2025 | 4 | OAX250302579676 | Proyecto de inversión | 2985771.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2985771.74, modificado:3016831.73}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE PELIXTITLAN, MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXCALCINGO. - 76118 | 20 | Oaxaca | 490 | Santiago Texcalcingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Texcalcingo | 76118 | S | 200 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1920.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:490, localidad:3, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Colonia PELIXTITLAN 68535 PELIXTITLAN, SANTIAGO TEXCALCINGO LA PRESENTE OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A LA ATURA DEL ENTRONQUE QUE CONDUCE DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TEXCALCINGO HACIA LA LOCALIDAD D, lon:-96.993052, lat:18.22320151}} | 2025-08-11 | 2025-11-19 | 3016831.73 | 3016831.73 | 3016831.73 | 3016831.73 | 3016831.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CCTO-05/MST/490/FAISMUN/09/2025, contratista:OBRAS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL CARTAGENA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXCALCINGO, monto:3016831.73, importe_modificado:3016831.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2000.0}} | {2579676/proyecto_PROCESO, 2579676/proyecto_INICIO, 2579676/proyecto_PROCESO, 2579676/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar liga de acta de entrega recepción no e visualiza, trimestre:4.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2026-01-14}}
2025 | 4 | OAX250302579677 | Proyecto de inversión | 805892.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:805892.7, modificado:805892.7}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA RURAL RICARDO FLORES MAGÓN CON CLAVE: 2ODPR3459Z DEL BARRIO HUASHINTLAN. - 77871 | 20 | Oaxaca | 490 | Santiago Texcalcingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santiago Texcalcingo | 77871 | S | 164 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:78.66, meta_modificada:78.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:490, localidad:4, direccion:Calle camino a la huashintlan Colonia huashintlan 68535 HUASHINTLÁN, SANTIAGO TEXCALCINGO ENTRE Calle calle que conduce a huashintlan Y la presente obra se ubicara en la escuela ESCUELA PRIMARIA RURAL RICARDO FLORES MAGÓN CON CLAV, lon:-96.97533016, lat:18.22527909}} | 2025-08-01 | 2025-10-29 | 805892.7 | 805892.7 | 805892.7 | 805892.7 | 805892.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CCTO-04/MST/490/FAISMUN/05/2025, contratista:arrendamiento e inmobiliaria velbar s.a. de c.v., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXCALCINGO, monto:805892.7, importe_modificado:805892.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:78.66}} | {2579677/proyecto_PROCESO, 2579677/proyecto_INICIO, 2579677/proyecto_PROCESO, 2579677/proyecto_INICIO, 2579677/proyecto_FIN, 2579677/proyecto_PROCESO, 2579677/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar liga de acta de entrega recepción no e visualiza, trimestre:4.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2026-01-14}}
2025 | 4 | OAX250302579679 | Proyecto de inversión | 2700220.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2700220.22, modificado:2700220.22}} | CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO EN LA LOCALIDAD DE FERRERIA LA PROVIDENCIA, MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXTITLAN - 64187 | 20 | Oaxaca | 491 | Santiago Textitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Santiago Textitlán | 64187 | S | 2420 | 2510 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:166.0, meta_modificada:166.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:491, localidad:6, direccion:Calle CAMINO STGO TEXTITLAN LLANO YERBA Pueblo FERRERIA LA PROVIDENCIA 71383 FERRERÍA DE LA PROVIDENCIA, SANTIAGO TEXTITLÁN SE UBICA A 7 KM EN DIRECCION SUROESTE DE SANTA MARIA ZANIZA, LA OBRA SE UBICARA FRENTE A LA IGLESIA DE LA , lon:-97.3105127, lat:16.69003594}} | 2025-08-11 | 2025-11-08 | 2700220.22 | 2700220.22 | 2700220.22 | 2700220.22 | 2700220.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MST/491/FAISMUN/COP-004/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS JAREDY, SA DE CV, convocante:municipio de santiago Textitlán, monto:2700220.22, importe_modificado:2700220.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:166.0}} | {2579679/proyecto_INICIO, 2579679/proyecto_PROCESO, 2579679/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302580018 | Proyecto de inversión | 659850.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:659850.15, modificado:659850.15}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE LOMA SAN RAFAEL - 77324 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional | 77324 | S | 178 | 161 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:345.0, meta_modificada:345.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:42, direccion:Calle CENTENARIO Ranchería LOMA SAN RAFAEL 68487 LOMA SAN RAFAEL, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL NO APLICA , lon:-96.34143019, lat:17.90525721}} | 2025-09-11 | 2025-09-30 | 659850.15 | 659850.15 | 659850.15 | 659850.15 | 659850.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-031-2025, contratista:NGMC CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:659850.15, importe_modificado:659850.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:345.0}} | {2580018/proyecto_PROCESO, 2580018/proyecto_INICIO, 2580018/proyecto_PROCESO, 2580018/proyecto_FIN, 2580018/proyecto_INICIO, 2580018/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302580019 | Proyecto de inversión | 118734.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:118734.1, modificado:118734.1}} | REHABILITACION DE CAMINO EN NUCLEO RURAL DE PASO DEL JOBO DEL MUNICIPIO DE VALLE NACIONAL - 95600 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional | 95600 | S | 30 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:135.0, meta_modificada:135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:20, direccion:Ninguno CAMINO SIN NOMBRE 68482 PASO DEL JOBO, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL A LA IZQUIERDA DEL EJE DEL CAMINO SE ENCUENTRA EL RIO QUE ATRAVIESA EL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, lon:-96.25001386, lat:17.80101149}} | 2025-09-11 | 2025-09-30 | 118734.1 | 118734.1 | 118734.1 | 118734.1 | 118734.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-036-2025, contratista:MATERIALISTA PARA LA CONSTRUCCION RALEK S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:118734.1, importe_modificado:118734.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:135.0}} | {2580019/proyecto_INICIO, 2580019/proyecto_FIN, 2580019/proyecto_PROCESO, 2580019/proyecto_INICIO, 2580019/proyecto_FIN, 2580019/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302580027 | Proyecto de inversión | 2427534.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2427534.51, modificado:2427534.51}} | CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO DE CAMINO DE SAN FELIPE DE LEON A SAN ANTONIO OTATE EN EL MUNICIPIO DE VALLE NACIONAL - 93549 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional | 93549 | S | 135 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:27, direccion:Ninguno CAMINO A SAN ANTONIO OTATE Pueblo SAN ANTONIO OTATE 68480 SAN ANTONIO OTATE, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL PASANDO LOMA COLORADA, lon:-96.40236299, lat:17.71910296}} | 2025-09-10 | 2025-10-24 | 2427534.51 | 2427534.51 | 2427534.51 | 2427534.51 | 2427534.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-023-2025, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CIVILES MALU S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:2427534.51, importe_modificado:2427534.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:3000.0}} | {2580027/proyecto_INICIO, 2580027/proyecto_FIN, 2580027/proyecto_INICIO, 2580027/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302580030 | Proyecto de inversión | 478829.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:478829.32, modificado:478829.32}} | CONTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE ARROYO TORTUGA - 76435 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional | 76435 | S | 128 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:375.0, meta_modificada:375.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:37, direccion:Calle CAMINO HACIA ARROYO TORTUGA Pueblo ARROYO TORTUGA 68480 ARROYO TORTUGA, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL CALLE PRINCIPAL EN LA ENTRADA DEL PUEBLO ARROYO TORTUGA, lon:-96.34608768, lat:17.92502423}} | 2025-09-12 | 2025-10-11 | 478829.32 | 478829.32 | 478829.32 | 478829.32 | 478829.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-052-2025, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCION MAFET S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:478829.32, importe_modificado:478829.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:375.0}} | {2580030/proyecto_PROCESO, 2580030/proyecto_INICIO, 2580030/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302580036 | Proyecto de inversión | 205205.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:205205.77, modificado:205205.77}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA PRIVADA MIGUEL HIDALGO EN LA COLONIA DIODORO CARRASCO DEL MUNICIPIO DE VALLE NACIONAL. - 102221 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional | 102221 | S | 3105 | 2707 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:147.0, meta_modificada:147.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:1, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO Colonia DIODORO CARRASCO 68480 SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL ENTRE Calle JALAPA Y Calle MIGUEL HIDALGO Calle STA. ROSA LA CALLE A PAVIMENTAR ES LA PRIVADA MIGUEL HIDALGO, lon:-96.30680277, lat:17.77287999}} | 2025-09-12 | 2025-10-11 | 205205.77 | 205205.77 | 205205.77 | 205205.77 | 205205.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-059-2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y ACABADOS QUEBEC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:205205.77, importe_modificado:205205.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:147.0}} | {2580036/proyecto_INICIO, 2580036/proyecto_PROCESO, 2580036/proyecto_FIN, 2580036/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302580039 | Proyecto de inversión | 2450593.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2450593.94, modificado:2450593.94}} | CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA DE CERRO ARMADILLO GRANDE MUNICIPIO DE VALLE NACIONAL - 104123 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional | 104123 | S | 656 | 603 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:234.6, meta_modificada:234.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:39, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo CERRO ARMADILLO GRANDE 68480 CERRO ARMADILLO GRANDE, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL LA CALLE ATRÁS DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-96.31024891, lat:17.86624543}} | 2025-09-08 | 2025-10-22 | 2450593.94 | 2450593.94 | 2450593.94 | 2450593.94 | 2450593.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-018-2025, contratista:DESEÑO Y CONSTRUCCION MAFET S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:2450593.94, importe_modificado:2450593.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:234.6}} | {2580039/proyecto_INICIO, 2580039/proyecto_PROCESO, 2580039/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577762 | Proyecto de inversión | 1770487.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1770487.17, modificado:1886487.17}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE LA UNIÓN - 67842 | 20 | Oaxaca | 135 | San Felipe Tejalápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Felipe Tejalápam | 67842 | S | 195 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:135, localidad:3, direccion:Calle CAMINO A JALAPA DEL VALLE S/N S/N Pueblo LA UNIÓN 68260 LA UNIÓN, SAN FELIPE TEJALÁPAM ENTRE Calle CALLE PRINCIPAL Y Calle CALLE HOJA ANCHA AL 160 METROS AL SUROESTE DE LA AGENCIA DE POLICÍA DE LA UNIÓN, A LADO DEL TECHADO D, lon:-96.86898067, lat:17.10037608}} | 2025-07-21 | 2025-10-18 | 1886487.17 | 1886487.17 | 1886487.17 | 1886487.17 | 1886487.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSFT/FAISM/135/007/CM/2025, contratista:CONSTRUTORA ARKITRAZOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEJALAPAM, monto:296482.61, importe_modificado:296482.61}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSFT/FAISM/135/007/2025, contratista:DISEÑO E INGENIERÍA ATOYAK S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEJALAPAM, monto:1590004.56, importe_modificado:1886487.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {2577762/proyecto_INICIO, 2577762/proyecto_PROCESO, 2577762/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577766 | Proyecto de inversión | 968014.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:968014.62, modificado:968014.62}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LOVECINA - 116388 | 20 | Oaxaca | 135 | San Felipe Tejalápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Felipe Tejalápam | 116388 | S | 76 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1563.43, meta_modificada:1563.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:135, localidad:5, direccion:Calle PRINCIPAL Paraje LOVECINA 68260 LOVECINA (LODO DE ARCILLA), SAN FELIPE TEJALÁPAM ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle PRINCIPAL Calle CAMINO AL IEBO AL ESTE DEL PALACIO MUNICIPAL A 2.5 KILÓMETROS, EL ACCESO A LA LOCALIDAD ES ANTES, lon:-96.83795292, lat:17.10793467}} | 2025-09-22 | 2025-11-20 | 968014.62 | 968014.62 | 968014.62 | 968014.62 | 968014.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSFT/FAISM/135/014/2025, contratista:SISTEMA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RELACIONADOS SILA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEJALAPAM, monto:968014.62, importe_modificado:968014.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1563.43}} | {2577766/proyecto_INICIO, 2577766/proyecto_PROCESO, 2577766/proyecto_INICIO, 2577766/proyecto_PROCESO, 2577766/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577767 | Proyecto de inversión | 430000.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:430000.13, modificado:415149.41}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE NARCISO MENDOZA - 117287 | 20 | Oaxaca | 135 | San Felipe Tejalápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Felipe Tejalápam | 117287 | S | 145 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:135, localidad:1, direccion:Cerrada NARCISO MENDOZA Pueblo SAN FELIPE TEJALAPAM 68260 SAN FELIPE TEJALÁPAM, SAN FELIPE TEJALÁPAM ENTRE Calle EL CALVARIO Y Calle IGNACIO ZARAGOZA Avenida INDEPENDENCIA AL OESTE DEL PALACIO MUNICIPAL A 450 METROS SE UBICA LA OB, lon:-96.85812413, lat:17.10905387}} | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 415149.41 | 415149.41 | 415149.41 | 415149.41 | 415149.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSFT/FAISM/135/017/2025, contratista:CRESENCIANO VÍCTOR TABOADA GALVÁN, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEJALAPAM, monto:415149.41, importe_modificado:415149.41}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2577767/proyecto_INICIO, 2577767/proyecto_PROCESO, 2577767/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577768 | Proyecto de inversión | 1670521.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1670521.15, modificado:1670521.15}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR, SOBRE EL ARROYO MONDONGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE USILA (COLONIA BUENA VISTA), MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA - 90449 | 20 | Oaxaca | 136 | San Felipe Usila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Felipe Usila | 90449 | S | 2875 | 2537 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.55, meta_modificada:32.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:136, localidad:1, direccion:Camino / Brecha SAN FELIPE USILA - COLONIA BUENA VISTA 0 850 68490 SAN FELIPE USILA, SAN FELIPE USILA LA UBICACION DE EL PUENTE DEL PROYECTO ESTA EN LA COLONIA BUENA VISTA, SOBRE EL ARROYO MONDONGO, lon:-96.52531769, lat:17.89727661}} | 2025-09-08 | 2025-11-06 | 1670521.15 | 1670521.15 | 1670521.15 | 1670521.15 | 1670521.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSFU/136/FAISMUN/06/22/2025, contratista:SALAM DESARROLLOS ARQUITECTONICOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA, monto:1670521.15, importe_modificado:1670521.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.55}} | {2577768/proyecto_INICIO, 2577768/proyecto_PROCESO, 2577768/proyecto_FIN, 2577768/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REPORTAR AVANCE FISICO Y FINANCIERO / ADJUNTAR LIGA DE EVIDENCIA / REPORTE FOTOGRAFICO DE TERMINO DE OBRA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:REPORTAR AVANCE FISICO Y FINANCIERO / ADJUNTAR LIGA DE EVIDENCIA / REPORTE FOTOGRAFICO DE TERMINO DE OBRA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs3: {observación:REPORTAR AVANCE FISICO Y FINANCIERO / ADJUNTAR LIGA DE EVIDENCIA / REPORTE FOTOGRAFICO DE TERMINO DE OBRA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs4: {observación:REPORTAR AVANCE FISICO Y FINANCIERO / ADJUNTAR LIGA DE EVIDENCIA / REPORTE FOTOGRAFICO DE TERMINO DE OBRA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | OAX250302577771 | Proyecto de inversión | 1155450.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1155450.62, modificado:1155450.62}} | CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE EL ARROYO SOPIMIENTO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TLATEPUSCO, MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA - 52430 | 20 | Oaxaca | 136 | San Felipe Usila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Felipe Usila | 52430 | S | 128 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:136, localidad:15, direccion:Camino / Terracería SANTIAGO TLATEPUSCO - SAN PEDRO TLATEPUSCO 1 100 SAN PEDRO TLATEPUSCO, SAN FELIPE USILA EL PUENTE SE REALIZARÁ EN EL CAMINO QUE VA DE SANTIAGO TLATEPUSCO A SAN PEDRO TLATEPUSCO, lon:-96.48326713, lat:17.77920725}} | 2025-06-30 | 2025-08-28 | 1155450.62 | 1155450.62 | 1155450.62 | 1155450.62 | 1155450.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSFU/136/FAISMUN/07/16/2025, contratista:LIZBETH RAMON LILE, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA, monto:1155450.62, importe_modificado:1155450.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {2577771/proyecto_INICIO, 2577771/proyecto_PROCESO, 2577771/proyecto_FIN, 2577771/proyecto_PROCESO, 2577771/proyecto_FIN, 2577771/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577773 | Proyecto de inversión | 3043208.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3043208.22, modificado:3043208.22}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TEPETOTUTLA, MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA - 82617 | 20 | Oaxaca | 136 | San Felipe Usila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Felipe Usila | 82617 | S | 238 | 227 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2850.0, meta_modificada:2850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:136, localidad:16, direccion:Calle MORELOS Pueblo SANTA CRUZ TEPETOTUTLA 68494 SANTA CRUZ TEPETOTUTLA, SAN FELIPE USILA ENTRE Calle LIBERTAD Y Calle 5 DE MAYO Calle LIMITE PREDIAL LA OBRA A REALIZAR SE HARÁ EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TEPETOTTUTLA, INICIA E, lon:-96.55795579, lat:17.74057786}} | 2025-08-25 | 2025-11-22 | 3043208.22 | 3043208.22 | 3043208.22 | 3043208.22 | 3043208.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSFU/136/FAISMUN/12/09/2025, contratista:DAMAN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA, monto:3043208.22, importe_modificado:3043208.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2850.0}} | {2577773/proyecto_INICIO, 2577773/proyecto_PROCESO, 2577773/proyecto_FIN, 2577773/proyecto_PROCESO, 2577773/proyecto_FIN, 2577773/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577777 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO DE RIO PALMA A LA CABECERA MUNICIPAL - 76174 | 20 | Oaxaca | 137 | San Francisco Cahuacuá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Francisco Cahuacuá | 76174 | S | 18 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:137, localidad:24, direccion:Camino / Terracería RIO PALMA - 4+148.66 0 0 71372 RÍO PALMA, SAN FRANCISCO CAHUACUÁ EL PROYECTO SE EJECUTARA EN EL CAMINO QUE DA ACCESO A LA LOCALIDAD DE RIO PALMA, lon:-97.3049894, lat:16.91154465}} | 2025-06-23 | 2025-08-21 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSFC/PM/137/FAISMUN/026/2025, contratista:INGENIERIA EN INFRAESTRUCTURA BARICHARA S.A. DE C.V., convocante:SAN FRANCISCO CAHUACUA, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.0}} | {2577777/proyecto_INICIO, 2577777/proyecto_FIN, 2577777/proyecto_INICIO, 2577777/proyecto_PROCESO, 2577777/proyecto_FIN, 2577777/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577779 | Proyecto de inversión | 2600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2600000.0, modificado:2600000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE MORELOS A LA CABECERA MUNICIPAL - 75958 | 20 | Oaxaca | 137 | San Francisco Cahuacuá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Francisco Cahuacuá | 75958 | S | 72 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:137, localidad:6, direccion:Camino / Terracería LOCALIDAD MORELOS - 11+611.58 0 0 71372 MORELOS, SAN FRANCISCO CAHUACUÁ LA OBRA SE LOCALIZA EN EL TRAMO DEL CAMINO QUE CONECTA LA LOCALIDAD DE MORELOS CON LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-97.3227106, lat:16.92315218}} | 2025-08-11 | 2025-11-08 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSFC/PM/137/FAISMUN/020/2025, contratista:SILVIA KARINA GOMEZ LUIS, convocante:SAN FRANCISCO CAHUACUA, monto:2600000.0, importe_modificado:2600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.0}} | {2577779/proyecto_INICIO, 2577779/proyecto_FIN, 2577779/proyecto_PROCESO, 2577779/proyecto_FIN, 2577779/proyecto_PROCESO, 2577779/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577780 | Proyecto de inversión | 1075203.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1075203.22, modificado:1075203.22}} | REHABILITACION DE CANAL AGRÍCOLA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO CAHUACUA - 91214 | 20 | Oaxaca | 137 | San Francisco Cahuacuá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Francisco Cahuacuá | 91214 | S | 300 | 264 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:470.0, meta_modificada:470.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:137, localidad:1, direccion:Calle BELISARIO DOMINGUEZ S/N Pueblo SAN FRANCISCO CAHUACUA 71370 SAN FRANCISCO CAHUACUÁ, SAN FRANCISCO CAHUACUÁ ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle ALDAMA Calle MORELOS EL PROYECTO COMIENZA EN LA PARTE SUR DE LA POBLACION Y ATRAVIE, lon:-97.30526886, lat:16.89362419}} | 2025-07-01 | 2025-08-29 | 1075203.22 | 1075203.22 | 1075203.22 | 1075203.22 | 1075203.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSFC/PM/137/FAISMUN/035/2025, contratista:MOISES HERNANDEZ MONTOR, convocante:SAN FRANCISCO CAHUACUA, monto:1075203.22, importe_modificado:1075203.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:470.0}} | {2577780/proyecto_INICIO, 2577780/proyecto_PROCESO, 2577780/proyecto_FIN, 2577780/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577782 | Proyecto de inversión | 819621.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:819621.32, modificado:819621.32}} | CONSTRUCCION DE LA 4a ETAPA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - 86557 | 20 | Oaxaca | 137 | San Francisco Cahuacuá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Francisco Cahuacuá | 86557 | S | 300 | 264 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:137, localidad:1, direccion:Calle MORELOS S/N Pueblo SAN FRANCISCO CAHUACUA 71370 SAN FRANCISCO CAHUACUÁ, SAN FRANCISCO CAHUACUÁ ENTRE Calle MORELOS Y Calle CAMINO LA CIENEGA EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA PARTE NOROESTE DE LA LOCALIDAD A 1 KM DEL PALACIO MUN, lon:-97.31009833, lat:16.90310115}} | 2025-08-25 | 2025-10-08 | 819621.32 | 819621.32 | 819621.32 | 819621.32 | 819621.32 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162251, contratista:, convocante:SAN FRANCISCO CAHUACUA, monto:819621.32, importe_modificado:819621.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2577782/proyecto_FIN, 2577782/proyecto_INICIO, 2577782/proyecto_PROCESO, 2577782/proyecto_INICIO, 2577782/proyecto_PROCESO, 2577782/proyecto_FIN, 2577782/proyecto_INICIO, 2577782/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577783 | Proyecto de inversión | 281637.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:281637.12, modificado:281637.12}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO DE LA CIENEGA A LA CABECERA MUNICIPAL - 92227 | 20 | Oaxaca | 137 | San Francisco Cahuacuá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Francisco Cahuacuá | 92227 | S | 39 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:137, localidad:4, direccion:Camino / Terracería KM 0+000.00 - LA CIENEGA 0 0 71372 LA CIÉNEGA, SAN FRANCISCO CAHUACUÁ EL INICIO DEL CAMINO SE LOCALIZA PASANDO EL RIO DE LA CIENEGA, lon:-97.2896686, lat:16.91294593}} | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 281637.12 | 281637.12 | 281637.12 | 281637.12 | 281637.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSFC/PM/137/FAISMUN/036/2025, contratista:SILVIA KARINA GOMEZ LUIS, convocante:SAN FRANCISCO CAHUACUA, monto:281637.12, importe_modificado:281637.12}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.0}} | {2577783/proyecto_INICIO, 2577783/proyecto_FIN, 2577783/proyecto_PROCESO, 2577783/proyecto_INICIO, 2577783/proyecto_PROCESO, 2577783/proyecto_FIN, 2577783/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578149 | Proyecto de inversión | 1331710.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1331710.33, modificado:1331710.33}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE COLONIA REFORMA - 67884 | 20 | Oaxaca | 201 | San Juan Juquila Vijanos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Juquila Vijanos | 67884 | S | 90 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:476.78, meta_modificada:476.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:201, localidad:4, direccion:COLONIA REFORMA, SAN JUAN JUQUILA VIJANOS La línea de agua se encuentra antes de llegar a la localidad por lo que no cuenta con calles, lon:-96.28770773, lat:17.34966377}} | 2025-09-08 | 2025-11-06 | 1331710.33 | 1331710.33 | 1331710.33 | 1331710.33 | 1331710.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/SJJV/M201/FAISMUN/09/2025, contratista:DESARROLLO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALMADA S.A. DE C.V., convocante:san juan juquila vijanos, monto:1331710.33, importe_modificado:1331710.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:476.78}} | {2578149/proyecto_INICIO, 2578149/proyecto_PROCESO, 2578149/proyecto_INICIO, 2578149/proyecto_FIN, 2578149/proyecto_PROCESO, 2578149/proyecto_FIN, 2578149/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578150 | Proyecto de inversión | 1103185.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1103185.25, modificado:1103185.25}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS DIVERSAS CALLES EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN JUQUILA VIJANOS - 56505 | 20 | Oaxaca | 201 | San Juan Juquila Vijanos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Juquila Vijanos | 56505 | S | 283 | 256 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:207.0, meta_modificada:207.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:201, localidad:1, direccion:Calle Calvario Pueblo San Juan Juquila Vijanos 68827 SAN JUAN JUQUILA VIJANOS, SAN JUAN JUQUILA VIJANOS ENTRE Calle Secc Oriente Y Calle Sin Nombre LA OBRA SE LOCALIZA EN EL ACCESO A LA TELESECUNDARIA CLAVE:20DTV0537S1, EN LA CALL, lon:-96.30302629, lat:17.35757707}} | 2025-08-01 | 2025-08-30 | 1103185.25 | 1103185.25 | 1103185.25 | 1103185.25 | 1103185.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/SJJV/M201/FAISMUN/03/2025, contratista:ESTRUCTURAS Y OBRAS CIVILES LUMYUVA S.A. DE C.V., convocante:SAN JUAN JUQUILA VIJANOS, monto:1103185.25, importe_modificado:1103185.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:207.0}} | {2578150/proyecto_FIN, 2578150/proyecto_PROCESO, 2578150/proyecto_INICIO, 2578150/proyecto_FIN, 2578150/proyecto_INICIO, 2578150/proyecto_PROCESO, 2578150/proyecto_FIN, 2578150/proyecto_PROCESO, 2578150/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578151 | Proyecto de inversión | 701934.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:701934.6, modificado:701934.6}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN LACHAO - 70088 | 20 | Oaxaca | 202 | San Juan Lachao | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Lachao | 70088 | S | 742 | 660 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:618.24, meta_modificada:618.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:202, localidad:1, direccion:Calle REFORMA Pueblo SAN JUAN LACHAO 71940 SAN JUAN LACHAO, SAN JUAN LACHAO ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle LAZARO CARDENAS Calle REFORMA LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE SAN JUAN LACHAO, EN LA EXPLANADA DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-97.12470339, lat:16.15851583}} | 2025-08-11 | 2025-10-09 | 701934.6 | 701934.6 | 701934.6 | 701934.6 | 701934.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159436, contratista:, convocante:SAN JUAN LACHAO, monto:701934.6, importe_modificado:701934.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:618.24}} | {2578151/proyecto_INICIO, 2578151/proyecto_FIN, 2578151/proyecto_PROCESO, 2578151/proyecto_FIN, 2578151/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578152 | Proyecto de inversión | 151277.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:151277.24, modificado:151277.24}} | MANTENIMIENTO DE AULAS EN LA ESCUELA PREESCOLAR LAZARO CARDENAS CON CLAVE ESCOLAR: 20DCC0658Z, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN LACHAO - 83660 | 20 | Oaxaca | 202 | San Juan Lachao | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Juan Lachao | 83660 | S | 52 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:490.16, meta_modificada:490.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:202, localidad:1, direccion:Calle RIO SALADO Pueblo SAN JUAN LACHAO 71940 SAN JUAN LACHAO, SAN JUAN LACHAO ENTRE Calle LAZARO CARDENAS Y Calle BENITO JUAREZ Calle BENITO JUAREZ LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN LACHAO, EN LA ESCUELA PR, lon:-97.12327109, lat:16.15700743}} | 2025-09-08 | 2025-10-07 | 151277.24 | 151277.24 | 151277.24 | 151277.24 | 151277.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159434, contratista:, convocante:SAN JUAN LACHAO, monto:151277.24, importe_modificado:151277.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:490.16}} | {2578152/proyecto_INICIO, 2578152/proyecto_PROCESO, 2578152/proyecto_FIN, 2578152/proyecto_PROCESO, 2578152/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578155 | Proyecto de inversión | 499732.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:499732.96, modificado:499732.96}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN LACHAO, BARRIO LA CASCADA - 84597 | 20 | Oaxaca | 202 | San Juan Lachao | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Lachao | 84597 | S | 66 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:202, localidad:1, direccion:Calle LIBRAMIENTO Pueblo SAN JUAN LACHAO 71940 SAN JUAN LACHAO, SAN JUAN LACHAO ENTRE Calle REFORMA Y Calle FLORES MAGON Calle REFORMA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN LACHAO, A UNA DISTANCIA APROXIMADA DE , lon:-97.1244118, lat:16.15964965}} | 2025-09-08 | 2025-10-07 | 499732.96 | 499732.96 | 499732.96 | 499732.96 | 499732.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159438, contratista:, convocante:SAN JUAN LACHAO, monto:499732.96, importe_modificado:499732.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:55.0}} | {2578155/proyecto_INICIO, 2578155/proyecto_FIN, 2578155/proyecto_PROCESO, 2578155/proyecto_FIN, 2578155/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578522 | Proyecto de inversión | 892248.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:892248.34, modificado:1155891.73}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN A BASE DE CONCRETO CICLOPEO, EN LA GALERIA JUSTO SIERRA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA - 108024 | 20 | Oaxaca | 298 | San Pablo Villa de Mitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pablo Villa de Mitla | 108024 | S | 4548 | 5106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:140.09, meta_modificada:140.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:298, localidad:1, direccion:Pueblo SAN PABLO VILLA DE MITLA 70430 SAN PABLO VILLA DE MITLA, SAN PABLO VILLA DE MITLA ENTRE Calle NACIONAL Y Calle CAMINO REAL SE ENCUENTRA EN LA PARTE CENTRICA DE LA POBLACION, A UN COSTADO DE LA CALLE XICOTENCATL ENTRE CALLES, lon:-96.35877636, lat:16.92427009}} | 2025-09-08 | 2025-10-07 | 1155891.73 | 1155891.73 | 1155891.73 | 1155891.73 | 1155891.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M298/021/2025, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES METALICAS ENYANA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA, monto:1155891.73, importe_modificado:1155891.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:140.09}} | {2578522/proyecto_INICIO, 2578522/proyecto_PROCESO, 2578522/proyecto_FIN, 2578522/proyecto_INICIO, 2578522/proyecto_PROCESO, 2578522/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302578539 | Proyecto de inversión | 595934.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:595934.53, modificado:595934.53}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO APOSTOL EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO APOSTOL - 99591 | 20 | Oaxaca | 301 | San Pedro Apóstol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Apóstol | 99591 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:487.35, meta_modificada:487.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:301, localidad:1, direccion:Calle MORELOS Pueblo SAN PEDRO APOSTOL 71540 SAN PEDRO APÓSTOL, SAN PEDRO APÓSTOL ENTRE Calle ESTACIONES Y Calle 5 DE FEBRERO Calle GUERRERO 2 MANZANAS DESPUES DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-96.72827147, lat:16.73584802}} | 2025-10-08 | 2025-11-06 | 595934.53 | 595934.53 | 595934.53 | 595934.53 | 595934.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MSPA-301-FAISMUN-FIII-005/2025, contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS IBIRICO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO APOSTOL, monto:846673.27, importe_modificado:846673.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:487.35}} | {2578539/proyecto_PROCESO, 2578539/proyecto_FIN, 2578539/proyecto_INICIO, 2578539/proyecto_FIN, 2578539/proyecto_INICIO, 2578539/proyecto_PROCESO, 2578539/proyecto_FIN, 2578539/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578542 | Proyecto de inversión | 958993.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:958993.72, modificado:958993.72}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA PALMA - 53324 | 20 | Oaxaca | 302 | San Pedro Atoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Atoyac | 53324 | S | 123 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:302, localidad:3, direccion:Calle PRINCIPAL Ranchería LA PALMA 71710 LA PALMA, SAN PEDRO ATOYAC LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LA ENTRADA DE LA POBLACIÓN, SOBRE LA CALLE PRINCIPAL, DEL LADO OESTE DE LA PALMA, SIENDO EL ÚNICO ACCESO., lon:-97.95490991, lat:16.50195954}} | 2025-06-16 | 2025-07-30 | 958993.72 | 958993.72 | 958993.72 | 958993.72 | 958993.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPA/302/COP/FAISMUN/F-III/I.R./06/2025, contratista:BETZALIE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO ATOYAC, monto:958993.72, importe_modificado:958993.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.0}} | {2578542/proyecto_INICIO, 2578542/proyecto_FIN, 2578542/proyecto_INICIO, 2578542/proyecto_FIN, 2578542/proyecto_PROCESO, 2578542/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577303 | Proyecto de inversión | 1400354.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1400354.2, modificado:1400354.2}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRUALICO EN LA CALLE EMILIANO VASQUEZ EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ MOJAS EN EL MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ - 88312 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 88312 | S | 131 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1407.04, meta_modificada:1407.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:19, direccion:Calle AL PANTEON Pueblo SANTA CRUZ MONJAS 70800 SANTA CRUZ MONJAS, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ ENTRE Calle AL PANTEON Y Calle AL TANQUE DE AGUA Calle A LAS SALINAS LA PAVIMENTACION INICIRA A APROXIMADAMENTE 400 M AL NORTE DE LA AG, lon:-96.55215468, lat:16.44230327}} | 2025-09-01 | 2025-09-24 | 1400354.2 | 1400354.2 | 1400354.2 | 1400354.2 | 1400354.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158107, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:1400354.2, importe_modificado:1400354.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1407.04}} | {2577303/proyecto_FIN, 2577303/proyecto_PROCESO, 2577303/proyecto_FIN, 2577303/proyecto_INICIO, 2577303/proyecto_PROCESO, 2577303/proyecto_INICIO, 2577303/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577304 | Proyecto de inversión | 649999.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:649999.49, modificado:649999.49}} | CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SANTA CECILIA, EN EL MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ - 77226 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 77226 | S | 255 | 256 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:100, direccion:Calle DE YOLVEO Pueblo MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ 70805 LA LABOR DEL ROSARIO, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ ENTRE Calle DE YOLVEO Y Calle REVOLUCION Calle REVOLUCION EL TANQUE SE UBICARA EN LA CALLE YOLVEO A APROXIMADAMENTE 80 M AL, lon:-96.60680196, lat:16.34142233}} | 2025-08-25 | 2025-10-24 | 649999.49 | 649999.49 | 649999.49 | 649999.49 | 649999.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMPD-059/R33-FAISMUN/OP-AD/016/2025, contratista:CONSTRUCCION Y MAQUINARIA ITURRALDE, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:649999.49, importe_modificado:649999.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:30.0}} | {2577304/proyecto_INICIO, 2577304/proyecto_PROCESO, 2577304/proyecto_INICIO, 2577304/proyecto_PROCESO, 2577304/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577318 | Proyecto de inversión | 388571.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:388571.5, modificado:388571.5}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA ROMPECAPE EL GUAYABO, MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ - 107104 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 107104 | S | 335 | 369 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:419.5, meta_modificada:419.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle BUENA VISTA Colonia ROMPECAPE EL GUAYABO 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ Calle A LA TORTOLITA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE INICIARA EN INTERSECCION DE CAMINO VIEJO A LA TORTOLITA Y CALLE BUENA VI, lon:-96.57540519, lat:16.32778226}} | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 388571.5 | 388571.5 | 388571.5 | 388571.5 | 388571.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161426, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:388571.5, importe_modificado:388571.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:419.5}} | {2577318/proyecto_INICIO, 2577318/proyecto_PROCESO, 2577318/proyecto_FIN, 2577318/proyecto_INICIO, 2577318/proyecto_PROCESO, 2577318/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577320 | Proyecto de inversión | 898746.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:898746.2, modificado:898746.2}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ - 96425 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 96425 | S | 214 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:391.0, meta_modificada:391.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle NAYARIT Barrio SAN ISIDRO 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ ENTRE Calle CUAHUTEMOC Y Calle NAYARIT LA AMPLIACION DE DRENAJE INICIARA EN INTERSECCION DE CALLE LUIS BELTRAN CON CALLE NAYARIT, CON D, lon:-96.59327433, lat:16.34080386}} | 2025-09-22 | 2025-10-21 | 898746.2 | 898746.2 | 898746.2 | 898746.2 | 898746.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161401, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:898746.2, importe_modificado:898746.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:391.0}} | {2577320/proyecto_INICIO, 2577320/proyecto_PROCESO, 2577320/proyecto_FIN, 2577320/proyecto_INICIO, 2577320/proyecto_FIN, 2577320/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578597 | Proyecto de inversión | 846448.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:846448.62, modificado:846448.62}} | MANTENIMIENTO DEL MERCADO PÚBLICO DE SAN PEDRO JICAYÁN - 85033 | 20 | Oaxaca | 312 | San Pedro Jicayán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Jicayán | 85033 | S | 2365 | 2021 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.25, meta_modificada:60.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:312, localidad:1, direccion:Calle FRANCISCO I. MADERO Pueblo SAN PEDRO JICAYAN 71740 SAN PEDRO JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN ENTRE Calle HIDALGO Y Calle INDEPENDENCIA EL PROYECTO SE ENCONTRARA UBICADO EN EL MERCADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD EN LA CALLE FRANCISCO , lon:-98.01369169, lat:16.45184371}} | 2025-09-01 | 2025-10-30 | 846448.62 | 846448.62 | 846448.62 | 846448.62 | 846448.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPJ/312/FIII/COP/INV/19/2025, contratista:EDIFICACIONES SIERRA SUR CASPEL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYÁN, monto:846448.62, importe_modificado:846448.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.25}} | {2578597/proyecto_INICIO, 2578597/proyecto_PROCESO, 2578597/proyecto_FIN, 2578597/proyecto_PROCESO, 2578597/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578598 | Proyecto de inversión | 2307583.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2307583.45, modificado:2307583.45}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ADOLFO RUIZ CORTÍNEZ - 60105 | 20 | Oaxaca | 313 | San Pedro Jocotipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Jocotipac | 60105 | S | 377 | 319 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1268.26, meta_modificada:1268.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:313, localidad:1, direccion:Calle Adolfo Ruiz Cortínez Pueblo San Pedro Jocotipac 68675 SAN PEDRO JOCOTIPAC, SAN PEDRO JOCOTIPAC ENTRE Calle 16 de Septiembre Y La obra se encuentra ubicada en la calle Adolfo Ruiz Cortínez entronque con la calle 16 de Septiem, lon:-97.0765514, lat:17.77182566}} | 2025-07-07 | 2025-09-04 | 2307583.45 | 2307583.45 | 2307583.45 | 2307583.45 | 2307583.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT-MSP-M313-FAISMUN-03-2025, contratista:INGENIERIA Y ARQUITECTURA GARFERA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO JOCOTIPAC, monto:2307583.45, importe_modificado:2307583.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1268.26}} | {2578598/proyecto_INICIO, 2578598/proyecto_PROCESO, 2578598/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578599 | Proyecto de inversión | 883573.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:883573.73, modificado:883573.73}} | CONSTRUCCIÓN DE ENERGÍA NO CONVENCIONAL A BASE DE PANELES SOLARES PARA ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS CALLES DEL TRABAJO Y BENITO JUÁREZ - 62883 | 20 | Oaxaca | 314 | San Pedro Juchatengo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Juchatengo | 62883 | S | 913 | 842 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:314, localidad:1, direccion:Calle CALLE DEL TRABAJO Y BENITO JUAREZ Pueblo URBANO 71920 SAN PEDRO JUCHATENGO, SAN PEDRO JUCHATENGO ENTRE Calle BICENTENARIO Y Calle HIDALGO Avenida OAXACA-PUERTO ESCONDIDO LA OBRA SE LOCALIZA EN LAS CALLES DEL TRABAJO Y BENITO, lon:-97.08907318, lat:16.34409263}} | 2025-07-21 | 2025-08-19 | 883573.73 | 883573.73 | 883573.73 | 883573.73 | 883573.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IR/MSPJ/FAISMUN/314/C-004/2025, contratista:CASMAR CONSTRUCCIONES Y OBRA PESADA, S.A. DE C.V., convocante:SAN PEDRO JUCHATENGO, monto:883573.73, importe_modificado:883573.73}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:51.0}} | {2578599/proyecto_INICIO, 2578599/proyecto_PROCESO, 2578599/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578602 | Proyecto de inversión | 3504600.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3504600.55, modificado:3504600.55}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO MARTIR (PRIMERA ETAPA) MUNICIPIO DE SAN PEDRO MARTIR - 56515 | 20 | Oaxaca | 315 | San Pedro Mártir | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Mártir | 56515 | S | 260 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2491.4, meta_modificada:2491.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:315, localidad:1, direccion:Calle 5 DE MAYO Pueblo SAN PEDRO MARTIR 71525 SAN PEDRO MÁRTIR, SAN PEDRO MÁRTIR ENTRE Calle CALLE NUEVA Y Calle SANTA ELENA Calle EMILIANO ZAPATA SE ENCUENTRA PARALELA SOBRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA QUE ES LA CALLE PRINCIPAL HACI, lon:-96.70839281, lat:16.74115535}} | 2025-07-21 | 2025-09-18 | 3504600.55 | 3504600.55 | 3504600.55 | 3504600.55 | 3504600.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPM/(315)/FIII/FAISMUN/004/2025, contratista:CONSTRUCCIONES E INSUMOS SUSTENTABLES GREEN LIFE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MARTIR, monto:3504600.55, importe_modificado:3504600.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2491.4}} | {2578602/proyecto_INICIO, 2578602/proyecto_PROCESO, 2578602/proyecto_FIN, 2578602/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Falta el acta entrega de la obra realizada, Falta firma y sello del contratista en el contrato, trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-05}, obs2: {observación:Falta firma y sello del contratista en el contrato y en el acta entrega , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-18}}
2025 | 4 | OAX250302578606 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:550000.0, modificado:550000.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE RÍO ARENA - 60211 | 20 | Oaxaca | 317 | San Pedro Mártir Yucuxaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Mártir Yucuxaco | 60211 | S | 42 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:620.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:317, localidad:7, direccion:Camino / Vereda TANQUE DE CONCRETO EXISTENTE - POZO 0 370 69810 RÍO ARENA, SAN PEDRO MÁRTIR YUCUXACO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL ESTE DE LA CABERCERA MUNICIPAL, lon:-97.59052238, lat:17.42946973}} | 2025-07-08 | 2025-09-05 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPMY-FAISMUN/317/02/2025, contratista:INGENIERÍA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MÁRTIR YUCUXACO, monto:550000.0, importe_modificado:550000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} | {2578606/proyecto_INICIO, 2578606/proyecto_PROCESO, 2578606/proyecto_FIN, 2578606/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578608 | Proyecto de inversión | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:360000.0, modificado:360000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TINACOS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD AMPLIACION YUCUXACO (LA LOBERA) - 65917 | 20 | Oaxaca | 317 | San Pedro Mártir Yucuxaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro Mártir Yucuxaco | 65917 | S | 28 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:317, localidad:9, direccion:Camino AMPLIACIÓN YUCUXACO (LA LOBERA) - DISTINTAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD 0 800 69810 LA AMPLIACIÓN YUCUXACO (LA LOBERA), SAN PEDRO MÁRTIR YUCUXACO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.6181288, lat:17.42798375}} | 2025-09-17 | 2025-11-16 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPMY-FAISMUN/317/07/2025, contratista:INGENIERÍA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MÁRTIR YUCUXACO, monto:360000.0, importe_modificado:360000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2578608/proyecto_INICIO, 2578608/proyecto_PROCESO, 2578608/proyecto_INICIO, 2578608/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578609 | Proyecto de inversión | 930270.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:930270.72, modificado:930270.72}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO MÁRTIR YUCUXACO - 56702 | 20 | Oaxaca | 317 | San Pedro Mártir Yucuxaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Mártir Yucuxaco | 56702 | S | 145 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:317, localidad:1, direccion:Camino / Vereda SAN PEDRO MÁRTIR YUCUXACO - VEREDA DE LA LOCALIDAD 0 683 69810 SAN PEDRO MÁRTIR YUCUXACO, SAN PEDRO MÁRTIR YUCUXACO LA VEREDA DONDE SE CONSTRUIRÁ EL TANQUE SE ENCUENTRA CASI AL FINALIZAR LA CALLE FRONTERA, lon:-97.60984033, lat:17.4386938}} | 2025-08-04 | 2025-11-01 | 930270.72 | 930270.72 | 930270.72 | 930270.72 | 930270.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPMY-FAISMUN/317/04/2025, contratista:INGENIERÍA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MÁRTIR YUCUXACO, monto:930270.72, importe_modificado:930270.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2578609/proyecto_INICIO, 2578609/proyecto_PROCESO, 2578609/proyecto_INICIO, 2578609/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578611 | Proyecto de inversión | 530000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:530000.0, modificado:530000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD EL PROGRESO - 28618 | 20 | Oaxaca | 317 | San Pedro Mártir Yucuxaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Mártir Yucuxaco | 28618 | S | 24 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:317, localidad:6, direccion:Camino / Vereda EL PROGRESO - CAMINO/VEREDA DE LA LOCALIDAD 0 473 69812 SANTA CECILIA EL PROGRESO, SAN PEDRO MÁRTIR YUCUXACO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.62449855, lat:17.44993369}} | 2025-07-22 | 2025-09-19 | 530000 | 530000 | 530000 | 530000 | 530000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPMY-FAISMUN/317/03/2025, contratista:INGENIERÍA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MÁRTIR YUCUXACO, monto:530000.0, importe_modificado:530000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2578611/proyecto_INICIO, 2578611/proyecto_PROCESO, 2578611/proyecto_INICIO, 2578611/proyecto_PROCESO, 2578611/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578612 | Proyecto de inversión | 270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:270000.0, modificado:270000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DE LA UNIÓN - 52207 | 20 | Oaxaca | 317 | San Pedro Mártir Yucuxaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Mártir Yucuxaco | 52207 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:196.0, meta_modificada:196.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:317, localidad:5, direccion:Camino LA UNIÓN - AGENCIA MUNICIPAL 0 5 69810 LA UNIÓN, SAN PEDRO MÁRTIR YUCUXACO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.63212258, lat:17.41572923}} | 2025-08-18 | 2025-10-01 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPMY-FAISMUN/317/05/2025, contratista:INGENIERIA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MARTIR YUCUXACO, monto:270000.0, importe_modificado:270000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:196.0}} | {2578612/proyecto_INICIO, 2578612/proyecto_PROCESO, 2578612/proyecto_FIN, 2578612/proyecto_INICIO, 2578612/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578614 | Proyecto de inversión | 555628.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:555628.71, modificado:555628.71}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE REY MELCHOR, EN EL FRACCIONAMIENTO LOS REYES, PUERTO ESCONDIDO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 110205 | 20 | Oaxaca | 318 | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 | 110205 | S | 31 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:598.0, meta_modificada:598.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:74, direccion:Calle LOS REYES Fraccionamiento LOS REYES 71980 LOS REYES [FRACCIONAMIENTO], SAN PEDRO MIXTEPEC ENTRE Calle CACAHUANANO Y Calle RAUL GONZALEZ LA OBRA SE LOCALIZA A 30 METROS DEL SOCABON DEL BOSQUE, lon:-97.09698392, lat:15.88151192}} | 2025-09-15 | 2025-10-14 | 555628.71 | 555628.71 | 555628.71 | 555628.71 | 555628.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPM-318/FAISMUN/030/172/2025, contratista:PROYECTOS ARQUITECTONICOS E INGENERIA TECNOLOGICA TENOCHTEC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, monto:555628.71, importe_modificado:555628.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:598.0}} | {2578614/proyecto_FIN, 2578614/proyecto_INICIO, 2578614/proyecto_FIN, 2578614/proyecto_PROCESO, 2578614/proyecto_INICIO, 2578614/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302578615 | Proyecto de inversión | 515219.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:515219.35, modificado:515219.35}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL ACCESO PRINCIPAL, EN EL FRACCIONAMIENTO FICUS CAMPESTRE, PUERTO ESCONDIDO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 70902 | 20 | Oaxaca | 318 | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 | 70902 | S | 25 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:9, direccion:Calle ACCESO PRINCIPAL Fraccionamiento FICUS CAMPESTRE 71985 PUERTO ESCONDIDO, SAN PEDRO MIXTEPEC ENTRE Avenida CARLOS SALINAS DE GORTARI Y Calle SIN NOMBRE LA OBRA SE LOCALIZA A 200 METROS DE LA PLAZA DE TOROS LA COSTEÑITA Y A 20, lon:-97.07668454, lat:15.893872}} | 2025-07-28 | 2025-08-26 | 515219.35 | 515219.35 | 515219.35 | 515219.35 | 515219.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPM-318/FAISMUN/004/177/2025, contratista:DESARRROLLOS Y PROYECTOS ELECTRICOS NABI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, monto:515219.35, importe_modificado:515219.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {2578615/proyecto_PROCESO, 2578615/proyecto_FIN, 2578615/proyecto_INICIO, 2578615/proyecto_PROCESO, 2578615/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578616 | Proyecto de inversión | 505117.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:505117.01, modificado:505117.01}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 91444 | 20 | Oaxaca | 318 | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 | 91444 | S | 58 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:8, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo PUEBLO VIEJO 71980 PUEBLO VIEJO, SAN PEDRO MIXTEPEC LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS DE LA DELEGACION DE PUEBLO VIEJO MIXTEPEC., lon:-97.0458233, lat:15.96023193}} | 2025-09-15 | 2025-10-18 | 505117.01 | 505117.01 | 505117.01 | 505117.01 | 505117.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPM-318/FAISMUN/046/71/2025, contratista:CONSTRUCTORA ISLA ROJA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, monto:505117.01, importe_modificado:505117.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.0}} | {2578616/proyecto_INICIO, 2578616/proyecto_PROCESO, 2578616/proyecto_FIN, 2578616/proyecto_PROCESO, 2578616/proyecto_FIN, 2578616/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302578618 | Proyecto de inversión | 853647.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:853647.75, modificado:853647.75}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS, SECTOR REFORMA D, PUERTO ESCONDIDO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 91384 | 20 | Oaxaca | 318 | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 | 91384 | S | 155 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:9, direccion:Calle NOVENA NORTE Colonia SECTOR REFORMA D, PUERTO ESCONDIDO 71980 PUERTO ESCONDIDO, SAN PEDRO MIXTEPEC ENTRE Calle LUIS DONALDO Y Calle 21 DE MARZO Calle 17 DE MARZO LA OBRA SE LOCALIZA A 180 MTS. DEL PANTEON MUNICIPAL DE PUERTO, lon:-97.0682048, lat:15.87184956}} | 2025-09-15 | 2025-10-18 | 853647.75 | 853647.75 | 853647.75 | 853647.75 | 853647.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPM-318/FAISMUN/038/197/2025, contratista:ROVIROSA CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, monto:853647.75, importe_modificado:853645.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2578618/proyecto_PROCESO, 2578618/proyecto_FIN, 2578618/proyecto_INICIO, 2578618/proyecto_FIN, 2578618/proyecto_INICIO, 2578618/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302578950 | Proyecto de inversión | 148500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:148500.0, modificado:148500.0}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE GUADALUPE - 71107 | 20 | Oaxaca | 379 | Santa Cruz Nundaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Nundaco | 71107 | S | 38 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:379, localidad:10, direccion:Ranchería PLAN DE GUADALUPE 69855 PLAN DE GUADALUPE, SANTA CRUZ NUNDACO LA OBRA SE REALIZARA EN LA PARTE TRASERA DE LA AGENCIA DE LA LOCALIDAD PLAN DE GUADALUPE, lon:-97.71429964, lat:17.15487948}} | 2025-08-04 | 2025-09-17 | 148500 | 148500 | 148500 | 148500 | 148500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160044, contratista:, convocante:SANTA CRUZ NUNDACO, monto:148500.0, importe_modificado:148500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:49.0}} | {2578950/proyecto_INICIO, 2578950/proyecto_PROCESO, 2578950/proyecto_INICIO, 2578950/proyecto_PROCESO, 2578950/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578951 | Proyecto de inversión | 137500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:137500.0, modificado:137500.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS EN LA COLONIA CENTRO - 113919 | 20 | Oaxaca | 379 | Santa Cruz Nundaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Nundaco | 113919 | S | 283 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:379, localidad:1, direccion:Calle MARGARITA MAZA Colonia CENTRO 69855 SANTA CRUZ NUNDACO, SANTA CRUZ NUNDACO ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle JUAN ALVAREZ LA OBRA SE REALIZARA ENTRE LA CALLE MARGARITA MAZA ESQUINA CON LEYES DE REFORMA, lon:-97.72344289, lat:17.17556993}} | 2025-10-01 | 2025-11-29 | 137500 | 137500 | 137500 | 137500 | 137500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160045, contratista:, convocante:SANTA CRUZ NUNDACO, monto:137500.0, importe_modificado:137500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} | {2578951/proyecto_INICIO, 2578951/proyecto_PROCESO, 2578951/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578953 | Proyecto de inversión | 148500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:148500.0, modificado:148500.0}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO TERCERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE SAN ANTONIO - 71120 | 20 | Oaxaca | 379 | Santa Cruz Nundaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Nundaco | 71120 | S | 54 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:379, localidad:11, direccion:Colonia PLAN DE SAN ANTONIO 69855 PLAN DE SAN ANTONIO, SANTA CRUZ NUNDACO LA OBRA SE REALIZARA EN EL CENTRO DE LA POBLACION DE PLAN DE SAN ANTONIO, lon:-97.72359724, lat:17.16226819}} | 2025-09-22 | 2025-11-20 | 148500 | 148500 | 148500 | 148500 | 148500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160100, contratista:, convocante:SANTA CRUZ NUNDACO, monto:148500.0, importe_modificado:148500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:84.0}} | {2578953/proyecto_INICIO, 2578953/proyecto_PROCESO, 2578953/proyecto_INICIO, 2578953/proyecto_PROCESO, 2578953/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578954 | Proyecto de inversión | 137533.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:137533.54, modificado:137533.54}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CHAPINGO 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CALVARIO CAÑADA LINDA VISTA - 109294 | 20 | Oaxaca | 379 | Santa Cruz Nundaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Nundaco | 109294 | S | 283 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:379, localidad:16, direccion:Calle chapingo Colonia CALVARIO CAÑADA LINDA VISTA 69855 CALVARIO CAÑADA LINDA VISTA, SANTA CRUZ NUNDACO ENTRE Calle JUAN N ALVAREZ Y Calle INDEPENDENCIA Calle EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE LLEVARA ACABO EN LA CALLE CHAPINGO DE LA LO, lon:-97.71748623, lat:17.16765779}} | 2025-10-01 | 2025-11-29 | 137533.54 | 137533.54 | 137533.54 | 137533.54 | 137533.54 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160101, contratista:, convocante:SANTA CRUZ NUNDACO, monto:137500.0, importe_modificado:137500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2578954/proyecto_PROCESO, 2578954/proyecto_INICIO, 2578954/proyecto_PROCESO, 2578954/proyecto_INICIO, 2578954/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578956 | Proyecto de inversión | 137500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:137500.0, modificado:137500.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS EN LA COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ NUNDACO - 106562 | 20 | Oaxaca | 379 | Santa Cruz Nundaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Nundaco | 106562 | S | 49 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:379, localidad:14, direccion:Camino SANTA CRUZ NUNDACO - ADOLFO LOPEZ MATEOS 0 250 69855 ADOLFO LÓPEZ MATEOS (YUCUNO) [COLONIA], SANTA CRUZ NUNDACO LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN EL CAMINO PRINCIPAL, lon:-97.73808928, lat:17.16498124}} | 2025-08-25 | 2025-11-08 | 137500 | 137500 | 137500 | 137500 | 137500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160107, contratista:, convocante:SANTA CRUZ NUNDACO, monto:137500.0, importe_modificado:137500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {2578956/proyecto_INICIO, 2578956/proyecto_PROCESO, 2578956/proyecto_INICIO, 2578956/proyecto_PROCESO, 2578956/proyecto_INICIO, 2578956/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578957 | Proyecto de inversión | 137500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:137500.0, modificado:137500.0}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE YOSONGASHE - 107752 | 20 | Oaxaca | 379 | Santa Cruz Nundaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Nundaco | 107752 | S | 45 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:379, localidad:13, direccion:Calle principal Colonia yosongashe 69855 YOSONGASHE, SANTA CRUZ NUNDACO la obra se llevara acabo en el centro de la comunidad , lon:-97.72360532, lat:17.18576923}} | 2025-10-01 | 2025-11-29 | 137500 | 137500 | 137500 | 137500 | 137500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160108, contratista:, convocante:SANTA CRUZ NUNDACO, monto:137500.0, importe_modificado:137500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {2578957/proyecto_INICIO, 2578957/proyecto_PROCESO, 2578957/proyecto_INICIO, 2578957/proyecto_PROCESO, 2578957/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579304 | Proyecto de inversión | 1475124.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1475124.14, modificado:1475124.14}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA 1ERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE TEPONAPA. - 71885 | 20 | Oaxaca | 425 | Santa María Pápalo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Pápalo | 71885 | S | 91 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1997.0, meta_modificada:1997.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:425, localidad:3, direccion:Calle CALLE ALVARO OBREGÓN Pueblo TEPONAPA 68659 TEPONAPA, SANTA MARÍA PÁPALO ENTRE Calle CALLE REFORMA Y Calle CALLE IGNACIO ZARAGOZA EL INICIO DE LA RED SE UBICA AL NORTE DE LA AGENCIA DE POLICIA CERCA DE LA TELESECUNDARIA DE LA, lon:-96.72611697, lat:17.83634583}} | 2025-07-28 | 2025-09-25 | 1475124.14 | 1475124.14 | 1475124.14 | 1475124.14 | 1475124.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMP/425/FAISMUN/004/2025, contratista:CONSTRUCTORA ARZOLA REYES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA PAPALO, monto:1475124.14, importe_modificado:1475124.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1997.0}} | {2579304/proyecto_INICIO, 2579304/proyecto_PROCESO, 2579304/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579305 | Proyecto de inversión | 1676735.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1676735.79, modificado:1676735.79}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EN EL PARAJE ARROYO CHABACANO - 56984 | 20 | Oaxaca | 425 | Santa María Pápalo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Pápalo | 56984 | S | 725 | 704 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:12077.0, meta_modificada:12077.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:425, localidad:1, direccion:Camino / Vereda CALLE CONSTITUCIÓN, CENTRO - PARAJE ARROYO CHABACANO 0 840 68655 SANTA MARÍA PÁPALO, SANTA MARÍA PÁPALO EN DIRECCIÓN AL ESTE Y A 250 METROS DEL PARQUE MUNICIPAL, lon:-96.79545029, lat:17.78370994}} | 2025-06-23 | 2025-08-21 | 1676735.79 | 1676735.79 | 1676735.79 | 1676735.79 | 1676735.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMP/425/FAISMUN/001/2025, contratista:ESPECIALISTAS EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES VERDE VALLE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA PAPALO, monto:1676735.79, importe_modificado:1676735.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:12077.0}} | {2579305/proyecto_INICIO, 2579305/proyecto_PROCESO, 2579305/proyecto_INICIO, 2579305/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579306 | Proyecto de inversión | 1822150.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1822150.23, modificado:1822150.23}} | CONSTRUCIÓN DE COMEDOR PÚBLICO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA PÁPALO (SEGUNDA ETAPA) - 56722 | 20 | Oaxaca | 425 | Santa María Pápalo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Pápalo | 56722 | S | 725 | 704 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.36, meta_modificada:160.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:425, localidad:1, direccion:Calle CALLE CONSTITUCIÓN Pueblo SANTA MARIA PAPALO 68655 SANTA MARÍA PÁPALO, SANTA MARÍA PÁPALO ENTRE Calle CALLE INDEPENDENCIA Y Calle CALLE HIDALGO Calle CALLE ABASOLO SE UBICA A LADO DE LA IGLESIA DE PUEBLO Y AL COSTADO DE LA E, lon:-96.79688686, lat:17.78408304}} | 2025-06-23 | 2025-09-20 | 1822150.23 | 1822150.23 | 1822150.23 | 1822150.23 | 1822150.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMP/425/FAISMUN/003/2025, contratista:ALTUS MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA PAPALO, monto:1822150.23, importe_modificado:1822150.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.36}} | {2579306/proyecto_INICIO, 2579306/proyecto_PROCESO, 2579306/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579307 | Proyecto de inversión | 403066.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:403066.41, modificado:403066.41}} | AMPLIACION DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA DE ESPINA TEPANTEPEC - 97389 | 20 | Oaxaca | 426 | Santa María Peñoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Peñoles | 97389 | S | 62 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:426, localidad:35, direccion:Calle Principal de la comunidad Pueblo Cañada de Espina Tepantepec 68267 CAÑADA DE ESPINA, SANTA MARÍA PEÑOLES ENTRE Calle a San Mateo Tepantepec Y La obra se encuentra en la comunidad de Cañada de Espina Tepantepec, iniciando a 1, lon:-97.04931504, lat:16.97109616}} | 2025-09-20 | 2025-11-19 | 403066.41 | 403066.41 | 403066.41 | 403066.41 | 403066.41 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161143, contratista:, convocante:SANTA MARIA PEÑOLES, monto:403066.41, importe_modificado:403066.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2500.0}} | {2579307/proyecto_INICIO, 2579307/proyecto_PROCESO, 2579307/proyecto_FIN, 2579307/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579308 | Proyecto de inversión | 560000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:560000.0, modificado:560000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE SUMINISTRO ELÉCTRICO EN LA COMUNIDAD DE RIO CACHO - 97756 | 20 | Oaxaca | 426 | Santa María Peñoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Peñoles | 97756 | S | 219 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:426, localidad:12, direccion:Calle principal de la comunidad Pueblo Rio Cacho 68267 RÍO CACHO, SANTA MARÍA PEÑOLES ENTRE Calle paraje loma bonita Y la ampliacion se ubica inicia frente a la agencia de la comunidad y se desplaza sureste 281 m, lon:-97.00057267, lat:17.10596758}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 560000 | 560000 | 560000 | 560000 | 560000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MSMP/426/2025/04, contratista:ASESORES Y CONSTRUCTORES XCANDA S.A. DE C.V., convocante:SANTA MARIA PEÑOLES, monto:560000.0, importe_modificado:560000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {2579308/proyecto_INICIO, 2579308/proyecto_PROCESO, 2579308/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579310 | Proyecto de inversión | 233178.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:233178.92, modificado:233178.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA ENTUBADA EN LA COMUNIDAD DE MANO DE LEON - 97613 | 20 | Oaxaca | 426 | Santa María Peñoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa María Peñoles | 97613 | S | 19 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:426, localidad:27, direccion:Calle principal de la comunidad Pueblo Mano de Leon 68267 MANO DE LEÓN TEPANTEPEC, SANTA MARÍA PEÑOLES ENTRE Calle a San Mateo Tepantepec Y 4 cisternas distribuidas en la comunidad, la primera a 68 metros norte de la agencia, el s, lon:-97.00090386, lat:16.99485123}} | 2025-10-01 | 2025-11-14 | 233178.92 | 233178.92 | 233178.92 | 233178.92 | 233178.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161131, contratista:, convocante:SANTA MARIA PEÑOLES, monto:233178.92, importe_modificado:233178.92}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2579310/proyecto_INICIO, 2579310/proyecto_PROCESO, 2579310/proyecto_FIN, 2579310/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579311 | Proyecto de inversión | 690000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:690000.0, modificado:690000.0}} | Construcción de Camino Saca Cosecha en la comunidad de Duraznal - 88402 | 20 | Oaxaca | 426 | Santa María Peñoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Peñoles | 88402 | S | 249 | 271 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3500.0, meta_modificada:3500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:426, localidad:7, direccion:Calle principal de la comunidad Pueblo El Duraznal 68267 DURAZNAL, SANTA MARÍA PEÑOLES ENTRE Calle a Santa María Peñoles Y La Obra da inicio a 543 metros oeste de la agencia de la comunidad y va en direccion al paraje denominado e, lon:-96.96391403, lat:17.06616862}} | 2025-08-01 | 2025-10-30 | 690000 | 690000 | 690000 | 690000 | 690000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161045, contratista:, convocante:SANTA MARIA PEÑOLES, monto:690000.0, importe_modificado:690000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3500.0}} | {2579311/proyecto_INICIO, 2579311/proyecto_PROCESO, 2579311/proyecto_FIN, 2579311/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579313 | Proyecto de inversión | 899404.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:899404.39, modificado:899404.39}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE RIO MANZANITA - 94382 | 20 | Oaxaca | 426 | Santa María Peñoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa María Peñoles | 94382 | S | 28 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:426, localidad:11, direccion:Calle principal de la comunidad Pueblo Rio de Manzanita 68266 RÍO DE MANZANITA, SANTA MARÍA PEÑOLES ENTRE Calle a Santa María Peñoles Y 7 cuartos dormitorio distribuidos en la comunidad, la primera accion a 125 metros oeste de la , lon:-96.97356679, lat:17.12296384}} | 2025-09-01 | 2025-10-30 | 899404.39 | 899404.39 | 899404.39 | 899404.39 | 899404.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MSMP/426/2025/13, contratista:DIAZSI PROYECT E INFRAESTRUCTURA SA DE CV, convocante:SANTA MARIA PEÑOLES, monto:899404.39, importe_modificado:899404.39}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2579313/proyecto_PROCESO, 2579313/proyecto_INICIO, 2579313/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579314 | Proyecto de inversión | 815215.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:815215.03, modificado:815215.03}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARÍA PEÑOLES - 84006 | 20 | Oaxaca | 426 | Santa María Peñoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Peñoles | 84006 | S | 362 | 343 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:426, localidad:1, direccion:Calle 2 de abril Colonia centro peñoles 68266 SANTA MARÍA PEÑOLES, SANTA MARÍA PEÑOLES ENTRE Calle independencia Y Calle libertad La obra se encuentra en la comunidad de Santa María Peñoles a 224 metros en dirección al sureste del, lon:-97.00043154, lat:17.07853586}} | 2025-08-31 | 2025-10-29 | 815215.03 | 815215.03 | 815215.03 | 815215.03 | 815215.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MSMP/426/2025/02, contratista:ROAD INGENIERIA, S.A. DE C.V, convocante:SANTA MARIA PEÑOLES, monto:815215.03, importe_modificado:815215.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:42.0}} | {2579314/proyecto_INICIO, 2579314/proyecto_PROCESO, 2579314/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579316 | Proyecto de inversión | 569622.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:569622.78, modificado:569622.78}} | CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE EL MAMEY TEPANTEPEC - 100190 | 20 | Oaxaca | 426 | Santa María Peñoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Peñoles | 100190 | S | 87 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:416.0, meta_modificada:416.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:426, localidad:37, direccion:Calle principal de la comunidad Pueblo El Mamey Tepantepec 68266 EL MAMEY TEPANTEPEC, SANTA MARÍA PEÑOLES ENTRE Calle a Santa María Peñoles Y la obra se encuentra frente la agencia de la comunidad, lon:-97.04423461, lat:16.9943112}} | 2025-11-01 | 2025-12-25 | 569622.78 | 569622.78 | 569622.78 | 569622.78 | 569622.78 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161146, contratista:, convocante:SANTA MARIA PEÑOLES, monto:569622.78, importe_modificado:569622.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:416.0}} | {2579316/proyecto_INICIO, 2579316/proyecto_PROCESO, 2579316/proyecto_FIN, 2579316/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579317 | Proyecto de inversión | 1243568.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1243568.22, modificado:1243568.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE RIO CACHO - 100059 | 20 | Oaxaca | 426 | Santa María Peñoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santa María Peñoles | 100059 | S | 219 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:464.0, meta_modificada:464.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:426, localidad:12, direccion:Calle principal de la comunidad Pueblo Rio Cacho 68266 RÍO CACHO, SANTA MARÍA PEÑOLES ENTRE Calle a santa maria peñoles Y La obra tiene lugar en la escuela primaria Union y Progreso de la comunidad, lon:-97.00076137, lat:17.10535163}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 1243568.22 | 1243568.22 | 1243568.22 | 1243568.22 | 1243568.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MSMP/426/2025/03, contratista:ARQUITECTOS Y ASESORÍA MIGRO S.A. DE C.V., convocante:SANTA MARÍA PEÑOLES, monto:1243568.22, importe_modificado:1243568.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:464.0}} | {2579317/proyecto_INICIO, 2579317/proyecto_PROCESO, 2579317/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579319 | Proyecto de inversión | 739510.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:739510.28, modificado:739510.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE RIO CONTRERAS - 87643 | 20 | Oaxaca | 426 | Santa María Peñoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa María Peñoles | 87643 | S | 43 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:426, localidad:23, direccion:Calle a Santa María Peñoles Pueblo Río Contreras 68266 RÍO CONTRERAS, SANTA MARÍA PEÑOLES ENTRE Calle a Cañada de Hielo Y 5 Cuartos dormitorio distribuidos en la comunidad de Río Contreras, La primera a 130 metros oeste de la agen, lon:-96.97672421, lat:17.09348268}} | 2025-09-10 | 2025-11-10 | 739510.28 | 739510.28 | 739510.28 | 739510.28 | 739510.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MSMP/426/2025/11, contratista:DIAZSI PROYECT E INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:SANTA MARIA PEÑOLES, monto:739510.28, importe_modificado:739510.28}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2579319/proyecto_INICIO, 2579319/proyecto_PROCESO, 2579319/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579320 | Proyecto de inversión | 756924 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:756924.0, modificado:756924.0}} | APERTURA DE CAMINOS EN LA COMUNIDAD DE PEÑOLES CENTRO - 99522 | 20 | Oaxaca | 426 | Santa María Peñoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Peñoles | 99522 | S | 362 | 343 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3750.0, meta_modificada:3750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:426, localidad:1, direccion:Calle independencia Pueblo Santa Maria Peñoles 68266 SANTA MARÍA PEÑOLES, SANTA MARÍA PEÑOLES ENTRE Calle al Duraznal Y el punto inicial se encuentra en la calle independendia de la comunidad a 325 m noroeste del palacio municipal, lon:-97.0043203, lat:17.07952322}} | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 756924 | 756924 | 756924 | 756924 | 756924 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161043, contratista:, convocante:SANTA MARIA PEÑOLES, monto:756924.0, importe_modificado:756924.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3750.0}} | {2579320/proyecto_INICIO, 2579320/proyecto_PROCESO, 2579320/proyecto_FIN, 2579320/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579321 | Proyecto de inversión | 1175887.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1175887.96, modificado:1175887.96}} | Construcción De Muro De Contención Cuarta Etapa En El Domicilio Conocido En La Comunidad Del Recibimiento - 86037 | 20 | Oaxaca | 426 | Santa María Peñoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Peñoles | 86037 | S | 181 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:426, localidad:10, direccion:Calle Santa María Peñoles a Oaxaca Pueblo Recibimiento 68266 RECIBIMIENTO, SANTA MARÍA PEÑOLES ENTRE Calle entrada principal a Recibimiento Y Calle cruce al panteon Recibimiento La Obra se encuentra en la comunidad de Recibimiento, lon:-96.94564813, lat:17.09822549}} | 2025-09-02 | 2025-10-31 | 1175887.96 | 1175887.96 | 1175887.96 | 1175887.96 | 1175887.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MSMP/426/2025/10, contratista:ROAD INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:SANTA MARIA PEÑOLES, monto:1175887.96, importe_modificado:1175887.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:11.0}} | {2579321/proyecto_INICIO, 2579321/proyecto_PROCESO, 2579321/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579323 | Proyecto de inversión | 376417.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:376417.39, modificado:376417.39}} | Construcción de Centro de Desarrollo Comunitario en la comunidad de Llano Verde Tepantepec - 87669 | 20 | Oaxaca | 426 | Santa María Peñoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Peñoles | 87669 | S | 54 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:71.69, meta_modificada:71.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:426, localidad:31, direccion:Calle a la agencia de la comunidad Pueblo LLano Verde Tepantepec 68267 LLANO VERDE, SANTA MARÍA PEÑOLES ENTRE Calle a San Isidro Buenavista Y La Obra se encuentra en la comunidad de LLano Verde Tepantepec a lado de la agencia de l, lon:-97.05033475, lat:16.98865835}} | 2025-09-01 | 2025-10-30 | 376417.39 | 376417.39 | 376417.39 | 376417.39 | 376417.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MSMP/426/2025/07, contratista:INFRESTRUCTURA Y EDIFICACIONES METALICAS JAZBA S.A DE C.V, convocante:SANTA MARIA PEÑOLES, monto:376417.39, importe_modificado:376417.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:71.69}} | {2579323/proyecto_INICIO, 2579323/proyecto_PROCESO, 2579323/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579324 | Proyecto de inversión | 2444292.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2444292.87, modificado:2444292.87}} | Construcción de línea de conducción de agua entubada en la comunidad de San Mateo Tepantepec - 106246 | 20 | Oaxaca | 426 | Santa María Peñoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Peñoles | 106246 | S | 190 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9080.0, meta_modificada:9080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:426, localidad:4, direccion:Calle Calle San Mateo Tepantepec Pueblo San Mateo Tepantepec 68267 SAN MATEO TEPANTEPEC, SANTA MARÍA PEÑOLES ENTRE Calle Peña de Letra Tepantepec Y la obra parte de la comunidad de San Mateo Tepantepec, pasa sobre la vialidad de P, lon:-97.03246618, lat:17.00204357}} | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 2444292.87 | 2444292.87 | 2444292.87 | 2444292.87 | 2444292.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MSMP/426/2025/06, contratista:ARQUITECTOS Y ASESORÍA MIGRO S.A. DE C.V., convocante:SANTA MARÍA PEÑOLES, monto:2444292.87, importe_modificado:2444292.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9080.0}} | {2579324/proyecto_INICIO, 2579324/proyecto_PROCESO, 2579324/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579326 | Proyecto de inversión | 746222.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:746222.62, modificado:746222.62}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COMUNIDAD DE PROGRESO ESTETLA - 95607 | 20 | Oaxaca | 426 | Santa María Peñoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa María Peñoles | 95607 | S | 24 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:426, localidad:28, direccion:Calle a Santa Catarina Estetla Pueblo El Progreso ESTETLA 68266 EL PROGRESO ESTETLA, SANTA MARÍA PEÑOLES ENTRE Calle a Santa María Peñoles Y 8 cuartos dormitorio en la comunidad de El Progreso Estetla, La accion 1 a 120 metros al , lon:-97.07767941, lat:17.03045628}} | 2025-09-20 | 2025-11-20 | 746222.62 | 746222.62 | 746222.62 | 746222.62 | 746222.62 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161145, contratista:, convocante:SANTA MARIA PEÑOLES, monto:746222.62, importe_modificado:746222.62}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2579326/proyecto_INICIO, 2579326/proyecto_PROCESO, 2579326/proyecto_FIN, 2579326/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579327 | Proyecto de inversión | 1375755.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1375755.61, modificado:1375755.61}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE RIO CACHO. - 105787 | 20 | Oaxaca | 426 | Santa María Peñoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Peñoles | 105787 | S | 219 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:426, localidad:12, direccion:Calle Principal de la comunidad Pueblo Rio Cacho 68266 RÍO CACHO, SANTA MARÍA PEÑOLES ENTRE Calle al Duraznal Y el punto incial de la obra se encuentra al este de la agencia de la comunidad a 50 metros y se desplaza al sur a 500 m, lon:-97.00056289, lat:17.10558235}} | 2025-10-01 | 2025-11-29 | 1375755.61 | 1375755.61 | 1375755.61 | 1375755.61 | 1375755.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MSMP/426/2025/17, contratista:ARQUITECTOS Y ASESORÍA MIGRO S.A. DE C.V., convocante:SANTA MARIA PEÑOLES, monto:1375755.61, importe_modificado:1375755.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {2579327/proyecto_INICIO, 2579327/proyecto_FIN, 2579327/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579329 | Proyecto de inversión | 1211512.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1211512.58, modificado:1211512.58}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE MORELOS UNO MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES - 99260 | 20 | Oaxaca | 426 | Santa María Peñoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Peñoles | 99260 | S | 115 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:158.79, meta_modificada:158.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:426, localidad:26, direccion:Calle principal de la comunidad Pueblo Morelos Uno Tepantepec 68267 MORELOS UNO TEPANTEPEC, SANTA MARÍA PEÑOLES ENTRE Calle a Cerro de Aguila Tepantepec Y la obra se encuentra a 163 metros noroeste de la agencia de la comunidad, lon:-97.03461185, lat:17.0085388}} | 2025-10-01 | 2025-11-29 | 1211512.58 | 1211512.58 | 1211512.58 | 1211512.58 | 1211512.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MSMP/426/2025/12, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ABONDANCE SA DE CV, convocante:SANTA MARIA PEÑOLES, monto:1211512.58, importe_modificado:1211512.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:158.79}} | {2579329/proyecto_INICIO, 2579329/proyecto_PROCESO, 2579329/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579684 | Proyecto de inversión | 153587.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:153587.41, modificado:153587.41}} | REHABILITACIÓN DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y DE USO COMÚN EN LA ESCUELA PRIMARIA CONSTITUCIÓN CON CLAVE: 20DPR1355R EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TILANTONGO - 117749 | 20 | Oaxaca | 492 | Santiago Tilantongo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santiago Tilantongo | 117749 | S | 45 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:57.04, meta_modificada:57.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:492, localidad:1, direccion:Calle Porfirio Diaz Pueblo SANTIAGO TILANTONGO 69940 SANTIAGO TILANTONGO, SANTIAGO TILANTONGO ENTRE Calle Carretera E.C. Y Calle Mina Calle Benito Juarez Obra Ubicada a 500 m del comedor Noemi a 700 m de la Unidad Médica Rural 177, lon:-97.33381812, lat:17.28109188}} | 2025-09-29 | 2025-10-28 | 153587.41 | 153587.41 | 153587.41 | 153587.41 | 153587.41 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160920, contratista:, convocante:SANTIAGO TILANTONGO, monto:153587.41, importe_modificado:153587.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:57.04}} | {2579684/proyecto_INICIO, 2579684/proyecto_PROCESO, 2579684/proyecto_FIN, 2579684/proyecto_INICIO, 2579684/proyecto_PROCESO, 2579684/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579685 | Proyecto de inversión | 362000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:362000.01, modificado:362000.01}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE - 116864 | 20 | Oaxaca | 492 | Santiago Tilantongo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Tilantongo | 116864 | S | 56 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:690.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:492, localidad:25, direccion:Camino / Terracería CERRO DEL AGUILA - SAN MIGUEL TECOMATLAN 1 800 69945 GUADALUPE, SANTIAGO TILANTONGO Obra Ubicada a 320 m de la capilla La Guadalupana, y a 340 m de la antena de telefonía móvil en la localidad de Guadalupe, lon:-97.30618396, lat:17.32216553}} | 2025-09-29 | 2025-10-28 | 362000.01 | 362000.01 | 362000.01 | 362000.01 | 362000.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160895, contratista:, convocante:SANTIAGO TILANTONGO, monto:362000.01, importe_modificado:362000.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:690.0}} | {2579685/proyecto_INICIO, 2579685/proyecto_PROCESO, 2579685/proyecto_FIN, 2579685/proyecto_PROCESO, 2579685/proyecto_FIN, 2579685/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579686 | Proyecto de inversión | 326207.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:326207.7, modificado:326207.7}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE CRISTOBAL COLON DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TILLO - 101784 | 20 | Oaxaca | 493 | Santiago Tillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Tillo | 101784 | S | 205 | 181 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:493, localidad:1, direccion:Calle cristobal colon Pueblo santiago tillo 69680 SANTIAGO TILLO, SANTIAGO TILLO ENTRE Calle Benito Juarez Y Calle 20 de noviembre Calle Niños héroes EL PROYECTO INICIA A 50 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-97.31893898, lat:17.46132402}} | 2025-09-23 | 2025-10-12 | 326207.7 | 326207.7 | 326207.7 | 326207.7 | 326207.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FAISMUN/MST/493/0001/03-2025, contratista:BERNARDO DARIO HILARIO LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TILLO, monto:326207.7, importe_modificado:326207.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {2579686/proyecto_PROCESO, 2579686/proyecto_INICIO, 2579686/proyecto_PROCESO, 2579686/proyecto_INICIO, 2579686/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579689 | Proyecto de inversión | 3734762.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3734762.08, modificado:3734762.08}} | CONSTRUCCION DE PRESA EN EL PARAJE RIO TUNA - 66919 | 20 | Oaxaca | 494 | Santiago Tlazoyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Tlazoyaltepec | 66919 | S | 191 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:494, localidad:14, direccion:Cerrada CAMINO A RIO TUNA Paraje RIO TUNA 68268 LOMA MECATE, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC ENTRE Calle CAMINO OAXACA- SANTIAGO TLAZOYALTEC Y LA OBRA SE LOCALIZA A 300 METROS DESVIACION IZQUIERA DEL KM 3+300. AL FINAL DE UNA CERRADA DE TE, lon:-96.97659608, lat:17.04451006}} | 2025-06-30 | 2025-09-27 | 3734762.08 | 3734762.08 | 3734762.08 | 3734762.08 | 3734762.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MST/494/FAISMUN/014/03/2025, contratista:CONSTRUCCIONES E INSUMOS SUSTENTABLES GREEN LIFE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC, monto:3734762.08, importe_modificado:3734762.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1200.0}} | {2579689/proyecto_INICIO, 2579689/proyecto_PROCESO, 2579689/proyecto_INICIO, 2579689/proyecto_PROCESO, 2579689/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579690 | Proyecto de inversión | 525000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:525000.0, modificado:525000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO DE ACCESO AL CENTRO DE SALUD. - 102089 | 20 | Oaxaca | 494 | Santiago Tlazoyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Tlazoyaltepec | 102089 | S | 405 | 318 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:405.0, meta_modificada:405.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:494, localidad:4, direccion:Calle ACCESO ALCENTRO DE SALUD Colonia TIERRA CALIENTE 68268 TIERRA CALIENTE, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC ENTRE Avenida PRINCIPAL Y LA CALLE A PAVIMENTAR ES EL ACCESO AL CENTRO DE SALUD. DOMICILIO CONOCIDO. COLINDA AL NORTE CON LA AVEN, lon:-97.00398042, lat:17.04831058}} | 2025-09-10 | 2025-10-24 | 525000 | 525000 | 525000 | 525000 | 525000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MST/494/FAISMUN/004/46/2025, contratista:MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y PROYECTOS PERSEO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC, monto:525000.0, importe_modificado:525000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:405.0}} | {2579690/proyecto_INICIO, 2579690/proyecto_FIN, 2579690/proyecto_INICIO, 2579690/proyecto_PROCESO, 2579690/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579692 | Proyecto de inversión | 525000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:525000.0, modificado:525000.0}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION, ALMACENAMIENTO Y FILTRACION DE AGUA EN ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE EL PORVENIR CLAVE 20DPB0542D - 118032 | 20 | Oaxaca | 494 | Santiago Tlazoyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santiago Tlazoyaltepec | 118032 | S | 121 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:494, localidad:2, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo EL PORTEZUELO 68268 EL PORTEZUELO, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC Callejón SIN NOMBRE LA ESCUELA PRIMERA SE ENCUENTRA ES UN DOMICILIO CONOCIDO, AL LADO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL PORTEZUELO, lon:-96.93704224, lat:17.03743347}} | 2025-09-12 | 2025-11-10 | 525000 | 525000 | 525000 | 525000 | 525000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MST/494/FAISMUN/002/50/2025, contratista:MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y PROYECTOS PERSEO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC, monto:525000.0, importe_modificado:525000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:50.0}} | {2579692/proyecto_INICIO, 2579692/proyecto_PROCESO, 2579692/proyecto_INICIO, 2579692/proyecto_FIN, 2579692/proyecto_PROCESO, 2579692/proyecto_FIN, 2579692/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579693 | Proyecto de inversión | 525000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:525000.0, modificado:525000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DE ACCESO A LA UNIDAD MEDICA RURAL NUM. 305, EN LA LOCALIDAD DE EL GACHUPIN - 100799 | 20 | Oaxaca | 494 | Santiago Tlazoyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Tlazoyaltepec | 100799 | S | 100 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:483.0, meta_modificada:483.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:494, localidad:47, direccion:Calle ACCESO A LA UNIDAD MEDICA RURAL Paraje EL GACHUPIN 68269 CAMPO DE AVIACIÓN, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC ENTRE Calle PRINCIPAL Y LA CALLE A PAVIMENTAR ES LA ENTRADA PRINCIPAL A LA UNIDAD MEDICA RURAL 305, CON DOMICILIO CONOCIDO. C, lon:-96.9546024, lat:17.0092133}} | 2025-09-10 | 2025-10-24 | 525000 | 525000 | 525000 | 525000 | 525000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MST/494/FAISMUN/047/47/2025, contratista:BERTHA NAVARRO LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC, monto:525000.0, importe_modificado:525000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:483.0}} | {2579693/proyecto_INICIO, 2579693/proyecto_PROCESO, 2579693/proyecto_INICIO, 2579693/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579697 | Proyecto de inversión | 4686501.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4686501.8, modificado:4686501.8}} | CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO SAN FELIPE LACHILLÓ-YUVIAGA-SANTIAGO XANICA, EN LA LOCALIDAD SAN FELIPE LACHILLÓ, MUNICIPIO DE SANTIAGO XANICA - 85173 | 20 | Oaxaca | 495 | Santiago Xanica | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Xanica | 85173 | S | 420 | 412 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:495, localidad:48, direccion:Camino / Terracería PARAJE HONDURAS - PARAJE YUVIAGA 5 0 70890 HONDURAS, SANTIAGO XANICA EL PROYECTO CONTEMPLA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO QUE CONETE LA RANCHERIA DE HONDURAS CON EL PARAJE YUVIAGA Y A LA VEZ CONECTE A LA LOCALIDAD , lon:-96.21071672, lat:15.97656661}} | 2025-09-15 | 2025-11-30 | 4686501.8 | 4686501.8 | 4686501.8 | 4686501.8 | 4686501.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSX/495/FAISMUN/IR/06/2025, contratista:OBRA PESADA Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION SMILE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO XANICA, monto:4686501.8, importe_modificado:4686501.8}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.0}} | {2579697/proyecto_INICIO, 2579697/proyecto_PROCESO, 2579697/proyecto_INICIO, 2579697/proyecto_PROCESO, 2579697/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579700 | Proyecto de inversión | 986452.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:986452.28, modificado:828479.44}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FLOR DE GRANADA EN BARRIO GRANDE DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO YAITEPEC - 113331 | 20 | Oaxaca | 497 | Santiago Yaitepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Yaitepec | 113331 | S | 49 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:264.92, meta_modificada:250.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:497, localidad:1, direccion:Calle FLOR DE GRANADA Pueblo SANTIAGO YAITEPEC 71930 SANTIAGO YAITEPEC, SANTIAGO YAITEPEC ENTRE Calle CORREGIDORA Y Calle DOLORES SOBRE CALLE FLOR DE GRANADA EN DIRECCION DE CALLEDOLORES, lon:-97.26651436, lat:16.22100608}} | 2025-10-06 | 2025-11-04 | 828479.44 | 828479.44 | 828479.44 | 828479.44 | 828479.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSY/497/FAISMUN/006/2025, contratista:KALCHIJKETL SERVICIOS, MATERIALES Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO YAITEPEC, monto:828479.44, importe_modificado:828479.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.82}} | {2579700/proyecto_INICIO, 2579700/proyecto_PROCESO, 2579700/proyecto_INICIO, 2579700/proyecto_PROCESO, 2579700/proyecto_FIN, 2579700/proyecto_PROCESO, 2579700/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579702 | Proyecto de inversión | 4145280.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4145280.89, modificado:4063723.29}} | CONSTRUCCION DE ÀREAS ADMINISTRATIVAS Y DE USO COMÙN EN ESCUELA TELESECUNDARIA CCT:20DTV1246J EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO YAITEPEC - 110759 | 20 | Oaxaca | 497 | Santiago Yaitepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santiago Yaitepec | 110759 | S | 192 | 161 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.59, meta_modificada:120.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:497, localidad:1, direccion:Calle ESTUDIANTE Pueblo SANTIAGO YAITEPEC 71930 SANTIAGO YAITEPEC, SANTIAGO YAITEPEC ENTRE Calle OAXACA - JUQUILA Y Calle BENITO JUAREZ Calle A SAN MARCOS ZACATEPEC RUMBO A LA TELESECUNDARIA CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 20DTV124, lon:-97.2738817, lat:16.22995348}} | 2025-08-10 | 2025-11-07 | 4063723.29 | 4063723.29 | 4063723.29 | 4063723.29 | 4063723.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSY/497/FAISMUN/004/2025, contratista:BETZALIE CONSTRUCIONES Y SERVICIOS PROFECIONALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO YAITEPEC, monto:4063723.29, importe_modificado:4063723.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.59}} | {2579702/proyecto_INICIO, 2579702/proyecto_PROCESO, 2579702/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302580042 | Proyecto de inversión | 910943.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:910943.57, modificado:910943.57}} | COSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. PRIMARIA VICENTE GUERRERO EN LA AGENCIA DE SAN JUAN PALANTLA EN EL MUNICIPIO DE VALLE NACIONAL - 92362 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional | 92362 | S | 251 | 217 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1504.8, meta_modificada:1504.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:31, direccion:Pueblo SAN JUAN PALANTLA 68486 SAN JUAN PALANTLA, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL ENTRE Calle 5 DE MAYO Y Calle HIDALGO Calle SOR JUANA INES EL LUGAR DE LA OBRA COLINDA A LA IZQUIERDA CON LA AGENCIA DE SAN JUAN PALANTLA, lon:-96.39516236, lat:17.85086419}} | 2025-09-10 | 2025-10-24 | 910943.57 | 910943.57 | 910943.57 | 910943.57 | 910943.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-025-2025, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CIVILES MALU S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:910943.57, importe_modificado:910943.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1504.8}} | {2580042/proyecto_INICIO, 2580042/proyecto_PROCESO, 2580042/proyecto_INICIO, 2580042/proyecto_PROCESO, 2580042/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302580043 | Proyecto de inversión | 424328.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:424328.42, modificado:424328.42}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES (LA REVOLUCION, EMILIANO ZAPATA) - 76113 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional | 76113 | S | 111 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:357.5, meta_modificada:357.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:12, direccion:Calle LA REVOLUCIÓN Y EMILIANO ZAPATA Pueblo CERRO MIRADOR 68480 CERRO MIRADOR, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL ENTRE Ninguno SIN NOMBRE Y Ninguno SIN NOMBRE Ninguno SIN NOMBRE SIN REFERENCIA EXTRAS , lon:-96.36099325, lat:17.89751293}} | 2025-09-12 | 2025-10-11 | 424328.42 | 424328.42 | 424328.42 | 424328.42 | 424328.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-053-2025, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCION MAFET S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:424328.42, importe_modificado:424328.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:357.5}} | {2580043/proyecto_PROCESO, 2580043/proyecto_INICIO, 2580043/proyecto_PROCESO, 2580043/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302580047 | Proyecto de inversión | 282236.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:282236.79, modificado:282236.79}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CERRO CANGREJO CHICO DEL MUNICIPIO DE VALLE NACIONAL - 95557 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional | 95557 | S | 82 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:7, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Pueblo CERRO CANGREJO 68480 CERRO CANGREJO, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL ENTRONQUE CON LA CARRETERA QUE LLEVA A CANGREJO GRANDE, lon:-96.31724924, lat:17.80196915}} | 2025-09-11 | 2025-10-10 | 282236.79 | 282236.79 | 282236.79 | 282236.79 | 282236.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-040-2025, contratista:CONSTRUCTORA ZADEN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:282236.79, importe_modificado:282236.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:210.0}} | {2580047/proyecto_INICIO, 2580047/proyecto_PROCESO, 2580047/proyecto_FIN, 2580047/proyecto_INICIO, 2580047/proyecto_FIN, 2580047/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302580048 | Proyecto de inversión | 922622.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:922622.34, modificado:922622.34}} | CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO EN DIFERENTES CALLE DE LA COL, EL CASTILLO EN EL MUNICIPIO DE VALLE NACIONAL. - 74812 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional | 74812 | S | 229 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1133.18, meta_modificada:1133.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:76, direccion:Calle BLOQUERA, FRACCIONAMIENTO, LA PIÑA Colonia EL CASTILLO 68480 EL CASTILLO, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL ENTRE Calle EL POCITO Y Calle LA NORIA Calle BLOQUERA CAMPO, IGLESIA DEL PUEBLO., lon:-96.28179287, lat:17.78459848}} | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 922622.34 | 922622.34 | 922622.34 | 922622.34 | 922622.34 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161667, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:922622.34, importe_modificado:922622.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1133.18}} | {2580048/proyecto_INICIO, 2580048/proyecto_FIN, 2580048/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302580049 | Proyecto de inversión | 719080.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:719080.26, modificado:719080.26}} | REHABILITACION DE LA LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACION DE BENITO JUAREZ - 101855 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional | 101855 | S | 3105 | 27047 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:1, direccion:Calle PROLONGACIÓN DE BENITO JUAREZ Colonia EL ARENAL 68485 SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL A 50 METROS DE LA Y DE LA CARRETERA QUE CONDUCE A TUXTEPEC, lon:-96.29453455, lat:17.77729176}} | 2025-09-11 | 2025-10-10 | 719080.26 | 719080.26 | 719080.26 | 719080.26 | 719080.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-042-2025, contratista:MACGAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:719080.26, importe_modificado:719080.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:128.0}} | {2580049/proyecto_INICIO, 2580049/proyecto_FIN, 2580049/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302580053 | Proyecto de inversión | 476882.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:476882.86, modificado:476882.86}} | REHABILITACION DEL TECHADO EN BIEN PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE ARROYO COLORADO - 102024 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional | 102024 | S | 102 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:2, direccion:Ranchería ARROYO COLORADO 68480 ARROYO COLORADO, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL ENTRE Calle 10 DE ABRIL Y Calle 10 DE ENERO Calle 15 DE SEPTIEMBRE COLINDA CON LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA Y LA ESCUELA PREESCOLAR GABRIELA MIS, lon:-96.33607587, lat:17.78445042}} | 2025-09-11 | 2025-10-10 | 476882.86 | 476882.86 | 476882.86 | 476882.86 | 476882.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-045-2025, contratista:DESARROLLO ARQUITECTONICO BURGOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:476882.86, importe_modificado:476882.86}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2580053/proyecto_INICIO, 2580053/proyecto_PROCESO, 2580053/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302580060 | Proyecto de inversión | 379559.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:379559.83, modificado:379559.83}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA - 76691 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional | 76691 | S | 89 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:187.6, meta_modificada:187.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:69, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Ranchería La Trinidad (Hondura de Nanche) 68484 LA TRINIDAD (HONDURA DE NANCHE), SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL LA OBRA COLINDARÁ A UNA CALLE A LA DERECHA Y UNA CALLE HACIA EL NORTE CON EL TECHADO, lon:-96.22585456, lat:17.79913601}} | 2025-09-10 | 2025-09-29 | 379559.83 | 379559.83 | 379559.83 | 379559.83 | 379559.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-021-2025, contratista:MACGAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:379559.83, importe_modificado:379559.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:187.6}} | {2580060/proyecto_FIN, 2580060/proyecto_PROCESO, 2580060/proyecto_INICIO, 2580060/proyecto_PROCESO, 2580060/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577785 | Proyecto de inversión | 550002.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:550002.04, modificado:550002.04}} | CONSTRUCCION DE UN CENTRO CULTURAL Y ARTISTICO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL CAJONOS, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CAJONOS - 106582 | 20 | Oaxaca | 138 | San Francisco Cajonos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Francisco Cajonos | 106582 | S | 87 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.39, meta_modificada:40.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:138, localidad:2, direccion:Callejón SIN NOMBRE Pueblo SAN MIGUEL CAJONOS 68875 SAN MIGUEL CAJONOS, SAN FRANCISCO CAJONOS ENTRE Callejón SIN NOMBRE Y Callejón DEL PANTEON Calle PRINCIPAL LA CALLE PRINCIPAL QUE ATRAVIESA LA POBLACION, A LA ALTURA DEL KIOSKO D, lon:-96.27130365, lat:17.16686891}} | 2025-09-17 | 2025-11-30 | 550002.04 | 550002.04 | 550002.04 | 550002.04 | 550002.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFC/FAISMUN/M138/002/2025, contratista:OBRAS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL CARTAGENA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CAJONOS, monto:550002.04, importe_modificado:550002.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.39}} | {2577785/proyecto_INICIO, 2577785/proyecto_PROCESO, 2577785/proyecto_FIN, 2577785/proyecto_PROCESO, 2577785/proyecto_FIN, 2577785/proyecto_PROCESO, 2577785/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar liga de acta entrega no se visualiza, favor de actualizar la liga y cargar el documento respectivo., trimestre:4.0, usuario:yeseniammoralesga, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302577795 | Proyecto de inversión | 618884.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:618884.13, modificado:618884.13}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO IXHUATAN - 83323 | 20 | Oaxaca | 143 | San Francisco Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Francisco Ixhuatán | 83323 | S | 2740 | 2693 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:143, localidad:1, direccion:Calle Independencia Pueblo San Francisco Ixhuatan 70175 SAN FRANCISCO IXHUATÁN, SAN FRANCISCO IXHUATÁN ENTRE Calle Ostuta Y Calle Justo Sierra Calle Independencia cerca iglesia de la candelaria , lon:-94.48791113, lat:16.35207907}} | 2025-04-18 | 2025-05-07 | 618884.13 | 618884.13 | 618884.13 | 618884.13 | 618884.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/HCSFI/FAISMUN/M143/020/2025, contratista:CONSTRUCCIONES ZARATE DE ANTEQUERA S.A. DE C.V., convocante:SAN FRANCISCO IXHUATÁN, monto:618884.13, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2577795/proyecto_INICIO, 2577795/proyecto_PROCESO, 2577795/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302577797 | Proyecto de inversión | 1118489.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1118489.94, modificado:1118489.94}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL. ILUSION DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO IXHUATAN - 83344 | 20 | Oaxaca | 143 | San Francisco Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Francisco Ixhuatán | 83344 | S | 30 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:143, localidad:1, direccion:Avenida Reforma Pueblo San Francisco Ixhuatan 70175 SAN FRANCISCO IXHUATÁN, SAN FRANCISCO IXHUATÁN ENTRE Y Avenida Reforma Calle Apolo Xl Localizado entre el cobao plantel 23 ixhuatan y el centro de salud de servicios ampliados de, lon:-94.47511163, lat:16.35540814}} | 2025-06-14 | 2025-07-13 | 1118489.94 | 1118489.94 | 1118489.94 | 1118489.94 | 1118489.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/HCSFI/FAISMUN/M143/038/2025, contratista:CONSTRUCCIONES HERNÁNDEZ DE OAXACA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO IXHUATÁN, monto:1118489.94, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2577797/proyecto_INICIO, 2577797/proyecto_FIN, 2577797/proyecto_PROCESO, 2577797/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302577799 | Proyecto de inversión | 1285915.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1285915.88, modificado:1285915.88}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO PLAYA AGUACHIL, EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO IXHUATÁN. - 51315 | 20 | Oaxaca | 143 | San Francisco Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Francisco Ixhuatán | 51315 | S | 4695 | 4766 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:143, localidad:1, direccion:Camino / Terracería SAN FRANCISCO IXHUATAN - PLAYA AGUACHIL 2 4 70175 SAN FRANCISCO IXHUATÁN, SAN FRANCISCO IXHUATÁN EL CAMINO SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 10 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL, ES EL UNICO CAMINO DE ACCESO PAR, lon:-94.48619787, lat:16.34385651}} | 2025-04-01 | 2025-04-20 | 1285915.88 | 1285915.88 | 1285915.88 | 1285915.88 | 1285915.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/HCSFI/FAISMUN/M143/036/2025, contratista:DEMAVA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:SAN FRANCISCO IXHUATÁN, monto:1285915.87, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.0}} | {2577799/proyecto_INICIO, 2577799/proyecto_PROCESO, 2577799/proyecto_FIN, 2577799/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302577803 | Proyecto de inversión | 1764074.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1764074.16, modificado:1764074.16}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN 2A Y 5A PRIVADA DE CAMINO NACIONAL, EL CALVARIO, PRIVADA NOPALERA Y PROLONGACION DE VICTORIA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO LACHIGOLO - 116536 | 20 | Oaxaca | 145 | San Francisco Lachigoló | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Francisco Lachigoló | 116536 | S | 238 | 212 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1588.0, meta_modificada:1588.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:145, localidad:1, direccion:Calle CAMINO NACIONAL Pueblo SAN FRANCISCO LACHIGOLO 70424 SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ, SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ ENTRE Calle AMARGURA Y Pasaje EL NOGAL Calle PROLONGACION DE VICTORIA PPARA LLEGAR A LA 2A PRIVADA DE CAMINO NACIONAL EL C, lon:-96.5965665, lat:17.01764269}} | 2025-09-29 | 2025-11-27 | 1764074.16 | 1764074.16 | 1764074.16 | 1764074.16 | 1764074.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/145/FAISMUN/0P/003/2025, contratista:CONSTRUCTORA CONAM S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LACHIGOLO, monto:1764074.16, importe_modificado:1764074.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1588.0}} | {2577803/proyecto_INICIO, 2577803/proyecto_PROCESO, 2577803/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577806 | Proyecto de inversión | 712871.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:712871.69, modificado:712871.69}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MORELOS, EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO NUXAÑO - 110376 | 20 | Oaxaca | 147 | San Francisco Nuxaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Francisco Nuxaño | 110376 | S | 78 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:32.48, meta_modificada:32.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:147, localidad:1, direccion:Camino CALLE MORELOS - CALLE MORELOS 0 32 69925 SAN FRANCISCO NUXAÑO, SAN FRANCISCO NUXAÑO FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL Y ATRAS DE LA IGLESIA CATOLICA, lon:-97.34389759, lat:17.38065356}} | 2025-09-29 | 2025-11-27 | 712871.69 | 712871.69 | 712871.69 | 712871.69 | 712871.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFN/FAISMUN/147/004/2025, contratista:KARINA VASQUEZ GARCIA, convocante:SAN FRANCISCO NUXAÑO, monto:712871.69, importe_modificado:712871.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:32.48}} | {2577806/proyecto_FIN, 2577806/proyecto_INICIO, 2577806/proyecto_FIN, 2577806/proyecto_PROCESO, 2577806/proyecto_FIN, 2577806/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578166 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ RIO MANZO, MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA. - 57844 | 20 | Oaxaca | 205 | San Juan Lalana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Lalana | 57844 | S | 904 | 835 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3616.0, meta_modificada:3616.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:205, localidad:18, direccion:Calle 5 DE FEBRERO Pueblo SAN JOSE RIO MANZO 68940 SAN JOSÉ RÍO MANZO, SAN JUAN LALANA ENTRE Calle 20 DE NOVIEMBRE Y Calle EMILIANO ZAPATA Calle LAZARO CARDENAS LAS CALLES A PAVIMENTAR SON LA 5 DE FEBRERO Y 16 DE SEPTIEMBRE ESTAS , lon:-95.87978532, lat:17.66774454}} | 2025-05-26 | 2025-07-24 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJL/M205/FAISMUN/037/11/2025, contratista:LEOBARDO MORENO BRAVO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA, monto:4000000.0, importe_modificado:4000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3616.0}} | {2578166/proyecto_PROCESO, 2578166/proyecto_INICIO, 2578166/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578168 | Proyecto de inversión | 2999867.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2999867.86, modificado:2999867.86}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRADOR DEL DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BÁSICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA EN LA LOCALIDAD DE ARROYO BLANCO, MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA - 58159 | 20 | Oaxaca | 205 | San Juan Lalana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Lalana | 58159 | S | 365 | 321 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.8, meta_modificada:150.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:205, localidad:2, direccion:Calle 5 DE MAYO S/N Pueblo ARROYO BLANCO 68940 ARROYO BLANCO, SAN JUAN LALANA ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle PRINCIPAL Calle INDEPENDENCIA LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE 5 DE MAYO A UN COSTADO DEL SALON DE USOS MULTIPLES , lon:-95.86255593, lat:17.53969985}} | 2025-06-06 | 2025-09-03 | 2999867.86 | 2999867.86 | 2999867.86 | 2999867.86 | 2999867.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJL/M205/FAISMUN/003/16/2025, contratista:LEOBARDO MORENO BRAVO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA, monto:2999867.86, importe_modificado:2999867.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.8}} | {2578168/proyecto_PROCESO, 2578168/proyecto_INICIO, 2578168/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578172 | Proyecto de inversión | 1957729.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1957729.56, modificado:1957729.56}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ECHEVERRIA Y FRANCISCO I. MADERO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS CUÉS - 72167 | 20 | Oaxaca | 206 | San Juan de los Cués | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan de los Cués | 72167 | S | 82 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:684.42, meta_modificada:684.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:206, localidad:1, direccion:Calle ECHEVERRIA 68585 SAN JUAN DE LOS CUÉS, SAN JUAN DE LOS CUÉS ENTRE Y Calle FRANCISCO I MADERO EL PROYECTO SE UBICA A 600 METROS AL NORTE DEL PALACIO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LOS CUES, lon:-97.06293918, lat:18.05143588}} | 2025-06-09 | 2025-09-06 | 1957729.56 | 1957729.56 | 1957729.56 | 1957729.56 | 1957729.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJC/206/FAISMUN/003/2025, contratista:LEONARDO DE JESÚS PORRAS OJEDA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS CUES, monto:1957729.56, importe_modificado:1957729.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:684.42}} | {2578172/proyecto_PROCESO, 2578172/proyecto_INICIO, 2578172/proyecto_PROCESO, 2578172/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578173 | Proyecto de inversión | 950165.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:950165.92, modificado:950165.92}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO NOPALERA - 85106 | 20 | Oaxaca | 206 | San Juan de los Cués | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan de los Cués | 85106 | S | 158 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:206, localidad:3, direccion:Calle SIN NOMBRE SAN ANTONIO NOPALERA, SAN JUAN DE LOS CUÉS EL PROYECTO SE UBICA A 130.00 METROS AL NORESTE DE LA IGLESIA DE SAN ANTONIO NOPALERA, lon:-96.98992588, lat:18.06034471}} | 2025-09-12 | 2025-10-11 | 950165.92 | 950165.92 | 950165.92 | 950165.92 | 950165.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJC/206/FAISMUN/004/2025, contratista:DEMAVA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS CUES, monto:950165.92, importe_modificado:950165.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {2578173/proyecto_INICIO, 2578173/proyecto_PROCESO, 2578173/proyecto_FIN, 2578173/proyecto_PROCESO, 2578173/proyecto_FIN, 2578173/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578544 | Proyecto de inversión | 988927.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:988927.7, modificado:988927.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA PALMA A SAN ANTONIO CARRIZO - 52480 | 20 | Oaxaca | 302 | San Pedro Atoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Atoyac | 52480 | S | 55 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:92.08, meta_modificada:92.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:302, localidad:4, direccion:Camino / Terracería LA PALMA - SAN ANTONIO CARRIZO 0 92 71710 SAN ANTONIO CARRIZO, SAN PEDRO ATOYAC LA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO SE ENCUENTR A UN KILOMETRO DE LA PALMA RUMBO A SAN ANTONIO CARRIZO, JUSTAMENTE EN LA CURVA CERRADA DEL, lon:-97.93989965, lat:16.51856707}} | 2025-06-16 | 2025-07-30 | 988927.7 | 988927.7 | 988927.7 | 988927.7 | 988927.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPA/302/COP/FAISMUN/F-III/I.R./05/2025, contratista:INFRAESTRUCTURAS DE LA COSTA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO ATOYAC, monto:988927.7, importe_modificado:988927.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:92.08}} | {2578544/proyecto_INICIO, 2578544/proyecto_PROCESO, 2578544/proyecto_INICIO, 2578544/proyecto_PROCESO, 2578544/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578546 | Proyecto de inversión | 821233.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:821233.23, modificado:821233.23}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA GUADALUPE - 100199 | 20 | Oaxaca | 302 | San Pedro Atoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Atoyac | 100199 | S | 70 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:305.81, meta_modificada:305.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:302, localidad:8, direccion:Calle PRINCIPAL Ranchería LA GUADALUPE 71713 LA GUADALUPE, SAN PEDRO ATOYAC SE CONSTRUIRÁ LA PAVIMENTACIÓN SOBRE LA CALLE PRINCIPAL, A 50 MTS ANTES DE LLEGAR A LA AGENCIA DE POLICIA, ATRÁS DE LA ESCUELA PRIMARIA EN LA GUADALUPE, E, lon:-97.9653201, lat:16.50324167}} | 2025-09-24 | 2025-11-07 | 821233.23 | 821233.23 | 821233.23 | 821233.23 | 821233.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPA/302/COP/FAISMUN/F-III/I.R./13/2025, contratista:BETZALIE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO ATOYAC, monto:821233.23, importe_modificado:821233.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:305.81}} | {2578546/proyecto_INICIO, 2578546/proyecto_FIN, 2578546/proyecto_PROCESO, 2578546/proyecto_FIN, 2578546/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578547 | Proyecto de inversión | 854923.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:854923.65, modificado:854923.65}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES NDIKA XAÑU Y CAMINO A LA PALMA, COLONIA EL PARAISO - 55035 | 20 | Oaxaca | 302 | San Pedro Atoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Atoyac | 55035 | S | 105 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:302, localidad:1, direccion:Camino / Terracería SAN PEDRO ATOYAC - CAMINO A LA PALMA, COL. EL PARAISO 0 600 71710 SAN PEDRO ATOYAC, SAN PEDRO ATOYAC LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA SE REALIZARÁ EN EL CAMINO HACIA LA PALMA HASTA LA PRIMER CURVA C, lon:-97.98345558, lat:16.48944082}} | 2025-06-30 | 2025-08-28 | 854923.65 | 854923.65 | 854923.65 | 854923.65 | 854923.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPA/302/COP/FAISMUN/F-III/I.R./12/2025, contratista:INGENIERIA Y ELECTRIFICACIÓN SELISER S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO ATOYAC, monto:854923.65, importe_modificado:854923.65}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2578547/proyecto_INICIO, 2578547/proyecto_PROCESO, 2578547/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578548 | Proyecto de inversión | 948234.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:948234.85, modificado:948234.85}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NDIKA XAÑU EN EL BARRIO CHICO - 54317 | 20 | Oaxaca | 302 | San Pedro Atoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Atoyac | 54317 | S | 105 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:470.0, meta_modificada:470.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:302, localidad:1, direccion:Calle NDIKA XAÑU Pueblo BARRIO CHICO, SAN PEDRO ATOYAC 71710 SAN PEDRO ATOYAC, SAN PEDRO ATOYAC LA OBRA SE CONSTRUIRÁ SOBRE LA CALLE NDIKA XAÑU, INICIANDO 200 MTS ANTES DE LLEGAR A LA PURIFICADORA, EN EL BARRIO CHICO, AL LADO ESTE, lon:-97.98287882, lat:16.48734789}} | 2025-06-18 | 2025-08-16 | 948234.85 | 948234.85 | 948234.85 | 948234.85 | 948234.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPA/302/COP/FAISMUN/F-III/I.R./09/2025, contratista:BETZALIE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO ATOYAC, monto:948234.85, importe_modificado:948234.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:470.0}} | {2578548/proyecto_INICIO, 2578548/proyecto_PROCESO, 2578548/proyecto_FIN, 2578548/proyecto_INICIO, 2578548/proyecto_PROCESO, 2578548/proyecto_FIN, 2578548/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577330 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, EN LA COLONIA LAS FLORES, EN EL MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ - 113029 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 113029 | S | 558 | 448 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:134, direccion:Calle DALIAS Colonia LAS FLORES 70805 COLONIA LAS FLORES (YOGOBICHE), MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ ENTRE Calle GLADIOLAS Y Calle VIOLETAS Calle MARAVILLAS EL POZO SE CONSTRUIRA A 15 M DE LA INTERSECCION DE CALLE DALIAS CON TULIPANE, lon:-96.62713001, lat:16.33703204}} | 2025-10-01 | 2025-11-14 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161434, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {2577330/proyecto_FIN, 2577330/proyecto_PROCESO, 2577330/proyecto_INICIO, 2577330/proyecto_PROCESO, 2577330/proyecto_INICIO, 2577330/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577331 | Proyecto de inversión | 1112487.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1112487.18, modificado:1112487.18}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS, EN CALLE HIDALGO, CENTRO, MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ - 101421 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 101421 | S | 504 | 489 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:575.67, meta_modificada:575.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Avenida HIDALGO Colonia CENTRO 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ ENTRE Calle SEGUNDA DE CAMELIA Y Avenida HIDALGO LA OBRA SE UBICARA A 150M AL SUR DE LA INTERSECCION DE AVENIDA HIDALGO Y SEGUNDA DE CAM, lon:-96.59083139, lat:16.31940113}} | 2025-09-08 | 2025-10-22 | 1112487.18 | 1112487.18 | 1112487.18 | 1112487.18 | 1112487.18 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158987, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:1112487.18, importe_modificado:1112487.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:575.67}} | {2577331/proyecto_PROCESO, 2577331/proyecto_INICIO, 2577331/proyecto_FIN, 2577331/proyecto_PROCESO, 2577331/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577332 | Proyecto de inversión | 1102674.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1102674.8, modificado:1102674.8}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS, EN CALLE MANUEL ALTAMIRANO, MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ - 89043 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 89043 | S | 254 | 263 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:575.67, meta_modificada:575.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle MANUEL ACUÑA Barrio ABAJO 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ ENTRE Calle FLORES MANGON Y Calle FRANCISCO ZARCO Calle JUAN DE DIOS PEZA EL TECHADO SE UBICARA EN ESQUINA DE CALLE JUAN DE DIOS PEZA C, lon:-96.60252588, lat:16.33395079}} | 2025-09-10 | 2025-10-25 | 1102674.8 | 1102674.8 | 1102674.8 | 1102674.8 | 1102674.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158123, contratista:, convocante:HEROICA CIUDAD DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:1102674.8, importe_modificado:1102674.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:575.67}} | {2577332/proyecto_INICIO, 2577332/proyecto_PROCESO, 2577332/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578619 | Proyecto de inversión | 505117.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:505117.01, modificado:505117.01}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GOMEZ FARIAS, EN LA COLONIA AEROPUERTO, PUERTO ESCONDIDO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 67469 | 20 | Oaxaca | 318 | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 | 67469 | S | 60 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:490.0, meta_modificada:490.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:9, direccion:Calle GOMEZ FARIAS Colonia AEROPUERTO 71980 PUERTO ESCONDIDO, SAN PEDRO MIXTEPEC ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Avenida MORELOS Calle ABASOLO LA OBRA SE LOCALIZA A 50 METROS DEL CENTRO DE SALUD DE LA COLONIA, lon:-97.0825854, lat:15.88901184}} | 2025-07-21 | 2025-08-19 | 505117.01 | 505117.01 | 505117.01 | 505117.01 | 505117.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPM-318/FAISMUN/006/138/2025, contratista:CAMINOS Y CONSTRUCCIONES MONTE VERDE S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, monto:505117.01, importe_modificado:505117.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:490.0}} | {2578619/proyecto_INICIO, 2578619/proyecto_PROCESO, 2578619/proyecto_FIN, 2578619/proyecto_INICIO, 2578619/proyecto_PROCESO, 2578619/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578620 | Proyecto de inversión | 469758.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:469758.82, modificado:469758.82}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PUERTO MARQUEZ, EN EL FRACCIONAMIENTO PUERTO DEL SOL, PUERTO ESCONDIDO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 67490 | 20 | Oaxaca | 318 | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 | 67490 | S | 158 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:477.0, meta_modificada:477.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:9, direccion:Calle PUERTO MARQUEZ Fraccionamiento PUERTO DEL SOL 71980 PUERTO ESCONDIDO, SAN PEDRO MIXTEPEC ENTRE Calle PUERTO MADERO Y Avenida PUERTO-SANTIAGO PINOTEPA Calle PUERTO VALLARTA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PUERTO MARQUEZ A 260, lon:-97.07518811, lat:15.86438415}} | 2025-07-21 | 2025-08-19 | 469758.82 | 469758.82 | 469758.82 | 469758.82 | 469758.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPM-318/FAISMUN/007/166/2025, contratista:CONSTRUCTORA ISLA ROJA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, monto:469758.82, importe_modificado:469758.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:477.0}} | {2578620/proyecto_PROCESO, 2578620/proyecto_INICIO, 2578620/proyecto_FIN, 2578620/proyecto_PROCESO, 2578620/proyecto_FIN, 2578620/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe de ingresar liga del acat entrega, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-14}}
2025 | 4 | OAX250302578621 | Proyecto de inversión | 500065.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500065.84, modificado:500065.84}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 2ª SUR, SECTOR HIDALGO, PUERTO ESCONDIDO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 110588 | 20 | Oaxaca | 318 | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 | 110588 | S | 93 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:9, direccion:Calle SEGUNDA SUR Colonia SECTOR HIDALGO 71990 PUERTO ESCONDIDO, SAN PEDRO MIXTEPEC ENTRE Calle TERCERA PONIENTE Y Calle PRIMERA PONIENTE Calle HACIA PUERTO ANGELITO LA OBRA SE LOCALIZA A 250 METROS DEL PARQUE IDILIO, lon:-97.06886302, lat:15.86090493}} | 2025-09-15 | 2025-10-14 | 500065.84 | 500065.84 | 500065.84 | 500065.84 | 500065.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPM-318/FAISMUN/032/198/2025, contratista:INGENIERIA Y ARQUITECTURA ESPECIALIZADA LOMA LINDA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, monto:500065.84, importe_modificado:500065.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:36.0}} | {2578621/proyecto_INICIO, 2578621/proyecto_PROCESO, 2578621/proyecto_FIN, 2578621/proyecto_PROCESO, 2578621/proyecto_FIN, 2578621/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302578622 | Proyecto de inversión | 515219.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:515219.35, modificado:515219.35}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JUQUILITA, EN LA LOCALIDAD LOS LIMONES, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 79152 | 20 | Oaxaca | 318 | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 | 79152 | S | 118 | 193 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:7, direccion:Calle JUQUILITA Pueblo LOS LIMONES 71990 LOS LIMONES, SAN PEDRO MIXTEPEC ENTRE Avenida CARLOS SALINAS DE GORTARI Y LA OBRA SE LOCALIZA A 170 METROS DEL CENTRO DE LA COMUNIDAD Y A 56 METROS DE LA CARRETERA PUERTO ESCONDIDO-OAXACA, lon:-97.08099237, lat:15.92880321}} | 2025-09-15 | 2025-10-18 | 515219.35 | 515219.35 | 515219.35 | 515219.35 | 515219.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPM-318/FAISMUN/016/94/2025, contratista:CAMINOS Y CONSTRUCCIONES MONTE VERDE S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, monto:515219.35, importe_modificado:515219.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2578622/proyecto_FIN, 2578622/proyecto_INICIO, 2578622/proyecto_PROCESO, 2578622/proyecto_FIN, 2578622/proyecto_INICIO, 2578622/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578623 | Proyecto de inversión | 515219.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:515219.35, modificado:515219.35}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAMINO REAL, COLONIA UNIDAD DEPORTIVA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 79135 | 20 | Oaxaca | 318 | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 | 79135 | S | 47 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:345.32, meta_modificada:345.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:1, direccion:Calle CAMINO REAL Colonia UNIDAD DEPORTIVA 71990 SAN PEDRO MIXTEPEC DISTRITO 22, SAN PEDRO MIXTEPEC ENTRE Calle PORFIRIO DIAZ Y LA OBRA SE LOCALIZA A 150 METROS DE LA UNIDAD DEPORTIVA 29 DE JUNIO, lon:-97.07619466, lat:15.9766271}} | 2025-08-25 | 2025-09-23 | 515219.35 | 515219.35 | 515219.35 | 515219.35 | 515219.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPM-318/FAISMUN/015/06/2025, contratista:CONSTRUCTORA ISLA ROJA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, monto:515219.35, importe_modificado:515219.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:345.32}} | {2578623/proyecto_FIN, 2578623/proyecto_PROCESO, 2578623/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578624 | Proyecto de inversión | 555628.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:555628.71, modificado:555628.71}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN LA COLONIA UNIDAD DEPORTIVA, BAJOS DE CHILA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 67499 | 20 | Oaxaca | 318 | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 | 67499 | S | 260 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:2, direccion:Calle MORELOS Colonia UNIDAD DEPORTIVA 71996 BAJOS DE CHILA, SAN PEDRO MIXTEPEC ENTRE Calle PRIMERO DE MAYO Y Calle 20 DE NOVIEMBRE Calle ACAPULCO-SALINA CRUZ LA OBRA SE LOCALIZA AL REDEDOR DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE BAJOS DE CHILA, lon:-97.12591908, lat:15.91960544}} | 2025-07-21 | 2025-08-19 | 555628.71 | 555628.71 | 555628.71 | 555628.71 | 555628.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPM-318/FAISMUN/010/60/2025, contratista:DESARRROLLOS Y PROYECTOS ELECTRICOS NABI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, monto:555628.71, importe_modificado:555628.71}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:75.0}} | {2578624/proyecto_INICIO, 2578624/proyecto_PROCESO, 2578624/proyecto_INICIO, 2578624/proyecto_FIN, 2578624/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578625 | Proyecto de inversión | 540475.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:540475.2, modificado:540475.2}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE ARECA, EN EL FRACCIONAMIENTO COSTA DEL SOL, PUERTO ESCONDIDO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 110477 | 20 | Oaxaca | 318 | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 | 110477 | S | 32 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:46.64, meta_modificada:46.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:9, direccion:Calle ARECA Fraccionamiento COSTA DEL SOL 71980 PUERTO ESCONDIDO, SAN PEDRO MIXTEPEC ENTRE Calle CONDESA Y Calle GUANAJUATO Calle PALMEIRAS LA OBRA SE LOCALIZA A 200 METROS DEL AEROPUERTO, lon:-97.08862782, lat:15.87287889}} | 2025-09-15 | 2025-10-14 | 540475.2 | 540475.2 | 540475.2 | 540475.2 | 540475.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPM-318/FAISMUN/027/169/2025, contratista:CAMINOS Y CONSTRUCCIONES MONTE VERDE S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, monto:540475.2, importe_modificado:540475.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:46.64}} | {2578625/proyecto_FIN, 2578625/proyecto_INICIO, 2578625/proyecto_PROCESO, 2578625/proyecto_INICIO, 2578625/proyecto_FIN, 2578625/proyecto_INICIO, 2578625/proyecto_PROCESO, 2578625/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302578627 | Proyecto de inversión | 656652.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:656652.12, modificado:656652.12}} | CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCION, EN LA LOCALIDAD EL PESCADITO MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 67533 | 20 | Oaxaca | 318 | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 | 67533 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:58, direccion:Camino / Vereda CENTRO DE LA LOCALIDAD - TANQUE 0 100 71980 EL PESCADITO, SAN PEDRO MIXTEPEC LA OBRA SE LOCALIZA A 80 METROS DEL CAMINO PRINCIPAL HACIA LA LOCALIDAD DE EL PESCADITO, lon:-97.00390517, lat:15.98222995}} | 2025-07-21 | 2025-08-19 | 656652.12 | 656652.12 | 656652.12 | 656652.12 | 656652.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPM-318/FAISMUN/005/86/2025, contratista:INGENIERIA Y ARQUITECTURA ESPECIALIZADA LOMA LINDA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, monto:656652.12, importe_modificado:656652.12}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2578627/proyecto_INICIO, 2578627/proyecto_PROCESO, 2578627/proyecto_INICIO, 2578627/proyecto_PROCESO, 2578627/proyecto_FIN, 2578627/proyecto_INICIO, 2578627/proyecto_PROCESO, 2578627/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578628 | Proyecto de inversión | 555628.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:555628.71, modificado:555628.71}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MARGARITA MAZA 1ª ETAPA, EN LA COLONIA BENITO JUAREZ, PUERTO ESCONDIDO, MUNICIPÍO DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 89287 | 20 | Oaxaca | 318 | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 | 89287 | S | 170 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:545.0, meta_modificada:545.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:9, direccion:Calle MARGARITA MAZA Colonia COLONIA BENITO JUAREZ, PUERTO ESCONDIDO 71980 PUERTO ESCONDIDO, SAN PEDRO MIXTEPEC ENTRE Calle GUELATAO Y Calle MAR DEL NORTE LA OBRA SE LOCALIZA A 175 MTS. DE LA ESCUELA PRIMARIA 21 DE MARZO., lon:-97.06917801, lat:15.8743177}} | 2025-09-15 | 2025-10-18 | 555628.71 | 555628.71 | 555628.71 | 555628.71 | 555628.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPM-318/FAISMUN/031/141/2025, contratista:INGENIERIA CIVIL Y DESARROLLOS SOUMAYA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, monto:555628.71, importe_modificado:555628.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:545.0}} | {2578628/proyecto_FIN, 2578628/proyecto_INICIO, 2578628/proyecto_FIN, 2578628/proyecto_PROCESO, 2578628/proyecto_INICIO, 2578628/proyecto_PROCESO, 2578628/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302578629 | Proyecto de inversión | 505117.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:505117.01, modificado:505117.01}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE GUERRERO, EN EL BARRIO CENTRO, BAJOS DE CHILA MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 87581 | 20 | Oaxaca | 318 | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 | 87581 | S | 458 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:425.0, meta_modificada:425.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:2, direccion:Calle GUERRERO Colonia CENTRO, BAJOS DE CHILA 71996 BAJOS DE CHILA, SAN PEDRO MIXTEPEC ENTRE Avenida 20 DE NOVIEMBRE Y Avenida 5 DE MAYO Calle CORREGIDORA LA OBRA SE LOCALIZA A 200 MTS. DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE BAJOS DE CHILA., lon:-97.12230144, lat:15.92274671}} | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 505117.01 | 505117.01 | 505117.01 | 505117.01 | 505117.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPM-318/FAISMUN/036/53/2025, contratista:CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADOS CONADVANCE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, monto:505117.01, importe_modificado:505117.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:425.0}} | {2578629/proyecto_INICIO, 2578629/proyecto_PROCESO, 2578629/proyecto_FIN, 2578629/proyecto_PROCESO, 2578629/proyecto_FIN, 2578629/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302578631 | Proyecto de inversión | 500065.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500065.84, modificado:500065.84}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JAVIER MINA, EN EL BARRIO EL PALMAR, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 71300 | 20 | Oaxaca | 318 | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 | 71300 | S | 54 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:1, direccion:Calle JAVIER MINA Barrio EL PALMAR 71990 SAN PEDRO MIXTEPEC DISTRITO 22, SAN PEDRO MIXTEPEC ENTRE Calle LIBERTAD Y Calle HORACIO MENDOZA LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE JAVIER MINA A 250 METROS DEL PANTEON DE LA COMUNIDAD, lon:-97.07943605, lat:15.98647457}} | 2025-07-28 | 2025-08-26 | 500065.84 | 500065.84 | 500065.84 | 500065.84 | 500065.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPM-318/FAISMUN/011/27/2025, contratista:NGENIERIA CIVIL Y DESARROLLOS SOUMAYA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, monto:500065.84, importe_modificado:500065.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2578631/proyecto_INICIO, 2578631/proyecto_FIN, 2578631/proyecto_INICIO, 2578631/proyecto_PROCESO, 2578631/proyecto_FIN, 2578631/proyecto_PROCESO, 2578631/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578632 | Proyecto de inversión | 565731.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:565731.05, modificado:565731.05}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL ACCESO PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE MACAHUITE BLANCO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 91345 | 20 | Oaxaca | 318 | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 | 91345 | S | 22 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:16.2, meta_modificada:16.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:22, direccion:Calle ACCESO PRINCIPAL Ranchería MACAHUITE BLANCO 71990 MACAHUITE BLANCO, SAN PEDRO MIXTEPEC LA OBRA SE LOCALIZA A 5 MTS. DE LA DELEGACIÓN DE LA LOCALIDAD DE MACAHUITE BLANCO., lon:-97.0641108, lat:16.00938708}} | 2025-09-15 | 2025-10-18 | 565731.05 | 565731.05 | 565731.05 | 565731.05 | 565731.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPM-318/FAISMUN/035/88/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ESPECIALIZADO PALMEIRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, monto:565731.05, importe_modificado:565731.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:16.2}} | {2578632/proyecto_INICIO, 2578632/proyecto_FIN, 2578632/proyecto_PROCESO, 2578632/proyecto_FIN, 2578632/proyecto_INICIO, 2578632/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302578633 | Proyecto de inversión | 540475.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:540475.2, modificado:540475.2}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS, EN EL FRACCIONAMIENTO LA PAROTA, PUERTO ESCONDIDO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 80324 | 20 | Oaxaca | 318 | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 | 80324 | S | 1500 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:145.0, meta_modificada:145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:9, direccion:Calle huanacaxtle Fraccionamiento LA PAROTA 71985 PUERTO ESCONDIDO, SAN PEDRO MIXTEPEC ENTRE Calle CIRUELOS Y Calle MANDIMBO LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE HUANACAXTLE, ESQUINA CON CIRUELOS, A 150 MT DE LA ESCUELA PRIMARIA ALV, lon:-97.09137373, lat:15.8821673}} | 2025-08-25 | 2025-09-23 | 540475.2 | 540475.2 | 540475.2 | 540475.2 | 540475.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPM-318/FAISMUN/018/157/2025, contratista:ROVIROSA CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, monto:540475.2, importe_modificado:540475.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:145.0}} | {2578633/proyecto_INICIO, 2578633/proyecto_PROCESO, 2578633/proyecto_FIN, 2578633/proyecto_INICIO, 2578633/proyecto_PROCESO, 2578633/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578635 | Proyecto de inversión | 454605.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:454605.31, modificado:454605.31}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, EN EL BARRIO LA SOLEDAD, BAJOS DE CHILA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 70869 | 20 | Oaxaca | 318 | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 | 70869 | S | 67 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:2, direccion:Camino RIO - SALIDA DE LA COMUNIDAD 0 80 71996 BAJOS DE CHILA, SAN PEDRO MIXTEPEC LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL RIO QUE ATRAVIEZA LA LOCALIDAD SOBRE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, lon:-97.11779328, lat:15.93024905}} | 2025-07-28 | 2025-08-26 | 454605.31 | 454605.31 | 454605.31 | 454605.31 | 454605.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPM-318/FAISMUN/003/49/2025, contratista:ROVIROSA CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, monto:454605.31, importe_modificado:454605.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2578635/proyecto_FIN, 2578635/proyecto_INICIO, 2578635/proyecto_PROCESO, 2578635/proyecto_FIN, 2578635/proyecto_INICIO, 2578635/proyecto_FIN, 2578635/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578636 | Proyecto de inversión | 500065.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500065.84, modificado:500065.84}} | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PUPILA, EN LA COLONIA BELLA VISTA, PUERTO ESCONDIDO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 109402 | 20 | Oaxaca | 318 | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 | 109402 | S | 51 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:89, direccion:Calle PUPILA Colonia BELLA VISTA 71982 LOMAS DE SAN PEDRO, SAN PEDRO MIXTEPEC ENTRE Calle GOMEZ FARIAS Y Calle ABASOLO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PUPILA, EN CONTRA ESQUINA DE GOMEZ FARIAS Y POSTERIOR AL ENTRONQUE DE ABASOLO, lon:-97.08212538, lat:15.89300907}} | 2025-09-15 | 2025-10-14 | 500065.84 | 500065.84 | 500065.84 | 500065.84 | 500065.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPM-318/FAISMUN/019/115/2025, contratista:INGENIERIA CIVIL Y DESARROLLOS SOUMAYA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, monto:500065.84, importe_modificado:500065.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.0}} | {2578636/proyecto_INICIO, 2578636/proyecto_PROCESO, 2578636/proyecto_FIN, 2578636/proyecto_PROCESO, 2578636/proyecto_FIN, 2578636/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578638 | Proyecto de inversión | 505117.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:505117.01, modificado:505117.01}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CONSTITUCION, EN EL SECTOR UNIVERSIDAD, PUERTO ESCONDIDO MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 84768 | 20 | Oaxaca | 318 | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 | 84768 | S | 225 | 212 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:487.5, meta_modificada:487.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:9, direccion:Calle CONSTITUCION Colonia SECTOR UNIVERSIDAD 71985 PUERTO ESCONDIDO, SAN PEDRO MIXTEPEC ENTRE Calle PUERTO ESCONDIDO-OAXACA Y Calle JACARANDAS Calle MARGARITAS LA OBRA SE LOCALIZA A 200 MTS. DE LA UNIVERSIDAD DEL MAR PUERTO ESCON, lon:-97.07663076, lat:15.88864502}} | 2025-08-25 | 2025-09-23 | 505117.01 | 505117.01 | 505117.01 | 505117.01 | 505117.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPM-318/FAISMUN/025/184/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ESPECIALIZADO PALMEIRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, monto:505117.01, importe_modificado:505117.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:487.5}} | {2578638/proyecto_FIN, 2578638/proyecto_PROCESO, 2578638/proyecto_FIN, 2578638/proyecto_INICIO, 2578638/proyecto_PROCESO, 2578638/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578980 | Proyecto de inversión | 699651.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:699651.1, modificado:699421.19}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE EDGARDO AMÍLCAR, 1RA. ETAPA, EN LA COLONIA ODILÓN PÉREZ RAMÍREZ, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 54709 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán | 54709 | S | 86 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:385.0, meta_modificada:385.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Calle EDGARDO AMILCAR Colonia ODILÓN PÉREZ RAMÍREZ 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Cerrada AZTECA Y Cerrada WENCESLAO VICTORIA Cerrada CLARA CORDOBA A 58 METROS AL PONIENTE DE TIENDA DE ABARROTES SUPER MAS, lon:-96.75971926, lat:17.02675532}} | 2025-06-30 | 2025-07-29 | 699421.19 | 699421.19 | 699421.19 | 699421.19 | 699421.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCX/385/FIII/006/2025, contratista:D.R. CONSTRUCCION INTEGRAL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, monto:699421.19, importe_modificado:699421.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:385.0}} | {2578980/proyecto_INICIO, 2578980/proyecto_PROCESO, 2578980/proyecto_INICIO, 2578980/proyecto_PROCESO, 2578980/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578984 | Proyecto de inversión | 977805.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:977805.25, modificado:974824.57}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AV. DEL BOSQUE, 1RA. ETAPA, EN LA COLONIA MONTE BELLO, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 55928 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán | 55928 | S | 91 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Avenida DEL BOSQUE Colonia MONTE BELLO 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle FRESNOS Y Calle CAOBA Calle AMAPOLAS A 80 METROS DE AVENIDA MAZATECA, lon:-96.75447384, lat:17.02519799}} | 2025-07-07 | 2025-08-05 | 974824.57 | 974824.57 | 974824.57 | 974824.57 | 974824.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCX/385/FIII/004/2025, contratista:HAGA - A ARQUITECTURA MAS INGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, monto:974824.57, importe_modificado:974824.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:620.0}} | {2578984/proyecto_INICIO, 2578984/proyecto_PROCESO, 2578984/proyecto_INICIO, 2578984/proyecto_FIN, 2578984/proyecto_PROCESO, 2578984/proyecto_FIN, 2578984/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579330 | Proyecto de inversión | 629583.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:629583.07, modificado:629583.07}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO CHOLULA - 2210 | 20 | Oaxaca | 426 | Santa María Peñoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Peñoles | 2210 | S | 99 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:41.72, meta_modificada:41.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:426, localidad:5, direccion:Calle a la comunidad de cerro de aguila Pueblo San Pedro Cholula 68267 SAN PEDRO CHOLULA, SANTA MARÍA PEÑOLES ENTRE Calle a rio hondo Y la obra se encuentra en la comunidad de San Pedro Cholula, sobre el camino que se dirije a la , lon:-97.0510496, lat:17.03680403}} | 2025-08-29 | 2025-10-27 | 629583.07 | 629583.07 | 629583.07 | 629583.07 | 629583.07 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161041, contratista:, convocante:SANTA MARIA PEÑOLES, monto:629583.07, importe_modificado:629583.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:41.72}} | {2579330/proyecto_INICIO, 2579330/proyecto_PROCESO, 2579330/proyecto_FIN, 2579330/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579331 | Proyecto de inversión | 729516.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:729516.9, modificado:729516.9}} | Construcción de cuartos dormitorio en la comunidad de Carrizal Peñoles peñoles - 86239 | 20 | Oaxaca | 426 | Santa María Peñoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa María Peñoles | 86239 | S | 113 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:426, localidad:8, direccion:Calle principal de la comunidad Pueblo El Carrizal Peñoles 68266 EL CARRIZAL, SANTA MARÍA PEÑOLES ENTRE Calle a Cañada de Hielo Y Calle a Santa María Peñoles 5 acciones distribuidas en la comunidad de El Carrizal Tepantepec, la pr, lon:-96.9624906, lat:17.08396813}} | 2025-09-06 | 2025-11-04 | 729516.9 | 729516.9 | 729516.9 | 729516.9 | 729516.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MSMP/426/2025/08, contratista:HERA REIDY S.A. DE C.V., convocante:SANTA MARIA PEÑOLES, monto:729516.9, importe_modificado:729516.9}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2579331/proyecto_INICIO, 2579331/proyecto_PROCESO, 2579331/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579332 | Proyecto de inversión | 632914.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:632914.2, modificado:632914.2}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO - 107749 | 20 | Oaxaca | 426 | Santa María Peñoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Peñoles | 107749 | S | 97 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:259.0, meta_modificada:259.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:426, localidad:13, direccion:Calle a Santa Maria Peñoles Pueblo Rosario 68266 ROSARIO, SANTA MARÍA PEÑOLES ENTRE Calle principal de la comunidad Y la obra inicia en la intercepcion del cruce entre la calle que va de Santa Maria Peñoles a la agencia de Rio Hon, lon:-97.03471183, lat:17.07092562}} | 2025-10-01 | 2025-11-14 | 632914.2 | 632914.2 | 632914.2 | 632914.2 | 632914.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MSMP/426/2025/15, contratista:OAXCONS INGENIERÍA S.A. DE C.V., convocante:SANTA MARIA PEÑOLES, monto:632914.2, importe_modificado:632914.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:259.0}} | {2579332/proyecto_PROCESO, 2579332/proyecto_INICIO, 2579332/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579333 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:400000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA PEÑOLES - 102771 | 20 | Oaxaca | 426 | Santa María Peñoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Peñoles | 102771 | S | 362 | 343 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:426, localidad:1, direccion:Calle Independencia Pueblo Santa María Peñoles 68266 SANTA MARÍA PEÑOLES, SANTA MARÍA PEÑOLES ENTRE Calle hidalgo Y Calle libertad el punto inicial de la obra se encuentra en la intersepcion de la calle idalgo con la calle indepen, lon:-97.00085086, lat:17.08045247}} | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161044, contratista:, convocante:SANTA MARIA PEÑOLES, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0}} | {2579333/proyecto_INICIO, 2579333/proyecto_PROCESO, 2579333/proyecto_FIN, 2579333/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579334 | Proyecto de inversión | 1635583.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1635583.54, modificado:1635583.54}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DEL CARRIZAL TEPANTEPEC - 100361 | 20 | Oaxaca | 426 | Santa María Peñoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Peñoles | 100361 | S | 249 | 271 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1245.0, meta_modificada:1245.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:426, localidad:24, direccion:Calle principal de la comunidad Pueblo El Carrizal Tepantepec 68267 EL CARRIZAL TEPANTEPEC, SANTA MARÍA PEÑOLES ENTRE Calle a San Jose Contreras Y la obnra tiene puntpo de partida a 163 metros noreste de la agencia de la comunidad, lon:-97.02079237, lat:16.98498279}} | 2025-10-01 | 2025-11-29 | 1635583.54 | 1635583.54 | 1635583.54 | 1635583.54 | 1635583.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MSMP/426/2025/18, contratista:HERA REIDY S.A. DE C.V., convocante:SANTA MARIA PEÑOLES, monto:1635583.54, importe_modificado:1635583.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1245.0}} | {2579334/proyecto_INICIO, 2579334/proyecto_FIN, 2579334/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579335 | Proyecto de inversión | 619589.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:619589.69, modificado:619589.69}} | APERTURA DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE RIO HONDO - 99164 | 20 | Oaxaca | 426 | Santa María Peñoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Peñoles | 99164 | S | 97 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3660.0, meta_modificada:3660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:426, localidad:15, direccion:Calle a la agencia de la comunidad Pueblo Rio Hondo 68267 RÍO HONDO, SANTA MARÍA PEÑOLES ENTRE Calle a Corral de Piedra Y el punto inicial de la obra se da lugara a 76 m norte de la agencia de la comunidad, desde el punto inicial , lon:-97.07954556, lat:17.05925988}} | 2025-09-03 | 2025-11-01 | 619589.69 | 619589.69 | 619589.69 | 619589.69 | 619589.69 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161147, contratista:, convocante:SANTA MARIA PEÑOLES, monto:619589.69, importe_modificado:619589.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3660.0}} | {2579335/proyecto_INICIO, 2579335/proyecto_PROCESO, 2579335/proyecto_FIN, 2579335/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579338 | Proyecto de inversión | 522987 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:522987.0, modificado:522987.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION EN LA COMUNIDAD DE LOS SABINOS - 94320 | 20 | Oaxaca | 426 | Santa María Peñoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Peñoles | 94320 | S | 82 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:426, localidad:19, direccion:Calle principal de la comunidad Pueblo Los Sabinos 68266 LOS SABINOS, SANTA MARÍA PEÑOLES La obra de encuentra a lado norte de agancia de la comunidad, lon:-97.1117612, lat:17.04176459}} | 2025-09-10 | 2025-11-09 | 522987 | 522987 | 522987 | 522987 | 522987 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161124, contratista:, convocante:SANTA MARIA PEÑOLES, monto:522987.0, importe_modificado:522987.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15.0}} | {2579338/proyecto_INICIO, 2579338/proyecto_PROCESO, 2579338/proyecto_FIN, 2579338/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579339 | Proyecto de inversión | 1658947 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1658947.0, modificado:1658947.0}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE CONTRERAS - 95172 | 20 | Oaxaca | 426 | Santa María Peñoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Peñoles | 95172 | S | 162 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2300.0, meta_modificada:2300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:426, localidad:2, direccion:Calle a la escuela Telesecundaria Pueblo San Jose Contreras 68266 SAN JOSÉ CONTRERAS, SANTA MARÍA PEÑOLES ENTRE Calle a El Manzanito Y la Obra inicia en el tanque de almacenamiento a 122 metros norte de la agencia desplazandose ha, lon:-97.00625967, lat:16.98551785}} | 2025-09-01 | 2025-11-30 | 1658947 | 1658947 | 1658947 | 1658947 | 1658947 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161126, contratista:, convocante:SANTA MARIA PEÑOLES, monto:1658947.0, importe_modificado:1658947.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2300.0}} | {2579339/proyecto_INICIO, 2579339/proyecto_PROCESO, 2579339/proyecto_FIN, 2579339/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579341 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | Construcción De Línea De Conducción Para Agua Entubada (Acceso A Servicios Básicos De La Vivienda) tercera Etapa En La Comunidad De Cerro de Águila Tepantepec - 92730 | 20 | Oaxaca | 426 | Santa María Peñoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Peñoles | 92730 | S | 64 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:426, localidad:36, direccion:Calle Cerro de Aguila Tepantepec Pueblo Cerro de Aguila Tepantepec 68267 CERRO DE ÁGUILA TEPANTEPEC, SANTA MARÍA PEÑOLES ENTRE Calle a San Mateo Tepantepec Y la obra inicia en el cruce del camino que va de mano de leon a San Mateo, lon:-97.04141582, lat:17.01173355}} | 2025-09-01 | 2025-11-30 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161040, contratista:, convocante:SANTA MARIA PEÑOLES, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.0}} | {2579341/proyecto_INICIO, 2579341/proyecto_PROCESO, 2579341/proyecto_FIN, 2579341/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579342 | Proyecto de inversión | 923744.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:923744.17, modificado:923744.17}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE 2 ABRIL EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA PEÑOLES - 97524 | 20 | Oaxaca | 426 | Santa María Peñoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Peñoles | 97524 | S | 362 | 343 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:291.12, meta_modificada:291.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:426, localidad:1, direccion:Calle 2 de abril Pueblo Santa María Peñoles 68266 SANTA MARÍA PEÑOLES, SANTA MARÍA PEÑOLES ENTRE Calle independencia Y La obra se encuentra al sureste del palacio municipal a 300 metros y atrás de la iglesia de la comunidad, va co, lon:-97.00046027, lat:17.07853218}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 923744.17 | 923744.17 | 923744.17 | 923744.17 | 923744.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MSMP/426/2025/01, contratista:CASTE INGENIERIA Y DESARROLLO S.A. DE C.V., convocante:SANTA MARIA PEÑOLES, monto:923744.17, importe_modificado:923744.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:291.12}} | {2579342/proyecto_INICIO, 2579342/proyecto_FIN, 2579342/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579343 | Proyecto de inversión | 849437.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:849437.48, modificado:849437.48}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN EN LA COMUNIDAD DE PEÑA DE LETRA TEPANTEPEC, MUNICIPIO DE SANTA MARIA PEÑOLES - 99634 | 20 | Oaxaca | 426 | Santa María Peñoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Peñoles | 99634 | S | 137 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1480.0, meta_modificada:1480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:426, localidad:29, direccion:Calle principal de la comunidad Pueblo Peña de Letra Tepantepec 68267 PEÑA DE LETRA TEPANTEPEC, SANTA MARÍA PEÑOLES ENTRE Calle preescolar presidente benito juarez Y la obra tiene punto inicial a 420 m sureste de la escuela preesc, lon:-97.01793809, lat:16.99496886}} | 2025-10-01 | 2025-11-29 | 849437.48 | 849437.48 | 849437.48 | 849437.48 | 849437.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MSMP/426/2025/05, contratista:ARQUITECTOS Y ASESORÍA MIGRO S.A. DE C.V., convocante:SANTA MARIA PEÑOLES, monto:849437.48, importe_modificado:849437.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1480.0}} | {2579343/proyecto_INICIO, 2579343/proyecto_PROCESO, 2579343/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579348 | Proyecto de inversión | 1402344.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1402344.52, modificado:1402344.52}} | CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN SANTA ROSA MATAGALLINAS, SANTA MARIA SOLA - 98618 | 20 | Oaxaca | 429 | Santa María Sola | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Sola | 98618 | S | 340 | 268 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:429, localidad:4, direccion:Ninguno CAMINO VECINAL Pueblo SANTA ROSA MATAGALLINAS 71460 SANTA ROSA MATAGALLINAS, SANTA MARÍA SOLA ENTRE Calle LIBERTAD Y PARTIENDO DEL EDIFICIO DE LA AGENCIA MUNICIPAL, 535 METROS SOBRE LA CALLE LIBERTAD, SE TOMA LA CALLE SIN , lon:-97.02255226, lat:16.59113815}} | 2025-10-01 | 2025-11-29 | 1402344.52 | 1402344.52 | 1402344.52 | 1402344.52 | 1402344.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMS/429/FAISMUN/04/2025, contratista:ALTUS MARCUS PROYECYOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA SOLA, monto:1402344.52, importe_modificado:1402344.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:78.0}} | {2579348/proyecto_INICIO, 2579348/proyecto_PROCESO, 2579348/proyecto_INICIO, 2579348/proyecto_PROCESO, 2579348/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579349 | Proyecto de inversión | 917820.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:917820.48, modificado:917820.48}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN SANTA ROSA MATAGALLINAS, SANTA MARIA SOLA - 110990 | 20 | Oaxaca | 429 | Santa María Sola | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Sola | 110990 | S | 340 | 268 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:978.8, meta_modificada:978.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:429, localidad:4, direccion:Calle LIBERTAD Pueblo SANTA ROSA MATAGALLINAS 71460 SANTA ROSA MATAGALLINAS, SANTA MARÍA SOLA PARTIENDO DEL EDIFICIO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA MATAGALLINAS, 615 METROS EN DIRECCION NORTE SOBRE LA CALLE LIBERTAD, EN ESE, lon:-97.02181067, lat:16.59264424}} | 2025-10-01 | 2025-11-14 | 917820.48 | 917820.48 | 917820.48 | 917820.48 | 917820.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMS/429/FAISMUN/05/2025, contratista:ALTUS MARCUS PROYECYOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA SOLA, monto:917820.49, importe_modificado:917820.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:978.8}} | {2579349/proyecto_INICIO, 2579349/proyecto_PROCESO, 2579349/proyecto_INICIO, 2579349/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579351 | Proyecto de inversión | 1895632.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135000.0, modificado:135000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1760632.96, modificado:1760632.96}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DE BIENES PUBLICOS EN SANTA MARIA SOLA - 65649 | 20 | Oaxaca | 429 | Santa María Sola | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Sola | 65649 | S | 309 | 285 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:630.0, meta_modificada:630.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:429, localidad:1, direccion:Calle HIDALGO Pueblo SANTA MARIA SOLA 71460 SANTA MARÍA SOLA, SANTA MARÍA SOLA ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle HIDALGO EL PREDIO PARA LA OBRA SE ENCUENTRA AL COSTADO IZQUIERDO DE LA IGLESIA CATOLICA DE SANTA MARIA SOLA, O PARTIE, lon:-97.01247443, lat:16.56601921}} | 2025-07-28 | 2025-09-25 | 1895632.96 | 1895632.96 | 1895632.96 | 1895632.96 | 1895632.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMS/429/FAISMUN/FIV/01/2025, contratista:INGENIERIA Y PROYECTOS HERMANOS JUAREZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA SOLA, monto:1895632.96, importe_modificado:1895632.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:630.0}} | {2579351/proyecto_INICIO, 2579351/proyecto_FIN, 2579351/proyecto_PROCESO, 2579351/proyecto_FIN, 2579351/proyecto_INICIO, 2579351/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579352 | Proyecto de inversión | 2152520.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2152520.72, modificado:2152520.72}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA TATALTEPEC - 103509 | 20 | Oaxaca | 430 | Santa María Tataltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Tataltepec | 103509 | S | 700 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3510.0, meta_modificada:3510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:430, localidad:1, direccion:Camino SANTA MARIA TATALTEPEC - PARAJE TETACA 1 170 69880 SANTA MARÍA TATALTEPEC, SANTA MARÍA TATALTEPEC SOBRE EL CAMINO AL PARAJE TETACA SE AVANZA 1.17 KM, SE PASARA DOS TANQUE DE ALMACENAMIENTO QUE SE ENCUENTRA DEL LADO IZQUIERD, lon:-97.38862673, lat:17.13847821}} | 2025-09-15 | 2025-12-14 | 2152520.72 | 2152520.72 | 2152520.72 | 2152520.72 | 2152520.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMT-430-FISMUN/FIII-OP-002-2025, contratista:DESARROLLO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALMADA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARÍA TATALTEPEC, monto:2152520.72, importe_modificado:2152520.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3510.0}} | {2579352/proyecto_INICIO, 2579352/proyecto_FIN, 2579352/proyecto_PROCESO, 2579352/proyecto_FIN, 2579352/proyecto_INICIO, 2579352/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579712 | Proyecto de inversión | 1404287.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1404287.78, modificado:1404287.78}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DRENAJE SANITARIO EN EL PARAJE DIKIYÚ. - 72731 | 20 | Oaxaca | 499 | Santiago Yolomécatl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Yolomécatl | 72731 | S | 25 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:623.25, meta_modificada:623.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:499, localidad:1, direccion:Calle EJERCITO NACIONAL Pueblo SANTIAGO YOLOMECATL 69570 SANTIAGO YOLOMÉCATL, SANTIAGO YOLOMÉCATL ENTRE Calle FRANCISCO VILLA Y Calle VICENTE GUERRERO El area donde se realizaran los trabajos se encuentran en las siguientes cooden, lon:-97.57409424, lat:17.47469153}} | 2025-08-15 | 2025-11-12 | 1404287.78 | 1404287.78 | 1404287.78 | 1404287.78 | 1404287.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSY/IR/499/FAISMUN/OP/003/2025, contratista:ESTRUCTURAS COYOTE AZUL, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOLOMECATL, monto:1404287.78, importe_modificado:1404287.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:623.25}} | {2579712/proyecto_PROCESO, 2579712/proyecto_INICIO, 2579712/proyecto_PROCESO, 2579712/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579718 | Proyecto de inversión | 790243.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:790243.84, modificado:790243.84}} | Construccion de la segunda etapa de la pavimentacion con concreto hidraulico de la calle Av. Lazaro Cardenas en la localidad de Santiago Yucuyachi. - 60053 | 20 | Oaxaca | 501 | Santiago Yucuyachi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Yucuyachi | 60053 | S | 112 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:501, localidad:1, direccion:Boulevard Av. Lazaro Cardenas S/N Pueblo Santiago Yucuyachi 69420 SANTIAGO YUCUYACHI, SANTIAGO YUCUYACHI ENTRE Calle Monterrey Y Calle 5 de Febrero Calle Venustiano Carranza El bulevard se encuentra al ingreso del municipio. , lon:-98.19368641, lat:17.61133088}} | 2025-08-18 | 2025-11-07 | 0 | 790243.84 | 790243.84 | 790243.84 | 790243.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FAISMUN/MSY/501/0001/002/2025, contratista:EDIFICACIONES DEL SUR XCU NI S.A. DE C.V., convocante:SANTIAGO YUCUYACHI, monto:790243.84, importe_modificado:790243.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2579718/proyecto_INICIO, 2579718/proyecto_FIN, 2579718/proyecto_PROCESO, 2579718/proyecto_FIN, 2579718/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579719 | Proyecto de inversión | 1488103.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1488103.16, modificado:1488103.16}} | Construccion de la segunda etapa del sistema de agua entubada en el paraje Santa Ana en la localidad de Santiago Yucuyachi. - 55598 | 20 | Oaxaca | 501 | Santiago Yucuyachi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Yucuyachi | 55598 | S | 224 | 224 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5625.89, meta_modificada:5625.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:501, localidad:1, direccion:Camino / Terracería Paraje Santa Ana - Santiago Yucuyachi 6 115 69420 SANTIAGO YUCUYACHI, SANTIAGO YUCUYACHI La tuberia pasara a un costado de la carretera., lon:-98.19104185, lat:17.61443793}} | 2025-07-01 | 2025-09-01 | 0 | 1488103.16 | 1488103.16 | 1488103.16 | 1488103.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FAISMUN/MSY/501/0001/001/2025, contratista:CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA VERED S.A. DE C.V., convocante:SANTIAGO YUCUYACHI, monto:1488103.16, importe_modificado:1488103.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5625.89}} | {2579719/proyecto_INICIO, 2579719/proyecto_FIN, 2579719/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302580062 | Proyecto de inversión | 1295335.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1295335.3, modificado:1295335.3}} | REHABILITACION DE CAMINO DE CERRO MIRADOR A RANCHO LAREDO EN EL MUNICIPIO DE VALLE NACIONAL - 95378 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional | 95378 | S | 111 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1612.5, meta_modificada:1612.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:12, direccion:Ninguno CAMINO A RANCHO LAREDO Pueblo CERRO MIRADOR 68480 CERRO MIRADOR, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL DE LOCALIDAD A LOCALIDAD RANCHO LAREDO - CERRO MIRADOR, lon:-96.36094179, lat:17.89750046}} | 2025-09-11 | 2025-09-30 | 1295335.3 | 1295335.3 | 1295335.3 | 1295335.3 | 1295335.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-044-2025, contratista:INGENIERIA DE ESPECIALIDAD BOYER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:1295335.3, importe_modificado:1295335.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1612.5}} | {2580062/proyecto_FIN, 2580062/proyecto_INICIO, 2580062/proyecto_PROCESO, 2580062/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302580067 | Proyecto de inversión | 1253520.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1253520.64, modificado:1253520.64}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO YETLA - 101610 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional | 101610 | S | 337 | 307 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:979.5, meta_modificada:979.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:32, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo SAN MATEO YETLA 68485 SAN MATEO YETLA, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL A 100 MTS DE LA SALIDA A VALLE NACIONAL, lon:-96.31478527, lat:17.75846316}} | 2025-09-11 | 2025-10-10 | 1253520.64 | 1253520.64 | 1253520.64 | 1253520.64 | 1253520.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-051-2025, contratista:RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SCARB S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:1253520.64, importe_modificado:1253520.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:979.5}} | {2580067/proyecto_INICIO, 2580067/proyecto_PROCESO, 2580067/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302580070 | Proyecto de inversión | 205205.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:205205.77, modificado:205205.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA PARA LA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA COLONIA SAN JUAN EN EL MUNICIPIO DE VALLE NACIONAL. - 104751 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional | 104751 | S | 3105 | 2707 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:1, direccion:Colonia SAN JUAN 68480 SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE NO APLICA , lon:-96.30723049, lat:17.77997167}} | 2025-09-11 | 2025-10-10 | 205205.77 | 205205.77 | 205205.77 | 205205.77 | 205205.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-068-2025, contratista:MACGAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:205205.77, importe_modificado:205205.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}} | {2580070/proyecto_PROCESO, 2580070/proyecto_FIN, 2580070/proyecto_INICIO, 2580070/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302580076 | Proyecto de inversión | 1266095.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1266095.86, modificado:1266095.86}} | REHABILITACION DE CAMINO DE LOMA SAN RAFAEL A ARROYO TORTUGA EN EL MUNICIPIO DE VALLE NACIONAL - 77469 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional | 77469 | S | 128 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1575.0, meta_modificada:1575.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:37, direccion:Calle HACIA ARROYO TORTUGA Pueblo ARROYO TORTUGA 68488 ARROYO TORTUGA, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL TERMINANDO LA PAVIMENTACION DE LOMA SAN RAFAEL, lon:-96.34959122, lat:17.92723405}} | 2025-09-15 | 2025-10-14 | 1266095.86 | 1266095.86 | 1266095.86 | 1266095.86 | 1266095.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-067-2025, contratista:CONSTRUCCIONES, MATERIALES Y DERIVADOS BLOCK AND BLOCK S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:1266095.87, importe_modificado:1266095.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1575.0}} | {2580076/proyecto_INICIO, 2580076/proyecto_FIN, 2580076/proyecto_PROCESO, 2580076/proyecto_FIN, 2580076/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302580077 | Proyecto de inversión | 2404215.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2404215.03, modificado:2404215.04}} | REHABILITACION DE CAMINO DE ARROYO DE BANCO A SAN ISIDRO LAGUNA EN EL MUNICIPIO DE VALLE NACIONAL - 90943 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional | 90943 | S | 76 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2962.5, meta_modificada:2962.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:30, direccion:Ninguno CAMINO HACIA SAN ISIDRO Pueblo SAN ISIDRO LAGUNA 68480 SAN ISIDRO LAGUNA, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL SOBRE LA CALLE REVOLUCION A LA IZQUIERDA, lon:-96.38332263, lat:17.8204682}} | 2025-09-08 | 2025-10-22 | 2404215.04 | 2404215.04 | 2404215.04 | 2404215.04 | 2404215.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-016-2025, contratista:ISMANT CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:2404215.04, importe_modificado:2404215.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2962.5}} | {2580077/proyecto_INICIO, 2580077/proyecto_PROCESO, 2580077/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302580082 | Proyecto de inversión | 1520742.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1520742.91, modificado:1490924.44}} | CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACION (PIR) EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DEL VALLE - 78047 | 20 | Oaxaca | 560 | Villa Díaz Ordaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa Díaz Ordaz | 78047 | S | 1556 | 1556 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:560, localidad:3, direccion:Calle MORELOS Colonia SAN MIGUEL DEL VALLE 70410 SAN MIGUEL DEL VALLE, VILLA DÍAZ ORDAZ ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle UNION Calle HIDALGO LA PRESENTE OBRA SE UBICARA SOBRE EL PRIMER CUADRO DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DEL VAL, lon:-96.41926955, lat:17.01922223}} | 2025-08-15 | 2025-10-13 | 1490924.44 | 1490924.44 | 1490924.44 | 1490924.44 | 1490924.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CCTO-08/MVDO/560/FAISMUN/15/2025, contratista:QUIEE VEE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:VILLA DIAZ ORDAZ, monto:1490924.44, importe_modificado:1490924.44}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2580082/proyecto_INICIO, 2580082/proyecto_PROCESO, 2580082/proyecto_INICIO, 2580082/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar liga de acta entrega de la obra realizada , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302580083 | Proyecto de inversión | 2878395.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2878395.16, modificado:2878395.16}} | CONSTRUCCIÓN DEL TELEBACHILLERATO NÚM. 98, SEGUNDA ETAPA, CANCHA DEPORTIVA, MÓDULO DE DIRECCIÓN, SANITARIOS, PLAZA CÍVICA, TALLER DE LABORATORIO, ACCESO PRINCIPAL Y CISTERNA, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DEL VALLE. - 72223 | 20 | Oaxaca | 560 | Villa Díaz Ordaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Villa Díaz Ordaz | 72223 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:137.28, meta_modificada:137.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:560, localidad:3, direccion:Calle ADOLFO LOPEZ MATEO Pueblo SAN MIGUEL DEL VALLE 70410 SAN MIGUEL DEL VALLE, VILLA DÍAZ ORDAZ ENTRE Calle PROLONGACION DE ADOLFO LOPEZ MATEO Y Calle PEDREGAL Calle GALEANA LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA AL SUROESTE DE LA POBLAC, lon:-96.42376157, lat:17.01911982}} | 2025-07-29 | 2025-10-26 | 2878395.16 | 2878395.16 | 2878395.16 | 2878395.16 | 2878395.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CCTO-06/MVDO/560/FAISMUN/13/2025, contratista:OBRAS CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DE LA MIXTECA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DIAZ ORDAZ, monto:2878395.16, importe_modificado:2878395.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:137.28}} | {2580083/proyecto_INICIO, 2580083/proyecto_PROCESO, 2580083/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Liga del acta entrega bloqueada , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302577818 | Proyecto de inversión | 354000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:354000.0, modificado:354000.0}} | CONTRUCCION DE PISOS FIRMES - 84247 | 20 | Oaxaca | 151 | San Francisco Teopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Francisco Teopan | 84247 | S | 90 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1120.15, meta_modificada:1120.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:151, localidad:0, direccion:Calle hidalgo Pueblo san francisco teopan ENTRE Calle morelos Y Calle progreso Calle iturbide se ubican dentro de la preriferia del municipio, lon:-97.4927117, lat:17.85118926}} | 2025-09-01 | 2025-11-01 | 354000 | 354000 | 354000 | 354000 | 354000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160804, contratista:, convocante:SAN FRANCISCO TEOPAN, monto:354000.0, importe_modificado:354000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1120.15}} | {2577818/proyecto_PROCESO, 2577818/proyecto_FIN, 2577818/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577819 | Proyecto de inversión | 314464.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:314464.3, modificado:314464.3}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES - 67372 | 20 | Oaxaca | 151 | San Francisco Teopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Francisco Teopan | 67372 | S | 27 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:341.29, meta_modificada:341.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:151, localidad:1, direccion:Calle PROGRESO Pueblo SAN FRANCISCO TEOPAN 69345 SAN FRANCISCO TEOPAN, SAN FRANCISCO TEOPAN ENTRE Calle LAZARO CARDENAS Y Calle MORELOS Calle ITURBIDE LAS CONSTRUCCIONES DE LOS TECHOS FIRMES SE ENCUENTRAN UBICADA DENTRO DE LA PERI, lon:-97.49277607, lat:17.85117394}} | 2025-08-01 | 2025-10-01 | 314464.3 | 314464.3 | 314464.3 | 314464.3 | 314464.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160805, contratista:, convocante:SAN FRANCISCO TEOPAN, monto:314464.3, importe_modificado:314464.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:341.29}} | {2577819/proyecto_PROCESO, 2577819/proyecto_INICIO, 2577819/proyecto_FIN, 2577819/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577822 | Proyecto de inversión | 407922.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:407922.19, modificado:407922.19}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBA, DEL PARAJE TOMA DE TLAPANCINGO LA VEGA, SAN FRANCISCO TLAPANCINGO - 55208 | 20 | Oaxaca | 152 | San Francisco Tlapancingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Francisco Tlapancingo | 55208 | S | 438 | 417 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:152, localidad:1, direccion:Paraje LA VEGA 69480 SAN FRANCISCO TLAPANCINGO, SAN FRANCISCO TLAPANCINGO SE LLEGA TOMANDO EL CAMINO QUE VA A BARRIO DEL CARMEN, lon:-98.26083332, lat:17.47795342}} | 2025-06-23 | 2025-08-06 | 407922.19 | 407922.19 | 407922.19 | 407922.19 | 407922.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFT/152/FAISMUN/FIII/01/21/2025, contratista:TEODULFO GREGORIO SÁNCHEZ JOSÉ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TLAPANCINGO, monto:407922.19, importe_modificado:407922.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {2577822/proyecto_INICIO, 2577822/proyecto_PROCESO, 2577822/proyecto_INICIO, 2577822/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577823 | Proyecto de inversión | 1397038.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1397038.09, modificado:1397038.09}} | CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE, COLONIA EL ENCINO, BARRIO EL GUAPINOL - 55155 | 20 | Oaxaca | 152 | San Francisco Tlapancingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Francisco Tlapancingo | 55155 | S | 466 | 376 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:152, localidad:1, direccion:Colonia EL ENCINO 69480 SAN FRANCISCO TLAPANCINGO, SAN FRANCISCO TLAPANCINGO ESTA SOBRE EL CAMINO QUE LLEVA A EL NUCLEO RURAL DE BARRIO DEL CARMEN, lon:-98.26170025, lat:17.47771915}} | 2025-06-23 | 2025-08-22 | 1397038.09 | 1397038.09 | 1397038.09 | 1397038.09 | 1397038.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFT/152/FAISMUN/FIII/01/06/2025, contratista:TEODULFO GREGORIO SÁNCHEZ JOSÉ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TLAPANCINGO, monto:1397038.09, importe_modificado:1397038.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:15.0}} | {2577823/proyecto_INICIO, 2577823/proyecto_PROCESO, 2577823/proyecto_INICIO, 2577823/proyecto_PROCESO, 2577823/proyecto_INICIO, 2577823/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577830 | Proyecto de inversión | 785820.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:785820.25, modificado:785820.25}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO SANTA MARIA, LA CHOPA - 87623 | 20 | Oaxaca | 153 | San Gabriel Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Gabriel Mixtepec | 87623 | S | 23 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2200.0, meta_modificada:2200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:153, localidad:49, direccion:Camino / Terracería SANTA MARIA - LA CHOPA 2 200 71970 SANTA MARÍA, SAN GABRIEL MIXTEPEC LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 15 KILOMETROS EN DIRECCION SURESTE DE LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL MIXTEPEC, ENTRONCANDO CON LA CARRETERA ESTAT, lon:-97.04988936, lat:16.02131837}} | 2025-10-15 | 2025-10-29 | 785820.25 | 785820.25 | 785820.25 | 785820.25 | 785820.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSGM/OAX/FIII/153/07/2025, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES KRTHI S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN GABRIEL MIXTEPEC, monto:785820.25, importe_modificado:785820.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2200.0}} | {2577830/proyecto_INICIO, 2577830/proyecto_FIN, 2577830/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577831 | Proyecto de inversión | 714470.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:714470.23, modificado:714470.23}} | CONSTRUCCIÓN DE TINACO O TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA ESMERALDA - 87593 | 20 | Oaxaca | 153 | San Gabriel Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Gabriel Mixtepec | 87593 | S | 20 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:153, localidad:84, direccion:Ninguno CARRETERA PUERTO ESCONDIDO, OAXACA Ranchería LA ESMERALDA 71970 LA ESMERALDA, SAN GABRIEL MIXTEPEC LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 4.00 KILOMETROS EN DIRECCION SURESTE DE LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL MIXTEPEC, SOBRE LA CARRE, lon:-97.08441086, lat:16.07543797}} | 2025-10-15 | 2025-10-29 | 714470.23 | 714470.23 | 714470.23 | 714470.23 | 714470.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSGM/OAX/FIII/153/15/2025, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES KRTHI S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN GABRIEL MIXTEPEC, monto:714470.23, importe_modificado:714470.23}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2577831/proyecto_INICIO, 2577831/proyecto_FIN, 2577831/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577347 | Proyecto de inversión | 2098669.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2098669.74, modificado:2098669.74}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE A LA ESCUELA TELESECUNDARI A, PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL CHICHICAXTEPEC, MUNICIPIO DE MIXISTLÁN DE LA REFORMA - 90129 | 20 | Oaxaca | 60 | Mixistlán de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mixistlán de la Reforma | 90129 | S | 254 | 217 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:928.0, meta_modificada:928.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:4, direccion:Calle CAMINJO A LA TELESECUNDARIA Pueblo SAN CRISTOBAL CHICHICAXTEPEC 70261 SAN CRISTÓBAL CHICHICAXTEPEC, MIXISTLÁN DE LA REFORMA EL PROYECTO SE REALIZARÁ EN EL CAMINO PRINCIPAL QUE CONDUCE A LA TELESECUNDARIA , lon:-96.09229311, lat:17.16634597}} | 2025-09-20 | 2025-10-18 | 2098669.74 | 2098669.74 | 2098669.74 | 2098669.74 | 2098669.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MMDLR/060/FAISMUN/IR/01/2025, contratista:COEDIF, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIXISTLAN DE LA REFORMA, monto:2098669.73, importe_modificado:2098669.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:928.0}} | {2577347/proyecto_INICIO, 2577347/proyecto_FIN, 2577347/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577349 | Proyecto de inversión | 650419.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:650419.12, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAÚLICO EN LA CALLE LA PRESA DE LA LOCALIDAD DE MONJAS, MUNICIPIO DE MONJAS - 110428 | 20 | Oaxaca | 61 | Monjas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Monjas | 110428 | S | 200 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Calle LA PRESA Pueblo MONJAS 70826 MONJAS, MONJAS ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle VILLA DE GUADALUPE Calle LA PRESA LA CALLE A PAVIMENTAR SE UBICA EN EL MARGEN IZQUIERDO DE LA PRESA DE MONJAS, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MONJAS, , lon:-96.63145484, lat:16.36282524}} | 2025-10-06 | 2025-12-04 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-061-R33-FIII-04-2025, contratista:TERRACERÍAS Y MANTENIMIENTO AMATLÁN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONJAS, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {2577349/proyecto_INICIO, 2577349/proyecto_PROCESO, 2577349/proyecto_INICIO, 2577349/proyecto_PROCESO, 2577349/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577351 | Proyecto de inversión | 2242671.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2242671.75, modificado:2156223.97}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA MORELOS CLAVE 20DPR0272B, DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA VELATÓ, MUNICIPIO DE MONJAS - 113156 | 20 | Oaxaca | 61 | Monjas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Monjas | 113156 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:84.0, meta_modificada:69.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:2, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo SANTA MARÍA VELATÓ 70827 SANTA MARÍA VELATÓ, MONJAS ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA OBRA SE UBICA EN LA PRIMARIA MORELOS CLAVE 20DPR0272B, DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA VELATÓ, lon:-96.6446519, lat:16.50487285}} | 2025-10-13 | 2025-12-11 | 2156223.97 | 2156223.97 | 2156223.97 | 2156223.97 | 2156223.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-061-R33-FIII-05-2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR SUSTENTABLE DE OAXACA J E S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONJAS, monto:2156223.97, importe_modificado:2156223.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:69.49}} | {2577351/proyecto_PROCESO, 2577351/proyecto_INICIO, 2577351/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577357 | Proyecto de inversión | 636380.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:636380.12, modificado:636380.12}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES BENITO JUAREZ Y PORFIRIO DIAZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LAS FLORES, MUNICIPIO DE NEJEPA DE MADERO. - 73354 | 20 | Oaxaca | 64 | Nejapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nejapa de Madero | 73354 | S | 160 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:396.31, meta_modificada:396.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:9, direccion:Calle PORFIRIO DIAZ Y BENITO JUAREZ Pueblo SAN JOSE LAS FLORES SAN JOSÉ LAS FLORES, NEJAPA DE MADERO SOBRE LA CALLE PORFIRIO DIAZ 0+000 AL 0+035 Y SOBRE LA CALLE BENITO JUAREZ DEL 0+35 AL 0+42.2, lon:-95.97399469, lat:16.62745444}} | 2025-08-18 | 2025-10-16 | 636380.12 | 636380.12 | 636380.12 | 636380.12 | 636380.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MNM/064/FAISMUN/007/2025, contratista:PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS SABER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO, monto:636380.12, importe_modificado:636380.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:396.31}} | {2577357/proyecto_PROCESO, 2577357/proyecto_INICIO, 2577357/proyecto_FIN, 2577357/proyecto_PROCESO, 2577357/proyecto_FIN, 2577357/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577358 | Proyecto de inversión | 320896.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:320896.63, modificado:320896.63}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS EN LA LOCALIDAD DE EL GRAMAL, MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO. - 88838 | 20 | Oaxaca | 64 | Nejapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nejapa de Madero | 88838 | S | 191 | 187 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:112.62, meta_modificada:112.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:12, direccion:Calle lazaro cardenas EL GRAMAL, NEJAPA DE MADERO ENTRE Calle nayarit Y Calle carretera a nejapa calle Lázaro Cárdenas, lon:-96.03439891, lat:16.6145488}} | 2025-09-15 | 2025-10-14 | 320896.63 | 320896.63 | 320896.63 | 320896.63 | 320896.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MNM/064/FAISMUN/009/2025, contratista:TEPEC ARQUITECTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO, monto:320896.63, importe_modificado:320896.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:112.62}} | {2577358/proyecto_INICIO, 2577358/proyecto_FIN, 2577358/proyecto_PROCESO, 2577358/proyecto_FIN, 2577358/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577361 | Proyecto de inversión | 2047222.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2047222.85, modificado:2047222.85}} | CONSTRUCCION DE CAMINO (PIR) DE LA RANCHERIA ARROYO HORMIGA A RANCHERIA LINDA VISTA,EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN LACHIXILA, MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO. - 101661 | 20 | Oaxaca | 64 | Nejapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nejapa de Madero | 101661 | S | 52 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4753.4, meta_modificada:4753.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:25, direccion:ARROYO HORMIGA, NEJAPA DE MADERO DE LA RANCHERIA ARROYO HORMIGA A LINDA VISTA, lon:-95.612358, lat:16.77555967}} | 2025-09-15 | 2025-10-14 | 2047222.85 | 2047222.85 | 2047222.85 | 2047222.85 | 2047222.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MNM/064/FAISMUN/008/2025, contratista:TEPEC ARQUITECTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO, monto:2047222.85, importe_modificado:2047222.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4753.4}} | {2577361/proyecto_INICIO, 2577361/proyecto_PROCESO, 2577361/proyecto_FIN, 2577361/proyecto_INICIO, 2577361/proyecto_FIN, 2577361/proyecto_PROCESO, 2577361/proyecto_FIN, 2577361/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577363 | Proyecto de inversión | 612774.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:612774.59, modificado:612774.59}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE AGUA BLANCA, MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO. - 103246 | 20 | Oaxaca | 64 | Nejapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nejapa de Madero | 103246 | S | 100 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:519.21, meta_modificada:519.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:2, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL AGUA BLANCA, NEJAPA DE MADERO CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE AGUA BLANCA, UBICACION CONOCIDA., lon:-95.74107574, lat:16.65548297}} | 2025-09-22 | 2025-10-21 | 612774.59 | 612774.59 | 612774.59 | 612774.59 | 612774.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MNM/064/FAISMUN/012/2025, contratista:NAZAK DISEÑO ARQUITECTONICO S.A. C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO, monto:612774.59, importe_modificado:612774.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:519.21}} | {2577363/proyecto_INICIO, 2577363/proyecto_FIN, 2577363/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577364 | Proyecto de inversión | 1360915.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1360915.3, modificado:1360915.3}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES, EN LA LOCALIDAD DE IXPANTEPEC NIEVES, MUNICIPIO DE IXPANTEPEC NIEVES - 69166 | 20 | Oaxaca | 65 | Ixpantepec Nieves | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixpantepec Nieves | 69166 | S | 43 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:950.0, meta_modificada:950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:Calle CALLE MIGUEL HIDALGO s/n Pueblo IXPANTEPEC NIEVES 69470 IXPANTEPEC NIEVES, IXPANTEPEC NIEVES ENTRE Calle CARRETERA A SILACAYOAPAM Y Calle CALLE LOS HERNANDEZ Calle MORELOS LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LAS CALLES MIGUEL HIDALGO, lon:-98.04553946, lat:17.50717443}} | 2025-09-01 | 2025-11-16 | 1360915.3 | 1360915.3 | 1360915.3 | 1360915.3 | 1360915.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FAISMIN/MIN/001/2025, contratista:CRUZ POZOS CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXPANTEPEC NIEVES, monto:1360915.3, importe_modificado:1360915.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:950.0}} | {2577364/proyecto_INICIO, 2577364/proyecto_PROCESO, 2577364/proyecto_FIN, 2577364/proyecto_INICIO, 2577364/proyecto_FIN, 2577364/proyecto_INICIO, 2577364/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578639 | Proyecto de inversión | 489963.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:489963.5, modificado:489963.5}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HUANACAXTLE, EN LA COLONIA JARDINES, PUERTO ESCONDIDO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 71253 | 20 | Oaxaca | 318 | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 | 71253 | S | 325 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:490.0, meta_modificada:490.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:9, direccion:Calle HUANACAXTLE Colonia JARDINES 71980 PUERTO ESCONDIDO, SAN PEDRO MIXTEPEC ENTRE Calle ALMENDROS Y Calle GARDENIAS Calle CEREZO LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE HUANACAXTLE A 150 METROS DE LA LAGUNA FUCHI, lon:-97.08863859, lat:15.88553601}} | 2025-07-28 | 2025-08-26 | 489963.5 | 489963.5 | 489963.5 | 489963.5 | 489963.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPM-318/FAISMUN/009/121/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ESPECIALIZADO PALMEIRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, monto:489963.5, importe_modificado:489963.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:490.0}} | {2578639/proyecto_PROCESO, 2578639/proyecto_FIN, 2578639/proyecto_INICIO, 2578639/proyecto_FIN, 2578639/proyecto_INICIO, 2578639/proyecto_PROCESO, 2578639/proyecto_FIN, 2578639/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578640 | Proyecto de inversión | 484912.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:484912.33, modificado:484912.33}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CAMINO REAL, EN EL BARRIO LOS TAMARINDOS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 91430 | 20 | Oaxaca | 318 | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 | 91430 | S | 53 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.0, meta_modificada:325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:1, direccion:Calle CAMINO REAL Barrio VICENTE GUERRERO 71990 SAN PEDRO MIXTEPEC DISTRITO 22, SAN PEDRO MIXTEPEC ENTRE Calle VICENTE GUERRERO Y Calle PORFIRIO DIAZ LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. DEL JARDIN DE NIÑOS MANUEL M. PONCE., lon:-97.08482429, lat:15.98023103}} | 2025-09-15 | 2025-10-18 | 484912.33 | 484912.33 | 484912.33 | 484912.33 | 484912.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPM-318/FAISMUN/043/34/2025, contratista:CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADOS CONADVANCE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, monto:484912.33, importe_modificado:484912.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:325.0}} | {2578640/proyecto_PROCESO, 2578640/proyecto_FIN, 2578640/proyecto_INICIO, 2578640/proyecto_PROCESO, 2578640/proyecto_INICIO, 2578640/proyecto_FIN, 2578640/proyecto_INICIO, 2578640/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302578641 | Proyecto de inversión | 575833.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:575833.4, modificado:575833.4}} | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA, EN LA COLONIA LA LUCERNA, PUERTO ESCONDIDO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 92376 | 20 | Oaxaca | 318 | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 | 92376 | S | 80 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:100, direccion:Calle SIN NOMBRE Colonia LA LUCERNA 71980 LA LUCERNA [COLONIA], SAN PEDRO MIXTEPEC LA OBRA SE LOCALIZA A 300 MTS DE LA CARRETERA PUERTO ESCONDIDO- OAXACA EN EL KM 131., lon:-97.07574981, lat:15.90185263}} | 2025-09-15 | 2025-10-18 | 575833.4 | 575833.4 | 575833.4 | 575833.4 | 575833.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPM-318/FAISMUN/013/108/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ESPECIALIZADO PALMEIRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, monto:575833.4, importe_modificado:575833.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}} | {2578641/proyecto_INICIO, 2578641/proyecto_PROCESO, 2578641/proyecto_FIN, 2578641/proyecto_INICIO, 2578641/proyecto_FIN, 2578641/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578642 | Proyecto de inversión | 540475.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:540475.2, modificado:540475.2}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS, EN LA COLONIA EL JICARO, PUERTO ESCONDIDO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 99351 | 20 | Oaxaca | 318 | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 | 99351 | S | 35 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:154.0, meta_modificada:154.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:38, direccion:Colonia EL JICARO 71980 EL JÍCARO, SAN PEDRO MIXTEPEC Calle CARRETERA PINOTEPA-PTO ESCONDIDO A 120 MTS DE LA CARRETERA 200 PINOTEPA - PUERTO ESCONDIDO, lon:-97.10712933, lat:15.88395391}} | 2025-09-15 | 2025-10-18 | 540475.2 | 540475.2 | 540475.2 | 540475.2 | 540475.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPM-318/FAISMUN/028/129/2025, contratista:ROVIROSA CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, monto:540475.2, importe_modificado:540475.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:154.0}} | {2578642/proyecto_INICIO, 2578642/proyecto_PROCESO, 2578642/proyecto_FIN, 2578642/proyecto_INICIO, 2578642/proyecto_FIN, 2578642/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302578643 | Proyecto de inversión | 525321.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:525321.69, modificado:525321.69}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL ACCESO PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD LA YERBA SANTA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 88476 | 20 | Oaxaca | 318 | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 | 88476 | S | 48 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:455.0, meta_modificada:455.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:34, direccion:Pueblo YERBA SANTA 71990 LA YERBA SANTA, SAN PEDRO MIXTEPEC LA OBRA SE LOCALIZA A 130 MTS. DEL KILOMETRO 130 DE LA CARRETERA OAXACA-PUERTO ESCONDIDO., lon:-97.07317723, lat:15.94224114}} | 2025-09-15 | 2025-10-18 | 525321.69 | 525321.69 | 525321.69 | 525321.69 | 525321.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPM-318/FAISMUN/037/95/2025, contratista:INGENIERIA CIVIL Y DESARROLLOS SOUMAYA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, monto:525321.69, importe_modificado:525321.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:455.0}} | {2578643/proyecto_INICIO, 2578643/proyecto_PROCESO, 2578643/proyecto_FIN, 2578643/proyecto_PROCESO, 2578643/proyecto_FIN, 2578643/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302578646 | Proyecto de inversión | 1313304.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1313304.22, modificado:1313304.22}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE EL MACUIL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 87286 | 20 | Oaxaca | 318 | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 | 87286 | S | 48 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:39, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo EL MACUIL 71985 EL MACUIL, SAN PEDRO MIXTEPEC Calle CARRETERA OAXACA- PUERTO ESCONDIDO A LA OBRA SE LOCALIZA A 200 MTS. DE LA CASA DE SALUD DE LA LOCALIDAD., lon:-97.07713917, lat:15.93527664}} | 2025-09-15 | 2025-10-18 | 1313304.22 | 1313304.22 | 1313304.22 | 1313304.22 | 1313304.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPM-318/FAISMUN/039/96/2025, contratista:INGENIERIA Y ARQUITECTURA ESPECIALIZADA LOMA LINDA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, monto:1313304.22, importe_modificado:1313304.22}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2578646/proyecto_PROCESO, 2578646/proyecto_INICIO, 2578646/proyecto_FIN, 2578646/proyecto_PROCESO, 2578646/proyecto_FIN, 2578646/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302578647 | Proyecto de inversión | 484912.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:484912.33, modificado:484912.33}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LA PAROTA, EN LA COLONIA PALMA SOLA, BAJOS DE CHILA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 91806 | 20 | Oaxaca | 318 | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 | 91806 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:440.0, meta_modificada:440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:2, direccion:Calle LA PAROTA Colonia PALMA SOLA, BAJOS DE CHILA 71990 BAJOS DE CHILA, SAN PEDRO MIXTEPEC ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle PINOTEPA-SALINA CRUZ KM 200 LA OBRA SE LOCALIZA A 400 MTS DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE BAJOS D, lon:-97.12344346, lat:15.91420928}} | 2025-09-15 | 2025-10-18 | 484912.33 | 484912.33 | 484912.33 | 484912.33 | 484912.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPM-318/FAISMUN/045/56/2025, contratista:CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADOS CONADVANCE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, monto:484912.23, importe_modificado:484912.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:440.0}} | {2578647/proyecto_INICIO, 2578647/proyecto_PROCESO, 2578647/proyecto_FIN, 2578647/proyecto_PROCESO, 2578647/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302578648 | Proyecto de inversión | 500065.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500065.84, modificado:500065.84}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ALDERETE, SECTOR ALMENDROS, PUERTO ESCONDIDO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 85058 | 20 | Oaxaca | 318 | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 | 85058 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:9, direccion:Calle ALDERETE Colonia SECTOR ALMENDROS 71985 PUERTO ESCONDIDO, SAN PEDRO MIXTEPEC ENTRE Calle NIÑOS HEROES Y Calle ENSENADA Calle RAUL GONZALEZ LA OBRA SE LOCALIZA A 200 MTS DE LA CANCHA DE FUTBOL DE CBTIS PUERTO ESCONDIDO, lon:-97.08343707, lat:15.87952477}} | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 500065.84 | 500065.84 | 500065.84 | 500065.84 | 500065.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPM-318/FAISMUN/021/187/2025, contratista:INGENIERIA Y ARQUITECTURA ESPECIALIZADA LOMA LINDA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, monto:500065.84, importe_modificado:500065.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {2578648/proyecto_INICIO, 2578648/proyecto_PROCESO, 2578648/proyecto_INICIO, 2578648/proyecto_PROCESO, 2578648/proyecto_FIN, 2578648/proyecto_INICIO, 2578648/proyecto_FIN, 2578648/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578650 | Proyecto de inversión | 505117.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:505117.01, modificado:505117.01}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL ACCESO PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD EL MALUCO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 80261 | 20 | Oaxaca | 318 | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 | 80261 | S | 38 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:43, direccion:Camino PORTILLO EL MALUCO - AL MALUCO 0 200 71990 PORTILLO EL MALUCO, SAN PEDRO MIXTEPEC LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE CAMINO PRINCIPAL HACIA EL MALUCO A 700 MT DE LA COMUNIDAD EL MALUCO., lon:-97.02735697, lat:15.95795539}} | 2025-09-15 | 2025-10-18 | 505117.01 | 505117.01 | 505117.01 | 505117.01 | 505117.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPM-318/FAISMUN/017/68/2025, contratista:PROYECTOS ARQUITECTONICOS E INGENERIA TECNOLOGICA TENOCHTEC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, monto:505117.01, importe_modificado:505117.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {2578650/proyecto_PROCESO, 2578650/proyecto_FIN, 2578650/proyecto_INICIO, 2578650/proyecto_FIN, 2578650/proyecto_INICIO, 2578650/proyecto_PROCESO, 2578650/proyecto_FIN, 2578650/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578651 | Proyecto de inversión | 1515351.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1515351.04, modificado:1515351.04}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD EL SALITRE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 79118 | 20 | Oaxaca | 318 | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 | 79118 | S | 176 | 183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:12, direccion:Camino CENTRO DE LA COMUNIDAD - POZO 0 350 71990 EL SALITRE, SAN PEDRO MIXTEPEC LA OBRA SE LOCALIZA A 350 METROS DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD SOBRE EL CAMINO QUE DIRIJE A SAN JOSE QUEQUESTLE, lon:-96.99879963, lat:15.95389713}} | 2025-08-17 | 2025-09-15 | 1515351.04 | 1515351.04 | 1515351.04 | 1515351.04 | 1515351.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPM-318/FAISMUN/001/210/2025, contratista:CAMINOS Y CONSTRUCCIONES MONTE VERDE S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, monto:1515351.04, importe_modificado:1515351.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2578651/proyecto_INICIO, 2578651/proyecto_PROCESO, 2578651/proyecto_INICIO, 2578651/proyecto_FIN, 2578651/proyecto_PROCESO, 2578651/proyecto_FIN, 2578651/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302578652 | Proyecto de inversión | 525321.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:525321.69, modificado:525321.69}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SOLEDAD EN EL SECTOR JUAREZ, PUERTO ESCONDIDO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 82183 | 20 | Oaxaca | 318 | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 | 82183 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:265.2, meta_modificada:265.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:9, direccion:Calle LA SOLEDAD Colonia SECTOR JUAREZ 71980 PUERTO ESCONDIDO, SAN PEDRO MIXTEPEC ENTRE Avenida CAMINO REAL Y Calle CROTOS Calle SEXTA NORTE LA OBRA SE LOCALIZA A 50 MTS DE LA TELESECUNDARIA 03., lon:-97.07290674, lat:15.86701797}} | 2025-08-25 | 2025-09-23 | 525321.69 | 525321.69 | 525321.69 | 525321.69 | 525321.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPM-318/FAISMUN/014/203/2025, contratista:INGENIERIA CIVIL Y DESARROLLOS SOUMAYA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, monto:525321.69, importe_modificado:525321.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:265.2}} | {2578652/proyecto_INICIO, 2578652/proyecto_PROCESO, 2578652/proyecto_FIN, 2578652/proyecto_PROCESO, 2578652/proyecto_FIN, 2578652/proyecto_INICIO, 2578652/proyecto_PROCESO, 2578652/proyecto_FIN, 2578652/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578654 | Proyecto de inversión | 515219.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:515219.35, modificado:515219.35}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SIN NOMBRE, EN LA COLONIA VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 83548 | 20 | Oaxaca | 318 | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 | 83548 | S | 73 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:1, direccion:Calle SIN NOMBRE Colonia VICENTE GUERRERO 71990 SAN PEDRO MIXTEPEC DISTRITO 22, SAN PEDRO MIXTEPEC Calle LOS NANCHES LA OBRA SE LOCALIZA A 200 MTS. DE LA PLANTA DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES., lon:-97.08866063, lat:15.98044417}} | 2025-08-25 | 2025-09-23 | 515219.35 | 515219.35 | 515219.35 | 515219.35 | 515219.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPM-318/FAISMUN/026/21/2025, contratista:PROYECTOS ARQUITECTONICOS E INGENERIA TECNOLOGICA TENOCHTEC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, monto:515219.35, importe_modificado:515219.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:120.0}} | {2578654/proyecto_FIN, 2578654/proyecto_INICIO, 2578654/proyecto_FIN, 2578654/proyecto_PROCESO, 2578654/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302578655 | Proyecto de inversión | 757675.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:757675.51, modificado:757675.51}} | CONSTRUCCION DE PUENTE (PEATONAL Y VEHICULAR) PRIMERA ETAPA, EN LA COLONIA REFORMA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 82075 | 20 | Oaxaca | 318 | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 | 82075 | S | 41 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:1, direccion:Calle GUADALUPE VICTORIA Colonia REFORMA 71990 SAN PEDRO MIXTEPEC DISTRITO 22, SAN PEDRO MIXTEPEC ENTRE Y Calle PRINCIPAL LA OBRA SE LOCALIZA A 50 MTS DE LA CANCHA TECHADA DE LA COLONIA., lon:-97.07544729, lat:15.98240346}} | 2025-08-25 | 2025-09-23 | 757675.51 | 757675.51 | 757675.51 | 757675.51 | 757675.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPM-318/FAISMUN/022/20/2025, contratista:INGENIERIA CIVIL Y DESARROLLOS SOUMAYA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, monto:757675.51, importe_modificado:757675.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.0}} | {2578655/proyecto_PROCESO, 2578655/proyecto_FIN, 2578655/proyecto_PROCESO, 2578655/proyecto_FIN, 2578655/proyecto_INICIO, 2578655/proyecto_PROCESO, 2578655/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578659 | Proyecto de inversión | 1805000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1805000.0, modificado:1805000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MULTIPLE EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CLAVE: 20DPB1026Y, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ OCOTAL - 97659 | 20 | Oaxaca | 323 | San Pedro Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Pedro Ocotepec | 97659 | S | 45 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:596.22, meta_modificada:596.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:323, localidad:3, direccion:Camino SANTA CRUZ OCOTAL - ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ 1 0 70294 SANTA CRUZ OCOTAL, SAN PEDRO OCOTEPEC ATRAS DE IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD, lon:-95.8231376, lat:16.97879348}} | 2025-09-10 | 2025-10-08 | 1805000 | 1805000 | 1805000 | 1805000 | 1805000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161457, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO OCOTEPEC, monto:1805000.0, importe_modificado:1805000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:596.22}} | {2578659/proyecto_INICIO, 2578659/proyecto_PROCESO, 2578659/proyecto_INICIO, 2578659/proyecto_FIN, 2578659/proyecto_INICIO, 2578659/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579356 | Proyecto de inversión | 1841226.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1841226.4, modificado:1841226.4}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR) EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA TEMAXCALAPA - 112216 | 20 | Oaxaca | 432 | Santa María Temaxcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Temaxcalapa | 112216 | S | 460 | 443 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:432, localidad:1, direccion:Calle REVOLUCIÒN S/N S/N Pueblo SANTA MARIA TEMAXCALAPA 68834 SANTA MARÍA TEMAXCALAPA, SANTA MARÍA TEMAXCALAPA ENTRE Calle PIPILA Y Calle FRANCISCO Y MADERO Calle SIN NOMBRE SE LOCALIZA EN LA PARTE ALTA DE LA LOCALIDAD DE SANTA MA, lon:-96.15992748, lat:17.38144026}} | 2025-09-15 | 2025-12-13 | 1841226.4 | 1841226.4 | 1841226.4 | 1841226.4 | 1841226.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMT/FAISMUN/432/007-03/2025, contratista:CONSTRUCCIÓNES Y MATERIALES MASSIMO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEMAXCALAPA, monto:1841226.4, importe_modificado:1841226.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:100.0}} | {2579356/proyecto_PROCESO, 2579356/proyecto_INICIO, 2579356/proyecto_FIN, 2579356/proyecto_PROCESO, 2579356/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Debido a que reporta avances físicos y financieros del 100%, agregar liga del acta entrega recepción o documento similar, trimestre:4.0, usuario:yeseniammoralesga, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | OAX250302579358 | Proyecto de inversión | 538318.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:538318.73, modificado:538318.73}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD (LA ARENA) DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC - 116199 | 20 | Oaxaca | 433 | Santa María Temaxcaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa María Temaxcaltepec | 116199 | S | 17 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.92, meta_modificada:17.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:433, localidad:2, direccion:Calle LA SOLEDAD Ranchería LA SOLEDAD LA ARENA 71950 LA SOLEDAD (LA ARENA), SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC ENTRE Calle CALLE A SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC Y Calle LA SOLEDAD Calle BENITO JUAREZ GRUPO DE 4 CASAS UBICADAS A UN COSTADO DEL , lon:-97.1683408, lat:16.13922278}} | 2025-09-29 | 2025-11-17 | 538318.73 | 538318.73 | 538318.73 | 538318.73 | 538318.73 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159018, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC, monto:538318.73, importe_modificado:538318.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.92}} | {2579358/proyecto_INICIO, 2579358/proyecto_PROCESO, 2579358/proyecto_INICIO, 2579358/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579360 | Proyecto de inversión | 2189999.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2189999.98, modificado:2189999.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TEOPOXCO(PRIMERA ETAPA) - 70976 | 20 | Oaxaca | 434 | Santa María Teopoxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Teopoxco | 70976 | S | 371 | 299 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:63.71, meta_modificada:63.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:434, localidad:1, direccion:Calle PRIVADA DE INDEPENDENCIA Pueblo SANTA MARIA TEOPOXCO 68544 SANTA MARÍA TEOPOXCO, SANTA MARÍA TEOPOXCO ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle VICENTE GUERRERO LA UBICACION DE OBRA SE ENCUNTRA EN UN DOMICILIO CONOCIDO DE SANTA MARI, lon:-96.95507639, lat:18.16693989}} | 2025-08-05 | 2025-11-02 | 2189999.98 | 2189999.98 | 2189999.98 | 2189999.98 | 2189999.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FAISMUN/MSMT/434/INV/006/2025, contratista:ADMINISTRADOR DE SOLUCIONES ESTRATEGICAS MUNICIPALES ASEM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEOPOXCO, monto:2189999.98, importe_modificado:2189999.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:63.71}} | {2579360/proyecto_INICIO, 2579360/proyecto_PROCESO, 2579360/proyecto_INICIO, 2579360/proyecto_PROCESO, 2579360/proyecto_INICIO, 2579360/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Las fotografías finales corresponden al avance de obra de la primera etapa, toda vez que el presente proyecto se encuentra contemplado para desarrollarse en etapas posteriores de construcción., trimestre:4.0, usuario:margaritovasquezr, fecha:2026-01-05}} | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579361 | Proyecto de inversión | 213629.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:213629.65, modificado:213629.65}} | REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ OCOTZOCUAUTLA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEOPOXCO - 84527 | 20 | Oaxaca | 434 | Santa María Teopoxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Teopoxco | 84527 | S | 56 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:434, localidad:31, direccion:Camino SANTA CRUZ OCOTZOCUAUTLA - TEOPÓXCO 1 1 68544 SANTA CRUZ OCOTZOCUAUTLA, SANTA MARÍA TEOPOXCO CAMINOS PRINCIPALES Y RAMALES DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ OCOTZOCUAUTLA , lon:-96.98384563, lat:18.19694683}} | 2025-10-01 | 2025-11-14 | 213629.65 | 213629.65 | 213629.65 | 213629.65 | 213629.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FAISMUN/MSMT/434/INV/007/2025/3, contratista:ADMINISTRADOR DE SOLUCIONES ESTRATEGICAS MUNICIPALES ASEM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEOPOXCO, monto:213629.65, importe_modificado:213629.65}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.0}} | {2579361/proyecto_INICIO, 2579361/proyecto_PROCESO, 2579361/proyecto_FIN, 2579361/proyecto_PROCESO, 2579361/proyecto_INICIO, 2579361/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EL CONTRATO NÚMERO 007 DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TEOPOXCO DENOMINADO REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LAS RAMALES DE COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TEOPOXCO CONTEMPLA LAS SIGUIENTES LOCALIDADES CINCO FLORES, CERRO DE LAS PLUMAS, SANTA CRUZ OCOTZOCUAUTLA, PLAN DE GUADALUPE, COSAHUICAHUATLA Y MAZATLÁN, LAS CUALES FUERON INTEGRADAS EN UN SOLO CONTRATO DE OBRA DEBIDO A QUE SE TRATABA DE MONTOS INDIVIDUALES REDUCIDOS, ESTO CON LA FINALIDAD DE OPTIMIZAR Y MEJORAR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, trimestre:4.0, usuario:margaritovasquezr, fecha:2026-01-09}} | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579363 | Proyecto de inversión | 283803.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:283803.95, modificado:283803.95}} | REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE LAS PLUMAS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEOPOXCO - 88651 | 20 | Oaxaca | 434 | Santa María Teopoxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Teopoxco | 88651 | S | 37 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:434, localidad:19, direccion:Camino CERRO DE LAS PLUMAS - CAMINOS DE CERRO DE LAS PLUMAS 1 1 68544 CERRO DE LAS PLUMAS (IHUITEPEC), SANTA MARÍA TEOPOXCO CAMINOS PRINCIPÁLES Y RAMALES DE LA LOCALIDAD DE CERRO DE LAS PLUMAS , lon:-96.9481774, lat:18.21099082}} | 2025-10-01 | 2025-11-14 | 283803.95 | 283803.95 | 283803.95 | 283803.95 | 283803.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FAISMUN/MSMT/434/INV/007/2025/2, contratista:ADMINISTRADOR DE SOLUCIONES ESTRATEGICAS MUNICIPALES ASEM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEOPOXCO, monto:283803.95, importe_modificado:283803.95}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.0}} | {2579363/proyecto_INICIO, 2579363/proyecto_PROCESO, 2579363/proyecto_FIN, 2579363/proyecto_PROCESO, 2579363/proyecto_FIN, 2579363/proyecto_INICIO, 2579363/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EL CONTRATO NÚMERO 007 DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TEOPOXCO DENOMINADO REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LAS RAMALES DE COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TEOPOXCO CONTEMPLA LAS SIGUIENTES LOCALIDADES CINCO FLORES, CERRO DE LAS PLUMAS, SANTA CRUZ OCOTZOCUAUTLA, PLAN DE GUADALUPE, COSAHUICAHUATLA Y MAZATLÁN, LAS CUALES FUERON INTEGRADAS EN UN SOLO CONTRATO DE OBRA DEBIDO A QUE SE TRATABA DE MONTOS INDIVIDUALES REDUCIDOS, ESTO CON LA FINALIDAD DE OPTIMIZAR Y MEJORAR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, trimestre:4.0, usuario:margaritovasquezr, fecha:2026-01-09}} | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579365 | Proyecto de inversión | 182919.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:182919.44, modificado:182919.44}} | REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE MAZATLÁN DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEOPOXCO - 81715 | 20 | Oaxaca | 434 | Santa María Teopoxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Teopoxco | 81715 | S | 31 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:434, localidad:26, direccion:Camino MAZATLAN LOCALIDAD - CAMINO A TEOPOXCO 1 1 68544 MAZATLÁN, SANTA MARÍA TEOPOXCO CAMINOS Y RAMALES DE MAZATLAN QUE CONECTAN CON OTRAS LOCALIDADES, lon:-96.96509793, lat:18.17284036}} | 2025-10-01 | 2025-11-14 | 182919.44 | 182919.44 | 182919.44 | 182919.44 | 182919.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FAISMUN/MSMT/434/INV/007/2025/6, contratista:ADMINISTRADOR DE SOLUCIONES ESTRATEGICAS MUNICIPALES ASEM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEOPOXCO, monto:182919.44, importe_modificado:182919.44}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.0}} | {2579365/proyecto_INICIO, 2579365/proyecto_PROCESO, 2579365/proyecto_FIN, 2579365/proyecto_PROCESO, 2579365/proyecto_FIN, 2579365/proyecto_INICIO, 2579365/proyecto_PROCESO, 2579365/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EL CONTRATO NÚMERO 007 DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TEOPOXCO DENOMINADO REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LAS RAMALES DE COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TEOPOXCO CONTEMPLA LAS SIGUIENTES LOCALIDADES CINCO FLORES, CERRO DE LAS PLUMAS, SANTA CRUZ OCOTZOCUAUTLA, PLAN DE GUADALUPE, COSAHUICAHUATLA Y MAZATLÁN, LAS CUALES FUERON INTEGRADAS EN UN SOLO CONTRATO DE OBRA DEBIDO A QUE SE TRATABA DE MONTOS INDIVIDUALES REDUCIDOS, ESTO CON LA FINALIDAD DE OPTIMIZAR Y MEJORAR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, trimestre:4.0, usuario:margaritovasquezr, fecha:2026-01-09}} | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579371 | Proyecto de inversión | 267855.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:267855.8, modificado:267855.8}} | REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE GUADALUPE DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEOPOXCO - 81710 | 20 | Oaxaca | 434 | Santa María Teopoxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Teopoxco | 81710 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:434, localidad:36, direccion:Camino PLAN DE GUADALUPE - CENTRO DE TEOPOXCO 1 1 68544 PLAN DE GUADALUPE, SANTA MARÍA TEOPOXCO CAMINOS PTRINCIPALES Y RAMALES DE LA LOCALIDAD DE PLAN DE GUADALUPE , lon:-96.95355779, lat:18.14519572}} | 2025-10-01 | 2025-11-14 | 267855.8 | 267855.8 | 267855.8 | 267855.8 | 267855.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FAISMUN/MSMT/434/INV/007/2025/4, contratista:ADMINISTRADOR DE SOLUCIONES ESTRATEGICAS MUNICIPALES ASEM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEOPOXCO, monto:267855.8, importe_modificado:267855.8}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.0}} | {2579371/proyecto_INICIO, 2579371/proyecto_PROCESO, 2579371/proyecto_FIN, 2579371/proyecto_INICIO, 2579371/proyecto_PROCESO, 2579371/proyecto_INICIO, 2579371/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EL CONTRATO NÚMERO 007 DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TEOPOXCO DENOMINADO REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LAS RAMALES DE COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TEOPOXCO CONTEMPLA LAS SIGUIENTES LOCALIDADES CINCO FLORES, CERRO DE LAS PLUMAS, SANTA CRUZ OCOTZOCUAUTLA, PLAN DE GUADALUPE, COSAHUICAHUATLA Y MAZATLÁN, LAS CUALES FUERON INTEGRADAS EN UN SOLO CONTRATO DE OBRA DEBIDO A QUE SE TRATABA DE MONTOS INDIVIDUALES REDUCIDOS, ESTO CON LA FINALIDAD DE OPTIMIZAR Y MEJORAR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, trimestre:4.0, usuario:margaritovasquezr, fecha:2026-01-09}} | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579733 | Proyecto de inversión | 981779 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:981779.0, modificado:981779.0}} | MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ZOOCHILA - 56398 | 20 | Oaxaca | 503 | Santiago Zoochila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Zoochila | 56398 | S | 219 | 206 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:503, localidad:1, direccion:Camino SANTIGO ZOOCHILA - SAN PEDRO CAJONOS 2 0 68866 SANTIAGO ZOOCHILA, SANTIAGO ZOOCHILA SALIENDO DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ZOOCHILA CON DIRECCION A SAN PEDRO CAJONOS, EN LA SEGUNDA CURVA SE ENCUENTRA LA PLATA DE TRATAMIENTO D, lon:-96.24090189, lat:17.2144254}} | 2025-07-15 | 2025-08-13 | 981779 | 981779 | 981779 | 981779 | 981779 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSZ/FAISMUN/503/001/2025, contratista:PROYECTOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA AVANZADA SPEPRO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO ZOOCHILA, monto:981779.0, importe_modificado:981779.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2579733/proyecto_INICIO, 2579733/proyecto_PROCESO, 2579733/proyecto_FIN, 2579733/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579734 | Proyecto de inversión | 656954.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:656954.36, modificado:656954.36}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA (TERCERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE NUEVO ZOQUIAPAM - 96272 | 20 | Oaxaca | 504 | Nuevo Zoquiápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nuevo Zoquiápam | 96272 | S | 828 | 762 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:746.65, meta_modificada:746.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:504, localidad:1, direccion:Calle CLAVELES Pueblo NUEVO ZOQUIAPAM 68764 NUEVO ZOQUIÁPAM, NUEVO ZOQUIÁPAM ENTRE Calle CAMINO COSECHERO Y Calle CAMINO COSECHERO Calle 24 DE FEBRERO LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE DENOMINADA CLAVELES CON DIRECCIÓN AL PONIENT, lon:-96.6231466, lat:17.28167723}} | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 656954.36 | 656954.36 | 656954.36 | 656954.36 | 656954.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MNZ/M504/FIII/FAISMUN/003/2025, contratista:LUMEN-OAX PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE NUEVO ZOQUIAPAM, monto:656954.36, importe_modificado:656954.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:746.65}} | {2579734/proyecto_INICIO, 2579734/proyecto_PROCESO, 2579734/proyecto_FIN, 2579734/proyecto_PROCESO, 2579734/proyecto_FIN, 2579734/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579737 | Proyecto de inversión | 738678.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:738678.63, modificado:738678.63}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE CALLEJÓN DE RÓMULO - 107147 | 20 | Oaxaca | 507 | Santo Domingo Armenta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Armenta | 107147 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:507, localidad:2, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo CALLEJON DE ROMULO 71699 CALLEJÓN DE RÓMULO, SANTO DOMINGO ARMENTA LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CONTINUACION DE LA CALLE PRINCIPAL RUMBO A LA PLAYA, A 300 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL., lon:-98.3508783, lat:16.27065493}} | 2025-10-01 | 2025-11-14 | 738678.63 | 738678.63 | 738678.63 | 738678.63 | 738678.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDA/507/FAISMUN/F-III/I.R.-10/2025, contratista:INFRAESTRUCTURAS DE LA COSTA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ARMENTA, monto:738678.63, importe_modificado:738678.63}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2579737/proyecto_INICIO, 2579737/proyecto_PROCESO, 2579737/proyecto_FIN, 2579737/proyecto_INICIO, 2579737/proyecto_FIN, 2579737/proyecto_PROCESO, 2579737/proyecto_FIN, 2579737/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresan a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresan a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresan a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302579738 | Proyecto de inversión | 1347238.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1347238.74, modificado:1347238.74}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA CON SISTEMA DE BOMBEO SOLAR EN SANTO DOMINGO ARMENTA - 82050 | 20 | Oaxaca | 507 | Santo Domingo Armenta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Armenta | 82050 | S | 1573 | 1582 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:507, localidad:1, direccion:Calle sin nombre Pueblo Santo Domingo Armenta 71690 SANTO DOMINGO ARMENTA, SANTO DOMINGO ARMENTA ENTRE Calle 20 de noviembre Y Calle 5 de febrero Calle sin nombre la obra se localiza en el pozo profundo ubicado en el barrio nuevo,, lon:-98.38059822, lat:16.33952997}} | 2025-09-18 | 2025-11-16 | 1347238.74 | 1347238.74 | 1347238.74 | 1347238.74 | 1347238.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDA/507/FAISMUN/F-III/I.R.-06/2025, contratista:INFRAESTRUCTURAS DE LA COSTA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ARMENTA, monto:1347238.74, importe_modificado:1347238.74}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:49.0}} | {2579738/proyecto_INICIO, 2579738/proyecto_FIN, 2579738/proyecto_PROCESO, 2579738/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresan a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresan a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresan a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302579739 | Proyecto de inversión | 378583.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:378583.1, modificado:378583.1}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA CON SISTEMA DE BOMBEO SOLAR EN LA LOCALIDAD DE LAGUNILLAS, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ARMENTA - 81718 | 20 | Oaxaca | 507 | Santo Domingo Armenta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Armenta | 81718 | S | 170 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:507, localidad:16, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo LAGUNILLAS 71690 LAGUNILLAS, SANTO DOMINGO ARMENTA ENTRE Calle SALIDA A CUAJINICUILAPA Y Calle SIN NOMBRE LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD, ATRAS DEL COMEDOR COMUNITARIO DE LAGUNILLAS Y A 10, lon:-98.39889906, lat:16.37279098}} | 2025-09-25 | 2025-10-14 | 378583.1 | 378583.1 | 378583.1 | 378583.1 | 378583.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDA/507/FAISMUN/F-III/I.R.-07/2025, contratista:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURAS CESMSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ARMENTA, monto:378583.1, importe_modificado:378583.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {2579739/proyecto_INICIO, 2579739/proyecto_PROCESO, 2579739/proyecto_FIN, 2579739/proyecto_PROCESO, 2579739/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresan a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresan a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresan a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302579741 | Proyecto de inversión | 408832.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:408832.2, modificado:408832.2}} | REHABILITACIÓN DE LA RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO ARMENTA - 103806 | 20 | Oaxaca | 507 | Santo Domingo Armenta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Armenta | 103806 | S | 1573 | 1582 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:507, localidad:1, direccion:Calle 18 de marzo Pueblo Santo Domingo Armenta 71690 SANTO DOMINGO ARMENTA, SANTO DOMINGO ARMENTA ENTRE Calle 16 de septiembre Y Calle Vicente Guerrero Calle Las flores La obra se localiza sobre las calles 18 de marzo desde la esq, lon:-98.37517448, lat:16.33201721}} | 2025-10-06 | 2025-11-05 | 408832.2 | 408832.2 | 408832.2 | 408832.2 | 408832.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDA/507/FAISMUN/F-III/I.R.-11/2025, contratista:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURAS CESMSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ARMENTA, monto:408832.2, importe_modificado:408832.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}} | {2579741/proyecto_INICIO, 2579741/proyecto_PROCESO, 2579741/proyecto_FIN, 2579741/proyecto_PROCESO, 2579741/proyecto_FIN, 2579741/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresan a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresan a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresan a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302579742 | Proyecto de inversión | 461381.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:461381.01, modificado:461381.01}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL DE SANTO DOMINGO ARMENTA A CALLEJON DE ROMULO DEL KM 0+000 AL KM 4+200 - 98871 | 20 | Oaxaca | 507 | Santo Domingo Armenta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Armenta | 98871 | S | 208 | 276 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.2, meta_modificada:4.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:507, localidad:2, direccion:Camino Santo Domingo Armenta - Callejon de Romulo 4 200 71699 CALLEJÓN DE RÓMULO, SANTO DOMINGO ARMENTA la obra se desarrolla sobre el camino de terraceria que va de santo domingo armenta a callejon de romulo del km 0.00 al 4.200 , lon:-98.35343311, lat:16.28110241}} | 2025-10-13 | 2025-11-12 | 461381.01 | 461381.01 | 461381.01 | 461381.01 | 461381.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDA/507/FAISMUN/F-III/I.R.-13/2025, contratista:BETZALIE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ARMENTA, monto:461381.01, importe_modificado:461381.01}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.2}} | {2579742/proyecto_INICIO, 2579742/proyecto_PROCESO, 2579742/proyecto_FIN, 2579742/proyecto_PROCESO, 2579742/proyecto_INICIO, 2579742/proyecto_FIN, 2579742/proyecto_PROCESO, 2579742/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresan a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresan a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresan a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs5: {observación:checar liga del contrato no habre archivo, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | OAX250302579744 | Proyecto de inversión | 1157772.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1157772.49, modificado:1157772.49}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 18 DE MARZO ENTRE BENITO JUAREZ Y VENUSTIANO CARRANZA DE SANTO DOMINGO ARMENTA - 103722 | 20 | Oaxaca | 507 | Santo Domingo Armenta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Armenta | 103722 | S | 85 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:684.06, meta_modificada:684.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:507, localidad:1, direccion:Calle 18 de marzo Pueblo Santo Domingo Armenta 71690 SANTO DOMINGO ARMENTA, SANTO DOMINGO ARMENTA ENTRE Calle Benito Juarez Y Calle Venustiano Carranza Calle 5 de mayo la obra inicia en la esquina entre 18 de marzo y Venustiano Ca, lon:-98.37515127, lat:16.33257436}} | 2025-10-01 | 2025-11-29 | 1157772.49 | 1157772.49 | 1157772.49 | 1157772.49 | 1157772.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDA/507/FAISMUN/F-III/I.R.-09/2025, contratista:INFRAESTRUCTURAS DE LA COSTA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ARMENTA, monto:1157772.49, importe_modificado:1157772.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:684.06}} | {2579744/proyecto_PROCESO, 2579744/proyecto_INICIO, 2579744/proyecto_FIN, 2579744/proyecto_INICIO, 2579744/proyecto_PROCESO, 2579744/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresan a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresan a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresan a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302579745 | Proyecto de inversión | 377386.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:377386.26, modificado:377386.26}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN SANTO DOMINGO ARMENTA - 109271 | 20 | Oaxaca | 507 | Santo Domingo Armenta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Armenta | 109271 | S | 1537 | 1582 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:507, localidad:1, direccion:Calle BENITO JUAREZ Pueblo SANTO DOMINGO ARMENTA 71690 SANTO DOMINGO ARMENTA, SANTO DOMINGO ARMENTA ENTRE Calle 20 DE NOVIEMBRE Y Calle PRIVADA SIN NOMBRE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ZONA CONURBADA DE LA POBLACION INCIANDO EN LA ENT, lon:-98.37229454, lat:16.3329588}} | 2025-10-14 | 2025-11-03 | 377386.26 | 377386.26 | 377386.26 | 377386.26 | 377386.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDA/507/FAISMUN/F-III/I.R.-08/2025, contratista:INFRAESTRUCTURAS DE LA COSTA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ARMENTA, monto:377386.26, importe_modificado:377386.26}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:90.0}} | {2579745/proyecto_FIN, 2579745/proyecto_PROCESO, 2579745/proyecto_INICIO, 2579745/proyecto_FIN, 2579745/proyecto_INICIO, 2579745/proyecto_PROCESO, 2579745/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresan a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresan a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresan a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302579749 | Proyecto de inversión | 1731766.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1731766.54, modificado:1731766.54}} | REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE YERBA SANTA - 94220 | 20 | Oaxaca | 509 | Santo Domingo de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo de Morelos | 94220 | S | 433 | 396 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:15.31, meta_modificada:15.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:509, localidad:12, direccion:Camino / Terracería AGUA DULCE - CAÑADA BRAVA 3 100 70908 YERBA SANTA, SANTO DOMINGO DE MORELOS LA REHABILITACION ES SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL, DEL LADO DERECHO SE ENCUENTRA LA ESCUELA TELESECUNDARIA Y LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE, lon:-96.64622579, lat:15.79566174}} | 2025-09-17 | 2025-11-16 | 1731766.54 | 1731766.54 | 1731766.54 | 1731766.54 | 1731766.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OP/10/MSDM/509/FAISMUN/YSAN/RCAM/2025, contratista:CONSTRUCTORA AVANZADA DREMEKAL S.A. DE C.V., convocante:H.A. SANTO DOMINGO DE MORELOS, monto:1731766.54, importe_modificado:1731766.54}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:15.31}} | {2579749/proyecto_INICIO, 2579749/proyecto_PROCESO, 2579749/proyecto_INICIO, 2579749/proyecto_FIN, 2579749/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302580084 | Proyecto de inversión | 1257172.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1257172.54, modificado:1257172.54}} | CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA ESCOLAR EN EL JARDÍN DE NIÑOS RICARDO FLORES MAGÓN CLAVE: 20DJN0358R, EN LA LOCALIDAD DE VILLA DIAZ ORDAZ - 72802 | 20 | Oaxaca | 560 | Villa Díaz Ordaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Villa Díaz Ordaz | 72802 | S | 1556 | 1385 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:187.98, meta_modificada:187.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:560, localidad:1, direccion:Calle FRANCISCO I MADERO Colonia VILLA DIAZ ORDAZ 70410 VILLA DÍAZ ORDAZ, VILLA DÍAZ ORDAZ ENTRE Calle VENUSTIANO CARRANZA Y Calle BENITO JUAREZ Calle A LA GALERIA LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE A UN COSTADO DE LA PRI, lon:-96.43293376, lat:16.99070577}} | 2025-08-01 | 2025-11-13 | 1257172.54 | 1257172.54 | 1257172.54 | 1257172.54 | 1257172.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CCTO-07/MVDO/560/FAISMUN/10/2025, contratista:OBRAS Y PROYECTOS DE INENIERIA CIVIL CARTAENA S.A DE C.V., convocante:VILLA DIAZ ORDAZ, monto:1221418.8, importe_modificado:1221418.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:187.98}} | {2580084/proyecto_INICIO, 2580084/proyecto_PROCESO, 2580084/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar liga de acta entrega de la obra realizada , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302580085 | Proyecto de inversión | 528771.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:528771.81, modificado:518399.86}} | REHABILITACION DE ESCUELAS PRIMARIAS: GREGORIO TORRES QUINTERO CLAVE: 20DPR25351 Y JOSE MARIA DIAZ ORDAZ, CLAVE: 20DPRI546H DE LA LOCALIDAD DE VILLA DIAZ ORDAZ - 79332 | 20 | Oaxaca | 560 | Villa Díaz Ordaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Villa Díaz Ordaz | 79332 | S | 1556 | 1385 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:244.5, meta_modificada:244.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:560, localidad:1, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA Colonia VILLA DIAZ ORDAZ 70410 VILLA DÍAZ ORDAZ, VILLA DÍAZ ORDAZ ENTRE Calle VENUSTIANO CARRANZA Y Calle SIERRA Calle BENITO JUAREZ GARCIA LA ESCUELA JOSE MARIA DIAZ ORDAZ SE ENCUENTRA SOBRE LAS CALLES VENUS, lon:-96.43135186, lat:16.99867547}} | 2025-08-15 | 2025-10-13 | 518399.86 | 518399.86 | 518399.86 | 518399.86 | 518399.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CCTO-09/MVDO/560/FAISMUN/11/2025, contratista:PROMOCION Y CONSTRUCCIONES LIDXI S.A. DE C.V., convocante:VILLA DIAZ ORDAZ, monto:518399.86, importe_modificado:518399.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:244.5}} | {2580085/proyecto_INICIO, 2580085/proyecto_PROCESO, 2580085/proyecto_INICIO, 2580085/proyecto_PROCESO, 2580085/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Liga del acta entrega bloqueada , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302580089 | Proyecto de inversión | 1013803.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1013803.02, modificado:1013803.02}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL-BARRIO ARRIBA-YOGANA EN LA LOCALIDAD DE YOGANA MUNICIPIO DE YOGANA - 112129 | 20 | Oaxaca | 563 | Yogana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Yogana | 112129 | S | 185 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.1, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:563, localidad:1, direccion:Calle BARRIO ARRIBA Ranchería YOGANA 71590 YOGANA, YOGANA ENTRE Calle 16 DE SEPTIEMBRE Y Calle ABASOLO Calle ALDAMA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICASA EN EL BARRIO ARRIBA COMO REFERENCIA TENEMOS EL PALACIO MUNICIPAL Y EL TELEBACHILLERAT, lon:-96.78349929, lat:16.45586193}} | 2025-09-22 | 2025-10-21 | 1013803.02 | 1013803.02 | 1013803.02 | 1013803.02 | 1013803.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-005/MY-563/FAISMUN/05/2025, contratista:PROYECTOS Y NEGOCIOS LASHIO S.A DE C.V., convocante:YOGANA, monto:1013803.02, importe_modificado:1013803.02}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.0}} | {2580089/proyecto_INICIO, 2580089/proyecto_PROCESO, 2580089/proyecto_FIN, 2580089/proyecto_INICIO, 2580089/proyecto_PROCESO, 2580089/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302580091 | Proyecto de inversión | 623615.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:623615.19, modificado:623615.19}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE YOGANA MUNICIPIO DE YOGANA - 107215 | 20 | Oaxaca | 563 | Yogana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Yogana | 107215 | S | 42 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:563, localidad:1, direccion:Calle BENITO JUAREZ Ranchería YOGANA 71590 YOGANA, YOGANA ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle VENUSTIANO CARRANZA Calle HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE BENITO JUAREZ A 150 METROS DEL PALACIO MUNICPAL DE YOGANA Y A 1, lon:-96.78999648, lat:16.4603728}} | 2025-10-06 | 2025-11-04 | 623615.19 | 623615.19 | 623615.19 | 623615.19 | 623615.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-004/MY-563/FAISMUN/04/2025, contratista:ESTRUCTURAS Y COLUMNAS BIDOO SA DE CV, convocante:YOGANA, monto:623615.19, importe_modificado:623615.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.0}} | {2580091/proyecto_INICIO, 2580091/proyecto_PROCESO, 2580091/proyecto_FIN, 2580091/proyecto_PROCESO, 2580091/proyecto_FIN, 2580091/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302580094 | Proyecto de inversión | 12012687.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.201268764E7, modificado:1.201268764E7}} | CONSTRUCCIÓN DEL SENDERO SEGURO SOBRE LA AVENIDA FERROCARRIL, 1RA ETAPA VILLA DE ZAACHILA - 55937 | 20 | Oaxaca | 565 | Villa de Zaachila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Zaachila | 55937 | S | 7329 | 6551 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:303.03, meta_modificada:303.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal AVENIDA A ZAACHILA - SANTA CRUZ XOXOCOTLAN 0 303 71310 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA ENFRENTE DE LA CANCHA DE BASQUETBOL DE LA EX ESTACION DE FERROCARRIL., lon:-96.75445397, lat:16.95423247}} | 2025-04-12 | 2025-07-10 | 12012687.64 | 12012687.64 | 12012687.64 | 12012687.64 | 12012687.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/ROP/03/MVZ/565/FAISMUN/LPE/001/2025, contratista:Grupo Constructor Meiksi S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, monto:1.201268765E7, importe_modificado:1.201268765E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:303.03}} | {2580094/proyecto_PROCESO, 2580094/proyecto_INICIO, 2580094/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Falta firma y sello del contratista en el contrato, agregar liga del acta entrega de la obra realizada , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-13}}
2025 | 4 | OAX250302580096 | Proyecto de inversión | 3898700.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3898700.31, modificado:3898700.31}} | Construcción de techado en bienes públicos de la agencia de San Lucas Tlanichico, en la Villa de Zaachila. - 60556 | 20 | Oaxaca | 565 | Villa de Zaachila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Zaachila | 60556 | S | 216 | 328 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:410.0, meta_modificada:410.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:565, localidad:3, direccion:Avenida Avenida Constitucion Pueblo SAN LUCAS TLANICHICO 71314 SAN LUCAS TLANICHICO, VILLA DE ZAACHILA ENTRE Calle HIDALGO Y Calle INDEPENDENCIA LA AGENCIA SE ENCUENTRA EN LA AVENIDA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS TLANICHI, lon:-96.80658167, lat:16.9709452}} | 2025-06-23 | 2025-08-21 | 3898700.31 | 3898700.31 | 3898700.31 | 3898700.31 | 3898700.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/ROP/029/MVZ/565/FAISMUN/LPE/006/2025, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE MAQUINARIA PZ. S.A. DE C.V.., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, monto:3898700.31, importe_modificado:3898700.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:410.0}} | {2580096/proyecto_PROCESO, 2580096/proyecto_INICIO, 2580096/proyecto_PROCESO, 2580096/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar liga del acta entrega de la obra realizada , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302580097 | Proyecto de inversión | 460782.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:460782.98, modificado:460782.98}} | Ampliación de Red de drenaje sanitario en la calle Gozobi, Primera y Segunda privada, ubicada en la calle principal de Tres Cruces en el barrio de La Soledad. En la Villa de Zaachila. - 73111 | 20 | Oaxaca | 565 | Villa de Zaachila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Zaachila | 73111 | S | 44 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:389.79, meta_modificada:389.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:Calle Gozobi Barrio Barrio de La Soledad 71313 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA ENTRE Privada 2da Priv. de Gozobi Y Privada 1ra Priv. de Gozobi Calle 3 Cruces La obra inicia con la conexión en la calle tres cruces y se amplia , lon:-96.76020694, lat:16.94147585}} | 2025-08-01 | 2025-08-30 | 460782.98 | 460782.98 | 460782.98 | 460782.98 | 460782.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/ROP/321/MVZ/565/FAISMUN/AD/05/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LEYMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, monto:460782.98, importe_modificado:460782.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:389.79}} | {2580097/proyecto_PROCESO, 2580097/proyecto_INICIO, 2580097/proyecto_PROCESO, 2580097/proyecto_INICIO, 2580097/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación: Falta firma y sello de las autoridades municipales y del contratista en el contrato, agregar liga del acta entrega de la obra realizada , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302580099 | Proyecto de inversión | 803975.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:803975.58, modificado:803975.58}} | Construcción de Pavimentación a base de concreto hidráulico en la calle Cosijopi, de las canchas deportivas de la segunda etapa a la calle Ñatipaa. de la colonia Zapoteca. en la Villa de Zaachila. - 76191 | 20 | Oaxaca | 565 | Villa de Zaachila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Zaachila | 76191 | S | 300 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:565, localidad:44, direccion:Calle Cosijopi Colonia Zapoteca 71317 ZAPOTECA, VILLA DE ZAACHILA ENTRE Calle Diciembre Y Calle Donaji Calle Tiboot La obra se encuentra entre la calle Tiboot y Danidipaa, lon:-96.70669555, lat:16.93631165}} | 2025-08-08 | 2025-10-06 | 803975.58 | 803975.58 | 803975.58 | 803975.58 | 803975.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/ROP/53/MVZ/565/FAISMUN/IR/12/2025, contratista:BETZALIE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, monto:803975.58, importe_modificado:803975.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2580099/proyecto_FIN, 2580099/proyecto_INICIO, 2580099/proyecto_PROCESO, 2580099/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Falta firma y sello del contratista en el contrato, Agregar liga del acta entrega de la obra realizada , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302580100 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:400000.0}} | Construcción de la red de drenaje sanitario en la calle de Macuilxochitl, en el barrio de Lexio, en la villa de Zaachila. - 116877 | 20 | Oaxaca | 565 | Villa de Zaachila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Zaachila | 116877 | S | 56 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:225.0, meta_modificada:225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:Calle Macuilxochitl Barrio La Soledad 71313 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA ENTRE Calle A San Miguel Peras Y Calle 3 cruces La calle se encuentra a una cuadra del camino a San Miguel Peras, lon:-96.75877158, lat:16.95254791}} | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/ROP/98/MVZ/565/FAISMUN/AD/11/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:225.0}} | {2580100/proyecto_FIN, 2580100/proyecto_PROCESO, 2580100/proyecto_INICIO, 2580100/proyecto_PROCESO, 2580100/proyecto_FIN, 2580100/proyecto_INICIO, 2580100/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación: Falta firma y sello de las autoridades municipales y del contratista en el contrato, agregar liga del acta entrega de la obra realizada , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302580102 | Proyecto de inversión | 738187.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:738187.76, modificado:738187.76}} | Construcción de un aula en la escuela primaria Gregorio Torres Quinteros con clave: 20DPR2671M en Barrio de La Soledad. En el municipio de la Villa de Zaachila. - 66915 | 20 | Oaxaca | 565 | Villa de Zaachila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Villa de Zaachila | 66915 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:Calle Tres Cruces Barrio Barrio La Soledad 71313 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA ENTRE Calle Xochicalco Y Calle Bidoo Privada Priv. de Xochicalco Contra esquina de la iglesia del barrio, 1 cuadra antes del Preescolar del Barr, lon:-96.7587452, lat:16.94315993}} | 2025-07-29 | 2025-09-26 | 738187.76 | 738187.76 | 738187.76 | 738187.76 | 738187.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/ROP/254/MVZ/565/FAISMUN/IR/05/2025, contratista:INGENIERIA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, monto:738187.76, importe_modificado:738187.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {2580102/proyecto_PROCESO, 2580102/proyecto_INICIO, 2580102/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación: Falta firma y sello de las autoridades municipales y del contratista en el contrato, agregar liga del acta entrega de la obra realizada , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:Cargar imágenes correspondientes al inicio y desarrollo de la obra realizada , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302580105 | Proyecto de inversión | 738187.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:738187.76, modificado:738187.76}} | Construcción de un aula en el Jardín de niños Didjazaa con clave: 20DJN1586S. En la Villa de Zaachila. - 115604 | 20 | Oaxaca | 565 | Villa de Zaachila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Villa de Zaachila | 115604 | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:Calle Guelachi Barrio San Sebastián 71313 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA ENTRE Calle Dannidipaa Y Calle Lázaro Cardenas La escuela se encuentra a un costado de la unidad deportiva de Zaachila., lon:-96.74235592, lat:16.94526587}} | 2025-10-09 | 2025-12-07 | 738187.76 | 738187.76 | 738187.76 | 738187.76 | 738187.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/ROP/447/MVZ/565/FAISMUN/IR/16/2025, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES FORDYCE, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, monto:738187.76, importe_modificado:738187.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {2580105/proyecto_INICIO, 2580105/proyecto_PROCESO, 2580105/proyecto_FIN, 2580105/proyecto_INICIO, 2580105/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación: Falta firma y sello de las autoridades municipales y del contratista en el contrato, agregar liga del acta entrega de la obra realizada , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:Cargar imagen correspondiente al termino de la obra , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302577836 | Proyecto de inversión | 444699.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:444699.41, modificado:444699.41}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE LA PAZ XANAGUÍA, EN EL MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO AMATLÁN - 43279 | 20 | Oaxaca | 154 | San Ildefonso Amatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Ildefonso Amatlán | 43279 | S | 168 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:159.36, meta_modificada:159.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:154, localidad:13, direccion:Camino / Terracería SAN ILDEFONSO AMATLAN - LA PAZ XANAGUIA 24 400 70829 LA PAZ XANAGUÍA, SAN ILDEFONSO AMATLÁN EL CAMINO COMIENZA EN SAN ILDEFONSO AMATLAN, PASANDO POR LAS LOCALIDADES DE SANTO DOMINGO AMATLAN, YOJUELA Y LA REFORM, lon:-96.40042316, lat:16.22522783}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 444699.41 | 444699.41 | 444699.41 | 444699.41 | 444699.41 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158204, contratista:, convocante:MUNICIPIO SAN ILDEFONSO AMATLÁN, monto:444699.41, importe_modificado:444699.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:159.36}} | {2577836/proyecto_INICIO, 2577836/proyecto_PROCESO, 2577836/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577840 | Proyecto de inversión | 836629.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:836629.84, modificado:836629.84}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE EL EXTEBE, EN EL MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO AMATLÁN - 72449 | 20 | Oaxaca | 154 | San Ildefonso Amatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Ildefonso Amatlán | 72449 | S | 75 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:392.0, meta_modificada:392.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:154, localidad:5, direccion:Camino / Terracería SAN ILDEFONSO AMATLÁN - EL EXTEBE 23 100 70829 EL EXTEBE, SAN ILDEFONSO AMATLÁN EL CAMINO DE TERRACERIA QUE VA DEL MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO AMATLAN A LA LOCALIDAD DEL EXTEBE, TIENE UNA LONGITUD DE 23+100 KM , lon:-96.44834153, lat:16.21179592}} | 2025-08-11 | 2025-10-09 | 836629.84 | 836629.84 | 836629.84 | 836629.84 | 836629.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/08/MSIA/154/FAISMUN-FORTAMUN/18/2025, contratista:VICTOR HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO AMATLÁN, monto:896629.84, importe_modificado:896629.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:392.0}} | {2577840/proyecto_INICIO, 2577840/proyecto_PROCESO, 2577840/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577841 | Proyecto de inversión | 1030410.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1030410.52, modificado:1030410.52}} | REHABILITACION DE CAMINO TARANGUNTIN A BARRIO ZANIZA - 102903 | 20 | Oaxaca | 155 | San Ildefonso Sola | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Ildefonso Sola | 102903 | S | 71 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.8, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:155, localidad:3, direccion:Calle TARANGUINTIN Ranchería SAN ILDEFONSO EL VIEJO 71483 SAN ILDEFONSO VIEJO, SAN ILDEFONSO SOLA ENTRE Calle CAMINO A BARRIO ZANIZA Y Calle CAMINO A SAN SEBASTIAN DE LAS GRUTAS Calle CARRETERA OAXACA- PTO ESCONDIDO LA OBRA SE ENC, lon:-96.95839102, lat:16.59986433}} | 2025-10-06 | 2025-12-04 | 1030410.52 | 1030410.52 | 1030410.52 | 1030410.52 | 1030410.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-004/MSIS-155/FAISMUN/06/2025, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LAXIRHU SA DE CV, convocante:SAN ILDEFONSO SOLA, monto:1030410.52, importe_modificado:1030410.52}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1200.0}} | {2577841/proyecto_INICIO, 2577841/proyecto_FIN, 2577841/proyecto_PROCESO, 2577841/proyecto_FIN, 2577841/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577845 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, modificado:700000.0}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (2DA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN YALAHUI - 115216 | 20 | Oaxaca | 156 | San Ildefonso Villa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Ildefonso Villa Alta | 115216 | S | 317 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3058.8, meta_modificada:3058.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:4, direccion:Camino san juan yalahui - san juan petlapa 2 500 68804 SAN JUAN YALAHUI, SAN ILDEFONSO VILLA ALTA la obra se realizará sobre la Linea de conducción del sistema de agua existente, este se encuentra a aproximadamente 2.5 km de la lo, lon:-96.13296327, lat:17.40572953}} | 2025-09-22 | 2025-10-21 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSIVA/156/FAISMUN/07/2025, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BRHIELLA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO VILLA ALTA, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3058.8}} | {2577845/proyecto_PROCESO, 2577845/proyecto_INICIO, 2577845/proyecto_PROCESO, 2577845/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577846 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, modificado:700000.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (2DA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA YETZELALAG. - 115490 | 20 | Oaxaca | 156 | San Ildefonso Villa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Ildefonso Villa Alta | 115490 | S | 184 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:392.79, meta_modificada:392.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:6, direccion:Camino SANTA CATARINA YETZELALAG - SAN LUCAS CAMOTLAN 0 100 68803 SANTA CATARINA YETZELALAG, SAN ILDEFONSO VILLA ALTA LA OBRA SE ENCUENTRA EN ANTIGUO YETZELALAG QUE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 150 METROS DE LA AGENCIA DE SANTA , lon:-96.16902196, lat:17.45038044}} | 2025-09-24 | 2025-11-07 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSIVA/156/FAISMUN/08/2025, contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS IBIRICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO VILLA ALTA, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:392.79}} | {2577846/proyecto_INICIO, 2577846/proyecto_PROCESO, 2577846/proyecto_INICIO, 2577846/proyecto_PROCESO, 2577846/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577847 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE AMPLIACIÓN VICENTE GUERRERO, DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO YATEE - 115448 | 20 | Oaxaca | 156 | San Ildefonso Villa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Ildefonso Villa Alta | 115448 | S | 231 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:2, direccion:Calle AMPLIACIÓN VICENTE GUERRERO Pueblo SAN FRANCISCO YATEE 68801 SAN FRANCISCO YATEE, SAN ILDEFONSO VILLA ALTA ENTRE Calle GUERRERO Y Avenida LA GRANJA Prolongación INDEPENDENCIA LA OBRA SE ENCUENTRA A 300 METROS APROXIMADAMENTE, lon:-96.16408317, lat:17.30464547}} | 2025-09-24 | 2025-11-06 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSIVA/156/FAISMUN/06/2025, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BRHIELLA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO VILLA ALTA, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:40.0}} | {2577847/proyecto_INICIO, 2577847/proyecto_PROCESO, 2577847/proyecto_FIN, 2577847/proyecto_PROCESO, 2577847/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577849 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SANTA CRUZ DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN YETZECOVI - 115411 | 20 | Oaxaca | 156 | San Ildefonso Villa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Ildefonso Villa Alta | 115411 | S | 110 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:5, direccion:Calle SANTA CRUZ Pueblo SAN JUAN YETZECOVI 68804 SAN JUAN YETZECOVI, SAN ILDEFONSO VILLA ALTA ENTRE Calle CAMINO SAN JUAN TAGUI Y Calle A LA CAPILLA Calle PRINCIPAL LA OBRA SE ENCUENTYRA A 800 METROS APROXIMADAMENTE DE LA AGENCIA , lon:-96.12941291, lat:17.36201369}} | 2025-09-24 | 2025-11-12 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSIVA/156/FAISMUN/10/2025, contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREROS INOVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO VILLA ALTA, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:625.0}} | {2577849/proyecto_INICIO, 2577849/proyecto_PROCESO, 2577849/proyecto_INICIO, 2577849/proyecto_PROCESO, 2577849/proyecto_FIN, 2577849/proyecto_PROCESO, 2577849/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577850 | Proyecto de inversión | 590696.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:590696.65, modificado:590696.65}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS - 69976 | 20 | Oaxaca | 158 | San Jacinto Tlacotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Jacinto Tlacotepec | 69976 | S | 1650 | 1720 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10500.0, meta_modificada:10500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:158, localidad:1, direccion:Camino / Terracería SAN JACINTO TLACOTEPEC - CAMPOS COSECHEROS 10 100 71275 SAN JACINTO TLACOTEPEC, SAN JACINTO TLACOTEPEC INICIA EN EL PUEBLO DE SAN JACINTO TLACOTEPEC, SOBRE LOS CAMINOS DE TERRACERIAS QUE LLEGAN A LAS PARCELAS, , lon:-97.3852138, lat:16.52398647}} | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 590696.65 | 590696.65 | 590696.65 | 590696.65 | 590696.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT/FAISMUN/MSJT/158/04/2025, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES EDICAF, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JACINTO TLACOTEPEC, monto:590696.65, importe_modificado:590696.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10500.0}} | {2577850/proyecto_INICIO, 2577850/proyecto_FIN, 2577850/proyecto_PROCESO, 2577850/proyecto_FIN, 2577850/proyecto_PROCESO, 2577850/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577852 | Proyecto de inversión | 975856.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:975856.68, modificado:975856.68}} | Construcción De Muro De Contención En La Calle Principal De La Localidad El Mirador, Municipio De San Jerónimo Coatlán - 117945 | 20 | Oaxaca | 159 | San Jerónimo Coatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Jerónimo Coatlán | 117945 | S | 25 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:84.33, meta_modificada:84.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:159, localidad:12, direccion:Camino MIRADOR - BUGAMBILIAS 3 100 70843 EL MIRADOR, SAN JERÓNIMO COATLÁN LA OBRA SE UBICA, ENFRENTE DEL TECHADO DE USUS MULTIPLES DE LA LOCALIDAD EL MIRADOR, lon:-97.01964366, lat:16.17460245}} | 2025-09-24 | 2025-11-22 | 975856.68 | 975856.68 | 975856.68 | 975856.68 | 975856.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MSJ/159/FAISMUN/019/007/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN JERONIMO COATLAN, monto:975856.68, importe_modificado:975856.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:84.33}} | {2577852/proyecto_INICIO, 2577852/proyecto_PROCESO, 2577852/proyecto_FIN, 2577852/proyecto_INICIO, 2577852/proyecto_PROCESO, 2577852/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577853 | Proyecto de inversión | 803547.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:803547.6, modificado:803547.6}} | Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Encanto En La Localidad De San Cristóbal Honduras, Municipio De San Jerónimo Coatlán - 117545 | 20 | Oaxaca | 159 | San Jerónimo Coatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Jerónimo Coatlán | 117545 | S | 74 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.1, meta_modificada:325.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:159, localidad:2, direccion:Calle El Encanto Pueblo San Cristóbal Honduras 70843 SAN CRISTÓBAL HONDURAS, SAN JERÓNIMO COATLÁN ENTRE Calle Reforma Y Calle Hidalgo la obra se ubica a un costado de la Iglesia Católica de la Comunidad de San Cristóbal Honduras , lon:-97.0405211, lat:16.32512023}} | 2025-09-15 | 2025-11-13 | 803547.6 | 803547.6 | 803547.6 | 803547.6 | 803547.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MSJ/159/FAISMUN/006/003/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR FRYAV S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN JERONIMO COATLAN, monto:803547.6, importe_modificado:803547.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:325.1}} | {2577853/proyecto_INICIO, 2577853/proyecto_FIN, 2577853/proyecto_INICIO, 2577853/proyecto_PROCESO, 2577853/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577854 | Proyecto de inversión | 1117774.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1117774.18, modificado:1117774.18}} | REHABILITACION DE POZO NORIAS LA SAUCERA Y POZO MAGUEY MANZO, EN SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA - 117654 | 20 | Oaxaca | 160 | San Jerónimo Silacayoapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Jerónimo Silacayoapilla | 117654 | S | 730 | 699 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:9.5, meta_modificada:9.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:160, localidad:1, direccion:Pueblo SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA 69055 SAN JERÓNIMO SILACAYOAPILLA, SAN JERÓNIMO SILACAYOAPILLA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA, lon:-97.84298813, lat:17.80349062}} | 2025-10-01 | 2025-11-29 | 1117774.18 | 1117774.18 | 1117774.18 | 1117774.18 | 1117774.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MSJS/160/001/004/2025, contratista:XOCHITL HERRERA BAUTISTA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA, monto:1117774.18, importe_modificado:1117774.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:9.5}} | {2577854/proyecto_INICIO, 2577854/proyecto_PROCESO, 2577854/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577856 | Proyecto de inversión | 317016.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:317016.02, modificado:317016.02}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE RÍO FLORIDO - 98191 | 20 | Oaxaca | 161 | San Jerónimo Sosola | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Jerónimo Sosola | 98191 | S | 52 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2565.24, meta_modificada:2565.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:161, localidad:6, direccion:Rancho RÍO FLORIDO SOSOLA 68207 RÍO FLORIDO SOSOLA, SAN JERÓNIMO SOSOLA La obra se encuentra en el camino que va hacia a la localidad de santa lucia, lon:-97.06704367, lat:17.39376352}} | 2025-09-04 | 2025-11-02 | 317016.02 | 317016.02 | 317016.02 | 317016.02 | 317016.02 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159878, contratista:, convocante:SAN JERONIMO SOSOLA, monto:317016.02, importe_modificado:317016.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2565.24}} | {2577856/proyecto_INICIO, 2577856/proyecto_PROCESO, 2577856/proyecto_FIN, 2577856/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2026-01-15}, obs5: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-15}, obs6: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-15}, obs7: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-15}, obs8: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302578203 | Proyecto de inversión | 1458453.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1458453.15, modificado:1458453.15}} | Construcción de olla de Captación de Agua Pluvial para Actividades Agropecuarias en la Localidad de San Juan Mixtepec del municipio de San Juan Mixtepec - 52413 | 20 | Oaxaca | 209 | San Juan Mixtepec -Dto. 26 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Mixtepec -Dto. 26 | 52413 | S | 127 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2620.14, meta_modificada:2620.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:209, localidad:1, direccion:Calle Morelos Pueblo San Juan Mixtepec 70838 SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 26, SAN JUAN MIXTEPEC ENTRE Calle Francisco I. Madero Y Calle Independencia Calle Matamoros la obra se ubica a 1 km del palacio municipal en dirección noreste, lon:-96.29719954, lat:16.27807849}} | 2025-06-21 | 2025-08-19 | 1458453.15 | 1458453.15 | 1458453.15 | 1458453.15 | 1458453.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MSJ/209/FAISMUN/004/003/2025, contratista:CONSTRUCTORA Y ASESORIA AMBIENTAL JOGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC, monto:1458453.15, importe_modificado:1458453.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2620.14}} | {2578203/proyecto_INICIO, 2578203/proyecto_PROCESO, 2578203/proyecto_INICIO, 2578203/proyecto_PROCESO, 2578203/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578204 | Proyecto de inversión | 1087675.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1087675.05, modificado:1087675.05}} | Construcción De Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Reforma En La Localidad De San Juan Mixtepec, Del Municipio De San Juan Mixtepec - 116678 | 20 | Oaxaca | 209 | San Juan Mixtepec -Dto. 26 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Mixtepec -Dto. 26 | 116678 | S | 109 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:561.85, meta_modificada:561.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:209, localidad:1, direccion:Calle Reforma Pueblo San Juan Mixtepec 70838 SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 26, SAN JUAN MIXTEPEC ENTRE Calle Nicolas Bravo Y Calle Vicente Guerrero Calle Hidalgo La obra iniciara terminando la calle Nicolas bravo enfrente del Panteón, lon:-96.30123689, lat:16.27469677}} | 2025-09-20 | 2025-11-18 | 1087675.05 | 1087675.05 | 1087675.05 | 1087675.05 | 1087675.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MSJ/209/FAISMUN/003/005/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC, monto:1087675.05, importe_modificado:1087675.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:561.85}} | {2578204/proyecto_INICIO, 2578204/proyecto_PROCESO, 2578204/proyecto_FIN, 2578204/proyecto_INICIO, 2578204/proyecto_PROCESO, 2578204/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578205 | Proyecto de inversión | 1137235.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1137235.9, modificado:1137235.9}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CORREGIDORA, CONSTITUCION EN LA LOCALIDAD DE RIO SAN JUAN - 81188 | 20 | Oaxaca | 210 | San Juan Ñumí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Ñumí | 81188 | S | 160 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1280.0, meta_modificada:1280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:210, localidad:11, direccion:Calle JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Pueblo RIO SAN JUAN 69809 RÍO SAN JUAN, SAN JUAN ÑUMÍ ENTRE Y Calle CORREGIDORA Calle CONSTITUCION LA OBRA SE UBICA EN LAS CALLES JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CORREGIDORA, CONSTITUCION DE LA LOCALIDAD, lon:-97.68218522, lat:17.39825055}} | 2025-08-18 | 2025-11-15 | 1137235.9 | 1137235.9 | 1137235.9 | 1137235.9 | 1137235.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157761, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN ÑUMI, monto:1137235.9, importe_modificado:1137235.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1280.0}} | {2578205/proyecto_INICIO, 2578205/proyecto_PROCESO, 2578205/proyecto_INICIO, 2578205/proyecto_PROCESO, 2578205/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578206 | Proyecto de inversión | 283754.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:283754.76, modificado:283754.76}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL KM 0+060 DEL LIBRAMIENTO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ÑUMI - 54699 | 20 | Oaxaca | 210 | San Juan Ñumí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Ñumí | 54699 | S | 3155 | 2618 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:210, localidad:1, direccion:Ninguno LIBRAMIENTO SAN JUAN ÑUMI Pueblo SAN JUAN ÑUMI 69807 SAN JUAN ÑUMÍ, SAN JUAN ÑUMÍ ENTRE Ninguno CAMINO SAN JUAN ÑUMI - PEÑA COLORADA Y SE UBICA EN EL LIBRAMIENTO SAN JUAN ÑUMI EN EL KM. 0+060 AL MARGEN IZQUIERDO DEL LIBRAM, lon:-97.715153, lat:17.39800184}} | 2025-06-09 | 2025-08-07 | 283754.76 | 283754.76 | 283754.76 | 283754.76 | 283754.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157746, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN ÑUMI, monto:283754.76, importe_modificado:283754.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:11.0}} | {2578206/proyecto_PROCESO, 2578206/proyecto_INICIO, 2578206/proyecto_PROCESO, 2578206/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578208 | Proyecto de inversión | 1381087.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1381087.66, modificado:1381087.66}} | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ÑUMI - 80964 | 20 | Oaxaca | 210 | San Juan Ñumí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Ñumí | 80964 | S | 279 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7000.0, meta_modificada:7000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:210, localidad:8, direccion:Ranchería PARAJE YATAYUCU 69809 SAN PEDRO ÑUMÍ, SAN JUAN ÑUMÍ LA OBRA SE UBICA EN EL PARAJE YATAYUCU EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ÑUMI, Y EL PARAJE SIN NOMBRE, lon:-97.66235342, lat:17.39281993}} | 2025-07-14 | 2025-09-11 | 1381087.66 | 1381087.66 | 1381087.66 | 1381087.66 | 1381087.66 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157756, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN ÑUMI, monto:1381087.66, importe_modificado:1381087.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7000.0}} | {2578208/proyecto_PROCESO, 2578208/proyecto_INICIO, 2578208/proyecto_PROCESO, 2578208/proyecto_INICIO, 2578208/proyecto_PROCESO, 2578208/proyecto_INICIO, 2578208/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578209 | Proyecto de inversión | 1137235.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1137235.9, modificado:1137235.9}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO NDUAXICO - 81001 | 20 | Oaxaca | 210 | San Juan Ñumí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Ñumí | 81001 | S | 209 | 188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7000.0, meta_modificada:7000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:210, localidad:5, direccion:Pueblo PARAJE ARROYO TIERRA BLANCA 69807 SAN ANTONIO NDUASICO (NDUAXICO), SAN JUAN ÑUMÍ LA OBRA SE UBICA EN EL PARAJE ARROYO TIERRA BLANCA HASTA EL TANQUE EXISTENTE, lon:-97.71261851, lat:17.38051069}} | 2025-08-18 | 2025-10-16 | 1137235.9 | 1137235.9 | 1137235.9 | 1137235.9 | 1137235.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157759, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN ÑUMI, monto:1137235.9, importe_modificado:1137235.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7000.0}} | {2578209/proyecto_INICIO, 2578209/proyecto_PROCESO, 2578209/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578210 | Proyecto de inversión | 849047.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:849047.47, modificado:849047.47}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE RIO CENTRO - 81041 | 20 | Oaxaca | 210 | San Juan Ñumí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Ñumí | 81041 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:210, localidad:19, direccion:Ranchería RIO CENTRO 69807 RÍO CENTRO ÑUMÍ, SAN JUAN ÑUMÍ SE UBICA EN DIFERENTES CALLES Y PARAJES DE LA LOCALIDAD DE RIO CENTRO, lon:-97.6885839, lat:17.39516425}} | 2025-08-18 | 2025-10-16 | 849047.47 | 849047.47 | 849047.47 | 849047.47 | 849047.47 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157763, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN ÑUMI, monto:849047.47, importe_modificado:849047.47}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2578210/proyecto_INICIO, 2578210/proyecto_PROCESO, 2578210/proyecto_INICIO, 2578210/proyecto_PROCESO, 2578210/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578212 | Proyecto de inversión | 1137235.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1137235.9, modificado:1137235.9}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ÑUMI - 53658 | 20 | Oaxaca | 210 | San Juan Ñumí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Ñumí | 53658 | S | 117 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:169.0, meta_modificada:169.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:210, localidad:1, direccion:Calle HIDALGO Pueblo SAN JUAN ÑUMI 69807 SAN JUAN ÑUMÍ, SAN JUAN ÑUMÍ ENTRE Calle MORELOS Y SE UBICA EN LA CALLE HIDALGO CON LA CALLE MORELOS A UN COSTADO DEL BANCO DEL BIENESTAR Y ENFRENTE DE LA SECUNDARIA GENERAL ABRAHAM CASTELL, lon:-97.70710658, lat:17.39606336}} | 2025-06-02 | 2025-07-31 | 1137235.9 | 1137235.9 | 1137235.9 | 1137235.9 | 1137235.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157742, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN ÑUMI, monto:1137235.9, importe_modificado:1137235.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:169.0}} | {2578212/proyecto_PROCESO, 2578212/proyecto_INICIO, 2578212/proyecto_PROCESO, 2578212/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578213 | Proyecto de inversión | 988708.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:988708.02, modificado:988708.02}} | CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO YOSOÑAMA - 55072 | 20 | Oaxaca | 210 | San Juan Ñumí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Ñumí | 55072 | S | 101 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:222.0, meta_modificada:222.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:210, localidad:15, direccion:Ranchería SAN ISIDRO YOSOÑAMA 69809 SAN ISIDRO YOSOÑAMA, SAN JUAN ÑUMÍ SE UBICA DETRAS DE LA AGENCIA MUNICIPAL, Y A UN COSTADO DE LA TECHADO DE USOS MULTIDEPORTIVOS, lon:-97.76103589, lat:17.42262281}} | 2025-06-10 | 2025-09-07 | 988708.02 | 988708.02 | 988708.02 | 988708.02 | 988708.02 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157751, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN ÑUMI, monto:988708.02, importe_modificado:988708.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:222.0}} | {2578213/proyecto_PROCESO, 2578213/proyecto_INICIO, 2578213/proyecto_PROCESO, 2578213/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578215 | Proyecto de inversión | 1137235.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1137235.9, modificado:1137235.9}} | CONSTRUCCION DE MERCADO PUBLICO 6TA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO YOSOÑAMA - 53991 | 20 | Oaxaca | 210 | San Juan Ñumí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Ñumí | 53991 | S | 142 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:298.0, meta_modificada:298.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:210, localidad:9, direccion:Calle BENITO JUAREZ Pueblo SANTO DOMINGO YOSOÑAMA 69808 SANTO DOMINGO YOSOÑAMA, SAN JUAN ÑUMÍ ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y SE UBICA A UN COSTADO DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y EL CAMINO A SAN JUAN ÑUMI - PEÑA COLORADA, lon:-97.76960061, lat:17.43427927}} | 2025-06-10 | 2025-09-07 | 1137235.9 | 1137235.9 | 1137235.9 | 1137235.9 | 1137235.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157749, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN ÑUMI, monto:1137235.9, importe_modificado:1137235.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:298.0}} | {2578215/proyecto_INICIO, 2578215/proyecto_PROCESO, 2578215/proyecto_INICIO, 2578215/proyecto_PROCESO, 2578215/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578216 | Proyecto de inversión | 1381087.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1381087.66, modificado:1381087.66}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SABINILLO - 96182 | 20 | Oaxaca | 210 | San Juan Ñumí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Ñumí | 96182 | S | 327 | 267 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:723.0, meta_modificada:723.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:210, localidad:4, direccion:Calle CALLE CORDOBA MORAN Puerto SABINILLO 69809 SABINILLO, SAN JUAN ÑUMÍ LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE CORDOBA MORAN JUNTO A LA AGENCIA MUNICIPAL Y TIENDA COMUNITARIA, lon:-97.78847592, lat:17.45310313}} | 2025-09-01 | 2025-11-29 | 1381087.66 | 1381087.66 | 1381087.66 | 1381087.66 | 1381087.66 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157758, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN ÑUMI, monto:1381087.66, importe_modificado:1381087.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:723.0}} | {2578216/proyecto_PROCESO, 2578216/proyecto_INICIO, 2578216/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578218 | Proyecto de inversión | 1305287.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1305287.27, modificado:1305287.27}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PARAJE CAJONOS DEL NUCLEO RURAL SANTA ISABEL CAJONOS - 88053 | 20 | Oaxaca | 212 | San Juan Petlapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Petlapa | 88053 | S | 96 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:409.0, meta_modificada:430.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:212, localidad:6, direccion:Calle CALLE PARAJE CAJONOS Paraje CAJONOS 68980 SANTA ISABEL CAJONOS, SAN JUAN PETLAPA Calle PRINCIPAL DEL NUCLEO RURAL ENTRONCA CON LA CALLE PRINCIPAL Y A 100 M AL NORTE DE LA AGENCIA, lon:-96.04817659, lat:17.5459718}} | 2025-09-15 | 2025-10-29 | 1305287.27 | 1305287.27 | 1305287.27 | 1305287.27 | 1305287.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJP/212/FAISMUN/006/2025, contratista:HAGA-A ARQUITECTURA MAS INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN PETLAPA, monto:1305287.27, importe_modificado:1305287.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:430.7}} | {2578218/proyecto_PROCESO, 2578218/proyecto_INICIO, 2578218/proyecto_PROCESO, 2578218/proyecto_INICIO, 2578218/proyecto_PROCESO, 2578218/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578219 | Proyecto de inversión | 1380460.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1380460.88, modificado:1380460.88}} | REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA DE LA AGENCIA DE POLICIA ARROYO BLANCO - 68984 | 20 | Oaxaca | 212 | San Juan Petlapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Petlapa | 68984 | S | 108 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:164.64, meta_modificada:164.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:212, localidad:2, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL DE ARROYO BLANCO Pueblo ARROYO BLANCO 68980 ARROYO BLANCO, SAN JUAN PETLAPA A UN COSTADO DE LAS OFICINAS DE AGENCIA MUNICIPAL DE ARROYO BLANCO, lon:-95.98766865, lat:17.48023273}} | 2025-09-01 | 2025-10-30 | 1380460.88 | 1380460.88 | 1380460.88 | 1380460.88 | 1380460.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJP/212/FAISMUN/005/2025, contratista:MATERIALISTA NOCHIX S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN PETLAPA, monto:1380460.88, importe_modificado:1380460.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:164.64}} | {2578219/proyecto_INICIO, 2578219/proyecto_PROCESO, 2578219/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578224 | Proyecto de inversión | 1185865.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1185865.62, modificado:1185865.62}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ITRUBIDE 3RA ETAPA - 74452 | 20 | Oaxaca | 215 | San Juan Sayultepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Sayultepec | 74452 | S | 14 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1146.26, meta_modificada:1146.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:215, localidad:1, direccion:Calle ITURBIDE Pueblo SAN JUAN SAYULTEPEC 69675 SAN JUAN SAYULTEPEC, SAN JUAN SAYULTEPEC ENTRE Calle ALDAMA Y Calle ABASOLO Calle 20 DE NOVIEMBRE EL PROYECTO DE PAVIMENTACION INICIARA EN LA ESQUINA DE LA CALLE ITURBIDE CON ABASOLO, lon:-97.28631438, lat:17.45484638}} | 2025-08-18 | 2025-10-16 | 1185865.62 | 1185865.62 | 1185865.62 | 1185865.62 | 1185865.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/MSJS/215/FAISMUN/OP/02/2025, contratista:ALTUS MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN SAYULTEPEC, monto:1185865.62, importe_modificado:1185865.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1146.26}} | {2578224/proyecto_PROCESO, 2578224/proyecto_INICIO, 2578224/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578225 | Proyecto de inversión | 962180 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:962180.0, modificado:962180.0}} | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TABAA - 97160 | 20 | Oaxaca | 216 | San Juan Tabaá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Tabaá | 97160 | S | 135 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:680.15, meta_modificada:680.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:216, localidad:1, direccion:Calle AVENIDA PRINCIPAL Pueblo SAN JUAN TABAA 68847 SAN JUAN TABAÁ, SAN JUAN TABAÁ ENTRE Calle CUAUHTEMOC Y Calle BELISARIO DOMINGUEZ Calle CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN 4 CALLES AL INTERIOR DE LA ZAP URBANA, SO, lon:-96.20795005, lat:17.30445369}} | 2025-09-15 | 2025-10-29 | 962180 | 962180 | 962180 | 962180 | 962180 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJT/FAISMUN/003/2025, contratista:REDES CARRETERAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN TABAA, monto:962180.0, importe_modificado:962180.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:680.15}} | {2578225/proyecto_INICIO, 2578225/proyecto_PROCESO, 2578225/proyecto_FIN, 2578225/proyecto_PROCESO, 2578225/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578226 | Proyecto de inversión | 2510891.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2510891.16, modificado:2510891.17}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO TREMENTINA - 100071 | 20 | Oaxaca | 217 | San Juan Tamazola | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Tamazola | 100071 | S | 93 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:651.6, meta_modificada:651.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:217, localidad:8, direccion:Pueblo SAN ISIDRO TREMENTINA 69955 SAN ISIDRO TREMENTINA, SAN JUAN TAMAZOLA Avenida CONDUCE A PARAJE LA ARDILLA LA UBICACIÓN DEL ESPACIO A INTERVENIR SE ENCUENTRA EN UNA ZONA URBANA SIN TRAZA, A 50 METROS DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA , lon:-97.17649399, lat:17.07319192}} | 2025-09-10 | 2025-10-30 | 2510891.17 | 2510891.17 | 2510891.17 | 2510891.17 | 2510891.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJT/R33/FIII/FAISMUN/217/003/2025, contratista:INGENIERÍA EN ESTRUCTURA ZENAIDO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN TAMAZOLA, monto:2510891.17, importe_modificado:2510891.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:651.6}} | {2578226/proyecto_INICIO, 2578226/proyecto_PROCESO, 2578226/proyecto_FIN, 2578226/proyecto_PROCESO, 2578226/proyecto_FIN, 2578226/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577368 | Proyecto de inversión | 376782.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:376782.16, modificado:376782.16}} | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA EN LA AGENCIA MUNICIPAL EL HUAMUL - 99841 | 20 | Oaxaca | 66 | Santiago Niltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Niltepec | 99841 | S | 69 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:11, direccion:Camino ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD - EL HUAMUL 190 1000 70135 EL HUAMUL, SANTIAGO NILTEPEC EL PROYECTO SE UBICA SOBRE EL UNICO ACCESO PRINCIPAL A UNOS 1000 METROS APROXIMADAMENTE, INICIANDO EN EL CRUCERO DE EL HUAMUL SOBRE LA , lon:-94.47253986, lat:16.49105417}} | 2025-09-08 | 2025-09-30 | 376782.16 | 376782.16 | 376782.16 | 376782.16 | 376782.16 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161519, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO NILTEPEC, monto:376782.16, importe_modificado:376782.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2577368/proyecto_INICIO, 2577368/proyecto_PROCESO, 2577368/proyecto_INICIO, 2577368/proyecto_FIN, 2577368/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577369 | Proyecto de inversión | 557671.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:557671.89, modificado:557671.89}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA GUADALUPE - 91753 | 20 | Oaxaca | 66 | Santiago Niltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Niltepec | 91753 | S | 641 | 537 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Callejón LOMBARDO TOLEDANO 70130 SANTIAGO NILTEPEC, SANTIAGO NILTEPEC ENTRE Calle COLONIA GUADALUPE Y Avenida GUADALUPE VICTORIA Ninguno ARROYO SIN NOMBRE LA OBRA SE UBICA A ORILLA DE UN ARROYO NATURAL DE TEMPORADA ENTRE LA AVENID, lon:-94.60739736, lat:16.55723366}} | 2025-09-01 | 2025-09-15 | 557671.89 | 557671.89 | 557671.89 | 557671.89 | 557671.89 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161518, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO NILTEPEC, monto:557671.89, importe_modificado:557671.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}} | {2577369/proyecto_INICIO, 2577369/proyecto_PROCESO, 2577369/proyecto_FIN, 2577369/proyecto_PROCESO, 2577369/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577373 | Proyecto de inversión | 1484078.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1484078.22, modificado:1484078.22}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA UNIÓN Y PROGRESO EN LA LOCALIDAD DE OCOTLÁN DE MORELOS EN EL MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS - 83322 | 20 | Oaxaca | 68 | Ocotlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocotlán de Morelos | 83322 | S | 32 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:734.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:Calle Revolución Pueblo Ocotlán de Morelos 71510 OCOTLÁN DE MORELOS, OCOTLÁN DE MORELOS ENTRE Calle Obreros Y Calle Obreros Calle Libertad a 90 metros lienales al oeste de la Clinica Hacienda San Dionisio, lon:-96.66814033, lat:16.78012791}} | 2025-09-01 | 2025-09-28 | 1484078.22 | 1484078.22 | 1484078.22 | 1484078.22 | 1484078.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MOM/068/FAISMUN/016/2025, contratista:CONSTRUCCIONES AGUILLER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS, monto:1484078.22, importe_modificado:1484078.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:734.8}} | {2577373/proyecto_INICIO, 2577373/proyecto_PROCESO, 2577373/proyecto_FIN, 2577373/proyecto_PROCESO, 2577373/proyecto_FIN, 2577373/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578660 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:300000.0}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD RANCHO EL POLVO, 2DA. ETAPA - 98841 | 20 | Oaxaca | 323 | San Pedro Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Ocotepec | 98841 | S | 27 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:157.5, meta_modificada:157.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:323, localidad:2, direccion:Camino SAN PEDRO OCOTEPEC - RANCHO EL POLVO 1 0 70293 EL POLVO, SAN PEDRO OCOTEPEC LOCALIDAD ENTRE SAN ISIDRO HUAYAPAM Y SAN PEDRO OCOTEPEC, lon:-95.859706, lat:16.97216739}} | 2025-09-03 | 2025-10-02 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161460, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO OCOTEPEC, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:157.5}} | {2578660/proyecto_INICIO, 2578660/proyecto_PROCESO, 2578660/proyecto_FIN, 2578660/proyecto_INICIO, 2578660/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578661 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO ISRAEL, 2DA. ETAPA - 99057 | 20 | Oaxaca | 323 | San Pedro Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Ocotepec | 99057 | S | 27 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:803.92, meta_modificada:1080.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:323, localidad:4, direccion:CAPTACION DE AGUA - TANQUE DE DISTRIBUCION 2 0 70293 ISRAEL, SAN PEDRO OCOTEPEC UNA PARTE DE LA TUBERIA SE DESARROLLARA POR CAMINO COSECHERO, lon:-95.82955649, lat:16.96451565}} | 2025-09-05 | 2025-10-04 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161462, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO OCOTEPEC, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1080.01}} | {2578661/proyecto_INICIO, 2578661/proyecto_FIN, 2578661/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578662 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE RUMBO TELESECUNDARIA IEBO, SAN PEDRO OCOTEPEC - 100631 | 20 | Oaxaca | 323 | San Pedro Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Ocotepec | 100631 | S | 672 | 652 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.45, meta_modificada:400.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:323, localidad:1, direccion:Camino MUNICIPIO DE SAN PEDRO OCOTEPEC - TELESECUNDARIA-IEBO 1 0 70293 SAN PEDRO OCOTEPEC, SAN PEDRO OCOTEPEC TELESECUNDARIA Y EL IEBO EN EL MISMO CAMINO, lon:-95.84785993, lat:16.956956}} | 2025-09-30 | 2025-11-28 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPO/323/FAISMUN/5-03/2025, contratista:INGENIERIA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO OCOTEPEC, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.45}} | {2578662/proyecto_INICIO, 2578662/proyecto_PROCESO, 2578662/proyecto_FIN, 2578662/proyecto_INICIO, 2578662/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578663 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE RUMBO AL SECTOR 3, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO OCOTEPEC.2da ETAPA - 101371 | 20 | Oaxaca | 323 | San Pedro Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Ocotepec | 101371 | S | 672 | 652 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:691.0, meta_modificada:691.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:323, localidad:1, direccion:Camino AVENIDA OCOTEPEC - SECTOR 3 1 0 70293 SAN PEDRO OCOTEPEC, SAN PEDRO OCOTEPEC EN EL TRAMO A REALIZAR LA OBRA SE UBICA MISCELANEA DEL CENTRO , lon:-95.84562367, lat:16.95503768}} | 2025-09-17 | 2025-11-15 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPO/323/FAISMUN/4-02/2025, contratista:PROYECTOS Y NEGOCIOS LASHIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO OCOTEPEC, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:691.0}} | {2578663/proyecto_INICIO, 2578663/proyecto_FIN, 2578663/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578666 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR) EN LA LOCALIDAD DE UNIÓN Y PROGRESO, 2DA. ETAPA - 102898 | 20 | Oaxaca | 323 | San Pedro Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Ocotepec | 102898 | S | 51 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:643.32, meta_modificada:600.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:323, localidad:8, direccion:CAPTACION - TANQUE DE DISTRIBUCION 2 0 70293 UNIÓN Y PROGRESO, SAN PEDRO OCOTEPEC AGUA POTABLE QUE VIENE DE LA CAPTACION AL TANQUE DE DISTRIBUCION, lon:-95.84968167, lat:16.97545802}} | 2025-09-05 | 2025-10-04 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161459, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO OCOTEPEC, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.01}} | {2578666/proyecto_INICIO, 2578666/proyecto_PROCESO, 2578666/proyecto_FIN, 2578666/proyecto_INICIO, 2578666/proyecto_PROCESO, 2578666/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578668 | Proyecto de inversión | 1437596.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1437596.54, modificado:1437596.54}} | REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO POCHUTLA - 97678 | 20 | Oaxaca | 324 | San Pedro Pochutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Pochutla | 97678 | S | 7408 | 6663 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:324, localidad:1, direccion:Camino SAN PEDRO MIXTEPEC - XONENE 5 0 70900 SAN PEDRO POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA SALIDA DE LA POBLACION RUMBO A XONENE, ALA ALTURA DEL LIBRAMIENTO, lon:-96.47789111, lat:15.7514061}} | 2025-09-08 | 2025-09-22 | 1437596.54 | 1437596.54 | 1437596.54 | 1437596.54 | 1437596.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPP-324/FAISMUN/003/373/2025, contratista:CONSTRUCCIONES PROGRESISTAS DEL PACIFICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, monto:1437596.54, importe_modificado:1437596.54}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.0}} | {2578668/proyecto_INICIO, 2578668/proyecto_PROCESO, 2578668/proyecto_INICIO, 2578668/proyecto_FIN, 2578668/proyecto_PROCESO, 2578668/proyecto_FIN, 2578668/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-13}}
2025 | 4 | OAX250302578669 | Proyecto de inversión | 1114821.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1114821.97, modificado:1114821.97}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE 15 DE MAYO, COLONIA MAGISTERIAL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA - 111138 | 20 | Oaxaca | 324 | San Pedro Pochutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Pochutla | 111138 | S | 7408 | 6663 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:522.84, meta_modificada:522.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:324, localidad:1, direccion:Calle 15 DE MAYO Colonia MAGISTERIAL 70900 SAN PEDRO POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA ENTRE Calle AQUILES SERDAN Y Calle LOS COMERCIANTES Calle 10 DE ENERO LA OBRA SE LOCALIZA A 250 MTS DE LA CANCHA DE FUTBOL CHAPINGO, lon:-96.4671518, lat:15.73409644}} | 2025-09-22 | 2025-10-25 | 1114821.97 | 1114821.97 | 1114821.97 | 1114821.97 | 1114821.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPP-324/FAISMUN/019/309/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ESPECIALIZADO PALMEIRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, monto:1114821.97, importe_modificado:1114821.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:522.84}} | {2578669/proyecto_PROCESO, 2578669/proyecto_FIN, 2578669/proyecto_PROCESO, 2578669/proyecto_INICIO, 2578669/proyecto_FIN, 2578669/proyecto_INICIO, 2578669/proyecto_PROCESO, 2578669/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578671 | Proyecto de inversión | 999944.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999944.13, modificado:999944.13}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLE PRINCIPAL LA LOCALIDAD ARROYO CRUZ, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA - 103322 | 20 | Oaxaca | 324 | San Pedro Pochutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Pochutla | 103322 | S | 108 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:324, localidad:89, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo ARROYO CRUZ 70900 ARROYO CRUZ, SAN PEDRO POCHUTLA ENTRE Calle CARRETERA OAXACA-PTO ANGELITO Y LA OBRA SE LOCALIZA A 500 MTS. DE LA ESCUELA PRIMARIA RURAL BENITO JUAREZ, lon:-96.48265211, lat:15.69104965}} | 2025-09-22 | 2025-10-25 | 999944.13 | 999944.13 | 999944.13 | 999944.13 | 999944.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPP-324/FAISMUN/013/356/2025, contratista:CONSTRUCTORA ISLA ROJA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, monto:999944.13, importe_modificado:999944.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}} | {2578671/proyecto_INICIO, 2578671/proyecto_PROCESO, 2578671/proyecto_INICIO, 2578671/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578672 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA, EN SAMARITAN, SAN PEDRO POCHUTLA - 111361 | 20 | Oaxaca | 324 | San Pedro Pochutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Pochutla | 111361 | S | 49 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2375.89, meta_modificada:2375.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:324, localidad:215, direccion:Pueblo SAMARITAN 70900 SAMARITÁN, SAN PEDRO POCHUTLA Calle CARRETERA ACAPULCO-SALINA CRUZ LA OBRA SE LOCALIZA Y TERMINARÁ A 20 MTS DEL PUENTE VIGIA., lon:-96.50441061, lat:15.73211219}} | 2025-09-23 | 2025-10-28 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPP-324/FAISMUN/036/22/2025, contratista:INGENIERIA Y ARQUITECTURA ESPECIALIZADA LOMA LINDA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2375.89}} | {2578672/proyecto_INICIO, 2578672/proyecto_PROCESO, 2578672/proyecto_FIN, 2578672/proyecto_INICIO, 2578672/proyecto_PROCESO, 2578672/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578673 | Proyecto de inversión | 1555200.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1555200.01, modificado:1555200.01}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO LIMON, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA - 58718 | 20 | Oaxaca | 324 | San Pedro Pochutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Pochutla | 58718 | S | 150 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1151.16, meta_modificada:1151.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:324, localidad:102, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo SAN ISIDRO LIMON 70900 SAN ISIDRO LIMÓN, SAN PEDRO POCHUTLA LA OBRA SE LOCALIZA A 50 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL SOBRE EL ACCESO PRINCIPAL, lon:-96.38379923, lat:15.81523149}} | 2025-06-23 | 2025-08-06 | 1555200.01 | 1555200.01 | 1555200.01 | 1555200.01 | 1555200.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPP-324/FAISMUN/007/355/2025, contratista:INGENIERIA Y ARQUITECTURA ESPECIALIZADA LOMA LINDA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, monto:1555200.01, importe_modificado:1555200.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1151.16}} | {2578673/proyecto_PROCESO, 2578673/proyecto_FIN, 2578673/proyecto_INICIO, 2578673/proyecto_PROCESO, 2578673/proyecto_INICIO, 2578673/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578675 | Proyecto de inversión | 999998.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999998.32, modificado:999998.32}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTENGO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA - 58844 | 20 | Oaxaca | 324 | San Pedro Pochutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Pochutla | 58844 | S | 60 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:324, localidad:40, direccion:Carretera libre pavimentada municipal ACCESO PRINCIPAL - ZAPOTENGO 0 145 70900 ZAPOTENGO, SAN PEDRO POCHUTLA LA OBRA SE LOCALIZA A 800 METROS AL SUR DE LA CARRETERA SANTIAGO PINOTEPA-SALINA CRUZ, lon:-96.4043012, lat:15.69685208}} | 2025-06-23 | 2025-08-06 | 999998.31 | 999998.32 | 999998.32 | 999998.32 | 999998.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPP-324/FAISMUN/008/397/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ESPECIALIZADO PALMEIRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, monto:999998.32, importe_modificado:999998.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}} | {2578675/proyecto_FIN, 2578675/proyecto_PROCESO, 2578675/proyecto_INICIO, 2578675/proyecto_FIN, 2578675/proyecto_INICIO, 2578675/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578676 | Proyecto de inversión | 1109777.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1109777.52, modificado:1109777.52}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE PRINCIPAL DE LAGUNA SECA, SAN PEDRO POCHUTLA - 110473 | 20 | Oaxaca | 324 | San Pedro Pochutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Pochutla | 110473 | S | 43 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:147.96, meta_modificada:147.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:324, localidad:1, direccion:Calle PRINCIPAL Colonia LAGUNA SECA 70900 SAN PEDRO POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA ENTRE Calle TRIANGULO Y Calle SIN NOMBRE Calle NIÑOS HEROES LA OBRA SE LOCALIZA A 200 MTS DEL CESSA POCHUTLA., lon:-96.46527545, lat:15.74033008}} | 2025-09-22 | 2025-10-25 | 1109777.52 | 1109777.52 | 1109777.52 | 1109777.52 | 1109777.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPP-324/FAISMUN/016/255/2025, contratista:INGENIERIA Y ARQUITECTURA ESPECIALIZADA LOMA LINDA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, monto:1109777.52, importe_modificado:1109777.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:147.96}} | {2578676/proyecto_INICIO, 2578676/proyecto_FIN, 2578676/proyecto_INICIO, 2578676/proyecto_FIN, 2578676/proyecto_PROCESO, 2578676/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578678 | Proyecto de inversión | 999993.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999993.31, modificado:999993.31}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, EN LA LOCALIDAD DE ARROYO MACALLA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA - 101901 | 20 | Oaxaca | 324 | San Pedro Pochutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Pochutla | 101901 | S | 31 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:324, localidad:188, direccion:Calle sin nombre Pueblo ARROYO MACALLA 70900 ARROYO MACALLA, SAN PEDRO POCHUTLA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle MACAYA Calle 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE LOCALIZA A 500 MTS DE LA ESCUELA PREESCOLAR BENITO JUAREZ., lon:-96.47765291, lat:15.75007312}} | 2025-09-22 | 2025-10-25 | 999993.31 | 999993.31 | 999993.31 | 999993.31 | 999993.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPP-324/FAISMUN/037/399/2025, contratista:CAMINOS Y CONSTRUCCIONES MONTE VERDE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, monto:999993.31, importe_modificado:999993.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}} | {2578678/proyecto_PROCESO, 2578678/proyecto_FIN, 2578678/proyecto_INICIO, 2578678/proyecto_FIN, 2578678/proyecto_PROCESO, 2578678/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578679 | Proyecto de inversión | 1504080.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1504080.99, modificado:1517450.25}} | CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE ARROYO ZAPOTE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA - 101568 | 20 | Oaxaca | 324 | San Pedro Pochutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Pochutla | 101568 | S | 384 | 384 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:324, localidad:39, direccion:Pueblo ARROYO ZAPOTE 70900 ARROYO ZAPOTE, SAN PEDRO POCHUTLA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle CARRETERA OAXACA-PUERTO ANGEL Calle SIN NOMBRE LA OBRA SE LOCALIZA A 200 MTS. DE LA ESCUELA PRIMARIA DE ARROYO ZAPOTE, lon:-96.46087733, lat:15.77263771}} | 2025-09-22 | 2025-10-27 | 1504080.99 | 1517450.25 | 1517450.25 | 1517450.25 | 1517450.25 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:COP/MSPP-324/FAISMUN/031/43/2025, contratista:CONSTRUCCIONES PROGRESISTAS DEL PACIFICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, monto:1517450.25, importe_modificado:1517450.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:60.0}} | {2578679/proyecto_INICIO, 2578679/proyecto_PROCESO, 2578679/proyecto_FIN, 2578679/proyecto_INICIO, 2578679/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578680 | Proyecto de inversión | 2144753.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2144753.63, modificado:2144753.63}} | CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE EL TULE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA - 106746 | 20 | Oaxaca | 324 | San Pedro Pochutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Pochutla | 106746 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:60000.0, meta_modificada:60000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:324, localidad:247, direccion:Camino CAMINO A XONENE - EL TULE 1 100 70902 EL TULE, SAN PEDRO POCHUTLA LA OBRA SE LOCALIZA A 700 METROS DE LA LOCALIDAD EL TULE, lon:-96.50392825, lat:15.77173208}} | 2025-09-15 | 2025-11-13 | 2144753.63 | 2144753.63 | 2144753.63 | 2144753.63 | 2144753.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPP-324/FAISMUN/032/81/2025, contratista:CAMINOS Y CONSTRUCCIONES MONTE VERDE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, monto:2144753.63, importe_modificado:2144753.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:60000.0}} | {2578680/proyecto_INICIO, 2578680/proyecto_PROCESO, 2578680/proyecto_FIN, 2578680/proyecto_PROCESO, 2578680/proyecto_FIN, 2578680/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:checar liga del contrato y acat entrega, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-13}}
2025 | 4 | OAX250302578682 | Proyecto de inversión | 1368614.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1368614.71, modificado:1368614.71}} | REHABILITACION DE CAMINO EN ZONA ALTA, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO POCHUTLA - 97723 | 20 | Oaxaca | 324 | San Pedro Pochutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Pochutla | 97723 | S | 7408 | 6663 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.6, meta_modificada:3.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:324, localidad:1, direccion:Camino LA SOLEDAD - GUZMAN 3 600 70900 SAN PEDRO POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO HACIA GUZMAN PARTE ALTA DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO POCHUTLA, lon:-96.47267895, lat:15.75926073}} | 2025-09-08 | 2025-09-22 | 1368614.71 | 1368614.71 | 1368614.71 | 1368614.71 | 1368614.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPP-324/FAISMUN/004/374/2025, contratista:ROVIROSA CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, monto:1368614.71, importe_modificado:1368614.71}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.6}} | {2578682/proyecto_PROCESO, 2578682/proyecto_INICIO, 2578682/proyecto_PROCESO, 2578682/proyecto_FIN, 2578682/proyecto_INICIO, 2578682/proyecto_FIN, 2578682/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579377 | Proyecto de inversión | 2127144.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2127144.84, modificado:2127144.84}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE REFORMA UBICADA EN LA AGENCIA DE VILLA NUEVA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEOPOXCO - 69688 | 20 | Oaxaca | 434 | Santa María Teopoxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Teopoxco | 69688 | S | 300 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:434, localidad:2, direccion:Camino AGENCIA DE VILLA NUEVA - CALLE REFORMA 1 20 68545 VILLA NUEVA, SANTA MARÍA TEOPOXCO LA CALLE SE ENCUANTRA EN UN DOMICILIO CONOCIDO EN LA LA AGENCIA DE VILLA NUEVA PARTE DEL CENTRO DE LA POBLACION, lon:-96.97992301, lat:18.17771818}} | 2025-07-21 | 2025-10-08 | 2127144.84 | 2127144.84 | 2127144.84 | 2127144.84 | 2127144.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FAISMUN/MSMT/434/INV/005/2025, contratista:INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA RAFMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEOPOXCO, monto:2127144.84, importe_modificado:2127144.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1800.0}} | {2579377/proyecto_PROCESO, 2579377/proyecto_INICIO, 2579377/proyecto_PROCESO, 2579377/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579379 | Proyecto de inversión | 2843832.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2843832.03, modificado:2843832.03}} | CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO EN EL PARAJE NOONRRECA DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA TEXCATITLÁN, MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEXCATITLÁN - 96278 | 20 | Oaxaca | 436 | Santa María Texcatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Texcatitlán | 96278 | S | 40 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1079.0, meta_modificada:1079.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:436, localidad:1, direccion:Pueblo SANTA MARIA TEXCATITLAN 68680 SANTA MARÍA TEXCATITLÁN, SANTA MARÍA TEXCATITLÁN DEL CAMINO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE TOMELLON A SANTA MARIA TEXCATITLAN, ANTES DE LLEGAR A LA PRESIDENCIA DE SANTA MARIA TEXCATITLAN COMO A T, lon:-97.06069709, lat:17.71240206}} | 2025-08-04 | 2025-10-17 | 2843832.03 | 2843832.03 | 2843832.03 | 2843832.03 | 2843832.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-MSMT/436/R33-III/02/2025, contratista:DESARROLLO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALMADA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEXCATITLAN, monto:2843832.03, importe_modificado:2843832.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1079.0}} | {2579379/proyecto_INICIO, 2579379/proyecto_PROCESO, 2579379/proyecto_FIN, 2579379/proyecto_PROCESO, 2579379/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LIGA DE CONTRATO SOLO SE VISUALIZA UNA HOJA , trimestre:4.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | OAX250302579380 | Proyecto de inversión | 1022815.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1022815.8, modificado:1022815.8}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA TEXCATITLÁN, MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEXCATITLÁN - 104698 | 20 | Oaxaca | 436 | Santa María Texcatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Texcatitlán | 104698 | S | 464 | 437 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:68.0, meta_modificada:68.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:436, localidad:1, direccion:Pueblo SANTA MARIA TEXCATITLAN 68680 SANTA MARÍA TEXCATITLÁN, SANTA MARÍA TEXCATITLÁN DEL PALACIO MUNICIPAL HACIA TODA LA PERIFERIA SE ENCUENTRAS LAS CALLES DONDE SE REHABILITARA EL ALUMBRADO PUBLICO DE SANTA MARIA TEXCATITLAN, lon:-97.06656711, lat:17.71316489}} | 2025-09-09 | 2025-10-08 | 1022815.8 | 1022815.8 | 1022815.8 | 1022815.8 | 1022815.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-MSMT/436/R33-III/03/2025, contratista:DESARROLLO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALMADA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEXCATITLAN, monto:1022815.8, importe_modificado:1022815.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:68.0}} | {2579380/proyecto_PROCESO, 2579380/proyecto_INICIO, 2579380/proyecto_FIN, 2579380/proyecto_PROCESO, 2579380/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA LIGA DE ACTA DE ENTRAGA RECEPCION, trimestre:4.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | OAX250302579381 | Proyecto de inversión | 972855.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:972855.8, modificado:972855.8}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (LÍNEA DE CONDUCCIÓN) EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA TEXCATITLÁN, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEXCATITLÁN, OAXACA. - 94453 | 20 | Oaxaca | 436 | Santa María Texcatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Texcatitlán | 94453 | S | 464 | 432 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6902.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:436, localidad:1, direccion:Pueblo SANTA MARIA TEXCATITLAN 68680 SANTA MARÍA TEXCATITLÁN, SANTA MARÍA TEXCATITLÁN DEL PALACIO MUNICIPAL CAMINAR HACIA EL SUROESTE AL CAMINO QUE LLEGA A SAN ANTONIO NDUAYACO Y A LA ALTURA DEL HOJO DE AGUA DE NRUSA DOKO AL MARGE, lon:-97.06968717, lat:17.71059058}} | 2025-06-04 | 2025-07-18 | 972855.8 | 972855.8 | 972855.8 | 972855.8 | 972855.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-MSMT/436/R33-III/01/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEXCATITLAN, monto:972855.8, importe_modificado:972855.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:270.0}} | {2579381/proyecto_INICIO, 2579381/proyecto_PROCESO, 2579381/proyecto_INICIO, 2579381/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579397 | Proyecto de inversión | 2653459.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2653459.86, modificado:2653459.86}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL - 113779 | 20 | Oaxaca | 439 | Santa María Tonameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Tonameca | 113779 | S | 75 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:68, direccion:Camino / Terracería CARRETERA DE SANTO DOMINGO - PASO LAS GARZAS 0 750 70946 PASO LAS GARZAS, SANTA MARÍA TONAMECA EL TRAMO COMIENZA EN LA CARRETERA FEDERAL 200, ENTRANDO EN LA CARRETERA QUE VA PARA SANTO DOMIGO, SUBIENDO UNOS 7.5, lon:-96.72713041, lat:15.7902579}} | 2025-09-17 | 2025-11-15 | 2653459.86 | 2653459.86 | 2653459.86 | 2653459.86 | 2653459.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-439/R33-FAISMUN/OP/22/2025, contratista:CONSTRUMAQUINARIA INCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA, monto:2653459.86, importe_modificado:2653459.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2100.0}} | {2579397/proyecto_INICIO, 2579397/proyecto_PROCESO, 2579397/proyecto_FIN, 2579397/proyecto_PROCESO, 2579397/proyecto_FIN, 2579397/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe de reprotar avances, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:debe de reprotar avances, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:debe de reprotar avances, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:debe de reprotar avances, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | OAX250302579752 | Proyecto de inversión | 2791548.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2791548.56, modificado:2791548.56}} | CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO IXCATLAN, SEGUNDA ETAPA - 92982 | 20 | Oaxaca | 510 | Santo Domingo Ixcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Ixcatlán | 92982 | S | 118 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:648.0, meta_modificada:648.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:510, localidad:1, direccion:Calle PRESIDENTE JUAREZ Pueblo SANTO DOMINGO IXCATLAN 71146 SANTO DOMINGO IXCATLÁN, SANTO DOMINGO IXCATLÁN ENTRE Calle PASEO SANTO DOMINGO Y Calle CHAPULTEPEC Calle PORFIRIO DIAZ FRENTE A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y A 100 METROS DE, lon:-97.53153813, lat:16.91286217}} | 2025-08-25 | 2025-10-23 | 2791548.56 | 2791548.56 | 2791548.56 | 2791548.56 | 2791548.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158556, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO IXCATLAN, monto:2791548.56, importe_modificado:2791548.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:648.0}} | {2579752/proyecto_INICIO, 2579752/proyecto_PROCESO, 2579752/proyecto_INICIO, 2579752/proyecto_PROCESO, 2579752/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579757 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO NUXAÁ - 103179 | 20 | Oaxaca | 511 | Santo Domingo Nuxaá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Nuxaá | 103179 | S | 1709 | 1626 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:127.0, meta_modificada:127.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:511, localidad:1, direccion:Camino Santo Domingo Nuxaa - La Muralla, Ojo de Agua, 127 0 69960 SANTO DOMINGO NUXAÁ, SANTO DOMINGO NUXAÁ La ubicación de los caminos están en varios puntos de todo el municipio de Santo Domingo Nuxaa. , lon:-97.12112889, lat:17.2221001}} | 2025-09-08 | 2025-10-18 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P. IR-08/MSDN/511/FAISMUN/08/16/001/2025, contratista:GRUPO HERNANDEZ CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SANTO DOMINGO NUXAA, monto:1400000.0, importe_modificado:1400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:127.0}} | {2579757/proyecto_PROCESO, 2579757/proyecto_FIN, 2579757/proyecto_INICIO, 2579757/proyecto_PROCESO, 2579757/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302579759 | Proyecto de inversión | 1019000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1019000.0, modificado:1019000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE RIO GARZA - 71189 | 20 | Oaxaca | 511 | Santo Domingo Nuxaá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Nuxaá | 71189 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:511, localidad:21, direccion:Camino / Terracería RIO GARZA - CAMINO AL ORO 0 1500 69965 RÍO GARZA, SANTO DOMINGO NUXAÁ LAS ACCIONES QUE SE CONSTRUIRÁN SE ENCUENTRAN EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, MUY DISPERSOS, ALGUNOS SE ENCUENTRAN CERCA DE LA ZONA URBANI, lon:-97.01949693, lat:17.18965503}} | 2025-07-26 | 2025-09-30 | 1019000 | 1019000 | 1019000 | 1019000 | 1019000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P. IR-03/MSDN/511/FAISMUN/03/06/021/2025, contratista:ING MERCED RAMIREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO SANTO DOMINGO NUXAA, monto:1019000.0, importe_modificado:1019000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} | {2579759/proyecto_INICIO, 2579759/proyecto_PROCESO, 2579759/proyecto_INICIO, 2579759/proyecto_PROCESO, 2579759/proyecto_FIN, 2579759/proyecto_INICIO, 2579759/proyecto_PROCESO, 2579759/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302579760 | Proyecto de inversión | 469267 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:469267.0, modificado:469267.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PUBLICO 1RA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE LLANO DE AYUCA. - 117697 | 20 | Oaxaca | 511 | Santo Domingo Nuxaá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Nuxaá | 117697 | S | 136 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:230.88, meta_modificada:230.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:511, localidad:4, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL LLANO DE AYUCA SN SN Pueblo LLANO DE AYUCA 69964 LLANO DE AYUCA, SANTO DOMINGO NUXAÁ ENTRE Cerrada ENTRADA ESCUELA Y Cerrada OFICINAS AGENCIA LLANO DE AYUCA Cerrada INSTALACIONES DE ESCUELA LA CONSTRUCCIÓN DE, lon:-97.11333805, lat:17.17388353}} | 2025-09-10 | 2025-10-30 | 469267 | 469267 | 469267 | 469267 | 469267 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P. AD-11/MSDN/511/FAISMUN/11/18/004/2025, contratista:CONSTRUCCIONES INTELIGENTES DABANI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SANTO DOMINGO NUXAA, monto:469267.0, importe_modificado:469267.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:230.88}} | {2579760/proyecto_PROCESO, 2579760/proyecto_FIN, 2579760/proyecto_INICIO, 2579760/proyecto_PROCESO, 2579760/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302579762 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO NUXAÁ. - 58959 | 20 | Oaxaca | 511 | Santo Domingo Nuxaá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Nuxaá | 58959 | S | 143 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:520.0, meta_modificada:520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:511, localidad:1, direccion:Camino CAMINO SANTO DOMINGO NUXAA - EL ORO NUXAA 0 5000 69960 SANTO DOMINGO NUXAÁ, SANTO DOMINGO NUXAÁ LAS ACCIONES QUE SE CONSTRUIRÁN SE ENCUENTRAN EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, MUY DISPERSOS, ALGUNOS SE ENCUENTRAN DE LA ZONA, lon:-97.12104008, lat:17.22191181}} | 2025-06-18 | 2025-07-27 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P. IR-01/MSDN/511/FAISMUN/01/15/001/2025, contratista:CONSTRUCCIONES ESCALA RM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SANTO DOMINGO NUXAA, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:520.0}} | {2579762/proyecto_INICIO, 2579762/proyecto_PROCESO, 2579762/proyecto_FIN, 2579762/proyecto_PROCESO, 2579762/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302579763 | Proyecto de inversión | 1191459.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1191459.61, modificado:1191459.61}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE EL ORO. - 115487 | 20 | Oaxaca | 511 | Santo Domingo Nuxaá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Nuxaá | 115487 | S | 56 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:511, localidad:3, direccion:Camino centro de el oro nuxaa - camino a santo domingo nuxaa 0 5000 69960 EL ORO, SANTO DOMINGO NUXAÁ la obra se realizara en varios casas de la localidad del oro Nuxaa, algunas viviendas donde se colocaran los tanques se encuentr, lon:-97.03911452, lat:17.18631451}} | 2025-09-10 | 2025-10-31 | 1191459.61 | 1191459.61 | 1191459.61 | 1191459.61 | 1191459.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P. IR-09/MSDN/511/FAISMUN/09/04/003/2025, contratista:EDIFICACIONES CONSTRUCTIVAS MAYAX S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO SANTO DOMINGO NUXAA, monto:1191459.61, importe_modificado:1191459.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:200.0}} | {2579763/proyecto_INICIO, 2579763/proyecto_PROCESO, 2579763/proyecto_FIN, 2579763/proyecto_PROCESO, 2579763/proyecto_FIN, 2579763/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302579765 | Proyecto de inversión | 2369000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2369000.0, modificado:2369000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PUBLICO 2DA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA. - 59083 | 20 | Oaxaca | 511 | Santo Domingo Nuxaá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Nuxaá | 59083 | S | 268 | 259 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:481.09, meta_modificada:481.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:511, localidad:2, direccion:Calle CENTRO SIN NUMERO SIN NUMERO Pueblo OJO DE AGUA 69963 OJO DE AGUA, SANTO DOMINGO NUXAÁ ENTRE Calle CENTRO Y Calle CENTRO Ninguno SIN NOMBRE LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, FRENTE A LAS OFICINAS DE LA AGENCI, lon:-97.05152349, lat:17.14940645}} | 2025-07-09 | 2025-10-06 | 2369000 | 2369000 | 2369000 | 2369000 | 2369000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P. IR-05/MSDN/511/FAISMUN/05/10/002/2025, contratista:GREGORIO ALFREDO LÓPEZ RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO SANTO DOMINGO NUXAA, monto:2369000.0, importe_modificado:2369000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:481.09}} | {2579765/proyecto_INICIO, 2579765/proyecto_PROCESO, 2579765/proyecto_FIN, 2579765/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302579766 | Proyecto de inversión | 951000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:951000.0, modificado:951000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS, 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CERRO LEÓN - 107737 | 20 | Oaxaca | 511 | Santo Domingo Nuxaá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Nuxaá | 107737 | S | 191 | 176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:511, localidad:29, direccion:Calle PRINCIPAL CENTRO SIN NUMERO SN Pueblo CERRO LEON NUXAA 69960 CERRO DE LEÓN, SANTO DOMINGO NUXAÁ ENTRE Privada RUMBO A LA CANCHA Y Calle CAMINO PRINCIPAL CERRO LEON Cerrada SIN NOMBRE LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE LOCALIZA FRENT, lon:-97.0220597, lat:17.13996639}} | 2025-09-10 | 2025-10-29 | 951000 | 951000 | 951000 | 951000 | 951000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P. IR-12/MSDN/511/FAISMUN/12/08/029/2025, contratista:ALEJANDRO SANTIAGO CRUZ, convocante:MUNICIPIO SANTO DOMINGO NUXAA, monto:951000.0, importe_modificado:951000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {2579766/proyecto_INICIO, 2579766/proyecto_PROCESO, 2579766/proyecto_FIN, 2579766/proyecto_PROCESO, 2579766/proyecto_FIN, 2579766/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302579767 | Proyecto de inversión | 649733 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:649733.0, modificado:649733.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE LLANO DE AYUCA - 64676 | 20 | Oaxaca | 511 | Santo Domingo Nuxaá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Nuxaá | 64676 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:511, localidad:4, direccion:Camino / Terracería camino principal llano de ayuca - llano de ayuca 0 2500 69964 LLANO DE AYUCA, SANTO DOMINGO NUXAÁ las acciones se encuentran sobre camino principal de llano de Ayuca, , lon:-97.11308372, lat:17.17350155}} | 2025-07-08 | 2025-09-05 | 649733 | 649733 | 649733 | 649733 | 649733 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P. AD-07/MSDN/511/FAISMUN/07/12/004/2025, contratista:$649,733.00, convocante:MUNICIPIO SANTO DOMINGO NUXAA, monto:649733.0, importe_modificado:649733.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:50.0}} | {2579767/proyecto_PROCESO, 2579767/proyecto_INICIO, 2579767/proyecto_PROCESO, 2579767/proyecto_INICIO, 2579767/proyecto_FIN, 2579767/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302579770 | Proyecto de inversión | 690724.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:690724.95, modificado:690724.95}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE EMILIANO ZAPATA CLAVE: 20DPB1531E, EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PETAPA. - 64496 | 20 | Oaxaca | 513 | Santo Domingo Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Petapa | 64496 | S | 65 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:76.18, meta_modificada:76.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:513, localidad:1, direccion:Calle GENERAL CAHRIS CASTRO Pueblo SANTO DOMINGO PETAPA 70350 SANTO DOMINGO PETAPA, SANTO DOMINGO PETAPA ENTRE Calle ANA GASGA PEREZ Y Calle SIN NOMBRE Calle EMILIANO ZAPATA ZONA URBANA CON AMANZANAMIENTO PARTIENDO DEL CENTRO DE L, lon:-95.13300527, lat:16.81802963}} | 2025-06-02 | 2025-07-31 | 690724.95 | 690724.95 | 690724.95 | 690724.95 | 690724.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSMQ/FAISMUN/275/004/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LEYMA S.A DE C.V., convocante:SANTO DOMINGO PETAPA, monto:690724.95, importe_modificado:690724.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:76.18}} | {2579770/proyecto_FIN, 2579770/proyecto_PROCESO, 2579770/proyecto_INICIO, 2579770/proyecto_PROCESO, 2579770/proyecto_FIN, 2579770/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579771 | Proyecto de inversión | 3209050.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3209050.96, modificado:3209050.96}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TONAGUIA - 105707 | 20 | Oaxaca | 514 | Santo Domingo Roayaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Roayaga | 105707 | S | 246 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:514, localidad:2, direccion:Calle INDEPENDENCIA Pueblo Tonaguía 68838 TONAGUÍA, SANTO DOMINGO ROAYAGA ENTRE Calle MORELOS Y Calle GUERRERO Avenida INDEPENDENCIA LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA AVENIDA INDEPENCIA A 650 METROS DEL ACCESO PRINCIPAL DE LA AGENCIA , lon:-96.03344245, lat:17.33283979}} | 2025-09-17 | 2025-12-15 | 3209050.96 | 3209050.96 | 3209050.96 | 3209050.96 | 3209050.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDR/FAISMUN/514/05/0002/2025, contratista:INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA CIVIL JOMASA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ROAYAGA, monto:3209050.96, importe_modificado:3209050.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:560.0}} | {2579771/proyecto_INICIO, 2579771/proyecto_PROCESO, 2579771/proyecto_FIN, 2579771/proyecto_INICIO, 2579771/proyecto_PROCESO, 2579771/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579773 | Proyecto de inversión | 1054098.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1054098.35, modificado:1054098.35}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO ROAYAGA (2A ETAPA) - 109346 | 20 | Oaxaca | 514 | Santo Domingo Roayaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Roayaga | 109346 | S | 310 | 273 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:176.0, meta_modificada:176.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:514, localidad:1, direccion:Calle planta de tratamiento Pueblo santo domingo roayaga 68837 SANTO DOMINGO ROAYAGA, SANTO DOMINGO ROAYAGA ENTRE Calle principal Y Avenida camino a villa alta Privada del rio la obra se encuentra aproximadamente a 500 metros del , lon:-96.11776252, lat:17.34159829}} | 2025-09-22 | 2025-11-05 | 1054098.35 | 1054098.35 | 1054098.35 | 1054098.35 | 1054098.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDR/FAISMUN/514/04/0004/2025, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BRHIELLA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ROAYAGA, monto:1054098.35, importe_modificado:1054098.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:176.0}} | {2579773/proyecto_INICIO, 2579773/proyecto_PROCESO, 2579773/proyecto_INICIO, 2579773/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302580106 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600000.0, modificado:600000.0}} | Construcción de la red de drenaje Sanitario en privada de Av. Ferrocarril, del barrio del Niño. en la Villa de Zaachila. - 106568 | 20 | Oaxaca | 565 | Villa de Zaachila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Zaachila | 106568 | S | 169 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:Privada Av. Ferrocarril Barrio Barrio del Niño 71310 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA ENTRE Y Avenida Av. Ferrocarril Calle Tres cruces La privada se encuentra enfrente de la Gasolinera Gaheva. S. de R.L. de C.V. El acceso es , lon:-96.75272846, lat:16.96342435}} | 2025-09-26 | 2025-10-25 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/ROP/61/MVZ/565/FAISMUN/AD/09/2025, contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2580106/proyecto_PROCESO, 2580106/proyecto_FIN, 2580106/proyecto_PROCESO, 2580106/proyecto_INICIO, 2580106/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar liga del acta entrega de la obra realizada , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302580107 | Proyecto de inversión | 779876.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:779876.83, modificado:779876.83}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA REGIONAL EN LA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, CON CLAVE: 20DPR1552S. EN LA VILLA DE ZAACHILA. - 67485 | 20 | Oaxaca | 565 | Villa de Zaachila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Villa de Zaachila | 67485 | S | 88 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:Calle Zihualcoatl Barrio Barrio San Pablo 71315 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA ENTRE Calle Pelaxila Y Calle Cozaanatao Privada Privada de Zihualcoatl. Escuela en los límites entre el Barrio San José y San Pablo., lon:-96.74395319, lat:16.95390569}} | 2025-07-31 | 2025-08-28 | 779876.83 | 779876.83 | 779876.83 | 779876.83 | 779876.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/ROP/232/MVZ/565/FAISMUN/IR/07/2025, contratista:COEDIF. S.A. DE .C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, monto:779876.83, importe_modificado:779876.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {2580107/proyecto_INICIO, 2580107/proyecto_PROCESO, 2580107/proyecto_INICIO, 2580107/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación: Falta firma y sello de las autoridades municipales y del contratista en el contrato, agregar liga del acta entrega de la obra realizada , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:Cargar imágenes de termino de la obra , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302580108 | Proyecto de inversión | 1769106.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1769106.52, modificado:1769106.52}} | Construcción de Pavimentación a base de concreto hidráulico de la calle Segunda Privada de Xetao, Barrio del Niño, en la villa de Zaachila. - 66918 | 20 | Oaxaca | 565 | Villa de Zaachila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Zaachila | 66918 | S | 68 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1004.51, meta_modificada:1004.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:Privada 2a de Privada Barrio Barrio del Niño 71310 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA ENTRE Privada 1a Priv. Zetao Y Privada Privada de Donaji Calle Emiliano Zapata Privada, atrás de la gasolinera. Al sur del pueblo, lon:-96.75136282, lat:16.9609298}} | 2025-08-01 | 2025-09-29 | 1769106.52 | 1769106.52 | 1769106.52 | 1769106.52 | 1769106.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/ROP/88/MVZ/565/FAISMUN/IR/08/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LEYMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, monto:1769106.52, importe_modificado:1769106.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1004.51}} | {2580108/proyecto_INICIO, 2580108/proyecto_PROCESO, 2580108/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación: Falta firma y sello de las autoridades municipales y del contratista en el contrato, agregar liga del acta entrega de la obra realizada , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302580109 | Proyecto de inversión | 291282.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:291282.35, modificado:291282.35}} | Construcción de techado en bienes públicos de la colonia Guadalupana, en la en la Villa de Zaachila. - 106425 | 20 | Oaxaca | 565 | Villa de Zaachila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Zaachila | 106425 | S | 40 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:183.0, meta_modificada:183.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:565, localidad:6, direccion:Calle 12 de diciembre Colonia Guadalupana 71317 VICENTE GUERRERO, VILLA DE ZAACHILA ENTRE Avenida 18 de diciembre Y Calle 8 de diciembre Calle 4 de octubre El techado se encuentra en la calle 12 de diciembre., lon:-96.70683477, lat:16.93121843}} | 2025-09-29 | 2025-10-28 | 291282.35 | 291282.35 | 291282.35 | 291282.35 | 291282.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/ROP/60/MVZ/565/FAISMUN/AD/03/2025, contratista:Daniel Bautista Pérez, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, monto:238074.87, importe_modificado:238074.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:183.0}} | {2580109/proyecto_PROCESO, 2580109/proyecto_INICIO, 2580109/proyecto_FIN, 2580109/proyecto_PROCESO, 2580109/proyecto_FIN, 2580109/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El contrato no corresponde a la obra realizada, trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302580110 | Proyecto de inversión | 190000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:190000.0, modificado:190000.0}} | Rehabilitación del pozo profundo de agua entubada en la colonia Emiliano zapata, del municipio de la villa de Zaachila - 117832 | 20 | Oaxaca | 565 | Villa de Zaachila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Zaachila | 117832 | S | 558 | 493 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:565, localidad:2, direccion:s/n Colonia Emiliano Zapata 71317 EMILIANO ZAPATA, VILLA DE ZAACHILA ENTRE Calle Sin nombre Y Calle Lázaro Cárdenas Calle Camino al Rio El pozo se encuentra a cinco cuadras de la agencia de policías., lon:-96.71799648, lat:16.93546544}} | 2025-10-04 | 2025-11-02 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/ROP/570/MVZ/565/FAISMUN/AD/13/2025, contratista:LUMEN-OAX PROYECTOS Y CONSTRUCCION. S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, monto:190000.0, importe_modificado:190000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2580110/proyecto_PROCESO, 2580110/proyecto_INICIO, 2580110/proyecto_FIN, 2580110/proyecto_INICIO, 2580110/proyecto_FIN, 2580110/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación: Falta firma y sello de las autoridades municipales y del contratista en el contrato, agregar liga del acta entrega de la obra realizada , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302580111 | Proyecto de inversión | 1093897.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1093897.79, modificado:1093897.79}} | Construcción de un aula en el centro de atención múltiple No. 32 con clave 20DML0032L en villa de Zaachila. - 109784 | 20 | Oaxaca | 565 | Villa de Zaachila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Villa de Zaachila | 109784 | S | 8866 | 7922 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:49.79, meta_modificada:49.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:Calle Lázaro Cárdenas Barrio San Sebastián 71313 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA ENTRE Calle Guelachi Y Calle Dannidipaa Calle Prol. de Dannidipaa El CAM 32 se encuentra entre la unidad deportiva de la Villa de Zaachila y la , lon:-96.7423155, lat:16.94932996}} | 2025-10-06 | 2025-12-04 | 1093897.79 | 1093897.79 | 1093897.79 | 1093897.79 | 1093897.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/ROP/449/MVZ/565/FAISMUN/IR/09/2025, contratista:COEDIF S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, monto:1093897.79, importe_modificado:1093897.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:49.79}} | {2580111/proyecto_INICIO, 2580111/proyecto_FIN, 2580111/proyecto_PROCESO, 2580111/proyecto_INICIO, 2580111/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación: Falta firma y sello de las autoridades municipales y del contratista en el contrato, agregar liga del acta entrega de la obra realizada , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302580113 | Proyecto de inversión | 3501769.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3501769.95, modificado:3501769.95}} | REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFALTICO DE LA AVENIDA FERROCARRIL, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE ZAACHILA. - 57041 | 20 | Oaxaca | 565 | Villa de Zaachila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Zaachila | 57041 | S | 7329 | 6551 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2163.0, meta_modificada:2163.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:Avenida AVENIDA FERROCARRIL Barrio VILLA DE ZAACHILA 71313 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA ENTRE Calle LEOBAA Y Calzada VICENTE GUERRERO LA AVENDIA SE ENCUENTRA PASANDO EL SEMAFORO EN DIRECCION AL MUNICIPIO DE ZIMATLAN DE, lon:-96.75485267, lat:16.95221718}} | 2025-06-18 | 2025-08-16 | 3501769.95 | 3501769.95 | 3501769.95 | 3501769.95 | 3501769.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/ROP/05/MVZ/565/FAISMUN/LPE/004/2025, contratista:SAHUHER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, monto:3501769.95, importe_modificado:3501769.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2163.0}} | {2580113/proyecto_INICIO, 2580113/proyecto_FIN, 2580113/proyecto_PROCESO, 2580113/proyecto_FIN, 2580113/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar liga del acta entrega de la obra realizada , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302580114 | Proyecto de inversión | 439530.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:439530.44, modificado:439530.44}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA PRIVADA PROLONGACIÓN DE ZETOBAA DEL BARRIO SAN SEBASTIÁN, EN LA VILLA DE ZAACHILA. - 67003 | 20 | Oaxaca | 565 | Villa de Zaachila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Zaachila | 67003 | S | 430 | 425 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:714.0, meta_modificada:714.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:Calle Zetobaa Barrio Barrio San Sebastian 71313 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA ENTRE Calle Zetobaa Y Privada De Zetobaa Privada Niza En la salida sur del Barrio San Sebastián, en los campos agrícolas., lon:-96.75232621, lat:16.93771056}} | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 439530.44 | 439530.44 | 439530.44 | 439530.44 | 439530.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/ROP/210/MVZ/565/FAISMUN/AD/06/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DANI BAAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, monto:439530.44, importe_modificado:439530.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:714.0}} | {2580114/proyecto_INICIO, 2580114/proyecto_PROCESO, 2580114/proyecto_INICIO, 2580114/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación: Falta firma y sello de las autoridades municipales y del contratista en el contrato, agregar liga del acta entrega de la obra realizada , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302580116 | Proyecto de inversión | 802215.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:802215.09, modificado:802215.09}} | REHABILITACIÓN DE ESCALINATAS EN PARQUE MUNICIPAL, EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE ZAACHILA, MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, ESTADO DE OAXACA. - 56029 | 20 | Oaxaca | 565 | Villa de Zaachila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Zaachila | 56029 | S | 8866 | 7922 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:686.53, meta_modificada:686.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:Calle VICENTE GUERRERO Barrio BARRIO DEL NIÑO 71310 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA ENTRE Y Calle ALARII Andador COQUIZA LAS ESCALINATAS SE ENCUENTRAN ENFRENTE DEL TEATRO AL AIRE LIBRE ZAACHILA 600 AÑOS DEL PARQUE MUNICIPAL., lon:-96.75031521, lat:16.95170564}} | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 802215.09 | 802215.09 | 802215.09 | 802215.09 | 802215.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/ROP/09/MVZ/565/FAISMUN/IR/02/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, monto:802215.09, importe_modificado:802215.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:686.53}} | {2580116/proyecto_INICIO, 2580116/proyecto_PROCESO, 2580116/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación: Falta firma y sello de las autoridades municipales y del contratista en el contrato, agregar liga del acta entrega de la obra realizada , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302580118 | Proyecto de inversión | 396755.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:396755.48, modificado:396755.48}} | Rehabilitación de plaza cívica del Jardín de Niños Jean Piaget, Clave: 20DJN2244C. De la colonia 24 de Julio, en la Villa de Zaachila. - 66912 | 20 | Oaxaca | 565 | Villa de Zaachila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Villa de Zaachila | 66912 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.31, meta_modificada:250.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:565, localidad:29, direccion:Calle 6 de Enero Colonia 24 de Julio 71318 COLONIA 24 DE JULIO, VILLA DE ZAACHILA ENTRE Calle 25 de Julio Y Calle Progreso Privada Privada de Ayoquezco La calle se encuentra sobr la calle Progreso, frente a la tienda llamada Los E, lon:-96.69621013, lat:16.92506878}} | 2025-07-26 | 2025-08-24 | 396755.48 | 396755.48 | 396755.48 | 396755.48 | 396755.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/ROP/59/MVZ/565/FAISMUN/AD/04/2025, contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, monto:396755.48, importe_modificado:396755.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.31}} | {2580118/proyecto_INICIO, 2580118/proyecto_PROCESO, 2580118/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación: Falta firma y sello de las autoridades municipales y del contratista en el contrato, agregar liga del acta entrega de la obra realizada , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:Cargar imágenes correspondientes al inicio y desarrollo de la obra realizada, trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302580119 | Proyecto de inversión | 129986.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:129986.06, modificado:129986.06}} | Construcción del sistema de agua entubada en la privada Emiliano Zapata, entre las calles prolongación de Aralii y carretera a Oaxaca via corta En la Villa de Zaachila. - 106673 | 20 | Oaxaca | 565 | Villa de Zaachila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Zaachila | 106673 | S | 46 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:89.76, meta_modificada:89.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:Calle Privada de Emiliano Zapata Barrio San Pedro 71310 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA ENTRE Calle Adolfo López Mateos Y Calle Alarii Calle Emiliano Zapata La obra se encuentra detrás de la gasolinera de la carretera Zaachil, lon:-96.74883168, lat:16.96218443}} | 2025-09-30 | 2025-10-29 | 129986.06 | 129986.06 | 129986.06 | 129986.06 | 129986.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/ROP/128/MVZ/565/FAISMUN/AD/12/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DANI BAAN S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, monto:129986.06, importe_modificado:129986.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:89.76}} | {2580119/proyecto_PROCESO, 2580119/proyecto_INICIO, 2580119/proyecto_FIN, 2580119/proyecto_INICIO, 2580119/proyecto_FIN, 2580119/proyecto_PROCESO, 2580119/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar liga del acta entrega de la obra realizada , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302580123 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600000.0, modificado:600000.0}} | Construcción de red de drenaje sanitario en el barrio de La Guadalupe, en la Villa de Zaachila - 106579 | 20 | Oaxaca | 565 | Villa de Zaachila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Zaachila | 106579 | S | 140 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:Calle Teotzapotlan Barrio Guadalupe 71310 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA La obra se encuentra en la calle Teotzapotlan, entrando por la carretera Zaachila-Cuilapam, lon:-96.76051545, lat:16.95797163}} | 2025-09-25 | 2025-10-24 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/ROP/350/MVZ/565/FAISMUN/AD/08/2025, contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2580123/proyecto_INICIO, 2580123/proyecto_PROCESO, 2580123/proyecto_FIN, 2580123/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cargar el contrato completo, Agregar liga del acta entrega de la obra realizada , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302580124 | Proyecto de inversión | 2330598.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2330598.35, modificado:2330598.35}} | Construcción de cancha pública de futbol 7 en unidad deportiva municipal de la villa de Zaachila. - 73940 | 20 | Oaxaca | 565 | Villa de Zaachila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Zaachila | 73940 | S | 8866 | 7922 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3020.5, meta_modificada:3020.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:Calle Lázaro Cárdenas Barrio San Sebastián 71313 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA ENTRE Y Calle Dannidipaa Calle Guelachi La obra se encuentra dentro de la unidad deportiva de la Villa de Zaachila., lon:-96.74045455, lat:16.94825316}} | 2025-08-09 | 2025-10-07 | 2330598.35 | 2330598.35 | 2330598.35 | 2330598.35 | 2330598.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/ROP/567/MVZ/565/FAISMUN/IR/06/2025, contratista:SADAER INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, monto:2330598.35, importe_modificado:2330598.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3020.5}} | {2580124/proyecto_PROCESO, 2580124/proyecto_INICIO, 2580124/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación: Falta firma y sello de las autoridades municipales y del contratista en el contrato, agregar liga del acta entrega de la obra realizada , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302580125 | Proyecto de inversión | 1049787.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1049787.36, modificado:1049787.36}} | Construcción de red de drenaje sanitario en la localidad de La Huamuchalera, Barrio de la Soledad, en la villa de Zaachila. - 96241 | 20 | Oaxaca | 565 | Villa de Zaachila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Zaachila | 96241 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:611.0, meta_modificada:611.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:565, localidad:40, direccion:Calle Calle Bidoo Barrio Barrio de La Soledad 71313 VALLE DEL ÁNGEL (BARRIO DE LA SOLEDAD), VILLA DE ZAACHILA ENTRE Prolongación de Ñatipaa Y Calle Bidoo Calle Raya Noriega La obra se encuentra en la calle Bidoo, a la altura, se a, lon:-96.76656094, lat:16.94475901}} | 2025-08-04 | 2025-10-02 | 1049787.36 | 1049787.36 | 1049787.36 | 1049787.36 | 1049787.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/ROP/299/MVZ/565/FAISMUN/IR/13/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DANI BAAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, monto:1049787.36, importe_modificado:1049787.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:611.0}} | {2580125/proyecto_FIN, 2580125/proyecto_PROCESO, 2580125/proyecto_FIN, 2580125/proyecto_INICIO, 2580125/proyecto_PROCESO, 2580125/proyecto_FIN, 2580125/proyecto_INICIO, 2580125/proyecto_PROCESO, 2580125/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación: Falta firma y sello de las autoridades municipales y del contratista en el contrato, agregar liga del acta entrega de la obra realizada , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302580127 | Proyecto de inversión | 896617.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:896617.13, modificado:896617.13}} | Construcción de cancha deportiva en la escuela Secundaria General Amador Pérez Torres con clave 20DES0240Y en Villa de Zaachila. - 73394 | 20 | Oaxaca | 565 | Villa de Zaachila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Villa de Zaachila | 73394 | S | 420 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:Calle Amador Pérez Torres Barrio Barrio de La Soledad 71313 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA ENTRE Calle Prolongación de Ñatipaa Y El acceso a la Escuela Secundaria se encuentra en la calle Prolongación de Ñatipaa., lon:-96.75944646, lat:16.94824602}} | 2025-06-23 | 2025-08-21 | 896617.13 | 896617.13 | 896617.13 | 896617.13 | 896617.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/ROP/327/MVZ/565/FAISMUN/IR/10/2025, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE MAQUINARIA PZ, S.A . DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, monto:896617.13, importe_modificado:896617.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {2580127/proyecto_PROCESO, 2580127/proyecto_INICIO, 2580127/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación: Falta firma y sello de las autoridades municipales y del contratista en el contrato, agregar liga del acta entrega de la obra realizada , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:Cargar imágenes correspondientes al inicio y desarrollo de la obra realizada, trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302577857 | Proyecto de inversión | 650159.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:650159.12, modificado:650159.12}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL - 111673 | 20 | Oaxaca | 161 | San Jerónimo Sosola | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Jerónimo Sosola | 111673 | S | 92 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:161, localidad:1, direccion:Calle REFORMA Puerto SAN JERONIMO SOSOLA 68207 SAN JERÓNIMO SOSOLA, SAN JERÓNIMO SOSOLA ENTRE Calle EDUCACION Y Calle REFORMA LA OBRA SE ENCUENTRA LA CALLE REFORMA, lon:-97.03447495, lat:17.36679131}} | 2025-09-29 | 2025-11-12 | 650159.12 | 650159.12 | 650159.12 | 650159.12 | 650159.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159881, contratista:, convocante:SAN JERONIMO SOSOLA, monto:650159.12, importe_modificado:650159.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2577857/proyecto_PROCESO, 2577857/proyecto_INICIO, 2577857/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2026-01-15}, obs5: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-15}, obs6: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-15}, obs7: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-15}, obs8: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302577858 | Proyecto de inversión | 554314.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:554314.56, modificado:554314.56}} | CONSTRUCCION DE CISTERNA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 2DA ETAPA - 113324 | 20 | Oaxaca | 161 | San Jerónimo Sosola | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Jerónimo Sosola | 113324 | S | 32 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:161, localidad:13, direccion:Ranchería CRUZ DE PIEDRA 68207 CRUZ DE PIEDRA, SAN JERÓNIMO SOSOLA LAS CISTERNAS SE LOCALIZAN EN LA LOCALIDAD DE CRUZ DE PIEDRA, lon:-97.03750806, lat:17.32146601}} | 2025-09-30 | 2025-11-28 | 554314.56 | 554314.56 | 554314.56 | 554314.56 | 554314.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:163061, contratista:, convocante:SAN JERONIMO SOSOLA, monto:554314.56, importe_modificado:554314.56}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2577858/proyecto_INICIO, 2577858/proyecto_FIN, 2577858/proyecto_PROCESO, 2577858/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2026-01-15}, obs5: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-15}, obs6: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-15}, obs7: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-15}, obs8: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302577859 | Proyecto de inversión | 1387775.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1387775.81, modificado:1387775.81}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN PARAJE GOLPEADERO, PRIMERA ETAPA - 97488 | 20 | Oaxaca | 161 | San Jerónimo Sosola | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Jerónimo Sosola | 97488 | S | 85 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:860.41, meta_modificada:860.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:161, localidad:2, direccion:Ranchería MINAS DE LLANO VERDE 68207 MINAS DE LLANO VERDE, SAN JERÓNIMO SOSOLA la obra se localiza en la localidad de minas de llano verde , lon:-97.07852955, lat:17.30083202}} | 2025-09-15 | 2025-11-13 | 1387775.81 | 1387775.81 | 1387775.81 | 1387775.81 | 1387775.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MSJS/FAISMUN/161/001/2025, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA KSD S.A DE C.V., convocante:SAN JERONIMO SOSOLA, monto:1387775.81, importe_modificado:1387775.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:860.41}} | {2577859/proyecto_PROCESO, 2577859/proyecto_INICIO, 2577859/proyecto_PROCESO, 2577859/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2026-01-15}, obs5: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-15}, obs6: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-15}, obs7: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-15}, obs8: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302577860 | Proyecto de inversión | 706744.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:706744.91, modificado:706744.91}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL PARAJE CIENEGUILLA - 103022 | 20 | Oaxaca | 161 | San Jerónimo Sosola | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Jerónimo Sosola | 103022 | S | 65 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:410.0, meta_modificada:410.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:161, localidad:12, direccion:Carretera libre pavimentada federal TEHUACAN - OAXACA 142 850 68208 CIENEGUILLA, SAN JERÓNIMO SOSOLA LA OBRA SE UBICA A UN LADO DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-96.9411215, lat:17.46850185}} | 2025-09-18 | 2025-11-16 | 706744.91 | 706744.91 | 706744.91 | 706744.91 | 706744.91 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:163059, contratista:, convocante:SAN JERONIMO SOSOLA, monto:706744.91, importe_modificado:706744.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:410.0}} | {2577860/proyecto_INICIO, 2577860/proyecto_FIN, 2577860/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2026-01-15}, obs5: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-15}, obs6: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-15}, obs7: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-15}, obs8: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302577862 | Proyecto de inversión | 3036495.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3036495.96, modificado:3036495.96}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 5TA ETAPA - 111431 | 20 | Oaxaca | 161 | San Jerónimo Sosola | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Jerónimo Sosola | 111431 | S | 92 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:765.77, meta_modificada:765.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:161, localidad:8, direccion:Pueblo SAN MATEO SOSOLA 68207 SAN MATEO SOSOLA, SAN JERÓNIMO SOSOLA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO SOSOLA, lon:-97.11935595, lat:17.40402518}} | 2025-09-25 | 2025-11-23 | 3036495.96 | 3036495.96 | 3036495.96 | 3036495.96 | 3036495.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:163060, contratista:, convocante:SAN JERONIMO SOSOLA, monto:3036495.96, importe_modificado:3036495.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:765.77}} | {2577862/proyecto_PROCESO, 2577862/proyecto_INICIO, 2577862/proyecto_FIN, 2577862/proyecto_INICIO, 2577862/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2026-01-15}, obs5: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-15}, obs6: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-15}, obs7: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-15}, obs8: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302577863 | Proyecto de inversión | 1145045.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1145045.23, modificado:1145045.23}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE LA CAPTACIÓN AL CAMINO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE GUADALUPE - 65139 | 20 | Oaxaca | 163 | San Jerónimo Tecóatl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Jerónimo Tecóatl | 65139 | S | 155 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:402.09, meta_modificada:402.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:163, localidad:3, direccion:Carretera libre pavimentada municipal SAN MARTIN ZOQUIAPAM - PLAN DE GUADALUPE 7 7300 68552 PLAN DE GUADALUPE, SAN JERÓNIMO TECÓATL EL PROYECTO SE UBICA A 200 METROS HACIA AL ESTE DE UNA ESCUELA PRIMARIA, lon:-96.95443621, lat:18.14465962}} | 2025-05-06 | 2025-08-03 | 1145045.23 | 1145045.23 | 1145045.23 | 1145045.23 | 1145045.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJT/163/FAISMUN/003/2025, contratista:DIEGO ALBERTO GUTIERREZ JUÁREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TECOATL, monto:1145045.23, importe_modificado:1145045.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:402.09}} | {2577863/proyecto_INICIO, 2577863/proyecto_PROCESO, 2577863/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577867 | Proyecto de inversión | 1942740 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1942740.0, modificado:1942740.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN TLAXCALA EN LA LOCALIDAD DE SAN JORGE NUCHITA - 39018 | 20 | Oaxaca | 164 | San Jorge Nuchita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Jorge Nuchita | 39018 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1490.0, meta_modificada:1490.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:164, localidad:1, direccion:Calle TLAXCALA Pueblo SAN JORGE NUCHITA 69280 SAN JORGE NUCHITA, SAN JORGE NUCHITA ENTRE Calle CINCO DE OROS/A SAN LORENZO VICTORIA Y Calle MICHOACAN LA OBRA SE UBICA EN LA PARTE SIN PAVIMENTAR DE LA CALLE TLAXCALA, EN LA PARTE NO, lon:-98.10509453, lat:17.65930117}} | 2025-08-04 | 2025-09-02 | 1942740 | 1942740 | 1942740 | 1942740 | 1942740 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJN/FAISMUN/164/0001/10/2025, contratista:SALAM DESARROLLOS ARQUITECTONICOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JORGE NUCHITA, monto:1942740.0, importe_modificado:1942740.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1490.0}} | {2577867/proyecto_INICIO, 2577867/proyecto_PROCESO, 2577867/proyecto_INICIO, 2577867/proyecto_PROCESO, 2577867/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577868 | Proyecto de inversión | 900000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:900000.01, modificado:900000.01}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE EL PANTEÓN Y PARAJE LA CRUZ EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ALLENDE - 78742 | 20 | Oaxaca | 164 | San Jorge Nuchita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Jorge Nuchita | 78742 | S | 47 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1474.0, meta_modificada:1474.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:164, localidad:3, direccion:Calle MORELOS Pueblo SAN MIGUEL ALLENDE 69282 SAN MIGUEL ALLENDE, SAN JORGE NUCHITA ENTRE Calle FLORES MAGON Y Calle NICOLAS BRAVO Calle HIDALGO EL PROYECTO SE REPARTE EN DIVERSOS TRAMOS, ENFOCADOS EN EL PARAJE EL PANTEÓN Y PARAJE, lon:-98.08955617, lat:17.6473616}} | 2025-09-29 | 2025-10-28 | 900000.01 | 900000.01 | 900000.01 | 900000.01 | 900000.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJN/FAISMUN/164/0003/28/2025, contratista:ARQUITECTURA 92 S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JORGE NUCHITA, monto:900000.01, importe_modificado:900000.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1474.0}} | {2577868/proyecto_INICIO, 2577868/proyecto_PROCESO, 2577868/proyecto_FIN, 2577868/proyecto_PROCESO, 2577868/proyecto_FIN, 2577868/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577869 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO TERCERA ETAPA, DE LA AGENCIA EL CENTENARIO - 83116 | 20 | Oaxaca | 165 | San José Ayuquila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José Ayuquila | 83116 | S | 112 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:810.0, meta_modificada:810.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:165, localidad:2, direccion:Calle INDEPENDENCIA Pueblo EL CENTENARIO 69231 EL CENTENARIO, SAN JOSÉ AYUQUILA LA OBRA SE ENCUENTRA A 3 MUNUTOS DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE EL CENTENARIO, lon:-97.9458308, lat:17.94112744}} | 2025-08-18 | 2025-09-08 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJA/165/FAISMUN/FIII/02/17/2025, contratista:MATERILISTA NOCHIX S. DE R.L DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE AYUQUILA, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:810.0}} | {2577869/proyecto_INICIO, 2577869/proyecto_PROCESO, 2577869/proyecto_INICIO, 2577869/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EL CONTRATO DEBE CONTENER FIRMAS Y SELLOS DE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES, trimestre:4.0, usuario:guadalupecruzcr, fecha:2026-01-08}}
2025 | 4 | OAX250302577872 | Proyecto de inversión | 853552.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:853552.41, modificado:853552.41}} | REHABILITACION DE MERCADO PÚBLICO, LOCALIDAD DE LA SAN JOSE AYUQUILA - 95998 | 20 | Oaxaca | 165 | San José Ayuquila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José Ayuquila | 95998 | S | 648 | 584 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:297.0, meta_modificada:297.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:165, localidad:1, direccion:Calle HIDALGO Pueblo SAN JOSE AYUQUILA 69230 SAN JOSÉ AYUQUILA, SAN JOSÉ AYUQUILA ENTRE Calle MELCHOR OCAMPO Y Calle MORELOS Calle LAZARO CARDENAS LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE HIDALGO, lon:-97.9683783, lat:17.94171369}} | 2025-09-15 | 2025-11-15 | 853552.41 | 853552.41 | 853552.41 | 853552.41 | 853552.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJA/165/FAISMUN/FIII/01/11/2025, contratista:MATERILISTA NOCHIX S. DE R.L DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE AYUQUILA, monto:853552.41, importe_modificado:853552.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:297.0}} | {2577872/proyecto_INICIO, 2577872/proyecto_PROCESO, 2577872/proyecto_INICIO, 2577872/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577873 | Proyecto de inversión | 655875.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:655875.68, modificado:655875.68}} | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO SAN JOSE AYUQUILA - 94658 | 20 | Oaxaca | 165 | San José Ayuquila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San José Ayuquila | 94658 | S | 47 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:790.0, meta_modificada:790.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:165, localidad:1, direccion:Calle GUADALUPE VICTORIA Colonia CENTRO 69230 SAN JOSÉ AYUQUILA, SAN JOSÉ AYUQUILA ENTRE Calle PIPILA Y Calle LAZARO CARDENAS LA OBRA SE UBICA SOBRE Y AL REDEDOR DE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA, lon:-97.97095612, lat:17.94299381}} | 2025-09-05 | 2025-10-15 | 655875.68 | 655875.68 | 655875.68 | 655875.68 | 655875.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJA/165/FAISMUN/FIII/01/04/2025, contratista:MATERILISTA NOCHIX S. DE R.L DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE AYUQUILA, monto:655875.68, importe_modificado:655875.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:790.0}} | {2577873/proyecto_INICIO, 2577873/proyecto_FIN, 2577873/proyecto_PROCESO, 2577873/proyecto_FIN, 2577873/proyecto_INICIO, 2577873/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA LIGA DEL CONTRATO, trimestre:4.0, usuario:guadalupecruzcr, fecha:2026-01-08}}
2025 | 4 | OAX250302577875 | Proyecto de inversión | 203524.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:203524.39, modificado:203524.39}} | MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA DE LA LOCALIDAD SAN JOSE CHILTEPEC - 117982 | 20 | Oaxaca | 166 | San José Chiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San José Chiltepec | 117982 | S | 1842 | 1638 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:166, localidad:1, direccion:Colonia SAN JOSE CHILTEPEC 68456 SAN JOSÉ CHILTEPEC, SAN JOSÉ CHILTEPEC ENTRE Avenida CHILPANCINGO Y Calle ACCESO PRINCIPAL BUENOS AIRES ESTE POZO SE ENCUENTRA DENTRO DE TERRENOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA Y ABASTECE AL 75% DE LA POBL, lon:-96.17055983, lat:17.94533528}} | 2025-09-08 | 2025-10-07 | 203524.39 | 203524.39 | 203524.39 | 203524.39 | 203524.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160604, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE CHILTEPEC, monto:203524.39, importe_modificado:203524.39}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2577875/proyecto_INICIO, 2577875/proyecto_PROCESO, 2577875/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577877 | Proyecto de inversión | 699567.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:699567.6, modificado:699567.6}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CONSTITUCION EN LA LOCALIDAD ROBERTO OLIVARES ARELLANO - 54565 | 20 | Oaxaca | 166 | San José Chiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José Chiltepec | 54565 | S | 97 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:397.0, meta_modificada:397.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:166, localidad:68, direccion:Calle CONSTITUCION Ejido ROBERTO OLIVARES ARRELLANO 68458 ROBERTO OLIVARES ARELLANO, SAN JOSÉ CHILTEPEC ENTRE Calle AV. INDEPENDENCIA Y Calle 4 DE OCTUBRE LA CALLE A PAVIMENTAR SE TOMO COMO PRIORIDAD POR ESTAR CERCA DE LA IGLESIA , lon:-96.18302467, lat:17.92012143}} | 2025-05-17 | 2025-07-31 | 699567.6 | 699567.6 | 699567.6 | 699567.6 | 699567.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPO/MSJCH/M166/FAISMUN/002/IR/2025, contratista:HANDA GRUPO CONSTRUCTOR DEL PAPALOAPAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE CHILTEPEC, monto:699567.6, importe_modificado:699567.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:397.0}} | {2577877/proyecto_INICIO, 2577877/proyecto_FIN, 2577877/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577878 | Proyecto de inversión | 1006660.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1006660.37, modificado:1006660.37}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD CERRO FLORES - 76460 | 20 | Oaxaca | 166 | San José Chiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José Chiltepec | 76460 | S | 190 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:604.38, meta_modificada:604.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:166, localidad:10, direccion:Avenida IGNACIO ALLENDE Ejido CERRO FLORES 68456 CERRO FLORES, SAN JOSÉ CHILTEPEC ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle FRANCISCO VILLA VALIDAD FRENTE AL TECHADO DE USOS MULTIPLES Y CANCHA DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD, lon:-96.1349939, lat:18.00319825}} | 2025-07-14 | 2025-09-11 | 1006660.37 | 1006660.37 | 1006660.37 | 1006660.37 | 1006660.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJCH/M166/FAISMUN/015/IR/2025, contratista:FRADA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE CHILTEPEC, monto:1006660.37, importe_modificado:1006660.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:604.38}} | {2577878/proyecto_PROCESO, 2577878/proyecto_INICIO, 2577878/proyecto_FIN, 2577878/proyecto_INICIO, 2577878/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577880 | Proyecto de inversión | 299824.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:299824.85, modificado:299824.85}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD EL FORTIN (EJIDO) - 78248 | 20 | Oaxaca | 166 | San José Chiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José Chiltepec | 78248 | S | 33 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:196.34, meta_modificada:196.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:166, localidad:69, direccion:Calle SIN NOMBRE Ejido EJIDO EL FORTIN 68458 EL FORTÍN [EJIDO], SAN JOSÉ CHILTEPEC Avenida SIN NOMBRE CALLE FRENTE AL SALON EJIDAL Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE LA LOCALIDAD, lon:-96.19710236, lat:17.94815584}} | 2025-07-14 | 2025-08-12 | 299824.85 | 299824.85 | 299824.85 | 299824.85 | 299824.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJCH/M166/FAISMUN/016/AD/2025, contratista:HANDA GRUPO CONSTUCTOR DEL PAPALOAPAN S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE CHILTEPEC, monto:299824.85, importe_modificado:299824.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:196.34}} | {2577880/proyecto_PROCESO, 2577880/proyecto_INICIO, 2577880/proyecto_FIN, 2577880/proyecto_PROCESO, 2577880/proyecto_INICIO, 2577880/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578229 | Proyecto de inversión | 1552581.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1552581.72, modificado:1552581.72}} | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR) EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEITIPAC - 117125 | 20 | Oaxaca | 219 | San Juan Teitipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Teitipac | 117125 | S | 456 | 344 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:769.61, meta_modificada:769.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:219, localidad:1, direccion:Calle MORELOS Colonia SECCION PRIMERA 70453 SAN JUAN TEITIPAC, SAN JUAN TEITIPAC ENTRE Calle EL CERRITO Y Calle PROL BENITO JUAREZ Calle LA NORIA LA OBRA EMPIEZA EN LA CALLE MORELOS ESQ PANTEON MUNICIPAL Y CONTINUA POR LA CALLE DE, lon:-96.60922968, lat:16.93504552}} | 2025-10-03 | 2025-11-29 | 1552281.72 | 1552581.72 | 1552581.72 | 1552581.72 | 1552581.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-IR/OP/FAISMUN/MSJT/M219/RG33/005/2025, contratista:MAQUINARIA Y OBRAS CIVILES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN TEITIPAC, monto:1552581.72, importe_modificado:1552581.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:769.61}} | {2578229/proyecto_INICIO, 2578229/proyecto_PROCESO, 2578229/proyecto_FIN, 2578229/proyecto_INICIO, 2578229/proyecto_PROCESO, 2578229/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578230 | Proyecto de inversión | 207553.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:207553.14, modificado:207553.14}} | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL (PIR) EN LA CALLE HIDALGO, PARAJE EL ESPINAL EN LA LOCALIDAD SAN JUAN TEITIPAC, MUNICIPIO SAN JUAN TEITIPAC - 118147 | 20 | Oaxaca | 219 | San Juan Teitipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Teitipac | 118147 | S | 114 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:219, localidad:1, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO Colonia SECCION PRIMERA 70453 SAN JUAN TEITIPAC, SAN JUAN TEITIPAC ENTRE Calle MARIANO MATAMOROS Y Calle GALEANA Calle VICENTE GUERRERO LA LOCALIZACION DE LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE MIGUEL HIDALGO AL NORE, lon:-96.60159028, lat:16.93326652}} | 2025-10-13 | 2025-11-29 | 207553.14 | 207553.14 | 207553.14 | 207553.14 | 207553.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-AD/OP/FAISMUN/MSJT/M219/RG33/006/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO LLAVE DORADA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN TEITIPAC, monto:207553.14, importe_modificado:207553.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {2578230/proyecto_INICIO, 2578230/proyecto_FIN, 2578230/proyecto_PROCESO, 2578230/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578231 | Proyecto de inversión | 1110359.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1110359.04, modificado:1110359.04}} | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL PARQUE PÚBLICO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEITIPAC - 114851 | 20 | Oaxaca | 219 | San Juan Teitipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Teitipac | 114851 | S | 848 | 752 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:755.0, meta_modificada:755.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:219, localidad:1, direccion:Calle HIDALGO Colonia SECCION PRIMERA 70453 SAN JUAN TEITIPAC, SAN JUAN TEITIPAC ENTRE Privada HIDALGO Y Calle MORELOS Calle CONSTITUCION LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD EN LA CALLE HIDALGO ESQ. MORELOS FRENTE AL EDI, lon:-96.60858145, lat:16.93410286}} | 2025-09-22 | 2025-11-29 | 1110359.04 | 1110359.04 | 1110359.04 | 1110359.04 | 1110359.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-IR/OP/FAISMUN/MSJT/M219/RG33/002/2025, contratista:INNOVA BUILDER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN TEITIPAC, monto:1110359.04, importe_modificado:1110359.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:755.0}} | {2578231/proyecto_INICIO, 2578231/proyecto_PROCESO, 2578231/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578243 | Proyecto de inversión | 1599999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1599999.99, modificado:1599999.99}} | REHABILITACIÓN DE LA CANCHA PÚBLICA DE GUADALUPE YOSOCANI - 113573 | 20 | Oaxaca | 225 | San Lorenzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Lorenzo | 113573 | S | 78 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:446.53, meta_modificada:446.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:225, localidad:2, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo GUADALUPE YOSOCANI 71763 GUADALUPE YOSOCANI, SAN LORENZO ENTRE Calle EN FRENTE DEL CENTRO DE SALUD Y Calle EN FRENTE DE LA AGENCIA DE POLICIA LA CANCHA PUBLICA MUNICIPAL SE ENCUENTRA EN FRENTE DEL CENTRO DE , lon:-97.85559815, lat:16.43767706}} | 2025-08-04 | 2025-10-02 | 1599999.99 | 1599999.99 | 1599999.99 | 1599999.99 | 1599999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSL/225/R33/FAISMUN-FIII/IR/004/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS LLAVE DORADA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO, monto:1599999.99, importe_modificado:1599999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:446.53}} | {2578243/proyecto_PROCESO, 2578243/proyecto_INICIO, 2578243/proyecto_FIN, 2578243/proyecto_PROCESO, 2578243/proyecto_FIN, 2578243/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:checar liga del contrato no habre archivo, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-14}}
2025 | 4 | OAX250302578244 | Proyecto de inversión | 2554400.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2554400.54, modificado:2689850.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE MATAMOROS, COL. CENTRO - 23805 | 20 | Oaxaca | 225 | San Lorenzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Lorenzo | 23805 | S | 301 | 298 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:414.74, meta_modificada:414.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:225, localidad:1, direccion:Calle MATAMOROS Pueblo SAN LORENZO 71760 SAN LORENZO, SAN LORENZO ENTRE Calle 5 DE MAYO Y Calle MORELOS Calle BENITO JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL, EN LA CALLE MATAMOROS ESQUINA CON CALLE MORELO, lon:-97.87352598, lat:16.39524892}} | 2025-05-20 | 2025-07-18 | 2689850 | 2689850 | 2689850 | 2689850 | 2689850 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSL/225/R33/FAISMUN-III/IR/001/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO, monto:2689850.0, importe_modificado:2689850.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:414.74}} | {2578244/proyecto_INICIO, 2578244/proyecto_PROCESO, 2578244/proyecto_INICIO, 2578244/proyecto_PROCESO, 2578244/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir importe modificado, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-08}}
2025 | 4 | OAX250302578246 | Proyecto de inversión | 1561497.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1561497.81, modificado:1561497.81}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA ENTRADA DE LA POBLACION - 103316 | 20 | Oaxaca | 225 | San Lorenzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Lorenzo | 103316 | S | 123 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:864.0, meta_modificada:864.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:225, localidad:4, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo SAN ANTONIO YOSOCANI 71760 SAN ANTONIO YOSOCANI, SAN LORENZO LA OBRA SE UBICA EN LA ENTRADA DE LA POBLACION, LAS CALLES DE SAN ANTONIO YOSOCANI NO TIENEN NOMBRE, lon:-97.8789142, lat:16.42220886}} | 2025-09-09 | 2025-11-08 | 1561497.81 | 1561497.81 | 1561497.81 | 1561497.81 | 1561497.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSL/225/R33/FAISMUN-FIII/IR/005/2025, contratista:ALTUS MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO, monto:1561497.81, importe_modificado:1561497.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:864.0}} | {2578246/proyecto_INICIO, 2578246/proyecto_PROCESO, 2578246/proyecto_FIN, 2578246/proyecto_PROCESO, 2578246/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578247 | Proyecto de inversión | 896155.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:896155.34, modificado:896155.34}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO SACA COSECHAS EN SAN GUADALUPE YOSOCANI - 103381 | 20 | Oaxaca | 225 | San Lorenzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Lorenzo | 103381 | S | 72 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.57, meta_modificada:2.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:225, localidad:2, direccion:Camino / Vereda GUADALUPE YOSOCANI - SACA COSECHAS GUADALUPE YOSOCANI 2 570 71760 GUADALUPE YOSOCANI, SAN LORENZO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ORILLA DE LA POBLACIÓN CON DIRECCION AL NORTE CAMINO SACA COSECHAS CONOCIDO COMO CAMINO S, lon:-97.85851371, lat:16.43731175}} | 2025-10-25 | 2025-11-25 | 896155.34 | 896155.34 | 896155.34 | 896155.34 | 896155.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSL/225/R33/FAISMUN-FIII/IR/010/2025, contratista:CONSTRUCCION Y MAQUINARIA ITURRALDE, convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO, monto:896155.34, importe_modificado:896155.34}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.57}} | {2578247/proyecto_INICIO, 2578247/proyecto_FIN, 2578247/proyecto_PROCESO, 2578247/proyecto_FIN, 2578247/proyecto_INICIO, 2578247/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578250 | Proyecto de inversión | 837633.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:837633.69, modificado:837633.69}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL DE SANTA MARIA YOSOCANI A GUADALUPE YOSOCANI - 114560 | 20 | Oaxaca | 225 | San Lorenzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Lorenzo | 114560 | S | 158 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.2, meta_modificada:2.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:225, localidad:8, direccion:Camino / Terracería SANTA MARIA YOSOCANI - GUADALUPE YOSOCANI 2 200 71760 SANTA MARÍA YOSOCANI, SAN LORENZO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA SALIDA DE LA POBLACION DE SANTA MARIA YOSOCANI A GUADALUPE YOSOCANI, LAS CALLES COLINDANTES NO , lon:-97.86748462, lat:16.43179051}} | 2025-09-08 | 2025-10-17 | 837633.69 | 837633.69 | 837633.69 | 837633.69 | 837633.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSL/225/R33/FAISMUN-FIII/IR/011/2025, contratista:EDIFICACIONES DEL SUR XCU NI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO, monto:837633.69, importe_modificado:837633.69}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.2}} | {2578250/proyecto_INICIO, 2578250/proyecto_FIN, 2578250/proyecto_INICIO, 2578250/proyecto_PROCESO, 2578250/proyecto_FIN, 2578250/proyecto_PROCESO, 2578250/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir importe de acuerdo al importe del contrato, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-09}, obs2: {observación:checar liga de contrato, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-09}}
2025 | 4 | OAX250302577391 | Proyecto de inversión | 1386587.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1386587.08, modificado:1386587.08}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA CONSTITUCIÓN ENTRE LAS CALLES 5 DE MAYO Y NIÑOS HEROES EN LA LOCALIDAD DE PINOTEPA DE DON LUIS - 54761 | 20 | Oaxaca | 70 | Pinotepa de Don Luis | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pinotepa de Don Luis | 54761 | S | 2803 | 2668 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:340.0, meta_modificada:340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:Avenida CONSTITUCION Pueblo PINOTEPA DE DON LUIS 71750 PINOTEPA DE DON LUIS, PINOTEPA DE DON LUIS ENTRE Calle 5 DE MAYO Y Calle NIÑOS HEROES Calle IGNACIO ALLENDE El proyecto se encuentra ubicado en la Avenida Constitución, entre , lon:-97.97595858, lat:16.42993158}} | 2025-06-26 | 2025-09-23 | 1386587.08 | 1386587.08 | 1386587.08 | 1386587.08 | 1386587.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPDL/FAISMUN/70/01/209/2025, contratista:AGA CONSTRUCCIONES ORIENTALES DEL CENTRO S. DE R.L. DE C.V., convocante:PINOTEPA DE DON LUIS, monto:1386587.08, importe_modificado:1386587.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:340.0}} | {2577391/proyecto_INICIO, 2577391/proyecto_PROCESO, 2577391/proyecto_FIN, 2577391/proyecto_INICIO, 2577391/proyecto_PROCESO, 2577391/proyecto_FIN, 2577391/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302577400 | Proyecto de inversión | 769234.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:769234.63, modificado:769234.63}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA CONSTITUCIÓN ENTRE LAS CALLES MIGUEL HIDALGO Y NIÑOS HÉROES EN LA LOCALIDAD DE PINOTEPA DE DON LUIS - 110084 | 20 | Oaxaca | 70 | Pinotepa de Don Luis | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pinotepa de Don Luis | 110084 | S | 2803 | 2668 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:167.89, meta_modificada:167.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:Avenida CONSTITUCION Pueblo PINOTEPA DE DONLUIS 71750 PINOTEPA DE DON LUIS, PINOTEPA DE DON LUIS ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle NIÑOS HEROES Calle PROGRESO El proyecto se encuentra ubicado en la Avenida Constitución, entre la , lon:-97.97615313, lat:16.42909619}} | 2025-09-19 | 2025-11-17 | 769234.63 | 769234.63 | 769234.63 | 769234.63 | 769234.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPDL/FAISMUN/70/01/023/2025, contratista:BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS, monto:733316.03, importe_modificado:733316.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:167.89}} | {2577400/proyecto_FIN, 2577400/proyecto_INICIO, 2577400/proyecto_PROCESO, 2577400/proyecto_FIN, 2577400/proyecto_INICIO, 2577400/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302577401 | Proyecto de inversión | 2185000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2185000.0, modificado:2185000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA MAGDALENAPIÑAS DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO. - 56793 | 20 | Oaxaca | 71 | Pluma Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pluma Hidalgo | 56793 | S | 167 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:69, direccion:Calle EL CALVARIO Pueblo SANTA MARIA MAGDALENA PIÑAS 70960 SANTA MARÍA MAGDALENA PIÑAS, PLUMA HIDALGO ENTRE Calle EL CALVARIO Y Calle EL ZAPOTE Calle EL OCOTE EN LOS BARRIOS IDENTICADOS EN EL PUEBLO COMO EL ZAPOTE, BRRIO NUEVO Y E, lon:-96.37699062, lat:15.91029351}} | 2025-06-25 | 2025-08-23 | 2185000 | 2185000 | 2185000 | 2185000 | 2185000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPH20/071/FAISMUN-CO-02/2025, contratista:JAVIER COSTUMBRE VASQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, monto:2185000.0, importe_modificado:2185000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.0}} | {2577401/proyecto_INICIO, 2577401/proyecto_PROCESO, 2577401/proyecto_FIN, 2577401/proyecto_PROCESO, 2577401/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:checar liga del contrato importe, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302577403 | Proyecto de inversión | 1190500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1190500.0, modificado:1190500.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 2a PRIVADA DE BENITO JUAREZ, UBICADA EN LA LOCALIDAD DEL RANCHO DE LOS VASQUEZ, MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PROGRESO - 97093 | 20 | Oaxaca | 72 | San José del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José del Progreso | 97093 | S | 139 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:6, direccion:Privada 2a PRIVADA DE BENITO JUAREZ Ranchería LOS VASQUEZ 71553 RANCHO DE LOS VÁSQUEZ, SAN JOSÉ DEL PROGRESO ENTRE Privada PRIVADA LAS HUERTAS Y Calle HIDALGO Calle AV JUAREZ LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA PRIVADA UBICADA DETRÁS DE , lon:-96.68897767, lat:16.72600224}} | 2025-09-24 | 2025-10-23 | 1190500 | 1190500 | 1190500 | 1190500 | 1190500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P/MSJP/072/FAISMUN/009/2025, contratista:CONSTRUCTORA, MAQUINARIA Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE ANTEQUERA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PROGRESO, monto:1190500.0, importe_modificado:1190500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {2577403/proyecto_INICIO, 2577403/proyecto_PROCESO, 2577403/proyecto_INICIO, 2577403/proyecto_PROCESO, 2577403/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577404 | Proyecto de inversión | 362706.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:362706.55, modificado:362706.55}} | CONSTRUCCION DEL CENTRO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS, UBICADA EN LA LOCALIDAD DEL RANCHO DE LOS VASQUEZ, MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PROGRESO. - 97285 | 20 | Oaxaca | 72 | San José del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José del Progreso | 97285 | S | 139 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:196.8, meta_modificada:196.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:6, direccion:Prolongación 2A PRIVADA DE BENITO JUAREZ Ranchería LOS VASQUEZ 71553 RANCHO DE LOS VÁSQUEZ, SAN JOSÉ DEL PROGRESO ENTRE Privada 2A PRIVADA DE BENITO JUAREZ Y Calle HIDALDO Calle AV JUAREZ LA OBRA SE LOCALIZA A 3 MINUTOS DE LA AGEN, lon:-96.68986363, lat:16.72394885}} | 2025-09-24 | 2025-10-23 | 362706.55 | 362706.55 | 362706.55 | 362706.55 | 362706.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P/MSJP/072/FAISMUN/011/2025, contratista:CONSTRUCTORA, MAQUINARIA Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE ANTEQUERA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PROGRESO, monto:362706.55, importe_modificado:362706.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:196.8}} | {2577404/proyecto_INICIO, 2577404/proyecto_FIN, 2577404/proyecto_PROCESO, 2577404/proyecto_FIN, 2577404/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577406 | Proyecto de inversión | 1962165.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1962165.15, modificado:1962165.15}} | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL CUAJILOTE, MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PROGRESO SEGUNDA ETAPA - 106868 | 20 | Oaxaca | 72 | San José del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José del Progreso | 106868 | S | 225 | 218 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:796.45, meta_modificada:796.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:7, direccion:Calle HIDALGO Pueblo AGENCIA DE EL CUAJILOTE 71553 EL CUAJILOTE, SAN JOSÉ DEL PROGRESO ENTRE Calle CONSTITUCION Y Calle 16 DE SEPTIEMBRE Calle HIDALGO LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE DE HIDALGO, EN EL CENTRO DE LA POBLACION JUS, lon:-96.67824569, lat:16.70293368}} | 2025-09-22 | 2025-11-30 | 1962165.15 | 1962165.15 | 1962165.15 | 1962165.15 | 1962165.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P/MSJP/072/FAISMUN/010/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PROGRESO, monto:1962165.15, importe_modificado:1962165.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:796.45}} | {2577406/proyecto_FIN, 2577406/proyecto_PROCESO, 2577406/proyecto_INICIO, 2577406/proyecto_PROCESO, 2577406/proyecto_INICIO, 2577406/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577408 | Proyecto de inversión | 272640.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:272640.5, modificado:272640.5}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES, EN EL BARRIO CAMPO DE AVIACION EN LA LOCALIDAD DE PUTLA VILLA DE GUERRERO - 115521 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 115521 | S | 390 | 370 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:165.0, meta_modificada:165.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Calle SIN NOMBRE Barrio CAMPO DE AVIACION 71009 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO ENTRE Calle ALDAMA Y Calle FLORES MAGON Calle ADOLFO PEREZ GASGA SE UBICA UNA CUADRA AL NORTE PARTIENDO DEL JARDIN DE NIÑOS MARIA MON, lon:-97.92579448, lat:17.0311329}} | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 272640.5 | 272640.5 | 272640.5 | 272640.5 | 272640.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161284, contratista:, convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:272640.5, importe_modificado:272640.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:165.0}} | {2577408/proyecto_INICIO, 2577408/proyecto_FIN, 2577408/proyecto_PROCESO, 2577408/proyecto_FIN, 2577408/proyecto_PROCESO, 2577408/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302578683 | Proyecto de inversión | 1820567 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1820567.0, modificado:1820567.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE PRINCIPAL DE SAN MIGUEL FIGUEROA, SAN PEDRO POCHUTLA - 58639 | 20 | Oaxaca | 324 | San Pedro Pochutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Pochutla | 58639 | S | 397 | 361 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:324, localidad:30, direccion:Carretera libre pavimentada municipal SAN MIGUEL FIGUEROA - AGENCIA MUNICIPAL 0 150 70904 SAN MIGUEL FIGUEROA, SAN PEDRO POCHUTLA LA OBRA SE LOCALIZA A 500 METROS AL NORTE DE LA ESCUELA ESCEUAL SECUNDARIA 20DTV0630Y, lon:-96.40302969, lat:15.79873451}} | 2025-06-23 | 2025-08-06 | 1820567 | 1820567 | 1820567 | 1820567 | 1820567 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPP-324/FAISMUN/006/258/2025, contratista:CAMINOS Y CONSTRUCCIONES MONTE VERDE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, monto:1820567.0, importe_modificado:1830567.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {2578683/proyecto_INICIO, 2578683/proyecto_PROCESO, 2578683/proyecto_INICIO, 2578683/proyecto_FIN, 2578683/proyecto_PROCESO, 2578683/proyecto_FIN, 2578683/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578685 | Proyecto de inversión | 2022600 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2022600.0, modificado:2022600.0}} | CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUAPOTABLE, EN LA LOCALIDAD DE SAN ROQUE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA - 104633 | 20 | Oaxaca | 324 | San Pedro Pochutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Pochutla | 104633 | S | 117 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:324, localidad:27, direccion:Pueblo SAN ROQUE 70900 ROQUE, SAN PEDRO POCHUTLA ENTRE Y Calle CARRETERA OAXACA-PUERTO ANGEL LA OBRA SE LOCALIZA APROXIMADAMENTE 150 MTS. DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN ROQUE., lon:-96.46362667, lat:15.78719812}} | 2025-09-22 | 2025-10-25 | 2022600 | 2022600 | 2022600 | 2022600 | 2022600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPP-324/FAISMUN/040/61/2025, contratista:INGENIERIA Y ARQUITECTURA ESPECIALIZADA LOMA LINDA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, monto:2022600.0, importe_modificado:2022600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:60.0}} | {2578685/proyecto_PROCESO, 2578685/proyecto_FIN, 2578685/proyecto_INICIO, 2578685/proyecto_PROCESO, 2578685/proyecto_INICIO, 2578685/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578686 | Proyecto de inversión | 1126715.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1126715.42, modificado:1126715.42}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN EXPLANADA PUBLICA, BARRIO NUEVO CHAPINGO, SAN PEDRO POCHUTLA - 59984 | 20 | Oaxaca | 324 | San Pedro Pochutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Pochutla | 59984 | S | 120 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:224.0, meta_modificada:224.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:324, localidad:191, direccion:Calle ACAPULCO-SALINA CRUZ Barrio NUEVO CHAPINGO 70900 BARRIO NUEVO CHAPINGO, SAN PEDRO POCHUTLA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA EXPLANADA PRINCIPAL DEL BARRIO NUEVO CHAPINGO, A 50 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-96.46113036, lat:15.7230465}} | 2025-06-30 | 2025-08-13 | 1126715.42 | 1126715.42 | 1126715.42 | 1126715.42 | 1126715.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPP-324/FAISMUN/010/281/2025, contratista:CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADOS CONADVANCE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, monto:1126715.42, importe_modificado:1126715.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:224.0}} | {2578686/proyecto_PROCESO, 2578686/proyecto_INICIO, 2578686/proyecto_FIN, 2578686/proyecto_INICIO, 2578686/proyecto_FIN, 2578686/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578687 | Proyecto de inversión | 500408.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500408.77, modificado:500408.77}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, EN COLONIA LOS PINOS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA - 109360 | 20 | Oaxaca | 324 | San Pedro Pochutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Pochutla | 109360 | S | 43 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:86.0, meta_modificada:86.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:324, localidad:1, direccion:Calle LOS PINOS Colonia SAN PEDRO POCHUTLA 70900 SAN PEDRO POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA ENTRE Calle NIÑOS HEROES Y Calle DEL SOL Calle VENUSTIANO CARRANZA LA OBRA SE LOCALIZA A 190 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE JUAREZ, lon:-96.46340518, lat:15.74151011}} | 2025-09-22 | 2025-10-25 | 500408.77 | 500408.77 | 500408.77 | 500408.77 | 500408.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPP-324/FAISMUN/015/109/2025, contratista:PROYECTOS ARQUITECTONICOS E INGENERIA TECNOLOGICA TENOCHTEC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, monto:500408.77, importe_modificado:500408.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:86.0}} | {2578687/proyecto_FIN, 2578687/proyecto_INICIO, 2578687/proyecto_PROCESO, 2578687/proyecto_INICIO, 2578687/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578690 | Proyecto de inversión | 999998.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999998.32, modificado:999998.32}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA LOCALIDAD DE EL AGUACATE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA - 58874 | 20 | Oaxaca | 324 | San Pedro Pochutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Pochutla | 58874 | S | 56 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:324, localidad:2, direccion:Camino EL AGUACATE - SECCION CUARTA CENTRO 0 115 70900 AGUACATE, SAN PEDRO POCHUTLA LA OBRA SE LOCALIZA EN EL ACCESO PRINCIPAL HACIA EL AGUACATE A 650 METROS DE LA AGENCIA DE LA LOCALIDAD, lon:-96.43269259, lat:15.73540564}} | 2025-06-23 | 2025-08-06 | 999998.32 | 999998.32 | 999998.32 | 999998.32 | 999998.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPP-324/FAISMUN/009/262/2025, contratista:INGENIERIA CIVIL Y DESARROLLOS SOUMAYA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, monto:999998.32, importe_modificado:999998.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}} | {2578690/proyecto_PROCESO, 2578690/proyecto_FIN, 2578690/proyecto_PROCESO, 2578690/proyecto_INICIO, 2578690/proyecto_FIN, 2578690/proyecto_INICIO, 2578690/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578691 | Proyecto de inversión | 1584369.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1584369.3, modificado:1584369.3}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EN PLAYA ZIPOLITE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA - 106938 | 20 | Oaxaca | 324 | San Pedro Pochutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Pochutla | 106938 | S | 660 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1159.0, meta_modificada:1159.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:324, localidad:84, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo PLAYA ZIPOLITE 70902 PLAYA ZIPOLITE, SAN PEDRO POCHUTLA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle CARRETERA 175 Calle PLAYA DEL AMOR LA OBRA SE LOCALIZA A 80 MTS DEL JARDIN DE NIÑOS GREGORIO TORRES QUINTERO, lon:-96.50966156, lat:15.66273339}} | 2025-09-22 | 2025-10-25 | 1584369.3 | 1584369.3 | 1584369.3 | 1584369.3 | 1584369.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPP-324/FAISMUN/034/47/2025, contratista:CAMINOS Y CONSTRUCCIONES MONTE VERDE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, monto:1584369.3, importe_modificado:1584369.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1159.0}} | {2578691/proyecto_INICIO, 2578691/proyecto_FIN, 2578691/proyecto_INICIO, 2578691/proyecto_PROCESO, 2578691/proyecto_INICIO, 2578691/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578693 | Proyecto de inversión | 299999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:299999.99, modificado:299999.99}} | MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA ENTUBADA (PIR) EN EL SECTOR B Y A - 104199 | 20 | Oaxaca | 325 | San Pedro Quiatoni | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Quiatoni | 104199 | S | 320 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:11067.85, meta_modificada:11067.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:325, localidad:39, direccion:Calle A SAN PEDRO QUIATONI SIN NUMERO Pueblo LA SOLEDAD SALINAS 70486 LA SOLEDAD SALINAS, SAN PEDRO QUIATONI ENTRE Calle VENUSTIANO CARRANZA Y Calle MONTE ALBAN Calle CALVARIO LA OBRA SE REALIZA EN LOS SECTORES A Y B DE LA LOCALID, lon:-96.00395049, lat:16.66520271}} | 2025-10-06 | 2025-10-25 | 299999.99 | 299999.99 | 299999.99 | 299999.99 | 299999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPQ/FAISMUN/325/028-29/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI, monto:299999.99, importe_modificado:299999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:11067.85}} | {2578693/proyecto_PROCESO, 2578693/proyecto_FIN, 2578693/proyecto_INICIO, 2578693/proyecto_FIN, 2578693/proyecto_INICIO, 2578693/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:La liga del contrato esta dañada, trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-08}}
2025 | 4 | OAX250302578694 | Proyecto de inversión | 3509415.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3509415.16, modificado:3509415.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA DE FUT BOL 7 CON PASTO SINTÉTICO - 93161 | 20 | Oaxaca | 325 | San Pedro Quiatoni | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Quiatoni | 93161 | S | 1916 | 1854 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4014.9, meta_modificada:4014.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:325, localidad:39, direccion:Calle SANITARIOS SIN NUMERO Pueblo LA SOLEDAD SALINAS 70486 LA SOLEDAD SALINAS, SAN PEDRO QUIATONI ENTRE Calle 24 DE FEBRERO Y Calle 2 DE MARZO LA OBRA SE REALIZA EN LA CANCHA DE FUT BOL 7, JUNTO AL PLANTEL DEL IEBO, A UNOS 500 ME, lon:-96.00301482, lat:16.65795665}} | 2025-08-14 | 2025-11-11 | 3509415.16 | 3509415.16 | 3509415.16 | 3509415.16 | 3509415.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPQ/FAISMUN/325/030-22/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI, monto:3509415.16, importe_modificado:3509415.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4014.9}} | {2578694/proyecto_INICIO, 2578694/proyecto_PROCESO, 2578694/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578696 | Proyecto de inversión | 3904407.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3904407.7, modificado:3904407.7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE EMPEDRADO DE LA COLONIA ZAFIRO Y COLONIA CENTRO - 65611 | 20 | Oaxaca | 325 | San Pedro Quiatoni | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Quiatoni | 65611 | S | 120 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1234.16, meta_modificada:1234.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:325, localidad:0, direccion:Calle EMPEDRADO S/N S/N Pueblo LOCALIDAD LA SOLEDAD SALINAS ENTRE Calle PALMITA Y Calle DIAMANTE Calle MONTE BELLO DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD SALINAS A 170 MTS POR LA CALLE CALDERÓN LUEGO POR LADO IZQUIERDO POR LA, lon:-95.99865905, lat:16.66292377}} | 2025-05-12 | 2025-09-08 | 3904407.7 | 3904407.7 | 3904407.7 | 3904407.7 | 3904407.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPQ/FAISMUN/325/032-15/2025, contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS IBIRICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI, monto:3904407.7, importe_modificado:3904407.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1234.16}} | {2578696/proyecto_INICIO, 2578696/proyecto_PROCESO, 2578696/proyecto_INICIO, 2578696/proyecto_FIN, 2578696/proyecto_PROCESO, 2578696/proyecto_FIN, 2578696/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578699 | Proyecto de inversión | 753000.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:753000.03, modificado:753000.03}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA (PIR) EN LA CALLE MONTE BELLO Y HERMOSILLO - 109130 | 20 | Oaxaca | 325 | San Pedro Quiatoni | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Quiatoni | 109130 | S | 160 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:520.0, meta_modificada:520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:325, localidad:39, direccion:Calle MONTE BELLO Y HERMOSILLO SIN NUMERO Pueblo LA SOLEDAD SALIANS 70486 LA SOLEDAD SALINAS, SAN PEDRO QUIATONI ENTRE Calle LIBERTAD Y Calle LOPEZ MATEOS Calle AV TEPIC LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD SALINAS, EN L, lon:-95.99720697, lat:16.66420221}} | 2025-09-15 | 2025-10-14 | 753000.03 | 753000.03 | 753000.03 | 753000.03 | 753000.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPQ/FAISMUN/325/025-27/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI, monto:753000.03, importe_modificado:753000.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:520.0}} | {2578699/proyecto_INICIO, 2578699/proyecto_PROCESO, 2578699/proyecto_FIN, 2578699/proyecto_PROCESO, 2578699/proyecto_FIN, 2578699/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578701 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL PLANTEL EDUCATIVO NÚM. 118 DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DEL ESTADO DE OAXACA, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO QUIATONI - 69753 | 20 | Oaxaca | 325 | San Pedro Quiatoni | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Pedro Quiatoni | 69753 | S | 22 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:256.06, meta_modificada:256.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:325, localidad:1, direccion:Calle HACIA EL IEBO Pueblo SAN PEDRO QUIATONI 70486 SAN PEDRO QUIATONI, SAN PEDRO QUIATONI ENTRE Calle 2 DE ABRIL Y Calle PROGRESO LA OBRA SE UBICA EN EL IEBO 118, A UNOS 100 METROS DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA Y A UNOS 500 METROS, lon:-96.02958375, lat:16.77434229}} | 2025-06-30 | 2025-09-27 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPQ/FAISMUN/325/053-13/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI, monto:4000000.0, importe_modificado:4000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:256.06}} | {2578701/proyecto_INICIO, 2578701/proyecto_PROCESO, 2578701/proyecto_INICIO, 2578701/proyecto_PROCESO, 2578701/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir el numero de contrato , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-08}}
2025 | 4 | OAX250302578704 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | AMPLIACÓN DE CAMINO (PIR) TRAMO PORTILLO DE LA CRUZ-TELESECUNDARIA - 92822 | 20 | Oaxaca | 325 | San Pedro Quiatoni | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Quiatoni | 92822 | S | 2067 | 1887 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11002.16, meta_modificada:11002.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:325, localidad:1, direccion:Camino TEESECUNDARIA - PORTILLO DE LA CRUZ 1 245 70486 SAN PEDRO QUIATONI, SAN PEDRO QUIATONI LA OBRA SE UBICA EN LA PARTIDA SUROESTE DE LA POBLACION, INICIAL ENFRENTE DE LA TELESECUNDARIA Y CONTINUA POR EL CAMINO HASTA EL PORTILL, lon:-96.03796112, lat:16.77906874}} | 2025-08-25 | 2025-09-23 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPQ/FAISMUN/325/022-24/2025, contratista:INGENIERIA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11002.16}} | {2578704/proyecto_INICIO, 2578704/proyecto_PROCESO, 2578704/proyecto_FIN, 2578704/proyecto_INICIO, 2578704/proyecto_PROCESO, 2578704/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579039 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE LLANO DEL TEMBLOR, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC - 73008 | 20 | Oaxaca | 386 | Santa Cruz Zenzontepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Zenzontepec | 73008 | S | 71 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1567.22, meta_modificada:1567.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:386, localidad:74, direccion:Calle principal sin numero Pueblo LLANO DEL TEMBLOR 71365 LLANO DEL TEMBLOR, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC ENTRE Calle CAMINO LLEGANDO A LA IGLESIA Y LA OBRA SE UBICA A UNOS 200 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y A UNOS 300 METROS DE LA ES, lon:-97.40489275, lat:16.54063479}} | 2025-08-15 | 2025-12-12 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCZ/FAISMUN/386/113-23/2025, contratista:AGUSTIN MERINO ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, monto:4000000.0, importe_modificado:4000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1567.22}} | {2579039/proyecto_INICIO, 2579039/proyecto_PROCESO, 2579039/proyecto_INICIO, 2579039/proyecto_FIN, 2579039/proyecto_PROCESO, 2579039/proyecto_FIN, 2579039/proyecto_PROCESO, 2579039/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579043 | Proyecto de inversión | 501931.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:501931.36, modificado:501931.36}} | AMPLIACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS TRAMO EL CARRIZAL - A LA COFRADÍA - 105687 | 20 | Oaxaca | 386 | Santa Cruz Zenzontepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Zenzontepec | 105687 | S | 266 | 232 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10500.0, meta_modificada:10500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:386, localidad:5, direccion:Camino / Brecha EL CARRIZAL - A LA COFRADIA 1 500 71365 EL CARRIZAL, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL, EN EL CAMINO QUE VA A LA COMUNIDAD DE LA COFRADIA, AL SURESTE DE LA LOCALIDD., lon:-97.44248024, lat:16.53157324}} | 2025-08-18 | 2025-09-16 | 501931.36 | 501931.36 | 501931.36 | 501931.36 | 501931.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCZ/FAISMUN/386/061-24/2025, contratista:INGENIERIA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, monto:501863.75, importe_modificado:501863.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10500.0}} | {2579043/proyecto_INICIO, 2579043/proyecto_FIN, 2579043/proyecto_PROCESO, 2579043/proyecto_FIN, 2579043/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579044 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD COFRADÍA - 69625 | 20 | Oaxaca | 386 | Santa Cruz Zenzontepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Zenzontepec | 69625 | S | 425 | 356 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:684.76, meta_modificada:684.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:386, localidad:6, direccion:Calle principal sin numero Pueblo la soledad cofradia 71365 LA SOLEDAD COFRADÍA, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC ENTRE Calle hacia la iglesia Y la obra se ubica en el centro de la localidad, a unos 100 metros de la iglesia, a unos 350 metr, lon:-97.54730019, lat:16.54409906}} | 2025-06-13 | 2025-10-10 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCZ/FAISMUN/386/106-18/2025, contratista:OSCAR ISIDRO NAJERA SARMIENTO, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:684.76}} | {2579044/proyecto_INICIO, 2579044/proyecto_PROCESO, 2579044/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579047 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO TRAMO CERRO LUNA - LA PALMITA - 52292 | 20 | Oaxaca | 386 | Santa Cruz Zenzontepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Zenzontepec | 52292 | S | 87 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:95400.0, meta_modificada:95400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:386, localidad:87, direccion:Camino / Terracería CERRO LUNA - LA PALMITA 15 900 71365 CERRO LUNA, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC LA OBRA INICIA EN LA LOCALIDAD DE CERRO LUNA, EN EL LADO SUR, SIGUIENDO EL CAMINO RUMBO A LA PALMITA, lon:-97.55800292, lat:16.44739247}} | 2025-05-26 | 2025-08-23 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCZ/FAISMUN/386/032-14/2025, contratista:GABINO CRUZ SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95400.0}} | {2579047/proyecto_INICIO, 2579047/proyecto_PROCESO, 2579047/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579049 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO MANO DEL SEÑOR - LA HUICHICATA. - 60212 | 20 | Oaxaca | 386 | Santa Cruz Zenzontepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Zenzontepec | 60212 | S | 413 | 346 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30100.0, meta_modificada:30100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:386, localidad:11, direccion:Avenida MANANTIAL Pueblo MANO DEL SEÑOR 71365 MANO DEL SEÑOR, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC ENTRE Calle BENENILLO Y Avenida MANANTIAL Circuito LAS PALMAS A 120 ML DE LA ESCUELA PRIMARIA RURAL IGNACIO ALLENDE POR LA AVENIDA MANANTIAL SE E, lon:-97.44193085, lat:16.58110556}} | 2025-06-12 | 2025-08-30 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCZ/FAISMUN/386/020-16/2025, contratista:BARTOLO LÓPEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30100.0}} | {2579049/proyecto_PROCESO, 2579049/proyecto_INICIO, 2579049/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579050 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA QUE MENEA - 69684 | 20 | Oaxaca | 386 | Santa Cruz Zenzontepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Zenzontepec | 69684 | S | 232 | 223 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:244.37, meta_modificada:244.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:386, localidad:14, direccion:Calle PRINCIPAL SIN NUMERO Pueblo PIEDRA QUE MENEA 71365 PIEDRA QUE MENEA, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC ENTRE Calle A LA IGLESIA Y Calle A LA UNIDAD MEDICA RURAL LA OBRA SE UBICA A UNOS 100 METROS DE LA AGENCIA DE POLICIA Y A UNOS 50 ME, lon:-97.49266163, lat:16.39543564}} | 2025-07-18 | 2025-11-14 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCZ/FAISMUN/386/015-21/2025, contratista:AUDELIO ROBLES GOMÉZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:244.37}} | {2579050/proyecto_PROCESO, 2579050/proyecto_INICIO, 2579050/proyecto_PROCESO, 2579050/proyecto_INICIO, 2579050/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579052 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | AMPLIACIÓN DEL CENTRO CULTURAL Y ARTÍSTICO EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA DE LETRA - 69141 | 20 | Oaxaca | 386 | Santa Cruz Zenzontepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Zenzontepec | 69141 | S | 68 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:139.19, meta_modificada:139.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:386, localidad:80, direccion:Calle PRINCIPAL SIN NUMERO Pueblo PIEDRA DE LETRA 71365 PIEDRA DE LETRA, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC ENTRE Calle HACIA LA AGENCIA Y LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA POBLACION, JUNTO A LA AGENCIA DE POLICIA Y A UNOS 50 METROS DE LA C, lon:-97.41193336, lat:16.49557448}} | 2025-08-01 | 2025-10-29 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCZ/FAISMUN/386/025-22/2025, contratista:CRESENCIANO VICTOR TABOADA GALVAN, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:139.19}} | {2579052/proyecto_INICIO, 2579052/proyecto_PROCESO, 2579052/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579053 | Proyecto de inversión | 769993.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:769993.98, modificado:769993.98}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN AGENCIA BARDA PASO DE PIEDRA EN LA LOCALIDAD BARDA PASO DE PIEDRA EL MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDIS - 88643 | 20 | Oaxaca | 387 | Santa Gertrudis | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Gertrudis | 88643 | S | 122 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:387, localidad:2, direccion:Calle LIBERTAD SN SN Pueblo LA BARDA PASO DE PIEDRA 71340 LA BARDA PASO DE PIEDRAS, SANTA GERTRUDIS ENTRE Calle LIBERTAD Y Calle ABASOLO Ninguno RIO ATOYAC LA OBRA SE LOCALIZA A 130 METROS AL ESTE DEL RÍO ATOYAC POR LA CALLE LIBER, lon:-96.78145445, lat:16.76363494}} | 2025-09-10 | 2025-12-31 | 769993.98 | 769993.98 | 769993.98 | 769993.98 | 769993.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSG/387/FAISMUN-FIII/03-003/2025, contratista:READER CONSTRUCCIONES S. A. D. C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA GERTRUDIS, monto:769993.98, importe_modificado:769993.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:24.0}} | {2579053/proyecto_INICIO, 2579053/proyecto_FIN, 2579053/proyecto_PROCESO, 2579053/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Falta firma y sello del contratista en el contrato , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-13}}
2025 | 4 | OAX250302579055 | Proyecto de inversión | 2011011.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2011011.41, modificado:2011011.41}} | REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA TIERRA DEL SOL DE LA LOCALIDAD SANTA GERTRUDIS MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDIS - 89331 | 20 | Oaxaca | 387 | Santa Gertrudis | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Gertrudis | 89331 | S | 1505 | 1386 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:387, localidad:1, direccion:Calle ABASOLO SN SN Pueblo SANTA GERTRUDIS 71340 SANTA GERTRUDIS, SANTA GERTRUDIS ENTRE Calle MARIANO AZUELA Y Calle ABASOLO Calle CARRETERA PTO ESCONDIDO - OAXACA LA OBRA SE UBICA A 300 METROS AL OESTE DEL PANTEÓN MUNICIPAL, EN L, lon:-96.81042714, lat:16.7836838}} | 2025-09-15 | 2025-12-31 | 2011011.41 | 2011011.41 | 2011011.41 | 2011011.41 | 2011011.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSG/387/FAISMUN-FIII/04-004/2025, contratista:EDIFICACIONES Y CONCRETO GANDUL S. A. D. C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA GERTRUDIS, monto:2011011.41, importe_modificado:2011011.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {2579055/proyecto_INICIO, 2579055/proyecto_PROCESO, 2579055/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Falta firma y sello del contratista en el contrato , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-13}, obs2: {observación:Agregar imágenes correspondientes a la conclusión de la obra realizada , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-13}}
2025 | 4 | OAX250302579403 | Proyecto de inversión | 2464159.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2464159.34, modificado:2464159.34}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES - 43021 | 20 | Oaxaca | 439 | Santa María Tonameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Tonameca | 43021 | S | 49 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:620.0, meta_modificada:620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:82, direccion:Camino / Terracería SANTA ELENA EL TULE - SAN JOSE EL NANCHAL 3 0 70944 EL NANCHAL (SAN JOSÉ EL NANCHAL), SANTA MARÍA TONAMECA 0, lon:-96.79710107, lat:15.7675122}} | 2025-07-28 | 2025-10-25 | 2464159.34 | 2464159.34 | 2464159.34 | 2464159.34 | 2464159.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-439/R33-FAISMUN/OP/10/2025, contratista:CONSTRUCTORA ROGMAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA, monto:2464159.34, importe_modificado:2464159.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:620.0}} | {2579403/proyecto_INICIO, 2579403/proyecto_PROCESO, 2579403/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579405 | Proyecto de inversión | 3355096.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3355096.19, modificado:3355096.19}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE YONGUINA A SAN FRANCISCO COZOALTEPEC - 92813 | 20 | Oaxaca | 439 | Santa María Tonameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Tonameca | 92813 | S | 52 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:22.65, meta_modificada:22.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:107, direccion:Camino / Terracería SAN FRANCISCO COZOALTEPEC - YONGUINA 22 650 70945 YONGUINA, SANTA MARÍA TONAMECA EL TRAMO INICIA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO COZOALTEPEC PASANDO POR LAS LOCALIDADES DE LA CRUCECITA, SAN MARTIN, EL PARAISO , lon:-96.70536357, lat:15.90264486}} | 2025-09-08 | 2025-10-22 | 3355096.19 | 3355096.19 | 3355096.19 | 3355096.19 | 3355096.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-439/R33-FAISMUN/OP/15/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA, monto:3355096.19, importe_modificado:3355096.19}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:22.65}} | {2579405/proyecto_INICIO, 2579405/proyecto_PROCESO, 2579405/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579408 | Proyecto de inversión | 1492772.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1492772.91, modificado:1492772.91}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL - 70474 | 20 | Oaxaca | 439 | Santa María Tonameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Tonameca | 70474 | S | 77 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1440.0, meta_modificada:1440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:116, direccion:Camino / Terracería SAN FRANCISCO COZOALTEPEC - LAS PILAS 3 600 70945 LAS PILAS, SANTA MARÍA TONAMECA EL TRAMO COMIENZA EN SAN FRANCISCO COZOALTEPEC, SUBIENDO UNOS 3.5 KM APROXIMADAMENTE HASTA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE LAS PILAS , lon:-96.73167679, lat:15.84405301}} | 2025-09-13 | 2025-10-27 | 1492772.91 | 1492772.91 | 1492772.91 | 1492772.91 | 1492772.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-439/R33-FAISMUN/OP/20/2025, contratista:CONSTRUCCIONES AGUILLER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA, monto:1492772.91, importe_modificado:1492772.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1440.0}} | {2579408/proyecto_INICIO, 2579408/proyecto_FIN, 2579408/proyecto_PROCESO, 2579408/proyecto_FIN, 2579408/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579411 | Proyecto de inversión | 1141783.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1141783.94, modificado:1141783.94}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL - 45846 | 20 | Oaxaca | 439 | Santa María Tonameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Tonameca | 45846 | S | 40 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1110.0, meta_modificada:1110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:152, direccion:Camino / Terracería VALDEFLORES - EL MANANTAL 1 500 70945 EL MANANTIAL, SANTA MARÍA TONAMECA 0, lon:-96.78208866, lat:15.84155722}} | 2025-09-16 | 2025-10-30 | 1141783.94 | 1141783.94 | 1141783.94 | 1141783.94 | 1141783.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-439/R33-FAISMUN/OP/28/2025, contratista:CONSTRUCCIONES AGUILLER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA, monto:1141783.94, importe_modificado:1141783.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1110.0}} | {2579411/proyecto_INICIO, 2579411/proyecto_PROCESO, 2579411/proyecto_FIN, 2579411/proyecto_PROCESO, 2579411/proyecto_FIN, 2579411/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579415 | Proyecto de inversión | 1172722.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1172722.36, modificado:1172722.36}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL - 102764 | 20 | Oaxaca | 439 | Santa María Tonameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Tonameca | 102764 | S | 125 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:103, direccion:Callejón SIN NOMBRE Ranchería TILZAPOTE TILZAPOTE, SANTA MARÍA TONAMECA 0, lon:-96.78867653, lat:15.73876127}} | 2025-09-13 | 2025-11-27 | 1172722.36 | 1172722.36 | 1172722.36 | 1172722.36 | 1172722.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-439/R33-FAISMUN/OP/26/2025, contratista:ISMANT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA, monto:1172722.36, importe_modificado:1172722.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {2579415/proyecto_INICIO, 2579415/proyecto_PROCESO, 2579415/proyecto_FIN, 2579415/proyecto_INICIO, 2579415/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-12}}
2025 | 4 | OAX250302579418 | Proyecto de inversión | 2139793.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2139793.54, modificado:2139793.54}} | REHABILITACION DEL CAMINO MANUEL BORA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA XADANI, OAXACA. - 87137 | 20 | Oaxaca | 441 | Santa María Xadani | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Xadani | 87137 | S | 4672 | 4562 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12000.0, meta_modificada:12000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:441, localidad:6, direccion:Camino 0+000 - 2+600 2600 12000 70125 3 DE MAYO, SANTA MARÍA XADANI CERCA DEL BALNEARIO LOS MONTEROS, lon:-94.9984382, lat:16.36113401}} | 2025-04-28 | 2025-05-07 | 2139793.54 | 2139793.54 | 2139793.54 | 2139793.54 | 2139793.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-004/MSMX/441/FAISMUN/029/2025, contratista:GRUPO COORPORATIVO JUJUVA, S.A. DE C.V., convocante:SANTA MARIA XADANI, monto:2139793.54, importe_modificado:2139793.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12000.0}} | {2579418/proyecto_INICIO, 2579418/proyecto_PROCESO, 2579418/proyecto_FIN, 2579418/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579419 | Proyecto de inversión | 590941.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:590941.13, modificado:590941.13}} | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CUARTA SECCION DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA XADANI, OAXACA - 112928 | 20 | Oaxaca | 441 | Santa María Xadani | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Xadani | 112928 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:465.0, meta_modificada:465.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:441, localidad:0, direccion:Calle sin nombre Colonia cuarta seccion ENTRE Calle josefa ortiz Y Esta obra se ubica en la calle sin nombre entre calle josefa ortiz cerca de la escuela primaria bilingüe vicente guerrero, lon:-95.0191591, lat:16.35045866}} | 2025-06-09 | 2025-07-08 | 590941.13 | 590941.13 | 590941.13 | 590941.13 | 590941.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-006/MSMX/441/FAISMUN/006/2025, contratista:CARLOS REMIGIO JIMENEZ FERMIN, convocante:SANTA MARIA XADANI, monto:590941.13, importe_modificado:590941.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:465.0}} | {2579419/proyecto_INICIO, 2579419/proyecto_FIN, 2579419/proyecto_PROCESO, 2579419/proyecto_FIN, 2579419/proyecto_INICIO, 2579419/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579421 | Proyecto de inversión | 1999868.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1999868.51, modificado:1999868.51}} | REHABILITACION DEL CAMINO AL SANTUARIO DE SANTA MARIA XADANI, OAXACA. - 86955 | 20 | Oaxaca | 441 | Santa María Xadani | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Xadani | 86955 | S | 4672 | 4562 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9900.0, meta_modificada:9900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:441, localidad:23, direccion:Camino 0+000 - 1+650 1650 9900 70125 COLONIA 10 DE MAYO, SANTA MARÍA XADANI esta obra inicia en camino carretero, cerca de la colonia 10 de mayo, camino rumbo al santuario., lon:-95.02123184, lat:16.35021618}} | 2025-04-12 | 2025-04-21 | 1999868.51 | 1999868.51 | 1999868.51 | 1999868.51 | 1999868.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-003/MSMX/441/FAISMUN/2025, contratista:FELIX GONZALEZ OJEDA, convocante:SANTA MARIA XADANI, monto:1999868.51, importe_modificado:1999868.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9900.0}} | {2579421/proyecto_INICIO, 2579421/proyecto_FIN, 2579421/proyecto_PROCESO, 2579421/proyecto_FIN, 2579421/proyecto_INICIO, 2579421/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579422 | Proyecto de inversión | 2089130.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2089130.72, modificado:2089130.72}} | REHABILITACION DEL CAMINO PUNTA PALMAR DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA XADANI, OAXACA - 86636 | 20 | Oaxaca | 441 | Santa María Xadani | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Xadani | 86636 | S | 4672 | 4562 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11700.0, meta_modificada:11700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:441, localidad:6, direccion:Camino 0+000.00 - 1+950.00 1950 11700 70125 3 DE MAYO, SANTA MARÍA XADANI ESTA OBRA INICIA EN LA CALLE EL CALVARIO CERCA DEL MOLINO, A UNA CUADRA ANTES DEL MOLINO MICAELA, lon:-95.00419874, lat:16.36804591}} | 2025-04-12 | 2025-04-21 | 2089130.72 | 2089130.72 | 2089130.72 | 2089130.72 | 2089130.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-001/MSMX/441/FAISMUN/2025, contratista:CARLOS REMIGIO JIMENEZ FERMIN, convocante:SANTA MARIA XADANI, monto:2089130.72, importe_modificado:2089130.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11700.0}} | {2579422/proyecto_INICIO, 2579422/proyecto_FIN, 2579422/proyecto_PROCESO, 2579422/proyecto_FIN, 2579422/proyecto_INICIO, 2579422/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579774 | Proyecto de inversión | 1722181.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1722181.4, modificado:1722181.4}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COLONIA EL JORDÁN TRAMO PASO BRAVO-PASO LOMA BONITA - 112401 | 20 | Oaxaca | 515 | Santo Domingo Tehuantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Tehuantepec | 112401 | S | 56 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:515, localidad:8, direccion:Calle paso a loma bonita Colonia el jordan 70760 COLONIA JORDÁN, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC la obra se encuentra en camino tramo paso bravo - paso loma bonita de la colonia el jordán ., lon:-95.20898914, lat:16.37726691}} | 2025-09-17 | 2025-11-15 | 1722181.4 | 1722181.4 | 1722181.4 | 1722181.4 | 1722181.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDT/515/442/F-III/FAISMUN/2025, contratista:INGENIERIA Y SOLUCIONES INTEGRALES TONAMECA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, monto:1722181.4, importe_modificado:1722181.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}} | {2579774/proyecto_PROCESO, 2579774/proyecto_INICIO, 2579774/proyecto_PROCESO, 2579774/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579775 | Proyecto de inversión | 2476928.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2476928.36, modificado:2476928.36}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO SOBRE LA CALLE GUERRERO ENTRE LAS AVENIDAS VERACRUZ Y OAXACA DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ HIDALGO - 94450 | 20 | Oaxaca | 515 | Santo Domingo Tehuantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Tehuantepec | 94450 | S | 74 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:515, localidad:26, direccion:Calle GUERRERO Pueblo SANTA CRUZ HIDALGO (EL CARNERO) 70766 SANTA CRUZ HIDALGO, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC ENTRE Avenida VERACRUZ Y Avenida OAXACA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE GUERRERO ENTRE AVENIDA VERACRUZ Y OAXACA ENFRENTE D, lon:-95.45069934, lat:16.05092092}} | 2025-09-13 | 2025-11-11 | 2476928.36 | 2476928.36 | 2476928.36 | 2476928.36 | 2476928.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDT/515/256/F-III/FAISMUN/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LEYMA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, monto:2476928.36, importe_modificado:2476928.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {2579775/proyecto_INICIO, 2579775/proyecto_PROCESO, 2579775/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579785 | Proyecto de inversión | 1386539.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1386539.33, modificado:1386539.33}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO SOBRE LA CALLE 12 DE OCTUBRE ENTRE LAS AVENIDA JUAREZ E HIDALGO DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS REY - 100398 | 20 | Oaxaca | 515 | Santo Domingo Tehuantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Tehuantepec | 100398 | S | 28 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:533.72, meta_modificada:533.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:515, localidad:51, direccion:Calle 12 DE OCTUBRE Colonia SAN LUIS REY 70760 COLONIA SAN LUIS, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC ENTRE Avenida JUAREZ Y Avenida HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 12 DE OCTUBRE ENTRE AVENIDA JUAREZ Y AVENIDA HIDALGO A UNA CUADRA D, lon:-95.24219326, lat:16.37876329}} | 2025-09-15 | 2025-11-13 | 1386539.33 | 1386539.33 | 1386539.33 | 1386539.33 | 1386539.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDT/515/273/F-III/FAISMUN/2025, contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS IBIRICO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, monto:1386539.33, importe_modificado:1386539.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:533.72}} | {2579785/proyecto_PROCESO, 2579785/proyecto_INICIO, 2579785/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579789 | Proyecto de inversión | 668248.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:668248.63, modificado:668248.63}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LOMA BONITA, LOCALIDAD SANTO DOMINGO TEOJOMULCO, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEOJOMULCO - 112105 | 20 | Oaxaca | 516 | Santo Domingo Teojomulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Teojomulco | 112105 | S | 86 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:516, localidad:1, direccion:Calle CALLA LOMA BONITA Pueblo SANTO DOMINGO TEOJOMULCO 71395 SANTO DOMINGO TEOJOMULCO, SANTO DOMINGO TEOJOMULCO ENTRE Calle CALLE HIDALGO Y A UN COSTADO DE LA CALLE HIDALGO, QUE DIRIGE AL BARRIO DE LA COLODADA A 200 METROS DEL TA, lon:-97.21608572, lat:16.60307196}} | 2025-09-30 | 2025-10-30 | 668248.63 | 668248.63 | 668248.63 | 668248.63 | 668248.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDT/516/COP09/FISMDF/21/2025, contratista:EDIFICACIONES Y CONCRETO GANDUL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMNGO TEOJOMULCO, monto:668248.63, importe_modificado:668248.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2579789/proyecto_FIN, 2579789/proyecto_PROCESO, 2579789/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579790 | Proyecto de inversión | 947090.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:947090.56, modificado:947090.56}} | CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE 20DTV0297J EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO TEOJOMULCO, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEOJOMULCO - 85922 | 20 | Oaxaca | 516 | Santo Domingo Teojomulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Teojomulco | 85922 | S | 73 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:516, localidad:1, direccion:Calle MORELOS Pueblo SANTO DOMINGO TEOJOMULCO 71397 SANTO DOMINGO TEOJOMULCO, SANTO DOMINGO TEOJOMULCO SE ENCUENTRA A UN LADO DEL PREESCOLAR RUBEN DARIO, lon:-97.22764778, lat:16.59167809}} | 2025-09-15 | 2025-11-13 | 947090.56 | 947090.56 | 947090.56 | 947090.56 | 947090.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDT/516/COP06/FISMDF/06/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DANI BAAN S.A. DE C.V., convocante:SANTO DOMINGO TEOJOMULCO, monto:947090.56, importe_modificado:947090.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {2579790/proyecto_INICIO, 2579790/proyecto_PROCESO, 2579790/proyecto_FIN, 2579790/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579792 | Proyecto de inversión | 2489585.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2489585.9, modificado:2489585.9}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE BENITO JUAREZ CLAVE 20DPB1023A - 60750 | 20 | Oaxaca | 517 | Santo Domingo Tepuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Tepuxtepec | 60750 | S | 356 | 303 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:517, localidad:4, direccion:Carretera libre pavimentada municipal LLANO LAGUNA -ESCUELA PRIMARIA - ESCUELA PRIMARIA BILINGUE BENITO JUE 1 96 70206 LLANO LAGUNA, SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE BENITO JUAREZ, lon:-96.03796675, lat:16.90797566}} | 2025-07-14 | 2025-10-11 | 2489585.9 | 2489585.9 | 2489585.9 | 2489585.9 | 2489585.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161184, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC, monto:2489585.9, importe_modificado:2489585.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.0}} | {2579792/proyecto_INICIO, 2579792/proyecto_FIN, 2579792/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579793 | Proyecto de inversión | 1617935.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265474.08, modificado:265474.08}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1352460.93, modificado:1352460.93}} | CONSTRUCCION DEL TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 20DPB1021C - 71793 | 20 | Oaxaca | 517 | Santo Domingo Tepuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Tepuxtepec | 71793 | S | 190 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:572.7, meta_modificada:572.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:517, localidad:3, direccion:Camino / Terracería SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC - RIO RAMAL 4 500 70206 RÍO RAMAL, SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC AL SUR COLINDA CON LA ESCUELA PREESCOLAR FRANCISCO I. MADERO, lon:-96.02504316, lat:16.96586043}} | 2025-08-11 | 2025-10-24 | 1617935.01 | 1617935.01 | 1617935.01 | 1617935.01 | 1617935.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R-33/MSDT/517/RIOR/08/2025, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA KSD S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC, monto:1617935.01, importe_modificado:1617935.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:572.7}} | {2579793/proyecto_INICIO, 2579793/proyecto_PROCESO, 2579793/proyecto_FIN, 2579793/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302580128 | Proyecto de inversión | 1211071 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1211071.0, modificado:1211071.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO SAN MATEO YUCUTINDOO - 95350 | 20 | Oaxaca | 566 | San Mateo Yucutindoo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Mateo Yucutindoo | 95350 | S | 134 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.38, meta_modificada:6.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:566, localidad:7, direccion:Camino / Terracería PUEBLO VIEJO - SAN MATEO YUCUTINDOO 6 380 71376 PUEBLO VIEJO, SAN MATEO YUCUTINDOO LA REHABILITACION DE CAMINO COMENZARA EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO RUMBO A LA LOCALIDAD DE SAN MATEO YUCUTINDOO, lon:-97.50467944, lat:16.70348339}} | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 1211071 | 1211071 | 1211071 | 1211071 | 1211071 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159150, contratista:, convocante:SAN MATEO YUCUTINDOÓ, monto:1211071.0, importe_modificado:1211071.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.38}} | {2580128/proyecto_INICIO, 2580128/proyecto_PROCESO, 2580128/proyecto_FIN, 2580128/proyecto_PROCESO, 2580128/proyecto_FIN, 2580128/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302580129 | Proyecto de inversión | 1843964.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1843964.92, modificado:1843964.92}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CENTRO DE SAN MATEO YUCUTINDOÓ - LOCALIDAD BENITO JUÁREZ, SABINO Y ZICUANDI, MUNICIPIO SAN MATEO YUCUTINDOÓ - 62013 | 20 | Oaxaca | 566 | San Mateo Yucutindoo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Mateo Yucutindoo | 62013 | S | 420 | 415 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:566, localidad:9, direccion:Camino / Terracería LOCALIDAD BENITO JUAREZ - CENTRO SAN MATEO YUCUTINDOO 17 171 71375 SAN MATEO YUCUTINDOO, SAN MATEO YUCUTINDOO LA OBRA SE UBICA EN LA CARRETERA PRINCIPAL DE ACCESO A LAS AGENCIAS DE EL SABINO, ZICUANDI Y BENITO , lon:-97.49030899, lat:16.73461919}} | 2025-08-01 | 2025-08-30 | 1843964.92 | 1843964.92 | 1843964.92 | 1843964.92 | 1843964.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158435, contratista:, convocante:SAN MATEO YUCUTINDOÓ, monto:1843964.92, importe_modificado:1843964.92}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:17.0}} | {2580129/proyecto_PROCESO, 2580129/proyecto_INICIO, 2580129/proyecto_PROCESO, 2580129/proyecto_FIN, 2580129/proyecto_PROCESO, 2580129/proyecto_INICIO, 2580129/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302580130 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | AMPLIACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ - 79737 | 20 | Oaxaca | 566 | San Mateo Yucutindoo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Mateo Yucutindoo | 79737 | S | 109 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:61.22, meta_modificada:61.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:566, localidad:11, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo Benito Juarez 71376 BENITO JUÁREZ, SAN MATEO YUCUTINDOO el lugar donde se llevara a cabo la obra se encuentra a un costado de la agencia municipal de la localidad de Benito Juarez, lon:-97.54522909, lat:16.69326583}} | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/SMY/M566/FAISMUN/54/2025, contratista:DESARROLLO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALMADA S.A. DE C.V., convocante:SAN MATEO YUCUTINDOÓ, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:61.22}} | {2580130/proyecto_INICIO, 2580130/proyecto_PROCESO, 2580130/proyecto_FIN, 2580130/proyecto_INICIO, 2580130/proyecto_FIN, 2580130/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302580132 | Proyecto de inversión | 885563.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:885563.93, modificado:885563.93}} | AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN DIFERENTES CALLES, ZAPOTITLAN LAGUNAS. - 114576 | 20 | Oaxaca | 567 | Zapotitlán Lagunas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zapotitlán Lagunas | 114576 | S | 864 | 779 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:567, localidad:1, direccion:Calle BOLIVAR Pueblo ZAPOTITLAN LAGUNAS 69120 ZAPOTITLÁN LAGUNAS, ZAPOTITLÁN LAGUNAS ENTRE Calle LIBERTAD Y Calle LAZARO CARDENAS SE ENCUENTRA A 30 METROS DEL CECYTE Y A 600 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL , lon:-98.38982169, lat:17.76414818}} | 2025-09-22 | 2025-10-21 | 885563.93 | 885563.93 | 885563.93 | 885563.93 | 885563.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZL/FAISMUN/567/006/2025, contratista:IGB PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN LAGUNAS, monto:885563.93, importe_modificado:885563.93}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2580132/proyecto_INICIO, 2580132/proyecto_PROCESO, 2580132/proyecto_FIN, 2580132/proyecto_PROCESO, 2580132/proyecto_FIN, 2580132/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302580133 | Proyecto de inversión | 1218000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1218000.0, modificado:1218000.0}} | MANTENIMIENTO DE DIVERSOS CAMINOS, ZAPOTITLAN LAGUNAS - 56734 | 20 | Oaxaca | 567 | Zapotitlán Lagunas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zapotitlán Lagunas | 56734 | S | 1745 | 1637 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:49.5, meta_modificada:49.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:567, localidad:1, direccion:Camino / Terracería ZAPOTITLAN LAGUNAS - DIVERSAS AGENCIAS 49 4900 69120 ZAPOTITLÁN LAGUNAS, ZAPOTITLÁN LAGUNAS El mantenimiento de los diversos caminos,principalmente son vías de acceso de las agencias municipales a la vía de acc, lon:-98.3891495, lat:17.75672747}} | 2025-06-16 | 2025-07-15 | 1218000 | 1218000 | 1218000 | 1218000 | 1218000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/001/2025, contratista:SEINCO INGENIERÍA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN LAGUNAS, monto:1218000.0, importe_modificado:1218000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:49.5}} | {2580133/proyecto_INICIO, 2580133/proyecto_PROCESO, 2580133/proyecto_FIN, 2580133/proyecto_INICIO, 2580133/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302580135 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA, LOCALIDAD DE SANTA CRUZ VISTA HERMOSA, ZAPOTITLAN LAGUNAS - 103862 | 20 | Oaxaca | 567 | Zapotitlán Lagunas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zapotitlán Lagunas | 103862 | S | 100 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:390.0, meta_modificada:390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:567, localidad:7, direccion:Calle Independencia Pueblo Agencia de Santa Cruz Vista Hermosa 69124 SANTA CRUZ VISTA HERMOSA, ZAPOTITLÁN LAGUNAS La calle es el acceso a la escuela primaria, se encuentra en los limites de la Agencia Municipal., lon:-98.42027073, lat:17.79017581}} | 2025-10-07 | 2025-11-07 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:163054, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN LAGUNAS, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:390.0}} | {2580135/proyecto_PROCESO, 2580135/proyecto_FIN, 2580135/proyecto_INICIO, 2580135/proyecto_PROCESO, 2580135/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302580136 | Proyecto de inversión | 386460.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:386460.77, modificado:386460.77}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL, LOCALIDAD DE GUADALUPE BUENOS AIRES, ZAPOTITLAN LAGUNAS. - 114373 | 20 | Oaxaca | 567 | Zapotitlán Lagunas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zapotitlán Lagunas | 114373 | S | 62 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:567, localidad:2, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo GUADALUPE BUENOS AIRES 69123 GUADALUPE BUENOS AIRES, ZAPOTITLÁN LAGUNAS ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Avenida CARRETERA XOCHIHUEHUETLAN-LA SABILA SE ENCUENTRA A 10 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE BUE, lon:-98.45488531, lat:17.69050873}} | 2025-10-13 | 2025-11-11 | 386460.77 | 386460.77 | 386460.77 | 386460.77 | 386460.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZL/FAISMUN/567/009/2025, contratista:IGB PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN LAGUNAS, monto:386460.77, importe_modificado:386460.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2580136/proyecto_FIN, 2580136/proyecto_INICIO, 2580136/proyecto_FIN, 2580136/proyecto_PROCESO, 2580136/proyecto_FIN, 2580136/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302580137 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:450000.0, modificado:450000.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE LERDO DE TEJADA, LOCALIDAD DE SAN PEDRO CUAXOXOCATLA, ZAPOTITLÁN LAGUNAS - 114884 | 20 | Oaxaca | 567 | Zapotitlán Lagunas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zapotitlán Lagunas | 114884 | S | 102 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:567, localidad:6, direccion:Calle LERDO DE TEJADA Pueblo SAN PEDRO CUAXOXOCATLA 69120 SAN PEDRO CUAXOXOCATLA, ZAPOTITLÁN LAGUNAS ENTRE Calle SAN PEDRO Y Calle ROMERO RUBIO SE ENCUENTRA A 30 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO CUAXOXOCATLA, lon:-98.47764866, lat:17.75482155}} | 2025-10-06 | 2025-11-04 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZL/FAISMUN/567/013/2025, contratista:IGB PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN LAGUNAS, monto:450000.0, importe_modificado:450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2580137/proyecto_INICIO, 2580137/proyecto_PROCESO, 2580137/proyecto_FIN, 2580137/proyecto_PROCESO, 2580137/proyecto_FIN, 2580137/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302580139 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:450000.0, modificado:450000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN DIFERENTES CALLES, LOCALIDAD DE SAN MIGUEL HIDALGO, ZAPOTITLAN LAGUNAS. - 115033 | 20 | Oaxaca | 567 | Zapotitlán Lagunas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zapotitlán Lagunas | 115033 | S | 84 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:567, localidad:1, direccion:Calle INDEPENDENCIA Pueblo ZAPOTITLAN LAGUNAS 69120 ZAPOTITLÁN LAGUNAS, ZAPOTITLÁN LAGUNAS ENTRE Calle SANTO DOMINGO Y Calle ALLENDE SE ENCUENTRA 100 METROS DE LA IGLESIA DE SAN MIGUEL ARCANGEL, lon:-98.39068136, lat:17.74823833}} | 2025-10-20 | 2025-11-18 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZL/FAISMUN/567/019/2025, contratista:IGB PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN LAGUNAS, monto:450000.0, importe_modificado:450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2580139/proyecto_INICIO, 2580139/proyecto_PROCESO, 2580139/proyecto_FIN, 2580139/proyecto_PROCESO, 2580139/proyecto_FIN, 2580139/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302580140 | Proyecto de inversión | 156182.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:156182.57, modificado:156182.57}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE LOMA LARGA, CAMINO A LA UNION ZARAGOZA, LA PAZ ZARAGOZA Y REFORMA ZARAGOZA - 97418 | 20 | Oaxaca | 569 | Santa Inés de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Inés de Zaragoza | 97418 | S | 66 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:16523.95, meta_modificada:16523.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:569, localidad:31, direccion:Pasaje EL NOBLE Paraje EL NOBLE 69697 EL NOBLE, SANTA INÉS DE ZARAGOZA ENTRE Pasaje LA REFORMA Y Pasaje CAMINO PRINCIPAL LA PAZ ZARAGOZA LA OBRA SE LOCALIZA DENTRO DE LOS LIMITES DE LA LOCALIDAD LA PAZ ZARAGOZA, EN EL PARAJE EL NO, lon:-97.16668529, lat:17.30849332}} | 2025-12-08 | 2025-12-27 | 156182.57 | 156182.57 | 156182.57 | 156182.57 | 156182.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MSIZ/FAISMUN/569/015/2025, contratista:CONSTRUCCION Y DISEÑO LLAVE DORADA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA INES DE ZARAGOZA, monto:945189.14, importe_modificado:945189.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:16523.95}} | {2580140/proyecto_INICIO, 2580140/proyecto_PROCESO, 2580140/proyecto_FIN, 2580140/proyecto_INICIO, 2580140/proyecto_PROCESO, 2580140/proyecto_FIN, 2580140/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE INGRESA UN CONTRATO CON UN MONTO YA QUE CUANDO SE SUBE LA INFORMACION A BIENESTAR SE COMENTA QUE DE LOS CUATRO MANTENIMIENTOS DE CAMINOS QUE EXISTEN SE REALIZA SOLO UN PROYECTO YA QUE ES SOLO UNA OBRA. EL MONTO TOTAL DE LOS CUATRO MANTENIMIENTOS DA EL TOTAL DEL CONTRATO., trimestre:4.0, usuario:darioruizs, fecha:2026-01-14}} | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302580141 | Proyecto de inversión | 1386831.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1386831.14, modificado:1386831.14}} | CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE CON SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE SANTA INES DE ZARAGOZA - 93789 | 20 | Oaxaca | 569 | Santa Inés de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Inés de Zaragoza | 93789 | S | 47 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:20.09, meta_modificada:20.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:569, localidad:31, direccion:Calle 5 SEÑORES Paraje EL NOBLE 69696 EL NOBLE, SANTA INÉS DE ZARAGOZA ENTRE Pasaje LA REFORMA Y Pasaje LA PAZ ZARAGOZA LA OBRA SE UBICA EN EL PARAJE EL NOBLE, QUE PERTENECE A LA COMUNIDAD DE LA REFORMA ZARAGOZA, SE ENCUENTRA A 3 , lon:-97.1698753, lat:17.30669489}} | 2025-09-08 | 2025-12-11 | 1386831.14 | 1386831.14 | 1386831.14 | 1386831.14 | 1386831.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MSIZ/FAISMUN/569/012/2025, contratista:CONSTRUCCIONES ESCALA RM S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA INES DE ZARAGOZA, monto:1386831.14, importe_modificado:1386831.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:20.09}} | {2580141/proyecto_INICIO, 2580141/proyecto_PROCESO, 2580141/proyecto_FIN, 2580141/proyecto_PROCESO, 2580141/proyecto_FIN, 2580141/proyecto_INICIO, 2580141/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302580143 | Proyecto de inversión | 299392.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:299392.54, modificado:299392.54}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE LOMA LARGA, CAMINO A LA UNION ZARAGOZA, LA PAZ ZARAGOZA Y REFORMA ZARAGOZA - 107642 | 20 | Oaxaca | 569 | Santa Inés de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Inés de Zaragoza | 107642 | S | 128 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:31.68, meta_modificada:31.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:569, localidad:1, direccion:Calle ADOLFO LOPEZ MATEOS Pueblo SANTA INES DE ZARAGOZA 69695 SANTA INÉS DE ZARAGOZA, SANTA INÉS DE ZARAGOZA ENTRE Calle VENUSTIANO CARRANZA Y Calle AV HIDALGO EL PUNTO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS DE, lon:-97.15748547, lat:17.23059394}} | 2025-10-06 | 2025-10-25 | 299392.54 | 299392.54 | 299392.54 | 299392.54 | 299392.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MSIZ/FAISMUN/569/015/2025, contratista:CONSTRUCCION Y DISEÑO LLAVE DORADA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA INES DE ZARAGOZA, monto:945189.14, importe_modificado:945189.14}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:31.68}} | {2580143/proyecto_INICIO, 2580143/proyecto_PROCESO, 2580143/proyecto_FIN, 2580143/proyecto_PROCESO, 2580143/proyecto_FIN, 2580143/proyecto_INICIO, 2580143/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE INGRESA UN CONTRATO CON UN MONTO YA QUE CUANDO SE SUBE LA INFORMACION A BIENESTAR SE COMENTA QUE DE LOS CUATRO MANTENIMIENTOS DE CAMINOS QUE EXISTEN SE REALIZA SOLO UN PROYECTO YA QUE ES SOLO UNA OBRA. EL MONTO TOTAL DE LOS CUATRO MANTENIMIENTOS DA EL TOTAL DEL CONTRATO., trimestre:4.0, usuario:darioruizs, fecha:2026-01-14}} | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302580145 | Proyecto de inversión | 262329.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:262329.5, modificado:262329.5}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE LOMA LARGA, CAMINO A LA UNION ZARAGOZA, LA PAZ ZARGOZA Y REFORMA ZARAGOZA - 106764 | 20 | Oaxaca | 569 | Santa Inés de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Inés de Zaragoza | 106764 | S | 107 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:27.75, meta_modificada:27.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:569, localidad:4, direccion:Calle CONSTITUCION Pueblo LA UNION ZARAGOZA 69697 LA UNIÓN ZARAGOZA, SANTA INÉS DE ZARAGOZA ENTRE Calle LOPEZ MATEOS Y Calle BENITO JUAREZ EL PUNTO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA EN LA CALLE CONSTITUCION DEL CENTRO DE LA POBLACION, TO, lon:-97.12524001, lat:17.28272961}} | 2025-10-27 | 2025-11-15 | 262329.5 | 262329.5 | 262329.5 | 262329.5 | 262329.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MSIZ/FAISMUN/569/015/2025, contratista:CONSTRUCCION Y DISEÑO LLAVE DORADA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA INES DE ZARAGOZA, monto:945189.14, importe_modificado:945189.14}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:27.75}} | {2580145/proyecto_INICIO, 2580145/proyecto_FIN, 2580145/proyecto_PROCESO, 2580145/proyecto_INICIO, 2580145/proyecto_PROCESO, 2580145/proyecto_FIN, 2580145/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577881 | Proyecto de inversión | 299925.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:299925.71, modificado:299925.71}} | CONSTRUCCION DE CARCAMO DE AGUA PLUVIAL EN LA COLONIA EL MANGUITO - 95391 | 20 | Oaxaca | 166 | San José Chiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San José Chiltepec | 95391 | S | 93 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:425.0, meta_modificada:425.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:166, localidad:65, direccion:Callejón CALLEJON DE LOS ANGELES Colonia EL MANGUITO 68456 EL MANGUITO (RANCHO SAN FELIPE), SAN JOSÉ CHILTEPEC ENTRE Andador HECTOR MONTES PARRA Y Callejón SIN NOMBRE LA VIALIDAD COLINDA CON LA AMPLIACION CHILPANCINGO, Y CERCA DE , lon:-96.16586648, lat:17.95740894}} | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 299925.71 | 299925.71 | 299925.71 | 299925.71 | 299925.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJCH/M166/FAISMUN/019/AD/2025, contratista:HANDRA GRUPO CONSTRUCTOR DEL PAPALOAPAN S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE CHILTEPEC, monto:299925.71, importe_modificado:299925.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:425.0}} | {2577881/proyecto_INICIO, 2577881/proyecto_PROCESO, 2577881/proyecto_FIN, 2577881/proyecto_INICIO, 2577881/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577882 | Proyecto de inversión | 298874.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:298874.86, modificado:298874.86}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD LA GUADALUPE - 116670 | 20 | Oaxaca | 166 | San José Chiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José Chiltepec | 116670 | S | 92 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1080.0, meta_modificada:1080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:166, localidad:15, direccion:Camino / Terracería HUMANO - VIALIDAD 0 200 68457 LA GUADALUPE, SAN JOSÉ CHILTEPEC CAMINO DE TERRACERIA QUE SE ENCUENTRA POSTERIOR A LA COMUNIDAD., lon:-96.07823824, lat:17.8715311}} | 2025-09-15 | 2025-10-14 | 298874.86 | 298874.86 | 298874.86 | 298874.86 | 298874.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJCH/M166/FAISMUN/012/AD/2025, contratista:HANDA GRUPO CONSTRUCTOR DEL PAPALOAPAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE CHILTEPEC, monto:298874.86, importe_modificado:298874.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1080.0}} | {2577882/proyecto_INICIO, 2577882/proyecto_FIN, 2577882/proyecto_INICIO, 2577882/proyecto_PROCESO, 2577882/proyecto_INICIO, 2577882/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577883 | Proyecto de inversión | 787839 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:787839.0, modificado:787839.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO LA CANDELARIA ARROYO PLATANO - 55779 | 20 | Oaxaca | 166 | San José Chiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José Chiltepec | 55779 | S | 16 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8000.0, meta_modificada:8000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:166, localidad:42, direccion:Camino / Terracería HUMANO - VIALIDAD 6 0 68456 CANDELARIA, SAN JOSÉ CHILTEPEC EL CAMINO COSECHERO SE CONSIDERA COMO UNA SEGUNDA VIALIDAD SI NO UBIERA COMUNICACION SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 175, COLINDA CON LA COMUNIDAD DE EL FOR, lon:-96.19493313, lat:17.97449521}} | 2025-04-14 | 2025-06-30 | 787839 | 787839 | 787839 | 787839 | 787839 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160382, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE CHILTEPEC, monto:787839.0, importe_modificado:787839.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8000.0}} | {2577883/proyecto_PROCESO, 2577883/proyecto_INICIO, 2577883/proyecto_FIN, 2577883/proyecto_PROCESO, 2577883/proyecto_FIN, 2577883/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577884 | Proyecto de inversión | 299808.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:299808.15, modificado:299808.15}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ MORI - 78383 | 20 | Oaxaca | 166 | San José Chiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José Chiltepec | 78383 | S | 30 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:187.0, meta_modificada:187.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:166, localidad:1, direccion:Avenida GENERAL PORFIRIO DIAZ MORI Ejido OAXAQUEÑOS ILUSTRES 68456 SAN JOSÉ CHILTEPEC, SAN JOSÉ CHILTEPEC ENTRE Calle HERMANOS FLORES MAGON Y Calle MOISES ZAENZ ACCESO A LA COLONIA OAXAQUEÑOS, A UN COSTADO DEL CAMINO DE TERRACERIA, lon:-96.17051864, lat:17.9453094}} | 2025-07-14 | 2025-08-27 | 299808.15 | 299808.15 | 299808.15 | 299808.15 | 299808.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJCH/M166/FAISMUN/017/AD/2025, contratista:HANDA GRUPO CONSTRUCTOR DEL PAPALOAPAN S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE CHILTEPEC, monto:299808.15, importe_modificado:299808.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:187.0}} | {2577884/proyecto_PROCESO, 2577884/proyecto_INICIO, 2577884/proyecto_FIN, 2577884/proyecto_INICIO, 2577884/proyecto_PROCESO, 2577884/proyecto_FIN, 2577884/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577885 | Proyecto de inversión | 349890.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:349890.23, modificado:349890.23}} | MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA DE LA LOCALIDAD PEÑA RUBIA - 53486 | 20 | Oaxaca | 166 | San José Chiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San José Chiltepec | 53486 | S | 32 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:166, localidad:19, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido PEÑA RUBIA 68456 PEÑA RUBIA, SAN JOSÉ CHILTEPEC EL POZO SE ENCUENTRA SOBRE LA PRINCIPAL, A UNOS METROS DEL RIO CHILTEPEC, lon:-96.18778545, lat:17.98217514}} | 2025-06-20 | 2025-07-21 | 349890.23 | 349890.23 | 349890.23 | 349890.23 | 349890.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJCH/M166/FAISMUN/010/AD/2025, contratista:HANDA GRUPO CONSTRUCTOR DEL PAPALOAPAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE CHILTEPEC, monto:349890.23, importe_modificado:349890.23}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2577885/proyecto_PROCESO, 2577885/proyecto_INICIO, 2577885/proyecto_FIN, 2577885/proyecto_PROCESO, 2577885/proyecto_FIN, 2577885/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577888 | Proyecto de inversión | 800693.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800693.07, modificado:800693.07}} | REHABILITACION DEL CAMINO SACA COSECHA, TRAMO LA GUADALUPE - PUEBLO VIEJO, DEL KM 0+000.00 AL KM 2+900.00 - 68662 | 20 | Oaxaca | 166 | San José Chiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José Chiltepec | 68662 | S | 92 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13050.0, meta_modificada:13050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:166, localidad:15, direccion:Camino / Terracería HUMANO - VIALIDAD 2 900 68457 LA GUADALUPE, SAN JOSÉ CHILTEPEC CAMINO DE GRAN IMPORTANCIA, YA QUE LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA DENTRO DE COMUNIDADES DE MAYOR REZAGO SOCIAL, QUE PERMITIRA LA EXTRACCION DE COSECHAS , lon:-96.06811532, lat:17.88256717}} | 2025-06-16 | 2025-07-15 | 800693.07 | 800693.07 | 800693.07 | 800693.07 | 800693.07 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160383, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE CHILTEPEC, monto:800693.07, importe_modificado:800693.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13050.0}} | {2577888/proyecto_PROCESO, 2577888/proyecto_INICIO, 2577888/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577889 | Proyecto de inversión | 2401556 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2401556.0, modificado:2401556.0}} | EQUIPAMIENTO EN CAPTACION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD ARROYO CHOAPAM - 96627 | 20 | Oaxaca | 166 | San José Chiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San José Chiltepec | 96627 | S | 872 | 788 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:166, localidad:3, direccion:Ejido ARROYO CHOAPAM 68456 ARROYO CHOÁPAM, SAN JOSÉ CHILTEPEC LA CAPTACION DE AGUA POTABLE, SE ENCUENTRA DENTRO DE TERRENOS EJIDALES DE LA LOCALIDAD, ASI COMO LA CERCANIA DE VIALIDADES., lon:-96.15477817, lat:17.9749801}} | 2025-08-11 | 2025-10-09 | 2401556 | 2401556 | 2401556 | 2401556 | 2401556 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJCH/M166/FAISMUN/006/IR/2025, contratista:365 SUPERESTRUCTURAS S.A DE C.V., convocante:MSJ8501011T6, monto:2401556.0, importe_modificado:2401556.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.0}} | {2577889/proyecto_INICIO, 2577889/proyecto_FIN, 2577889/proyecto_PROCESO, 2577889/proyecto_FIN, 2577889/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577890 | Proyecto de inversión | 600975.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600975.15, modificado:600975.15}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD LEYES DE REFORMA - 62332 | 20 | Oaxaca | 166 | San José Chiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San José Chiltepec | 62332 | S | 118 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:238.0, meta_modificada:238.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:166, localidad:17, direccion:Circuito BENITO JUAREZ Ejido LEYES DE REFORMA 68459 LEYES DE REFORMA, SAN JOSÉ CHILTEPEC EL CIRCUITO SE ENCUENTRA EN EL POLIGONO DEL MULTIDEPORTIVO, DONDE SE UBICA LA CANCHA DE USOS MULTIPLES, lon:-96.10136971, lat:17.94097301}} | 2025-06-30 | 2025-08-15 | 600975.15 | 600975.15 | 600975.15 | 600975.15 | 600975.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPO/MSJCH/M166/FAISMUN/003/IR/2025, contratista:DEELEG AUTOMATION INDUSTRIAL SERVICES S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE CHILTEPEC, monto:600975.15, importe_modificado:600975.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:238.0}} | {2577890/proyecto_INICIO, 2577890/proyecto_PROCESO, 2577890/proyecto_FIN, 2577890/proyecto_INICIO, 2577890/proyecto_PROCESO, 2577890/proyecto_INICIO, 2577890/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577892 | Proyecto de inversión | 1198194.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1198194.31, modificado:1198194.31}} | REHABILITACIÓN DE DIVERSOS PUENTES VEHICULARES EN LA LOCALIDAD FORTINO V. PINACHO - 56071 | 20 | Oaxaca | 166 | San José Chiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José Chiltepec | 56071 | S | 286 | 257 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:270.7, meta_modificada:270.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:166, localidad:13, direccion:Calle LIBERTAD Ejido FORTINO J.PINACHO 68456 FORTINO J. PINACHO, SAN JOSÉ CHILTEPEC CALLE CON SALIDA A LA SIGUIENTE COMUNIDAD, HACIAS LOS CAÑALES DEL EJIDO, lon:-96.17318801, lat:17.99139862}} | 2025-05-12 | 2025-07-10 | 1198194.31 | 1198194.31 | 1198194.31 | 1198194.31 | 1198194.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJCH/M166/FAISMUN/005/IR/2025, contratista:DEELEG AUTOMATION INDUSTRIAL SERVICES S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE CHILTEPEC, monto:1198194.31, importe_modificado:1198194.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:270.7}} | {2577892/proyecto_INICIO, 2577892/proyecto_PROCESO, 2577892/proyecto_FIN, 2577892/proyecto_INICIO, 2577892/proyecto_PROCESO, 2577892/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577893 | Proyecto de inversión | 466842.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:466842.68, modificado:466842.68}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ANDADOR URBANO DE SAN JOSÉ CHILTEPEC - 117532 | 20 | Oaxaca | 166 | San José Chiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José Chiltepec | 117532 | S | 1842 | 1638 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:166, localidad:1, direccion:Andador ANDADOR ESCOLAR Colonia INDEPENDENCIA 68456 SAN JOSÉ CHILTEPEC, SAN JOSÉ CHILTEPEC Calle GUERRERO EL ANDADOR URBANO O ESCOLAR, ES LA RUTA PARA LA CONEXION DE VARIAS ESCUELAS, PRIMARIA, SECUNDARIA, TELESECUNDARIA Y PREPARAT, lon:-96.16641234, lat:17.95023338}} | 2025-10-06 | 2025-11-04 | 466842.68 | 466842.68 | 466842.68 | 466842.68 | 466842.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJCH/M166/FAISMUN/024/IR/2025, contratista:LEOBARDO MORENO BRAVO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE CHILTEPEC, monto:466842.68, importe_modificado:466842.68}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:24.0}} | {2577893/proyecto_INICIO, 2577893/proyecto_PROCESO, 2577893/proyecto_FIN, 2577893/proyecto_INICIO, 2577893/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577895 | Proyecto de inversión | 399260.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:399260.4, modificado:399260.4}} | REHABILITACION DEL CAMINO, TRAMO SAN JOSE CHILTEPEC - SAN ISIDRO NARANJAL, DEL KM 1+300.00 AL KM 2+500.00 - 116262 | 20 | Oaxaca | 166 | San José Chiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José Chiltepec | 116262 | S | 298 | 254 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:166, localidad:26, direccion:Camino / Terracería HUMANO - VIALIDAD 1 200 68459 SAN ISIDRO NARANJAL, SAN JOSÉ CHILTEPEC ESTE CAMINO SACACOSECHA DE UNA VIALIDAD DE GRAN IMPORTANCIA TURISTICA QUE CONECTA A OTRAS LOCALIDADES, lon:-96.12871953, lat:17.89079287}} | 2025-09-15 | 2025-10-14 | 399260.4 | 399260.4 | 399260.4 | 399260.4 | 399260.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160600, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE CHILTEPEC, monto:399260.4, importe_modificado:399260.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}} | {2577895/proyecto_INICIO, 2577895/proyecto_PROCESO, 2577895/proyecto_FIN, 2577895/proyecto_INICIO, 2577895/proyecto_FIN, 2577895/proyecto_PROCESO, 2577895/proyecto_FIN, 2577895/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577896 | Proyecto de inversión | 839944.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:839944.63, modificado:839944.63}} | REHABILITACION DEL CAMINO E.C. (TUXTEPEC-PALOMARES) - LEYES DE REFORMA, DEL KM 0+000.00 AL KM 2+850.00 - 69044 | 20 | Oaxaca | 166 | San José Chiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José Chiltepec | 69044 | S | 118 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17100.0, meta_modificada:17100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:166, localidad:17, direccion:Camino / Terracería HUMANO - VILAIDAD 2 850 68459 LEYES DE REFORMA, SAN JOSÉ CHILTEPEC CAMINO DE GRAN IMPORTANCIA, YA QUE LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA DENTRO DE COMUNIDADES DE REZAGO SOCIAL, QUE PERMITIRA LA EXTRACCION DE COSECHAS CO, lon:-96.10094429, lat:17.93662949}} | 2025-08-01 | 2025-08-30 | 839944.63 | 839944.63 | 839944.63 | 839944.63 | 839944.63 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160384, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE CHILTEPEC, monto:839944.63, importe_modificado:839944.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17100.0}} | {2577896/proyecto_INICIO, 2577896/proyecto_FIN, 2577896/proyecto_PROCESO, 2577896/proyecto_FIN, 2577896/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577898 | Proyecto de inversión | 299177.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:299177.69, modificado:299177.69}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA BUENOS AIRES - 105495 | 20 | Oaxaca | 166 | San José Chiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José Chiltepec | 105495 | S | 44 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:182.0, meta_modificada:182.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:166, localidad:8, direccion:Avenida SIN NOMBRE Colonia BUENOS AIRES 68456 BUENOS AIRES, SAN JOSÉ CHILTEPEC Calle SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA POBLACION, ACCESO PRINCIPAL DE LA COLONIA BUENOS AIRES, lon:-96.159117, lat:17.95743296}} | 2025-09-15 | 2025-10-14 | 299177.69 | 299177.69 | 299177.69 | 299177.69 | 299177.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJCH/M166/FAISMUN/021/AD/2025, contratista:LEOBARDO MORENO BRAVO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE CHILTEPEC, monto:299177.69, importe_modificado:299177.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:182.0}} | {2577898/proyecto_INICIO, 2577898/proyecto_PROCESO, 2577898/proyecto_INICIO, 2577898/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577900 | Proyecto de inversión | 299954.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:299954.2, modificado:299954.2}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA COLONIA SAN FELIPE, SAN JOSE CHILTEPEC - 92863 | 20 | Oaxaca | 166 | San José Chiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San José Chiltepec | 92863 | S | 108 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:166, localidad:44, direccion:Calle SIN NOMBRE Colonia SAN FELIPE 68456 SAN FELIPE, SAN JOSÉ CHILTEPEC ENTRE Avenida CHILPANCINGO Y LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA UNIDAD DEPORTIVA, CALLE DE TERRACERIA , lon:-96.16812498, lat:17.95970618}} | 2025-07-18 | 2025-09-01 | 299954.2 | 299954.2 | 299954.2 | 299954.2 | 299954.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJCH/M166/FAISMUN/014/AD/2025, contratista:HANDA GRUPO CONSTRUCTOR DEL PAPALOAPAN S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE CHILTEPEC, monto:299954.2, importe_modificado:299954.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.0}} | {2577900/proyecto_INICIO, 2577900/proyecto_PROCESO, 2577900/proyecto_FIN, 2577900/proyecto_INICIO, 2577900/proyecto_PROCESO, 2577900/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577901 | Proyecto de inversión | 1394595.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1394595.19, modificado:1394595.19}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD ARROYO FRIJOL - 76696 | 20 | Oaxaca | 166 | San José Chiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San José Chiltepec | 76696 | S | 358 | 358 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.78, meta_modificada:34.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:166, localidad:4, direccion:Cerrada PROLONGACION NIÑOS HEROES Ejido ARROYO FRIJOL 68456 ARROYO FRIJOL, SAN JOSÉ CHILTEPEC EL TANQUE SE ENCUENTRA EN LA PARTE MAS ALTA DE LA LOCALIDAD, SIN ACCESO DE VEHICULOS, SOLO PEATONAL PARA LLEGAR AL LUGAR, lon:-96.18398362, lat:17.92535779}} | 2025-06-30 | 2025-08-28 | 1394595.19 | 1394595.19 | 1394595.19 | 1394595.19 | 1394595.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJCH/M166/FAISMUN/007/IR/2025, contratista:LEOBARDO MORENO BRAVO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE CHILTEPEC, monto:1394595.19, importe_modificado:1394595.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:34.78}} | {2577901/proyecto_INICIO, 2577901/proyecto_PROCESO, 2577901/proyecto_INICIO, 2577901/proyecto_PROCESO, 2577901/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578252 | Proyecto de inversión | 1906750 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1906750.0, modificado:1906750.0}} | Construcción de pavimentación a base de concreto hidráulico en el camino principal de la población - 75207 | 20 | Oaxaca | 225 | San Lorenzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Lorenzo | 75207 | S | 109 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1089.8, meta_modificada:1089.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:225, localidad:9, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo SAN JUAN YOSOCANI 71762 SAN JUAN YOSOCANI, SAN LORENZO EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DE LA POBLACIÓN EN EL CAMINO PRINCIPAL DE SAN JUAN YOSOCANI, NO HAY CALLES POSTERIORES NI EN VIALIDAD IZQUIERDA O, lon:-97.8916895, lat:16.43155457}} | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 1906750 | 1906750 | 1906750 | 1906750 | 1906750 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSL/225/R33/FAISMUN-III/IR/006/2025, contratista:INGENIERIA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO, monto:1906750.0, importe_modificado:1906750.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1089.8}} | {2578252/proyecto_INICIO, 2578252/proyecto_PROCESO, 2578252/proyecto_INICIO, 2578252/proyecto_PROCESO, 2578252/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578254 | Proyecto de inversión | 2498434.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2498434.14, modificado:2498434.14}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO ALBARRADAS, MUNICIPIO DE SAN LORENZO ALBARRADAS - 110698 | 20 | Oaxaca | 226 | San Lorenzo Albarradas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Lorenzo Albarradas | 110698 | S | 772 | 778 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4466.92, meta_modificada:4466.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:226, localidad:1, direccion:Calle GUERRERO Pueblo SA 70477 SAN LORENZO ALBARRADAS, SAN LORENZO ALBARRADAS ENTRE Calle HIDALGO Y Calle AUTOPISTA MITLA-THEUANTEPEC 190D Calle NIÑO ARTILLERO LA OBRA QUEDARA A 5 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL, A 5 METROS DE LA EXP, lon:-96.25848204, lat:16.91016564}} | 2025-09-15 | 2025-11-13 | 2498434.14 | 2498434.14 | 2498434.14 | 2498434.14 | 2498434.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLA/FAISMUN/226/003/2025, contratista:GRUPO ESPONDA OBRA CIVIL Y ARQUITECTURA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO ALBARRADAS, monto:2498434.14, importe_modificado:2498434.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4466.92}} | {2578254/proyecto_INICIO, 2578254/proyecto_PROCESO, 2578254/proyecto_FIN, 2578254/proyecto_PROCESO, 2578254/proyecto_FIN, 2578254/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578256 | Proyecto de inversión | 2748695.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2748695.02, modificado:2748695.02}} | CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRADA DE MADERO EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO ALBARRADAS MUNICIPIO DE SAN LORENZO ALBARRADAS - 91803 | 20 | Oaxaca | 226 | San Lorenzo Albarradas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Lorenzo Albarradas | 91803 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:310.59, meta_modificada:310.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:226, localidad:1, direccion:Calle CERRADA DE MADERO Pueblo SAN LORENZO ALBARRADAS 70477 SAN LORENZO ALBARRADAS, SAN LORENZO ALBARRADAS ENTRE Calle 2 DE ENERO Y Calle PRIMERA DE GUERRERO Calle GUERRERO LA OBRA SE ENCUENTRA A 10 METROS DE LA ESCUELA TELESECUND, lon:-96.25894843, lat:16.91462452}} | 2025-09-15 | 2025-10-29 | 2748695.02 | 2748695.02 | 2748695.02 | 2748695.02 | 2748695.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLA/FAISMUN/226/002/2025, contratista:PROYECTOS Y NEGOCIOS LASHIO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO ALBARRADAS, monto:2748695.02, importe_modificado:2748695.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:310.59}} | {2578256/proyecto_INICIO, 2578256/proyecto_FIN, 2578256/proyecto_PROCESO, 2578256/proyecto_FIN, 2578256/proyecto_PROCESO, 2578256/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578266 | Proyecto de inversión | 755474.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:755474.45, modificado:755474.45}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE: BENITO JUÁREZ. - 60023 | 20 | Oaxaca | 228 | San Lorenzo Cuaunecuiltitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Lorenzo Cuaunecuiltitla | 60023 | S | 402 | 431 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:228, localidad:1, direccion:Calle BENITO JUAREZ Pueblo SAN LORENZO CUAUNECUILTITLA 68518 SAN LORENZO CUAUNECUILTITLA, SAN LORENZO CUAUNECUILTITLA ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle 5 DE MAYO Calle 15 DE SEPTIEMBRE A 100 MTS AL NOR ESTE DE LA PRESIDENCIA MUNIC, lon:-96.91307288, lat:18.20895631}} | 2025-07-16 | 2025-08-14 | 755474.45 | 755474.45 | 755474.45 | 755474.45 | 755474.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLC/228/RG33-FIII/004/2025, contratista:XISAMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO CUAUNECUILTITLA, monto:755474.45, importe_modificado:755474.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {2578266/proyecto_INICIO, 2578266/proyecto_PROCESO, 2578266/proyecto_FIN, 2578266/proyecto_PROCESO, 2578266/proyecto_FIN, 2578266/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR EL LINK DE CONTRATO Y ACTA DE ENTREGA NO PERMITE EL ACCESO , trimestre:4.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2026-01-13}}
2025 | 4 | OAX250302578267 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1357573.57}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE EL CARRIZAL A MANANTIAL DE AGUA - 113933 | 20 | Oaxaca | 229 | San Lorenzo Texmelúcan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Lorenzo Texmelúcan | 113933 | S | 77 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26500.0, meta_modificada:26500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:229, localidad:13, direccion:Camino MANANTIAL DE AGUA - DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD 26 500 71457 MANANTIAL DE AGUA, SAN LORENZO TEXMELÚCAN LA OBRA INICIA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE MANANTIAL DE AGUA, CON SALIDAS A LAS DIFERENTES CALLES, lon:-97.18485511, lat:16.51069185}} | 2025-09-17 | 2025-11-15 | 1357573.57 | 1357573.57 | 1357573.57 | 1357573.57 | 1357573.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLT/229/FAISMUN/013/015/2025, contratista:SEBALANTO PROYECTOS, convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN, monto:1357573.57, importe_modificado:1357573.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26500.0}} | {2578267/proyecto_INICIO, 2578267/proyecto_PROCESO, 2578267/proyecto_FIN, 2578267/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578269 | Proyecto de inversión | 1007344.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1007344.35, modificado:1005150.53}} | REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL - 65562 | 20 | Oaxaca | 229 | San Lorenzo Texmelúcan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de San Lorenzo Texmelúcan | 65562 | S | 540 | 431 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.82, meta_modificada:120.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:229, localidad:4, direccion:Privada PORFIRIO DIAZ Pueblo EL CARRIZAL 71457 EL CARRIZAL, SAN LORENZO TEXMELÚCAN ENTRE Calle CARRETERA PRINCIPAL Y Calle BENITO JUAREZ EL PROYECTO SE UBICA A 85 METROS DE LA IGLESIA CATOLICA DE LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL, lon:-97.2020929, lat:16.51255667}} | 2025-07-28 | 2025-09-25 | 1005150.53 | 1005150.53 | 1005150.53 | 1005150.53 | 1005150.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLT/229/FAISMUN/004/010/2025, contratista:INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES METALICAS JAZBA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN, monto:1005150.53, importe_modificado:1005150.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.82}} | {2578269/proyecto_INICIO, 2578269/proyecto_PROCESO, 2578269/proyecto_INICIO, 2578269/proyecto_PROCESO, 2578269/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578270 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:998251.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE RIO NUBE - 60449 | 20 | Oaxaca | 229 | San Lorenzo Texmelúcan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Lorenzo Texmelúcan | 60449 | S | 258 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1708.16, meta_modificada:1708.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:229, localidad:6, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Pueblo RIO NUBE 71453 RÍO NUBE, SAN LORENZO TEXMELÚCAN ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle 03 DE MAYO Calle NIÑOS HÉROES EL PROYECTO SE ENCUENTRA A 80 METROS DE LA IGLESIA CATOLICA DE LA LOCALIDAD DE RIO NUBE, lon:-97.21118641, lat:16.54638353}} | 2025-07-25 | 2025-09-22 | 998251 | 998251 | 998251 | 998251 | 998251 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLT/229/FAISMUN/006/008/2025, contratista:DAFUZ GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN, monto:998251.0, importe_modificado:998251.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1708.16}} | {2578270/proyecto_INICIO, 2578270/proyecto_PROCESO, 2578270/proyecto_INICIO, 2578270/proyecto_PROCESO, 2578270/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578272 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:999854.0}} | CONSTRUCCION DE CAMINO EN EL CARRIZAL - 110480 | 20 | Oaxaca | 229 | San Lorenzo Texmelúcan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Lorenzo Texmelúcan | 110480 | S | 540 | 431 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5900.0, meta_modificada:5900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:229, localidad:4, direccion:Camino EL CARRIZAL - DIFERENTES CALLES 5 9 71457 EL CARRIZAL, SAN LORENZO TEXMELÚCAN EL PROYECTO INICIA EN LA CALLE PRINCIPAL A 50 METROS DE LA IGLESIA CATOLICA DE LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL, lon:-97.20237158, lat:16.51176891}} | 2025-09-17 | 2025-11-15 | 999854 | 999854 | 999854 | 999854 | 999854 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLT/229/FAISMUN/004/014/2025, contratista:SHYMA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES, convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN, monto:999854.0, importe_modificado:999854.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5900.0}} | {2578272/proyecto_INICIO, 2578272/proyecto_FIN, 2578272/proyecto_PROCESO, 2578272/proyecto_FIN, 2578272/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577410 | Proyecto de inversión | 815248.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:815248.23, modificado:815248.23}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES INDEPENDENCIA, BENITO JUÁREZ, 3 DE OCTUBRE EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO YOSOTICHE - 76602 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 76602 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:980.0, meta_modificada:980.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:29, direccion:Calle 3 DE OCTUBRE Pueblo SANTIAGO YOSOTIVHE 71002 SANTIAGO YOSOTICHE, PUTLA VILLA DE GUERRERO ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle BENITO JUAREZ Calle CARRETERA A ASUNCION ATOYAQUILLO CARRETERA PRINCIPAL A ATOYAQUILLO A LA ALTURA DE, lon:-97.85441002, lat:17.00698782}} | 2025-09-22 | 2025-10-21 | 815248.23 | 815248.23 | 815248.23 | 815248.23 | 815248.23 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161454, contratista:, convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:815248.23, importe_modificado:815248.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:980.0}} | {2577410/proyecto_PROCESO, 2577410/proyecto_FIN, 2577410/proyecto_PROCESO, 2577410/proyecto_INICIO, 2577410/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302577411 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE EL SESTEADERO. - 115567 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 115567 | S | 191 | 196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:535.5, meta_modificada:535.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:31, direccion:Calle HIDALGO Pueblo EL SESTEADERO 71003 EL SESTEADERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO ENTRE Calle REFORMA Y LA OBRA EN CUESTION SE UBICA ENFRENTE DE LA CAPILLA CATOLICA DE LA POBLACION, lon:-97.91561272, lat:16.95659213}} | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161452, contratista:, convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:535.5}} | {2577411/proyecto_PROCESO, 2577411/proyecto_INICIO, 2577411/proyecto_PROCESO, 2577411/proyecto_FIN, 2577411/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302577412 | Proyecto de inversión | 594409.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:594409.72, modificado:594409.72}} | CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE LA MURALLA VIEJA - 109051 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 109051 | S | 183 | 163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:18, direccion:Calle calle principal sin nombre Ranchería LA MURALLA VIEJA 71009 LA MURALLA, PUTLA VILLA DE GUERRERO LA OBRA DE CONSTRUCCION DE LA CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE LA MURALLA VIEJA, COMO REFERENCIA INICIAMOS LA RUTA SOBRE LA CAR, lon:-97.94108194, lat:16.96194677}} | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 594409.72 | 594409.72 | 594409.72 | 594409.72 | 594409.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161354, contratista:, convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:594409.72, importe_modificado:594409.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {2577412/proyecto_INICIO, 2577412/proyecto_FIN, 2577412/proyecto_PROCESO, 2577412/proyecto_FIN, 2577412/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302577413 | Proyecto de inversión | 814672.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:814672.12, modificado:814672.12}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ORO 074 EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS MESOSINSITO - 115495 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 115495 | S | 187 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:17, direccion:Calle ORO 074 Pueblo SAN MARCOS MESONCITO 71016 SAN MARCOS MESONCITO, PUTLA VILLA DE GUERRERO LA OBRA EN CUESTION SE UBICA EN LA VIA PRINCIPAL DE LA POBLACION QUE PASA A UN LADO DE LA CANCHA MUNICIPAL Y EL EDIFICIO QUE OCUPA LA AG, lon:-97.8525538, lat:17.09870243}} | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 814672.12 | 814672.12 | 814672.12 | 814672.12 | 814672.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161404, contratista:, convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:814672.12, importe_modificado:814672.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {2577413/proyecto_PROCESO, 2577413/proyecto_FIN, 2577413/proyecto_INICIO, 2577413/proyecto_PROCESO, 2577413/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302577414 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE PUTLA VILLA DE GUERRERO - 112563 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 112563 | S | 18463 | 16189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12451.0, meta_modificada:12451.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Calle ADOLFO PEREZ GASGA Pueblo PUTLA VILLA DE GUERRERO 71000 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO LAS CALLES DE PRINCIPAL AFLUENCIA Y PUNTOS ESTRATEJICOS COMO INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE ESTEN EN EL CENTRO DE PUTLA V, lon:-97.9281607, lat:17.02624056}} | 2025-10-01 | 2025-11-29 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161406, contratista:, convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12451.0}} | {2577414/proyecto_INICIO, 2577414/proyecto_PROCESO, 2577414/proyecto_FIN, 2577414/proyecto_INICIO, 2577414/proyecto_FIN, 2577414/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302577415 | Proyecto de inversión | 751200 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:751200.0, modificado:751200.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN EL BARRIO CABECERA DE BARRANCA SECA EN LA LOCALIDAD DE PUTLA VILLA DE GUERRERO - 76684 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 76684 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Calle LAZARO CARDENAS Barrio CABECERA DE BARRANCA SECA 71001 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO ENTRE Calle QUINTANA ROO Y Calle CONTINUACION DE SANTA ANA Calle BENITO JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA SE ENCUENTRA A 980M , lon:-97.93238735, lat:17.03653896}} | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 751200 | 751200 | 751200 | 751200 | 751200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161379, contratista:, convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:751200.0, importe_modificado:751200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {2577415/proyecto_INICIO, 2577415/proyecto_FIN, 2577415/proyecto_PROCESO, 2577415/proyecto_FIN, 2577415/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302577418 | Proyecto de inversión | 1060000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1060000.0, modificado:1060000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS CLAVE: 20DPRP362U EN LA LOCALIDAD DE LA PALIZADA 3ERA ETAPA - 51408 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 51408 | S | 238 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:555.0, meta_modificada:555.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:20, direccion:Calle ALVARO CARRILLO 100 Pueblo LA PALIZADA 71009 LA PALIZADA, PUTLA VILLA DE GUERRERO EL LUGAR DE LA OBRA SE LOCALIZA TOMANDO COMO REFERENCIA AL AGENCIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO PALIZADA, A UNOS 600 MTS AL ESTE DE ESTE EDIFICIO, , lon:-97.9169775, lat:16.99235502}} | 2025-06-23 | 2025-08-06 | 1060000 | 1060000 | 1060000 | 1060000 | 1060000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159431, contratista:, convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:1060000.0, importe_modificado:1060000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:555.0}} | {2577418/proyecto_INICIO, 2577418/proyecto_FIN, 2577418/proyecto_PROCESO, 2577418/proyecto_FIN, 2577418/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302577420 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO SINIYUVI - 115326 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 115326 | S | 714 | 675 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:32, direccion:Calle AMPLIACION DE REFORMA Pueblo SAN PEDRO SINIYUVI 71012 SAN PEDRO SINIYUVI, PUTLA VILLA DE GUERRERO ENTRE Calle HIDALGO Y Calle AMPLIACION DE REFORMA LA OBRA SE ENCUENTA JUSTO EN LA EXPLANADA DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-97.83879735, lat:16.98548811}} | 2025-10-01 | 2025-11-29 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161456, contratista:, convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:510.0}} | {2577420/proyecto_INICIO, 2577420/proyecto_PROCESO, 2577420/proyecto_FIN, 2577420/proyecto_PROCESO, 2577420/proyecto_FIN, 2577420/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302577424 | Proyecto de inversión | 318328.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:318328.47, modificado:318328.47}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRIMERA PRIVADA DE MAZATLÁN EN EL BARRIO EL REY EN LA LOCALIDAD DE PUTLA VILLA DE GUERRERO - 115250 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 115250 | S | 68 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:261.0, meta_modificada:261.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Calle PRIMERA DE MAZATLAN Barrio BARRIO EL REY 71000 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO ENTRE Privada SEGUNDA DE MONTERREY Y Calle MAZATLAN Avenida ADOLFO PEREZ GASGA DEL HOTEL JV INN, POR LA CALLE MAZATLAN 100 METRO, lon:-97.92228197, lat:17.02212995}} | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 318328.47 | 318328.47 | 318328.47 | 318328.47 | 318328.47 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161399, contratista:, convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:318328.47, importe_modificado:318328.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:261.0}} | {2577424/proyecto_INICIO, 2577424/proyecto_PROCESO, 2577424/proyecto_FIN, 2577424/proyecto_INICIO, 2577424/proyecto_PROCESO, 2577424/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302577430 | Proyecto de inversión | 632882.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:632882.94, modificado:632882.94}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JUAN BERNARDO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL REYES - 51360 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 51360 | S | 350 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1057.86, meta_modificada:1057.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:28, direccion:Calle JUAN BERNARDO Pueblo SAN MIGUEL REYES 71005 SAN MIGUEL REYES, PUTLA VILLA DE GUERRERO ENTRE Calle FRANCISCO I. MADERO Y Calle HIDALGO LA OBRA DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JUAN BERNARDO EN LA LOC, lon:-97.89176055, lat:16.91925717}} | 2025-06-23 | 2025-07-22 | 632882.94 | 632882.94 | 632882.94 | 632882.94 | 632882.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161365, contratista:, convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:632882.94, importe_modificado:632882.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1057.86}} | {2577430/proyecto_INICIO, 2577430/proyecto_PROCESO, 2577430/proyecto_INICIO, 2577430/proyecto_FIN, 2577430/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302577431 | Proyecto de inversión | 186602.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:186602.45, modificado:186602.45}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLE MONCLOVA, DÍAZ ORDAZ, EN EL BARRIO EL CALVARIO EN LA LOCALIDAD DE PUTLA VILLA DE GUERRERO - 115551 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 115551 | S | 40 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Calle MONCLOVA Barrio EL CALVARIO 71009 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle NIÑOS HEROES Calle SEGUNDA DE MONTERREY SE ENCUENTRA TOMANDO COMO PUNTO DE PARTIDA EL PANTEON MUNICIPAL, EN, lon:-97.92350401, lat:17.02497931}} | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 186602.45 | 186602.45 | 186602.45 | 186602.45 | 186602.45 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161273, contratista:, convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:186602.45, importe_modificado:186602.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2577431/proyecto_FIN, 2577431/proyecto_PROCESO, 2577431/proyecto_INICIO, 2577431/proyecto_FIN, 2577431/proyecto_PROCESO, 2577431/proyecto_INICIO, 2577431/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302578706 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, modificado:700000.0}} | AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN (PIR) EN VARIAS CALLES DE LA SOLEDAD SALINAS - 91248 | 20 | Oaxaca | 325 | San Pedro Quiatoni | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Quiatoni | 91248 | S | 70 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:776.0, meta_modificada:776.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:325, localidad:39, direccion:Calle MONTE ALBAN Pueblo LA SOLEDAD SALINAS 70486 LA SOLEDAD SALINAS, SAN PEDRO QUIATONI ENTRE Calle A SAN PEDRO QUIATONI Y Calle A LA REFORMA LA OBRA SE UBICA EN LA PARTE NORTE DE LA LOCALIDAD, A UNOS 100 METROS DE LA REPRESA, A , lon:-96.00729799, lat:16.66861604}} | 2025-08-22 | 2025-09-20 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPQ/FAISMUN/325/027-23/2025, contratista:ELECTRIFICACIONES GLOBELF CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:776.0}} | {2578706/proyecto_INICIO, 2578706/proyecto_PROCESO, 2578706/proyecto_FIN, 2578706/proyecto_PROCESO, 2578706/proyecto_FIN, 2578706/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578710 | Proyecto de inversión | 4442202.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4442202.77, modificado:4442202.77}} | CONSTRUCCION DE CAMINO TRAMO SAN PEDRO SOCHIAPAM A SANTIAGO QUETZALAPA (SEGUNDA ETAPA) - 98503 | 20 | Oaxaca | 326 | San Pedro Sochiápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Sochiápam | 98503 | S | 900 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:37376.33, meta_modificada:23335.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:326, localidad:1, direccion:Camino / Vereda SAN PEDRO SOCHIAPAM - SANTIAGO QUETZALAPA 0 1240 68665 SAN PEDRO SOCHIÁPAM, SAN PEDRO SOCHIÁPAM A LA ALTURA DEL TEMPLO EVANGELICO DEL BUEN SAMARITANO, CAMINAR HACIA EL NORTE 1500 METROS PARA ENTRONCAR CON LA VEREDA, lon:-96.65827763, lat:17.83234071}} | 2025-09-02 | 2025-10-31 | 4442202.77 | 4442202.77 | 4442202.77 | 4442202.77 | 4442202.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-MSPS/326/R33-III/08/2025, contratista:DESARROLLO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALMADA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO SOCHIAPAM, monto:4442202.77, importe_modificado:4442202.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:23335.0}} | {2578710/proyecto_INICIO, 2578710/proyecto_PROCESO, 2578710/proyecto_INICIO, 2578710/proyecto_PROCESO, 2578710/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA LIGA DE CONTRATO Y ACTA DE ENTREGA RECEPCION NO SE VISUALIZAN, trimestre:4.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | OAX250302578711 | Proyecto de inversión | 2542051 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2542051.0, modificado:2542051.0}} | REHABILITACION DE LA LUZ ELECTRICA DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN ZAPOTITLAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SOCHIAPAM - 103910 | 20 | Oaxaca | 326 | San Pedro Sochiápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Sochiápam | 103910 | S | 180 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:326, localidad:3, direccion:Pueblo SAN JUAN ZAPOTITLAN 68665 SAN JUAN ZAPOTITLÁN, SAN PEDRO SOCHIÁPAM SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL QUE VIENE DE LA LOCALIDAD DEL RETUMBADERO Y LLEGA AL TEMPLO EVANGELICO DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ZAPOTITLAN ES DONDE SE ENCUENTR, lon:-96.60650468, lat:17.80402641}} | 2025-09-05 | 2025-10-04 | 2542051 | 2542051 | 2542051 | 2542051 | 2542051 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-MSPS/326/R33-III/010/2025, contratista:DESARROLLO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALMADA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO SOCHIAPAM, monto:2542051.0, importe_modificado:2542051.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:24.0}} | {2578711/proyecto_INICIO, 2578711/proyecto_PROCESO, 2578711/proyecto_FIN, 2578711/proyecto_PROCESO, 2578711/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar liga de acta de entrega recepción, trimestre:4.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2026-01-14}}
2025 | 4 | OAX250302578713 | Proyecto de inversión | 439144.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:439144.07, modificado:439144.07}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LA UNION FRANCESA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SOCHIAPAM - 91404 | 20 | Oaxaca | 326 | San Pedro Sochiápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro Sochiápam | 91404 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:326, localidad:6, direccion:Pueblo UNION FRANCESA 68665 UNIÓN FRANCESA, SAN PEDRO SOCHIÁPAM DE SAN PEDRO SOCHIAPAM TOMAR EL CAMINO A ZAPOTITLAN Y A MITAD DEL CAMINO TOMAR A LA DERECHA PARA LA LOCALIDAD DE MOCTEZUMA LA CUAL LLEGA HASTA LA LOCALIDAD DE LA UNIO, lon:-96.64121538, lat:17.77277146}} | 2025-08-11 | 2025-09-24 | 439144.07 | 439144.07 | 439144.07 | 439144.07 | 439144.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-MSPS/326/R33-III/06/2025, contratista:DESARROLLO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALMADA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO SOCHIAPAM, monto:439144.07, importe_modificado:439144.07}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2578713/proyecto_INICIO, 2578713/proyecto_PROCESO, 2578713/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578725 | Proyecto de inversión | 1330019.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1330019.25, modificado:1330019.25}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TAVICHE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TAVICHE - 72758 | 20 | Oaxaca | 328 | San Pedro Taviche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Taviche | 72758 | S | 800 | 746 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:328, localidad:1, direccion:Calle DEL OCOTE Pueblo SAN PEDRO TAVICHE 71557 SAN PEDRO TAVICHE, SAN PEDRO TAVICHE ENTRE Calle DEL TRABAJO Y Calle SIN NOMBRE Calle PORFIRIO DIAZ A 100 METROS DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD , lon:-96.54229572, lat:16.64027083}} | 2025-09-15 | 2025-10-15 | 1330019.25 | 1330019.25 | 1330019.25 | 1330019.25 | 1330019.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MSPT/328/004/2025, contratista:ARQ. RAMIRO SANTIAGO ORTIZ (PERSONA FÍSICA)., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TAVICHE, OCOTLAN, OAXACA., monto:1330019.25, importe_modificado:1330019.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:75.0}} | {2578725/proyecto_INICIO, 2578725/proyecto_PROCESO, 2578725/proyecto_INICIO, 2578725/proyecto_FIN, 2578725/proyecto_PROCESO, 2578725/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578726 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TEOZACOALCO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TEOZACOALCO - 116774 | 20 | Oaxaca | 329 | San Pedro Teozacoalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Teozacoalco | 116774 | S | 578 | 575 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:871.47, meta_modificada:871.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:329, localidad:1, direccion:Calle PRIVADA DE ALDAMA 1 Pueblo SAN PEDRO TEOZACOALCO 69980 SAN PEDRO TEOZACOALCO, SAN PEDRO TEOZACOALCO ENTRE Calle ALDAMA Y Calle MORELOS Calle PRIMERA DE ALDAMA EL PROYECTO SE UBICA ATRAS DEL PALACIO MUNIICPAL DE SAN PEDRO TEO, lon:-97.28582801, lat:17.01802766}} | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPT/FAISMUN/329/006/2025, contratista:INGENIERIA EN INFRAESTRUCTURA BARICHARA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TEOZACOLACO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:871.47}} | {2578726/proyecto_INICIO, 2578726/proyecto_PROCESO, 2578726/proyecto_FIN, 2578726/proyecto_PROCESO, 2578726/proyecto_INICIO, 2578726/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578728 | Proyecto de inversión | 1351082.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1351082.21, modificado:1351082.21}} | REHABILITACION DEL CAMINOS SACACOSECHAS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TEOZACOALCO - 117266 | 20 | Oaxaca | 329 | San Pedro Teozacoalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Teozacoalco | 117266 | S | 70 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14850.0, meta_modificada:14850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:329, localidad:1, direccion:Calle CAMINO LLANO DE LA CANOA 1 Pueblo SAN PEDRO TEOZACOALCO 69980 SAN PEDRO TEOZACOALCO, SAN PEDRO TEOZACOALCO ENTRE Calle CAMINO A SAN MIGUEL PIEDRAS Y Calle CAMINO A YUTANDUCHI DE GUERRERO EL PROYECTO TIENE INICIO SOBRE EL CAM, lon:-97.28197408, lat:17.01660988}} | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 1351082.21 | 1351082.21 | 1351082.21 | 1351082.21 | 1351082.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPT/FAISMUN/329/008/2025, contratista:CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA PESADA SMEATON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TEOZACOLACO, monto:1351082.21, importe_modificado:1351082.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14850.0}} | {2578728/proyecto_INICIO, 2578728/proyecto_PROCESO, 2578728/proyecto_INICIO, 2578728/proyecto_FIN, 2578728/proyecto_INICIO, 2578728/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579056 | Proyecto de inversión | 1299999.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1299999.04, modificado:1299999.04}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE LA CAÑADA. - 115064 | 20 | Oaxaca | 388 | Santa Inés del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Inés del Monte | 115064 | S | 45 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:585.0, meta_modificada:585.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:388, localidad:10, direccion:Calle PRINCIPAL LA CAÑADA, SANTA INÉS DEL MONTE Ninguno CARRETERA ZAACHILA-SAN MIGUEL PERAS LA CALLE PRINCIPAL DE LA AGENCIA DE LA CAÑADA, SE ENCUENTRA UBICADA A 2 KM DE LA CARRETERA ZAACHILA-SAN MIGUEL PERAS, A 100 METROS DE LA E, lon:-96.8556091, lat:16.94795909}} | 2025-09-15 | 2025-11-13 | 1299999.04 | 1299999.04 | 1299999.04 | 1299999.04 | 1299999.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSIM-388/FAISMUN-FIII/008/2025, contratista:IVT PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA INES DEL MONTE, monto:1299999.04, importe_modificado:1299999.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:585.0}} | {2579056/proyecto_INICIO, 2579056/proyecto_PROCESO, 2579056/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE ADJUNTO LA LIGA DE LA ACTA DE ENTREGA A LA INFORMACION DEL CONTRATO, trimestre:4.0, usuario:franciscoreyesg, fecha:2026-01-08}} | {obs1: {observación:Agregar liga del acta entrega de la obra realizada , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-05}}
2025 | 4 | OAX250302579058 | Proyecto de inversión | 1398030.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1398030.17, modificado:1398030.17}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE EDUARDO VASCONCELOS, EN LA LOCALIDAD DE EL CARMEN, SEGUNDA ETAPA - 72766 | 20 | Oaxaca | 388 | Santa Inés del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Inés del Monte | 72766 | S | 45 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:871.1, meta_modificada:871.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:388, localidad:2, direccion:Calle EDUARDO VASCONCELOS EL CARMEN, SANTA INÉS DEL MONTE LA CALLE EDUARDO VASCOCELOS ES LA CALLE PRINCIPAL QUE CONECTA A LAS AGENCIA DE LA LOBERA Y LA GUADALUPE, EL LUGAR DE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO A 10 METROS DE LA AGENCIA , lon:-96.82210999, lat:16.91700778}} | 2025-08-08 | 2025-10-06 | 1398030.17 | 1398030.17 | 1398030.17 | 1398030.17 | 1398030.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSIM-388/FAISMUN-FIII/005/2025, contratista:BETZALIE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA INES DEL MONTE, monto:1398030.17, importe_modificado:1398030.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:871.1}} | {2579058/proyecto_PROCESO, 2579058/proyecto_INICIO, 2579058/proyecto_FIN, 2579058/proyecto_INICIO, 2579058/proyecto_FIN, 2579058/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579060 | Proyecto de inversión | 1299428.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1299428.64, modificado:1299428.64}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE NUEVA CREACIÓN, CLAVE: 20DTV05443, EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD. - 56672 | 20 | Oaxaca | 388 | Santa Inés del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santa Inés del Monte | 56672 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:388, localidad:8, direccion:Privada PRIVADA DE MINA LA SOLEDAD, SANTA INÉS DEL MONTE Calle MINA LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE NUEVA CREACION CLAVE: CLAVE: 20DTV05443, EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD SE ENCUENTRA UBICADA A 700 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE L, lon:-96.85323786, lat:16.88594252}} | 2025-06-23 | 2025-08-21 | 1299428.64 | 1299428.64 | 1299428.64 | 1299428.64 | 1299428.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSIM-388/FAISMUN-FIII/004/CM/2025, contratista:RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SCARB S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA INES DEL MONTE, monto:1299428.64, importe_modificado:1299428.64}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSIM-388/FAISMUN-FIII/004/2025, contratista:RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SCARB S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA INES DEL MONTE, monto:1299428.64, importe_modificado:1299428.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {2579060/proyecto_INICIO, 2579060/proyecto_PROCESO, 2579060/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579061 | Proyecto de inversión | 615978.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:615978.54, modificado:615978.54}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE SANTA INES DEL MONTE, PRIMER ETAPA. - 56152 | 20 | Oaxaca | 388 | Santa Inés del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Inés del Monte | 56152 | S | 72 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:322.3, meta_modificada:322.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:388, localidad:1, direccion:Calle INDEPENDENCIA SANTA INÉS DEL MONTE, SANTA INÉS DEL MONTE ENTRE Calle MORELOS Y Calle ESTRELLA LA CALLE INDEPENDENCIA SE ENCUENTRA UBICADA A 100 METEOS AL SUR DEL PALACIO MUNICIPAL, A 50 METROS DE LA IGLESIA DE LA VIRGEN DE S, lon:-96.86134746, lat:16.92550394}} | 2025-06-23 | 2025-07-22 | 615978.54 | 615978.54 | 615978.54 | 615978.54 | 615978.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSIM-388/FAISMUN-FIII/009/2025, contratista:CONSTRUCCIONES, MATERIALES Y DERIVADOS BLOCK AND BLOCK S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA INES DEL MONTE, monto:615978.54, importe_modificado:615978.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:322.3}} | {2579061/proyecto_INICIO, 2579061/proyecto_PROCESO, 2579061/proyecto_INICIO, 2579061/proyecto_PROCESO, 2579061/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Falta sello del contratista en el contrato y en el acta entrega de la obra realizada , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-12}}
2025 | 4 | OAX250302579065 | Proyecto de inversión | 1294840.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1294840.31, modificado:1294840.31}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 20DTV1683J, EN LA LOCALIDAD DE LA GUADALUPE. - 109711 | 20 | Oaxaca | 388 | Santa Inés del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santa Inés del Monte | 109711 | S | 35 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:372.5, meta_modificada:372.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:388, localidad:9, direccion:Calle CALLE SIN NOMBRE LA GUADALUPE, SANTA INÉS DEL MONTE Avenida CAMINO PRINCIPAL A EL CARMEN LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA AGENCIA DE LA GUADALUPE, SE ENCUENTRA UBICADA A 200 METROS AL SUR DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA GUADALU, lon:-96.83039632, lat:16.8947667}} | 2025-09-15 | 2025-11-13 | 1294840.31 | 1294840.31 | 1294840.31 | 1294840.31 | 1294840.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSIM-388/FAISMUN-FIII/006/2025, contratista:CONSTRUCCIONES, MATERIALES Y DERIVADOS BLOCK AND BLOCK S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA INES DEL MONTE, monto:1294840.31, importe_modificado:1294840.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:372.5}} | {2579065/proyecto_PROCESO, 2579065/proyecto_INICIO, 2579065/proyecto_PROCESO, 2579065/proyecto_INICIO, 2579065/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar liga de acta entrega de la obra realizada, falta sello del contratista en el contrato , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-14}}
2025 | 4 | OAX250302579066 | Proyecto de inversión | 1464865.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1464865.72, modificado:1464865.72}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MULTIPLE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JEAN PIAGET CLAVE: 20DCC04BBV, EN LA LOCALIDAD DE SANTA INÉS YATZECHE, MUNICIPIO DE SANTA INÉS YATZECHE. - 117212 | 20 | Oaxaca | 389 | Santa Inés Yatzeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santa Inés Yatzeche | 117212 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:397.39, meta_modificada:397.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:389, localidad:1, direccion:Calle GUERRERO Pueblo SANTA INES YATZECHE 71297 SANTA INÉS YATZECHE, SANTA INÉS YATZECHE ENTRE Calle PORFIRIO DIAZ Y Calle HIDALGO Calle BENITO JUAREZ LA OBRA SE LOCALIZA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA PREESCOLAR JEAN P, lon:-96.75646793, lat:16.80724546}} | 2025-10-02 | 2025-11-15 | 1464865.72 | 1464865.72 | 1464865.72 | 1464865.72 | 1464865.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSIY/M389/FIII/FAISMUN/004/2025, contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS IBIRICO S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA INÉS YATZECHE, monto:1464865.72, importe_modificado:1464865.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:397.39}} | {2579066/proyecto_PROCESO, 2579066/proyecto_FIN, 2579066/proyecto_PROCESO, 2579066/proyecto_INICIO, 2579066/proyecto_PROCESO, 2579066/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579067 | Proyecto de inversión | 1135145.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1135145.2, modificado:1135145.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA INES YATZECHE, MUNICIPIO DE SANTA INÉS YATZECHE. - 118214 | 20 | Oaxaca | 389 | Santa Inés Yatzeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Inés Yatzeche | 118214 | S | 486 | 422 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:365.88, meta_modificada:365.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:389, localidad:1, direccion:Calle GUERRERO Pueblo SANTA INÉS YATZECHE 71297 SANTA INÉS YATZECHE, SANTA INÉS YATZECHE ENTRE Calle HIDALGO Y Calle BENITO JUAREZ Calle GUERRERO LA OBRA SE LOCALIZA ENFRENTE DEL PALACIO MUNICIPAL DE SANTA INÉS YATZECHE, UBICADA S, lon:-96.75662402, lat:16.80846712}} | 2025-10-07 | 2025-11-20 | 1135145.2 | 1135145.2 | 1135145.2 | 1135145.2 | 1135145.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSIY/M389/FIII/FAISMUN/005/2025, contratista:LUMEN-OAX PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA INÉS YATZECHE, monto:1135145.2, importe_modificado:1135145.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:365.88}} | {2579067/proyecto_INICIO, 2579067/proyecto_PROCESO, 2579067/proyecto_FIN, 2579067/proyecto_PROCESO, 2579067/proyecto_FIN, 2579067/proyecto_INICIO, 2579067/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579069 | Proyecto de inversión | 1031130.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1031130.87, modificado:1031130.87}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE SAN DIEGO DE LOS HORNOS Y AV. LAZARO CARDENAS, SANTA LUCÍA DEL CAMINO - 114231 | 20 | Oaxaca | 390 | Santa Lucía del Camino | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Lucía del Camino | 114231 | S | 65 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:688.57, meta_modificada:688.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:Calle SAN DIEGO DE LOS HORNOS Pueblo SANTA LUCIA DEL CAMINO 71240 SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO ENTRE Calle EMILIO CARRANZA Y Calle SAN DIEGO DE LOS HORNOS Avenida FERROCARRIL LA OBRA INICIA EN LA ESQUINA QUE FORM, lon:-96.69107776, lat:17.06280719}} | 2025-10-27 | 2025-11-25 | 1031130.87 | 1031130.87 | 1031130.87 | 1031130.87 | 1031130.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLC/FIII/AD03/23/2025, contratista:CONSTRUCCIONES E INSUMOS SUSTENTABLES GREEN LIFE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO, monto:1031130.87, importe_modificado:1031130.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:688.57}} | {2579069/proyecto_INICIO, 2579069/proyecto_PROCESO, 2579069/proyecto_INICIO, 2579069/proyecto_FIN, 2579069/proyecto_INICIO, 2579069/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579070 | Proyecto de inversión | 397842.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:397842.53, modificado:397842.53}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE ÁLAMOS DE LA COLONIA ANTIGUO AEROPUERTO 1RA. ETAPA, SANTA LUCÍA DEL CAMINO - 66866 | 20 | Oaxaca | 390 | Santa Lucía del Camino | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Lucía del Camino | 66866 | S | 233 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:190.19, meta_modificada:190.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:Calle ALAMOS Colonia ANTIGUO AEROPUERTO 71245 SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO ENTRE Calle FLORES MAGON Y Calle 17 A ORQUIDEAS Calle ORQUIDEAS DE LA ESQUINA QUE FORMAN LAS CALLES ESCUADRON 201 Y ALAMOS, RUMBO AL ORIE, lon:-96.70283635, lat:17.07816392}} | 2025-07-30 | 2025-08-19 | 397842.53 | 397842.53 | 397842.53 | 397842.53 | 397842.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLC/FIII/AP03/09/2025, contratista:RUBEN CRUZ CONTRERAS, convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO, monto:397842.53, importe_modificado:397842.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:190.66}} | {2579070/proyecto_FIN, 2579070/proyecto_PROCESO, 2579070/proyecto_INICIO, 2579070/proyecto_FIN, 2579070/proyecto_PROCESO, 2579070/proyecto_FIN, 2579070/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579072 | Proyecto de inversión | 610582.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:610582.32, modificado:610582.32}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NORTE 5, 1RA. ETAPA, EN LA COLONIA VICTOR BRAVO AHUJA SUR, SANTA LUCIA DEL CAMINO - 94326 | 20 | Oaxaca | 390 | Santa Lucía del Camino | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Lucía del Camino | 94326 | S | 750 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:141.42, meta_modificada:125.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:Calle NORTE 5 Colonia VICTOR BRAVO AHUJA SUR 71244 SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO ENTRE Avenida CAMINO NACIONAL Y Calle CHIAPAS Calle NORTE 4 LA OBRA INICIA EN LA ESQUINA QUE FORMAN AV CAMINO NACIONAL Y CALLE NORTE, lon:-96.70802295, lat:17.06240802}} | 2025-09-10 | 2025-10-09 | 610582.32 | 610582.32 | 610582.32 | 610582.32 | 610582.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLC/FIII/AP23/18/2025, contratista:ISMANT CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO, monto:610528.32, importe_modificado:610528.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:125.97}} | {2579072/proyecto_INICIO, 2579072/proyecto_PROCESO, 2579072/proyecto_FIN, 2579072/proyecto_INICIO, 2579072/proyecto_PROCESO, 2579072/proyecto_FIN, 2579072/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579073 | Proyecto de inversión | 1205641.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1205641.92, modificado:1205641.92}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE TULIPANES, 1A. ETAPA, DE LA COLONIA AMPLIACIÓN SANTA LUCÍA, SANTA LUCÍA DEL CAMINO - 70051 | 20 | Oaxaca | 390 | Santa Lucía del Camino | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Lucía del Camino | 70051 | S | 233 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:490.0, meta_modificada:490.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:Calle TULIPANES Colonia AMPLIACION SANTA LUCIA 71243 SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO ENTRE Calle LIRIOS Y Calle EMILIANO ZAPATA Calle RIO SALADO DE LA ESQUINA QEU FORMAN LA CARRETERA DENOMINADA RIO SALADO RUMBO AL S, lon:-96.69859312, lat:17.0531431}} | 2025-08-04 | 2025-08-24 | 1205641.92 | 1205641.92 | 1205641.92 | 1205641.92 | 1205641.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLC/FIII/AP29/10/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO, monto:1205641.92, importe_modificado:1205641.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:490.0}} | {2579073/proyecto_INICIO, 2579073/proyecto_PROCESO, 2579073/proyecto_FIN, 2579073/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579074 | Proyecto de inversión | 526651.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:526651.4, modificado:526651.4}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN AL MARGEN DEL RÍO CHIQUITO EN EL FRACCIONAMIENTO EJIDAL, SANTA LUCÍA DEL CAMINO - 75517 | 20 | Oaxaca | 390 | Santa Lucía del Camino | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Lucía del Camino | 75517 | S | 105 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:65.54, meta_modificada:65.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:Calle RIVERAS DEL RIO CHIQUITO Fraccionamiento EJIDAL 71243 SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO ENTRE Calle SANTA FE Y Calle 24 DE ABRIL Calle 13 DE DICIEMBRE DE LA ESQUINA QUE FORMAN AV. FERROCARRIL CON RIVERAS DEL RIO, lon:-96.70148808, lat:17.05679575}} | 2025-08-18 | 2025-09-16 | 526651.4 | 526651.4 | 526651.4 | 526651.4 | 526651.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLC/FIII/AP28/13/2025, contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS CABUDARE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO, monto:526651.4, importe_modificado:526651.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:65.54}} | {2579074/proyecto_INICIO, 2579074/proyecto_PROCESO, 2579074/proyecto_FIN, 2579074/proyecto_PROCESO, 2579074/proyecto_FIN, 2579074/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579076 | Proyecto de inversión | 292894.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:292894.22, modificado:292894.22}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA 1RA. CERRADA DE PROGRESO, AGENCIA DE POLICÍA DE RANCHO NUEVO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO - 102826 | 20 | Oaxaca | 390 | Santa Lucía del Camino | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Lucía del Camino | 102826 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:77.19, meta_modificada:77.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:Cerrada DE PROGRESO Colonia RANCHO NUEVO 71243 SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO ENTRE Calle MANUEL SABINO CRESPO Y Privada PROGRESO Calle CANAL DEL ROSARIO DE LA ESQUINA QUE FORMAN LAS CALLES DE AV. HORNOS Y CALLE PR, lon:-96.69479079, lat:17.05724003}} | 2025-09-18 | 2025-10-17 | 292894.22 | 292894.22 | 292894.22 | 292894.22 | 292894.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLC/FIII/AP10/20/2025, contratista:INGENIERIA DE INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y PAVIMENTACIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO, monto:292894.22, importe_modificado:292894.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:77.19}} | {2579076/proyecto_PROCESO, 2579076/proyecto_INICIO, 2579076/proyecto_FIN, 2579076/proyecto_INICIO, 2579076/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579077 | Proyecto de inversión | 473947 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:473947.0, modificado:473947.0}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE PLUVIAL DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO 1RA. ETAPA, COLONIA FERNANDO GOMEZ SANDOVAL, SANTA LUCIA DEL CAMINO - 88024 | 20 | Oaxaca | 390 | Santa Lucía del Camino | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Lucía del Camino | 88024 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:81.9, meta_modificada:81.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:Calle FRANCISCO I. MADERO Colonia FERNANDO GOMEZ SANDOVAL 71243 SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle IGNACIO ZARAGOZA Prolongación DE LA NORIA DE LA ESQUINA QUE FORMAN AV DEL ROSARIO Y, lon:-96.70467737, lat:17.05180795}} | 2025-09-08 | 2025-10-07 | 473947 | 473947 | 473947 | 473947 | 473947 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLC/FIII/AP17/15/2025, contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO, monto:473947.0, importe_modificado:473947.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:81.9}} | {2579077/proyecto_FIN, 2579077/proyecto_INICIO, 2579077/proyecto_PROCESO, 2579077/proyecto_INICIO, 2579077/proyecto_FIN, 2579077/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579423 | Proyecto de inversión | 1710252.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1710252.96, modificado:1710252.96}} | Construcción de pavimentacion con concreto hidráulico de la av. Vicente Suarez entre calle vicente guerrero y calle josefa ortiz, en el municipio de santa maria xadani, oaxaca - 114724 | 20 | Oaxaca | 441 | Santa María Xadani | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Xadani | 114724 | S | 22 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:441, localidad:1, direccion:Avenida vicente suarez Colonia cuarta seccion 70125 SANTA MARÍA XADANI, SANTA MARÍA XADANI ENTRE Calle josefa ortiz Y Calle vicente guerrero sobre la calle hay una farmacia san vicente , lon:-95.01769588, lat:16.35830742}} | 2025-06-26 | 2025-07-25 | 1710252.96 | 1710252.96 | 1710252.96 | 1710252.96 | 1710252.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-007/MSMX/441/FAISMUN/038/2025, contratista:ROGOBERTO JIMENEZ FERMIN, convocante:SANTA MARIA XADANI, monto:1710252.96, importe_modificado:1710252.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {2579423/proyecto_INICIO, 2579423/proyecto_PROCESO, 2579423/proyecto_FIN, 2579423/proyecto_PROCESO, 2579423/proyecto_FIN, 2579423/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579424 | Proyecto de inversión | 1400599.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197746.0, modificado:197746.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1202853.79, modificado:1202853.79}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL - 99757 | 20 | Oaxaca | 442 | Santa María Yalina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Yalina | 99757 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:740.21, meta_modificada:740.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:442, localidad:1, direccion:Calle Calle Principal Pueblo Santa Maria Yalina 68840 SANTA MARÍA YALINA, SANTA MARÍA YALINA ENTRE Calle Calle Morelos Y Avenida Avenida Independencia LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL, ATRAS DEL PALACIO MUNICIPAL, ENTRE L, lon:-96.26233273, lat:17.23994674}} | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 1400599.79 | 1400599.79 | 1400599.79 | 1400599.79 | 1400599.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMY/R33/FIII/003/0001/442/2025, contratista:Desarrollo de Proyectos y Construcciones Almada S.A. de C.V., convocante:Municipio de Santa Maria Yalina, monto:1400599.79, importe_modificado:1400599.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:740.21}} | {2579424/proyecto_INICIO, 2579424/proyecto_PROCESO, 2579424/proyecto_INICIO, 2579424/proyecto_FIN, 2579424/proyecto_PROCESO, 2579424/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579427 | Proyecto de inversión | 426804.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:426804.69, modificado:426804.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS EN EL PARAJE NTUVA CHACHU EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ - 112281 | 20 | Oaxaca | 445 | Santa María Yosoyúa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Yosoyúa | 112281 | S | 80 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2260.0, meta_modificada:2260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:445, localidad:4, direccion:Camino / Vereda CALLE MONTE SION - ENTRONQUE CON CARRETERA DE ACCESO AZ 0 250 69891 SANTA CRUZ, SANTA MARÍA YOSOYÚA AL CAMINO QUE SE CONSTRUIRÁ SE ACCESA POR LA CALLE MONTE SIÓN Y CONECTARÁ ESTE PASO CON LA CARRETERA PRINCIPAL QUE, lon:-97.4960389, lat:17.09753283}} | 2025-09-10 | 2025-10-18 | 426804.69 | 426804.69 | 426804.69 | 426804.69 | 426804.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMY/R33/FAIS/FAISMUN/004/2025, contratista:CONSTRUCTORA Y ASESORÍA AMBIENTAL JOGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA YOSOYÚA, monto:1491825.95, importe_modificado:1491825.95}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:163050, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA YOSOYÚA, monto:426804.69, importe_modificado:426804.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2260.0}} | {2579427/proyecto_INICIO, 2579427/proyecto_FIN, 2579427/proyecto_PROCESO, 2579427/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302579430 | Proyecto de inversión | 1011580.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1011580.88, modificado:1011580.88}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE REVOLUCIÓN EN LA LOCALIDAD DE REYES LLANO GRANDE - 85337 | 20 | Oaxaca | 446 | Santa María Yucuhiti | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Yucuhiti | 85337 | S | 113 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:446, localidad:5, direccion:Calle REVOLUCION S/N Pueblo REYES LLANO GRANDE 71114 REYES LLANO GRANDE, SANTA MARÍA YUCUHITI ENTRE Y Calle BENITO JUAREZ Calle NIÑOS HEROES LA OBRA A REALIZARSE SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA CANCHA DE FUTBOL, lon:-97.80542756, lat:17.01896506}} | 2025-08-25 | 2025-10-23 | 1011580.88 | 1011580.88 | 1011580.88 | 1011580.88 | 1011580.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162249, contratista:, convocante:SANTA MARIA YUCUHITI, monto:1011580.88, importe_modificado:1011580.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:190.0}} | {2579430/proyecto_INICIO, 2579430/proyecto_PROCESO, 2579430/proyecto_FIN, 2579430/proyecto_PROCESO, 2579430/proyecto_FIN, 2579430/proyecto_INICIO, 2579430/proyecto_PROCESO, 2579430/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El contrato debe contener las firmas y sellos correspondientes., trimestre:4.0, usuario:claudiasrosalesj, fecha:2026-01-18}}
2025 | 4 | OAX250302579432 | Proyecto de inversión | 1644989.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1644989.47, modificado:1650000.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE LOS PARAJES (KAVA KAYA, YUVI TAA,SIK+ KAVA Y YUVI VIYU, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA YUCUHITI - 90132 | 20 | Oaxaca | 446 | Santa María Yucuhiti | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Yucuhiti | 90132 | S | 3158 | 2850 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:446, localidad:47, direccion:Calle SAN LUCAS S/N Ranchería CABACAYA 71110 CABACAYA, SANTA MARÍA YUCUHITI ENTRE Calle CARRETERA A SAN FELIPE Y EL PROYECTO SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL CAMINO QUE CONECTA A LA LOCALIDAD DE CABACAYA , lon:-97.77707771, lat:17.02997314}} | 2025-09-01 | 2025-11-29 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMY/PM/446/FAISMUN/03/2025, contratista:INSURE INGENIERIA DEL SURESTE ESPECIALIZADA EN EDIFICACION Y OBRA CIVIL S.A DE C.V., convocante:SANTA MARIA YUCUHITI, monto:1644989.47, importe_modificado:1644989.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3000.0}} | {2579432/proyecto_INICIO, 2579432/proyecto_PROCESO, 2579432/proyecto_FIN, 2579432/proyecto_INICIO, 2579432/proyecto_PROCESO, 2579432/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir los momentos contables de acuerdo al contrato / acta entrega , trimestre:4.0, usuario:claudiasrosalesj, fecha:2026-01-18}}
2025 | 4 | OAX250302579433 | Proyecto de inversión | 1635631.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1635631.96, modificado:1650000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN PARAJES DE XINI YUKÚ, LOS PINOS Y LAGUNA SECA, DE LA LOCALIDAD DE YOSONICAJE - 71891 | 20 | Oaxaca | 446 | Santa María Yucuhiti | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Yucuhiti | 71891 | S | 145 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:446, localidad:7, direccion:Calle CALLE SAN LUCAS S/N Paraje XINI YUKÚ, LOS PINOS Y LAGUNA SECA 71116 YOSONICAJE, SANTA MARÍA YUCUHITI ENTRE Calle SIN NOMBRE Y EL PROYECTO SE REALIZARA EN LOS PARAJES DE XINI YUKÚ, LOS PINOS Y LAGUNA SECA PERTENECIENTES A LA , lon:-97.78871416, lat:17.07019173}} | 2025-07-07 | 2025-09-04 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMY/PM/446/FAISMUN/010/2025, contratista:ANDRES ORTIZ CRUZ, convocante:SANTA MARIA YUCUHITI, monto:1611492.38, importe_modificado:1611492.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} | {2579433/proyecto_INICIO, 2579433/proyecto_FIN, 2579433/proyecto_PROCESO, 2579433/proyecto_FIN, 2579433/proyecto_INICIO, 2579433/proyecto_PROCESO, 2579433/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579434 | Proyecto de inversión | 3727506.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3727506.93, modificado:3727506.93}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO LA CUMBRE A BUENA VISTA DEL KM 001+250 AL KM 001+830 EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA YUCUHITI - 84162 | 20 | Oaxaca | 446 | Santa María Yucuhiti | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Yucuhiti | 84162 | S | 160 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3480.0, meta_modificada:3480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:446, localidad:23, direccion:Camino / Terracería KILOMETRO 001+250.00 - 001+830.00 1 250 71117 EL MIRADOR, SANTA MARÍA YUCUHITI EL PROYECTO SE LOCALIZA A LA ALTURA DE EL PARAJE LA CUMBRE, lon:-97.79330113, lat:17.03194572}} | 2025-08-01 | 2025-10-29 | 3727506.93 | 3727506.93 | 3727506.93 | 3727506.93 | 3727506.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMY/PM/446/FAISMUN/04/2025, contratista:ESPECIALISTAS EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES VERDE VALLE S.A DE C.V., convocante:SANTA MARIA YUCUHITI, monto:3727506.93, importe_modificado:3727506.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3480.0}} | {2579434/proyecto_INICIO, 2579434/proyecto_PROCESO, 2579434/proyecto_INICIO, 2579434/proyecto_PROCESO, 2579434/proyecto_FIN, 2579434/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El acta entrega debe contener las firmas y sellos., trimestre:4.0, usuario:claudiasrosalesj, fecha:2026-01-18}}
2025 | 4 | OAX250302579436 | Proyecto de inversión | 638419.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:638419.12, modificado:638419.12}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN EL PARAJE EL FRESNILLO DE LA LOCALIDAD DE REYES LLANO GRANDE - 71081 | 20 | Oaxaca | 446 | Santa María Yucuhiti | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Yucuhiti | 71081 | S | 113 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:446, localidad:5, direccion:Calle Carretera al fresnillo s/n Paraje El Fresnillo 71114 REYES LLANO GRANDE, SANTA MARÍA YUCUHITI ENTRE Calle Calle sin nombre Y La obra se localiza en el paraje el Fresnillo en la localidad de Reyes Llano Grande , lon:-97.80498553, lat:17.01837834}} | 2025-07-07 | 2025-09-04 | 638419.12 | 638419.12 | 638419.12 | 638419.12 | 638419.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMY/PM/446/FAISMUN/08/2025, contratista:ANDRES ORTIZ CRUZ, convocante:SANTA MARIA YUCUHITI, monto:638419.12, importe_modificado:638419.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {2579436/proyecto_INICIO, 2579436/proyecto_PROCESO, 2579436/proyecto_FIN, 2579436/proyecto_INICIO, 2579436/proyecto_PROCESO, 2579436/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El acta entrega debe contener firmas y sellos., trimestre:4.0, usuario:claudiasrosalesj, fecha:2026-01-18}}
2025 | 4 | OAX250302579437 | Proyecto de inversión | 1297726.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1297726.38, modificado:1297726.38}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS DE LA LOCALIDAD GUADALUPE BUENAVISTA - 72199 | 20 | Oaxaca | 446 | Santa María Yucuhiti | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Yucuhiti | 72199 | S | 185 | 204 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1170.0, meta_modificada:1170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:446, localidad:2, direccion:Calle LAZARO CARDENAS S/N Pueblo GUADALUPE BUENA VISTA 71114 GUADALUPE BUENAVISTA, SANTA MARÍA YUCUHITI ENTRE Calle LEYES DE REFORMA Y Calle AVENIDA CENTRAL LA CALLE DONDE SE REALIZARA EL PROYECTOS SE UBICA A UNA CUADRA DE LA CANC, lon:-97.80466883, lat:17.0319703}} | 2025-07-14 | 2025-10-11 | 1297726.38 | 1297726.38 | 1297726.38 | 1297726.38 | 1297726.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMY/PM/446/FAISMUN/011/2025, contratista:CONSTRUCCIONES ESCALA RM S.A DE C.V., convocante:SANTA MARIA YUCUHITI, monto:1297726.38, importe_modificado:1297726.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1170.0}} | {2579437/proyecto_INICIO, 2579437/proyecto_FIN, 2579437/proyecto_INICIO, 2579437/proyecto_FIN, 2579437/proyecto_INICIO, 2579437/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579439 | Proyecto de inversión | 1650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1650000.0, modificado:1650000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO PAZ Y PROGRESO SEGUNDA ETAPA - 54121 | 20 | Oaxaca | 446 | Santa María Yucuhiti | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Yucuhiti | 54121 | S | 123 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:446, localidad:6, direccion:Calle RICARDO FLORES MAGON S/N Pueblo SAN ISIDRO PAZ Y PROGRESO 71115 SAN ISIDRO PAZ Y PROGRESO, SANTA MARÍA YUCUHITI ENTRE Y Calle PAZ Y PROGRESO Calle ALDAMA EL PROYECTO SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-97.83741063, lat:17.07449205}} | 2025-09-15 | 2025-12-13 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMY/PM/446/FAISMUN/016/2025, contratista:DANIEL SANCHEZ SARABIA, convocante:SANTA MARIA YUCUHITI, monto:1650000.0, importe_modificado:1650000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2579439/proyecto_PROCESO, 2579439/proyecto_FIN, 2579439/proyecto_PROCESO, 2579439/proyecto_INICIO, 2579439/proyecto_FIN, 2579439/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579440 | Proyecto de inversión | 1649999.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1649999.66, modificado:1650000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE MIRAMAR (SEGUNDA ETAPA) - 95663 | 20 | Oaxaca | 446 | Santa María Yucuhiti | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Yucuhiti | 95663 | S | 783 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:446, localidad:27, direccion:Calle CAMINO A PRIMAVERA S/N Pueblo LA PRIMAVERA MIRAMAR 71113 LA PRIMAVERA, SANTA MARÍA YUCUHITI Calle PARAJE PRIMAVERA EL PROYECTO SE LOCALIZA APROXIMADAMENTE A 1 KM DE LA AGENCIA MUNICIPAL, EN LA PARTE BAJA., lon:-97.80706763, lat:17.00330271}} | 2025-09-01 | 2025-10-30 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMY/PM/446/FAISMUN/013/2025, contratista:LETICIA RAMIREZ SANCHEZ, convocante:SANTA MARIA YUCUHITI, monto:1650000.0, importe_modificado:1650000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2579440/proyecto_PROCESO, 2579440/proyecto_INICIO, 2579440/proyecto_PROCESO, 2579440/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579441 | Proyecto de inversión | 1773559.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1773559.57, modificado:1773559.57}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE UNION EN BARRIO LA CAPILLA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ZACATEPEC - 102615 | 20 | Oaxaca | 447 | Santa María Zacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Zacatepec | 102615 | S | 3136 | 8146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:942.3, meta_modificada:942.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:447, localidad:1, direccion:Calle UNIÒN Barrio LA CAPILLA 71054 SANTA MARÍA ZACATEPEC, SANTA MARÍA ZACATEPEC ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle CARR. A STA CRUZ TUTIAHUA El proyecto se encuentra ubicado en la calle Unión, entre las calles Miguel Hidalgo, Car, lon:-97.98695757, lat:16.75972967}} | 2025-09-23 | 2025-11-21 | 1773559.57 | 1773559.57 | 1773559.57 | 1773559.57 | 1773559.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMZ/FAISMUN/447/01/078/2025, contratista:EDIFICACIONES Y CONCRETO GANDUL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZACATEPEC, monto:1773559.57, importe_modificado:1773559.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:942.3}} | {2579441/proyecto_INICIO, 2579441/proyecto_PROCESO, 2579441/proyecto_INICIO, 2579441/proyecto_FIN, 2579441/proyecto_INICIO, 2579441/proyecto_PROCESO, 2579441/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579444 | Proyecto de inversión | 2661898.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2661898.84, modificado:2661898.84}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO AMATITLÁN. - 77034 | 20 | Oaxaca | 447 | Santa María Zacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Zacatepec | 77034 | S | 80 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1445.51, meta_modificada:1445.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:447, localidad:17, direccion:Calle 20 DE NOVIEMBRE Pueblo SAN ISIDRO AMATITLAN 71058 SAN ISIDRO AMATITLÁN, SANTA MARÍA ZACATEPEC ENTRE Calle INSURGENTES Y Calle ALVARO OBREGON Calle VENUSTIANO CARRANZA El proyecto se encuentra ubicado en la calle 20 de Noviem, lon:-98.02365883, lat:16.85694591}} | 2025-08-11 | 2025-10-09 | 2661898.84 | 2661898.84 | 2661898.84 | 2661898.84 | 2661898.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMZ/FAISMUN/447/17/087/2025, contratista:MANTENIMIENTO, MAQUINARIA Y PROYECTOS PERSEO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZACATEPEC, monto:2661898.84, importe_modificado:2661898.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1445.51}} | {2579444/proyecto_INICIO, 2579444/proyecto_PROCESO, 2579444/proyecto_INICIO, 2579444/proyecto_PROCESO, 2579444/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302579445 | Proyecto de inversión | 2149978.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2149978.66, modificado:2149978.66}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SAN JUAN EN EL BARRIO CAJA DE AGUA EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA ZACATEPEC - 102514 | 20 | Oaxaca | 447 | Santa María Zacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Zacatepec | 102514 | S | 3136 | 2825 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1252.0, meta_modificada:1252.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:447, localidad:1, direccion:Calle SAN JUAN Pueblo SANTA MARIA ZACATEPEC 71050 SANTA MARÍA ZACATEPEC, SANTA MARÍA ZACATEPEC ENTRE Calle CRR. A STA CRUZ TUTIAHUA Y Calle APOLO NUEVE El proyecto se encuentra ubicado en la calle San Juan, entre la calle Crr. a S, lon:-97.98481603, lat:16.76179016}} | 2025-09-22 | 2025-11-30 | 2149978.66 | 2149978.66 | 2149978.66 | 2149978.66 | 2149978.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMZ/FAISMUN/447/01/089/2025, contratista:CONSTRUCCIONES E INSUMOS SUSTENTABLES GREEN LIFE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZACATEPEC, monto:2149978.66, importe_modificado:2149978.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1252.0}} | {2579445/proyecto_INICIO, 2579445/proyecto_PROCESO, 2579445/proyecto_FIN, 2579445/proyecto_PROCESO, 2579445/proyecto_FIN, 2579445/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302579798 | Proyecto de inversión | 547784.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:547784.45, modificado:547784.45}} | AMPLIACION DE COMEDOR COMUNITARIO - 106965 | 20 | Oaxaca | 517 | Santo Domingo Tepuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Tepuxtepec | 106965 | S | 75 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:517, localidad:8, direccion:Camino / Terracería CRUCERO LOMA LARGA - AGENCIA COLONIA MINAS 5 300 70206 COLONIA MINAS, SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC ENFRENTE DE LA CANCHA PUBLICA DE LA AGENCIA DE POLICIA COLONIA MINAS, lon:-96.11760913, lat:16.95835994}} | 2025-07-01 | 2025-10-31 | 547784.45 | 547784.45 | 547784.45 | 547784.45 | 547784.45 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161191, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC, monto:547784.45, importe_modificado:547784.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} | {2579798/proyecto_FIN, 2579798/proyecto_PROCESO, 2579798/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EL proyecto consiste hasta obra negra, parte del comedor que se encuentra en su segunda etapa de construcción. las imágenes que se muestran son las que corresponden al proyecto , trimestre:4.0, usuario:emiliojuarezm, fecha:2026-01-13}} | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579802 | Proyecto de inversión | 2109451.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1025000.0, modificado:1025000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1084451.46, modificado:1084451.46}} | CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE PUXKËJXP EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC, PRIMERA ETAPA - 117950 | 20 | Oaxaca | 517 | Santo Domingo Tepuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Tepuxtepec | 117950 | S | 3233 | 2796 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:517, localidad:1, direccion:Camino / Terracería PALACIO MUNICIPAL - TERRENO DESTINADO PARA ALBURGUE 2 300 70206 SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC, SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC LA CONSTRUCCION SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CAMINO PARALELO AL SEMIARIO MENOR SAN JUAN BOSCO, lon:-96.06264075, lat:16.95649666}} | 2025-04-01 | 2025-08-31 | 2109451.46 | 2109451.46 | 2109451.46 | 2109451.46 | 2109451.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161173, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC, monto:2109451.46, importe_modificado:2109451.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {2579802/proyecto_INICIO, 2579802/proyecto_FIN, 2579802/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:la construcción de la obra esta proyectada por etapas debido a su magnitud. La correspondiente al ejercicio fiscal 2025 es la primer etapa (obra negra) , de la cual adjuntamos las imágenes correspondientes., trimestre:4.0, usuario:emiliojuarezm, fecha:2026-01-15}} | {obs1: {observación:LAS IMAGENES NO REPRESENTAN EL PROYECTO CONCLUIDO, trimestre:4.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2026-01-10}}
2025 | 4 | OAX250302579803 | Proyecto de inversión | 4216051.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4216051.39, modificado:4216051.39}} | CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO KAKOM - 60723 | 20 | Oaxaca | 517 | Santo Domingo Tepuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Tepuxtepec | 60723 | S | 557 | 482 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:528.0, meta_modificada:528.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:517, localidad:5, direccion:Carretera libre pavimentada federal MITLA-TEHUANTEPEC - LLANO CRUCERO 99 200 70206 LLANO CRUCERO, SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC FRENTE A LA AGENCIA MUNICIPAL DE LLANO CRUCERO, lon:-96.07877705, lat:16.91198899}} | 2025-07-07 | 2025-10-04 | 4216051.39 | 4216051.39 | 4216051.39 | 4216051.39 | 4216051.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161183, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC, monto:4216051.39, importe_modificado:4216051.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:528.0}} | {2579803/proyecto_INICIO, 2579803/proyecto_PROCESO, 2579803/proyecto_FIN, 2579803/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579804 | Proyecto de inversión | 1038901.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1038901.55, modificado:1038901.55}} | Construccion De Muro De Contencion A Base De Concreto Armado En La Calle Julio De La Fuente - 106832 | 20 | Oaxaca | 517 | Santo Domingo Tepuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Tepuxtepec | 106832 | S | 145 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:517, localidad:2, direccion:Camino / Terracería CRUCERO TEPUXTEPEC - TIERRA BLANCA 5 200 70206 TIERRA BLANCA, SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC A UN COSTADO DE LA ESCOLETA MUSICAL DE LA BANDA FILARMONICA , lon:-96.09143984, lat:16.9298977}} | 2025-08-01 | 2025-11-30 | 1038901.55 | 1038901.55 | 1038901.55 | 1038901.55 | 1038901.55 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161188, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC, monto:1038901.55, importe_modificado:1038901.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:35.0}} | {2579804/proyecto_INICIO, 2579804/proyecto_PROCESO, 2579804/proyecto_FIN, 2579804/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579806 | Proyecto de inversión | 400449.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400449.33, modificado:400449.33}} | MANTENIMIENTO DE DISPENSARIO MEDICO - 118481 | 20 | Oaxaca | 517 | Santo Domingo Tepuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Tepuxtepec | 118481 | S | 56 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:135.71, meta_modificada:135.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:517, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC - CERRO PASCLE 7 500 70206 SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC, SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CERRO PASCLE PERTENECIENTE AL MUNICIPIO D, lon:-96.06173202, lat:16.9574984}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 400449.33 | 400449.33 | 400449.33 | 400449.33 | 400449.33 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161192, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC, monto:400449.32, importe_modificado:400449.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:135.71}} | {2579806/proyecto_INICIO, 2579806/proyecto_PROCESO, 2579806/proyecto_FIN, 2579806/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579807 | Proyecto de inversión | 989789.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:989789.84, modificado:989789.84}} | Construcción De Centro Cultural Y/O Artístico En La Localidad De Loma Larga, 2ª. Etapa - 106903 | 20 | Oaxaca | 517 | Santo Domingo Tepuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Tepuxtepec | 106903 | S | 138 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:517, localidad:9, direccion:Carretera libre pavimentada municipal TEPUXTEPEC - AGENCIA LOMA LARGA 8 600 70206 LOMA LARGA, SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC FRENTE AL EDIFICIO DE LA AGENCIA DE POLICIA LOMA LARGA, lon:-96.08858579, lat:16.96100138}} | 2025-07-01 | 2025-10-31 | 989789.84 | 989789.84 | 989789.84 | 989789.84 | 989789.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161186, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC, monto:989789.84, importe_modificado:989789.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:280.0}} | {2579807/proyecto_INICIO, 2579807/proyecto_PROCESO, 2579807/proyecto_FIN, 2579807/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:la obra se encuentra en su segunda etapa de construcción, por lo tanto lo correspondiente para este ejercicio fiscal es hasta obra negra, las imágenes representan el proyecto terminado para esta segunda etapa, trimestre:4.0, usuario:emiliojuarezm, fecha:2026-01-13}} | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579810 | Proyecto de inversión | 612391.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:612391.99, modificado:612391.99}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y DIFERENTES CALLES DE SANTO DOMINGO TOMALTEPEC - 112294 | 20 | Oaxaca | 519 | Santo Domingo Tomaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Tomaltepec | 112294 | S | 1810 | 1775 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:39.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:519, localidad:9, direccion:Calle FRANCISCO VILLA Colonia SANTO DOMINGO TOMALTEPEC 68293 ZAPOTE BLANCO, SANTO DOMINGO TOMALTEPEC ENTRE Prolongación FRANCISCO VILLA Y Ninguno CAMINIO A SANTA CATALINA A 100 METRO DEL BASURERO MUNICIPAL, lon:-96.61244672, lat:17.05710651}} | 2025-10-14 | 2025-11-07 | 612391.99 | 612391.99 | 612391.99 | 612391.99 | 612391.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FAISMUN/MSDT/519/INV/04/2025, contratista:OBRA CIVIL Y PROYECTOS DE INGENIERÍA QUIE DOÖ S.A DE C.V., convocante:SANTO DOMINGO TOMALTEPEC, monto:612391.99, importe_modificado:612391.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2579810/proyecto_INICIO, 2579810/proyecto_PROCESO, 2579810/proyecto_FIN, 2579810/proyecto_PROCESO, 2579810/proyecto_FIN, 2579810/proyecto_PROCESO, 2579810/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579814 | Proyecto de inversión | 1640006.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1640006.58, modificado:1640006.58}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO, EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TONALA. - 96362 | 20 | Oaxaca | 520 | Santo Domingo Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Tonalá | 96362 | S | 1145 | 1013 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:230.2, meta_modificada:230.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:520, localidad:1, direccion:Calle MELCHOR OCAMPO Pueblo SANTO DOMINGO TONALA 69290 SANTO DOMINGO TONALÁ, SANTO DOMINGO TONALÁ ENTRE Calle LAZARO CARDENAS Y Calle 5 DE MAYO Calle ZARAGOZA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD., lon:-97.96482399, lat:17.67365451}} | 2025-09-22 | 2025-11-28 | 1640006.58 | 1640006.58 | 1640006.58 | 1640006.58 | 1640006.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSD/520/FAISMUN/COP-INV-008/2025, contratista:CONSTRUCCIONES AGUILLER S.A DE C.V., convocante:SANTO DOMINGO TONALÁ, monto:1640006.58, importe_modificado:1640006.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:230.2}} | {2579814/proyecto_INICIO, 2579814/proyecto_PROCESO, 2579814/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579815 | Proyecto de inversión | 1450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1450000.0, modificado:1450000.0}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN DEL MONTE - 98092 | 20 | Oaxaca | 520 | Santo Domingo Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Tonalá | 98092 | S | 940 | 825 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:520, localidad:5, direccion:Camino CERRO DE LA MAÑANA - SAN SEBASTIAN DEL MONTE 3 0 69290 SAN SEBASTIÁN DEL MONTE, SANTO DOMINGO TONALÁ SE UBICA A 3 KILÓMETROS DE LA LOCALIDAD CERRO DE LA MAÑANA., lon:-98.02604114, lat:17.68384519}} | 2025-09-23 | 2025-11-28 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSD/520/FAISMUN/COP-INV-002/2025, contratista:ISMANT CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:SANTO DOMINGO TONALÁ, monto:1450000.0, importe_modificado:1450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1400.0}} | {2579815/proyecto_INICIO, 2579815/proyecto_PROCESO, 2579815/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579817 | Proyecto de inversión | 1220310 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1220310.0, modificado:1220310.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LIBERTAD DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES SABINILLO. - 96354 | 20 | Oaxaca | 520 | Santo Domingo Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Tonalá | 96354 | S | 371 | 405 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1092.91, meta_modificada:1092.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:520, localidad:3, direccion:Calle LIBERTAD Pueblo SAN ANDRES SABINILLO 69290 SAN ANDRÉS SABINILLO, SANTO DOMINGO TONALÁ ENTRE Calle UNION Y Calle JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Calle HIDALGO ENTRONCA CON LA CALLE MORELOS., lon:-98.03047518, lat:17.74057565}} | 2025-09-19 | 2025-11-28 | 1220310 | 1220310 | 1220310 | 1220310 | 1220310 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSD-520/FAISMUN/01/2025, contratista:CONSTRUMAQUINARIA INCO S.A DE C.V., convocante:SANTO DOMINGO TONALÁ, monto:1220310.0, importe_modificado:1220310.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1092.91}} | {2579817/proyecto_INICIO, 2579817/proyecto_PROCESO, 2579817/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578275 | Proyecto de inversión | 1189270 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1189270.0, modificado:1507503.6}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL PARAJE LLANO VERDE - 110268 | 20 | Oaxaca | 229 | San Lorenzo Texmelúcan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Lorenzo Texmelúcan | 110268 | S | 258 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32450.0, meta_modificada:32450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:229, localidad:12, direccion:Camino / Terracería LLANO VERDE - DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD 32 450 71453 LLANO VERDE, SAN LORENZO TEXMELÚCAN EL PROYECTO SE REALIZARÁ EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LA LOCALIDAD DE LLANO VERDE, lon:-97.19702841, lat:16.54304562}} | 2025-09-17 | 2025-11-15 | 1507503.6 | 1507503.6 | 1507503.6 | 1507503.6 | 1507503.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLT/229/FAISMUN/012/012/2025, contratista:BETZALIE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES, convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN, monto:1507503.6, importe_modificado:1507503.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32450.0}} | {2578275/proyecto_INICIO, 2578275/proyecto_PROCESO, 2578275/proyecto_FIN, 2578275/proyecto_PROCESO, 2578275/proyecto_FIN, 2578275/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578276 | Proyecto de inversión | 2911893.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2911893.09, modificado:1550934.77}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LIBERTAD 1ERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS CAMOTLÁN, MUNICIPIO DE SAN LUCAS CAMOTLÁN - 83713 | 20 | Oaxaca | 231 | San Lucas Camotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Lucas Camotlán | 83713 | S | 1648 | 1539 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:825.6, meta_modificada:482.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:231, localidad:1, direccion:Calle LIBERTAD Pueblo SAN LUCAS CAMOTLAN 70296 SAN LUCAS CAMOTLÁN, SAN LUCAS CAMOTLÁN ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle VICENTE GUERRERO Calle LIBERTAD EL INICIO DE LA OBRA SE UBICA A 615 METROS AL ESTE A PARTIR DEL PALACIO MUNICI, lon:-95.70903731, lat:16.94465563}} | 2025-09-01 | 2025-11-29 | 1550934.77 | 1550934.77 | 1550934.77 | 1550934.77 | 1550934.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLC/231/R33/FIII/004/2025, contratista:ESPECIALISTAS EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES VERDE VALLE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS CAMOTLAN, monto:1550934.77, importe_modificado:1550934.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:482.0}} | {2578276/proyecto_INICIO, 2578276/proyecto_PROCESO, 2578276/proyecto_FIN, 2578276/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578278 | Proyecto de inversión | 1142770.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1142770.09, modificado:1142770.09}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL KM 0+000 AL KM 1+270 DE LA LOCALIDAD DE PLAYA SOYALTEPEC. MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN. - 92699 | 20 | Oaxaca | 232 | San Lucas Ojitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Lucas Ojitlán | 92699 | S | 331 | 296 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2223.59, meta_modificada:2223.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:50, direccion:Camino PLAYA DE SOYALTEPEC - ARROYO CAMALOTE 1 270 68470 PLAYA DE SOYALTEPEC, SAN LUCAS OJITLÁN ES EL ÚNICO CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD PLAYA DE SOYALTEPEC., lon:-96.4172359, lat:18.11008704}} | 2025-09-18 | 2025-11-07 | 1142770.09 | 1142770.09 | 1142770.09 | 1142770.09 | 1142770.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLO-232/FAISMUN/29-1/2025, contratista:CONSTRUMAQUINARIA INCO S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS OJITLÁN, monto:1356351.12, importe_modificado:1356351.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2223.59}} | {2578278/proyecto_INICIO, 2578278/proyecto_PROCESO, 2578278/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302578280 | Proyecto de inversión | 468069.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:468069.86, modificado:468069.86}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS, CCT20DPB1948F, EN LA LOCALIDAD ARROYO MANANTIAL. - 82232 | 20 | Oaxaca | 232 | San Lucas Ojitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Lucas Ojitlán | 82232 | S | 131 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:99.72, meta_modificada:99.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:65, direccion:Calle sin nombre Pueblo LOCALIDAD ARROYO MANANTIAL 68470 ARROYO MANANTIAL, SAN LUCAS OJITLÁN SE UBICA LA ESCUELA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD., lon:-96.42276608, lat:18.07252282}} | 2025-09-09 | 2025-10-31 | 468069.86 | 468069.86 | 468069.86 | 468069.86 | 468069.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLO-232/FAISMUN/25/2025, contratista:QUEMIX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS OJITLÁN, monto:468069.86, importe_modificado:468069.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.72}} | {2578280/proyecto_FIN, 2578280/proyecto_INICIO, 2578280/proyecto_PROCESO, 2578280/proyecto_FIN, 2578280/proyecto_PROCESO, 2578280/proyecto_FIN, 2578280/proyecto_INICIO, 2578280/proyecto_PROCESO, 2578280/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302578282 | Proyecto de inversión | 2708397.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2708397.14, modificado:2708397.14}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE DE LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE. - 72106 | 20 | Oaxaca | 232 | San Lucas Ojitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Lucas Ojitlán | 72106 | S | 70 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1442.25, meta_modificada:1442.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:57, direccion:Camino localidad el mirador - localidad colonia 20 de noviembre 3 500 68473 COLONIA 20 DE NOVIEMBRE (VISTA HERMOSA), SAN LUCAS OJITLÁN Se ubica a 3.5 kilómetros de la localidad del mirador hacia la localidad colonia 20 de noviembr, lon:-96.44143652, lat:18.03330791}} | 2025-08-29 | 2025-10-31 | 2708397.14 | 2708397.14 | 2708397.14 | 2708397.14 | 2708397.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLO-232/FAISMUN/26/2025, contratista:MATERIALES Y MAQUINARIA INDUSTRIAL ALMONTE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS OJITLÁN, monto:2708397.14, importe_modificado:2708397.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1442.25}} | {2578282/proyecto_INICIO, 2578282/proyecto_PROCESO, 2578282/proyecto_FIN, 2578282/proyecto_PROCESO, 2578282/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs5: {observación:NO SE VISUALIZA SUS FOTO DE INICIO, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | OAX250302578285 | Proyecto de inversión | 3244299.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3244299.31, modificado:3244299.31}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA ESCONDIDA. MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN. - 93053 | 20 | Oaxaca | 232 | San Lucas Ojitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Lucas Ojitlán | 93053 | S | 124 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2180.0, meta_modificada:2180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:84, direccion:Calle VERACRUZ Pueblo LAGUNA ESCONDIDA 68470 LA LAGUNA ESCONDIDA, SAN LUCAS OJITLÁN ENTRE Y Calle TABASCO ES LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD., lon:-96.29220173, lat:17.96639296}} | 2025-09-19 | 2025-11-28 | 3244299.31 | 3244299.31 | 3244299.31 | 3244299.31 | 3244299.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLO-232/FAISMUN/30/2025, contratista:MATERIALES Y MAQUINARIA INDUSTRIAL ALMONTE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS OJITLÁN, monto:3244299.31, importe_modificado:3244299.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2180.0}} | {2578285/proyecto_INICIO, 2578285/proyecto_PROCESO, 2578285/proyecto_FIN, 2578285/proyecto_PROCESO, 2578285/proyecto_FIN, 2578285/proyecto_INICIO, 2578285/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302578286 | Proyecto de inversión | 1626184.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1626184.8, modificado:2198637.02}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL KM 0+000 AL KM 2+101 DE LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA. MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN. - 89085 | 20 | Oaxaca | 232 | San Lucas Ojitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Lucas Ojitlán | 89085 | S | 145 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:3151.74, meta_modificada:3200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:14, direccion:Camino BUENAVISTA - SAN LUCAS OJITLAN 1 985 68470 BUENAVISTA, SAN LUCAS OJITLÁN ES EL CAMINO PRINCIPAL DE ENTRADA Y SALIDA A LA LOCALIDAD., lon:-96.37689846, lat:18.04318175}} | 2025-09-17 | 2025-11-07 | 2198637.02 | 2198637.02 | 2198637.02 | 2198637.02 | 2198637.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLO-232/FAISMUN/15/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES KENO. S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS OJITLÁN, monto:2198637.02, importe_modificado:2198637.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:3200.0}} | {2578286/proyecto_INICIO, 2578286/proyecto_FIN, 2578286/proyecto_INICIO, 2578286/proyecto_PROCESO, 2578286/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302578290 | Proyecto de inversión | 3085520.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3085520.56, modificado:3085520.56}} | REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN ORTIZ. - 69791 | 20 | Oaxaca | 232 | San Lucas Ojitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Lucas Ojitlán | 69791 | S | 173 | 164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:55.7, meta_modificada:55.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:66, direccion:Camino san lucas ojitlan - general sebastian ortiz 1 300 68477 GENERAL SEBASTIÁN ORTIZ, SAN LUCAS OJITLÁN se encuentra ubicado sobre el camino real a 1 kilómetro con 300 metros de la localidad de san lucas ojitlan hacia la localid, lon:-96.37775264, lat:18.05620282}} | 2025-08-04 | 2025-10-31 | 3085520.56 | 3085520.56 | 3085520.56 | 3085520.56 | 3085520.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLO-232/FAISMUN/23/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS OJITLÁN, monto:3085520.56, importe_modificado:3085520.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.7}} | {2578290/proyecto_INICIO, 2578290/proyecto_FIN, 2578290/proyecto_INICIO, 2578290/proyecto_PROCESO, 2578290/proyecto_FIN, 2578290/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302578295 | Proyecto de inversión | 2005578.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2005578.46, modificado:2005578.46}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LOS ANGELES EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS OJITLAN. - 67036 | 20 | Oaxaca | 232 | San Lucas Ojitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Lucas Ojitlán | 67036 | S | 105 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:546.57, meta_modificada:546.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:1, direccion:Calle los angeles Pueblo san lucas ojitlan 68470 SAN LUCAS OJITLÁN, SAN LUCAS OJITLÁN ENTRE Calle niños heroes Y Calle emiliano zapata Calle benito juarez la calle se aperturo recientemente se encuentra entre las calles niños héro, lon:-96.40885413, lat:18.05877801}} | 2025-08-04 | 2025-10-31 | 2005578.46 | 2005578.46 | 2005578.46 | 2005578.46 | 2005578.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLO/232/FAISMUN/018/2024, contratista:CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRAS JAVG SAS. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN, monto:2495072.37, importe_modificado:2495072.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:546.57}} | {2578295/proyecto_INICIO, 2578295/proyecto_PROCESO, 2578295/proyecto_FIN, 2578295/proyecto_INICIO, 2578295/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302578296 | Proyecto de inversión | 883432.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:883432.34, modificado:883432.34}} | CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA MUNICIPIO SAN LUCAS OJITLAN. - 89011 | 20 | Oaxaca | 232 | San Lucas Ojitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Lucas Ojitlán | 89011 | S | 145 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.0, meta_modificada:608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:14, direccion:Camino SAN LUCAS OJITLAN - LOCALIDAD BUENAVISTA 2 170 68470 BUENAVISTA, SAN LUCAS OJITLÁN SE UBICA CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO CLAVE 20DPB0261V., lon:-96.37748877, lat:18.0449812}} | 2025-09-17 | 2025-11-14 | 883432.34 | 883432.34 | 883432.34 | 883432.34 | 883432.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLO-232/FAISMUN/31/2025, contratista:CONSTRUMAQUINARIA INCO S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS OJITLÁN, monto:883432.34, importe_modificado:883432.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:608.0}} | {2578296/proyecto_FIN, 2578296/proyecto_INICIO, 2578296/proyecto_PROCESO, 2578296/proyecto_INICIO, 2578296/proyecto_PROCESO, 2578296/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302577432 | Proyecto de inversión | 273192.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:273192.1, modificado:273192.1}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MEXICALI - 112898 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 112898 | S | 30 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:267.0, meta_modificada:267.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Calle PRIV. MEXICALI Pueblo PUTLA VILLA DE GUERRERO 71000 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO ENTRE Calle ZACATECAS Y Calle BAJACALIFORNIA Calle VERACRUZ LA OBRA EN CUESTION SE ENCUENTA EN EL CENTRO DE LA POBLACION DE, lon:-97.93285236, lat:17.03068902}} | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 273192.1 | 273192.1 | 273192.1 | 273192.1 | 273192.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161453, contratista:, convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:273192.1, importe_modificado:273192.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:267.0}} | {2577432/proyecto_INICIO, 2577432/proyecto_FIN, 2577432/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302577436 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL LIBERACION INDIGENA, CLAVE: 20DES0032W EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES CHICAHUAXTLA - 111700 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 111700 | S | 98 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:22, direccion:Calle nee yii guchuu Pueblo SAN ANDRES CHICAHUAXTLA 71010 SAN ANDRÉS CHICAHUAXTLA, PUTLA VILLA DE GUERRERO LA OBRA SE ENCUENTRA SE ENCUENTRA A 182 M (en dirección AL SUROESTE) PARTIENDO DE LA AGENCIA DE SAN ANDRES CHICAHUAXTLA , lon:-97.83931945, lat:17.15633418}} | 2025-10-01 | 2025-11-28 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161289, contratista:, convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:51.0}} | {2577436/proyecto_INICIO, 2577436/proyecto_PROCESO, 2577436/proyecto_FIN, 2577436/proyecto_INICIO, 2577436/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302577441 | Proyecto de inversión | 574068 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:574068.0, modificado:574068.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RINCON VERDE EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO ZAFRA - 56137 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 56137 | S | 250 | 276 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:37, direccion:Calle RINCON VERDE Pueblo SAN ISIDRO ZAFRA 71009 ZAFRA, PUTLA VILLA DE GUERRERO DE LA AGENCIA MUNICIPAL A 200 METROS AL NORTE SE ENCUENTRA EL TRAMO A PAVIMENTAR SOBRE LA VIA PRINCIPAL, lon:-97.88955924, lat:16.98635577}} | 2025-07-01 | 2025-08-14 | 574068 | 574068 | 574068 | 574068 | 574068 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159433, contratista:, convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:574068.0, importe_modificado:574068.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {2577441/proyecto_INICIO, 2577441/proyecto_FIN, 2577441/proyecto_INICIO, 2577441/proyecto_PROCESO, 2577441/proyecto_FIN, 2577441/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302577442 | Proyecto de inversión | 689655.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:689655.17, modificado:689655.17}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAZARO CARDENAS EN EL BARIIO GUADALUPE YUTEE EN LA LOCALIDAD DE PUTLA VILLA DE GUERRERO - 55907 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 55907 | S | 50 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1160.0, meta_modificada:1160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Calle LAZARO CARDENAS Barrio YUTEE 71000 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO ENTRE Calle YUTEE Y Calle VICENTE GUERRERO Calle GONZALO CISNEROS LA OBRA SE ENCUENTRA A 1,546 M APROXIMADAMENTE, ORIENTACION AL NORTE PARTI, lon:-97.93017185, lat:17.03999589}} | 2025-07-14 | 2025-08-12 | 689655.17 | 689655.17 | 689655.17 | 689655.17 | 689655.17 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161368, contratista:, convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:689655.17, importe_modificado:689655.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1160.0}} | {2577442/proyecto_INICIO, 2577442/proyecto_PROCESO, 2577442/proyecto_FIN, 2577442/proyecto_INICIO, 2577442/proyecto_PROCESO, 2577442/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302577443 | Proyecto de inversión | 213442.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:213442.36, modificado:213442.36}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PROLONGACIÓN DE LA LUZ, EN EL BARRIO LA ASUNCIÓN EN LA LOCALIDAD DE PUTLA VILLA DE GUERRERO - 115598 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 115598 | S | 466 | 449 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Prolongación LA LUZ Barrio LA ASUNCION 71009 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO ENTRE Calle ZACATECAS Y Calle CHIAPAS Calle VERACRUZ PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL DE PUTLA VILLA DE GUERRERO Y DIRIGUENDONOS AL NORTE, lon:-97.93283033, lat:17.03073652}} | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 213442.36 | 213442.36 | 213442.36 | 213442.36 | 213442.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161423, contratista:, convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:213442.36, importe_modificado:213442.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2577443/proyecto_INICIO, 2577443/proyecto_PROCESO, 2577443/proyecto_FIN, 2577443/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302577445 | Proyecto de inversión | 473000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:473000.0, modificado:473000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE GREGORIO DE ALVAREZ - 109791 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 109791 | S | 189 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:2, direccion:Calle CALLE SIN NOMBRE Pueblo GREGORIO DE ALVAREZ 71014 GREGORIO ÁLVAREZ, PUTLA VILLA DE GUERRERO LA OBRA SE ENCUENTRA SE ENCUENTRA A 700 M (en dirección AL NORTE)PARTIENDO DE LA CARRETERA FEDERAL RUMBO A LA BASE DE LA GUARDIA MIL, lon:-97.90159873, lat:17.04519802}} | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 473000 | 473000 | 473000 | 473000 | 473000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161396, contratista:, convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:473000.0, importe_modificado:473000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2577445/proyecto_INICIO, 2577445/proyecto_FIN, 2577445/proyecto_PROCESO, 2577445/proyecto_FIN, 2577445/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302577448 | Proyecto de inversión | 95167.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:95167.2, modificado:95167.2}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS MANUEL FLORES, CLAVE 20DJN1597Y EN LA LOCALIDAD DE PUTLA VILLA DE GUERRERO - 55910 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 55910 | S | 48 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.47, meta_modificada:4.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Calle GUAYMAS Colonia LINDA VISTA 71000 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO ENTRE Privada SEGUNDA DE MAZATLAN Y Calle GAYMAS Calle MORELOS LA OBRA SE ENCUENTRA A 753 M APROXIMADAMENTE ORIENTACION SURESTE PARTIENDO DEL, lon:-97.92128408, lat:17.02378894}} | 2025-07-01 | 2025-08-14 | 95167.2 | 95167.2 | 95167.2 | 95167.2 | 95167.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161449, contratista:, convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:95167.2, importe_modificado:95167.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.47}} | {2577448/proyecto_PROCESO, 2577448/proyecto_INICIO, 2577448/proyecto_FIN, 2577448/proyecto_INICIO, 2577448/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302577449 | Proyecto de inversión | 497680 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:497680.0, modificado:497680.0}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA - 112821 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 112821 | S | 20 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:90, direccion:Calle CARRETERA A TIERRA BLANCA Pueblo TIERRA BLANCA 71009 TIERRA BLANCA, PUTLA VILLA DE GUERRERO LA OBRA SE ENCUENTA SOBRE LA CARRETERA QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD, LA PRIMERA A 200 METROS Y LA SEGUNDA A 500 METROS DEL EDIFICIO QU, lon:-97.95722319, lat:16.96151026}} | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 497680 | 497680 | 497680 | 497680 | 497680 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161242, contratista:, convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:497680.0, importe_modificado:497680.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15.0}} | {2577449/proyecto_INICIO, 2577449/proyecto_FIN, 2577449/proyecto_PROCESO, 2577449/proyecto_FIN, 2577449/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302577450 | Proyecto de inversión | 605181.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:605181.39, modificado:605181.39}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRIMER RETORNO DE LA MEXICO EN EL BARRIO PALO DE OBO EN LA LOCALIDAD DE PUTLA VILLA DE GUERRERO - 56315 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 56315 | S | 120 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:864.79, meta_modificada:864.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Calle PRIMER RETORNO DE LA MEXICO Barrio PALO DE OBO 71000 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO ENTRE Boulevard LAZARO CARDENAS Y Calle OAXACA Calle CAMPECHE EL LUGAR DONDE SE PROYECTARON LOS TRABAJOS SE ENCUENTRA AL S, lon:-97.92701596, lat:17.02133965}} | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 605181.39 | 605181.39 | 605181.39 | 605181.39 | 605181.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161381, contratista:, convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:605181.39, importe_modificado:605181.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:864.79}} | {2577450/proyecto_INICIO, 2577450/proyecto_PROCESO, 2577450/proyecto_FIN, 2577450/proyecto_PROCESO, 2577450/proyecto_FIN, 2577450/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302578730 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO - 117472 | 20 | Oaxaca | 329 | San Pedro Teozacoalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro Teozacoalco | 117472 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:329, localidad:3, direccion:Calle SAN ISIDRO 1 Pueblo SAN ISIDRO 69980 SAN ISIDRO, SAN PEDRO TEOZACOALCO ENTRE Calle CAMINO AL POTRERO Y Calle CAMINO A SAN PEDRO TEOZACOALCO EL PROYECTO SE UBICA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, AL COSTADO DE LA CAPILLA , lon:-97.27018894, lat:17.00981587}} | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPT/FAISMUN/329/007/2025, contratista:INGENIERA EN ESTRUCTRURAS ZENAIDO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TEOZACOLACO, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2578730/proyecto_INICIO, 2578730/proyecto_PROCESO, 2578730/proyecto_FIN, 2578730/proyecto_INICIO, 2578730/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578731 | Proyecto de inversión | 799518.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:799518.24, modificado:799518.24}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO DEL RIO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TEUTILA - 74192 | 20 | Oaxaca | 330 | San Pedro Teutila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Teutila | 74192 | S | 558 | 534 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:330, localidad:12, direccion:Peatonal VEREDA SIN NOMBRE Pueblo SANTO DOMINGO DEL RIO 68620 SANTO DOMINGO DEL RÍO, SAN PEDRO TEUTILA LA OBRA A REALIZAR SE ENCUENTRA EN LA PARTE SUR DE LA LOCALIDAD, CERCA DEL TELEBACHILLERATO DE LA MISMA, EN VEREDAS DE LA LOCAL, lon:-96.54762806, lat:18.03340722}} | 2025-08-11 | 2025-10-09 | 799518.24 | 799518.24 | 799518.24 | 799518.24 | 799518.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSPT/330/FAISMUN/26/11/2025, contratista:JUVENTINO MERINO PERALTA, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TEUTILA, monto:799518.24, importe_modificado:799518.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}} | {2578731/proyecto_INICIO, 2578731/proyecto_PROCESO, 2578731/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578732 | Proyecto de inversión | 1289999.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1289999.81, modificado:1289999.81}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE EL FARO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TEUTILA - 53375 | 20 | Oaxaca | 330 | San Pedro Teutila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Teutila | 53375 | S | 253 | 221 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:330, localidad:4, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO Pueblo EL FARO 68621 EL FARO, SAN PEDRO TEUTILA ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle REFORMA LA CALLE A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA POBLACION, lon:-96.64263633, lat:18.00701058}} | 2025-07-03 | 2025-09-30 | 1289999.81 | 1289999.81 | 1289999.81 | 1289999.81 | 1289999.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSPT/330/FAISMUN/21/09/2025, contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS IBIRICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TEUTILA, monto:1289999.91, importe_modificado:1289999.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {2578732/proyecto_INICIO, 2578732/proyecto_FIN, 2578732/proyecto_PROCESO, 2578732/proyecto_FIN, 2578732/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578735 | Proyecto de inversión | 1090000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1090000.0, modificado:1090000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE AL LADO DE LA ESCUELA PRIMARIA, EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO PIEDRA ANCHA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TEUTILA - 53325 | 20 | Oaxaca | 330 | San Pedro Teutila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Teutila | 53325 | S | 142 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:722.4, meta_modificada:722.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:330, localidad:25, direccion:Calle RUMBO A LA PRIMARIA Pueblo SAN ISIDRO PIEDRA ANCHA 68621 SAN ISIDRO PIEDRA ANCHA, SAN PEDRO TEUTILA LA CALLE A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA CERCANA ALA PRIMARIA, EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-96.60980543, lat:18.02232906}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 1090000 | 1090000 | 1090000 | 1090000 | 1090000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSPT/330/FAISMUN/09/07/2025, contratista:VICENTE GARCIA ENRIQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TEUTILA, monto:1090000.0, importe_modificado:1090000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:722.4}} | {2578735/proyecto_INICIO, 2578735/proyecto_PROCESO, 2578735/proyecto_INICIO, 2578735/proyecto_PROCESO, 2578735/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578736 | Proyecto de inversión | 1000284.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000284.96, modificado:1000284.96}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TEUTILA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TEUTILA - 112296 | 20 | Oaxaca | 330 | San Pedro Teutila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Teutila | 112296 | S | 498 | 498 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:330, localidad:1, direccion:Calle REFORMA Pueblo SAN PEDRO TEUTILA 68620 SAN PEDRO TEUTILA, SAN PEDRO TEUTILA ENTRE Calle GALEANA Y Calle MORELOS Calle HIDALGO LAS LUMINARIAS A REHABILITAR SE ENCUENTRAN EN LAS CALLES CÉNTRICAS DE LA POBLACIÓN, lon:-96.7057999, lat:17.97712218}} | 2025-09-08 | 2025-10-07 | 1000284.96 | 1000284.96 | 1000284.96 | 1000284.96 | 1000284.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSPT/330/FAISMUN/52/13/2025, contratista:PROYECTOS, MATERIALES E INSUMOS AGROCONSTRUCTOR S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TEUTILA, monto:1000284.86, importe_modificado:1000284.86}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {2578736/proyecto_INICIO, 2578736/proyecto_PROCESO, 2578736/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578737 | Proyecto de inversión | 1295000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1295000.0, modificado:1295000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO QUE CONDUCE HACIA EL PANTEÓN, EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA ANCHA O LA RAYA, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TEUTILA - 81566 | 20 | Oaxaca | 330 | San Pedro Teutila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Teutila | 81566 | S | 170 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:972.99, meta_modificada:972.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:330, localidad:7, direccion:Camino / Brecha CARRETERA PRINCIPAL - PANTEON DE LA AGENCIA 0 200 68620 PIEDRA ANCHA O LA RAYA, SAN PEDRO TEUTILA EL CAMINO A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA AL NORTE DEL CAMION PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD HACIA EL PANTEON., lon:-96.62441604, lat:18.01827328}} | 2025-08-25 | 2025-10-23 | 1295000 | 1295000 | 1295000 | 1295000 | 1295000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSPT/330/FAISMUN/124/10/2025, contratista:VICENTE GARCIA ENRIQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TEUTILA, monto:1295000.0, importe_modificado:1295000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:972.99}} | {2578737/proyecto_INICIO, 2578737/proyecto_PROCESO, 2578737/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578740 | Proyecto de inversión | 980203.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:980203.92, modificado:980203.92}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES REFORMA, BENITO JUAREZ Y LIBRES, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOPILTEPEC - 81642 | 20 | Oaxaca | 332 | San Pedro Topiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Topiltepec | 81642 | S | 65 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:332, localidad:1, direccion:Camino CALLE REFORMA - REFORMA 0 130 69590 SAN PEDRO TOPILTEPEC, SAN PEDRO TOPILTEPEC A 300 METROS DEL ACCESO A LA POBLACION , lon:-97.33954962, lat:17.43648231}} | 2025-09-22 | 2025-10-21 | 980203.92 | 980203.92 | 980203.92 | 980203.92 | 980203.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPT/FAISMUN/332/002/2025, contratista:KARINA VASQUEZ GARCIA, convocante:SAN PEDRO TOPILTEPEC, monto:980203.92, importe_modificado:980203.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}} | {2578740/proyecto_INICIO, 2578740/proyecto_PROCESO, 2578740/proyecto_INICIO, 2578740/proyecto_FIN, 2578740/proyecto_INICIO, 2578740/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578742 | Proyecto de inversión | 2734947.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2734947.6, modificado:2734947.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MARIANO ABASOLO DE LA LOCALIDAD DE RIO GRANDE - 68008 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 68008 | S | 1352 | 1209 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1470.98, meta_modificada:1470.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:34, direccion:Calle Mariano Abasolo Pueblo Río Grande 71835 RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA, VILLA DE TUTUTEPEC ENTRE Avenida Puebla Y Avenida Oaxaca Calle Vicente Guerrero El proyecto se ubica en la calle Mariano Abasolo entre la Av. Puebla y Av. O, lon:-97.43799416, lat:16.00972066}} | 2025-09-18 | 2025-11-16 | 2734947.6 | 2734947.6 | 2734947.6 | 2734947.6 | 2734947.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MVT/FAISMUN/334/034/408/2025, contratista:CAMINOS Y OBRAS TERRESTRES CONTRERAS S.A. DE C.V., convocante:VILLA DE TUTUTEPEC, monto:2734947.6, importe_modificado:2734947.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1470.98}} | {2578742/proyecto_INICIO, 2578742/proyecto_PROCESO, 2578742/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578744 | Proyecto de inversión | 460000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:460000.0, modificado:460000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA REPÚBLICA DE URUGUAY PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ. - 82387 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 82387 | S | 261 | 263 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:10, direccion:Avenida REPÚBLICA DE URUGUAY Pueblo BENITO JUÁREZ. 71800 BENITO JUÁREZ, VILLA DE TUTUTEPEC ENTRE Calle BRASIL Y Calle PUERTO RICO Calle ARGENTINA EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA AVENIDA REPÚBLICA DE URUGUAY EN LA LOCALIDAD , lon:-97.69694951, lat:16.06856471}} | 2025-10-14 | 2025-11-27 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162094, contratista:, convocante:MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC, monto:460000.0, importe_modificado:460000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} | {2578744/proyecto_PROCESO, 2578744/proyecto_FIN, 2578744/proyecto_PROCESO, 2578744/proyecto_INICIO, 2578744/proyecto_FIN, 2578744/proyecto_INICIO, 2578744/proyecto_FIN, 2578744/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578746 | Proyecto de inversión | 1000003.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000003.87, modificado:1000003.87}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE CHACAHUA ISLA - 92744 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 92744 | S | 52 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:58.96, meta_modificada:58.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:16, direccion:Calle Principal Pueblo Chacahua Isla 71814 CHACAHUA, VILLA DE TUTUTEPEC EL proyecto se encuentra ubicado en calle sin nombre o calle principal, en la localidad de Chacahua Isla, perteneciente al municipio de Villa de Tututepec., lon:-97.68068244, lat:15.97075447}} | 2025-09-26 | 2025-11-24 | 1000003.87 | 1000003.87 | 1000003.87 | 1000003.87 | 1000003.87 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162274, contratista:, convocante:VILLA DE TUTUTEPEC, monto:1000003.87, importe_modificado:1000003.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:58.96}} | {2578746/proyecto_FIN, 2578746/proyecto_PROCESO, 2578746/proyecto_INICIO, 2578746/proyecto_PROCESO, 2578746/proyecto_INICIO, 2578746/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302578747 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CONSTITUCIÓN EN LA LOCALIDAD DE HIDALGO - 93497 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 93497 | S | 302 | 276 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:27, direccion:Calle CONSTITUCION Pueblo HIDALGO 71800 HIDALGO, VILLA DE TUTUTEPEC ENTRE Calle HIDALGO Y Calle BENITO JUAREZ Calle 20 DE NOVIEMBRE El proyecto se encuentra ubicado en la calle Constitución, entre las calles Hidalgo y Benito Juáre, lon:-97.25402178, lat:15.95910158}} | 2025-09-20 | 2025-10-19 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162279, contratista:, convocante:VILLA DE TUTUTEPEC, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:560.0}} | {2578747/proyecto_PROCESO, 2578747/proyecto_FIN, 2578747/proyecto_INICIO, 2578747/proyecto_PROCESO, 2578747/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578749 | Proyecto de inversión | 1000653.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000653.5, modificado:1000653.5}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA. - 101067 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 101067 | S | 1328 | 1293 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:44, direccion:Calle AQUILES SERDÁN Pueblo SANTA ROSA DE LIMA 71810 SANTA ROSA DE LIMA, VILLA DE TUTUTEPEC ENTRE Calle 14 DE FEBRERO Y Calle ADOLFO LOPEZ MATEOS Calle EL PIPILA El proyecto se ubica sobra la calle Aquiles Serdán Esquina con 14 de, lon:-97.62448541, lat:16.07141476}} | 2025-10-16 | 2025-11-29 | 1000653.5 | 1000653.5 | 1000653.5 | 1000653.5 | 1000653.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MVT/FAISMUN/334/044/072/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS BROWN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC, monto:1000653.5, importe_modificado:1000653.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:55.0}} | {2578749/proyecto_INICIO, 2578749/proyecto_PROCESO, 2578749/proyecto_FIN, 2578749/proyecto_PROCESO, 2578749/proyecto_FIN, 2578749/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302578750 | Proyecto de inversión | 1999346.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1999346.5, modificado:1999346.5}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA - 85306 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 85306 | S | 1328 | 1293 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1069.7, meta_modificada:1069.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:44, direccion:Avenida AV. LAZARO CARDENAS Pueblo SANTA ROSA DE LIMA 71810 SANTA ROSA DE LIMA, VILLA DE TUTUTEPEC ENTRE Y Calle NIÑOS HEROES NTE. EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO LA AVENIDA LAZARO CARDENAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA P, lon:-97.62499171, lat:16.07256307}} | 2025-09-08 | 2025-12-06 | 1999346.5 | 1999346.5 | 1999346.5 | 1999346.5 | 1999346.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MVT/FAISMUN/334/044/70/2025, contratista:OSCAR FIGUEROA VALENCIA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC, monto:1999346.5, importe_modificado:1999346.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1069.7}} | {2578750/proyecto_INICIO, 2578750/proyecto_PROCESO, 2578750/proyecto_INICIO, 2578750/proyecto_PROCESO, 2578750/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579078 | Proyecto de inversión | 595718.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:595718.74, modificado:595718.74}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN A BASE DE CONCRETO CICLÓPEO AL MARGEN DEL ARROYO SECO, EN LA COLONIA BOSQUE SUR (SECTOR PARAÍSO), SANTA LUCÍA DEL CAMINO, TERCERA ETAPA. - 64718 | 20 | Oaxaca | 390 | Santa Lucía del Camino | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Lucía del Camino | 64718 | S | 960 | 640 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:61.32, meta_modificada:61.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:Calle PARAISO Colonia COLONIA BOSQUE SUR (SECTOR PARAISO) 71244 SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO ENTRE Calle 5 DE FEBRERO Y Privada TERCERA PRIVADA DE CAMINO NACIONAL Calle ALDAMA DE LA ESQUINA QUE FORMAN LA AV. LAZA, lon:-96.70018604, lat:17.06389235}} | 2025-07-28 | 2025-08-26 | 595718.74 | 595718.74 | 595718.74 | 595718.74 | 595718.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLC/FIII/AP16/08/2025, contratista:PROTOC INGENIERÍA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO, monto:595718.74, importe_modificado:595718.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:61.32}} | {2579078/proyecto_INICIO, 2579078/proyecto_PROCESO, 2579078/proyecto_FIN, 2579078/proyecto_PROCESO, 2579078/proyecto_INICIO, 2579078/proyecto_PROCESO, 2579078/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579080 | Proyecto de inversión | 518784.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:518784.93, modificado:518784.93}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE, ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA E IGNACIO ZARAGOZA, EN LA COLONIA FELIPE CARRILLO PUERTO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO. - 72754 | 20 | Oaxaca | 390 | Santa Lucía del Camino | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Lucía del Camino | 72754 | S | 853 | 702 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:76.8, meta_modificada:76.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:Calle IGNACIO ALLENDE Colonia FELIPE CARRILLO PUERTO 71243 SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle IGNACIO ZARAGOZA Calle BENITO JUAREZ EN LA ESQUINA QUE FORMAN AV. FEROCARRIL Y CALLE INDEP, lon:-96.70547399, lat:17.05857245}} | 2025-08-11 | 2025-09-09 | 518784.93 | 518784.93 | 518784.93 | 518784.93 | 518784.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLC/FIII/AP19/11/2025, contratista:ISMANT CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO, monto:518784.93, importe_modificado:518784.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:76.8}} | {2579080/proyecto_INICIO, 2579080/proyecto_PROCESO, 2579080/proyecto_FIN, 2579080/proyecto_PROCESO, 2579080/proyecto_FIN, 2579080/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579081 | Proyecto de inversión | 619772.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:619772.53, modificado:619772.53}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA AQUILES SERDAN, SANTA LUCIA DEL CAMINO - 94125 | 20 | Oaxaca | 390 | Santa Lucía del Camino | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Lucía del Camino | 94125 | S | 1053 | 702 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:115.36, meta_modificada:115.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:Calle ALDAMA Colonia AQUILES SERDAN 71243 SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO ENTRE Prolongación CALZADA DE LA REPUBLICA Y Calle SANTA FE Calle RICARDO FLORES MAGON PARTIENDO DE LA ESQ. QUE FORMAN AV. FERROCARRIL Y CALL, lon:-96.70350272, lat:17.05676692}} | 2025-09-09 | 2025-10-08 | 619772.53 | 619772.53 | 619772.53 | 619772.53 | 619772.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLC/FIII/AP32/17/2025, contratista:ISMANT CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO, monto:619772.53, importe_modificado:619772.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:115.36}} | {2579081/proyecto_FIN, 2579081/proyecto_INICIO, 2579081/proyecto_PROCESO, 2579081/proyecto_INICIO, 2579081/proyecto_FIN, 2579081/proyecto_PROCESO, 2579081/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579083 | Proyecto de inversión | 482611.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:482611.36, modificado:482611.36}} | CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA 25 DE ENERO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO - 102062 | 20 | Oaxaca | 390 | Santa Lucía del Camino | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Lucía del Camino | 102062 | S | 1053 | 702 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.95, meta_modificada:30.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:Calle SABINO CRESPO Y 3A PRIV DE HIDALGO Colonia 25 DE ENERO 71243 SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO ENTRE Calle ARTICULO 127 Y Calle EMILIANO ZAPATA Calle MIGUEL HIDALGO DE LA ESQUINA QUE FORMAN AV.HORNOS Y CANAL DEL, lon:-96.69529639, lat:17.05670411}} | 2025-09-15 | 2025-10-14 | 482611.36 | 482611.36 | 482611.36 | 482611.36 | 482611.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLC/FIII/AP33/19/2025, contratista:ISMANT CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO, monto:482611.36, importe_modificado:482611.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.95}} | {2579083/proyecto_INICIO, 2579083/proyecto_PROCESO, 2579083/proyecto_FIN, 2579083/proyecto_PROCESO, 2579083/proyecto_INICIO, 2579083/proyecto_PROCESO, 2579083/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579084 | Proyecto de inversión | 2324697.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2324697.71, modificado:2324697.71}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA LAZARO CARDENAS Y AVENIDA JUAREZ, SANTA LUCIA DEL CAMINO - 113423 | 20 | Oaxaca | 390 | Santa Lucía del Camino | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Lucía del Camino | 113423 | S | 196 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:383.92, meta_modificada:383.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:Avenida LAZARO CARDENAS Pueblo SANTA LUCIA DEL CAMINO 71240 SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO ENTRE Calle SABINOS Y Avenida CALICANTO Calle FRESNOS LA OBRA SE UBICA EN AV. LZARAO CARDENAS ENTRE LAS CALLES DE SABINOS Y, lon:-96.69686841, lat:17.06472398}} | 2025-09-29 | 2025-11-27 | 2324697.71 | 2324697.71 | 2324697.71 | 2324697.71 | 2324697.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLC/FIII/AD02/21/2025, contratista:INGENIERIA DE INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y PAVIMENTACIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO, monto:2324697.71, importe_modificado:2324697.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:383.92}} | {2579084/proyecto_INICIO, 2579084/proyecto_FIN, 2579084/proyecto_PROCESO, 2579084/proyecto_FIN, 2579084/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579087 | Proyecto de inversión | 1500477.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500477.6, modificado:1500477.6}} | AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA SEGUNDA SECCION, DE LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN - 114829 | 20 | Oaxaca | 391 | Santa Lucía Miahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Lucía Miahuatlán | 114829 | S | 558 | 489 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1530.0, meta_modificada:1530.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:391, localidad:1, direccion:Calle INDEPENDENCIA Pueblo SANTAA LUCIA MIAHUATLAN 70840 SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN, SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN ENTRE Calle HIDALGO Y Calle INDEPENDENCIA LA OBRA INICIARA EN EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA ENTUBADA UBICADO A APROXIMAD, lon:-96.62276113, lat:16.18573195}} | 2025-09-12 | 2025-10-26 | 1500477.6 | 1500477.6 | 1500477.6 | 1500477.6 | 1500477.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MSLM/391/011/2025, contratista:HEMET CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN, monto:1500477.6, importe_modificado:1500477.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1530.0}} | {2579087/proyecto_INICIO, 2579087/proyecto_PROCESO, 2579087/proyecto_INICIO, 2579087/proyecto_PROCESO, 2579087/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579089 | Proyecto de inversión | 1550267.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1550267.32, modificado:1550267.32}} | REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN - 114968 | 20 | Oaxaca | 391 | Santa Lucía Miahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Lucía Miahuatlán | 114968 | S | 758 | 783 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.27, meta_modificada:7.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:391, localidad:1, direccion:Calle HIDALGO Pueblo SANTA LUCIA MIAHUATLAN 70840 SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN, SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle DOLORES Calle HIDALGO LA REHABILITACION DE CAMINOS SE REALIZARA EN LAS PRINCIPALES CALLE DE TERRACE, lon:-96.62112929, lat:16.18357562}} | 2025-09-18 | 2025-10-17 | 1550267.32 | 1550267.32 | 1550267.32 | 1550267.32 | 1550267.32 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159216, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN, monto:1550267.32, importe_modificado:1550267.32}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.27}} | {2579089/proyecto_INICIO, 2579089/proyecto_PROCESO, 2579089/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579092 | Proyecto de inversión | 2047751.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2047751.71, modificado:2047751.71}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LA CHINILLA, MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN - 115184 | 20 | Oaxaca | 391 | Santa Lucía Miahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Lucía Miahuatlán | 115184 | S | 264 | 258 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2914.0, meta_modificada:2914.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:391, localidad:4, direccion:Camino / Vereda LACHILLA - RIO LACHINILLA 3 0 70842 LA CHINILLA, SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN LA AMPLIACION DE LA RED DE AGUA INICIARA EN LA JUNTA DEL RIO DE LACHINILLA CON DIRECCION AL CENTRO DE LACHINILLA, lon:-96.60422217, lat:16.15727789}} | 2025-09-18 | 2025-11-01 | 2047751.71 | 2047751.71 | 2047751.71 | 2047751.71 | 2047751.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MSLM/391/014/2025, contratista:GUSYA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN, monto:2047751.71, importe_modificado:2047751.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2914.0}} | {2579092/proyecto_INICIO, 2579092/proyecto_PROCESO, 2579092/proyecto_FIN, 2579092/proyecto_PROCESO, 2579092/proyecto_FIN, 2579092/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579093 | Proyecto de inversión | 1835613.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1835613.78, modificado:1835613.78}} | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA MONTEVERDE, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE - 19970 | 20 | Oaxaca | 392 | Santa Lucía Monteverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Lucía Monteverde | 19970 | S | 267 | 207 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:392, localidad:1, direccion:Calle REFORMA Pueblo SANTA LUCIA MONTEVERDE 71160 SANTA LUCÍA MONTEVERDE, SANTA LUCÍA MONTEVERDE ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle JUAREZ Calle 5 DE MAYO LA OBRA A REALIZAR SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, AL LADO DE LA , lon:-97.66580517, lat:16.97107028}} | 2025-06-25 | 2025-09-22 | 1835613.78 | 1835613.78 | 1835613.78 | 1835613.78 | 1835613.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSLM/392/FAISMUN/67/11/2025, contratista:CONSTRUCCION Y MAQUINARIA ITURRALDE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE, monto:1835613.78, importe_modificado:1835613.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1100.0}} | {2579093/proyecto_INICIO, 2579093/proyecto_PROCESO, 2579093/proyecto_INICIO, 2579093/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579098 | Proyecto de inversión | 1080433.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1080433.68, modificado:1080433.68}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CONGREGACIÓN DE LOMA ALTA, DE LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN NUEVO - 89743 | 20 | Oaxaca | 396 | Santa María la Asunción | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María la Asunción | 89743 | S | 89 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:663.25, meta_modificada:663.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:396, localidad:3, direccion:SAN AGUSTIN NUEVO - BARRIO LOMA ALTA 0 0 68553 SAN AGUSTÍN NUEVO, SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN LA OBRA SE LOCALIZA A 500 METROS DE LA CASA DE REPRESENTACIÓN MUNICIPAL DE SAN AGUSTIN NUEVO, lon:-96.82819191, lat:18.10399996}} | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 1080433.68 | 1080433.68 | 1080433.68 | 1080433.68 | 1080433.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSMLA/FAISMUN/396/09/2025, contratista:BRAULIO RIVERA GARCIA, convocante:SANTA MARIA LA ASUNCIÓN, monto:1080433.68, importe_modificado:1080433.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:663.25}} | {2579098/proyecto_INICIO, 2579098/proyecto_PROCESO, 2579098/proyecto_FIN, 2579098/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:LA FECHA DE INICIO FUE DEL 16 DE OCTUBRE AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2025, trimestre:4.0, usuario:rodrigoaguirrea, fecha:2026-01-06}} | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579452 | Proyecto de inversión | 1249877.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1249877.5, modificado:1249877.5}} | AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN DE DIVERDAS CALLES EN LA COLONIA CENTRO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARA ZACATEPEC - 102351 | 20 | Oaxaca | 447 | Santa María Zacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Zacatepec | 102351 | S | 3136 | 2825 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:447, localidad:1, direccion:Calle DIVERSAS CALLES Colonia CENTRO 71050 SANTA MARÍA ZACATEPEC, SANTA MARÍA ZACATEPEC ENTRE Calle PORFIRIO DIAZ Y Calle NIÑOS HEROES Calle APOLO NUEVE El proyecto se encuentra ubicado en diversas calles: Ignacio Zaragoza, Galean, lon:-97.9887117, lat:16.76342649}} | 2025-09-19 | 2025-10-18 | 1249877.5 | 1249877.5 | 1249877.5 | 1249877.5 | 1249877.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMZ/FAISMUN/447/01/020/2025, contratista:READER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZACATEPEC, monto:1249877.5, importe_modificado:1249877.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2579452/proyecto_INICIO, 2579452/proyecto_PROCESO, 2579452/proyecto_FIN, 2579452/proyecto_INICIO, 2579452/proyecto_PROCESO, 2579452/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302579459 | Proyecto de inversión | 2801557.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2801557.59, modificado:2801557.59}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DEL NUCLEO RURAL DE BARRANCA RICA, MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC - 55535 | 20 | Oaxaca | 450 | Santiago Amoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Amoltepec | 55535 | S | 202 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1825.0, meta_modificada:1825.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:450, localidad:18, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Ranchería BARRANCA RICA 71388 BARRANCA RICA, SANTIAGO AMOLTEPEC ENTRE Calle SAN ANTONIO Y LA OBRA INICIARA A 172.36 M AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-97.53037757, lat:16.60911039}} | 2025-06-29 | 2025-08-12 | 2801557.59 | 2801557.59 | 2801557.59 | 2801557.59 | 2801557.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-450/R33-FAISMUN/OP/12/2025, contratista:PROYECTOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA AVANZADA SPEPRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC, monto:2801557.59, importe_modificado:2801557.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1825.0}} | {2579459/proyecto_INICIO, 2579459/proyecto_PROCESO, 2579459/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579462 | Proyecto de inversión | 3750040.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3750040.61, modificado:3750040.61}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA AGENCIA DE POLICÍA EL MAMEY AL NÚCLEO RURAL DE LLANO TIGRE, MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC - 113191 | 20 | Oaxaca | 450 | Santiago Amoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Amoltepec | 113191 | S | 249 | 221 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.25, meta_modificada:6.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:450, localidad:12, direccion:Camino / Terracería EL MAMEY - LLANO TIGRE 6 25 71388 EL MAMEY, SANTIAGO AMOLTEPEC LA REHABILITACION DE CAMINO PARTIRA DE EL MAMEY DEL KM 0+000 AL KM 6+025 CON DIRECCION AL CAMINO QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE LLANO TIGRE, lon:-97.55266801, lat:16.62705395}} | 2025-09-12 | 2025-10-11 | 3750040.61 | 3750040.61 | 3750040.61 | 3750040.61 | 3750040.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-450/R33-FAISMUN/OP/20/2025, contratista:INGENIERIA Y ELECTRIFICACION SELISER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC, monto:3750040.61, importe_modificado:3750040.61}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.25}} | {2579462/proyecto_INICIO, 2579462/proyecto_PROCESO, 2579462/proyecto_INICIO, 2579462/proyecto_PROCESO, 2579462/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579463 | Proyecto de inversión | 3944999.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3944999.9, modificado:3944999.9}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DEL NUCLEO RURAL EL LIMONCILLO, MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC - 76248 | 20 | Oaxaca | 450 | Santiago Amoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Amoltepec | 76248 | S | 198 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2376.0, meta_modificada:2376.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:450, localidad:53, direccion:Calle A LA CASA DE SALUD Ranchería EL LIMONCILLO 71388 EL LIMONCILLO, SANTIAGO AMOLTEPEC ENTRE Calle A LA CASA DE SALUD Y LA OBRA INICIARA FRENTE A LA CASA DE SALUD DE EL LIMONCILLO CON DIRECCION AL SUROESTE SOBRE LA CALLE PRINCIP, lon:-97.56312083, lat:16.61942486}} | 2025-08-13 | 2025-09-26 | 3944999.9 | 3944999.9 | 3944999.9 | 3944999.9 | 3944999.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-450/R33-FAISMUN/OP/15/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC, monto:3944999.9, importe_modificado:3944999.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2376.0}} | {2579463/proyecto_PROCESO, 2579463/proyecto_INICIO, 2579463/proyecto_PROCESO, 2579463/proyecto_INICIO, 2579463/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579466 | Proyecto de inversión | 2776000.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2776000.16, modificado:2776000.16}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PÚBLICO EN EL NÚCLEO RURAL UNIÓN Y PROGRESO, MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC - 57224 | 20 | Oaxaca | 450 | Santiago Amoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Amoltepec | 57224 | S | 135 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:132.0, meta_modificada:132.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:450, localidad:2, direccion:Calle calle principal Rancho union y progreso, barranca cocida 71388 BARRANCA COCIDA, SANTIAGO AMOLTEPEC ENTRE Calle calle principal Y Calle calle san antonio la obra iniciara a aproximadamente 480 metros al sureste de la escuela , lon:-97.51493798, lat:16.62673774}} | 2025-07-05 | 2025-08-31 | 2776000.16 | 2776000.16 | 2776000.16 | 2776000.16 | 2776000.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-450/R33-FAISMUN/OP/10/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC, monto:2776000.16, importe_modificado:2776000.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:132.0}} | {2579466/proyecto_INICIO, 2579466/proyecto_PROCESO, 2579466/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579818 | Proyecto de inversión | 230000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:230000.0, modificado:230000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE ENCINO GRANDE (LAZARO CARDENAS) DEL KM 0+000 AL KM 0+260 - 83765 | 20 | Oaxaca | 520 | Santo Domingo Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Tonalá | 83765 | S | 23 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:392.03, meta_modificada:392.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:520, localidad:15, direccion:Camino LOCALIDAD ENCINO GRANDE - SAN ISIDRO LAGUNA SECA 1 770 69290 ENCINO GRANDE (LÁZARO CÁRDENAS), SANTO DOMINGO TONALÁ ES EL ÚNICO CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD, lon:-98.02677411, lat:17.7305709}} | 2025-09-19 | 2025-11-28 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSD/520/FAISMUN/COP-AD-004/2025, contratista:ISMANT CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:SANTO DOMINGO TONALÁ, monto:230000.0, importe_modificado:230000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:392.03}} | {2579818/proyecto_INICIO, 2579818/proyecto_PROCESO, 2579818/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579819 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250000.0, modificado:250000.0}} | REHABILITACIÓN DE JAGÜEY PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO EL PROGRESO, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO. - 83799 | 20 | Oaxaca | 520 | Santo Domingo Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Tonalá | 83799 | S | 26 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:9.76, meta_modificada:9.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:520, localidad:25, direccion:JUQUILA LOMA LARGA - SAN ANTONIO DEL PROGRESO 2 0 69292 SAN ANTONIO EL PROGRESO, SANTO DOMINGO TONALÁ A 2 KM DEL CAMINO DE LA LOCALIDAD JUQUILA LOMA LARGA HACIA LA LOCALIDAD SAN ANTONIO DEL PROGRESO., lon:-98.01213782, lat:17.70945742}} | 2025-09-19 | 2025-11-14 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSD/520/FAISMUN/COP-INV-007/2025, contratista:CONSTRUCCIONES AGUILLER S.A DE C.V, convocante:SANTO DOMINGO TONALÁ, monto:1998059.71, importe_modificado:1998059.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:9.76}} | {2579819/proyecto_INICIO, 2579819/proyecto_PROCESO, 2579819/proyecto_INICIO, 2579819/proyecto_FIN, 2579819/proyecto_PROCESO, 2579819/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579820 | Proyecto de inversión | 300319.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300319.57, modificado:350000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ DE LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA. - 92951 | 20 | Oaxaca | 520 | Santo Domingo Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Tonalá | 92951 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:520, localidad:18, direccion:Calle BENITO JUAREZ Pueblo SANTA CATARINA 69290 SANTA CATARINA, SANTO DOMINGO TONALÁ ENTRE Calle PORFIRIO DIAZ Y Calle HIDALGO Calle DE NATIVIDAD A SANTA CATARINA CONECTA CON EL CAMINO DE NATIVIDAD A SANTA CATARINA., lon:-97.9544512, lat:17.68974034}} | 2025-09-18 | 2025-11-21 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSD/520/FAISMUN/COP-AD-006/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V., convocante:SANTO DOMINGO TONALÁ, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:220.0}} | {2579820/proyecto_PROCESO, 2579820/proyecto_INICIO, 2579820/proyecto_FIN, 2579820/proyecto_INICIO, 2579820/proyecto_PROCESO, 2579820/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579823 | Proyecto de inversión | 1500803.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500803.58, modificado:1600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE NOGAL DE LA LOCALIDAD DE YETLA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TONALÁ. - 96522 | 20 | Oaxaca | 520 | Santo Domingo Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Tonalá | 96522 | S | 674 | 603 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:520, localidad:7, direccion:Calle NOGAL Pueblo YETLA DE JUAREZ 69290 YETLA DE JUÁREZ, SANTO DOMINGO TONALÁ ENTRE Calle A YETLA DE JUAREZ Y Calle CALLE SIN NOMBRE Calle MIRADOR ES PERPENDICULAR AL CAMINO QUE CONDUCE A YETLA DE JUAREZ., lon:-97.98706292, lat:17.66883867}} | 2025-09-23 | 2025-11-28 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSD/520/FAISMUN/COP-INV-009/2025, contratista:CONSTRUMAQUINARIA INCO S.A DE C.V, convocante:SANTO DOMINGO TONALÁ, monto:1600000.0, importe_modificado:1600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1300.0}} | {2579823/proyecto_INICIO, 2579823/proyecto_PROCESO, 2579823/proyecto_FIN, 2579823/proyecto_PROCESO, 2579823/proyecto_FIN, 2579823/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579824 | Proyecto de inversión | 772000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:772000.0, modificado:772000.0}} | MANTENIMIENTO DE LA RED DE ELECTRIFICACION LOCALIDAD NATIVIDAD, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TONALA. - 93710 | 20 | Oaxaca | 520 | Santo Domingo Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Tonalá | 93710 | S | 387 | 391 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1065.0, meta_modificada:1065.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:520, localidad:21, direccion:Calle VICENTE GUERRERO Pueblo NATIVIDAD 69290 NATIVIDAD, SANTO DOMINGO TONALÁ ENTRE Calle ALDAMA Y Calle MARIANO MATAMOROS Calle CAMINO LAZARO CARDENAS SE UBICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD., lon:-97.96242544, lat:17.68822198}} | 2025-09-22 | 2025-11-21 | 772000 | 772000 | 772000 | 772000 | 772000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSD/520/FAISMUN/COP-INV-010/2025, contratista:COKABA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TONALA, monto:772000.0, importe_modificado:772000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1065.0}} | {2579824/proyecto_INICIO, 2579824/proyecto_FIN, 2579824/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE MODIFICO NOMBRE ACORDE A LINEAMIENTOS , trimestre:4.0, usuario:joselrojasr, fecha:2026-01-08}} | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579826 | Proyecto de inversión | 590967.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:590967.47, modificado:590967.47}} | REHABILITACION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL - 89018 | 20 | Oaxaca | 521 | Santo Domingo Tonaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Tonaltepec | 89018 | S | 24 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:16.2, meta_modificada:16.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:521, localidad:3, direccion:Paraje PARAJE XUCUNCHI 69536 VISTA HERMOSA, SANTO DOMINGO TONALTEPEC LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE VISTA HERMOSA, A 2 KM ANTES DE LLEGAR AL CENTRO DE LA COMUNIDAD, EN EL PARAJE XUCUNCHI., lon:-97.36888133, lat:17.59269557}} | 2025-09-01 | 2025-10-15 | 590967.47 | 590967.47 | 590967.47 | 590967.47 | 590967.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MSDT/M521/FAISMUN/018/2025, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA KSD S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TONALTEPEC, monto:590967.47, importe_modificado:590967.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:16.2}} | {2579826/proyecto_INICIO, 2579826/proyecto_PROCESO, 2579826/proyecto_FIN, 2579826/proyecto_PROCESO, 2579826/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579827 | Proyecto de inversión | 1160910.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1160910.27, modificado:1160910.27}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO XAGACIA, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO XAGACIA - 115115 | 20 | Oaxaca | 522 | Santo Domingo Xagacía | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Xagacía | 115115 | S | 547 | 478 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:764.26, meta_modificada:760.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:522, localidad:1, direccion:Calle CALLE INDEPENDENCIA Pueblo SANTO DOMINGO XAGACIA 68890 SANTO DOMINGO XAGACÍA, SANTO DOMINGO XAGACÍA ENTRE Calle 16 DE SEPTIEMBRE Y Calle BENITO JUAREZ LA CALLE INDEPENDENCIA ES LA CALLE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMIN, lon:-96.26731027, lat:17.1544093}} | 2025-10-07 | 2025-12-06 | 1160910.27 | 1160910.27 | 1160910.27 | 1160910.27 | 1160910.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSDX/522/FAISMUN/03/04/2025, contratista:MARCO ANTONIO VÁSQUEZ JUÁREZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO XAGACIA, monto:1160910.27, importe_modificado:1160910.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:760.88}} | {2579827/proyecto_INICIO, 2579827/proyecto_FIN, 2579827/proyecto_INICIO, 2579827/proyecto_PROCESO, 2579827/proyecto_FIN, 2579827/proyecto_INICIO, 2579827/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579830 | Proyecto de inversión | 170878.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:170878.3, modificado:170878.3}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS SECOS EN LA LOCALIDAD DE YUCUDAHUICO - 102823 | 20 | Oaxaca | 523 | Santo Domingo Yanhuitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Yanhuitlán | 102823 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9.68, meta_modificada:9.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:523, localidad:7, direccion:Camino / Terracería DESVIACION A YUCUDAHUICO - YUCUDAHUICO 1 800 69660 YUCUDAHUICO, SANTO DOMINGO YANHUITLÁN NOS UBICAMOS FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL, AVANZAMOS SOBRE LA CALLE PORFIRIO DÍAZ CON DIRECCIÓN AL NORTE HASTA LLEGAR A LA, lon:-97.31951001, lat:17.54449276}} | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 170878.3 | 170878.3 | 170878.3 | 170878.3 | 170878.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDY-523/COP/FAISMUN /33/05/2025, contratista:SALAM DESARROLLOS ARQUITECTONICOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO YANHUITLAN, monto:170878.3, importe_modificado:170878.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.68}} | {2579830/proyecto_INICIO, 2579830/proyecto_FIN, 2579830/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302579831 | Proyecto de inversión | 169501.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:169501.7, modificado:169501.7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LOS DOS ACCESOS A LA LOCALIDAD DE TOOXI - 118327 | 20 | Oaxaca | 523 | Santo Domingo Yanhuitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Yanhuitlán | 118327 | S | 30 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:82.0, meta_modificada:82.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:523, localidad:4, direccion:Carretera libre pavimentada federal SANTO DOMINGO YANHUITLAN - TOOXI 4 100 69660 TOOXI, SANTO DOMINGO YANHUITLÁN NOS UBICAMOS FRENTE A LA IGLESIA SOBRE LA CARRETERA AVANZAMOS CON DIRECCION A LA DESVIACION DE TEPOSCOLULA AVANZAMOS , lon:-97.38137651, lat:17.55527541}} | 2025-09-25 | 2025-11-23 | 169501.7 | 169501.7 | 169501.7 | 169501.7 | 169501.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDY-523/COP/FAISMUN /29/07/2025, contratista:SALAM DESARROLLOS ARQUITECTONICOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO YANHUITLAN, monto:169501.7, importe_modificado:169501.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:82.0}} | {2579831/proyecto_INICIO, 2579831/proyecto_PROCESO, 2579831/proyecto_INICIO, 2579831/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302579832 | Proyecto de inversión | 119626.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:119626.03, modificado:119626.03}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE RIO GRANDE - 117208 | 20 | Oaxaca | 523 | Santo Domingo Yanhuitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Yanhuitlán | 117208 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:45.6, meta_modificada:45.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:523, localidad:9, direccion:Camino / Terracería AGENCIA RIO GRANDE - TANQUE DE ALMACENAMIENTO 1 500 69660 RÍO GRANDE, SANTO DOMINGO YANHUITLÁN NOS UBICAMOS EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, EN LA AGENCIA, AVANZAMOS HACIA EL OESTE SOBRE EL CAMINO CON DIRECCION AL, lon:-97.3585174, lat:17.49794292}} | 2025-09-25 | 2025-11-23 | 119626.03 | 119626.03 | 119626.03 | 119626.03 | 119626.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDY-523/COP/FAISMUN /25/06/2025, contratista:EDIFICACIONES Y CONCRETO GANDUL S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO YANHUITLAN, monto:119626.03, importe_modificado:119626.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:45.6}} | {2579832/proyecto_INICIO, 2579832/proyecto_PROCESO, 2579832/proyecto_INICIO, 2579832/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302579835 | Proyecto de inversión | 2029975.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2029975.55, modificado:2029975.55}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO A LA COLONIA EJIDAL (SAN JOSÉ REGADILLO), EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC - 74130 | 20 | Oaxaca | 525 | Santo Domingo Zanatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Zanatepec | 74130 | S | 25 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1568.79, meta_modificada:1568.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:525, localidad:1, direccion:Camino CARRETERA INTERNACIONAL 190 - COLONIA EJIDAL 1 300 70160 SANTO DOMINGO ZANATEPEC, SANTO DOMINGO ZANATEPEC DE LA CARRETERA INTERNACIONAL 190, DESVIAR CON DIRECCIÓN A LA COLONIA EJIDAL, TOMANDO COMO REFERENCIA EL CAMINO EL VI, lon:-94.36198709, lat:16.48496382}} | 2025-07-24 | 2025-09-21 | 2029975.55 | 2029975.55 | 2029975.55 | 2029975.55 | 2029975.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:005-2025, contratista:SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION ESCAPARATE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC, monto:2029975.55, importe_modificado:2029975.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1568.79}} | {2579835/proyecto_INICIO, 2579835/proyecto_PROCESO, 2579835/proyecto_FIN, 2579835/proyecto_PROCESO, 2579835/proyecto_FIN, 2579835/proyecto_PROCESO, 2579835/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579836 | Proyecto de inversión | 2381755.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2381755.62, modificado:2381755.62}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CENTRAL, EN LA LOCALIDAD DE GENERAL PASCUAL FUENTES - 44107 | 20 | Oaxaca | 525 | Santo Domingo Zanatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Zanatepec | 44107 | S | 641 | 627 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1825.28, meta_modificada:1825.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:525, localidad:58, direccion:Calle CENTRAL Pueblo GENERAL PASCUAL FUENTES 70163 GENERAL PASCUAL FUENTES, SANTO DOMINGO ZANATEPEC ENTRE Avenida FRANCISCO MARQUEZ Y Avenida BENITO JUAREZ Calle PORFIRIO DIAZ A 350 METROS DE LA CARRETERA FEDERAL 190 (TRAMO LA VEN, lon:-94.26214149, lat:16.43390787}} | 2025-06-11 | 2025-08-09 | 2381755.62 | 2381755.62 | 2381755.62 | 2381755.62 | 2381755.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:003-2025, contratista:ESTRUCTURAS Y COLUMNAS BIDOO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC, monto:2381755.62, importe_modificado:2381755.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1825.28}} | {2579836/proyecto_INICIO, 2579836/proyecto_FIN, 2579836/proyecto_INICIO, 2579836/proyecto_PROCESO, 2579836/proyecto_FIN, 2579836/proyecto_PROCESO, 2579836/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577939 | Proyecto de inversión | 970807.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:970807.26, modificado:970807.26}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ACHIUTLA - 71774 | 20 | Oaxaca | 172 | San Juan Achiutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Achiutla | 71774 | S | 205 | 203 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1649.13, meta_modificada:1649.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:172, localidad:1, direccion:Calle BENITO JUAREZ Pueblo SAN JUAN ACHIUTLA 69830 SAN JUAN ACHIUTLA, SAN JUAN ACHIUTLA ENTRE Calle MELCHOR OCAMPO Y Calle VICENTE GUERRERO Avenida RUTILIO RUIZ HERNANDEZ SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE BENITO JUAREZ, FRENTE AL PALACI, lon:-97.50862282, lat:17.34423761}} | 2025-09-01 | 2025-11-29 | 970807.26 | 970807.26 | 970807.26 | 970807.26 | 970807.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJA-172/R33-FIII/0001/03/2025, contratista:ALMA NALLELY MARTÍNEZ GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN ACHIUTLA, monto:970807.26, importe_modificado:970807.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1649.13}} | {2577939/proyecto_INICIO, 2577939/proyecto_PROCESO, 2577939/proyecto_INICIO, 2577939/proyecto_PROCESO, 2577939/proyecto_FIN, 2577939/proyecto_PROCESO, 2577939/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577940 | Proyecto de inversión | 1133867.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1133867.14, modificado:1133867.14}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE ARTÍCULO 123, EN LA LOCALIDAD DE ÁNIMAS TRUJANO. - 59744 | 20 | Oaxaca | 174 | Ánimas Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ánimas Trujano | 59744 | S | 2210 | 2017 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:370.0, meta_modificada:370.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:Calle ARTICULO 123 Y VENUSTIANO CARRANZA Pueblo ANIMAS TRUJANO 71270 ÁNIMAS TRUJANO, ÁNIMAS TRUJANO ENTRE Calle 20 DE NO VIEMBRE Y Avenida A PUERTO ANGEL KM 7 Calle 5 DE FEBRERO PERPENDICULAR A LA CARRETERA A PUERTO ÁNGEL KILÓMETR, lon:-96.71401799, lat:16.98759665}} | 2025-07-18 | 2025-09-30 | 1133867.14 | 1133867.14 | 1133867.14 | 1133867.14 | 1133867.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MAT-174/FAISMUN/034/2025, contratista:CONSTRUMAQUINARIA INCO S.A DE C.V., convocante:ÁNIMAS TRUJANO, monto:1133867.14, importe_modificado:1133867.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:370.0}} | {2577940/proyecto_PROCESO, 2577940/proyecto_INICIO, 2577940/proyecto_PROCESO, 2577940/proyecto_INICIO, 2577940/proyecto_PROCESO, 2577940/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577941 | Proyecto de inversión | 375475.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:375475.56, modificado:375475.56}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE SIN NOMBRE, LOCALIDAD ÁNIMAS TRUJANO, MUNICIPIO DE ÁNIMAS TRUJANO. - 85951 | 20 | Oaxaca | 174 | Ánimas Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ánimas Trujano | 85951 | S | 54 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:178.0, meta_modificada:178.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo ANIMAS TRUJANO 71274 ÁNIMAS TRUJANO, ÁNIMAS TRUJANO ENTRE Privada DEL PANTEON Y Calle DE ZAPOTILLO Calle A PUERTO ANGEL ES PERPENDICULAR A LA CALLE ZAPOTILLO., lon:-96.71172874, lat:16.98358331}} | 2025-09-18 | 2025-10-31 | 375475.56 | 375475.56 | 375475.56 | 375475.56 | 375475.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-AD/MAT-174/FAISMUN/02/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES KENO. S.A. DE C.V., convocante:ÁNIMAS TRUJANO, monto:375475.56, importe_modificado:375475.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:178.0}} | {2577941/proyecto_INICIO, 2577941/proyecto_PROCESO, 2577941/proyecto_INICIO, 2577941/proyecto_PROCESO, 2577941/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:el contrato y el acta de entrega tienen que estar firmados por el contratista , trimestre:4.0, usuario:gabrielacruzs, fecha:2026-01-12}}
2025 | 4 | OAX250302577943 | Proyecto de inversión | 325176.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:325176.48, modificado:339933.08}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE DE ZAPOTILLO, LOCALIDAD ÁNIMAS TRUJANO, MUNICIPIO DE ÁNIMAS TRUJANO. - 85775 | 20 | Oaxaca | 174 | Ánimas Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ánimas Trujano | 85775 | S | 48 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:146.0, meta_modificada:146.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:Calle DE ZAPOTILLO Pueblo ANIMAS TRUJANO 71274 ÁNIMAS TRUJANO, ÁNIMAS TRUJANO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle A PUERTO ANGEL Calle CORONEL ES PERPENDICULAR A LA VIALIDAD A PUERTO ÁNGEL., lon:-96.71056086, lat:16.98347965}} | 2025-09-17 | 2025-11-04 | 339933.08 | 339933.08 | 339933.08 | 339933.08 | 339933.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-AD/MAT-174/FAISMUN/03/2025, contratista:MATERIALES Y MAQUINARIA INDUSTRIAL ALMONTE, S.A. DE C.V., convocante:ÁNIMAS TRUJANO, monto:339933.08, importe_modificado:339933.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:146.0}} | {2577943/proyecto_INICIO, 2577943/proyecto_PROCESO, 2577943/proyecto_INICIO, 2577943/proyecto_PROCESO, 2577943/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:el contrato y el acta de entrega no coinciden con el nombre del folio registrado en caso que se cambio la calle, reportarlo en un comentario., trimestre:4.0, usuario:gabrielacruzs, fecha:2026-01-12}}
2025 | 4 | OAX250302577944 | Proyecto de inversión | 500041.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500041.98, modificado:500041.98}} | REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE CALLE DOLORES, DE LA AGENCIA ZOQUIAPAN BOCA DE LOS RIOS. - 55787 | 20 | Oaxaca | 175 | San Juan Bautista Atatlahuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Atatlahuca | 55787 | S | 231 | 216 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:186.0, meta_modificada:186.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:175, localidad:3, direccion:Camino / Terracería CALLE DOLORES 0+046.11 KM - CALLE DOLORES 0+054.49 1 23 68204 ZOQUIÁPAM BOCA DE LOS RÍOS, SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA EL PUENTE SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE DOLORES QUE ES LA VIA MAS IMPORTANTE PARA EL PASO DE , lon:-96.84826661, lat:17.55968686}} | 2025-07-01 | 2025-08-29 | 500041.98 | 500041.98 | 500041.98 | 500041.98 | 500041.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJBA/175/FAISMUN/005-C/2025, contratista:CONSTRUCCIONES ALMARAGA S.A DE C.V, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA, monto:500041.98, importe_modificado:500041.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:186.0}} | {2577944/proyecto_INICIO, 2577944/proyecto_FIN, 2577944/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir liga de contrato y acta entrega ya que no se puede ver , trimestre:4.0, usuario:gabrielacruzs, fecha:2026-01-14}}
2025 | 4 | OAX250302577946 | Proyecto de inversión | 839107.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:839107.65, modificado:839107.65}} | REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE ENTUBADA DEL PARAJE EL PORVENIR - 55806 | 20 | Oaxaca | 175 | San Juan Bautista Atatlahuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Atatlahuca | 55806 | S | 231 | 216 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:894.0, meta_modificada:894.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:175, localidad:1, direccion:SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA, SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA SE REALIZARA LA REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION QUE ALIMENTA LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA SIENDO EL ORIGEN LAS COORDENADAS LATITUD 17.469, lon:-96.82527064, lat:17.53401608}} | 2025-08-01 | 2025-09-29 | 839107.65 | 839107.65 | 839107.65 | 839107.65 | 839107.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJBA/175/FAISMUN/008-C/2025, contratista:CONSTRUCTORA DIMOGUCE S.A DE C.V, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA, monto:839107.64, importe_modificado:839107.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:894.0}} | {2577946/proyecto_INICIO, 2577946/proyecto_FIN, 2577946/proyecto_PROCESO, 2577946/proyecto_INICIO, 2577946/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir liga de contrato ya que no se puede ver y falta liga del acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:gabrielacruzs, fecha:2026-01-14}}
2025 | 4 | OAX250302577947 | Proyecto de inversión | 591974.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:591974.13, modificado:591974.13}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO MIGUEL HIDALGO (SEGUNDA ETAPA) EN EL PORVENIR MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA. - 69746 | 20 | Oaxaca | 175 | San Juan Bautista Atatlahuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Atatlahuca | 69746 | S | 205 | 272 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:426.91, meta_modificada:426.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:175, localidad:2, direccion:Carretera libre pavimentada municipal GLORIETA DEL VIVERO - DIAZ ORDAZ 1 75 68204 EL PORVENIR, SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA SE REALIZARA LA SEGUNDA ETAPA DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO DE 75 METROS LINEALES, lon:-96.80561543, lat:17.53018027}} | 2025-08-04 | 2025-09-17 | 591974.13 | 591974.13 | 591974.13 | 591974.13 | 591974.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJBA/175/FAISMUN/006-C/2025, contratista:GR CONSTRUCTOR MS S.A DE C.V, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA, monto:591978.03, importe_modificado:591978.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:426.91}} | {2577947/proyecto_INICIO, 2577947/proyecto_FIN, 2577947/proyecto_PROCESO, 2577947/proyecto_FIN, 2577947/proyecto_INICIO, 2577947/proyecto_PROCESO, 2577947/proyecto_INICIO, 2577947/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir la liga del contrato y de acta de entrega ya que no se pueden abrir , trimestre:4.0, usuario:gabrielacruzs, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | OAX250302577948 | Proyecto de inversión | 591978.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:591978.03, modificado:591978.03}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DOLORES (SEGUNDA ETAPA). - 55754 | 20 | Oaxaca | 175 | San Juan Bautista Atatlahuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Atatlahuca | 55754 | S | 231 | 216 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:364.26, meta_modificada:364.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:175, localidad:3, direccion:Camino / Terracería CALLE DOLORES 0+000 KM - CALLE DOLORES 0+069.11 KM 1 61 68204 ZOQUIÁPAM BOCA DE LOS RÍOS, SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA SE REALIZARÁ LA CONTRUCCION DE 364.26 METROS CUADRADOS DE PAVIMENTO SOBRE LA CALLE DOLORES,, lon:-96.84823711, lat:17.55964197}} | 2025-06-15 | 2025-07-29 | 591978.03 | 591978.03 | 591978.03 | 591978.03 | 591978.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJBA/175/FAISMUN/004-C/2025, contratista:CONSTRUCTORA DIMOGUCE S.A DE C.V, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA, monto:591978.03, importe_modificado:591978.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:364.26}} | {2577948/proyecto_INICIO, 2577948/proyecto_FIN, 2577948/proyecto_PROCESO, 2577948/proyecto_FIN, 2577948/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir la liga del contrato y de acta de entrega ya que no se pueden abrir , trimestre:4.0, usuario:gabrielacruzs, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | OAX250302578297 | Proyecto de inversión | 1737365.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1737365.22, modificado:1737365.22}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD PROFESOR FLORENTINO TERAN SANCHEZ. - 84575 | 20 | Oaxaca | 232 | San Lucas Ojitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Lucas Ojitlán | 84575 | S | 68 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:103, direccion:Camino VISTA HERMOSA - PROFESOR FLORENTINO TERAN 5 150 68470 PROFESOR FLORENTINO TERÁN SÁNCHEZ, SAN LUCAS OJITLÁN SE UBICA CERCA DEL CAMINO QUE COMUNICA LA LOCALIDAD VISTA HERMOSA A LA LOCALIDAD PROFESOR FLORENTINO TERAN., lon:-96.4070983, lat:18.01874332}} | 2025-09-12 | 2025-11-04 | 1737365.22 | 1737365.22 | 1737365.22 | 1737365.22 | 1737365.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLO-232/FAISMUN/22/2025, contratista:ISMANT CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS OJITLÁN, monto:1737365.22, importe_modificado:1737365.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2578297/proyecto_PROCESO, 2578297/proyecto_INICIO, 2578297/proyecto_PROCESO, 2578297/proyecto_INICIO, 2578297/proyecto_FIN, 2578297/proyecto_PROCESO, 2578297/proyecto_INICIO, 2578297/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302578299 | Proyecto de inversión | 1847987.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1847987.9, modificado:1847987.9}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD LAGUNA ARROYO GRANDE, MUNICIPIO SAN LUCAS OJITLAN. - 78348 | 20 | Oaxaca | 232 | San Lucas Ojitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Lucas Ojitlán | 78348 | S | 308 | 295 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:11, direccion:Camino LOCALIDAD SAN LUCAS OJITLAN - LOCALIDAD LAGUNA ARROYO GRANDE 2 500 68470 LAGUNA ARROYO GRANDE, SAN LUCAS OJITLÁN SE UBICA FRENTE A LA CARRETERA SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ A LA ALTURA DE LA LOCALIDAD LAGUNA ARROYO GRANDE., lon:-96.42147089, lat:18.08552619}} | 2025-09-05 | 2025-11-07 | 1847987.9 | 1847987.9 | 1847987.9 | 1847987.9 | 1847987.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLO-232/FAISMUN/27/2025, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN MAFET S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS OJITLÁN, monto:1847987.9, importe_modificado:1847987.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}} | {2578299/proyecto_INICIO, 2578299/proyecto_FIN, 2578299/proyecto_PROCESO, 2578299/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302578301 | Proyecto de inversión | 2944694 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2944694.0, modificado:2944694.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE LOCALIDAD ARROYO CAMALOTE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN. - 65517 | 20 | Oaxaca | 232 | San Lucas Ojitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Lucas Ojitlán | 65517 | S | 386 | 343 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1828.0, meta_modificada:1828.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:5, direccion:Camino playa soyaltepec - arroyo camalote 2 500 ARROYO CAMALOTE, SAN LUCAS OJITLÁN SE UBICA ENTRE LA LOCALIDAD DE PLAYA DE SOYALTEPEC Y LA LOCALIDAD DE ARROYO CAMALOTE., lon:-96.40777744, lat:18.09244854}} | 2025-07-31 | 2025-10-31 | 2944694 | 2944694 | 2944694 | 2944694 | 2944694 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLO-232/FAISMUN/13/2025, contratista:EDIFICACIONES Y CONCRETO GANDUL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS OJITLÁN, monto:2944694.0, importe_modificado:2944694.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1828.0}} | {2578301/proyecto_INICIO, 2578301/proyecto_PROCESO, 2578301/proyecto_FIN, 2578301/proyecto_PROCESO, 2578301/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs5: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | OAX250302578304 | Proyecto de inversión | 2078504.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2078504.2, modificado:2078504.2}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE SAN LUCAS OJITLAN A LOMA SAN BERNABÉ DEL KM 2+000 AL KM 4+000. - 80508 | 20 | Oaxaca | 232 | San Lucas Ojitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Lucas Ojitlán | 80508 | S | 211 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:17211.28, meta_modificada:17211.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:69, direccion:Camino SAN LUCAS OJITLAN - LOMA SAN BERNABE 2 0 68470 LOMA SAN BERNABÉ, SAN LUCAS OJITLÁN DEL KILOMETRO 2+000 AL KILOMETRO 4+000 CAMINO A LOMA SAN BERNABE., lon:-96.36623456, lat:18.08628441}} | 2025-09-02 | 2025-10-31 | 2078504.2 | 2078504.2 | 2078504.2 | 2078504.2 | 2078504.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLO-232/FAISMUN/04-01/2025, contratista:QUEMIX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS OJITLÁN, monto:4156480.22, importe_modificado:4156480.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:17211.28}} | {2578304/proyecto_INICIO, 2578304/proyecto_FIN, 2578304/proyecto_PROCESO, 2578304/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302578305 | Proyecto de inversión | 858962.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:858962.87, modificado:858962.87}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA, MUNICIPIO SAN LUCAS OJITLAN - 83807 | 20 | Oaxaca | 232 | San Lucas Ojitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Lucas Ojitlán | 83807 | S | 145 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:118.12, meta_modificada:118.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:14, direccion:Camino SAN LUCAS OJITLAN - BUENAVISTA 2 0 68470 BUENAVISTA, SAN LUCAS OJITLÁN SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD BUENAVISTA., lon:-96.37743155, lat:18.04495443}} | 2025-09-12 | 2025-10-31 | 858962.87 | 858962.87 | 858962.87 | 858962.87 | 858962.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLO-232/FAISMUN/21/2025, contratista:CONSTRUMAQUINARIA INCO S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS OJITLÁN, monto:858962.87, importe_modificado:858962.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:118.12}} | {2578305/proyecto_INICIO, 2578305/proyecto_FIN, 2578305/proyecto_PROCESO, 2578305/proyecto_FIN, 2578305/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302578306 | Proyecto de inversión | 2054499.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2054499.2, modificado:2054499.2}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PRINCIPAL Y POZO AUXILIAR DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS OJITLAN. - 73968 | 20 | Oaxaca | 232 | San Lucas Ojitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Lucas Ojitlán | 73968 | S | 3307 | 2845 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:1, direccion:Calle LUCIANO MEJIA Pueblo SAN LUCAS OJITLAN 68470 SAN LUCAS OJITLÁN, SAN LUCAS OJITLÁN ENTRE Y Calle LUCIANO MEJIA Calle 5 DE MAYO SE UBICA AL TERMINAR LA CALLE LUCIANO MEJIA., lon:-96.40049543, lat:18.04978504}} | 2025-08-27 | 2025-10-31 | 2054499.2 | 2054499.2 | 2054499.2 | 2054499.2 | 2054499.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLO-232/FAISMUN/01/2025, contratista:INGENIERIA DE ESPECIALIDAD BOYER S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS OJITLÁN, monto:2054499.2, importe_modificado:2054499.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:27.0}} | {2578306/proyecto_INICIO, 2578306/proyecto_FIN, 2578306/proyecto_INICIO, 2578306/proyecto_FIN, 2578306/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ajuste de nombre del proyecto. por ubicación conocida en toda la población como "pozo gemelo" , trimestre:4.0, usuario:richarronquilloa, fecha:2026-01-14}} | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302578308 | Proyecto de inversión | 1571858 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1571858.0, modificado:1571858.0}} | REHABILITACION DE TECHADO EN BIEN PUBLICO, LOCALIDAD SAN LUCAS OJITLAN, MUNICIPIO SAN LUCAS OJITLAN. - 87803 | 20 | Oaxaca | 232 | San Lucas Ojitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Lucas Ojitlán | 87803 | S | 3307 | 1584 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:336.0, meta_modificada:336.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:1, direccion:Calle LUIS ORDOÑEZ Pueblo SAN LUCAS OJITLAN 68470 SAN LUCAS OJITLÁN, SAN LUCAS OJITLÁN ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle INDEPENDENCIA Calle BENITO JUAREZ SE UBICA CERCA DEL PALACIO MUNICIPAL., lon:-96.39932103, lat:18.05747767}} | 2025-09-17 | 2025-11-07 | 1571858 | 1571858 | 1571858 | 1571858 | 1571858 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLO-232/FAISMUN/14/2025, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN MAFET S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS OJITLÁN, monto:1571858.0, importe_modificado:1571858.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:336.0}} | {2578308/proyecto_INICIO, 2578308/proyecto_FIN, 2578308/proyecto_PROCESO, 2578308/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302578309 | Proyecto de inversión | 2754990.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2754990.53, modificado:2754990.53}} | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD EL IDEAL, MUNICIPIO SAN LUCAS OJITLAN. - 75491 | 20 | Oaxaca | 232 | San Lucas Ojitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Lucas Ojitlán | 75491 | S | 263 | 290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1854.0, meta_modificada:1854.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:82, direccion:Camino LOCALIDAD SAN JOSE LAGUNAS - LOCALIDAD EL IDEAL 1 180 68477 EL IDEAL, SAN LUCAS OJITLÁN LA OBRA SE UBICARA PARALELA A LA CARRETERA FEDERAL TUXTEPEC JALAPA DE DÍAZ FRENTE A LA POBLACIÓN EL IDEAL., lon:-96.38935837, lat:18.12240424}} | 2025-08-25 | 2025-10-31 | 2754990.53 | 2754990.53 | 2754990.53 | 2754990.53 | 2754990.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLO-232/FAISMUN/32/2025, contratista:CONSTRUCTORA VILLAS, CAMINOS Y CARRETERAS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS OJITLÁN, monto:2754990.53, importe_modificado:2754990.53}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1854.0}} | {2578309/proyecto_INICIO, 2578309/proyecto_PROCESO, 2578309/proyecto_FIN, 2578309/proyecto_INICIO, 2578309/proyecto_PROCESO, 2578309/proyecto_FIN, 2578309/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302578315 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACION DEL CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DEL VIZAJE (2DA ETAPA) - 64424 | 20 | Oaxaca | 234 | San Lucas Zoquiápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Lucas Zoquiápam | 64424 | S | 69 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7216.0, meta_modificada:7216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:234, localidad:18, direccion:Camino / Terracería VIZAJE - SAN JUAN LA UNION 2 300 68561 EL VIZAJE, SAN LUCAS ZOQUIÁPAM EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRA PARTIENDO DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD EN DIRECCION AL UNICO CAMINO QUE ACCESO EN DIRECCION A LA LOCALID, lon:-96.9065189, lat:18.1127954}} | 2025-07-04 | 2025-08-02 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLZ/234/FAISMUN/12/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7216.0}} | {2578315/proyecto_INICIO, 2578315/proyecto_PROCESO, 2578315/proyecto_INICIO, 2578315/proyecto_FIN, 2578315/proyecto_INICIO, 2578315/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578317 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1100000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA PRINCIPAL ANTONIO AVENDAÑO - 103510 | 20 | Oaxaca | 234 | San Lucas Zoquiápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Lucas Zoquiápam | 103510 | S | 49 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:848.0, meta_modificada:848.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:234, localidad:9, direccion:Camino / Terracería SAN MARTIN ZOQUIAPAM - PARAJE EL CUARTEL 0 160 68564 SAN MARTÍN, SAN LUCAS ZOQUIÁPAM PARTIENDO DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN SOBRE EL CAMINO QUE CONDUCE AL PARAJE DE EL CUARTE A 160 METROS DEL TECHAD, lon:-96.94894973, lat:18.12320227}} | 2025-09-15 | 2025-10-14 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLZ/234/FAISMUN/17/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO LLAVE DORADA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:848.0}} | {2578317/proyecto_INICIO, 2578317/proyecto_FIN, 2578317/proyecto_INICIO, 2578317/proyecto_FIN, 2578317/proyecto_INICIO, 2578317/proyecto_PROCESO, 2578317/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577457 | Proyecto de inversión | 4731698 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4731698.0, modificado:4808260.82}} | construcción del pavimento con concreto hidráulico en la calle Benito Juárez entre las calles Emiliano Zapata y Francisco I. Madero - 94398 | 20 | Oaxaca | 79 | Salina Cruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Salina Cruz | 94398 | S | 45 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1589.04, meta_modificada:1455.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:Calle Benito Juarez Colonia Francisco I. Madero 70613 SALINA CRUZ, SALINA CRUZ ENTRE Calle Francisco I. Madero Y Calle Emiliano Zapata o polvorin Calle francisco villa la obra se encuentra localizada en la colonia Francisco I. Mad, lon:-95.21753313, lat:16.22324015}} | 2025-10-08 | 2025-11-26 | 4808260.82 | 4808260.82 | 4808260.82 | 4808260.82 | 4808260.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSC/FAISMUN/12-2025, contratista:Super Talleres Navales de Salina Cruz, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALINA CRUZ, monto:4808260.82, importe_modificado:4808260.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1455.69}} | {2577457/proyecto_INICIO, 2577457/proyecto_PROCESO, 2577457/proyecto_INICIO, 2577457/proyecto_FIN, 2577457/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs5: {observación:MODIFICAR INFORMACIÓN DEL AVANCE FINANCIERO SI EL PROYECTO SE ENCUENTRA CONCLUIDO, trimestre:4.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | OAX250302577460 | Proyecto de inversión | 1288986.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1288986.62, modificado:1091551.98}} | Rehabilitación de la red de drenaje sanitario en el callejón Fray Pedro De Gante - 79188 | 20 | Oaxaca | 79 | Salina Cruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salina Cruz | 79188 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:101.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:Calle FRAY PEDRO DE GANTE. Colonia San Pablo Sur sec. 3 70690 SALINA CRUZ, SALINA CRUZ ENTRE Calle Josefa Ortiz de Domínguez Y Calle las aguilas Calle tizoc la obra se encuentra de lado este del modulo deportivo de las pilas, cerc, lon:-95.2049848, lat:16.17799541}} | 2025-07-16 | 2025-09-08 | 1091551.98 | 1091551.98 | 1091551.98 | 1091551.98 | 1091551.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSC/FAISMUN/01-2025, contratista:Gabriela Guadalupe Guzmán Andrade, convocante:Municipio de Salina Cruz, monto:1091551.98, importe_modificado:1091551.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:101.6}} | {2577460/proyecto_INICIO, 2577460/proyecto_FIN, 2577460/proyecto_PROCESO, 2577460/proyecto_FIN, 2577460/proyecto_PROCESO, 2577460/proyecto_INICIO, 2577460/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577461 | Proyecto de inversión | 1580187.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1580187.26, modificado:1525284.81}} | Rehabilitación de la red de drenaje sanitario en el callejón libertad y calle la paz. - 80191 | 20 | Oaxaca | 79 | Salina Cruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salina Cruz | 80191 | S | 186 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:207.71, meta_modificada:203.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:Callejón LIBERTAD Barrio NUEVO 70660 SALINA CRUZ, SALINA CRUZ ENTRE Calle LA PAZ Y Calle HIDALGO Calle LABORISTA se encuentra de lado oeste de la ciudad, con referencia a la av. ferrocarril, para llegar a la obra se tiene que subi, lon:-95.20150371, lat:16.18200209}} | 2025-07-21 | 2025-09-13 | 1525284.81 | 1525284.81 | 1525284.81 | 1525284.81 | 1525284.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSC/FAISMUN/02-2025, contratista:Construcciones del sureste CSO, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Salina Cruz, monto:1525284.81, importe_modificado:1525284.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:203.66}} | {2577461/proyecto_FIN, 2577461/proyecto_INICIO, 2577461/proyecto_PROCESO, 2577461/proyecto_INICIO, 2577461/proyecto_FIN, 2577461/proyecto_PROCESO, 2577461/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577462 | Proyecto de inversión | 470481.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:470481.78, modificado:506370.36}} | Rehabilitación del drenaje sanitario en el callejon Diaz Ordaz, Barrio Espinal, Salina Cruz, Oaxaca - 80982 | 20 | Oaxaca | 79 | Salina Cruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salina Cruz | 80982 | S | 50312 | 46355 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:87.06, meta_modificada:85.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:Callejón Diaz Ordaz Barrio Espinal 70650 SALINA CRUZ, SALINA CRUZ ENTRE Calle division del norte Y Calle Tanque de Agua Calle obrero La ubicación de la obra se encuentra de lado este de la ciudad, tomando como referencia la carret, lon:-95.19898539, lat:16.18806656}} | 2025-08-04 | 2025-08-23 | 506370.36 | 506370.36 | 506370.36 | 506370.36 | 506370.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSC/FAISMUN/04-2025, contratista:Constructora y Arrendadora Salina Cruz, S.A de C.V., convocante:Municipio de Salina Cruz, monto:506370.36, importe_modificado:506370.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:85.07}} | {2577462/proyecto_INICIO, 2577462/proyecto_PROCESO, 2577462/proyecto_FIN, 2577462/proyecto_PROCESO, 2577462/proyecto_FIN, 2577462/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302577464 | Proyecto de inversión | 2059927.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2059927.91, modificado:2201394.34}} | rehabilitación de la red de drenaje sanitario en callejón Benito Juárez - 93435 | 20 | Oaxaca | 79 | Salina Cruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salina Cruz | 93435 | S | 200 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:215.96, meta_modificada:262.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:Callejón Benito Juarez Barrio santa rosa 70670 SALINA CRUZ, SALINA CRUZ ENTRE Calle acapulco Y Calle lucia betanzo Calle la paz la obra se encuentra en el barrio santa rosa, del lado este de la ciudad, se encuentra cerca el hotel , lon:-95.1874457, lat:16.17728057}} | 2025-10-08 | 2025-12-06 | 2201394.34 | 2201394.34 | 2201394.34 | 2201394.34 | 2201394.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSC/FAISMUN/13-2025, contratista:Gabriela Guadalupe Guzmán Andrade, convocante:MUNICIPIO DE SALINA CRUZ, monto:2201394.34, importe_modificado:2201394.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:262.39}} | {2577464/proyecto_INICIO, 2577464/proyecto_PROCESO, 2577464/proyecto_INICIO, 2577464/proyecto_FIN, 2577464/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs5: {observación:MODIFICAR INFORMACIÓN DEL AVANCE FINANCIERO SI EL PROYECTO SE ENCUENTRA CONCLUIDO, trimestre:4.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | OAX250302577467 | Proyecto de inversión | 5760668.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5760668.72, modificado:5945072.52}} | Ampliación de la red de drenaje sanitario en la calle campo aéreo y brecha general. - 63765 | 20 | Oaxaca | 79 | Salina Cruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salina Cruz | 63765 | S | 50312 | 46355 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:863.79, meta_modificada:881.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:Calle campo aereo y brecha general Colonia antiguo aeropuerto 70610 SALINA CRUZ, SALINA CRUZ ENTRE Calle puebla Y Avenida oleoducto Calle campo aereo se encuentra de lado este de la carretera transístmica, a un costado de la colon, lon:-95.20087439, lat:16.20729328}} | 2025-08-18 | 2025-10-31 | 5945072.52 | 5945072.52 | 5945072.52 | 5945072.52 | 5945072.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSC/FAISMUN/07-2025, contratista:Gabriela Guadalupe Guzmán Andrade, convocante:Municipio de Salina Cruz, monto:5198288.0, importe_modificado:5945072.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:881.53}} | {2577467/proyecto_INICIO, 2577467/proyecto_PROCESO, 2577467/proyecto_INICIO, 2577467/proyecto_FIN, 2577467/proyecto_PROCESO, 2577467/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302577475 | Proyecto de inversión | 615990.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:615990.86, modificado:714871.77}} | Ampliación de la red de drenaje sanitario en la calle Independencia entre av. 5 de Mayo - 91369 | 20 | Oaxaca | 79 | Salina Cruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salina Cruz | 91369 | S | 195 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:93.58, meta_modificada:88.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:Calle INDEPENDENCIA Colonia JUQUILITA 70650 SALINA CRUZ, SALINA CRUZ ENTRE Avenida 5 DE MAYO Y Callejón LIBERTAD Calle 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA CERA DEL OXXO DE LA COLONIA JUQUILITA, LA OBRA SE ENCUENTRA DE LADO ESTE , lon:-95.19610497, lat:16.19129229}} | 2025-10-08 | 2025-11-21 | 714871.77 | 714871.77 | 714871.77 | 714871.77 | 714871.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSC/FAISMUN/14-2025, contratista:Grehugmar, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALINA CRUZ, monto:714871.77, importe_modificado:714871.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:88.78}} | {2577475/proyecto_INICIO, 2577475/proyecto_PROCESO, 2577475/proyecto_FIN, 2577475/proyecto_PROCESO, 2577475/proyecto_FIN, 2577475/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302578751 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL ACCESO DE LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN CABALLERO - 75744 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 75744 | S | 198 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:330.0, meta_modificada:330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:40, direccion:Camino CARRETERA SALINA CRUZ-PINOTEPA NAC - SAN MARTIN CABALLERO 3 0 71838 SAN MARTÍN CABALLERO, VILLA DE TUTUTEPEC EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN CABALLERO EN EL KILOMETRO 3+0, lon:-97.30789775, lat:15.96512308}} | 2025-09-25 | 2025-10-24 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162041, contratista:, convocante:MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:330.0}} | {2578751/proyecto_INICIO, 2578751/proyecto_PROCESO, 2578751/proyecto_FIN, 2578751/proyecto_INICIO, 2578751/proyecto_PROCESO, 2578751/proyecto_FIN, 2578751/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578752 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE PLAN DE REFORMA - 75198 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 75198 | S | 67 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:73, direccion:Calle ACCESO A LOCALIDAD PLAN DE REFORFA Pueblo PLAN DE REFORMA 71826 PLAN DE REFORMA, VILLA DE TUTUTEPEC EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD PLAN DE REFORMA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE VILLA DE TU, lon:-97.4452671, lat:16.11803687}} | 2025-08-14 | 2025-09-12 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162032, contratista:, convocante:MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} | {2578752/proyecto_INICIO, 2578752/proyecto_PROCESO, 2578752/proyecto_FIN, 2578752/proyecto_INICIO, 2578752/proyecto_FIN, 2578752/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578753 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SOBRE LA CARRETERA COSTERA Y CALLE VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL - 82129 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 82129 | S | 306 | 279 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:41, direccion:Calle Vicente Guerrero Pueblo San Miguel 71810 SAN MIGUEL, VILLA DE TUTUTEPEC ENTRE Calle Costera Y El proyecto se encuentra ubicado en la calle Vicente Guerrero, entre la carretera costera en la localidad de San Miguel pertenecie, lon:-97.60924796, lat:16.06388884}} | 2025-09-15 | 2025-11-13 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MVT/FAISMUN/334/041/427/2025, contratista:OSCAR FIGUEROA VALENCIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES SOLAGA, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} | {2578753/proyecto_INICIO, 2578753/proyecto_PROCESO, 2578753/proyecto_INICIO, 2578753/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578754 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE EL ZANJÓN - 75920 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 75920 | S | 67 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:256, direccion:Camino Carretera Salina Cruz-Pinotepa nac - EL ZANJÓN 0 150 71801 EL ZANJÓN, VILLA DE TUTUTEPEC EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DEL ZANJÓN EL KILOMETRO 0+150 M PARTIENDO DE LA CARRETERA SALIN, lon:-97.59147756, lat:16.07405747}} | 2025-09-26 | 2025-10-25 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162049, contratista:, convocante:MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} | {2578754/proyecto_INICIO, 2578754/proyecto_FIN, 2578754/proyecto_INICIO, 2578754/proyecto_FIN, 2578754/proyecto_PROCESO, 2578754/proyecto_FIN, 2578754/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578756 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD LA TEJA - 72149 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 72149 | S | 89 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:45, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL ACCESO Pueblo LA TEJA 71804 LA TEJA, VILLA DE TUTUTEPEC EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A LA LOCALIDAD LA TEJA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC. , lon:-97.72011821, lat:16.17361152}} | 2025-08-11 | 2025-09-09 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162016, contratista:, convocante:MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} | {2578756/proyecto_INICIO, 2578756/proyecto_PROCESO, 2578756/proyecto_FIN, 2578756/proyecto_PROCESO, 2578756/proyecto_FIN, 2578756/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578758 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA - 94106 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 94106 | S | 163 | 159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:66.0, meta_modificada:66.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:3, direccion:Ninguno PREDIO Pueblo AGUA ZARCA 71838 AGUA ZARCA, VILLA DE TUTUTEPEC EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 29 DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC., lon:-97.39887171, lat:15.9708598}} | 2025-09-16 | 2025-10-15 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162366, contratista:, convocante:MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:66.0}} | {2578758/proyecto_INICIO, 2578758/proyecto_PROCESO, 2578758/proyecto_FIN, 2578758/proyecto_PROCESO, 2578758/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe de ingresar fotos, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-14}}
2025 | 4 | OAX250302578760 | Proyecto de inversión | 2300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2300000.0, modificado:2300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO JOCOTEPEC - 75048 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 75048 | S | 859 | 909 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1560.0, meta_modificada:1560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:22, direccion:Camino LOCALIDAD DE SANTIAGO JOCOTEPEC - CARRETERA OAXACA RIO GRANDE 0 260 71826 SANTIAGO JOCOTEPEC, VILLA DE TUTUTEPEC EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO JOCOTEPEC EN EL CAMINO HACIA LA CARRETERA OAXACA , lon:-97.42513109, lat:16.11669752}} | 2025-08-12 | 2025-09-10 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161133, contratista:, convocante:MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC, monto:2300000.0, importe_modificado:2300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1560.0}} | {2578760/proyecto_INICIO, 2578760/proyecto_PROCESO, 2578760/proyecto_FIN, 2578760/proyecto_PROCESO, 2578760/proyecto_FIN, 2578760/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578762 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LA BARRERA EN LA LOCALIDAD DE EL CIRUELITO. - 79870 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 79870 | S | 63 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:201.36, meta_modificada:201.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:11, direccion:Calle BARRERA Pueblo EL CIRUELITO 71800 EL CIRUELITO, VILLA DE TUTUTEPEC EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE BARRERA DE LA LOCALIDAD EL CIRUELITO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC. , lon:-97.63011888, lat:16.18815581}} | 2025-09-23 | 2025-10-23 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162088, contratista:, convocante:MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:201.36}} | {2578762/proyecto_INICIO, 2578762/proyecto_PROCESO, 2578762/proyecto_FIN, 2578762/proyecto_PROCESO, 2578762/proyecto_INICIO, 2578762/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578763 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250000.0, modificado:250000.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE DUVA YOO - 96107 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 96107 | S | 126 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:181.42, meta_modificada:181.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:18, direccion:Camino / Vereda DUVA YOO - LA CAPTACION DE AGUA EN EL CERRO 1 442 71826 DUVA-YOO, VILLA DE TUTUTEPEC El proyecto de rehabilitación del sistema de agua se inicia en la captación de agua ubicada en una parcela de la localidad y se e, lon:-97.52454882, lat:16.16262038}} | 2025-09-12 | 2025-11-10 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161007, contratista:, convocante:MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:181.42}} | {2578763/proyecto_INICIO, 2578763/proyecto_PROCESO, 2578763/proyecto_FIN, 2578763/proyecto_INICIO, 2578763/proyecto_FIN, 2578763/proyecto_PROCESO, 2578763/proyecto_INICIO, 2578763/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEBE DE INGRESAR LIGA DEL ACTA ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-07}, obs2: {observación:DEBE DE INGRESAR FOTOS DE INICIO, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-07}}
2025 | 4 | OAX250302578765 | Proyecto de inversión | 483336.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:483336.6, modificado:483336.6}} | AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE CAMALOTILLO - 52650 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 52650 | S | 132 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1281.0, meta_modificada:1281.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:8, direccion:Calle Principal Pueblo Camalotillo 71803 CAMALOTILLO, VILLA DE TUTUTEPEC El proyecto se encuentra ubicado en la calle principal de la localidad de Camalotillo, saliendo a la carretera de Acapulco-Salina Cruz, perteneciente al muni, lon:-97.66595702, lat:16.0892256}} | 2025-06-24 | 2025-07-24 | 483336.6 | 483336.6 | 483336.6 | 483336.6 | 483336.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MVT/FAISMUN/334/008/012/2025, contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR ADUACHIEL S.A. DE C.V., convocante:VILLA DE TUTUTEPEC, monto:483336.6, importe_modificado:483336.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1281.0}} | {2578765/proyecto_INICIO, 2578765/proyecto_FIN, 2578765/proyecto_PROCESO, 2578765/proyecto_FIN, 2578765/proyecto_PROCESO, 2578765/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578766 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250000.0, modificado:250000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD EL TLACUACHE - 94082 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 94082 | S | 67 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:984.0, meta_modificada:984.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:71, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo EL TLACUACHE 71803 EL TLACUACHE, VILLA DE TUTUTEPEC El proyecto se encuentra ubicado en la calle sin nombre o calle principal de la localidad el tlacuache, perteneciente al municipio de Villa de Tututepec, lon:-97.68135704, lat:16.03394906}} | 2025-09-11 | 2025-11-09 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MVT/FAISMUN/334/071/219/2025, contratista:MANTENIMIENTO, MAQUINARIA Y PROYECTOS PERSEO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:984.0}} | {2578766/proyecto_INICIO, 2578766/proyecto_PROCESO, 2578766/proyecto_FIN, 2578766/proyecto_INICIO, 2578766/proyecto_FIN, 2578766/proyecto_PROCESO, 2578766/proyecto_INICIO, 2578766/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578768 | Proyecto de inversión | 1281656.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1281656.45, modificado:1281656.45}} | CONSTRCUCCIÓN DE CANALIZACIÓN PLUVIAL EN CALLE BENITO JUÁREZ SECTOR I DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL PROGRESO - 116521 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 116521 | S | 2628 | 2401 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:586.18, meta_modificada:586.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:38, direccion:Calle Benito Juárez Pueblo San José del Progreso 71803 SAN JOSÉ DEL PROGRESO, VILLA DE TUTUTEPEC El proyecto se encuentra en la calle Benito Juárez en el sector I de la localidad de San José del progreso perteneciente al municipio, lon:-97.69447543, lat:16.09457855}} | 2025-09-08 | 2025-11-06 | 1281656.45 | 1281656.45 | 1281656.45 | 1281656.45 | 1281656.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MVT/FAISMUN/334/038/611/2025, contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLO Y ACARREOS INOVA S.A. DE C.V., convocante:VILLA DE TUTUTEPEC, monto:1281656.45, importe_modificado:1281656.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:586.18}} | {2578768/proyecto_INICIO, 2578768/proyecto_PROCESO, 2578768/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302578769 | Proyecto de inversión | 841810.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:841810.71, modificado:841810.71}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ÁLVARO OBREGÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TUTUTEPEC. - 84982 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 84982 | S | 970 | 924 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:440.0, meta_modificada:440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:1, direccion:Calle ÁLVARO OBREGÓN Pueblo SAN PEDRO TUTUTEPEC 71800 VILLA DE TUTUTEPEC, VILLA DE TUTUTEPEC ENTRE Calle 1o. DE MAYO Y EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE ÁLVARO OBREGÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TUTUTEPEC PERTENECIENT, lon:-97.60916419, lat:16.13517241}} | 2025-10-15 | 2025-11-28 | 841810.71 | 841810.71 | 841810.71 | 841810.71 | 841810.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MVT/FAISMUN/334/001/365/2025, contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA S.A. DE C.V., convocante:VILLA DE TUTUTEPEC, monto:841810.71, importe_modificado:841810.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:440.0}} | {2578769/proyecto_FIN, 2578769/proyecto_PROCESO, 2578769/proyecto_INICIO, 2578769/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578770 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN ACCESO A LA LOCALIDAD DE CHACALAPA - 76091 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 76091 | S | 300 | 312 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:483.35, meta_modificada:483.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:15, direccion:Camino Chacalapa - La Concha 0 800 71807 CHACALAPA, VILLA DE TUTUTEPEC El proyecto se encuentra ubicado en el camino que conecta la localidad de Chacalapa con la localidad de la concha en el km 0+800, perteneciente al municipio de, lon:-97.56556063, lat:16.07329707}} | 2025-10-11 | 2025-11-24 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162052, contratista:, convocante:MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:483.35}} | {2578770/proyecto_PROCESO, 2578770/proyecto_FIN, 2578770/proyecto_PROCESO, 2578770/proyecto_INICIO, 2578770/proyecto_PROCESO, 2578770/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir importe modificado, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-14}}
2025 | 4 | OAX250302578772 | Proyecto de inversión | 290161.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:290161.12, modificado:290161.12}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE PUERTO BAMBU EN LA LOCALIDAD DE EL VENADO - 67414 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 67414 | S | 110 | 207 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:47, direccion:Calle PUERTO BAMBU Pueblo EL VENADO 71838 EL VENADO, VILLA DE TUTUTEPEC EL PROYECTO DE UBICA EN LA CALLE PUERTO BAMBU, EN LA LOCALIDAD DE EL VENADO PERTENECIENTE AL MUNIICPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC, lon:-97.39169167, lat:15.94724765}} | 2025-10-06 | 2025-11-05 | 290161.12 | 290161.12 | 290161.12 | 290161.12 | 290161.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MVT/FAISMUN/334/047/178/2025, contratista:ALICIA ALEJANDRA JIMENEZ JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC, monto:290161.12, importe_modificado:290161.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5.0}} | {2578772/proyecto_INICIO, 2578772/proyecto_PROCESO, 2578772/proyecto_INICIO, 2578772/proyecto_FIN, 2578772/proyecto_INICIO, 2578772/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578773 | Proyecto de inversión | 270636.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:270636.8, modificado:270636.8}} | MANTENIMIENTO DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE CERRO HERMOSO - 52938 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 52938 | S | 76 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:79, direccion:Calle INDEPENDENCIA Y FCO I. MADERO Pueblo CERRO HERMOSO 71830 CERRO HERMOSO, VILLA DE TUTUTEPEC ENTRE Y Calle PORFIRIO DIAZ Calle FRANCISCO I MADERO El proyecto se encuentra ubicado en la callle Independencia y Francisco I. Mader, lon:-97.53564631, lat:15.97101715}} | 2025-06-24 | 2025-07-24 | 270636.8 | 270636.8 | 270636.8 | 270636.8 | 270636.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MVT/FAISMUN/334/079/207/2025, contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR ADUACHIEL S.A. DE C.V., convocante:VILLA DE TUTUTEPEC, monto:270636.8, importe_modificado:270636.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:28.0}} | {2578773/proyecto_INICIO, 2578773/proyecto_PROCESO, 2578773/proyecto_FIN, 2578773/proyecto_PROCESO, 2578773/proyecto_FIN, 2578773/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe de ingresar foto de inicio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-08}}
2025 | 4 | OAX250302579099 | Proyecto de inversión | 1016938.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1016938.25, modificado:1016938.25}} | REHABILITACION DE CAMIMO EN EL RANCHO ORTIZ, DE LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN - 70064 | 20 | Oaxaca | 396 | Santa María la Asunción | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María la Asunción | 70064 | S | 165 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:576.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:396, localidad:3, direccion:CENTRO SAN AGUSNTIN NUEVO - RANCHO ORTIZ 0 0 68553 SAN AGUSTÍN NUEVO, SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN LA OBRA SE LOCALIZA A 300 METROS DE LA CASA DE REPRESENTACIÓN MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN NUEVO, lon:-96.83040159, lat:18.09159236}} | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 1016938.25 | 1016938.25 | 1016938.25 | 1016938.25 | 1016938.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSMLA/FAISMUN/396/10/2025, contratista:CONSTRUCCION Y PROYECTOS EN OBRA CIVIL CODAIT S.A. DE C.V., convocante:SANTA MARIA LA ASUNCIÓN, monto:1016938.25, importe_modificado:1016938.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:540.0}} | {2579099/proyecto_INICIO, 2579099/proyecto_PROCESO, 2579099/proyecto_FIN, 2579099/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:LA FECHA DE INICIO FUE DEL 17 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2025, trimestre:4.0, usuario:rodrigoaguirrea, fecha:2026-01-06}} | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579100 | Proyecto de inversión | 1641780.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1641780.67, modificado:1641780.67}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO EN DIFERENTES TRAMOS DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA LA ASUNCION - 70071 | 20 | Oaxaca | 396 | Santa María la Asunción | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María la Asunción | 70071 | S | 260 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:573.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:396, localidad:1, direccion:CENTRO SANTA MARIA LA ASUNCIÓN - BARRIO DE LA CRUZ 0 0 68553 SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN, SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN LA OBRA SE LOCALIZA A 100 METROS DEL ANEXO DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA, lon:-96.81336913, lat:18.10912049}} | 2025-09-08 | 2025-10-17 | 1641780.67 | 1641780.67 | 1641780.67 | 1641780.67 | 1641780.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSMLA/FAISMUN/396/07/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A DE C.V., convocante:SANTA MARIA LA ASUNCIÓN, monto:1641780.67, importe_modificado:1641780.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2579100/proyecto_INICIO, 2579100/proyecto_PROCESO, 2579100/proyecto_FIN, 2579100/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579101 | Proyecto de inversión | 1441710.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1441710.04, modificado:1441710.04}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN - 70060 | 20 | Oaxaca | 396 | Santa María la Asunción | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María la Asunción | 70060 | S | 252 | 214 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:828.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:396, localidad:3, direccion:CARRETERA FEDERAL 182 - SAN AGUSTIN NUEVO 0 0 68553 SAN AGUSTÍN NUEVO, SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN LA OBRA SE LOCALIZA A 400 METROS DE LA CASA DE REPRESENTACIÓN MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN NUEVO, lon:-96.83267477, lat:18.10239811}} | 2025-09-01 | 2025-10-15 | 1441710.04 | 1441710.04 | 1441710.04 | 1441710.04 | 1441710.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSMLA/FAISMUN/396/08/2025, contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA S.A. DE C.V., convocante:SANTA MARIA LA ASUNCIÓN, monto:1441710.04, importe_modificado:1441710.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:828.0}} | {2579101/proyecto_INICIO, 2579101/proyecto_PROCESO, 2579101/proyecto_FIN, 2579101/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:LA FECHA DE INICIO FUE EL 20 DE NOVIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025, SEGUN CONTRATO DE OBRA, trimestre:4.0, usuario:rodrigoaguirrea, fecha:2026-01-06}} | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579102 | Proyecto de inversión | 2504034.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2504034.33, modificado:2504034.33}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE LLANO DE AGUA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN - 70062 | 20 | Oaxaca | 396 | Santa María la Asunción | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María la Asunción | 70062 | S | 600 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:268.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:396, localidad:2, direccion:SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN - LLANO DE AGUA 0 0 68553 LLANO DE AGUA, SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN LA OBRA SE LOCALIZA JUNTO AL EDIFICIO QUE OCUPA LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE LLANO DE AGUA., lon:-96.81100306, lat:18.1060473}} | 2025-09-03 | 2025-12-02 | 2504034.33 | 2504034.33 | 2504034.33 | 2504034.33 | 2504034.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSMLA/FAISMUN/396/06/2025, contratista:BRAULIO RIVERA GARCIA, convocante:SANTA MARIA LA ASUNCIÓN, monto:2504034.33, importe_modificado:2504034.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:268.0}} | {2579102/proyecto_INICIO, 2579102/proyecto_FIN, 2579102/proyecto_PROCESO, 2579102/proyecto_FIN, 2579102/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579103 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:750000.0, modificado:750000.0}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE ADOLFO LÓPEZ MATEOS - 96224 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 96224 | S | 500 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1700.0, meta_modificada:1700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:35, direccion:Calle EL BOSQUE Colonia LICENCIADO ADOLFO LOPEZ MATEOS 69800 LICENCIADO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO LA LINEA PASA POR LA CALLE EL BOSQUE, lon:-97.66866379, lat:17.3029327}} | 2025-09-08 | 2025-11-06 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-397-051-2025, contratista:ARQUITECTURA 92 S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1700.0}} | {2579103/proyecto_INICIO, 2579103/proyecto_PROCESO, 2579103/proyecto_FIN, 2579103/proyecto_PROCESO, 2579103/proyecto_FIN, 2579103/proyecto_PROCESO, 2579103/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579104 | Proyecto de inversión | 1099924.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1099924.23, modificado:1099924.23}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA - 79712 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 79712 | S | 185 | 181 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:18, direccion:Barrio OJO DE AGUA 69800 OJO DE AGUA, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO LA AMPLIACION SE UBICA EN LOS BARRIOS DE CERRO DE LA VIRGEN, LOS PACHECO, APARTADERO Y TERRERO, lon:-97.64502319, lat:17.23037929}} | 2025-08-20 | 2025-10-18 | 1099924.23 | 1099924.23 | 1099924.23 | 1099924.23 | 1099924.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-397-038-2025, contratista:INGENIERÍA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:1099924.23, importe_modificado:1099924.23}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.0}} | {2579104/proyecto_INICIO, 2579104/proyecto_PROCESO, 2579104/proyecto_INICIO, 2579104/proyecto_PROCESO, 2579104/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579106 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:850000.0, modificado:850000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA CANDELARIA - 112453 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 112453 | S | 170 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:880.0, meta_modificada:880.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:58, direccion:Ranchería CAÑADA CANDELARIA 69800 CAÑADA CANDELARIA, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DE LA CARRETERA A PUTLA, lon:-97.74101299, lat:17.1979165}} | 2025-09-22 | 2025-11-20 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162606, contratista:, convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO , monto:850000.0, importe_modificado:850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:880.0}} | {2579106/proyecto_INICIO, 2579106/proyecto_PROCESO, 2579106/proyecto_FIN, 2579106/proyecto_PROCESO, 2579106/proyecto_FIN, 2579106/proyecto_INICIO, 2579106/proyecto_PROCESO, 2579106/proyecto_INICIO, 2579106/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579107 | Proyecto de inversión | 399719.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:399719.32, modificado:399719.32}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE NUEVA REFORMA - 70418 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 70418 | S | 102 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:16, direccion:Pueblo NUEVA REFORMA 69800 NUEVA REFORMA, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO LOS POSTES SE ENCUENTRAN EN LA CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-97.61576839, lat:17.24685116}} | 2025-08-01 | 2025-09-14 | 399719.32 | 399719.32 | 399719.32 | 399719.32 | 399719.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-397-035-2025, contratista:ALTUS MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:399719.32, importe_modificado:399719.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2579107/proyecto_INICIO, 2579107/proyecto_PROCESO, 2579107/proyecto_FIN, 2579107/proyecto_PROCESO, 2579107/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579109 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE GALILEA DE LA LOCALIDAD DE HERMOSA PROVINCIA - 91937 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 91937 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:520.0, meta_modificada:520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:Calle GALILEA Colonia HERMOSA PROVINCIA 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO ENTRE Calle ZAPOTAL Y LA CALLE A PAVIMENTAR ES LA CALLE GALILEA DE LA COLONIA HERMOSA PROVINCIA, lon:-97.67860557, lat:17.25560107}} | 2025-08-30 | 2025-10-28 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162601, contratista:, convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO , monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:520.0}} | {2579109/proyecto_INICIO, 2579109/proyecto_PROCESO, 2579109/proyecto_INICIO, 2579109/proyecto_FIN, 2579109/proyecto_INICIO, 2579109/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579111 | Proyecto de inversión | 820750.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:820750.46, modificado:820750.46}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE AZUCENAS DE LA LOCALIDAD DE BARRIO SAN MIGUEL - 86520 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 86520 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:756.0, meta_modificada:756.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:Calle AZUCENAS Colonia BARRIO SAN MIGUEL 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO ENTRE Calle LAS ROSAS Y Calle LOS GIRASOLES LA CALLE A PAVIMENTAR ES LA CALLE AZUCENAST ENTRE LA CALLE LAS ROSAS Y LOS GIRASOLES, lon:-97.67217256, lat:17.26939613}} | 2025-08-30 | 2025-10-28 | 820750.46 | 820750.46 | 820750.46 | 820750.46 | 820750.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162569, contratista:, convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO , monto:820750.46, importe_modificado:820750.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:756.0}} | {2579111/proyecto_INICIO, 2579111/proyecto_FIN, 2579111/proyecto_INICIO, 2579111/proyecto_PROCESO, 2579111/proyecto_INICIO, 2579111/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579115 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:650000.0, modificado:650000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE EJIDO OJO DE AGUA, EL VERGELITO - 75416 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 75416 | S | 126 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24166.8, meta_modificada:24166.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:53, direccion:Calle calle principal Vergelito Ranchería ejido ojo de agua (el vergelito) 69800 EJIDO OJO DE AGUA (EL VERGELITO), HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO calle principal de la localidad del vergelito, lon:-97.67998888, lat:17.22845174}} | 2025-08-18 | 2025-10-16 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162553, contratista:, convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO , monto:650000.0, importe_modificado:650000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24166.8}} | {2579115/proyecto_INICIO, 2579115/proyecto_FIN, 2579115/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579116 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LLANO GRANDE - 79003 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 79003 | S | 143 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:14, direccion:Ranchería SAN PEDRO LLANO GRANDE 69800 SAN PEDRO LLANO GRANDE, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD , lon:-97.7734754, lat:17.20818345}} | 2025-08-20 | 2025-10-18 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162567, contratista:, convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO , monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:84.0}} | {2579116/proyecto_INICIO, 2579116/proyecto_FIN, 2579116/proyecto_PROCESO, 2579116/proyecto_FIN, 2579116/proyecto_INICIO, 2579116/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579117 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250000.0, modificado:250000.0}} | EQUIPAMIENTO DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN COLONIA GUADALUPE - 103744 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 103744 | S | 90 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:126, direccion:Colonia COLONIA GUADALUPE 69800 GUADALUPE [COLONIA], HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO LA UBICACION DE LOS BIODIGESTORES SE ENCUENTRA EN CALLE LA ESPERANZA, VIOLETAS, GIRASOLES, RIO BRACO, RIO LERMA, RIO BALSAS DE LA COLONIA GUADALUPE, lon:-97.67777404, lat:17.24776062}} | 2025-09-10 | 2025-11-08 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162596, contratista:, convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO , monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:34.0}} | {2579117/proyecto_INICIO, 2579117/proyecto_PROCESO, 2579117/proyecto_FIN, 2579117/proyecto_INICIO, 2579117/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579120 | Proyecto de inversión | 680850.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:680850.68, modificado:680850.68}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO TERCERA ETAPA EN LA LOCALIDAD OJITE CENTRO - 102556 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 102556 | S | 122 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:112.25, meta_modificada:112.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:132, direccion:Ranchería ojite centro 69800 OJITE CENTRO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO la obra se localiza en el centro de la poblacion de ojite centro, lon:-97.7234681, lat:17.21308363}} | 2025-09-15 | 2025-11-14 | 680850.68 | 680850.68 | 680850.68 | 680850.68 | 680850.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-397-063-2025, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES XÚ ÚN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:679509.06, importe_modificado:679509.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:112.25}} | {2579120/proyecto_INICIO, 2579120/proyecto_PROCESO, 2579120/proyecto_INICIO, 2579120/proyecto_PROCESO, 2579120/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579469 | Proyecto de inversión | 3048844.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3048844.99, modificado:3048844.99}} | CONSTRUCCION DE CAMINO DEL NUCLEO RURAL LA INDEPENDENCIA AL PARAJE LA MANO DEL SEÑOR - 81039 | 20 | Oaxaca | 450 | Santiago Amoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Amoltepec | 81039 | S | 115 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.08, meta_modificada:2.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:450, localidad:10, direccion:Camino / Vereda LA INDEPENDENCIA - PARAJE LA MANO DEL SEÑOR 2 8 71387 LA INDEPENDENCIA, SANTIAGO AMOLTEPEC LA OBRA INICIARA A 400 METROS AL ESTE DE LA CALLE PRINCIPAL CON DIRECCION AL PARAJE LA MANO DEL SEÑOR , lon:-97.46468541, lat:16.60403205}} | 2025-08-20 | 2025-10-03 | 3048844.99 | 3048844.99 | 3048844.99 | 3048844.99 | 3048844.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-450/R33-FAISMUN/OP/18/2025, contratista:EDIFICACIONES Y CONCRETO GANDUL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC, monto:3048844.99, importe_modificado:3048844.99}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.08}} | {2579469/proyecto_INICIO, 2579469/proyecto_PROCESO, 2579469/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579471 | Proyecto de inversión | 2897119.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2897119.75, modificado:2897119.75}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO EN LA AGENCIA DE POLICIA BARRANCA COCIDA, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC, 2DA. ETAPA - 73714 | 20 | Oaxaca | 450 | Santiago Amoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Amoltepec | 73714 | S | 229 | 224 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:450, localidad:2, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Ranchería BARRANCA COCIDA 71388 BARRANCA COCIDA, SANTIAGO AMOLTEPEC ENTRE Calle CAMINO A SAN ANTONIO Y Calle CALLE A BARRANCA NUEVA LA OBRA SE LOCALIZA A 5.8 KM PARTIENDO DEL CENTRO DE SANTIAGO AMOLTEPEC Y TO, lon:-97.51915339, lat:16.63245949}} | 2025-08-11 | 2025-10-09 | 2897119.75 | 2897119.75 | 2897119.75 | 2897119.75 | 2897119.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-450/R33-FAISMUN/OP/14/2025, contratista:EDIFICACIONES Y CONCRETO GANDUL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC, monto:2897119.75, importe_modificado:2897119.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:170.0}} | {2579471/proyecto_INICIO, 2579471/proyecto_PROCESO, 2579471/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579472 | Proyecto de inversión | 6268523.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6268523.72, modificado:6268523.72}} | AMPLIACION DE MERCADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC - 64724 | 20 | Oaxaca | 450 | Santiago Amoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Amoltepec | 64724 | S | 761 | 683 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:398.0, meta_modificada:398.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:450, localidad:1, direccion:Calle CAMINO REAL Pueblo SANTIAGO AMOLTEPEC 71385 SANTIAGO AMOLTEPEC, SANTIAGO AMOLTEPEC ENTRE Calle CAMINO REAL Y Calle COLONIA DE JESUS PARTIENDO DEL MUNICIPIO SOBRE LA CALLE CAMINO REAL CON DIRECCCION AL SUROESTE A APROXIMADAME, lon:-97.49672882, lat:16.6418856}} | 2025-07-25 | 2025-09-25 | 6268523.72 | 6268523.72 | 6268523.72 | 6268523.72 | 6268523.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-450/R33-FAISMUN/OP/03/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LEYMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC, monto:6268523.72, importe_modificado:6268523.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:398.0}} | {2579472/proyecto_INICIO, 2579472/proyecto_PROCESO, 2579472/proyecto_INICIO, 2579472/proyecto_PROCESO, 2579472/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579473 | Proyecto de inversión | 1985693.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1985693.23, modificado:1985693.23}} | Construcción de camino al barrio el arroyo, en el núcleo rural la independencia, en el municipio de Santiago Amoltepec - 90417 | 20 | Oaxaca | 450 | Santiago Amoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Amoltepec | 90417 | S | 66 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.49, meta_modificada:1.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:450, localidad:10, direccion:Camino / Vereda LA INDEPENDENCIA - BARRIO EL ARROYO 1 49 71387 LA INDEPENDENCIA, SANTIAGO AMOLTEPEC la obra iniciara a 2 km al oeste de de la carretera la independencia - la soledad, con direccion al barrio arroyo , lon:-97.46591521, lat:16.6044207}} | 2025-09-08 | 2025-10-07 | 1985693.23 | 1985693.23 | 1985693.23 | 1985693.23 | 1985693.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-450/R33-FAISMUN/OP/19/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LEYMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC, monto:1985693.23, importe_modificado:1985693.23}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.49}} | {2579473/proyecto_INICIO, 2579473/proyecto_PROCESO, 2579473/proyecto_INICIO, 2579473/proyecto_PROCESO, 2579473/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579485 | Proyecto de inversión | 1682129.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1682129.09, modificado:1682129.09}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE ARROYO MACHO, MUNICIPIO DE SANTIAGO CAMOTLÁN - 39254 | 20 | Oaxaca | 457 | Santiago Camotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Camotlán | 39254 | S | 130 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.2, meta_modificada:2.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:457, localidad:2, direccion:Pueblo Arroyo Macho ARROYO MACHO, SANTIAGO CAMOTLÁN SE MENCIONAN LOS PUNTOS MÁS IMPORTANTES DEL PROYECTO REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE ARROYO MACHO. COORDENADAS DE CAPTACIÓN 17.598621,-96.144586, , lon:-96.14042746, lat:17.60722617}} | 2025-08-29 | 2025-11-11 | 1682129.09 | 1682129.09 | 1682129.09 | 1682129.09 | 1682129.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSC/457/FAISMUN/010/2025, contratista:ALTUS MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO CAMOTLÁN, monto:1682129.09, importe_modificado:1682129.09}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.2}} | {2579485/proyecto_INICIO, 2579485/proyecto_FIN, 2579485/proyecto_PROCESO, 2579485/proyecto_FIN, 2579485/proyecto_INICIO, 2579485/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579490 | Proyecto de inversión | 554667.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:554667.84, modificado:554667.84}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO Y/O ESCALINATA - 89102 | 20 | Oaxaca | 458 | Santiago Comaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Comaltepec | 89102 | S | 72 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:376.0, meta_modificada:376.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:458, localidad:2, direccion:Andador CALLE VECINAL Pueblo LA ESPERANZA 68711 LA ESPERANZA, SANTIAGO COMALTEPEC ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE AUN COSTADO DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y EL AUDITORIO MUNICIPAL, lon:-96.36866509, lat:17.6278967}} | 2025-09-22 | 2025-11-07 | 554667.84 | 554667.84 | 554667.84 | 554667.84 | 554667.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159829, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO COMALTEPEC, monto:554667.84, importe_modificado:554667.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:376.0}} | {2579490/proyecto_INICIO, 2579490/proyecto_PROCESO, 2579490/proyecto_INICIO, 2579490/proyecto_PROCESO, 2579490/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar liga de contrato y/o acta entrega no se visualiza, favor de actualizar la liga y cargar el documentos respectivo., trimestre:4.0, usuario:yeseniammoralesga, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:Verificar liga del contrato no se visualiza , trimestre:4.0, usuario:yeseniammoralesga, fecha:2026-01-20}}
2025 | 4 | OAX250302579852 | Proyecto de inversión | 1954961.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1954961.72, modificado:1954961.72}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN A BASE DE CONCRETO ARMADO EN LA CALLE 5 DE MAYO EN EL MUNICIPIO DE SANTOS REYES PÁPALO - 84866 | 20 | Oaxaca | 527 | Santos Reyes Pápalo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santos Reyes Pápalo | 84866 | S | 991 | 932 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:527, localidad:1, direccion:Calle 5 DE MAYO Pueblo SANTOS REYES PAPALO 68645 SANTOS REYES PÁPALO, SANTOS REYES PÁPALO ENTRE Calle LOPEZ PORTILLO Y EL LUGAR DONDE SE LLEVARA A CABO LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 METROS DEL BANCO DEL BIENESTAR EN LA CALLE 5 DE MAY, lon:-96.86025823, lat:17.80788463}} | 2025-09-08 | 2025-12-06 | 1954961.72 | 1954961.72 | 1954961.72 | 1954961.72 | 1954961.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/SRP/M527/FAISMUN/24/2025, contratista:DESARROLLO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALMADA S.A. DE C.V., convocante:SANTOS REYES PÁPALO, monto:1954961.72, importe_modificado:1954961.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {2579852/proyecto_FIN, 2579852/proyecto_PROCESO, 2579852/proyecto_FIN, 2579852/proyecto_INICIO, 2579852/proyecto_PROCESO, 2579852/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579854 | Proyecto de inversión | 1079107.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1079107.84, modificado:1079107.84}} | REHABILITACIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA TELESECUNDARIA CON CLAVE:20DTV0578S EN EL MUNICIPIO DE SANTOS REYES PÁPALO - 96237 | 20 | Oaxaca | 527 | Santos Reyes Pápalo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santos Reyes Pápalo | 96237 | S | 50 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:124.81, meta_modificada:124.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:527, localidad:1, direccion:Calle REFORMA Pueblo SANTOS REYES PAPALO 68645 SANTOS REYES PÁPALO, SANTOS REYES PÁPALO EL LUGAR DONDE SE LLEVARA A CABO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE:20DTV0578S EN EL MUNICIPIO D, lon:-96.87443085, lat:17.80326862}} | 2025-10-01 | 2025-11-29 | 1079107.84 | 1079107.84 | 1079107.84 | 1079107.84 | 1079107.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/SRP/M527/FAISMUN/66/2025, contratista:DESARROLLO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALMADA S.A. DE C.V., convocante:SANTOS REYES PAPALO, monto:1079107.84, importe_modificado:1079107.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:124.81}} | {2579854/proyecto_FIN, 2579854/proyecto_INICIO, 2579854/proyecto_FIN, 2579854/proyecto_PROCESO, 2579854/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579855 | Proyecto de inversión | 362329.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:362329.28, modificado:362329.28}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO - 50797 | 20 | Oaxaca | 528 | Santos Reyes Tepejillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santos Reyes Tepejillo | 50797 | S | 84 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:694.74, meta_modificada:694.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:528, localidad:1, direccion:Calle VICENTE GUERRERO Colonia CENTRO SANTOS REYES TEPEJILLO, SANTOS REYES TEPEJILLO ENTRE Avenida LAZARO CARDENADAS Y Calle BENITO JUAREZ Calle VICENTE GUERREO CAMINO AL MIRADOR DE CRISTALES DE SANTOS REYES TEPEJILLO, CERCA DEL P, lon:-97.93995115, lat:17.44304881}} | 2025-09-18 | 2025-10-19 | 362329.28 | 362329.28 | 362329.28 | 362329.28 | 362329.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161571, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTOS REYES TEPEJILLO, monto:362329.28, importe_modificado:362329.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:694.74}} | {2579855/proyecto_PROCESO, 2579855/proyecto_FIN, 2579855/proyecto_INICIO, 2579855/proyecto_FIN, 2579855/proyecto_INICIO, 2579855/proyecto_PROCESO, 2579855/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579859 | Proyecto de inversión | 583658.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:583658.05, modificado:583658.05}} | CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN DE AGUA POTABLE (GALERÍA FILTRANTE) EN LA BARRANCA EL ESPANTO EN SANTOS REYES YUCUNÁ - 118380 | 20 | Oaxaca | 529 | Santos Reyes Yucuná | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santos Reyes Yucuná | 118380 | S | 337 | 359 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:13.33, meta_modificada:13.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:529, localidad:1, direccion:Camino / Brecha SANTOSN REYES YUCUN - PARAJE EL ESPANTO 1 200 69287 SANTOS REYES YUCUNÁ, SANTOS REYES YUCUNÁ SE ENCUENTRA A 550 METROS DEL ALBERGUE MUNICIPAL Y ENTRE EL CAMINO QUE VA A LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ BUENAVISTA, lon:-98.00743633, lat:17.78627212}} | 2025-10-01 | 2025-11-14 | 583658.05 | 583658.05 | 583658.05 | 583658.05 | 583658.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSRY/FAISMUN/529/004/2025, contratista:CONSTRUCCIONES DEL SURESTE CSO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTOS REYES YUCUNA, monto:583658.05, importe_modificado:583658.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:13.33}} | {2579859/proyecto_INICIO, 2579859/proyecto_FIN, 2579859/proyecto_INICIO, 2579859/proyecto_FIN, 2579859/proyecto_PROCESO, 2579859/proyecto_FIN, 2579859/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579860 | Proyecto de inversión | 1000000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.01, modificado:1000000.01}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE EL AMATE SAN JOSÉ BUENAVISTA. - 116749 | 20 | Oaxaca | 529 | Santos Reyes Yucuná | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santos Reyes Yucuná | 116749 | S | 173 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.57, meta_modificada:72.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:529, localidad:6, direccion:Camino PARAJE EL ESPANTO - SAN JOSE BUENAVISTA 2 400 69287 SAN JOSÉ BUENAVISTA, SANTOS REYES YUCUNÁ SE ENCUENTRA A 2.4 KILOMETROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN JOSE BUENAVISTA, lon:-98.0186385, lat:17.77878155}} | 2025-09-22 | 2025-11-30 | 1000000.01 | 1000000.01 | 1000000.01 | 1000000.01 | 1000000.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSRY/FAISMUN/529/013/2025, contratista:ARTEMIO SIXTO PIOQUINTO, convocante:MUNICIPIO DE SANTOS REYES YUCUNA, monto:1000000.01, importe_modificado:1000000.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.57}} | {2579860/proyecto_INICIO, 2579860/proyecto_PROCESO, 2579860/proyecto_FIN, 2579860/proyecto_INICIO, 2579860/proyecto_PROCESO, 2579860/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577954 | Proyecto de inversión | 764600.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:764600.67, modificado:764600.67}} | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA CENTRAL EN EL BARRIO UNION Y PROGRESO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLAN, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLAN. - 73651 | 20 | Oaxaca | 179 | San Juan Bautista Jayacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Jayacatlán | 73651 | S | 65 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:179, localidad:1, direccion:Calle AV CENTRAL Barrio UNION Y PROGRESO 68210 SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN, SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN ESQUINA CON CARRETERA A HUITZO, lon:-96.82627278, lat:17.41781933}} | 2025-08-18 | 2025-09-16 | 764600.67 | 764600.67 | 764600.67 | 764600.67 | 764600.67 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158943, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLAN, monto:764600.67, importe_modificado:764600.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2577954/proyecto_INICIO, 2577954/proyecto_PROCESO, 2577954/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:el monto modificado no coincide con el contrato , trimestre:4.0, usuario:gabrielacruzs, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | OAX250302577964 | Proyecto de inversión | 1539823.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1539823.93, modificado:1538234.19}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA 23 DE NOVIEMBRE - 82422 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 82422 | S | 51 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:957.46, meta_modificada:947.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Calle NARCISO MENDOZA Colonia 23 DE NOVIEMBRE 68330 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Avenida NIÑOS HEROES (CAMINO REAL) Y Boulevard ANTONINO FERNANDEZ Calle LAZARO CARDENAS LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA , lon:-96.14578482, lat:18.06452327}} | 2025-09-01 | 2025-10-15 | 1538234.19 | 1538234.19 | 1538234.19 | 1538234.19 | 1538234.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-112/2025, contratista:BETZALIE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1538234.19, importe_modificado:1538234.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:947.02}} | {2577964/proyecto_INICIO, 2577964/proyecto_FIN, 2577964/proyecto_PROCESO, 2577964/proyecto_FIN, 2577964/proyecto_PROCESO, 2577964/proyecto_INICIO, 2577964/proyecto_FIN, 2577964/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577965 | Proyecto de inversión | 1175980.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1175980.59, modificado:1174481.7}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA INDEPENDENCIA - 71110 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 71110 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:216.43, meta_modificada:216.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Calle Josefa Ortiz de Dominguez Colonia Independencia 68333 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle Javier Mina Y Cerrada Arroyo San Jacinto Calle Miguel Hidalgo El Punto de inicio de los trabajos se ubi, lon:-96.13617745, lat:18.06680318}} | 2025-08-06 | 2025-09-19 | 1174481.7 | 1174481.7 | 1174481.7 | 1174481.7 | 1174481.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-065/2025, contratista:ERIK DANIEL GARCIA TORRES, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1174481.7, importe_modificado:1174481.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:216.43}} | {2577965/proyecto_INICIO, 2577965/proyecto_PROCESO, 2577965/proyecto_FIN, 2577965/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577968 | Proyecto de inversión | 1028888.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1028888.13, modificado:1027394.22}} | CONTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA TUXTEPEC DORADO - 83618 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 83618 | S | 58 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:728.44, meta_modificada:840.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Calle Amatista Colonia Tuxtepec Dorado 68375 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle Rubi Y Calle Granate Calle Esmeralda El punto de inicio de la obra se ubica a partir del entronque de la calle Granate, lon:-96.13908481, lat:18.10584832}} | 2025-09-01 | 2025-10-15 | 1027394.22 | 1027394.22 | 1027394.22 | 1027394.22 | 1027394.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-094/2025, contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR ADUACHIEL S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1027394.22, importe_modificado:1027394.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:840.88}} | {2577968/proyecto_INICIO, 2577968/proyecto_FIN, 2577968/proyecto_PROCESO, 2577968/proyecto_FIN, 2577968/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577969 | Proyecto de inversión | 1147927.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1147927.51, modificado:1146438.39}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA EL DIAMANTE - 79895 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 79895 | S | 57 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:684.72, meta_modificada:657.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Calle 5 DE MAYO Colonia EL DIAMANTE 68375 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle TULIPANES Y Calle 2 Calle 5 LA OBRA SE DIVIDIDE EN 3 TRAMOS, EL PRIMERO SE LOCALIZA EN LA C. 5 DE MAYO (CALLE 3) INICIAND, lon:-96.13592707, lat:18.10696953}} | 2025-09-01 | 2025-10-30 | 1146438.39 | 1146438.39 | 1146438.39 | 1146438.39 | 1146438.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-106/2025, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR CAVALI S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1146438.39, importe_modificado:1146438.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:657.05}} | {2577969/proyecto_INICIO, 2577969/proyecto_PROCESO, 2577969/proyecto_FIN, 2577969/proyecto_PROCESO, 2577969/proyecto_FIN, 2577969/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577971 | Proyecto de inversión | 1303146.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1303146.38, modificado:1301635.94}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS UBICADO EN EL POLÍGONO DEL NARANJAL ANEXO DE LA LOCALIDAD DE PALMILLA. - 68128 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 68128 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8221.0, meta_modificada:11922.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:255, direccion:Camino / Brecha E.C. DESENGAÑO LA MINA - NARANJAL 2 0 68440 EL NARANJAL, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC A LA ALTURA DEL KM 1.8 DEL CAMINO EL DESENGAÑO A LA MINA SE UBICA SOBRE IZQUIERDA LA ENTRADA AL ASERRADERO FINCA LEONES Y/O EL NAR, lon:-96.08096364, lat:18.06834344}} | 2025-08-06 | 2025-09-04 | 1301635.94 | 1301635.94 | 1301635.94 | 1301635.94 | 1301635.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-082/2025, contratista:CONSULTORIA EN INFRAESTRUCTURAS URBANAS MENTSIN S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1301635.94, importe_modificado:1301635.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11922.0}} | {2577971/proyecto_INICIO, 2577971/proyecto_PROCESO, 2577971/proyecto_INICIO, 2577971/proyecto_FIN, 2577971/proyecto_PROCESO, 2577971/proyecto_FIN, 2577971/proyecto_PROCESO, 2577971/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578322 | Proyecto de inversión | 1000000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.01, modificado:1000000.01}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE SITIO DEL PALMAR, MUNICIPIO DE SAN LUIS AMATLÁN - 91461 | 20 | Oaxaca | 235 | San Luis Amatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Luis Amatlán | 91461 | S | 240 | 229 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:780.0, meta_modificada:780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:235, localidad:21, direccion:Calle 5 DE MAYO Pueblo SITIO DEL PALMAR 70811 SITIO DEL PALMAR, SAN LUIS AMATLÁN ENTRE Calle MORELOS Y Calle INDEPENDENCIA Calle CAMINO COSECHERO LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE EL ARROYO VEHICULAR DE LA CALLE 5 DE MAYO CALLE DE ACCESO , lon:-96.49216916, lat:16.51445437}} | 2025-09-17 | 2025-10-31 | 1000000.01 | 1000000.01 | 1000000.01 | 1000000.01 | 1000000.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLA/M235/FIII/FAISMUN/009/2025, contratista:PROYECTOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA AVANZADA SPEPRO S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS AMATLAN, monto:1000000.01, importe_modificado:1000000.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:780.0}} | {2578322/proyecto_INICIO, 2578322/proyecto_PROCESO, 2578322/proyecto_FIN, 2578322/proyecto_INICIO, 2578322/proyecto_PROCESO, 2578322/proyecto_FIN, 2578322/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578323 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE 26 DE DICIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN ESTEBAN AMATLAN, MUNICIPIO DE SAN LUIS AMATLÁN - 100870 | 20 | Oaxaca | 235 | San Luis Amatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Luis Amatlán | 100870 | S | 548 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:55.15, meta_modificada:48.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:235, localidad:5, direccion:Calle 26 DE DICIEMBRE Pueblo SAN ESTEBAN AMATLAN 70811 SAN ESTEBAN AMATLÁN, SAN LUIS AMATLÁN ENTRE Calle CALLE LA PAZ Y Calle CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Calle CALLE PRIMERO DE MAYO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE 26 DE DICIEMBRE DE LA, lon:-96.55022315, lat:16.50326661}} | 2025-09-22 | 2025-12-05 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLA/M235/FIII/FAISMUN/008/2025, contratista:PROYECTOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA AVANZADA SPEPRO S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS AMATLAN, monto:1700000.0, importe_modificado:1700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:48.9}} | {2578323/proyecto_FIN, 2578323/proyecto_INICIO, 2578323/proyecto_PROCESO, 2578323/proyecto_FIN, 2578323/proyecto_INICIO, 2578323/proyecto_PROCESO, 2578323/proyecto_FIN, 2578323/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578324 | Proyecto de inversión | 699999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:699999.99, modificado:699999.99}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE GUIGOZA, MUNICIPIO DE SAN LUIS AMATLÁN - 116911 | 20 | Oaxaca | 235 | San Luis Amatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Luis Amatlán | 116911 | S | 51 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:79.0, meta_modificada:79.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:235, localidad:15, direccion:Calle CAMINO COSECHERO Pueblo GUIGOZA 70811 GUIGOZA, SAN LUIS AMATLÁN ENTRE Calle CAMINO COSECHERO Y Calle CAMINO A SITIO DEL PALMAR Calle CAMINO COSECHERO LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE UN CAMINO COSECHERO CON DIRECCIÓN AL PONIENTE DE, lon:-96.49669055, lat:16.50786839}} | 2025-09-22 | 2025-11-05 | 699999.99 | 699999.99 | 699999.99 | 699999.99 | 699999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLA/M235/FIII/FAISMUN/010/2025, contratista:PROYECTOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA AVANZADA SPEPRO S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS AMATLAN, monto:699999.99, importe_modificado:699999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:79.0}} | {2578324/proyecto_PROCESO, 2578324/proyecto_FIN, 2578324/proyecto_INICIO, 2578324/proyecto_PROCESO, 2578324/proyecto_FIN, 2578324/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578325 | Proyecto de inversión | 1000000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.01, modificado:1000000.01}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA RANCHERÍA LAS SALINAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS AMATLÁN - 92934 | 20 | Oaxaca | 235 | San Luis Amatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Luis Amatlán | 92934 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3380.65, meta_modificada:3380.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:235, localidad:8, direccion:Camino / Terracería SAN ANTONIO CHIGUIVANA - LAS SALINAS 2 800 70811 LAS SALINAS, SAN LUIS AMATLÁN LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE EL CAMINO CON ORIGEN EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CHIGUIVANA Y CON DESTINO A LA LOCALIDAD DE LAS SALINA, lon:-96.43259943, lat:16.43741042}} | 2025-09-18 | 2025-11-01 | 1000000.01 | 1000000.01 | 1000000.01 | 1000000.01 | 1000000.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLA/M235/FIII/FAISMUN/007/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS AMATLAN, monto:1000000.01, importe_modificado:1000000.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3380.65}} | {2578325/proyecto_INICIO, 2578325/proyecto_PROCESO, 2578325/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578328 | Proyecto de inversión | 1284986.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1284986.01, modificado:1284986.01}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE HEROICO SAN MARTIN DE LOS CANSECOS MUNICIPIO HEROICO SAN MARTIN DE LOS CANSECOS - 73938 | 20 | Oaxaca | 238 | San Martín de los Cansecos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Martín de los Cansecos | 73938 | S | 403 | 413 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:238, localidad:1, direccion:Calle Año internacional del niño s/n Pueblo Heroico San Martin de los Cansecos 71560 SAN MARTÍN DE LOS CANSECOS, HEROICO SAN MARTÍN DE LOS CANSECOS ENTRE Calle Calle de Mariano Matamoros Y Calle Niños héroes El proyecto se localiz, lon:-96.72163678, lat:16.65641029}} | 2025-06-01 | 2025-08-29 | 1284986.01 | 1284986.01 | 1284986.01 | 1284986.01 | 1284986.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMC/238/FAISMUN/FIII/02/2025, contratista:SILVIA KARINA GOMEZ LUIS, convocante:HEROICO SAN MARTIN DE LOS CANSECOS, monto:1284986.01, importe_modificado:1284986.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:75.0}} | {2578328/proyecto_INICIO, 2578328/proyecto_PROCESO, 2578328/proyecto_FIN, 2578328/proyecto_INICIO, 2578328/proyecto_PROCESO, 2578328/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578329 | Proyecto de inversión | 1831100.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1831100.99, modificado:1831100.99}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA DESDE LA ESCUELA TELESECUNDARIA HASTA LA UNIDAD MEDICA TERCERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE HEROICO SAN MARTIN DE LOS CANSECOS MUNICIPIO HEROICO SAN MARTIN DE LOS CANSECOS - 76597 | 20 | Oaxaca | 238 | San Martín de los Cansecos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Martín de los Cansecos | 76597 | S | 463 | 465 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1021.2, meta_modificada:1021.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:238, localidad:1, direccion:Calle INDEPENDENCIA S/N Pueblo HEROICO SAN MARTÍN DE LOS CANSECOS 71560 SAN MARTÍN DE LOS CANSECOS, HEROICO SAN MARTÍN DE LOS CANSECOS ENTRE Y Avenida AUTOPISTA OAXACA - PUERTO ESCONDIDO LA OBRA SE LOCALIZA ENFRENTE DE LA UNIDAD M, lon:-96.72819774, lat:16.66370214}} | 2025-03-31 | 2025-07-28 | 1831100.99 | 1831100.99 | 1831100.99 | 1831100.99 | 1831100.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMC/238/FAISMUN/FIII/001/2025, contratista:MOISES HERNANDEZ MONTOR, convocante:HEROICO SAN MARTIN DE LOS CANSECOS, monto:1831100.99, importe_modificado:1831100.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1021.2}} | {2578329/proyecto_INICIO, 2578329/proyecto_PROCESO, 2578329/proyecto_FIN, 2578329/proyecto_INICIO, 2578329/proyecto_PROCESO, 2578329/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578330 | Proyecto de inversión | 2393830.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2393830.76, modificado:2393830.76}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE UNIÓN - 15569 | 20 | Oaxaca | 239 | San Martín Huamelúlpam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Martín Huamelúlpam | 15569 | S | 45 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:239, localidad:8, direccion:Carretera libre pavimentada estatal CARRETERA FEDERAL 125 KM 147 - SAN PEDRO ÑUMI 1 0 69818 UNIÓN, SAN MARTÍN HUAMELÚLPAM LA OBRA SE LOCALIZA EN LA DELEGACION UNION, LA CUAL SE ENCUENTRA EN EL PRIMER KM DE LA CARRETERA A SAN PEDRO, lon:-97.61781774, lat:17.38970826}} | 2025-07-11 | 2025-09-08 | 2393830.76 | 2393830.76 | 2393830.76 | 2393830.76 | 2393830.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMH-239/R33-FIII/COP/01/2025, contratista:PUXTLA MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de San Martín Huamelúlpam, monto:2393830.76, importe_modificado:2393830.76}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:29.0}} | {2578330/proyecto_PROCESO, 2578330/proyecto_FIN, 2578330/proyecto_INICIO, 2578330/proyecto_FIN, 2578330/proyecto_INICIO, 2578330/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578334 | Proyecto de inversión | 999999.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999999.39, modificado:999999.39}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREAS DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA 5 DE MAYO CLAVE: 20ADG0012H EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO DE SAN MARTIN TOXPALAN OAXACA - 92479 | 20 | Oaxaca | 244 | San Martín Toxpalan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Martín Toxpalan | 92479 | S | 17 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:656.0, meta_modificada:656.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:244, localidad:5, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo IGNACIO ZARAGOZA 68548 IGNACIO ZARAGOZA, SAN MARTÍN TOXPALAN ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE CAMINO PRINCIPAL DE SAN MARTIN A IGNACIO ZARAGOZA, A LA ALTURA DEL INMUEBLE QUE OCUPAN COMO OFICINAS DE, lon:-96.99308048, lat:18.12752976}} | 2025-08-25 | 2025-10-23 | 999999.39 | 999999.39 | 999999.39 | 999999.39 | 999999.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-MSMT/244/R33-III/08/2025, contratista:MATERIALISTA NOCHIX S. DE R.L. DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOXPALÁN, monto:999999.39, importe_modificado:999999.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:656.0}} | {2578334/proyecto_INICIO, 2578334/proyecto_PROCESO, 2578334/proyecto_FIN, 2578334/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578335 | Proyecto de inversión | 1050033.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1050033.6, modificado:1050033.6}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD EL DURAZNILLO, MUNICIPIO DE SAN MARTIN TOXPALAN - 85433 | 20 | Oaxaca | 244 | San Martín Toxpalan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Martín Toxpalan | 85433 | S | 105 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3360.0, meta_modificada:3360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:244, localidad:4, direccion:Pueblo EL DURAZNILLO 68548 EL DURAZNILLO, SAN MARTÍN TOXPALAN SE UBICA A 22 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE EL CAMINO QUE CONDUCE A CUIXTEPEC, lon:-96.98395652, lat:18.11230701}} | 2025-07-16 | 2025-09-13 | 1050033.6 | 1050033.6 | 1050033.6 | 1050033.6 | 1050033.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157231, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN TOXPALAN, monto:1050033.6, importe_modificado:1050033.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3360.0}} | {2578335/proyecto_PROCESO, 2578335/proyecto_INICIO, 2578335/proyecto_PROCESO, 2578335/proyecto_INICIO, 2578335/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578338 | Proyecto de inversión | 1714073.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1714073.61, modificado:1714073.61}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO CAJONOS 2A ETAPA - 72739 | 20 | Oaxaca | 246 | San Mateo Cajonos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Mateo Cajonos | 72739 | S | 78 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:246, localidad:1, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA Pueblo SAN MATEO CAJONOS 68880 SAN MATEO CAJONOS, SAN MATEO CAJONOS ENTRE Calle FRANCISCO I MADERO Y Calle CARRETERA FEDERAL YALALAG Calle INDEPENDENCIA LA OBRA INICIA Y SE UBICA SOBRE LA EMILIANO ZAPATA Y CO, lon:-96.20750706, lat:17.16287283}} | 2025-08-11 | 2025-11-08 | 1714073.61 | 1714073.61 | 1714073.61 | 1714073.61 | 1714073.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MSMC/246/004/2025, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES EN CONSTRUCCION PIEDRA AZUL S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO CAJONOS, monto:1714073.61, importe_modificado:1714073.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {2578338/proyecto_INICIO, 2578338/proyecto_PROCESO, 2578338/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578339 | Proyecto de inversión | 1503219.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1503219.68, modificado:1503219.68}} | REHABILITACION DE LA RED DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN EL MUNICIPIO DE CAPULÁLPAM DE MENDEZ - 59585 | 20 | Oaxaca | 247 | Capulálpam de Méndez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Capulálpam de Méndez | 59585 | S | 945 | 759 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:96.22, meta_modificada:96.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:247, localidad:1, direccion:Camino MIGUEL MENDEZ - MIGUEL HIDALGO 0 110 68760 CAPULÁLPAM DE MÉNDEZ, CAPULÁLPAM DE MÉNDEZ LA OBRA INICIARA EN LA ESQUINA DE LA CALLE MIGUEL MENDEZ ESQUINA CON MIGUEL HIDALGO, DESARROLLLANDOSE SOBRE LA MISMA UNA DISTANCIA APROXI, lon:-96.4465366, lat:17.30653858}} | 2025-07-01 | 2025-09-13 | 1503219.68 | 1503219.68 | 1503219.68 | 1503219.68 | 1503219.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCM/M247/FIII/FAISMUN/002/2025, contratista:PROYECTOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA AVANZADA SPEPRO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CAPULALPAM DE MENDEZ, monto:1503219.68, importe_modificado:1503219.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:96.22}} | {2578339/proyecto_FIN, 2578339/proyecto_PROCESO, 2578339/proyecto_INICIO, 2578339/proyecto_FIN, 2578339/proyecto_INICIO, 2578339/proyecto_PROCESO, 2578339/proyecto_FIN, 2578339/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578340 | Proyecto de inversión | 1300000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1300000.01, modificado:1300000.01}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN EL CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR BILINGÜE EMILIANO ZAPATA CLAVE: 20DCC0692F - 77094 | 20 | Oaxaca | 248 | San Mateo del Mar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Mateo del Mar | 77094 | S | 46 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:63.6, meta_modificada:63.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:248, localidad:4, direccion:Avenida HIDALGO Pueblo COLONIA JUÁREZ 70780 COLONIA JUÁREZ, SAN MATEO DEL MAR ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle PORFIRIO DIAZ Avenida NIÑOS HEROES SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ESCUELA PREESCOLAR EMILANO ZAPATA EN LA POBLACION COLON, lon:-95.02618236, lat:16.20905875}} | 2025-08-25 | 2025-11-22 | 1300000.01 | 1300000.01 | 1300000.01 | 1300000.01 | 1300000.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMM/248/FAISMUN/OP/020/029/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DANI BAAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR, monto:1300000.01, importe_modificado:1300000.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:63.6}} | {2578340/proyecto_INICIO, 2578340/proyecto_FIN, 2578340/proyecto_PROCESO, 2578340/proyecto_INICIO, 2578340/proyecto_PROCESO, 2578340/proyecto_FIN, 2578340/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578342 | Proyecto de inversión | 1605305.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1605305.2, modificado:1605305.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO DE TRAMO 0+000 KM AL 0+330 KM - 56741 | 20 | Oaxaca | 248 | San Mateo del Mar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Mateo del Mar | 56741 | S | 450 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:99.0, meta_modificada:99.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:248, localidad:5, direccion:Calle principal Pueblo LA REFORMA 70785 LA REFORMA, SAN MATEO DEL MAR ENTRE Calle PRINCIPAL Y EL PROYECTO SE LOCALIZA EN EL ENTRONQUE QUE COMUNICA A SAN PEDRO HUILOTEPEC A SAN MATEO DEL MAR, TRAMO DEL 0+000 AL KM 1+800., SE ENCUEN, lon:-95.07169889, lat:16.19370478}} | 2025-06-30 | 2025-07-31 | 1605305.2 | 1605305.2 | 1605305.2 | 1605305.2 | 1605305.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMM/248/FAISMUN/OP/018/047/2025, contratista:FROYLAN CRUZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR, monto:1605305.21, importe_modificado:1605305.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:99.0}} | {2578342/proyecto_INICIO, 2578342/proyecto_PROCESO, 2578342/proyecto_FIN, 2578342/proyecto_PROCESO, 2578342/proyecto_FIN, 2578342/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302597717 | Proyecto de inversión | 1998151.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1998151.01, modificado:1998151.01}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, COLONIA SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA - 58588 | 20 | Oaxaca | 324 | San Pedro Pochutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Pochutla | 58588 | S | 575 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:580.0, meta_modificada:580.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:324, localidad:1, direccion:Calle LA PARCELA Colonia SAN FRANCISCO ENTRE Calle REVOLUCION Y Calle REFORMA Calle OAXACA-PUERTO ANGEL LA OBRA SE LOCALIZA A 150 METROS LA SUR DE LA GASOLINERA PEMEX, lon:-96.466578, lat:15.755289}} | 2025-06-23 | 2025-08-06 | 1998151.01 | 1998151.01 | 1998151.01 | 1998151.01 | 1998151.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPP-324/FAISMUN/005/107/2025, contratista:CONSTRUCTORA ISLA ROJA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, monto:1998151.01, importe_modificado:1998151.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:580.0}} | {2597717/proyecto_PROCESO, 2597717/proyecto_FIN, 2597717/proyecto_PROCESO, 2597717/proyecto_FIN, 2597717/proyecto_PROCESO, 2597717/proyecto_INICIO, 2597717/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302595076 | Proyecto de inversión | 1022429.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1022429.99, modificado:1022429.99}} | Ampliación de la red de electrificación en la colonia El Paraíso, En el municipio de Villa de Zaachila. - 71100 | 20 | Oaxaca | 565 | Villa de Zaachila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Zaachila | 71100 | S | 150 | 226 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:565, localidad:56, direccion:Calle Duraznal Colonia Colonia El Paraiso 71316 EL PARAÍSO [COLONIA], VILLA DE ZAACHILA ENTRE Calle Naranjos Y Calle Los Pinos Calle Nogales Cerca de la Avenida Encinos, lon:-96.70040145, lat:16.90981868}} | 2025-07-28 | 2025-09-25 | 1022429.99 | 1022429.99 | 1022429.99 | 1022429.99 | 1022429.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/ROP/78/MVZ/565/FAISMUN/IR/04/2025, contratista:Daniel Bautista Pérez, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, monto:1022429.99, importe_modificado:1022429.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} | {2595076/proyecto_FIN, 2595076/proyecto_PROCESO, 2595076/proyecto_FIN, 2595076/proyecto_PROCESO, 2595076/proyecto_INICIO, 2595076/proyecto_PROCESO, 2595076/proyecto_FIN, 2595076/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar liga del acta entrega de la obra realizada , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302597718 | Proyecto de inversión | 1397498.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1397498.86, modificado:1397498.86}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN DIVERSAS CALLES, AGENCIA LA LOBERA, SANTA INES DEL MONTE. - 56173 | 20 | Oaxaca | 388 | Santa Inés del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Inés del Monte | 56173 | S | 85 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:388, localidad:5, direccion:Calle JUAREZ LOS TRABAJOS SE REALIZARÁN EN DIVERSAS CALLES DE LA AGENCIA DE LA LOBERA, LOS TRAMOS SE ENCUENTRAN UBICADOS A 10 METROS DEL PUENTE DE LA LOBERA, 200 METROS AL SURESTE SE ENCUENTRA LA CALLE S/N, DE ESE PUNTO 30 METROS, lon:-96.834857, lat:16.947607}} | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 1397498.86 | 1397498.86 | 1397498.86 | 1397498.86 | 1397498.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSIM-388/FAISMUN-FIII/007/2025, contratista:CONSTRUCTORA ARZOLA REYES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA INES DEL MONTE, monto:1397498.86, importe_modificado:1397498.86}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSIM-388/FAISMUN-FIII/007/CM/2025, contratista:CONSTRUCTORA ARZOLA REYES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA INES DEL MONTE, monto:1397498.86, importe_modificado:1397498.86}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22.0}} | {2597718/proyecto_INICIO, 2597718/proyecto_PROCESO, 2597718/proyecto_INICIO, 2597718/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE ADJUNTO LA LIGA DEL ACTA DE ENTREGA EN LA INFORMACIO DEL CONTRATO, trimestre:4.0, usuario:franciscoreyesg, fecha:2026-01-08}} | {obs1: {observación:Agregar liga del acta entrega de la obra realizada , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-08}}
2025 | 4 | OAX250302597719 | Proyecto de inversión | 523656.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:523656.27, modificado:523656.27}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CORTIJO - 94262 | 20 | Oaxaca | 402 | Santa María Cortijo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Cortijo | 94262 | S | 549 | 5118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:402, localidad:1, direccion:Calle 20 de noviembre Pueblo santa maría cortijo 71655 SANTA MARÍA CORTIJO, SANTA MARÍA CORTIJO ENTRE Calle heladio ramirez lópez Y Calle nicolas bravo el proyecto se encontrara ubicado en diferentes calles de la comunidad de sant, lon:-98.288379, lat:16.449631}} | 2025-09-15 | 2025-10-14 | 523656.27 | 523656.27 | 523656.27 | 523656.27 | 523656.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMC/402/COP/INV/FIII/04/2025, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA KSD S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CORTIJO, monto:523656.27, importe_modificado:523656.27}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:115.0}} | {2597719/proyecto_PROCESO, 2597719/proyecto_INICIO, 2597719/proyecto_PROCESO, 2597719/proyecto_FIN, 2597719/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302597024 | Adquisición | 13742.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13742.25, modificado:13742.25}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO HIPOCLORADOR DE LA LOCALIDAD DE CAPULÁLPAM DE MÉNDEZ EN EL MUNICIPIO DE CAPULÁLPAM DE MÉNDEZ | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | PROAGUA/0640/251144/2025 | S | 568 | 455 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:247, localidad:1, direccion:CAPULÁLPAM DE MÉNDEZ, lon:-96.44611111, lat:17.30638889}} | 2025-07-09 | 2025-12-15 | 13742.25 | 13742.25 | 13742.25 | 13742.25 | 13742.25 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-034/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:247360.5, importe_modificado:247360.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2597024/proyecto_PROCESO, 2597024/proyecto_FIN, 2597024/proyecto_PROCESO, 2597024/proyecto_FIN, 2597024/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302597028 | Adquisición | 13742.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13742.25, modificado:13742.25}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO HIPOCLORADOR EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO DEL MUNICIPIO SANTIAGO SUCHILQUITONGO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | PROAGUA/0640/251145/2025 | S | 1837 | 1689 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:483, localidad:1, direccion:SANTIAGO SUCHILQUITONGO, lon:-96.9125, lat:17.225}} | 2025-07-09 | 2025-12-15 | 13742.25 | 13742.25 | 13742.25 | 13742.25 | 13742.25 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-034/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:247360.5, importe_modificado:247360.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2597028/proyecto_INICIO, 2597028/proyecto_PROCESO, 2597028/proyecto_FIN, 2597028/proyecto_PROCESO, 2597028/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302596466 | Adquisición | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | ADQUISICIÓN DE TALLERES EN CAPACITACIÓN EN TEMAS HÍDRICOS FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES (PROAGUA 2025) LOCALIDAD OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO OAXACA DE JUÁREZ | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | 5120012681000125 | S | 220 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:OAXACA DE JUÁREZ, lon:-96.73007292, lat:17.06402175}} | 2025-07-14 | 2025-12-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-079/2025, contratista:ICICAC S.A. DE CV., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2596466/proyecto_FIN, 2596466/proyecto_INICIO, 2596466/proyecto_PROCESO, 2596466/proyecto_INICIO, 2596466/proyecto_PROCESO, 2596466/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302603176 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:48, modalidad:K, prog_pres:9, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | RESTAURACION DEL TEMPLO DE SAN SIMON, SAN SIMON ALMOLONGAS,OAXACA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Cultura y turismo | Sin identificar | Instituto del Patrimonio Cultural del Estado de Oaxaca |  | N | 0 | 0 | 2802 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:351, localidad:1, direccion:San Simón Almolongas, Oax., lon:-96.7475066, lat:16.3987493}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INPAC/15/DG/UJ/ICTP-RRPF/2025, contratista:MARIA DE LOURDES ARAGON LUIS, convocante:INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1092385.66, importe_modificado:1100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {2603176/proyecto_INICIO, 2603176/proyecto_PROCESO, 2603176/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:DE ACUERDO AL CONVENIO ESPECÍFICO DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE REASIGNACIÓN DE RECURSOS, CELEBRADO INAH-INPAC EL DÍA 13 DE JUNIO DE 2025, EN LA CLAUSULA SEGUNDA INDICA QUE EL RECURSO PRESUPUESTARIO FEDERAL INCLUYE EL 1% PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS., trimestre:4.0, usuario:edgarurbinac, fecha:2026-01-22}} | {obs1: {observación:AGREGAR CONVENIO MODIFICATORIO O CONTRATO YA QUE EL MONTO CONTRATADO NO CORRESPONDE CON EL AVANCE FINANCIERO , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | OAX250402609860 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:900000.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA TEITIPAC MUNICIPIO DE MAGDALENA TEITIPAC - 122117 | 20 | Oaxaca | 51 | Magdalena Teitipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Magdalena Teitipac | 122117 | S | 753 | 660 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.55, meta_modificada:6.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:Calle PORFIRIO DIAZ Pueblo MAGDALENA TEITIPAC 70458 MAGDALENA TEITIPAC, MAGDALENA TEITIPAC ENTRE Calle MORELOS Y Calle BENITO JUAREZ Calle INDEPENDENCIA EL MANTENIMIENTO DE CAMINOS INICIA EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ, AL ESTE DEL PAL, lon:-96.55460416, lat:16.90522906}} | 2025-10-27 | 2025-11-25 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MMT-051/FAISMUN/24/2025, contratista:VARDE INGENIERIA DE ALTA PRECISIÓN S.A. DE C.V., convocante:MAGDALENA TEITIPAC, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.55}} | {2609860/proyecto_PROCESO, 2609860/proyecto_INICIO, 2609860/proyecto_PROCESO, 2609860/proyecto_FIN, 2609860/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609861 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1200000.0}} | MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR) EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA TEITIPAC MUNICIPIO DE MAGDALENA TEITIPAC - 120090 | 20 | Oaxaca | 51 | Magdalena Teitipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Magdalena Teitipac | 120090 | S | 879 | 770 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:Calle VENUSTIANO CARRANZA Pueblo MAGDALENA TEITIPAC 70458 MAGDALENA TEITIPAC, MAGDALENA TEITIPAC ENTRE Calle ALVARO OBREGON Y Calle CUAUHTEMOC Calle MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA A 500 METROS APROXIMADAMENTE AL SUROESTE DEL , lon:-96.55946711, lat:16.90300148}} | 2025-10-13 | 2025-11-26 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MMT-051/FAISMUN/08/2025, contratista:INSURE INGENIERIA DEL SURESTE ESPECIALIZADA EN EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL S.A. DE C.V., convocante:MAGDALENA TEITIPAC, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:900.0}} | {2609861/proyecto_INICIO, 2609861/proyecto_PROCESO, 2609861/proyecto_FIN, 2609861/proyecto_INICIO, 2609861/proyecto_PROCESO, 2609861/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609862 | Proyecto de inversión | 799240 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:799240.0, modificado:799240.0}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LAS MAJADAS - 130474 | 20 | Oaxaca | 52 | Magdalena Tequisistlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Magdalena Tequisistlán | 130474 | S | 86 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:4, direccion:Pueblo las majadas 70740 LAS MAJADAS, MAGDALENA TEQUISISTLÁN La obra se encuentra camino sin nombre con referencia de paraje a la escondida a mano derecha en dirección Tehuantepec - Oaxaca de la localidad las majadas., lon:-95.72278598, lat:16.40759411}} | 2025-10-16 | 2025-11-14 | 799240 | 799240 | 799240 | 799240 | 799240 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO-06/MMT/052/FAISMUN/2025, contratista:TRABAJO Y MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN, monto:799240.0, importe_modificado:799240.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:700.0}} | {2609862/proyecto_INICIO, 2609862/proyecto_PROCESO, 2609862/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609863 | Proyecto de inversión | 776800 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:776800.0, modificado:776800.0}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DEL SAUCE, EN EL MUNICIPIO DE MAGDALENA TEQUISISTLÁN - 130386 | 20 | Oaxaca | 52 | Magdalena Tequisistlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Magdalena Tequisistlán | 130386 | S | 39 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:11, direccion:Pueblo EL SAUCE 70740 EL SAUCE, MAGDALENA TEQUISISTLÁN ENTRE Ninguno SAUCE JILOTEPEC-SAN PEDRO Y LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CSLLE SIN NOMBRE ENTRADA AL COSTADO IZQUIERDO DEL CAMINO SAUCE JILOTEPEC - SAN PEDRO, 40 METROS ANTES DE L, lon:-95.65491564, lat:16.51025201}} | 2025-11-21 | 2025-12-19 | 776800 | 776800 | 776800 | 776800 | 776800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO-08/MMT/052/FAISMUN/2025, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES EN INGENIERIA CIVIL Y LABORATORIO DE CALIDAD GRAAY SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN, monto:776800.0, importe_modificado:776800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:650.0}} | {2609863/proyecto_PROCESO, 2609863/proyecto_FIN, 2609863/proyecto_INICIO, 2609863/proyecto_FIN, 2609863/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609864 | Proyecto de inversión | 951943.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:951943.55, modificado:951943.55}} | Construcción de barda perimetral en la Esc. Prim. Vesp. México clave:20DPR2921B en el municipio de Magdalena Tequisistlán - 129800 | 20 | Oaxaca | 52 | Magdalena Tequisistlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Magdalena Tequisistlán | 129800 | S | 22 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Avenida pitayos Colonia del rosario 70740 MAGDALENA TEQUISISTLÁN, MAGDALENA TEQUISISTLÁN ENTRE Calle orquideas Y Calle gardenias La obra se encuentra en la calle Pitayos entre las calles Orquídeas y Gardenias con referencia de cap, lon:-95.59670941, lat:16.39309696}} | 2025-11-20 | 2025-12-19 | 951943.55 | 951943.55 | 951943.55 | 951943.55 | 951943.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO-07/MMT/052/FAISMUN/2025, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES EN INGENIERIA CIVIL Y LABORATORIO DE CALIDAD GRAAY SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN, monto:951943.55, importe_modificado:951943.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2609864/proyecto_INICIO, 2609864/proyecto_PROCESO, 2609864/proyecto_FIN, 2609864/proyecto_INICIO, 2609864/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609867 | Proyecto de inversión | 642380.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:642380.65, modificado:642380.65}} | Construcción de pavimento con concreto hidráulico en la calle del beso, en la localidad de Magdalena Tequisistlán, municipio de Magdalena Tequisistlán - 120328 | 20 | Oaxaca | 52 | Magdalena Tequisistlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Magdalena Tequisistlán | 120328 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:277.59, meta_modificada:277.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Callejón del beso Colonia centro 70740 MAGDALENA TEQUISISTLÁN, MAGDALENA TEQUISISTLÁN ENTRE Calle Melchor Ocampo Y Calle Benito Juarez La obra se encuentra en el callejón del beso entre las calles Melchor Ocampo y Benito Juárez co, lon:-95.60567264, lat:16.39960229}} | 2025-08-29 | 2025-09-29 | 642380.65 | 642380.65 | 642380.65 | 642380.65 | 642380.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO-04/MMT/052/081/F-III/FAISMUN/2025, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES DE ORVAZ, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN, monto:642380.65, importe_modificado:642380.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:277.59}} | {2609867/proyecto_INICIO, 2609867/proyecto_PROCESO, 2609867/proyecto_FIN, 2609867/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609869 | Proyecto de inversión | 998180 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:998180.0, modificado:998180.0}} | Construccion de Alumbrado Público sobre la Carretera a la Pajima, en la localidad de Magdalena Tequisistlán, Municipio de Magdalena Tequisistlán - 128999 | 20 | Oaxaca | 52 | Magdalena Tequisistlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Magdalena Tequisistlán | 128999 | S | 45 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Avenida INDEPENDENCIA Colonia MAGDALENA TEQUISISTLAN 70740 MAGDALENA TEQUISISTLÁN, MAGDALENA TEQUISISTLÁN ENTRE Calle ALVARO OBREGON Y Calle SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA AVENIDA INDEPENDENCIA ENTRE LAS CALLES ALVARO OBREG, lon:-95.6178032, lat:16.40039552}} | 2025-10-15 | 2025-11-13 | 998180 | 998180 | 998180 | 998180 | 998180 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO-05/MMT/052/FAISMUN/2025, contratista:TRABAJO Y MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN, monto:998180.0, importe_modificado:998180.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}} | {2609869/proyecto_INICIO, 2609869/proyecto_PROCESO, 2609869/proyecto_FIN, 2609869/proyecto_PROCESO, 2609869/proyecto_FIN, 2609869/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609872 | Proyecto de inversión | 968881.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:968881.09, modificado:968881.09}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA (1RA. ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE COPALTEPEC - 127484 | 20 | Oaxaca | 55 | Mariscala de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mariscala de Juárez | 127484 | S | 55 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:3582.39, meta_modificada:3582.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:2, direccion:Calle MORELOS Pueblo Guadalupe Copaltepec 69253 GUADALUPE COPALTEPEC, MARISCALA DE JUÁREZ Calle MORELOS LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE COPALTEPEC, EN LA CALLE MORELOS SIN NUMERO, AL LADO DE LAS OFICINAS DE LA AGE, lon:-98.18652101, lat:17.85703288}} | 2025-11-14 | 2025-12-13 | 968881.09 | 968881.09 | 968881.09 | 968881.09 | 968881.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MMJ/M55/FIII/FAISMUN/003/2025, contratista:HAGA-A ARQUITECTURA MAS INGENIERÍA S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MARISCALA DE JUAREZ, monto:968881.09, importe_modificado:968881.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:3582.39}} | {2609872/proyecto_INICIO, 2609872/proyecto_PROCESO, 2609872/proyecto_FIN, 2609872/proyecto_INICIO, 2609872/proyecto_PROCESO, 2609872/proyecto_INICIO, 2609872/proyecto_FIN, 2609872/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sa regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:sa regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:sa regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:sa regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402609873 | Proyecto de inversión | 611362.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:611362.91, modificado:611362.91}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION, LOCALIDAD MARTIRES DE TACUBAYA - 126279 | 20 | Oaxaca | 56 | Mártires de Tacubaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mártires de Tacubaya | 126279 | S | 27 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:68.59, meta_modificada:68.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Calle NICOLAS BRAVO Pueblo MARTIRES DE TACUBAYA 71630 MÁRTIRES DE TACUBAYA, MÁRTIRES DE TACUBAYA ENTRE Calle 11 DE ABRIL Y Calle REFORMA Calle SIN NOMBRE EL INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 30 METROS AL SUR DEL IEBO PLANTEL 152, lon:-98.25776787, lat:16.53641648}} | 2025-10-15 | 2025-11-03 | 611362.91 | 611362.91 | 611362.91 | 611362.91 | 611362.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MMT/056/R33/FAISMUN/027/2025, contratista:BHALAMS CONSTRUCCIONES Y ASESORÍA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MARTIRES DE TACUBAYA, monto:611362.91, importe_modificado:611362.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:68.59}} | {2609873/proyecto_PROCESO, 2609873/proyecto_FIN, 2609873/proyecto_INICIO, 2609873/proyecto_PROCESO, 2609873/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609879 | Proyecto de inversión | 968686.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:968686.77, modificado:968686.77}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA BARRIO JUAREZ NORTE, MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO. - 130666 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matías Romero Avendaño | 130666 | S | 20007 | 18176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:69.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:Barrio BARRIO JUAREZ NORTE 70300 MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO ENTRE Avenida EJIDO NORTE Y Avenida FLORES MAGON Calle UNIÓN ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA BARRIO JUAREZ NORTE, lon:-95.03717639, lat:16.87702903}} | 2025-11-15 | 2025-12-30 | 968686.77 | 968686.77 | 968686.77 | 968686.77 | 968686.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRACOP/057/R33F3/2025/037, contratista:CONSTRUCTORA Y DESARROLLO MAPEKA SA DE CV, convocante:MATIAS ROMERO AVENDAÑO, monto:968686.77, importe_modificado:968686.76}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} | {2609879/proyecto_PROCESO, 2609879/proyecto_FIN, 2609879/proyecto_INICIO, 2609879/proyecto_PROCESO, 2609879/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402616057 | Adquisición | 67744 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67744.0, modificado:67744.0}} | EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 10 SILACAYOAPAN DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca |  | S | 109 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:537, localidad:1, direccion:AV. INDEPENDENCIA S/N COLONIA LAS FLORES C.P. 69413, lon:-98.141248, lat:17.507462}} | 2025-12-16 | 2026-03-16 | 67744 | 67744 | 67744 | 67744 | 67744 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:COBAO/DAF/SA/RM/FAM/100/2025, contratista:XIAN ALIANZAS INTELIGENTES, S.A. DE C.V., convocante:COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1894836.8, importe_modificado:1894836.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar el contrato , trimestre:4.0, usuario:dianalbustamanteg, fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:Incluir fotografía de inicio, desarrollo y termino , trimestre:4.0, usuario:dianalbustamanteg, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | OAX250402616074 | Adquisición | 79344 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79344.0, modificado:79344.0}} | EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 26 JUXTLAHUACA DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca | COBAO/DAF/SA/RM/FAM/100/2025 | S | 209 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:1, direccion:AV. GRAL. LÁZARO CARDENAS S/N, SANTIAGO JUXTLAHUACA C.P. 69700, lon:-98.009733, lat:17.319503}} | 2025-12-16 | 2026-03-16 | 79344 | 79344 | 79344 | 79344 | 79344 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:COBAO/DAF/SA/RM/FAM/100/2025, contratista:XIAN ALIANZAS INTELIGENTES, S.A. DE C.V., convocante:COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1894836.8, importe_modificado:1894836.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar el contrato , trimestre:4.0, usuario:dianalbustamanteg, fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:Incluir fotografía de inicio, desarrollo y termino , trimestre:4.0, usuario:dianalbustamanteg, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | OAX250402609731 | Proyecto de inversión | 1381567.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1381567.99, modificado:1381567.99}} | REHABILITACION DEL CAMINO PRINCIPAL TRAMO CANCHA MUNICIPAL-PANTEON MUNICIPAL DEL KM. 0+000 AL KM. 1+000 DE LA LOCALIDAD DE CERRO MONEDA - 126137 | 20 | Oaxaca | 3 | Asunción Cacalotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Asunción Cacalotepec | 126137 | S | 268 | 274 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:2, direccion:Calle CALLE AL PANTEON MUNICIPAL Pueblo CERRO MONEDA 70292 CERRO MONEDA, ASUNCIÓN CACALOTEPEC ENTRE Calle CAMINIO AL PANTEON MUNICIPAL Y LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CERRO MONEDA EN EL TRAMO CANCHA MUNICIPAL HAC, lon:-95.91729636, lat:17.01138678}} | 2025-10-30 | 2025-12-13 | 1381567.99 | 1381567.99 | 1381567.99 | 1381567.99 | 1381567.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MAC/003/FAISMUN-FORTAMUN/042/2025, contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS CABUDARE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ASUNCION CACALOTEPEC, monto:1726423.22, importe_modificado:1726423.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {2609731/proyecto_INICIO, 2609731/proyecto_PROCESO, 2609731/proyecto_INICIO, 2609731/proyecto_FIN, 2609731/proyecto_PROCESO, 2609731/proyecto_FIN, 2609731/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609732 | Proyecto de inversión | 506310.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:506310.77, modificado:506310.77}} | CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA LÁZARO CÁRDENAS CCT: 20DPB1513P DE LA LOCALIDAD DEL ORILLA DE LLANO - 124340 | 20 | Oaxaca | 3 | Asunción Cacalotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Asunción Cacalotepec | 124340 | S | 55 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.87, meta_modificada:52.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:6, direccion:Calle calle principal orilla del llano Pueblo orilla del llano 70290 ORILLA DEL LLANO, ASUNCIÓN CACALOTEPEC ENTRE Calle calle prinicipal oriila del llano Y Calle calle a asuncion cacalotepec la obra se encuentra en el centro de la, lon:-95.94646571, lat:17.00915309}} | 2025-10-25 | 2025-11-23 | 506310.77 | 506310.77 | 506310.77 | 506310.77 | 506310.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MAC/003/FAISMUN/008/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ASUNCION CACALOTEPEC, monto:506310.77, importe_modificado:506310.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.87}} | {2609732/proyecto_FIN, 2609732/proyecto_PROCESO, 2609732/proyecto_FIN, 2609732/proyecto_INICIO, 2609732/proyecto_FIN, 2609732/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:HOLA, EL SSTEMA NO ME DEJA REPORTAR AVANCES, trimestre:4.0, usuario:veronicasimonr, fecha:2026-01-12}} | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609735 | Proyecto de inversión | 499985.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:499985.99, modificado:499985.99}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE MAZAHUA - 131633 | 20 | Oaxaca | 5 | Asunción Ixtaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Asunción Ixtaltepec | 131633 | S | 148 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:285.0, meta_modificada:285.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:9, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo MAZAHUA 70142 MAZAHUA, ASUNCIÓN IXTALTEPEC LAS CALLES DE LA LOCALIDAD NO CUENTAN CON NOMBRE Y LA REFERENCIA PRINCIPAL ES QUE LA CALLE CONDUCE AL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-94.94698801, lat:16.62996332}} | 2025-09-29 | 2025-10-28 | 499985.99 | 499985.99 | 499985.99 | 499985.99 | 499985.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/HCAI/FAISMUN/M005/091/2025, contratista:MEGA CONSTRUCCIONES NDAAYA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ASUNCIÓN IXTALTEPEC, monto:499985.99, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:285.0}} | {2609735/proyecto_FIN, 2609735/proyecto_PROCESO, 2609735/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs5: {observación:EN LA INFORMACIÓN DEL CONTRATO, EL MONTO MODIFICADO DEBE SER IGUAL EL EJERCIDO/ REPORTADO, trimestre:4.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2026-01-19}, obs6: {observación:EN LA INFORMACIÓN DEL CONTRATO, EL MONTO MODIFICADO DEBE SER IGUAL EL EJERCIDO/ REPORTADO, trimestre:4.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2026-01-19}, obs7: {observación:EN LA INFORMACIÓN DEL CONTRATO, EL MONTO MODIFICADO DEBE SER IGUAL EL EJERCIDO/ REPORTADO, trimestre:4.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2026-01-19}, obs8: {observación:EN LA INFORMACIÓN DEL CONTRATO, EL MONTO MODIFICADO DEBE SER IGUAL EL EJERCIDO/ REPORTADO, trimestre:4.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | OAX250402609738 | Proyecto de inversión | 480927 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:480927.0, modificado:1328412.36}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA DEL MUNICIPIO DE ASUNCION IXTALTEPEC - 131545 | 20 | Oaxaca | 5 | Asunción Ixtaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Asunción Ixtaltepec | 131545 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle INDEPENDENCIA Pueblo ASUNCION IXTALTEPEC 70140 ASUNCIÓN IXTALTEPEC, ASUNCIÓN IXTALTEPEC ENTRE Calle CAMINO CARRETERO Y Calle CANAL 33 Calle JESUS RASGADO LA CALLE DONDE SE UBICARA LA OBRA SE ENCUENTRA JUSTO FRENTE AL PANTEON, lon:-95.06621617, lat:16.50464089}} | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 1328412.36 | 1328412.36 | 1328412.36 | 1328412.36 | 1328412.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/HCAI/FAISMUN/M005/157/2025, contratista:GRUPO INMOBILIARIO OBELIX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ASUNCIÓN IXTALTEPEC, monto:1328412.36, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2609738/proyecto_INICIO, 2609738/proyecto_FIN, 2609738/proyecto_INICIO, 2609738/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402609741 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE MORRITO - 131315 | 20 | Oaxaca | 5 | Asunción Ixtaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Asunción Ixtaltepec | 131315 | S | 153 | 151 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:665.0, meta_modificada:665.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:13, direccion:Calle CALLE EL MORRITO S/N Pueblo MORRITO 70141 EL MORRITO, ASUNCIÓN IXTALTEPEC ENTRE Calle ALEJANDRO ORDAZ Y Calle JESUS ENRIQUE Calle PROL. ALEJANDRO ORDAZ LA CALLE A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA JUSTO ATRAS DEL PARQUE DE LA AGENCIA, lon:-94.98005758, lat:16.72601937}} | 2025-09-08 | 2025-10-08 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/HCAI/FAISMUN/M005/134/2025, contratista:PROYECTOS Y NEGOCIOS LASHIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ASUNCIÓN IXTALTEPEC, monto:500000.0, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:665.0}} | {2609741/proyecto_INICIO, 2609741/proyecto_FIN, 2609741/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402609743 | Proyecto de inversión | 1297185.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1297185.02, modificado:1297185.02}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS - 131654 | 20 | Oaxaca | 5 | Asunción Ixtaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Asunción Ixtaltepec | 131654 | S | 200 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:788.94, meta_modificada:788.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:7, direccion:LÁZARO CÁRDENAS, ASUNCIÓN IXTALTEPEC LAS CALLES DE LA POBLACION NO CUENTAN CON NOMBRE DE LAS CALLE LA REFERENCIA PRINCIPAL ES QUE SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DEL PARQUE MUNICIPAL, lon:-94.86231229, lat:16.7253569}} | 2025-08-28 | 2025-09-18 | 1297185.02 | 1297185.02 | 1297185.02 | 1297185.02 | 1297185.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/HCAI/FAISMUN/M005/128/2025, contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS IBIRICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ASUNCIÓN IXTALTEPEC, monto:1297185.02, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:788.94}} | {2609743/proyecto_INICIO, 2609743/proyecto_FIN, 2609743/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402609746 | Proyecto de inversión | 1420507.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:710253.75, modificado:710253.75}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:710253.75, modificado:710253.75}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CCT: 20DTV0301F EN EL MUNICIPIO ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN - 130128 | 20 | Oaxaca | 6 | Asunción Nochixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Asunción Nochixtlán | 130128 | S | 140 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:105.49, meta_modificada:105.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle LAZARO CARDENAS Colonia LOMA DE LA ERA 69600 ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ENTRE Calle REFORMA Y Calle FELIX DIAZ Calle CARMEN ZARATE SE ENCUENTRA EN LA CALLE QUE LLEVA AL DIF MUNICIPAL Y AL HOSPITAL REGIONAL 200 , lon:-97.22376531, lat:17.45187922}} | 2025-11-10 | 2025-12-30 | 1420507.5 | 1420507.5 | 1420507.5 | 1420507.5 | 1420507.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162696, contratista:, convocante:ASUNCION NOCHIXTLAN, monto:710253.75, importe_modificado:710253.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:105.49}} | {2609746/proyecto_INICIO, 2609746/proyecto_FIN, 2609746/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402609747 | Proyecto de inversión | 401986 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:401986.0, modificado:401986.0}} | REHABILITACIÓN DE COMEDOR PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN - 130406 | 20 | Oaxaca | 6 | Asunción Nochixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Asunción Nochixtlán | 130406 | S | 600 | 554 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:193.89, meta_modificada:193.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle CEDROS Colonia EMILIANO ZAPATA 69600 ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ENTRE Calle ENEBROS Y Calle EUCALIPTOS Calle JACARANDAS AU COSTADO DE LA CANCHA MUNICIPAL DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA , lon:-97.2187469, lat:17.46542129}} | 2025-11-12 | 2025-12-20 | 401986 | 401986 | 401986 | 401986 | 401986 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:163083, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ASUNCION NOCHIXTLAN, monto:401986.0, importe_modificado:401986.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:193.89}} | {2609747/proyecto_INICIO, 2609747/proyecto_PROCESO, 2609747/proyecto_FIN, 2609747/proyecto_INICIO, 2609747/proyecto_PROCESO, 2609747/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402609750 | Proyecto de inversión | 393860 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:393860.0, modificado:393860.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES SACHIO EN EL MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN - 94109 | 20 | Oaxaca | 6 | Asunción Nochixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Asunción Nochixtlán | 94109 | S | 180 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:5, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO Pueblo SAN ANDRES SACHIO 69603 SAN ANDRÉS ACHIO (SACHÍO), ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ENTRE Calle ITURBIDE Y Prolongación DE ITURBIDE Prolongación DE ITURBIDE A UN COSTADO DE LAS CANCHAS MUNICIPALES Y LA IGLESIA , lon:-97.19219949, lat:17.39173495}} | 2025-11-05 | 2025-12-15 | 393860 | 393860 | 393860 | 393860 | 393860 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162689, contratista:, convocante:ASUNCION NOCHIXTLAN, monto:393860.0, importe_modificado:393860.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.0}} | {2609750/proyecto_PROCESO, 2609750/proyecto_FIN, 2609750/proyecto_INICIO, 2609750/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402609751 | Proyecto de inversión | 472442 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:472442.0, modificado:472442.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DEL CORTIJO EN EL MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN - 73202 | 20 | Oaxaca | 6 | Asunción Nochixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Asunción Nochixtlán | 73202 | S | 20 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:134.75, meta_modificada:134.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:3, direccion:Calle INDEPENDENCIA Pueblo EL CORTIJO 69605 EL CORTIJO, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ENTRE Calle CAMINO A LA CARRETERA INTERNACIONAL Y Calle A NUEVO MORELOS Calle INDEPENDENCIA SE ENCUENTRAN SOBRE LA CALLE PRINCIPAL LA CALLE INDEPENDENCIA, lon:-97.12500954, lat:17.33890288}} | 2025-10-20 | 2025-12-08 | 472442 | 472442 | 472442 | 472442 | 472442 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162166, contratista:, convocante:ASUNCION NOCHIXTLAN, monto:472442.0, importe_modificado:472442.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:134.75}} | {2609751/proyecto_INICIO, 2609751/proyecto_FIN, 2609751/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609752 | Proyecto de inversión | 319729.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:319729.71, modificado:319729.71}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL PARAJE CRUZ VERDE EN EL MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN - 123888 | 20 | Oaxaca | 6 | Asunción Nochixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Asunción Nochixtlán | 123888 | S | 600 | 554 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:392.0, meta_modificada:392.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle CEDROS Colonia EMILIANO ZAPATA 69600 ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ENTRE Calle CAMINO APASCO Y Calle EUCALIPTOS A UNOS METROS DEL MIRADOR DE ASUNCION NOCHIXTLAN, lon:-97.21774428, lat:17.46814501}} | 2025-11-03 | 2025-12-02 | 319729.71 | 319729.71 | 319729.71 | 319729.71 | 319729.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MAN/FAISMUN/006/17/2025, contratista:COEDIF SA DE CV, convocante:ASUNCION NOCHIXTLAN, monto:319729.71, importe_modificado:319729.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:392.0}} | {2609752/proyecto_FIN, 2609752/proyecto_PROCESO, 2609752/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609753 | Proyecto de inversión | 471700 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:471700.0, modificado:471700.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION CON GALERIA FILTRANTE EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO QUILITONGO EN EL MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN - 122176 | 20 | Oaxaca | 6 | Asunción Nochixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Asunción Nochixtlán | 122176 | S | 44 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:7, direccion:Calle IGNACIO ZARAGOZA Pueblo SAN PEDRO QUILITONGO 69608 SAN PEDRO QUILITONGO, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ENTRE Calle LA UNION Y Calle MARTIRES DE TACUBAYA DOS CALLES ANTES DE LLEGAR AL TEMPLO, lon:-97.16070196, lat:17.46711131}} | 2025-11-03 | 2025-12-12 | 471700 | 471700 | 471700 | 471700 | 471700 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MAN/FAISMUN/006/13/2025, contratista:INGENIERIA EN INFRAESTRUCTURA BARICHARA SA DE CV, convocante:ASUNCION NOCHIXTLAN, monto:471700.0, importe_modificado:471700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:30.0}} | {2609753/proyecto_INICIO, 2609753/proyecto_FIN, 2609753/proyecto_PROCESO, 2609753/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402609754 | Proyecto de inversión | 250560 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250560.0, modificado:250560.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN - 122108 | 20 | Oaxaca | 6 | Asunción Nochixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Asunción Nochixtlán | 122108 | S | 3781 | 3094 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle CAMINO A LOS CANTAROS Colonia LA PEÑA 69600 ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN CAMINO A LA LOCALIDAD DE YUYETE EN EL KM 3+300.00, lon:-97.21146814, lat:17.45901465}} | 2025-11-05 | 2025-11-24 | 250560 | 250560 | 250560 | 250560 | 250560 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162144, contratista:, convocante:ASUNCION NOCHIXTLAN, monto:250560.0, importe_modificado:250560.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {2609754/proyecto_INICIO, 2609754/proyecto_PROCESO, 2609754/proyecto_INICIO, 2609754/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609771 | Proyecto de inversión | 1880394.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1880394.1, modificado:1880394.1}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE BARRIO TIERRA BLANCA, COICOYAN DE LAS FLORES - 130268 | 20 | Oaxaca | 16 | Coicoyán de las Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coicoyán de las Flores | 130268 | S | 79 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1182.8, meta_modificada:1182.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Calle SIN NOMBRE Barrio BARRIO TIERRA BLANCA 69790 COICOYÁN DE LAS FLORES, COICOYÁN DE LAS FLORES CALLE PRINCIPAL TIERRA BLANCA, lon:-98.27417702, lat:17.27069258}} | 2025-11-01 | 2025-12-15 | 1880394.1 | 1880394.1 | 1880394.1 | 1880394.1 | 1880394.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCF/016/FAISMUN/72-27/2025, contratista:JOSE LUIS GONZALEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES, monto:1880394.1, importe_modificado:1880394.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1182.8}} | {2609771/proyecto_INICIO, 2609771/proyecto_FIN, 2609771/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609772 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3500000.0, modificado:3500000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO ENTRONQUE SAN JOSÉ PETLACALA CERRO HIDALGO - 122148 | 20 | Oaxaca | 16 | Coicoyán de las Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coicoyán de las Flores | 122148 | S | 1221 | 1072 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Camino COICOYAN DE LAS FLORES - CERRO HIDALGO 1 0 69790 COICOYÁN DE LAS FLORES, COICOYÁN DE LAS FLORES CAMINO ENTRE COICOYAN DE LAS FLORES Y SAN ISIDRO PETLACALA, lon:-98.28404917, lat:17.28405516}} | 2025-10-15 | 2025-12-12 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCF/016/FAISMUN/15-17/2025, contratista:PROYECTOS Y NEGOCIOS LASHIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES, monto:3500000.0, importe_modificado:3500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.0}} | {2609772/proyecto_INICIO, 2609772/proyecto_PROCESO, 2609772/proyecto_FIN, 2609772/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE SUBIR LA LIGA DEL ACTA ENTREGA, ESTA EL CONTRATO REPETIDO, trimestre:4.0, usuario:davidemendezn, fecha:2026-01-09}}
2025 | 4 | OAX250402609773 | Proyecto de inversión | 1868707.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1868707.67, modificado:1868707.67}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DEL MUNICIPIO DE LA COMPAÑIA A LA LOCALIDAD DE AGUA DEL ESPINO. - 119680 | 20 | Oaxaca | 17 | La Compañía | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Compañía | 119680 | S | 211 | 331 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:12.5, meta_modificada:12.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Calle MORELOS Ranchería RANCHERIA 71567 LA COMPAÑÍA, LA COMPAÑÍA ENTRE Calle CAMINO A AGUA DEL ESPINO Y Calle EL CALVARIO Calle GUISHILIAN LA OBRA SE ENCUENTRA A 500 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA COMPAÑIA, A 300 METROS DEL CE, lon:-96.81657771, lat:16.55993848}} | 2025-11-03 | 2025-12-02 | 1868707.67 | 1868707.67 | 1868707.67 | 1868707.67 | 1868707.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-009/MLC-017/FAISMUN/10/2025, contratista:DESARROLLADORES URBANOS CANY SA DE CV, convocante:LA COMPAÑÍA, monto:1868707.67, importe_modificado:1868707.67}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:12.55}} | {2609773/proyecto_INICIO, 2609773/proyecto_PROCESO, 2609773/proyecto_FIN, 2609773/proyecto_PROCESO, 2609773/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609796 | Proyecto de inversión | 749946.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:749946.53, modificado:749946.53}} | CONSTRUCCIÓN DE UN TECHADO EN BIEN PÚBLICO EN LA AGENCIA MANZANO DEL MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO. - 127186 | 20 | Oaxaca | 23 | Cuilápam de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuilápam de Guerrero | 127186 | S | 100 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:143.0, meta_modificada:143.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:10, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido MANZANO 71409 MANZANO, CUILÁPAM DE GUERRERO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE EL PROYECTO SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A UNOS 800 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE MANZANO, lon:-96.81510822, lat:17.0416226}} | 2025-10-06 | 2025-12-27 | 749946.53 | 749946.53 | 749946.53 | 749946.53 | 749946.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCG-023/FAISMUN/029/2025, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES DIBESA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO, monto:749946.53, importe_modificado:749946.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:143.0}} | {2609796/proyecto_PROCESO, 2609796/proyecto_INICIO, 2609796/proyecto_PROCESO, 2609796/proyecto_INICIO, 2609796/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609797 | Proyecto de inversión | 619983.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:619983.85, modificado:619983.85}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO CLAVE: 20DCC1377X DE TIRACOZ DEL MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO - 130036 | 20 | Oaxaca | 23 | Cuilápam de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Cuilápam de Guerrero | 130036 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.8, meta_modificada:31.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:13, direccion:Calle GERARDO GONZALES LOPEZ Ejido TIRACOZ 71409 TIRACOZ, CUILÁPAM DE GUERRERO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle LIBERTAD Calle LIBERTAD EL PROYECTO SE REALIZARÁ A UNOS 20 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-96.80714701, lat:17.03840734}} | 2025-11-11 | 2025-12-27 | 619983.85 | 619983.85 | 619983.85 | 619983.85 | 619983.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCG-023/FAISMUN/019/2025, contratista:INGENIERIA DE INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y PAVIMENTACION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO, monto:619983.85, importe_modificado:619983.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.8}} | {2609797/proyecto_INICIO, 2609797/proyecto_FIN, 2609797/proyecto_PROCESO, 2609797/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609802 | Proyecto de inversión | 458338.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:458338.7, modificado:458338.7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE VÍA LÁCTEA EN LA COLONIA ESTRELLA BLANCA DEL MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO. - 131250 | 20 | Oaxaca | 23 | Cuilápam de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuilápam de Guerrero | 131250 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:247.12, meta_modificada:247.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:36, direccion:Calle VIA LACTEA Colonia ESTRELLA BLANCA 71406 ESTRELLA BLANCA, CUILÁPAM DE GUERRERO ENTRE Privada COSMOS Y Calle PRIMAVERA Avenida A SAN RAYMUNDO JALPAN EL PROYECTO SE REALIZARÁ A UNOS 300 METROS DE LA CARRETERA PRINCIPAL A CUILA, lon:-96.76640309, lat:17.00648444}} | 2025-11-12 | 2025-12-27 | 458338.7 | 458338.7 | 458338.7 | 458338.7 | 458338.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCG-023/FAISMUN/034/2025, contratista:INGENIERIA DE INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y PAVIMENTACION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO, monto:458338.7, importe_modificado:458338.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:247.12}} | {2609802/proyecto_INICIO, 2609802/proyecto_FIN, 2609802/proyecto_PROCESO, 2609802/proyecto_FIN, 2609802/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609803 | Proyecto de inversión | 946685.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:946685.55, modificado:992196.22}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS DEL CAMINO REAL A TIRACOZ, EN EL PARAJE EL ALACRAN DEL MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO. - 130566 | 20 | Oaxaca | 23 | Cuilápam de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuilápam de Guerrero | 130566 | S | 14019 | 1863 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.8, meta_modificada:4.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Camino CUILAPAM DE GUERRERO - TIRACOZ 4 800 71400 CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO EL PROYECTO SE REALIZARA EN EL CAMINO REAL QUE CONDUCE DE CUILAPAM DE GUERRERO HACIA TIRACOZ, lon:-96.79198897, lat:17.01318784}} | 2025-11-10 | 2025-12-20 | 992196.22 | 992196.22 | 992196.22 | 992196.22 | 992196.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCG-023/FAISMUN/036/2025, contratista:PROYECTOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA AVANZADA SPEPRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO, monto:992196.22, importe_modificado:992196.22}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.8}} | {2609803/proyecto_FIN, 2609803/proyecto_PROCESO, 2609803/proyecto_FIN, 2609803/proyecto_INICIO, 2609803/proyecto_PROCESO, 2609803/proyecto_INICIO, 2609803/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609805 | Proyecto de inversión | 785593.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:785593.76, modificado:785593.76}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL BOULEVARD PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO. - 129599 | 20 | Oaxaca | 23 | Cuilápam de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuilápam de Guerrero | 129599 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Boulevard CARRETERA A CUILAPAM Pueblo CUILAPAM DE GUERRERO 71400 CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO ENTRE Calle ANTIGUO A ZAACHILA Y Calle PRIMAVERA Boulevard CARRETERA A CUILAPAM EL PROYECTO SE REALIZARA EN EL ACCESO PRIN, lon:-96.77916378, lat:16.99620169}} | 2025-11-03 | 2025-11-22 | 785593.76 | 785593.76 | 785593.76 | 785593.76 | 785593.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCG-023/FAISMUN/031/2025, contratista:INGENIERÍA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO, monto:785593.76, importe_modificado:785593.76}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:200.0}} | {2609805/proyecto_INICIO, 2609805/proyecto_PROCESO, 2609805/proyecto_FIN, 2609805/proyecto_INICIO, 2609805/proyecto_PROCESO, 2609805/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609806 | Proyecto de inversión | 674091.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:674091.46, modificado:674091.46}} | Construcción de puente vehicular en la calle principal de la localidad de San Felipe de Jesús - 126366 | 20 | Oaxaca | 24 | Cuyamecalco Villa de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuyamecalco Villa de Zaragoza | 126366 | S | 27 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:9, direccion:Calle principal Ranchería San Felipe de Jesús 68612 SAN FELIPE DE JESÚS, CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA a obra se llevara acabo en el termino de la calle principal de la población , lon:-96.80834296, lat:17.94352134}} | 2025-11-10 | 2025-12-25 | 674091.46 | 674091.46 | 674091.46 | 674091.46 | 674091.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161023, contratista:, convocante:CIYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA, monto:674091.46, importe_modificado:674091.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:78.0}} | {2609806/proyecto_INICIO, 2609806/proyecto_PROCESO, 2609806/proyecto_FIN, 2609806/proyecto_PROCESO, 2609806/proyecto_FIN, 2609806/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:no hay contrato y acta de entrega recepción, trimestre:4.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2026-01-08}}
2025 | 4 | OAX250402609807 | Proyecto de inversión | 1612050.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:814202.02, modificado:814203.75}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:797848.33, modificado:797848.33}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS, EN LA LOCALIDAD ITURBIDE - 119316 | 20 | Oaxaca | 26 | Chalcatongo de Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chalcatongo de Hidalgo | 119316 | S | 84 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:531.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:9, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL ITURBIDE SIN NUMERO SIN NUMERO Pueblo ITURBIDE CHALCATONGO DE HIDALGO 71105 ITURBIDE, CHALCATONGO DE HIDALGO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE EL TECHADO SE CONSTRUIRA PARA LA CANCHA , lon:-97.58528839, lat:17.01970167}} | 2025-10-20 | 2025-11-30 | 1612052.08 | 1612052.08 | 1612052.08 | 1612052.08 | 1612052.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C025/MCH/FAISMUN/026/009/2025, contratista:EDIFICACIONES Y CONCRETO GANDUL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHALCATONGO DE HIDALGO, monto:1612052.08, importe_modificado:1612052.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2609807/proyecto_INICIO, 2609807/proyecto_PROCESO, 2609807/proyecto_INICIO, 2609807/proyecto_FIN, 2609807/proyecto_PROCESO, 2609807/proyecto_FIN, 2609807/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609817 | Proyecto de inversión | 1248173.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1248173.14, modificado:1248173.14}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE FRESNILLO DE TRUJANO - 125975 | 20 | Oaxaca | 32 | Fresnillo de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Fresnillo de Trujano | 125975 | S | 11 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:945.0, meta_modificada:945.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle MORELOS Pueblo FRESNILLO DE TRUJANO 69210 FRESNILLO DE TRUJANO, FRESNILLO DE TRUJANO ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle MATAMOROS Calle HIDALGO LA OBRA INICIA EN LA CALLE MORELOS QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN ELPONIENTE DE LA L, lon:-98.1374616, lat:17.90866737}} | 2025-11-11 | 2025-12-20 | 1248173.14 | 1248173.14 | 1248173.14 | 1248173.14 | 1248173.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MFT/M32/FIII/FAISMUN/003/2025, contratista:HAGA-A ARQUITECTURA MAS INGENIERÍA S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE FRESNILLO DE TRUJANO, monto:1248173.14, importe_modificado:1248173.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:945.0}} | {2609817/proyecto_INICIO, 2609817/proyecto_PROCESO, 2609817/proyecto_FIN, 2609817/proyecto_PROCESO, 2609817/proyecto_FIN, 2609817/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sa regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:sa regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:sa regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:sa regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs5: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs6: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs7: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs8: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402609818 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:400000.0}} | MANTENIMIENTO DE PRESA EN BARRANCA DEL SALADILLO, EN LA LOCALIDAD DE FRESNILLO DE TRUJANO - 128376 | 20 | Oaxaca | 32 | Fresnillo de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Fresnillo de Trujano | 128376 | S | 136 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2996.7, meta_modificada:2996.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Pueblo FRESNILLO DE TRUJANO 69210 FRESNILLO DE TRUJANO, FRESNILLO DE TRUJANO ENTRE Y Calle MORELOS LA OBRA INICIA EN PRESA DE BARRANCA DEL SALADILLO, UBICADO AL ORIENTE DE LA LOCALIDAD DE FRESNILLO DE TRUJANO Y HACE UN RECORRIDO A, lon:-98.13856344, lat:17.91083401}} | 2025-11-14 | 2025-11-28 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MFT/M32/FIII/FAISMUN/004/2025, contratista:OBRAS Y SERVICIOS JUQUILA S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE FRESNILLO DE TRUJANO, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2996.7}} | {2609818/proyecto_PROCESO, 2609818/proyecto_FIN, 2609818/proyecto_INICIO, 2609818/proyecto_PROCESO, 2609818/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sa regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:sa regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:sa regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:sa regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402609822 | Proyecto de inversión | 2400156.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2400156.43, modificado:2400156.43}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE MESONES HIDALGO - 125980 | 20 | Oaxaca | 37 | Mesones Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mesones Hidalgo | 125980 | S | 2373 | 2051 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.94, meta_modificada:9.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Camino SAN JOSE DE LAS FLORES - SAN MIGUEL TEJALAPAN 9 947 71040 MESONES HIDALGO, MESONES HIDALGO EN CAMINO SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LAS FLORES Y CONDUCE AL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TEJALAPAN, lon:-97.97014723, lat:16.91410938}} | 2025-10-13 | 2025-11-11 | 0 | 2400156.43 | 2400156.43 | 2400156.43 | 2400156.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MH/FAISMUN/037/012/2025, contratista:ISMANT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MESONES HIDALGO, monto:2400156.43, importe_modificado:2400156.43}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.94}} | {2609822/proyecto_PROCESO, 2609822/proyecto_FIN, 2609822/proyecto_PROCESO, 2609822/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609823 | Proyecto de inversión | 1959991.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1959991.02, modificado:1959991.02}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LAS FLORES - 124924 | 20 | Oaxaca | 37 | Mesones Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mesones Hidalgo | 124924 | S | 353 | 281 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:855.0, meta_modificada:855.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:8, direccion:Camino SAN JOSE DE LAS FLORES - MESONES HIDALGO 0 156 71040 SAN JOSÉ DE LAS FLORES, MESONES HIDALGO EL PROYECTO INICIA EN LA CALLE BENITO JUAREZ PARA DIRIGIRSE A LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LAS FLORES, , lon:-98.04573903, lat:16.91316392}} | 2025-09-22 | 2025-11-05 | 0 | 1959991.02 | 1959991.02 | 1959991.02 | 1959991.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MH/FAISMUN/037/018/2025, contratista:CONSTRUMAQUINARIA INCO, S.A. DE C.V., convocante:MESONES HIDALGO, monto:1959991.02, importe_modificado:1959991.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:855.0}} | {2609823/proyecto_FIN, 2609823/proyecto_PROCESO, 2609823/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609824 | Proyecto de inversión | 929974.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:929974.62, modificado:929974.62}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO MESONES - 119377 | 20 | Oaxaca | 37 | Mesones Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mesones Hidalgo | 119377 | S | 90 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:42, direccion:Camino PUEBLO NUEVO MESONES - MESONES HIDALGO 0 100 71040 PUEBLO NUEVO, MESONES HIDALGO LA PAVIMENTACION SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO MESONES, lon:-98.02821193, lat:16.91095168}} | 2025-10-20 | 2025-12-03 | 0 | 929974.62 | 929974.62 | 929974.62 | 929974.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MH/FAISMUN/037/070/2025, contratista:ISMANT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MESONES HIDALGO, monto:929974.62, importe_modificado:929974.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2609824/proyecto_INICIO, 2609824/proyecto_FIN, 2609824/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609833 | Proyecto de inversión | 1955290.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1955290.48, modificado:1955290.48}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LOMA CHAPULTEPEC, HUAUTLA DE JIMENEZ - 132147 | 20 | Oaxaca | 41 | Huautla de Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Huautla de Jiménez | 132147 | S | 6714 | 5728 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:261.31, meta_modificada:261.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:7, direccion:Camino / Terracería LOMA CHAPULTEPEC - LOMA CHAPULTEPEC 0 200 68500 LOMA CHAPULTEPEC, HUAUTLA DE JIMÉNEZ A 200 METROS DE LA CARRETERA FEDERAL 182 HUAUTLA - JALAPA , lon:-96.84020673, lat:18.12057152}} | 2025-07-11 | 2025-09-10 | 1955290.48 | 1955290.48 | 1955290.48 | 1955290.48 | 1955290.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MHJ/041/FIII/030/2025, contratista:HEBER HERNANDEZ VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ, monto:1955290.48, importe_modificado:1955290.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:261.31}} | {2609833/proyecto_INICIO, 2609833/proyecto_PROCESO, 2609833/proyecto_INICIO, 2609833/proyecto_FIN, 2609833/proyecto_INICIO, 2609833/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609835 | Proyecto de inversión | 3581771.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3581771.14, modificado:3581771.14}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES - 130071 | 20 | Oaxaca | 41 | Huautla de Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huautla de Jiménez | 130071 | S | 1046 | 839 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:277.4, meta_modificada:277.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:13, direccion:Camino / Terracería SAN ANDRES HIDALGO - SAN ANDRES HIDALGO 0 200 68500 SAN ANDRÉS HIDALGO, HUAUTLA DE JIMÉNEZ CONSTRUCCION A 100 METROS DE LA CLINICA DE SALUD DE LA POBLACION DE SAN ANDRES HIDALGO, lon:-96.80112368, lat:18.13641403}} | 2025-09-01 | 2025-10-30 | 3581771.14 | 3581771.14 | 3581771.14 | 3581771.14 | 3581771.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MHJ/041/FIII/036/2025, contratista:JOSE JORGE IBAÑEZ ZARATE, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ, monto:3581771.11, importe_modificado:3581771.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:277.4}} | {2609835/proyecto_FIN, 2609835/proyecto_INICIO, 2609835/proyecto_FIN, 2609835/proyecto_PROCESO, 2609835/proyecto_FIN, 2609835/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609836 | Proyecto de inversión | 1350095.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1350095.09, modificado:1350095.09}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (PIR) EN PROLONGACION CIRCUITO GREGORIO HERRERA - 130103 | 20 | Oaxaca | 41 | Huautla de Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huautla de Jiménez | 130103 | S | 6714 | 5768 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Calle PROLONGACION C. GREGORIO HERRERA Colonia PLAN DE BASURA 68500 HUAUTLA DE JIMÉNEZ, HUAUTLA DE JIMÉNEZ ENTRE Calle AVENIDA JUAREZ Y Calle EMILIANO ZAPATA Calle CIRCUITO GREOGORIO HERRERA INTERSECCION ENTRE CALLE AVENIDA JUAREZ, lon:-96.83000434, lat:18.12910333}} | 2025-10-15 | 2025-12-15 | 1350095.09 | 1350095.09 | 1350095.09 | 1350095.09 | 1350095.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MHJ/041/FIII/039/2025, contratista:JOSE JORGE IBAÑEZ ZARATE, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ, monto:1350975.09, importe_modificado:1350975.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:210.0}} | {2609836/proyecto_INICIO, 2609836/proyecto_PROCESO, 2609836/proyecto_FIN, 2609836/proyecto_PROCESO, 2609836/proyecto_INICIO, 2609836/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577633 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Construcción de pavimento con concreto hidráulico en la calle principal, en la localidad de La Chinilla del Municipio de San Bartolomé Loxicha - 66998 | 20 | Oaxaca | 117 | San Bartolomé Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Bartolomé Loxicha | 66998 | S | 17 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:982.5, meta_modificada:982.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:3, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Pueblo Ranchería La Chinilla 70943 LA CHINILLA, SAN BARTOLOMÉ LOXICHA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE A LA RANCHERIA LA CHINILLA, lon:-96.8017674, lat:15.92849106}} | 2025-08-04 | 2025-10-02 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBL-117/R33-FIII/OP/14/2025, contratista:GADICSE CORPORATIVO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME LOXICHA, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:982.5}} | {2577633/proyecto_INICIO, 2577633/proyecto_PROCESO, 2577633/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609838 | Proyecto de inversión | 1710000.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1710000.36, modificado:1710000.36}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL KM 0+000 AL KM 0+200 EN LA AGENCIA XOCHITONALCO, HUAUTLA DE JIMENEZ. - 128988 | 20 | Oaxaca | 41 | Huautla de Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huautla de Jiménez | 128988 | S | 698 | 606 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:17, direccion:Camino / Terracería XOCHITONALCO - XOCHITONALCO 0 200 XOCHITONALCO, HUAUTLA DE JIMÉNEZ INTERSECCION CON CARRETERA PRINCIPAL DE XOCHITONALCO Y CARRETERA A PALO DE MARCA, A 200 METROS DE CRUZ DE FIERRO, lon:-96.84703464, lat:18.09509821}} | 2025-08-15 | 2025-10-14 | 1710000.36 | 1710000.36 | 1710000.36 | 1710000.36 | 1710000.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MHJ/041/FIII/034/2025, contratista:JUAN EDUARDO RAMIREZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ, monto:1710000.36, importe_modificado:1710000.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {2609838/proyecto_INICIO, 2609838/proyecto_FIN, 2609838/proyecto_PROCESO, 2609838/proyecto_FIN, 2609838/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609839 | Proyecto de inversión | 5586022.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5586022.4, modificado:5586022.4}} | REHABILITACION DE LA CASA DE LA CULTURA MARIA SABINA - 128266 | 20 | Oaxaca | 41 | Huautla de Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huautla de Jiménez | 128266 | S | 6714 | 5768 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:282.94, meta_modificada:282.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Calle ABELARDO L RODRIGUEZ HUAUTLA DE JIMÉNEZ, HUAUTLA DE JIMÉNEZ ENTRE Callejón DOLORES Y Calle 16 DE SEPTIEMBRE Calle AVENIDA JUAREZ A 100 METROS DEL MERCADO MUNICIPAL , lon:-96.84463177, lat:18.13103125}} | 2025-09-01 | 2025-10-30 | 5586022.4 | 5586022.4 | 5586022.4 | 5586022.4 | 5586022.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MHJ/041/FIII/037/2025, contratista:HEBER HERNANDEZ VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ, monto:5586022.4, importe_modificado:5586022.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:282.94}} | {2609839/proyecto_INICIO, 2609839/proyecto_PROCESO, 2609839/proyecto_INICIO, 2609839/proyecto_FIN, 2609839/proyecto_INICIO, 2609839/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609840 | Proyecto de inversión | 2571302.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2571302.67, modificado:2571302.67}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN RIO BARBACOA DEL KM 0+000 AL KM 0+350 , LOCALIDAD DE HUAUTLA DE JIMENEZ OAXACA - 128555 | 20 | Oaxaca | 41 | Huautla de Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huautla de Jiménez | 128555 | S | 6714 | 5768 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1615.65, meta_modificada:1615.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Camino / Brecha HUAUTLA DE JIMENEZ - HUAUTLA DE JIMENEZ 65 350 68500 HUAUTLA DE JIMÉNEZ, HUAUTLA DE JIMÉNEZ CAMINO PARA VEHICULOS PESADOS, CERCANO A TANQUES DE RIO BARBACOA, lon:-96.83469734, lat:18.12803466}} | 2025-08-15 | 2025-10-14 | 2571302.67 | 2571302.67 | 2571302.67 | 2571302.67 | 2571302.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MHJ/041/FIII/033/2025, contratista:IMELDA RAMOS AMAYO, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ, monto:2571302.67, importe_modificado:2571302.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1615.65}} | {2609840/proyecto_INICIO, 2609840/proyecto_FIN, 2609840/proyecto_INICIO, 2609840/proyecto_PROCESO, 2609840/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609841 | Proyecto de inversión | 719012.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345437.64, modificado:345437.64}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:373574.65, modificado:373574.65}} | REVESTIMIENTO DEL CAMINO SACA COSECHA DE LA LOCALIDAD DE LA PALMA - 125219 | 20 | Oaxaca | 42 | Ixtlán de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixtlán de Juárez | 125219 | S | 114 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.03, meta_modificada:3.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:4, direccion:Camino / Terracería LA PALMA - BANCO DE MATERIALES (GRAVA)0+00 0 2003 68726 LA PALMA, IXTLÁN DE JUÁREZ LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA SALIDA DE LA COMUNIDAD DE LA PALMA KM 0+000 Y TERMINA CERCA DE LA CARRETERA DE ACCESO A LA C, lon:-96.18336141, lat:17.61059125}} | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 719012.29 | 719012.29 | 719012.29 | 719012.29 | 719012.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIJ/FAISMUN/010/2025, contratista:LAIROS S DRL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAN DE JUAREZ, monto:719012.29, importe_modificado:719012.29}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.03}} | {2609841/proyecto_INICIO, 2609841/proyecto_PROCESO, 2609841/proyecto_FIN, 2609841/proyecto_PROCESO, 2609841/proyecto_FIN, 2609841/proyecto_PROCESO, 2609841/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609843 | Proyecto de inversión | 1109153.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345437.64, modificado:345437.64}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:763715.4, modificado:763715.4}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO QUINTA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TEOTLASCO - 126241 | 20 | Oaxaca | 42 | Ixtlán de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixtlán de Juárez | 126241 | S | 341 | 330 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:11, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo SANTIAGO TEOTLASCO 68727 SANTIAGO TEOTLASCO, IXTLÁN DE JUÁREZ LA OBRA SE UBICA EN LA PARTE SUR DE LA COMUNIDAD INICIA EN LA LATITUD 172641.69N, LONGITUD 961913.73O Y TERMINA EN LA LATITUD 172634.23N, LONGIT, lon:-96.32042675, lat:17.44529227}} | 2025-09-22 | 2025-11-20 | 1109153.04 | 1109153.04 | 1109153.04 | 1109153.04 | 1109153.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIJ/FAISMUN/042/012/2025, contratista:PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS E INGENIERÍA TECNOLÓGICA TECNOCHTEC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAN DE JUAREZ, monto:1109153.04, importe_modificado:1109153.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:450.0}} | {2609843/proyecto_FIN, 2609843/proyecto_INICIO, 2609843/proyecto_FIN, 2609843/proyecto_PROCESO, 2609843/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609844 | Proyecto de inversión | 1115679.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345437.64, modificado:345437.64}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:770241.6, modificado:770241.6}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAHULICO EN LA CALLE QUE CONDUCE AL PANTEÓN MUNICIPAL, SEGUNDA ETAPA - 125363 | 20 | Oaxaca | 42 | Ixtlán de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixtlán de Juárez | 125363 | S | 221 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:532.1, meta_modificada:532.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:12, direccion:Calle CALLE QUE CONDUCE AL PANTEON MUNICI S/N S/N Pueblo SANTO DOMINGO CACALOTEPEC 68727 SANTO DOMINGO CACALOTEPEC, IXTLÁN DE JUÁREZ ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE CALLE QUE CONDUCE AL PANTEON MUNICIPAL, lon:-96.32738378, lat:17.39449761}} | 2025-09-08 | 2025-10-07 | 1115679.24 | 1115679.24 | 1115679.24 | 1115679.24 | 1115679.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIJ/FAISMUN/042/015/2025, contratista:LAIROS S DRL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAN DE JUAREZ, monto:1115679.24, importe_modificado:1115679.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:532.1}} | {2609844/proyecto_INICIO, 2609844/proyecto_PROCESO, 2609844/proyecto_FIN, 2609844/proyecto_PROCESO, 2609844/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609845 | Proyecto de inversión | 586773.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345437.64, modificado:345437.64}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:241335.83, modificado:241335.83}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA YAHUICHE - 125571 | 20 | Oaxaca | 42 | Ixtlán de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixtlán de Juárez | 125571 | S | 76 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:247.5, meta_modificada:247.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:9, direccion:Calle JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Pueblo SANTA MARIA YAHUICHE 68725 SANTA MARÍA YAHUICHE, IXTLÁN DE JUÁREZ ENTRE Calle INDEPENDECIA Y Calle GUERRERO LA CALLE A INTERVENIR SE ENCUENTRA A TRES CUADRAS DE LA IGLESIA DE SANTA MARIA, lon:-96.48173733, lat:17.29977828}} | 2025-08-11 | 2025-09-19 | 586773.47 | 586773.47 | 586773.47 | 586773.47 | 586773.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIJ/FAISMUN/042/008/2025, contratista:YUU CUY GESTION Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAN DE JUAREZ, monto:586773.47, importe_modificado:586773.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:247.5}} | {2609845/proyecto_INICIO, 2609845/proyecto_PROCESO, 2609845/proyecto_INICIO, 2609845/proyecto_FIN, 2609845/proyecto_PROCESO, 2609845/proyecto_FIN, 2609845/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609857 | Proyecto de inversión | 7500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:2252740.39, modificado:2252740.39}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5247259.61, modificado:5247259.61}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA APASCO, MUNICIPIO DE MAGDALENA APASCO - 124025 | 20 | Oaxaca | 45 | Magdalena Apasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Magdalena Apasco | 124025 | S | 3687 | 3012 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:176.5, meta_modificada:176.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:Calle Los Guajales Colonia Magdalena Apasco 68228 MAGDALENA APASCO, MAGDALENA APASCO ENTRE Calle Porfirio Diaz Y Calle Las minas Calle Hidalgo SE ENCUENTRA A 330 METROS DEL PALACIO MUNICPAL,250 DEL CENTRO DE SALUD DE MAGDALENA APA, lon:-96.82149288, lat:17.23565077}} | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 7500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/045/FAISMUN/FIII/IR/006-2025, contratista:INGENIERIA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA APASCO, monto:7500000.0, importe_modificado:7500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:176.5}} | {2609857/proyecto_INICIO, 2609857/proyecto_PROCESO, 2609857/proyecto_FIN, 2609857/proyecto_INICIO, 2609857/proyecto_PROCESO, 2609857/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609858 | Proyecto de inversión | 3180237.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3180237.32, modificado:3317894.29}} | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA TEITIPAC MUNICIPIO DE MAGDALENA TEITIPAC - 120066 | 20 | Oaxaca | 51 | Magdalena Teitipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Magdalena Teitipac | 120066 | S | 2563 | 2238 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:819.0, meta_modificada:819.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:Calle PORFIRIO DIAZ Pueblo MAGDALENA TEITIPAC 70458 MAGDALENA TEITIPAC, MAGDALENA TEITIPAC ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle SANTA ROSA Calle CUAUHTEMOC LA OBRA SE ENCUENTRA A 200 METROS AL OESTE DEL PALACIO MUNICIPAL, PARTIENDO , lon:-96.56076216, lat:16.90700929}} | 2025-10-20 | 2025-12-18 | 3317894.29 | 3317894.29 | 3317894.29 | 3317894.29 | 3317894.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MMT-051/FAISMUN/45/2025, contratista:ARQUITECTURA E INGENIERIA KASSHO S.A. DE C.V., convocante:MAGDALENA TEITIPAC, monto:3317894.29, importe_modificado:3317894.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:819.0}} | {2609858/proyecto_PROCESO, 2609858/proyecto_INICIO, 2609858/proyecto_FIN, 2609858/proyecto_PROCESO, 2609858/proyecto_FIN, 2609858/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302576940 | Proyecto de inversión | 1339098.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1339098.34, modificado:1339098.34}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ CORUNDA - 59012 | 20 | Oaxaca | 18 | Concepción Buenavista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Concepción Buenavista | 59012 | S | 37 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:156.72, meta_modificada:156.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:5, direccion:Calle VENUSTIANO CARRANZA Ranchería SANTA CRUZ CORUNDA 69321 SANTA CRUZ CORUNDA, CONCEPCIÓN BUENAVISTA ENTRE Calle MORELOS Y Calle MELCHOR OCAMPO Calle BENITO JUAREZ A UN COSTADO DE LA CANCHA PUBLICA DE LA LOCALIDAD, lon:-97.42322728, lat:17.98589454}} | 2025-07-14 | 2025-11-10 | 1339098.34 | 1339098.34 | 1339098.34 | 1339098.34 | 1339098.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FAISMUN/MCB/018/0001/02/2025, contratista:HAGA-A ARQUITECTURA MAS INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:municipio de concepcion buenavista, monto:1339098.34, importe_modificado:1339098.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:156.72}} | {2576940/proyecto_INICIO, 2576940/proyecto_PROCESO, 2576940/proyecto_INICIO, 2576940/proyecto_FIN, 2576940/proyecto_INICIO, 2576940/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302579516 | Proyecto de inversión | 515892.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:515892.75, modificado:515892.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO DE BOMBEO EN EL PARAJE EL CAPULÍN, LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ABAD - 86604 | 20 | Oaxaca | 464 | Santiago Ihuitlán Plumas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Ihuitlán Plumas | 86604 | S | 63 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:464, localidad:3, direccion:Calle INDEPENDENCIA Paraje EL CAPULIN, SAN ANTONIO ABAD 69330 SAN ANTONIO ABAD, SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle BENITO JUAREZ Calle JOSE MARIA MORELOS LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ABAD, lon:-97.44513517, lat:17.89280866}} | 2025-08-30 | 2025-10-28 | 0 | 515892.75 | 515892.75 | 515892.75 | 515892.75 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161785, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO IHUITLAN PLUMAS, monto:515892.75, importe_modificado:515892.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:43.0}} | {2579516/proyecto_FIN, 2579516/proyecto_INICIO, 2579516/proyecto_PROCESO, 2579516/proyecto_FIN, 2579516/proyecto_INICIO, 2579516/proyecto_PROCESO, 2579516/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:NOTIFICAMOS QUE NO ES UN PROYECTO DE INVERSIÓN, SE CONSIDERA COMO ACCION , trimestre:4.0, usuario:benitolopezl, fecha:2026-01-12}} | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609881 | Proyecto de inversión | 548833.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:548833.15, modificado:548833.15}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA CENTRO NORTE, MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO. - 129119 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Matías Romero Avendaño | 129119 | S | 20007 | 18176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:Avenida REFORMA Colonia CENTRO NORTE 70300 MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO ENTRE Avenida CORREGIDORA NORTE Y Avenida MORELOS NORTE Calle GALEANA REHABILITACIÓN DE DRENAJE EXISTENTE EN LA COLONIA CENTRO NORTE, lon:-95.0390096, lat:16.88074}} | 2025-11-13 | 2025-12-23 | 548833.15 | 548833.15 | 548833.15 | 548833.15 | 548833.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRACOP/057/R33F3/2025/033, contratista:ADRIANA FERNANDEZ VENTURA, convocante:MATIAS ROMERO AVENDAÑO, monto:548833.15, importe_modificado:548833.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:21.0}} | {2609881/proyecto_PROCESO, 2609881/proyecto_FIN, 2609881/proyecto_INICIO, 2609881/proyecto_PROCESO, 2609881/proyecto_INICIO, 2609881/proyecto_FIN, 2609881/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609882 | Proyecto de inversión | 909095.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:909095.53, modificado:909095.53}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ERNESTO GUZMAN CANTU Y JOSE B. CALVO EN LA COLONIA BARRIO NUEVO, MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO. - 125679 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matías Romero Avendaño | 125679 | S | 567 | 511 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:617.37, meta_modificada:617.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:210, direccion:Calle ERNESTO GUZMAN CANTU Barrio BARRIO NUEVO 70307 BARRIO NUEVO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO ENTRE Calle PRIMERO DE MAYO Y Calle JOSÉ B. CALVO Calle PROF. MARCOS MORALES JARQUIN CALLE QUE COMUNICA CON EL JARDIN DE NIÑOS FERNANDO MONT, lon:-95.02024949, lat:16.87790668}} | 2025-11-05 | 2025-12-20 | 909095.53 | 909095.53 | 909095.53 | 909095.53 | 909095.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRACOP/057/R33F3/2025/061, contratista:GRUPO HELENJ DEL ISTMO SA DE CV, convocante:MATIAS ROMERO AVENDAÑO, monto:909095.53, importe_modificado:909095.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:617.37}} | {2609882/proyecto_FIN, 2609882/proyecto_PROCESO, 2609882/proyecto_INICIO, 2609882/proyecto_FIN, 2609882/proyecto_PROCESO, 2609882/proyecto_FIN, 2609882/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609883 | Proyecto de inversión | 354977.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:354977.48, modificado:354977.48}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRIVADA DE RENACIMIENTO EN LA LOCALIDAD DE LA CUMBRE, MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO. - 121419 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matías Romero Avendaño | 121419 | S | 161 | 181 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:233.75, meta_modificada:242.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:13, direccion:Calle PRIVADA DE RENACIMIENTO Ranchería LA CUMBRE 70310 LA CUMBRE, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO ENTRE Calle CAMINO A ESTACIÓN UBERO Y Calle CAMINO A ESTACION UBERO CALLE QUE COMUNICA CON EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA CUMBRE , lon:-95.0427076, lat:17.33321131}} | 2025-11-03 | 2025-12-18 | 354977.48 | 354977.48 | 354977.48 | 354977.48 | 354977.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRACOP/057/R33F3/2025/062, contratista:DIEGO RODRIGUEZ REYES, convocante:MATIAS ROMERO AVENDAÑO, monto:354977.48, importe_modificado:354977.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:242.5}} | {2609883/proyecto_INICIO, 2609883/proyecto_PROCESO, 2609883/proyecto_FIN, 2609883/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609884 | Proyecto de inversión | 975077.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:975077.25, modificado:975077.25}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CALLEJÓN BENITO NACIF Y CALLE BENITO NACIF EN LA LOCALIDAD DE LAS FLORES, MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO. - 121218 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matías Romero Avendaño | 121218 | S | 259 | 253 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:647.12, meta_modificada:647.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:213, direccion:Callejón BENITO NACIF Colonia LAS FLORES 70308 LAS FLORES, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO ENTRE Calle BENITO NACIF Y Calle NIÑOS HEROES LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION DEL CALLEJON BENITO NACIF (COORDENADAS 16.880773,-95.019067) Y DE LA , lon:-95.01682832, lat:16.88188431}} | 2025-11-10 | 2025-12-20 | 975077.25 | 975077.25 | 975077.25 | 975077.25 | 975077.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRACOP/057/R33F3/2025/058, contratista:ADRIANA FERNANDEZ VENTURA, convocante:MATIAS ROMERO AVENDAÑO, monto:975077.25, importe_modificado:975077.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:647.12}} | {2609884/proyecto_INICIO, 2609884/proyecto_FIN, 2609884/proyecto_PROCESO, 2609884/proyecto_FIN, 2609884/proyecto_PROCESO, 2609884/proyecto_FIN, 2609884/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609885 | Proyecto de inversión | 516774.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:516774.42, modificado:516774.42}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE MATIAS ROMERO, MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO. - 121402 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Matías Romero Avendaño | 121402 | S | 20007 | 18176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:Calle UNIÓN Colonia MATIAS ROMERO AVENDAÑO 70300 MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO ENTRE Avenida 16 DE SEPTIEMBRE Y Avenida TIERRA Y LIBERTAD Calle JUSTO SIERRA REHABILITACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN LA ZONA CENTRO D, lon:-95.03770881, lat:16.87842595}} | 2025-11-10 | 2025-12-20 | 516774.42 | 516774.42 | 516774.42 | 516774.42 | 516774.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRACOP/057/R33F3/2025/059, contratista:ADRIANA FERNANDEZ VENTURA, convocante:MATIAS ROMERO AVENDAÑO, monto:516774.42, importe_modificado:516774.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {2609885/proyecto_INICIO, 2609885/proyecto_PROCESO, 2609885/proyecto_FIN, 2609885/proyecto_INICIO, 2609885/proyecto_FIN, 2609885/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609886 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION AL FINAL DEL CALLEJÓN MELITÓN PEÑA CON PROLONGACIÓN AQUILES SERDAN, EN LA COLONIA PASO LIMÓN, MUNICIPIO DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO. - 121415 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matías Romero Avendaño | 121415 | S | 20007 | 18176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:90.39, meta_modificada:90.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:Callejón TRES Colonia PASO LIMÓN 70305 MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO ENTRE Callejón prolongación Aquiles Serdan Y Callejón prolongación Aquiles Serdan el muro se construirá con la finalidad de evitar deslaves al f, lon:-95.03235504, lat:16.86767634}} | 2025-10-30 | 2025-12-15 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRACOP/057/R33F3/2025/060, contratista:DIEGO RODRIGUEZ REYES, convocante:MATIAS ROMERO AVENDAÑO, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:90.39}} | {2609886/proyecto_INICIO, 2609886/proyecto_PROCESO, 2609886/proyecto_INICIO, 2609886/proyecto_FIN, 2609886/proyecto_PROCESO, 2609886/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609887 | Proyecto de inversión | 868490.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:868490.93, modificado:868490.93}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA CAMINO AL ARROYO LAS ARENITAS EN LA LOCALIDAD DE PASO GUAYABO, MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO. - 90375 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matías Romero Avendaño | 90375 | S | 83 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:22, direccion:Calle CAMINO AL ARROYO LAS ARENITAS Ranchería PASO GUAYABO 70318 PASO GUAYABO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO CALLE QUE CONDUCE AL ARROYO LAS ARENITAS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE PASO GUAYABO, lon:-95.00737919, lat:16.8550646}} | 2025-10-27 | 2025-12-25 | 868490.93 | 868490.93 | 868490.93 | 868490.93 | 868490.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRACOP/057/R33F3/2025/022, contratista:CELIA REYES FLORES, convocante:MATIAS ROMERO AVENDAÑO, monto:868490.93, importe_modificado:868490.93}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2609887/proyecto_INICIO, 2609887/proyecto_PROCESO, 2609887/proyecto_FIN, 2609887/proyecto_PROCESO, 2609887/proyecto_FIN, 2609887/proyecto_INICIO, 2609887/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609891 | Proyecto de inversión | 698894.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:698894.96, modificado:698894.96}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD LA NUEVA ESPERANZA, MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO. - 90733 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Matías Romero Avendaño | 90733 | S | 93 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:156.91, meta_modificada:156.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:297, direccion:Colonia La Nueva Esperanza 70308 LA NUEVA ESPERANZA, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO ENTRE Calle sin nombre Y Calle conocido Calle sin nombre rehabilitación del drenaje general en la colonia La nueva esperanza partiendo de la fosa de oxida, lon:-95.01101418, lat:16.88880526}} | 2025-11-15 | 2025-12-30 | 698894.96 | 698894.96 | 698894.96 | 698894.96 | 698894.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRACOP/057/R33F3/2025/027, contratista:ARTURO RAMIREZ HERNANDEZ, convocante:MATIAS ROMERO AVENDAÑO, monto:698894.96, importe_modificado:698894.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:156.95}} | {2609891/proyecto_INICIO, 2609891/proyecto_PROCESO, 2609891/proyecto_FIN, 2609891/proyecto_PROCESO, 2609891/proyecto_FIN, 2609891/proyecto_PROCESO, 2609891/proyecto_INICIO, 2609891/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609892 | Proyecto de inversión | 886451.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:886451.4, modificado:886451.4}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO A UN COSTADO DEL CAMPO EJIDAL EMILIANO ZAPATA, EN LA COLONIA GUADALUPE, MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO. - 90777 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Matías Romero Avendaño | 90777 | S | 20007 | 18176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:113.4, meta_modificada:113.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:Colonia COLONIA GUADALUPE 70307 MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO ENTRE Calle DEL GAS Y Calle DEL RASTRO Ninguno CARRETERA FEDERAL No. 185 DESCARGAS PROVENIENTES DEL RASTRO MUNICIPAL Y VIVIENDAS ADJUNTAS A LA RED, SE , lon:-95.0304516, lat:16.86491342}} | 2025-11-10 | 2025-12-20 | 886451.4 | 886451.4 | 886451.4 | 886451.4 | 886451.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRACOP/057/R33F3/2025/028, contratista:CONSTRUCTORA Y DESARROLLO MAPEKA SA DE CV, convocante:MATIAS ROMERO AVENDAÑO, monto:886451.4, importe_modificado:886451.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:113.4}} | {2609892/proyecto_FIN, 2609892/proyecto_INICIO, 2609892/proyecto_PROCESO, 2609892/proyecto_FIN, 2609892/proyecto_INICIO, 2609892/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609893 | Proyecto de inversión | 698894.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:698894.96, modificado:698894.96}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO. - 91268 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Matías Romero Avendaño | 91268 | S | 20007 | 18176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:452.5, meta_modificada:544.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:269, direccion:Calle conocido de la casa de salud Colonia Emiliano Zapata 70308 COLONIA EMILIANO ZAPATA, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO ENTRE Calle sin nombre Y Calle sin nombre Calle principal Rehabilitación de la red de agua partiendo del tanque eleva, lon:-95.00648225, lat:16.88368332}} | 2025-11-17 | 2025-12-27 | 698894.96 | 698894.96 | 698894.96 | 698894.96 | 698894.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRACOP/057/R33F3/2025/029, contratista:LIMBER RAUL MORENO ULLOA, convocante:MATIAS ROMERO AVENDAÑO, monto:698894.96, importe_modificado:698894.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:544.0}} | {2609893/proyecto_INICIO, 2609893/proyecto_FIN, 2609893/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609896 | Proyecto de inversión | 546393.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:546393.55, modificado:546393.55}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO GENERAL EN LA COLONIA CENTRO NORTE, MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO. - 92201 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matías Romero Avendaño | 92201 | S | 20007 | 18176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:Avenida 16 DE SEPTIEMBRE Colonia CENTRO NORTE 70300 MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO ENTRE Andador 5 DE FEBRERO Y Avenida EJIDO NORTE Calle UNIÓN SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS LED DE 100W EN DIFERENTES CALLES, lon:-95.0411542, lat:16.88114818}} | 2025-10-27 | 2025-11-25 | 546393.55 | 546393.55 | 546393.55 | 546393.55 | 546393.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRACOP/057/R33F3/2025/034, contratista:ADRIANA FERNANDEZ VENTURA, convocante:MATIAS ROMERO AVENDAÑO, monto:546393.55, importe_modificado:546393.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:64.0}} | {2609896/proyecto_INICIO, 2609896/proyecto_PROCESO, 2609896/proyecto_INICIO, 2609896/proyecto_FIN, 2609896/proyecto_PROCESO, 2609896/proyecto_FIN, 2609896/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609897 | Proyecto de inversión | 962897.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:962897.43, modificado:962897.43}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PUBLICO SUPERFICIAL DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA HIDALGO SUR, MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO. - 92231 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Matías Romero Avendaño | 92231 | S | 20007 | 18176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:Calle CALLE UNO Colonia HIDALGO SUR 70306 MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO ENTRE Avenida DE LA ROSA Y Avenida MOCTEZUMA Calle AMADO NERVO A UN COSTADO DEL TALLER DE MAQUINARIA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, lon:-95.04729978, lat:16.87664207}} | 2025-11-15 | 2025-12-30 | 962897.43 | 962897.43 | 962897.43 | 962897.43 | 962897.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRACOP/057/R33F3/2025/035, contratista:ADRIANA FERNANDEZ VENTURA, convocante:MATIAS ROMERO AVENDAÑO, monto:962897.43, importe_modificado:962897.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:40.0}} | {2609897/proyecto_PROCESO, 2609897/proyecto_INICIO, 2609897/proyecto_PROCESO, 2609897/proyecto_INICIO, 2609897/proyecto_PROCESO, 2609897/proyecto_INICIO, 2609897/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610648 | Proyecto de inversión | 780000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:780000.0, modificado:780000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MIER Y TERÁN, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA ZEGACHE, MUNICIPIO DE SANTA ANA ZEGACHE - 130748 | 20 | Oaxaca | 360 | Santa Ana Zegache | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Ana Zegache | 130748 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:393.48, meta_modificada:393.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:360, localidad:1, direccion:Calle MIER Y TERAN Pueblo SANTA ANA ZEGACHE 71516 SANTA ANA ZEGACHE, SANTA ANA ZEGACHE ENTRE Calle ZARAGOZA Y Calle BELISARIO DOMINGUEZ Calle ACCESO A SANTA ANA ZEGACHE SE LLEGA AL SITIO DE LA OBRA SIGUIEN LA CARRETERA DE ACCESO A, lon:-96.7341485, lat:16.83468257}} | 2025-09-01 | 2025-10-15 | 780000 | 780000 | 780000 | 780000 | 780000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/IR/MSAZ/360/FAISMUN/04/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA ZEGACHE, monto:780000.0, importe_modificado:780000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:393.48}} | {2610648/proyecto_INICIO, 2610648/proyecto_FIN, 2610648/proyecto_PROCESO, 2610648/proyecto_FIN, 2610648/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577555 | Proyecto de inversión | 3084401.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3084401.73, modificado:3084401.73}} | Construcción de Techado en Bien Público - 102079 | 20 | Oaxaca | 94 | San Andrés Nuxiño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Andrés Nuxiño | 102079 | S | 120 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:675.0, meta_modificada:675.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:2, direccion:Carretera libre pavimentada federal San Francisco Telixtlahuaca - Asunción Nochixtlán 25 900 69950 LINDA VISTA HERRADURA, SAN ANDRÉS NUXIÑO Partiendo de la Agencia Municipal de Linda Vista Herradura en la calle empedrada con direc, lon:-97.03631781, lat:17.21832622}} | 2025-07-21 | 2025-10-03 | 3084401.73 | 3084401.73 | 3084401.73 | 3084401.73 | 3084401.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IRC/MSAN/094/FAISMUN/13/03/2025, contratista:CAMINOS Y CONSTRUCCIONES MONTE VERDE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES NUXIÑO, monto:3084401.73, importe_modificado:3084401.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:675.0}} | {2577555/proyecto_INICIO, 2577555/proyecto_PROCESO, 2577555/proyecto_INICIO, 2577555/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577756 | Proyecto de inversión | 728917.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:728917.39, modificado:1113385.87}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA, PARAJE EL COPALITO - 116849 | 20 | Oaxaca | 135 | San Felipe Tejalápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Felipe Tejalápam | 116849 | S | 138 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:99.0, meta_modificada:99.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:135, localidad:1, direccion:Calle VENUSTIANO CARRANZA Pueblo SAN FELIPE TEJALAPAM 68260 SAN FELIPE TEJALÁPAM, SAN FELIPE TEJALÁPAM ENTRE Calle IGNACIO ZARAGOZA Y Callejón SIN NOMBRE Avenida INDEPENDENCIA AL OESTE DEL PALACIO MUNICIPAL A 400 METROS, ESQUINA C, lon:-96.85668837, lat:17.10928428}} | 2025-09-22 | 2025-11-05 | 1113385.87 | 1113385.87 | 1113385.87 | 1113385.87 | 1113385.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSFT/FAISM/135/018/2025, contratista:CONSTRUTORA ARKITRAZOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEJALAPAM, monto:1113385.87, importe_modificado:1113385.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:99.0}} | {2577756/proyecto_INICIO, 2577756/proyecto_PROCESO, 2577756/proyecto_FIN, 2577756/proyecto_PROCESO, 2577756/proyecto_FIN, 2577756/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577287 | Proyecto de inversión | 779896.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:779896.48, modificado:779896.48}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, EN LA AGENCIA DE POLICIA DE PALO GRANDE, EN EL MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ - 88901 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 88901 | S | 128 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1787.3, meta_modificada:1787.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:9, direccion:Calle EL ARENAL Ranchería PALO GRANDE 70800 PALO GRANDE, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ Calle EL ARENAL ST LA OBRA INICIARA A APROXIMADAMENTE 1.20 KM DE LA AGENCIA MUNICIPAL CON DIRECCION AL ESTE SOBRE LA CALLE EL ARENAL ST, lon:-96.66348706, lat:16.37331174}} | 2025-09-01 | 2025-09-15 | 779896.48 | 779896.48 | 779896.48 | 779896.48 | 779896.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158115, contratista:, convocante:HEROICA CIUDAD DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:779896.48, importe_modificado:779896.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1787.3}} | {2577287/proyecto_FIN, 2577287/proyecto_INICIO, 2577287/proyecto_PROCESO, 2577287/proyecto_INICIO, 2577287/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577802 | Proyecto de inversión | 379806.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:379806.78, modificado:415418.79}} | CONSTRUCCION DE CISTERNAS, EN LA LOCALIDAD DE YUXAÑO - 110178 | 20 | Oaxaca | 144 | San Francisco Jaltepetongo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Francisco Jaltepetongo | 110178 | S | 11 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:144, localidad:4, direccion:Calle REFORMA Ranchería YUXAÑO 69936 YUXAÑO, SAN FRANCISCO JALTEPETONGO ENTRE Calle A CERRO DE AGUILA Y Calle AL DEPOSITO Calle A YUCANO SE ENCUNTRA AL SUR DEL MUNICIPIO DONDE PEGADO AL CERRO DE AGUILA Y 500 METROS DEL DEPOSITO DE, lon:-97.28241737, lat:17.34913315}} | 2025-09-18 | 2025-10-17 | 415418.79 | 415418.79 | 415418.79 | 415418.79 | 415418.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-08/OPM/MSFJ/M-144/R33/FAISMUN/2025, contratista:CONUSTA CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JALTEPETONGO, monto:415418.79, importe_modificado:415418.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2577802/proyecto_INICIO, 2577802/proyecto_PROCESO, 2577802/proyecto_FIN, 2577802/proyecto_PROCESO, 2577802/proyecto_FIN, 2577802/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610649 | Proyecto de inversión | 258532.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:258532.11, modificado:258532.11}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES, EN LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO ZEGACHE, MUNICIPIO DE SANTA ANA ZEGACHE - 130397 | 20 | Oaxaca | 360 | Santa Ana Zegache | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Ana Zegache | 130397 | S | 326 | 269 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:360, localidad:2, direccion:Calle PORFIRIO DIAZ Pueblo SAN JERONIMO ZEGACHE 71517 SAN JERÓNIMO ZEGACHE, SANTA ANA ZEGACHE ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle 5 DE MAYO Calle ALVARO OBREGON SE ACCEDE POR LA CARRETERA DE ACCESO A SAN JERONIMO ZEGACHE, HASTA LLEG, lon:-96.74903793, lat:16.8461379}} | 2025-08-22 | 2025-09-20 | 258532.11 | 258532.11 | 258532.11 | 258532.11 | 258532.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/AD/MSAZ/360/FAISMUN/03/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y ACABADOS BRAGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA ZEGACHE, monto:258532.11, importe_modificado:258532.11}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} | {2610649/proyecto_INICIO, 2610649/proyecto_FIN, 2610649/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610650 | Proyecto de inversión | 1999181.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1999181.8, modificado:1999181.8}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA ZEGACHE, MUNICIPIO DE SANTA ANA ZEGACHE - 130282 | 20 | Oaxaca | 360 | Santa Ana Zegache | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Ana Zegache | 130282 | S | 2118 | 1863 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.9, meta_modificada:1.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:360, localidad:1, direccion:Calle CAMINO DEL SANTO Pueblo SANTA ANA ZEGACHE 71516 SANTA ANA ZEGACHE, SANTA ANA ZEGACHE ENTRE Calle CRISTOBAL COLON Y Calle XICOTENCATL Calle UNION SE ACCEDE POR LA CARRETERA DE ACCESO A SANTA ANA ZEGACHE HASTA LLEGAR AL CAMINO, lon:-96.72281348, lat:16.84116788}} | 2025-10-18 | 2025-11-06 | 1999181.8 | 1999181.8 | 1999181.8 | 1999181.8 | 1999181.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/IR/MSAZ/360/FAISMUN/07/2025, contratista:INGENIERIA Y ESTRUCTURAS COTUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA ZEGACHE, monto:1999181.8, importe_modificado:1999181.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.9}} | {2610650/proyecto_INICIO, 2610650/proyecto_FIN, 2610650/proyecto_PROCESO, 2610650/proyecto_FIN, 2610650/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610651 | Proyecto de inversión | 990000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:990000.0, modificado:990000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL CON PANELES SOLARES, EN LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO ZEGACHE, MUNICIPIO DE SANTA ANA ZEGACHE - 131503 | 20 | Oaxaca | 360 | Santa Ana Zegache | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Ana Zegache | 131503 | S | 326 | 269 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:360, localidad:2, direccion:Camino SAN JERONIMO ZEGACHE - ALVARO OBREGON 0 469 71516 SAN JERÓNIMO ZEGACHE, SANTA ANA ZEGACHE SE ACCEDE SIGUIEN LA CARRETERA A SAN JERONIMO ZEGACHE HASTA ENCONTRAR EL CAMINO ALVARO OBREGON, ESTE NOS CONDUCE AL SITIO DE LA OBRA., lon:-96.74884377, lat:16.84124507}} | 2025-11-01 | 2025-11-20 | 990000 | 990000 | 990000 | 990000 | 990000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/IR/MSAZ/360/FAISMUN/08/2025, contratista:INGENIERIA Y ESTRUCTURAS COTUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA ZEGACHE, monto:990000.0, importe_modificado:990000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:32.0}} | {2610651/proyecto_INICIO, 2610651/proyecto_PROCESO, 2610651/proyecto_INICIO, 2610651/proyecto_FIN, 2610651/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610652 | Proyecto de inversión | 299000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:299000.0, modificado:299000.0}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL BARRIO SANTA MARTHA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA ZEGACHE, MUNICIPIO DE SANTA ZEGACHE - 131217 | 20 | Oaxaca | 360 | Santa Ana Zegache | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Ana Zegache | 131217 | S | 86 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:360, localidad:1, direccion:Calle CAMINO DEL SABINO Pueblo SANTA ANA ZEGACHE 71516 SANTA ANA ZEGACHE, SANTA ANA ZEGACHE ENTRE Calle VENUSTIANO CARRANZA Y Calle DEL CECYTE Calle ACCESO A SANTA ANA SE ACCEDE PARA LA CARRETERA A SANTA ANA ZEGACHE HASTA ENCONTRA, lon:-96.72481818, lat:16.82655899}} | 2025-10-18 | 2025-10-22 | 299000 | 299000 | 299000 | 299000 | 299000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/AD/MSAZ/360/FAISMUN/06/2025, contratista:INGENIERIA Y ESTRUCTURAS COTUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA ZEGACHE, monto:299000.0, importe_modificado:299000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2610652/proyecto_FIN, 2610652/proyecto_PROCESO, 2610652/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610653 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ CON CLAVE 20DPR2276L, EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO ZEGACHE, MUNICIPIO DE SANTA ANA ZEGACHE - 130888 | 20 | Oaxaca | 360 | Santa Ana Zegache | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santa Ana Zegache | 130888 | S | 20 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:330.0, meta_modificada:330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:360, localidad:3, direccion:Calle LIBERTAD Pueblo SAN ISIDRO ZEGACHE 71516 SAN ISIDRO ZEGACHE, SANTA ANA ZEGACHE ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle CENTRAL SE ACCEDE POR LA CALLE CENTRAL, PASANDO LA AGENCIA DE SAN ISIDRO ZEGACHE, DOS CUADRAS ADELANTE SE ENCUE, lon:-96.70606499, lat:16.83391669}} | 2025-10-01 | 2025-11-14 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/IR/MSAZ/360/FAISMUN/05/2025, contratista:INGENIERÍA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA ZEGACHE, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:330.0}} | {2610653/proyecto_INICIO, 2610653/proyecto_PROCESO, 2610653/proyecto_FIN, 2610653/proyecto_INICIO, 2610653/proyecto_PROCESO, 2610653/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610654 | Proyecto de inversión | 138696.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:138696.78, modificado:138696.78}} | MANTENIMIENTO DE POZO ARTESIANO EN EL CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA ZEGACHE, MUNICIPIO DE SANTA ZEGACHE - 131442 | 20 | Oaxaca | 360 | Santa Ana Zegache | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Ana Zegache | 131442 | S | 2118 | 1863 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:360, localidad:1, direccion:Avenida HIDALGO Pueblo SANTA ANA ZEGACHE 71516 SANTA ANA ZEGACHE, SANTA ANA ZEGACHE ENTRE Calle 16 DE SEPTIEMBRE Y Calle VENUSTIANO CARRANZA Avenida BENITO JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UNA CUADRA DEL PALACIO MUNICIPAL., lon:-96.72597446, lat:16.83753962}} | 2025-11-01 | 2025-11-15 | 138696.78 | 138696.78 | 138696.78 | 138696.78 | 138696.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/AD/MSAZ/360/FAISMUN/09/2025, contratista:INGENIERÍA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA ZEGACHE, monto:138696.78, importe_modificado:138696.78}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2610654/proyecto_PROCESO, 2610654/proyecto_INICIO, 2610654/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610655 | Proyecto de inversión | 1081837.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1081837.02, modificado:1081837.02}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE SANTA ANA ZEGACHE, MUNICIPIO DE SANTA ANA ZEGACHE - 131311 | 20 | Oaxaca | 360 | Santa Ana Zegache | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Ana Zegache | 131311 | S | 2118 | 1863 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:724.5, meta_modificada:724.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:360, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada estatal ZIMATLAN - SANTA ANA ZEGACHE 0 6000 71516 SANTA ANA ZEGACHE, SANTA ANA ZEGACHE SE ACCEDE POR EL PUENTE DE FIERRO DE ZIMATLAN HASTA LLEGAR AL CAMINO PRINICIPAL DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE SANTA A, lon:-96.73391783, lat:16.83390362}} | 2025-11-05 | 2025-12-04 | 1081837.02 | 1081837.02 | 1081837.02 | 1081837.02 | 1081837.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/IR/MSAZ/360/FAISMUN/10/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA ZEGACHE, monto:1081837.02, importe_modificado:1081837.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:724.5}} | {2610655/proyecto_INICIO, 2610655/proyecto_PROCESO, 2610655/proyecto_INICIO, 2610655/proyecto_FIN, 2610655/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610656 | Proyecto de inversión | 2652480.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2652480.85, modificado:2652480.85}} | CONSTRUCCION DE CENTRO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE PERSONAS ADULTAS MAYORES (CAI) EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATALINA QUIERI, MUNICIPIO DE SANTA CATALINA QUIERI. - 122451 | 20 | Oaxaca | 361 | Santa Catalina Quierí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Catalina Quierí | 122451 | S | 459 | 366 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:199.47, meta_modificada:199.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:361, localidad:1, direccion:Calle CONSTITUCIÓN SIN NUMERO Pueblo SANTA CATALINA QUIERÍ 70595 SANTA CATALINA QUIERÍ, SANTA CATALINA QUIERÍ LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE CONSTITUCIÓN, COLINDA A LA IZQUIERDA CON LA IGLESIA CATOLICA, POSTERIOR A LA COCINA COMUNIT, lon:-96.26532307, lat:16.32185026}} | 2025-08-27 | 2025-11-29 | 2652480.85 | 2652480.85 | 2652480.85 | 2652480.85 | 2652480.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCQ/FAISMUN/M361/04/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO SA DE CV, convocante:Municipio de Santa Catalina Quierí, monto:2652480.85, importe_modificado:2652480.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:199.47}} | {2610656/proyecto_PROCESO, 2610656/proyecto_INICIO, 2610656/proyecto_FIN, 2610656/proyecto_PROCESO, 2610656/proyecto_INICIO, 2610656/proyecto_PROCESO, 2610656/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610658 | Proyecto de inversión | 437806 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:437806.0, modificado:437806.0}} | MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA CUIXTLA, DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA CUIXTLA - 126311 | 20 | Oaxaca | 362 | Santa Catarina Cuixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Cuixtla | 126311 | S | 835 | 690 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:43.4, meta_modificada:43.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:362, localidad:1, direccion:Calle HIDALGO Ranchería SANTA CATARINA CUIXTLA 70830 SANTA CATARINA CUIXTLA, SANTA CATARINA CUIXTLA ENTRE Calle LIBERTAD Y Calle 5 DE MAYO Calle 16 DE SEPTIEMBRE EL PROYECTO SE UBICA AL LADO DEL MONUMENTO A LA DANZA DE LA CONQUIST, lon:-96.64519115, lat:16.30357891}} | 2025-11-12 | 2025-12-11 | 437806 | 437806 | 437806 | 437806 | 437806 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCC/362/FAISMUN/COP-IR/04/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CR1111 S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA CUIXTLA, monto:437806.0, importe_modificado:437806.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:43.4}} | {2610658/proyecto_INICIO, 2610658/proyecto_PROCESO, 2610658/proyecto_FIN, 2610658/proyecto_INICIO, 2610658/proyecto_FIN, 2610658/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610659 | Proyecto de inversión | 1434382.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:416716.81, modificado:416716.81}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1017665.99, modificado:1017665.99}} | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MARGARITA MAZA, EN EL PARAJE EL PASAFUEGO, EN LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA - 79077 | 20 | Oaxaca | 363 | Santa Catarina Ixtepeji | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Ixtepeji | 79077 | S | 80 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1480.0, meta_modificada:1480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:363, localidad:23, direccion:Calle MARGARITA MAZA Pueblo EL PASAFUEGO 68776 LINDA VISTA (EL PASAJUEGO), SANTA CATARINA IXTEPEJI ENTRE Calle CARRETERA FEDERAL OAXACA TUXTEPEC Y Calle BENITO JUAREZ Calle INDEPENDENCIA LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA PLA, lon:-96.61650347, lat:17.1394367}} | 2025-10-18 | 2025-11-16 | 1434382.8 | 1434382.8 | 1434382.8 | 1434382.8 | 1434382.8 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPSP/MAENA01/2024, contratista:MAENA INGENIERIA SAS, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA IXTEPEJI, monto:164223.87, importe_modificado:164223.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1480.0}} | {2610659/proyecto_INICIO, 2610659/proyecto_PROCESO, 2610659/proyecto_INICIO, 2610659/proyecto_FIN, 2610659/proyecto_PROCESO, 2610659/proyecto_FIN, 2610659/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402603649 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS entidades, monto:700000.0, modificado:699322.75}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE [BARRIO], MUNICIPIO SAN BARTOLOMÉ LOXICHA. - 129114 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 129114 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.6, meta_modificada:18.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:17, direccion:Calle PRINCIPAL DE GUADALUPE Barrio GUADALUPE 70940 GUADALUPE [BARRIO], SAN BARTOLOMÉ LOXICHA ENTRE Continuación A SAN BARTOLOME Y UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL A LA LOCALIDAD A 267 ML AL NOROESTE DE ESCUELA TELE, lon:-96.70291346, lat:15.97372978}} | 2025-11-15 | 2025-12-31 | 699322.75 | 699322.75 | 699322.75 | 699322.75 | 699322.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE-PF25/145/2025, contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:699322.75, importe_modificado:699322.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.6}} | {2603649/proyecto_INICIO, 2603649/proyecto_FIN, 2603649/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE TIENE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | OAX250402603650 | Proyecto de inversión | 8769637.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS entidades, monto:2445831.81, modificado:2445831.81}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:6323806.03, modificado:6323806.03}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (SUBCOLECTOR) EN LA AVENIDA JUVENTINO ROSAS Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO, LOCALIDAD OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ. - 130675 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarilado de Oaxaca | 130675 | S | 6265 | 5688 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:725.62, meta_modificada:725.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Avenida BERNARDO BALBUENA Colonia CASA BLANCA 68000 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ ENTRE Calle HIDALGO Y Calle MIXCOATL Avenida MONTOYA LA REHABILITACION SE ENCUENTRA A 170.04 M DEL JARDIN DE NIÑOS MARIA CURIE, 230.07 M DE LA , lon:-96.74134502, lat:17.06488819}} | 2025-11-15 | 2025-12-31 | 8769637.84 | 8769637.84 | 8769637.84 | 8769637.84 | 8769637.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOAPA/AUT/1636/252854/2025, contratista:MOCTEGOM CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:8769637.84, importe_modificado:8769637.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:725.62}} | {2603650/proyecto_INICIO, 2603650/proyecto_PROCESO, 2603650/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR CONVENIO MODIFICATORIO, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | OAX250402616139 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EN EL ACCESO A LA LOCALIDAD SITIO LAS FLORES - 115478 | 20 | Oaxaca | 5 | Asunción Ixtaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Asunción Ixtaltepec | 115478 | S | 68 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:695.0, meta_modificada:695.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:17, direccion:Camino / Terracería SITIO LAS FLORES - SITIO LAS FLORES 0 100 EL PROYECTO SE UBICA ENEL ACCESO PRINCIPAL, lon:-94.901747, lat:16.738264}} | 2025-09-08 | 2025-10-08 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/HCAI/FAISMUN/M005/127/2025, contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS CABUDARE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ASUNCIÓN IXTALTEPEC, monto:500000.0, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:695.0}} | {2616139/proyecto_INICIO, 2616139/proyecto_FIN, 2616139/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs5: {observación:EN LA INFORMACIÓN DEL CONTRATO, EL MONTO MODIFICADO DEBE SER IGUAL EL EJERCIDO/ REPORTADO, trimestre:4.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2026-01-19}, obs6: {observación:EN LA INFORMACIÓN DEL CONTRATO, EL MONTO MODIFICADO DEBE SER IGUAL EL EJERCIDO/ REPORTADO, trimestre:4.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2026-01-19}, obs7: {observación:EN LA INFORMACIÓN DEL CONTRATO, EL MONTO MODIFICADO DEBE SER IGUAL EL EJERCIDO/ REPORTADO, trimestre:4.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2026-01-19}, obs8: {observación:EN LA INFORMACIÓN DEL CONTRATO, EL MONTO MODIFICADO DEBE SER IGUAL EL EJERCIDO/ REPORTADO, trimestre:4.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | OAX250402619273 | Proyecto de inversión | 2068360.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:6, modalidad:R, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2068360.76, modificado:2068360.76}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA PÁPALO | 20 | Oaxaca | 425 | Santa María Pápalo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Pápalo | 425/R28/002/2025 | S | 704 | 725 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1052.0, meta_modificada:1052.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:425, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CENTRO. PAPALO, lon:-96.80055, lat:17.77996}} | 2025-08-12 | 2025-10-25 | 2068360.76 | 2068360.76 | 2068360.76 | 2068360.76 | 2068360.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMP/425/R28/002/2025, contratista:CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA VERED S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA PAPALO, monto:2068360.76, importe_modificado:2068360.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1052.0}} | {2619273/proyecto_INICIO, 2619273/proyecto_PROCESO, 2619273/proyecto_FIN, 2619273/proyecto_INICIO, 2619273/proyecto_PROCESO, 2619273/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402619639 | Proyecto de inversión | 2758015.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2758015.41, modificado:2758015.41}} | CONSTRUCCION DE GRADAS Y BAÑOS EN EL CAMPO DE BEISBOL EN LA LOCALIDAD DE SANTA GERTRUDIS MIRAMAR | 20 | Oaxaca | 515 | Santo Domingo Tehuantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Tehuantepec | COP/MSDT/515/446/F-IV/FORTAMUN/2025 | S | 73 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:121.76, meta_modificada:121.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:515, localidad:21, direccion:MIRAMAR - BENITO JUAREZ, lon:-95.391961, lat:16.0633}} | 2025-10-28 | 2025-12-26 | 2758015.41 | 2758015.41 | 2758015.41 | 2758015.41 | 2758015.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDT/515/446/F-IV/FORTAMUN/2025, contratista:CARLOS PASCUAL GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, monto:2758015.41, importe_modificado:2758015.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:121.76}} | {2619639/proyecto_INICIO, 2619639/proyecto_PROCESO, 2619639/proyecto_FIN, 2619639/proyecto_INICIO, 2619639/proyecto_FIN, 2619639/proyecto_INICIO, 2619639/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402617298 | Proyecto de inversión | 2599363.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2599363.26, modificado:2599363.26}} | CONSTRUCCIÓN DE ARCOS DE SEGURIDAD EN PRINCIPALES AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán | 001 | S | 60000 | 40000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:BOULEVARD TUKU NDIKA´A, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN , lon:-96.7199304, lat:17.0183435}, geo2: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:BOULEVARD NUUNITA NUU YOO, lon:-96.730615, lat:17.045058}} | 2025-04-11 | 2025-05-10 | 2599363.26 | 2599363.26 | 2599363.26 | 2599363.26 | 2599363.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCX/385/FIV/001/2025, contratista:HAGA-A ARQUITECTURA MAS INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, monto:2599363.26, importe_modificado:2599363.26}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2617298/proyecto_INICIO, 2617298/proyecto_PROCESO, 2617298/proyecto_FIN, 2617298/proyecto_PROCESO, 2617298/proyecto_FIN, 2617298/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402617311 | Proyecto de inversión | 3568501.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3568501.92, modificado:3568501.92}} | DESAZOLVE DE PRINCIPALES ARROYOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán | 002 | S | 60000 | 40000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:15788.8, meta_modificada:15788.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:VARIAS COLONIAS DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, lon:-96.738433, lat:17.004618}, geo2: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:VARIAS COLONIAS DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, lon:-96.737939, lat:17.010877}} | 2025-09-15 | 2025-10-14 | 3568501.92 | 3568501.92 | 3568501.92 | 3568501.92 | 3568501.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCX/385/FIV/002/2025, contratista:LUMEN-OAX PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, monto:3568501.92, importe_modificado:3568501.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:15788.8}} | {2617311/proyecto_INICIO, 2617311/proyecto_PROCESO, 2617311/proyecto_FIN, 2617311/proyecto_PROCESO, 2617311/proyecto_FIN, 2617311/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402616147 | Proyecto de inversión | 1835041.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1835041.2, modificado:1835041.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE REVOLUCIÓN DEL BARRIO LA SOLEDAD DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA - 124527 | 20 | Oaxaca | 272 | San Miguel Panixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Panixtlahuaca | 124527 | S | 3494 | 2758 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:272, localidad:1, direccion:Calle REVOLUCION Pueblo SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA 71890 SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA ENTRE Calle CALLE LA LUZ SAN JUAN LACHATAO Y Calle INDEPENDENCIA Calle LA PALMA ZONA URBANA CON AMANZANAMIENTO SE DEBE PARTI, lon:-97.378268, lat:16.261687}} | 2025-08-11 | 2025-10-09 | 1835041.2 | 1835041.2 | 1835041.2 | 1835041.2 | 1835041.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSMP/FAISMUN/272/0132025, contratista:TUREK INGENIERIA EN CONSTRUCCIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, monto:1835041.2, importe_modificado:1835041.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}} | {2616147/proyecto_INICIO, 2616147/proyecto_PROCESO, 2616147/proyecto_FIN, 2616147/proyecto_PROCESO, 2616147/proyecto_FIN, 2616147/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240302416991 | Proyecto de inversión | 450847.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:450847.87, modificado:450847.87}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR MARÍA MONTESSORI, CLAVE 20DJN2067P DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ. - 215468 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 215468 | S | 154 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:318.0, meta_modificada:318.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE CALLE DEL YOLVEO COLONIA CENTRO, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CAMINO REAL, CALLE PINOS A UN LADO DE LA ESCUELA PRIMARIA FELICIANO GARCÍA, lon:-96.6067143, lat:16.34054497}} | 2024-07-22 | 2024-09-19 | 450847.87 | 450847.87 | 450847.87 | 450847.87 | 450847.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMDP/DOYPS/FIII/ADJ/030/2024, contratista:LOPEZ GUENDULAIN CONSTRUCTORA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:450847.87, importe_modificado:450847.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:318.0}} | {2416991/proyecto_INICIO, 2416991/proyecto_PROCESO, 2416991/proyecto_FIN, 2416991/proyecto_PROCESO, 2416991/proyecto_FIN, 2416991/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402619290 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN AREA RECREATIVA (PRESA LA SOLEDAD SALINAS) | 20 | Oaxaca | 325 | San Pedro Quiatoni | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Quiatoni | 004-30/2025 | S | 1916 | 1854 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.52, meta_modificada:74.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:325, localidad:39, direccion:LA SOLEDAD SALINAS, SAN PEDRO QUIATONI, TLACOLULA, OAXACA, lon:-96.011716, lat:16.672096}} | 2025-10-20 | 2025-11-18 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPQ/FORTAMUN/325/004-30/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.52}} | {2619290/proyecto_INICIO, 2619290/proyecto_PROCESO, 2619290/proyecto_INICIO, 2619290/proyecto_FIN, 2619290/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}, obs2: {observación:Clasificar correctamente el tipo de programa proyecto, trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | OAX250402619295 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | REHABILITACIÓN DE FACHADA DE ACCESO DEL IEBO PLANTEL DE LA SOLEDAD SALINAS | 20 | Oaxaca | 325 | San Pedro Quiatoni | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | Municipio de San Pedro Quiatoni | 005-31/2025 | S | 76 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.53, meta_modificada:90.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:325, localidad:39, direccion:LA SOLEDAD SALINAS, SAN PEDRO QUIATONI, TLACOLULA, OAXACA, lon:-96.00181, lat:16.658366}} | 2025-10-27 | 2025-11-15 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPQ/FORTAMUN/325/005-31/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI, monto:150000.0, importe_modificado:150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.53}} | {2619295/proyecto_PROCESO, 2619295/proyecto_FIN, 2619295/proyecto_PROCESO, 2619295/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}, obs2: {observación:Clasificar correctamente el tipo de programa proyecto, trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | OAX240402494682 | Proyecto de inversión | 1252442.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1252442.75, modificado:1252442.75}} | AMPLIACIÓN DE LA RED ENERGIA ELECTRICA EN LA CABECERA MUNICIPAL - 451801 | 20 | Oaxaca | 217 | San Juan Tamazola | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Tamazola | 451801 | S | 119 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1835.0, meta_modificada:1835.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:217, localidad:1, direccion:CALLE CUAHUTEMOC PUEBLO SAN JUAN TAMAZOLA, 69957 SAN JUAN TAMAZOLA, SAN JUAN TAMAZOLA OAXACA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE XICOTENCATL, CALLE REFORMA LA OBRA SE DISTRIBUYE POR LAS PRINCIPALES CALLES DEL CENTRO DE TAMAZOLA A 100 MET, lon:-97.22808986, lat:17.15943693}} | 2024-10-23 | 2024-12-21 | 1252442.75 | 1252442.75 | 1252442.75 | 1252442.75 | 1252442.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MSJT/R33/FIII/FAISMUN/217/006/2024, contratista:PAULINO DE LA TRINIDAD OLIVERA VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN TAMAZOLA, monto:1252442.75, importe_modificado:1252442.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1835.0}} | {2494682/proyecto_INICIO, 2494682/proyecto_PROCESO, 2494682/proyecto_INICIO, 2494682/proyecto_FIN, 2494682/proyecto_PROCESO, 2494682/proyecto_FIN, 2494682/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402495915 | Proyecto de inversión | 540000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:540000.0, modificado:540000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CUAUHTÉMOC DE LA RANCHERÍA LOS SABINOS. - 419983 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 419983 | S | 28 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:96, direccion:CALLE CUAUHTÉMOC RANCHERIA LOS SABINOS, 70800 LOS SABINOS, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE Y CALLE ACCESO PRINCIPAL A LOS SABINOS, A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTÉMOC, lon:-96.78346816, lat:16.30290272}} | 2024-06-10 | 2024-07-09 | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMDP/DOYPS/FIII/ADJ/025/2024, contratista:INGENIEROS ESPECIALIZADOS RAOS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:540000.0, importe_modificado:540000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2495915/proyecto_PROCESO, 2495915/proyecto_FIN, 2495915/proyecto_INICIO, 2495915/proyecto_FIN, 2495915/proyecto_INICIO, 2495915/proyecto_FIN, 2495915/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302599893 | Adquisición | 12122 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12122.0, modificado:12122.0}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Santa Cruz Tilapa EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | PROAGUA/0729/251374/2025 | S | 86 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:73, direccion:Santa Cruz Tilapa, lon:-97.9884, lat:17.15869}} | 2025-07-17 | 2025-12-15 | 12122 | 12122 | 12122 | 12122 | 12122 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se agregarán el próximo trimestre(2), trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}} | {obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | OAX250302599894 | Adquisición | 12122 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12122.0, modificado:12122.0}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Unión de los Ángeles EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | PROAGUA/0729/251375/2025 | S | 89 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:79, direccion:Unión de los Ángeles, lon:-98.05338, lat:17.15727}} | 2025-07-17 | 2025-12-15 | 12122 | 12122 | 12122 | 12122 | 12122 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}} | {obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | OAX250302599895 | Adquisición | 12122 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12122.0, modificado:12122.0}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Santiago Laxopa EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO LAXOPA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | PROAGUA/0729/251376/2025 | S | 79 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:473, localidad:1, direccion:Santiago Laxopa, lon:-96.31348, lat:17.21925}} | 2025-07-17 | 2025-12-15 | 12122 | 12122 | 12122 | 12122 | 12122 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}} | {obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | OAX250302599896 | Adquisición | 12122 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12122.0, modificado:12122.0}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE San Sebastián Guiloxí EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO LAXOPA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | PROAGUA/0729/251377/2025 | S | 83 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:473, localidad:2, direccion:San Sebastián Guiloxí, lon:-96.29002, lat:17.22885}} | 2025-07-17 | 2025-12-15 | 12122 | 12122 | 12122 | 12122 | 12122 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}} | {obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | OAX250302599903 | Adquisición | 12122 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12122.0, modificado:12122.0}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Guadalupe Hidalgo EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | PROAGUA/0729/251384/2025 | S | 84 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:492, localidad:7, direccion:Guadalupe Hidalgo, lon:-97.40244, lat:17.19309}} | 2025-07-17 | 2025-12-15 | 12122 | 12122 | 12122 | 12122 | 12122 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}} | {obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | OAX250402616460 | Adquisición | 508455.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:508455.84, modificado:508455.84}} | EQUIPAMIENTO DE CUATRO AULAS ACADÉMICAS POR INCREMENTO DE MATRÍCULA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CUENCA DEL PAPALOAPAN | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIES 20DIT0008H 5320012755900125 | S | 301 | 362 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:123.0, meta_modificada:123.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:50, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.1185, lat:18.0812}} | 2025-10-14 | 2025-12-31 | 508455.84 | 508455.84 | 508455.84 | 508455.84 | 508455.84 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:021-FAM.IEB-IEMS-IES/IAE/DA/IOCIED/2025, contratista:ESTHER SARAI GOMEZ ELORZA, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:3469811.72, importe_modificado:3469811.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:123.0}} | {2616460/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir la liga del contrato ya que no se puede visualizar, trimestre:4.0, usuario:dianalbustamanteg, fecha:2026-01-20}}
2025 | 4 | OAX250402616461 | Proyecto de inversión | 872772.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:872772.89, modificado:872772.89}} | REPARACIONES GENERALES EN LOS EDIFICIOS: ¿I¿ (UNIDAD ACADÉMICA DE 2 NIVELES) Y EN SALA AUDIOVISUAL. 20DIT0006J | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIES 20DIT0006J 5320012755800125 | S | 301 | 362 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:123.0, meta_modificada:123.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:305, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-95.1599, lat:16.4903}} | 2025-10-13 | 2025-12-31 | 872772.89 | 872772.89 | 872772.89 | 872772.89 | 872772.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:108-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:DESARROLLO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALMADA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:872772.89, importe_modificado:872772.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:123.0}} | {2616461/proyecto_INICIO, 2616461/proyecto_FIN, 2616461/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240302413119 | Proyecto de inversión | 1000001.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000001.66, modificado:1000001.66}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ. - 188742 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 188742 | S | 15431 | 13699 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:261.0, meta_modificada:261.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:AVENIDA UNIVERSIDAD SECTOR UNIVERSITARIA, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE AVENIDA UNIVERSIDAD Y CALLE SAUZ, CALLE DURANGO AVENIDA UNIVERSIDAD A PARTIR DE LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA S, lon:-96.57875676, lat:16.34542915}} | 2024-03-13 | 2024-04-11 | 1000001.66 | 1000001.66 | 1000001.66 | 1000001.66 | 1000001.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMDP/DOYPS/FIII/INV/002/2024, contratista:GRUPO FARRELLE, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:1000001.66, importe_modificado:1000001.66}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:261.0}} | {2413119/proyecto_PROCESO, 2413119/proyecto_FIN, 2413119/proyecto_INICIO, 2413119/proyecto_PROCESO, 2413119/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240302413825 | Proyecto de inversión | 1230000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1230000.0, modificado:1230000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA AGENCIA MUNICIPAL MENGOLÍ DE MORELOS. - 193279 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 193279 | S | 106 | 1304 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:8, direccion:CALLE CARRETERA A SAN FELIPE YEGACHÍN PUEBLO MENGOLI DE MORELOS, 70800 LA PRESA, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CARRETERA QUE CONDUCE AL CENTRO DE READAPTACIÓN FEDERAL Y CARRETERA A SAN FELIPE YEGACHÍN, AL FRENTE DEL, lon:-96.58981155, lat:16.38605126}} | 2024-07-10 | 2024-09-07 | 1230000 | 1230000 | 1230000 | 1230000 | 1230000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMDP/DOYPS/FIII/INV/020/2024, contratista:4EME INGENIERIA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:1230000.0, importe_modificado:1230000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2413825/proyecto_INICIO, 2413825/proyecto_PROCESO, 2413825/proyecto_FIN, 2413825/proyecto_PROCESO, 2413825/proyecto_FIN, 2413825/proyecto_INICIO, 2413825/proyecto_PROCESO, 2413825/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402617323 | Proyecto de inversión | 882803.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:882803.85, modificado:882803.85}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA TRAMO CERRO CULEBRA - EL POZO LACHIRIEGA | 20 | Oaxaca | 325 | San Pedro Quiatoni | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Quiatoni | 002-25/2025 | S | 348 | 286 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:4797.55, meta_modificada:4797.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:325, localidad:38, direccion:san pablo lachiriega, san pedro quiatoni, oaxaca, lon:-96.060363, lat:16.87973}, geo2: {cve_municipio:325, localidad:38, direccion:san pablo lachiriega, san pedro quiatoni, oaxaca, lon:-96.051514, lat:16.880276}} | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 882803.85 | 882803.85 | 882803.85 | 882803.85 | 882803.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPQ/FORTAMUN/325/002-25/2025, contratista:INGENIERIA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI, monto:882803.85, importe_modificado:882803.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:4797.55}} | {2617323/proyecto_INICIO, 2617323/proyecto_PROCESO, 2617323/proyecto_FIN, 2617323/proyecto_PROCESO, 2617323/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Falta firma y sello del contratista en el contrato y en el acta entrega , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-08}, obs2: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}, obs3: {observación:Clasificar correctamente el tipo de programa proyecto, trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | OAX250402617351 | Proyecto de inversión | 2117002.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS FISCALES, monto:173572.1, modificado:173572.1}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1943430.89, modificado:1943430.89}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO PEÑA COLORADA | 20 | Oaxaca | 325 | San Pedro Quiatoni | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Quiatoni | 003-28/2025 | S | 2067 | 1887 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.02, meta_modificada:7.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:325, localidad:1, direccion:SAN PEDRO QUIATONI, TLACOLULA, OAXACA, lon:-96.062418, lat:16.712374}, geo2: {cve_municipio:325, localidad:1, direccion:SAN PEDRO QUIATONI, TLACOLULA, OAXACA, lon:-96.057557, lat:16.705204}} | 2025-09-22 | 2025-11-20 | 2117002.99 | 2117002.99 | 2117002.99 | 2117002.99 | 2117002.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPQ/FORTAMUN/325/003-28/2025, contratista:INGENIERIA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI, monto:2117002.99, importe_modificado:2117002.99}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:7.02}} | {2617351/proyecto_FIN, 2617351/proyecto_PROCESO, 2617351/proyecto_FIN, 2617351/proyecto_INICIO, 2617351/proyecto_PROCESO, 2617351/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}, obs2: {observación:Clasificar correctamente el tipo de programa proyecto, trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | OAX250402617440 | Proyecto de inversión | 772226.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:772226.8, modificado:594405.2}} | CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS PARA COMANDANCIA MUNICIPAL DE SANTIAGO LAXOPA | 20 | Oaxaca | 473 | Santiago Laxopa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Santiago Laxopa |  | S | 291 | 326 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:83.36, meta_modificada:83.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:473, localidad:1, direccion:Domicilio Conocido, Explanada Municipal, Enfrente de la Iglesia, lon:-96.313371, lat:17.219623}} | 2025-03-17 | 2025-10-30 | 594405.2 | 594405.2 | 594405.2 | 594405.2 | 594405.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161013, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO LAXOPA, monto:772226.8, importe_modificado:594405.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:83.36}} | {2617440/proyecto_FIN, 2617440/proyecto_INICIO, 2617440/proyecto_FIN, 2617440/proyecto_INICIO, 2617440/proyecto_FIN, 2617440/proyecto_PROCESO, 2617440/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}, obs2: {observación:Clasificar correctamente el tipo de programa proyecto, trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | OAX250402617804 | Proyecto de inversión | 709872.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:709872.61, modificado:709872.61}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL RIO YEE TUIÑU UBA EN LA LOCALLIDAD DE PLAN DE ZARAGOZA. | 20 | Oaxaca | 481 | Santiago Nuyoó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Nuyoó | COP/MSN/M481/FORTAMUN/IR/001/2025 | S | 72 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:25.52, meta_modificada:25.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:481, localidad:3, direccion:HACIA EL RIO , lon:-97.752505, lat:16.976819}} | 2025-10-01 | 2025-11-14 | 709872.61 | 709872.61 | 709872.61 | 709872.61 | 709872.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSN/M481/FORTAMUN/IR/001/2025, contratista:VICHER CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO NNUYOO, monto:709872.61, importe_modificado:709872.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:25.52}} | {2617804/proyecto_INICIO, 2617804/proyecto_PROCESO, 2617804/proyecto_FIN, 2617804/proyecto_INICIO, 2617804/proyecto_PROCESO, 2617804/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402618538 | Proyecto de inversión | 572971.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:572971.53, modificado:572971.53}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA EN LA 1RA SECCION COLONIA CAÑADA CHISME EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO HUITZO | 20 | Oaxaca | 294 | San Pablo Huitzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | Municipio de San Pablo Huitzo |  | S | 800 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:294, localidad:1, direccion:RUMBO A CAÑADA CHISME, lon:-96.880811, lat:17.294737}, geo2: {cve_municipio:294, localidad:1, direccion:RUMBO A CAÑADA CHISME, lon:-96.8823, lat:17.2829}} | 2025-03-05 | 2025-03-27 | 572971.53 | 572971.53 | 572971.53 | 572971.53 | 572971.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPH/294/FORTAMUN/FIV /IR/001-2025, contratista:LERCON CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO HUITZO, monto:572971.53, importe_modificado:572971.53}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.0}} | {2618538/proyecto_FIN, 2618538/proyecto_INICIO, 2618538/proyecto_PROCESO, 2618538/proyecto_FIN, 2618538/proyecto_INICIO, 2618538/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402619331 | Proyecto de inversión | 213457.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213457.7, modificado:213457.7}} | AMPLIACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA TRAMO EL PORVENIR - SANTA ANA | 20 | Oaxaca | 325 | San Pedro Quiatoni | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Quiatoni | 006-32/2025 | S | 70 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:10.78, meta_modificada:10.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:325, localidad:21, direccion:el porvenir, san pedro quiatoni, tlacolula, oaxaca, lon:-96.143697, lat:16.861185}} | 2025-11-03 | 2025-11-22 | 213457.7 | 213457.7 | 213457.7 | 213457.7 | 213457.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPQ/FORTAMUN/325/006-32/2025, contratista:INGENIERIA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI, monto:213457.7, importe_modificado:213457.7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:10.78}} | {2619331/proyecto_INICIO, 2619331/proyecto_FIN, 2619331/proyecto_PROCESO, 2619331/proyecto_FIN, 2619331/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}, obs2: {observación:Clasificar correctamente el tipo de programa proyecto, trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | OAX250402619336 | Proyecto de inversión | 181523.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181523.08, modificado:181523.08}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE UNIÓN JUÁREZ | 20 | Oaxaca | 325 | San Pedro Quiatoni | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Quiatoni | 007-33/2025 | S | 224 | 208 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.85, meta_modificada:5.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:325, localidad:42, direccion:UNION JUAREZ, SAN PEDRO QUIATONI, TLACOLULA, OAXACA, lon:-95.995061, lat:16.72183}, geo2: {cve_municipio:325, localidad:42, direccion:UNION JUAREZ, SAN PEDRO QUIATONI, TLACOLULA, OAXACA, lon:-95.997434, lat:16.717007}, geo3: {cve_municipio:325, localidad:42, direccion:UNION JUAREZ, SAN PEDRO QUIATONI, TLACOLULA, OAXACA, lon:-95.994921, lat:16.722245}, geo4: {cve_municipio:325, localidad:42, direccion:UNION JUAREZ, SAN PEDRO QUIATONI, TLACOLULA, OAXACA, lon:-95.99671, lat:16.717808}} | 2025-11-10 | 2025-11-29 | 181523.08 | 181523.08 | 181523.08 | 181523.08 | 181523.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPQ/FORTAMUN/325/007-33/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI, monto:181523.08, importe_modificado:181523.08}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.85}} | {2619336/proyecto_INICIO, 2619336/proyecto_PROCESO, 2619336/proyecto_FIN, 2619336/proyecto_INICIO, 2619336/proyecto_PROCESO, 2619336/proyecto_FIN, 2619336/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}, obs2: {observación:Clasificar correctamente el tipo de programa proyecto, trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | OAX240302414072 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:180000.0, modificado:180000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ, CLAVE 20KPR1245V, RANCHERÍA EL ALFA SEGUNDA ETAPA. - 195103 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 195103 | S | 22 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:120.8, meta_modificada:120.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:136, direccion:CALLE CAMINO HACIA SANTO DOMINGO AMATLÁN PUEBLO RANCHERÍA EL ALFA, 70800 ALFA (RANCHERÍA), MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CAMINO HACIA SANTO DOMINGO AMATLÁN Y CAMINO HACIAN SANTO DOMINGO AMATLÁN, JUNTO A LAS OFICINAS, lon:-96.44820346, lat:16.317506}} | 2024-03-08 | 2024-04-21 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMDP/DOYPS/FIII/ADJ/007/2024, contratista:CONCOR ARQUITECTURA INNOVADORA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:180000.0, importe_modificado:180000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:120.8}} | {2414072/proyecto_INICIO, 2414072/proyecto_PROCESO, 2414072/proyecto_FIN, 2414072/proyecto_PROCESO, 2414072/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240302414498 | Proyecto de inversión | 2499654.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2499654.83, modificado:2499654.83}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PALMA, EN EL BARRIO ARRIBA, CABECERA MUNICIPAL. - 199407 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 199407 | S | 462 | 410 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1365.54, meta_modificada:1365.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE LA PALMA BARRIO ARRIBA, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE CAMELIAS, CALLE PINO ENTRANDO POR CARRETERA INTERNACIONAL 175 HACIA LA TERMINAL DE CAMIONETAS LÍNEAS, lon:-96.59249402, lat:16.32303138}} | 2024-04-22 | 2024-07-20 | 2499654.83 | 2499654.83 | 2499654.83 | 2499654.83 | 2499654.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMDP/DOYPS/FIII/INV/005/2024, contratista:ARQ. JOSE ROBERTO ORTIZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:2499654.83, importe_modificado:2499654.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1365.54}} | {2414498/proyecto_FIN, 2414498/proyecto_INICIO, 2414498/proyecto_PROCESO, 2414498/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402616077 | Adquisición | 55540.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55540.8, modificado:55540.8}} | EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 45 TEOTITLÁN DE FLORES MAGON DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca | COBAO/DAF/SA/RM/FAM/100/2025 | S | 161 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:545, localidad:1, direccion:CARRETERA TEOTITLÁN-SAN ANTONIO NANAHUATIPAM KM. 1.2 TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN, lon:-97.086551, lat:18.138866}} | 2025-12-16 | 2026-03-16 | 55540.8 | 55540.8 | 55540.8 | 55540.8 | 55540.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:COBAO/DAF/SA/RM/FAM/100/2025, contratista:XIAN ALIANZAS INTELIGENTES, S.A. DE C.V., convocante:COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1894836.8, importe_modificado:1894836.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar el contrato , trimestre:4.0, usuario:dianalbustamanteg, fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:Incluir fotografía de inicio, desarrollo y termino , trimestre:4.0, usuario:dianalbustamanteg, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | OAX250402618564 | Proyecto de inversión | 705307.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:705307.2, modificado:705307.2}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO HUITZO. | 20 | Oaxaca | 294 | San Pablo Huitzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pablo Huitzo | 2 | S | 3717 | 3318 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:680.0, meta_modificada:680.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:294, localidad:1, direccion:Aun costado de la carretera internacional 190, lon:-96.878999, lat:17.281136}, geo2: {cve_municipio:294, localidad:1, direccion:Aun costado de la carrtera internacional 190 Oaxaca - Mexico, lon:-96.878173, lat:17.280563}} | 2025-11-11 | 2025-12-10 | 705307.2 | 705307.2 | 705307.2 | 705307.2 | 705307.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPH/294/FORTAMUN/FIV/IR/002-2025, contratista:ESPECIALISTAS EN CONSTRUCCION HERRAX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO HUITZO, monto:705307.2, importe_modificado:705307.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:680.0}} | {2618564/proyecto_INICIO, 2618564/proyecto_PROCESO, 2618564/proyecto_INICIO, 2618564/proyecto_FIN, 2618564/proyecto_INICIO, 2618564/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402618964 | Proyecto de inversión | 1098092.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1098092.09, modificado:1098092.09}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA AVENIDA JUAREZ DEL MUNICIPIO DE TEOTITLAN DEL VALLE | 20 | Oaxaca | 546 | Teotitlán del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Teotitlán del Valle |  | S | 812 | 657 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:546, localidad:1, direccion:A 100 METROS DE TAPETES TEOTITLAN , 600 METROS DEL CENTRO DE SALUD , lon:-96.525266, lat:16.995227}, geo2: {cve_municipio:546, localidad:1, direccion:A 100 METROS DE TAPETES TEOTITLAN , 600 METROS DEL CENTRO DE SALUD , lon:-96.52327, lat:17.00266}} | 2025-06-30 | 2025-07-29 | 1098092.09 | 1098092.09 | 1098092.09 | 1098092.09 | 1098092.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTV/546/FORTAMUN/FIV/006-2025, contratista:GEBER SANTIAGO CONFESOR GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE TEOTITLÁN DEL VALLE, monto:1098092.09, importe_modificado:1098092.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2618964/proyecto_PROCESO, 2618964/proyecto_INICIO, 2618964/proyecto_PROCESO, 2618964/proyecto_INICIO, 2618964/proyecto_FIN, 2618964/proyecto_INICIO, 2618964/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402615802 | Proyecto de inversión | 1331534.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1331534.52, modificado:1331534.52}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL CENTRO DE SALUD DE SANTA MARÍA TEOPOXCO - 18993 | 20 | Oaxaca | 434 | Santa María Teopoxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Teopoxco | 18993 | S | 371 | 299 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:434, localidad:1, direccion:Calle PRIVADA DE INDEPENDENCIA 1 Pueblo SANTA MARIA TEOPOXCO 68544 SANTA MARÍA TEOPOXCO, SANTA MARÍA TEOPOXCO ENTRE Calle VICENTE GUERRERO Y Calle INDEPENDENCIA Calle JUAREZ LA CALLE PRIVADA DE INDEPENDENCIA SE ENCUENTRA EN EL CEN, lon:-96.95504766, lat:18.16693233}} | 2025-05-05 | 2025-06-03 | 1331534.52 | 1331534.52 | 1331534.52 | 1331534.52 | 1331534.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FAISMUN/MSMT/434/INV/001/2025, contratista:JOSE ROBERTO GIL AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEOPOXCO, monto:1331534.52, importe_modificado:1331534.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:90.0}} | {2615802/proyecto_INICIO, 2615802/proyecto_PROCESO, 2615802/proyecto_FIN, 2615802/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402615803 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:480000.0, modificado:480000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS MORELIA 4TA. ETAPA - 36366 | 20 | Oaxaca | 484 | Santiago Tamazola | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Tamazola | 36366 | S | 419 | 395 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:263.02, meta_modificada:263.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:484, localidad:4, direccion:Calle INDEPENDENCIA S/N S/N Pueblo SAN LUIS MORELIA 69104 SAN LUIS MORELIA, SANTIAGO TAMAZOLA ENTRE Calle TRIUNFO Y Calle CONVENCIÓN Calle MORELOS EL MERCADO MUNICIPAL SE LOCALIZA EN LA CALLE INDEPENDENCIA LA PRINCIPAL DE LA LOCAL, lon:-98.21521148, lat:17.70374852}} | 2025-04-10 | 2025-05-09 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MST/FAISMUN/484/013-03/2025, contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS IBIRICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TAMAZOLA, monto:480000.0, importe_modificado:480000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:263.02}} | {2615803/proyecto_PROCESO, 2615803/proyecto_FIN, 2615803/proyecto_INICIO, 2615803/proyecto_FIN, 2615803/proyecto_PROCESO, 2615803/proyecto_FIN, 2615803/proyecto_PROCESO, 2615803/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402615804 | Proyecto de inversión | 2211035.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2211035.32, modificado:2211035.32}} | CONSTRUCCION DE CAMINOS SIN NOMBRE (APERTURA) EN LA LOCALIDAD DE SAN JACINTO YAVELOXI, MUNICIPIO DE SANTIAGO CHOAPAM - 60564 | 20 | Oaxaca | 460 | Santiago Choápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Choápam | 60564 | S | 205 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6660.0, meta_modificada:6660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:460, localidad:3, direccion:Ninguno CAMINOS SIN NOMBRE Pueblo SAN JACINTO YAVELOXI 68903 SAN JACINTO YAVELOXI, SANTIAGO CHOÁPAM SE APERTURAN NUEVOS CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JACINTO YAVELOXI, lon:-95.83703331, lat:17.3493172}} | 2025-07-09 | 2025-08-04 | 2211035.32 | 2211035.32 | 2211035.32 | 2211035.32 | 2211035.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-05/FAISMUN/MSCH/460/005/2025, contratista:EL CHAPALOTE S.A. DE C.V., convocante:SANTIAGO CHOAPAM, monto:2211035.32, importe_modificado:2211035.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6660.0}} | {2615804/proyecto_INICIO, 2615804/proyecto_PROCESO, 2615804/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402615805 | Proyecto de inversión | 238074.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:238074.87, modificado:238074.87}} | Construcción de la red de drenaje Sanitario en la primera privada de la calle Dannidipaa, Barrio de San Pablo. en la Villa de Zaachila. - 66911 | 20 | Oaxaca | 565 | Villa de Zaachila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Zaachila | 66911 | S | 38 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:97.0, meta_modificada:97.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:Privada 1a privada de Dannidipaa Barrio Barrio San Pablo 71313 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA Calle Dannidipaa Privada, contra esquina de Centro de Atención Múltiple., lon:-96.74242664, lat:16.95169611}} | 2025-07-25 | 2025-08-23 | 238074.87 | 238074.87 | 238074.87 | 238074.87 | 238074.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/ROP/60/MVZ/565/FAISMUN/AD/03/2025, contratista:Daniel Bautista Pérez, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, monto:238074.87, importe_modificado:238074.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:97.0}} | {2615805/proyecto_FIN, 2615805/proyecto_PROCESO, 2615805/proyecto_INICIO, 2615805/proyecto_PROCESO, 2615805/proyecto_INICIO, 2615805/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Faltan sellos y firmas en el contrato, agregar liga de acta entrega de la obra realizada , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402615806 | Proyecto de inversión | 3467918.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3467918.94, modificado:3467918.94}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL RIO (SEGUNDA ETAPA) - 73125 | 20 | Oaxaca | 460 | Santiago Choápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Choápam | 73125 | S | 533 | 466 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1376.18, meta_modificada:1376.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:460, localidad:4, direccion:Calle CAMINO SIN NOMBRE Pueblo SAN JUAN DEL RIO 68907 SAN JUAN DEL RÍO, SANTIAGO CHOÁPAM ENTRE Y Calle CAMINO MEXICO 179 LA LINEA DE CONDUCCION PASARA POR LA CALLE SIN NOMBRE Y EL TANQUE SE UBICARA A UN COSTADO DE LA ESCUELA SECUN, lon:-95.76017048, lat:17.49137188}} | 2025-08-18 | 2025-10-01 | 3467918.94 | 3467918.94 | 3467918.94 | 3467918.94 | 3467918.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-08/FAISMUN/MSCH/460/008/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR SUSTENTABLE DE OAXACA J&E S.A. DE C.V., convocante:SANTIAGO CHOAPAM, monto:3467918.94, importe_modificado:3467918.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1376.18}} | {2615806/proyecto_INICIO, 2615806/proyecto_FIN, 2615806/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402615807 | Proyecto de inversión | 211774.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:211774.68, modificado:211774.68}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA (PIR) EN CALLE MARTIRES DE TACUBAYA BARRIO SAN - 80752 | 20 | Oaxaca | 553 | Tlalixtac de Cabrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlalixtac de Cabrera | 80752 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:187.0, meta_modificada:187.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:553, localidad:1, direccion:Calle MARTIRES DE TACUBAYA TLALIXTAC DE CABRERA, TLALIXTAC DE CABRERA ENTRE Calle CAMINO DEL CAMPO SANTO Y Calle PINO SUAREZ Calle MURGUIA CAERCA DE LA CASA LUISA, lon:-96.6538962, lat:17.07779684}} | 2025-08-26 | 2025-09-24 | 211774.68 | 211774.68 | 211774.68 | 211774.68 | 211774.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MTC/553/FAISMUN/06/2025, contratista:LUMEN-OAX PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE TLALIXTAC DE CABRERA, monto:211774.68, importe_modificado:211774.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:187.0}} | {2615807/proyecto_INICIO, 2615807/proyecto_FIN, 2615807/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402615809 | Proyecto de inversión | 1132594.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1132594.21, modificado:1132594.21}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL - 85244 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 85244 | S | 120 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:630.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:Calle Calle Salida a La Raya Colonia 3 de Mayo 71602 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL ENTRE Ninguno colonia La soledad Y Ninguno colonia Arboleda cerca del Instituto Tecnologico de Pinotepa Naciona, salida a , lon:-98.0389644, lat:16.3460308}} | 2025-07-02 | 2025-08-30 | 1132594.21 | 1132594.21 | 1132594.21 | 1132594.21 | 1132594.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPN/482/FAISMUN/R33/FIII/014/2025, contratista:COEDIF, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:1132594.21, importe_modificado:1132594.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:630.0}} | {2615809/proyecto_INICIO, 2615809/proyecto_PROCESO, 2615809/proyecto_FIN, 2615809/proyecto_INICIO, 2615809/proyecto_FIN, 2615809/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir liga del contrato, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-04}}
2025 | 4 | OAX250402615810 | Proyecto de inversión | 1306367.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1306367.19, modificado:1306367.19}} | CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE MERCADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SANTA INÉS DE ZARAGOZA - 89001 | 20 | Oaxaca | 569 | Santa Inés de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Inés de Zaragoza | 89001 | S | 47 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.5, meta_modificada:33.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:569, localidad:4, direccion:Ninguno CENTRO DE LA POBLACION Pueblo LA UNION ZARAGOZA, CENTRO 69696 LA UNIÓN ZARAGOZA, SANTA INÉS DE ZARAGOZA ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle 12 DE OCTUBRE Calle REFORMA LA OBRA DE REALIZARA A UN COSTADO DE LA AGENCIA MUNICIPA, lon:-97.12722485, lat:17.2825842}} | 2025-09-01 | 2025-10-30 | 1306367.19 | 1306367.19 | 1306367.19 | 1306367.19 | 1306367.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MSIZ/FAISMUN/569/016/2025, contratista:LUMEN-OAX PROYECTOS Y CONSTRUCCION S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA INES DE ZARAGOZA, monto:1306367.19, importe_modificado:1306367.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.5}} | {2615810/proyecto_PROCESO, 2615810/proyecto_FIN, 2615810/proyecto_PROCESO, 2615810/proyecto_INICIO, 2615810/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402615812 | Proyecto de inversión | 583386.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:583386.28, modificado:583386.28}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEITIPAC - 115135 | 20 | Oaxaca | 219 | San Juan Teitipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Teitipac | 115135 | S | 228 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:845.34, meta_modificada:845.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:219, localidad:1, direccion:Calle REFORMA Colonia SECCION SEGUNDA 70453 SAN JUAN TEITIPAC, SAN JUAN TEITIPAC ENTRE Calle GALEANA Y Callejón DE LAS SALINAS Calle CRISTOBAL COLON LA OBRA EMPIEZA EN LA ESQ. DE GALEANA Y CONTINUA POR LACALLE REFORMA 280.07 MTS Y, lon:-96.60174723, lat:16.92876808}} | 2025-11-01 | 2025-12-15 | 583386.28 | 583386.28 | 583386.28 | 583386.28 | 583386.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-IR/OP/FAISMUN/MSJT/M219/RG33/004/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO LLAVE DORADA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN TEITIPAC, monto:583386.28, importe_modificado:583386.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:845.34}} | {2615812/proyecto_INICIO, 2615812/proyecto_PROCESO, 2615812/proyecto_INICIO, 2615812/proyecto_FIN, 2615812/proyecto_INICIO, 2615812/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240302414635 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGÓN, CLAVE 20DPR3586W DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ. - 200641 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 200641 | S | 227 | 217 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:176.0, meta_modificada:176.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:124, direccion:CALLE PRINCIPAL A LA COLONIA MIEL DEL VALLE COLONIA MIEL DEL VALLE, 70805 COLONIA MIEL DEL VALLE, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CAMINO PRINCIPAL A MIEL DEL VALLE Y CALLE QUE CONDUCE A MUELLES MIAHUATLÁN, CALLE SIN N, lon:-96.589083, lat:16.306444}} | 2024-04-22 | 2024-06-20 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMDP/DOYPS/FIII/ADJ/014/2024, contratista:4EME INGENIERIA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:176.0}} | {2414635/proyecto_INICIO, 2414635/proyecto_PROCESO, 2414635/proyecto_INICIO, 2414635/proyecto_FIN, 2414635/proyecto_PROCESO, 2414635/proyecto_FIN, 2414635/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240302414999 | Proyecto de inversión | 2334619.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2334619.8, modificado:2334619.8}} | AMPLIACIÓN DEL CAMINO PRINCIPAL, PRIVADAS 1,2,3,4,5,6,7,8 Y 9 - 203168 | 20 | Oaxaca | 137 | San Francisco Cahuacuá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Francisco Cahuacuá | 203168 | S | 148 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.5, meta_modificada:3.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:137, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL ALAZÁN, 71372 EL ALAZÁN, SAN FRANCISCO CAHUACUÁ OAXACA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO VARIAS CALLES, LA OBRA SE ENCUENTA EN DIFERENTE PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE EL ALAZAN YA QUE SON VARIAS PRIVADAS, lon:-97.30286559, lat:16.85365457}} | 2024-06-04 | 2024-08-02 | 2334619.8 | 2334619.8 | 2334619.8 | 2334619.8 | 2334619.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSFC/PM/137/FAISMUN/002/2024, contratista:CAPAFRA TERRACERIAS Y PAVIMENTOS S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CAHUACUA, monto:2334619.8, importe_modificado:2334619.8}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.5}} | {2414999/proyecto_INICIO, 2414999/proyecto_PROCESO, 2414999/proyecto_INICIO, 2414999/proyecto_FIN, 2414999/proyecto_INICIO, 2414999/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240302415031 | Proyecto de inversión | 2250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2250000.0, modificado:2250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 203328 | 20 | Oaxaca | 137 | San Francisco Cahuacuá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Francisco Cahuacuá | 203328 | S | 39 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.5, meta_modificada:3.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:137, localidad:3, direccion:RANCHERIA EL BOQUERÓN, 71374 EL BOQUERÓN, SAN FRANCISCO CAHUACUÁ OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DE LA AGENCIA DE EL BOQUERON RUMBO AL CERRO EN LA PARTE NORTE DE LA LOCALIDAD, lon:-97.33723373, lat:16.90830452}} | 2024-06-05 | 2024-08-03 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSFC/PM/137/FAISMUN/003/2024, contratista:MOISES HERNANDEZ MONTOR, convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CAHUACUA, monto:2250000.0, importe_modificado:2250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.5}} | {2415031/proyecto_INICIO, 2415031/proyecto_PROCESO, 2415031/proyecto_INICIO, 2415031/proyecto_PROCESO, 2415031/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240302415716 | Proyecto de inversión | 590926.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:590926.74, modificado:590926.74}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS DEL NÚCLEO RURAL EL GUAYABO TEPEHUAJE 1A ETAPA. - 208002 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 208002 | S | 236 | 219 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:31, direccion:CALLE SIN NOMBRE QUE CONDUCE A LA CAPILLA PUEBLO EL GUAYABO TEPEHUAJE, 70800 EL GUAYABO TEPEHUAJE, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE SIN N OMBRE HACIAL LA CAPILLA Y CALLE PRINCIPAL DE LA POBLACIÓN, A UN COSTADO DE, lon:-96.60842011, lat:16.4094572}} | 2024-05-24 | 2024-07-22 | 590926.74 | 590926.74 | 590926.74 | 590926.74 | 590926.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMDP/DOYPS/FIII/ADJ/019/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS RAYMAN ASOCIADOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:590926.74, importe_modificado:590926.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:510.0}} | {2415716/proyecto_INICIO, 2415716/proyecto_PROCESO, 2415716/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240302435210 | Proyecto de inversión | 1410115.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1410115.86, modificado:1410115.86}} | REHABILITACION DEL CAMINO EN TRAMO CARRETERO SAN JUAN TAMAZOLA A SAN ISIDRO TREMENTINA - 316046 | 20 | Oaxaca | 217 | San Juan Tamazola | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Tamazola | 316046 | S | 224 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:18.5, meta_modificada:18.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:217, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN TAMAZOLA - SAN ISIDRO TREMENTINA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 500 PUEBLO SAN JUAN TAMAZOLA, 69957 SAN JUAN TAMAZOLA, SAN JUAN TAMAZOLA OAXACA ENTRE Y , EL INICIO DEL CAMINO SE UBICA A 700 ML AL NOR, lon:-97.223838, lat:17.160081}} | 2024-09-15 | 2024-10-14 | 1410115.86 | 1410115.86 | 1410115.86 | 1410115.86 | 1410115.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MSJT/R33/FIII/FAISMUN/217/002/2024, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALISTA LUPU S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN TAMAZOLA, monto:1410115.86, importe_modificado:1410115.86}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:18.5}} | {2435210/proyecto_INICIO, 2435210/proyecto_PROCESO, 2435210/proyecto_INICIO, 2435210/proyecto_FIN, 2435210/proyecto_INICIO, 2435210/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402618200 | Proyecto de inversión | 414534.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:414534.97, modificado:414534.97}} | REHABILITACION DE CASETA DE POLICIA | 20 | Oaxaca | 22 | Cosoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Cosoltepec | FAFMYDTDF/022/001/2025 | N | 0 | 0 | 430 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.17, meta_modificada:48.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO,COSOLTEPEC, lon:-97.790572, lat:18.142113}} | 2025-11-17 | 2025-12-19 | 414534.97 | 414534.97 | 414534.97 | 414534.97 | 414534.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161212, contratista:, convocante:Cosoltepec, monto:414534.97, importe_modificado:414534.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.17}} | {2618200/proyecto_PROCESO, 2618200/proyecto_FIN, 2618200/proyecto_INICIO, 2618200/proyecto_FIN, 2618200/proyecto_INICIO, 2618200/proyecto_PROCESO, 2618200/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402618978 | Proyecto de inversión | 2802891.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2802891.93, modificado:2802891.93}} | CONSTRUCCION DE ARCO EN LA ENTRADA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE TEOTITLAN DEL VALLE | 20 | Oaxaca | 546 | Teotitlán del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Teotitlán del Valle |  | S | 812 | 657 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:145.6, meta_modificada:145.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:546, localidad:1, direccion:A LA ENTRADA DEL PUEBLO SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 190, lon:-96.524801, lat:16.996832}} | 2025-04-14 | 2025-08-12 | 2802891.93 | 2802891.93 | 2802891.93 | 2802891.93 | 2802891.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTV/546/FORTAMUN/FIV/001-2025, contratista:INFRAESTRUCTURA JAISA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEOTITLÁN DEL VALLE, monto:2802891.93, importe_modificado:2802891.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:145.6}} | {2618978/proyecto_INICIO, 2618978/proyecto_PROCESO, 2618978/proyecto_FIN, 2618978/proyecto_INICIO, 2618978/proyecto_FIN, 2618978/proyecto_INICIO, 2618978/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Falta la firma y sello del contratista en el acta entrega de la obra realizada , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-13}}
2025 | 4 | OAX250402618982 | Proyecto de inversión | 832838.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:832838.56, modificado:832838.56}} | CONSTRUCCION DE DOS MODULOS DE VIGILANCIA DE VIGILACIA EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE TEOTITLAN DEL VALLE | 20 | Oaxaca | 546 | Teotitlán del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Teotitlán del Valle |  | S | 812 | 657 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:546, localidad:1, direccion:SOBRE LA AV. JUAREZ EN LA ENTRADA PRINCIPAL A TEOTITLAN DEL VALLE, lon:-96.523826, lat:17.001119}} | 2025-04-25 | 2025-06-24 | 832838.56 | 832838.56 | 832838.56 | 832838.56 | 832838.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTV/546/FORTAMUN/FIV/002-2025, contratista:INFRAESTRUCTURA JAISA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEOTITLÁN DEL VALLE, monto:832838.56, importe_modificado:832838.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:40.0}} | {2618982/proyecto_INICIO, 2618982/proyecto_FIN, 2618982/proyecto_PROCESO, 2618982/proyecto_INICIO, 2618982/proyecto_FIN, 2618982/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402615448 | Acción | 143652.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:143652.75, modificado:143652.75}} | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE DISEÑO ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 1378 | 20 | Oaxaca | 519 | Santo Domingo Tomaltepec |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Tomaltepec | 1378-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:10.0, meta_modificada:4.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, meta:47.0, meta_modificada:47.0}, meta3: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:5.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:519, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.624358, lat:17.06042}} | 2025-03-05 | 2025-12-31 | 143652.75 | 143652.75 | 143652.75 | 143652.75 | 143652.75 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPSP/FAISMUN/MSDT/519/ADJ/001/2025, contratista:INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA RAFMAR S.A. DE C.V., convocante:SANTO DOMINGO TOMALTEPEC, monto:143652.75, importe_modificado:143652.75}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:4.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:47.0}, meta3: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:4.0}} | {2615448/proyecto_INICIO, 2615448/proyecto_PROCESO, 2615448/proyecto_FIN, 2615448/proyecto_PROCESO, 2615448/proyecto_INICIO, 2615448/proyecto_FIN, 2615448/proyecto_INICIO, 2615448/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar liga del acta entrega , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-06}}
2025 | 4 | OAX250402615455 | Proyecto de inversión | 1229504.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1229504.21, modificado:1229504.21}} | CONSTRUCCIÒN DE PAVIMENTO HIDRÀULICO EN LA CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES - 89997 | 20 | Oaxaca | 342 | San Raymundo Jalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Raymundo Jalpan | 89997 | S | 1346 | 1153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1022.65, meta_modificada:1022.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:342, localidad:1, direccion:Calle PLUTARCO ELIAS CALLES Pueblo SAN RAYMUNDO JALPAN 71280 SAN RAYMUNDO JALPAN, SAN RAYMUNDO JALPAN ENTRE Calle 02 DE OCTUBRE Y Calle MIGUEL HIDALGO EL PROYECTO SE ENCONTRARA UBICADO EN LA CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES PERTENECIEN, lon:-96.757551, lat:16.969536}} | 2025-05-24 | 2025-08-06 | 1229504.21 | 1229504.21 | 1229504.21 | 1229504.21 | 1229504.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSRJ/R33/FAISMUN/342/003/2025, contratista:CONSTRUCCIONES TERRESTRES DEL VALLE S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN RAYMUNDO JALPAN, monto:1229504.21, importe_modificado:1229504.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1022.65}} | {2615455/proyecto_INICIO, 2615455/proyecto_FIN, 2615455/proyecto_PROCESO, 2615455/proyecto_FIN, 2615455/proyecto_PROCESO, 2615455/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402615456 | Proyecto de inversión | 1353064.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1353064.76, modificado:1353064.76}} | REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SEGUNDA ETAPA - 89987 | 20 | Oaxaca | 342 | San Raymundo Jalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Raymundo Jalpan | 89987 | S | 1346 | 1153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:21.97, meta_modificada:21.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:342, localidad:1, direccion:Camino san raymundo jalpan - zaachila 200 1 71280 SAN RAYMUNDO JALPAN, SAN RAYMUNDO JALPAN EL PROYECTO ESTA UBICADO APRÓXIMADAMENTE A 200 MTS DE LA CARRETERA A ZAACHILA, lon:-96.748684, lat:16.970372}} | 2025-05-05 | 2025-10-01 | 1353064.76 | 1353064.76 | 1353064.76 | 1353064.76 | 1353064.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSRJ/R33/FAISMUN/342/002/2025, contratista:AGA INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN RAYMUNDO JALPAN, monto:1353064.76, importe_modificado:1353064.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:21.97}} | {2615456/proyecto_PROCESO, 2615456/proyecto_INICIO, 2615456/proyecto_FIN, 2615456/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402616170 | Acción | 105023.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:105023.86, modificado:105023.86}} | Realización del Plan Municipal de Desarrollo - 144 | 20 | Oaxaca | 486 | Villa Tejúpam de la Unión |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Villa Tejúpam de la Unión | 144-PRODIM | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:486, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.473521, lat:17.667088}} | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 105023.86 | 105023.86 | 105023.86 | 105023.86 | 105023.86 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SERV/001, contratista:UGARTE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y ESPECIALISADOS SA DE CV, convocante:VILLA TEJUPAM DE LA UNION, monto:105023.86, importe_modificado:105023.86}} | {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), avance:1.0}} | {2616170/proyecto_INICIO, 2616170/proyecto_PROCESO, 2616170/proyecto_INICIO, 2616170/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX240302417918 | Proyecto de inversión | 726894.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:726894.62, modificado:726894.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA USOS MÚLTIPLES EN LA COLONIA 24 DE JUNIO, CABECERA MUNICIPAL. - 221450 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 221450 | S | 175 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:247.0, meta_modificada:247.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:99, direccion:CALLE GUILLERMO PRIETO COLONIA 24 DE JUNIO, 70805 24 DE JUNIO [COLONIA], MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE 6 DE JULIO Y , JUNTO AL TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE DE LA COLONIA, lon:-96.59799294, lat:16.35952513}} | 2024-07-22 | 2024-09-19 | 726894.62 | 726894.62 | 726894.62 | 726894.62 | 726894.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMDP/DOYPS/FIII/ADJ/031/2024, contratista:PEDRO SANTIAGO GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:726894.62, importe_modificado:726894.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:247.0}} | {2417918/proyecto_PROCESO, 2417918/proyecto_FIN, 2417918/proyecto_PROCESO, 2417918/proyecto_INICIO, 2417918/proyecto_FIN, 2417918/proyecto_INICIO, 2417918/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240302418602 | Proyecto de inversión | 1052630.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1052630.88, modificado:1052630.88}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA PILITA, MUNICIPIO DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ. - 225150 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 225150 | S | 298 | 186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:144.81, meta_modificada:144.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:71, direccion:CALLE 2A DE LA PALMA PARAJE LA PILITA, 70803 LA PILA, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CAMINO A LA RANCHERÍA LA REFORMA Y CALLE PLAN DE GUADALUPE, A 200 METROS DE LA MARISQUERÍA CORRALES, lon:-96.571838, lat:16.313579}} | 2024-07-25 | 2024-09-07 | 1052630.88 | 1052630.88 | 1052630.88 | 1052630.88 | 1052630.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMDP/DOYPS/FIII/INV/022/2024, contratista:SAMUEL RUIZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:1052630.88, importe_modificado:1052630.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:144.81}} | {2418602/proyecto_INICIO, 2418602/proyecto_PROCESO, 2418602/proyecto_FIN, 2418602/proyecto_INICIO, 2418602/proyecto_PROCESO, 2418602/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402618645 | Proyecto de inversión | 1719984.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1719984.86, modificado:1719984.86}} | REMODELACION DEL PALACIO MUNICIPAL DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO ETLA OAXACA | 20 | Oaxaca | 483 | Santiago Suchilquitongo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Suchilquitongo |  | S | 4310 | 4275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1900.0, meta_modificada:1900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:483, localidad:1, direccion:Palacio Municipal Santiago Suchiquitongo, lon:-96.8738488, lat:17.2474107}} | 2025-02-17 | 2025-05-03 | 1719984.86 | 1719984.86 | 1719984.86 | 1719984.86 | 1719984.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSS/FORTAMUN/INV/483/00/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA PESADA MALAK, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO, monto:1719984.86, importe_modificado:1719984.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1900.0}} | {2618645/proyecto_INICIO, 2618645/proyecto_PROCESO, 2618645/proyecto_FIN, 2618645/proyecto_INICIO, 2618645/proyecto_FIN, 2618645/proyecto_PROCESO, 2618645/proyecto_FIN, 2618645/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir numero del contrato, trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402618646 | Proyecto de inversión | 453597.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:453597.5, modificado:453597.5}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES EN LAS CALLES DE LA AVENIDA INDEPENDENCIA Y CALLE RAYÓN, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO | 20 | Oaxaca | 483 | Santiago Suchilquitongo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Suchilquitongo |  | S | 4310 | 4275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.9, meta_modificada:1.9}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:483, localidad:1, direccion:CALLES DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD, INICIANDO POR LA CALLE DEL MUNICIPIO SIGUIENDO POR LA CALLE INDEPENDENCIA HASTA CONCLUIR EN LA ESQUINA CON LA AVENIDA FERROCARRIL, lon:-96.87375, lat:17.247641}, geo2: {cve_municipio:483, localidad:1, direccion:CALLES DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD, INICIANDO POR LA CALLE DEL MUNICIPIO SIGUIENDO POR LA CALLE INDEPENDENCIA HASTA CONCLUIR EN LA ESQUINA CON LA AVENIDA FERROCARRIL, lon:-96.86693, lat:17.249867}} | 2025-06-11 | 2025-07-10 | 453597.5 | 453597.5 | 453597.5 | 453597.5 | 453597.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSS/FORTAMUN/INV/483/001/25, contratista:SERVICIOS, CONSTRUCCIONES Y DISEÑO VILLA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO, monto:453597.5, importe_modificado:453597.5}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.9}} | {2618646/proyecto_INICIO, 2618646/proyecto_PROCESO, 2618646/proyecto_FIN, 2618646/proyecto_INICIO, 2618646/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402618648 | Proyecto de inversión | 223000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223000.0, modificado:223000.0}} | REHABILITACIÓN DE LA TIENDA COMUNITARIA, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO | 20 | Oaxaca | 483 | Santiago Suchilquitongo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Santiago Suchilquitongo |  | S | 4310 | 4275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:25.72, meta_modificada:25.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:483, localidad:1, direccion:CENTRO DE LA LOCALIDAD, AUN LADO DE PALACIO MUNICIPAL, ESQUINA ENTRE IGNACIO RAYON Y BENITO JUAREZ, lon:-96.873572, lat:17.247213}} | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 223000 | 223000 | 223000 | 223000 | 223000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSS/FORTAMUN/AD/483/005/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NARSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO, monto:223000.0, importe_modificado:223000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:25.72}} | {2618648/proyecto_INICIO, 2618648/proyecto_PROCESO, 2618648/proyecto_FIN, 2618648/proyecto_INICIO, 2618648/proyecto_PROCESO, 2618648/proyecto_FIN, 2618648/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402619032 | Proyecto de inversión | 626157.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:6, modalidad:R, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:626157.83, modificado:626157.83}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 20DTV0364R EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA PÁPALO | 20 | Oaxaca | 425 | Santa María Pápalo | Programa de Inversión de Mantenimiento | Educación | Sin identificar | Municipio de Santa María Pápalo | 425/R28/007/2025 | S | 60 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:425, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA ESQUINA VENUSTIANO CARRANZA, lon:-96.800543, lat:17.779065}} | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 626157.83 | 626157.83 | 626157.83 | 626157.83 | 626157.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMP/425/R28/007/2025, contratista:ALTUS MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA PAPALO, monto:626157.83, importe_modificado:626157.83}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:5.0}} | {2619032/proyecto_FIN, 2619032/proyecto_INICIO, 2619032/proyecto_PROCESO, 2619032/proyecto_FIN, 2619032/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402615886 | Acción | 135260.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:135260.72, modificado:135260.72}} | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO: CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE BENITO JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO - 2258 | 20 | Oaxaca | 50 | Magdalena Peñasco |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Magdalena Peñasco | 2258-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.551539, lat:17.236252}} | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 135260.72 | 135260.72 | 135260.72 | 135260.72 | 135260.72 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPSP/MMP/M50/FAISMUN/001/2025, contratista:HAGA-A ARQUITECTURA MAS INGENIERÍA S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO, monto:135260.72, importe_modificado:135260.72}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:5.0}} | {2615886/proyecto_FIN, 2615886/proyecto_PROCESO, 2615886/proyecto_INICIO, 2615886/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EL MONTO PAGADO ES DISTINTO AL MONTO CONTRATADO POR LA RETENCION DEL 3% DE VERIFICACION DOMICILIARIA , trimestre:4.0, usuario:alfonsozaratec, fecha:2026-01-13}} | {obs1: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA LIGA DEL CONTRATO, NO ES LA MISMA QUE SE REPORTA EL MONTO DEL ACTA ENTREGA NO COINCIDE CON LO QUE SE REPORTA, trimestre:4.0, usuario:davidemendezn, fecha:2026-01-12}}
2025 | 4 | OAX250402615889 | Proyecto de inversión | 965322.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:965322.6, modificado:965322.6}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS, EN LA RANCHERIA LA ESPERANZA, EN EL MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ - 96376 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 96376 | S | 124 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:507.99, meta_modificada:507.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:93, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Ranchería LA ESPERANZA 70803 LA ESPERANZA, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ ENTRE Calle CALLE PRINCIPAL Y Calle CAMINO VIEJO A LA TORTOLITA EL TECHADO SE UBICARA A 200 M AL NORTE DEL CAMINO ANTIGUO A LA TORTOLITA , lon:-96.56471319, lat:16.32511355}} | 2025-09-05 | 2025-10-05 | 965322.6 | 965322.6 | 965322.6 | 965322.6 | 965322.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158108, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:965322.6, importe_modificado:965322.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:507.99}} | {2615889/proyecto_PROCESO, 2615889/proyecto_INICIO, 2615889/proyecto_FIN, 2615889/proyecto_PROCESO, 2615889/proyecto_INICIO, 2615889/proyecto_FIN, 2615889/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240302424092 | Proyecto de inversión | 600232.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600232.36, modificado:600232.36}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PUBLICO SEGUNDA ETAPA - 262077 | 20 | Oaxaca | 261 | San Miguel Amatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de San Miguel Amatitlán | 262077 | S | 52 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:261, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ BARRIO SAN MIGUEL AMATITLÁN, 69240 SAN MIGUEL AMATITLÁN, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA ENTRE CALLE TOMAS VILLEGAS Y CALLE ZARAGOZA, CALLE PORFIRIO DIAZ LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE LA, lon:-98.02590763, lat:17.89058385}} | 2024-08-09 | 2024-09-30 | 600232.36 | 600232.36 | 600232.36 | 600232.36 | 600232.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MSMA/261/COP-13/2024, contratista:MERG GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AMATITLAN, monto:600232.36, importe_modificado:600232.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:200.0}} | {2424092/proyecto_INICIO, 2424092/proyecto_PROCESO, 2424092/proyecto_INICIO, 2424092/proyecto_PROCESO, 2424092/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240302426359 | Proyecto de inversión | 699823.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:699823.45, modificado:699823.45}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA JAIME TORRES BODET, CLAVE 20DPB0068Q. - 273720 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 273720 | S | 232 | 206 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:122, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ CENTRO, 70805 COLONIA LA SOLEDAD, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE 5 DE FEBRERO A 100 METROS DE LA FABRICA DE MU, lon:-96.59560001, lat:16.35633381}} | 2024-08-12 | 2024-10-10 | 699823.45 | 699823.45 | 699823.45 | 699823.45 | 699823.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMDP/DOYPS/FIII/ADJ/036/2024, contratista:ING. ABISAI JAIRO MIRANDA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:699823.45, importe_modificado:699823.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:48.0}} | {2426359/proyecto_INICIO, 2426359/proyecto_FIN, 2426359/proyecto_INICIO, 2426359/proyecto_FIN, 2426359/proyecto_PROCESO, 2426359/proyecto_FIN, 2426359/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240302426730 | Proyecto de inversión | 1789989.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1789989.31, modificado:1789989.31}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA CANCHA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 20DPR2482U. - 275584 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 275584 | S | 296 | 287 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE 2A DE NETZAHUALCÓYOTL COLONIA CENTRO, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE MÁRTIRES 3 DE OCTUBRE Y CALLE PRIV. DE NETZAHUALCÓYOTL, CALLE VISTA HERMOSA A 250 METROS DEL JARDÍN DE, lon:-96.60573519, lat:16.32784143}} | 2024-07-15 | 2024-09-12 | 1789989.31 | 1789989.31 | 1789989.31 | 1789989.31 | 1789989.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMDP/DOYPS/FIII/INV/023/2024, contratista:TUZA GRUPO DE CONSTRUCTORES MC, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:1789989.31, importe_modificado:1789989.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:510.0}} | {2426730/proyecto_INICIO, 2426730/proyecto_PROCESO, 2426730/proyecto_FIN, 2426730/proyecto_INICIO, 2426730/proyecto_PROCESO, 2426730/proyecto_FIN, 2426730/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402619049 | Adquisición | 483539.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483539.06, modificado:483134.2}} | EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE SISTEMAS BIOLÓGICOS E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca | UABJO/FAM-IES/0656/2025 | S | 145 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Av. Universidad S/N. Ex-Hacienda 5 Señores, Oaxaca de Juárez, C.P. 68120, lon:-96.71219392, lat:17.04615767}} | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 483134.2 | 483134.2 | 483134.2 | 483134.2 | 483134.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:UABJO/CAASU/OAG/DCC/ICMTP/FAM/035/2025, contratista:RICLIMP ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA, monto:483134.2, importe_modificado:483134.2}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2619049/proyecto_INICIO, 2619049/proyecto_FIN, 2619049/proyecto_PROCESO, 2619049/proyecto_FIN, 2619049/proyecto_INICIO, 2619049/proyecto_PROCESO, 2619049/proyecto_FIN, 2619049/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402619420 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | REHABILITACIÓN DE VARIOS CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TAMAZOLA, MUNICIPIO DE SANTIAGO TAMAZOLA | 20 | Oaxaca | 484 | Santiago Tamazola | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Tamazola | COP/MST/FORTAMUN/484/001-12/2025 | S | 1211 | 1041 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:484, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO CARRILLO, SANTIAGO TAMAZOLA, SILACAOAPAM, OAXACA, lon:-98.218026, lat:17.673857}, geo2: {cve_municipio:484, localidad:1, direccion:CAMINO A LA PLAZA DE TOROS Y PANTEÓN, SANTIAGO TAMAZOLA, SILACAYOAPAN, OAXACA., lon:-98.209419, lat:17.660022}, geo3: {cve_municipio:484, localidad:1, direccion:CAMINO A LA PLAZA DE TOROS Y PANTEÓN, SANTIAGO TAMAZOLA, SILACAYOAPAN, OAXACA., lon:-98.216409, lat:17.676314}, geo4: {cve_municipio:484, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO CARRILLO, SANTIAGO TAMAZOLA, SILACAOAPAM, OAXACA, lon:-98.21928, lat:17.668648}} | 2025-12-08 | 2025-12-27 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MST/FORTAMUN/484/001-12/2025, contratista:CONSTRUCCIÓNES Y MATERIALES MASSIMO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TAMAZOLA, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.0}} | {2619420/proyecto_INICIO, 2619420/proyecto_PROCESO, 2619420/proyecto_FIN, 2619420/proyecto_PROCESO, 2619420/proyecto_FIN, 2619420/proyecto_PROCESO, 2619420/proyecto_INICIO, 2619420/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402469862 | Proyecto de inversión | 2398993.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2398993.56, modificado:2398993.56}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD EL COYUL LAS FLORES - 352926 | 20 | Oaxaca | 37 | Mesones Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mesones Hidalgo | 352926 | S | 79 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:11, direccion:RANCHERIA COYUL LAS FLORES, 71043 SAN JOSÉ DE LAS FLORES, MESONES HIDALGO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 2000 METROS ARRIBA DE LA LOCALIDAD DE PLAN DE ZARAGOZA, lon:-98.04227724, lat:16.9322961}} | 2024-09-09 | 2024-10-23 | 0 | 2398993.56 | 2398993.56 | 2398993.56 | 2398993.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MH/FAISMUN/037/015/2024, contratista:CAMINOS Y PAVIMENTOS JAMA S.A. DE C.V., convocante:MESONES HIDALGO, monto:2398993.56, importe_modificado:2398993.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}} | {2469862/proyecto_INICIO, 2469862/proyecto_PROCESO, 2469862/proyecto_FIN, 2469862/proyecto_PROCESO, 2469862/proyecto_FIN, 2469862/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402470149 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA CAÑADA DOLORES, CABECERA MUNICIPAL. - 353791 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 353791 | S | 216 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE 4 DE AGOSTO COLONIA CAÑADA DOLORES, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE 2A DE LAS HUERTAS Y CALLE ABEL BOHORQUEZ, CALLE JOSEFINA RAMOS A CUADRA Y MEDIA DEL JARDÍN DE NIÑOS JOSE, lon:-96.58624123, lat:16.31985002}} | 2024-08-12 | 2024-09-10 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMDP/DOYPS/FIII/ADJ/039/2024, contratista:CONCOR ARQUITECTURA INNOVADORA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:240.0}} | {2470149/proyecto_INICIO, 2470149/proyecto_PROCESO, 2470149/proyecto_FIN, 2470149/proyecto_INICIO, 2470149/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402470380 | Proyecto de inversión | 770510.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:770510.74, modificado:770510.74}} | REHABILITACION DE CAMINO TRAMO CERRO GORDO, MESONES HIDALGO DEL KM. 0.000 A KM, 5.876, EN LA LOCALIDAD DE JUQUILITA BARRIO - 354626 | 20 | Oaxaca | 37 | Mesones Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mesones Hidalgo | 354626 | S | 17 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.88, meta_modificada:5.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:45, direccion:CAMINO TRAMO LLANO LA PLAZA - JUQUILITA BARRIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 876 PUEBLO LLANO LA PLAZA, 71040 SANTA ROSA, MESONES HIDALGO OAXACA ENTRE Y , EL CAMINO SE ENCUENTRA EN EL TRAMO CERRO GORDO MESONES HIDALGO DEL, lon:-97.94841668, lat:16.92078623}} | 2024-10-02 | 2024-10-31 | 0 | 770510.74 | 770510.74 | 770510.74 | 770510.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MH/FAISMUN/037/043/2024, contratista:CONSTRUCCIONES MOCTEZUMA DE OAXACA S.A. DE C.V., convocante:MESONES HIDALGO, monto:770510.74, importe_modificado:770510.74}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.88}} | {2470380/proyecto_INICIO, 2470380/proyecto_FIN, 2470380/proyecto_PROCESO, 2470380/proyecto_FIN, 2470380/proyecto_PROCESO, 2470380/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402471002 | Proyecto de inversión | 1260000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1260000.0, modificado:1260000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE NIÑO PERDIDO 1A ETAPA, EN LA AGENCIA DE POLICÍA SAN GUILLERMO. - 356207 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 356207 | S | 128 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1140.0, meta_modificada:1140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:66, direccion:CALLE NIÑO PERDIDO PUEBLO EL VEINTE SAN GUILLERMO, 70800 EL VEINTE, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA A PUERTO ÁNGEL Y CALLE PRINCIPAL AL CENTRO DE LA POBLACIÓN, A 150 METROS DEL ENTROQUE CON LA CARR, lon:-96.68592743, lat:16.42234778}} | 2024-09-02 | 2024-10-31 | 1260000 | 1260000 | 1260000 | 1260000 | 1260000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMDP/DOYPS/FIII/INV/030/2024, contratista:TERREX CONSTRUCTOR Y DESARROLLADOR, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:1260000.0, importe_modificado:1260000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1140.0}} | {2471002/proyecto_INICIO, 2471002/proyecto_PROCESO, 2471002/proyecto_FIN, 2471002/proyecto_INICIO, 2471002/proyecto_PROCESO, 2471002/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402615948 | Proyecto de inversión | 1630803.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1630803.39, modificado:1630803.39}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC | 20 | Oaxaca | 494 | Santiago Tlazoyaltepec | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Tlazoyaltepec | FORTAMUN/051/2025 | S | 3394 | 2906 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:22.7, meta_modificada:22.7}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:494, localidad:47, direccion:TRAMO LOMA BLANCA (RIO DE AGUILA- CUATRO CAMINOS) CAMPO DE AVIACIÓN DEL KM 0+000 AL KM 11+400, lon:-96.957923, lat:16.99753}, geo2: {cve_municipio:494, localidad:13, direccion:TRAMO LOMA BLANCA (RIO DE AGUILA- CUATRO CAMINOS) CAMPO DE AVIACIÓN DEL KM 0+000 AL KM 11+400, lon:-96.984466, lat:17.035856}, geo3: {cve_municipio:494, localidad:2, direccion:TRAMO: EL PORTEZUELO (EL COLUMPIO - GACHUPIN- DESVIACIÓN CONTRERAS ) - BUENA VISTA DEL KM 0+000 AL KM 10+200, lon:-96.939372, lat:17.043136}, geo4: {cve_municipio:494, localidad:54, direccion:TRAMO CUATRO CAMINOS - CEREZAL DEL KM 0+000 AL 1+100, lon:-96.97505, lat:17.004243}} | 2025-08-20 | 2025-10-10 | 1630803.39 | 1630803.39 | 1630803.39 | 1630803.39 | 1630803.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MST/494/FIV/013/51/2025, contratista:CONSTRUCCIONES E INSUMOS SUSTENTABLES GREEN LIFE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC, monto:1630803.39, importe_modificado:1630803.39}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:22.7}} | {2615948/proyecto_INICIO, 2615948/proyecto_PROCESO, 2615948/proyecto_FIN, 2615948/proyecto_INICIO, 2615948/proyecto_PROCESO, 2615948/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402617592 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE SAN MATEO YUCUTINDOÓ | 20 | Oaxaca | 566 | San Mateo Yucutindoo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Mateo Yucutindoo | 51 | N | 0 | 0 | 835 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:566, localidad:9, direccion:calle niños heroes de chapultepec, lon:-97.484293, lat:16.740116}} | 2025-12-01 | 2025-12-20 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161102, contratista:, convocante:san mateo yucutindoo, monto:1350000.0, importe_modificado:1350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.0}} | {2617592/proyecto_INICIO, 2617592/proyecto_PROCESO, 2617592/proyecto_FIN, 2617592/proyecto_INICIO, 2617592/proyecto_PROCESO, 2617592/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402619471 | Proyecto de inversión | 248334.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248334.24, modificado:248334.24}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN SAN JUAN CIENEGUILLA | 20 | Oaxaca | 186 | San Juan Cieneguilla | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Cieneguilla | 1 | S | 253 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.28, meta_modificada:6.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:186, localidad:1, direccion:Carr. a San Juan Cieneguilla, Oaxaca, lon:-98.273597, lat:17.851814}} | 2025-12-08 | 2025-12-22 | 248334.24 | 248334.24 | 248334.24 | 248334.24 | 248334.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/FORTAMUN/186/001/2025, contratista:IGB PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CIENEGUILLA, monto:248334.24, importe_modificado:248334.24}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.28}} | {2619471/proyecto_INICIO, 2619471/proyecto_PROCESO, 2619471/proyecto_FIN, 2619471/proyecto_INICIO, 2619471/proyecto_PROCESO, 2619471/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402471519 | Proyecto de inversión | 1599996.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1599996.49, modificado:1599996.49}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HIDALGO Y PROLONGACIÓN DE ALDAMA 1A ETAPA, EN LA AGENCIA MUNICIPAL SAN MIGUEL YOGOVANA - 357560 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 357560 | S | 347 | 334 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1288.0, meta_modificada:1288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:14, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SAN MIGUEL YOGOVANA, 70805 SAN MIGUEL YOGOVANA, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE MORELOS, CALLE BENITO JUÁREZ A 250 METROS DE LA TIENDA DE ALIMENTACIÓN NIT PURA, lon:-96.62974235, lat:16.27773819}} | 2024-09-17 | 2024-11-15 | 1599996.49 | 1599996.49 | 1599996.49 | 1599996.49 | 1599996.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMDP/DOYPS/FIII/INV/032/2024, contratista:LOPEZ GUENDULAIN CONSTRUCTORA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:1599996.49, importe_modificado:1599996.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1288.0}} | {2471519/proyecto_INICIO, 2471519/proyecto_PROCESO, 2471519/proyecto_FIN, 2471519/proyecto_INICIO, 2471519/proyecto_FIN, 2471519/proyecto_PROCESO, 2471519/proyecto_FIN, 2471519/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402471702 | Proyecto de inversión | 829999.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:829999.49, modificado:829999.49}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL TEPEHUAJE 1A ETAPA. - 358022 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 358022 | S | 200 | 163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:22, direccion:CALLE PRINCIPAL AL TEPEHUAJE PUEBLO AGENCIA MUNICIPAL EL TEPEHUAJE, 70800 EL TEPEHUAJE, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LUIS MUÑOZ, A 350 METROS DE LAS OFICINAS DE LA AGENCIA EL TEPEHUAJE, lon:-96.6104805, lat:16.39342486}} | 2024-09-09 | 2024-10-23 | 829999.49 | 829999.49 | 829999.49 | 829999.49 | 829999.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMDP/DOYPS/FIII/ADJ/044/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES KENO, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:829999.49, importe_modificado:829999.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {2471702/proyecto_INICIO, 2471702/proyecto_PROCESO, 2471702/proyecto_FIN, 2471702/proyecto_PROCESO, 2471702/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402471952 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600000.0, modificado:600000.0}} | REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN LA TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV0793I DE MIAHUATLÁN. - 358649 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 358649 | S | 294 | 261 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:395.0, meta_modificada:395.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE JUAN MATA ZURITA COLONIA CENTRO, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE APOLINAR GARCÍA Y CALLE MARÍA CARRERA, CALLE PROXIDE BARRAGAN ATRÁS DE LA TIENDA DE GRANOS Y ALIMENTOS ORTI, lon:-96.60272946, lat:16.34808614}} | 2024-09-09 | 2024-11-07 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMDP/DOYPS/FIII/ADJ/045/2024, contratista:CONCOR ARQUITECTURA INNOVADORA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:395.0}} | {2471952/proyecto_INICIO, 2471952/proyecto_PROCESO, 2471952/proyecto_FIN, 2471952/proyecto_INICIO, 2471952/proyecto_FIN, 2471952/proyecto_PROCESO, 2471952/proyecto_FIN, 2471952/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402472286 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL ZOMPANTLE, 1A ETAPA. - 404990 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 404990 | S | 230 | 242 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:41, direccion:CALLE PRINCIPAL AL ZOMPANTLE PUEBLO AGENCIA MUNICIPAL EL ZOMPANTLE, 70800 EL ZOMPANTLE, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL HACIA EL OCOTE Y CAMINO PRINCIPAL AL ZOMPANTLE, A 900 METROS DEL ENTROQUE, lon:-96.67230701, lat:16.43571772}} | 2024-08-30 | 2024-10-28 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMDP/DOYPS/FIII/INV/031/2024, contratista:TRIFORZA CONSTRUCCIONES CIVILES E INDUSTRIALES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:1400000.0, importe_modificado:1400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1800.0}} | {2472286/proyecto_FIN, 2472286/proyecto_PROCESO, 2472286/proyecto_FIN, 2472286/proyecto_PROCESO, 2472286/proyecto_INICIO, 2472286/proyecto_PROCESO, 2472286/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402616032 | Proyecto de inversión | 978012.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:978012.76, modificado:978012.76}} | REHABILITACION DE CAMINOS | 20 | Oaxaca | 491 | Santiago Textitlán | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Textitlán | MST/491/FORTAMUN/COP-001/2025 | N | 0 | 0 | 4500 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:491, localidad:1, direccion:CAMINO TEXTITLAN LOS LLANOS , lon:-97.233348, lat:16.684692}} | 2025-10-09 | 2025-11-07 | 978012.76 | 978012.76 | 978012.76 | 978012.76 | 978012.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MST/491/FORTAMUN/COP-001/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS BROWN SA DE CV, convocante:municipio de santiago Textitlán, monto:978012.76, importe_modificado:978012.76}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:37.0}} | {2616032/proyecto_INICIO, 2616032/proyecto_FIN, 2616032/proyecto_PROCESO, 2616032/proyecto_FIN, 2616032/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402616056 | Adquisición | 158688 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158688.0, modificado:158688.0}} | EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 09 TAPANATEPEC DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca |  | S | 219 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:327, localidad:1, direccion:PROLONGACION DE ALVARO OBREGON S/N , COLONIA LAS HORMIGAS C.P. 70180, lon:-94.1863, lat:16.37252}} | 2025-12-16 | 2026-03-16 | 158688 | 158688 | 158688 | 158688 | 158688 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:COBAO/DAF/SA/RM/FAM/100/2025, contratista:XIAN ALIANZAS INTELIGENTES, S.A. DE C.V., convocante:COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1894836.8, importe_modificado:1894836.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar el contrato , trimestre:4.0, usuario:dianalbustamanteg, fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:Incluir fotografía de inicio, desarrollo y termino, trimestre:4.0, usuario:dianalbustamanteg, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | OAX250402616063 | Adquisición | 238461.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238461.2, modificado:238461.2}} | EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 22 HUATULCO DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca | 005-FAM-IEMS/1425/252595/2025 | S | 465 | 372 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:413, localidad:21, direccion:CALLE LAGUNA DE TAMIAGUA NUM. 1 COLONIA U2 NORTE,MANZANA 6 CP.70980, lon:-96.141775, lat:15.783486}} | 2025-12-16 | 2026-03-16 | 238461.2 | 238461.2 | 238461.2 | 238461.2 | 238461.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:COBAO/DAF/SA/RM/FAM/100/2025, contratista:XIAN ALIANZAS INTELIGENTES, S.A. DE C.V., convocante:COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1894836.8, importe_modificado:1894836.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar el contrato , trimestre:4.0, usuario:dianalbustamanteg, fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:Incluir fotografía de inicio, desarrollo y termino , trimestre:4.0, usuario:dianalbustamanteg, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | OAX250402617141 | Adquisición | 299802 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299802.0, modificado:299802.0}} | EQUIPAMIENTO PARA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NÚM. 147 CON CLAVE ESCOLAR: 20DST0163G, EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN ABASOLO, MUNICIPIO SAN SEBASTIÁN ABASOLO . | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEB 20DST0163G 5320012603500125 | S | 85 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:343, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.5889, lat:16.9947}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 299802 | 299802 | 299802 | 299802 | 299802 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:008-FAM-IEB-AD-DA-IOCIED/2025, contratista:YURICIA DOLORES CRUZ ROSETE, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:299802.0, importe_modificado:299802.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:36.0}} | {2617141/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir liga del contrato ya que no se puede visualizar, trimestre:4.0, usuario:dianalbustamanteg, fecha:2026-01-20}}
2025 | 4 | OAX250402615233 | Acción | 489543.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:489543.93, modificado:489543.93}} | Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicio - 5934 | 20 | Oaxaca | 5 | Asunción Ixtaltepec |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Asunción Ixtaltepec | 5934-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.057045, lat:16.50384}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 489543.93 | 489543.93 | 489543.93 | 489543.93 | 489543.93 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSP/HCAI/FAISMUN/GAIND/M005/001/2025, contratista:PRESTADORA DE SERVICIOS ELEMART S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ASUNCIÓN IXTALTEPEC, monto:489543.93, importe_modificado:489543.93}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:7.0}} | {2615233/proyecto_INICIO, 2615233/proyecto_FIN, 2615233/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs5: {observación:EL MONTO MODIFICADO DEBE SER IGUAL EL EJERCIDO/ CONTRATADO, trimestre:4.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | OAX250402615234 | Acción | 599889.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:599889.15, modificado:599889.15}} | 3% GASTOS INDIRECTOS - 5237 | 20 | Oaxaca | 15 | Coatecas Altas |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Coatecas Altas | 5237-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.664981, lat:16.536759}} | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 599889.15 | 599889.15 | 599889.15 | 599889.15 | 599889.15 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MCA/001/FISMDF/3%/2025, contratista:GRUPO PAARLO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS, monto:599889.15, importe_modificado:599889.15}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:8.0}} | {2615234/proyecto_INICIO, 2615234/proyecto_PROCESO, 2615234/proyecto_INICIO, 2615234/proyecto_FIN, 2615234/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402615236 | Acción | 43500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:43500.0, modificado:43500.0}} | 3% DE GASTOS INDIRECTOS - 6198 | 20 | Oaxaca | 37 | Mesones Hidalgo |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Mesones Hidalgo | 6198-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.966546, lat:16.915356}} | 2025-06-09 | 2025-08-23 | 0 | 43500 | 43500 | 43500 | 43500 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSP/MMH/037/FISMDF/02/2025, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES RICHTECK, S.A. DE C.V., convocante:MESONES HIDALGO, monto:494496.18, importe_modificado:494496.18}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2615236/proyecto_PROCESO, 2615236/proyecto_INICIO, 2615236/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402615238 | Acción | 34800 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:34800.0, modificado:34800.0}} | 3% DE GASTOS INDIRECTOS - 6200 | 20 | Oaxaca | 37 | Mesones Hidalgo |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Mesones Hidalgo | 6200-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.966546, lat:16.915356}} | 2025-06-16 | 2025-07-31 | 0 | 34800 | 34800 | 34800 | 34800 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSP/MMH/037/FISMDF/02/2025, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES RICHTECK, S.A. DE C.V., convocante:MESONES HIDALGO, monto:494496.18, importe_modificado:494496.18}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2615238/proyecto_INICIO, 2615238/proyecto_FIN, 2615238/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402615239 | Acción | 34800 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:34800.0, modificado:34800.0}} | 3% DE GASTOS INDIRECTOS - 6201 | 20 | Oaxaca | 37 | Mesones Hidalgo |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Mesones Hidalgo | 6201-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.966546, lat:16.915356}} | 2025-06-18 | 2025-07-18 | 0 | 34800 | 34800 | 34800 | 34800 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSP/MMH/037/FISMDF/02/2025, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES RICHTECK, S.A. DE C.V., convocante:MESONES HIDALGO, monto:494496.18, importe_modificado:494496.18}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2615239/proyecto_INICIO, 2615239/proyecto_FIN, 2615239/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402615241 | Acción | 55680 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:55680.0, modificado:55680.0}} | 3% DE GASTOS INDIRECTOS - 6204 | 20 | Oaxaca | 37 | Mesones Hidalgo |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Mesones Hidalgo | 6204-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.966546, lat:16.915356}} | 2025-07-07 | 2025-09-05 | 0 | 55680 | 55680 | 55680 | 55680 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSP/MMH/037/FISMDF/02/2025, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES RICHTECK, S.A. DE C.V., convocante:MESONES HIDALGO, monto:494496.18, importe_modificado:494496.18}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2615241/proyecto_PROCESO, 2615241/proyecto_INICIO, 2615241/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402615243 | Acción | 43500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:43500.0, modificado:43500.0}} | 3% DE GASTOS INDIRECTOS - 6207 | 20 | Oaxaca | 37 | Mesones Hidalgo |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Mesones Hidalgo | 6207-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.966546, lat:16.915356}} | 2025-09-29 | 2025-10-28 | 0 | 43500 | 43500 | 43500 | 43500 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSP/MMH/037/FISMDF/02/2025, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES RICHTECK, S.A. DE C.V., convocante:MESONES HIDALGO, monto:494496.18, importe_modificado:494496.18}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2615243/proyecto_PROCESO, 2615243/proyecto_INICIO, 2615243/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402615244 | Acción | 52200 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:52200.0, modificado:52200.0}} | 3% DE GASTOS INDIRECTOS - 6208 | 20 | Oaxaca | 37 | Mesones Hidalgo |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Mesones Hidalgo | 6208-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.966546, lat:16.915356}} | 2025-10-13 | 2025-11-11 | 0 | 52200 | 52200 | 52200 | 52200 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSP/MMH/037/FISMDF/02/2025, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES RICHTECK, S.A. DE C.V., convocante:MESONES HIDALGO, monto:494496.18, importe_modificado:494496.18}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2615244/proyecto_INICIO, 2615244/proyecto_FIN, 2615244/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402615246 | Acción | 43500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:43500.0, modificado:43500.0}} | SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO - 6262 | 20 | Oaxaca | 37 | Mesones Hidalgo |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Mesones Hidalgo | 6262-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:2.0, meta_modificada:2.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.966546, lat:16.915356}} | 2025-06-27 | 2025-07-27 | 0 | 43500 | 43500 | 43500 | 43500 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSP/MMH/037/FISMDF/02/2025, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES RICHTECK, S.A. DE C.V., convocante:MESONES HIDALGO, monto:494496.18, importe_modificado:494496.18}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:2.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:2.0}} | {2615246/proyecto_INICIO, 2615246/proyecto_FIN, 2615246/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402615247 | Acción | 3026667.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3026667.93, modificado:3026667.93}} | ELABORACION DE OBRAS QUE SE REALIZARAN CON LOS RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FAISMUN 2025 - 4982 | 20 | Oaxaca | 41 | Huautla de Jiménez |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Huautla de Jiménez | 4982-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.846162, lat:18.130377}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 3026667.93 | 3026667.93 | 3026667.93 | 3026667.93 | 3026667.93 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CTO/MHJ/041/FIII/001GD/2025, contratista:EUNICE LOIDA CORTES, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ, monto:3026667.93, importe_modificado:3026667.93}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2615247/proyecto_INICIO, 2615247/proyecto_PROCESO, 2615247/proyecto_FIN, 2615247/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402615250 | Acción | 330000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:330000.0, modificado:334316.0}} | SERVICIO DE INGENIERÍA CIVIL PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS Y SUPERVISIÓN DE OBRA - 5780 | 20 | Oaxaca | 71 | Pluma Hidalgo |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Pluma Hidalgo | 5780-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.419443, lat:15.925846}} | 2024-01-07 | 2025-12-31 | 334316 | 334316 | 334316 | 334316 | 334316 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSMT-433-LISERV-01, contratista:JONATAN MENDEZ VENEGAS, convocante:MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, monto:334316.0, importe_modificado:334316.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:5.0}} | {2615250/proyecto_INICIO, 2615250/proyecto_FIN, 2615250/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:checar liga del contrato y acta entrega no corresponde a la obra, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402615251 | Acción | 2177318.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2177318.3, modificado:2177318.3}} | 3% de gastos indirectos - 5756 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 5756-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:321.0, meta_modificada:321.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.928153, lat:17.026205}} | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 2177318.3 | 2177318.3 | 2177318.3 | 2177318.3 | 2177318.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPSP/AD/MPVG/FAISMUN/073/001/001/2025, contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR ADUACHIEL S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:2177318.3, importe_modificado:2177318.3}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:321.0}} | {2615251/proyecto_FIN, 2615251/proyecto_INICIO, 2615251/proyecto_PROCESO, 2615251/proyecto_FIN, 2615251/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX240302427860 | Proyecto de inversión | 2738464.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2738464.51, modificado:2738464.51}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CULTURAL 2DA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS OCOTEPEC - 282349 | 20 | Oaxaca | 532 | Santo Tomás Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Santo Tomás Ocotepec | 282349 | S | 208 | 167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:768.0, meta_modificada:768.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:532, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCION PUEBLO SANTO TOMAS OCOTEPEC, 69865 SANTO TOMÁS OCOTEPEC, SANTO TOMÁS OCOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE INDEPENDENCIA, UBICANDONOS EN EL PALACIO MUNICIPAL EL LOTE DONDE SE CONTRUIRA LA OBRA SE ENCUEN, lon:-97.7619231, lat:17.14544124}} | 2024-08-30 | 2024-10-28 | 2738464.51 | 2738464.51 | 2738464.51 | 2738464.51 | 2738464.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSTO-532/COP/FAISMUN/3/004/2024, contratista:BIBANI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO TOMAS OCOTEPEC, monto:2738464.51, importe_modificado:2738464.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:768.0}} | {2427860/proyecto_INICIO, 2427860/proyecto_PROCESO, 2427860/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX240302428962 | Acción | 514772.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:514772.49, modificado:514772.49}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 287668 | 20 | Oaxaca | 37 | Mesones Hidalgo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Mesones Hidalgo | 287668 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.966546, lat:16.915356}} | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 0 | 514772.49 | 514772.49 | 514772.49 | 514772.49 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSP/MMH/037/FISMDF/02/2024, contratista:CONSTRUCCIONES HERNANDEZ DE OAXACA S.A. DE C.V., convocante:MESONES HIDALGO, monto:514772.49, importe_modificado:514772.49}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2428962/proyecto_INICIO, 2428962/proyecto_PROCESO, 2428962/proyecto_INICIO, 2428962/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240302432568 | Proyecto de inversión | 1450072.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1450072.62, modificado:1450072.62}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EN LA CANCHA DE LA AGENCIA DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE PUEBLO NUEVO LAS FLORES 1ERA ETAPA - 303426 | 20 | Oaxaca | 37 | Mesones Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mesones Hidalgo | 303426 | S | 102 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:42, direccion:CERRADA SAN JOSE PUEBLO NUEVO PUEBLO SAN JOSÉ PUEBLO NUEVO, 71043 PUEBLO NUEVO, MESONES HIDALGO OAXACA ENTRE CERRADA SAN JOSE PUEBLO NUEVO Y , EL LA LOCALIDAD DE SAN JOSE PUEBLO NUEVO, lon:-98.02853195, lat:16.91180842}} | 2024-08-19 | 2024-09-17 | 0 | 1450072.62 | 1450072.62 | 1450072.62 | 1450072.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MH/FAISMUN/037/068/2024, contratista:JANNET SANCHEZ AGUIRRE, convocante:MESONES HIDALGO, monto:1450072.62, importe_modificado:1450072.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:480.0}} | {2432568/proyecto_INICIO, 2432568/proyecto_PROCESO, 2432568/proyecto_INICIO, 2432568/proyecto_PROCESO, 2432568/proyecto_INICIO, 2432568/proyecto_PROCESO, 2432568/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402472321 | Proyecto de inversión | 1399690.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1399690.97, modificado:1399690.97}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA ENTUBADA EN EL BARRIO ABAJO, CABECERA MUNICIPAL 1A ETAPA. - 405082 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 405082 | S | 210 | 186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:278.44, meta_modificada:278.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE 3 DE OCTUBRE COLONIA CENTRO, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE LUIS BELTRAN Y CARRETERA A PUERTO ANGEL, CALLE LUIS BELTRAN A UN COSTADO DEL HOSPITAL RURAL IMSS BIENESTAR, lon:-96.59835676, lat:16.33618802}} | 2024-09-02 | 2024-10-31 | 1399690.97 | 1399690.97 | 1399690.97 | 1399690.97 | 1399690.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMDP/DOYPS/FIII/INV/029/2024, contratista:TUZA GRUPO DE CONSTRUCTORES MC, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:1399690.97, importe_modificado:1399690.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:278.44}} | {2472321/proyecto_INICIO, 2472321/proyecto_PROCESO, 2472321/proyecto_FIN, 2472321/proyecto_PROCESO, 2472321/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402481067 | Proyecto de inversión | 299939.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:299939.11, modificado:299939.11}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIOS EN LA RANCHERÍA EL DIAMANTE. - 426565 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 426565 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:132, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERÍA EL DIAMANTE RANCHERIA EL DIAMANTE, 70805 EL DIAMANTE [RANCHERÍA], MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE SIN NOMBE Y CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERÍA EL DIAMANTE, CALLE AHELIES A 300 METROS, lon:-96.619203, lat:16.343297}} | 2024-07-22 | 2024-09-19 | 299939.11 | 299939.11 | 299939.11 | 299939.11 | 299939.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMDP/DOYPS/FIII/ADJ/029/2024, contratista:CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES IBEROACUSTICA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:299939.11, importe_modificado:299939.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:48.0}} | {2481067/proyecto_INICIO, 2481067/proyecto_PROCESO, 2481067/proyecto_FIN, 2481067/proyecto_PROCESO, 2481067/proyecto_INICIO, 2481067/proyecto_FIN, 2481067/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402490876 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO 2A, ETAPA EN LA RANCHERÍA EL BEJUCO. - 445233 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 445233 | S | 105 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:25, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL AL BEJUCO RANCHERIA EL BEJUCO, 70800 EL BEJUCO, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CAMINO PRINCIPAL AL BEJUCO Y , A 900 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA DE EL BEJUCO, lon:-96.66276685, lat:16.46353282}} | 2024-10-21 | 2024-12-04 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMDP/DOYPS/FIII/ADJ/052/2024, contratista:TERREX CONSTRUCTOR Y DESARROLLADOR, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}} | {2490876/proyecto_INICIO, 2490876/proyecto_PROCESO, 2490876/proyecto_FIN, 2490876/proyecto_PROCESO, 2490876/proyecto_FIN, 2490876/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402615608 | Proyecto de inversión | 1160000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1160000.0, modificado:1160000.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PARAJE EL YESO EN TEXCOCO, SANTA MARIA SOLA - 34425 | 20 | Oaxaca | 429 | Santa María Sola | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Sola | 34425 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:429, localidad:5, direccion:Camino TEXCOCO - SANTA ROSA MATAGALLINAS 0 200 TEXCOCO, SANTA MARÍA SOLA SPARTIENDO DEL EDIFICIO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE TEXCOCO SOBRE EL CAMINO QUE CONDUCE A SANTA MARIA SOLA SE AVANZAN 200 METROS, A CONTINUACION SE TOMA EL CA, lon:-97.03133574, lat:16.57443657}} | 2025-09-22 | 2025-11-05 | 1160000 | 1160000 | 1160000 | 1160000 | 1160000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMS/429/FAISMUN/03/2025, contratista:MANTENIMIENTO, MAQUINARIA Y PROYECTOS PERSEO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA SOLA, monto:1160000.0, importe_modificado:1160000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2615608/proyecto_INICIO, 2615608/proyecto_PROCESO, 2615608/proyecto_FIN, 2615608/proyecto_PROCESO, 2615608/proyecto_FIN, 2615608/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402615609 | Proyecto de inversión | 2498567.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2498567.87, modificado:2498567.87}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS DE LA COLONIA AEROPUERTO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA - 54750 | 20 | Oaxaca | 272 | San Miguel Panixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Panixtlahuaca | 54750 | S | 156 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:632.27, meta_modificada:632.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:272, localidad:1, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO Pueblo SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA 71890 SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA ENTRE Calle FRANCISCO VILLA Y Calle NIÑOS HEROES Calle VICENTE GUERRERO ZONA URBANA CON AMANZANAMIENTO SE DEBE PARTIR DE, lon:-97.383706, lat:16.257558}} | 2025-05-05 | 2025-07-18 | 2498567.87 | 2498567.87 | 2498567.87 | 2498567.87 | 2498567.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSMP/FAISMUN/272/003/2025, contratista:PROGRAMACION Y EJECUCION DE PROYECTOS SABER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, monto:2498567.87, importe_modificado:2498567.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:632.27}} | {2615609/proyecto_INICIO, 2615609/proyecto_PROCESO, 2615609/proyecto_FIN, 2615609/proyecto_INICIO, 2615609/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:checar liga del contrato no habre archivo, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-05}}
2025 | 4 | OAX250402615610 | Proyecto de inversión | 3578344.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3578344.5, modificado:3578344.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA EDMUNDO ÁVALOS Y CALLE 8 DE MAYO DEL BARRIO LA CRUZ DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA - 54768 | 20 | Oaxaca | 272 | San Miguel Panixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Panixtlahuaca | 54768 | S | 156 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1333.0, meta_modificada:1333.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:272, localidad:1, direccion:Calle 8 DE MAYO Pueblo SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA 71890 SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle EMILIANO ZAPATA Calle CONSTITUCION ZONA URBANA CON AMANZANAMIENTO SE DEBE PARTIR DEL CENTRO DE, lon:-97.386066, lat:16.260012}} | 2025-06-06 | 2025-07-31 | 3578344.5 | 3578344.5 | 3578344.5 | 3578344.5 | 3578344.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSMP/FAISMUN/272/002/2025, contratista:ALTUS MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, monto:3578344.5, importe_modificado:3578344.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1333.0}} | {2615610/proyecto_PROCESO, 2615610/proyecto_FIN, 2615610/proyecto_PROCESO, 2615610/proyecto_INICIO, 2615610/proyecto_PROCESO, 2615610/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402615612 | Proyecto de inversión | 1676612.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1676612.6, modificado:1676612.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES PORFIRIO DIAZ 2DA. ETAPA Y CALLE BENITO JUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES TEPETLAPA - 77133 | 20 | Oaxaca | 99 | San Andrés Tepetlapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Andrés Tepetlapa | 77133 | S | 42 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1433.1, meta_modificada:1433.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:Calle PORFIRIO DIAZ Y CALLE BENITO JUAREZ Pueblo SAN ANDRES TEPETLAPA 69160 SAN ANDRÉS TEPETLAPA, SAN ANDRÉS TEPETLAPA ENTRE Calle MATAMOROS Y Calle GUERRERO Calle ITURBIDE A OBRA SERA REALIZADA EN DOS CALLES EN LA CALLE PORFIRIO , lon:-98.39350335, lat:17.66891743}} | 2025-06-20 | 2025-08-08 | 1676612.6 | 1676612.6 | 1676612.6 | 1676612.6 | 1676612.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/099/001/02-2025, contratista:DEYOC DISEÑO DE EDIFICACIONES Y OBRAS CIVILES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TEPETLAPA, monto:1676612.6, importe_modificado:1676612.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1433.1}} | {2615612/proyecto_INICIO, 2615612/proyecto_FIN, 2615612/proyecto_INICIO, 2615612/proyecto_PROCESO, 2615612/proyecto_FIN, 2615612/proyecto_PROCESO, 2615612/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402615613 | Proyecto de inversión | 713652.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:713652.28, modificado:534292.87}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MINATITLAN - 90599 | 20 | Oaxaca | 399 | Santa María Atzompa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Atzompa | 90599 | S | 42 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:275.0, meta_modificada:275.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:399, localidad:1, direccion:Calle MINATITLAN Colonia EJIDO SANTA MARIA 71222 SANTA MARÍA ATZOMPA, SANTA MARÍA ATZOMPA ENTRE Calle MONTERREY Y Privada DE MONTERREY Calle LOS PINOS CALLE MINATITLAN ENTRE CALLE MONTERREY Y PRIVADA DE MONTERREY A UN COSTADO DE L, lon:-96.766787, lat:17.078384}} | 2025-08-25 | 2025-09-23 | 534292.87 | 534292.87 | 534292.87 | 534292.87 | 534292.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMA/399/FIII/IR/009/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIA J&G WORKS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA ATZOMPA, monto:534292.87, importe_modificado:534292.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:275.0}} | {2615613/proyecto_INICIO, 2615613/proyecto_FIN, 2615613/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402615615 | Proyecto de inversión | 413330.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:413330.55, modificado:413330.65}} | CONSTRUCCION DE POZO ARTESIANO EN EL PARAJE TETUM, SAN SEBASTIAN DE LA FRONTERA - 103541 | 20 | Oaxaca | 459 | Villa de Santiago Chazumba | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Santiago Chazumba | 103541 | S | 152 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:459, localidad:8, direccion:Camino / Brecha SAN SEBASTIAN DE LA FRONTERA - PARAJE TETUM 3 930 69016 SAN SEBASTIÁN DE LA FRONTERA, VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBA CAMINO TIPO BRECHA EN TERRACERIA CON DIRECCION SURESTE CON REFRENCIA DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN S, lon:-97.65309765, lat:18.25606091}} | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 413330.65 | 413330.65 | 413330.65 | 413330.65 | 413330.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-MVSC-459-001-2025, contratista:MARGARITO GOMEZ GALLARDO, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBA, monto:413330.65, importe_modificado:413330.65}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2615615/proyecto_INICIO, 2615615/proyecto_PROCESO, 2615615/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402615616 | Proyecto de inversión | 588394.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:588394.39, modificado:588394.39}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TEQUIXTEPEC - 105855 | 20 | Oaxaca | 283 | San Miguel Tequixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Tequixtepec | 105855 | S | 104 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:283, localidad:1, direccion:Calle 5 de febrero Pueblo san miguel tequixtepec 69360 SAN MIGUEL TEQUIXTEPEC, SAN MIGUEL TEQUIXTEPEC ENTRE Calle vicente guerrero Y Calle porfirio diaz Calle valerio trujano las calles a rehabilitar son Valerio Trujano y % de Feb, lon:-97.336232, lat:17.799434}} | 2025-09-08 | 2025-09-29 | 588394.39 | 588394.39 | 588394.39 | 588394.39 | 588394.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMT/FAISMUN/M283/018/2025, contratista:PROYECTOS Y NEGOCIOS LASHIO S.A. DE C.V., convocante:SAN MIGUEL TEQUIXTEPE, monto:588394.39, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {2615616/proyecto_PROCESO, 2615616/proyecto_INICIO, 2615616/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402616075 | Adquisición | 79344 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79344.0, modificado:79344.0}} | EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 29 GUICHICOVI DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca | COBAO/DAF/SA/RM/FAM/100/2025 | S | 222 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:364, localidad:86, direccion:AV. DEL ESTUDIANTE S/N, BARRIO SAN NICOLÁS, SANTA CATARINA JUQUILA, C.P. 71900, lon:-97.291532, lat:16.242661}} | 2025-12-16 | 2026-03-16 | 79344 | 79344 | 79344 | 79344 | 79344 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:COBAO/DAF/SA/RM/FAM/100/2025, contratista:XIAN ALIANZAS INTELIGENTES, S.A. DE C.V., convocante:COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1894836.8, importe_modificado:1894836.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar el contrato , trimestre:4.0, usuario:dianalbustamanteg, fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:Incluir fotografía de inicio, desarrollo y termino , trimestre:4.0, usuario:dianalbustamanteg, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | OAX250402616076 | Adquisición | 79344 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79344.0, modificado:79344.0}} | EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 33 LOXICHA DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca | COBAO/DAF/SA/RM/FAM/100/2025 | S | 171 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:66, direccion:CARRETERA LOXICHA-QUELOVÉ, BARRIO SAN MARTÍN,SAN AGUSTIN LOXICHA, C.P. 70921, lon:-96.625279, lat:16.018939}} | 2025-12-16 | 2026-03-16 | 79344 | 79344 | 79344 | 79344 | 79344 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:COBAO/DAF/SA/RM/FAM/100/2025, contratista:XIAN ALIANZAS INTELIGENTES, S.A. DE C.V., convocante:COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1894836.8, importe_modificado:1894836.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar el contrato , trimestre:4.0, usuario:dianalbustamanteg, fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:Incluir fotografía de inicio, desarrollo y termino , trimestre:4.0, usuario:dianalbustamanteg, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | OAX250402616080 | Adquisición | 79344 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79344.0, modificado:79344.0}} | EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 49 TEPOSCOLULA DEL COLEGIO DE BACHILLERES EL ESTADO DE OAXACA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca | COBAO/DAF/SA/RM/FAM/100/2025 | S | 169 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:339, localidad:1, direccion:CALLE GALEANA S/N, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA C.P. 69500, lon:-97.482818, lat:17.509639}} | 2025-12-16 | 2026-03-16 | 79344 | 79344 | 79344 | 79344 | 79344 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:COBAO/DAF/SA/RM/FAM/100/2025, contratista:XIAN ALIANZAS INTELIGENTES, S.A. DE C.V., convocante:COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1894836.8, importe_modificado:1894836.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar el contrato , trimestre:4.0, usuario:dianalbustamanteg, fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:Incluir fotografía de inicio, desarrollo y termino , trimestre:4.0, usuario:dianalbustamanteg, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | OAX250402616081 | Adquisición | 79344 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79344.0, modificado:79344.0}} | EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 52 PINOTEPA DE DON LUIS DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca |  | S | 149 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:VICENTE GUERRERO S/N, 1A, SECCIÓN, BARRIO CHICO, PINOTEPA DE DON LUIS, C.P. 71750, lon:-97.976382, lat:16.433116}} | 2025-12-16 | 2026-03-16 | 79344 | 79344 | 79344 | 79344 | 79344 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:COBAO/DAF/SA/RM/FAM/100/2025, contratista:XIAN ALIANZAS INTELIGENTES, S.A. DE C.V., convocante:COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1894836.8, importe_modificado:1894836.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar el contrato , trimestre:4.0, usuario:dianalbustamanteg, fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:Incluir fotografía de inicio, desarrollo y termino , trimestre:4.0, usuario:dianalbustamanteg, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | OAX250402616082 | Adquisición | 79344 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79344.0, modificado:79344.0}} | EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 53 SAN PEDRO MIXTEPEC DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESADO DE OAXACA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca | COBAO/DAF/SA/RM/FAM/100/2025 | S | 86 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:1, direccion:AVENIDA CONSTITUCIÓN S/N, SAN PEDRO MIXTEPEC, DISTRITO 22, C.P. 71990, lon:-97.070095, lat:15.976535}} | 2025-12-16 | 2026-03-16 | 79344 | 79344 | 79344 | 79344 | 79344 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:COBAO/DAF/SA/RM/FAM/100/2025, contratista:XIAN ALIANZAS INTELIGENTES, S.A. DE C.V., convocante:COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1894836.8, importe_modificado:1894836.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar el contrato , trimestre:4.0, usuario:dianalbustamanteg, fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:Incluir fotografía de inicio, desarrollo y termino, trimestre:4.0, usuario:dianalbustamanteg, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | OAX250402616087 | Adquisición | 137715.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137715.2, modificado:137715.2}} | EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 66 PUERTO ESCONDIDO DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca | COBAO/DAF/SA/RM/FAM/100/2025 | S | 227 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:9, direccion:LOMAS DE SAN PEDRO S/N, LOMAS DE SAN PEDRO, PUERTO ESCONDIDO, SAN PEDRO MIXTEPEC DISTRITO 22, C.P. 71980, lon:-97.080118, lat:15.893838}} | 2025-12-16 | 2026-03-16 | 137715.2 | 137715.2 | 137715.2 | 137715.2 | 137715.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:COBAO/DAF/SA/RM/FAM/100/2025, contratista:XIAN ALIANZAS INTELIGENTES, S.A. DE C.V., convocante:COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1894836.8, importe_modificado:1894836.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar el contrato , trimestre:4.0, usuario:dianalbustamanteg, fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:Incluir fotografía de inicio, desarrollo y termino , trimestre:4.0, usuario:dianalbustamanteg, fecha:2026-01-19}, obs3: {observación:Agregar el contrato , trimestre:4.0, usuario:dianalbustamanteg, fecha:2026-01-19}, obs4: {observación:Incluir fotografía de inicio, desarrollo y termino , trimestre:4.0, usuario:dianalbustamanteg, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | OAX250402617171 | Proyecto de inversión | 562760.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:562760.92, modificado:562727.41}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE QUE CONDUCE AL PANTEON JARDIN DEL RECUERDO, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL QUETZALTEPEC - 132187 | 20 | Oaxaca | 275 | San Miguel Quetzaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Quetzaltepec | 132187 | S | 1722 | 1915 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:275, localidad:1, direccion:Calle QUE CONDUCE AL PANTEON Pueblo SAN MIGUEL QUETZALTEPEC 70288 SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, SAN MIGUEL QUETZALTEPEC ENTRE Calle sin nombre Y Calle sin nombre EL PROYECTO NO ESTA URBANIZADO SE PUEDEN UBICAR EN LA ZONA SUR DE LA POBL, lon:-95.767382, lat:16.974472}} | 2025-10-27 | 2025-12-30 | 562727.41 | 562727.41 | 562727.41 | 562727.41 | 562727.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSMQ/FAISMUN/275/004/2025, contratista:CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA PESADA SMEATON S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, monto:562727.41, importe_modificado:562727.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:360.0}} | {2617171/proyecto_INICIO, 2617171/proyecto_PROCESO, 2617171/proyecto_FIN, 2617171/proyecto_PROCESO, 2617171/proyecto_FIN, 2617171/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR MONTO DE AVANCE FINANCIERO, trimestre:4.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2026-01-09}}
2025 | 4 | OAX250402617172 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:50000.0, modificado:49941.52}} | MANTENIMIENTO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NUM. 26. CLAVE:20DML0026A, EN SANTO DOMINGO BARRIO BAJO DE LA LOCALIDAD DE VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA. - 130451 | 20 | Oaxaca | 338 | Villa de Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Villa de Etla | 130451 | S | 17 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:338, localidad:1, direccion:Calle MORELOS Pueblo VILLA DE ETLA 68200 VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA ENTRE Calle SEGUNDA DE MINAS Y Calle HIDALGO SE ENCUENTRA A DOS CRUADRAS DEL CECYTE PLANTEL NO 5, lon:-96.795746, lat:17.199566}} | 2025-12-01 | 2025-12-15 | 49941.52 | 49941.52 | 49941.52 | 49941.52 | 49941.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162780, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ETLA, monto:49941.52, importe_modificado:49941.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:24.0}} | {2617172/proyecto_INICIO, 2617172/proyecto_PROCESO, 2617172/proyecto_FIN, 2617172/proyecto_PROCESO, 2617172/proyecto_FIN, 2617172/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402617173 | Proyecto de inversión | 1697965.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:1697965.73, modificado:1718283.49}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ABASOLO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA TAVELA - 133200 | 20 | Oaxaca | 357 | Santa Ana Tavela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Ana Tavela | 133200 | S | 54 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:783.46, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:357, localidad:1, direccion:Calle ABASOLO Pueblo SANTA ANA TAVELA 70540 SANTA ANA TAVELA, SANTA ANA TAVELA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle EL CALVARIO Calle SIN NOMBRE LA OBRA SE UBICA EN EL ENTRONQUE DE LA CALLE EL ABASOLO CON LA CALLE EL CALVARIO Y ENFRENTE, lon:-95.910778, lat:16.657115}} | 2025-12-01 | 2025-12-26 | 1718283.49 | 1718283.49 | 1718283.49 | 1718283.49 | 1718283.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAT-357/COP/FAISMUN/03/2025, contratista:INGENIERIA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA TAVELA, monto:1718283.49, importe_modificado:1718283.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2617173/proyecto_PROCESO, 2617173/proyecto_INICIO, 2617173/proyecto_PROCESO, 2617173/proyecto_FIN, 2617173/proyecto_PROCESO, 2617173/proyecto_FIN, 2617173/proyecto_INICIO, 2617173/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402617174 | Proyecto de inversión | 321972.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:321972.09, modificado:321972.09}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE EL COYOTE, MUNICIPIO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA - 112030 | 20 | Oaxaca | 398 | Ayoquezco de Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ayoquezco de Aldama | 112030 | S | 10 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:398, localidad:16, direccion:Camino CARRETERA FEDERAL 131 - CAMINO AL DEPORTIVO EL COYOTE 0 500 SE ACCEDE POR LA CARRETERA FEDERAL 131 OAXACA PUERTO ESCONDIDO, UNA VEZ CERCA DEL MUNICIPIO SE ENCUENTRA EL CAMINO AL DEPORTIVO EL COYOTE., lon:-96.854218, lat:16.70241}} | 2025-08-15 | 2025-09-13 | 321972.09 | 321972.09 | 321972.09 | 321972.09 | 321972.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/AD/MAA/398/FAISMUN/007/2025, contratista:ESTRUCTURAS COYOTE AZUL S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA, monto:321972.09, importe_modificado:321972.09}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2617174/proyecto_INICIO, 2617174/proyecto_PROCESO, 2617174/proyecto_FIN, 2617174/proyecto_INICIO, 2617174/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402617175 | Proyecto de inversión | 2617494.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2617494.64, modificado:2617494.64}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO RUMBO AL MIRADOR TURÍSTICO - 84021 | 20 | Oaxaca | 528 | Santos Reyes Tepejillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santos Reyes Tepejillo | 84021 | S | 490 | 414 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2080.0, meta_modificada:2080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:528, localidad:1, direccion:Calle VICENTE GUERRERO Colonia CENTRO ENTRE Avenida LAZARO CARDENAS Y Calle BENITO JUAREZ Calle VICENTE GUERRERO CAMINO AL MIRADOR DE SANTOS REYES TEPEJILLO, CERCA DEL PANTEON MUNICIPAL., lon:-97.939165, lat:17.439571}} | 2025-09-17 | 2025-11-15 | 2617494.64 | 2617494.64 | 2617494.64 | 2617494.64 | 2617494.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPUyTD/FAISMUN/MSR/528/01/2025, contratista:JOSÉ MARÍA RÍOS CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE SANTOS REYES TEPEJILLO, monto:2617494.64, importe_modificado:2617494.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2080.0}} | {2617175/proyecto_PROCESO, 2617175/proyecto_FIN, 2617175/proyecto_PROCESO, 2617175/proyecto_INICIO, 2617175/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402615255 | Acción | 524135.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:524135.82, modificado:524135.82}} | ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS Y SEGUIMIENTO DE OBRA - 5893 | 20 | Oaxaca | 95 | San Andrés Paxtlán |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Andrés Paxtlán | 5893-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.50758, lat:16.215636}} | 2025-03-24 | 2025-12-15 | 524135.82 | 524135.82 | 524135.82 | 524135.82 | 524135.82 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:COP/01/MSAP/M-095/R33-FIII/FAISMUN/2025, contratista:INGENIERIA Y PROYECTOS HERMANOS JUAREZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS PAXTLÁN, monto:524135.82, importe_modificado:524135.82}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:15.0}} | {2615255/proyecto_PROCESO, 2615255/proyecto_FIN, 2615255/proyecto_PROCESO, 2615255/proyecto_INICIO, 2615255/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402615258 | Acción | 577823.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:577823.1, modificado:577823.1}} | VERIFICACION, SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS, REALIZACION DE ESTUDIOS Y LA EVALUACION DE PROYECTOS Y ACCIONES - 6044 | 20 | Oaxaca | 126 | San Cristóbal Amatlán |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal Amatlán | 6044-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:126, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.410016, lat:16.318408}} | 2025-01-01 | 2025-12-21 | 577823.1 | 577823.1 | 577823.1 | 577823.1 | 577823.1 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C/PS/FAISMUN/S126/001/2025, contratista:CONSTRUCCIONES, MANTTO Y DERIVADOS MARSHALL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL AMATLAN, monto:577823.1, importe_modificado:577823.1}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:3.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:4.0}} | {2615258/proyecto_INICIO, 2615258/proyecto_FIN, 2615258/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402615259 | Acción | 466746.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:466746.81, modificado:466746.81}} | 3% GASTOS INDIRECTOS - 5839 | 20 | Oaxaca | 130 | San Dionisio del Mar |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Dionisio del Mar | 5839-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:130, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-94.757003, lat:16.320539}} | 2025-01-02 | 2025-12-30 | 466746.81 | 466746.81 | 466746.81 | 466746.81 | 466746.81 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:S/N, contratista:GRUPO ESPECIALIZADO EN URBANIZACION Y RESTAURACION GREURE S.A. DE C.V.., convocante:MUNICIPIO DE SAN DIONISIO DEL MAR, monto:466746.81, importe_modificado:466746.81}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:36.0}} | {2615259/proyecto_INICIO, 2615259/proyecto_FIN, 2615259/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402615260 | Acción | 512999.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:512999.66, modificado:512999.66}} | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 6046 | 20 | Oaxaca | 141 | San Francisco del Mar |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Francisco del Mar | 6046-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:141, localidad:36, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-94.514974, lat:16.339358}} | 2025-11-10 | 2025-12-31 | 512999.66 | 512999.66 | 512999.66 | 512999.66 | 512999.66 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSFM/141/FISMDF/CPS01/OP001/2025, contratista:EDIFICACIONES, CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS RED DE OAXACA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL MAR, monto:512999.66, importe_modificado:512999.66}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:5.0}} | {2615260/proyecto_INICIO, 2615260/proyecto_FIN, 2615260/proyecto_PROCESO, 2615260/proyecto_FIN, 2615260/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402615261 | Acción | 209050.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:209050.2, modificado:209050.2}} | SERVICIOS DE ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS - 5933 | 20 | Oaxaca | 156 | San Ildefonso Villa Alta |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Ildefonso Villa Alta | 5933-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.153014, lat:17.339011}} | 2025-11-16 | 2025-12-31 | 209050.2 | 209050.2 | 209050.2 | 209050.2 | 209050.2 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSPT/MSIVA/FAISMUN/156/01/3%/2025, contratista:TOPOGRAFIA, ASESORIA Y CONSTRUCCIONES GUMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO VILLA ALTA, monto:209050.2, importe_modificado:209050.2}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:28.0}} | {2615261/proyecto_INICIO, 2615261/proyecto_PROCESO, 2615261/proyecto_FIN, 2615261/proyecto_INICIO, 2615261/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402615269 | Acción | 37845.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:37845.01, modificado:37845.01}} | Prestación de Servicios profesionales - 5301 | 20 | Oaxaca | 196 | San Juan Evangelista Analco |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Evangelista Analco | 5301-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:196, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.53795, lat:17.405827}} | 2025-09-16 | 2025-10-31 | 37845.01 | 37845.01 | 37845.01 | 37845.01 | 37845.01 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPSP/MSJEA(196)/FIII-02/2025, contratista:CASA CONSTRUCTORA JB S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO, monto:37845.01, importe_modificado:37845.01}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:2.0}} | {2615269/proyecto_FIN, 2615269/proyecto_PROCESO, 2615269/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402615270 | Acción | 2486092.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2486092.08, modificado:2486092.08}} | CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES - 5503 | 20 | Oaxaca | 205 | San Juan Lalana |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Lalana | 5503-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:38.0, meta_modificada:38.0}, meta2: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:38.0, meta_modificada:38.0}, meta3: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:76.0, meta_modificada:76.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:205, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.879883, lat:17.470891}} | 2025-03-06 | 2025-12-25 | 2486092.08 | 2486092.08 | 2486092.08 | 2486092.08 | 2486092.08 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSP/MSJL/M205/FAISMUN/3GI/01/2025, contratista:MASDAC SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA, monto:2486092.08, importe_modificado:2486092.08}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:38.0}, meta2: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:38.0}, meta3: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:76.0}} | {2615270/proyecto_FIN, 2615270/proyecto_PROCESO, 2615270/proyecto_INICIO, 2615270/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402615277 | Acción | 623791.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:623791.95, modificado:623791.95}} | SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO - 5832 | 20 | Oaxaca | 266 | San Miguel del Puerto |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Miguel del Puerto | 5832-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:266, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.174852, lat:15.921633}} | 2025-05-01 | 2025-12-31 | 623791.95 | 623791.95 | 623791.95 | 623791.95 | 623791.95 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSMP-266/R33-FAISMUN/SP/01/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DANI BAAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO, monto:623791.95, importe_modificado:623791.95}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:11.0}} | {2615277/proyecto_INICIO, 2615277/proyecto_PROCESO, 2615277/proyecto_FIN, 2615277/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-09}}
2025 | 4 | OAX250402615280 | Acción | 322560.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:322560.15, modificado:322560.15}} | ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS CON RECURSOS FAISMUN 2025 - 5314 | 20 | Oaxaca | 297 | San Pablo Tijaltepec |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Pablo Tijaltepec | 5314-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:4.0, meta_modificada:4.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:297, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.499963, lat:17.017658}} | 2025-04-02 | 2025-12-31 | 322560.15 | 322560.15 | 322560.15 | 322560.15 | 322560.15 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/MSPT/297/FAISMUN/001/2025, contratista:BERTHA NAVARRO LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO TIJALTEPEC, monto:322560.15, importe_modificado:322560.15}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:4.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2615280/proyecto_INICIO, 2615280/proyecto_FIN, 2615280/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402615281 | Acción | 738000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:738000.0, modificado:738000.0}} | CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA VERIFICACIÓN, SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS, REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y LA EVALUACIÓN DE PROYECTOS Y ACCIONES - 6091 | 20 | Oaxaca | 298 | San Pablo Villa de Mitla |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Pablo Villa de Mitla | 6091-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:35.0, meta_modificada:35.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:298, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.362155, lat:16.92186}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 738000 | 738000 | 738000 | 738000 | 738000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C/PS/FAISMUN/M298/001/2025, contratista:VÍCTOR ALFONSO LOPEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA, monto:738000.0, importe_modificado:738000.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:35.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:37.0}} | {2615281/proyecto_PROCESO, 2615281/proyecto_INICIO, 2615281/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402615282 | Acción | 189691.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:189691.8, modificado:189691.8}} | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 5822 | 20 | Oaxaca | 308 | San Pedro Huilotepec |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Pedro Huilotepec | 5822-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:308, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.152934, lat:16.243657}} | 2025-02-01 | 2025-12-31 | 189691.8 | 189691.8 | 189691.8 | 189691.8 | 189691.8 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPSP/MSPH/001/3%/FAISMUN/2025, contratista:SERVICIOS INTEGRALES PARTAGAS S.A. DE C.V., convocante:SAN PEDRO HUILOTEPEC, monto:189691.8, importe_modificado:189691.8}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2615282/proyecto_PROCESO, 2615282/proyecto_INICIO, 2615282/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402615283 | Acción | 559646 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:559646.0, modificado:559646.0}} | 3.00 % DE GASTOS INDIRECTOS, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA - 5979 | 20 | Oaxaca | 310 | San Pedro Ixtlahuaca |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Pedro Ixtlahuaca | 5979-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:310, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.820094, lat:17.063276}} | 2025-06-11 | 2025-07-10 | 559646 | 559646 | 559646 | 559646 | 559646 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:GI3/MSPIXT/R33/FAISMUN/310/001/2025, contratista:DESARROLLO ARQUITECTÓNICO BURGOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA, monto:559646.0, importe_modificado:559646.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:10.0}} | {2615283/proyecto_INICIO, 2615283/proyecto_FIN, 2615283/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402615284 | Acción | 96832.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:96832.74, modificado:96832.74}} | GASTOS INDIRECTOS - 5231 | 20 | Oaxaca | 320 | San Pedro Molinos |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Pedro Molinos | 5231-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:320, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.541124, lat:17.104639}} | 2025-06-18 | 2025-12-19 | 96832.74 | 96832.74 | 96832.74 | 96832.74 | 96832.74 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SP/SPM/FAISMUN/320/001/2025, contratista:CORPORATIVO GALINDO ZARATE, ASESORIAS Y SERVICIOS PROFESIONALES, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MOLINOS, monto:96832.74, importe_modificado:96832.74}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2615284/proyecto_INICIO, 2615284/proyecto_PROCESO, 2615284/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402615285 | Acción | 2372725.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2372725.32, modificado:2372725.32}} | ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA OBRA PUBLICA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA - 6159 | 20 | Oaxaca | 324 | San Pedro Pochutla |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Pedro Pochutla | 6159-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:91.0, meta_modificada:91.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:324, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.46523, lat:15.746341}} | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 2372725.32 | 2372725.32 | 2372725.32 | 2372725.32 | 2372725.32 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSP/MSPP-324/FAISMUN/3%/001/2025, contratista:ASESORES ADMINISTRATIVOS IMPULSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, monto:2372725.32, importe_modificado:2372725.32}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:91.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:44.0}} | {2615285/proyecto_PROCESO, 2615285/proyecto_FIN, 2615285/proyecto_INICIO, 2615285/proyecto_PROCESO, 2615285/proyecto_FIN, 2615285/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402615286 | Acción | 309579.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:309579.15, modificado:773947.88}} | ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS - 5732 | 20 | Oaxaca | 337 | San Pedro y San Pablo Ayutla |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Pedro y San Pablo Ayutla | 5732-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:4.0, meta_modificada:4.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:337, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.077082, lat:17.027151}} | 2025-02-02 | 2025-12-31 | 773947.88 | 773947.88 | 773947.88 | 773947.88 | 773947.88 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:NO.CPSP/MSPPA/M337/FIII/FAISMUN/001/2025, contratista:IVAN ROJAS SANDOVAL, convocante:SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA, monto:773947.88, importe_modificado:773947.88}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:4.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:7.0}} | {2615286/proyecto_PROCESO, 2615286/proyecto_INICIO, 2615286/proyecto_FIN, 2615286/proyecto_INICIO, 2615286/proyecto_FIN, 2615286/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se remite a peticion del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se remite a peticion del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se remite a peticion del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se remite a peticion del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402615290 | Acción | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:60000.0, modificado:60000.0}} | ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE ESCUELAS DE LOCALIDAD DE VILLA ETLA, MUNICIPIO DE VILLA DE ETLA. - 5785 | 20 | Oaxaca | 338 | Villa de Etla |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Villa de Etla | 5785-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:338, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.800579, lat:17.207528}} | 2025-11-12 | 2025-12-12 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSP/MVE/M338/FAISMUN3%/03/2025, contratista:ESTRUCTURAS COYOTE AZUL, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ETLA, monto:60000.0, importe_modificado:60000.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:4.0}} | {2615290/proyecto_PROCESO, 2615290/proyecto_INICIO, 2615290/proyecto_FIN, 2615290/proyecto_PROCESO, 2615290/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:Reportar avance financiero, trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-18}, obs3: {observación:Agregar informacion , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-18}}
2025 | 4 | OAX250402615292 | Acción | 136431.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:136431.96, modificado:136431.96}} | ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS PARA EL MUNICIPIO DE SANTA ANA TLAPACOYAN - 5830 | 20 | Oaxaca | 358 | Santa Ana Tlapacoyan |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Santa Ana Tlapacoyan | 5830-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:358, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.837084, lat:16.744003}} | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 136431.96 | 136431.96 | 136431.96 | 136431.96 | 136431.96 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/MSAT/358//FAISMUN/035/001/2025, contratista:OBRAS CIVILES Y ELECTRICAS BAUMAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA TLAPACOYAN, monto:136431.96, importe_modificado:136431.96}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:8.0}} | {2615292/proyecto_INICIO, 2615292/proyecto_FIN, 2615292/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar liga de contrato y/o acta entrega no se visualiza, favor de actualizar la liga y cargar el documentos respectivo. , trimestre:4.0, usuario:omaralcalaa, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | OAX250402615293 | Acción | 157371.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157371.03, modificado:157371.03}} | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS PARA EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA IXTEPEJI (3% GASTOS INDIRECTOS) - 6280 | 20 | Oaxaca | 363 | Santa Catarina Ixtepeji |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Ixtepeji | 6280-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:363, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.561699, lat:17.265549}} | 2025-12-02 | 2025-12-31 | 157371.03 | 157371.03 | 157371.03 | 157371.03 | 157371.03 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPSP/MAENA01/2024, contratista:MAENA INGENIERIA SAS, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA IXTEPEJI, monto:164223.87, importe_modificado:164223.87}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:6.0}} | {2615293/proyecto_INICIO, 2615293/proyecto_FIN, 2615293/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402615294 | Acción | 64900 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:64900.0, modificado:64900.0}} | 3% GASTOS INDIRECTOS - 5309 | 20 | Oaxaca | 370 | Santa Catarina Tayata |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Tayata | 5309-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:15.0, meta_modificada:15.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:370, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.558379, lat:17.347805}} | 2025-03-08 | 2025-11-26 | 64900 | 64900 | 64900 | 64900 | 64900 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSCT/370/FIII-FAISMUN/C-CPS-001/04/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA TAYATA, monto:64900.0, importe_modificado:64900.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:15.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:2.0}} | {2615294/proyecto_FIN, 2615294/proyecto_PROCESO, 2615294/proyecto_INICIO, 2615294/proyecto_FIN, 2615294/proyecto_PROCESO, 2615294/proyecto_FIN, 2615294/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402615296 | Acción | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:90000.0, modificado:90000.0}} | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE EL COYOTE, MUNICIPIO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA - 5903 | 20 | Oaxaca | 398 | Ayoquezco de Aldama |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Ayoquezco de Aldama | 5903-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:398, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.843114, lat:16.685666}} | 2025-09-05 | 2025-10-04 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/ADJ/MAA/398/FAISMUN/002/2025, contratista:INGENIERIA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AYOQUEZCO DE ALDAMA, monto:90000.0, importe_modificado:90000.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:8.0}} | {2615296/proyecto_PROCESO, 2615296/proyecto_INICIO, 2615296/proyecto_FIN, 2615296/proyecto_PROCESO, 2615296/proyecto_FIN, 2615296/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402615297 | Acción | 1216730.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1216730.31, modificado:1216730.31}} | ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS E INTEGRACION Y REVISION DE EXPEDIENTES TECNICOS PARA LAS OBRAS REALIZADAS CON RECURSO PROVENIENTES DEL FAISMUN, SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS. - 5889 | 20 | Oaxaca | 399 | Santa María Atzompa |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Atzompa | 5889-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:399, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.779261, lat:17.102866}} | 2025-04-22 | 2025-12-31 | 1216730.31 | 1216730.31 | 1216730.31 | 1216730.31 | 1216730.31 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/MSMA/399/FAISMUN/001/2025, contratista:CONSTRUCCIONES INTELIGENTES DABANI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA ATZOMPA, monto:1216730.31, importe_modificado:1216730.31}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:130.0}} | {2615297/proyecto_INICIO, 2615297/proyecto_PROCESO, 2615297/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar liga del acta entrega, trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402615303 | Acción | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:300000.0}} | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 6170 | 20 | Oaxaca | 441 | Santa María Xadani |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Xadani | 6170-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:441, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.01985, lat:16.360301}} | 2025-02-01 | 2025-12-31 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPSPT/MSMX/441/FIII/001/2025, contratista:SERVICIOS INTEGRALES PARTAGAS S.A. DE C.V., convocante:SANTA MARIA XADANI, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:13.0}} | {2615303/proyecto_PROCESO, 2615303/proyecto_INICIO, 2615303/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402615304 | Acción | 187812.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:187812.72, modificado:187812.72}} | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS - 5862 | 20 | Oaxaca | 445 | Santa María Yosoyúa |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Yosoyúa | 5862-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:445, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.514792, lat:17.120186}} | 2025-04-02 | 2025-12-15 | 187812.72 | 187812.72 | 187812.72 | 187812.72 | 187812.72 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SMY/FAISMUN/CPSP/001/2025, contratista:LUMEN-OAX PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA YOSOYÚA, monto:187812.72, importe_modificado:187812.72}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:5.0}} | {2615304/proyecto_INICIO, 2615304/proyecto_PROCESO, 2615304/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402615306 | Acción | 770820 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:770820.0, modificado:770820.0}} | ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS A EJECUTAR CON RECURSO FAISMUN 2025 - 5294 | 20 | Oaxaca | 494 | Santiago Tlazoyaltepec |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Tlazoyaltepec | 5294-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:494, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.995495, lat:17.026902}} | 2025-05-01 | 2025-12-01 | 770820 | 770820 | 770820 | 770820 | 770820 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/MST/494/FAISMUN/001/01/2025, contratista:CONSTRU MARKET IPR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC, monto:770820.0, importe_modificado:770820.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:14.0}} | {2615306/proyecto_FIN, 2615306/proyecto_INICIO, 2615306/proyecto_PROCESO, 2615306/proyecto_FIN, 2615306/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402615307 | Acción | 23200 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:23200.0, modificado:23200.0}} | LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA DEL PARAJE LAS SALINITAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE SANTIAGO YUCUYACHI. - 5142 | 20 | Oaxaca | 501 | Santiago Yucuyachi |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Yucuyachi | 5142-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:501, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.196405, lat:17.608201}} | 2025-09-01 | 2025-10-06 | 0 | 23200 | 23200 | 23200 | 23200 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PS/FAISMUN/MSY/501/0001/003/2025, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CONCASA S.A. DE C.V., convocante:SANTIAGO YUCUYACHI, monto:23200.0, importe_modificado:23200.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2615307/proyecto_PROCESO, 2615307/proyecto_FIN, 2615307/proyecto_INICIO, 2615307/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402619199 | Adquisición | 491591 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:491591.0, modificado:458457.52}} | EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca | UABJO/FAM-IES/0663/2025 | S | 108 | 325 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Av. Universidad S/N. Ex-Hacienda 5 Señores, Oaxaca de Juárez, C.P. 68120, lon:-96.71645171, lat:17.04801398}} | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 458457.52 | 458457.52 | 458457.52 | 458457.52 | 458457.52 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:UABJO/CAASU/OAG/DCC/ICMTP/FAM/038/2025, contratista:RICLIMP ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA, monto:458457.52, importe_modificado:458457.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2619199/proyecto_INICIO, 2619199/proyecto_PROCESO, 2619199/proyecto_FIN, 2619199/proyecto_INICIO, 2619199/proyecto_PROCESO, 2619199/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402458818 | Proyecto de inversión | 1062000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1062000.0, modificado:1062000.0}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL IEBO 179 CLAVE 20ETH0179A - 370647 | 20 | Oaxaca | 477 | Santiago Minas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santiago Minas | 370647 | S | 158 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:477, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO MINAS, 71490 SANTIAGO MINAS, SANTIAGO MINAS OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE REVOLUCION EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE HIDALGO Y BENITO JUAREZ, lon:-97.230114, lat:16.42625}} | 2024-08-19 | 2024-10-28 | 1062000 | 1062000 | 1062000 | 1062000 | 1062000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MSM/477/OPM-004/2024, contratista:CRISTINO FILIBERTO RODRIGUEZ PELAEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MINAS, monto:1062000.0, importe_modificado:1062000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2458818/proyecto_INICIO, 2458818/proyecto_PROCESO, 2458818/proyecto_FIN, 2458818/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402462152 | Proyecto de inversión | 291978.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:291978.88, modificado:291978.88}} | EQUIPAMIENTO CON CISTERNAS PREFABRICADAS PARA RESERVAR AGUA POTABLE EN VIVIENDAS - 380633 | 20 | Oaxaca | 137 | San Francisco Cahuacuá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Francisco Cahuacuá | 380633 | S | 24 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:137, localidad:4, direccion:RANCHERIA LA CIÉNEGA, 71372 LA CIÉNEGA, SAN FRANCISCO CAHUACUÁ OAXACA ENTRE CARRETERA PRINCIPAL SAN FRANCISCO CAHUACUA A LA CIENEGA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE LA CIENEGA, lon:-97.29085707, lat:16.91286753}} | 2024-07-15 | 2024-08-28 | 291978.88 | 291978.88 | 291978.88 | 291978.88 | 291978.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162544, contratista:, convocante:SAN FRANCISCO CAHUACUA, monto:291978.88, importe_modificado:291978.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22.0}} | {2462152/proyecto_INICIO, 2462152/proyecto_PROCESO, 2462152/proyecto_FIN, 2462152/proyecto_INICIO, 2462152/proyecto_PROCESO, 2462152/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402462288 | Proyecto de inversión | 465380.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:465380.2, modificado:465380.2}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DEL ALAZAN - 380951 | 20 | Oaxaca | 137 | San Francisco Cahuacuá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Francisco Cahuacuá | 380951 | S | 148 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:137, localidad:2, direccion:RANCHERIA EL ALAZÁN, 71372 EL ALAZÁN, SAN FRANCISCO CAHUACUÁ OAXACA ENTRE CARRETERA PRINCIPAL Y , LA OBRA INICIA DESDE LA LOCALIDAD DE EL ALAZAN CON RUMBO A LA CABECERA MUNICIPAL SAN FRANCISCO CAHUACUA, lon:-97.30289578, lat:16.85319358}} | 2024-09-10 | 2024-10-09 | 465380.2 | 465380.2 | 465380.2 | 465380.2 | 465380.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSFC/PM/137/FAISMUN/108/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR HANIEL S.A. DE C.V., convocante:SAN FRANCISCO CAHUACUA, monto:465380.2, importe_modificado:465380.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5000.0}} | {2462288/proyecto_INICIO, 2462288/proyecto_PROCESO, 2462288/proyecto_INICIO, 2462288/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240402492378 | Proyecto de inversión | 236862.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:236862.69, modificado:236862.69}} | AMPLIACIÓN DE LA ELECTRIFICACION, RED DE DISTRIBUCIÓN, DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE AGUA BUENA. - 411397 | 20 | Oaxaca | 261 | San Miguel Amatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Amatitlán | 411397 | S | 319 | 275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:261, localidad:9, direccion:CALLE CAMINO AL PARAJE AGUA BUENA BARRIO VENTA URIBE DE JUÁREZ, 69243 VENTA URIBE DE JUÁREZ, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y , LA OBRA SE LOCALIZA AL SUR DE LA LOCALIDAD SOBRE EL CAMINO QUE CONDUCE , lon:-98.05126486, lat:17.88448011}} | 2024-11-16 | 2024-11-30 | 236862.69 | 236862.69 | 236862.69 | 236862.69 | 236862.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MSMA/261/COP-25/2024, contratista:MERG GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AMATITLAN, monto:236862.69, importe_modificado:236862.69}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2492378/proyecto_FIN, 2492378/proyecto_PROCESO, 2492378/proyecto_INICIO, 2492378/proyecto_FIN, 2492378/proyecto_INICIO, 2492378/proyecto_PROCESO, 2492378/proyecto_FIN, 2492378/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Los contratos y acta entrega deben contener firma y sello para su validez., trimestre:4.0, usuario:marielaimoralesg, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | OAX240202375417 | Acción | 768897 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:768897.0, modificado:768897.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 95213 | 20 | Oaxaca | 417 | Santa María Jacatepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Jacatepec | 95213 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:417, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.211324, lat:17.860133}} | 2024-03-02 | 2024-12-31 | 768897 | 768897 | 768897 | 768897 | 768897 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C.P.S./MSMJ/R33/FAISMUN/417/001/2024, contratista:SISTEMA GLOBAL DE CONSTRUCCION Y ARQUITECTURA SUREM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC, monto:768897.0, importe_modificado:768897.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2375417/proyecto_INICIO, 2375417/proyecto_PROCESO, 2375417/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs5: {observación:VERIFICAR LIGA DE CONTRATO , trimestre:4.0, usuario:guadalupecruzcr, fecha:2026-01-22}, obs6: {observación:AGREGAR FOTOS DE ACUERDO A LA DESCRIPCION DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:guadalupecruzcr, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | OAX240202390480 | Proyecto de inversión | 354702.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:354702.79, modificado:354702.79}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA RANCHERÍA LA ESPERANZA. - 150134 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 150134 | S | 26 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:93, direccion:RANCHERIA LA ESPERANZA, 70803 LA ESPERANZA, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CAMINO A LA TORTOLITA Y CAMINO HACIA LA TORTOLITA, CAMINO HACIAL LA FUNDACIÓN IZZY Y ABRIL ENTRE CAMINO A LA RANCHJERÍA LA TORTOLITA Y CAMINO H, lon:-96.56135495, lat:16.31556344}} | 2024-03-08 | 2024-04-21 | 354702.79 | 354702.79 | 354702.79 | 354702.79 | 354702.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMDP/DOYPS/FIII/ADJ/005/2024, contratista:INFRAESTRUCTURA GAP DEL SURESTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:354702.79, importe_modificado:354702.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2390480/proyecto_INICIO, 2390480/proyecto_FIN, 2390480/proyecto_PROCESO, 2390480/proyecto_INICIO, 2390480/proyecto_FIN, 2390480/proyecto_PROCESO, 2390480/proyecto_INICIO, 2390480/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240202392766 | Proyecto de inversión | 932701.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:932701.56, modificado:932701.56}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA CERCADO PERIMETRAL EN LA COLONIA LA MERCED, CABECERA MUNICIPAL. - 165706 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 165706 | S | 771 | 684 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:161.95, meta_modificada:161.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA LA MERCED, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, CALLE MIGUEL HIDALGO A 200 METROS DE FUNERALES CRI, lon:-96.59791477, lat:16.33979083}} | 2024-04-22 | 2024-06-20 | 932701.56 | 932701.56 | 932701.56 | 932701.56 | 932701.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMDP/DOYPS/FIII/ADJ/016/2024, contratista:ARQUITECTURA, DISEÑO Y CONSTRUCCION BELLA, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:932701.56, importe_modificado:932701.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:161.95}} | {2392766/proyecto_PROCESO, 2392766/proyecto_FIN, 2392766/proyecto_PROCESO, 2392766/proyecto_FIN, 2392766/proyecto_INICIO, 2392766/proyecto_PROCESO, 2392766/proyecto_FIN, 2392766/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240202392809 | Proyecto de inversión | 479956.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:479956.84, modificado:479956.84}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COLONIA LOS ÁNGELES, CABECERA MUNICIPAL. - 165934 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 165934 | S | 65 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:50, direccion:COLONIA LOS ÁNGELES, 70805 LOS ÁNGELES [COLONIA], MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CAMINO A LOS MEZQUITES Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, A 300 METROS DE LA MISCELÁNEA LA ASUNCIÓN LOS POCITOS., lon:-96.61058901, lat:16.35734523}} | 2024-05-09 | 2024-06-07 | 476956.84 | 479956.84 | 479956.84 | 479956.84 | 479956.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMDP/DOYPS/FIII/ADJ/018/2024, contratista:INFRAESTRUCTURA GAP DEL SURESTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:479956.84, importe_modificado:479956.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2392809/proyecto_PROCESO, 2392809/proyecto_INICIO, 2392809/proyecto_FIN, 2392809/proyecto_PROCESO, 2392809/proyecto_FIN, 2392809/proyecto_INICIO, 2392809/proyecto_PROCESO, 2392809/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402615308 | Acción | 517266.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:517266.33, modificado:517266.33}} | ELABORACIÓN DE 15 PROYECTOS EJECUTIVOS Y LA SUPERVISIÓN DE 15 OBRAS, DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO NUXAÁ, DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL - 6095 | 20 | Oaxaca | 511 | Santo Domingo Nuxaá |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Nuxaá | 6095-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:511, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.12071, lat:17.221897}} | 2025-06-01 | 2025-12-30 | 517266.33 | 517266.33 | 517266.33 | 517266.33 | 517266.33 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSD-CT-ICCI/072/2023, contratista:GREGORIO ALFREDO LÓPEZ RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO SANTO DOMINGO NUXAA, monto:517266.33, importe_modificado:517266.33}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:15.0}} | {2615308/proyecto_INICIO, 2615308/proyecto_FIN, 2615308/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402615311 | Acción | 75435.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:75435.78, modificado:75435.78}} | Servicios profesionales técnicos especializados - 5337 | 20 | Oaxaca | 538 | Sitio de Xitlapehua |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Sitio de Xitlapehua | 5337-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:4.0, meta_modificada:4.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:538, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.532603, lat:16.351036}} | 2025-05-01 | 2025-12-16 | 75435.78 | 75435.78 | 75435.78 | 75435.78 | 75435.78 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C-01/MSX/M-538/R33-FAISMUN/2025, contratista:ARQ. MIGUEL ANGEL PASCUAL PASCUAL, convocante:MUNCIPIO DE SITIO DE XITLAPEHUA, monto:75435.78, importe_modificado:75435.78}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:4.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2615311/proyecto_PROCESO, 2615311/proyecto_INICIO, 2615311/proyecto_FIN, 2615311/proyecto_INICIO, 2615311/proyecto_FIN, 2615311/proyecto_PROCESO, 2615311/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240202392918 | Proyecto de inversión | 1274885.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1274885.05, modificado:1274885.05}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SAN LUIS REY, CABECERA MUNICIPAL. - 166438 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 166438 | S | 184 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:80, direccion:CALLE REFORMA COLONIA SAN LUIS REY, 70805 SAN LUIS REY [COLONIA], MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE SAN ISIDRO Y CALLE GUADALUPE, CALLE GUILLERMO PRIETO A 205 METROS DE ICAPET MIAHUATLÁN UDC 189, lon:-96.59204174, lat:16.35166405}} | 2024-05-21 | 2024-09-17 | 1274885.05 | 1274885.05 | 1274885.05 | 1274885.05 | 1274885.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMDP/DOYPS/FIII/INV/015/2024, contratista:NESYU S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:1274885.05, importe_modificado:1274885.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:30.0}} | {2392918/proyecto_FIN, 2392918/proyecto_INICIO, 2392918/proyecto_PROCESO, 2392918/proyecto_INICIO, 2392918/proyecto_PROCESO, 2392918/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240202392943 | Proyecto de inversión | 599897.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:599897.9, modificado:599897.9}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA PREESCOLAR MIGUEL DE CERVANTES, CLAVE 20DJN1959R DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ. - 166569 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 166569 | S | 462 | 410 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:48.51, meta_modificada:48.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:PRIVADA DE LA PALMA COLONIA CENTRO, 70800 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE TIERRA Y LIBERTAD Y CALLE PLAN DE AYALA, CALLE PLAN DE GUADALUPE A 100 METROS DE LA MISCELÁNEA JUANITA, lon:-96.58031307, lat:16.31689229}} | 2024-05-24 | 2024-08-06 | 599897.9 | 599897.9 | 599897.9 | 599897.9 | 599897.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMDP/DOYPS/FIII/ADJ/023/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RAMESCO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:599897.9, importe_modificado:599897.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:48.51}} | {2392943/proyecto_INICIO, 2392943/proyecto_PROCESO, 2392943/proyecto_FIN, 2392943/proyecto_INICIO, 2392943/proyecto_PROCESO, 2392943/proyecto_FIN, 2392943/proyecto_INICIO, 2392943/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240202394487 | Acción | 584214.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:584214.39, modificado:584214.39}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 173111 | 20 | Oaxaca | 310 | San Pedro Ixtlahuaca |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Pedro Ixtlahuaca | 173111 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:310, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.820094, lat:17.063276}} | 2024-03-20 | 2024-10-05 | 584214.39 | 584214.39 | 584214.39 | 584214.39 | 584214.39 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSPI/FAISMUN/ASTEC/310/002/2024, contratista:CONSTRUCTORA ISLA ROJA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA, monto:584214.39, importe_modificado:584214.39}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2394487/proyecto_INICIO, 2394487/proyecto_FIN, 2394487/proyecto_PROCESO, 2394487/proyecto_FIN, 2394487/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar liga del contrato y liga del acta entrega , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402617718 | Proyecto de inversión | 632200 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:632200.0, modificado:632200.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL CENTRO DE EL NUCLEO RURAL EL GIRASOL | 20 | Oaxaca | 527 | Santos Reyes Pápalo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santos Reyes Pápalo | 14 | N | 0 | 0 | 167 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.4, meta_modificada:6.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:527, localidad:3, direccion:CALLE DE PRINCIPAL A LA POBLACION, lon:-96.89541, lat:17.802095}} | 2025-08-29 | 2025-09-22 | 632200 | 632200 | 632200 | 632200 | 632200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158388, contratista:, convocante:SANTOS REYES PÁPALO, monto:632200.0, importe_modificado:632200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.4}} | {2617718/proyecto_PROCESO, 2617718/proyecto_INICIO, 2617718/proyecto_FIN, 2617718/proyecto_INICIO, 2617718/proyecto_PROCESO, 2617718/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402618073 | Proyecto de inversión | 6302439.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6302439.65, modificado:6302439.65}} | REHABILITACION DEL CAMINO VIEJO A RINCON MORENO DEL CRUCERO ACUEDUCTO PEMEX AL CRUCERO DEL BASURERO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | 20 | Oaxaca | 515 | Santo Domingo Tehuantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Tehuantepec | COP/MSDT/515/457/F-IV/FORTAMUN/2025 | S | 21692 | 23443 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.5, meta_modificada:2.5}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:CAMINO VIEJO A RINCON MORENO, lon:-95.249485, lat:16.306575}, geo2: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:CAMINO VIEJO A RINCON MORENO, lon:-95.252125, lat:16.30939}} | 2025-11-28 | 2025-12-17 | 6302439.65 | 6302439.65 | 6302439.65 | 6302439.65 | 6302439.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDT/515/457/F-IV/FORTAMUN/2025, contratista:INGENIERIA Y SOLUCIONES INTEGRALES TONAMECA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, monto:6302439.65, importe_modificado:6302439.65}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.5}} | {2618073/proyecto_INICIO, 2618073/proyecto_PROCESO, 2618073/proyecto_FIN, 2618073/proyecto_PROCESO, 2618073/proyecto_FIN, 2618073/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX240302439720 | Acción | 65500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:65500.0, modificado:65500.0}} | ELABORACION DEL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO - 64354 | 20 | Oaxaca | 554 | Totontepec Villa de Morelos |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Totontepec Villa de Morelos | 64354 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:554, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.027355, lat:17.258634}} | 2024-07-05 | 2024-08-05 | 65500 | 65500 | 65500 | 65500 | 65500 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PRODIM2025, contratista:UGARTE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS, monto:368640.08, importe_modificado:368640.08}} | {meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), avance:1.0}} | {2439720/proyecto_INICIO, 2439720/proyecto_PROCESO, 2439720/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | OAX250402610110 | Proyecto de inversión | 1414523.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1414523.64, modificado:1414523.64}} | REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL AMATLÁN, MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL AMATLÁN - 132487 | 20 | Oaxaca | 126 | San Cristóbal Amatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal Amatlán | 132487 | S | 2249 | 2067 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.8, meta_modificada:2.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:126, localidad:1, direccion:Calle santo domingo Pueblo San Cristóbal Amatlán 70835 SAN CRISTÓBAL AMATLÁN, SAN CRISTÓBAL AMATLÁN ENTRE Calle 2da de santo domingo Y Calle 3era de santo domingo SE UBICA AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.40979939, lat:16.31618478}} | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 1414523.64 | 1414523.64 | 1414523.64 | 1414523.64 | 1414523.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M126/006/2025, contratista:MANTENIMIENTO, MAQUINARIA Y PROYECTOS PERSEO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL AMATLAN, monto:1414523.64, importe_modificado:1414523.64}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.8}} | {2610110/proyecto_PROCESO, 2610110/proyecto_FIN, 2610110/proyecto_INICIO, 2610110/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610111 | Proyecto de inversión | 8454233.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8454233.62, modificado:8454233.62}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO PRINCIPAL A SANTO DOMINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL AMATLÁN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL AMATLÁN - 131564 | 20 | Oaxaca | 126 | San Cristóbal Amatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal Amatlán | 131564 | S | 2249 | 2067 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4109.0, meta_modificada:4109.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:126, localidad:1, direccion:Calle SANTO DOMINGO Pueblo SAN CRISTOBAL AMATLAN 70835 SAN CRISTÓBAL AMATLÁN, SAN CRISTÓBAL AMATLÁN ENTRE Calle SANTO DOMINGO Y Calle PROGRESO SE UBICA SOBRE LA CALLE QUE CONDUCE A SANTO DOMINGO , lon:-96.41272631, lat:16.31615359}} | 2025-06-14 | 2025-09-11 | 8454233.62 | 8454233.62 | 8454233.62 | 8454233.62 | 8454233.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M126/001/2025, contratista:MANTENIMIENTO, MAQUINARIA Y PROYECTOS PERSEO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL AMATLAN, monto:8454233.62, importe_modificado:8454233.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4109.0}} | {2610111/proyecto_INICIO, 2610111/proyecto_PROCESO, 2610111/proyecto_FIN, 2610111/proyecto_INICIO, 2610111/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610112 | Proyecto de inversión | 1864279.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1864279.63, modificado:1864279.63}} | REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE LOS SABINOS, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL AMATLÁN - 132466 | 20 | Oaxaca | 126 | San Cristóbal Amatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal Amatlán | 132466 | S | 124 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:126, localidad:8, direccion:Camino san cristobal amatlán - los sabinos 5 0 70835 LOS SABINOS [RANCHO], SAN CRISTÓBAL AMATLÁN SE UBICA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A UN COSTADO DEL IEBO 132 BACHILLERATO GENERAL, lon:-96.40813361, lat:16.32911032}} | 2025-09-04 | 2025-10-03 | 1864279.63 | 1864279.63 | 1864279.63 | 1864279.63 | 1864279.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M126/005/2025, contratista:CONSTRUCCIONES, MANTTO Y DERIVADOS MARSHALL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL AMATLAN, monto:1864279.63, importe_modificado:1864279.63}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.0}} | {2610112/proyecto_INICIO, 2610112/proyecto_FIN, 2610112/proyecto_PROCESO, 2610112/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610114 | Proyecto de inversión | 1237826.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1237826.78, modificado:1237826.78}} | REHABILITACION DEL CAMINO PRINCIPAL QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES MIXTEPEC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL AMATLÁN - 131635 | 20 | Oaxaca | 126 | San Cristóbal Amatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal Amatlán | 131635 | S | 93 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:126, localidad:3, direccion:Camino SAN ANDRES MIXTEPEC - SAN CRISTÓBAL AMATLÁN 4 0 70836 SAN ANDRÉS MIXTEPEC, SAN CRISTÓBAL AMATLÁN SE UBICA SOBRE LA CALLE QUE CONDUCE A SAN ANDRES MIXTEPEC , lon:-96.32507025, lat:16.32665287}} | 2025-08-10 | 2025-09-08 | 1237826.78 | 1237826.78 | 1237826.78 | 1237826.78 | 1237826.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M126/004/2025, contratista:CONSTRUCCIONES E INSUMOS SUSTENTABLES GREEN LIFE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL AMATLAN, monto:1237826.78, importe_modificado:1237826.78}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.0}} | {2610114/proyecto_FIN, 2610114/proyecto_PROCESO, 2610114/proyecto_INICIO, 2610114/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610115 | Proyecto de inversión | 2062906.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2062906.56, modificado:2062906.56}} | REHABILITACION DEL CAMINO PRINCIPAL QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN MIXTEPEC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL AMATLÁN - 131602 | 20 | Oaxaca | 126 | San Cristóbal Amatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal Amatlán | 131602 | S | 215 | 212 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:126, localidad:2, direccion:Camino SAN AGUSTIN MIXTEPEC - SAN CRISTOBAL AMATLAN 5 0 70837 SAN AGUSTÍN MIXTEPEC, SAN CRISTÓBAL AMATLÁN SE UBICA SOBRE LA CALLE QUE CONDUCE A SAN AGUSTÍN MIXTEPEC, lon:-96.36569735, lat:16.28188771}} | 2025-07-02 | 2025-07-31 | 2062906.56 | 2062906.56 | 2062906.56 | 2062906.56 | 2062906.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M126/002/2025, contratista:CONSTRUCCIONES E INSUMOS SUSTENTABLES GREEN LIFE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL AMATLAN, monto:2062906.56, importe_modificado:2062906.56}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.0}} | {2610115/proyecto_PROCESO, 2610115/proyecto_FIN, 2610115/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610116 | Proyecto de inversión | 242377.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:242377.44, modificado:242377.44}} | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL SUCHIXTLAHUACA - 129928 | 20 | Oaxaca | 129 | San Cristóbal Suchixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal Suchixtlahuaca | 129928 | S | 181 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:129, localidad:1, direccion:Calle Quintana Roo Barrio La Costa 69380 SAN CRISTÓBAL SUCHIXTLAHUACA, SAN CRISTÓBAL SUCHIXTLAHUACA ENTRE Calle Guadalupe Victoria Y Calle Guadalupe Victoria Calle Quintana Roo Partiendo del parque de la población sobre la carrete, lon:-97.38716687, lat:17.71793337}} | 2025-09-22 | 2025-10-21 | 242377.44 | 242377.44 | 242377.44 | 242377.44 | 242377.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCS/M129/FAISMUN/003/2025, contratista:CELIA REYES FLORES, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL SUCHIXTLAHUACA, monto:242377.44, importe_modificado:242377.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:95.0}} | {2610116/proyecto_INICIO, 2610116/proyecto_PROCESO, 2610116/proyecto_FIN, 2610116/proyecto_PROCESO, 2610116/proyecto_FIN, 2610116/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:LIGAS DE CONTRATO NO VISIBLES. ANEXAR LIGA DE ACTA ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:gabrielajrodriguezg, fecha:2026-01-14}}
2025 | 4 | OAX250402610118 | Proyecto de inversión | 1099774.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1099774.8, modificado:1346403.61}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL - 129205 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz | 129205 | S | 68 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:177.06, meta_modificada:177.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:32, direccion:Carretera libre pavimentada federal SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ-TUXTEPEC - LA CENTRAL 3 0 68462 COLONIA LA CENTRAL, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ SALIENDO DEL MONUMENTO A LA MUJER MAZATECA AVANZAMOS SOBRE LA CARRETERA FEDERAL SAN FELIPE, lon:-96.51420879, lat:18.08938766}} | 2025-09-29 | 2025-10-13 | 1346403.61 | 1346403.61 | 1346403.61 | 1346403.61 | 1346403.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/039/IR/2025, contratista:Aldair Alessandro Estrada Feliciano, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:1346403.61, importe_modificado:1346403.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:177.06}} | {2610118/proyecto_PROCESO, 2610118/proyecto_INICIO, 2610118/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENICA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENICA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs3: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENICA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs4: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENICA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | OAX250402610119 | Proyecto de inversión | 3280692.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3280692.27, modificado:3277180.26}} | CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE LOMA NARANJA - 126705 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz | 126705 | S | 310 | 318 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:71.58, meta_modificada:71.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:7, direccion:Carretera libre pavimentada federal SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ - LOMA NARANJA 9 300 68462 LOMA NARANJA, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ SALIENDO DEL MONUMENTO A LA MAZATECA AVANZAMOS 9.3 KM EN DIRECCION A SAN FELIPE USILA SOBRE LA CARRET, lon:-96.5942581, lat:18.03975368}} | 2025-08-18 | 2025-10-16 | 3277180.26 | 3277180.26 | 3277180.26 | 3277180.26 | 3277180.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/018/IR/2025, contratista:CONSTRUCCION Y MAQUINARIA ITURRALDE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:3277180.26, importe_modificado:3277180.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:71.58}} | {2610119/proyecto_PROCESO, 2610119/proyecto_INICIO, 2610119/proyecto_FIN, 2610119/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENICA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENICA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs3: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENICA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs4: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENICA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | OAX250402610122 | Proyecto de inversión | 3481599.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3481599.55, modificado:3478499.55}} | CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA EN SECCION LOS RUBIO - 128773 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz | 128773 | S | 488 | 456 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1023.0, meta_modificada:1023.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:14, direccion:Camino CARRET SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ - ARROYO GRANDE 6 200 68462 ARROYO GRANDE, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ SALIENDO DEL MONUMENTO A LA MAZATECA AVANZAMOS SOBRE LA CARRETERA FEDERAL SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ EN DIRECCION A SAN LU, lon:-96.49544748, lat:18.09966148}} | 2025-10-10 | 2025-12-03 | 3478499.55 | 3478499.55 | 3478499.55 | 3478499.55 | 3478499.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/035/IR/2025, contratista:Ingeniería y Proyectos Hermanos Juárez S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:3478499.55, importe_modificado:3478499.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1023.0}} | {2610122/proyecto_PROCESO, 2610122/proyecto_FIN, 2610122/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs3: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs4: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | OAX250402610124 | Proyecto de inversión | 3702947.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3702947.24, modificado:3702296.87}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LOS CARRILES DE LA UNIDAD DEPORTIVA - 127513 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz | 127513 | S | 286 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:261.36, meta_modificada:261.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:1, direccion:Calle LOS CARRILES 68462 SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ FRENTE AL MONUMENTO A LA MAZATECA SE ENCUENTRA LA ENTRADA A LA UNIDAD DEPORTIVA AVANZAMOS 400 MTS HASTA LLEGAR CON LAS CANCHAS DE BASQUET Y ENCONTRAREMO, lon:-96.53430222, lat:18.07829276}} | 2025-08-04 | 2025-10-02 | 3702296.87 | 3702296.87 | 3702296.87 | 3702296.87 | 3702296.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/014/IR/2025, contratista:INGENIERÍA Y PROYECTOS HERMANOS JUÁREZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:3702296.87, importe_modificado:3702296.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:261.36}} | {2610124/proyecto_INICIO, 2610124/proyecto_FIN, 2610124/proyecto_INICIO, 2610124/proyecto_PROCESO, 2610124/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs3: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs4: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | OAX250402610125 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:850000.0, modificado:850000.0}} | REHABILITACION DEL CAMINO DENOMINADO CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL MAR, EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL MAR - 125789 | 20 | Oaxaca | 141 | San Francisco del Mar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Francisco del Mar | 125789 | S | 2751 | 2710 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1024.32, meta_modificada:1024.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:141, localidad:36, direccion:Calle JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Pueblo SAN FRANCISCO DEL MAR 70146 SAN FRANCISCO DEL MAR, SAN FRANCISCO DEL MAR ENTRE Calle 12 DE OCTUBRE Y Calle MANUEL DOBLADO Calle IGNACIO MARISCAL LA OBRA SE LLEVARA ACABO EN LA CALLE JOSEFA OR, lon:-94.52043719, lat:16.34101399}} | 2025-11-15 | 2025-12-29 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162230, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL MAR, monto:850000.0, importe_modificado:850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1024.32}} | {2610125/proyecto_INICIO, 2610125/proyecto_FIN, 2610125/proyecto_PROCESO, 2610125/proyecto_FIN, 2610125/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610455 | Proyecto de inversión | 3941547.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3941547.02, modificado:3941547.02}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EJERCITO MEXICANO PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 119768 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 119768 | S | 72 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2796.5, meta_modificada:2796.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:Avenida ejercito mexicano Barrio rivera de la presa 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC ENTRE Calle al embarcadero Y Calle sin nombre LA OBRA INICIA FRENTE A LA BASE DEL EJERCITO UBICADA EN LA RIVERA DE LA PRESA MIGUEL ALEMAN, S, lon:-96.4157135, lat:18.2404917}} | 2025-10-20 | 2025-12-03 | 3941547.02 | 3941547.02 | 3941547.02 | 3941547.02 | 3941547.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/001/2025, contratista:JOSE ANGEL ANTONIO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:3941547.02, importe_modificado:3941547.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2796.5}} | {2610455/proyecto_INICIO, 2610455/proyecto_FIN, 2610455/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610456 | Proyecto de inversión | 2028983.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2028983.58, modificado:2028983.58}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL SÉPTIMA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE CERRO AGUA PLATANAR MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 119771 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 119771 | S | 60 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:51, direccion:Calle principal Pueblo cerro de agua platanar 68430 CERRO DE AGUA PLATANAR, SAN MIGUEL SOYALTEPEC LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE AGUA PLATANAR UBICADA EN EL VASO DE LA PRESA MIGUEL ALEMAN, SE LOCALIZA A UN COSTADO, lon:-96.53071699, lat:18.37153853}} | 2025-10-20 | 2025-12-03 | 2028983.58 | 2028983.58 | 2028983.58 | 2028983.58 | 2028983.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/002/2025, contratista:CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS HUATUCORD S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:2028983.58, importe_modificado:2028983.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1100.0}} | {2610456/proyecto_PROCESO, 2610456/proyecto_INICIO, 2610456/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610457 | Proyecto de inversión | 1974836.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1974836.54, modificado:1974836.54}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CINCO DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 119782 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 119782 | S | 30 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1536.0, meta_modificada:1536.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:6, direccion:Calle 5 de mayo Pueblo la candelaria 68430 LA CANDELARIA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC ENTRE Calle emiliano zapata Y Calle principal Calle 20 de noviembre LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA LOCALIDAD Y A 200 METRO, lon:-96.26383206, lat:18.21556255}} | 2025-10-20 | 2025-11-18 | 1974836.54 | 1974836.54 | 1974836.54 | 1974836.54 | 1974836.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/005/2025, contratista:BULDEN CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:1974836.54, importe_modificado:1974836.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1536.0}} | {2610457/proyecto_PROCESO, 2610457/proyecto_FIN, 2610457/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610458 | Proyecto de inversión | 1134676.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1134676.7, modificado:1134676.7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTÓ CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL TERCERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE PESCADITO DE ARRIBA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 119784 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 119784 | S | 16 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1148.3, meta_modificada:1148.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:32, direccion:Calle principal Pueblo pescadito de arriba 68430 PESCADITO DE ARRIBA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC la obra se localiza sobre la unica calle de la localidad de pesvadito de arriba, y se localiza a 250 metros de la escuela primaria , lon:-96.4128314, lat:18.13123059}} | 2025-10-20 | 2025-11-18 | 1134676.7 | 1134676.7 | 1134676.7 | 1134676.7 | 1134676.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/004/2025, contratista:BETZALIE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:1134676.7, importe_modificado:1134676.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1148.3}} | {2610458/proyecto_FIN, 2610458/proyecto_PROCESO, 2610458/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610459 | Proyecto de inversión | 1103194.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1103194.66, modificado:1103194.66}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JUAN ARANO EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL BARRIO RIVERA DE LA PRESA - 119785 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 119785 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:704.8, meta_modificada:704.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:Calle juan arano Barrio rivera de la presa 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA RIVERA DE LA PRESA PERTENECIENTE A LA LOCALIDAD DE TEMASCAL, Y SE LOCALIZA 110 METROS DEL EMBARCADERO Y SE LOCALIZA, lon:-96.41782029, lat:18.23864974}} | 2025-10-20 | 2025-11-18 | 1103194.66 | 1103194.66 | 1103194.66 | 1103194.66 | 1103194.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/029/2025, contratista:BETZALIE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:1103194.66, importe_modificado:1103194.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:704.8}} | {2610459/proyecto_PROCESO, 2610459/proyecto_INICIO, 2610459/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610460 | Proyecto de inversión | 733760.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:733760.99, modificado:733760.99}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE BENITO JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE CERRO TEPEXCUINTLE, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 119546 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 119546 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:10, direccion:Calle BENITO JUAREZ Pueblo CERRO TEPEXCUINTLE 68430 CERRO TEPEXCUINTLE, SAN MIGUEL SOYALTEPEC ENTRE Calle IGNACIO ALLENDE Y Calle 16 DE SEPTIEMBRE Calle 5 DE MAYO LA OBRA SE LOCALIZA A 65 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE IGN, lon:-96.34134137, lat:18.14668948}} | 2025-10-06 | 2025-11-04 | 733760.99 | 733760.99 | 733760.99 | 733760.99 | 733760.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/020/2025, contratista:INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES METÁLICAS JAZBA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:733760.99, importe_modificado:733760.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:560.0}} | {2610460/proyecto_PROCESO, 2610460/proyecto_FIN, 2610460/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610461 | Proyecto de inversión | 799923.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:799923.79, modificado:799923.79}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE DAVAO EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL, COL. LA GUADALUPE - 119611 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 119611 | S | 26 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:Calle davao Colonia la guadalupe 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC ENTRE Avenida camino al embarcadero Y la obra se localiza sobre el boulevard que conduce al embarcadero de la presa miguel aleman valdez, se localiza a 100 met, lon:-96.41314931, lat:18.23907532}} | 2025-10-20 | 2025-12-03 | 799923.79 | 799923.79 | 799923.79 | 799923.79 | 799923.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/039/2025, contratista:ZACER Obras Civiles Eléctricas S.A. De C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:799923.79, importe_modificado:799923.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}} | {2610461/proyecto_PROCESO, 2610461/proyecto_FIN, 2610461/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610462 | Proyecto de inversión | 1372569.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1372569.92, modificado:1372569.92}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ II, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 119636 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 119636 | S | 75 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:353.0, meta_modificada:353.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:38, direccion:Calle 5 DE MAYO Pueblo BENITO JUAREZ II 68430 BENITO JUÁREZ II, SAN MIGUEL SOYALTEPEC ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle 5 DE MAYO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 METROS DE LA ESUELA PRIMARIA Y DEL SALON SOCIAL DE LA LOCALIDAD DE BENIT, lon:-96.46233203, lat:18.1429808}} | 2025-10-20 | 2025-12-03 | 1372569.92 | 1372569.92 | 1372569.92 | 1372569.92 | 1372569.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/040/2025, contratista:BETZALIE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:1372569.92, importe_modificado:1372569.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:353.0}} | {2610462/proyecto_INICIO, 2610462/proyecto_FIN, 2610462/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610464 | Proyecto de inversión | 957191.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:957191.86, modificado:957191.86}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIGUEL CERVANTES SAAVEDRA EN LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 120672 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 120672 | S | 46 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:64, direccion:Calle miguel cervantes saavedra Pueblo loma bonita 68430 LOMA BONITA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC la obra se realizara sobre la calle miguel cervantes saavedra y sobre la calle principal, esta localidad solo cuenta con dos calles, el pr, lon:-96.48825464, lat:18.15299366}} | 2025-10-27 | 2025-11-25 | 957191.86 | 957191.86 | 957191.86 | 957191.86 | 957191.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/033/2025, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES EDICAF S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:957191.86, importe_modificado:957191.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {2610464/proyecto_INICIO, 2610464/proyecto_FIN, 2610464/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610465 | Proyecto de inversión | 1789098.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1789098.94, modificado:1789098.94}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL PARAJE TIERRA COLORADA EN LA LOCALIDAD DEL CACALOTE EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC - 128831 | 20 | Oaxaca | 279 | San Miguel Suchixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Suchixtepec | 128831 | S | 42 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:580.0, meta_modificada:580.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:279, localidad:5, direccion:Carretera libre pavimentada municipal SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC - PORTILLO EL CACALOTE 3 650 70880 PORTILLO EL CACALOTE, SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC DESVIACION IZQUIERDA KM 3+650 CAMINO AL PORTILLO EL CACALOTE, lon:-96.45965284, lat:16.07563299}} | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 1789098.94 | 1789098.94 | 1789098.94 | 1789098.94 | 1789098.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/05/MSMS/279/FAISMUN/07/2025, contratista:GRUPO MM MARTINEZ, INFRAESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC, monto:1789098.94, importe_modificado:1789098.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:580.0}} | {2610465/proyecto_INICIO, 2610465/proyecto_PROCESO, 2610465/proyecto_FIN, 2610465/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610469 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS CALLES DE SAN MIGUEL TLACOTEPEC - 134307 | 20 | Oaxaca | 286 | San Miguel Tlacotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Tlacotepec | 134307 | S | 847 | 715 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:188.0, meta_modificada:188.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:286, localidad:1, direccion:Calle calle Pueblo SAN MIUEL TLACOTEPEC 69730 SAN MIGUEL TLACOTEPEC, SAN MIGUEL TLACOTEPEC ENTRE Calle CALLE Y Calle CALLE Calle CALLE LA OBRA SE PROYECTÓ EN LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TLACOTEPEC, lon:-98.00721206, lat:17.45373823}} | 2025-09-10 | 2025-10-09 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:134307, contratista:OBRAS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL CARTAGENA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TLACOTEPEC, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:188.0}} | {2610469/proyecto_INICIO, 2610469/proyecto_PROCESO, 2610469/proyecto_FIN, 2610469/proyecto_PROCESO, 2610469/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610470 | Proyecto de inversión | 680000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:680000.0, modificado:680000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 29 DE SEPTIEMBRE - 134430 | 20 | Oaxaca | 286 | San Miguel Tlacotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Tlacotepec | 134430 | S | 847 | 715 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:286, localidad:14, direccion:Calle 29 de septiembre Barrio ALTA VISTA, SAN MIGUEL TLACOTEPEC 69730 ALTAVISTA, SAN MIGUEL TLACOTEPEC ENTRE Calle AQUILES SERDAN Y Calle 29 DE SEPTIEMBRE Avenida CARRETERA FEDERAL LA CALLE ESTÁ AUN COSTADO DE LA CARRETERA FEDERAL, lon:-98.0015441, lat:17.45037276}} | 2025-10-01 | 2025-11-11 | 680000 | 680000 | 680000 | 680000 | 680000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:134430, contratista:ARRENDAMIENTO E INMOBILIARIA VELBAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TLACOTEPEC, monto:680000.0, importe_modificado:680000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:750.0}} | {2610470/proyecto_INICIO, 2610470/proyecto_FIN, 2610470/proyecto_PROCESO, 2610470/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610472 | Proyecto de inversión | 168271.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:168271.04, modificado:168271.04}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO A LA UNIDAD DEPORTIVA LAS CUEVAS - 120348 | 20 | Oaxaca | 286 | San Miguel Tlacotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Tlacotepec | 120348 | S | 847 | 715 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:286, localidad:1, direccion:Camino / Terracería calle Iustración - Unidad Deportiva las Cuevas 0 500 69730 SAN MIGUEL TLACOTEPEC, SAN MIGUEL TLACOTEPEC el camino que conduce a la unidad deportiva a las cuevas se encuentra en la parte sur-poniente del centro , lon:-98.00864544, lat:17.45350385}} | 2025-07-15 | 2025-08-07 | 168271.04 | 168271.04 | 168271.04 | 168271.04 | 168271.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162410, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TLACOTEPEC, monto:168271.04, importe_modificado:168271.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2500.0}} | {2610472/proyecto_FIN, 2610472/proyecto_PROCESO, 2610472/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610473 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO A GUADALUPE NUCATE - 135364 | 20 | Oaxaca | 286 | San Miguel Tlacotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Tlacotepec | 135364 | S | 79 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10000.0, meta_modificada:10000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:286, localidad:2, direccion:Camino / Terracería GUADALUPE NUCATE - GUADALUPE NUCATE 2 0 69737 GUADALUPE NUCATE, SAN MIGUEL TLACOTEPEC EL CAMINO COMUNICA LOS DOMICILIOS DE LA LOCALIDAD, DICHAS VIVIENDAS ESTAN DISPERSAS PERO SON DE LA MISMA LOCALIDAD, EL CAMIN, lon:-98.03773335, lat:17.43971069}} | 2025-09-01 | 2025-09-24 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162417, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TLACOTEPEC, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10000.0}} | {2610473/proyecto_PROCESO, 2610473/proyecto_FIN, 2610473/proyecto_INICIO, 2610473/proyecto_PROCESO, 2610473/proyecto_FIN, 2610473/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610475 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NIÑOS HÉROES - 133553 | 20 | Oaxaca | 286 | San Miguel Tlacotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Tlacotepec | 133553 | S | 847 | 715 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:286, localidad:1, direccion:Calle NIÑOS HÉROES Barrio SAN MIGUEL TLACOTEPEC 69730 SAN MIGUEL TLACOTEPEC, SAN MIGUEL TLACOTEPEC ENTRE Eje vial CARRETERA FEDERAL Y Calle CAMINO AL SALADO Calle CALLE NUEVA LA OBRA ESTÁ UBICADA EN LA PARTE NORTE - ESTE DE LA CAB, lon:-98.00266056, lat:17.46100965}} | 2025-09-08 | 2025-10-27 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:133553, contratista:GRECIA ARQUITECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TLACOTEPEC, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {2610475/proyecto_INICIO, 2610475/proyecto_FIN, 2610475/proyecto_PROCESO, 2610475/proyecto_FIN, 2610475/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402611019 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA (PIR) POTABLE EN LA AGENCIA DE SANTIAGO IXTALTEPEC - 124252 | 20 | Oaxaca | 546 | Teotitlán del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Teotitlán del Valle | 124252 | S | 89 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1444.36, meta_modificada:1444.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:546, localidad:2, direccion:Calle Antonio Leon Pueblo AGENCIA SANTIAGO IXTALTEPEC 70420 SANTIAGO IXTALTEPEC, TEOTITLÁN DEL VALLE ENTRE Calle Porfirio Diaz Y Calle Moctezuma Calle Allende SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLE FLORES MAGON Y 21 DE MARZO, A 5 CUADRAS DE, lon:-96.56596153, lat:17.02808097}} | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTV/546/FAISMUN/FIII/007-2025, contratista:INFRAESTRUCTURA DEL SIGLO XXI Y MAQUINARIA SOFISTICADA, convocante:MUNICIPIO DE TEOTITLÁN DEL VALLE, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1444.36}} | {2611019/proyecto_INICIO, 2611019/proyecto_PROCESO, 2611019/proyecto_FIN, 2611019/proyecto_INICIO, 2611019/proyecto_PROCESO, 2611019/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402611021 | Proyecto de inversión | 329719.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:329719.59, modificado:329719.59}} | REHABILITACION DE 8.4 KM DEL CAMINO (PIR) DE LIMITES CON CORUNDA - LAS FLORES - LA UNION. - 130525 | 20 | Oaxaca | 548 | Tepelmeme Villa de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepelmeme Villa de Morelos | 130525 | S | 49 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:548, localidad:3, direccion:Camino LAS FLORES - LA UNION 5 0 69310 LAS FLORES, TEPELMEME VILLA DE MORELOS SE INICIO EL CADENAMIENTO EN EL PUENTE VEHICULAR QUE PASA SOBRE LA SUPER CARRETA CUATNOPALA- TEHUACÁN, DONDE SE LOCALIZA EL KM 0+000 Y LA REFERENCIA ES , lon:-97.37450779, lat:17.97558669}} | 2025-11-17 | 2025-12-15 | 329719.59 | 329719.59 | 329719.59 | 329719.59 | 329719.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN/MTVM/548/003/003/2025-06, contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA, S. A. DE C. V., convocante:TEPELMEME VILLA DE MORELOS, monto:805000.0, importe_modificado:805000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5000.0}} | {2611021/proyecto_PROCESO, 2611021/proyecto_INICIO, 2611021/proyecto_FIN, 2611021/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402611023 | Proyecto de inversión | 805000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:805000.0, modificado:805000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA (PIR) DEL CÁRCAMO DE BOMBEO EL TEPEYAT A EL PARAJE LAS CRUCES. - 120485 | 20 | Oaxaca | 548 | Tepelmeme Villa de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepelmeme Villa de Morelos | 120485 | S | 90 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1326.0, meta_modificada:1326.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:548, localidad:5, direccion:Camino / Terracería puerto mixteco - la union 0 716 69312 PUERTO MIXTECO, TEPELMEME VILLA DE MORELOS EL CÁRCAMO DE BOMBEO ESTA UBICADO EN EL PARAJE TEPEYAC QUE ENCUENTRA A 700 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL AL NOROESTE, A ESCASOS , lon:-97.34341576, lat:17.92198465}} | 2025-11-01 | 2025-12-30 | 805000 | 805000 | 805000 | 805000 | 805000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN/MTVM/548/005/005/2025-05, contratista:COKABA S.A. DE C.V., convocante:TEPELMEME VILLA DE MORELOS, monto:805000.0, importe_modificado:805000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1326.0}} | {2611023/proyecto_FIN, 2611023/proyecto_INICIO, 2611023/proyecto_PROCESO, 2611023/proyecto_INICIO, 2611023/proyecto_PROCESO, 2611023/proyecto_FIN, 2611023/proyecto_INICIO, 2611023/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402611024 | Proyecto de inversión | 805000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:805000.0, modificado:805000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS, CANCHA MUNICIPAL DE TORRECILLA - 119300 | 20 | Oaxaca | 548 | Tepelmeme Villa de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepelmeme Villa de Morelos | 119300 | S | 74 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:312.98, meta_modificada:312.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:548, localidad:8, direccion:Carretera libre pavimentada municipal tepelmeme villa de morelos - tamazulapan del progreso 1 825 69310 TORRECILLA, TEPELMEME VILLA DE MORELOS LA CANCHA MUNICIPAL SE ENCUENTRA EN LOS TERRENOS DE LA AGENCIA DE POLICÍAS DE TORRECILL, lon:-97.38336298, lat:17.898083}} | 2025-11-01 | 2025-12-30 | 805000 | 805000 | 805000 | 805000 | 805000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN/MTVM/548/008/016/2025-04, contratista:COKABA S.A. DE C.V., convocante:TEPELMEME VILLA DE MORELOS, monto:805000.0, importe_modificado:805000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:312.98}} | {2611024/proyecto_INICIO, 2611024/proyecto_PROCESO, 2611024/proyecto_FIN, 2611024/proyecto_PROCESO, 2611024/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402611036 | Proyecto de inversión | 1817940.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1817940.65, modificado:1817940.65}} | DESAZOLVE DE LA RED DE ATARJEAS EN DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL - 126817 | 20 | Oaxaca | 555 | Trinidad Zaachila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Trinidad Zaachila | 126817 | S | 592 | 519 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4848.95, meta_modificada:4848.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:555, localidad:1, direccion:TRINIDAD ZAACHILA, TRINIDAD ZAACHILA SE REALIZARA EL DESAZOLVE EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE TRINIDAD ZAACHILA UBICADA EN CALLE MORELOS, CALLE INDEPENDENCIA, CALLE ZARAGOZA, CALLE HIDALGO, ETC, lon:-96.76351562, lat:16.92034316}} | 2025-11-03 | 2025-12-15 | 1817940.65 | 1817940.65 | 1817940.65 | 1817940.65 | 1817940.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTZ/555/FAISMUN/002/2025, contratista:ISMANT CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TRINIDAD ZAACHILA, monto:1817940.65, importe_modificado:1817940.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4848.95}} | {2611036/proyecto_INICIO, 2611036/proyecto_PROCESO, 2611036/proyecto_FIN, 2611036/proyecto_INICIO, 2611036/proyecto_PROCESO, 2611036/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresan a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresan a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresan a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402611037 | Proyecto de inversión | 423831.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:423831.13, modificado:423831.13}} | DESAZOLVE DE LA RED DE ATARJEAS EN DIVERSAS CALLES DE LA AGENCIA LA GUADALUPE - 126827 | 20 | Oaxaca | 555 | Trinidad Zaachila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Trinidad Zaachila | 126827 | S | 432 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:318.6, meta_modificada:318.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:555, localidad:8, direccion:BARRIO LA GUADALUPE, TRINIDAD ZAACHILA SE DESARROLLARA EL DESAZOLVE EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE LA GUADALUPE ENTRE ELLAS ESTA LA CALLE DORADOS DE VILLA, CALLE REFORMA, EMILIANO ZAPATA, MELCHOR OCAMPO, AV LAZARO CARDENA, lon:-96.78013822, lat:16.91912016}} | 2025-11-03 | 2025-12-15 | 423831.13 | 423831.13 | 423831.13 | 423831.13 | 423831.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTZ/555/FAISMUN/005/2025, contratista:ISMANT CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TRINIDAD ZAACHILA, monto:423831.13, importe_modificado:423831.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:318.6}} | {2611037/proyecto_INICIO, 2611037/proyecto_PROCESO, 2611037/proyecto_FIN, 2611037/proyecto_INICIO, 2611037/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresan a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresan a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresan a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610134 | Proyecto de inversión | 1929412.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1929412.82, modificado:1933778.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGÍA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE CERRO CHICO, DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO IXHUATÁN - 133468 | 20 | Oaxaca | 143 | San Francisco Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Francisco Ixhuatán | 133468 | S | 273 | 279 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:143, localidad:37, direccion:Calle SIN NOMBRE S/N Pueblo CERRO CHICO 70177 CERRO CHICO (CERRITOS), SAN FRANCISCO IXHUATÁN ENTRE Calle CAMINO A LA IGLESIA PENTECOSTES Y Calle CALLE SIN NOMBRE LA CALLE A BENEFICIAR, EN LA CALLE POSTERIOR QUE CONDUCE A LA IGLESI, lon:-94.52058857, lat:16.28300855}} | 2025-06-14 | 2025-07-13 | 1933778 | 1933778 | 1933778 | 1933778 | 1933778 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/HCSFI/FAISMUN/M143/034A/2025, contratista:CONSTRUCCIONES HERNÁNDEZ DE OAXACA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO IXHUATÁN, monto:1677734.9, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {2610134/proyecto_INICIO, 2610134/proyecto_PROCESO, 2610134/proyecto_INICIO, 2610134/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610135 | Proyecto de inversión | 2337025.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2337025.74, modificado:2337025.74}} | ONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (SEGUNDA ETAPA) EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO IXHUATÁN - 133436 | 20 | Oaxaca | 143 | San Francisco Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Francisco Ixhuatán | 133436 | S | 2740 | 2693 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1933.34, meta_modificada:1933.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:143, localidad:1, direccion:Calle INDEPENDENCIA S/N Pueblo SAN FRANCISCO IXHUATÁN 70175 SAN FRANCISCO IXHUATÁN, SAN FRANCISCO IXHUATÁN ENTRE Avenida REFORMA Y Calle LIBERTAD Calle CONSTITUCION LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA JUSTO FRENTE AL JARDIN MUNIC, lon:-94.48407915, lat:16.35284921}} | 2025-02-02 | 2025-04-03 | 2337025.74 | 2337025.74 | 2337025.74 | 2337025.74 | 2337025.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/HCSFI/FAISMUN/M143/002/2025, contratista:CONSTRUCTORA YUETANIA S.A. DE C.V., convocante:SAN FRANCISCO IXHUATÁN, monto:2337025.74, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1933.34}} | {2610135/proyecto_INICIO, 2610135/proyecto_FIN, 2610135/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610137 | Proyecto de inversión | 1511067.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1511067.95, modificado:1511067.95}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ILDEFONSO VILLA ALTA (1ER ETAPA) - 127294 | 20 | Oaxaca | 156 | San Ildefonso Villa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Ildefonso Villa Alta | 127294 | S | 815 | 781 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:215.81, meta_modificada:215.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:Calle 16 DE SEPTIEMBRE Pueblo SAN ILDEFONSO VILLA ALTA 68800 SAN ILDEFONSO VILLA ALTA, SAN ILDEFONSO VILLA ALTA ENTRE Calle 5 DE MAYO Y Avenida BENITO JUAREZ Calle MORELOS LA OBRA SE ENCUENTRA EN PARALELO A LA CALLE MINA DE LA CAB, lon:-96.15224109, lat:17.33263173}} | 2025-11-12 | 2025-12-30 | 1511067.95 | 1511067.95 | 1511067.95 | 1511067.95 | 1511067.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSIVA/156/FAISMUN/15/2025, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BRHIELLA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO VILLA ALTA, monto:1511067.95, importe_modificado:1511067.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:215.81}} | {2610137/proyecto_FIN, 2610137/proyecto_INICIO, 2610137/proyecto_PROCESO, 2610137/proyecto_INICIO, 2610137/proyecto_PROCESO, 2610137/proyecto_INICIO, 2610137/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610138 | Proyecto de inversión | 688504.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:688504.14, modificado:688504.14}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN 3RA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE BUGAMBILIAS, MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO COATLÁN - 127765 | 20 | Oaxaca | 159 | San Jerónimo Coatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Jerónimo Coatlán | 127765 | S | 25 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:159, localidad:31, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo BUGAMBILIAS 70843 BUGAMBILIAS, SAN JERÓNIMO COATLÁN LA OBRA INICIA DESDE LA EXPLANADA DE LA CASA DE REPRESENTACION DE LA RANCHERIA DE BUGAMBILIAS EN DIRECCION AL SUR, lon:-97.03148576, lat:16.18306462}} | 2025-11-03 | 2025-12-17 | 688504.14 | 688504.14 | 688504.14 | 688504.14 | 688504.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MSJ/159/FAISMUN/025/010/2025, contratista:INGENIERIA EN INFRAESTRUCTURAS ZENAIDO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN JERONIMO COATLAN, monto:688504.14, importe_modificado:688504.14}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2610138/proyecto_INICIO, 2610138/proyecto_FIN, 2610138/proyecto_INICIO, 2610138/proyecto_PROCESO, 2610138/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610139 | Proyecto de inversión | 1699450.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1699450.88, modificado:1699450.88}} | CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO COATLÁN, MUNICIPIO DE SAN JERONIMO COATLAN - 123196 | 20 | Oaxaca | 159 | San Jerónimo Coatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Jerónimo Coatlán | 123196 | S | 98 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:112.5, meta_modificada:112.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:159, localidad:3, direccion:Calle BENITO JUAREZ Pueblo SANTO DOMINGO COATLÁN 70843 SANTO DOMINGO COATLÁN, SAN JERÓNIMO COATLÁN ENTRE Calle Hidalgo Y Calle Reforma la obra se ubica enfrente de la agencia de policía de santo domingo Coatlán, lon:-96.87201267, lat:16.19550255}} | 2025-10-21 | 2025-12-19 | 1699450.88 | 1699450.88 | 1699450.88 | 1699450.88 | 1699450.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MSJ/159/FAISMUN/007/008/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN JERONIMO COATLAN, monto:1699450.88, importe_modificado:1699450.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:112.5}} | {2610139/proyecto_INICIO, 2610139/proyecto_FIN, 2610139/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610140 | Proyecto de inversión | 1145137.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1145137.85, modificado:1145137.85}} | Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Primera Cuestión En La Localidad De Progreso, Municipio De San Jerónimo Coatlán - 118699 | 20 | Oaxaca | 159 | San Jerónimo Coatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Jerónimo Coatlán | 118699 | S | 32 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:159, localidad:6, direccion:Camino / Terracería EL PROGRESO - MIRADOR 0 74 70843 EL PROGRESO, SAN JERÓNIMO COATLÁN SE ENCUENTRA CAMINO RUMBO AL PANTEON DE EL PROGRESO EN EL CADEMANIENTO 0+074.00 DEL CAMINO QUE CONDUCE DE EL PROGRESO A MIRADOR DEL LADO DERECH, lon:-97.04724855, lat:16.18381049}} | 2025-10-30 | 2025-12-28 | 1145137.85 | 1145137.85 | 1145137.85 | 1145137.85 | 1145137.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MSJ/159/FAISMUN/012/009/2025, contratista:CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA VERED S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN JERONIMO COATLAN, monto:1145137.85, importe_modificado:1145137.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} | {2610140/proyecto_INICIO, 2610140/proyecto_PROCESO, 2610140/proyecto_FIN, 2610140/proyecto_PROCESO, 2610140/proyecto_FIN, 2610140/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610143 | Proyecto de inversión | 485520 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:485520.0, modificado:485520.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PARAJE CAMPILLO - 119719 | 20 | Oaxaca | 161 | San Jerónimo Sosola | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Jerónimo Sosola | 119719 | S | 98 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:161, localidad:11, direccion:Ranchería SAN JOSE SOSOLA 68207 SAN JOSÉ SOSOLA, SAN JERÓNIMO SOSOLA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE SOSOLA, lon:-97.07950675, lat:17.34158233}} | 2025-09-18 | 2025-11-16 | 485520 | 485520 | 485520 | 485520 | 485520 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:163063, contratista:, convocante:SAN JERONIMO SOSOLA, monto:485520.0, importe_modificado:485520.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:26.0}} | {2610143/proyecto_FIN, 2610143/proyecto_INICIO, 2610143/proyecto_PROCESO, 2610143/proyecto_FIN, 2610143/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2026-01-15}, obs5: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-15}, obs6: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-15}, obs7: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-15}, obs8: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610149 | Proyecto de inversión | 2408488.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:6206.7, modificado:6206.7}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2402281.68, modificado:2402281.68}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE 20DTV1356P, EN LA LOCALIDAD DE CERRO CHAPULTEPEC, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ INDEPENDENCIA - 123064 | 20 | Oaxaca | 169 | San José Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José Independencia | 123064 | S | 193 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:864.85, meta_modificada:864.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:169, localidad:4, direccion:Calle CALLE DE LA TELESECUNDARIA Pueblo CERRO CHAPULTEPEC 68407 CERRO CHAPULTEPEC, SAN JOSÉ INDEPENDENCIA EL PROYECTO SE REALIZARÁ EN LA CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE A LA TELESECUNDARIA, A 100 METROS DEL TECHADO MUNICIPAL DE LA LOC, lon:-96.62991554, lat:18.23116587}} | 2025-11-15 | 2025-12-15 | 2408488.38 | 2408488.38 | 2408488.38 | 2408488.38 | 2408488.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJI/169/FAISMUN/IR/06/2025, contratista:CASA CONSTRUCTORA LO M. XISS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSÉ INDEPENDENCIA, monto:2408488.38, importe_modificado:2408488.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:864.85}} | {2610149/proyecto_PROCESO, 2610149/proyecto_FIN, 2610149/proyecto_INICIO, 2610149/proyecto_FIN, 2610149/proyecto_PROCESO, 2610149/proyecto_FIN, 2610149/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EL NOMBRE DE LA OBRA EN CONTRATO Y ACTA ENTREGA NO COINCIDE CON Detalles del registro DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | OAX250402610150 | Proyecto de inversión | 3112685.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3112685.84, modificado:3112685.84}} | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE CERRO CLARÍN, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ INDEPENDENCIA - 116996 | 20 | Oaxaca | 169 | San José Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José Independencia | 116996 | S | 497 | 466 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:173.6, meta_modificada:173.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:169, localidad:3, direccion:68407 CERRO CLARÍN, SAN JOSÉ INDEPENDENCIA EL PROYECTO SE REALIZARÁ A UN COSTADO DEL TECHADO MUNICIPAL, FRENTE A LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-96.67604047, lat:18.27621043}} | 2025-11-15 | 2025-12-15 | 3112685.84 | 3112685.84 | 3112685.84 | 3112685.84 | 3112685.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJI/169/FAISMUN/IR/05/2025, contratista:CASA CONSTRUCTORA LO M. XISS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSÉ INDEPENDENCIA, monto:3112685.84, importe_modificado:3112685.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:173.6}} | {2610150/proyecto_INICIO, 2610150/proyecto_PROCESO, 2610150/proyecto_FIN, 2610150/proyecto_INICIO, 2610150/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610482 | Proyecto de inversión | 618186.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:618186.87, modificado:618186.86}} | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD - 119170 | 20 | Oaxaca | 292 | San Pablo Cuatro Venados | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pablo Cuatro Venados | 119170 | S | 80 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:741.0, meta_modificada:741.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:292, localidad:17, direccion:Calle Principal Ranchería San cristobal 71333 SAN CRISTÓBAL, SAN PABLO CUATRO VENADOS ES LA CALLE PRINCIPAL QUE DA ACCESO A LA TELESECUNDARIA, ASI COMO AL PREESCOLAR QUE ES ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL, lon:-96.86326404, lat:17.01750201}} | 2025-11-03 | 2025-12-02 | 618186.86 | 618186.86 | 618186.86 | 618186.86 | 618186.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SPCV/FAISMUN/M292/007/2025, contratista:MATERIALISTA NOCHIX, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO CUATRO VENADOS, monto:1799009.26, importe_modificado:1799009.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:741.0}} | {2610482/proyecto_INICIO, 2610482/proyecto_FIN, 2610482/proyecto_PROCESO, 2610482/proyecto_FIN, 2610482/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610483 | Proyecto de inversión | 1369251.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1369251.24, modificado:1369251.24}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE ALSFALTO LA CALLE PROGRESO ENTRE ZARAGOZA E HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO HUIXTEPEC, MUNICIPIO DE SAN PABLO HUIXTEPEC - 134902 | 20 | Oaxaca | 295 | San Pablo Huixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pablo Huixtepec | 134902 | S | 34 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1602.6, meta_modificada:1602.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:295, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal calle zaragoza - av. juarez 0 267 71265 SAN PABLO HUIXTEPEC, SAN PABLO HUIXTEPEC es una calle que comunica de poniente a oriente; teniendo origen de la calle zaragoza, pasando por Gonzalez Ort, lon:-96.78338026, lat:16.8249558}} | 2025-08-22 | 2025-09-15 | 1369251.24 | 1369251.24 | 1369251.24 | 1369251.24 | 1369251.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPH-295/FAISMUN-FIII/CT-09/34/2025, contratista:VIAS TERRESTRES, CONSTRUCCIONES Y ARRENDAMIENTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO HUIXTEPEC, monto:1369251.24, importe_modificado:1369251.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1602.6}} | {2610483/proyecto_FIN, 2610483/proyecto_PROCESO, 2610483/proyecto_INICIO, 2610483/proyecto_FIN, 2610483/proyecto_PROCESO, 2610483/proyecto_FIN, 2610483/proyecto_INICIO, 2610483/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Falta firma y sello del contratista en el contrato, agregar liga del acta entrega de la obra realizada, trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-14}}
2025 | 4 | OAX250402610486 | Proyecto de inversión | 880864.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:880864.64, modificado:880864.64}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MIGUEL ALEMAN 2DA ETAPA, EN LA COLONIA LOS PRESIDENTES, TERCERA SECCIÓN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA - 133422 | 20 | Oaxaca | 298 | San Pablo Villa de Mitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pablo Villa de Mitla | 133422 | S | 40 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:426.0, meta_modificada:426.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:298, localidad:1, direccion:Calle miguel aleman Pueblo san pablo villa de mitla 70430 SAN PABLO VILLA DE MITLA, SAN PABLO VILLA DE MITLA ENTRE Calle lázaro cardenas Y Calle Plutarco Elías calles Calle nacional PLUTARCO ELIAS CALLES Y CAMINO NACIONAL, lon:-96.35881286, lat:16.92921434}} | 2025-10-07 | 2025-11-05 | 880864.64 | 880864.64 | 880864.64 | 880864.64 | 880864.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M298/184A/2025, contratista:CONSTRUCCIONES RAMZAYA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA, monto:880864.64, importe_modificado:880864.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:426.0}} | {2610486/proyecto_FIN, 2610486/proyecto_PROCESO, 2610486/proyecto_FIN, 2610486/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610487 | Proyecto de inversión | 450014.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:450014.03, modificado:450014.03}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA, LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ALBARRADAS, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA - 107977 | 20 | Oaxaca | 298 | San Pablo Villa de Mitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pablo Villa de Mitla | 107977 | S | 159 | 173 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:298, localidad:3, direccion:Calle INDEPENDENCIA Ranchería SAN MIGUEL ALBARRADAS 70430 SAN MIGUEL ALBARRADAS, SAN PABLO VILLA DE MITLA ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle ALDAMA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL QUE CONDUCE A LA EXPLANADA MUNICIPAL, COLINDANDO CON EL C, lon:-96.27162385, lat:17.03779887}} | 2025-08-01 | 2025-08-30 | 450014.03 | 450014.03 | 450014.03 | 450014.03 | 450014.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M298/142/2025, contratista:CAMINOS Y CONSTRUCCIONES TERREGAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA, monto:450014.03, importe_modificado:450014.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} | {2610487/proyecto_INICIO, 2610487/proyecto_FIN, 2610487/proyecto_PROCESO, 2610487/proyecto_FIN, 2610487/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610489 | Proyecto de inversión | 500524.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500524.31, modificado:500524.31}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HIDALGO, LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ALBARRADAS, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA - 132582 | 20 | Oaxaca | 298 | San Pablo Villa de Mitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pablo Villa de Mitla | 132582 | S | 321 | 327 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:318.0, meta_modificada:318.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:298, localidad:7, direccion:Calle HIDALGO Ranchería SANTA MARÍA ALBARRADAS 70430 SANTA MARÍA ALBARRADAS, SAN PABLO VILLA DE MITLA ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle LIBERTAD A UN COSTADO DE LA EXPLANADA MUNICIPAL, COLINDANDO CON EL CAMINO A SANTO DOMINGO. , lon:-96.19112802, lat:16.96526089}} | 2025-08-02 | 2025-08-31 | 500524.31 | 500524.31 | 500524.31 | 500524.31 | 500524.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M298/143/2025, contratista:CONSTRUCCIONES RAMZAYA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA, monto:500524.31, importe_modificado:500524.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:318.0}} | {2610489/proyecto_INICIO, 2610489/proyecto_PROCESO, 2610489/proyecto_FIN, 2610489/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610490 | Proyecto de inversión | 1230113.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1230113.52, modificado:1230113.52}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS (PIR) EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA - 131546 | 20 | Oaxaca | 298 | San Pablo Villa de Mitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pablo Villa de Mitla | 131546 | S | 4548 | 5106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.5, meta_modificada:2.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:298, localidad:1, direccion:Camino SAN PABLO VILLA DE MITLA - CARRETERA 179 2 500 70430 SAN PABLO VILLA DE MITLA, SAN PABLO VILLA DE MITLA ENTRE LA CARRETERA 179 Y EL CENTRO DE RESIDUOS SOLIDOS, lon:-96.38468045, lat:16.91719519}} | 2025-09-04 | 2025-10-03 | 1230113.52 | 1230113.52 | 1230113.52 | 1230113.52 | 1230113.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M298/170/2025, contratista:EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES STUDIO AMH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA, monto:1230113.52, importe_modificado:1230113.52}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.5}} | {2610490/proyecto_INICIO, 2610490/proyecto_PROCESO, 2610490/proyecto_INICIO, 2610490/proyecto_FIN, 2610490/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610491 | Proyecto de inversión | 350004.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:350004.85, modificado:350004.85}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN A BASE DE CONCRETO CICLOPEO EN EL PARAJE EL RANCHITO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL PASO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA - 131521 | 20 | Oaxaca | 298 | San Pablo Villa de Mitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pablo Villa de Mitla | 131521 | S | 109 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:298, localidad:2, direccion:Ranchería SAN JOSE DEL PASO 70434 SAN JOSÉ DEL PASO, SAN PABLO VILLA DE MITLA ENTRE Pasaje EL GUAJE Y Pasaje EL RANCHITO ENTRE EL PARAJE EL GUAJE Y EL PARAJE EL RANCHITO, lon:-96.30544687, lat:16.93403441}} | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 350004.85 | 350004.85 | 350004.85 | 350004.85 | 350004.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M298/185A/2025, contratista:CONSTRUCCIONES RAMZAYA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA, monto:350004.85, importe_modificado:350004.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:64.0}} | {2610491/proyecto_PROCESO, 2610491/proyecto_INICIO, 2610491/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610492 | Proyecto de inversión | 630309.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:630309.14, modificado:630309.14}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA - 131460 | 20 | Oaxaca | 298 | San Pablo Villa de Mitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pablo Villa de Mitla | 131460 | S | 4548 | 5106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:492.15, meta_modificada:492.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:298, localidad:1, direccion:Calle miguel hidalgo Pueblo SAN PABLO VILLA DE MITLA 70430 SAN PABLO VILLA DE MITLA, SAN PABLO VILLA DE MITLA ENTRE Calle 5 de febrero Y Calle gomez farias ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO, CARMEN SERDAN, FLORES MAGON, REFORMA, NEZAHUALCO, lon:-96.36176093, lat:16.92260173}} | 2025-09-08 | 2025-10-07 | 630309.14 | 630309.14 | 630309.14 | 630309.14 | 630309.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M298/149/2025, contratista:CONSTRUCCIONES RAMZAYA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA, monto:630309.14, importe_modificado:630309.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:492.15}} | {2610492/proyecto_INICIO, 2610492/proyecto_FIN, 2610492/proyecto_PROCESO, 2610492/proyecto_INICIO, 2610492/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610495 | Proyecto de inversión | 1421238.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:171238.66, modificado:171238.66}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO ARTESIANO TIPO NORIA EN RÍO PUERCO DE SAN PEDRO ATOYAC - 129102 | 20 | Oaxaca | 302 | San Pedro Atoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Atoyac | 129102 | S | 1482 | 1247 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:15.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:302, localidad:1, direccion:Camino SAN PEDRO ATOYAC - LA PALMA 0 300 71710 SAN PEDRO ATOYAC, SAN PEDRO ATOYAC LA CONSTRUCCIÓN DEL POZO SE HARÁ CRUZANDO EL PUENTE DEL RIO PUERCO, A 300 MTS DEL CAMINO HACIA LA PALMA, AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PED, lon:-97.98305888, lat:16.49181498}} | 2025-11-10 | 2025-12-29 | 1421238.66 | 1421238.66 | 1421238.66 | 1421238.66 | 1421238.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPA/302/COP/FAISMUN/F-III/R.F./I.R./16/2025, contratista:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURAS CESMSA S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO ATOYAC, monto:1421238.66, importe_modificado:1421238.66}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.46}} | {2610495/proyecto_INICIO, 2610495/proyecto_PROCESO, 2610495/proyecto_INICIO, 2610495/proyecto_FIN, 2610495/proyecto_PROCESO, 2610495/proyecto_FIN, 2610495/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402611038 | Proyecto de inversión | 693914.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:693914.69, modificado:693914.69}} | MANTENIMIENTO AL CAMINO SACA COSECHAS EN LA AGENCIA LA GUADALUPE - 126833 | 20 | Oaxaca | 555 | Trinidad Zaachila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Trinidad Zaachila | 126833 | S | 45 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4920.0, meta_modificada:4920.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:555, localidad:8, direccion:Camino / Brecha EL TRIUNFO - ROTONDA LOS DUENDES 1 820 71286 BARRIO LA GUADALUPE, TRINIDAD ZAACHILA AL COSTADO DEL CAMINO SE ENCUENTRAN CAMPOS QUE LOS OCUPAN PARA SEMBRADIOS, UNA PARTE DE LA CALLE EL TRIUNFO YA SE ENCUENTRA PAVIME, lon:-96.78360363, lat:16.91975142}} | 2025-11-03 | 2025-12-15 | 693914.69 | 693914.69 | 693914.69 | 693914.69 | 693914.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTZ/555/FAISMUN/001/2025, contratista:CONSTRUCCIONES AGUILLER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TRINIDAD ZAACHILA, monto:693914.69, importe_modificado:693914.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4920.0}} | {2611038/proyecto_INICIO, 2611038/proyecto_PROCESO, 2611038/proyecto_FIN, 2611038/proyecto_INICIO, 2611038/proyecto_PROCESO, 2611038/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresan a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresan a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresan a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402611039 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TLANICHICO - 130214 | 20 | Oaxaca | 555 | Trinidad Zaachila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Trinidad Zaachila | 130214 | S | 439 | 391 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:555, localidad:2, direccion:SAN MIGUEL TLANICHICO, TRINIDAD ZAACHILA EL POZO SE CONSTRUIRA A LAS AFUERAS DE LA LOCALIDAD, UNA CALLE ARRIBA DE DONDE INICIA LA CALLE INDEPENDENCIA, YA SE RELIZARON LOS ESTUDIOS NECESARIOS Y ES POR ESO QUE SE TOMO LA DESICION PA, lon:-96.78562522, lat:16.9361832}} | 2025-11-03 | 2025-12-13 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTZ/555/FAISMUN/006/2025, contratista:ISMANT CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TRINIDAD ZAACHILA, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:65.0}} | {2611039/proyecto_INICIO, 2611039/proyecto_PROCESO, 2611039/proyecto_FIN, 2611039/proyecto_PROCESO, 2611039/proyecto_FIN, 2611039/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresan a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresan a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresan a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402611040 | Proyecto de inversión | 1385315 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1385315.0, modificado:1385315.0}} | CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE RAYON, MUNICIPIO DE TRINIDAD ZAACHILA - 126783 | 20 | Oaxaca | 555 | Trinidad Zaachila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Trinidad Zaachila | 126783 | S | 45 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:555, localidad:1, direccion:Calle IGNACIO LOPEZ RAYON TRINIDAD ZAACHILA, TRINIDAD ZAACHILA ENTRE Calle HIDALGO Y Calle INDEPENDENCIA Calle BENITO JUAREZ EN CONTRAESQUINA CON INDEPENDENCIA SE ENCUENTRA LA MISCELANEA EL COQUITO, lon:-96.76366582, lat:16.92364621}} | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 1385315 | 1385315 | 1385315 | 1385315 | 1385315 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTZ/555/FAISMUN/003/2025, contratista:CONSTRUCCIONES AGUILLER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TRINIDAD ZAACHILA, monto:1385315.0, importe_modificado:1385315.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2611040/proyecto_INICIO, 2611040/proyecto_PROCESO, 2611040/proyecto_FIN, 2611040/proyecto_PROCESO, 2611040/proyecto_FIN, 2611040/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresan a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresan a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresan a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402611041 | Proyecto de inversión | 451560.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:451560.56, modificado:451560.56}} | MANTENIMIENTO AL CAMINO SACA COSECHAS EN EL PARAJE LAS FLORES - 124280 | 20 | Oaxaca | 555 | Trinidad Zaachila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Trinidad Zaachila | 124280 | S | 45 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:533.0, meta_modificada:533.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:555, localidad:9, direccion:Camino / Terracería PARAJE LAS FLORES - RAYA NORIEGA 533 533 LAS FLORES [PARAJE], TRINIDAD ZAACHILA A UN COSTADO SE ENCUENTRA LA PAPELERIA LAS FLORES Y ENLA ENTRADA DELPARAJE SE ENCUENTRA EL RESTAURANTE BAR LA PATRONA, lon:-96.76970413, lat:16.94434771}} | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 451560.56 | 451560.56 | 451560.56 | 451560.56 | 451560.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTZ/555/FAISMUN/004/2025, contratista:CONSTRUCCIONES AGUILLER S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TRINIDAD ZAACHILA, monto:451560.56, importe_modificado:451560.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:533.0}} | {2611041/proyecto_INICIO, 2611041/proyecto_PROCESO, 2611041/proyecto_FIN, 2611041/proyecto_INICIO, 2611041/proyecto_PROCESO, 2611041/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresan a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresan a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresan a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402611042 | Proyecto de inversión | 700098.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700098.97, modificado:700098.97}} | CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 12 DE ABRIL DE 1581 - 127950 | 20 | Oaxaca | 555 | Trinidad Zaachila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Trinidad Zaachila | 127950 | S | 80 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:555, localidad:3, direccion:Calle 12 DE ABRIL DE 1581 SANTA MARÍA ROALÓ, TRINIDAD ZAACHILA ENTRE Calle IGNACIO ALLENDE Y Viaducto CARRETERA OAXACA-ZIMATLAN DE ALVAREZ COMO REFERENCIA SE ENCUENTRA EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE SANTA MARIA ROALO, Y MAS ARRIBA SE , lon:-96.77793272, lat:16.91695986}} | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 700098.97 | 700098.97 | 700098.97 | 700098.97 | 700098.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:163147, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TRINIDAD ZAACHILA, monto:700098.97, importe_modificado:700098.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} | {2611042/proyecto_INICIO, 2611042/proyecto_PROCESO, 2611042/proyecto_FIN, 2611042/proyecto_INICIO, 2611042/proyecto_PROCESO, 2611042/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresan a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresan a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresan a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402611045 | Proyecto de inversión | 1495249.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1495249.77, modificado:1495249.77}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NIÑOS HEROES EN LA LOCALIDAD DE YAXE MUNICIPIO DE YAXE. - 118835 | 20 | Oaxaca | 561 | Yaxe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Yaxe | 118835 | S | 60 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1220.96, meta_modificada:1220.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:561, localidad:1, direccion:Calle niños heroes Pueblo yaxe 71554 YAXE, YAXE ENTRE Calle rayon Y Calle galeana Calle morelos y corregidora LA OBRA SE LOCALIZA CERCA DEL TANQUE DE AGUA, PASANDO POR EL CRUCERO DE REFORMA, lon:-96.47482123, lat:16.72273486}} | 2025-10-25 | 2025-12-22 | 1495249.77 | 1495249.77 | 1495249.77 | 1495249.77 | 1495249.77 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161757, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAXE , monto:1495249.77, importe_modificado:1495249.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1220.96}} | {2611045/proyecto_INICIO, 2611045/proyecto_PROCESO, 2611045/proyecto_FIN, 2611045/proyecto_PROCESO, 2611045/proyecto_FIN, 2611045/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402611047 | Proyecto de inversión | 1153034.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1153034.54, modificado:1153034.54}} | CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATA EN LA CALLE DE ACCESO AL IEBO PLANTEL 82 EN LA LOCALIDAD DE YUTANDUCHI DE GUERRERO - 121286 | 20 | Oaxaca | 564 | Yutanduchi de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Yutanduchi de Guerrero | 121286 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:564, localidad:1, direccion:Calle ACCESO AL IEBO Pueblo YUTANDUCHI DE GUERRERO 69970 YUTANDUCHI DE GUERRERO, YUTANDUCHI DE GUERRERO ENTRE Cerrada BARRANQUILLA Y Calle 21 DE MARZO NINGUNA, lon:-97.30243687, lat:17.04462544}} | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 1153034.54 | 1153034.54 | 1153034.54 | 1153034.54 | 1153034.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MYG/564/R33-FIII/FISMDF-01/2025, contratista:KET-KAT INGENIERIA E INNOVACION ARQUITECTONICA Y DE CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YUTANDUCHI DE GUERRERO, monto:1153034.54, importe_modificado:1153034.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} | {2611047/proyecto_INICIO, 2611047/proyecto_PROCESO, 2611047/proyecto_INICIO, 2611047/proyecto_FIN, 2611047/proyecto_PROCESO, 2611047/proyecto_FIN, 2611047/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402611048 | Proyecto de inversión | 3049441.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3049441.89, modificado:3049441.89}} | Rehabilitación de la carretera Av. Ferrocarril en el tramo de la calle Teotzapotlan a la Calz. Vicente Guerrero a nivel de base hidráulica, Barrio del Niño, municipio de Villa de Zaachila. - 131529 | 20 | Oaxaca | 565 | Villa de Zaachila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Zaachila | 131529 | S | 8866 | 7922 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:692.95, meta_modificada:692.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:Avenida Ferrocarril Pueblo Villa de Zaachila, cabecera municipal 71313 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA ENTRE Calle Teotzapotlan Y Calle Vicente Guerrero Calle Leobaa En el entronque con la carretera con dirección a San Miguel, lon:-96.75449028, lat:16.95405885}} | 2025-10-30 | 2025-12-28 | 3049441.89 | 3049441.89 | 3049441.89 | 3049441.89 | 3049441.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/ROP/574/MVZ/565/FAISMUN/IR/20/2025, contratista:EDIFICACIONES Y CONCRETOS GANDUL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, monto:3049441.89, importe_modificado:3049441.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:692.95}} | {2611048/proyecto_INICIO, 2611048/proyecto_PROCESO, 2611048/proyecto_FIN, 2611048/proyecto_PROCESO, 2611048/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El contrato no corresponde a la obra realizada, agregar liga de acta entrega de la obra realizada , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402611050 | Proyecto de inversión | 1609598.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1609598.32, modificado:1609598.32}} | REHABILITACION DE LA TROTAPISTA DE LA UNIDAD DEPORTIVA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA VILLA DE ZAACHILA, MUNICIPIO DE LA VILLA DE ZAACHILA - 131264 | 20 | Oaxaca | 565 | Villa de Zaachila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Zaachila | 131264 | S | 24301 | 22163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:88868.0, meta_modificada:88868.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:Calle Lázaro Cardenas Barrio Barrio San Sebastián, Villa de Zaachila 71313 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA ENTRE Calle Guelachi Y Calle Dannidipaa Calle Dannidipaa 2 En el deportivo municipal, a un costado de la Secundaria Té, lon:-96.7410714, lat:16.9455066}} | 2025-10-31 | 2025-11-30 | 1609598.32 | 1609598.32 | 1609598.32 | 1609598.32 | 1609598.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/ROP/572/MVZ/565/FAISMUN/IR/19/2025, contratista:Ingeniería en estructuras Zenaido S.A. De C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, monto:1609598.32, importe_modificado:1609598.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:88868.0}} | {2611050/proyecto_PROCESO, 2611050/proyecto_INICIO, 2611050/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Falta firma y sello del contratista en el contrato, Agregar liga del acta entrega de la obra realizada, trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:Cargar imágenes que correspondan al inicio, desarrollo y termino de la obra realizada, trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402611051 | Proyecto de inversión | 4254215.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4254215.25, modificado:4254215.25}} | REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN EL MUNICIPIO DE LA VILLA DE ZAACHILA. - 131440 | 20 | Oaxaca | 565 | Villa de Zaachila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Zaachila | 131440 | S | 1013 | 893 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4219.6, meta_modificada:4219.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:565, localidad:27, direccion:Avenida Rio la Antigua Fraccionamiento Real del valle 71313 REAL DEL VALLE [FRACCIONAMIENTO], VILLA DE ZAACHILA ENTRE Calle Rio San Pedro Y Calle Río San Lorenzo Calzada Xoxo - Zaachila En el interior del fraccionamiento Real del , lon:-96.76699531, lat:16.93021041}} | 2025-10-29 | 2025-12-27 | 4254215.25 | 4254215.25 | 4254215.25 | 4254215.25 | 4254215.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/ROP/353/MVZ/565/FAISMUN/LPE/007/2025, contratista:LUMEN-OAX PROYECTOS Y CONSTRUCCION. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, monto:4254215.25, importe_modificado:4254215.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4219.6}} | {2611051/proyecto_FIN, 2611051/proyecto_INICIO, 2611051/proyecto_PROCESO, 2611051/proyecto_FIN, 2611051/proyecto_INICIO, 2611051/proyecto_PROCESO, 2611051/proyecto_FIN, 2611051/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación: Falta firma y sello de las autoridades municipales y del contratista en el contrato, agregar liga del acta entrega de la obra realizada , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402611053 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | Construcción de aula didáctica en la escuela primaria Lázaro Cárdenas del Río clave: 20DPR3027L. En la Zona escolar No. 128 en la localidad Villa de Zaachila - 106321 | 20 | Oaxaca | 565 | Villa de Zaachila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Villa de Zaachila | 106321 | S | 40 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:Avenida Lázaro Cárdenas Barrio Barrio San Sebastián 71313 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA ENTRE Calle Guelachi Y Calle Dannidipaa La escuela se encuentra a un costado de la unidad deportiva de la villa de Zaachila, lon:-96.74300947, lat:16.94598476}} | 2025-10-07 | 2025-12-04 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/ROP/251/MVZ/565/FAISMUN/IR/14/2025, contratista:INGENIERIA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {2611053/proyecto_INICIO, 2611053/proyecto_FIN, 2611053/proyecto_PROCESO, 2611053/proyecto_FIN, 2611053/proyecto_PROCESO, 2611053/proyecto_FIN, 2611053/proyecto_INICIO, 2611053/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación: Falta firma y sello de las autoridades municipales y del contratista en el contrato, agregar liga del acta entrega de la obra realizada , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302599882 | Adquisición | 12122 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12122.0, modificado:12122.0}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Tierra Colorada EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZANIZA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | PROAGUA/0729/251363/2025 | S | 73 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:448, localidad:5, direccion:Tierra Colorada, lon:-97.33457, lat:16.64833}} | 2025-07-17 | 2025-12-15 | 12122 | 12122 | 12122 | 12122 | 12122 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}} | {obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | OAX250302599883 | Adquisición | 12122 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12122.0, modificado:12122.0}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Santiago Amoltepec EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | PROAGUA/0729/251364/2025 | S | 79 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:450, localidad:1, direccion:Santiago Amoltepec, lon:-97.49508, lat:16.64041}} | 2025-07-17 | 2025-12-15 | 12122 | 12122 | 12122 | 12122 | 12122 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}} | {obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | OAX250302599884 | Adquisición | 12122 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12122.0, modificado:12122.0}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE San Antonio Nduayaco EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO APOALA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | PROAGUA/0729/251365/2025 | S | 81 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:451, localidad:2, direccion:San Antonio Nduayaco, lon:-97.14621, lat:17.68646}} | 2025-07-17 | 2025-12-15 | 12122 | 12122 | 12122 | 12122 | 12122 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}} | {obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | OAX250302599885 | Adquisición | 12122 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12122.0, modificado:12122.0}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE San Sebastián Atitlán EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO ATITLÁN | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | PROAGUA/0729/251366/2025 | S | 72 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:454, localidad:3, direccion:San Sebastián Atitlán, lon:-95.94303, lat:17.11302}} | 2025-07-17 | 2025-12-15 | 12122 | 12122 | 12122 | 12122 | 12122 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}} | {obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | OAX250302599897 | Adquisición | 12122 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12122.0, modificado:12122.0}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE San José Aragón EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO NACALTEPEC | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | PROAGUA/0729/251378/2025 | S | 83 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:478, localidad:2, direccion:San José Aragón, lon:-96.82933, lat:17.49667}} | 2025-07-17 | 2025-12-15 | 12122 | 12122 | 12122 | 12122 | 12122 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}} | {obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | OAX250302599898 | Adquisición | 12122 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12122.0, modificado:12122.0}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Santiago Nundiche EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO NUNDICHE | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | PROAGUA/0729/251379/2025 | S | 83 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:480, localidad:1, direccion:Santiago Nundiche, lon:-97.67399, lat:17.33212}} | 2025-07-17 | 2025-12-15 | 12122 | 12122 | 12122 | 12122 | 12122 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}} | {obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | OAX250302599899 | Adquisición | 12122 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12122.0, modificado:12122.0}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Lo de Candela EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | PROAGUA/0729/251380/2025 | S | 76 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:17, direccion:Lo de Candela, lon:-98.13475, lat:16.39683}} | 2025-07-17 | 2025-12-15 | 12122 | 12122 | 12122 | 12122 | 12122 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}} | {obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | OAX250302599900 | Adquisición | 12122 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12122.0, modificado:12122.0}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Mancuernas EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | PROAGUA/0729/251381/2025 | S | 78 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:21, direccion:Mancuernas, lon:-98.11274, lat:16.3897}} | 2025-07-17 | 2025-12-15 | 12122 | 12122 | 12122 | 12122 | 12122 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}} | {obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | OAX250302599902 | Adquisición | 12122 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12122.0, modificado:12122.0}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE San Luis Morelia EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO TAMAZOLA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | PROAGUA/0729/251383/2025 | S | 77 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:484, localidad:4, direccion:San Luis Morelia, lon:-98.21099, lat:17.70398}} | 2025-07-17 | 2025-12-15 | 12122 | 12122 | 12122 | 12122 | 12122 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}} | {obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | OAX250302599904 | Adquisición | 12122 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12122.0, modificado:12122.0}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE San Martín de las Palmas EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | PROAGUA/0729/251385/2025 | S | 81 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:492, localidad:17, direccion:San Martín de las Palmas, lon:-97.37822, lat:17.23029}} | 2025-07-17 | 2025-12-15 | 12122 | 12122 | 12122 | 12122 | 12122 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}} | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302599909 | Adquisición | 12122 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12122.0, modificado:12122.0}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Las Pilas EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | PROAGUA/0729/251390/2025 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:509, localidad:13, direccion:Las Pilas, lon:-96.67577, lat:15.79645}} | 2025-07-17 | 2025-12-15 | 12122 | 12122 | 12122 | 12122 | 12122 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}} | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302599914 | Adquisición | 12122 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12122.0, modificado:12122.0}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Santo Domingo Tepuxtepec EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | PROAGUA/0729/251395/2025 | S | 81 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:517, localidad:1, direccion:Santo Domingo Tepuxtepec, lon:-96.06855, lat:16.95659}} | 2025-07-17 | 2025-12-15 | 12122 | 12122 | 12122 | 12122 | 12122 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}} | {obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | OAX250302599915 | Adquisición | 12122 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12122.0, modificado:12122.0}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Tierra Blanca EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | PROAGUA/0729/251396/2025 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:517, localidad:2, direccion:Tierra Blanca, lon:-96.09108, lat:16.92998}} | 2025-07-17 | 2025-12-15 | 12122 | 12122 | 12122 | 12122 | 12122 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}} | {obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | OAX250302599916 | Adquisición | 12122 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12122.0, modificado:12122.0}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Loma Larga EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | PROAGUA/0729/251397/2025 | S | 79 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:517, localidad:9, direccion:Loma Larga, lon:-96.08613, lat:16.9611}} | 2025-07-17 | 2025-12-15 | 12122 | 12122 | 12122 | 12122 | 12122 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}} | {obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | OAX250302599918 | Adquisición | 12122 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12122.0, modificado:12122.0}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Cerro de Aire EN EL MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | PROAGUA/0729/251399/2025 | S | 81 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:8, direccion:Cerro de Aire, lon:-97.20527, lat:16.112017}} | 2025-07-17 | 2025-12-15 | 12122 | 12122 | 12122 | 12122 | 12122 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}} | {obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | OAX250302599919 | Adquisición | 12122 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12122.0, modificado:12122.0}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Santa Lucía Teotepec EN EL MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | PROAGUA/0729/251400/2025 | S | 84 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:18, direccion:Santa Lucía Teotepec, lon:-97.20318, lat:16.14249}} | 2025-07-17 | 2025-12-15 | 12122 | 12122 | 12122 | 12122 | 12122 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}} | {obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | OAX250302599905 | Adquisición | 12122 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12122.0, modificado:12122.0}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Santiago Zacatepec EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO ZACATEPEC | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | PROAGUA/0729/251386/2025 | S | 79 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:502, localidad:1, direccion:Santiago Zacatepec, lon:-95.91465, lat:17.15905}} | 2025-07-17 | 2025-12-15 | 12122 | 12122 | 12122 | 12122 | 12122 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}} | {obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | OAX250302599906 | Adquisición | 12122 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12122.0, modificado:12122.0}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE San Juan Metaltepec EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO ZACATEPEC | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | PROAGUA/0729/251387/2025 | S | 76 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:502, localidad:3, direccion:San Juan Metaltepec, lon:-95.91487, lat:17.17357}} | 2025-07-17 | 2025-12-15 | 12122 | 12122 | 12122 | 12122 | 12122 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}} | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302599907 | Adquisición | 12122 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12122.0, modificado:12122.0}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Nuevo Zoquiápam EN EL MUNICIPIO DE NUEVO ZOQUIÁPAM | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | PROAGUA/0729/251388/2025 | S | 79 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:504, localidad:1, direccion:Nuevo Zoquiápam, lon:-96.62043, lat:17.28379}} | 2025-07-17 | 2025-12-15 | 12122 | 12122 | 12122 | 12122 | 12122 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}} | {obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | OAX250302599908 | Adquisición | 12122 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12122.0, modificado:12122.0}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE San Matías Zoquiápam EN EL MUNICIPIO DE NUEVO ZOQUIÁPAM | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | PROAGUA/0729/251389/2025 | S | 77 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:504, localidad:2, direccion:San Matías Zoquiápam, lon:-96.61962, lat:17.2551}} | 2025-07-17 | 2025-12-15 | 12122 | 12122 | 12122 | 12122 | 12122 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}} | {obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | OAX250402610165 | Proyecto de inversión | 1195724.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1195724.55, modificado:1195724.55}} | CONSTRUCCION DE UNA OLLA DE CAPTACION PARA RIEGO DE LA COMUNIDAD EN SAN FRANCISCO TUTEPETONGO - 127724 | 20 | Oaxaca | 177 | San Juan Bautista Cuicatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Cuicatlán | 127724 | S | 364 | 358 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:25.4, meta_modificada:25.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:5, direccion:SAN FRANCISCO TUTEPETONGO, SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN LA OLLA DE CAPTACION SE CONSTRUIRA A LA ENTRADA DEL PUEBLO CON DIRECCION A LA LOCALIDAD, ES EL LUGAR ADECUADO PARA CAPTAR EL AGUA, lon:-96.88336613, lat:17.71975304}} | 2025-11-10 | 2025-12-15 | 1195724.55 | 1195724.55 | 1195724.55 | 1195724.55 | 1195724.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/SJBC/177/FAISMUN/013/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS LLAVE DORADA S.A. DE C.V., convocante:SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN, monto:1195724.55, importe_modificado:1195724.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:25.4}} | {2610165/proyecto_PROCESO, 2610165/proyecto_INICIO, 2610165/proyecto_FIN, 2610165/proyecto_PROCESO, 2610165/proyecto_FIN, 2610165/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610166 | Proyecto de inversión | 283541.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:283541.1, modificado:283541.1}} | CONSTRUCCION DE UNA OLLA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA IRRIGACION DE CAMPOS EN LA LOCALIDAD DE EL CACIQUE - 127734 | 20 | Oaxaca | 177 | San Juan Bautista Cuicatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Cuicatlán | 127734 | S | 61 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:856.0, meta_modificada:856.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:2, direccion:EL CACIQUE, SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN LA OLLA DE ALMACENAMIENTO DE CONSTRUIRA A LAS AFUERAS DEL PUEBLO, YA QUE ES UN LUGAR ADECUADO PARA EL ALMACENAMIENTO , lon:-96.888114, lat:17.75270271}} | 2025-10-30 | 2025-11-30 | 283541.1 | 283541.1 | 283541.1 | 283541.1 | 283541.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/SJBC/177/FAISMUN/011/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DANI BAAN S.A. DE C.V., convocante:SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN, monto:283541.1, importe_modificado:283541.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:856.0}} | {2610166/proyecto_PROCESO, 2610166/proyecto_FIN, 2610166/proyecto_INICIO, 2610166/proyecto_PROCESO, 2610166/proyecto_FIN, 2610166/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610167 | Proyecto de inversión | 1012755.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1012755.47, modificado:1012755.47}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COYULA, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN - 127688 | 20 | Oaxaca | 177 | San Juan Bautista Cuicatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Cuicatlán | 127688 | S | 311 | 305 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:8, direccion:Calle HIDALGO SAN JUAN COYULA, SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN ENTRE Calle NIÑOS HEROES Y Calle VICENTE GUERRERO Calle 15 DE SEPTIEMBRE LA CALLE SE ENCUENTRA A 100 METROS APROXIMADAMENTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y AUN COSTADO DE LA CAL, lon:-96.90906231, lat:17.91452275}} | 2025-10-29 | 2025-11-30 | 1012755.47 | 1012755.47 | 1012755.47 | 1012755.47 | 1012755.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/SJBC/177/FAISMUN/009/2025, contratista:LUMEN-OAX PROYECTOS Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN, monto:1012755.47, importe_modificado:1012755.47}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:21.0}} | {2610167/proyecto_PROCESO, 2610167/proyecto_FIN, 2610167/proyecto_INICIO, 2610167/proyecto_FIN, 2610167/proyecto_INICIO, 2610167/proyecto_PROCESO, 2610167/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610168 | Proyecto de inversión | 334121.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:334121.5, modificado:334121.5}} | REHABILITACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA TLAXILA - 127649 | 20 | Oaxaca | 177 | San Juan Bautista Cuicatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Cuicatlán | 127649 | S | 48 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:17, direccion:SANTA CATARINA TLAXILA, SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN EL MANTENIMIENTO DE LA ENERGIA ELECTRICA Y LA INSTALACION DE UN POSTE SERA EN LA CALLE DEL FERROCARRIL QUE SE ENCUENTRA A 100 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-97.02541667, lat:17.52194601}} | 2025-10-29 | 2025-11-30 | 334121.5 | 334121.5 | 334121.5 | 334121.5 | 334121.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/SJBC/177/FAISMUN/007/2025, contratista:LUMEN-OAX PROYECTOS Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN, monto:334121.5, importe_modificado:334121.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2610168/proyecto_INICIO, 2610168/proyecto_PROCESO, 2610168/proyecto_FIN, 2610168/proyecto_PROCESO, 2610168/proyecto_FIN, 2610168/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610169 | Proyecto de inversión | 448802.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:448802.67, modificado:448802.67}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAS FLORES EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO NODON - 126566 | 20 | Oaxaca | 177 | San Juan Bautista Cuicatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Cuicatlán | 126566 | S | 71 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:66.6, meta_modificada:66.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:10, direccion:Calle LAS FLORES SAN PEDRO NODÓN, SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN ENTRE Calle JUAREZ Y Calle INDEPENDENCIA LA CALLE SE ENCUENTRA A 100 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE ESA LOCALIDAD, lon:-97.1253902, lat:17.8007578}} | 2025-10-30 | 2025-11-30 | 448802.67 | 448802.67 | 448802.67 | 448802.67 | 448802.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/SJBC/177/FAISMUN/005A/2025, contratista:INGENIERIA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO S.A. DE C.V., convocante:SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN, monto:448802.67, importe_modificado:448802.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:66.6}} | {2610169/proyecto_PROCESO, 2610169/proyecto_FIN, 2610169/proyecto_INICIO, 2610169/proyecto_PROCESO, 2610169/proyecto_FIN, 2610169/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610170 | Proyecto de inversión | 271418.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:271418.7, modificado:271418.7}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTILLO, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN - 126880 | 20 | Oaxaca | 177 | San Juan Bautista Cuicatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Cuicatlán | 126880 | S | 58 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:15, direccion:Avenida DE LA JUVENTUD ZAPOTILLO, SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN LA AVENIDA SE ENCUENTRA A 50 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y A 200 METROS DE LA CARRETERA FEDERAL MEXICO KM 135, lon:-96.97600955, lat:17.80000896}} | 2025-10-29 | 2025-11-30 | 271418.7 | 271418.7 | 271418.7 | 271418.7 | 271418.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/SJBC/177/FAISMUN/008/2025, contratista:LUMEN-OAX PROYECTOS Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN, monto:271418.7, importe_modificado:271418.7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2610170/proyecto_INICIO, 2610170/proyecto_PROCESO, 2610170/proyecto_FIN, 2610170/proyecto_INICIO, 2610170/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610172 | Proyecto de inversión | 335955.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:335955.86, modificado:335955.86}} | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VIAS DE FERROCARRIL - 126845 | 20 | Oaxaca | 177 | San Juan Bautista Cuicatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Cuicatlán | 126845 | S | 68 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:4, direccion:Calle VIAS DE FERROCARRIL IBERIA, SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN LA CALLE SE ENCUENTRA A 100 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL, AL COSTADO SE ENCUENTRAN LAS VIAS DE FERROCARRIL POR DONDE CIRCULABA EL TRES, lon:-96.97478083, lat:17.79172751}} | 2025-10-30 | 2025-11-30 | 335955.86 | 335955.86 | 335955.86 | 335955.86 | 335955.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/SJBC/177/FAISMUN/010/2025, contratista:CONSTRUINGENIERIA CAVMA S.A. DE C.V., convocante:SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN, monto:335955.86, importe_modificado:335955.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2610172/proyecto_INICIO, 2610172/proyecto_PROCESO, 2610172/proyecto_FIN, 2610172/proyecto_PROCESO, 2610172/proyecto_INICIO, 2610172/proyecto_PROCESO, 2610172/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610498 | Proyecto de inversión | 664676.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:664676.14, modificado:664676.14}} | REHABILITACION DEL CAMINO SAN PEDRO HUILOTEPEC - CALZADA A LA REFINERIA DEL KM 0+000 AL KM 5+000 - 130465 | 20 | Oaxaca | 308 | San Pedro Huilotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Huilotepec | 130465 | S | 1624 | 1683 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:308, localidad:6, direccion:Colonia SAN DIEGO 70777 COLONIA SAN DIEGO, SAN PEDRO HUILOTEPEC ENTRE Calzada CARRETERA OAX-SALINA CRUZ Y ENTRADA PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO HUILOTEPEC, lon:-95.15971824, lat:16.23755648}} | 2025-09-08 | 2025-10-07 | 664676.14 | 664676.14 | 664676.14 | 664676.14 | 664676.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPH/308/R33-FAISMUN/005-2025, contratista:RIGOBERTO JIMENEZ FERMIN, convocante:SAN PEDRO HUILOTEPEC, monto:664676.14, importe_modificado:664676.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {2610498/proyecto_INICIO, 2610498/proyecto_PROCESO, 2610498/proyecto_INICIO, 2610498/proyecto_FIN, 2610498/proyecto_PROCESO, 2610498/proyecto_FIN, 2610498/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610500 | Proyecto de inversión | 1906461.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1906461.39, modificado:1906461.39}} | REHABILITACION DEL CAMINO SAN PEDRO HUILOTEPEC - SAN BLAS ATEMPA DEL KM 0+000 AL 3+500, EN EL MUNICIPIUO DE SAN PEDRO HUILOTEPEC, OAXACA. - 130295 | 20 | Oaxaca | 308 | San Pedro Huilotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Huilotepec | 130295 | S | 1624 | 1683 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6000.0, meta_modificada:6000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:308, localidad:1, direccion:Camino 0+000 - 3+500 3 500 70777 SAN PEDRO HUILOTEPEC, SAN PEDRO HUILOTEPEC CERCA DEL SALON DEL REINO DE LOS TESTIGOS DE JEHOVA, lon:-95.14803558, lat:16.25214952}} | 2025-08-11 | 2025-09-05 | 1906461.39 | 1906461.39 | 1906461.39 | 1906461.39 | 1906461.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPH/308/R33-FAISMUN/002-2025, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES DEL PUERTO DE SALINA CRUZ S.R.L. DE C.V., convocante:SAN PEDRO HUILOTEPEC, monto:1906461.39, importe_modificado:1906461.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6000.0}} | {2610500/proyecto_INICIO, 2610500/proyecto_PROCESO, 2610500/proyecto_FIN, 2610500/proyecto_INICIO, 2610500/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610502 | Proyecto de inversión | 985932.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:985932.93, modificado:985932.93}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA JUQUILITA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA - 118928 | 20 | Oaxaca | 310 | San Pedro Ixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Ixtlahuaca | 118928 | S | 237 | 242 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:310, localidad:15, direccion:Colonia COLONIA JUQUILITA 71247 JUQUILITA, SAN PEDRO IXTLAHUACA CALLE SIN NOMBRE, DOMICILIO CONOCIDO, lon:-96.78513464, lat:17.04436013}} | 2025-07-17 | 2025-08-05 | 985932.93 | 985932.93 | 985932.93 | 985932.93 | 985932.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPIXT/R33/FAISMUN/310/003/2025, contratista:CONSTRUCCIONES TERRESTRES DEL VALLE S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA, monto:985932.93, importe_modificado:985932.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}} | {2610502/proyecto_FIN, 2610502/proyecto_INICIO, 2610502/proyecto_PROCESO, 2610502/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610503 | Proyecto de inversión | 925915.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:925915.23, modificado:925915.23}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EN EL PARAJE LA RABONERA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA - 127302 | 20 | Oaxaca | 310 | San Pedro Ixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Ixtlahuaca | 127302 | S | 70 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:618.0, meta_modificada:618.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:310, localidad:27, direccion:Calle SIN NOMBRE SIN NÚMERO SIN NÚMERO Colonia LAS MONJAS 71247 LAS MONJAS, SAN PEDRO IXTLAHUACA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE SE ENCUENTRA UBICADA APROXIMADAMENTE A 250 MTS AL SUROESTE DE LA CASA DE O, lon:-96.78373842, lat:17.05201782}} | 2025-09-24 | 2025-10-18 | 925915.23 | 925915.23 | 925915.23 | 925915.23 | 925915.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPIXT/R33/FAISMUN/310/007/2025, contratista:TORSAL ARQUITECTURA Y SOLUCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA, monto:925915.23, importe_modificado:925915.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:618.0}} | {2610503/proyecto_INICIO, 2610503/proyecto_PROCESO, 2610503/proyecto_FIN, 2610503/proyecto_INICIO, 2610503/proyecto_FIN, 2610503/proyecto_PROCESO, 2610503/proyecto_FIN, 2610503/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610504 | Proyecto de inversión | 10633275.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.063327533E7, modificado:1.063327533E7}} | CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PÚBLICO (TERCERA ETAPA), EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA - 126704 | 20 | Oaxaca | 310 | San Pedro Ixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Ixtlahuaca | 126704 | S | 2003 | 1885 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1001.15, meta_modificada:1001.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:310, localidad:1, direccion:Calle LIBERTAD SIN NÚMERO SIN NÚMERO Pueblo SAN PEDRO IXTLAHUACA 71246 SAN PEDRO IXTLAHUACA, SAN PEDRO IXTLAHUACA ENTRE Calle PORFIRIO DÍAZ Y Calle MIGUEL HIDALGO Calle BENITO JUÁREZ SE ENCUENTRA A ESCASOS 85 MTS DE LA UBICACIÓN D, lon:-96.81982922, lat:17.06319515}} | 2025-03-03 | 2025-06-30 | 10633275.33 | 10633275.33 | 10633275.33 | 10633275.33 | 10633275.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPIXT/R33/FAISMUN/310/001/2025, contratista:PJ CONSTRUCCIONES CIVILES Y ARQUITECTÓNICAS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA, monto:1.063327533E7, importe_modificado:1.063327533E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1001.15}} | {2610504/proyecto_FIN, 2610504/proyecto_INICIO, 2610504/proyecto_PROCESO, 2610504/proyecto_FIN, 2610504/proyecto_INICIO, 2610504/proyecto_PROCESO, 2610504/proyecto_FIN, 2610504/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610505 | Proyecto de inversión | 589473.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:589473.48, modificado:589473.48}} | CONSTRUCCIÒN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN AGENCIA DE POLICÌA LA CONCEPCIÒN, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA - 126283 | 20 | Oaxaca | 310 | San Pedro Ixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Ixtlahuaca | 126283 | S | 196 | 222 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:310, localidad:4, direccion:Calle SIN NOMBRE SIN NÚMERO SIN NÚMERO Colonia AGENCIA DE POLICÍA LA CONCEPCIÓN 71248 LA CONCEPCIÓN, SAN PEDRO IXTLAHUACA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE SE ENCUENTRA A 574 MTS AL SURESTE DEL PREESCOLAR , lon:-96.83682125, lat:17.05541678}} | 2025-10-10 | 2025-11-08 | 589473.48 | 589473.48 | 589473.48 | 589473.48 | 589473.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPIXT/R33/FAISMUN/310/008/2025, contratista:INGENIERÍA DE ESPECIALIDAD BOYER S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA, monto:589473.48, importe_modificado:589473.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {2610505/proyecto_FIN, 2610505/proyecto_INICIO, 2610505/proyecto_PROCESO, 2610505/proyecto_FIN, 2610505/proyecto_INICIO, 2610505/proyecto_PROCESO, 2610505/proyecto_FIN, 2610505/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610507 | Proyecto de inversión | 374130.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:374130.93, modificado:374130.93}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN AGENCIA DE POLICÌA LA CONCEPCIÒN, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA - 121407 | 20 | Oaxaca | 310 | San Pedro Ixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Ixtlahuaca | 121407 | S | 196 | 222 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:310, localidad:4, direccion:Calle SIN NOMBRE SIN NÚMERO SIN NÚMERO Colonia AGENCIA DE POLICÍA LA CONCEPCIÓN 71248 LA CONCEPCIÓN, SAN PEDRO IXTLAHUACA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE SE ENCUENTRA A 574 MTS AL SURESTE DEL PREESCOLAR , lon:-96.8368045, lat:17.05544475}} | 2025-11-10 | 2025-11-29 | 374130.93 | 374130.93 | 374130.93 | 374130.93 | 374130.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPIXT/R33/FAISMUN/310/009/2025, contratista:INGENIERÍA DE ESPECIALIDAD BOYER S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA, monto:374130.93, importe_modificado:374130.93}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2610507/proyecto_INICIO, 2610507/proyecto_PROCESO, 2610507/proyecto_INICIO, 2610507/proyecto_FIN, 2610507/proyecto_PROCESO, 2610507/proyecto_FIN, 2610507/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610508 | Proyecto de inversión | 1482420.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1482420.36, modificado:1482420.36}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA TLACAELEL, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA - 121382 | 20 | Oaxaca | 310 | San Pedro Ixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Ixtlahuaca | 121382 | S | 70 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:905.6, meta_modificada:905.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:310, localidad:18, direccion:Calle MOCTEZUMA SIN NÚMERO SIN NÚMERO Colonia TLACAELEL 71247 COLONIA TLACAELEL, SAN PEDRO IXTLAHUACA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle IZCOATL UBICADA A 250 MTS APROXIMADAMENTE DE LA CASA DE RESCATE PROCESO DE JESUS, lon:-96.78691203, lat:17.04694743}} | 2025-08-26 | 2025-10-03 | 1482420.36 | 1482420.36 | 1482420.36 | 1482420.36 | 1482420.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPIXT/R33/FAISMUN/310/006/2025, contratista:CONSTRUCCIONES TERRESTRES DEL VALLE S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA, monto:1482420.36, importe_modificado:1482420.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:905.6}} | {2610508/proyecto_INICIO, 2610508/proyecto_FIN, 2610508/proyecto_PROCESO, 2610508/proyecto_FIN, 2610508/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610509 | Proyecto de inversión | 299393.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:299393.55, modificado:299393.55}} | AMPLIACIÓN DE LA RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EN LA COLONIA CAMINO REAL, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA - 121369 | 20 | Oaxaca | 310 | San Pedro Ixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Ixtlahuaca | 121369 | S | 2003 | 1885 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:343.85, meta_modificada:343.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:310, localidad:1, direccion:Calle GALEANA SIN NÚMERO SIN NÚMERO Colonia CAMINO REAL 71246 SAN PEDRO IXTLAHUACA, SAN PEDRO IXTLAHUACA ENTRE Privada 3ERA DE ABASOLO Y Privada 5TA DE ABASOLO Calle ABASOLO UBICADA APROXIMADAMENTE A 330 MTS DE LA CAPILLA DE LA NA, lon:-96.81202987, lat:17.06845382}} | 2025-08-26 | 2025-09-24 | 299393.55 | 299393.55 | 299393.55 | 299393.55 | 299393.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPIXT/R33/FAISMUN/310/004/2025, contratista:ING. MELCHOR SOSA LURIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA, monto:299393.55, importe_modificado:299393.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:343.85}} | {2610509/proyecto_FIN, 2610509/proyecto_INICIO, 2610509/proyecto_PROCESO, 2610509/proyecto_FIN, 2610509/proyecto_INICIO, 2610509/proyecto_PROCESO, 2610509/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610511 | Proyecto de inversión | 993493.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:993493.72, modificado:993493.72}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA LAS MONJAS, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA - 118944 | 20 | Oaxaca | 310 | San Pedro Ixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Ixtlahuaca | 118944 | S | 122 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:865.9, meta_modificada:865.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:310, localidad:27, direccion:Colonia LAS MONJAS 71247 LAS MONJAS, SAN PEDRO IXTLAHUACA APROXIMADAMENTE A 120 MTS SUROESTE DE LA CASA DE ORACIÓN DOCTRINA DE DIOS, lon:-96.7860674, lat:17.05139814}} | 2025-08-26 | 2025-09-24 | 993493.72 | 993493.72 | 993493.72 | 993493.72 | 993493.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPIXT/R33/FAISMUN/310/005/2025, contratista:TORSAL ARQUITECTURA Y SOLUCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA, monto:993493.72, importe_modificado:993493.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:865.9}} | {2610511/proyecto_PROCESO, 2610511/proyecto_FIN, 2610511/proyecto_PROCESO, 2610511/proyecto_INICIO, 2610511/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610515 | Proyecto de inversión | 915600 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:915600.0, modificado:915600.0}} | BACHEO CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CARRETERA DEL TRAMO SAN MIGUEL TLACAMAMA A SAN PEDRO JICAYAN - 128385 | 20 | Oaxaca | 312 | San Pedro Jicayán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Jicayán | 128385 | S | 2365 | 2021 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:312, localidad:1, direccion:Camino san pedro jicayan - san miguel tlacamama 4 500 71740 SAN PEDRO JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN EN LA CARRETERA DEL TRAMO SAN PEDRO JICAYAN A SAN MIGUEL TLACAMAMA, lon:-98.02075405, lat:16.44630477}} | 2025-11-05 | 2025-12-04 | 915600 | 915600 | 915600 | 915600 | 915600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPJ/312/FIII/COP/INV/22/2025, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA KSD S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYÁN, monto:915600.0, importe_modificado:915600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2610515/proyecto_INICIO, 2610515/proyecto_PROCESO, 2610515/proyecto_FIN, 2610515/proyecto_PROCESO, 2610515/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402611060 | Proyecto de inversión | 2040421.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2040421.22, modificado:2040421.22}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DEL CECYTE CLAVE 20DES00695 - 121045 | 20 | Oaxaca | 567 | Zapotitlán Lagunas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zapotitlán Lagunas | 121045 | S | 1745 | 1632 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1308.0, meta_modificada:1308.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:567, localidad:1, direccion:Calle Brasil Pueblo Zapotitlán Lagunas 69120 ZAPOTITLÁN LAGUNAS, ZAPOTITLÁN LAGUNAS ENTRE Y Calle Bolivar La calle a pavimentar es la continuación de la calle Brasil, dicha calle es el principal acceso a el CECYTE,al realizar esta, lon:-98.39038758, lat:17.76604685}} | 2025-10-15 | 2025-11-22 | 2040421.22 | 2040421.22 | 2040421.22 | 2040421.22 | 2040421.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZL/FAISMUN/567/06/2025, contratista:PROYECTOS Y OBRA CIVIL SOANA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN LAGUNAS, monto:2040421.22, importe_modificado:2040421.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1308.0}} | {2611060/proyecto_INICIO, 2611060/proyecto_PROCESO, 2611060/proyecto_FIN, 2611060/proyecto_PROCESO, 2611060/proyecto_FIN, 2611060/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402611061 | Proyecto de inversión | 1244318.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1244318.66, modificado:1244318.66}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE NEZAHUATCOYOTL, ZAPOTITLAN LAGUNAS - 121890 | 20 | Oaxaca | 567 | Zapotitlán Lagunas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zapotitlán Lagunas | 121890 | S | 1745 | 1637 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:808.5, meta_modificada:808.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:567, localidad:1, direccion:Calle Nezahualcóyotl Pueblo Zapotitlán Lagunas 69120 ZAPOTITLÁN LAGUNAS, ZAPOTITLÁN LAGUNAS La calle a pavimentar es la continuación de la calle Morelos,es el camino principal para la Capilla Santisima Virgen de Guadalupe,esta se , lon:-98.38819195, lat:17.75947857}} | 2025-07-15 | 2025-08-28 | 1244318.66 | 1244318.66 | 1244318.66 | 1244318.66 | 1244318.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MZL/567/FAISMUN/03/2025, contratista:INGENIERIA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN LAGUNAS, monto:1244318.66, importe_modificado:1244318.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:808.5}} | {2611061/proyecto_INICIO, 2611061/proyecto_PROCESO, 2611061/proyecto_FIN, 2611061/proyecto_INICIO, 2611061/proyecto_PROCESO, 2611061/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402611062 | Proyecto de inversión | 1597422.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1597422.51, modificado:1597422.51}} | REHABILITACION DEL POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA NUMERO 2.1,ZAPOTITLAN LAGUNAS. - 121039 | 20 | Oaxaca | 567 | Zapotitlán Lagunas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zapotitlán Lagunas | 121039 | S | 864 | 779 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1478.0, meta_modificada:1478.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:567, localidad:1, direccion:Pueblo ZAPOTITLAN LAGUNAS 69120 ZAPOTITLÁN LAGUNAS, ZAPOTITLÁN LAGUNAS LA REHABILITACIÓN DEL POZO PROFUNDO SE ENCUENTRA DENTRO DEL MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN LAGUNAS,PASANDO POR VARIAS CALLES TANTO DE TERRACERÍA COMO DE CONCRETO, ADJ, lon:-98.38957731, lat:17.74899249}} | 2025-10-15 | 2025-11-15 | 1597422.51 | 1597422.51 | 1597422.51 | 1597422.51 | 1597422.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZL/FAISMUN/567/001/07/2025, contratista:JOSÉ RAMÓN SALAS MÁRQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN LAGUNAS, monto:1597422.51, importe_modificado:1597422.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1478.0}} | {2611062/proyecto_INICIO, 2611062/proyecto_PROCESO, 2611062/proyecto_FIN, 2611062/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402611063 | Proyecto de inversión | 790287.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:790287.02, modificado:790287.02}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA, LOCALIDAD DE GUADALUPE DEL RECREO, ZAPOTITLAN LAGUNAS. - 122289 | 20 | Oaxaca | 567 | Zapotitlán Lagunas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zapotitlán Lagunas | 122289 | S | 300 | 388 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:496.19, meta_modificada:496.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:567, localidad:3, direccion:Pueblo GUADALUPE DEL RECREO,ZAPOTITLAN LAGUNAS. 69126 GUADALUPE DEL RECREO, ZAPOTITLÁN LAGUNAS El pozo profundo de encuentra ubicado en la periferia de Guadalupe del Recreo, la linea de conduccion pasa por varias calles de terrace, lon:-98.32918767, lat:17.79608888}} | 2025-08-01 | 2025-10-07 | 790287.02 | 790287.02 | 790287.02 | 790287.02 | 790287.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ZAPO/INV/005/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN LAGUNAS, monto:790287.02, importe_modificado:790287.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:496.19}} | {2611063/proyecto_FIN, 2611063/proyecto_INICIO, 2611063/proyecto_PROCESO, 2611063/proyecto_INICIO, 2611063/proyecto_FIN, 2611063/proyecto_INICIO, 2611063/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402611066 | Proyecto de inversión | 1513468.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1513468.88, modificado:1513468.88}} | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA EN EL LIBRAMIENTO DE ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ - SAN NICOLAS QUIALANA EN EL KM 0+034.13 DE LA LOCALIDAD DE ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ MUNICIPIO DE ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ - 134763 | 20 | Oaxaca | 570 | Zimatlán de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zimatlán de Álvarez | 134763 | S | 7514 | 6712 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:570, localidad:1, direccion:Avenida FERROCARRIL Pueblo ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ 71200 ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ ENTRE Calle JUAN N. ÁLVAREZ Y Calle MELCHOR OCAMPO Privada 2A. PRIVADA DE JUAN N. ÁLVAREZ APRTIENDO DE LA ESCUELA SECUNDARIA IGNACIO MEJ, lon:-96.78202399, lat:16.86097752}} | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 1513468.88 | 1513468.88 | 1513468.88 | 1513468.88 | 1513468.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-MZA/570/FAISMUN/C-LP-011/2025, contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS CABUDARE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ, monto:1513468.88, importe_modificado:1513468.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:55.0}} | {2611066/proyecto_INICIO, 2611066/proyecto_FIN, 2611066/proyecto_PROCESO, 2611066/proyecto_FIN, 2611066/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar liga de acta entrega de la obra realizada, trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-14}}
2025 | 4 | OAX250402611067 | Proyecto de inversión | 1789500.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1789500.88, modificado:1789500.88}} | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA EN EL LIBRAMIENTO DE ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ - SAN NICOLAS QUIALANA EN EL KM 0+314.22 DE LA LOCALIDAD DE ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ MUNICIPIO DE ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ - 134801 | 20 | Oaxaca | 570 | Zimatlán de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zimatlán de Álvarez | 134801 | S | 7514 | 6712 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:570, localidad:1, direccion:Avenida FERROCARRIL Pueblo ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ 71200 ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ ENTRE Privada 2A. PRIVADA DE JUAN N. ÁLVAREZ Y Calle A SAN JERONIMO ZEGACHE Calle TABLA HIDALGO PARTIENDO DE LA ESCUELA SECUNDARIA IGNAC, lon:-96.78190237, lat:16.85845576}} | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 1789500.88 | 1789500.88 | 1789500.88 | 1789500.88 | 1789500.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-MZA/570/FAISMUN/C-LP-012/2025, contratista:PROYECTOS Y NEGOCIOS LASHIO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ, monto:1789500.88, importe_modificado:1789500.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:55.0}} | {2611067/proyecto_FIN, 2611067/proyecto_INICIO, 2611067/proyecto_PROCESO, 2611067/proyecto_INICIO, 2611067/proyecto_PROCESO, 2611067/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar liga del acta entrega de la obra realziada , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-14}}
2025 | 4 | OAX250402610708 | Proyecto de inversión | 1724781.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1724781.75, modificado:1334419.11}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE GRANADOS DE LA AGENCIA MONTE ALBAN - 133534 | 20 | Oaxaca | 399 | Santa María Atzompa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Atzompa | 133534 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:507.85, meta_modificada:507.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:399, localidad:2, direccion:Calle GRANADOS Pueblo AGENCIA MONTE ALBAN 71223 MONTEALBÁN, SANTA MARÍA ATZOMPA ENTRE Calle MONTE ALBAN Y Calle ZAPOTECOS Calle DE LA CRUZ CERCA SE ENCUENTRA LA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON, lon:-96.78174209, lat:17.0537903}} | 2025-09-08 | 2025-10-07 | 1334419.11 | 1334419.11 | 1334419.11 | 1334419.11 | 1334419.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMA/399/FIII/IR/020/2025, contratista:ECOCONSTRUCCIONES INGENIUM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA ATZOMPA, monto:1334419.11, importe_modificado:1334419.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:507.85}} | {2610708/proyecto_INICIO, 2610708/proyecto_FIN, 2610708/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610709 | Proyecto de inversión | 107743.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:107743.02, modificado:106008.17}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA PRIV. DE IRIS, PARAJE LA LAGUNA SEGUNDA SECCION EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ATZOMPA - 133382 | 20 | Oaxaca | 399 | Santa María Atzompa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Atzompa | 133382 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:399, localidad:25, direccion:Privada IRIS Paraje PARAJE TUNALITOS 71223 LOS TUNALITOS [PARAJE], SANTA MARÍA ATZOMPA ENTRE Eje vial CAMINO A SAN LORENZO CACAOTEPEC Y SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL FRACCIONAMIENTO HABITACIONAL LAS LOMAS, lon:-96.78890106, lat:17.11352451}} | 2025-10-31 | 2025-11-30 | 106008.17 | 106008.17 | 106008.17 | 106008.17 | 106008.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMA/399/FIII/AD/027/2025, contratista:INGENIERIA DE INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y PAVIMENTACION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA ATZOMPA, monto:106008.17, importe_modificado:106008.17}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2610709/proyecto_INICIO, 2610709/proyecto_FIN, 2610709/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610710 | Proyecto de inversión | 819830.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:819830.48, modificado:621887.16}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DE LAUREL (RAMPA), ENTRE AV. LIBERTAD Y OYAMEL DE LA COLONIA FORESTAL - 134147 | 20 | Oaxaca | 399 | Santa María Atzompa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Atzompa | 134147 | S | 956 | 869 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:187.46, meta_modificada:187.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:399, localidad:1, direccion:Calle LAUREL Colonia FORESTAL 71222 SANTA MARÍA ATZOMPA, SANTA MARÍA ATZOMPA ENTRE Calle DE LOS CEDROS Y Calle POCHUTLA Calle OYAMEL INTERSECTA A LA AVENIDA LIBERTAD, lon:-96.76620358, lat:17.09115164}} | 2025-09-15 | 2025-10-14 | 621887.16 | 621887.16 | 621887.16 | 621887.16 | 621887.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMA/399/FIII/IR/016/2025, contratista:CONSTRUCCIONES ASESORIA Y SERVICIO BUSTAMANTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA ATZOMPA, monto:621887.16, importe_modificado:621887.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:187.46}} | {2610710/proyecto_INICIO, 2610710/proyecto_FIN, 2610710/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610711 | Proyecto de inversión | 505852.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:505852.67, modificado:394154.5}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA EN LA CALLE DONAJI EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ATZOMPA - 129939 | 20 | Oaxaca | 399 | Santa María Atzompa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Atzompa | 129939 | S | 23 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:399, localidad:1, direccion:Calle DONAJI Pueblo SANTA MARIA ATZOMPA 71220 SANTA MARÍA ATZOMPA, SANTA MARÍA ATZOMPA ENTRE Calle DALIAS Y Calle 14 DE DICIEMBRE Calle HUAMUCHIL SE ENCUENTRA CERCA DEL PANTEON MUNICIPAL, lon:-96.76870339, lat:17.10213672}} | 2025-10-30 | 2025-11-29 | 394154.5 | 394154.5 | 394154.5 | 394154.5 | 394154.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMA/399/FIII/AD/026/2025, contratista:INGENIERIA DE INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y PAVIMENTACION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA ATZOMPA, monto:394154.5, importe_modificado:394154.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2610711/proyecto_FIN, 2610711/proyecto_PROCESO, 2610711/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610713 | Proyecto de inversión | 363528.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:363528.46, modificado:306786.82}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA PRIV. DE LIRIOS, PARAJE LA LAGUNA SEGUNDA SECCION EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ATZOMPA - 129898 | 20 | Oaxaca | 399 | Santa María Atzompa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Atzompa | 129898 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:399, localidad:25, direccion:Privada PRIVADA DE LIRIOS Paraje PARAJE LOS TUNALITOS 71223 LOS TUNALITOS [PARAJE], SANTA MARÍA ATZOMPA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DDEL FRACCIONAMIENTO HABITACIONAL LAS LOMAS, lon:-96.78848952, lat:17.11447447}} | 2025-10-30 | 2025-11-29 | 306786.82 | 306786.82 | 306786.82 | 306786.82 | 306786.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMA/399/FIII/AD/025/2025, contratista:INGENIERIA DE INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y PAVIMENTACION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA ATZOMPA, monto:306786.82, importe_modificado:306786.82}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2610713/proyecto_INICIO, 2610713/proyecto_FIN, 2610713/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610714 | Proyecto de inversión | 968063.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:968063.76, modificado:832344.85}} | AMPLIACION DE UNIDAD MÉDICA DE LA AGENCIA SANTA CATARINA MONTAÑO - 119873 | 20 | Oaxaca | 399 | Santa María Atzompa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Santa María Atzompa | 119873 | S | 171 | 179 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:376.62, meta_modificada:376.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:399, localidad:5, direccion:Pueblo AGENCIA SANTA CATARINA MONTAÑO 71223 SANTA CATARINA MONTAÑO, SANTA MARÍA ATZOMPA ENTRE Privada TERCERA PRIVADA DE PORFIRIO DIAZ Y Calle PROLONGACION DE INDEPENDENCIA Calle PORFIRIO DIAZ ESTA CERCA DE UNA CANCHA DE FUTBOL 7, lon:-96.80645067, lat:17.08986763}} | 2025-09-08 | 2025-10-07 | 832344.85 | 832344.85 | 832344.85 | 832344.85 | 832344.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMA/399/FIII/IR/023/2025, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES DE ORVAZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA ATZOMPA, monto:832344.85, importe_modificado:832344.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:376.62}} | {2610714/proyecto_INICIO, 2610714/proyecto_FIN, 2610714/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610715 | Proyecto de inversión | 981417.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:981417.25, modificado:682701.69}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DE ORQUIDEAS SEGUNDA ETAPA - 120632 | 20 | Oaxaca | 399 | Santa María Atzompa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Atzompa | 120632 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:413.3, meta_modificada:413.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:399, localidad:1, direccion:Calle ORQUIDEAS Colonia COLONIA ODISEA 71220 SANTA MARÍA ATZOMPA, SANTA MARÍA ATZOMPA ENTRE Calle DE DALIAS Y Privada DE MAGNOLIAS Calle ALLENDE QUEDA A UNOS METROS DEL PANTEON MUNICIPAL DE SANTA MARIA ATZOMPA, lon:-96.76963634, lat:17.10115215}} | 2025-09-08 | 2025-10-07 | 682701.69 | 682701.69 | 682701.69 | 682701.69 | 682701.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMA/399/FIII/IR/021/2025, contratista:INGENIERIA Y ELECTRIFICACION SELISER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA ATZOMPA, monto:682701.69, importe_modificado:682701.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:413.3}} | {2610715/proyecto_FIN, 2610715/proyecto_INICIO, 2610715/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610718 | Proyecto de inversión | 1579515.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1579515.39, modificado:1430481.87}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE: TEPOSCOLULA, EN LA COLONIA NIÑOS HEROES, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ATZOMPA - 133472 | 20 | Oaxaca | 399 | Santa María Atzompa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Atzompa | 133472 | S | 42 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:654.0, meta_modificada:654.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:399, localidad:1, direccion:Calle TEPOSCOLULA Colonia NIÑOS HEROES 71222 SANTA MARÍA ATZOMPA, SANTA MARÍA ATZOMPA ENTRE Calle ZIMATLAN Y Calle PUTLA Calle MITLA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 186, lon:-96.76426645, lat:17.08156419}} | 2025-11-03 | 2025-12-02 | 1430481.87 | 1430481.87 | 1430481.87 | 1430481.87 | 1430481.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMA/399/FIII/IR/028/2025, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES DE ORVAZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA ATZOMPA, monto:1430481.87, importe_modificado:1430481.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:654.0}} | {2610718/proyecto_INICIO, 2610718/proyecto_FIN, 2610718/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610719 | Proyecto de inversión | 2022728.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2022728.16, modificado:1881787.16}} | REHABILITACIÓN DE LINEA DE CONDUCCION DEL POZO AL CRUCERO DE CAMINO REAL Y CALLE HIDALGO DE LA AGENCIA SAN JERONIMO YAHUICHE - 119733 | 20 | Oaxaca | 399 | Santa María Atzompa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Atzompa | 119733 | S | 1265 | 1125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:676.22, meta_modificada:676.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:399, localidad:3, direccion:Calle CAMINO NACIONAL Pueblo SAN JERONIMO YAHUICHE 71220 SAN JERÓNIMO YAHUICHE, SANTA MARÍA ATZOMPA LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL FRACCIONAMIENTO RIBERAS DE SAN JERONIMO, lon:-96.77158194, lat:17.11192709}} | 2025-09-08 | 2025-10-22 | 1881787.16 | 1881787.16 | 1881787.16 | 1881787.16 | 1881787.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMA/399/FIII/IR/017/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIA J&G WORKS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA ATZOMPA, monto:1881787.16, importe_modificado:1881787.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:676.22}} | {2610719/proyecto_FIN, 2610719/proyecto_INICIO, 2610719/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610721 | Proyecto de inversión | 905000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:905000.0, modificado:905000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO - 120142 | 20 | Oaxaca | 405 | Villa de Chilapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Chilapa de Díaz | 120142 | S | 149 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:405, localidad:5, direccion:Calle NIÑO ARTILLERO Pueblo SANTO DOMINGO NUNDO 69541 SANTO DOMINGO NUNDÓ, VILLA DE CHILAPA DE DÍAZ ENTRE Calle ZARAGOZA Y Calle NACIONAL Calle CENTENARIO A UN COSTADO DEL TEMPLO CATOLICO Y ENFRENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA CO, lon:-97.68492667, lat:17.60997202}} | 2025-06-16 | 2025-08-14 | 905000 | 905000 | 905000 | 905000 | 905000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVCD/405/COP-03/2025, contratista:ÑUU NDEYA S.A. DE D.V., convocante:VILLA DE CHILAPA DE DIAZ, monto:905000.0, importe_modificado:905000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {2610721/proyecto_PROCESO, 2610721/proyecto_INICIO, 2610721/proyecto_FIN, 2610721/proyecto_INICIO, 2610721/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610722 | Proyecto de inversión | 684470.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:684470.28, modificado:684470.28}} | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO - 120240 | 20 | Oaxaca | 405 | Villa de Chilapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Chilapa de Díaz | 120240 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.42, meta_modificada:72.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:405, localidad:2, direccion:Calle FRANCISCO I MADERO Pueblo MAGDALENA CAÑADALTEPEC 69540 MAGDALENA CAÑADALTEPEC, VILLA DE CHILAPA DE DÍAZ ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle INDEPENDENCIA Calle VENUSTIANO CARRANZA DRENTE A LA CANCHA MUNICIPAL Y TEMPLO CATOLICO, lon:-97.57267008, lat:17.57979071}} | 2025-09-15 | 2025-10-13 | 684470.28 | 684470.28 | 684470.28 | 684470.28 | 684470.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVCD/405/COP-04/2025, contratista:SADAER INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:VILLA DE CHILAPA DE DIAZ, monto:684470.28, importe_modificado:684470.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.42}} | {2610722/proyecto_PROCESO, 2610722/proyecto_FIN, 2610722/proyecto_PROCESO, 2610722/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610724 | Proyecto de inversión | 591355.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:591355.22, modificado:591355.22}} | CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE - 119990 | 20 | Oaxaca | 405 | Villa de Chilapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Chilapa de Díaz | 119990 | S | 676 | 563 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:405, localidad:1, direccion:Callejón ZARAGOZA Pueblo VILLA DE CHILAPA DE DIAZ 69540 VILLA DE CHILAPA DE DÍAZ, VILLA DE CHILAPA DE DÍAZ ENTRE Calle PERU Y Calle 16 DE SEPTIEMBRE PARAJE BELLAVISTA, lon:-97.62790571, lat:17.589174}} | 2025-05-05 | 2025-07-03 | 591355.22 | 591355.22 | 591355.22 | 591355.22 | 591355.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVCD/405/COP-02/2025, contratista:SADAER INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:VILLA DE CHILAPA DE DIAZ, monto:591355.22, importe_modificado:591355.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:100.0}} | {2610724/proyecto_FIN, 2610724/proyecto_PROCESO, 2610724/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610725 | Proyecto de inversión | 504099.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:504099.32, modificado:504099.32}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 120056 | 20 | Oaxaca | 405 | Villa de Chilapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Chilapa de Díaz | 120056 | S | 676 | 563 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2076.5, meta_modificada:2076.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:405, localidad:1, direccion:Callejón ZARAGOZA Pueblo VILLA DE CHILAPA DE DIAZ 69540 VILLA DE CHILAPA DE DÍAZ, VILLA DE CHILAPA DE DÍAZ ENTRE Calle PERU Y Calle 16 DE SEPTIEMBRE PARAJE EL PAJARITO, HACIA EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO, lon:-97.62790804, lat:17.58918595}} | 2025-09-29 | 2025-11-27 | 504099.32 | 504099.32 | 504099.32 | 504099.32 | 504099.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVCD/405/COP-06/2025, contratista:ETDA SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y ASESORÍA, S.A. DE C.V., convocante:VILLA DE CHILAPA DE DIAZ, monto:504099.32, importe_modificado:504099.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2076.5}} | {2610725/proyecto_PROCESO, 2610725/proyecto_INICIO, 2610725/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610727 | Proyecto de inversión | 295235.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:295235.36, modificado:295235.36}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL CECyTE EMSaD 60 - 119862 | 20 | Oaxaca | 405 | Villa de Chilapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Villa de Chilapa de Díaz | 119862 | S | 50 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:104.5, meta_modificada:104.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:405, localidad:1, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA Pueblo VILLA DE CHILAPA DE DIAZ 69540 VILLA DE CHILAPA DE DÍAZ, VILLA DE CHILAPA DE DÍAZ ENTRE Calle HIDALGO Y Calle MORELOS A UN COSTADO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUMERO 60, lon:-97.62980972, lat:17.5847933}} | 2025-04-14 | 2025-05-13 | 295235.36 | 295235.36 | 295235.36 | 295235.36 | 295235.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVCD/405/COP-01/2025, contratista:KET-KAT INGENIERIA E INNOVACION ARQUITECTONICA Y DE CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:VILLA DE CHILAPA DE DIAZ, monto:295235.36, importe_modificado:295235.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:104.5}} | {2610727/proyecto_FIN, 2610727/proyecto_INICIO, 2610727/proyecto_FIN, 2610727/proyecto_PROCESO, 2610727/proyecto_FIN, 2610727/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610728 | Proyecto de inversión | 399446.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:399446.17, modificado:399446.17}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA, SANTA MARÍA CHILCHOTLA - 122687 | 20 | Oaxaca | 406 | Santa María Chilchotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Chilchotla | 122687 | S | 86 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:406, localidad:19, direccion:Pueblo LA REFORMA 68510 LA REFORMA, SANTA MARÍA CHILCHOTLA LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-96.78394938, lat:18.22922554}} | 2025-10-28 | 2025-11-26 | 399446.17 | 399446.17 | 399446.17 | 399446.17 | 399446.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSMCH/FAISMUN/406/068/2025, contratista:EDUARDO HERNANDEZ ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA, monto:399446.17, importe_modificado:399446.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2610728/proyecto_INICIO, 2610728/proyecto_PROCESO, 2610728/proyecto_FIN, 2610728/proyecto_PROCESO, 2610728/proyecto_FIN, 2610728/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610730 | Proyecto de inversión | 835133.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:835133.56, modificado:835133.56}} | CONSTRUCION DE COMEDOR PUBLICO, EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ, SANTA MARIA CHILCHOTLA - 123508 | 20 | Oaxaca | 406 | Santa María Chilchotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Chilchotla | 123508 | S | 105 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:406, localidad:4, direccion:Pueblo BENITO JUAREZ 68510 BENITO JUÁREZ, SANTA MARÍA CHILCHOTLA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ A UN COSTADO DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD, lon:-96.7623896, lat:18.33785555}} | 2025-10-30 | 2025-12-28 | 835133.56 | 835133.56 | 835133.56 | 835133.56 | 835133.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSMCH/FAISMUN/406/004/2025, contratista:ARRENDAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN LA SOLEDAD S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA, monto:835133.56, importe_modificado:835133.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:210.0}} | {2610730/proyecto_INICIO, 2610730/proyecto_PROCESO, 2610730/proyecto_FIN, 2610730/proyecto_PROCESO, 2610730/proyecto_FIN, 2610730/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302599921 | Adquisición | 12122 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12122.0, modificado:12122.0}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Ejido el Rincón EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHIXÍO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | PROAGUA/0729/251402/2025 | S | 81 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:535, localidad:2, direccion:Ejido el Rincón, lon:-97.04022, lat:16.63472}} | 2025-07-17 | 2025-12-15 | 12122 | 12122 | 12122 | 12122 | 12122 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}} | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302599922 | Adquisición | 12122 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12122.0, modificado:12122.0}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE San Jerónimo Progreso EN EL MUNICIPIO DE SILACAYOÁPAM | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | PROAGUA/0729/251403/2025 | S | 82 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:537, localidad:10, direccion:San Jerónimo Progreso, lon:-98.15406, lat:17.44745}} | 2025-07-17 | 2025-12-15 | 12122 | 12122 | 12122 | 12122 | 12122 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}} | {obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | OAX250302599923 | Adquisición | 12122 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12122.0, modificado:12122.0}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE San Martín del Estado EN EL MUNICIPIO DE SILACAYOÁPAM | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | PROAGUA/0729/251404/2025 | S | 81 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:537, localidad:13, direccion:San Martín del Estado, lon:-98.17546, lat:17.56732}} | 2025-07-17 | 2025-12-15 | 12122 | 12122 | 12122 | 12122 | 12122 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}} | {obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | OAX250302599924 | Adquisición | 12122 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12122.0, modificado:12122.0}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Santiago Patlanalá EN EL MUNICIPIO DE SILACAYOÁPAM | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | PROAGUA/0729/251405/2025 | S | 71 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:537, localidad:19, direccion:Santiago Patlanalá, lon:-98.11868, lat:17.53281}} | 2025-07-17 | 2025-12-15 | 12122 | 12122 | 12122 | 12122 | 12122 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}} | {obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | OAX250302599926 | Adquisición | 12122 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12122.0, modificado:12122.0}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE El Ocote o la Palma EN EL MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDÉS | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | PROAGUA/0729/251407/2025 | S | 74 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:543, localidad:2, direccion:El Ocote o la Palma, lon:-97.58108, lat:16.34318}} | 2025-07-17 | 2025-12-15 | 12122 | 12122 | 12122 | 12122 | 12122 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}} | {obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | OAX250302599927 | Adquisición | 12122 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12122.0, modificado:12122.0}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Plan del Aire EN EL MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDÉS | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | PROAGUA/0729/251408/2025 | S | 69 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:543, localidad:4, direccion:Plan del Aire, lon:-97.5956, lat:16.3328}} | 2025-07-17 | 2025-12-15 | 12122 | 12122 | 12122 | 12122 | 12122 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}} | {obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | OAX250302599928 | Adquisición | 12122 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12122.0, modificado:12122.0}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Puerto Mixteco EN EL MUNICIPIO DE TEPELMEME VILLA DE MORELOS | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | PROAGUA/0729/251409/2025 | S | 81 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:548, localidad:5, direccion:Puerto Mixteco, lon:-97.34055, lat:17.92944}} | 2025-07-17 | 2025-12-15 | 12122 | 12122 | 12122 | 12122 | 12122 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}} | {obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | OAX250402610173 | Proyecto de inversión | 502133.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:502133.79, modificado:502133.79}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO SACA COSECHAS EL CARRIZAL - 131039 | 20 | Oaxaca | 177 | San Juan Bautista Cuicatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Cuicatlán | 131039 | S | 120 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3120.0, meta_modificada:3120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:1, direccion:SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN, SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN ENTRE Calle SE ENCUENTRA LA PISTA DE ATERRIZAJE Y SE ENCUENTRA LA PISTA DE ATERRIZAJE Y AL COSTADO SE ENCURTRA UNA MISCELANEA DONDE VENDEN ABARROTES, lon:-96.96903886, lat:17.80459289}} | 2025-11-03 | 2025-12-13 | 502133.79 | 502133.79 | 502133.79 | 502133.79 | 502133.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/SJBC/177/FAISMUN/004/2025, contratista:CONSTRUCCIONES AGUILLER S.A. DE C.V., convocante:SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN, monto:502133.79, importe_modificado:502133.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3120.0}} | {2610173/proyecto_INICIO, 2610173/proyecto_PROCESO, 2610173/proyecto_FIN, 2610173/proyecto_PROCESO, 2610173/proyecto_FIN, 2610173/proyecto_INICIO, 2610173/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610174 | Proyecto de inversión | 1331454.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1331454.84, modificado:1331454.84}} | CONSTRUCCION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ZARAGOZA - 131274 | 20 | Oaxaca | 177 | San Juan Bautista Cuicatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Cuicatlán | 131274 | S | 2723 | 2680 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:1, direccion:Calle ZARAGOZA SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN, SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN LA CALLE SE ENCUENTRA DE PASO RUMBO AL HOSPITAL, SE ENCUENTRA A 300 METROS DEL MUNICIPIO, lon:-96.9603981, lat:17.80358365}} | 2025-11-03 | 2025-12-13 | 1331454.84 | 1331454.84 | 1331454.84 | 1331454.84 | 1331454.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/SJBC/177/FAISMUN/018/2025, contratista:ISMANT CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN, monto:1331454.84, importe_modificado:1331454.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}} | {2610174/proyecto_PROCESO, 2610174/proyecto_INICIO, 2610174/proyecto_PROCESO, 2610174/proyecto_FIN, 2610174/proyecto_INICIO, 2610174/proyecto_PROCESO, 2610174/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610176 | Proyecto de inversión | 517447.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:517447.93, modificado:517447.93}} | REHABILITACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE LA LINEA DE CONDUCCION - 130286 | 20 | Oaxaca | 177 | San Juan Bautista Cuicatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Cuicatlán | 130286 | S | 163 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:13, direccion:SANTIAGO DOMINGUILLO, SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN SE HARA LA REHABILITACION DE LA TUBERIA EN LO QUE CONTEMPLA TODA LA CALLE INDEPENDENCIA, YA QUE ES LA PARTE MAS DAÑADA Y TIENE MUCHA FUGA DE AGUA, lon:-96.91714083, lat:17.65282642}} | 2025-10-31 | 2025-12-03 | 517447.93 | 517447.93 | 517447.93 | 517447.93 | 517447.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/SJBC/177/FAISMUN/012/2025, contratista:CONSTRUINGENIERIA CAVMA S.A. DE C.V., convocante:SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN, monto:517447.93, importe_modificado:517447.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2610176/proyecto_INICIO, 2610176/proyecto_PROCESO, 2610176/proyecto_FIN, 2610176/proyecto_PROCESO, 2610176/proyecto_FIN, 2610176/proyecto_INICIO, 2610176/proyecto_PROCESO, 2610176/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610177 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3500000.0, modificado:3500000.0}} | REHABILITACION DE LA RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE - 130250 | 20 | Oaxaca | 177 | San Juan Bautista Cuicatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Cuicatlán | 130250 | S | 2723 | 2680 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.5, meta_modificada:1.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:1, direccion:SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN, SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN LA RED SE REHABILITARÁ DESDE SU CAPTACION, SE ENCUENTRA EN LA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN, lon:-96.95835077, lat:17.81206065}} | 2025-11-03 | 2025-12-15 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/SJBC/177/FAISMUN/020/2025, contratista:CONSTRUMAQUINARIA INCO S.A. DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN, monto:3500000.0, importe_modificado:3500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.5}} | {2610177/proyecto_PROCESO, 2610177/proyecto_FIN, 2610177/proyecto_PROCESO, 2610177/proyecto_INICIO, 2610177/proyecto_PROCESO, 2610177/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610178 | Proyecto de inversión | 625524.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:625524.95, modificado:625524.95}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO DE QUIOTEPEC A SAN JUAN COYULA - 129804 | 20 | Oaxaca | 177 | San Juan Bautista Cuicatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Cuicatlán | 129804 | S | 311 | 305 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3840.0, meta_modificada:3840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:8, direccion:SAN JUAN COYULA, SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN SE LE DARA MANTENIMIENTO AL CAMINO QUE VIENE DE SAN JUAN COYULA A SANTIAGO QUIOTEPEC, SE COMIENZA A TRABAJAR DE LA AGENCIA HACIA QUIOTEPEC, lon:-96.91537864, lat:17.91390487}} | 2025-11-03 | 2025-12-13 | 625524.95 | 625524.95 | 625524.95 | 625524.95 | 625524.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/SJBC/177/FAISMUN/002/2025, contratista:ISMANT CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN, monto:625524.95, importe_modificado:625524.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3840.0}} | {2610178/proyecto_PROCESO, 2610178/proyecto_FIN, 2610178/proyecto_INICIO, 2610178/proyecto_PROCESO, 2610178/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610179 | Proyecto de inversión | 521727.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:521727.86, modificado:521727.86}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO SACA COSECHAS EL LIMON - 129781 | 20 | Oaxaca | 177 | San Juan Bautista Cuicatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Cuicatlán | 129781 | S | 150 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3180.0, meta_modificada:3180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:1, direccion:SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN, SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN EL CAMINO SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA DESVIACION QUE VA PARA EL MUNICIPIO DE CONCEPCION PAPALO, EN LA ESQUINA SE ENCUENTRA LAS OFICINAS DEL BARRIO EMILIANO ZAPATA, lon:-96.96700853, lat:17.80395752}} | 2025-11-03 | 2025-12-13 | 521727.86 | 521727.86 | 521727.86 | 521727.86 | 521727.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/SJBC/177/FAISMUN/003/2025, contratista:CONSTRUCCIONES AGUILLER S.A. DE C.V., convocante:SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN, monto:521727.86, importe_modificado:521727.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3180.0}} | {2610179/proyecto_INICIO, 2610179/proyecto_PROCESO, 2610179/proyecto_FIN, 2610179/proyecto_INICIO, 2610179/proyecto_FIN, 2610179/proyecto_PROCESO, 2610179/proyecto_INICIO, 2610179/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610180 | Proyecto de inversión | 623485.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:623485.16, modificado:623485.16}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO SACA COSECHAS HORNO DE LA CAL - 129715 | 20 | Oaxaca | 177 | San Juan Bautista Cuicatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Cuicatlán | 129715 | S | 84 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3840.0, meta_modificada:3840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:1, direccion:SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN, SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN EL CAMINO SE ENCUENTRA A 100 METROS DE LA PISTA DE ATERRIZAJE, Y COMO OTRA REFERENCIA SE ENCUENTRA TERMINANDO LA CALLE GUERRERO, lon:-96.96890382, lat:17.80641644}} | 2025-11-04 | 2025-12-14 | 623485.16 | 623485.16 | 623485.16 | 623485.16 | 623485.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/SJBC/177/FAISMUN/001/2025, contratista:ISMANT CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN, monto:623485.16, importe_modificado:623485.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3840.0}} | {2610180/proyecto_INICIO, 2610180/proyecto_PROCESO, 2610180/proyecto_FIN, 2610180/proyecto_INICIO, 2610180/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610181 | Proyecto de inversión | 1347626.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1347626.43, modificado:1347626.43}} | CONSTRUCCION DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CHICOZAPOTES - 127859 | 20 | Oaxaca | 177 | San Juan Bautista Cuicatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Cuicatlán | 127859 | S | 490 | 361 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:9, direccion:SAN PEDRO CHICOZAPOTES, SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN EL TANQUE SE CONSTRUIRA EN LA PARTE MAS ALTA DE LA LOCALIDAD A LA ALTURA DE LA TORRE, lon:-96.95367701, lat:17.77006016}} | 2025-10-29 | 2025-11-30 | 1347626.43 | 1347626.43 | 1347626.43 | 1347626.43 | 1347626.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/SJBC/177/FAISMUN/006/2025, contratista:CONSTRUMAQUINARIA INCO S.A. DE C.V., convocante:SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN, monto:1347626.43, importe_modificado:1347626.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:53.0}} | {2610181/proyecto_INICIO, 2610181/proyecto_FIN, 2610181/proyecto_PROCESO, 2610181/proyecto_FIN, 2610181/proyecto_PROCESO, 2610181/proyecto_INICIO, 2610181/proyecto_FIN, 2610181/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610183 | Proyecto de inversión | 264919.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:264919.35, modificado:264919.35}} | CONSTRUCCION DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL ALMOLOYAS - 127826 | 20 | Oaxaca | 177 | San Juan Bautista Cuicatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Cuicatlán | 127826 | S | 117 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:18.2, meta_modificada:18.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:6, direccion:SAN GABRIEL ALMOLOYA, SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN EL TANQUE SE CONSTRUIRA A LA SALIDA DEL PUEBLO EN LO MAS ALTO PARA QUE SE PUEDA ALMACENAR EL AGUA, lon:-97.03375883, lat:17.62369299}} | 2025-10-30 | 2025-11-30 | 264919.35 | 264919.35 | 264919.35 | 264919.35 | 264919.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/SJBC/177/FAISMUN/015/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS LLAVE DORADA S.A. DE C.V., convocante:SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN, monto:264919.35, importe_modificado:264919.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:18.2}} | {2610183/proyecto_INICIO, 2610183/proyecto_PROCESO, 2610183/proyecto_INICIO, 2610183/proyecto_FIN, 2610183/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610184 | Proyecto de inversión | 350247.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:350247.71, modificado:350247.71}} | CONSTRUCCION DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO QUIOTEPEC - 127813 | 20 | Oaxaca | 177 | San Juan Bautista Cuicatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Cuicatlán | 127813 | S | 129 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:22.5, meta_modificada:22.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:14, direccion:SANTIAGO QUIOTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN SE CONSTRUIRA UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO EL CUAL SE ENCONTRARA METROS ARRIBA DE LA CALLE REFORMA, lon:-96.98234666, lat:17.89912399}} | 2025-10-30 | 2025-11-30 | 350247.71 | 350247.71 | 350247.71 | 350247.71 | 350247.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/SJBC/177/FAISMUN/016/2025, contratista:ANDRES ORTIZ CRUZ, convocante:SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN, monto:350247.71, importe_modificado:350247.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:22.5}} | {2610184/proyecto_PROCESO, 2610184/proyecto_INICIO, 2610184/proyecto_PROCESO, 2610184/proyecto_FIN, 2610184/proyecto_INICIO, 2610184/proyecto_FIN, 2610184/proyecto_PROCESO, 2610184/proyecto_INICIO, 2610184/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610192 | Proyecto de inversión | 1540781.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1540781.18, modificado:1540781.18}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO - 126618 | 20 | Oaxaca | 180 | San Juan Bautista Lo de Soto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Lo de Soto | 126618 | S | 238 | 238 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2646.8, meta_modificada:2646.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:180, localidad:1, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO Pueblo SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO 71620 SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO, SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO ENTRE Calle ALDAMA ORIENTE Y Calle ADOLFO LOPEZ MATEOS Calle PINO SUAREZ LA OBRA RECORRE LAS PRINCIPALES CAL, lon:-98.34868293, lat:16.50806357}} | 2025-05-01 | 2025-08-28 | 1540781.18 | 1540781.18 | 1540781.18 | 1540781.18 | 1540781.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/180/R33/FAISMUN/035/2025, contratista:QUEMIX CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO, monto:1540781.18, importe_modificado:1540781.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2646.8}} | {2610192/proyecto_PROCESO, 2610192/proyecto_FIN, 2610192/proyecto_INICIO, 2610192/proyecto_FIN, 2610192/proyecto_INICIO, 2610192/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610193 | Proyecto de inversión | 866900.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:866900.32, modificado:866900.32}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE, LOCALIDAD DE SAN PEDRO ORIZABA, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO - 98106 | 20 | Oaxaca | 180 | San Juan Bautista Lo de Soto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Lo de Soto | 98106 | S | 81 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:11.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:180, localidad:4, direccion:Calle Vicente Guerrero Ranchería San Pedro Orizaba 71620 SAN PEDRO ORIZABA, SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO ENTRE Calle Ignacio Manuel Altamirano Y Calle Gerardo Vargas la obra se encuentra 200 ml al este de la iglesia de San Pedro O, lon:-98.32805015, lat:16.46971466}} | 2025-08-16 | 2025-09-29 | 866900.32 | 866900.32 | 866900.32 | 866900.32 | 866900.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/180/R33/FAISMUN/003/2025, contratista:ESPECIALISTAS EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES VERDE VALLE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO, monto:866900.32, importe_modificado:866900.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5.0}} | {2610193/proyecto_INICIO, 2610193/proyecto_PROCESO, 2610193/proyecto_FIN, 2610193/proyecto_PROCESO, 2610193/proyecto_FIN, 2610193/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEBE DE INGRESAR LIGA DEL ACTA ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-06}}
2025 | 4 | OAX250402610518 | Proyecto de inversión | 368186.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:368186.39, modificado:368186.39}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS CHIKI TIAKA DEL KM 0+000 AL KM 2+000 - 135228 | 20 | Oaxaca | 312 | San Pedro Jicayán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Jicayán | 135228 | S | 88 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.9, meta_modificada:1.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:312, localidad:1, direccion:Camino SAN PEDRO JICAYÁN - CHIKI TIAKA 1 900 71740 SAN PEDRO JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN EL PROYECTO SE ENCONTRARA UBICADO EN EL CAMINO SACA COSECHAS CHIKI TIAKA DEL KM 0+000 AL KM 2+000, lon:-98.01193648, lat:16.45577986}} | 2025-12-15 | 2025-12-20 | 368186.39 | 368186.39 | 368186.39 | 368186.39 | 368186.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPJ/312/R.F.-FIII/COP/AD/01/2025, contratista:INGENIERIA Y PROYECTOS HERMANOS JUAREZ S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYÁN, monto:368186.39, importe_modificado:368186.39}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.9}} | {2610518/proyecto_FIN, 2610518/proyecto_INICIO, 2610518/proyecto_PROCESO, 2610518/proyecto_FIN, 2610518/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir importe y ligas, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610519 | Proyecto de inversión | 245206.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:245206.86, modificado:245206.86}} | REHABILITACION DE DIVERSOS CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO MARTIR MUNICIPIO DE SAN PEDRO MARTIR - 120422 | 20 | Oaxaca | 315 | San Pedro Mártir | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Mártir | 120422 | S | 260 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1559.0, meta_modificada:1559.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:315, localidad:1, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA Pueblo SAN PEDRO MARTIR 71525 SAN PEDRO MÁRTIR, SAN PEDRO MÁRTIR ENTRE Calle JAZMINES Y Calle 16 DE SEPTIEMBRE SON LOS CAMINOS PRINCIPALES QUE COMUNICAN A SAN PEDRO MARTIR CON SAN PEDRO APOSTOL, lon:-96.7111448, lat:16.74025625}} | 2025-10-27 | 2025-11-10 | 245206.86 | 245206.86 | 245206.86 | 245206.86 | 245206.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPM/(315)/FIII/FAISMUN/005/2025, contratista:D.R. CONSTRUCCION INTEGRAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MARTIR, monto:245206.86, importe_modificado:245206.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1559.0}} | {2610519/proyecto_INICIO, 2610519/proyecto_PROCESO, 2610519/proyecto_FIN, 2610519/proyecto_INICIO, 2610519/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610520 | Proyecto de inversión | 353632.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:353632.43, modificado:353632.43}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA AV. COSTA CHICA, EN EL FRACCIONAMIENTO COSTA CHICA, PUERTO ESCONDIDO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 129459 | 20 | Oaxaca | 318 | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 | 129459 | S | 93 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:9, direccion:Calle SEGUNDA SUR SN SN Colonia SECTOR HIDALGO 71980 PUERTO ESCONDIDO, SAN PEDRO MIXTEPEC ENTRE Calle SEGUNDA PONIENTE Y Avenida ALFONSO PEREZ GASGA Calle CAMINO A PUERTO ANGELITO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS DE LA CARRETERA COST, lon:-97.06887257, lat:15.86095599}} | 2025-11-10 | 2025-12-13 | 353632.43 | 353632.43 | 353632.43 | 353632.43 | 353632.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPM-318/FAISMUN/051/161/2025, contratista:CONSTRUCTORA ISLA ROJA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, monto:353632.43, importe_modificado:353632.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {2610520/proyecto_INICIO, 2610520/proyecto_PROCESO, 2610520/proyecto_FIN, 2610520/proyecto_PROCESO, 2610520/proyecto_FIN, 2610520/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610521 | Proyecto de inversión | 1506147.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1506147.8, modificado:1506147.8}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 129132 | 20 | Oaxaca | 318 | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 | 129132 | S | 350 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:4256.0, meta_modificada:4256.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:1, direccion:Ampliación SIN NOMBRE SN SN Pueblo SAN PEDRO MIXTEPEC 71990 SAN PEDRO MIXTEPEC DISTRITO 22, SAN PEDRO MIXTEPEC LA OBRA INICIA A 50 MTS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO MIXTEPEC. , lon:-97.08902933, lat:15.97938732}} | 2025-11-10 | 2025-12-17 | 1506147.8 | 1506147.8 | 1506147.8 | 1506147.8 | 1506147.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPM-318/FAISMUN/047/319/2025, contratista:DESARROLLOS Y PROYECTOS ELECTRICOS NABI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, monto:1506147.8, importe_modificado:1506147.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:4256.0}} | {2610521/proyecto_FIN, 2610521/proyecto_INICIO, 2610521/proyecto_PROCESO, 2610521/proyecto_FIN, 2610521/proyecto_INICIO, 2610521/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610522 | Proyecto de inversión | 1051652.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1051652.61, modificado:1051652.61}} | REHABILITACIONDECAMINOS,ENLACOLONIALOMASDESANPEDRO,PUERTOESCONDIDO,MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 129962 | 20 | Oaxaca | 318 | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 | 129962 | S | 98 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2900.16, meta_modificada:2900.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:9, direccion:Calle GOMEZ FARIAS SN SN Colonia LOMAS DE SAN PEDRO 71980 PUERTO ESCONDIDO, SAN PEDRO MIXTEPEC ENTRE Y Calle ENT. ABASOLO Calle PANAMA LA OBRA SE LOCALIZA A 50 MTS DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 210, lon:-97.08250688, lat:15.89100789}} | 2025-11-10 | 2025-12-20 | 1051652.61 | 1051652.61 | 1051652.61 | 1051652.61 | 1051652.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPM-318/FAISMUN/041/225/2025, contratista:CONSTRUCCIONES PROGRESISTAS DEL PACIFICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, monto:1051652.61, importe_modificado:1051652.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2900.16}} | {2610522/proyecto_FIN, 2610522/proyecto_INICIO, 2610522/proyecto_FIN, 2610522/proyecto_PROCESO, 2610522/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610523 | Proyecto de inversión | 404093.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:404093.6, modificado:404093.6}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE CIENEGUILLA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 129877 | 20 | Oaxaca | 318 | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 | 129877 | S | 588 | 554 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2096.79, meta_modificada:2096.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:10, direccion:SN SN Ranchería SAN JOSE CIENEGUILLA 71990 LA REFORMA, SAN PEDRO MIXTEPEC LA OBRA SE LOCALIZA EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE CIENEGUILLA, lon:-96.97972365, lat:15.98485142}} | 2025-11-10 | 2025-12-19 | 404093.6 | 404093.6 | 404093.6 | 404093.6 | 404093.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPM-318/FAISMUN/068/85/2025, contratista:CAMINOS Y CONSTRUCCIONES MONTE VERDE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, monto:404093.6, importe_modificado:404093.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2096.79}} | {2610523/proyecto_FIN, 2610523/proyecto_INICIO, 2610523/proyecto_PROCESO, 2610523/proyecto_FIN, 2610523/proyecto_INICIO, 2610523/proyecto_PROCESO, 2610523/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610524 | Proyecto de inversión | 525321.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:525321.69, modificado:525321.69}} | CONSTRUCCIONDEPAVIMENTACIONABASEDECONCRETOHIDRAULICOENLACALLE10DEMAYO, SECTOR COBAO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 129912 | 20 | Oaxaca | 318 | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 | 129912 | S | 88 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:390.0, meta_modificada:390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:1, direccion:Calle 10 DE MAYO SN SN Colonia SECTOR COBAO 71990 SAN PEDRO MIXTEPEC DISTRITO 22, SAN PEDRO MIXTEPEC ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Avenida CONSTITUCION LA OBRA SE LOCALIZA A 60 MTS DEL COBAO DE ESTA MUNICIPIO, lon:-97.0706771, lat:15.97744209}} | 2025-11-10 | 2025-12-15 | 525321.69 | 525321.69 | 525321.69 | 525321.69 | 525321.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPM-318/FAISMUN/062/37/2025, contratista:INGENIERIA Y ARQUITECTURA ESPECIALIZADA LOMA LINDA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, monto:525321.69, importe_modificado:525321.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:390.0}} | {2610524/proyecto_PROCESO, 2610524/proyecto_FIN, 2610524/proyecto_PROCESO, 2610524/proyecto_INICIO, 2610524/proyecto_FIN, 2610524/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610525 | Proyecto de inversión | 454605.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:454605.31, modificado:454605.31}} | CONSTRUCCIONDEPAVIMENTACIONABASEDECONCRETOHIDRAULICOENLACALLEPRINCIPAL,DELA LOCALIDAD EL ZAPOTE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 130446 | 20 | Oaxaca | 318 | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 | 130446 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:1, direccion:SN SN Ranchería EL ZAPOTE 71980 SAN PEDRO MIXTEPEC DISTRITO 22, SAN PEDRO MIXTEPEC LA OBRA SE LOCALIZA EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA RANCHERIA EL ZAPOTE MIXTEPEC, lon:-97.06866666, lat:15.97757303}} | 2025-11-10 | 2025-12-15 | 454605.31 | 454605.31 | 454605.31 | 454605.31 | 454605.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPM-318/FAISMUN/064/104/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ESPECIALIZADO PALMEIRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, monto:454605.31, importe_modificado:454605.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {2610525/proyecto_INICIO, 2610525/proyecto_PROCESO, 2610525/proyecto_FIN, 2610525/proyecto_INICIO, 2610525/proyecto_FIN, 2610525/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610526 | Proyecto de inversión | 656652.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:656652.12, modificado:656652.12}} | CONSTRUCCIÓNDE TANQUEPUBLICODEAGUAPOTABLEEN LA LOCALIDADDE EL COMUNCITO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 130503 | 20 | Oaxaca | 318 | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 | 130503 | S | 80 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:133.92, meta_modificada:133.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:4, direccion:sn sn Pueblo COMUNCITO 71980 COMUNCITO, SAN PEDRO MIXTEPEC LA OBRA SE LOCALIZA EN LAS AFUERAS DE LA LOCALIDAD, A 20 MTS DEL POZO DE AGUA., lon:-97.04797231, lat:15.98213326}} | 2025-11-10 | 2025-12-20 | 656652.12 | 656652.12 | 656652.12 | 656652.12 | 656652.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPM-318/FAISMUN/072/74/2025, contratista:CONSTRUCTORA ISLA ROJA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, monto:656652.12, importe_modificado:656652.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:133.92}} | {2610526/proyecto_PROCESO, 2610526/proyecto_FIN, 2610526/proyecto_INICIO, 2610526/proyecto_FIN, 2610526/proyecto_PROCESO, 2610526/proyecto_INICIO, 2610526/proyecto_PROCESO, 2610526/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610528 | Proyecto de inversión | 2374049.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2374049.94, modificado:2374049.94}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS, EN EL BARRIO ARRIBA, BAJOS DE CHILA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 131225 | 20 | Oaxaca | 318 | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 | 131225 | S | 225 | 221 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:736.0, meta_modificada:736.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:2, direccion:Avenida 16 DE SEPTIEMBRE Barrio ARRIBA BAJOS DE CHILA 71996 BAJOS DE CHILA, SAN PEDRO MIXTEPEC ENTRE Calle GALEANA Y LA OBRA SE LOCALIZA A 20 METROS DEL JARDIN DE NIÑOS CARMNE BAEZ, lon:-97.11809984, lat:15.92983527}} | 2025-11-10 | 2025-12-24 | 2374049.94 | 2374049.94 | 2374049.94 | 2374049.94 | 2374049.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPM-318/FAISMUN/056/46/2025, contratista:PROYECTOS ARQUITECTONICOS E INGENERIA TECNOLOGICA TENOCHTEC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, monto:2374049.94, importe_modificado:2374049.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:736.0}} | {2610528/proyecto_FIN, 2610528/proyecto_PROCESO, 2610528/proyecto_INICIO, 2610528/proyecto_FIN, 2610528/proyecto_INICIO, 2610528/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610529 | Proyecto de inversión | 484912.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:484912.33, modificado:484912.33}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO EN LA CALLE 5 DE MAYO, COL. SANTA CRUZ BARRIO ARRIBA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 131304 | 20 | Oaxaca | 318 | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 | 131304 | S | 68 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:309.0, meta_modificada:309.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:1, direccion:Calle 5 SE MAYO Pueblo SAN PEDRO MIXTEPEC 71980 SAN PEDRO MIXTEPEC DISTRITO 22, SAN PEDRO MIXTEPEC ENTRE Calle EL RODEO Y Calle CUITLAHUAC LA OBRA SE LOCALIZA A 20 METROS DE LA PLAZA DE TOROS DE LA LOCALIDAD, lon:-97.07781078, lat:15.9851797}} | 2025-11-10 | 2025-12-09 | 484912.33 | 484912.33 | 484912.33 | 484912.33 | 484912.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPM-318/FAISMUN/069/05/2025, contratista:INGENIERIA Y ARQUITECTURA ESPECIALIZADA LOMA LINDA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, monto:484912.33, importe_modificado:484912.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:309.0}} | {2610529/proyecto_INICIO, 2610529/proyecto_PROCESO, 2610529/proyecto_FIN, 2610529/proyecto_PROCESO, 2610529/proyecto_FIN, 2610529/proyecto_INICIO, 2610529/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610531 | Proyecto de inversión | 808187.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:808187.22, modificado:808187.22}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE EL TOLEDO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 131408 | 20 | Oaxaca | 318 | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 | 131408 | S | 183 | 182 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:13, direccion:Camino AGENCIA - POZO 0 100 71980 EL TOLEDO, SAN PEDRO MIXTEPEC LA OBRA SE LOCALIZA A 100 METROS DE LA AGENCIA, lon:-97.06344316, lat:15.99861332}} | 2025-11-10 | 2025-12-09 | 808187.22 | 808187.22 | 808187.22 | 808187.22 | 808187.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPM-318/FAISMUN/071/78/2025, contratista:ROVIROSA CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, monto:808187.22, importe_modificado:808187.22}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2610531/proyecto_PROCESO, 2610531/proyecto_INICIO, 2610531/proyecto_FIN, 2610531/proyecto_INICIO, 2610531/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610532 | Proyecto de inversión | 889005.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:889005.93, modificado:889005.93}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE PUENTE SAN JOSE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 131434 | 20 | Oaxaca | 318 | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 | 131434 | S | 73 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:42, direccion:Camino PUENTE SAN JOSE - POZO 0 500 71980 PUENTE SAN JOSÉ, SAN PEDRO MIXTEPEC LA OBRA SE LOCALÑIZA A 500 METROS DE LA LOCALIDAD DE PUENTE SAN JOSE, lon:-97.08325217, lat:15.91989222}} | 2025-11-10 | 2025-11-24 | 889005.93 | 889005.93 | 889005.93 | 889005.93 | 889005.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPM-318/FAISMUN/074/75/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS ARQUITECTONICOS HOPE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, monto:889005.93, importe_modificado:889005.93}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2610532/proyecto_PROCESO, 2610532/proyecto_FIN, 2610532/proyecto_PROCESO, 2610532/proyecto_FIN, 2610532/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610533 | Proyecto de inversión | 499137.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:499137.48, modificado:499137.48}} | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE GALEANA Y PRIV. DE GALEANA, EN LA COLONIA EL MIRADOR, BAJOS DE CHILA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 133386 | 20 | Oaxaca | 318 | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 | 133386 | S | 123 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:403.0, meta_modificada:403.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:2, direccion:Privada GALEANA Colonia EL MIRADOR 71996 BAJOS DE CHILA, SAN PEDRO MIXTEPEC ENTRE Calle GALEANA Y Calle MELCHOR OCAMPO LA OBRA SE LOCALIZA A 140 METROS DEL PANTEON DE BAJOS DE CHILA, lon:-97.12224297, lat:15.92974113}} | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 499137.48 | 499137.48 | 499137.48 | 499137.48 | 499137.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPM-318/FAISMUN/058/65/2025, contratista:CONSTRUCTORA ISLA ROJA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, monto:499137.48, importe_modificado:499137.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:403.0}} | {2610533/proyecto_INICIO, 2610533/proyecto_PROCESO, 2610533/proyecto_FIN, 2610533/proyecto_INICIO, 2610533/proyecto_PROCESO, 2610533/proyecto_FIN, 2610533/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610535 | Proyecto de inversión | 479861.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:479861.16, modificado:479861.16}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN EL FRACCIONAMIENTO BACOCHO, PUERTO ESCONDIDO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 133428 | 20 | Oaxaca | 318 | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 | 133428 | S | 170 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:9, direccion:Calle TLACOCHAHUAYA Fraccionamiento BACOCHO 71980 PUERTO ESCONDIDO, SAN PEDRO MIXTEPEC ENTRE Calle C A1 Y Calle C D1 LA OBRA SE LOCALIZA EN EL FRACCIONAMIENTO BACOCHO A 230 METROS DE LA CARRETERA PUERTO ESCONDIDO-PINOTEPA NACIONAL, lon:-97.07955744, lat:15.86507421}} | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 479861.16 | 479861.16 | 479861.16 | 479861.16 | 479861.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPM-318/FAISMUN/063/164/2025, contratista:DESARROLLOS Y PROYECTOS ELECTRICOS NABI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, monto:479861.16, importe_modificado:479861.16}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2610535/proyecto_INICIO, 2610535/proyecto_PROCESO, 2610535/proyecto_FIN, 2610535/proyecto_INICIO, 2610535/proyecto_FIN, 2610535/proyecto_PROCESO, 2610535/proyecto_FIN, 2610535/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610537 | Proyecto de inversión | 484912.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:484912.33, modificado:484912.33}} | CONSTRUCCIONDEPAVIMENTACIONABASEDECONCRETOHIDRAULICOENLACALLE PORFIRIO DIAZ, EN EL BARRIO GUERRERO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 123205 | 20 | Oaxaca | 318 | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 | 123205 | S | 73 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:309.0, meta_modificada:309.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:1, direccion:Calle PORFIRIO DIAZ SN SN Colonia VICENTE GUERRERO 71990 SAN PEDRO MIXTEPEC DISTRITO 22, SAN PEDRO MIXTEPEC ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle VICENTE GUERRERO Calle LOS NANCHES LA OBRA SE LOCALIZA APROXIMADAMENTE A 200 MTS. DE LA PLA, lon:-97.08854827, lat:15.98036151}} | 2025-11-03 | 2025-12-06 | 484912.33 | 484912.33 | 484912.33 | 484912.33 | 484912.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPM-318/FAISMUN/057/30/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ESPECIALIZADO PALMEIRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, monto:484912.33, importe_modificado:484912.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:309.0}} | {2610537/proyecto_FIN, 2610537/proyecto_INICIO, 2610537/proyecto_FIN, 2610537/proyecto_PROCESO, 2610537/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610739 | Proyecto de inversión | 856325.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:856325.63, modificado:856325.63}} | CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PASO LIMON, MUNCIPIO DE SANTA MARIA GUIENAGATI - 134804 | 20 | Oaxaca | 412 | Santa María Guienagati | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Guienagati | 134804 | S | 98 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:412, localidad:4, direccion:Camino / Terracería SANTA MARÍA GUIENAGATI - SAN ISIDRO LACHIGUXE 24 700 70735 PEÑA BLANCA, SANTA MARÍA GUIENAGATI PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE PEÑA BLANCA, SE RECORRE EN VEHICULO 24.7 KM. SOBRE EL CAMINO TERRACERO SANTA MARÍA GU, lon:-95.29549343, lat:16.83210056}} | 2025-06-02 | 2025-08-09 | 856325.63 | 856325.63 | 856325.63 | 856325.63 | 856325.63 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162676, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUIENAGATI, monto:856325.63, importe_modificado:856325.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}} | {2610739/proyecto_INICIO, 2610739/proyecto_PROCESO, 2610739/proyecto_FIN, 2610739/proyecto_PROCESO, 2610739/proyecto_FIN, 2610739/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación: FE DE ERRATAS MANIFESTAMOS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EXISTE UN ERROR EN EL NOMBRE DE LA OBRA: DONDE DICE: "CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PASO LIMON, MUNCIPIO DE SANTA MARIA GUIENAGATI " DEBE DE DECIR: "PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PEÑA BLANCA, EN LA LOCALIDAD DE PEÑA BLANCA, MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUIENAGATI, SEGUNDA ETAPA.". POR LO QUE SE SOLICITA DE MANERA ATENTA, CONSIDERAR LA CORRECCION PARA LOS EFECTOS PROCEDENTES., trimestre:4.0, usuario:valeriosalvadora, fecha:2026-01-14}} | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610740 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1609902.8}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE LACHIVIXA MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUIENAGATI - 134688 | 20 | Oaxaca | 412 | Santa María Guienagati | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Guienagati | 134688 | S | 185 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:412, localidad:5, direccion:Calle LIBERTAD Pueblo LACHIVIXÁ 70735 LACHIVIXÁ, SANTA MARÍA GUIENAGATI ENTRE Calle PORFIRIO DÍAZ Y Calle BENITO JUAREZ Calle MELCHOR OCAMPO EL TECHADO SE UBICA JUSTO AL FRENTE DEL EDICIFIO QUE OCUPA LA AGENCIA DE POLICIAS DE LACH, lon:-95.35362381, lat:16.7046541}} | 2025-08-04 | 2025-11-22 | 1609902.8 | 1609902.8 | 1609902.8 | 1609902.8 | 1609902.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162667, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUIENAGATI, monto:1609902.8, importe_modificado:1609902.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.0}} | {2610740/proyecto_INICIO, 2610740/proyecto_PROCESO, 2610740/proyecto_FIN, 2610740/proyecto_INICIO, 2610740/proyecto_PROCESO, 2610740/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610741 | Proyecto de inversión | 757445.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:757445.2, modificado:824666.7}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA EN EL PARAJE VOLCAN APAGADO EN LA LOCALIDAD DE EL LLANO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUIENAGATI - 59770 | 20 | Oaxaca | 412 | Santa María Guienagati | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Guienagati | 59770 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6600.0, meta_modificada:6600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:412, localidad:37, direccion:Camino EL PALENQUE - LOMA DE TIERRA 4 500 70735 LLANO GRANDE, SANTA MARÍA GUIENAGATI EL CAMINO HACIA EL LLANO PARTE DEL PARAJE VOLCAN APAGADO, EL CUAL SE UBICA EN EL KM. 4+500 DEL CAMINO EL PALENQUE A LOMA DE TIERRA, EN EL MARGEN , lon:-95.45562454, lat:16.71432693}} | 2025-09-22 | 2025-11-15 | 824666.7 | 824666.7 | 824666.7 | 824666.7 | 824666.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161479, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUIENAGATI, monto:824666.7, importe_modificado:824666.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6600.0}} | {2610741/proyecto_INICIO, 2610741/proyecto_FIN, 2610741/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610742 | Proyecto de inversión | 403042.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:403042.08, modificado:402711.59}} | CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE TIERRA, MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUIENAGATI - 58717 | 20 | Oaxaca | 412 | Santa María Guienagati | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Guienagati | 58717 | S | 10 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:412, localidad:51, direccion:Camino / Terracería SANTA MARIA GUIENAGATI - LOCALIDAD DE LOMA DE TIERRA 21 400 70735 LOMA DE TIERRA, SANTA MARÍA GUIENAGATI AL SUROESTE DE SANTA MARIA GUIENAGATI, SOBRE LAS DESVIACIÓN A LA DERECHA DEL CAMINO PALENQUE - EL ZAPOTE, lon:-95.38668427, lat:16.71416726}} | 2025-06-09 | 2025-08-30 | 402711.59 | 402711.59 | 402711.59 | 402711.59 | 402711.59 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161477, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUIENAGATI, monto:402711.59, importe_modificado:402711.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:900.0}} | {2610742/proyecto_INICIO, 2610742/proyecto_PROCESO, 2610742/proyecto_FIN, 2610742/proyecto_PROCESO, 2610742/proyecto_FIN, 2610742/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610744 | Proyecto de inversión | 138772.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:138772.34, modificado:138772.34}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO EN CALLE PRIVADA DE PRIMAVERA RUMBO A CALLE EL GIRASOL DEL BARRIO CHICO DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN - 135385 | 20 | Oaxaca | 414 | Santa María Huazolotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Huazolotitlán | 135385 | S | 41 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:47.3, meta_modificada:47.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:414, localidad:31, direccion:Calle PRIVADA DE PRIMAVERA Barrio CHICO 71790 BARRIO CHICO, SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN ENTRE Calle LAS FLORES Y Calle LAS PALMAS Calle BENITO JUÁREZ LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRIVADA DE PRIMAVERA EN EL BAR, lon:-97.91882156, lat:16.30368022}} | 2025-12-10 | 2025-12-29 | 138772.34 | 138772.34 | 138772.34 | 138772.34 | 138772.34 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162647, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN, monto:138772.34, importe_modificado:138772.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:47.3}} | {2610744/proyecto_INICIO, 2610744/proyecto_PROCESO, 2610744/proyecto_INICIO, 2610744/proyecto_FIN, 2610744/proyecto_PROCESO, 2610744/proyecto_FIN, 2610744/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610745 | Proyecto de inversión | 301642.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:301642.85, modificado:301642.85}} | REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN ENTRADA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA COBRANZA - 126299 | 20 | Oaxaca | 414 | Santa María Huazolotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Huazolotitlán | 126299 | S | 116 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:414, localidad:3, direccion:Calle ENTRADA PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE Pueblo LA COBRANZA 71790 LA COBRANZA, SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle CAMINO HUAZOLO - MORELOS LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA LO, lon:-97.92263733, lat:16.20558012}} | 2025-11-10 | 2025-12-09 | 301642.85 | 301642.85 | 301642.85 | 301642.85 | 301642.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMH(414)/R33/POAP(047)/FAISMUN(013)/2025, contratista:XHOJCHHI Y COMPAÑÍA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN, monto:301642.85, importe_modificado:301642.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:54.0}} | {2610745/proyecto_FIN, 2610745/proyecto_PROCESO, 2610745/proyecto_INICIO, 2610745/proyecto_FIN, 2610745/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610746 | Proyecto de inversión | 160001.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:160001.11, modificado:160001.11}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CALLE LOMAS DE JUÁREZ DEL BARRIO CHICO DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN - 118903 | 20 | Oaxaca | 414 | Santa María Huazolotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Huazolotitlán | 118903 | S | 39 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:189.0, meta_modificada:189.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:414, localidad:31, direccion:Calle LOMAS DE JUAREZ Barrio CHICO 71790 BARRIO CHICO, SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN ENTRE Calle BENITO JUÁREZ Y Calle LAS FLORES Calle PRIMAVERA LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES ENTRE LAS CALLES BENITO JUÁREZ Y LAS FLORES. LA CALLE SE ENCU, lon:-97.91898456, lat:16.30658261}} | 2025-10-07 | 2025-10-26 | 160001.11 | 160001.11 | 160001.11 | 160001.11 | 160001.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMH(414)/R33/POAP(146)/FAISMUN(019)/2025, contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN, monto:160001.11, importe_modificado:160001.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:189.0}} | {2610746/proyecto_INICIO, 2610746/proyecto_PROCESO, 2610746/proyecto_FIN, 2610746/proyecto_PROCESO, 2610746/proyecto_FIN, 2610746/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610748 | Proyecto de inversión | 490391.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:490391.75, modificado:490391.75}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE YUTANICANI - 126877 | 20 | Oaxaca | 414 | Santa María Huazolotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Huazolotitlán | 126877 | S | 148 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:262.0, meta_modificada:262.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:414, localidad:11, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo YUTANICANI 71790 YUTANICANI, SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle CALLE HACIA LA AGENCIA DE POLICIA EL PRIMER TRAMO DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE YUTANIC, lon:-97.98470332, lat:16.27099627}} | 2025-11-10 | 2025-12-09 | 490391.75 | 490391.75 | 490391.75 | 490391.75 | 490391.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMH(414)/R33/POAP(063)/FAISMUN(015)/2025, contratista:XHOJCHHI Y COMPAÑÍA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN, monto:490391.75, importe_modificado:490391.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:262.0}} | {2610748/proyecto_INICIO, 2610748/proyecto_PROCESO, 2610748/proyecto_FIN, 2610748/proyecto_INICIO, 2610748/proyecto_PROCESO, 2610748/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610749 | Proyecto de inversión | 181108.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:181108.13, modificado:181108.13}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA DEL KM 0+000 AL KM 0+677 DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA JACATEPEC. OAXACA - 120045 | 20 | Oaxaca | 417 | Santa María Jacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Jacatepec | 120045 | S | 123 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4739.0, meta_modificada:4739.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:417, localidad:30, direccion:Camino / Brecha EMILIANO ZAPATA - SANTA MARIA JACATEPEC 29 0 68465 EMILIANO ZAPATA, SANTA MARÍA JACATEPEC LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA EN EL KM 29 DEL ACCESO PRINCIPAL DE SANTA MARIA JACATEPEC, lon:-96.16808001, lat:17.88654688}} | 2025-11-03 | 2025-11-17 | 181108.13 | 181108.13 | 181108.13 | 181108.13 | 181108.13 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:163026, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC, monto:181108.13, importe_modificado:181108.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4739.0}} | {2610749/proyecto_INICIO, 2610749/proyecto_PROCESO, 2610749/proyecto_FIN, 2610749/proyecto_INICIO, 2610749/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs5: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs6: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs7: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs8: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | OAX250402610751 | Proyecto de inversión | 1576513.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1576513.96, modificado:1576513.96}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA OZOLOTEPEC - 121963 | 20 | Oaxaca | 424 | Santa María Ozolotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Ozolotepec | 121963 | S | 1958 | 1835 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:22.2, meta_modificada:22.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:424, localidad:1, direccion:Camino SANTA MARIA OZOLOTEPEC - SANTA CRUZ OZOLOTEPEC 22 200 70870 SANTA MARÍA OZOLOTEPEC, SANTA MARÍA OZOLOTEPEC EL MANTENIMIENTO DEL CAMINO INICIA A LAS AFUERAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA OZOLOTEPEC CON DIRECCION A , lon:-96.36790298, lat:16.127447}} | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 1576513.96 | 1576513.96 | 1576513.96 | 1576513.96 | 1576513.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:008-2025, contratista:INGENIERIA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA OZOLOTEPEC, monto:1576513.96, importe_modificado:1576513.96}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:22.2}} | {2610751/proyecto_INICIO, 2610751/proyecto_PROCESO, 2610751/proyecto_FIN, 2610751/proyecto_INICIO, 2610751/proyecto_PROCESO, 2610751/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610203 | Proyecto de inversión | 236406.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:236406.56, modificado:236406.56}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DEL BARRIO LOS LIMONCITOS DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CACAHUATEPEC - 135402 | 20 | Oaxaca | 185 | San Juan Cacahuatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Cacahuatepec | 135402 | S | 106 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:136.5, meta_modificada:136.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:185, localidad:1, direccion:Andador CAMINO VIEJO Barrio LOS LIMONCITOS 71610 SAN JUAN CACAHUATEPEC, SAN JUAN CACAHUATEPEC ENTRE Calle 05 DE MAYO Y Calle LEONA VICARIO Ninguno CARRETERA PUTLA PINOTEPA NACIONAL EL ANDADOR CAMINO VIEJO SE ENCUENTRA ENTRE LAS CA, lon:-98.15871357, lat:16.61184521}} | 2025-12-10 | 2025-12-24 | 236406.56 | 236406.56 | 236406.56 | 236406.56 | 236406.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162557, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CACAHUATEPC, monto:236406.56, importe_modificado:236406.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:136.5}} | {2610203/proyecto_INICIO, 2610203/proyecto_PROCESO, 2610203/proyecto_FIN, 2610203/proyecto_INICIO, 2610203/proyecto_PROCESO, 2610203/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610205 | Proyecto de inversión | 423230.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:423230.23, modificado:423230.23}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO (PIR) EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL RIO, MUNICIPIO SAN JUAN DEL RIO - 129324 | 20 | Oaxaca | 194 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan del Río | 129324 | S | 720 | 650 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:194, localidad:1, direccion:Camino / Terracería HIERVE EL AGUA - SAN JUAN DEL RIO 17 80 70470 SAN JUAN DEL RÍO, SAN JUAN DEL RÍO LAS OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL SE ENCUENTRAN EN EL ACCESO SECUNDARIO DE LA LOCALIDAD, SOBRE EL CAMINO DE TERRACERIA QUE VIENE DE HI, lon:-96.16566435, lat:16.88411298}} | 2025-10-12 | 2025-11-10 | 423230.23 | 423230.23 | 423230.23 | 423230.23 | 423230.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJR/194/R33/FIII/FAISMUN/002/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:423230.23, importe_modificado:423230.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:19.0}} | {2610205/proyecto_FIN, 2610205/proyecto_INICIO, 2610205/proyecto_PROCESO, 2610205/proyecto_INICIO, 2610205/proyecto_PROCESO, 2610205/proyecto_FIN, 2610205/proyecto_INICIO, 2610205/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610208 | Proyecto de inversión | 435204.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:435204.68, modificado:435204.68}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO - 123975 | 20 | Oaxaca | 196 | San Juan Evangelista Analco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Evangelista Analco | 123975 | S | 215 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:196, localidad:1, direccion:Calle Varias calles Pueblo Localidad de San Juan Evangelista Analco 68748 SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO, SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO ENTRE Calle Aquiles Serdán Y Calle Constitución Calle Guerrero El proyecto será realizado en divers, lon:-96.53772179, lat:17.40604673}} | 2025-11-10 | 2025-12-10 | 435204.68 | 435204.68 | 435204.68 | 435204.68 | 435204.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJEA(196)/FIII-003/2025, contratista:CASA CONSTRUCTORA JB S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO, monto:435204.68, importe_modificado:435204.68}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2610208/proyecto_INICIO, 2610208/proyecto_PROCESO, 2610208/proyecto_INICIO, 2610208/proyecto_FIN, 2610208/proyecto_PROCESO, 2610208/proyecto_FIN, 2610208/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610209 | Proyecto de inversión | 477105.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:477105.91, modificado:425321.45}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (CALLE ITURBIDE, VENUSTIANO CARRANZA, 20 DE NOVIEMBRE, 1ª PRIVADA DE ITURBIDE, PRIVADA 5 DE MAYO, PROLONGACION 5 DE MAYO Y SIGLO XXI - 123375 | 20 | Oaxaca | 197 | San Juan Guelavía | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Guelavía | 123375 | S | 235 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:219.6, meta_modificada:219.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:197, localidad:1, direccion:Calle AGUSTIN MELGAR Pueblo SAN JUAN GUELAVIA 70464 SAN JUAN GUELAVÍA, SAN JUAN GUELAVÍA ENTRE Calle ITURBIDE Y Calle 5 DE MAYO Calle REFORMA ZONA URBANA CON AMANZANAMIENTO PARA UBICAR EL PROYECTO SE TIENE QUE SALIR DEL CENTRO DE , lon:-96.54031621, lat:16.94977622}} | 2025-10-20 | 2025-11-18 | 425321.45 | 425321.45 | 425321.45 | 425321.45 | 425321.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJG/FAISMUN/197/003/2025, contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS IBIRICO S.A DE C.V., convocante:SAN JUAN GUELAVIA, monto:425321.45, importe_modificado:425321.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:219.6}} | {2610209/proyecto_PROCESO, 2610209/proyecto_INICIO, 2610209/proyecto_PROCESO, 2610209/proyecto_FIN, 2610209/proyecto_INICIO, 2610209/proyecto_PROCESO, 2610209/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610538 | Proyecto de inversión | 454605.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:454605.31, modificado:454605.31}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE OCTAVA ORIENTE, SECTOR REFORMA B, PUERTO ESCONDIDO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 123224 | 20 | Oaxaca | 318 | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 | 123224 | S | 380 | 371 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:9, direccion:Calle OCTAVA ORIENTE SN SN Colonia SECTOR REFORMA B 71980 PUERTO ESCONDIDO, SAN PEDRO MIXTEPEC ENTRE Calle 3RA NORTE Y Calle CUARTA NORTE Calle PORFIRIO DIAZ LA OBRA SE LOCALIZA A 500 MTS. DE LA UNIDAD DEPORTIVA COLISEO., lon:-97.06243635, lat:15.86714359}} | 2025-11-03 | 2025-12-06 | 454605.31 | 454605.31 | 454605.31 | 454605.31 | 454605.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPM-318/FAISMUN/050/193/2025, contratista:PROYECTOS ARQUITECTONICOS E INGENERIA TECNOLOGICA TENOCHTEC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, monto:454605.31, importe_modificado:454605.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.0}} | {2610538/proyecto_INICIO, 2610538/proyecto_FIN, 2610538/proyecto_PROCESO, 2610538/proyecto_FIN, 2610538/proyecto_INICIO, 2610538/proyecto_PROCESO, 2610538/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610539 | Proyecto de inversión | 404093.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:404093.6, modificado:404093.6}} | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL ANDADOR LIBERTAD CAMINO HACIA EL RIO, EN LA COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 122956 | 20 | Oaxaca | 318 | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 | 122956 | S | 75 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:308.2, meta_modificada:308.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:1, direccion:Andador INDEPENDENCIA SN SN Colonia CENTRO 71990 SAN PEDRO MIXTEPEC DISTRITO 22, SAN PEDRO MIXTEPEC ENTRE Calle AV. OAXACA Y Calle MELCHOR OCAMPO Calle LIBERTAD LA OBRA SE LOCALIZA A 120 METROS DEL PARQUE PUBLICO DE LA LOCALIDAD D, lon:-97.08171846, lat:15.9833176}} | 2025-11-03 | 2025-12-08 | 404093.6 | 404093.6 | 404093.6 | 404093.6 | 404093.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPM-318/FAISMUN/042/19/2025, contratista:CAMINOS Y CONSTRUCCIONES MONTE VERDE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, monto:404093.6, importe_modificado:404093.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:308.2}} | {2610539/proyecto_INICIO, 2610539/proyecto_PROCESO, 2610539/proyecto_FIN, 2610539/proyecto_PROCESO, 2610539/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610540 | Proyecto de inversión | 656652.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:656652.12, modificado:656652.12}} | CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE, EN LA COLONIA VISTA HERMOSA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 125972 | 20 | Oaxaca | 318 | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 | 125972 | S | 41 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:23.6, meta_modificada:23.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:1, direccion:Calle SIN NOMBRE SN SN Colonia VISTA HERMOSA 71990 SAN PEDRO MIXTEPEC DISTRITO 22, SAN PEDRO MIXTEPEC Calle CAMINO REAL LA OBRA SE LOCALIZA A 500 MTS DEL JARDIN DE NIÑOS MANUEL M PONCE, lon:-97.0823774, lat:15.97825316}} | 2025-11-03 | 2025-12-06 | 656652.12 | 656652.12 | 656652.12 | 656652.12 | 656652.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPM-318/FAISMUN/049/16/2025, contratista:CAMINOS Y CONSTRUCCIONES MONTE VERDE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, monto:656652.12, importe_modificado:656652.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:23.6}} | {2610540/proyecto_INICIO, 2610540/proyecto_PROCESO, 2610540/proyecto_FIN, 2610540/proyecto_PROCESO, 2610540/proyecto_FIN, 2610540/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610541 | Proyecto de inversión | 1080800.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1080800.88, modificado:1080800.88}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN LA COLONIA UNIDAD DEPORTIVA, BAJOS DE CHILA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 125987 | 20 | Oaxaca | 318 | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 | 125987 | S | 260 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2968.0, meta_modificada:2968.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:2, direccion:Calle LOS LIMONES sn sn Colonia UNIDAD DEPORTIVA 71984 BAJOS DE CHILA, SAN PEDRO MIXTEPEC ENTRE Calle NARCISO MENDOZA Y Calle MELCHOR OCAMPO Calle PORFIRIO DIAZ LA OBRA SE LOCALIZA EN 5 CAMINOS DIFERENTES DE LA COLONIA., lon:-97.1147694, lat:15.92463352}} | 2025-11-03 | 2025-12-06 | 1080800.88 | 1080800.88 | 1080800.88 | 1080800.88 | 1080800.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPM-318/FAISMUN/040/61/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y CAMINOS OLIMPICA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, monto:1080800.88, importe_modificado:1080800.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2968.0}} | {2610541/proyecto_INICIO, 2610541/proyecto_PROCESO, 2610541/proyecto_FIN, 2610541/proyecto_INICIO, 2610541/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610542 | Proyecto de inversión | 454605.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:454605.31, modificado:454605.31}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PLAN DE SAN LUIS, EN LA COLONIA SAN MIGUEL, PUERTO ESCONDIDO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 125822 | 20 | Oaxaca | 318 | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 | 125822 | S | 178 | 174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:9, direccion:Calle PLAN DE SAN LUIS SN SN Colonia SAN MIGUEL 71985 PUERTO ESCONDIDO, SAN PEDRO MIXTEPEC ENTRE Calle ALVARO OBREGON Y Calle HIDALGO Calle LAZARO CARDENAS LA OBRA SE LOCALIZA A 180 MTS DE LA CANCHA DE FUTBOL 7 MARACANÁ, lon:-97.06855617, lat:15.88197561}} | 2025-11-03 | 2025-12-06 | 454605.31 | 454605.31 | 454605.31 | 454605.31 | 454605.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPM-318/FAISMUN/052/137/2025, contratista:CAMINOS Y CONSTRUCCIONES MONTE VERDE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, monto:454605.31, importe_modificado:454605.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {2610542/proyecto_INICIO, 2610542/proyecto_PROCESO, 2610542/proyecto_INICIO, 2610542/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610543 | Proyecto de inversión | 454605.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:454605.31, modificado:454605.31}} | CONSTRUCCIONDEPAVIMENTACIONABASEDECONCRETOHIDRAULICOENLAAV.CUAHUTEMOC,ENLA COLONIA ARROYO SECO, PUERTO ESCONDIDO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 125828 | 20 | Oaxaca | 318 | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 | 125828 | S | 42 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:495.0, meta_modificada:495.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:9, direccion:Avenida CUAHUTEMOC SN SN Colonia ARROYO SECO 71990 PUERTO ESCONDIDO, SAN PEDRO MIXTEPEC ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle ALVARO OBREGON Callejón MAR ARGENTINA LA OBRA SE LOCALIZA A 500 MTS DEL AEROPUERTO DE PUERTO ESCONDIDO, lon:-97.07372802, lat:15.87800369}} | 2025-11-03 | 2025-12-06 | 454605.31 | 454605.31 | 454605.31 | 454605.31 | 454605.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPM-318/FAISMUN/053/135/2025, contratista:INGENIERIA Y ARQUITECTURA ESPECIALIZADA LOMA LINDA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, monto:454605.31, importe_modificado:454605.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:495.0}} | {2610543/proyecto_PROCESO, 2610543/proyecto_FIN, 2610543/proyecto_PROCESO, 2610543/proyecto_INICIO, 2610543/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610545 | Proyecto de inversión | 1313304.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1313304.23, modificado:1313304.23}} | REHABILITACIONDECAMINOPRINCIPALENLALOCALIDADDEELSALITRE,MUNICIPIODESANPEDRO MIXTEPEC - 128240 | 20 | Oaxaca | 318 | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 | 128240 | S | 173 | 186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:3744.0, meta_modificada:3744.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:12, direccion:Calle ACCESO PRINCIPAL Pueblo EL SALITRE 71990 EL SALITRE, SAN PEDRO MIXTEPEC LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE EL SALITRE HACIA SAN PEDRO MIXTEPEC, lon:-97.00507545, lat:15.95568464}} | 2025-11-10 | 2025-12-15 | 1313304.23 | 1313304.23 | 1313304.23 | 1313304.23 | 1313304.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPM-318/FAISMUN/067/342/2025, contratista:CONSTRUCTORA ISLA ROJA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, monto:1313304.23, importe_modificado:1313304.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:3744.0}} | {2610545/proyecto_PROCESO, 2610545/proyecto_FIN, 2610545/proyecto_PROCESO, 2610545/proyecto_INICIO, 2610545/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610546 | Proyecto de inversión | 525321.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:525321.69, modificado:525321.69}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MAR ARGENTINO, EN LA COLONIA LA PAZ, PUERTO ESCONDIDO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 129254 | 20 | Oaxaca | 318 | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 | 129254 | S | 129 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:9, direccion:Calle MAR ARGENTINO SN SN Colonia LA PAZ 71980 PUERTO ESCONDIDO, SAN PEDRO MIXTEPEC ENTRE Calle CARRETERA PUERTO ESCONDIDO-OAXACA Y Calle FRANCISCO VILLA Calle MAR TIMOR LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS DE LA DELEGACION DE LA COLONIA, lon:-97.07862572, lat:15.87988001}} | 2025-11-10 | 2025-12-19 | 525321.69 | 525321.69 | 525321.69 | 525321.69 | 525321.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPM-318/FAISMUN/065/320/2025, contratista:CONSTRUMAQUINARIA Y MATERIALES HOLBOX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, monto:525321.69, importe_modificado:525321.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.0}} | {2610546/proyecto_INICIO, 2610546/proyecto_PROCESO, 2610546/proyecto_FIN, 2610546/proyecto_PROCESO, 2610546/proyecto_FIN, 2610546/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610548 | Proyecto de inversión | 505117.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:505117.01, modificado:505117.01}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS, EN EL BARRIO LA SUBI, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 129592 | 20 | Oaxaca | 318 | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 | 129592 | S | 155 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:1, direccion:sn sn Barrio LA SUBI 71990 SAN PEDRO MIXTEPEC DISTRITO 22, SAN PEDRO MIXTEPEC LA OBRA SE LOCALIZA A LAS AFUERAS DE LA LOCALIDAD EN EL CAMINO HACIA EL HUARUMBO MIXTEPEC, lon:-97.08618866, lat:15.98547916}} | 2025-11-10 | 2025-12-20 | 505117.01 | 505117.01 | 505117.01 | 505117.01 | 505117.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPM-318/FAISMUN/055/44/2025, contratista:DESARROLLOS Y PROYECTOS ELECTRICOS NABI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, monto:505117.01, importe_modificado:505117.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:220.0}} | {2610548/proyecto_FIN, 2610548/proyecto_PROCESO, 2610548/proyecto_FIN, 2610548/proyecto_PROCESO, 2610548/proyecto_INICIO, 2610548/proyecto_FIN, 2610548/proyecto_INICIO, 2610548/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610549 | Proyecto de inversión | 484912.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:484912.33, modificado:484912.33}} | CONSTRUCCIONDEPAVIMENTACIONABASEDECONCRETOHIDRAULICOEN LACALLE OCEANOINDICO,COLONIAGRANJASDELPESCADOR, PUERTOESCONDIDO,MUNICIPIODE SAN PEDRO MIXTEPEC - 129334 | 20 | Oaxaca | 318 | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 | 129334 | S | 140 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:423.0, meta_modificada:423.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:9, direccion:Calle OCEANO INDICO SN SN Colonia GRANJAS DEL PESCADOR 71980 PUERTO ESCONDIDO, SAN PEDRO MIXTEPEC ENTRE Calle OCEANO ATLANTICO Y Calle SIN NOMBRE Calle OCEANO PACIFICO LA OBRA SE LOCALIZA A 300 MTS DEL MERCADO POPULAR DE PUERTO ES, lon:-97.0792598, lat:15.86930727}} | 2025-11-10 | 2025-12-13 | 484912.33 | 484912.33 | 484912.33 | 484912.33 | 484912.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPM-318/FAISMUN/054/146/2025, contratista:INGENIERIA CIVIL Y DESARROLLOS SOUMAYA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, monto:484912.33, importe_modificado:484912.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:423.0}} | {2610549/proyecto_PROCESO, 2610549/proyecto_FIN, 2610549/proyecto_PROCESO, 2610549/proyecto_INICIO, 2610549/proyecto_PROCESO, 2610549/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610551 | Proyecto de inversión | 2505704.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2505704.61, modificado:2505704.61}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO LA NOPALERA DEL KM 0+000 AL KM 0+400.00 EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO OCOPETATILLO OAXACA. - 119512 | 20 | Oaxaca | 322 | San Pedro Ocopetatillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Ocopetatillo | 119512 | S | 40 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:322, localidad:1, direccion:Camino / Terracería san pedro ocopetatillo - nopalera 0 400 68524 SAN PEDRO OCOPETATILLO, SAN PEDRO OCOPETATILLO camino, lon:-96.91143339, lat:18.1864595}} | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 2505704.61 | 2505704.61 | 2505704.61 | 2505704.61 | 2505704.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPO/FAISMUN-IR/002/2025, contratista:CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO JAZE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO OCOPETATILLO, monto:2505704.61, importe_modificado:2505704.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1050.0}} | {2610551/proyecto_INICIO, 2610551/proyecto_FIN, 2610551/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar ligas de contrato y acta de entrega recepción, trimestre:4.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2026-01-14}}
2025 | 4 | OAX250402610553 | Proyecto de inversión | 1353706.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1353706.63, modificado:1353706.63}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ, MUNICPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA - 128476 | 20 | Oaxaca | 324 | San Pedro Pochutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Pochutla | 128476 | S | 681 | 658 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.7, meta_modificada:4.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:324, localidad:223, direccion:Camino BENITO JUAREZ - RIO SAL 4 700 70900 BENITO JUÁREZ, SAN PEDRO POCHUTLA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA SALIDA DE LA COMUNIDAD A 300 METROS DEL CENTRO DE LA POBLACION, lon:-96.32219622, lat:15.88524961}} | 2025-11-01 | 2025-11-15 | 1353706.63 | 1353706.63 | 1353706.63 | 1353706.63 | 1353706.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPP-324/FAISMUN/023/377/2025, contratista:ROVIROSA CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, monto:1353706.63, importe_modificado:1353706.63}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.7}} | {2610553/proyecto_INICIO, 2610553/proyecto_PROCESO, 2610553/proyecto_FIN, 2610553/proyecto_PROCESO, 2610553/proyecto_INICIO, 2610553/proyecto_FIN, 2610553/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610554 | Proyecto de inversión | 1134674.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1134674.88, modificado:1134674.88}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, EN LA LOCALIDAD DE LA CIENEGA II, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA - 134853 | 20 | Oaxaca | 324 | San Pedro Pochutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Pochutla | 134853 | S | 100 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:324, localidad:195, direccion:Camino / Vereda LA CIENEGA II - POZO 0 350 70900 LA CIÉNEGA II, SAN PEDRO POCHUTLA LA OBRA SE LOCALIZA A 350 METROS DE LA LOCALIDAD DE LA CIENEGA II, lon:-96.35036051, lat:15.73434826}} | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 1134674.88 | 1134674.88 | 1134674.88 | 1134674.88 | 1134674.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPP-324/FAISMUN/042/417/2025, contratista:DESARROLLOS Y PROYECTOS ELECTRICOS NABI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, monto:1134674.88, importe_modificado:1134674.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2610554/proyecto_INICIO, 2610554/proyecto_PROCESO, 2610554/proyecto_FIN, 2610554/proyecto_INICIO, 2610554/proyecto_PROCESO, 2610554/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610556 | Proyecto de inversión | 1472671.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1472671.74, modificado:1472671.74}} | REHABILITACION DE CAMINO QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE CARNIZUELO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA - 128516 | 20 | Oaxaca | 324 | San Pedro Pochutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Pochutla | 128516 | S | 50 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.1, meta_modificada:5.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:324, localidad:125, direccion:Camino CARNIZUELO - SAN JOSE CHACALAPA 5 100 70900 CARNIZUELO, SAN PEDRO POCHUTLA LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO PRINCIPAL HACIA CARNIZUELO, lon:-96.47474025, lat:15.83651265}} | 2025-11-01 | 2025-11-15 | 1472671.74 | 1472671.74 | 1472671.74 | 1472671.74 | 1472671.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPP-324/FAISMUN/022/248/2025, contratista:ROVIROSA CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, monto:1472671.74, importe_modificado:1472671.74}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.1}} | {2610556/proyecto_INICIO, 2610556/proyecto_PROCESO, 2610556/proyecto_FIN, 2610556/proyecto_PROCESO, 2610556/proyecto_FIN, 2610556/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610557 | Proyecto de inversión | 4021645.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4021645.93, modificado:4021645.93}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL TOLTEPEC, SAN PEDRO POCHUTLA - 127103 | 20 | Oaxaca | 324 | San Pedro Pochutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Pochutla | 127103 | S | 170 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:324, localidad:36, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo SAN RAFAEL TOLTEPEC 70900 TOLTEPEC, SAN PEDRO POCHUTLA LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO PRINCIPAL DE TOLTEPEC A 50 METROSD E LA ESCUELA PRIMARIA RURAL LA CORREGIDORA, lon:-96.45434204, lat:15.88317529}} | 2025-11-01 | 2025-12-30 | 4021645.93 | 4021645.93 | 4021645.93 | 4021645.93 | 4021645.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPP-324/FAISMUN/038/216/2025, contratista:DESARROLLOS Y PROYECTOS ELECTRICOS NABI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, monto:4021645.93, importe_modificado:4021645.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3000.0}} | {2610557/proyecto_INICIO, 2610557/proyecto_FIN, 2610557/proyecto_INICIO, 2610557/proyecto_FIN, 2610557/proyecto_PROCESO, 2610557/proyecto_FIN, 2610557/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610756 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | AMPLIACIÓN DE CAMINO RURAL DEL KM. 0+000.00 AL KM 1+500.00 EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC - 124623 | 20 | Oaxaca | 433 | Santa María Temaxcaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Temaxcaltepec | 124623 | S | 362 | 295 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:433, localidad:3, direccion:Camino CAÑADA DE GUADALUPE - LAS DELICIAS 1 500 71950 CAÑADA DE GUADALUPE, SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC ES EL CAMINO UNICO QUE COMUNICA A LA AGENCIA DE CAÑADA DE GUADALUPE, COMO REFERENCIA SE PASA POR EL RANCHO LOS REYES, ANTES DE LL, lon:-97.15634912, lat:16.15397302}} | 2025-11-06 | 2025-12-27 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT20/433/FAISMUN-CO-05/2025, contratista:BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEMAXCALATEPEC, monto:1800000.0, importe_modificado:1800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0}} | {2610756/proyecto_FIN, 2610756/proyecto_PROCESO, 2610756/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610758 | Proyecto de inversión | 1702033.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1702033.06, modificado:1702033.06}} | Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Miguel Hidalgo Entre Av. La Marina Nacional Y Av. Guadalupe Victoria, En El Municipio De Santa María Xadani, Oaxaca. - 132174 | 20 | Oaxaca | 441 | Santa María Xadani | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Xadani | 132174 | S | 28 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:441, localidad:1, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO Colonia PRIMERA SECCION 70125 SANTA MARÍA XADANI, SANTA MARÍA XADANI ENTRE Avenida LA MARINA NACIONAL Y Avenida GUADALUPE VICTORIA CERCA DEL PARQUE DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE SANTA MRIA XADANI, lon:-95.02168, lat:16.36582048}} | 2025-10-20 | 2025-11-18 | 1702033.06 | 1702033.06 | 1702033.06 | 1702033.06 | 1702033.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-010/MSMX/441/FAISMUN/049/2025, contratista:GRUPO COORPORATIVO JUJUVA, S.A. DE C.V., convocante:SANTA MARIA XADANI, monto:1702033.06, importe_modificado:1702033.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {2610758/proyecto_INICIO, 2610758/proyecto_PROCESO, 2610758/proyecto_INICIO, 2610758/proyecto_FIN, 2610758/proyecto_PROCESO, 2610758/proyecto_FIN, 2610758/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610759 | Proyecto de inversión | 1702252.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1702252.96, modificado:1702252.96}} | Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Av. 5 De mayo Entre Calle. El Calvario Y Calle. De Los Deportes, En El Municipio De Santa María Xadani, Oaxaca. - 131550 | 20 | Oaxaca | 441 | Santa María Xadani | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Xadani | 131550 | S | 30 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:441, localidad:1, direccion:Avenida 5 de mayo Colonia segunda seccion 70125 SANTA MARÍA XADANI, SANTA MARÍA XADANI ENTRE Calle de los deportes Y Calle el calvario avenida 5 de mayo, lon:-95.0157845, lat:16.36278883}} | 2025-11-10 | 2025-12-09 | 1702252.96 | 1702252.96 | 1702252.96 | 1702252.96 | 1702252.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-011/MSMX/441/FAISMUN/044/2025, contratista:FELIPE RAFAEL DIAZ CRUZ, convocante:SANTA MARIA XADANI, monto:1702252.96, importe_modificado:1702252.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {2610759/proyecto_PROCESO, 2610759/proyecto_INICIO, 2610759/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610760 | Proyecto de inversión | 1690252.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1690252.96, modificado:1690252.96}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. VICENTE SUAREZ ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE JOSEFA ORTIZ, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA XADANI, OAXACA. - 131494 | 20 | Oaxaca | 441 | Santa María Xadani | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Xadani | 131494 | S | 25 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:441, localidad:1, direccion:Avenida vicente suarez Colonia centro 70125 SANTA MARÍA XADANI, SANTA MARÍA XADANI ENTRE Calle ignacio allende Y Calle josefa ortiz a dos cuadras del palacio municipal, lon:-95.01879206, lat:16.35823479}} | 2025-09-29 | 2025-10-28 | 1690252.96 | 1690252.96 | 1690252.96 | 1690252.96 | 1690252.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-009/MSMX/441/FAISMUN/059/2025, contratista:RIGOBERTO JIMENEZ FERMIN, convocante:SANTA MARIA XADANI, monto:1690252.96, importe_modificado:1690252.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {2610760/proyecto_INICIO, 2610760/proyecto_PROCESO, 2610760/proyecto_FIN, 2610760/proyecto_PROCESO, 2610760/proyecto_FIN, 2610760/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610761 | Proyecto de inversión | 1696720.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1696720.96, modificado:1696720.96}} | Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Av. Guadalupe Victoria Entre Calle. El Calvario Y Calle. cuauhtémoc, En El Municipio De Santa María Xadani, Oaxaca - 131567 | 20 | Oaxaca | 441 | Santa María Xadani | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Xadani | 131567 | S | 22 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:441, localidad:1, direccion:Avenida guadalupe victoria Colonia segunda seccion 70125 SANTA MARÍA XADANI, SANTA MARÍA XADANI ENTRE Calle el calvario Y Calle cuauhtemoc cerca de la miscelánea valentina, lon:-95.01495265, lat:16.36542451}} | 2025-11-24 | 2025-12-23 | 1696720.96 | 1696720.96 | 1696720.96 | 1696720.96 | 1696720.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-012/MSMX/441/FAISMUN/048/2025, contratista:CARLOS REMIGIO JIMENEZ FERMIN, convocante:SANTA MARIA XADANI, monto:1696720.96, importe_modificado:1696720.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {2610761/proyecto_INICIO, 2610761/proyecto_FIN, 2610761/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610762 | Proyecto de inversión | 1756033.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1756033.06, modificado:1756033.06}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV LEONA VICARIO ENTRE LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE NICOLAS BRAVO, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA XADANII, OAXACA - 131477 | 20 | Oaxaca | 441 | Santa María Xadani | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Xadani | 131477 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:441, localidad:1, direccion:Avenida LEONA VICARIO Colonia CENTRO 70125 SANTA MARÍA XADANI, SANTA MARÍA XADANI ENTRE Calle NICOLAS BRAVO Y Calle MIGUEL HIDALGO CERCA DE MINIABARROTES INOCENCIA, lon:-95.02175278, lat:16.35977489}} | 2025-08-21 | 2025-09-19 | 1756033.06 | 1756033.06 | 1756033.06 | 1756033.06 | 1756033.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-008/MSMX/441/FAISMUN/039/2025, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES DEL PUERTO DE SALINA CRUZ S.R.L. DE C.V., convocante:SANTA MARIA XADANI, monto:1756033.06, importe_modificado:1756033.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {2610762/proyecto_INICIO, 2610762/proyecto_PROCESO, 2610762/proyecto_FIN, 2610762/proyecto_INICIO, 2610762/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610763 | Proyecto de inversión | 352273.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:352273.61, modificado:352273.62}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE BUENAVISTA - 120964 | 20 | Oaxaca | 446 | Santa María Yucuhiti | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Yucuhiti | 120964 | S | 185 | 204 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:446, localidad:2, direccion:Calle LÁZARO CÁRDENAS S/N Pueblo GUADALUPE BUENAVISTA 71114 GUADALUPE BUENAVISTA, SANTA MARÍA YUCUHITI ENTRE Calle CALLE COLIMA Y Calle CALLE CENTRAL LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PARTE POSTERIOR DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, lon:-97.80428137, lat:17.03190389}} | 2025-10-13 | 2025-11-11 | 352273.62 | 352273.62 | 352273.62 | 352273.62 | 352273.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMY/PM/446/FAISMUN/054/2025, contratista:CONSTRUCCIONES ESCALA RM S.A DE C.V., convocante:SANTA MARIA YUCUHITI, monto:352273.62, importe_modificado:352273.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:18.0}} | {2610763/proyecto_INICIO, 2610763/proyecto_PROCESO, 2610763/proyecto_FIN, 2610763/proyecto_INICIO, 2610763/proyecto_PROCESO, 2610763/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610769 | Proyecto de inversión | 1895520.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1895520.75, modificado:1895520.75}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DOS MIL EN EL BARRIO LA PAROTA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ZACATEPEC - 102397 | 20 | Oaxaca | 447 | Santa María Zacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Zacatepec | 102397 | S | 3136 | 2825 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1357.38, meta_modificada:1357.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:447, localidad:1, direccion:Calle DOS MIL Barrio LA PAROTA 71056 SANTA MARÍA ZACATEPEC, SANTA MARÍA ZACATEPEC ENTRE Calle CARR. PUTLA PINOTEPA NACIONAL Y Calle BARRIO GUADALUPE Calle SANTA ROSA El proyecto se encuentra ubicado en la calle Dos mil, entre la C, lon:-97.99072467, lat:16.75425355}} | 2025-09-22 | 2025-11-15 | 1895520.75 | 1895520.75 | 1895520.75 | 1895520.75 | 1895520.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMZ/FAISMUN/447/01/079/2025, contratista:MANTENIMIENTO, MAQUINARIA Y PROYECTOS PERSEO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZACATEPEC, monto:1895520.75, importe_modificado:1895520.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1357.38}} | {2610769/proyecto_INICIO, 2610769/proyecto_FIN, 2610769/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610770 | Proyecto de inversión | 3766014.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3766014.63, modificado:3766014.63}} | CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO, LOCALIDAD SANTA MARIA ZOQUITLAN, MUNICIPIO SANTA MARIA ZOQUITLAN. - 118710 | 20 | Oaxaca | 449 | Santa María Zoquitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Zoquitlán | 118710 | S | 911 | 884 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7229.0, meta_modificada:7229.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:449, localidad:1, direccion:Calle principal Pueblo Santa Maria Zoquitlan 70490 SANTA MARÍA ZOQUITLÁN, SANTA MARÍA ZOQUITLÁN la obra se ubica al norte de la comunidad, colinda con el Banco Bienestar, lon:-96.35460141, lat:16.5639195}} | 2025-10-25 | 2025-11-22 | 3766014.63 | 3766014.63 | 3766014.63 | 3766014.63 | 3766014.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMZ/449/R33-FIII/CT03/2025, contratista:ROLANDO MARTÍNEZ VELASCO, convocante:MUNICIPIO SANTA MARIA ZOQUITLAN, monto:3766014.63, importe_modificado:3766014.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7229.0}} | {2610770/proyecto_FIN, 2610770/proyecto_INICIO, 2610770/proyecto_FIN, 2610770/proyecto_PROCESO, 2610770/proyecto_FIN, 2610770/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609899 | Proyecto de inversión | 573879.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:573879.62, modificado:573879.62}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULIO EN LA CALLE PALMITAS, EN EL SECTOR TRES DE LA LOCALIDAD DE PALOMARES, MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO. - 75649 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matías Romero Avendaño | 75649 | S | 2256 | 2444 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:390.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:18, direccion:Calle PALMITAS Pueblo PALOMARES 70312 PALOMARES, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO ENTRE Calle MUJER DORMIDA Y Calle MIL PROBLEMAS JUNTO A LA TIENDA DE ABARROTES AISHA, lon:-95.05826438, lat:17.13211318}} | 2025-10-22 | 2025-12-05 | 573879.62 | 573879.62 | 573879.62 | 573879.62 | 573879.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRACOP/057/R33F3/2025/013, contratista:ELIEZER FERNANDEZ BAUTISTA, convocante:MATIAS ROMERO AVENDAÑO, monto:573879.62, importe_modificado:573879.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.0}} | {2609899/proyecto_INICIO, 2609899/proyecto_PROCESO, 2609899/proyecto_FIN, 2609899/proyecto_PROCESO, 2609899/proyecto_FIN, 2609899/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609900 | Proyecto de inversión | 370958.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:370958.12, modificado:370958.12}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CALLEJON TRES DE LA COLONIA PASO LIMÓN, MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO. - 75652 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matías Romero Avendaño | 75652 | S | 20007 | 18176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:136.42, meta_modificada:187.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:Callejón CALLEJON 3 Colonia PASO LIMÓN 70305 MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO ENTRE Calle PROLONG. AQUILES SERDAN Y Callejón CALLEJON 1 CALLEJON UBICADO AL ESTE DEL JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL, lon:-95.03344196, lat:16.86838181}} | 2025-10-22 | 2025-12-05 | 370958.12 | 370958.12 | 370958.12 | 370958.12 | 370958.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRACOP/057/R33F3/2025/016, contratista:DIEGO RODRIGUEZ REYES, convocante:MATIAS ROMERO AVENDAÑO, monto:370958.12, importe_modificado:370958.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:187.83}} | {2609900/proyecto_FIN, 2609900/proyecto_INICIO, 2609900/proyecto_FIN, 2609900/proyecto_PROCESO, 2609900/proyecto_FIN, 2609900/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609901 | Proyecto de inversión | 869254.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:869254.64, modificado:869254.64}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA CENTRO SUR, MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO. - 92578 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matías Romero Avendaño | 92578 | S | 20008 | 18175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:66.0, meta_modificada:66.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:Calle GUERRERO Colonia CENTRO SUR 70300 MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO ENTRE Avenida 16 DE SEPTIEMBRE SUR Y Avenida EJIDO SUR Calle JUSTO SIERRA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS LED DE 100W EN DIFERENTES CALLE, lon:-95.04190967, lat:16.87735591}} | 2025-10-22 | 2025-11-20 | 869254.64 | 869254.64 | 869254.64 | 869254.64 | 869254.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRACOP/057/R33F3/2025/040, contratista:GRUPO HELENJ DEL ISTMO SA DCV, convocante:MATIAS ROMERO AVENDAÑO, monto:869254.64, importe_modificado:869254.64}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:66.0}} | {2609901/proyecto_INICIO, 2609901/proyecto_PROCESO, 2609901/proyecto_FIN, 2609901/proyecto_PROCESO, 2609901/proyecto_FIN, 2609901/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609903 | Proyecto de inversión | 902099.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:902099.56, modificado:902099.56}} | AMPLIACIÓN DEL TECHADO PUBLICO EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE FRANCISCO JAVIER JASSO, MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO. - 94771 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matías Romero Avendaño | 94771 | S | 215 | 241 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:348.0, meta_modificada:348.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:8, direccion:Ranchería FRANCISCO JAVIER JASSO 70315 FRANCISCO JAVIER JASSO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO ENTRE Calle ARAGON Y Calle LUCIO VENTURA Calle DIAZ MIRON FRENTE A LA AGENCIA MUNICIPAL DE FRANCISCO JAVIER JASSO, lon:-94.90896007, lat:17.13097916}} | 2025-11-10 | 2025-12-20 | 902099.56 | 902099.56 | 902099.56 | 902099.56 | 902099.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRACOP/057/R33F3/2025/044, contratista:INGENIERIA EN INFRAESTRUCTURA BARICHARA S.A DE C.V, convocante:MATIAS ROMERO AVENDAÑO, monto:902099.56, importe_modificado:902099.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:348.0}} | {2609903/proyecto_FIN, 2609903/proyecto_INICIO, 2609903/proyecto_PROCESO, 2609903/proyecto_FIN, 2609903/proyecto_PROCESO, 2609903/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609905 | Proyecto de inversión | 1070717.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1070717.88, modificado:1070717.88}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DR. SAMUEL JOAQUIN Y EN LA CALLE ELISA FLORES EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO EVANGELISTA, MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO. - 96013 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matías Romero Avendaño | 96013 | S | 300 | 344 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:638.85, meta_modificada:644.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:104, direccion:Calle DR. SAMUEL JOAQUIN Ranchería SAN PEDRO EVANGELISTA 70320 SAN PEDRO EVANGELISTA, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO ENTRE Calle MAESTRO AARON JOAQUIN Y Calle JETZEMANI PAVIMENTACION DE CALLE DR. SAMUEL JOAQUIN Y CALLE ELISA FLORES, lon:-95.2588184, lat:17.18153315}} | 2025-10-27 | 2025-12-25 | 1070717.88 | 1070717.88 | 1070717.88 | 1070717.88 | 1070717.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRACOP/057/R33F3/2025/051, contratista:CAMINOS Y OBRAS TERRESTRES CONTRERAS SA DE CV, convocante:MATIAS ROMERO AVENDAÑO, monto:1070717.88, importe_modificado:1070717.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:644.4}} | {2609905/proyecto_INICIO, 2609905/proyecto_PROCESO, 2609905/proyecto_FIN, 2609905/proyecto_INICIO, 2609905/proyecto_PROCESO, 2609905/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609906 | Proyecto de inversión | 879299.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:879299.89, modificado:879299.89}} | REHABILITACIÓN DEL TECHADO PUBLICO DE LA COLONIA RINCON VIEJO SUR MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO. - 96035 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matías Romero Avendaño | 96035 | S | 20007 | 18176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:324.32, meta_modificada:324.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:Calle INDEPENDENCIA Colonia RINCON VIEJO SUR 70309 MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle FERROCARRIL Calle TRAFICO INTERNACIONAL TECHADO DE USOS MULTIPLES DE LA COLONIA RINCON VIEJO SUR, lon:-95.04255029, lat:16.88307357}} | 2025-11-15 | 2025-12-25 | 879299.89 | 879299.89 | 879299.89 | 879299.89 | 879299.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRACOP/057/R33F3/2025/053, contratista:ARTURO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, convocante:MATIAS ROMERO AVENDAÑO, monto:879299.89, importe_modificado:879299.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:324.32}} | {2609906/proyecto_INICIO, 2609906/proyecto_PROCESO, 2609906/proyecto_FIN, 2609906/proyecto_PROCESO, 2609906/proyecto_FIN, 2609906/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609908 | Proyecto de inversión | 1085312.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1085312.72, modificado:1085312.72}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, LA LIBERTAD Y CALLEJON LAS FLORES EN LA LOCALIDAD DE TOLOSITA, MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO - 79974 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matías Romero Avendaño | 79974 | S | 394 | 364 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:27, direccion:Calle 20 DE NOVIEMBRE Ranchería TOLOSITA 70313 TOLOSITA, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO Calle LIBERTAD ELECTRIFICACION QUE BENEFICIARA A LOS HABITANTES DE LAS CALLES 20 DE NOVIEMBRE, LA LIBERTAD Y DEL CALLEJON LAS FLORES, lon:-95.05110251, lat:17.19796128}} | 2025-10-27 | 2025-11-25 | 1085312.72 | 1085312.72 | 1085312.72 | 1085312.72 | 1085312.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRACOP/057/R33F3/2025/018, contratista:CELIA REYES FLORES, convocante:MATIAS ROMERO AVENDAÑO, monto:1085312.72, importe_modificado:1085312.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {2609908/proyecto_INICIO, 2609908/proyecto_PROCESO, 2609908/proyecto_FIN, 2609908/proyecto_PROCESO, 2609908/proyecto_FIN, 2609908/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609909 | Proyecto de inversión | 921304.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:921304.49, modificado:921304.49}} | REHABILITACION DEL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE COLONIA GABRIEL RAMOS MILLAN, MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO. - 79975 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matías Romero Avendaño | 79975 | S | 120 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6931.5, meta_modificada:6931.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:9, direccion:Camino Gabriel Ramos Millan - Colonia Cuauhtemoc 17 400 70315 COLONIA GABRIEL RAMOS MILLÁN, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO Se llevará a cabo la rehabilitación del camino de acceso a la localidad de Gabriel Ramos Millan hacia la localidad , lon:-94.91566661, lat:17.19026032}} | 2025-11-05 | 2025-12-20 | 921304.49 | 921304.49 | 921304.49 | 921304.49 | 921304.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRACOP/057/R33F3/2025/019, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DANI BAAN SA DE CV, convocante:MATIAS ROMERO AVENDAÑO, monto:921304.49, importe_modificado:921304.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6931.5}} | {2609909/proyecto_PROCESO, 2609909/proyecto_FIN, 2609909/proyecto_INICIO, 2609909/proyecto_FIN, 2609909/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610559 | Proyecto de inversión | 1581844.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1581844.6, modificado:1581844.6}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION UBICADO EN CALLE JUAN ESCUTIA, DE BARRIO CHICO, SECCION TERCERA MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA - 128537 | 20 | Oaxaca | 324 | San Pedro Pochutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Pochutla | 128537 | S | 19 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:396.0, meta_modificada:396.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:324, localidad:1, direccion:Calle JUAN ESCUTIA Barrio CHICO, 3A SECCION 70900 SAN PEDRO POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA ENTRE Calle JUAN ESCUTIA Y Calle LAVARIEGA LA OBRA SE LOCALIZA A 30 METROS DEL SALON DE EVENTOS EL GUAYACAN, lon:-96.46356622, lat:15.74805603}} | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 1581844.6 | 1581844.6 | 1581844.6 | 1581844.6 | 1581844.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPP-324/FAISMUN/043/418/2025, contratista:CONSTRUCCIONES PROGRESISTAS DEL PACIFICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, monto:1581844.6, importe_modificado:1581844.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:396.0}} | {2610559/proyecto_INICIO, 2610559/proyecto_PROCESO, 2610559/proyecto_FIN, 2610559/proyecto_INICIO, 2610559/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610560 | Proyecto de inversión | 1290503.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1290503.79, modificado:1290503.79}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE PRINCIPAL DE LAGUNA SECA, SAN PEDRO POCHUTLA - 127040 | 20 | Oaxaca | 324 | San Pedro Pochutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Pochutla | 127040 | S | 251 | 241 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:747.96, meta_modificada:747.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:324, localidad:146, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo LAGUNA SECA 70900 LAGUNA SECA (SECCIÓN CUARTA), SAN PEDRO POCHUTLA ENTRE Calle ALMNDROS Y LA OBRA SE LOCALIZA A 150 METROS DE LA IGLESIA HUERTO DE JEHOVA, lon:-96.46328407, lat:15.7362859}} | 2025-11-01 | 2025-12-15 | 1290503.79 | 1290503.79 | 1290503.79 | 1290503.79 | 1290503.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPP-324/FAISMUN/029/255/2025, contratista:INGENIERIA CIVIL Y DESARROLLOS SOUMAYA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, monto:1290503.79, importe_modificado:1290503.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:747.96}} | {2610560/proyecto_INICIO, 2610560/proyecto_PROCESO, 2610560/proyecto_INICIO, 2610560/proyecto_PROCESO, 2610560/proyecto_FIN, 2610560/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610561 | Proyecto de inversión | 1349478.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1349478.11, modificado:1349478.11}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ, SAN PEDRO POCHUTLA - 127018 | 20 | Oaxaca | 324 | San Pedro Pochutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Pochutla | 127018 | S | 681 | 658 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:324, localidad:223, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo BENITO JUAREZ 70900 BENITO JUÁREZ, SAN PEDRO POCHUTLA ENTRE Calle LAZARO Y LA OBRA SE LOCALIZA A 50 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION MEXICANA, lon:-96.32494527, lat:15.8806627}} | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 1349478.11 | 1349478.11 | 1349478.11 | 1349478.11 | 1349478.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPP-324/FAISMUN/026/413/2025, contratista:PROYECTOS ARQUITECTONICOS E INGENERIA TECNOLOGICA TENOCHTEC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, monto:1349478.11, importe_modificado:1349478.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}} | {2610561/proyecto_INICIO, 2610561/proyecto_PROCESO, 2610561/proyecto_FIN, 2610561/proyecto_INICIO, 2610561/proyecto_FIN, 2610561/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610562 | Proyecto de inversión | 520829.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:520829.85, modificado:520829.85}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ, SAN PEDRO POCHUTLA (LAZARO) - 127004 | 20 | Oaxaca | 324 | San Pedro Pochutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Pochutla | 127004 | S | 681 | 658 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:375.0, meta_modificada:375.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:324, localidad:223, direccion:Calle LAZARO Pueblo BENITO JUAREZ 70900 BENITO JUÁREZ, SAN PEDRO POCHUTLA ENTRE Calle PRINCIPAL Y LA OBRA SE LOCALIZA A 10 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION MEXICANA, lon:-96.32581375, lat:15.88229674}} | 2025-11-01 | 2025-12-15 | 520829.85 | 520829.85 | 520829.85 | 520829.85 | 520829.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPP-324/FAISMUN/028/415/2025, contratista:PROYECTOS ARQUITECTONICOS E INGENERIA TECNOLOGICA TENOCHTEC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, monto:520829.85, importe_modificado:520829.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:375.0}} | {2610562/proyecto_PROCESO, 2610562/proyecto_FIN, 2610562/proyecto_PROCESO, 2610562/proyecto_INICIO, 2610562/proyecto_PROCESO, 2610562/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610563 | Proyecto de inversión | 1364534.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1364534.07, modificado:1364534.07}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ, SAN PEDRO POCHUTLA (TIERRA BLANCA) - 128455 | 20 | Oaxaca | 324 | San Pedro Pochutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Pochutla | 128455 | S | 550 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1020.0, meta_modificada:1020.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:324, localidad:223, direccion:Calle HACIA TIERRA BLANCA Pueblo BENITO JUAREZ 70900 BENITO JUÁREZ, SAN PEDRO POCHUTLA ENTRE Calle PRINCIPAL Y LA OBRA SE LOCALIZA A 250 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-96.32740659, lat:15.88303236}} | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 1364534.07 | 1364534.07 | 1364534.07 | 1364534.07 | 1364534.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPP-324/FAISMUN/027/414/2025, contratista:PROYECTOS ARQUITECTONICOS E INGENERIA TECNOLOGICA TENOCHTEC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, monto:1364534.07, importe_modificado:1364534.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1020.0}} | {2610563/proyecto_INICIO, 2610563/proyecto_PROCESO, 2610563/proyecto_FIN, 2610563/proyecto_PROCESO, 2610563/proyecto_FIN, 2610563/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610564 | Proyecto de inversión | 1713620.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1713620.59, modificado:1713620.59}} | REHABILITACION DE CAMINO QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE LA COMALA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA - 126854 | 20 | Oaxaca | 324 | San Pedro Pochutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Pochutla | 126854 | S | 257 | 243 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:324, localidad:111, direccion:Camino COMALA - RIO 6 0 70900 COMALA, SAN PEDRO POCHUTLA LA OBRA SE LOCALIZA EN LE CAMINO PRINCIPAL DE COMALA, lon:-96.47921478, lat:15.8684441}} | 2025-11-01 | 2025-11-15 | 1713620.59 | 1713620.59 | 1713620.59 | 1713620.59 | 1713620.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPP-324/FAISMUN/021/236/2025, contratista:CONSTRUCCIONES PROGRESISTAS DEL PACIFICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, monto:1713620.59, importe_modificado:1713620.59}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.0}} | {2610564/proyecto_INICIO, 2610564/proyecto_PROCESO, 2610564/proyecto_FIN, 2610564/proyecto_INICIO, 2610564/proyecto_FIN, 2610564/proyecto_PROCESO, 2610564/proyecto_INICIO, 2610564/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610566 | Proyecto de inversión | 2139348.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2139348.4, modificado:2139348.4}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE CIENEGA II, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA - 126834 | 20 | Oaxaca | 324 | San Pedro Pochutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Pochutla | 126834 | S | 100 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.4, meta_modificada:7.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:324, localidad:195, direccion:Camino LA CIENEGA II - SANTA MARIA LIMON 7 400 70900 LA CIÉNEGA II, SAN PEDRO POCHUTLA LA OBRA SE LOCALIZA A 100 METROS DE LA LOCALIDAD, lon:-96.34730019, lat:15.73549621}} | 2025-11-01 | 2025-11-15 | 2139348.4 | 2139348.4 | 2139348.4 | 2139348.4 | 2139348.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPP-324/FAISMUN/020/301/2025, contratista:CAMINOS Y CONSTRUCCIONES MONTE VERDE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, monto:2139348.4, importe_modificado:2139348.4}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.4}} | {2610566/proyecto_INICIO, 2610566/proyecto_PROCESO, 2610566/proyecto_FIN, 2610566/proyecto_PROCESO, 2610566/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610577 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS - 124204 | 20 | Oaxaca | 329 | San Pedro Teozacoalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Teozacoalco | 124204 | S | 64 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:218.96, meta_modificada:218.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:329, localidad:6, direccion:Calle SAN ANTONIO EL PROGRESO 1 Pueblo SAN ANTONIO EL PROGRESO 69983 SAN ANTONIO EL PROGRESO, SAN PEDRO TEOZACOALCO ENTRE Calle CALLE SAN ANTONIO Y Calle CALLE JUAN ESCUTIA Calle CAMINO AL POTRERO EL LUGAR DEL PROYECTO SE UBICA EN, lon:-97.25876335, lat:16.96355947}} | 2025-11-03 | 2025-12-02 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPT/FAISMUN/329/002/2025, contratista:CONTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TEOZACOLACO, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:218.96}} | {2610577/proyecto_INICIO, 2610577/proyecto_FIN, 2610577/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610579 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA PRIVADA BUGAMBILIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE GRACIA - 82100 | 20 | Oaxaca | 333 | San Pedro Totolápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Totolápam | 82100 | S | 16 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.42, meta_modificada:214.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:333, localidad:15, direccion:Calle PRIVADA DE BUGAMBILIAS 70484 SAN JOSÉ DE GRACIA, SAN PEDRO TOTOLÁPAM ENTRE Calle BUGAMBILIAS Y Calle ORQUIDIAS Calle TULIPANES LA OBRA SE ENCIENTRA A 500 METROS DE LA AGENCIA DE POLICIA, lon:-96.09735266, lat:16.66016793}} | 2025-10-24 | 2025-11-22 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSPT/333/RG33-FIII/05/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS KIMA S. A. DE C. V., convocante:SAN PEDRO TOTOLAPAM, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:214.21}} | {2610579/proyecto_INICIO, 2610579/proyecto_PROCESO, 2610579/proyecto_FIN, 2610579/proyecto_INICIO, 2610579/proyecto_PROCESO, 2610579/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir sus metas , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-12}, obs2: {observación:Corregir sus metas , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-12}}
2025 | 4 | OAX250402610580 | Proyecto de inversión | 699999.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:699999.05, modificado:699999.05}} | CONSTRUCCIÓN DE GALERIA FILTRANTE Y EQUIPO DE BOMBEO EN LA LOCALIDAD DE HORNO DE CAL - 111853 | 20 | Oaxaca | 333 | San Pedro Totolápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Totolápam | 111853 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:444.18, meta_modificada:444.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:333, localidad:6, direccion:Avenida CARRETERA INTERNACIONAL KM 109.5 70480 HORNO DE CAL, SAN PEDRO TOTOLÁPAM LA OBRA SE ENCUENTRA HA 200 MTS DE LA CARRETERA INTERNACIONAL, lon:-96.13575443, lat:16.66730802}} | 2025-10-22 | 2025-11-20 | 699999.05 | 699999.05 | 699999.05 | 699999.05 | 699999.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSPT/333/RG33-FIII/04/2025, contratista:GERSOM GALICIA GÁLVEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOTOLAPAM, monto:699999.05, importe_modificado:699999.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:444.18}} | {2610580/proyecto_INICIO, 2610580/proyecto_PROCESO, 2610580/proyecto_FIN, 2610580/proyecto_PROCESO, 2610580/proyecto_FIN, 2610580/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610582 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LOS LIMONES - 125831 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 125831 | S | 27 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:63, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo LOS LIMONES 71833 LOS LIMONES, VILLA DE TUTUTEPEC ENTRE Calle CARR. A LOS LIMONES Y Calle CARR A LA LOC. LA SOLEDAD El proyecto se ubica en un tramo de la carretera que conduce a la localidad de La Soledad,, lon:-97.49138939, lat:16.02628307}} | 2025-11-03 | 2025-12-02 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162382, contratista:, convocante:MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.0}} | {2610582/proyecto_INICIO, 2610582/proyecto_PROCESO, 2610582/proyecto_FIN, 2610582/proyecto_PROCESO, 2610582/proyecto_FIN, 2610582/proyecto_INICIO, 2610582/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610771 | Proyecto de inversión | 3301212.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3301212.23, modificado:3301212.23}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO DE LA AGENCIA DE POLICIA DE BARRANCA COCIDA A LA AGENCIA DE POLICIA DE LLANO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC - 124036 | 20 | Oaxaca | 450 | Santiago Amoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Amoltepec | 124036 | S | 225 | 228 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.96, meta_modificada:5.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:450, localidad:2, direccion:Camino / Terracería BARRANCA COCIDA - LLNO NUEVO 6 0 71388 BARRANCA COCIDA, SANTIAGO AMOLTEPEC LA REHABILITACION DE CAMINO INICIARA DE LA AGENCIA DE BARRANCA COCIDA CON DIRECCION A LLANO NUEVO DEL 0+000 AL 6+000, lon:-97.51925547, lat:16.63274267}} | 2025-10-25 | 2025-11-23 | 3301212.23 | 3301212.23 | 3301212.23 | 3301212.23 | 3301212.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-450/R33-FAISMUN/OP/22/2025, contratista:EDIFICACIONES Y CONCRETO GANDUL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC, monto:3301212.23, importe_modificado:3301212.23}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.96}} | {2610771/proyecto_INICIO, 2610771/proyecto_PROCESO, 2610771/proyecto_FIN, 2610771/proyecto_INICIO, 2610771/proyecto_PROCESO, 2610771/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610772 | Proyecto de inversión | 1752266.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1752266.28, modificado:1752266.28}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MURGUÍA, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO APÓSTOL, MUNICIPIO DE SANTIAGO APÓSTOL - 130126 | 20 | Oaxaca | 452 | Santiago Apóstol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Apóstol | 130126 | S | 278 | 219 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:907.5, meta_modificada:907.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:452, localidad:1, direccion:Calle MURGUIA Pueblo SANTIAGO APOSTOL 71518 SANTIAGO APÓSTOL, SANTIAGO APÓSTOL ENTRE Calle ZARAGOZA Y Calle ITURBIDE Calle LIBERTAD SE ACCEDE POR LA CALLE PRINICIPAL DE LA LOCALIDAD LA CALLE HIDALGO, SE CONTINUA RECTO HASTA ENCONT, lon:-96.72221379, lat:16.79975781}} | 2025-08-19 | 2025-10-02 | 1752266.28 | 1752266.28 | 1752266.28 | 1752266.28 | 1752266.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/IR/MSA/452/FAISMUN/07/2025, contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO APOSTOL, monto:1752266.28, importe_modificado:1752266.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:907.5}} | {2610772/proyecto_INICIO, 2610772/proyecto_FIN, 2610772/proyecto_INICIO, 2610772/proyecto_PROCESO, 2610772/proyecto_FIN, 2610772/proyecto_INICIO, 2610772/proyecto_PROCESO, 2610772/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610773 | Proyecto de inversión | 1508248.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1508248.53, modificado:1508248.53}} | CONSTRUCCIÓN DE OLLA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS EN EL PARAJE LA RUSTICA EN EL CERRITO, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO APÓSTOL, MUNICIPIO DE SANTIAGO APÓSTOL - 130137 | 20 | Oaxaca | 452 | Santiago Apóstol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Apóstol | 130137 | S | 2108 | 1713 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:11219.52, meta_modificada:11219.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:452, localidad:1, direccion:Prolongación MARTIRES DE TACUBAYA Pueblo SANTIAGO APOSTOL 71518 SANTIAGO APÓSTOL, SANTIAGO APÓSTOL ENTRE Prolongación DE LAZARO CARDENAS Y Calle GUANAJUATO Avenida FERROCARRIL PARA LLEGAR AL SITIO DE LOS TRABAJOS SE ACCEDE POR LA , lon:-96.71185616, lat:16.79563958}} | 2025-07-02 | 2025-08-30 | 1508248.53 | 1508248.53 | 1508248.53 | 1508248.53 | 1508248.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/IR/MSA/452/FAISMUN/05/2025, contratista:INGENIERÍA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO APOSTOL, monto:1508248.53, importe_modificado:1508248.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:11219.52}} | {2610773/proyecto_INICIO, 2610773/proyecto_FIN, 2610773/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610774 | Proyecto de inversión | 808811.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:808811.9, modificado:1015463.41}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES MÁRTIRES DE TACUBAYA Y ALDAMA, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO APÓSTOL, MUNICIPIO DE SANTIAGO APÓSTOL - 128664 | 20 | Oaxaca | 452 | Santiago Apóstol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Apóstol | 128664 | S | 146 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:561.6, meta_modificada:561.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:452, localidad:1, direccion:Calle MARTIRES DE TACUBAYA Pueblo SANTIAGO APOSTOL 71518 SANTIAGO APÓSTOL, SANTIAGO APÓSTOL ENTRE Calle GALENA Y Prolongación MÁRTIRES DE TACUBAYA Calle LIBERTAD SE ACCEDE SIGUIENDO LA CARRETERA PRINCIPAL A SANTIAGO APOSTOL (CALLE, lon:-96.71708647, lat:16.80027483}} | 2025-10-20 | 2025-11-18 | 1015463.41 | 1015463.41 | 1015463.41 | 1015463.41 | 1015463.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/IR/MSA/452/FAISMUN/10/2025, contratista:INGENIERIA Y ESTRUCTURAS COTUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO APOSTOL, monto:1015463.41, importe_modificado:1015463.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:561.6}} | {2610774/proyecto_PROCESO, 2610774/proyecto_FIN, 2610774/proyecto_PROCESO, 2610774/proyecto_INICIO, 2610774/proyecto_PROCESO, 2610774/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EL MONTO DE LA OBRA AUMENTO POR UN INCREMENTO DE METAS, trimestre:4.0, usuario:antoniomartinezm, fecha:2026-01-14}} | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610775 | Proyecto de inversión | 3334048.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3334048.73, modificado:3334048.73}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS EN LA CANCHA DE BASQUETBOL EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS, MUNICIPIO DE SANTIAGO APÓSTOL - 128645 | 20 | Oaxaca | 452 | Santiago Apóstol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Apóstol | 128645 | S | 48 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:551.7, meta_modificada:551.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:452, localidad:5, direccion:Prolongación DE BENITO JUAREZ Pueblo SAN LUCAS 71518 SAN LUCAS, SANTIAGO APÓSTOL ENTRE Calle 13 DE OCTUBRE Y Calle EL CALVARIO Calle MORELOS SE ACCEDE POR EL CAMINO A SAN LUCAS HASTA LLEGAR A LA CALLE 13 DE OCTUBRE, ACA EN LA AGEN, lon:-96.7251282, lat:16.808522}} | 2025-08-25 | 2025-11-07 | 3334048.73 | 3334048.73 | 3334048.73 | 3334048.73 | 3334048.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/IR/MSA/452/FAISMUN/06/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y ACABADOS BRAGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO APOSTOL, monto:3334048.73, importe_modificado:3334048.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:551.7}} | {2610775/proyecto_PROCESO, 2610775/proyecto_FIN, 2610775/proyecto_INICIO, 2610775/proyecto_FIN, 2610775/proyecto_INICIO, 2610775/proyecto_PROCESO, 2610775/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610776 | Proyecto de inversión | 523254.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:523254.66, modificado:523254.66}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO APÓSTOL, MUNICIPIO DE SANTIAGO APÓSTOL - 127457 | 20 | Oaxaca | 452 | Santiago Apóstol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Apóstol | 127457 | S | 68 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:173.42, meta_modificada:173.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:452, localidad:1, direccion:Prolongación DE INDEPENDENCIA Pueblo SANTIAGO APOSTOL 71518 SANTIAGO APÓSTOL, SANTIAGO APÓSTOL ENTRE Avenida BENITO JUAREZ Y Calle COLON Calle ITURBIDE SE ACCEDE SIGUIENDO LA CARRETERA PRINCIPAL A SANTIAGO APOSTOL (CALLE HIDALGO),, lon:-96.71951748, lat:16.80822783}} | 2025-10-18 | 2025-11-01 | 523254.66 | 523254.66 | 523254.66 | 523254.66 | 523254.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/IR/MSA/452/FAISMUN/08/2025, contratista:INGENIERIA Y ESTRUCTURAS COTUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO APOSTOL, monto:523254.66, importe_modificado:523254.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:173.42}} | {2610776/proyecto_PROCESO, 2610776/proyecto_INICIO, 2610776/proyecto_PROCESO, 2610776/proyecto_FIN, 2610776/proyecto_INICIO, 2610776/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610777 | Proyecto de inversión | 1742936.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1742936.57, modificado:1536285.06}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO APÓSTOL, MUNICIPIO DE SANTIAGO APÓSTOL - 127419 | 20 | Oaxaca | 452 | Santiago Apóstol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Apóstol | 127419 | S | 68 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:902.7, meta_modificada:902.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:452, localidad:1, direccion:Prolongación DE INDEPENDENCIA Pueblo SANTIAGO APOSTOL 71518 SANTIAGO APÓSTOL, SANTIAGO APÓSTOL ENTRE Avenida BENITO JUAREZ Y Calle COLON Calle ITURBIDE SE ACCEDE SIGUIENDO LA CALLE HIDALGO, DOS CUADRAS ANTES DEL MERCADO MUNICIPAL , lon:-96.71944238, lat:16.8085154}} | 2025-11-03 | 2025-12-12 | 1536285.06 | 1536285.06 | 1536285.06 | 1536285.06 | 1536285.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/IR/MSA/452/FAISMUN/09/2025, contratista:INGENIERIA Y ESTRUCTURAS COTUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO APOSTOL, monto:1536285.06, importe_modificado:1536285.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:902.7}} | {2610777/proyecto_FIN, 2610777/proyecto_INICIO, 2610777/proyecto_PROCESO, 2610777/proyecto_FIN, 2610777/proyecto_PROCESO, 2610777/proyecto_INICIO, 2610777/proyecto_PROCESO, 2610777/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:POR MOTIVO DE REDUCCION DE METAS EL MONTO DISMINUYO., trimestre:4.0, usuario:antoniomartinezm, fecha:2026-01-14}} | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610787 | Proyecto de inversión | 373640.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:373640.4, modificado:373640.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ALLENDE, LOCALIDAD SANTIAGO CACALOXTEPEC - 121427 | 20 | Oaxaca | 456 | Santiago Cacaloxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Cacaloxtepec | 121427 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:456, localidad:1, direccion:Calle Ignacio Allende Pueblo SANTIAGO CACALOXTEPEC 69065 SANTIAGO CACALOXTEPEC, SANTIAGO CACALOXTEPEC ENTRE Calle sin nombre Y Calle Nacional Calle 15 d eSeptiembre el inicio d ela obra s eencuentra a 300 al sur de la escuela Igna, lon:-97.74292379, lat:17.71661614}} | 2025-11-05 | 2025-11-29 | 373640.4 | 373640.4 | 373640.4 | 373640.4 | 373640.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSC/456/FAISMUN/006/2025, contratista:SALAM DESARROLLOS ARQUITECTONICOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO CACALOXTEPEC, monto:373640.4, importe_modificado:373640.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:215.0}} | {2610787/proyecto_INICIO, 2610787/proyecto_PROCESO, 2610787/proyecto_FIN, 2610787/proyecto_PROCESO, 2610787/proyecto_FIN, 2610787/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610788 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO, LOCALIDAD SANTIAGO CACALOXTEPEC - 119682 | 20 | Oaxaca | 456 | Santiago Cacaloxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Cacaloxtepec | 119682 | S | 72 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:166.53, meta_modificada:166.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:456, localidad:1, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO Pueblo SANTIAGO CACALOXTEPEC 69065 SANTIAGO CACALOXTEPEC, SANTIAGO CACALOXTEPEC ENTRE Calle NACIONAL Y Calle ANTONIO DE LEÒN Calle JOSÉ MARÍA MORELOS EL INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 ML LINEALES AL OEST, lon:-97.74072841, lat:17.72136199}} | 2025-10-06 | 2025-10-30 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSC/456/FAISMUN/002/2025, contratista:SALAM DESARROLLOS ARQUITECTONICOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO CACALOXTEPEC, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:166.53}} | {2610788/proyecto_INICIO, 2610788/proyecto_PROCESO, 2610788/proyecto_FIN, 2610788/proyecto_PROCESO, 2610788/proyecto_FIN, 2610788/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609910 | Proyecto de inversión | 329212.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:329212.73, modificado:329212.73}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL RIO, MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO - 79976 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Matías Romero Avendaño | 79976 | S | 236 | 241 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:117.0, meta_modificada:117.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:230, direccion:Calle sin nombre Ranchería SAN JUAN DEL RIO 70323 SAN JUAN DEL RÍO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO ENTRE Calle CONOCIDA Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE la obra se ubicará dentro del territorio de la localidad de San Juan del Rio munic, lon:-95.25340399, lat:17.25136086}} | 2025-11-03 | 2025-12-06 | 329212.73 | 329212.73 | 329212.73 | 329212.73 | 329212.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRACOP/057/R33F3/2025/020, contratista:CAMINOS Y OBRAS TERRESTRES CONTRERAS SA DE CV, convocante:MATIAS ROMERO AVENDAÑO, monto:329212.73, importe_modificado:329212.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:117.0}} | {2609910/proyecto_INICIO, 2609910/proyecto_PROCESO, 2609910/proyecto_FIN, 2609910/proyecto_INICIO, 2609910/proyecto_PROCESO, 2609910/proyecto_FIN, 2609910/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609911 | Proyecto de inversión | 711935.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:711935.6, modificado:711935.6}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA SAN BARTOLO, MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO. - 118630 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matías Romero Avendaño | 118630 | S | 20007 | 18176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:417.3, meta_modificada:417.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:Calle INSURGENTES Colonia SAN BARTOLO 70300 MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO ENTRE Calle GALEANA Y Calle CUAUHTEMOC Callejón BELISARIO DOMINGUEZ CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS SOBRE LA CALLE INSURGENTES Y PARTE DE LA CALL, lon:-95.0292746, lat:16.87846381}} | 2025-10-27 | 2025-12-25 | 711935.6 | 711935.6 | 711935.6 | 711935.6 | 711935.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRACOP/057/R33F3/2025/057, contratista:DIEGO RODRIGUEZ REYES, convocante:MATIAS ROMERO AVENDAÑO, monto:711935.6, importe_modificado:711935.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:417.3}} | {2609911/proyecto_FIN, 2609911/proyecto_INICIO, 2609911/proyecto_PROCESO, 2609911/proyecto_FIN, 2609911/proyecto_INICIO, 2609911/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609912 | Proyecto de inversión | 369509.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:369509.44, modificado:369509.44}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE PIEDRA DE LEON, EL CORRAL, LOMA COZAHUICO, AGUACATITLA A SAN SIMON COYOLTEPEC - 132172 | 20 | Oaxaca | 58 | Mazatlán Villa de Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mazatlán Villa de Flores | 132172 | S | 201 | 218 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:580.0, meta_modificada:580.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:14, direccion:Camino San Simon Coyoltepec - San Simon Coyoltepec 2 900 68583 SAN SIMÓN COYOLTEPEC, MAZATLÁN VILLA DE FLORES camino que conduce a la explanada publica de la localidad de San Simon Coyoltepec , lon:-96.85872788, lat:18.02105769}} | 2025-09-29 | 2025-11-27 | 369509.44 | 369509.44 | 369509.44 | 369509.44 | 369509.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MMVF/058/FAISMUN/013/2025, contratista:OPERADORA DE SERVICIOS ELEMART S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAZATLAN VILLA DE FLORES, monto:1623492.64, importe_modificado:1623492.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:580.0}} | {2609912/proyecto_INICIO, 2609912/proyecto_PROCESO, 2609912/proyecto_FIN, 2609912/proyecto_PROCESO, 2609912/proyecto_FIN, 2609912/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609913 | Proyecto de inversión | 125398.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:125398.32, modificado:125398.32}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE PIEDRA DE LEON, EL CORRAL, LOMA COZAHUICO, AGUACATITLA A SAN SIMON COYOLTEPEC - 132166 | 20 | Oaxaca | 58 | Mazatlán Villa de Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mazatlán Villa de Flores | 132166 | S | 201 | 218 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:19, direccion:Camino Piedra de Leon - San Simon Coyoltepec 1 0 68583 PIEDRA DE LEÓN, MAZATLÁN VILLA DE FLORES Camino principal que lleva a la localidad de San Simón Coyoltepec , lon:-96.89402043, lat:18.02910097}} | 2025-09-29 | 2025-11-27 | 125398.32 | 125398.32 | 125398.32 | 125398.32 | 125398.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MMVF/058/FAISMUN/013/2025, contratista:OPERADORA DE SERVICIOS ELEMART S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAZATLAN VILLA DE FLORES, monto:1623492.64, importe_modificado:1623492.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:200.0}} | {2609913/proyecto_FIN, 2609913/proyecto_PROCESO, 2609913/proyecto_FIN, 2609913/proyecto_INICIO, 2609913/proyecto_PROCESO, 2609913/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609914 | Proyecto de inversión | 376194.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:376194.96, modificado:376194.96}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE PIEDRA DE LEON, EL CORRAL, LOMA COZAHUICO, AGUACATITLA A SAN SIMON COYOLTEPEC - 132144 | 20 | Oaxaca | 58 | Mazatlán Villa de Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mazatlán Villa de Flores | 132144 | S | 201 | 218 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:2, direccion:Camino Aguacatitla - Sam Simón Coyoltepec 3 0 68583 AGUACATITLA, MAZATLÁN VILLA DE FLORES camino principal que va hacia San Simón Coyoltepec , lon:-96.86342394, lat:18.03918806}} | 2025-09-29 | 2025-11-27 | 376194.96 | 376194.96 | 376194.96 | 376194.96 | 376194.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MMVF/058/FAISMUN/013/2025, contratista:OPERADORA DE SERVICIOS ELEMART S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAZATLAN VILLA DE FLORES, monto:1623492.64, importe_modificado:1623492.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:600.0}} | {2609914/proyecto_INICIO, 2609914/proyecto_PROCESO, 2609914/proyecto_FIN, 2609914/proyecto_PROCESO, 2609914/proyecto_FIN, 2609914/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609915 | Proyecto de inversión | 376194.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:376194.96, modificado:376194.96}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE PIEDRA DE LEON, EL CORRAL, LOMA COZAHUICO, AGUACATITLA A SAN SIMON COYOLTEPEC - 132137 | 20 | Oaxaca | 58 | Mazatlán Villa de Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mazatlán Villa de Flores | 132137 | S | 218 | 201 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:37, direccion:Camino Loma Cozahuico - San Simon Coyoltepec 3 0 68583 LOMA COZAHUICO, MAZATLÁN VILLA DE FLORES camino principal que lleva a la localidad de San Simón Coyoltepec, lon:-96.87217742, lat:18.03048713}} | 2025-09-29 | 2025-11-27 | 376194.96 | 376194.96 | 376194.96 | 376194.96 | 376194.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MMVF/058/FAISMUN/013/2025, contratista:OPERADORA DE SERVICIOS ELEMART S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAZATLAN VILLA DE FLORES, monto:1623492.64, importe_modificado:1623492.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:600.0}} | {2609915/proyecto_INICIO, 2609915/proyecto_PROCESO, 2609915/proyecto_FIN, 2609915/proyecto_PROCESO, 2609915/proyecto_FIN, 2609915/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609916 | Proyecto de inversión | 376194.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:376194.96, modificado:376194.96}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE PIEDRA DE LEON, EL CORRAL, LOMA COZAHUICO, AGUACATITLA A SAN SIMON COYOLTEPEC - 132134 | 20 | Oaxaca | 58 | Mazatlán Villa de Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mazatlán Villa de Flores | 132134 | S | 201 | 218 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:29, direccion:Camino El corral - San Simón Coyoltepec 3 0 68583 EL CORRAL, MAZATLÁN VILLA DE FLORES camino principal que lleva a la localidad de San Simón Coyoltepec, lon:-96.89232044, lat:18.02269831}} | 2025-09-29 | 2025-11-27 | 376194.96 | 376194.96 | 376194.96 | 376194.96 | 376194.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MMVF/058/FAISMUN/013/2025, contratista:OPERADORA DE SERVICIOS ELEMART S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAZATLAN VILLA DE FLORES, monto:1623492.64, importe_modificado:1623492.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:600.0}} | {2609916/proyecto_INICIO, 2609916/proyecto_PROCESO, 2609916/proyecto_FIN, 2609916/proyecto_PROCESO, 2609916/proyecto_FIN, 2609916/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609917 | Proyecto de inversión | 308311.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:308311.96, modificado:308311.96}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO (AGUA ROTA) - 132243 | 20 | Oaxaca | 58 | Mazatlán Villa de Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mazatlán Villa de Flores | 132243 | S | 209 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:894.7, meta_modificada:894.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:13, direccion:68583 SAN PEDRO, MAZATLÁN VILLA DE FLORES se encuentra a 50 metros al este de la explanada publica de San Pedro., lon:-96.89218267, lat:18.0145184}} | 2025-08-28 | 2025-11-15 | 308311.96 | 308311.96 | 308311.96 | 308311.96 | 308311.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MMVF/058/FAISMUN/012/2025, contratista:DIEGO ALBERTO GUTIERREZ JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE MAZATLAN VILLA DE FLORES, monto:2073414.02, importe_modificado:2073414.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:894.7}} | {2609917/proyecto_INICIO, 2609917/proyecto_FIN, 2609917/proyecto_PROCESO, 2609917/proyecto_FIN, 2609917/proyecto_PROCESO, 2609917/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609928 | Proyecto de inversión | 5502750 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5502750.0, modificado:5502750.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN EL BARRIO ARRIBA, EN LA LOCALIDAD DE MIAHUATLÁN DEL MUNICIPIO DE PORFIRIO DÍAZ - 128279 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 128279 | S | 1820 | 2020 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.1, meta_modificada:7.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle PRIMERA CIUDADANO NEZAHUALCOYOTL Barrio BARRIO ARRIBA 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ ENTRE Calle TERCERA DE CIPRES Y Calle SEGUNDA CALLE DE CIPRES Calle HIDALGO LA REHABILITACION DE CAMINOS IN, lon:-96.60322008, lat:16.32088806}} | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 5502750 | 5502750 | 5502750 | 5502750 | 5502750 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158126, contratista:, convocante:HEROICA CIUDAD DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:5502750.0, importe_modificado:5502750.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.1}} | {2609928/proyecto_INICIO, 2609928/proyecto_PROCESO, 2609928/proyecto_FIN, 2609928/proyecto_PROCESO, 2609928/proyecto_FIN, 2609928/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610584 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE CAMPAMENTO CERRO HERMOSO - 125827 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 125827 | S | 148 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:136.3, meta_modificada:136.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:277, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo CAMPAMENTO CERRO HERMOSO 71817 CAMPAMENTO CERRO HERMOSO, VILLA DE TUTUTEPEC El proyecto se ubica fuera de la zona AGEPS, específicamente en la localidad de Campamento Cerro Hermoso. Consiste en la construcc, lon:-97.52743723, lat:15.97217705}} | 2025-11-13 | 2025-12-27 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:163127, contratista:, convocante:MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:136.3}} | {2610584/proyecto_INICIO, 2610584/proyecto_PROCESO, 2610584/proyecto_INICIO, 2610584/proyecto_PROCESO, 2610584/proyecto_FIN, 2610584/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610585 | Proyecto de inversión | 425167.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:425167.11, modificado:425167.11}} | REHABILITACION DEL CAMINO DE ACCESO DE LA LOCALIDAD DE PEÑAS NEGRAS DEL KM 0+000.00 AL KM 6+900.00 - 135189 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 135189 | S | 970 | 924 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34500.0, meta_modificada:34500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:31, direccion:Camino Peñas negras - El progreso 6 900 71820 PEÑAS NEGRAS, VILLA DE TUTUTEPEC El proyecto inicia en la localidad de Peñas negras partiendo en el camino a un costado de centro de salud y culmina en el kilometro 6 mas 900 sobre el , lon:-97.48942966, lat:16.22512105}} | 2025-12-08 | 2025-12-22 | 425167.11 | 425167.11 | 425167.11 | 425167.11 | 425167.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MVT/FAISMUN/334/031/109/2025, contratista:SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION ESCAPARATE S.A. DE C.V., convocante:VILLA DE TUTUTEPEC, monto:425167.11, importe_modificado:425167.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:34500.0}} | {2610585/proyecto_INICIO, 2610585/proyecto_PROCESO, 2610585/proyecto_INICIO, 2610585/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610586 | Proyecto de inversión | 718544.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:718544.65, modificado:718544.65}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEPANZACOALCO - 132875 | 20 | Oaxaca | 335 | San Pedro Yaneri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Yaneri | 132875 | S | 180 | 166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:335, localidad:2, direccion:Calle SIN NOMBRE S/N Pueblo SAN JUAN TEPANZACOALCO 68735 SAN JUAN TEPANZACOALCO, SAN PEDRO YANERI obra se encuentra ubicada en el área boscosa en la parte noroeste de la comunidad, lon:-96.38132703, lat:17.40345167}} | 2025-10-27 | 2025-12-27 | 718544.65 | 718544.65 | 718544.65 | 718544.65 | 718544.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPY/FAISMUN/335/003/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS LLAVE DORADA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO YANERI, monto:718544.65, importe_modificado:718544.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {2610586/proyecto_PROCESO, 2610586/proyecto_INICIO, 2610586/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610587 | Proyecto de inversión | 975002.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:486766.76, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:488236.0, modificado:975002.76}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE YUUJKJENTUMP DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA - 123099 | 20 | Oaxaca | 337 | San Pedro y San Pablo Ayutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro y San Pablo Ayutla | 123099 | S | 91 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1310.0, meta_modificada:1310.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:337, localidad:1, direccion:Camino / Terracería CAMINO A CERRO AMOLE - CAMINO A TEPANTLALI 2 2000 70283 SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA, SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA LOCALIDAD DE SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA, lon:-96.07763738, lat:17.02213392}} | 2025-10-22 | 2025-12-15 | 975002.76 | 975002.76 | 975002.76 | 975002.76 | 975002.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162700, contratista:, convocante:SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA, monto:975002.76, importe_modificado:975002.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1310.0}} | {2610587/proyecto_PROCESO, 2610587/proyecto_INICIO, 2610587/proyecto_FIN, 2610587/proyecto_INICIO, 2610587/proyecto_FIN, 2610587/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610588 | Proyecto de inversión | 2375000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2375000.0, modificado:2375000.0}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL BARRIO SAN PEDRO EL BAJO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA 1RA ETAPA - 122985 | 20 | Oaxaca | 337 | San Pedro y San Pablo Ayutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro y San Pablo Ayutla | 122985 | S | 169 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4920.0, meta_modificada:4920.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:337, localidad:1, direccion:Calle Libramiento Paraje SAN PEDRO EL BAJO 70283 SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA, SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE A CONSTRUIR SE ENCUENTRA EN EL DENOMINADO BARRIO SAN PEDRO EL BAJO. , lon:-96.07358528, lat:17.03775533}} | 2025-10-22 | 2025-12-15 | 2375000 | 2375000 | 2375000 | 2375000 | 2375000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162697, contratista:, convocante:SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA, monto:2375000.0, importe_modificado:2375000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4920.0}} | {2610588/proyecto_PROCESO, 2610588/proyecto_FIN, 2610588/proyecto_INICIO, 2610588/proyecto_PROCESO, 2610588/proyecto_INICIO, 2610588/proyecto_FIN, 2610588/proyecto_PROCESO, 2610588/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610589 | Proyecto de inversión | 223000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:223000.0, modificado:223000.0}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN NATIVITAS, LOCALIDAD DE VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA - 125895 | 20 | Oaxaca | 338 | Villa de Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Etla | 125895 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:338, localidad:1, direccion:Calle GUADALUPE VICTORIA VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA SE ENCUENTRA EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA A 300 MTS DE LA CANCHA FUTBOL LA PERRERA , lon:-96.80755999, lat:17.21262275}} | 2025-11-15 | 2025-12-14 | 223000 | 223000 | 223000 | 223000 | 223000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/MVE/M338/FAISMUN/21/2025, contratista:INGENIERIA HIDRAULICA Y PROYECTOS CIVILES,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ETLA, monto:223000.0, importe_modificado:223000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {2610589/proyecto_PROCESO, 2610589/proyecto_FIN, 2610589/proyecto_INICIO, 2610589/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610590 | Proyecto de inversión | 570000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:570000.0, modificado:570000.0}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA DE SANTO DOMINGO BARRIO BAJO, LOCALIDAD DE VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA - 126013 | 20 | Oaxaca | 338 | Villa de Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Etla | 126013 | S | 650 | 637 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:338, localidad:1, direccion:Calle MORELOS Barrio SANTO DOMINGO BARRIO BAJO 68200 VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA ENTRE Calle HERMENEGILDO GALEANA Y Calle EMILIANO ZAPATA Calle INTERNACIONAL OAXACA MEXICO SE ENCUENTRA UBICADO JUSTO ATRÁS DE LA GASOLINERA BP DE L, lon:-96.79552492, lat:17.19765702}} | 2025-11-15 | 2025-12-14 | 570000 | 570000 | 570000 | 570000 | 570000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162725, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ETLA, monto:570000.0, importe_modificado:570000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}} | {2610590/proyecto_INICIO, 2610590/proyecto_PROCESO, 2610590/proyecto_FIN, 2610590/proyecto_PROCESO, 2610590/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610593 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:498017.86}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BENITO JUÁREZ y 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO BARRIO ALTO , VILLA DE ETLA. - 126793 | 20 | Oaxaca | 338 | Villa de Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Etla | 126793 | S | 27 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:857.85, meta_modificada:857.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:338, localidad:3, direccion:Calle BENITO JUAREZ Y 5 DE MAYO Barrio SANTO DOMINGO BARRIO BAJO 68200 SANTO DOMINGO BARRIO ALTO, VILLA DE ETLA ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle HIDALGO Calle ALLENDE ENTRONQUE DE CALLES DENITO JUAREZ Y 5 DE MAYO, lon:-96.77373221, lat:17.19232519}} | 2025-11-13 | 2025-12-24 | 498017.86 | 498017.86 | 498017.86 | 498017.86 | 498017.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162720, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ETLA, monto:498017.86, importe_modificado:498017.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:857.85}} | {2610593/proyecto_INICIO, 2610593/proyecto_FIN, 2610593/proyecto_PROCESO, 2610593/proyecto_FIN, 2610593/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610594 | Proyecto de inversión | 59900.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:59900.41, modificado:59900.4}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS CALLES DE LA COLONIA POZO DULCE, SANTO DOMINGO BARRIO BAJO DE LA LOCALIDAD DE VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA. - 126830 | 20 | Oaxaca | 338 | Villa de Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Etla | 126830 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:338, localidad:1, direccion:Calle JACARANDA Colonia POZO DULCE 68200 VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA ENTRE Calle PORFIRIO DIAZ Y Calle CHAPULTEPEC ES LA CALLE QUE LLEVA AL PANTEON MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO BARRIO BAJO , lon:-96.80265919, lat:17.19780529}} | 2025-11-14 | 2025-11-29 | 59900.4 | 59900.4 | 59900.4 | 59900.4 | 59900.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162746, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ETLA, monto:59900.4, importe_modificado:59900.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2610594/proyecto_INICIO, 2610594/proyecto_PROCESO, 2610594/proyecto_INICIO, 2610594/proyecto_PROCESO, 2610594/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610597 | Proyecto de inversión | 120076.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:120076.15, modificado:120076.15}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE FRACCIONAMIENTO SANTO DOMINGO, VILLA DE ETLA. - 127633 | 20 | Oaxaca | 338 | Villa de Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Etla | 127633 | S | 1165 | 1107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:338, localidad:7, direccion:Calle INTERNACIONAL OAXACA-MEXICO Fraccionamiento SANTO DOMINGO 68200 SANTO DOMINGO [FRACCIONAMIENTO], VILLA DE ETLA SE ENCUENTRA EN LA CARRETRA INTERNACIONAL OAXACA - MEXICO A 400 MTS DE LA GERENCIA ESTATAL DE LECHE LICONSA , lon:-96.79164837, lat:17.18611251}} | 2025-11-18 | 2025-12-01 | 120076.15 | 120076.15 | 120076.15 | 120076.15 | 120076.15 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162775, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ETLA, monto:120076.15, importe_modificado:120076.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {2610597/proyecto_INICIO, 2610597/proyecto_FIN, 2610597/proyecto_PROCESO, 2610597/proyecto_INICIO, 2610597/proyecto_PROCESO, 2610597/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610601 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:50000.0, modificado:49999.99}} | REHABILITACIÓN DE COMEDOR ESCOLAR DEL JARDÍN DE NIÑOS RICARDO FLORES MAGÓN CLAVE:20DJN1842S DE LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO BARRIO ALTO, VILLA DE ETLA. - 127386 | 20 | Oaxaca | 338 | Villa de Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Villa de Etla | 127386 | S | 26 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:107.0, meta_modificada:107.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:338, localidad:3, direccion:Calle HIDALGO Barrio SANTO DOMINGO BARRIO ALTO 68200 SANTO DOMINGO BARRIO ALTO, VILLA DE ETLA ENTRE Calle INSURGENTES Y Calle COLON ES ENCUENTRA ENFRENTE DEL CAMPO DE BESIBOL DE SANTO DOMINGO BARRIO ALTO, lon:-96.7901579, lat:17.20092694}} | 2025-11-14 | 2025-11-30 | 49999.99 | 49999.99 | 49999.99 | 49999.99 | 49999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162797, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ETLA, monto:49999.99, importe_modificado:49999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:107.1}} | {2610601/proyecto_INICIO, 2610601/proyecto_PROCESO, 2610601/proyecto_FIN, 2610601/proyecto_INICIO, 2610601/proyecto_PROCESO, 2610601/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610602 | Proyecto de inversión | 50152.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:50152.86, modificado:49953.73}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA 5 SEÑORES, SANTO DOMINGO BARRIO BAJO DE LA LOCALIDAD DE VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA - 127156 | 20 | Oaxaca | 338 | Villa de Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Etla | 127156 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:338, localidad:1, direccion:Calle 5 SEÑORES Colonia 5 SEÑORES 68200 VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA ENTRE Calle MELCHOR OCAMPO Y Calle MELCHOR OCAMPO Calle EL ESPINAL A DOS CUADRAS DE LAS OFICNAS DEL INIFAD DE VILLA DE ETLA , lon:-96.80054601, lat:17.18497839}} | 2025-11-14 | 2025-11-29 | 49953.73 | 49953.73 | 49953.73 | 49953.73 | 49953.73 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162755, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ETLA, monto:49953.73, importe_modificado:49953.73}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2610602/proyecto_INICIO, 2610602/proyecto_FIN, 2610602/proyecto_PROCESO, 2610602/proyecto_INICIO, 2610602/proyecto_PROCESO, 2610602/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610791 | Proyecto de inversión | 680000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:680000.0, modificado:680000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CON CLAVE: 20DPR1233G, LOCALIDAD SANTIAGO CACALOXTEPEC - 119720 | 20 | Oaxaca | 456 | Santiago Cacaloxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santiago Cacaloxtepec | 119720 | S | 107 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:456, localidad:1, direccion:Calle ABASOLO Pueblo SANTIAGO CACALOXTEPEC 69065 SANTIAGO CACALOXTEPEC, SANTIAGO CACALOXTEPEC ENTRE Calle IGNACIO ALLENDE Y Calle 15 DE SEPTIEMBRE Calle NACIONAL LA ESCUELA SE ENCUENTRA A 300 ML AL SUR DE LA IGLESIA DE SANTIAGO AP, lon:-97.74096444, lat:17.71706581}} | 2025-10-06 | 2025-10-30 | 680000 | 680000 | 680000 | 680000 | 680000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSC/456/FAISMUN/003/2025, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCION NISBAAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO CACALOXTEPEC, monto:680000.0, importe_modificado:680000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2610791/proyecto_INICIO, 2610791/proyecto_PROCESO, 2610791/proyecto_FIN, 2610791/proyecto_PROCESO, 2610791/proyecto_FIN, 2610791/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610792 | Proyecto de inversión | 554667.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:554667.86, modificado:554667.86}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA(TERCERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE SOLEDAD TECTITLAN - 120039 | 20 | Oaxaca | 458 | Santiago Comaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Comaltepec | 120039 | S | 78 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:581.2, meta_modificada:581.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:458, localidad:3, direccion:Andador SIN NOMBRE S/N S/N Pueblo SOLEDAD TECTITLAN 68710 SOLEDAD TECTITLÁN, SANTIAGO COMALTEPEC ENTRE Andador S/N Y Andador S/N Andador S/N A TRAS DE LA AGENCIA DE POLICIA DE SOLEDAD TECTITLAN Y RUMBO AL PANTEON, lon:-96.57172395, lat:17.58189293}} | 2025-07-07 | 2025-09-04 | 554667.86 | 554667.86 | 554667.86 | 554667.86 | 554667.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MSC/458/OPM-002/2025, contratista:ABIZAI ALONSO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO COMALTEPEC, monto:554667.86, importe_modificado:554667.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:581.2}} | {2610792/proyecto_INICIO, 2610792/proyecto_FIN, 2610792/proyecto_PROCESO, 2610792/proyecto_FIN, 2610792/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610793 | Proyecto de inversión | 585710.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:585710.54, modificado:576461.56}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE OLLERAS DE BUSTAMANTE - 128767 | 20 | Oaxaca | 459 | Villa de Santiago Chazumba | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Santiago Chazumba | 128767 | S | 125 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:243.34, meta_modificada:414.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:459, localidad:5, direccion:Calle 15 DE SEPTIEMBRE Ranchería OLLERAS DE BUSTAMANTE 69016 OLLERAS DE BUSTAMANTE, VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBA ENTRE Calle HIDALGO Y Calle SIN NOMBRE Calle LAZARO CARDENAS ESTE PROYECTO SE UBICA AL SUR DE LA AGENCIA MUNICIPAL SOBR, lon:-97.71061254, lat:18.21883169}} | 2025-11-10 | 2025-12-22 | 576461.56 | 576461.56 | 576461.56 | 576461.56 | 576461.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MVSC/459/017/2025, contratista:ANDRES ORTIZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBA, monto:576461.56, importe_modificado:576461.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:414.0}} | {2610793/proyecto_INICIO, 2610793/proyecto_PROCESO, 2610793/proyecto_FIN, 2610793/proyecto_PROCESO, 2610793/proyecto_FIN, 2610793/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610794 | Proyecto de inversión | 112180.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:112180.86, modificado:121141.07}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE EL SAUCE, EN LA LOCALIDAD DE BARRIO SANTA LUCIA - 115035 | 20 | Oaxaca | 459 | Villa de Santiago Chazumba | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Santiago Chazumba | 115035 | S | 56 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:630.0, meta_modificada:630.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:459, localidad:11, direccion:Camino / Brecha CARRETERA CHAZUMBA-TIANGUISTENGO - PARAJE EL SAUCE 0 720 69010 BARRIO SANTA LUCÍA, VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBA EL PARAJE EL SAUCE SE UBICA AL LADO NORESTE DEL BARRIO DE SANTA LUCIA Y ESTA TUBERIA DE AGUA ENTUBADA LL, lon:-97.68321007, lat:18.2065407}} | 2025-11-10 | 2025-11-29 | 121141.07 | 121141.07 | 121141.07 | 121141.07 | 121141.07 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:163084, contratista:, convocante:VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBA, monto:126141.07, importe_modificado:126141.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:630.0}} | {2610794/proyecto_INICIO, 2610794/proyecto_PROCESO, 2610794/proyecto_FIN, 2610794/proyecto_PROCESO, 2610794/proyecto_FIN, 2610794/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610795 | Proyecto de inversión | 168395.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:168395.68, modificado:162560.16}} | EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESIANO EN EL PARAJE RIO LIMON, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO TIANGUISTENGO - 125805 | 20 | Oaxaca | 459 | Villa de Santiago Chazumba | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Santiago Chazumba | 125805 | S | 195 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:459, localidad:9, direccion:Camino / Terracería SANTO DOMINGO TIANGUISTENGO - PARAJE RIO LIMON 3 820 69011 SANTO DOMINGO TIANGUISTENGO, VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBA ESTE PROYECTO SE UBICA EN EL POZO ARTESIANO EN EL PARAJE CONOCIDO COMO RIO LIMON, Y DESDE AHI P, lon:-97.7994614, lat:18.27719106}} | 2025-11-10 | 2025-11-30 | 162560.16 | 162560.16 | 162560.16 | 162560.16 | 162560.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MVSC/459/003/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DANI BAAN S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBA, monto:162560.16, importe_modificado:162560.16}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2610795/proyecto_PROCESO, 2610795/proyecto_INICIO, 2610795/proyecto_PROCESO, 2610795/proyecto_FIN, 2610795/proyecto_INICIO, 2610795/proyecto_FIN, 2610795/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610796 | Proyecto de inversión | 323617.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:323617.55, modificado:378307.86}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LA VILLA, VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBA - 131085 | 20 | Oaxaca | 459 | Villa de Santiago Chazumba | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Santiago Chazumba | 131085 | S | 26 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:104.0, meta_modificada:104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:459, localidad:1, direccion:Calle LA VILLA Pueblo VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBA 69010 VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBA, VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBA ENTRE Calle HILARIO C. SALAS Y Calle EL CALVARIO Calle GUADALUPE ESTE PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE LA VILLA AL NORTE DE, lon:-97.67373217, lat:18.19944308}} | 2025-11-17 | 2025-12-17 | 378307.86 | 378307.86 | 378307.86 | 378307.86 | 378307.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MVSC/459/014/2025, contratista:MARGARITO GOMEZ GALLARDO, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBA, monto:378307.86, importe_modificado:378307.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:104.0}} | {2610796/proyecto_INICIO, 2610796/proyecto_FIN, 2610796/proyecto_INICIO, 2610796/proyecto_FIN, 2610796/proyecto_PROCESO, 2610796/proyecto_FIN, 2610796/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610797 | Proyecto de inversión | 411690.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:411690.45, modificado:411690.45}} | REHABILITACION DE CASA DE CULTURA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN NOCHIXTLAN - 128181 | 20 | Oaxaca | 459 | Villa de Santiago Chazumba | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Santiago Chazumba | 128181 | S | 130 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:101.53, meta_modificada:101.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:459, localidad:7, direccion:Calle LIBERTAD Ranchería SAN JUAN NOCJIXTLAN 69015 SAN JUAN NOCHIXTLÁN, VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBA ENTRE Calle CUAHUTEMOC Y Calle JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Calle CUITLAHUAC ESTE PROYECTO SE UBICA EN LA EXPLANADA DE LA AGENCIA DE , lon:-97.64935547, lat:18.10658979}} | 2025-11-10 | 2025-12-20 | 411690.45 | 411690.45 | 411690.45 | 411690.45 | 411690.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MVSC/459/012/2025, contratista:ANDRES ORTIZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBA, monto:411690.45, importe_modificado:411690.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:101.53}} | {2610797/proyecto_INICIO, 2610797/proyecto_PROCESO, 2610797/proyecto_INICIO, 2610797/proyecto_FIN, 2610797/proyecto_PROCESO, 2610797/proyecto_FIN, 2610797/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610799 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:2000000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBA, MUNICIPIO VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBA - 127897 | 20 | Oaxaca | 459 | Villa de Santiago Chazumba | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Santiago Chazumba | 127897 | S | 172 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:573.88, meta_modificada:161.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:459, localidad:1, direccion:Calle VICENTE GUERRERO Pueblo VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBA 69010 VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBA, VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBA ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Ninguno CARRETERA FEDERAL 125 Calle 5 DE FEBRERO ESTE PROYECTO SE UBICA EN EL CENTRO, lon:-97.6810538, lat:18.18741225}} | 2025-11-15 | 2025-11-28 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MVSC/459/018/2025, contratista:MARGARITO GOMEZ GALLARDO, convocante:VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBA, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:161.47}} | {2610799/proyecto_INICIO, 2610799/proyecto_PROCESO, 2610799/proyecto_INICIO, 2610799/proyecto_FIN, 2610799/proyecto_INICIO, 2610799/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610800 | Proyecto de inversión | 102184.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:102184.46, modificado:98930.65}} | MANTENIMIENTO DE COMEDOR PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE MANINALTEPEC - 130021 | 20 | Oaxaca | 459 | Villa de Santiago Chazumba | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Santiago Chazumba | 130021 | S | 27 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:182.73, meta_modificada:14.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:459, localidad:40, direccion:Calle PORFIRIO DIAZ Ranchería MANINALTEPEC 69015 MANINALTEPEC, VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBA ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle SIN NOMBRE ESTE PROYECTO SE UBICA EN LA EXPLANADA DE LA AGENCIA DE LA LOCALIDAD A UN COSTADO DE LA CAPILL, lon:-97.64433357, lat:18.06833311}} | 2025-11-10 | 2025-12-20 | 98930.65 | 98930.65 | 98930.65 | 98930.65 | 98930.65 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:163069, contratista:, convocante:VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBA, monto:98930.65, importe_modificado:98930.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.9}} | {2610800/proyecto_PROCESO, 2610800/proyecto_FIN, 2610800/proyecto_INICIO, 2610800/proyecto_FIN, 2610800/proyecto_PROCESO, 2610800/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610804 | Proyecto de inversión | 1633772.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:1633772.83, modificado:1633772.83}} | Rehabilitación de camino del tramo desviación de Villanueva en dirección al Naranjo. - 135507 | 20 | Oaxaca | 466 | Santiago Ixtayutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Ixtayutla | 135507 | S | 294 | 274 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:58079.37, meta_modificada:58079.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:466, localidad:16, direccion:Camino Villanueva - El Naranjo 15 280 71730 VILLA NUEVA, SANTIAGO IXTAYUTLA Inicia en La desviación de Villa nueva con dirección al Naranjo, lon:-97.82047202, lat:16.55994259}} | 2025-11-03 | 2025-12-02 | 1633772.83 | 1633772.83 | 1633772.83 | 1633772.83 | 1633772.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/ROP/MSI/466/ FAISMUN-RECFIN/126/IR/01/2025, contratista:Constructora Acaxao S.A. De C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA, monto:1633772.83, importe_modificado:1633772.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:58079.37}} | {2610804/proyecto_INICIO, 2610804/proyecto_PROCESO, 2610804/proyecto_FIN, 2610804/proyecto_INICIO, 2610804/proyecto_PROCESO, 2610804/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610805 | Proyecto de inversión | 777743.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:777743.85, modificado:777743.85}} | Rehabilitación de Camino tramo desviación de San Lucas Atoyaquillo a San Lucas Atoyaquillo - 135524 | 20 | Oaxaca | 466 | Santiago Ixtayutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Ixtayutla | 135524 | S | 151 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26574.27, meta_modificada:26574.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:466, localidad:15, direccion:Camino Desviación de San Lucas Atoyaquillo - San Lucas Atoyaquillo 6 643 71730 SAN LUCAS ATOYAQUILLO, SANTIAGO IXTAYUTLA Camino con dirección a San Lucas Atoyaquillo, lon:-97.60856685, lat:16.49426618}} | 2025-08-28 | 2025-10-26 | 777743.85 | 777743.85 | 777743.85 | 777743.85 | 777743.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/ROP/MSI/466/FAISMUN/78/IR/18/2025, contratista:Grupo Nixxa S.A. De C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA, monto:2298985.29, importe_modificado:2298985.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26574.27}} | {2610805/proyecto_INICIO, 2610805/proyecto_PROCESO, 2610805/proyecto_INICIO, 2610805/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La obra referente al Número de contrato: COP/ROP/MSI/466/FAISMUN/78/IR/18/2025, fue registrada en la plataforma SIFAIS como tres folios diferentes, esto debido a indicaciones de la secretaria de Bienestar, para el proceso de validación del proyecto. Donde nos indicaron: "De acuerdo a la información registrada del proyecto, esta abarca mas de una localidad, por lo cual solicita que debera ser dividirse en folios diferentes. Un folio generado por cada localidad, puede adjuntarse el mismo proyecto , trimestre:4.0, usuario:paulinohernandezq, fecha:2026-01-14}} | {obs1: {observación:corregir importe como corrigio el anance financiero, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610807 | Proyecto de inversión | 2661335.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2661335.38, modificado:2661335.38}} | Rehabilitación de caminos en la localidad de Frutillo-Carasol - 131540 | 20 | Oaxaca | 466 | Santiago Ixtayutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Ixtayutla | 131540 | S | 84 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90503.14, meta_modificada:90503.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:466, localidad:26, direccion:Camino / Terracería Localidad de La muralla - Desviación a Villanueva 22 932 71730 EL OCOTE, SANTIAGO IXTAYUTLA Camino de localidad la muralla a desviación de localidad Villanueva , lon:-97.78156251, lat:16.50031474}} | 2025-09-02 | 2025-10-31 | 2661335.38 | 2661335.38 | 2661335.38 | 2661335.38 | 2661335.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/ROP/MSI/466/FAISMUN/79/IR/20/2025, contratista:Construcciones y proyectos estratégicos Jicavi de Oaxaca S.A. De C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA, monto:2298985.29, importe_modificado:2298985.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90503.14}} | {2610807/proyecto_INICIO, 2610807/proyecto_PROCESO, 2610807/proyecto_FIN, 2610807/proyecto_PROCESO, 2610807/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir importe como reporto el avance financiero, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610808 | Proyecto de inversión | 1060043.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:1060043.5, modificado:1060043.5}} | Rehabilitación de Camino Tramo de San Lucas Atoyaquillo a Las trojes - 135530 | 20 | Oaxaca | 466 | Santiago Ixtayutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Ixtayutla | 135530 | S | 151 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36220.0, meta_modificada:36220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:466, localidad:20, direccion:Camino San Lucas Atoyaquillo - Las Trojes 9 55 71730 LAS TROJES, SANTIAGO IXTAYUTLA Camino con dirección a las Trojes, lon:-97.58300115, lat:16.49201918}} | 2025-08-28 | 2025-10-26 | 1060043.5 | 1060043.5 | 1060043.5 | 1060043.5 | 1060043.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/ROP/MSI/466/FAISMUN/78/IR/18/2025, contratista:Grupo Nixxa S.A. De C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA, monto:2298985.29, importe_modificado:2298985.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36220.0}} | {2610808/proyecto_INICIO, 2610808/proyecto_PROCESO, 2610808/proyecto_INICIO, 2610808/proyecto_FIN, 2610808/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La obra referente al Número de contrato: COP/ROP/MSI/466/FAISMUN/78/IR/18/2025, fue registrada en la plataforma SIFAIS como tres folios diferentes, esto debido a indicaciones de la secretaria de Bienestar, para el proceso de validación del proyecto. Donde nos indicaron: "De acuerdo a la información registrada del proyecto, esta abarca mas de una localidad, por lo cual solicita que debera ser dividirse en folios diferentes. Un folio generado por cada localidad, puede adjuntarse el mismo proyecto , trimestre:4.0, usuario:paulinohernandezq, fecha:2026-01-14}} | {obs1: {observación:corregir importe como registro avance financiero y acta por cada obra , trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610810 | Proyecto de inversión | 42292.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:42292.41, modificado:41873.67}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA HUMEDAD - PASO DE LA REYNA - 125835 | 20 | Oaxaca | 467 | Santiago Jamiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Jamiltepec | 125835 | S | 428 | 440 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.42, meta_modificada:1.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:467, localidad:55, direccion:LA CASA BLANCA - EL ZAPOTE NEGRO 5 160 71707 LA CASA BLANCA, SANTIAGO JAMILTEPEC EL TRAMO DE ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO QUE COMUNICA A LA LOCALIDAD DE HUMEDAD HASTA LA LOCALIDAD DE PASO DE LA REYNA., lon:-97.72494508, lat:16.22487723}} | 2025-09-08 | 2025-10-07 | 41873.67 | 41873.67 | 41873.67 | 41873.67 | 41873.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/467/FIII/IR/011/2025, contratista:MATERIALISTAS NOCHIX S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC, monto:1868173.82, importe_modificado:1868173.82}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.42}} | {2610810/proyecto_INICIO, 2610810/proyecto_FIN, 2610810/proyecto_PROCESO, 2610810/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:POR CUESTIONES DE LA CARGA DEL PROYECTOS AL SIFAIS LA OBRA SE TUVO QUE DIVIDIR EN SEIS PARTES. LOS CUALES EMIGRARON AL SRFT CON LOS FOLIOS: OAX250402610809, OAX250402610810, OAX250402610814, OAX250402610815, OAX250402610816 Y OAX250402610821, POR TAL RAZON AL REALIZAR LA SUMA DE ESTAS LOCALIDADES EL IMPORTE TOTAL CORRESPONDE AL CONTRATO DE LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA HUMEDAD - PASO DE LA REYNA. SE ANEXA PRESUPUESTO POR LOCALIDAD AL CONTRATO., trimestre:4.0, usuario:aubertoramosa, fecha:2026-01-19}} | {obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:corregir momentos contables de acuerdo al importe del contraro, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | OAX250402610811 | Proyecto de inversión | 893761.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:893761.54, modificado:834754.35}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES, CON CLAVE 20DPB1745F, EN SANTIAGO JAMILTEPEC - 121982 | 20 | Oaxaca | 467 | Santiago Jamiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santiago Jamiltepec | 121982 | S | 59 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.26, meta_modificada:34.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:467, localidad:1, direccion:Calle LA PASTORA Colonia 4TA SECCION 71700 SANTIAGO JAMILTEPEC, SANTIAGO JAMILTEPEC ENTRE Callejón BENITO JUAREZ Y Calle FRANCISCO IGNACIO MADERO Ninguno CAMPO AEREO MUNICIPAL SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL CECYTE , lon:-97.82872419, lat:16.27920201}} | 2025-10-13 | 2025-11-26 | 834754.35 | 834754.35 | 834754.35 | 834754.35 | 834754.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/467/FIII/IR/015/2025, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES DE ORVAZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC, monto:834754.35, importe_modificado:834754.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:34.26}} | {2610811/proyecto_INICIO, 2610811/proyecto_FIN, 2610811/proyecto_PROCESO, 2610811/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610813 | Proyecto de inversión | 1113574.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1113574.9, modificado:1102555.35}} | AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION DE LA LOCALIDAD DE UNION LINDA VISTA - 122511 | 20 | Oaxaca | 467 | Santiago Jamiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Jamiltepec | 122511 | S | 164 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:467, localidad:24, direccion:Calle AVENIDA JUAREZ Pueblo UNION LINDA VISTA 71700 UNIÓN LINDA VISTA, SANTIAGO JAMILTEPEC ENTRE Calle FRANCISCO I. MADERO Y Calle INDEPENDENCIA Calle MORELOS NINGUNA, lon:-97.76289666, lat:16.34891306}} | 2025-10-16 | 2025-10-29 | 1102555.35 | 1102555.35 | 1102555.35 | 1102555.35 | 1102555.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/467/FIII/IR/014/2025, contratista:MIGUEL ANGEL GABRIEL MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC, monto:1102555.35, importe_modificado:1102555.35}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {2610813/proyecto_INICIO, 2610813/proyecto_FIN, 2610813/proyecto_PROCESO, 2610813/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402609930 | Proyecto de inversión | 1863038.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1863038.74, modificado:1863038.74}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA BENITO JUAREZ, EN EL MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ - 127138 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 127138 | S | 558 | 495 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2072.0, meta_modificada:2072.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle MELCHOR OCAMPO Colonia BENITO JUAREZ 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ ENTRE Calle LERDO DE TEJADA Y Calle BENITO JUAREZ Calle EJERCITO NACIONAL LA CALLE A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA A APROXIMADAMEN, lon:-96.59889777, lat:16.35057734}} | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 1863038.74 | 1863038.74 | 1863038.74 | 1863038.74 | 1863038.74 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161420, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:1863038.74, importe_modificado:1863038.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2072.0}} | {2609930/proyecto_INICIO, 2609930/proyecto_PROCESO, 2609930/proyecto_FIN, 2609930/proyecto_INICIO, 2609930/proyecto_PROCESO, 2609930/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609931 | Proyecto de inversión | 3018435.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:3018435.07, modificado:3020219.03}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE RANCHERIA LA ESPERANZA A LA AGENCIA DE POLICIA RIO SECO, MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ - 133137 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 133137 | S | 1290 | 1050 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6400.0, meta_modificada:6400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:93, direccion:Calle HIDALGO Ranchería LA ESPERANZA 70803 LA ESPERANZA, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ ENTRE Calle MAYA ALTAMIRANO Y Calle SEGUNDA PRIVADA DE HIDALGO Calle EMILIANO ZAPATA SE REHALIZARA EL MANTENIMIENTO DE LOS PRINCIPALES CAMINOS DE, lon:-96.56232901, lat:16.32224537}} | 2025-11-24 | 2025-12-23 | 3020219.03 | 3020219.03 | 3020219.03 | 3020219.03 | 3020219.03 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161622, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:3020219.03, importe_modificado:3020219.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6400.0}} | {2609931/proyecto_FIN, 2609931/proyecto_INICIO, 2609931/proyecto_PROCESO, 2609931/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609932 | Proyecto de inversión | 3020219.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3020219.03, modificado:3020219.03}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN EL BARRIO SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ - 130569 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 130569 | S | 558 | 595 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.12, meta_modificada:5.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle OCTAVIO RAMOS JARQUIN Pueblo MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ ENTRE Calle NAYARIT Y Calle DURANGO SE REALIZARA LA REHABILITACION DE LOS PRINCIPALES CAMINOS DEL BARRIO, lon:-96.58455265, lat:16.34110617}} | 2025-11-03 | 2025-12-02 | 3020219.03 | 3020219.03 | 3020219.03 | 3020219.03 | 3020219.03 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161417, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:3020219.03, importe_modificado:3020219.03}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.12}} | {2609932/proyecto_INICIO, 2609932/proyecto_PROCESO, 2609932/proyecto_FIN, 2609932/proyecto_PROCESO, 2609932/proyecto_FIN, 2609932/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609933 | Proyecto de inversión | 2895973.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2895973.21, modificado:2895973.21}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN DIVERSAS CALLES, DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA MIXISTLÁN, MUNICIPIO DE MIXISTLÁN DE LA REFORMA. - 121721 | 20 | Oaxaca | 60 | Mixistlán de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mixistlán de la Reforma | 121721 | S | 387 | 314 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:803.0, meta_modificada:803.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:8, direccion:Calle CALLE DEL PANTEON Pueblo SANTA MARIA MIXISTLAN 70261 SANTA MARÍA MIXISTLÁN, MIXISTLÁN DE LA REFORMA LA LINEA DE CONDUCCION INICIARÁ EN EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO QUE SE ENCUENTRA FRENTE AL PANTEON DE LA LOCALIDAD DE SANTA M, lon:-96.09945173, lat:17.14141336}} | 2025-11-15 | 2025-12-30 | 2895973.21 | 2895973.21 | 2895973.21 | 2895973.21 | 2895973.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MMDLR/060/FAISMUN/IR/02/2025, contratista:URBANIZACIONES Y ESTRUCTURAS CARBEN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIXISTLAN DE LA REFORMA, monto:2895973.21, importe_modificado:2895973.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:803.0}} | {2609933/proyecto_INICIO, 2609933/proyecto_PROCESO, 2609933/proyecto_FIN, 2609933/proyecto_PROCESO, 2609933/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609934 | Proyecto de inversión | 4262299.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:52247.25, modificado:52247.25}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4210052.14, modificado:4210052.14}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA MEDIANTE GALERÍAS FILTRANTES, EN EL PARAJE TÄX-HOKM-IT, EN LA LOCALIDAD DE MIXISTLÁN DE LA REFORMA, MUNICIPIO DE MIXISTLÁN DE LA REFORMA - 120058 | 20 | Oaxaca | 60 | Mixistlán de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mixistlán de la Reforma | 120058 | S | 601 | 524 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:906.35, meta_modificada:906.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:Camino / Brecha MIXISTLAN DE LA REFORMA - PARAJE TÄX-HOKM-IT 2 0 70261 MIXISTLÁN DE LA REFORMA, MIXISTLÁN DE LA REFORMA LA LINEA DE CONDUCCION INICIARÁ EN EL PARAJE TÄX-HOKM-IT CON DIRECCION AL CASCO DE LA POBLACIÓN, lon:-96.11117227, lat:17.14830586}} | 2025-11-15 | 2025-12-30 | 4262299.39 | 4262299.39 | 4262299.39 | 4262299.39 | 4262299.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MMDLR/060/FAISMUN/IR/03/2025, contratista:CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRAS MORALES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIXISTLAN DE LA REFORMA, monto:4262299.39, importe_modificado:4262299.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:906.35}} | {2609934/proyecto_PROCESO, 2609934/proyecto_FIN, 2609934/proyecto_INICIO, 2609934/proyecto_FIN, 2609934/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609935 | Proyecto de inversión | 1648522.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1648522.87, modificado:1436866.8}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS, EN EL ALBERGUE DE LA AGENCIA DE SANTA MARÍA VELATÓ, MUNICIPIO DE MONJAS - 126763 | 20 | Oaxaca | 61 | Monjas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Monjas | 126763 | S | 661 | 556 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:726.57, meta_modificada:726.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:2, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo SANTA MARÍA VELATÓ 70827 SANTA MARÍA VELATÓ, MONJAS ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA OBRA SE UBICA EN EL ALBERGUE DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA VELATÓ, EN LA PARTE POSTERIOR DE, lon:-96.64466102, lat:16.50309015}} | 2025-11-01 | 2025-12-30 | 1436866.8 | 1436866.8 | 1436866.8 | 1436866.8 | 1436866.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-061-R33-FIII-03-2025, contratista:TERRACERÍAS Y MANTENIMIENTO AMATLÁN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONJAS, monto:1436866.8, importe_modificado:1436866.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:726.57}} | {2609935/proyecto_INICIO, 2609935/proyecto_FIN, 2609935/proyecto_INICIO, 2609935/proyecto_FIN, 2609935/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609937 | Proyecto de inversión | 746810.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:746810.31, modificado:746810.31}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO SANTA CRUZ, CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE EL CAMARON, MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO - 124440 | 20 | Oaxaca | 64 | Nejapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nejapa de Madero | 124440 | S | 100 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:598.16, meta_modificada:598.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:4, direccion:Calle sin nombre Barrio santa cruz EL CAMARÓN, NEJAPA DE MADERO el camarón, lon:-96.02962737, lat:16.5567391}} | 2025-10-27 | 2025-12-10 | 746810.31 | 746810.31 | 746810.31 | 746810.31 | 746810.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MNM/064/FAISMUN/016/2025, contratista:TEPEC ARQUITECTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO, monto:746810.31, importe_modificado:746810.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:598.16}} | {2609937/proyecto_PROCESO, 2609937/proyecto_FIN, 2609937/proyecto_INICIO, 2609937/proyecto_PROCESO, 2609937/proyecto_INICIO, 2609937/proyecto_FIN, 2609937/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609938 | Proyecto de inversión | 1456109.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1456109.46, modificado:1456109.46}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR), EN LA COLONIA SAN MARTÍN DE PORRES, EN LA LOCALIDAD DE NEJAPA DE MADERO, MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO. - 121853 | 20 | Oaxaca | 64 | Nejapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nejapa de Madero | 121853 | S | 1057 | 954 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1390.64, meta_modificada:1390.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:13, direccion:Colonia SAN MARTIN DE PORRES SAN MARTÍN DE PORRES, NEJAPA DE MADERO DISTINTAS CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-95.99720556, lat:16.6118281}} | 2025-10-27 | 2025-12-25 | 1456109.46 | 1456109.46 | 1456109.46 | 1456109.46 | 1456109.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MNM/064/FAISMUN/013/2025, contratista:NAZAK DISEÑO ARQUITECTONICO S.A. C.V., convocante:NAZAK DISEÑO ARQUITECTONICO S.A. DE C.V., monto:1456109.46, importe_modificado:1456109.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1390.64}} | {2609938/proyecto_FIN, 2609938/proyecto_PROCESO, 2609938/proyecto_INICIO, 2609938/proyecto_PROCESO, 2609938/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609940 | Proyecto de inversión | 1883124.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1883124.83, modificado:1883124.83}} | MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA ENTUBADA (PIR) EN LA LOCALIDAD DE LAS ANIMAS, MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO. - 119532 | 20 | Oaxaca | 64 | Nejapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nejapa de Madero | 119532 | S | 285 | 253 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5874.43, meta_modificada:5874.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:3, direccion:LAS ÁNIMAS, NEJAPA DE MADERO varias calles de la localidad, lon:-96.03327899, lat:16.6234632}} | 2025-10-22 | 2025-12-20 | 1883124.83 | 1883124.83 | 1883124.83 | 1883124.83 | 1883124.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MNM/064/FAISMUN/015/2025, contratista:PROGRAMACION Y EJECUCION DE PROYECTOS SABER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO, monto:1883124.83, importe_modificado:1883124.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5874.43}} | {2609940/proyecto_INICIO, 2609940/proyecto_PROCESO, 2609940/proyecto_INICIO, 2609940/proyecto_FIN, 2609940/proyecto_PROCESO, 2609940/proyecto_FIN, 2609940/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609941 | Proyecto de inversión | 1006903.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1006903.62, modificado:1006903.62}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA MATAMOROS EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO NILTEPEC - 123046 | 20 | Oaxaca | 66 | Santiago Niltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Niltepec | 123046 | S | 75 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:728.0, meta_modificada:728.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Calle AVENIDA MATAMOROS 70130 SANTIAGO NILTEPEC, SANTIAGO NILTEPEC ENTRE Calle 5 DE MAYO Y Calle PRIMERO DE MAYO Avenida AVENIDA EMILIANO ZAPATA SE UBICA SOBRE LA AVENIDA MATAMOROS, ENTRE LAS CALLES 5 DE MAYO Y PRIMERO DE MAYO EN , lon:-94.61104945, lat:16.56950886}} | 2025-10-20 | 2025-12-04 | 1006903.62 | 1006903.62 | 1006903.62 | 1006903.62 | 1006903.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSN/066/FAISMUN/008/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LEYMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO NILTEPEC, monto:1006903.62, importe_modificado:1006903.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:728.0}} | {2609941/proyecto_INICIO, 2609941/proyecto_PROCESO, 2609941/proyecto_FIN, 2609941/proyecto_PROCESO, 2609941/proyecto_FIN, 2609941/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609943 | Proyecto de inversión | 277034.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:277034.89, modificado:277034.89}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO NILTEPEC - 125061 | 20 | Oaxaca | 66 | Santiago Niltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Niltepec | 125061 | S | 168 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Calle Insurgentes 70130 SANTIAGO NILTEPEC, SANTIAGO NILTEPEC ENTRE Avenida Porfirio Diaz Y Calle Abasolo Avenida Morse se ubica sobre la calle insurgentes a la altura del panteón general del municipio de Santiago Niltepec, lon:-94.61600556, lat:16.56073243}} | 2025-10-27 | 2025-11-25 | 277034.89 | 277034.89 | 277034.89 | 277034.89 | 277034.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSN/066/FAISMUN/010/2025, contratista:INGENIERIA Y SOLUCIONES INTEGRALES TONAMECA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO NILTEPEC, monto:277034.89, importe_modificado:277034.89}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {2609943/proyecto_INICIO, 2609943/proyecto_PROCESO, 2609943/proyecto_INICIO, 2609943/proyecto_PROCESO, 2609943/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609945 | Proyecto de inversión | 1978637.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1978637.71, modificado:1978637.71}} | CONSTRUCCIÓN DE RASTRO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO NILTEPEC - 123437 | 20 | Oaxaca | 66 | Santiago Niltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Niltepec | 123437 | S | 1681 | 1537 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:259.06, meta_modificada:259.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal Santiago Niltepec - Santo Domingo, Niltepec 0 720 70133 SANTIAGO NILTEPEC, SANTIAGO NILTEPEC Se ubica sobre la carretera que va a Santo Domingo, Niltepec, a unos 720 metros de la carretera Int, lon:-94.61076565, lat:16.55375154}} | 2025-10-20 | 2025-12-18 | 1978637.71 | 1978637.71 | 1978637.71 | 1978637.71 | 1978637.71 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161520, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO NILTEPEC, monto:1978637.71, importe_modificado:1978637.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:259.06}} | {2609945/proyecto_INICIO, 2609945/proyecto_PROCESO, 2609945/proyecto_FIN, 2609945/proyecto_PROCESO, 2609945/proyecto_FIN, 2609945/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609946 | Proyecto de inversión | 1174661.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1174661.33, modificado:1174661.33}} | REHABILITACION DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO REVOLUCIÓN EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO NILTEPEC - 126141 | 20 | Oaxaca | 66 | Santiago Niltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Niltepec | 126141 | S | 1681 | 1537 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8000.0, meta_modificada:8000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Avenida Francisco Villa Pueblo Santiago Niltepec 70130 SANTIAGO NILTEPEC, SANTIAGO NILTEPEC ENTRE Calle Benito Juárez Y Calle Hidalgo Avenida Matamoros se ubica en el deportivo municipal entre las calles de Hidalgo y Benito Juárez, lon:-94.61392604, lat:16.56910572}} | 2025-10-27 | 2025-12-25 | 1174661.33 | 1174661.33 | 1174661.33 | 1174661.33 | 1174661.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSN/066/FAISMUN/007/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LEYMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO NILTEPEC, monto:1174661.33, importe_modificado:1174661.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8000.0}} | {2609946/proyecto_INICIO, 2609946/proyecto_FIN, 2609946/proyecto_INICIO, 2609946/proyecto_FIN, 2609946/proyecto_PROCESO, 2609946/proyecto_FIN, 2609946/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610268 | Proyecto de inversión | 1175193.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1175193.01, modificado:1175193.01}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO (PIR) PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE ARROYO CONCHA, MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA - 122556 | 20 | Oaxaca | 205 | San Juan Lalana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Lalana | 122556 | S | 131 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.6, meta_modificada:3.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:205, localidad:20, direccion:Camino ENTRONQUE CAMINO A SAN LORENZO - ARROYO CONCHA 0 0 68940 ARROYO CONCHA, SAN JUAN LALANA EL CAMINO A REHABILITAR SE ENCUENTRA PASANDO EL ENTRONQUE DEL CAMINO QUE VIENE DE SAN LORENZO Y CONTINUA HACIA LA LOCALIDAD DE ARROYO C, lon:-95.7982438, lat:17.53198076}} | 2025-06-04 | 2025-07-03 | 1175193.01 | 1175193.01 | 1175193.01 | 1175193.01 | 1175193.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJL/M205/FAISMUN/098/25/2025, contratista:INNOVA BUILDER S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA, monto:1175193.01, importe_modificado:1175193.01}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.6}} | {2610268/proyecto_PROCESO, 2610268/proyecto_INICIO, 2610268/proyecto_FIN, 2610268/proyecto_PROCESO, 2610268/proyecto_INICIO, 2610268/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610269 | Proyecto de inversión | 1024876.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1024876.07, modificado:1024876.07}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SANTA CECILIA DE MADERO 3RA. ETAPA, MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA. - 122507 | 20 | Oaxaca | 205 | San Juan Lalana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Lalana | 122507 | S | 190 | 181 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:755.5, meta_modificada:755.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:205, localidad:37, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Pueblo SANTA CECILIA DE MADERO 68940 SANTA CECILIA DE MADERO, SAN JUAN LALANA ENTRE Calle CAMINO A SAN JORGE Y Calle CAMINO A SAN MIGUEL LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS DE LA IGLESIA CATOLICA Y A 200 MTS DE LA , lon:-95.80690338, lat:17.47241967}} | 2025-06-12 | 2025-07-26 | 1024876.07 | 1024876.07 | 1024876.07 | 1024876.07 | 1024876.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJL/M205/FAISMUN/115/21/2025, contratista:EDITH LÓPEZ LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA, monto:1024876.07, importe_modificado:1024876.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:755.5}} | {2610269/proyecto_INICIO, 2610269/proyecto_PROCESO, 2610269/proyecto_INICIO, 2610269/proyecto_FIN, 2610269/proyecto_INICIO, 2610269/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610272 | Proyecto de inversión | 2173631.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2173631.2, modificado:2173631.2}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO (PIR) DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN LALANA A LA LOCALIDAD DE CERRO PROGRESO, MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA. - 123030 | 20 | Oaxaca | 205 | San Juan Lalana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Lalana | 123030 | S | 158 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.34, meta_modificada:3.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:205, localidad:15, direccion:Camino / Terracería SAN JUAN LALANA - CERRO PROGRESO 0 0 68940 CERRO PROGRESO, SAN JUAN LALANA EL CAMINO A REHABILITAR SE ENCUENTRA SALIENDO DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN LALANA CON RUMBO A LA LOCALIDAD DE CERRO PROGRESO, lon:-95.87181067, lat:17.44793925}} | 2025-04-01 | 2025-04-15 | 2173631.2 | 2173631.2 | 2173631.2 | 2173631.2 | 2173631.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJL/M205/FAISMUN/033/05/2025, contratista:INNOVA BUILDER S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA, monto:2173631.2, importe_modificado:2173631.2}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.34}} | {2610272/proyecto_INICIO, 2610272/proyecto_PROCESO, 2610272/proyecto_FIN, 2610272/proyecto_INICIO, 2610272/proyecto_FIN, 2610272/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610273 | Proyecto de inversión | 1755845.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1755845.26, modificado:1755845.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TRES ARROYOS, MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA. - 122934 | 20 | Oaxaca | 205 | San Juan Lalana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Lalana | 122934 | S | 113 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1280.0, meta_modificada:1280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:205, localidad:23, direccion:Calle BENITO DE JUAREZ Pueblo SAN PEDRO TRES ARROYOS 68940 SAN PEDRO TRES ARROYOS, SAN JUAN LALANA LA CALLE SE ENCUENTRA ENFRENTE DEL SALON DE USOS MULTIPLES DE LA LOCALIDAD Y DE LA AGENCIA MUNICIPAL, LAS CALLES ALEDAÑAS NO CUENTA, lon:-95.81918724, lat:17.41506354}} | 2025-05-08 | 2025-06-06 | 1755845.26 | 1755845.26 | 1755845.26 | 1755845.26 | 1755845.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJL/M205/FAISMUN/049/17/2025, contratista:PROYECTOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA AVANZADA SPEPRO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA, monto:1755845.26, importe_modificado:1755845.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1280.0}} | {2610273/proyecto_FIN, 2610273/proyecto_PROCESO, 2610273/proyecto_INICIO, 2610273/proyecto_FIN, 2610273/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610274 | Proyecto de inversión | 3016000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3016000.0, modificado:3016000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA LEANDRO VALLE CON CLAVE 20DPR0731X, EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO, MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA. - 126517 | 20 | Oaxaca | 205 | San Juan Lalana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Lalana | 126517 | S | 608 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:254.1, meta_modificada:254.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:205, localidad:19, direccion:Calle 5 DE MAYO Pueblo SAN LORENZO 68940 SAN LORENZO, SAN JUAN LALANA ENTRE Calle RICARDO FLORES MAGON Y Calle MIGUEL HIDALGO Calle INDEPENDENCIA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA LEANDRO VALLE ENFRENTE DE LA AGENCIA MUNI, lon:-95.77788772, lat:17.58376419}} | 2025-10-02 | 2025-11-30 | 3016000 | 3016000 | 3016000 | 3016000 | 3016000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJL/M205/FAISMUN/164/36/2025, contratista:PROYECTOS Y NEGOCIOS LASHIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA, monto:3016000.0, importe_modificado:3016000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:254.1}} | {2610274/proyecto_FIN, 2610274/proyecto_INICIO, 2610274/proyecto_PROCESO, 2610274/proyecto_INICIO, 2610274/proyecto_FIN, 2610274/proyecto_PROCESO, 2610274/proyecto_INICIO, 2610274/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610275 | Proyecto de inversión | 1791000.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1791000.15, modificado:1791000.15}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO (PIR) NUEVO SAN ANTONIO - SAN JOSE ARROYO COPETE PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA - 125780 | 20 | Oaxaca | 205 | San Juan Lalana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Lalana | 125780 | S | 40 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:205, localidad:87, direccion:Camino / Terracería SAN JOSE ARROYO COPETE - NUEVO SAN ANTONIO 0 0 68940 SAN JOSÉ ARROYO COPETE, SAN JUAN LALANA EL CAMINO PARTE DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE ARROYO COPETE RUMBO A NUEVO SAN ANTONIO, lon:-95.78469036, lat:17.3915137}} | 2025-08-27 | 2025-09-25 | 1791000.15 | 1791000.15 | 1791000.15 | 1791000.15 | 1791000.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJL/M205/FAISMUN/087/35/2025, contratista:PROYECTOS Y NEGOCIOS LASHIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA, monto:1791000.15, importe_modificado:1791000.15}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.0}} | {2610275/proyecto_INICIO, 2610275/proyecto_PROCESO, 2610275/proyecto_INICIO, 2610275/proyecto_FIN, 2610275/proyecto_INICIO, 2610275/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610276 | Proyecto de inversión | 2175779.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2175779.58, modificado:2175779.58}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE MONTE NEGRO, MUNICIPIO DE SANJUAN LALANA - 125729 | 20 | Oaxaca | 205 | San Juan Lalana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Lalana | 125729 | S | 673 | 621 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:205, localidad:11, direccion:Calle LIBERTAD Pueblo MONTE NEGRO 68940 MONTE NEGRO, SAN JUAN LALANA ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle NIÑOS HEROES Calle 5 DE FEBRERO LA OBRA SE LOCALIZA ENFRENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA Y EN CONTRA ESQUINA DE LA AGENCIA MUNICIPA, lon:-95.86637489, lat:17.59220479}} | 2025-08-05 | 2025-09-03 | 2175779.58 | 2175779.58 | 2175779.58 | 2175779.58 | 2175779.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJL/M205/FAISMUN/022/32/2025, contratista:PROYECTOS Y NEGOCIOS LASHIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA, monto:2175779.58, importe_modificado:2175779.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {2610276/proyecto_INICIO, 2610276/proyecto_FIN, 2610276/proyecto_PROCESO, 2610276/proyecto_FIN, 2610276/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610278 | Proyecto de inversión | 3104101.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3104101.12, modificado:3104101.12}} | REHABILITACION DEL CAMINO (PIR) ARENAL - PASO HIDALGO EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO ARENAL MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA. - 124805 | 20 | Oaxaca | 205 | San Juan Lalana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Lalana | 124805 | S | 253 | 223 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.6, meta_modificada:5.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:205, localidad:16, direccion:Camino / Terracería SAN ISIDRO EL ARENAL - PASO DE HIDALGO 0 0 68940 SAN ISIDRO ARENAL, SAN JUAN LALANA EL CAMINO EMPIEZA DEL ACCESO A SAN ISIDRO EL ARENAL Y TERMINA EN LOS LIMITES CON PASO DE HIDALGO, lon:-95.81186602, lat:17.5534185}} | 2025-09-17 | 2025-10-16 | 3104101.12 | 3104101.12 | 3104101.12 | 3104101.12 | 3104101.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJL/M205/FAISMUN/103/33/2025, contratista:PROYECTOS Y NEGOCIOS LASHIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA, monto:3104101.12, importe_modificado:3104101.12}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.6}} | {2610278/proyecto_FIN, 2610278/proyecto_INICIO, 2610278/proyecto_FIN, 2610278/proyecto_PROCESO, 2610278/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610279 | Proyecto de inversión | 1752231.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1752231.54, modificado:1752231.54}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO (PIR) DEL ENTRONQUE PASO DEL ÁGUILA A LA LOCALIDAD DE NOPALERA, MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA. - 113194 | 20 | Oaxaca | 205 | San Juan Lalana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Lalana | 113194 | S | 207 | 214 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.85, meta_modificada:4.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:205, localidad:48, direccion:Camino SANTA MARIA LA NOPALERA - CRUCERO PASO DEL AGUILA 0 0 68940 SANTA MARÍA LA NOPALERA, SAN JUAN LALANA EL CAMINO PARTE DE LA ENTRADA A LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA LA NOPALERA Y TERMINA EN EL CRUCE HACIA LA LOCALIDAD DE PASO D, lon:-95.67010897, lat:17.48732271}} | 2025-05-19 | 2025-06-17 | 1752231.54 | 1752231.54 | 1752231.54 | 1752231.54 | 1752231.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJL/M205/FAISMUN/077/19/2025, contratista:INNOVA BUILDER S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA, monto:1752231.54, importe_modificado:1752231.54}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.85}} | {2610279/proyecto_PROCESO, 2610279/proyecto_INICIO, 2610279/proyecto_FIN, 2610279/proyecto_PROCESO, 2610279/proyecto_FIN, 2610279/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610281 | Proyecto de inversión | 930144.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:930144.97, modificado:930144.97}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO (PIR) PRINCIPAL DE ARROYO CACAO A LA LOCALIDAD DE YOGOPE, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA - 124226 | 20 | Oaxaca | 205 | San Juan Lalana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Lalana | 124226 | S | 296 | 296 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.47, meta_modificada:3.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:205, localidad:27, direccion:Camino / Terracería YOGOPE - ENTRONQUE CAMINO A SAN LORENZO 0 0 68940 YOGOPE, SAN JUAN LALANA EL CAMINO SE LOCALIZA EN LA SALIDA DE LA LOCALIDAD DE YOGOPE Y TERMINA EN EL ENTRONQUE DEL CAMINO A SAN LORENZO Y SAN JUAN LALANA, lon:-95.80231573, lat:17.50558568}} | 2025-07-21 | 2025-08-19 | 930144.97 | 930144.97 | 930144.97 | 930144.97 | 930144.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJL/M205/FAISMUN/061/29/2025, contratista:PROYECTOS Y NEGOCIOS LASHIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA, monto:930144.97, importe_modificado:930144.97}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.47}} | {2610281/proyecto_PROCESO, 2610281/proyecto_INICIO, 2610281/proyecto_FIN, 2610281/proyecto_INICIO, 2610281/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610282 | Proyecto de inversión | 2059001.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2059001.22, modificado:2059001.22}} | REHABILITACION DEL CAMINO (PIR) DE LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO A LOS LIMITES DE SAN GABRIEL, EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO, MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA. - 123997 | 20 | Oaxaca | 205 | San Juan Lalana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Lalana | 123997 | S | 608 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.05, meta_modificada:5.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:205, localidad:19, direccion:Camino / Terracería SAN LORENZO - SAN GABRIEL 0 0 68940 SAN LORENZO, SAN JUAN LALANA EL CAMINO INICIA EN LOS LIMITES DE SAN LORENZO Y TERMINA EN LA ENTRADA DE SAN GABRIEL, lon:-95.77910716, lat:17.58412191}} | 2025-07-17 | 2025-08-15 | 2059001.22 | 2059001.22 | 2059001.22 | 2059001.22 | 2059001.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJL/M205/FAISMUN/043/28/2025, contratista:LEOBARDO MORENO BRAVO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA, monto:2059001.22, importe_modificado:2059001.22}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.05}} | {2610282/proyecto_FIN, 2610282/proyecto_PROCESO, 2610282/proyecto_FIN, 2610282/proyecto_INICIO, 2610282/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610284 | Proyecto de inversión | 1751252.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1751252.66, modificado:1751252.66}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO (PIR) PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA PALMA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA - 123964 | 20 | Oaxaca | 205 | San Juan Lalana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Lalana | 123964 | S | 56 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.42, meta_modificada:2.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:205, localidad:83, direccion:Camino / Terracería LA PALMA - ENTRONQUE CAMINO A SAN JUAN LALANA 0 0 68940 LA PALMA [RANCHO], SAN JUAN LALANA EL ENTRONQUE PARA EL CAMINO QUE VA A LA PALMA SE ENCUENTRA A 400 MTS DE LA ENTRADA A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN LALANA, lon:-95.86339018, lat:17.46797733}} | 2025-04-15 | 2025-05-14 | 1751252.66 | 1751252.66 | 1751252.66 | 1751252.66 | 1751252.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJL/M205/FAISMUN/095/20/2025, contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS IBIRICO S.A. DEC.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA, monto:1751252.66, importe_modificado:1751252.66}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.42}} | {2610284/proyecto_FIN, 2610284/proyecto_PROCESO, 2610284/proyecto_FIN, 2610284/proyecto_INICIO, 2610284/proyecto_PROCESO, 2610284/proyecto_INICIO, 2610284/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610604 | Proyecto de inversión | 499983.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:499983.8, modificado:499986.34}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CAMELLÓN CENTRAL DE LA CALLE CENTENARIO ENTRE PORFIRIO DÍAZ Y VÍA DE FERROCARRIL, EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA. - 127786 | 20 | Oaxaca | 338 | Villa de Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Etla | 127786 | S | 30 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:338, localidad:1, direccion:Boulevard CENTENARIO Pueblo VILLA DE ETLA 68200 VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA ENTRE Calle HIDALGO Y Calle PORFIRIO DÍAZ Calle INSURGENTES CARRETERA AL MUNICIPIO DE REYES ETLA., lon:-96.80330128, lat:17.20538073}} | 2025-11-13 | 2025-11-28 | 499986.34 | 499986.34 | 499986.34 | 499986.34 | 499986.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/MVE/M338/FAISMUN/05/2025, contratista:MOISÉS MORALES VIDAL, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ETLA, monto:499986.34, importe_modificado:499986.34}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2610604/proyecto_FIN, 2610604/proyecto_INICIO, 2610604/proyecto_PROCESO, 2610604/proyecto_INICIO, 2610604/proyecto_PROCESO, 2610604/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610607 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:50000.0, modificado:62529.72}} | REHABILITACIÓN DE TERRACERIAS EN CALLES 1a. Y 2a. PRIVADA DE CENTEOTL Y 18 DE JULIO EN LA COLONIA 14 DE OCTUBRE SANTO DOMINGO BARRIO BAJO DE LA LOCALIDAD DE VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA - 128624 | 20 | Oaxaca | 338 | Villa de Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Etla | 128624 | S | 27 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2183.0, meta_modificada:2183.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:338, localidad:1, direccion:Calle CENTEOTL Pueblo VILLA DE ETLA 68200 VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA ENTRE Calle HIDALGO Y Calle 18 DE JULIO UBICADA ENFRENTE DEL ENCIERO PARTICULAR KAREN , lon:-96.79523963, lat:17.20341457}} | 2025-11-10 | 2025-11-25 | 62529.72 | 62529.72 | 62529.72 | 62529.72 | 62529.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162828, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ETLA, monto:62529.72, importe_modificado:62529.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2183.0}} | {2610607/proyecto_FIN, 2610607/proyecto_PROCESO, 2610607/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610608 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:295445.85}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JAZMINES DE LA COLONIA EL ZAPOTAL DE LA LOCALIDAD DE VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA - 128644 | 20 | Oaxaca | 338 | Villa de Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Etla | 128644 | S | 14 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:841.0, meta_modificada:841.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:338, localidad:1, direccion:Calle JAZMINES Pueblo VILLA DE ETLA 68200 VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA ENTRE Calle INSURGENTES Y Calle ADOLFO LOPEZ MATEOS SE ENCUENTRA 5 CUADRAS DEL PALACIO MUNICIPAL POR LA CALLE DE PORFIRIO DIAZ, lon:-96.80393795, lat:17.20957998}} | 2025-11-10 | 2025-12-06 | 295445.85 | 295445.85 | 295445.85 | 295445.85 | 295445.85 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162798, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ETLA, monto:295445.85, importe_modificado:295445.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:841.0}} | {2610608/proyecto_INICIO, 2610608/proyecto_PROCESO, 2610608/proyecto_INICIO, 2610608/proyecto_FIN, 2610608/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610609 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:50000.0, modificado:50000.0}} | REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA VALENTÍN GÓMEZ FARIAS CLAVE 20DPR1577A, EN SANTO DOMINGO BARRIO BAJO DE LA LOCALIDAD DE VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA - 128678 | 20 | Oaxaca | 338 | Villa de Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Villa de Etla | 128678 | S | 32 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:338, localidad:1, direccion:Calle CUAUHTEMOC Pueblo VILLA DE ETLA 68200 VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA ENTRE Calle CHAPULTEPEC Y Calle MELCHOR OCAMPO A UNAS CUADRAS DE LA CASA DE LA CULTURA DE SANTO DOMINGO BARRIO BAJO , lon:-96.80170138, lat:17.19132742}} | 2025-11-11 | 2025-12-12 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162788, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ETLA, monto:50000.0, importe_modificado:50000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:49.0}} | {2610609/proyecto_INICIO, 2610609/proyecto_PROCESO, 2610609/proyecto_INICIO, 2610609/proyecto_FIN, 2610609/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610610 | Proyecto de inversión | 97446.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:97446.54, modificado:97535.99}} | REHABILITACIÓN DE LUMINARIAS SOBRE CAMELLÓN DE LA CALLE 21 DE MARZO EN LA COLONIA SOLIDARIDAD. (ACCESO A LA COLONIA Y AL CECYTE) SANTO DOMINGO BARRIO BAJO EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA. - 128698 | 20 | Oaxaca | 338 | Villa de Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Etla | 128698 | S | 37 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:338, localidad:1, direccion:Boulevard 21 DE MARZO Colonia SOLIDARIDAD 68200 VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA ENTRE Calle LAZARO CARDENAS Y Calle MORELOS Calle PRIMERO DE MAYO FRENTE AL CECyTE , lon:-96.79759508, lat:17.20356384}} | 2025-11-14 | 2025-11-30 | 97535.99 | 97535.99 | 97535.99 | 97535.99 | 97535.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162743, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ETLA, monto:97535.99, importe_modificado:97535.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2610610/proyecto_INICIO, 2610610/proyecto_PROCESO, 2610610/proyecto_INICIO, 2610610/proyecto_FIN, 2610610/proyecto_INICIO, 2610610/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610612 | Proyecto de inversión | 100085.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:100085.31, modificado:99685.94}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS CALLES: SANTA CATARINA, EUCALIPTOS, SAN JUAN, PINOS, HUAJALES DE LA COLONIA SANTA CATARINA, SANTO DOMINGO BARRIO BAJO DE LA LOCALIDAD DE VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA. - 129361 | 20 | Oaxaca | 338 | Villa de Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Etla | 129361 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:338, localidad:1, direccion:Calle SANTA CATARINA Pueblo VILLA DE ETLA 68200 VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA ENTRE Calle IGNACIO ZARAGOZA Y Calle DEGUNDA DE MINA Calle EMILIANO ZAPATA SE ENCUEANTRA A 5 CUADRAS DEL CECYTE PLANTEL NO 5, lon:-96.7992834, lat:17.19919204}} | 2025-11-12 | 2025-11-28 | 99685.94 | 99685.94 | 99685.94 | 99685.94 | 99685.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162811, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ETLA, monto:99685.94, importe_modificado:99685.94}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2610612/proyecto_INICIO, 2610612/proyecto_FIN, 2610612/proyecto_INICIO, 2610612/proyecto_PROCESO, 2610612/proyecto_FIN, 2610612/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610619 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:150000.0, modificado:150000.0}} | REHABILITACIÓN DE TERRACERIAS DE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA - 130405 | 20 | Oaxaca | 338 | Villa de Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Etla | 130405 | S | 550 | 290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5400.0, meta_modificada:5400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:338, localidad:1, direccion:Calle AQUILES SERDAN Pueblo VILLA DE ETLA 68200 VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA ENTRE Calle VENUSTIANO CARRANZA Y Calle HIDALGO Calle LAS ROSAS. COSTADOS DE LA CARRETERA INTERNACIONAL, lon:-96.79691152, lat:17.21161156}} | 2025-11-10 | 2025-11-29 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/MVE/M338/FAISMUN/156/2025, contratista:INGENIERIA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ETLA, monto:150000.0, importe_modificado:150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5400.0}} | {2610619/proyecto_INICIO, 2610619/proyecto_PROCESO, 2610619/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610814 | Proyecto de inversión | 81364.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:81364.37, modificado:80557.08}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA HUMEDAD - PASO DE LA REYNA - 125834 | 20 | Oaxaca | 467 | Santiago Jamiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Jamiltepec | 125834 | S | 428 | 440 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:212.2, meta_modificada:212.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:467, localidad:41, direccion:Camino / Terracería PIEDRA BLANCA - LA CASA BLANCA 4 0 71707 PIEDRA BLANCA, SANTIAGO JAMILTEPEC EL TRAMO DE ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO QUE COMUNICA A LA LOCALIDAD DE HUMEDAD HASTA LA LOCALIDAD DE PASO DE LA REYNA., lon:-97.73527578, lat:16.22494215}} | 2025-09-08 | 2025-10-07 | 80557.08 | 80557.08 | 80557.08 | 80557.08 | 80557.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/467/FIII/IR/011/2025, contratista:MATERIALISTAS NOCHIX S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC, monto:1868173.82, importe_modificado:1868173.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:212.2}} | {2610814/proyecto_INICIO, 2610814/proyecto_FIN, 2610814/proyecto_PROCESO, 2610814/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:POR CUESTIONES DE LA CARGA DEL PROYECTOS AL SIFAIS LA OBRA SE TUVO QUE DIVIDIR EN SEIS PARTES. LOS CUALES EMIGRARON AL SRFT CON LOS FOLIOS: OAX250402610809, OAX250402610810, OAX250402610814, OAX250402610815, OAX250402610816 Y OAX250402610821, POR TAL RAZON AL REALIZAR LA SUMA DE ESTAS LOCALIDADES EL IMPORTE TOTAL CORRESPONDE AL CONTRATO DE LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA HUMEDAD - PASO DE LA REYNA. SE ANEXA PRESUPUESTO POR LOCALIDAD AL CONTRATO., trimestre:4.0, usuario:aubertoramosa, fecha:2026-01-19}} | {obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs5: {observación:corregir avance financiero de acuerdo al importe del contrato, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | OAX250402610815 | Proyecto de inversión | 468034.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:468034.68, modificado:463384.99}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA HUMEDAD - PASO DE LA REYNA - 125833 | 20 | Oaxaca | 467 | Santiago Jamiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Jamiltepec | 125833 | S | 428 | 440 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1950.0, meta_modificada:1950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:467, localidad:26, direccion:Camino / Terracería LA ESPERANZA - PIEDRA BLANCA 2 730 71707 LA ESPERANZA, SANTIAGO JAMILTEPEC EL TRAMO DE ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO QUE COMUNICA A LA LOCALIDAD DE HUMEDAD HASTA LA LOCALIDAD DE PASO DE LA REYNA., lon:-97.74727155, lat:16.22387801}} | 2025-09-08 | 2025-10-07 | 463384.99 | 463384.99 | 463384.99 | 463384.99 | 463384.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/467/FIII/IR/011/2025, contratista:MATERIALISTAS NOCHIX S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC, monto:1868173.82, importe_modificado:1868173.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1950.0}} | {2610815/proyecto_INICIO, 2610815/proyecto_FIN, 2610815/proyecto_PROCESO, 2610815/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:POR CUESTIONES DE LA CARGA DEL PROYECTOS AL SIFAIS LA OBRA SE TUVO QUE DIVIDIR EN SEIS PARTES. LOS CUALES EMIGRARON AL SRFT CON LOS FOLIOS: OAX250402610809, OAX250402610810, OAX250402610814, OAX250402610815, OAX250402610816 Y OAX250402610821, POR TAL RAZON AL REALIZAR LA SUMA DE ESTAS LOCALIDADES EL IMPORTE TOTAL CORRESPONDE AL CONTRATO DE LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA HUMEDAD - PASO DE LA REYNA. SE ANEXA PRESUPUESTO POR LOCALIDAD AL CONTRATO., trimestre:4.0, usuario:aubertoramosa, fecha:2026-01-19}} | {obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs5: {observación:corregir avance financiero de acuierdo a importe del contrato, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | OAX250402610816 | Proyecto de inversión | 827005.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:827005.58, modificado:818790.25}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA HUMEDAD - PASO DE LA REYNA - 125832 | 20 | Oaxaca | 467 | Santiago Jamiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Jamiltepec | 125832 | S | 428 | 440 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:3380.0, meta_modificada:3380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:467, localidad:11, direccion:Camino / Terracería LA HUMEDAD - LA ESPERANZA 0 0 71707 LA HUMEDAD, SANTIAGO JAMILTEPEC EL TRAMO DE ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO QUE COMUNICA A LA LOCALIDAD DE HUMEDAD HASTA LA LOCALIDAD DE PASO DE LA REYNA., lon:-97.76946526, lat:16.21481644}} | 2025-09-08 | 2025-10-07 | 818790.25 | 818790.25 | 818790.25 | 818790.25 | 818790.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/467/FIII/IR/011/2025, contratista:MATERIALISTAS NOCHIX S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC, monto:1868173.82, importe_modificado:1868173.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:3380.0}} | {2610816/proyecto_INICIO, 2610816/proyecto_FIN, 2610816/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:POR CUESTIONES DE LA CARGA DEL PROYECTOS AL SIFAIS LA OBRA SE TUVO QUE DIVIDIR EN SEIS PARTES. LOS CUALES EMIGRARON AL SRFT CON LOS FOLIOS: OAX250402610809, OAX250402610810, OAX250402610814, OAX250402610815, OAX250402610816 Y OAX250402610821, POR TAL RAZON AL REALIZAR LA SUMA DE ESTAS LOCALIDADES EL IMPORTE TOTAL CORRESPONDE AL CONTRATO DE LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA HUMEDAD - PASO DE LA REYNA. SE ANEXA PRESUPUESTO POR LOCALIDAD AL CONTRATO., trimestre:4.0, usuario:aubertoramosa, fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:POR CUESTIONES DE LA CARGA DEL PROYECTOS AL SIFAIS LA OBRA SE TUVO QUE DIVIDIR EN SEIS PARTES. LOS CUALES EMIGRARON AL SRFT CON LOS FOLIOS: OAX250402610809, OAX250402610810, OAX250402610814, OAX250402610815, OAX250402610816 Y OAX250402610821, POR TAL RAZON AL REALIZAR LA SUMA DE ESTAS LOCALIDADES EL IMPORTE TOTAL CORRESPONDE AL CONTRATO DE LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA HUMEDAD - PASO DE LA REYNA. SE ANEXA PRESUPUESTO POR LOCALIDAD AL CONTRATO., trimestre:4.0, usuario:aubertoramosa, fecha:2026-01-19}} | {obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:corregir importe del contrato y/o cambiar liga de conbtrat y acta entrega, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | OAX250402610817 | Proyecto de inversión | 2663089.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2663089.37, modificado:2610871.94}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AVENIDA MORELOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LAS FLORES - 134318 | 20 | Oaxaca | 467 | Santiago Jamiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Jamiltepec | 134318 | S | 544 | 481 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1391.74, meta_modificada:1391.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:467, localidad:18, direccion:Avenida AVENIDA MORELOS Pueblo SAN JOSE DE LAS FLORES 71706 SAN JOSÉ DE LAS FLORES, SANTIAGO JAMILTEPEC SIN REFERENCIA, lon:-97.74054946, lat:16.40390402}} | 2025-11-14 | 2025-12-13 | 2610871.94 | 2610871.94 | 2610871.94 | 2610871.94 | 2610871.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/467/FIII/IR/020/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC, monto:2610871.94, importe_modificado:2610871.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1391.74}} | {2610817/proyecto_INICIO, 2610817/proyecto_FIN, 2610817/proyecto_PROCESO, 2610817/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610818 | Proyecto de inversión | 629339.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:629339.96, modificado:431293.07}} | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE LA LOCALIDAD DE PASO DE LA REYNA - 134225 | 20 | Oaxaca | 467 | Santiago Jamiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Jamiltepec | 134225 | S | 260 | 259 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:467, localidad:13, direccion:Pueblo PASO DE LA REINA 71707 PASO DE LA REINA, SANTIAGO JAMILTEPEC SIN REFERENCIA, lon:-97.59250738, lat:16.25223565}} | 2025-11-03 | 2025-12-02 | 431293.07 | 431293.07 | 431293.07 | 431293.07 | 431293.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/467/FIII/IR/019/2025, contratista:INFRAESTRUCTURA DE LA COSTA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC, monto:617000.0, importe_modificado:431293.07}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:28.0}} | {2610818/proyecto_INICIO, 2610818/proyecto_PROCESO, 2610818/proyecto_INICIO, 2610818/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610819 | Proyecto de inversión | 944474.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:944474.49, modificado:760125.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JOSE MARIA MORELOS EN LA LOCALIDAD DE CHARCO NDUAYOO - 122233 | 20 | Oaxaca | 467 | Santiago Jamiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Jamiltepec | 122233 | S | 376 | 359 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:446.44, meta_modificada:446.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:467, localidad:6, direccion:Calle JOSE MARIA MORELOS Pueblo CHARCO NDUAYOO 71707 CHARCO NDUAYOO, SANTIAGO JAMILTEPEC Calle IGNACIO ALLENDE ESTA APROXIMADAMENTE A 140 MTS DEL CIBERS BROTHERS, lon:-97.75568353, lat:16.17047233}} | 2025-10-15 | 2025-11-13 | 760125 | 760125 | 760125 | 760125 | 760125 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/467/FIII/IR/012/2025, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES DE ORVAZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC, monto:760125.0, importe_modificado:760125.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:446.44}} | {2610819/proyecto_INICIO, 2610819/proyecto_PROCESO, 2610819/proyecto_FIN, 2610819/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610820 | Proyecto de inversión | 131309.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:131309.37, modificado:128734.68}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACION 30 DE ABRIL, COLONIA GUADALUPE EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO JAMILTEPEC - 134190 | 20 | Oaxaca | 467 | Santiago Jamiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Jamiltepec | 134190 | S | 15 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.45, meta_modificada:70.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:467, localidad:1, direccion:Calle PROLONGACION 30 Colonia GUADALUPE 71703 SANTIAGO JAMILTEPEC, SANTIAGO JAMILTEPEC ENTRE Calle VENUSTIANO CARRANZA Y Calle 30 DE ABRIL Calle 20 DE NOVIEMBRE SE ENCUENTRA CERCA LA ESCU SECUNDARIA SECCION 59 , lon:-97.81511273, lat:16.28104806}} | 2025-11-26 | 2025-12-10 | 128734.68 | 128734.68 | 128734.68 | 128734.68 | 128734.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/467/FIII/AD/023/2025, contratista:INGENIERIA EN ESTRUCTUTRAS ZENAIDO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC, monto:128734.68, importe_modificado:128734.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.45}} | {2610820/proyecto_FIN, 2610820/proyecto_PROCESO, 2610820/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610821 | Proyecto de inversión | 378429.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:378429.66, modificado:374670.55}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA HUMEDAD - PASO DE LA REYNA - 125837 | 20 | Oaxaca | 467 | Santiago Jamiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Jamiltepec | 125837 | S | 428 | 440 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1539.0, meta_modificada:1529.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:467, localidad:10, direccion:Camino / Terracería LA HUICHICATA - PASO DE LA REYNA 8 620 71707 LA HUICHICATA, SANTIAGO JAMILTEPEC EL TRAMO DE ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO QUE COMUNICA A LA LOCALIDAD DE HUMEDAD HASTA LA LOCALIDAD DE PASO DE LA REYNA., lon:-97.70012932, lat:16.23519729}} | 2025-09-08 | 2025-10-07 | 374670.55 | 374670.55 | 374670.55 | 374670.55 | 374670.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/467/FIII/IR/011/2025, contratista:MATERIALISTAS NOCHIX S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC, monto:1868173.82, importe_modificado:1868173.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1529.0}} | {2610821/proyecto_INICIO, 2610821/proyecto_PROCESO, 2610821/proyecto_FIN, 2610821/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:POR CUESTIONES DE LA CARGA DEL PROYECTOS AL SIFAIS LA OBRA SE TUVO QUE DIVIDIR EN SEIS PARTES. LOS CUALES EMIGRARON AL SRFT CON LOS FOLIOS: OAX250402610809, OAX250402610810, OAX250402610814, OAX250402610815, OAX250402610816 Y OAX250402610821, POR TAL RAZON AL REALIZAR LA SUMA DE ESTAS LOCALIDADES EL IMPORTE TOTAL CORRESPONDE AL CONTRATO DE LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA HUMEDAD - PASO DE LA REYNA. SE ANEXA PRESUPUESTO POR LOCALIDAD AL CONTRATO., trimestre:4.0, usuario:aubertoramosa, fecha:2026-01-19}} | {obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs5: {observación:corregir importe del contrato ycambiar liga del contrato y acta entrega, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | OAX250402610823 | Proyecto de inversión | 507139.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:507139.18, modificado:502102.2}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA COMUNAL - LA TUZA DE MONRROY - LA PLAYA - 125013 | 20 | Oaxaca | 467 | Santiago Jamiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Jamiltepec | 125013 | S | 428 | 440 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.51, meta_modificada:2.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:467, localidad:64, direccion:Camino / Terracería MINIYUA - LAGUNA CHARCO ESPEJO 0 0 71700 LAGUNA CHARCO ESPEJO, SANTIAGO JAMILTEPEC EL TRAMO SE ENCUENTRA ENTRE LAS LAGUNASDE ESPEJO Y MINIYUA., lon:-97.80486561, lat:16.05208019}} | 2025-09-08 | 2025-10-07 | 502102.2 | 502102.2 | 502102.2 | 502102.2 | 502102.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/467/FIII/IR/010/2025, contratista:MATERIALISTAS NOCHIX S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC, monto:1982409.19, importe_modificado:1982409.19}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.51}} | {2610823/proyecto_INICIO, 2610823/proyecto_PROCESO, 2610823/proyecto_INICIO, 2610823/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:POR CUESTIONES DE LA CARGA DEL PROYECTOS AL SIFAIS LA OBRA SE TUVO QUE DIVIDIR EN TRES PARTES LOS CUALES EMIGRARON AL SRFT CON LOS FOLIOS: OAX250402610812, OAX250402610822 Y OAX250402610823, POR TAL RAZON AL REALIZAR LA SUMA DE ESTAS LOCALIDADES EL IMPORTE TOTAL CORRESPONDE AL CONTRATO DE LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA COMUNAL - LA TUZA DE MONRROY - LA PLAYA. SE ANEXA PRESUPUESTO POR LOCALIDAD AL CONTRATO., trimestre:4.0, usuario:aubertoramosa, fecha:2026-01-19}} | {obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs5: {observación:corregir importe del contrato y cambiar liga del contrato y acta entrega, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | OAX250402610824 | Proyecto de inversión | 3773026.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3773026.3, modificado:2930718.23}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO RURAL PATRIA NUEVA - EL GUAYABO - 123852 | 20 | Oaxaca | 467 | Santiago Jamiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Jamiltepec | 123852 | S | 425 | 375 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1810.0, meta_modificada:1810.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:467, localidad:50, direccion:Camino PATRIA NUEVA - EL GUAYABO 0 0 71707 PATRIA NUEVA, SANTIAGO JAMILTEPEC ES EL CAMINO QUE COMUNICA A LAS LOCALIDADES DE PATRIA NUEVA Y EL GUAYABO, lon:-97.79397903, lat:16.18080344}} | 2025-10-20 | 2025-11-18 | 2930718.23 | 2930718.23 | 2930718.23 | 2930718.23 | 2930718.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/467/FIII/IR/016/2025, contratista:MATERIALISTAS NOCHIX S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC, monto:2930718.23, importe_modificado:2930718.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1810.0}} | {2610824/proyecto_INICIO, 2610824/proyecto_PROCESO, 2610824/proyecto_FIN, 2610824/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610826 | Proyecto de inversión | 1874106.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1874106.07, modificado:1798468.51}} | REHABILITACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (DIF), EN LA COLONIA CENTRO, EN SANTIAGO JAMILTEPEC - 129596 | 20 | Oaxaca | 467 | Santiago Jamiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Jamiltepec | 129596 | S | 4873 | 5514 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:593.98, meta_modificada:593.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:467, localidad:1, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO S/N 71700 SANTIAGO JAMILTEPEC, SANTIAGO JAMILTEPEC ENTRE Calle LEONA VICARIO Y Calzada PORFIRIO DIAZ Calle GUERRRO SE ENCUENTA A UN COSTADO DEL MERCADO HIDALGO, lon:-97.82041101, lat:16.28125015}} | 2025-11-03 | 2025-12-02 | 1798468.51 | 1798468.51 | 1798468.51 | 1798468.51 | 1798468.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/467/FIII/IR/017/2025, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES DE ORVAZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC, monto:1798468.51, importe_modificado:1798468.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:593.98}} | {2610826/proyecto_INICIO, 2610826/proyecto_FIN, 2610826/proyecto_INICIO, 2610826/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610827 | Proyecto de inversión | 1260716.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1260716.07, modificado:1248255.44}} | MEJORAMIENTO DE LA RED DE ELECTRIFICACION DE LA LOCALIDAD DE EL SANTO - 122597 | 20 | Oaxaca | 467 | Santiago Jamiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Jamiltepec | 122597 | S | 147 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:467, localidad:22, direccion:Camino / Terracería ATOTONILQUILLO - RIO VERDE 1 650 71707 EL SANTO, SANTIAGO JAMILTEPEC LA LOCALIDAD BENEFICIADA SE ENCUENTRA EN EL ENTRONQUE DE LA CARRETERA FEDERAL 200 SALINACRUZ PINOTEPA CON EL CAMINO QUE VA DESDE LA LOCALIDAD, lon:-97.73860246, lat:16.20016433}} | 2025-10-16 | 2025-11-29 | 1248255.44 | 1248255.44 | 1248255.44 | 1248255.44 | 1248255.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/467/FIII/IR/013/2025, contratista:MIGUEL ANGEL GABRIEL MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC, monto:1248255.44, importe_modificado:1248255.44}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2610827/proyecto_INICIO, 2610827/proyecto_FIN, 2610827/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610829 | Proyecto de inversión | 2890168.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2890168.41, modificado:2890168.41}} | CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DE PLAN MATA DE CAÑA. - 134852 | 20 | Oaxaca | 468 | Santiago Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Jocotepec | 134852 | S | 123 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:137.65, meta_modificada:137.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:468, localidad:13, direccion:Camino SANTIAGO JOCOTEPEC - PLAN MATA DE CAÑA 22 100 68920 PLAN MATA DE CAÑA, SANTIAGO JOCOTEPEC LA OBRA SE LOCALIZARA EN EL CENTRO DE LA POBLACION DE PLAN MATA DE CAÑA, lon:-96.07506004, lat:17.76275275}} | 2025-05-14 | 2025-06-27 | 2890168.41 | 2890168.41 | 2890168.41 | 2890168.41 | 2890168.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/RG33-FIII/M468/OP-09/2025, contratista:ARQUITECTURA 92 S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO JOCOTEPEC, monto:2967239.57, importe_modificado:2967239.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:137.65}} | {2610829/proyecto_INICIO, 2610829/proyecto_PROCESO, 2610829/proyecto_INICIO, 2610829/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610830 | Proyecto de inversión | 3299446.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3299446.38, modificado:3299446.38}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO SOBRE LA CALLE AZTECA Y CALLE 10 DE FEBRERO EN LA LOCALIDAD DE SAN JACOBO - 134930 | 20 | Oaxaca | 468 | Santiago Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Jocotepec | 134930 | S | 411 | 395 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1764.0, meta_modificada:1764.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:468, localidad:17, direccion:Calle AZTECA Y 10 DE FEBRERO PASO DE SAN JACOBO, SANTIAGO JOCOTEPEC ENTRE Calle CALLE PRINCIPAL Y LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA POBLACION DE PASO DE SAN JACOBO, lon:-95.88553996, lat:17.64953338}} | 2025-08-24 | 2025-09-27 | 3299446.38 | 3299446.38 | 3299446.38 | 3299446.38 | 3299446.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/RG33-FIII/M468/OP-15/2025, contratista:DAMAN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO JOCOTEPEC, monto:3299446.38, importe_modificado:3299446.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1764.0}} | {2610830/proyecto_PROCESO, 2610830/proyecto_FIN, 2610830/proyecto_INICIO, 2610830/proyecto_PROCESO, 2610830/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610832 | Proyecto de inversión | 1064760.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1064760.43, modificado:1064760.43}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO SACA COSECHAS, LOCALIDAD UNIÓN DE CÁRDENAS - 120582 | 20 | Oaxaca | 469 | Santiago Juxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Juxtlahuaca | 120582 | S | 289 | 223 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2206.53, meta_modificada:2206.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:48, direccion:Camino / Terracería TERRENOS DE CULTIVO - TERRENOS DE CULTIVO 2 450 69709 UNIÓN DE CÁRDENAS, SANTIAGO JUXTLAHUACA EL CAMINO SE ENCUENTRA AL ESTE D ELA POBLACIÓN EN LA ZONA D ELOS TERRENOS DE CULTIVO, lon:-98.0098914, lat:17.28082807}} | 2025-10-02 | 2025-10-31 | 1064760.43 | 1064760.43 | 1064760.43 | 1064760.43 | 1064760.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJ/469/FAISMUN/049/2025, contratista:ARQUITECTURA 92 S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:1064760.43, importe_modificado:1064760.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2206.53}} | {2610832/proyecto_INICIO, 2610832/proyecto_PROCESO, 2610832/proyecto_FIN, 2610832/proyecto_INICIO, 2610832/proyecto_PROCESO, 2610832/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610833 | Proyecto de inversión | 1550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1550000.0, modificado:1550000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIFERENTES CALLES BARRIO SAN PEDRO EL ALTO, LOCALIDAD SANTIAGO JUXTLAHUACA - 119364 | 20 | Oaxaca | 469 | Santiago Juxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Juxtlahuaca | 119364 | S | 135 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:689.74, meta_modificada:689.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:1, direccion:Calle Camino Real Barrio San Pedro el Alto 69700 SANTIAGO JUXTLAHUACA, SANTIAGO JUXTLAHUACA ENTRE Calle Oaxaca Y Calle Benito Juárez a 50 ml al norte de la capilla de San Pedro el Alto, lon:-98.00245639, lat:17.33576756}} | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 1550000 | 1550000 | 1550000 | 1550000 | 1550000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJ/469/FAISMUN/044/2025, contratista:INGENIERIA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:1550000.0, importe_modificado:1550000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:689.74}} | {2610833/proyecto_INICIO, 2610833/proyecto_PROCESO, 2610833/proyecto_FIN, 2610833/proyecto_PROCESO, 2610833/proyecto_FIN, 2610833/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610835 | Proyecto de inversión | 2469580.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2469580.6, modificado:2469580.6}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO, LOCALIDAD SAN JUAN PIÑAS - 113861 | 20 | Oaxaca | 469 | Santiago Juxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Juxtlahuaca | 113861 | S | 413 | 304 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:5122.62, meta_modificada:5122.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:30, direccion:Camino / Terracería San Juan Piñas - San Miguel Cuevas 5 730 69710 SAN JUAN PIÑAS, SANTIAGO JUXTLAHUACA es el camino que comunica la localidad con la poblacón d eSan Miguel Cuevas, lon:-98.14404002, lat:17.22468174}} | 2025-09-01 | 2025-10-30 | 2469580.6 | 2469580.6 | 2469580.6 | 2469580.6 | 2469580.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJ/469/FAISMUN/043/2025, contratista:HEMET CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:2469580.6, importe_modificado:2469580.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:5122.62}} | {2610835/proyecto_INICIO, 2610835/proyecto_PROCESO, 2610835/proyecto_FIN, 2610835/proyecto_INICIO, 2610835/proyecto_PROCESO, 2610835/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610309 | Proyecto de inversión | 384042.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:384042.88, modificado:384042.88}} | CONSTRCUCCION DE CAMINO A NIVEL TERRACERIA EN LA CARRETERA SAN JUAN QUIAHIJE - SANTA CATARINA JUQUILA - 128527 | 20 | Oaxaca | 213 | San Juan Quiahije | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Quiahije | 128527 | S | 1561 | 586 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4500.0, meta_modificada:4500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:213, localidad:1, direccion:Calle CAMINO REAL Pueblo SAN JUAN QUIAHIJE 71870 SAN JUAN QUIAHIJE, SAN JUAN QUIAHIJE ENTRE Calle 24 DE JUNIO Y Calle CONSTITUCION Calle EL MANANTIAL LA OBRA SE LLEVARA ACABO EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DE QUIAHIJE, lon:-97.31849099, lat:16.30106799}} | 2025-11-16 | 2025-12-30 | 384042.88 | 384042.88 | 384042.88 | 384042.88 | 384042.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160841, contratista:, convocante:SAN JUAN QUIAHIJE, monto:384042.88, importe_modificado:384042.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4500.0}} | {2610309/proyecto_INICIO, 2610309/proyecto_PROCESO, 2610309/proyecto_FIN, 2610309/proyecto_PROCESO, 2610309/proyecto_FIN, 2610309/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610310 | Proyecto de inversión | 1119708.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1119708.94, modificado:1119708.94}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO EN LA LOCALIDAD SAN JUAN QUIOTEPEC - 122330 | 20 | Oaxaca | 214 | San Juan Quiotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Quiotepec | 122330 | S | 685 | 652 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:261.8, meta_modificada:247.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:214, localidad:1, direccion:Calle SIN NOMBRE S/N S/N Puerto SAN JUAN QUIOTEPEC 68704 SAN JUAN QUIOTEPEC, SAN JUAN QUIOTEPEC ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA OBRA SE EJECUTA ENTRANDO POR LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A MANO I, lon:-96.58884835, lat:17.59970764}} | 2025-10-27 | 2025-12-15 | 1119708.94 | 1119708.94 | 1119708.94 | 1119708.94 | 1119708.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C7/MSJQ/FAISMUN/214/001/2025, contratista:OBRAS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL CARTAGENA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN QUIOTEPEC, monto:1119708.94, importe_modificado:1119708.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:247.92}} | {2610310/proyecto_INICIO, 2610310/proyecto_PROCESO, 2610310/proyecto_FIN, 2610310/proyecto_PROCESO, 2610310/proyecto_FIN, 2610310/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:En esta etapa como lo marca en el contrato, solo se llega hasta cadenas., trimestre:4.0, usuario:cesarpcastillom, fecha:2026-01-15}} | {obs1: {observación:LAS IMAGENES NO REFLEJAN QUE LA OBRA ESTA CONCLUIDA, trimestre:4.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2026-01-12}}
2025 | 4 | OAX250402610624 | Proyecto de inversión | 100085.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:100085.31, modificado:99687.08}} | REHABILITACIÓN DE LUMINARIAS EN PARAJE RANCHO SAN JOSÉ DE LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO BARRIO ALTO - 132449 | 20 | Oaxaca | 338 | Villa de Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Etla | 132449 | S | 360 | 340 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:338, localidad:3, direccion:Calle BENITO JUAREZ Pueblo SANTO DOMINGO BARRIO ALTO 68200 SANTO DOMINGO BARRIO ALTO, VILLA DE ETLA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE A 300 MTS DE UNA IGLESIA DEL 7 DIA , lon:-96.78029944, lat:17.19633812}} | 2025-11-17 | 2025-12-08 | 99687.08 | 99687.08 | 99687.08 | 99687.08 | 99687.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162818, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ETLA, monto:99687.08, importe_modificado:99687.08}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} | {2610624/proyecto_INICIO, 2610624/proyecto_PROCESO, 2610624/proyecto_FIN, 2610624/proyecto_PROCESO, 2610624/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610627 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN BARRIO EL PORTILLO EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO - 131404 | 20 | Oaxaca | 347 | San Sebastián Río Hondo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Sebastián Río Hondo | 131404 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:98.0, meta_modificada:98.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:347, localidad:1, direccion:Calle CAMINO AL EJIDO Pueblo SAN SEBASTIAN RIO HONDO 70877 SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO, SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO ENTRE Calle 22 DE FEBRERO Y Calle BRECHA ANTIGUA Calle CAMINO AL EJIDO LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL AUDITORIO MUN, lon:-96.45913135, lat:16.18932689}} | 2025-11-03 | 2025-12-22 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSSRH/347/FIII/006/10/2025, contratista:TRIACSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO, monto:1008787.65, importe_modificado:1008787.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.0}} | {2610627/proyecto_INICIO, 2610627/proyecto_PROCESO, 2610627/proyecto_FIN, 2610627/proyecto_PROCESO, 2610627/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610628 | Proyecto de inversión | 572087.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:572087.55, modificado:1008787.55}} | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA EN EL IEBO PLANTEL 194, EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN RIO HONDO DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO - 131371 | 20 | Oaxaca | 347 | San Sebastián Río Hondo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Sebastián Río Hondo | 131371 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:504.0, meta_modificada:504.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:347, localidad:1, direccion:Calle BRECHA ANTIGUA Pueblo SAN SEBASTIAN RIO HONDO 70877 SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO, SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO ENTRE Calle 21 DE FEBRERO Y Calle CAMINO A LA COMISARIA Calle CAMINO AL EJIDO LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DEL AUDITORIO MUNI, lon:-96.45977508, lat:16.18921104}} | 2025-11-24 | 2025-12-23 | 1008787.55 | 1008787.55 | 1008787.55 | 1008787.55 | 1008787.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSSRH/347/FIII/006/10/2025, contratista:TRIACSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO, monto:1008787.65, importe_modificado:1008787.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:504.0}} | {2610628/proyecto_INICIO, 2610628/proyecto_PROCESO, 2610628/proyecto_INICIO, 2610628/proyecto_FIN, 2610628/proyecto_PROCESO, 2610628/proyecto_FIN, 2610628/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610629 | Proyecto de inversión | 2112817.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2112817.33, modificado:2149492.11}} | Construcción de techado en espacio múltideportivo y bienes publicos en la localidad de San Sebastian los Cholula - 74935 | 20 | Oaxaca | 348 | San Sebastián Tecomaxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Sebastián Tecomaxtlahuaca | 74935 | S | 47 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:425.97, meta_modificada:425.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:348, localidad:50, direccion:Calle calle a la capilla de los Cholula Ranchería San Sebastian los Cholula 69740 SAN SEBASTIÁN LOS CHOLULA, SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA ENTRE Calle camino a San isidro Y Calle camino a la capilla de la localidad Calle camino a , lon:-98.0424023, lat:17.42190869}} | 2025-08-25 | 2025-10-08 | 2149492.11 | 2149492.11 | 2149492.11 | 2149492.11 | 2149492.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:74935, contratista:GARLO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA, monto:2149492.11, importe_modificado:2149492.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:425.97}} | {2610629/proyecto_INICIO, 2610629/proyecto_FIN, 2610629/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610630 | Proyecto de inversión | 1760378.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1760378.43, modificado:1760378.43}} | Construcción de techado de usos múltiples en cancha de la escuela primaria niños héroes, clave: 20DPR2172Q - 123758 | 20 | Oaxaca | 348 | San Sebastián Tecomaxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Sebastián Tecomaxtlahuaca | 123758 | S | 168 | 151 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:490.0, meta_modificada:490.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:348, localidad:2, direccion:Calle Agua Buena- San Mateo Tunuchi Ranchería Santo Niño Jesús Agua Buena 69740 AGUA BUENA, SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA ENTRE Calzada Huajuapan-Juxtlahuaca Y Calle A Santa Cruz Yosondica la obra se ubica dentro de las instalacio, lon:-98.03066719, lat:17.3962713}} | 2025-09-04 | 2025-10-18 | 1760378.43 | 1760378.43 | 1760378.43 | 1760378.43 | 1760378.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:123758, contratista:XINICUESTA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA, monto:1760378.43, importe_modificado:1760378.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:490.0}} | {2610630/proyecto_PROCESO, 2610630/proyecto_FIN, 2610630/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610632 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CANAL AGRICOLA EN LA LOCALIDAD DE HACIENDA VIEJA-SAN GUILLERMO DEL MUNICIPIO DE SAN SIMON ALMOLONGAS. - 127358 | 20 | Oaxaca | 351 | San Simón Almolongas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Simón Almolongas | 127358 | S | 41 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1112.0, meta_modificada:1112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:351, localidad:6, direccion:Calle LIBERTAD Pueblo HACIENDA VIEJA-SAN GUILLERMO 70808 HACIENDA VIEJA-SAN GUILLERMO, SAN SIMÓN ALMOLONGAS ENTRE Calle HIGALDO Y Calle NACIONAL Calle PORFIRIO DIAZ SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 1 KM DEL CENTRO DEL MUNICIPIO DE S, lon:-96.72492378, lat:16.41663741}} | 2025-11-13 | 2025-12-25 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161024, contratista:, convocante:SAN SIMON ALMOLONGAS, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1112.0}} | {2610632/proyecto_INICIO, 2610632/proyecto_FIN, 2610632/proyecto_INICIO, 2610632/proyecto_PROCESO, 2610632/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610634 | Proyecto de inversión | 865977.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:865977.76, modificado:865977.76}} | Construcción de Cuartos Dormitorios en la Localidad de San Simón Zahuatlan en el Municipio de San Simón Zahuatlan-SAN MIGUEL (OBRA 6 DE 7) - 124503 | 20 | Oaxaca | 352 | San Simón Zahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Simón Zahuatlán | 124503 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:352, localidad:2, direccion:Calle 5 de Mayo Colonia San Miguel 69266 SAN MIGUEL, SAN SIMÓN ZAHUATLÁN ENTRE Calle Sin nombre Y Calle 5 de Mayo Se encuentra a 85 metros de la escuela primaria Francisco I. Madero, a 75 metros del preescolar Gabriela Mistral y a, lon:-98.00440933, lat:17.85054018}} | 2025-11-03 | 2025-12-26 | 865977.76 | 865977.76 | 865977.76 | 865977.76 | 865977.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161424, contratista:, convocante:San Simon Zahuatlan, monto:3896899.92, importe_modificado:3896899.92}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2610634/proyecto_INICIO, 2610634/proyecto_FIN, 2610634/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610635 | Proyecto de inversión | 324741.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:324741.66, modificado:324741.66}} | Construcción de Cuartos Dormitorios en la Localidad de San Simón Zahuatlan en el Municipio de San Simón Zahuatlan - CAÑADA DEL TECOLOTE (OBRA 4 DE 7) - 124500 | 20 | Oaxaca | 352 | San Simón Zahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Simón Zahuatlán | 124500 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:352, localidad:3, direccion:Ranchería Cañada del Tecolote 69267 CAÑADA DEL TECOLOTE, SAN SIMÓN ZAHUATLÁN ENTRE Calle 5 de Mayo Y Calle Sin nombre Se encuentra a 230 metros de la escuela primaria Enrique Rebsamen , lon:-97.99043239, lat:17.85414069}} | 2025-11-03 | 2025-12-26 | 324741.66 | 324741.66 | 324741.66 | 324741.66 | 324741.66 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161424, contratista:, convocante:San Simon Zahuatlan, monto:3896899.92, importe_modificado:3896899.92}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2610635/proyecto_INICIO, 2610635/proyecto_PROCESO, 2610635/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610636 | Proyecto de inversión | 108247.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:108247.22, modificado:108247.22}} | Construcción de Cuartos Dormitorios en la Localidad de San Simón Zahuatlan en el Municipio de San Simón Zahuatlan-BARRIO LA SALUD (OBRA 3 DE 7) - 124406 | 20 | Oaxaca | 352 | San Simón Zahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Simón Zahuatlán | 124406 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:352, localidad:5, direccion:Barrio La Salud 69265 LA SALUD, SAN SIMÓN ZAHUATLÁN ENTRE Calle 5 de Mayo Y Ninguno Carretera San Simón-Huajuapan Se encuentra en la localidad de barrio la salud a 155 de la escuela primaria José López Alavez, lon:-97.99735243, lat:17.82998183}} | 2025-11-03 | 2025-12-26 | 108247.22 | 108247.22 | 108247.22 | 108247.22 | 108247.22 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161424, contratista:, convocante:San Simon Zahuatlan, monto:3896899.92, importe_modificado:3896899.92}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2610636/proyecto_PROCESO, 2610636/proyecto_INICIO, 2610636/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610639 | Proyecto de inversión | 541236.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:541236.1, modificado:541236.1}} | Construcción de Cuartos Dormitorios en la Localidad de San Simón Zahuatlan en el Municipio de San Simón Zahuatlan-LAS TRES CRUCES (OBRA 2 DE 7) - 127164 | 20 | Oaxaca | 352 | San Simón Zahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Simón Zahuatlán | 127164 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:352, localidad:8, direccion:Ranchería Las Tres Cruces 69268 LAS TRES CRUCES, SAN SIMÓN ZAHUATLÁN ENTRE Calle Sin nombre Y Ninguno Carretera San Simón - Huajuapan SE ENCUENTRA A 160 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA ANTONIO DE LEÓN, lon:-97.9899956, lat:17.81697503}} | 2025-11-03 | 2025-12-26 | 541236.1 | 541236.1 | 541236.1 | 541236.1 | 541236.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161424, contratista:, convocante:San Simon Zahuatlan, monto:3896899.92, importe_modificado:3896899.92}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2610639/proyecto_INICIO, 2610639/proyecto_FIN, 2610639/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610643 | Proyecto de inversión | 750287.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:750287.54, modificado:750287.54}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON PANELES SOLARES EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TIERRA ABAJO. - 125930 | 20 | Oaxaca | 354 | Santa Ana Ateixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Ana Ateixtlahuaca | 125930 | S | 45 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:354, localidad:9, direccion:Calle CAMINO A LA CORNETA Pueblo TIERRA ABAJO 68515 TIERRA ABAJO, SANTA ANA ATEIXTLAHUACA LA CALLE ES LA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Y ES LA UNICA PARA LLEGAR AL MISMO LAS LUMINARIAS SE INSTALARAN EN ESTE CAMINO, lon:-96.88930492, lat:18.23257863}} | 2025-10-27 | 2025-11-10 | 750287.54 | 750287.54 | 750287.54 | 750287.54 | 750287.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/FAISMUN/M354/011/004/2025, contratista:PROYECTOS Y NEGOCIOS LASHIO S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA ATEIXTLAHUACA, monto:750287.54, importe_modificado:750287.54}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {2610643/proyecto_INICIO, 2610643/proyecto_PROCESO, 2610643/proyecto_FIN, 2610643/proyecto_PROCESO, 2610643/proyecto_INICIO, 2610643/proyecto_PROCESO, 2610643/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610837 | Proyecto de inversión | 313739.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:313739.85, modificado:313739.85}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO, LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS CÓPALA - 123642 | 20 | Oaxaca | 469 | Santiago Juxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Juxtlahuaca | 123642 | S | 269 | 261 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4242.48, meta_modificada:4242.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:63, direccion:Calle sin nombre Ranchería LÁZARO CÁRDENAS CÓPALA 69700 LÁZARO CÁRDENAS COPALA, SANTIAGO JUXTLAHUACA ENTRE Calle sin nombre Y Calle sin nombre Calle sin nombre son las calles d eterraceria que se encuentran al norte de la localida, lon:-97.99864263, lat:17.08976756}} | 2025-12-02 | 2025-12-16 | 313739.85 | 313739.85 | 313739.85 | 313739.85 | 313739.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJ/469/FAISMUN/062/2025, contratista:CONTRUCTORA MEXICANA BENHOF S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:313739.85, importe_modificado:313739.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4242.48}} | {2610837/proyecto_INICIO, 2610837/proyecto_PROCESO, 2610837/proyecto_FIN, 2610837/proyecto_PROCESO, 2610837/proyecto_FIN, 2610837/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610838 | Proyecto de inversión | 796714.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:796714.29, modificado:796714.29}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO SACA COSECHAS, LOCALIDAD GUADALUPE TILAPA - 123637 | 20 | Oaxaca | 469 | Santiago Juxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Juxtlahuaca | 123637 | S | 363 | 285 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10991.7, meta_modificada:10991.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:41, direccion:Camino / Terracería Guadalupe Tilapia - Zona de cultivo 1 832 69702 TILAPA, SANTIAGO JUXTLAHUACA son dos caminos donde se encuentra la mayoria d elos terrenos de cultivo en la zona sur y sureste de la localidad, lon:-97.98811697, lat:17.15809502}} | 2025-11-01 | 2025-11-25 | 796714.29 | 796714.29 | 796714.29 | 796714.29 | 796714.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJ/469/FAISMUN/056/2025, contratista:READER CONSTRUCOONES S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:796714.29, importe_modificado:796714.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10991.7}} | {2610838/proyecto_INICIO, 2610838/proyecto_PROCESO, 2610838/proyecto_FIN, 2610838/proyecto_PROCESO, 2610838/proyecto_FIN, 2610838/proyecto_INICIO, 2610838/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610839 | Proyecto de inversión | 670763.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:670763.45, modificado:670763.45}} | REHABILITACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, COLONIA LA ESPERANZA, LOCALIDAD SANTIAGO JUXTLAHUACA - 123635 | 20 | Oaxaca | 469 | Santiago Juxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Juxtlahuaca | 123635 | S | 189 | 176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:410.81, meta_modificada:410.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:1, direccion:Calle Aguacates Pueblo Santiago Juxtlahuaca 69700 SANTIAGO JUXTLAHUACA, SANTIAGO JUXTLAHUACA ENTRE Calle Duraznos Y Calle carretera federal numero 15 Avenida Benito Juárez Oriente la obra se localiza a 80 metros al este del parque, lon:-98.01462021, lat:17.33426462}} | 2025-10-02 | 2025-10-31 | 670763.45 | 670763.45 | 670763.45 | 670763.45 | 670763.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJ/469/FAISMUN/051/2025, contratista:SALAM DESARROLLOS ARQUITECTONICOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:670763.45, importe_modificado:670763.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:410.81}} | {2610839/proyecto_INICIO, 2610839/proyecto_PROCESO, 2610839/proyecto_FIN, 2610839/proyecto_INICIO, 2610839/proyecto_PROCESO, 2610839/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610840 | Proyecto de inversión | 1000000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.01, modificado:1000000.01}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO, LOCALIDAD CERRO CABEZA COPALA - 122682 | 20 | Oaxaca | 469 | Santiago Juxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Juxtlahuaca | 122682 | S | 231 | 242 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12240.0, meta_modificada:12240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:6, direccion:Calle sin nombre Ranchería CERRO CABEZA COPALA 69700 CERRO CABEZA, SANTIAGO JUXTLAHUACA ENTRE Calle sin nombre Y Calle sin nombre Calle sin nombre LA OBRA ABARCA LA MAYORIA DE LAS CALLES D ETERRACERIA DE LA POBLACIÓN, lon:-98.04569852, lat:17.10729509}} | 2025-11-01 | 2025-11-25 | 1000000.01 | 1000000.01 | 1000000.01 | 1000000.01 | 1000000.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJ/469/FAISMUN/058/2025, contratista:ELVIS VIEDMA HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:1000000.01, importe_modificado:1000000.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12240.0}} | {2610840/proyecto_INICIO, 2610840/proyecto_PROCESO, 2610840/proyecto_FIN, 2610840/proyecto_INICIO, 2610840/proyecto_PROCESO, 2610840/proyecto_FIN, 2610840/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610841 | Proyecto de inversión | 1638376.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1638376.58, modificado:1638376.58}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO, LOCALIDAD LA CUMBRE YERBA SANTA - 122676 | 20 | Oaxaca | 469 | Santiago Juxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Juxtlahuaca | 122676 | S | 49 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22670.64, meta_modificada:22670.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:12, direccion:Camino / Terracería LA CUMBRE YERBA SANTA - GUADALUPE TILAPIA 3 780 69700 LA CUMBRE YERBA SANTA, SANTIAGO JUXTLAHUACA ES EL TRAMO INICIAL AL SUR DE LA POBLACIÓN, A 1 MAS 375 METROS AL OESTE DE LA POBLACIÓN DE SAN JUAN COPALA, lon:-97.98759616, lat:17.19807722}} | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 1638376.58 | 1638376.58 | 1638376.58 | 1638376.58 | 1638376.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJ/469/FAISMUN/055/2025, contratista:HEMET CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:1638376.58, importe_modificado:1638376.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22670.64}} | {2610841/proyecto_INICIO, 2610841/proyecto_PROCESO, 2610841/proyecto_FIN, 2610841/proyecto_INICIO, 2610841/proyecto_PROCESO, 2610841/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610842 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE CANCHA PÚBLICA, LOCALIDAD RIO HUMO COPALA. - 123080 | 20 | Oaxaca | 469 | Santiago Juxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Juxtlahuaca | 123080 | S | 153 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:76, direccion:Calle Principal Ranchería Río Humo 69700 RÍO HUMO, SANTIAGO JUXTLAHUACA ENTRE Calle sin nombre Y Calle sin nombre Calle sin nombre se encuentra en el centor de la población a 50 metros al norte de la tienda de conveniencia Mini su, lon:-98.01260187, lat:17.05163172}} | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJ/469/FAISMUN/057/2025, contratista:ELVIS VIEDMA HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {2610842/proyecto_INICIO, 2610842/proyecto_FIN, 2610842/proyecto_INICIO, 2610842/proyecto_FIN, 2610842/proyecto_PROCESO, 2610842/proyecto_FIN, 2610842/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610844 | Proyecto de inversión | 1259381.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1259381.77, modificado:1259381.77}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS, LOCALIDAD SANTA ROSA CAXTLAHUACA - 121413 | 20 | Oaxaca | 469 | Santiago Juxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Juxtlahuaca | 121413 | S | 564 | 490 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17380.08, meta_modificada:17380.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:37, direccion:Camino / Terracería SANTA ROSA CAXTALHUACA - SANTIAGO JUXTLAHUACA 2 900 69700 SANTA ROSA CAXTLAHUACA, SANTIAGO JUXTLAHUACA CAMINO PARALELO AL CAMINO PRINCIPAL A SANTIAGO JUXTLAHUACA PERO CON LA DIFERENCIA QUE PASS POR LOS TERRENOS, lon:-98.00872975, lat:17.29900813}} | 2025-10-02 | 2025-10-31 | 1259381.77 | 1259381.77 | 1259381.77 | 1259381.77 | 1259381.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJ/469/FAISMUN/052/2025, contratista:CONSTRUCTORA MEXICANA BENHOF S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:1259381.77, importe_modificado:1259381.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17380.08}} | {2610844/proyecto_INICIO, 2610844/proyecto_PROCESO, 2610844/proyecto_FIN, 2610844/proyecto_PROCESO, 2610844/proyecto_FIN, 2610844/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610845 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE CANCHA PÚBLICA, LOCALIDAD RÍO LAGARTO - 121508 | 20 | Oaxaca | 469 | Santiago Juxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Juxtlahuaca | 121508 | S | 25 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:570.0, meta_modificada:570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:22, direccion:Calle CENTRO Ranchería RÍO LAGARTO 69725 RÍO LAGARTO, SANTIAGO JUXTLAHUACA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE ENFRENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA EL PORVENIR, lon:-98.05820353, lat:17.06550839}} | 2025-09-01 | 2025-09-25 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJ/469/FAISMUN/048/2025, contratista:ELVIS VIEDMA HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:570.0}} | {2610845/proyecto_INICIO, 2610845/proyecto_PROCESO, 2610845/proyecto_FIN, 2610845/proyecto_PROCESO, 2610845/proyecto_FIN, 2610845/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610847 | Proyecto de inversión | 999999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999999.99, modificado:999999.99}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIFERENTES CALLES, LOCALIDAD LAZARO CARDENAS COPALA - 120049 | 20 | Oaxaca | 469 | Santiago Juxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Juxtlahuaca | 120049 | S | 27 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:469.0, meta_modificada:469.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:63, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería LAZARO CARDENAS COPALA 69700 LÁZARO CÁRDENAS COPALA, SANTIAGO JUXTLAHUACA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE EL INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 ML AL NORTE D ELA CANCHA DE LA, lon:-97.99906423, lat:17.08781414}} | 2025-09-01 | 2025-09-25 | 999999.99 | 999999.99 | 999999.99 | 999999.99 | 999999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJ/469/FAISMUN/045/2025, contratista:ELVIS VIEDMA HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:999999.99, importe_modificado:999999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:469.0}} | {2610847/proyecto_INICIO, 2610847/proyecto_PROCESO, 2610847/proyecto_FIN, 2610847/proyecto_INICIO, 2610847/proyecto_PROCESO, 2610847/proyecto_FIN, 2610847/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610850 | Proyecto de inversión | 1335795.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1335795.1, modificado:1335795.1}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO SACA COSECHAS, LOCALIDAD YOSOYUXI CÓPALA. - 129703 | 20 | Oaxaca | 469 | Santiago Juxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Juxtlahuaca | 129703 | S | 412 | 417 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18338.7, meta_modificada:18338.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:43, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería YOSOYUXI COPALA 69700 YOSOYUXI COPALA, SANTIAGO JUXTLAHUACA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE son las calles de terraceria que se encuentran en la localidad, lon:-97.93111872, lat:17.18026811}} | 2025-12-01 | 2025-12-25 | 1335795.1 | 1335795.1 | 1335795.1 | 1335795.1 | 1335795.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJ/469/FAISMUN/064/2025, contratista:READER CONSTRUCCIONES S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:1335795.1, importe_modificado:1335795.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18338.7}} | {2610850/proyecto_INICIO, 2610850/proyecto_PROCESO, 2610850/proyecto_FIN, 2610850/proyecto_INICIO, 2610850/proyecto_PROCESO, 2610850/proyecto_FIN, 2610850/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610853 | Proyecto de inversión | 334674.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:334674.74, modificado:334674.74}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO SACA COSECHAS, LOCALIDAD COYUCHI COPALA. - 126011 | 20 | Oaxaca | 469 | Santiago Juxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Juxtlahuaca | 126011 | S | 166 | 159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4638.96, meta_modificada:4638.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:13, direccion:Camino / Terracería COYUCHI COPALA - TERRENOS DE COSECHAS 0 773 69700 COYUCHI, SANTIAGO JUXTLAHUACA LA OBRA DE MANTENIMIENTO INICIA EN LA CONTRAESQUINA DE LA CANCHA DE BASQUETBOL DEL LUGAR Y CONTINUA POR 20 METROS A OESTE PARA DES, lon:-97.97038024, lat:17.14961389}} | 2025-11-01 | 2025-11-15 | 334674.74 | 334674.74 | 334674.74 | 334674.74 | 334674.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJ/469/FAISMUN/059/2025, contratista:HEMET CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:334674.74, importe_modificado:334674.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4638.96}} | {2610853/proyecto_INICIO, 2610853/proyecto_PROCESO, 2610853/proyecto_FIN, 2610853/proyecto_INICIO, 2610853/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610855 | Proyecto de inversión | 1850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1850000.0, modificado:1850000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIFERENTES CALLES, COLONIA DEL MAESTRO, LOCALIDAD SANTIAGO JUXTLAHUACA. - 126006 | 20 | Oaxaca | 469 | Santiago Juxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Juxtlahuaca | 126006 | S | 215 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:512.77, meta_modificada:512.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:1, direccion:Calle SANTA CRUZ Colonia DEL MAESTRO 69700 SANTIAGO JUXTLAHUACA, SANTIAGO JUXTLAHUACA ENTRE Avenida GENERA LAZARO CARDENAS Y Calle CARRETERA FEREDAL Calle LIBERTAD LA OBRA SE REALIZARA FRENA A LA ESCUELA PRIMARIA CAYETANO ESTEVA, lon:-98.01160273, lat:17.33886046}} | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 1850000 | 1850000 | 1850000 | 1850000 | 1850000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJ/469/FAISMUN/060/2025, contratista:ARQUITECTURA 92 S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:1850000.0, importe_modificado:1850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:512.77}} | {2610855/proyecto_INICIO, 2610855/proyecto_PROCESO, 2610855/proyecto_FIN, 2610855/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610858 | Proyecto de inversión | 1099160.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1099160.98, modificado:1099160.98}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE NIÑOS HEROES - 124627 | 20 | Oaxaca | 474 | Santiago Llano Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Llano Grande | 124627 | S | 418 | 420 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:642.0, meta_modificada:642.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:474, localidad:3, direccion:Calle NIÑOS HEROES Pueblo SAN FRANCISCO EL MAGUEY 71660 SAN FRANCISCO EL MAGUEY, SANTIAGO LLANO GRANDE ENTRE Calle SAN JOSE MARIA MORELOS Y Calle 16 DE SEPTIEMBRE Calle BENITO JUAREZ LA CALLE SE UBICA ENTRE LA CALLE JOSE MARIA Y M, lon:-98.30578678, lat:16.5081977}} | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 1099160.98 | 1099160.98 | 1099160.98 | 1099160.98 | 1099160.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLG/LPE/FAISMUN/474/003/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS RAYMAN ASOCIADOS, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO LLANO GRANDE, monto:1099160.98, importe_modificado:1099160.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:642.0}} | {2610858/proyecto_INICIO, 2610858/proyecto_PROCESO, 2610858/proyecto_INICIO, 2610858/proyecto_FIN, 2610858/proyecto_PROCESO, 2610858/proyecto_FIN, 2610858/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:corregido, trimestre:4.0, usuario:xochilcruza, fecha:2026-01-19}} | {obs1: {observación:DEBE DE INGRESAR LIGA DEL CONTRATO NO DEL ACTA ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-06}}
2025 | 4 | OAX250402610859 | Proyecto de inversión | 4229059.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:4000000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:229059.83, modificado:229059.83}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL SOCCER EN LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MATATLÁN, MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLÁN - 128824 | 20 | Oaxaca | 475 | Santiago Matatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Matatlán | 128824 | S | 1748 | 1693 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5618.03, meta_modificada:5618.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:475, localidad:1, direccion:Calzada DE DOLORES Colonia CENTRO 70440 SANTIAGO MATATLÁN, SANTIAGO MATATLÁN ENTRE Calle AL RIO Y Calle DEL PANTEON Ninguno RIO DE LA LOCALIDAD EL SITIO DONDE SE PRETENDE REALIZAR LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA UNIDAD DEPORTIVA, lon:-96.3893162, lat:16.86956954}} | 2025-11-17 | 2025-12-31 | 229059.83 | 229059.83 | 229059.83 | 229059.83 | 229059.83 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162238, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLÁN, monto:229059.83, importe_modificado:229059.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5618.03}} | {2610859/proyecto_INICIO, 2610859/proyecto_FIN, 2610859/proyecto_PROCESO, 2610859/proyecto_FIN, 2610859/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302602922 | Proyecto de inversión | 3200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:48, modalidad:K, prog_pres:9, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3200000.0, modificado:3200000.0}} | RESTAURACIÓN DEL TEMPLO DE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Cultura y turismo | Sin identificar | Instituto del Patrimonio Cultural del Estado de Oaxaca |  | N | 0 | 0 | 270955 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:C. Macedonio Alcalá s/n, RUTA INDEPENDENCIA, Centro, 68000 Oaxaca de Juárez, Oax., lon:-96.7388385, lat:17.0650195}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 3200000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162416, contratista:, convocante:INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA, monto:3185357.41, importe_modificado:3200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {2602922/proyecto_PROCESO, 2602922/proyecto_FIN, 2602922/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:DE ACUERDO AL CONVENIO ESPECÍFICO DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE REASIGNACIÓN DE RECURSOS, CELEBRADO INAH-INPAC EL DÍA 13 DE JUNIO DE 2025, EN LA CLAUSULA SEGUNDA INDICA QUE EL RECURSO PRESUPUESTARIO FEDERAL INCLUYE EL 1% PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS., trimestre:4.0, usuario:edgarurbinac, fecha:2026-01-22}} | {obs1: {observación:AGREGAR CONVENIO MODIFICATORIO O CONTRATO YA QUE EL MONTO CONTRATADO NO CORRESPONDE CON EL AVANCE FINANCIERO , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | OAX250402609977 | Proyecto de inversión | 1313476.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1313476.14, modificado:1313476.14}} | CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA JACARANDAS EN LA LOCALIDAD DE OCOTLÁN DE MORELOS EN EL MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS - 129753 | 20 | Oaxaca | 68 | Ocotlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocotlán de Morelos | 129753 | S | 445 | 312 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:305.94, meta_modificada:387.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:Prolongación CARRANZA Colonia JACARANDAS 71510 OCOTLÁN DE MORELOS, OCOTLÁN DE MORELOS ENTRE Calle AGRICULTURA Y Calle FRANCISCO I.MADERO SE LOCALIZA EL CENTRO INFANTIL COMUNITARIO NILAHUI, lon:-96.66891693, lat:16.79327576}} | 2025-11-06 | 2025-11-30 | 1313476.14 | 1313476.14 | 1313476.14 | 1313476.14 | 1313476.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MOM/068/FAISMUN/034/2025, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCION NISBAAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS, monto:1313476.14, importe_modificado:1313476.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:387.52}} | {2609977/proyecto_PROCESO, 2609977/proyecto_FIN, 2609977/proyecto_INICIO, 2609977/proyecto_FIN, 2609977/proyecto_INICIO, 2609977/proyecto_PROCESO, 2609977/proyecto_FIN, 2609977/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609979 | Proyecto de inversión | 353756.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:353756.86, modificado:353756.86}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE LA TORTOLITA EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS - 125384 | 20 | Oaxaca | 68 | Ocotlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocotlán de Morelos | 125384 | S | 195 | 176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8747.04, meta_modificada:8747.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:25, direccion:Camino / Terracería LA TORTOLITA - PERIFERICO 1 466 71510 LA TORTOLITA, OCOTLÁN DE MORELOS la obra inicia en la el entronque con el periferico de la colonia la tortolita y pasa enfrente de la capilla de la localidad de la Tortolit, lon:-96.65878384, lat:16.77100801}} | 2025-11-01 | 2025-11-25 | 353756.86 | 353756.86 | 353756.86 | 353756.86 | 353756.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MOM/068/FAISMUN/025/2025, contratista:ELECTRIFICACION Y OBRA CIVIL TONALA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS, monto:353756.86, importe_modificado:353756.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8747.0}} | {2609979/proyecto_FIN, 2609979/proyecto_INICIO, 2609979/proyecto_PROCESO, 2609979/proyecto_INICIO, 2609979/proyecto_PROCESO, 2609979/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609980 | Proyecto de inversión | 434363.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:434363.37, modificado:434363.37}} | REHABILITACIÓN DE PRESA LA ESPERANZA PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE OCOTLÁN DE MORELOS MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS. - 119370 | 20 | Oaxaca | 68 | Ocotlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocotlán de Morelos | 119370 | S | 7886 | 8759 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:7510.8, meta_modificada:7375.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:34, direccion:Camino / Terracería LA COFRADIA - RANCHO LA NOPALERA 0 390 71514 EL CARRIZAL, OCOTLÁN DE MORELOS A 250 ML AL SUR DE LA CARRETERA SAN DIONISIO A OCOTLAN, lon:-96.64141178, lat:16.78515521}} | 2025-09-01 | 2025-09-20 | 434363.37 | 434363.37 | 434363.37 | 434363.37 | 434363.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MOM/068/FAISMUN/019/2025, contratista:C. ELIZABETH SANTIAGO VÁSQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS, monto:434363.37, importe_modificado:434363.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:7375.0}} | {2609980/proyecto_INICIO, 2609980/proyecto_FIN, 2609980/proyecto_PROCESO, 2609980/proyecto_FIN, 2609980/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609981 | Proyecto de inversión | 1432136.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1432136.55, modificado:1432136.55}} | CONSTRUCCIÒN DE PAVIMENTACIÒN CON CONCRETO HIDRÀULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE OCOTLÀN DE MORELOS EN EL MUNICIPIO DE OCOTLÀN DE MORELOS - 128131 | 20 | Oaxaca | 68 | Ocotlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocotlán de Morelos | 128131 | S | 7886 | 8759 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:949.12, meta_modificada:949.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:Calle FERROCARRIL Pueblo OCOTLÀN DE MORELOS 71510 OCOTLÁN DE MORELOS, OCOTLÁN DE MORELOS ENTRE Calle LIBERTAD Y Calle BENITO JUAREZ Calle INDEPENDENCIA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE FERROCARRIL EN LA LOCALIDAD DE OCOTLÀN DE MORELOS , lon:-96.67654675, lat:16.78731903}} | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 1432136.55 | 1432136.55 | 1432136.55 | 1432136.55 | 1432136.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MOM/068/FAISMUN/032/2025, contratista:ELECTRIFICACION Y OBRA CIVIL TONALA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS, monto:1432136.55, importe_modificado:1432136.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:949.12}} | {2609981/proyecto_INICIO, 2609981/proyecto_PROCESO, 2609981/proyecto_FIN, 2609981/proyecto_PROCESO, 2609981/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610311 | Proyecto de inversión | 943016.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:943016.3, modificado:943016.3}} | AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN QUIOTEPEC - 123696 | 20 | Oaxaca | 214 | San Juan Quiotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Quiotepec | 123696 | S | 685 | 652 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1017.99, meta_modificada:1017.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:214, localidad:1, direccion:Calle SIN NOMBRE SIN NUMERO SIN NUMERO Pueblo SAN JUAN QUIOTEPEC 68704 SAN JUAN QUIOTEPEC, SAN JUAN QUIOTEPEC ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Andador SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA AMPLIACIONES SE REALIZAN EN DIFERENTES CALLES DE LA MANC, lon:-96.5841819, lat:17.60003492}} | 2025-11-04 | 2025-12-03 | 943016.3 | 943016.3 | 943016.3 | 943016.3 | 943016.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C5/MSJQ/FAISMUN/214/001/2025, contratista:OBRAS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL CARTAGENA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN QUIOTEPEC, monto:943016.3, importe_modificado:943016.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1017.0}} | {2610311/proyecto_INICIO, 2610311/proyecto_PROCESO, 2610311/proyecto_FIN, 2610311/proyecto_PROCESO, 2610311/proyecto_FIN, 2610311/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610312 | Proyecto de inversión | 943016.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:943016.26, modificado:943016.26}} | AMPLIACION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS, EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA NIEVES - 126015 | 20 | Oaxaca | 214 | San Juan Quiotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Quiotepec | 126015 | S | 58 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:214, localidad:3, direccion:Calle SIN NOMBRE SIN NUMERO SIN NUMERO Pueblo SANTA MARIA NIEVES 68704 SANTA MARÍA NIEVES, SAN JUAN QUIOTEPEC ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA PRESENTE OBRA SE EJECUTA EN EL TECHADO EXISTENTE DENTRO DE, lon:-96.56308889, lat:17.62713361}} | 2025-11-05 | 2025-11-30 | 943016.26 | 943016.26 | 943016.26 | 943016.26 | 943016.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C6/MSJQ/FAISMUN/214/003/2025, contratista:ESTRUCTURAS Y COLUMNAS BIDOO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN QUIOTEPEC, monto:943016.26, importe_modificado:943016.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {2610312/proyecto_INICIO, 2610312/proyecto_PROCESO, 2610312/proyecto_FIN, 2610312/proyecto_PROCESO, 2610312/proyecto_FIN, 2610312/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610314 | Proyecto de inversión | 2104207.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2104207.42, modificado:2104207.42}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR) EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN YATZONA, MUNICIPIO DE SAN JUAN YATZONA - 121038 | 20 | Oaxaca | 223 | San Juan Yatzona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Yatzona | 121038 | S | 142 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:430.0, meta_modificada:430.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:223, localidad:1, direccion:Calle Varias calles del Municipio Pueblo San Juan Yatzona 68817 SAN JUAN YATZONA, SAN JUAN YATZONA ENTRE Calle Calle Sin Nombre Y Calle Calle Libertad Calle Calle Sin Nombre CALLE SIN NOMBRE PUNTO 1 LATITUD: 17247.89N LONGITUD: 96, lon:-96.17107649, lat:17.4022216}} | 2025-10-28 | 2025-12-08 | 2104207.42 | 2104207.42 | 2104207.42 | 2104207.42 | 2104207.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJY/001-SJY/R33/FAISMUN-001/2025, contratista:HAGA-A Arquitectura mas Ingenieria, convocante:Municipio de San Juan Yatzona, monto:2104207.42, importe_modificado:2104207.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:430.0}} | {2610314/proyecto_PROCESO, 2610314/proyecto_FIN, 2610314/proyecto_PROCESO, 2610314/proyecto_INICIO, 2610314/proyecto_FIN, 2610314/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610319 | Proyecto de inversión | 2587456.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2587456.22, modificado:2587456.22}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL DE SAN ANTONIO YOSOCANI A SAN JUAN YOSOCANI - 124136 | 20 | Oaxaca | 225 | San Lorenzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Lorenzo | 124136 | S | 234 | 244 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5567.0, meta_modificada:5567.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:225, localidad:4, direccion:Camino / Terracería SAN ANTONIO YOSOCANI - SAN JUAN YOSOCANI 5 567 71760 SAN ANTONIO YOSOCANI, SAN LORENZO EL MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL INICIA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO YOSOCANI RUMBO A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN YOSOCANI , lon:-97.8814044, lat:16.42265736}} | 2025-09-11 | 2025-11-09 | 2587456.22 | 2587456.22 | 2587456.22 | 2587456.22 | 2587456.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSL/225/R33/FAISMUN-FIII/IR/008/2025, contratista:CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA VERED S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO, monto:2587456.22, importe_modificado:2587456.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5567.0}} | {2610319/proyecto_INICIO, 2610319/proyecto_PROCESO, 2610319/proyecto_FIN, 2610319/proyecto_INICIO, 2610319/proyecto_PROCESO, 2610319/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610320 | Proyecto de inversión | 630000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:630000.0, modificado:630000.0}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EXPLANADA COMUNITARIA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA DEL RIO, MUNICIPIO DE SAN LORENZO ALBARRADAS - 118761 | 20 | Oaxaca | 226 | San Lorenzo Albarradas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Lorenzo Albarradas | 118761 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:116.0, meta_modificada:116.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:226, localidad:4, direccion:Camino SAN LORENZO ALBARRADAS - SAN PEDRO QUIATONO 22 6 70479 SANTA ANA DEL RÍO, SAN LORENZO ALBARRADAS SE ENCUENTRA A 10 METROS DE LA EXPLANADA COMUNITARIA A 21 METROS DE LA IGLESIA, A 96 METROS DE LA CASA DE SALUD, A 430 METROS , lon:-96.17610657, lat:16.83165018}} | 2025-10-11 | 2025-11-09 | 630000 | 630000 | 630000 | 630000 | 630000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLA/FAISMUN/226/005/2025, contratista:INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES METALICAS JAZBA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO ALBARRADAS, monto:630000.0, importe_modificado:630000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:116.0}} | {2610320/proyecto_FIN, 2610320/proyecto_PROCESO, 2610320/proyecto_FIN, 2610320/proyecto_INICIO, 2610320/proyecto_PROCESO, 2610320/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610321 | Proyecto de inversión | 1048265.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1048265.84, modificado:1048265.84}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR) DEL RAMAL DE LA CALLE INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO ALBARRADAS, MUNICIPIO DE SAN LORENZO ALBARRADAS - 118995 | 20 | Oaxaca | 226 | San Lorenzo Albarradas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Lorenzo Albarradas | 118995 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.91, meta_modificada:250.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:226, localidad:1, direccion:Pueblo SAN LORENZO ALBARRADAS 70477 SAN LORENZO ALBARRADAS, SAN LORENZO ALBARRADAS ENTRE Calle MADERO Y Calle HIDALGO A 150 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL, A 130 METROS DE LAS OFICINAS DEL COMISARIADO EJIDAL, A 156 METROS DE LA IGLE, lon:-96.25904881, lat:16.90592901}} | 2025-10-10 | 2025-11-08 | 1048265.84 | 1048265.84 | 1048265.84 | 1048265.84 | 1048265.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLA/FAISMUN/226/004/2025, contratista:PROYECTOS Y OBRA CIVIL SOANA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO ALBARRADAS, monto:1048265.84, importe_modificado:1048265.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.91}} | {2610321/proyecto_INICIO, 2610321/proyecto_PROCESO, 2610321/proyecto_FIN, 2610321/proyecto_INICIO, 2610321/proyecto_PROCESO, 2610321/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610322 | Proyecto de inversión | 673416.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:673416.83, modificado:673416.83}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO VICTORIA - 130300 | 20 | Oaxaca | 230 | San Lorenzo Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Lorenzo Victoria | 130300 | S | 231 | 251 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:849.28, meta_modificada:849.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:230, localidad:1, direccion:Calle HIDALGO Pueblo SAN LORENZO VICTORIA 69430 SAN LORENZO VICTORIA, SAN LORENZO VICTORIA ENTRE Calle MATAMOROS Y Calle HIDALGO Calle GUADALUPE VICTORIA LA OBRA SE INICIARÁ EN FRENTE DL PALACIO MUNICIPAL DE SAN LORENZO VICTORIA, , lon:-98.12007077, lat:17.66838568}} | 2025-11-17 | 2025-12-16 | 673416.83 | 673416.83 | 673416.83 | 673416.83 | 673416.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLV/230/FIII/FAISMUN/03/2025, contratista:EJECUTANDO PROYECTOS DE CALIDAD MEF S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO VICTORIA, monto:673416.83, importe_modificado:673416.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:849.28}} | {2610322/proyecto_INICIO, 2610322/proyecto_FIN, 2610322/proyecto_INICIO, 2610322/proyecto_PROCESO, 2610322/proyecto_FIN, 2610322/proyecto_INICIO, 2610322/proyecto_PROCESO, 2610322/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sa regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:sa regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:sa regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:sa regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610324 | Proyecto de inversión | 1589942.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1589942.2, modificado:1589942.2}} | CONSTRUCCION DE CAMINO EN LA ZONA BAJA DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO ZOQUIAPAM - 125589 | 20 | Oaxaca | 234 | San Lucas Zoquiápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Lucas Zoquiápam | 125589 | S | 69 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5840.0, meta_modificada:5840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:234, localidad:5, direccion:SAN ISIDRO ZOQUIAPAM - MAZATLAN 4 200 68562 SAN ISIDRO ZOQUIÁPAM, SAN LUCAS ZOQUIÁPAM CAMINO QUE CONDUCE A LA PARTE BAJA DE LA LOCALIDAD Y CONLINDA CON EL MUNICIPIO DE MAZATLAN VILLA DE FLORES, PARTIENDO DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-96.93723538, lat:18.09244196}} | 2025-10-08 | 2025-11-06 | 1589942.2 | 1589942.2 | 1589942.2 | 1589942.2 | 1589942.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLZ/234/FAISMUN/18/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO LLAVE DORADA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM, monto:1589942.2, importe_modificado:1589942.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5840.0}} | {2610324/proyecto_FIN, 2610324/proyecto_INICIO, 2610324/proyecto_FIN, 2610324/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610645 | Proyecto de inversión | 550562 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:550562.0, modificado:550562.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE AGUA BLANCA - 134743 | 20 | Oaxaca | 358 | Santa Ana Tlapacoyan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Ana Tlapacoyan | 134743 | S | 30 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:358, localidad:2, direccion:Calle 5 DE MAYO Pueblo AGUA BLANCA 71363 AGUA BLANCA, SANTA ANA TLAPACOYAN ENTRE Calle CALLEJON DEL MUERTO Y Calle FEDERAL OAXACA SOLA Calle CALLEJON DEL MUERTO SE ENCUENTA A 100 METROS DE LA CARRETERA FEDERAL OAXACA SOLA DE VEGA, lon:-96.86024612, lat:16.73535945}} | 2025-12-02 | 2025-12-30 | 550562 | 550562 | 550562 | 550562 | 550562 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAT/358/FAISMUN/020/003/2025, contratista:DANIEL BAUTISTA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA TLAPACOYAN, monto:550562.0, importe_modificado:550562.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {2610645/proyecto_PROCESO, 2610645/proyecto_FIN, 2610645/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar liga de contrato y/o acta entrega no se visualiza, favor de actualizar la liga y cargar el documentos respectivo. , trimestre:4.0, usuario:omaralcalaa, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | OAX250402610646 | Proyecto de inversión | 189219.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:189219.98, modificado:189219.98}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE GUEGOVELDA - 131224 | 20 | Oaxaca | 358 | Santa Ana Tlapacoyan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Ana Tlapacoyan | 131224 | S | 70 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:358, localidad:3, direccion:Camino CARRETERA FEDERAL OAXACA SOLA DE VEA - GUEGOVELDA 3 0 71364 GUEGOVELDA, SANTA ANA TLAPACOYAN ES EL CAMINO PRINCIPAL QUE COMUNICA DE LA CARRETERA FEDERAL SOLA DE VEGA A LA LOCALIDAD DE GUEGOVELDA, lon:-96.86274393, lat:16.71947245}} | 2025-11-15 | 2025-11-30 | 189219.98 | 189219.98 | 189219.98 | 189219.98 | 189219.98 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/MSAT/358//FAISMUN/035/001/2025, contratista:OBRAS CIVILES Y ELECTRICAS BAUMAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA TLAPACOYAN, monto:136431.96, importe_modificado:136431.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}} | {2610646/proyecto_FIN, 2610646/proyecto_INICIO, 2610646/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar liga de contrato y/o acta entrega no se visualiza, favor de actualizar la liga y cargar el documentos respectivo. , trimestre:4.0, usuario:omaralcalaa, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | OAX250402610647 | Proyecto de inversión | 521025.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:521025.69, modificado:521025.69}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MINA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA TLAPACOYAN - 131046 | 20 | Oaxaca | 358 | Santa Ana Tlapacoyan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Ana Tlapacoyan | 131046 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:406.0, meta_modificada:406.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:358, localidad:1, direccion:Calle MINA Pueblo SANTA ANA TLAPACOYAN 71360 SANTA ANA TLAPACOYAN, SANTA ANA TLAPACOYAN ENTRE Calle PASO DEL AGUA BLANCA Y Calle 2 DE ABRIL Calle VICENTE GUERRERO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA SALIDA DE SANTA ANA TLAPACOYAN A AGUA BL, lon:-96.83956792, lat:16.74135767}} | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 521025.69 | 521025.69 | 521025.69 | 521025.69 | 521025.69 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/MSAT/358//FAISMUN/035/001/2025, contratista:OBRAS CIVILES Y ELECTRICAS BAUMAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA TLAPACOYAN, monto:136431.96, importe_modificado:136431.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:406.0}} | {2610647/proyecto_FIN, 2610647/proyecto_PROCESO, 2610647/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar liga de contrato y/o acta entrega no se visualiza, favor de actualizar la liga y cargar el documentos respectivo. , trimestre:4.0, usuario:omaralcalaa, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | OAX250402610866 | Proyecto de inversión | 2638555.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2638555.48, modificado:2638555.48}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 17a PONIENTE Y 7a PONIENTE EN LA COLONIA DE 20 DE NOVIMEBRE - 117566 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 117566 | S | 275 | 265 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1692.24, meta_modificada:1692.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:Calle 33a sur Colonia 20 DE NOVIEMBRE 71600 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL ENTRE Calle 15AVA Poniente Y Calle SEPTIMA PONIENTE Calle 31a sur Se encuentra a unos metros del Palenque Juquila, lon:-98.06883339, lat:16.33993755}} | 2025-10-06 | 2025-12-04 | 2638555.48 | 2638555.48 | 2638555.48 | 2638555.48 | 2638555.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPN/482/FAISMUN/R33/FIII/040/2025, contratista:ESTRUCTURAS Y COLUMNAS BIDOO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:2638555.48, importe_modificado:2638555.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1692.24}} | {2610866/proyecto_INICIO, 2610866/proyecto_PROCESO, 2610866/proyecto_FIN, 2610866/proyecto_INICIO, 2610866/proyecto_PROCESO, 2610866/proyecto_FIN, 2610866/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:checar avance financuero y fisico el contrato termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}, obs2: {observación:checar avance financuero y fisico el contrato termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}, obs3: {observación:checar avance financuero y fisico el contrato termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}, obs4: {observación:checar avance financuero y fisico el contrato termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}, obs5: {observación:corregir impórte pagado, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | OAX250402610867 | Proyecto de inversión | 1035251.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1035251.83, modificado:1035251.83}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD LA RAYA - 117578 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 117578 | S | 36 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:559.1, meta_modificada:559.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:31, direccion:Pueblo La Raya 71600 LA RAYA, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL se encuentra a unos metros de la primaria La Raya, lon:-97.99942521, lat:16.36727562}} | 2025-08-04 | 2025-09-02 | 1035251.83 | 1035251.83 | 1035251.83 | 1035251.83 | 1035251.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPN/482/FAISMUN/R33/FIII/036/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MEIKSI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:1035251.83, importe_modificado:1035251.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:559.1}} | {2610867/proyecto_INICIO, 2610867/proyecto_FIN, 2610867/proyecto_PROCESO, 2610867/proyecto_INICIO, 2610867/proyecto_PROCESO, 2610867/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610868 | Proyecto de inversión | 1458691.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1458691.47, modificado:1458691.47}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 18 PONIENTE ENTRE 17 Y 19 NORTE - 116648 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 116648 | S | 139 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:715.8, meta_modificada:715.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:Calle 18 PONIENT Colonia GUADALUPE 71600 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL ENTRE Calle 19 NORTE Y Calle 17 NORTE Calle PERIFERICO LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL RESTAURANTE SOUTH BEACH, lon:-98.05542426, lat:16.35169012}} | 2025-07-02 | 2025-08-30 | 1458691.47 | 1458691.47 | 1458691.47 | 1458691.47 | 1458691.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPN/482/FAISMUN/R33/FIII/013/2025, contratista:INGENIERIA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:1458691.47, importe_modificado:1458691.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:715.8}} | {2610868/proyecto_PROCESO, 2610868/proyecto_FIN, 2610868/proyecto_INICIO, 2610868/proyecto_FIN, 2610868/proyecto_PROCESO, 2610868/proyecto_FIN, 2610868/proyecto_PROCESO, 2610868/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610870 | Proyecto de inversión | 639691.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:639691.15, modificado:639691.15}} | CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE 24A. NORTE, BARRIO EL RASTRO, A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR. - 116781 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 116781 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:Calle 24 NORTE Barrio EL RASTRO 71600 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL ENTRE Calle 22 NORTE Y Calle 26 NORTE Calle PERIFERICO LA OBRA SE ENCUENTRA A 200 METROS AL ESTE DEL RASTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-98.03921299, lat:16.33873359}} | 2025-07-28 | 2025-09-25 | 639691.15 | 639691.15 | 639691.15 | 639691.15 | 639691.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPN/482/FAISMUN/R33/FIII/024/2025, contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS IBIRICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:639691.15, importe_modificado:639691.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} | {2610870/proyecto_INICIO, 2610870/proyecto_PROCESO, 2610870/proyecto_FIN, 2610870/proyecto_INICIO, 2610870/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:checar avance financuero y fisico el contrato termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}, obs2: {observación:checar avance financuero y fisico el contrato termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}, obs3: {observación:checar avance financuero y fisico el contrato termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}, obs4: {observación:checar avance financuero y fisico el contrato termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}}
2025 | 4 | OAX250402610875 | Proyecto de inversión | 163279.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:163279.7, modificado:421696.46}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO LAS FLORES II - 135350 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 135350 | S | 80 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:57.0, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:Calle OCTAVA ORIENTE Barrio LAS FLORES II 71600 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL ENTRE Calle CUARTA NORTE Y Calle GUTIÉRREZ IBÓN Calle OCTAVA NORTE SE ENCUENTRA ALADO DE LA MADERERIA HERMANOS LOPEZ, lon:-98.0489124, lat:16.34303219}} | 2025-10-30 | 2025-11-29 | 421696.46 | 421696.46 | 421696.46 | 421696.46 | 421696.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPN/482/FAISMUN/R33/FIII/064/2025, contratista:MANTENIMIENTO, MAQUINARIA Y PROYECTOS PERSEO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:421696.46, importe_modificado:421696.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:57.0}} | {2610875/proyecto_INICIO, 2610875/proyecto_PROCESO, 2610875/proyecto_FIN, 2610875/proyecto_PROCESO, 2610875/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:checar avance financiero y fisico fecha de contrato ya termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}, obs2: {observación:checar avance financiero y fisico fecha de contrato ya termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}, obs3: {observación:checar avance financiero y fisico fecha de contrato ya termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}, obs4: {observación:checar avance financiero y fisico fecha de contrato ya termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}}
2025 | 4 | OAX250402610880 | Proyecto de inversión | 1356524.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1356524.15, modificado:1356524.15}} | REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO - 126068 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 126068 | S | 310 | 290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:Calle 2A NORTE Colonia LA BANDA 71605 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL ENTRE Calle 3a Norte Y Calle 8a Norte Calle Av. José A. Baños Aguirre se encuentra a metros de la Clínica Medica del Sur, lon:-98.05014906, lat:16.34464373}} | 2025-08-01 | 2025-09-29 | 1356524.15 | 1356524.15 | 1356524.15 | 1356524.15 | 1356524.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPN/482/FAISMUN/R33/FIII/035/2025, contratista:INGENIERIA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:1356524.15, importe_modificado:1356524.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:210.0}} | {2610880/proyecto_INICIO, 2610880/proyecto_FIN, 2610880/proyecto_PROCESO, 2610880/proyecto_FIN, 2610880/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:checar avance financiero y fisico el contrato termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}, obs2: {observación:checar avance financiero y fisico el contrato termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}, obs3: {observación:checar avance financiero y fisico el contrato termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}, obs4: {observación:checar avance financiero y fisico el contrato termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}}
2025 | 4 | OAX250402610884 | Proyecto de inversión | 907878.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:907878.9, modificado:907878.9}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA - 129936 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 129936 | S | 198 | 186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:Calle QUINTA PONIENTE Colonia TORRES DE LA LIBERTAD 71600 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL Se encuentra a rumbo al Centro de Salud Urbano, Pinotepa Nacional, lon:-98.07497542, lat:16.34850022}} | 2025-11-03 | 2025-12-02 | 907878.9 | 907878.9 | 907878.9 | 907878.9 | 907878.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPN/482/FAISMUN/R33/FIII/056/2025, contratista:DESARROLLOS Y PROYECTOS ELECTRICOS NABI S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:907878.9, importe_modificado:907878.9}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2610884/proyecto_INICIO, 2610884/proyecto_PROCESO, 2610884/proyecto_FIN, 2610884/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:checar avance financiero y fisico fecha de contrato ya termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}, obs2: {observación:checar avance financiero y fisico fecha de contrato ya termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}, obs3: {observación:checar avance financiero y fisico fecha de contrato ya termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}, obs4: {observación:checar avance financiero y fisico fecha de contrato ya termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}, obs5: {observación:checar liga del contrato y acat entrega, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | OAX250402610885 | Proyecto de inversión | 1322104.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1322104.47, modificado:1322104.47}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE 15 ORIENTE. - 129842 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 129842 | S | 110 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:557.04, meta_modificada:557.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:Calle Quinta Oriente Barrio ZAPOTE ALTO 71600 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL ENTRE Calle 16a sur Y Calle 14a sur Se encuentra a metros de un Consultorio Medico, lon:-98.04596293, lat:16.33117558}} | 2025-10-13 | 2025-12-12 | 1322104.47 | 1322104.47 | 1322104.47 | 1322104.47 | 1322104.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPN/482/FAISMUN/R33/FIII/051/2025, contratista:ESTRUCTURAS Y COLUMNAS BIDOO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:1322104.47, importe_modificado:1322104.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:557.04}} | {2610885/proyecto_INICIO, 2610885/proyecto_PROCESO, 2610885/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:checar avance financiero yfisico termino fecha de contrato, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}, obs2: {observación:checar avance financiero yfisico termino fecha de contrato, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}, obs3: {observación:checar avance financiero yfisico termino fecha de contrato, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}, obs4: {observación:checar avance financiero yfisico termino fecha de contrato, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}}
2025 | 4 | OAX250402610860 | Proyecto de inversión | 851280.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:851280.84, modificado:851280.84}} | REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LA POSTA - 117537 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 117537 | S | 100 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:706.56, meta_modificada:706.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:Calle Séptima Norte Barrio La Posta 71600 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL ENTRE Calle Decima Poniente Y Calle 11 Norte Calle Octava Poniente Se encuentra a unos metros de la Clínica del Sur, lon:-98.05187838, lat:16.34765088}} | 2025-09-30 | 2025-11-01 | 851280.84 | 851280.84 | 851280.84 | 851280.84 | 851280.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPN/482/FAISMUN/R33/FIII/063/2025, contratista:DESARROLLOS DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALMADA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:851280.84, importe_modificado:851280.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:706.56}} | {2610860/proyecto_FIN, 2610860/proyecto_INICIO, 2610860/proyecto_PROCESO, 2610860/proyecto_INICIO, 2610860/proyecto_PROCESO, 2610860/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:checar sus avances el periodo de contrato ya termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}}
2025 | 4 | OAX250402610863 | Proyecto de inversión | 891507.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:891507.54, modificado:834694.85}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA - 117556 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 117556 | S | 242 | 243 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:16, direccion:Calle UNIDAD MEDICA Pueblo LAGUNILLAS 71606 LAGUNILLAS, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL ENTRE Calle HERNANDEZ Y Calle GARCIA Calle PANTEON Se encuentra a unos metros de la Cancha Deportiva Lagunillas y cerca del Panteón, enfrente de la, lon:-98.22166544, lat:16.34787345}} | 2025-08-01 | 2025-08-30 | 834694.85 | 834694.85 | 834694.85 | 834694.85 | 834694.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPN/482/FAISMUN/R33/FIII/042/2025, contratista:EDIFICACIONES Y CONCRETO GANDUL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:834694.85, importe_modificado:834694.85}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {2610863/proyecto_INICIO, 2610863/proyecto_PROCESO, 2610863/proyecto_FIN, 2610863/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:checar sus avances financiero y fisico el termino de contrato ya termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}, obs2: {observación:checar sus avances financiero y fisico el termino de contrato ya termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}, obs3: {observación:checar sus avances financiero y fisico el termino de contrato ya termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}, obs4: {observación:checar sus avances financiero y fisico el termino de contrato ya termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}, obs5: {observación:corregir impoprte modificado, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-22}, obs6: {observación:corregir importe pagado, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-23}}
2025 | 4 | OAX250402610864 | Proyecto de inversión | 1101340.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1101340.36, modificado:1101340.36}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL - 117557 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 117557 | S | 122 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:613.11, meta_modificada:613.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:58, direccion:Pueblo Montillas 71600 MOTILLAS, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL se encuentra a unos metros de la agencia de policía, lon:-98.19548926, lat:16.31362714}} | 2025-08-01 | 2025-09-29 | 1101340.36 | 1101340.36 | 1101340.36 | 1101340.36 | 1101340.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPN/482/FAISMUN/R33/FIII/033/2025, contratista:CONSTRUCCIONES E INSUMOS SUSTENTABLES GREEN LIFE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:1101340.36, importe_modificado:1101340.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:613.11}} | {2610864/proyecto_INICIO, 2610864/proyecto_FIN, 2610864/proyecto_PROCESO, 2610864/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610865 | Proyecto de inversión | 1528773.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1528773.23, modificado:1528773.23}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO 26 SUR - 117561 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 117561 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:602.0, meta_modificada:602.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:Calle CALLE 26 AVA SU Colonia Santa Cruz 71603 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL ENTRE Calle 15A Ote. Y Calle 24a Sur Calle TRECEAVA Ote. se encuentra a unos metros de la ESCUELA DE MECÁNICA AUTOMOTRIZ PLANTEL, lon:-98.04212051, lat:16.32979736}} | 2025-10-03 | 2025-12-04 | 1528773.23 | 1528773.23 | 1528773.23 | 1528773.23 | 1528773.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPN/482/FAISMUN/R33/FIII/037/2025, contratista:ÑUU NDEYA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:1528773.23, importe_modificado:1528773.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:602.0}} | {2610865/proyecto_INICIO, 2610865/proyecto_PROCESO, 2610865/proyecto_INICIO, 2610865/proyecto_PROCESO, 2610865/proyecto_FIN, 2610865/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302602979 | Proyecto de inversión | 1048497.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:48, modalidad:K, prog_pres:9, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1048497.44, modificado:1048497.44}} | RESTAURACIÓN DEL TEMPLO DE SANTA MARIA MAGDALENA, MAGDALENA CAÑADALTEPEC, VILLA DE CHILAPA DE DIAZ, OAXACA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Cultura y turismo | Sin identificar | Instituto del Patrimonio Cultural del Estado de Oaxaca |  | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:405, localidad:2, direccion:69544 Magdalena Cañadaltepec, Oax., lon:-97.5755811, lat:17.5791867}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 1048497.44 | 1048497.44 | 1048497.44 | 1048497.44 | 1048497.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162433, contratista:, convocante:INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1042610.38, importe_modificado:1048497.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {2602979/proyecto_FIN, 2602979/proyecto_INICIO, 2602979/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:DE ACUERDO AL CONVENIO ESPECÍFICO DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE REASIGNACIÓN DE RECURSOS, CELEBRADO INAH-INPAC EL DÍA 13 DE JUNIO DE 2025, EN LA CLAUSULA SEGUNDA INDICA QUE EL RECURSO PRESUPUESTARIO FEDERAL INCLUYE EL 1% PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS., trimestre:4.0, usuario:edgarurbinac, fecha:2026-01-22}} | {obs1: {observación:AGREGAR CONVENIO MODIFICATORIO O CONTRATO YA QUE EL MONTO CONTRATADO NO CORRESPONDE CON EL AVANCE FINANCIERO , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | OAX250402609984 | Proyecto de inversión | 580000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:580000.0, modificado:580000.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LA COLONIA LOMA GRANDE EN LA LOCALIDAD DE OCOTLÁN DE MORELOS EN EL MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS - 123065 | 20 | Oaxaca | 68 | Ocotlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocotlán de Morelos | 123065 | S | 78 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8250.0, meta_modificada:8250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:Calle Revolución Colonia LOMA GRANDE 71510 OCOTLÁN DE MORELOS, OCOTLÁN DE MORELOS ENTRE Calle Obreros Y Calle Salta montes Calle Libramiento de Ocotlán el camino a realizar parte en dos la zona suroeste de la localidad siendo esta, lon:-96.66690553, lat:16.7783749}} | 2025-11-01 | 2025-11-25 | 580000 | 580000 | 580000 | 580000 | 580000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MOM/068/FAISMUN/024/2025, contratista:ARQUITECTURA 92 S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS, monto:580000.0, importe_modificado:580000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8250.0}} | {2609984/proyecto_INICIO, 2609984/proyecto_PROCESO, 2609984/proyecto_FIN, 2609984/proyecto_INICIO, 2609984/proyecto_PROCESO, 2609984/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610000 | Proyecto de inversión | 1623891.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1623891.83, modificado:1623891.83}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE - 129534 | 20 | Oaxaca | 71 | Pluma Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pluma Hidalgo | 129534 | S | 18 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:70, direccion:Camino / Brecha SAN VICENTE - ANEXAS 0 250 70960 SAN VICENTE, PLUMA HIDALGO CONTINUACION DE PAVIMENTO EXISTENTE EN CAMINO UNICO A LA COMUNIDAD DE SAN VICENTE, lon:-96.44025787, lat:15.91973115}} | 2025-11-10 | 2025-12-27 | 1623891.83 | 1623891.83 | 1623891.83 | 1623891.83 | 1623891.83 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162687, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, monto:1623891.83, importe_modificado:1623891.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {2610000/proyecto_FIN, 2610000/proyecto_PROCESO, 2610000/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:checar lias esta reportando de otro municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610001 | Proyecto de inversión | 856000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:856000.0, modificado:700000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LAS TRANCAS DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO - 49746 | 20 | Oaxaca | 71 | Pluma Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pluma Hidalgo | 49746 | S | 33 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:73, direccion:Camino / Brecha LA PASIONARIA - LAS TRANCAS 2 500 70960 LAS TRANCAS, PLUMA HIDALGO SOBRE EL CAMINO Y BRECHA PRINCIPAL PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE LAS TRANCAS, CALLE UNICA., lon:-96.42774364, lat:15.94797955}} | 2025-11-10 | 2025-12-27 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPH20/071/FAISMUN-CO-04/2025, contratista:DESARROLLO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALMADA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:190.0}} | {2610001/proyecto_PROCESO, 2610001/proyecto_FIN, 2610001/proyecto_INICIO, 2610001/proyecto_PROCESO, 2610001/proyecto_INICIO, 2610001/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:checar liga del acta entreega, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610002 | Proyecto de inversión | 942850.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:942850.91, modificado:710134.15}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, OAXACA - 131433 | 20 | Oaxaca | 71 | Pluma Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pluma Hidalgo | 131433 | S | 33 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:263.83, meta_modificada:263.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:53, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Ranchería EL ROSARIO 70960 EL ROSARIO, PLUMA HIDALGO ENTRE Calle EL ROSALITO Y Calle BENITO JUAREZ Avenida AVENIDA PRINCIPAL A HUATULCO LOCALIDAD A UN COSTADO DEL CAMINO PRINCIPAL A SANTA MARIA HUATULCO, lon:-96.42359054, lat:15.90784364}} | 2025-11-09 | 2025-12-27 | 710134.15 | 710134.15 | 710134.15 | 710134.15 | 710134.15 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162674, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, monto:710134.15, importe_modificado:710134.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:263.83}} | {2610002/proyecto_INICIO, 2610002/proyecto_PROCESO, 2610002/proyecto_INICIO, 2610002/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:checar lia de contrato y acta entrega es de otra obra, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610003 | Proyecto de inversión | 237890.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:237890.48, modificado:236944.64}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ZACATECAS DEL BARRIO DE LA CUREÑA EN LA LOCALIDAD DE PUTLA VILLA DE GUERRERO - 128793 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 128793 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:113.0, meta_modificada:113.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Calle ZACATECAS Barrio LA CUREÑA 71009 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO ENTRE Calle YUCATAN Y Calle TLAXCALA Calle LOMA DE LOS PAPALOTES LA OBRA EN CUESTION SE ENCUENTA EN LA PARTE NORTE DE LA POBLACION DENTRO DEL , lon:-97.93022222, lat:17.03208998}} | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 236944.64 | 236944.64 | 236944.64 | 236944.64 | 236944.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/AD/MPVG/FAISMUN/073/001/037/2025, contratista:ALTUS MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:236944.64, importe_modificado:236944.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:113.0}} | {2610003/proyecto_PROCESO, 2610003/proyecto_FIN, 2610003/proyecto_INICIO, 2610003/proyecto_PROCESO, 2610003/proyecto_INICIO, 2610003/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610004 | Proyecto de inversión | 31086.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:31086.38, modificado:31086.38}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PRIMERA DE MAZATLÁN EN EL BARRIO EL REY EN LA LOCALIDAD DE PUTLA VILLA DE GUERRERO - 131055 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 131055 | S | 68 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:6.9, meta_modificada:6.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Calle CALLE PRIMERA DE MAZATLAN Barrio BARRIO EL REY 71009 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO DE LA CARRETERA PEREZ GASGA ENTRAS , lon:-97.92197944, lat:17.02186413}} | 2025-11-17 | 2025-12-23 | 31086.38 | 31086.38 | 31086.38 | 31086.38 | 31086.38 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161361, contratista:, convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:31086.38, importe_modificado:31086.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:6.9}} | {2610004/proyecto_INICIO, 2610004/proyecto_FIN, 2610004/proyecto_PROCESO, 2610004/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610333 | Proyecto de inversión | 428124.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:428124.02, modificado:428124.02}} | REHABILITACIÓN DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE SAN MATEO ETLATONGO - 130524 | 20 | Oaxaca | 250 | San Mateo Etlatongo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Mateo Etlatongo | 130524 | S | 114 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:250, localidad:4, direccion:Calle CAMINO PRINCIPAL A SAN ANTONIO Ranchería SAN ANTONIO 69693 SAN ANTONIO, SAN MATEO ETLATONGO ENTRE Calle CAMINO A LA AGENCIA DE SAN ANTONIO Y Calle LOMA BONITA TANQUES UBICADOS EN LOS PARAJES: SAN ANTONIO (LA ERA), SAN ANTONI, lon:-97.27461594, lat:17.43462259}} | 2025-11-12 | 2025-12-12 | 428124.02 | 428124.02 | 428124.02 | 428124.02 | 428124.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MSME/M250/FAISMUN/50/2025, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA KSD, S.A. DE C.V., convocante:SAN MATEO ETLATONGO, monto:426459.91, importe_modificado:426459.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:192.0}} | {2610333/proyecto_INICIO, 2610333/proyecto_PROCESO, 2610333/proyecto_FIN, 2610333/proyecto_PROCESO, 2610333/proyecto_FIN, 2610333/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610334 | Proyecto de inversión | 409240.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:409240.23, modificado:409240.23}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE OJO VENADO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN MATEO PIÑAS - 124613 | 20 | Oaxaca | 253 | San Mateo Piñas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Mateo Piñas | 124613 | S | 12 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:364.0, meta_modificada:364.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:253, localidad:32, direccion:Camino buena vista - ojo venado 3 500 70970 OJO VENADO, SAN MATEO PIÑAS SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE OJO VENADO , lon:-96.28831472, lat:15.99046184}} | 2025-08-05 | 2025-09-03 | 409240.23 | 409240.23 | 409240.23 | 409240.23 | 409240.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/ADJD/FAISMUN/M253/009/2025, contratista:CONSTRUCCIONES E INSUMOS SUSTENTABLES GREEN LIFE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO PIÑAS, monto:409240.23, importe_modificado:409240.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:364.0}} | {2610334/proyecto_FIN, 2610334/proyecto_PROCESO, 2610334/proyecto_INICIO, 2610334/proyecto_PROCESO, 2610334/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610335 | Proyecto de inversión | 721859.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:721859.29, modificado:721859.29}} | CONSTRUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LA VIOLETA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN MATEO PIÑAS - 130724 | 20 | Oaxaca | 253 | San Mateo Piñas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Mateo Piñas | 130724 | S | 11 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:253, localidad:52, direccion:Camino LA VIOLETA - SAN MATEO PIÑAS 2 100 70970 LA VIOLETA, SAN MATEO PIÑAS el proyecto se encontrara ubicado en el camino que conduce de la localidad de la violeta , lon:-96.34927614, lat:15.98530821}} | 2025-10-01 | 2025-11-29 | 721859.29 | 721859.29 | 721859.29 | 721859.29 | 721859.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/ M253/041/2025, contratista:SERVICIOS DE INGENIERIA Y DE CONSTRUCCIÓN BAUMAR S.A. DE C,V,, convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO PIÑAS, monto:721859.29, importe_modificado:721859.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0}} | {2610335/proyecto_PROCESO, 2610335/proyecto_FIN, 2610335/proyecto_INICIO, 2610335/proyecto_FIN, 2610335/proyecto_INICIO, 2610335/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610336 | Proyecto de inversión | 842403.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:842403.66, modificado:842403.66}} | REHABILITACION DE DIVERSOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE SAN MATEO PIÑAS - 125893 | 20 | Oaxaca | 253 | San Mateo Piñas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Mateo Piñas | 125893 | S | 943 | 997 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:253, localidad:1, direccion:Camino san mateo piñas - san cristobal alto 2 500 70970 SAN MATEO PIÑAS, SAN MATEO PIÑAS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADAD RUMBO A SAN CRISTOBAL ALTO Y OJO VENADO, lon:-96.32936829, lat:15.99906025}} | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 842403.66 | 842403.66 | 842403.66 | 842403.66 | 842403.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M253/006/2025, contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO PIÑAS, monto:842403.66, importe_modificado:842403.66}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.0}} | {2610336/proyecto_PROCESO, 2610336/proyecto_INICIO, 2610336/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610337 | Proyecto de inversión | 399362.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:399362.9, modificado:399362.9}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL ACCESO A SAN CISTOBAL BAJO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN MATEO PIÑAS - 124686 | 20 | Oaxaca | 253 | San Mateo Piñas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Mateo Piñas | 124686 | S | 37 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.75, meta_modificada:200.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:253, localidad:1, direccion:Camino san mateo piñas - san cristobal 1 5 70970 SAN MATEO PIÑAS, SAN MATEO PIÑAS SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL , lon:-96.32930406, lat:15.99900684}} | 2025-08-07 | 2025-09-05 | 399362.9 | 399362.9 | 399362.9 | 399362.9 | 399362.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/ADJD/FAISMUN/M253/007/2025, contratista:ALTUS MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO PIÑAS, monto:399362.9, importe_modificado:399362.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.75}} | {2610337/proyecto_INICIO, 2610337/proyecto_FIN, 2610337/proyecto_PROCESO, 2610337/proyecto_FIN, 2610337/proyecto_INICIO, 2610337/proyecto_PROCESO, 2610337/proyecto_INICIO, 2610337/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-12}}
2025 | 4 | OAX250402610339 | Proyecto de inversión | 481448.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:481448.64, modificado:481448.64}} | AMPLIACION DEL COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL MIGUEL HIDALGO CCT. 20DPR0836R PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN MATEO PIÑAS - 126564 | 20 | Oaxaca | 253 | San Mateo Piñas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Mateo Piñas | 126564 | S | 241 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.4, meta_modificada:64.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:253, localidad:68, direccion:Camino loma cruz - san mateo piñas 2 500 70970 LOMA CRUZ, SAN MATEO PIÑAS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADAD AL SUR A UNA DISTANCIA APROX DE 2.5 KMS EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL MIGUEL HIDALGO CCT. 20DPR0836R , lon:-96.32937232, lat:15.99313149}} | 2025-09-13 | 2025-10-12 | 481448.64 | 481448.64 | 481448.64 | 481448.64 | 481448.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M253/042/2025, contratista:PROYECTOS, MATERIALES E INSUMOS AGROCONSTRUCTOR, S. DE R.L. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO PIÑAS, monto:481448.64, importe_modificado:481448.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.4}} | {2610339/proyecto_INICIO, 2610339/proyecto_PROCESO, 2610339/proyecto_INICIO, 2610339/proyecto_FIN, 2610339/proyecto_PROCESO, 2610339/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe de checar liga del acta entrega, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-12}}
2025 | 4 | OAX250402610340 | Proyecto de inversión | 1821525.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1821525.14, modificado:1821525.14}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO: EL PERDIZ EL SULFATO PIEDRA HUECA LOMA LIMON PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN MATEO PIÑAS - 126510 | 20 | Oaxaca | 253 | San Mateo Piñas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Mateo Piñas | 126510 | S | 86 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:253, localidad:33, direccion:Camino el perdiz - el sulfato 9 0 70974 EL PERDIZ, SAN MATEO PIÑAS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADAD ENTRE LAS LOCALIDADES DE EL PERDIZ Y EL SULFATO., lon:-96.33698008, lat:15.94217568}} | 2025-09-15 | 2025-10-14 | 1821525.14 | 1821525.14 | 1821525.14 | 1821525.14 | 1821525.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M253/033/2025, contratista:MANTENIMIENTO, MAQUINARIA Y PROYECTOS PERSEO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO PIÑAS, monto:1821525.14, importe_modificado:1821525.14}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.0}} | {2610340/proyecto_PROCESO, 2610340/proyecto_INICIO, 2610340/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610342 | Proyecto de inversión | 3955856.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3955856.84, modificado:3955856.84}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANTIARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MATEO PIÑAS - 125886 | 20 | Oaxaca | 253 | San Mateo Piñas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Mateo Piñas | 125886 | S | 241 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:737.66, meta_modificada:737.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:253, localidad:1, direccion:Calle ANDRES GUENDULAIN Pueblo SAN MATEO PIÑAS 70970 SAN MATEO PIÑAS, SAN MATEO PIÑAS ENTRE Calle CONSTITUCIÓN Y Calle VICENTE GUERRERO LA OBRA SE UBICARA ENTRE EL JARDIN DE NIÑOS RICARDO FLORES MAGON Y LA PARROQUIA DE SAN MATEO P, lon:-96.33572844, lat:16.00046511}} | 2025-08-18 | 2025-10-31 | 3955856.84 | 3955856.84 | 3955856.84 | 3955856.84 | 3955856.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M253/004/2025, contratista:MANTENIMIENTO, MAQUINARIA Y PROYECTOS PERSEO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO PIÑAS, monto:3955856.84, importe_modificado:3955856.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:737.66}} | {2610342/proyecto_INICIO, 2610342/proyecto_PROCESO, 2610342/proyecto_FIN, 2610342/proyecto_PROCESO, 2610342/proyecto_FIN, 2610342/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610344 | Proyecto de inversión | 842304.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:842304.81, modificado:842304.81}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL PERDIZ, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN MATEO PIÑAS - 125878 | 20 | Oaxaca | 253 | San Mateo Piñas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Mateo Piñas | 125878 | S | 86 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:340.0, meta_modificada:340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:253, localidad:33, direccion:Camino EL PERDIZ - SAN MATEO PIÑAS 2 500 70974 EL PERDIZ, SAN MATEO PIÑAS LA OBRA SE ENCUENTRA A 2.5 KM AL NORTE DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE EL PERDIZ Y A 6 KM AL SUR DEL CENTRO DE SAN MATEO PIÑAS, lon:-96.3407993, lat:15.95165701}} | 2025-04-11 | 2025-05-10 | 842304.81 | 842304.81 | 842304.81 | 842304.81 | 842304.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/ M253/013/2025, contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO PIÑAS, monto:842304.81, importe_modificado:842304.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:340.0}} | {2610344/proyecto_FIN, 2610344/proyecto_INICIO, 2610344/proyecto_PROCESO, 2610344/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610345 | Proyecto de inversión | 428803.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:428803.6, modificado:428803.6}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD JALATENGO, MUNICIPIO SAN MATEO RIO HONDO - 126699 | 20 | Oaxaca | 254 | San Mateo Río Hondo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Mateo Río Hondo | 126699 | S | 43 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:254, localidad:5, direccion:Carretera libre pavimentada municipal OAXACA-PUERTO ESCONDIDO - JALATENGO 0 40 70860 JALATENGO, SAN MATEO RÍO HONDO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ACCESO A JALATENGO, A 40 ML DE LA CARRETERA OAXACA-PUERTO ESCONDIDO, A 82.25 ML AL SURE, lon:-96.53186376, lat:16.01769661}} | 2025-10-17 | 2025-11-15 | 428803.6 | 428803.6 | 428803.6 | 428803.6 | 428803.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMRH/254/R33/FIII/FAISMUN/007/2025, contratista:CAOR CAMINOS Y OBRAS RURALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO RIO HONDO, monto:428803.6, importe_modificado:428803.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {2610345/proyecto_INICIO, 2610345/proyecto_PROCESO, 2610345/proyecto_FIN, 2610345/proyecto_PROCESO, 2610345/proyecto_FIN, 2610345/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610346 | Proyecto de inversión | 2400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2400000.0, modificado:2400000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA EN SAN JOSE DEL PACÍFICO VARIAS CALLES - 119688 | 20 | Oaxaca | 254 | San Mateo Río Hondo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Mateo Río Hondo | 119688 | S | 42 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:254, localidad:9, direccion:Carretera libre pavimentada municipal SAN JOSÉ DEL PACÍFICO - SAN JOSÉ DEL PACÍFICO 0 100 70861 SAN JOSÉ DEL PACÍFICO, SAN MATEO RÍO HONDO LA RED EMPIEZA A 10 M DE LA CARRETERA OAXACA-PUERTO ANGEL SOBRE LA CALLE HIDALGO Y TERMINA , lon:-96.50069392, lat:16.16979995}} | 2025-09-18 | 2025-11-16 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMRH/254/R33/FIII/FAISMUN/005/2025, contratista:LUMEN-OAX PROYECTOS Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO RIO HONDO, monto:2400000.0, importe_modificado:2400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} | {2610346/proyecto_FIN, 2610346/proyecto_INICIO, 2610346/proyecto_PROCESO, 2610346/proyecto_INICIO, 2610346/proyecto_PROCESO, 2610346/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610348 | Proyecto de inversión | 642977.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:642977.82, modificado:642977.82}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA RANCHERÍA YOGOLÓ (PIEDRA MANCHADA), MUNICIPIO SAN MATEO RIO HONDO - 118145 | 20 | Oaxaca | 254 | San Mateo Río Hondo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Mateo Río Hondo | 118145 | S | 15 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:254, localidad:53, direccion:Carretera libre pavimentada estatal LA CONCEPCION - PAXTLÁN 2 35 70861 RANCHERÍA YOGOLÓ (PIEDRA MANCHADA), SAN MATEO RÍO HONDO LAS OBRAS SE ENCUENTRAN SOBRE LA CARRETERA QUE VA A CONCEPCION PAXTLAN, 1. A 45 ML AL SURESTE DE LA ESC, lon:-96.48989466, lat:16.18715841}} | 2025-09-20 | 2025-10-19 | 642977.82 | 642977.82 | 642977.82 | 642977.82 | 642977.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMRH/254/R33/FIII/FAISMUN/006/2025, contratista:MACOVI-MAQUINARIA, CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES FIGUEROA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO RIO HONDO, monto:642977.82, importe_modificado:642977.82}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:26.0}} | {2610348/proyecto_INICIO, 2610348/proyecto_PROCESO, 2610348/proyecto_FIN, 2610348/proyecto_PROCESO, 2610348/proyecto_FIN, 2610348/proyecto_INICIO, 2610348/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610887 | Proyecto de inversión | 464427.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:464427.98, modificado:464427.98}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE HORNOS LOS PAJARITOS. - 130816 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 130816 | S | 50 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:14, direccion:Calle Camino Hornos Los Pajaros Pueblo HORNOS LOS PAJARITOS 71607 HORNOS LOS PAJARITOS, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL se encuentra a metros de la calle mariano matamoros , lon:-98.07039237, lat:16.30273933}} | 2025-10-06 | 2025-11-04 | 464427.98 | 464427.98 | 464427.98 | 464427.98 | 464427.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPN/482/FAISMUN/R33/FIII/053/2025, contratista:PROYECTOS ARQUITECTONICOS E INGENIERIA TECNOLOGICA TENOCHTEC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:464427.98, importe_modificado:464427.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2610887/proyecto_PROCESO, 2610887/proyecto_FIN, 2610887/proyecto_PROCESO, 2610887/proyecto_INICIO, 2610887/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610889 | Proyecto de inversión | 748105 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:748105.0, modificado:748105.0}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL - 124003 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 124003 | S | 200 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.25, meta_modificada:24.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:Calle AV. ALVARO CARRILLO Barrio SHINIÑU 71605 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL ENTRE Calle 17 NORTE Y Calle 9 NORTE Calle 6 PONIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA LAVANDERIA MAXIMA , lon:-98.05609368, lat:16.34501321}} | 2025-07-14 | 2025-09-11 | 748105 | 748105 | 748105 | 748105 | 748105 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPN/482/FAISMUN/R33/FIII/022/2025, contratista:INGENIERIA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO S.A. DE C.V., convocante:MUNCIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:748105.0, importe_modificado:748105.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.25}} | {2610889/proyecto_PROCESO, 2610889/proyecto_INICIO, 2610889/proyecto_FIN, 2610889/proyecto_PROCESO, 2610889/proyecto_FIN, 2610889/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:checar el avance financiero y fisico ya termino contrato, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}, obs2: {observación:checar el avance financiero y fisico ya termino contrato, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}, obs3: {observación:checar el avance financiero y fisico ya termino contrato, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}, obs4: {observación:checar el avance financiero y fisico ya termino contrato, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}}
2025 | 4 | OAX250402610893 | Proyecto de inversión | 952522.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:952522.39, modificado:952522.39}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM. DE ESPESOR. LOMA LARGA - 91435 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 91435 | S | 42 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:492.0, meta_modificada:492.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:20, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería LOMA LARGA 71604 LOMA LARGA, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA AGENCIA DE LA LOCLAIDAD, lon:-98.11399317, lat:16.32998043}} | 2025-07-14 | 2025-09-11 | 952522.39 | 952522.39 | 952522.39 | 952522.39 | 952522.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPN/482/FAISMUN/R33/FIII/019/2025, contratista:COEDIF S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:952522.39, importe_modificado:952522.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:492.0}} | {2610893/proyecto_INICIO, 2610893/proyecto_FIN, 2610893/proyecto_PROCESO, 2610893/proyecto_INICIO, 2610893/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610894 | Proyecto de inversión | 871355 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:871355.0, modificado:871355.0}} | AMPLIACION DEL DRENAJE SANITARIO CALLE PRINCIPAL - 117375 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 117375 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:169.42, meta_modificada:169.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:Calle sin nombre Colonia las lomas 71600 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL ENTRE Calle sin nombre Y Calle sin nombre Calle sin nombre la obra se encuentra a espaldas de abarrotes doña oti, lon:-98.03820624, lat:16.33243691}} | 2025-07-14 | 2025-09-11 | 871355 | 871355 | 871355 | 871355 | 871355 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPN/482/FAISMUN/R33/FIII/021/2025, contratista:C. VICTOR MANUEL PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:871355.0, importe_modificado:871355.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:169.42}} | {2610894/proyecto_FIN, 2610894/proyecto_INICIO, 2610894/proyecto_PROCESO, 2610894/proyecto_FIN, 2610894/proyecto_INICIO, 2610894/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610898 | Proyecto de inversión | 1214268.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1214268.17, modificado:1214268.17}} | PAVIMENTACION DE CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD - 117395 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 117395 | S | 122 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:33, direccion:Ranchería EL Tamal 71600 EL TAMAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL Se encuentra a unos de las oficinas MR-NETWORK, lon:-98.1849169, lat:16.34007136}} | 2025-08-01 | 2025-09-29 | 1214268.17 | 1214268.17 | 1214268.17 | 1214268.17 | 1214268.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPN/482/FAISMUN/R33/FIII/032/2025, contratista:CONSTRUCCIONES E INSUMOS SUSTENTABLES GREEN LIFE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:1214268.1, importe_modificado:1214268.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2610898/proyecto_INICIO, 2610898/proyecto_PROCESO, 2610898/proyecto_FIN, 2610898/proyecto_PROCESO, 2610898/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610900 | Proyecto de inversión | 2271202.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2271202.26, modificado:2271202.26}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO PARA ACCESO A LA LOCALIDAD DE PASO DE LAS GARROCHAS - 117429 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 117429 | S | 104 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:35, direccion:Pueblo Paso Las Garrochas 71607 PASO DE LA GARROCHA, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL se encuentra a unos metros de la Iglesia Cristiana y la Agencia de Policía Paso de la Garrocha, lon:-98.04301657, lat:16.15212368}} | 2025-10-06 | 2025-11-04 | 2271202.26 | 2271202.26 | 2271202.26 | 2271202.26 | 2271202.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPN/482/FAISMUN/R33/FIII/039/2025, contratista:CONSTRUCCIONES E INSUMOS SUSTENTABLES GREEN LIFE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:2271202.26, importe_modificado:2271202.26}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.0}} | {2610900/proyecto_INICIO, 2610900/proyecto_PROCESO, 2610900/proyecto_FIN, 2610900/proyecto_PROCESO, 2610900/proyecto_FIN, 2610900/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610901 | Proyecto de inversión | 1336476.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1336476.76, modificado:1336476.76}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LOS RIVERO - 117443 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 117443 | S | 865 | 870 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:470.2, meta_modificada:470.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:5, direccion:Calle Los Rivero Pueblo El carrizo 71608 EL CARRIZO, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL ENTRE Calle 5 de mayo Y Se encuentra a unos metros Cancha Deportiva El Carrizo, lon:-98.03049803, lat:16.25308053}} | 2025-06-16 | 2025-08-14 | 1336476.76 | 1336476.76 | 1336476.76 | 1336476.76 | 1336476.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPN/482/FAISMUN/R33/FIII/044/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MEIKSI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:1336476.76, importe_modificado:1336476.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:470.2}} | {2610901/proyecto_INICIO, 2610901/proyecto_PROCESO, 2610901/proyecto_FIN, 2610901/proyecto_PROCESO, 2610901/proyecto_FIN, 2610901/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610903 | Proyecto de inversión | 1112240.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1112240.87, modificado:1112240.87}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA LOCALIDAD DE LO DE MEJIA - 117455 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 117455 | S | 180 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:512.43, meta_modificada:512.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:18, direccion:Calle Principal Pueblo Lo De Mejia 71606 LO DE MEJÍA, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL se encuentra en la calle principal y a unos metros del jardín de niños Lo De Mejía , lon:-98.17189593, lat:16.42324912}} | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 1112240.87 | 1112240.87 | 1112240.87 | 1112240.87 | 1112240.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPN/482/FAISMUN/R33/FIII/045/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MEIKSI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:1112240.87, importe_modificado:1112240.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:512.43}} | {2610903/proyecto_INICIO, 2610903/proyecto_PROCESO, 2610903/proyecto_FIN, 2610903/proyecto_PROCESO, 2610903/proyecto_FIN, 2610903/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610904 | Proyecto de inversión | 1437052.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1437052.98, modificado:1437052.98}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL DE TERRACERIA ARROLLO SECO PIE DEL CERRO EN LA LOCALIDAD DE PIE DEL CERRO - 117461 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 117461 | S | 26 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:41, direccion:Pueblo ARROYO SECO 71600 ARROYO SECO, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL Se encuentra a dos kilómetros de la comunidad Palomar, lon:-98.11409995, lat:16.24548326}} | 2025-09-02 | 2025-11-26 | 1437052.98 | 1437052.98 | 1437052.98 | 1437052.98 | 1437052.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPN/482/FAISMUN/R33/FIII/048/2025, contratista:MANTENIMIENTO, MAQUINARIA Y PROYECTOS PERSEO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:1437052.98, importe_modificado:1437052.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.0}} | {2610904/proyecto_INICIO, 2610904/proyecto_PROCESO, 2610904/proyecto_FIN, 2610904/proyecto_INICIO, 2610904/proyecto_FIN, 2610904/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610909 | Proyecto de inversión | 1065245.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1065245.55, modificado:1065245.55}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO - 117502 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 117502 | S | 132 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:728.98, meta_modificada:728.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:Calle 2a sur Barrio YUTACU 71603 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL ENTRE Calle 17 AV. ORIENTE Y Calle PRI VDE LAS VIOLETAS Calle 3a CALLE SUR Se encuentra a la derecha a unos metros de la Tortillería Ortiz, lon:-98.05480199, lat:16.33309721}} | 2025-09-04 | 2025-11-02 | 1065245.55 | 1065245.55 | 1065245.55 | 1065245.55 | 1065245.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPN/482/FAISMUN/R33/FIII/038/2025, contratista:MANTENIMIENTO, MAQUINARIA Y PROYECTOS PERSEO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:1065245.55, importe_modificado:1065245.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:728.98}} | {2610909/proyecto_INICIO, 2610909/proyecto_FIN, 2610909/proyecto_INICIO, 2610909/proyecto_FIN, 2610909/proyecto_PROCESO, 2610909/proyecto_FIN, 2610909/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir importe modificado, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-05}}
2025 | 4 | OAX250402610910 | Proyecto de inversión | 1833673.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1833673.97, modificado:1833673.97}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO - 117514 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 117514 | S | 865 | 870 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:638.6, meta_modificada:638.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:5, direccion:Pueblo El Carrizo 71608 EL CARRIZO, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL se encuentra a unos metros de la Agencia de Policía El Carrizo, lon:-98.03057313, lat:16.25323503}} | 2025-06-16 | 2025-08-14 | 1833673.97 | 1833673.97 | 1833673.97 | 1833673.97 | 1833673.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPN/482/FAISMUN/R33/FIII/047/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MEIKSI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:1833673.97, importe_modificado:1833673.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:638.6}} | {2610910/proyecto_INICIO, 2610910/proyecto_PROCESO, 2610910/proyecto_FIN, 2610910/proyecto_INICIO, 2610910/proyecto_PROCESO, 2610910/proyecto_FIN, 2610910/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610005 | Proyecto de inversión | 358306.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:358306.3, modificado:358306.3}} | REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE PUTLA VILLA DE GUERRERO - 130122 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 130122 | S | 6935 | 5794 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:67.0, meta_modificada:67.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Calle HONDURA DEL DIABLO Pueblo PUTLA VILLA DE GUERRERO 71009 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO Boulevard LAZARO CARDENAS LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE PUTLA, SE ENCUENTA AL PONIENTE DE LA POBLACIO, lon:-97.9202945, lat:17.01868317}} | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 358306.3 | 358306.3 | 358306.3 | 358306.3 | 358306.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161418, contratista:, convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:358306.3, importe_modificado:358306.3}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:67.0}} | {2610005/proyecto_INICIO, 2610005/proyecto_PROCESO, 2610005/proyecto_FIN, 2610005/proyecto_INICIO, 2610005/proyecto_PROCESO, 2610005/proyecto_FIN, 2610005/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610006 | Proyecto de inversión | 540000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:540000.0, modificado:540000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PUTLA VILLA DE GUERRERO - 130096 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 130096 | S | 450 | 323 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Calle en las calles del casco municipal Pueblo PUTLA VILLA DE GUERRERP 71009 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO SE SUMINISTRARA EL MATERIAL EN EL CENTRO DE LA POBLACION EN LA VIVIENDAS MAS BULNERABLES, lon:-97.92815253, lat:17.02625074}} | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161297, contratista:, convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:540000.0, importe_modificado:540000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {2610006/proyecto_INICIO, 2610006/proyecto_PROCESO, 2610006/proyecto_FIN, 2610006/proyecto_INICIO, 2610006/proyecto_FIN, 2610006/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610007 | Proyecto de inversión | 1032021.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1032021.28, modificado:1032021.28}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEPONAXTLA - 119788 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 119788 | S | 396 | 387 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:733.52, meta_modificada:733.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:26, direccion:Calle CALLES PRINCIPALES DE LA LOCALIDAD Pueblo SAN JUAN TEPONAXTLA 71000 SAN JUAN TEPONAXTLA, PUTLA VILLA DE GUERRERO EL PROYECTO VIENE DE LA PARTE ESTE DE LA POBLACION Y RECORRE LAS PRINCIPALES CALLES DE LA POBLACION, lon:-97.85706765, lat:17.03192578}} | 2025-10-20 | 2025-11-19 | 1032021.28 | 1032021.28 | 1032021.28 | 1032021.28 | 1032021.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161412, contratista:, convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:1032021.28, importe_modificado:1032021.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:733.52}} | {2610007/proyecto_INICIO, 2610007/proyecto_PROCESO, 2610007/proyecto_FIN, 2610007/proyecto_INICIO, 2610007/proyecto_FIN, 2610007/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610008 | Proyecto de inversión | 121598.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:121598.07, modificado:121598.07}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE YOSONDUCHI - 132801 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 132801 | S | 89 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:78, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL DE LA POBLACION Pueblo YOSONDUCHI 71010 YOSONDUCHI, PUTLA VILLA DE GUERRERO PARTIENDO DE LA AGENCIA MUNICIPAL, LAS ACCIONES SE ENCUETRAN EN LAS VIVIENDAS MAS BULNERABLES Y EN EXTREMA POBRESA, lon:-97.81053494, lat:17.14196255}} | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 121598.07 | 121598.07 | 121598.07 | 121598.07 | 121598.07 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161310, contratista:, convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:121598.07, importe_modificado:121598.07}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.0}} | {2610008/proyecto_INICIO, 2610008/proyecto_PROCESO, 2610008/proyecto_FIN, 2610008/proyecto_PROCESO, 2610008/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610009 | Proyecto de inversión | 503304.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:503304.05, modificado:503304.05}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LLANO SAN VICENTE A SANTA ROSA DEL KM 1 +000 AL KM 9+000 EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA. - 119787 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 119787 | S | 156 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:71, direccion:Camino SANTA ROSA - San Isidro Paz y Progreso 7 0 71009 SANTA ROSA, PUTLA VILLA DE GUERRERO DE LA COMUNIDAD DE LLANO SAN VICENTE TOMANDO DE REFERENCIA LA AGENCIA MUNICIPAL, NOS DIRIGIMOS A LA CALLE EN LA PARTE POSTERIOR DEL AUDITO, lon:-97.83849807, lat:17.07044719}} | 2025-10-20 | 2025-11-19 | 503304.05 | 503304.05 | 503304.05 | 503304.05 | 503304.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/AD/MPVG/FAISMUN/073/071/106/2025, contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR ADUACHIEL S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:503304.05, importe_modificado:503304.05}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.0}} | {2610009/proyecto_INICIO, 2610009/proyecto_PROCESO, 2610009/proyecto_FIN, 2610009/proyecto_PROCESO, 2610009/proyecto_FIN, 2610009/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610010 | Proyecto de inversión | 286820.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:286820.08, modificado:286820.08}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DEL CARRIZAL DE GALEANA - 119774 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 119774 | S | 54 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10.5, meta_modificada:10.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:116, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL DE CARRIZAL DE GALE Pueblo EL CARRIZAL DE GALEANA 71014 EL CARRIZAL DE GALEANA, PUTLA VILLA DE GUERRERO A 500 METROS AL NORTE DE LA LOCALIDAD, SOBRE LA VIA PRINCIPAL QUE CONDUCE A LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.88878317, lat:16.86346363}} | 2025-10-20 | 2025-11-19 | 286820.08 | 286820.08 | 286820.08 | 286820.08 | 286820.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161414, contratista:, convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:286820.08, importe_modificado:286820.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.5}} | {2610010/proyecto_INICIO, 2610010/proyecto_PROCESO, 2610010/proyecto_FIN, 2610010/proyecto_INICIO, 2610010/proyecto_PROCESO, 2610010/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610012 | Proyecto de inversión | 867062.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:867062.57, modificado:867062.57}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO AMATE COLORADO - 115644 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 115644 | S | 170 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2261.3, meta_modificada:2261.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:3, direccion:Calle PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Pueblo SANTIAGO EL AMATE COLORADO 71000 SANTIAGO AMATE COLORADO, PUTLA VILLA DE GUERRERO PARTIENDO DE LA ESCUELA PRIMARIA, POR LA CARRETERA EN DIRECCION A SUR., A PUTLA VILLA DE GUERRERO A 740 M SE , lon:-97.91281296, lat:16.96931386}} | 2025-10-20 | 2025-11-19 | 867062.57 | 867062.57 | 867062.57 | 867062.57 | 867062.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/IR/MPVG/FAISMUN/073/003/011/2025, contratista:ESPECIALISTAS EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES VERDE VALLE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:867062.57, importe_modificado:867062.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2261.3}} | {2610012/proyecto_FIN, 2610012/proyecto_INICIO, 2610012/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610013 | Proyecto de inversión | 699900 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:699900.0, modificado:699900.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PUTLA VILLA DE GUERRERO - 81517 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 81517 | S | 220 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Calle en las calles del casco municipal Pueblo putla villa de guerrero 71001 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO en los barrios y colonias mas bulnerables, lon:-97.92815433, lat:17.02627839}} | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 699900 | 699900 | 699900 | 699900 | 699900 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161304, contratista:, convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:699900.0, importe_modificado:699900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {2610013/proyecto_FIN, 2610013/proyecto_PROCESO, 2610013/proyecto_FIN, 2610013/proyecto_INICIO, 2610013/proyecto_PROCESO, 2610013/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610015 | Proyecto de inversión | 995992 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:995992.0, modificado:995992.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES RAFAEL VÁSQUEZ, INDEPENDENCIA, FRANCISCO VILLA EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCIÓN DEL PROGRESO - 91638 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 91638 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:8, direccion:Calle FRANCISCO VILLA Pueblo CONCEPCION DEL PROGRESO 71009 CONCEPCIÓN DEL PROGRESO, PUTLA VILLA DE GUERRERO A 100 METROS AL NORTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL, EL LUGAR QUE SE CONOCE COMO EL LIBRAMIENTO DE LA LOCALIDAD CONCEPCIO DEL PR, lon:-97.86149936, lat:17.04814847}} | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 995992 | 995992 | 995992 | 995992 | 995992 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161389, contratista:, convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:995992.0, importe_modificado:995992.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {2610015/proyecto_INICIO, 2610015/proyecto_PROCESO, 2610015/proyecto_FIN, 2610015/proyecto_INICIO, 2610015/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610016 | Proyecto de inversión | 547224.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:547224.08, modificado:547224.08}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LOMA FLOR DE SANGRE CHICAHUAXTLA - 91529 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 91529 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:429.96, meta_modificada:429.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:99, direccion:Calle CALLE SIN NOMBRE Ranchería LOMA FLOR DE SANGRE 71016 LOMA FLOR DE SANGRE (LOMA DEL TECOLOTE), PUTLA VILLA DE GUERRERO DE LA LOCALIDAD AL NORTE Y RECOORE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-97.81483873, lat:17.12653375}} | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 547224.08 | 547224.08 | 547224.08 | 547224.08 | 547224.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161231, contratista:, convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:547224.08, importe_modificado:547224.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:429.96}} | {2610016/proyecto_PROCESO, 2610016/proyecto_FIN, 2610016/proyecto_INICIO, 2610016/proyecto_PROCESO, 2610016/proyecto_FIN, 2610016/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610018 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES EMILIANO ZAPATA, 16 DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES CHICAHUAXTLA - 91517 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 91517 | S | 520 | 480 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1690.5, meta_modificada:1690.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:22, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA Pueblo SAN ANDRES CHICAHUAXTLA 71010 SAN ANDRÉS CHICAHUAXTLA, PUTLA VILLA DE GUERRERO LA OBRA SE ENCUENTRA SE ENCUENTRA A 17.3 KILOMETROS (en dirección Sudeste)PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL DE PUTLA VILLA D, lon:-97.8413456, lat:17.15669138}} | 2025-11-01 | 2025-12-15 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161356, contratista:, convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1690.5}} | {2610018/proyecto_PROCESO, 2610018/proyecto_INICIO, 2610018/proyecto_FIN, 2610018/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610019 | Proyecto de inversión | 442603.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:442603.45, modificado:442603.45}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE PUTLA VILLA DE GUERRERO - 119809 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 119809 | S | 6935 | 5794 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.3, meta_modificada:220.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Calle MEXICALI Y RETORNO DE LA MEXICO Pueblo PUTLA VILLA DE GUERRERO 71001 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO LA OBRA SE ENCUENTRA EN DOS DIFERENTES CALLES UNA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA POBLACION PARTIENDO DEL PALA, lon:-97.93287325, lat:17.03053135}} | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 442603.45 | 442603.45 | 442603.45 | 442603.45 | 442603.45 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161419, contratista:, convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:442603.45, importe_modificado:442603.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.3}} | {2610019/proyecto_PROCESO, 2610019/proyecto_FIN, 2610019/proyecto_INICIO, 2610019/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610020 | Proyecto de inversión | 1000761.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000761.59, modificado:1000761.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE ZIMATLAN DE LÁZARO CÁRDENAS A LA TORTOLITA DEL KM 0+000 AL 6+000, EN LA LOCALIDAD DE ZIMATLÁN DE LÁZARO CÁRDENAS - 119791 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 119791 | S | 140 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:38, direccion:Camino ZIMATLAN DE LAZARO CARDENAS - LA TORTOLITA 1 0 71000 ZIMATLÁN, PUTLA VILLA DE GUERRERO LA OBRA SE UBICA AL PONIENTE DE LA LOCALIDAD, PARTIENDO DE LA AGENCIA MUNICIPAL A 200 METROS, lon:-97.83164913, lat:16.93389436}} | 2025-10-20 | 2025-11-19 | 1000761.59 | 1000761.59 | 1000761.59 | 1000761.59 | 1000761.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/IR/MPVG/FAISMUN/073/038/100/2025, contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR ADUACHIEL S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:1000761.59, importe_modificado:1000761.59}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {2610020/proyecto_PROCESO, 2610020/proyecto_INICIO, 2610020/proyecto_FIN, 2610020/proyecto_PROCESO, 2610020/proyecto_FIN, 2610020/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610022 | Proyecto de inversión | 684583.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:684583.72, modificado:684583.72}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCIÓN GUERRERO - 119796 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 119796 | S | 214 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2200.0, meta_modificada:2200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:7, direccion:Pueblo CONCEPCION GUERRERO 71015 CONCEPCIÓN DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO EL TERMINO DE LA LINEA DE CONDUCCION SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL EN LOS LIMITES CON LA LOCALIDAD LLANO DE SAN VICENTE, lon:-97.86647704, lat:17.08286163}} | 2025-10-20 | 2025-11-19 | 684583.72 | 684583.72 | 684583.72 | 684583.72 | 684583.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161233, contratista:, convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:684583.72, importe_modificado:684583.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2200.0}} | {2610022/proyecto_PROCESO, 2610022/proyecto_FIN, 2610022/proyecto_INICIO, 2610022/proyecto_PROCESO, 2610022/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610023 | Proyecto de inversión | 270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:270000.0, modificado:270000.0}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE NE Yli GUCHRUU, SECTOR TRES EN LA LOCALIDAD DE SAN ADRES CHICAHUAXTLA - 119797 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 119797 | S | 80 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:45.09, meta_modificada:45.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:22, direccion:Calle NE Yli GUCHRUU Pueblo SAN ANDRES CHICAHUAXTLA 71010 SAN ANDRÉS CHICAHUAXTLA, PUTLA VILLA DE GUERRERO LA OBRA SE ENCUENTRA SE ENCUENTRA A 200 M (en dirección AL SUROESTE) PARTIENDO DE LA AGENCIA DE SAN ANDRES CHICAHUAXTLA , lon:-97.8419786, lat:17.15635309}} | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161411, contratista:, convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:270000.0, importe_modificado:270000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:45.09}} | {2610023/proyecto_PROCESO, 2610023/proyecto_INICIO, 2610023/proyecto_FIN, 2610023/proyecto_INICIO, 2610023/proyecto_PROCESO, 2610023/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610025 | Proyecto de inversión | 216000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:216000.0, modificado:216000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ASUNCIÓN ATOYAQUILLO - 119799 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 119799 | S | 215 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:4, direccion:Ninguno EN EL CASCO DE LA POBLACION Pueblo ASUNCION ATOYAQUILLO 71020 ASUNCIÓN ATOYAQUILLO, PUTLA VILLA DE GUERRERO EN LAS COLONIAS MAS BULNERABLES DE LA LOCALIDAD, lon:-97.78189375, lat:16.80558812}} | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 216000 | 216000 | 216000 | 216000 | 216000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161300, contratista:, convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:216000.0, importe_modificado:216000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}} | {2610025/proyecto_PROCESO, 2610025/proyecto_FIN, 2610025/proyecto_PROCESO, 2610025/proyecto_INICIO, 2610025/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610365 | Proyecto de inversión | 139029 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:139029.0, modificado:139029.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE MORELOS - 126661 | 20 | Oaxaca | 269 | San Miguel el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel el Grande | 126661 | S | 34 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:269, localidad:7, direccion:Camino / Terracería CENTRO DE LA LOCALIDAD - CARRETERA ESTATAL 1 200 71140 MORELOS, SAN MIGUEL EL GRANDE LA OBRA SE UBICA AL ESTE DE LA LOCALIDAD DE MORELOS, SOBRE EL CAMINO QUE CONDUCE DEL CENTRO DE MORELOS HASTA SALIR A LA CARRE, lon:-97.63052083, lat:17.05922522}} | 2025-11-01 | 2025-11-15 | 139029 | 139029 | 139029 | 139029 | 139029 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMG/FIII/269/OP/AD/08/2025, contratista:EDIFICACIONES Y SERVICIOS SEYER S S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE, monto:139029.0, importe_modificado:139029.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2610365/proyecto_INICIO, 2610365/proyecto_FIN, 2610365/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610366 | Proyecto de inversión | 393295.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:393295.94, modificado:393295.94}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE MADERO - 121818 | 20 | Oaxaca | 269 | San Miguel el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel el Grande | 121818 | S | 34 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:903.0, meta_modificada:903.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:269, localidad:6, direccion:Calle MADERO A YOSONOTU Paraje LOMA LINDA 71143 MADERO, SAN MIGUEL EL GRANDE ENTRE Avenida A YOSONOTU Y LA OBRA SE UBICA SOBRE LA AVENIDA QUE CONDUCE DEL CENTRO DE MADERO AL MUNICIPIO DE YOSONOTU., lon:-97.63662115, lat:17.03628626}} | 2025-10-15 | 2025-11-13 | 393295.94 | 393295.94 | 393295.94 | 393295.94 | 393295.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMG/FIII/269/OP/AD/07/2025, contratista:SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES CONKIRE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE, monto:393295.94, importe_modificado:393295.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:903.0}} | {2610366/proyecto_INICIO, 2610366/proyecto_FIN, 2610366/proyecto_PROCESO, 2610366/proyecto_FIN, 2610366/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610367 | Proyecto de inversión | 2854249.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2854249.2, modificado:2854249.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE NIÑOS HÉROES, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL EL GRANDE - 125890 | 20 | Oaxaca | 269 | San Miguel el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel el Grande | 125890 | S | 654 | 598 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2061.51, meta_modificada:2061.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:269, localidad:1, direccion:Calle NIÑOS HEROES Pueblo SAN MIGUEL EL GRANDE 71140 SAN MIGUEL EL GRANDE, SAN MIGUEL EL GRANDE ENTRE Calle RAFAEL RAMIREZ Y Calle PERIFERICO Avenida PRINCIPAL LA OBRA SE UBICA EN DOS PUNTOS DIFERENTES, LA PRIMERA EN LA CALLE BOUL, lon:-97.62208632, lat:17.04655812}} | 2025-10-13 | 2025-12-11 | 2854249.2 | 2854249.2 | 2854249.2 | 2854249.2 | 2854249.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160605, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE, monto:2854249.2, importe_modificado:2854249.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2061.51}} | {2610367/proyecto_INICIO, 2610367/proyecto_PROCESO, 2610367/proyecto_FIN, 2610367/proyecto_PROCESO, 2610367/proyecto_INICIO, 2610367/proyecto_PROCESO, 2610367/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610371 | Proyecto de inversión | 3785556.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3785556.15, modificado:3785556.15}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE MADERO DEL KM 0+000 AL KM 1+293, SEGUNDA ETAPA DEL KM 0+500 AL KM 0+800 MUNICIPIO DE SAN MIGUEL HUAUTLA - 120654 | 20 | Oaxaca | 270 | San Miguel Huautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Huautla | 120654 | S | 352 | 315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:270, localidad:1, direccion:Calle Francisco I Madero Pueblo San Miguel Huautla 69610 SAN MIGUEL HUAUTLA, SAN MIGUEL HUAUTLA ENTRE Calle Iturbide Y Calle tercera de hidalgo Calle segunda de Matamoros la obra inicia 800 metros oeste de la agencia de la comunid, lon:-97.14385155, lat:17.74158822}} | 2025-10-20 | 2025-12-05 | 3785556.15 | 3785556.15 | 3785556.15 | 3785556.15 | 3785556.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMH/FAISMUN/270/03/2025, contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS IBIRICO ,S.A DE C.V., convocante:SAN MIGUEL HUAUTLA, monto:3785556.15, importe_modificado:3785556.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:360.0}} | {2610371/proyecto_INICIO, 2610371/proyecto_FIN, 2610371/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610374 | Proyecto de inversión | 700745.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700745.49, modificado:700745.49}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA LA PALMA EN LA COLONIA PIEDRA DEL SOL DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA - 133596 | 20 | Oaxaca | 272 | San Miguel Panixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Panixtlahuaca | 133596 | S | 3494 | 2758 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:118.2, meta_modificada:118.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:272, localidad:1, direccion:Calle la palma Colonia la palma 71890 SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA ENTRE Calle ADMUNDO AVALOS Y Calle CUAUHTEMOC Calle 5 DE MAYO ZONA URBANA CON AMANZANAMIENTO SE DEBE PARTIR DEL CENTRO DE LA POBLACION DIRIGI, lon:-97.37035225, lat:16.26015361}} | 2025-10-31 | 2025-12-17 | 700745.49 | 700745.49 | 700745.49 | 700745.49 | 700745.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSMP/FAISMUN/272/0162025, contratista:TUREK INGENIERIA EN CONSTRUCCIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, monto:700745.49, importe_modificado:700745.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:118.2}} | {2610374/proyecto_INICIO, 2610374/proyecto_PROCESO, 2610374/proyecto_FIN, 2610374/proyecto_PROCESO, 2610374/proyecto_FIN, 2610374/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610911 | Proyecto de inversión | 702050.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:702050.44, modificado:702050.44}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE YUYAKITA - 117519 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 117519 | S | 63 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:107, direccion:Pueblo YUYAQUITA 71600 YUYAQUITA, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL Se encuentra a 70 metros de la Tienda doña Marta, lon:-97.99663948, lat:16.21569716}} | 2025-10-10 | 2025-11-18 | 702050.44 | 702050.44 | 702050.44 | 702050.44 | 702050.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPN/482/FAISMUN/R33/FIII/052/2025, contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:702050.44, importe_modificado:702050.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {2610911/proyecto_INICIO, 2610911/proyecto_PROCESO, 2610911/proyecto_FIN, 2610911/proyecto_INICIO, 2610911/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610912 | Proyecto de inversión | 1254129.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1254129.62, modificado:1254129.62}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO QUE LLEVA AL PANTEÓN MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL - 131684 | 20 | Oaxaca | 483 | Santiago Suchilquitongo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Suchilquitongo | 131684 | S | 6025 | 5612 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1188.0, meta_modificada:1188.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:483, localidad:1, direccion:Calle AL PANTEON MUNICIPAL Pueblo SANTIAGO SUCHILQUITONGO 68230 SANTIAGO SUCHILQUITONGO, SANTIAGO SUCHILQUITONGO ENTRE Calle EL CALVARIO Y Calle LA GLORIA Calle SAGRARIO COMO PUNTO DE REFERENCIA SIGUIENDO LA CARRETERA AL PALACIO M, lon:-96.86750367, lat:17.25318052}} | 2025-11-15 | 2025-12-31 | 1254129.62 | 1254129.62 | 1254129.62 | 1254129.62 | 1254129.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSS/FAISMUN/INV/483/012/2025, contratista:ESPECIALISTAS EN CONSTRUCCION HERRAX, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO, monto:1254129.62, importe_modificado:1254129.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1188.0}} | {2610912/proyecto_INICIO, 2610912/proyecto_PROCESO, 2610912/proyecto_FIN, 2610912/proyecto_PROCESO, 2610912/proyecto_FIN, 2610912/proyecto_INICIO, 2610912/proyecto_PROCESO, 2610912/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Acta corregida, trimestre:4.0, usuario:belemcastellanosr, fecha:2026-01-19}} | {obs1: {observación:Falta sello de la presidenta municipal en el acta entrega, de igual manera falta firma y sello del contratista , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-06}}
2025 | 4 | OAX250402610913 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE AVENIDA FERROCARRIL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO - 131588 | 20 | Oaxaca | 483 | Santiago Suchilquitongo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Suchilquitongo | 131588 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:483, localidad:1, direccion:Avenida FERROCARRIL Pueblo SANTIAGO SUCHILQUITONGO 68230 SANTIAGO SUCHILQUITONGO, SANTIAGO SUCHILQUITONGO ENTRE Calle CAMINO NACIONAL Y Calle LIBERTAD Calle TIERRA BLANCA COMO PUNTO DE REFERENCIA SE LLEGA AL MUNICIPIO DE SANTIAGO , lon:-96.8725038, lat:17.25803947}} | 2025-11-15 | 2025-12-31 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSS/FAISMUN/INV/483/015/2025, contratista:GRUPO ESPECIALIZADO EN URBANIZACION Y RESTAURACION GREURE SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {2610913/proyecto_INICIO, 2610913/proyecto_PROCESO, 2610913/proyecto_FIN, 2610913/proyecto_INICIO, 2610913/proyecto_PROCESO, 2610913/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610914 | Proyecto de inversión | 3400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3400000.0, modificado:3400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LA GLORIA EN EL BARRIO PEÑASCO, EN SANTIAGO SUCHILQUITONGO - 125498 | 20 | Oaxaca | 483 | Santiago Suchilquitongo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Suchilquitongo | 125498 | S | 960 | 740 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1740.0, meta_modificada:1740.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:483, localidad:1, direccion:Prolongación LA GLORIA Pueblo SANTIAGO SUCHILQUITONGO 68230 SANTIAGO SUCHILQUITONGO, SANTIAGO SUCHILQUITONGO ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Privada LA GLORIA Avenida FERROCARRIL LA OBRA ES PARTE DE LA CALLE PRINCIPAL LA GLORIA, EN EL, lon:-96.86367104, lat:17.25168646}} | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 3400000 | 3400000 | 3400000 | 3400000 | 3400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSS/FAISMUN/INV/483/014/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO, monto:3400000.0, importe_modificado:3400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1740.0}} | {2610914/proyecto_INICIO, 2610914/proyecto_PROCESO, 2610914/proyecto_INICIO, 2610914/proyecto_FIN, 2610914/proyecto_PROCESO, 2610914/proyecto_FIN, 2610914/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610917 | Proyecto de inversión | 1575357.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1575357.89, modificado:1575357.9}} | REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA EN LA CABECERA MUNICIPAL - 131145 | 20 | Oaxaca | 486 | Villa Tejúpam de la Unión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa Tejúpam de la Unión | 131145 | S | 442 | 265 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:984.0, meta_modificada:984.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:486, localidad:1, direccion:Calle MORELOS, PINO SUAREZ Pueblo VILLA TEJUPAM DE LA UNION 69530 VILLA TEJÚPAM DE LA UNIÓN, VILLA TEJÚPAM DE LA UNIÓN ENTRE Calle francisco sarabia Y Calle av hidalgo Calle niño perdido la cabecera municipal se divide en cuatro s, lon:-97.47045753, lat:17.66287108}} | 2025-11-16 | 2025-12-30 | 1575357.9 | 1575357.9 | 1575357.9 | 1575357.9 | 1575357.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVTU/486/FAISMUN/OP/006/2025, contratista:INGENIERIA Y ELECTRIFICACION SELISER SA DE CV, convocante:VILLA TEJUPAM DE LA UNION, monto:1575357.9, importe_modificado:1575357.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:984.0}} | {2610917/proyecto_FIN, 2610917/proyecto_PROCESO, 2610917/proyecto_INICIO, 2610917/proyecto_PROCESO, 2610917/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610918 | Proyecto de inversión | 1037062.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1037062.26, modificado:1037062.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO S/N EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO EL PARRAL - 123523 | 20 | Oaxaca | 489 | Santiago Tetepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Tetepec | 123523 | S | 132 | 244 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:489, localidad:10, direccion:SAN ISIDRO DEL PARRAL, SANTIAGO TETEPEC CALLE DE SAN ISIDRO DEL PARRAL SIN NOMBRE., lon:-97.65808254, lat:16.39350449}} | 2025-10-05 | 2025-11-03 | 1037062.26 | 1037062.26 | 1037062.26 | 1037062.26 | 1037062.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MST/489/R33-FIII/010/2025, contratista:CONSTRUCCIONES E INSUMOS SUSTENTABLES GREEN LIFE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TETEPEC, monto:1.03706226E8, importe_modificado:1.03706226E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:660.0}} | {2610918/proyecto_INICIO, 2610918/proyecto_FIN, 2610918/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEBE DE REPORTAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-07}, obs2: {observación:DEBE DE REPORTAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-07}, obs3: {observación:DEBE DE REPORTAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-07}, obs4: {observación:DEBE DE REPORTAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-07}}
2025 | 4 | OAX250402610919 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:650000.0, modificado:650000.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO DEL LLANO EN LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA - 123316 | 20 | Oaxaca | 489 | Santiago Tetepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Tetepec | 123316 | S | 61 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.7, meta_modificada:2.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:489, localidad:14, direccion:TIERRA COLORADA - SANTIAGO TETEPEC 0 0 TIERRA COLORADA, SANTIAGO TETEPEC TIERRA COLORADA A SANTIAGO TETEPEC, lon:-97.7303613, lat:16.3080038}} | 2025-04-10 | 2025-05-09 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MST/489/R33-FIII/002/2025, contratista:CONSTRUCCIONES E INSUMOS SUSTENTABLES GREEN LIFE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TETEPEC, monto:650000.0, importe_modificado:650000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.7}} | {2610919/proyecto_INICIO, 2610919/proyecto_FIN, 2610919/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEBE DE REPORTAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-07}, obs2: {observación:DEBE DE REPORTAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-07}, obs3: {observación:DEBE DE REPORTAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-07}, obs4: {observación:DEBE DE REPORTAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-07}}
2025 | 4 | OAX250402610920 | Proyecto de inversión | 778304.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:778304.81, modificado:778304.81}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO TRAMO TETEPEC - LA CUMBRE - 123378 | 20 | Oaxaca | 489 | Santiago Tetepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Tetepec | 123378 | S | 1256 | 932 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.5, meta_modificada:3.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:489, localidad:3, direccion:LA CUMBRE - SANTIAGO TETEPEC 0 0 71784 LA CUMBRE, SANTIAGO TETEPEC LA CUMBRE A SANTIAGO TETEPEC, lon:-97.68149674, lat:16.29015113}} | 2025-04-28 | 2025-05-27 | 778304.81 | 778304.81 | 778304.81 | 778304.81 | 778304.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MST/489/R33-FIII/003/2025, contratista:GRUPO ESPONDA OBRA CIVIL Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TETEPEC, monto:778304.81, importe_modificado:778304.81}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.5}} | {2610920/proyecto_INICIO, 2610920/proyecto_FIN, 2610920/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEBE DE REPORTAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-07}, obs2: {observación:DEBE DE REPORTAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-07}, obs3: {observación:DEBE DE REPORTAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-07}, obs4: {observación:DEBE DE REPORTAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-07}}
2025 | 4 | OAX250402610922 | Proyecto de inversión | 1503503.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1503503.28, modificado:1503503.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE DEL TAMBOR - 123412 | 20 | Oaxaca | 489 | Santiago Tetepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Tetepec | 123412 | S | 140 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.4, meta_modificada:6.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:489, localidad:4, direccion:GUADALUPE DEL TAMBOR - SAN JOSE DE LAS FLORES 0 0 71789 GUADALUPE DEL TAMBOR, SANTIAGO TETEPEC GUADALUPE DEL TAMBOR, lon:-97.64510436, lat:16.42651984}} | 2025-05-19 | 2025-06-17 | 1503503.28 | 1503503.28 | 1503503.28 | 1503503.28 | 1503503.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MST/489/R33-FIII/005/2025, contratista:MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y PROYECTOS PERSEO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TETEPEC, monto:1503503.28, importe_modificado:1503503.28}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.4}} | {2610922/proyecto_INICIO, 2610922/proyecto_PROCESO, 2610922/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEBE DE REPORTAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-07}, obs2: {observación:DEBE DE REPORTAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-07}, obs3: {observación:DEBE DE REPORTAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-07}, obs4: {observación:DEBE DE REPORTAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-07}}
2025 | 4 | OAX250402610923 | Proyecto de inversión | 1197057.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1197057.93, modificado:1197057.93}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS CHATAÑU - 123417 | 20 | Oaxaca | 489 | Santiago Tetepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Tetepec | 123417 | S | 156 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:128.14, meta_modificada:128.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:489, localidad:11, direccion:SAN LUIS CHATAÑÚ, SANTIAGO TETEPEC FRENTE A AGENCIA MUNICIPAL Y CANCHA, lon:-97.63604176, lat:16.36071166}} | 2025-08-11 | 2025-10-09 | 1197057.93 | 1197057.93 | 1197057.93 | 1197057.93 | 1197057.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MST/489/R33-FIII/007/2025, contratista:CONSTRUCCIONES E INSUMOS SUSTENTABLES GREEN LIFE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TETEPEC, monto:1197057.93, importe_modificado:1197057.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:128.14}} | {2610923/proyecto_INICIO, 2610923/proyecto_FIN, 2610923/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEBE DE REPORTAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-07}, obs2: {observación:DEBE DE REPORTAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-07}, obs3: {observación:DEBE DE REPORTAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-07}, obs4: {observación:DEBE DE REPORTAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-07}}
2025 | 4 | OAX250402610925 | Proyecto de inversión | 1509080.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1509080.68, modificado:1509080.68}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE OCOTLÁN DE JUÁREZ - 125397 | 20 | Oaxaca | 489 | Santiago Tetepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Tetepec | 125397 | S | 34 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:985.0, meta_modificada:985.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:489, localidad:7, direccion:OCOTLÁN DE JUÁREZ, SANTIAGO TETEPEC OCOTLÁN DE JUÁREZ, lon:-97.67895752, lat:16.37350925}} | 2025-10-20 | 2025-12-18 | 1509080.68 | 1509080.68 | 1509080.68 | 1509080.68 | 1509080.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MST/489/R33-FIII/012/2025, contratista:ALTUS MARCUS PROYECTOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TETEPEC, monto:1509080.68, importe_modificado:1509080.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:985.0}} | {2610925/proyecto_INICIO, 2610925/proyecto_FIN, 2610925/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEBE DE REPORTAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-07}, obs2: {observación:DEBE DE REPORTAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-07}, obs3: {observación:DEBE DE REPORTAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-07}, obs4: {observación:DEBE DE REPORTAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-07}}
2025 | 4 | OAX250402610926 | Proyecto de inversión | 637845.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:637845.75, modificado:401760.5}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TIHUIXTE - 125423 | 20 | Oaxaca | 489 | Santiago Tetepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Tetepec | 125423 | S | 253 | 251 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:37.02, meta_modificada:37.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:489, localidad:15, direccion:71784 SANTA CRUZ TIHUIXTE, SANTIAGO TETEPEC FRENTE A ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA , lon:-97.66379111, lat:16.31986247}} | 2025-10-08 | 2025-11-06 | 401760.5 | 401760.5 | 401760.5 | 401760.5 | 401760.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MST/489/R33-FIII/011/2025, contratista:LAIROS S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TETEPEC, monto:401760.5, importe_modificado:401760.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:37.02}} | {2610926/proyecto_INICIO, 2610926/proyecto_FIN, 2610926/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEBE DE REPORTAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-07}, obs2: {observación:DEBE DE REPORTAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-07}, obs3: {observación:DEBE DE REPORTAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-07}, obs4: {observación:DEBE DE REPORTAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-07}}
2025 | 4 | OAX250402610928 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO - 128711 | 20 | Oaxaca | 489 | Santiago Tetepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Tetepec | 128711 | S | 202 | 196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:489, localidad:9, direccion:71788 EL ROSARIO, SANTIAGO TETEPEC A 130 DE AGENCIA MUNICIPAL, lon:-97.77038819, lat:16.32671825}} | 2025-09-23 | 2025-11-21 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MST/489/FIII-FISMDF-BANOBRAS/C-IR-001/0001/60/2025, contratista:LAIROS S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TETEPEC, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6.0}} | {2610928/proyecto_INICIO, 2610928/proyecto_FIN, 2610928/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEBE DE REPORTAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-07}, obs2: {observación:DEBE DE REPORTAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-07}, obs3: {observación:DEBE DE REPORTAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-07}, obs4: {observación:DEBE DE REPORTAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-07}}
2025 | 4 | OAX250402610930 | Proyecto de inversión | 1321472.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1321472.03, modificado:1321472.03}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TIHUIXTE - 123521 | 20 | Oaxaca | 489 | Santiago Tetepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Tetepec | 123521 | S | 253 | 251 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.47, meta_modificada:25.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:489, localidad:15, direccion:SANTA CRUZ TIHUIXTE, SANTIAGO TETEPEC A 56 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y FRENTE A ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA , lon:-97.66378028, lat:16.31977964}} | 2025-09-01 | 2025-10-20 | 1321472.03 | 1321472.03 | 1321472.03 | 1321472.03 | 1321472.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MST/489/R33-FIII/008/2025, contratista:PROYECTOS, MATERIALES E INSUMOS AGROCONSTRUCTOR, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TETEPEC, monto:1321472.03, importe_modificado:1321472.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.47}} | {2610930/proyecto_INICIO, 2610930/proyecto_PROCESO, 2610930/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEBE DE REPORTAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-07}, obs2: {observación:DEBE DE REPORTAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-07}, obs3: {observación:DEBE DE REPORTAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-07}, obs4: {observación:DEBE DE REPORTAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-07}}
2025 | 4 | OAX250402610932 | Proyecto de inversión | 382000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:382000.01, modificado:382000.01}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO - 125947 | 20 | Oaxaca | 492 | Santiago Tilantongo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Tilantongo | 125947 | S | 38 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:409.0, meta_modificada:421.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:492, localidad:14, direccion:Camino / Terracería San Antonio - Buenavista 0 100 69943 SAN ANTONIO, SANTIAGO TILANTONGO Obra ubicada a 100 m de la agencia Municipal de San Antonio, enfrente de una cancha, a 110 m de la iglesia católica , lon:-97.33139625, lat:17.31020208}} | 2025-11-10 | 2025-12-09 | 382000.01 | 382000.01 | 382000.01 | 382000.01 | 382000.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160899, contratista:, convocante:SANTIAGO TILANTONGO, monto:382000.01, importe_modificado:382000.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:421.16}} | {2610932/proyecto_INICIO, 2610932/proyecto_PROCESO, 2610932/proyecto_INICIO, 2610932/proyecto_FIN, 2610932/proyecto_PROCESO, 2610932/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610933 | Proyecto de inversión | 255000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:255000.0, modificado:255000.0}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE SEGUNDA DE MORELOS EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TILANTONGO - 127902 | 20 | Oaxaca | 492 | Santiago Tilantongo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Tilantongo | 127902 | S | 132 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.21, meta_modificada:80.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:492, localidad:1, direccion:Calle Segunda de Morelos Pueblo SANTIAGO TILANTONGO 69940 SANTIAGO TILANTONGO, SANTIAGO TILANTONGO ENTRE Calle Morelos Y Calle Cam. Real Calle Benito Juarez Obra ubicada a 120 m del Palacio Municipal de Santiago Tilantongo, a 100 , lon:-97.33965039, lat:17.28240895}} | 2025-11-10 | 2025-12-09 | 255000 | 255000 | 255000 | 255000 | 255000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OP/09/MST/492/FAISMUN/TILA/PAV/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V., convocante:SANTIAGO TILANTONGO, monto:255000.0, importe_modificado:255000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.21}} | {2610933/proyecto_INICIO, 2610933/proyecto_FIN, 2610933/proyecto_INICIO, 2610933/proyecto_PROCESO, 2610933/proyecto_FIN, 2610933/proyecto_INICIO, 2610933/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610027 | Proyecto de inversión | 801324.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:801324.49, modificado:801324.49}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN EL PARAJE LA CIÉNEGA 1ª ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE DIOS, MUNICIPIO DE REYES ETLA. - 127901 | 20 | Oaxaca | 77 | Reyes Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Reyes Etla | 127901 | S | 261 | 530 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:109.0, meta_modificada:109.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:2, direccion:Calle LA CIENEGA Pueblo BARRIO SAN JUAN DE DIOS 68237 BARRIO DE SAN JUAN DE DIOS, REYES ETLA ENTRE Avenida ALVARO OBREGON Y Calle PARAJE LA CIENEGA Avenida INDEPENDENCIA LA OBRA SE REALIZARA A 1.8 KM EL NORESTE DEL MUNICIPIO DE RE, lon:-96.81193967, lat:17.19306827}} | 2025-11-15 | 2025-12-30 | 801324.49 | 801324.49 | 801324.49 | 801324.49 | 801324.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MRE/FAISMUN/077/001/2025., contratista:365 SUPERESTRUCTURAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYES ETLA, monto:801324.49, importe_modificado:801324.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:109.0}} | {2610027/proyecto_FIN, 2610027/proyecto_INICIO, 2610027/proyecto_FIN, 2610027/proyecto_PROCESO, 2610027/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610028 | Proyecto de inversión | 925000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:925000.0, modificado:925000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA AGENCIA MUNICIPAL 1RA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN LAZARO ETLA, MUNICIPIO DE REYES ETLA - 127505 | 20 | Oaxaca | 77 | Reyes Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Reyes Etla | 127505 | S | 492 | 430 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:634.34, meta_modificada:634.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:3, direccion:Calle GUERRERO Pueblo SAN LAZARO 68238 SAN LÁZARO ETLA, REYES ETLA ENTRE Privada HIDALGO Y Calle SEGUNDA DE BENITO JUAREZ Calle QUINTA DE GUERRERO LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA AGENCIA DE SAN LAZARO Y LA IGLESIA CATOLICA, lon:-96.82513723, lat:17.21558995}} | 2025-11-14 | 2025-12-30 | 925000 | 925000 | 925000 | 925000 | 925000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MRE/FAISMUN/077/002/2025., contratista:ALTUS MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYES ETLA, monto:925000.0, importe_modificado:925000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:634.34}} | {2610028/proyecto_PROCESO, 2610028/proyecto_FIN, 2610028/proyecto_INICIO, 2610028/proyecto_FIN, 2610028/proyecto_INICIO, 2610028/proyecto_PROCESO, 2610028/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610030 | Proyecto de inversión | 1978041.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1978041.51, modificado:1978041.51}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ 1A. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE REYES ETLA, MUNICIPIO DE REYES ETLA - 128839 | 20 | Oaxaca | 77 | Reyes Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Reyes Etla | 128839 | S | 1146 | 1221 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1610.0, meta_modificada:1610.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:Calle BENITO JUAREZ Pueblo REYES ETLA 68237 REYES ETLA, REYES ETLA ENTRE Avenida CONSTITUCION Y Calle CAMINO A LAS PEÑITAS Calle CAMINO A SAN LAZARO LA OBRA SE ENCUENTRA A APROXIMADAMENTE 800 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL, AL SURES, lon:-96.81326112, lat:17.20171292}} | 2025-11-15 | 2025-12-30 | 1978041.51 | 1978041.51 | 1978041.51 | 1978041.51 | 1978041.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MRE/FAISMUN/077/003/2025., contratista:CONSTRUCCIONES Y ACABADOS BRAGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYES ETLA, monto:1978041.51, importe_modificado:1978041.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1610.0}} | {2610030/proyecto_PROCESO, 2610030/proyecto_INICIO, 2610030/proyecto_PROCESO, 2610030/proyecto_INICIO, 2610030/proyecto_FIN, 2610030/proyecto_INICIO, 2610030/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610041 | Proyecto de inversión | 970288.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:970288.73, modificado:970288.73}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO CON PANELES SOLARES EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE MAGDALENA LOXICHA, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA - 120983 | 20 | Oaxaca | 85 | San Agustín Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Agustín Loxicha | 120983 | S | 410 | 381 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:8, direccion:Carretera libre pavimentada municipal MAGDALENA LOXICHA - PASO LIMON 0 0 70921 MAGDALENA LOXICHA, SAN AGUSTÍN LOXICHA EL PROYETO SE REALIZARÁ EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, A UN COSTADO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE MAGDALENA, lon:-96.69155266, lat:15.90236413}} | 2025-11-03 | 2025-11-30 | 970288.73 | 970288.73 | 970288.73 | 970288.73 | 970288.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FAISMUN/IR/38/2025, contratista:CONSTRUCCIONES E INSUMOS SUSTENTABLES GREEN LIFE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:970288.73, importe_modificado:970288.73}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2610041/proyecto_INICIO, 2610041/proyecto_PROCESO, 2610041/proyecto_FIN, 2610041/proyecto_INICIO, 2610041/proyecto_PROCESO, 2610041/proyecto_FIN, 2610041/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-06}, obs2: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-06}, obs3: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-06}, obs4: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-06}}
2025 | 4 | OAX250402610042 | Proyecto de inversión | 1031532.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1031532.47, modificado:1031532.47}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON PANELES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE BARRIO SANTUARIO JUQUILITA, JUQUILITA, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN LOXICHA - 120997 | 20 | Oaxaca | 85 | San Agustín Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Agustín Loxicha | 120997 | S | 120 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:27, direccion:Carretera libre pavimentada municipal SANTUARIO JUQUILITA - JUQUILITA 0 0 70921 JUQUILITA, SAN AGUSTÍN LOXICHA EL PROYECTO SE REALIZARÁ EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SANTUARIO JUQUILITA A 500 METROS DEL TEMPLO CATOLICO, lon:-96.57048192, lat:16.00901007}} | 2025-11-10 | 2025-12-10 | 1031532.47 | 1031532.47 | 1031532.47 | 1031532.47 | 1031532.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FAISMUN/IR/39/2025, contratista:CONSTRUCCIONES E INSUMOS SUSTENTABLES GREEN LIFE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:1031532.47, importe_modificado:1031532.47}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2610042/proyecto_INICIO, 2610042/proyecto_PROCESO, 2610042/proyecto_FIN, 2610042/proyecto_PROCESO, 2610042/proyecto_FIN, 2610042/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-06}, obs2: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-06}, obs3: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-06}, obs4: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-06}}
2025 | 4 | OAX250402610044 | Proyecto de inversión | 1466655.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1466655.79, modificado:1466655.79}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON PANELES SOLARES EN DIVERSAS CALLES DEL BARRIO SANTA CRUZ, TIERRA BLANCA LOXICHA, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN LOXICHA - 116527 | 20 | Oaxaca | 85 | San Agustín Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Agustín Loxicha | 116527 | S | 88 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:17, direccion:Camino TIERRA BLANCA LOXICHA - BARRIO SANTA CRUZ 0 300 70921 TIERRA BLANCA, SAN AGUSTÍN LOXICHA EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO SANTA CRUZ EN LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA LOXICHA A 300 METROS DE LA AGENC, lon:-96.57724615, lat:15.9491044}} | 2025-11-03 | 2025-11-30 | 1466655.79 | 1466655.79 | 1466655.79 | 1466655.79 | 1466655.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FAISMUN/IR/36/2025, contratista:CONSTRUCCIONES E INSUMOS SUSTENTABLES GREEN LIFE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:1466655.79, importe_modificado:1466655.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2610044/proyecto_INICIO, 2610044/proyecto_PROCESO, 2610044/proyecto_FIN, 2610044/proyecto_INICIO, 2610044/proyecto_PROCESO, 2610044/proyecto_FIN, 2610044/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-06}, obs2: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-06}, obs3: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-06}, obs4: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-06}}
2025 | 4 | OAX250402610045 | Proyecto de inversión | 3622963.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3622963.42, modificado:3622963.42}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE JUQUILITA, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN LOXICHA - 121406 | 20 | Oaxaca | 85 | San Agustín Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Agustín Loxicha | 121406 | S | 171 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12500.0, meta_modificada:12500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:27, direccion:Camino / Terracería JUQUILITA - SANTUARIO JUQUILITA 0 0 70921 JUQUILITA, SAN AGUSTÍN LOXICHA EL PROYECTO SE REALIZARÁ EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD, A 400 METROS DEL TEMPLO CATOLICO DE LA LOCALIDAD DE JUQUILITA, lon:-96.57793038, lat:16.01504338}} | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 3622963.42 | 3622963.42 | 3622963.42 | 3622963.42 | 3622963.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FAISMUN/IR/31/2025, contratista:ARQUITECTURA DISEÑO Y CONSTRUCCION BELLA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:3622963.42, importe_modificado:3622963.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12500.0}} | {2610045/proyecto_FIN, 2610045/proyecto_INICIO, 2610045/proyecto_FIN, 2610045/proyecto_PROCESO, 2610045/proyecto_FIN, 2610045/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-06}, obs2: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-06}, obs3: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-06}, obs4: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-06}}
2025 | 4 | OAX250402610376 | Proyecto de inversión | 1702000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1702000.0, modificado:1702000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS CLAVE: 20DPB0537S, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ CONDOY - 124072 | 20 | Oaxaca | 275 | San Miguel Quetzaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Miguel Quetzaltepec | 124072 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:695.74, meta_modificada:695.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:275, localidad:3, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo SANTA CRUZ CONDOY 70288 SANTA CRUZ CONDOY, SAN MIGUEL QUETZALTEPEC Calle SIN NOMBRE EL PROYECTO NO ESTA URBANIZADO SE PUEDEN UBICAR EN EL CENTRO DE LA POBLACION SE DIRIGEN HACIA EL NORTE DE LA POBLACION SOBR, lon:-95.79748398, lat:16.98114554}} | 2025-09-08 | 2025-11-21 | 1702000 | 1702000 | 1702000 | 1702000 | 1702000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSMQ/FAISMUN/275/015/2025, contratista:CAMINOS Y OBRAS TERRESTRES CONTRERAS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, monto:1702000.0, importe_modificado:1702000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:695.74}} | {2610376/proyecto_FIN, 2610376/proyecto_INICIO, 2610376/proyecto_PROCESO, 2610376/proyecto_INICIO, 2610376/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610377 | Proyecto de inversión | 2999966.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2999966.49, modificado:2999966.49}} | MANTENIMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DIFERENTES CALLES DEL CENTRO DE LA POBLACIÓN EN SAN JUAN BOSCO CHUXNABAN, SEGUNDA ETAPA - 129190 | 20 | Oaxaca | 275 | San Miguel Quetzaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Quetzaltepec | 129190 | S | 506 | 491 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2289.0, meta_modificada:2289.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:275, localidad:2, direccion:Calle principal Pueblo SAN JUAN BOSCO CHUXNABAN 70289 CHUXNABÁN, SAN MIGUEL QUETZALTEPEC ENTRE Y Calle sin nombre Calle sin nombre EL PROYECTO NO ESTA URBANIZADO SE PUEDEN UBICAR EN EL CENTRO EN LA AGENCIA MUNICIPAL AVANZAR HACIA , lon:-95.83071492, lat:17.02120739}} | 2025-09-17 | 2025-11-15 | 2999966.49 | 2999966.49 | 2999966.49 | 2999966.49 | 2999966.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSMQ/FAISMUN/275/017/2025, contratista:C.P. UZIEL NEPHTALI MENDOZA ARAGON, convocante:MUNICIPIO SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, monto:2999966.49, importe_modificado:2999966.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2289.0}} | {2610377/proyecto_FIN, 2610377/proyecto_INICIO, 2610377/proyecto_PROCESO, 2610377/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610378 | Proyecto de inversión | 1687497.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1687497.88, modificado:1687531.39}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, PRIMERA ETAPA - 129809 | 20 | Oaxaca | 275 | San Miguel Quetzaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Quetzaltepec | 129809 | S | 1915 | 1722 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:622.03, meta_modificada:622.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:275, localidad:1, direccion:Calle principal Pueblo SAN MIGUEL QUETZALTEPEC 70288 SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, SAN MIGUEL QUETZALTEPEC Calle sin nombre EL PROYECTO NO ESTA URBANIZADO SE PUEDEN UBICAR EN LA ZONA SUR DE LA POBLACION PARTIENDO DEL PANTEON MUNICIPAL , lon:-95.75386732, lat:16.96709199}} | 2025-10-27 | 2025-12-30 | 1687531.39 | 1687531.39 | 1687531.39 | 1687531.39 | 1687531.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSMQ/FAISMUN/275/013/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES MODERNICA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, monto:1687531.39, importe_modificado:1687531.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:622.03}} | {2610378/proyecto_INICIO, 2610378/proyecto_FIN, 2610378/proyecto_INICIO, 2610378/proyecto_PROCESO, 2610378/proyecto_FIN, 2610378/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610934 | Proyecto de inversión | 382000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:382000.01, modificado:382000.01}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE LA PAZ - 125411 | 20 | Oaxaca | 492 | Santiago Tilantongo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Tilantongo | 125411 | S | 76 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:492, localidad:11, direccion:Camino / Terracería LA PAZ - SAN MARTIN DE LAS PALMAS 2 500 69944 LA PAZ, SANTIAGO TILANTONGO SE UBICA A 600 M DEL TANQUE DE AGUA POTABLE, A 1100 M DE LA DESVIACION AL PANTEON MUNICIPAL, lon:-97.38938027, lat:17.24751599}} | 2025-11-10 | 2025-12-09 | 382000.01 | 382000.01 | 382000.01 | 382000.01 | 382000.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160916, contratista:, convocante:SANTIAGO TILANTONGO, monto:382000.01, importe_modificado:382000.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:36.0}} | {2610934/proyecto_PROCESO, 2610934/proyecto_FIN, 2610934/proyecto_PROCESO, 2610934/proyecto_INICIO, 2610934/proyecto_FIN, 2610934/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610935 | Proyecto de inversión | 857976.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:857976.47, modificado:858717.48}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE MONTE NEGRO - 125928 | 20 | Oaxaca | 492 | Santiago Tilantongo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Tilantongo | 125928 | S | 20 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.2, meta_modificada:8.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:492, localidad:9, direccion:Camino / Terracería Zona arqueológica de Monte Negro - El socorro 0 400 69943 MONTE NEGRO, SANTIAGO TILANTONGO Obra ubicada a 400 m de la zona arqueologica de monte negro, a 250 m de la Olla de Captación de agua pluvial , lon:-97.34987555, lat:17.26175024}} | 2025-11-10 | 2025-12-09 | 858717.48 | 858717.48 | 858717.48 | 858717.48 | 858717.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OP/08/MST/492/FAISMUN/MTNE/CAM/2025, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA KSD, S.A. DE C.V., convocante:SANTIAGO TILANTONGO, monto:858717.48, importe_modificado:858717.48}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.2}} | {2610935/proyecto_INICIO, 2610935/proyecto_PROCESO, 2610935/proyecto_FIN, 2610935/proyecto_PROCESO, 2610935/proyecto_FIN, 2610935/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610936 | Proyecto de inversión | 900985.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:6537.87, modificado:6537.87}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:894447.16, modificado:1255015.3}} | CONSTRUCCIÒN DE MURO DE CONTENCIÓN EN PRIVADA CENTRO DE SALUD EN, SANTIAGO YAITEPEC - 120331 | 20 | Oaxaca | 497 | Santiago Yaitepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Yaitepec | 120331 | S | 2327 | 1906 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:33.42, meta_modificada:33.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:497, localidad:1, direccion:Privada CENTRO DE SALUD Pueblo Santiago Yaitepec 71930 SANTIAGO YAITEPEC, SANTIAGO YAITEPEC ENTRE Calle IGUALDAD Y Calle DOLORES Calle A SAN MARCOS ZACATEPEC A UN COSTADO DE LA CLINICA DE SALUD, lon:-97.27224898, lat:16.22722854}} | 2025-10-15 | 2025-11-28 | 1261553.17 | 1261553.17 | 1261553.17 | 1261553.17 | 1261553.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSY/497/FAISMUN/007/2025, contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO YAITEPEC, monto:1261553.17, importe_modificado:1261553.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:33.42}} | {2610936/proyecto_PROCESO, 2610936/proyecto_FIN, 2610936/proyecto_INICIO, 2610936/proyecto_FIN, 2610936/proyecto_INICIO, 2610936/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610938 | Proyecto de inversión | 1038278.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1038278.48, modificado:1032387.68}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO YOSONDUA - 125732 | 20 | Oaxaca | 500 | Santiago Yosondúa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Yosondúa | 125732 | S | 4238 | 3753 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:500, localidad:1, direccion:Calle 20 DE NOVIEMBRE 71180 SANTIAGO YOSONDÚA, SANTIAGO YOSONDÚA ENTRE Calle FUERZA UNIDA Y Calle AQUILES SERDAN NORTE Calle EMILIANO ZAPATA CUATRO CUADRAS AL NORTE DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-97.57574438, lat:16.87744518}} | 2025-11-01 | 2025-11-10 | 1032387.68 | 1032387.68 | 1032387.68 | 1032387.68 | 1032387.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSY/500/FAISMUN/COPM/012/2025, contratista:INFRAESTRUCTURA JAQMA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA, monto:1032387.68, importe_modificado:1032387.68}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2610938/proyecto_PROCESO, 2610938/proyecto_INICIO, 2610938/proyecto_FIN, 2610938/proyecto_INICIO, 2610938/proyecto_FIN, 2610938/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610939 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA DEL PARAJE LAS SALINITAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE SANTIAGO YUCUYACHI. - 123167 | 20 | Oaxaca | 501 | Santiago Yucuyachi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Yucuyachi | 123167 | S | 280 | 267 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:501, localidad:2, direccion:Camino / Brecha Santa Rosa de juarez - Paraje las Salinitas 0 400 69421 SANTA ROSA DE JUÁREZ, SANTIAGO YUCUYACHI La brecha se encuentra bajando de la carretera federal Oaxaca-Hujuapan, lon:-98.23347135, lat:17.62474514}} | 2025-10-27 | 2025-11-25 | 0 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FAISMUN/MSY/501/0002/003/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y MATERIALES OSFERR S.A. DE C.V., convocante:SANTIAGO YUCUYACHI, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} | {2610939/proyecto_PROCESO, 2610939/proyecto_FIN, 2610939/proyecto_INICIO, 2610939/proyecto_PROCESO, 2610939/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610953 | Proyecto de inversión | 138851.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:138851.06, modificado:138851.06}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN DISTINTAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO CHIHUITAN DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO CHIHUITAN OAXACA - 133190 | 20 | Oaxaca | 508 | Santo Domingo Chihuitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Chihuitán | 133190 | S | 83 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:77.2, meta_modificada:77.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:508, localidad:1, direccion:Avenida JOSE MARIA MORELOS Barrio CENTRO 70730 SANTO DOMINGO CHIHUITÁN, SANTO DOMINGO CHIHUITÁN ENTRE Calle LAZARO CARDENAS Y Calle CUAHUTEMOC A TRES CUARAS AL NORTE DEL PALACIO MUNICIPAL , lon:-95.15934338, lat:16.59213098}} | 2025-12-10 | 2025-12-25 | 138851.06 | 138851.06 | 138851.06 | 138851.06 | 138851.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDC/FIII/005/2025, contratista:Construcción y Proyectos en Obra Civil Codait S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO CHIHUITÁN, OAXACA, monto:138851.06, importe_modificado:138851.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:77.2}} | {2610953/proyecto_INICIO, 2610953/proyecto_FIN, 2610953/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA FINIQUITADA EL ACTA ENTREGA SE REPORTARA EN EL PROXIMO TRIMESTRE, trimestre:4.0, usuario:helbergruedal, fecha:2026-01-17}} | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio , trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio , trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio , trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio , trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | OAX250402610048 | Proyecto de inversión | 1285269.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1285269.56, modificado:1285269.56}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO A BASE DE PANELES SOLARES EN EL BARRIO SAN MARTÍN, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN LOXICHA - 116259 | 20 | Oaxaca | 85 | San Agustín Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Agustín Loxicha | 116259 | S | 120 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:66, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Barrio BARRIO SAN MARTIN 70921 BARRIO SAN MARTÍN, SAN AGUSTÍN LOXICHA EL PROYECTO SE REALIZARA EN EL CAMINO PRINCIPAL DEL BARRIO, CON DIRECCION AL TECHADO DE LA CASA DE REPRESENTACION MUNICIPAL, lon:-96.61992794, lat:16.01754575}} | 2025-11-03 | 2025-11-30 | 1285269.56 | 1285269.56 | 1285269.56 | 1285269.56 | 1285269.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FAISMUN/IR/32/2025, contratista:CONSTRUCCIONES E INSUMOS SUSTENTABLES GREEN LIFE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:1285269.56, importe_modificado:1285269.56}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2610048/proyecto_PROCESO, 2610048/proyecto_INICIO, 2610048/proyecto_PROCESO, 2610048/proyecto_FIN, 2610048/proyecto_INICIO, 2610048/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-06}, obs2: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-06}, obs3: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-06}, obs4: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-06}}
2025 | 4 | OAX250402610049 | Proyecto de inversión | 2127370.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2127370.95, modificado:2127370.95}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ VASCONCELOS CLAVE 20DES0042C EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN LOXICHA, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN LOXICHA - 116374 | 20 | Oaxaca | 85 | San Agustín Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Agustín Loxicha | 116374 | S | 1249 | 1531 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:68, direccion:Calle CAMINO PRINCIPAL Barrio BARRIO SANTA MARÍA 70921 SANTA MARÍA [BARRIO], SAN AGUSTÍN LOXICHA EL PROYECTO SE REALIZARÁ EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ VASCONCELOS QUE SE ENCUENTRA A LAS AFUERAS DEL BARRIO, FRENTE AL PANTEON MUNIC, lon:-96.62340748, lat:16.01723389}} | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2127370.95 | 2127370.95 | 2127370.95 | 2127370.95 | 2127370.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FAISMUN/IR/33/2025, contratista:RENTA DE MAQUINARIA, CONSTRUCCION Y MATERIALES CONSTRURED, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:2127370.95, importe_modificado:2127370.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2610049/proyecto_INICIO, 2610049/proyecto_FIN, 2610049/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}}
2025 | 4 | OAX250402610050 | Proyecto de inversión | 1475168.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1475168.31, modificado:1475168.31}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON PANELES SOLARES EN DIVERSAS CALLES DEL BARRIO JUQUILITA, TIERRA BLANCA LOXICHA, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN LOXICHA - 116396 | 20 | Oaxaca | 85 | San Agustín Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Agustín Loxicha | 116396 | S | 136 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:17, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL BARRIO JUQUILITA Barrio BARRIO JUQUILITA TIERRA BLANCA LOXICHA 70921 TIERRA BLANCA, SAN AGUSTÍN LOXICHA EL PROYECTO SE REALIZARA EN EL BARRIO JUQUILITA DE LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA LOXICHA, EN EL CAMINO P, lon:-96.57973765, lat:15.95090586}} | 2025-11-03 | 2025-11-30 | 1475168.31 | 1475168.31 | 1475168.31 | 1475168.31 | 1475168.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FAISMUN/IR/34/2025, contratista:CONSTRUCCIONES E INSUMOS SUSTENTABLES GREEN LIFE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:1475168.31, importe_modificado:1475168.31}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2610050/proyecto_INICIO, 2610050/proyecto_PROCESO, 2610050/proyecto_FIN, 2610050/proyecto_INICIO, 2610050/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-06}, obs2: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-06}, obs3: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-06}, obs4: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-06}}
2025 | 4 | OAX250402610051 | Proyecto de inversión | 2827509.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2827509.72, modificado:2827509.72}} | AMPLIACIÓN DEL CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE EL MANANTIAL, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA - 116579 | 20 | Oaxaca | 85 | San Agustín Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Agustín Loxicha | 116579 | S | 201 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2244.0, meta_modificada:2244.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:81, direccion:Camino / Terracería EL MANANTIAL - SAN AGUSTIN LOXICHA 0 500 70921 EL MANANTIAL, SAN AGUSTÍN LOXICHA EL PROYECTO SE REALIZARA EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD, A 500 METROS DE LA CASA DE REPRESENTACION , lon:-96.64655532, lat:16.0028836}} | 2025-11-03 | 2025-12-20 | 2827509.72 | 2827509.72 | 2827509.72 | 2827509.72 | 2827509.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FAISMUN/IR/37/2025, contratista:MANTENIMIENTO, MAQUINARIA Y PROYECTOS PERSEO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:2827509.72, importe_modificado:2827509.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2244.0}} | {2610051/proyecto_INICIO, 2610051/proyecto_PROCESO, 2610051/proyecto_FIN, 2610051/proyecto_PROCESO, 2610051/proyecto_FIN, 2610051/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-06}, obs2: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-06}, obs3: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-06}, obs4: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-06}}
2025 | 4 | OAX250402610052 | Proyecto de inversión | 152866.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:152866.57, modificado:152866.57}} | MANTENIMIENTO DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN YATARENI - 132010 | 20 | Oaxaca | 87 | San Agustín Yatareni | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Agustín Yatareni | 132010 | S | 1455 | 1295 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.96, meta_modificada:74.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Calle CONSTITUCION Pueblo SAN AGUSTIN YATARTENI 68290 SAN AGUSTÍN YATARENI, SAN AGUSTÍN YATARENI ENTRE Calle CONSTITUCION Y Calle AGRARISTA Calle SEGUNDA DE CARRETERA A SAN AGUSTIN EL ESPACIO SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE CONSTITUCI, lon:-96.67146129, lat:17.0813682}} | 2025-11-16 | 2025-12-15 | 152866.57 | 152866.57 | 152866.57 | 152866.57 | 152866.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAY/087/FAISMUN/OP/004/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DANI BAAN S.A. DE C.V., convocante:SAN AGUSTIN YATARENI, monto:152866.57, importe_modificado:152866.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.96}} | {2610052/proyecto_FIN, 2610052/proyecto_PROCESO, 2610052/proyecto_FIN, 2610052/proyecto_INICIO, 2610052/proyecto_PROCESO, 2610052/proyecto_FIN, 2610052/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610054 | Proyecto de inversión | 506097.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:506097.64, modificado:506097.64}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL SECTOR RODOLFO BRENA TORRES - 117196 | 20 | Oaxaca | 91 | San Andrés Huayápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Andrés Huayápam | 117196 | S | 35 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:654.9, meta_modificada:654.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:2, direccion:Calle Rodolfo Brena Torres Colonia Las Salinas 68287 LAS SALINAS, SAN ANDRÉS HUAYÁPAM ENTRE Calle LA HERRADURA Y Calle LA ESMERALDA Sobre la calle Brena torres, todo el sector, incluyendo sus privadas, lon:-96.68414005, lat:17.09830028}} | 2025-10-20 | 2025-11-18 | 506097.64 | 506097.64 | 506097.64 | 506097.64 | 506097.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAH/091/FAISMUN/003/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS LLAVE DORADA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES HUAYAPAM, monto:506097.64, importe_modificado:506097.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:654.9}} | {2610054/proyecto_PROCESO, 2610054/proyecto_FIN, 2610054/proyecto_INICIO, 2610054/proyecto_FIN, 2610054/proyecto_PROCESO, 2610054/proyecto_INICIO, 2610054/proyecto_PROCESO, 2610054/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610056 | Proyecto de inversión | 2450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1370000.0, modificado:1370000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1080000.0, modificado:1080000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES IXTLAHUACA, MUNICIPIO DE SAN ANRDES IXTLAHUACA - 119308 | 20 | Oaxaca | 92 | San Andrés Ixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Andrés Ixtlahuaca | 119308 | S | 660 | 612 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:512.0, meta_modificada:512.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:Pueblo SAN ANDRES IXTLAHUACA 71224 SAN ANDRÉS IXTLAHUACA, SAN ANDRÉS IXTLAHUACA ENTRE Calle CALLE JUAREZ Y Calle CALLE HIDALGO LA OBRA SE REALILZARA EN EL CORREDOR QUE SE ENCUENTRA AL LADO DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD, lon:-96.82446297, lat:17.07076047}} | 2025-09-18 | 2025-11-16 | 2450000 | 2450000 | 2450000 | 2450000 | 2450000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSAI/FAISMUN/092/057/2025, contratista:INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA RAFMAR, convocante:MUNICIPIO SAN ANDRES IXTLAHUACA, monto:2450000.0, importe_modificado:2450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:512.0}} | {2610056/proyecto_PROCESO, 2610056/proyecto_FIN, 2610056/proyecto_PROCESO, 2610056/proyecto_INICIO, 2610056/proyecto_PROCESO, 2610056/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610057 | Proyecto de inversión | 262649.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:262649.31, modificado:262649.31}} | MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE EL TORONJAL - 119582 | 20 | Oaxaca | 92 | San Andrés Ixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Andrés Ixtlahuaca | 119582 | S | 660 | 612 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:Paraje PARAJE EL TORONJAL 71224 SAN ANDRÉS IXTLAHUACA, SAN ANDRÉS IXTLAHUACA LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL PARAJE EL TORONJAL, lon:-96.82493229, lat:17.06866968}} | 2025-10-10 | 2025-11-08 | 262649.31 | 262649.31 | 262649.31 | 262649.31 | 262649.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSAI/FAISMUN/092/011/2025, contratista:TURQUESA CONSTRUCCION E INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN ANDRES IXTLAHUACA, monto:262649.31, importe_modificado:262649.31}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2610057/proyecto_FIN, 2610057/proyecto_PROCESO, 2610057/proyecto_FIN, 2610057/proyecto_INICIO, 2610057/proyecto_PROCESO, 2610057/proyecto_INICIO, 2610057/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:cambiar el link de el acta de entrega ya que no se puede visualizar , trimestre:4.0, usuario:gabrielacruzs, fecha:2026-01-12}}
2025 | 4 | OAX250402610060 | Proyecto de inversión | 780783.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:410895.2, modificado:410895.2}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:369888.19, modificado:369888.19}} | Rehabilitación de Caminos Rurales - 130193 | 20 | Oaxaca | 94 | San Andrés Nuxiño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Andrés Nuxiño | 130193 | S | 580 | 530 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:23.45, meta_modificada:23.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:Camino / Terracería San Andrés Nuxiño - Loma de Moral 23 450 69950 SAN ANDRÉS NUXIÑO, SAN ANDRÉS NUXIÑO Esta obra tiene como punto de referencia el Palacio Municipal de San Andrés Nuxiño. A partir de ahí en varios caminos con dire, lon:-97.10623262, lat:17.2387534}} | 2025-11-03 | 2025-12-02 | 780783.39 | 780783.39 | 780783.39 | 780783.39 | 780783.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IRC/MSAN/094/FAISMUN-FORTAMUN/32/05/205, contratista:CONSTRUCCIONES BRAILSFORD, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES NUXIÑO, monto:780783.39, importe_modificado:780783.39}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:23.45}} | {2610060/proyecto_INICIO, 2610060/proyecto_PROCESO, 2610060/proyecto_FIN, 2610060/proyecto_PROCESO, 2610060/proyecto_FIN, 2610060/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA LIGA DEL CONTRATO, NO ES LA MISMA QUE LA OBRA QUE SE REPORTA, trimestre:4.0, usuario:davidemendezn, fecha:2026-01-12}}
2025 | 4 | OAX250402610062 | Proyecto de inversión | 1264078.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1264078.9, modificado:1264078.97}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALE CAMINO AL PANTEON (3RA ETAPA) EN LA LOCALIDAD ALEMAN - 130953 | 20 | Oaxaca | 102 | San Andrés Zautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Andrés Zautla | 130953 | S | 622 | 442 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:994.0, meta_modificada:994.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:2, direccion:Calle CAMINO AL PANTEON Pueblo ALEMAN 68244 ALEMÁN, SAN ANDRÉS ZAUTLA ENTRE Calle CAMINO A SAN ANDRES ZAUTLA Y Calle CAMINO AL CENTRO DE AGENCIA ALEMAN ES EL CAMINO QUE CONDUCE AL PANTEON DE LA AGENCIA DE ALEMAN , lon:-96.8418327, lat:17.19151696}} | 2025-11-16 | 2025-12-30 | 1264078.97 | 1264078.97 | 1264078.97 | 1264078.97 | 1264078.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAZ/102/FAISMUN/OP/006/2025, contratista:EJECUTANDO PROYECTOS DE CALIDAD MEF SA DE CV, convocante:SAN ANDRES ZAUTLA, monto:1264078.97, importe_modificado:1264078.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:994.0}} | {2610062/proyecto_INICIO, 2610062/proyecto_PROCESO, 2610062/proyecto_FIN, 2610062/proyecto_PROCESO, 2610062/proyecto_INICIO, 2610062/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610063 | Proyecto de inversión | 427120.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:427120.83, modificado:469832.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES ZAUTLA - 129348 | 20 | Oaxaca | 102 | San Andrés Zautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Andrés Zautla | 129348 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Calle INSURGENTES Pueblo SAN ANDRES ZAUTLA 68244 SAN ANDRÉS ZAUTLA, SAN ANDRÉS ZAUTLA ENTRE Calle INSURGENTES Y Calle CONSTITUCION Calle ABASOLO SE ENCUENTRAN EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES ZAUTLA , lon:-96.86448768, lat:17.18533545}} | 2025-11-16 | 2025-12-15 | 469832.92 | 469832.92 | 469832.92 | 469832.92 | 469832.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAZ/102/FAISMUN/OP/007/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO SA DE CV, convocante:SAN ANDRES ZAUTLA, monto:469832.92, importe_modificado:469832.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} | {2610063/proyecto_INICIO, 2610063/proyecto_FIN, 2610063/proyecto_PROCESO, 2610063/proyecto_INICIO, 2610063/proyecto_FIN, 2610063/proyecto_PROCESO, 2610063/proyecto_FIN, 2610063/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610064 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA UNIDAD DEPORTIVA, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, MUNICIPIO DE SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO - 120248 | 20 | Oaxaca | 103 | San Antonino Castillo Velasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Antonino Castillo Velasco | 120248 | S | 140 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:Calle DE LA GUELAGUETZA Pueblo SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO 71520 SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO ENTRE Calle FERROCARRIL Y Calle BENITO JUAREZ Calle CARRETERA A SANTIAGO APOSTOL PARA LLEGAR AL LUGAR , lon:-96.68969181, lat:16.79375651}} | 2025-09-08 | 2025-10-07 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/IR/MSACV/103/FAISMUN/07/2025, contratista:INGENIERIA DE INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y PAVIMENTACION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {2610064/proyecto_INICIO, 2610064/proyecto_FIN, 2610064/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:el monto modificado debe coincidir con el acta entrega, trimestre:4.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | OAX250402610066 | Proyecto de inversión | 745830.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:745830.7, modificado:745830.7}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE CONSTITUCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, MUNICIPIO DE SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO - 129975 | 20 | Oaxaca | 103 | San Antonino Castillo Velasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Antonino Castillo Velasco | 129975 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:560.25, meta_modificada:560.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:Prolongación DE CONSTITUCIÓN Pueblo SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO 71520 SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO ENTRE Calle A LA CRUZ Y Calle A SAN JUAN Calle MINA SE ACCEDE POR LA CALLE PRINCIPAL LA AVENIDA C, lon:-96.67739483, lat:16.80517932}} | 2025-10-20 | 2025-11-18 | 745830.7 | 745830.7 | 745830.7 | 745830.7 | 745830.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/IR/MSACV/103/FAISMUN/09/2025, contratista:CONSTRUCCIÓN Y MAQUINARIA ITURRALDE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, monto:745830.7, importe_modificado:745830.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:560.25}} | {2610066/proyecto_INICIO, 2610066/proyecto_FIN, 2610066/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610067 | Proyecto de inversión | 1101075 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1101075.0, modificado:1101075.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN EL COBAO PLANTEL 34 CCT 20ECB0034V, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, MUNICIPIO DE SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO - 129951 | 20 | Oaxaca | 103 | San Antonino Castillo Velasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Antonino Castillo Velasco | 129951 | S | 410 | 390 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:887.83, meta_modificada:887.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:Calle FERROCARRIL Pueblo SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO 71520 SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO ENTRE Calle DE LA GUELAGUETZA Y Calle 16 DE SEPTIEMBRE Calle CARRETERA A SANTIAGO APOSTOL SE ACCEDE SIGUIEND, lon:-96.68838848, lat:16.79360871}} | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 1101075 | 1101075 | 1101075 | 1101075 | 1101075 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/IR/MSACV/103/FAISMUN/08/2025, contratista:INGENIERIA DE INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y PAVIMENTACION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, monto:1101075.0, importe_modificado:1101075.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:887.83}} | {2610067/proyecto_PROCESO, 2610067/proyecto_INICIO, 2610067/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610398 | Proyecto de inversión | 1203703.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1203703.79, modificado:1203703.79}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 2 SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL COL. LA SOLEDAD - 120140 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 120140 | S | 15 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:595.0, meta_modificada:595.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:Calle numero 2 Colonia la soledad 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA LA SOLEDAD PERTENECIENTE A LA LOCALIDAD DE TEMASCAL Y SE LOCALIZA A 150 METROS DE SALON DE USOS MULTIPLES DE LA COLONIA LA S, lon:-96.41315713, lat:18.24138134}} | 2025-10-27 | 2025-11-25 | 1203703.79 | 1203703.79 | 1203703.79 | 1203703.79 | 1203703.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/031/2025, contratista:KAIZEN INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO ESTRUCTURAL DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:1203703.79, importe_modificado:1203703.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:595.0}} | {2610398/proyecto_INICIO, 2610398/proyecto_FIN, 2610398/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610399 | Proyecto de inversión | 1124906.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1124906.29, modificado:1124906.29}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES GUILLERMO PRIETO Y JOSE MARIA MORELOS Y PAVON PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE COL. ING. RAUL SANDOVAL LANDAZURI, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 120156 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 120156 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:843.03, meta_modificada:843.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:62, direccion:Calle guillermo prieto Pueblo colonia ingeniero raul sandoval landazuri 68430 COLONIA INGENIERO RAÚL SANDOVAL LANDÁZURI, SAN MIGUEL SOYALTEPEC ENTRE Calle jose maria morelos Y Calle carretera fed 145 granja-temascal Calle 5 de may, lon:-96.37703252, lat:18.2726175}} | 2025-10-27 | 2025-11-25 | 1124906.29 | 1124906.29 | 1124906.29 | 1124906.29 | 1124906.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/028/2025, contratista:INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES METÁLICAS JAZBA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:1124906.29, importe_modificado:1124906.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:843.03}} | {2610399/proyecto_INICIO, 2610399/proyecto_FIN, 2610399/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610400 | Proyecto de inversión | 765753.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:765753.49, modificado:765753.49}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE RINCON BONITO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 120182 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 120182 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:60, direccion:Calle principal Pueblo rincon bonito 68430 RINCÓN BONITO, SAN MIGUEL SOYALTEPEC LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE RINCON BONITO Y SE LOCALIZA SOBRE SU UNICA CALLE, ESTA OBRA INICIA FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA DE LA LOCALIDAD, lon:-96.48226491, lat:18.141712}} | 2025-10-27 | 2025-11-25 | 765753.49 | 765753.49 | 765753.49 | 765753.49 | 765753.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/034/2025, contratista:JOSE ANGEL ANTONIO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:765753.49, importe_modificado:765753.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.0}} | {2610400/proyecto_INICIO, 2610400/proyecto_FIN, 2610400/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610405 | Proyecto de inversión | 1083603.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1083603.03, modificado:1083603.03}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL NUEVO SOYALTEPEC DEL KM 0+000.00 AL KM 0+897.83, DEL KM 1+480.00 AL KM 2+301.00, EN LA LOCALIDAD DE NUEVO SOYALTEPEC, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC. - 130449 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 130449 | S | 303 | 263 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10312.98, meta_modificada:10312.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:30, direccion:Camino nuevo soyaltepec - e.c. 145 temascal-la granja 0 0 68430 NUEVO SOYALTEPEC, SAN MIGUEL SOYALTEPEC esta obra inicia en la localidad de nuevo soyaltepec y entronca con la carretera federal 145 temascal-la granja, lon:-96.3509803, lat:18.27463722}} | 2025-11-10 | 2025-12-09 | 1083603.03 | 1083603.03 | 1083603.03 | 1083603.03 | 1083603.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/068/2025, contratista:KAIZEN INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO ESTRUCTURAL DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:1083603.03, importe_modificado:1083603.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10312.98}} | {2610405/proyecto_INICIO, 2610405/proyecto_FIN, 2610405/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610406 | Proyecto de inversión | 1222107.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1222107.68, modificado:1222107.68}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL CABEZA DE TIGRE DEL KM 0+000.00 AL KM 1+624.79, DEL KM 3+800.00 AL KM 5+083.00, EN LA LOCALIDAD DE CABEZA DE TIGRE, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC. - 130577 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 130577 | S | 457 | 461 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11631.16, meta_modificada:11631.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:5, direccion:Camino cabeza de tigre - e.c. cosolapa caracol-temascal 0 0 68430 CABEZA DE TIGRE, SAN MIGUEL SOYALTEPEC la obra se realizara en el camino rural que conduce a la localidad de cabeza de tigre el cual entronca con el camino cosolapa, lon:-96.42567992, lat:18.294799}} | 2025-11-10 | 2025-12-24 | 1222107.68 | 1222107.68 | 1222107.68 | 1222107.68 | 1222107.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/075/2025, contratista:BETZALIE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:1222107.68, importe_modificado:1222107.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11631.16}} | {2610406/proyecto_FIN, 2610406/proyecto_INICIO, 2610406/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610408 | Proyecto de inversión | 511933.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:511933.71, modificado:511933.71}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MORELOS EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL COLONIA MIGUEL HIDALGO - 125669 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 125669 | S | 26 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:336.0, meta_modificada:336.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:Avenida casto virgen mariano Colonia miguel hidalgo 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC ENTRE Calle azucena Y Calle porfirio diaz la obra se localiza en la colonia miguel hidalgo perteneciente a a la localidad de temascal, pero , lon:-96.41659013, lat:18.24290835}} | 2025-11-10 | 2025-12-09 | 511933.71 | 511933.71 | 511933.71 | 511933.71 | 511933.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/063/2025, contratista:INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES METÁLICAS JAZBA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:511933.71, importe_modificado:511933.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:336.0}} | {2610408/proyecto_PROCESO, 2610408/proyecto_INICIO, 2610408/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610409 | Proyecto de inversión | 1850000.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1850000.33, modificado:1850000.33}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION EN AREA PUBLICA DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA DE AMOLAR, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 125100 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 125100 | S | 350 | 340 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:186.56, meta_modificada:186.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:33, direccion:Calle principal Pueblo piedra de amolar 68430 PIEDRA DE AMOLAR, SAN MIGUEL SOYALTEPEC la obra se localiza sobre la calle principal de la localidad de piedra de amolar, frente a la escuela primaria bilingue belisario dominguez cct , lon:-96.45116739, lat:18.11916914}} | 2025-10-27 | 2025-12-25 | 1850000.33 | 1850000.33 | 1850000.33 | 1850000.33 | 1850000.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/051/2025, contratista:KAIZEN INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO ESTRUCTURAL DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:1850000.33, importe_modificado:1850000.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:186.56}} | {2610409/proyecto_FIN, 2610409/proyecto_PROCESO, 2610409/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610411 | Proyecto de inversión | 590416.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:590416.52, modificado:590416.52}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL KM 3+401.14 AL KM 3+560.00, DEL KM 3+607.00 AL KM 3+943.00 EN LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 125268 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 125268 | S | 46 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1979.44, meta_modificada:1979.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:64, direccion:Camino e.c. san pedro ixcatlan - loma bon ita 3 401 68430 LOMA BONITA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC la obra se realizara sobre el unico camino rural de acceso a la localidad de loma bonita el cual comunica con las localidades vecinas com, lon:-96.48467776, lat:18.15053115}} | 2025-12-04 | 2025-12-23 | 590416.52 | 590416.52 | 590416.52 | 590416.52 | 590416.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/071/2025, contratista:INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES METÁLICAS JAZBA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:590416.52, importe_modificado:590416.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1979.44}} | {2610411/proyecto_PROCESO, 2610411/proyecto_FIN, 2610411/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610412 | Proyecto de inversión | 1400884.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1400884.9, modificado:1400884.9}} | REHABILITACIÓN DEL PARQUE PÚBLICO BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMITA MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 124826 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 124826 | S | 395 | 390 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3624.57, meta_modificada:3624.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:37, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo LA REFORMITA 68430 LA REFORMA (LA REFORMITA), SAN MIGUEL SOYALTEPEC LA OBRA SE LOCALIZA FRENTE AL SALON DE USOS MULTIPLES Y SE LOCALIZA FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ, lon:-96.33396032, lat:18.30067827}} | 2025-11-03 | 2025-12-02 | 1400884.9 | 1400884.9 | 1400884.9 | 1400884.9 | 1400884.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/046/2025, contratista:INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES METÁLICAS JAZBA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:1400884.9, importe_modificado:1400884.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3624.57}} | {2610412/proyecto_INICIO, 2610412/proyecto_FIN, 2610412/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610413 | Proyecto de inversión | 1053000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1053000.0, modificado:1053000.0}} | REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EJIDO EMILIANO ZAPATA MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 125730 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 125730 | S | 25 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:48, direccion:Calle principal Ejido emiliano zapata 68430 EMILIANO ZAPATA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC la obra se localiza en el ejido emiliano zapata localidad ubicada sobre la carretera federal 145 temascal-la granja, y se ubica frente a la localid, lon:-96.34226543, lat:18.29020362}} | 2025-11-17 | 2025-12-16 | 1053000 | 1053000 | 1053000 | 1053000 | 1053000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/065/2025, contratista:INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES METÁLICAS JAZBA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:1053000.0, importe_modificado:1053000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2610413/proyecto_INICIO, 2610413/proyecto_FIN, 2610413/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610956 | Proyecto de inversión | 1519635.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1519635.56, modificado:1519635.56}} | REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA DEL SOL - 127884 | 20 | Oaxaca | 509 | Santo Domingo de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo de Morelos | 127884 | S | 375 | 364 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.15, meta_modificada:9.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:509, localidad:15, direccion:Camino / Terracería Cerro San Antonio - San Isidro 0 500 70907 PIEDRA DEL SOL, SANTO DOMINGO DE MORELOS la Obra inicia a 500 m de Barrio las Palmas, enfrente de taquería las palmas, a 700 m de Herrería y Aluminios Ambrosio a 200 m, lon:-96.63241084, lat:15.87116553}} | 2025-11-10 | 2025-12-09 | 1519635.56 | 1519635.56 | 1519635.56 | 1519635.56 | 1519635.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OP/13/MSDM/509/FAISMUN/PSOL/RCAM/2025, contratista:CIMENTACIONES COLOSALES DE OAXACA S.A. DE C.V., convocante:H.A. SANTO DOMINGO DE MORELOS, monto:1519635.56, importe_modificado:1519635.56}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.16}} | {2610956/proyecto_FIN, 2610956/proyecto_INICIO, 2610956/proyecto_FIN, 2610956/proyecto_PROCESO, 2610956/proyecto_INICIO, 2610956/proyecto_PROCESO, 2610956/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610957 | Proyecto de inversión | 259942.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:259942.98, modificado:259942.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DE RIO GRANDE - 119714 | 20 | Oaxaca | 509 | Santo Domingo de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo de Morelos | 119714 | S | 45 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1250.0, meta_modificada:1233.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:509, localidad:23, direccion:Camino / Terracería Bajos de Santo Domingo - Tres Rios Magdalena 2 50 70907 RÍO GRANDE, SANTO DOMINGO DE MORELOS Obra Ubicada al lado de Abarrotes HA, a 150 m de panadería Yola, a 1.3 km de tres Rios Magdalena en la localidad de R, lon:-96.70015429, lat:15.83696332}} | 2025-10-28 | 2025-11-26 | 259942.98 | 259942.98 | 259942.98 | 259942.98 | 259942.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OP/11/MSDM/509/FAISMUN/RGDE/CP/2025, contratista:EDIFICACIONES Y CONCRETO GANDUL S.A. DE C.V., convocante:H.A. SANTO DOMINGO DE MORELOS, monto:259942.98, importe_modificado:259942.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1233.44}} | {2610957/proyecto_INICIO, 2610957/proyecto_FIN, 2610957/proyecto_PROCESO, 2610957/proyecto_FIN, 2610957/proyecto_INICIO, 2610957/proyecto_PROCESO, 2610957/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610958 | Proyecto de inversión | 1068500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1068500.0, modificado:1068500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR - 123513 | 20 | Oaxaca | 511 | Santo Domingo Nuxaá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Nuxaá | 123513 | S | 46 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:504.0, meta_modificada:504.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:511, localidad:5, direccion:Camino entronque porvenir-nuxaa - centro porvenir 0 2500 69960 EL PORVENIR, SANTO DOMINGO NUXAÁ las viviendas se encuentran a lo largo del camino principal al centro de la localidad, tanto a margen izquierdo como margen derecho en, lon:-97.1627118, lat:17.20633641}} | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 1068500 | 1068500 | 1068500 | 1068500 | 1068500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P. AD-15/MSDN/511/FAISMUN/15/03/005/2025, contratista:GREGORIO ALFREDO LÓPEZ RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO SANTO DOMINGO NUXAA, monto:1068500.0, importe_modificado:1068500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:504.0}} | {2610958/proyecto_PROCESO, 2610958/proyecto_FIN, 2610958/proyecto_PROCESO, 2610958/proyecto_FIN, 2610958/proyecto_INICIO, 2610958/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610959 | Proyecto de inversión | 669000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:669000.0, modificado:669000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO ORIENTADA A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BÁSICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA 3RA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE RIO COMAL - 131166 | 20 | Oaxaca | 511 | Santo Domingo Nuxaá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Nuxaá | 131166 | S | 84 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.26, meta_modificada:168.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:511, localidad:44, direccion:Camino CAMINO PRINCIPAL RIO COMAL - RUMBO A OJO DE AGUA 0 1500 69960 RÍO COMAL, SANTO DOMINGO NUXAÁ LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, JUNTO A LA PRIMARIA Y KINDER DE LA LOCALIDAD Y DONDE SE ENCUENTRAN LAS OFICINAS, lon:-97.07814393, lat:17.17720257}} | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 669000 | 669000 | 669000 | 669000 | 669000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P. AD-14/MSDN/511/FAISMUN/14/11/044/2025, contratista:MACOVI-MAQUINARIA, CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES FIGUEROA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SANTO DOMINGO NUXAA, monto:669000.0, importe_modificado:669000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:168.26}} | {2610959/proyecto_INICIO, 2610959/proyecto_PROCESO, 2610959/proyecto_FIN, 2610959/proyecto_PROCESO, 2610959/proyecto_FIN, 2610959/proyecto_INICIO, 2610959/proyecto_PROCESO, 2610959/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610960 | Proyecto de inversión | 1503153.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1503153.84, modificado:1503153.84}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUMERO 7 CON CLAVE 20ETK0007W EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC - 107177 | 20 | Oaxaca | 512 | Santo Domingo Ozolotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Ozolotepec | 107177 | S | 617 | 586 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:512, localidad:1, direccion:Calle HIDALGO Pueblo SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC 70884 SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC, SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC ENTRE Calle MORELOS Y Calle GARDENIAS Calle ESCONDIDA ENTRE LA CALLE PRIMERA DE HIDALGO Y PRIMERA DE MORELOS, lon:-96.31330439, lat:16.15178734}} | 2025-10-12 | 2025-11-30 | 1503153.84 | 1503153.84 | 1503153.84 | 1503153.84 | 1503153.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/03/MSDO/M-512/R33-FONDO III/FAISMUN/2025, contratista:IVAN GARCIA JERONIMO, convocante:SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC, monto:1503153.84, importe_modificado:1503153.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.0}} | {2610960/proyecto_INICIO, 2610960/proyecto_PROCESO, 2610960/proyecto_FIN, 2610960/proyecto_PROCESO, 2610960/proyecto_FIN, 2610960/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610961 | Proyecto de inversión | 1328651.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1328651.47, modificado:1328651.47}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD LA ESPERANZA, DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PETAPA - 124845 | 20 | Oaxaca | 513 | Santo Domingo Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Petapa | 124845 | S | 256 | 226 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:513, localidad:4, direccion:Calle principal Pueblo LA ESPERANZA 70356 LA ESPERANZA, SANTO DOMINGO PETAPA ENTRE Calle sin nombre Y ZONA RURAL SIN AMANZANAMIENTO PARTIENDO DEL CENTRO DESDE LA AGENCIA MUNICIPAL LA ESPERANZA AVANZAR HACIA EL OESTE APROXIMADAMENT, lon:-95.22995126, lat:16.93486579}} | 2025-06-14 | 2025-08-12 | 1328651.47 | 1328651.47 | 1328651.47 | 1328651.47 | 1328651.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSMQ/FAISMUN/513/048/2025, contratista:PROYECTOS Y NEGOCIOS LASHIO S.A DE C.V., convocante:SANTO DOMINGO PETAPA, monto:1328651.47, importe_modificado:1328651.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2610961/proyecto_PROCESO, 2610961/proyecto_INICIO, 2610961/proyecto_FIN, 2610961/proyecto_PROCESO, 2610961/proyecto_FIN, 2610961/proyecto_PROCESO, 2610961/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610963 | Proyecto de inversión | 1329020.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1329020.82, modificado:1329020.82}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD RIO DEL SOL, DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PETAPA - 125260 | 20 | Oaxaca | 513 | Santo Domingo Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Petapa | 125260 | S | 256 | 226 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:513, localidad:29, direccion:Calle principal Pueblo RIO DEL SOL 70356 RÍO DEL SOL, SANTO DOMINGO PETAPA ENTRE Calle sin nombre Y ZONA RURAL SIN AMANZANAMIENTO PARTIENDO DEL CENTRO DONDE SE LOCALIZA EL TEMPLO CATOLICO, SE AVANZA HACIA EL NORTE A UNA DISTANCIA , lon:-95.23739535, lat:16.94787934}} | 2025-06-09 | 2025-08-07 | 1329020.82 | 1329020.82 | 1329020.82 | 1329020.82 | 1329020.82 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CTTO/MSMQ/FAISMUN/513/052/2025, contratista:TUREK INGENIERIA EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:SANTO DOMINGO PETAPA, monto:1329020.82, importe_modificado:1329020.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2610963/proyecto_INICIO, 2610963/proyecto_FIN, 2610963/proyecto_PROCESO, 2610963/proyecto_FIN, 2610963/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610964 | Proyecto de inversión | 1329020.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1329020.82, modificado:1329020.82}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD EL ZAPOTE, DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PETAPA - 124831 | 20 | Oaxaca | 513 | Santo Domingo Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Petapa | 124831 | S | 164 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:513, localidad:21, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo EL ZAPOTE 70350 EL ZAPOTE, SANTO DOMINGO PETAPA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y ZONA RURAL SIN AMANZANAMIENTO PARTIENDO DEL CENTRO DESDE LA AGENCIA MUNICIPAL EL ZAPOTE AVANZAR HACIA EL SUR APROXIMADAMENTE 400 ML EN, lon:-95.23842251, lat:16.92920758}} | 2025-06-10 | 2025-08-08 | 1329020.82 | 1329020.82 | 1329020.82 | 1329020.82 | 1329020.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSMQ/FAISMUN/513/049/2025, contratista:TUREK INGENIERIA EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:SANTO DOMINGO PETAPA, monto:1329020.82, importe_modificado:1329020.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2610964/proyecto_INICIO, 2610964/proyecto_PROCESO, 2610964/proyecto_FIN, 2610964/proyecto_INICIO, 2610964/proyecto_PROCESO, 2610964/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610966 | Proyecto de inversión | 1243557.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1243557.97, modificado:1243557.97}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD EL TEJÓN, DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PETAPA - 133009 | 20 | Oaxaca | 513 | Santo Domingo Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Petapa | 133009 | S | 114 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:950.0, meta_modificada:950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:513, localidad:7, direccion:Calle PRINCIPAL Ranchería EL TEJÓN 70350 EL TEJÓN, SANTO DOMINGO PETAPA Callejón sin nombre ZONA RURAL SIN AMANZANAMIENTO PARTIENDO DEL CENTRO DONDE SE LOCALIZA LA AGENCIA MUNICIPAL EL TEJON Y DIRIGIRSE HACIA LA ESCUELA PRIMARIA M, lon:-95.22908552, lat:16.86762438}} | 2025-09-03 | 2025-11-01 | 1243557.97 | 1243557.97 | 1243557.97 | 1243557.97 | 1243557.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSMQ/FAISMUN/513/025/2025, contratista:CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA PESADA SMEATON S.A DE C.V., convocante:SANTO DOMINGO PETAPA, monto:1243557.97, importe_modificado:1243557.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:950.0}} | {2610966/proyecto_FIN, 2610966/proyecto_INICIO, 2610966/proyecto_PROCESO, 2610966/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610967 | Proyecto de inversión | 1328651.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1328651.47, modificado:1328651.47}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD LA MACETA, DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PETAPA. - 125256 | 20 | Oaxaca | 513 | Santo Domingo Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Petapa | 125256 | S | 279 | 247 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:513, localidad:5, direccion:Calle PRINCIPAL Ranchería LA MACETA 70355 LA MACETA, SANTO DOMINGO PETAPA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y ZONA RURAL SIN AMANZANAMIENTO PARTIENDO DEL CENTRO DESDE LA AGENCIA MUNICIPAL SOBRE LA CALLE PRINCIPAL AVANZAR HACI EL NORTE A UN D, lon:-95.20796476, lat:16.92563549}} | 2025-06-16 | 2025-08-14 | 1328651.47 | 1328651.47 | 1328651.47 | 1328651.47 | 1328651.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSMQ/FAISMUN/513/044/2025, contratista:PROYECTOS Y NEGOCIOS LASHIO S.A DE C.V., convocante:SANTO DOMINGO PETAPA, monto:1328651.47, importe_modificado:1328651.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:220.0}} | {2610967/proyecto_INICIO, 2610967/proyecto_FIN, 2610967/proyecto_INICIO, 2610967/proyecto_FIN, 2610967/proyecto_PROCESO, 2610967/proyecto_FIN, 2610967/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610968 | Proyecto de inversión | 358338.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:358338.69, modificado:358338.69}} | AMPLIACION DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE TONAGUIA - 119710 | 20 | Oaxaca | 514 | Santo Domingo Roayaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Roayaga | 119710 | S | 246 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:57.74, meta_modificada:57.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:514, localidad:2, direccion:Calle AGENCIA MUNICIPAL Pueblo SANTA MARIA TONAGUIA 68838 TONAGUÍA, SANTO DOMINGO ROAYAGA ENTRE Avenida INDEPENDENCIA Y Privada AGENCIA MUNICIPAL Calle CAMINO A SANTO DOMINGO ROAYAGA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA POBLACI, lon:-96.03335431, lat:17.33282964}} | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 358338.69 | 358338.69 | 358338.69 | 358338.69 | 358338.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDR/FAISMUN/514/0003/2025, contratista:INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA CIVIL JOMASA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ROAYAGA, monto:358338.69, importe_modificado:358338.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:57.74}} | {2610968/proyecto_PROCESO, 2610968/proyecto_FIN, 2610968/proyecto_INICIO, 2610968/proyecto_PROCESO, 2610968/proyecto_FIN, 2610968/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610970 | Proyecto de inversión | 1133894.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1133894.64, modificado:1133894.64}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO SOBRE LA CALLE BUGAMBILIAS ENTRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA EL GUAYACÁN - 122650 | 20 | Oaxaca | 515 | Santo Domingo Tehuantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Tehuantepec | 122650 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:515, localidad:113, direccion:Calle BUEGAMBILIAS Colonia EL GUAYACAN 70760 COLONIA HUAYACÁN, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC ENTRE Calle PRINCIPAL Y LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE BUGAMBILIA ENTRE LA CALLE PRINCIPAL CON REFERENCIA DE LA TORTILLERIA LA BIBY DE LA C, lon:-95.22345476, lat:16.254938}} | 2025-11-04 | 2025-12-23 | 1133894.64 | 1133894.64 | 1133894.64 | 1133894.64 | 1133894.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDT/515/222/F-III/FAISMUN/2025, contratista:JOSAX SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, monto:1133894.64, importe_modificado:1133894.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2610970/proyecto_INICIO, 2610970/proyecto_PROCESO, 2610970/proyecto_FIN, 2610970/proyecto_PROCESO, 2610970/proyecto_FIN, 2610970/proyecto_INICIO, 2610970/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610971 | Proyecto de inversión | 1527163.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1527163.73, modificado:1527163.73}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES NICOLÁS BRAVO Y NIÑOS HÉROES DE LA CUARTA SECCIÓN DEL BARRIO SANTA CRUZ - 123127 | 20 | Oaxaca | 515 | Santo Domingo Tehuantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Tehuantepec | 123127 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:401.2, meta_modificada:401.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:Calle NICOLAS BRAVO Y NIÑOS HEROES Barrio CUARTA SECCION BARRIO SANTA CRUZ TAGOLABA 70760 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC ENTRE Calle PORFIRIO DIAZ Y Calle VENUSTIANO CARRANZA La obra se encuentra en las calle, lon:-95.24523303, lat:16.30394166}} | 2025-10-30 | 2025-12-23 | 1527163.73 | 1527163.73 | 1527163.73 | 1527163.73 | 1527163.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDT/515/067/F-III/FAISMUN/2025, contratista:JUAN JOSE HERNANDEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, monto:1527163.73, importe_modificado:1527163.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:401.2}} | {2610971/proyecto_INICIO, 2610971/proyecto_PROCESO, 2610971/proyecto_FIN, 2610971/proyecto_INICIO, 2610971/proyecto_FIN, 2610971/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610972 | Proyecto de inversión | 540092.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:540092.57, modificado:540092.57}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN SOBRE LA CALLE SAN LUIS POTOSÍ Y AV. LA PAZ DE LA COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO - 121488 | 20 | Oaxaca | 515 | Santo Domingo Tehuantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Tehuantepec | 121488 | S | 26 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:191.0, meta_modificada:191.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:Calle SAN LUIS POTOSI Colonia JOSE LOPEZ PORTILLO 70760 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC ENTRE Avenida LA PAZ Y LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE SAN LUIS POTOSI Y AV LA PAZ CON REFERENCIA ENTREDA SOBRE LA CLINI, lon:-95.26025662, lat:16.31587174}} | 2025-11-06 | 2025-12-15 | 540092.57 | 540092.57 | 540092.57 | 540092.57 | 540092.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDT/515/103/F-III/FAISMUN/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CARACO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, monto:540092.57, importe_modificado:540092.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:191.0}} | {2610972/proyecto_INICIO, 2610972/proyecto_PROCESO, 2610972/proyecto_INICIO, 2610972/proyecto_FIN, 2610972/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610974 | Proyecto de inversión | 733329.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:733329.55, modificado:733329.55}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DEL ANDADOR SANTA CRUZ ENTRE MANZANA 21 Y 23, FRACCIONAMIENTO LA NORIA - 121460 | 20 | Oaxaca | 515 | Santo Domingo Tehuantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Tehuantepec | 121460 | S | 65 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:68.35, meta_modificada:68.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:515, localidad:42, direccion:Andador santa cruz Fraccionamiento la noria 70760 LA NORIA, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC la obra se encuentra en el andador santa cruz entre manzana 21 y 23 con referencia de enfrente de abarrotes Romchel, fraccionamiento la noria. , lon:-95.22249492, lat:16.25652534}} | 2025-10-27 | 2025-12-05 | 733329.55 | 733329.55 | 733329.55 | 733329.55 | 733329.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDT/515/090/F-III/FAISMUN/2025, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE GUIE YUSHII S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, monto:733329.55, importe_modificado:733329.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:68.35}} | {2610974/proyecto_PROCESO, 2610974/proyecto_INICIO, 2610974/proyecto_FIN, 2610974/proyecto_INICIO, 2610974/proyecto_FIN, 2610974/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610975 | Proyecto de inversión | 435291.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:435291.51, modificado:435291.51}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA ENTUBADA DEL BARRIO ASUNCIÓN DE MARÍA - 118912 | 20 | Oaxaca | 515 | Santo Domingo Tehuantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Tehuantepec | 118912 | S | 150 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:515, localidad:115, direccion:Calle ASUNCION DE MARIA Barrio ASUNCION DE MARIA 70760 BARRIO ASUNCIÓN DE MARÍA, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE DE ASUNCION DE MARIA CON REFERENCIA DEL TANQUE ELEVADO DEL BARRIO DE ASUNCION DE MARIA DE , lon:-95.27044366, lat:16.30570849}} | 2025-09-26 | 2025-10-25 | 435291.51 | 435291.51 | 435291.51 | 435291.51 | 435291.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDT/515/015/F-III/FAISMUN/2025, contratista:NOJISA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, monto:435291.51, importe_modificado:435291.51}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2610975/proyecto_INICIO, 2610975/proyecto_PROCESO, 2610975/proyecto_FIN, 2610975/proyecto_PROCESO, 2610975/proyecto_FIN, 2610975/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302600504 | Adquisición | 122466 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122466.0, modificado:122466.4}} | EQUIPAMIENTO PARA LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL IGNACIO ALLENDE" CON CLAVE ESCOLAR: 20DES0265L, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA XADANI, MUNICIPIO SANTA MARÍA XADANI | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEB 20DES0265L 5320012614100125 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:441, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-95.0199, lat:16.3603}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 122466.4 | 122466.4 | 122466.4 | 122466.4 | 122466.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:027-FAM-IEB-IEMS/AD/DA/IOCIED/2025, contratista:JOAQUIN ADALBERTO LUCAS VASQUEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:858286.32, importe_modificado:858286.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2600504/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610070 | Proyecto de inversión | 2000099.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000099.97, modificado:2000099.97}} | REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES, DEL MUNICIPO DE SAN ANTONIO DE LA CAL. - 129874 | 20 | Oaxaca | 107 | San Antonio de la Cal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Antonio de la Cal | 129874 | S | 13890 | 12392 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:340.75, meta_modificada:340.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:Calle 2A PRIVADA DE PINOS Pueblo SAN ANTONIO DE LA CAL 71250 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL ENTRE Calle UNION Y Calle HIDALGO Calle PRIVADA DE ZARAGOZA LA OBRA SE LOCALIZA EN DIFERENTES CALLES DE LA POBLACION DE SAN , lon:-96.70325336, lat:17.03437572}} | 2025-11-01 | 2025-12-15 | 2000099.97 | 2000099.97 | 2000099.97 | 2000099.97 | 2000099.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAC/107/FAISMUN/005/261/2025, contratista:CASMAR CONSTRUCCIONES Y OBRA PESADA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL, monto:2000099.97, importe_modificado:2000099.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:340.75}} | {2610070/proyecto_INICIO, 2610070/proyecto_PROCESO, 2610070/proyecto_INICIO, 2610070/proyecto_FIN, 2610070/proyecto_INICIO, 2610070/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610071 | Proyecto de inversión | 96243.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:96243.29, modificado:96243.29}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA PRIVADA MORELOS DE LA 1ª SECCIÓN DE SAN ANTONIO DE LA CAL, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL - 129903 | 20 | Oaxaca | 107 | San Antonio de la Cal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Antonio de la Cal | 129903 | S | 104 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:135.27, meta_modificada:135.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:Privada DE MORELOS Pueblo SAN ANTONIO DE LA CAL 71250 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL ENTRE Avenida MORELOS Y Privada 2A DE MORELOS LA OBRA SE LOCALIZA A 80 METROS DE LOS CAMPOS DE FUTBOL DE LA LOCALIDAD, lon:-96.70372798, lat:17.03272236}} | 2025-11-10 | 2025-12-09 | 96243.29 | 96243.29 | 96243.29 | 96243.29 | 96243.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAC/107/FAISMUN/024/41/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NARSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL, monto:96243.29, importe_modificado:96243.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:135.27}} | {2610071/proyecto_INICIO, 2610071/proyecto_PROCESO, 2610071/proyecto_FIN, 2610071/proyecto_PROCESO, 2610071/proyecto_FIN, 2610071/proyecto_INICIO, 2610071/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610072 | Proyecto de inversión | 189646.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:189646.53, modificado:189646.53}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE GIRASOLES EN LA 3ª SECCIÓN LAS MORAS, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL - 129927 | 20 | Oaxaca | 107 | San Antonio de la Cal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Antonio de la Cal | 129927 | S | 39 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:273.63, meta_modificada:273.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:Calle GIRASOLES Pueblo 3A SECCION LAS MORAS 71250 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL ENTRE Privada JAZMINES Y Calle JAZMINES LA OBRA SE LOCALIZA A 110 METROS DE LA AVENIDA PRINCIPAL SIMBOLOS PATRIOS, lon:-96.71148422, lat:17.02223974}} | 2025-11-10 | 2025-12-09 | 189646.53 | 189646.53 | 189646.53 | 189646.53 | 189646.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAC/107/FAISMUN/025/67/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NARSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL, monto:189646.53, importe_modificado:189646.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:273.63}} | {2610072/proyecto_PROCESO, 2610072/proyecto_FIN, 2610072/proyecto_INICIO, 2610072/proyecto_FIN, 2610072/proyecto_INICIO, 2610072/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610073 | Proyecto de inversión | 835200 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:835200.0, modificado:835200.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NIÑO ARTILLERO, 3ª SECCIÓN OJO DE AGUA, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL - 130293 | 20 | Oaxaca | 107 | San Antonio de la Cal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Antonio de la Cal | 130293 | S | 84 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:Calle NIÑOS ARTILLERO Pueblo 3A SECCION OJO DE AGUA 71250 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL ENTRE Calle 13 DE SEPTIEMBRE Y Calle NIÑOS HEROES LA OBRA SE LOCALIZA A 300 METROS DEL CONALEP, lon:-96.69807993, lat:17.01906289}} | 2025-11-10 | 2025-12-09 | 835200 | 835200 | 835200 | 835200 | 835200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAC/107/FAISMUN/014/91/2025, contratista:CAMINOS Y CONSTRUCCIONES MONTE VERDE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL, monto:835200.0, importe_modificado:835200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2610073/proyecto_INICIO, 2610073/proyecto_FIN, 2610073/proyecto_PROCESO, 2610073/proyecto_FIN, 2610073/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610074 | Proyecto de inversión | 401226.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:401226.51, modificado:401226.51}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRESNOS EN LA 2ª SECCIÓN, LOMAS DE LA PRESA, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL - 125355 | 20 | Oaxaca | 107 | San Antonio de la Cal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Antonio de la Cal | 125355 | S | 33 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:258.0, meta_modificada:258.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:Calle FRESNOS Pueblo 2A SECCION LOMAS DE LA PRESA 71253 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL ENTRE Calle CAMINO REAL Y Calle BENITO JUAREZ Calle CAMINO REAL LA OBRA SE ENCUENTRA A 260 METROS DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL POLVO, lon:-96.69901125, lat:17.0243419}} | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 401226.51 | 401226.51 | 401226.51 | 401226.51 | 401226.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAC/107/FAISMUN/008/42/2025, contratista:EDGAR VALENZUELA FUENTES, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL, monto:401226.51, importe_modificado:401226.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:258.0}} | {2610074/proyecto_INICIO, 2610074/proyecto_PROCESO, 2610074/proyecto_FIN, 2610074/proyecto_PROCESO, 2610074/proyecto_INICIO, 2610074/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610075 | Proyecto de inversión | 1266719.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1266719.93, modificado:1266719.93}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA PRIMERA PRIVADA DE PINOS EN LA 3ª SECCION DE PINOS, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA CAL - 125378 | 20 | Oaxaca | 107 | San Antonio de la Cal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Antonio de la Cal | 125378 | S | 27 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:909.19, meta_modificada:909.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:Privada PRIMERA DE PINOS Pueblo 3A SECCION LOS PINOS 71254 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL ENTRE Y Privada SEGUNDA DE PINOS Calle PINOS LA OBRA SE LOCALIZA A 165 METROS DEL ACCESO PRINCIPAL HACIA LA AGENCIA LA EXPERIM, lon:-96.70986768, lat:17.02339319}} | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 1266719.93 | 1266719.93 | 1266719.93 | 1266719.93 | 1266719.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAC/107/FAISMUN/009/251/2025, contratista:MANTENIMIENTO, MAQUINARIA Y PROYECTOS PERSEO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL, monto:1266719.93, importe_modificado:1266719.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:909.19}} | {2610075/proyecto_PROCESO, 2610075/proyecto_FIN, 2610075/proyecto_INICIO, 2610075/proyecto_FIN, 2610075/proyecto_PROCESO, 2610075/proyecto_INICIO, 2610075/proyecto_PROCESO, 2610075/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610076 | Proyecto de inversión | 835199.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:835199.98, modificado:835199.98}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA 1RA PRIVADA DE SÍMBOLOS PATRIOS, 3ª SECCIÓN LAS MORAS, PARAJE CIUDAD OLVIDADA, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL - 125383 | 20 | Oaxaca | 107 | San Antonio de la Cal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Antonio de la Cal | 125383 | S | 66 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:Privada PRIMERA PRIVADA DE SIMBOLOS PATRIOS Pueblo 3A SECCION LAS MORAS 71250 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL Avenida SIMBOLOS PATRIOS LA OBRA SE LOCALIZA A 60 METROS DE LA AVENIDA SIMBOLOS PATRIOS, lon:-96.71201001, lat:17.01991706}} | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 835199.98 | 835199.98 | 835199.98 | 835199.98 | 835199.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAC/107/FAISMUN/010/262/2025, contratista:ALTUS MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL, monto:835199.98, importe_modificado:835199.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2610076/proyecto_FIN, 2610076/proyecto_INICIO, 2610076/proyecto_PROCESO, 2610076/proyecto_INICIO, 2610076/proyecto_PROCESO, 2610076/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610077 | Proyecto de inversión | 835199.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:835199.99, modificado:835199.99}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE JACARANDAS EN LA 1ª SECCIÓN DE LOS FILTROS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA CAL - 125386 | 20 | Oaxaca | 107 | San Antonio de la Cal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Antonio de la Cal | 125386 | S | 46 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:Calle JACARANDAS Pueblo 1A SECCION LOS FILTROS 71250 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL ENTRE Calle ZARAGOZA Y Calle MINAS Calle TULIPANES LA OBRA SE LOCALIZA A 85 METROS DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE LA COMUNI, lon:-96.70067307, lat:17.03564394}} | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 835199.99 | 835199.99 | 835199.99 | 835199.99 | 835199.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAC/107/FAISMUN/011/22/2025, contratista:PROYECTOS, MATERIALES E INSUMOS AGROCONSTRUCTOR S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL, monto:835199.99, importe_modificado:835199.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2610077/proyecto_INICIO, 2610077/proyecto_PROCESO, 2610077/proyecto_FIN, 2610077/proyecto_INICIO, 2610077/proyecto_PROCESO, 2610077/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610079 | Proyecto de inversión | 255200 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:255200.0, modificado:255200.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES NIÑOS HÉROES, 1ª PRIV. DE NIÑOS HÉROES, JUAN ESCUTIA Y BARRITOS, 3ª SECCION OJO DE AGUA, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL - 128373 | 20 | Oaxaca | 107 | San Antonio de la Cal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Antonio de la Cal | 128373 | S | 60 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:Calle JUAN ESCUTIA Colonia 3A SECCION OJO DE AGUA 71250 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL ENTRE Calle NIÑOS HEROES Y Calle ADOLFO LOPEZ MATEOS LA OBRA SE LOCALIZA A 300 METROS DE LA AGENCIA LA EXPERIMENTAL, lon:-96.69551629, lat:17.01729188}} | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 255200 | 255200 | 255200 | 255200 | 255200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAC/107/FAISMUN/015/89/2025, contratista:CAMINOS Y CONSTRUCCIONES MONTE VERDE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL, monto:255200.0, importe_modificado:255200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}} | {2610079/proyecto_INICIO, 2610079/proyecto_PROCESO, 2610079/proyecto_FIN, 2610079/proyecto_PROCESO, 2610079/proyecto_FIN, 2610079/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610080 | Proyecto de inversión | 226668.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:226668.85, modificado:226668.85}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MINAS EN LA 1ª SECCIÓN DE LOS FILTROS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA CAL - 128401 | 20 | Oaxaca | 107 | San Antonio de la Cal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Antonio de la Cal | 128401 | S | 74 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:96.5, meta_modificada:96.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:Calle MINAS Pueblo 1A SECCION LOS FILTROS 71250 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL ENTRE Calle TULIPANES Y Calle PALO VERDE Calle JACARANDAS LA OBRA SE ENCUENTRA A 80 METROS DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTOD E AGUA DE LA POB, lon:-96.70073476, lat:17.03546437}} | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 226668.85 | 226668.85 | 226668.85 | 226668.85 | 226668.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAC/107/FAISMUN/017/24/2025, contratista:INNOSCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL, monto:226668.85, importe_modificado:226668.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:96.5}} | {2610080/proyecto_INICIO, 2610080/proyecto_PROCESO, 2610080/proyecto_FIN, 2610080/proyecto_INICIO, 2610080/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610081 | Proyecto de inversión | 3897600.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3897600.05, modificado:3897600.05}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CARLOS GRACIDA 6ª SECCIÓN SAN ANTONIO DE LA CAL - 125337 | 20 | Oaxaca | 107 | San Antonio de la Cal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Antonio de la Cal | 125337 | S | 65 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2825.92, meta_modificada:2825.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:Calle CARLOS GRACIDA Fraccionamiento 6a SECCION 71250 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL ENTRE Y Avenida MORELOS Calle RIO SALADO LA OBRA SE LOCALIZA A 200 METROS DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD (SEMOVI), lon:-96.71102103, lat:17.03277972}} | 2025-11-01 | 2026-01-14 | 3897600.05 | 3897600.05 | 3897600.05 | 3897600.05 | 3897600.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAC/107/FAISMUN/006/235/2025, contratista:ALTUS MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL, monto:3897600.05, importe_modificado:3897600.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2825.92}} | {2610081/proyecto_INICIO, 2610081/proyecto_PROCESO, 2610081/proyecto_FIN, 2610081/proyecto_PROCESO, 2610081/proyecto_FIN, 2610081/proyecto_INICIO, 2610081/proyecto_PROCESO, 2610081/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610083 | Proyecto de inversión | 507989.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:507989.29, modificado:507989.29}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUÁREZ 3ª SECCIÓN CASA DEL TEMBLOR, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL - 130031 | 20 | Oaxaca | 107 | San Antonio de la Cal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Antonio de la Cal | 130031 | S | 22 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:292.87, meta_modificada:292.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:Calle BENITO JUAREZ Pueblo 3A SECCION CASA DEL TEMBLOR 71250 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL ENTRE Calle EUCALIPTOS Y Calle LIBERTAD LA OBRA SE LOCALIZA A 270 METROS DEL CONALEP , lon:-96.70219388, lat:17.01951876}} | 2025-11-10 | 2025-12-09 | 507989.29 | 507989.29 | 507989.29 | 507989.29 | 507989.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAC/107/FAISMUN/020/83/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NARSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL, monto:507989.29, importe_modificado:507989.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:292.87}} | {2610083/proyecto_INICIO, 2610083/proyecto_PROCESO, 2610083/proyecto_FIN, 2610083/proyecto_INICIO, 2610083/proyecto_PROCESO, 2610083/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610084 | Proyecto de inversión | 850384.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:850384.62, modificado:850384.62}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA PRIVADA EMILIANO ZAPATA, LA EXPERIMENTAL, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL - 130018 | 20 | Oaxaca | 107 | San Antonio de la Cal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Antonio de la Cal | 130018 | S | 25 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:527.18, meta_modificada:527.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:Privada EMILIANO ZAPATA Pueblo LA EXPERIMENTAL 71250 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Calle MORELOS LA OBRA SE ENCUENTRA A 160 METROS DE LA AGENCIA ESTATAL DE, lon:-96.70640985, lat:17.02241042}} | 2025-11-10 | 2025-12-09 | 850384.62 | 850384.62 | 850384.62 | 850384.62 | 850384.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAC/107/FAISMUN/019/81/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NARSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL, monto:850384.62, importe_modificado:850384.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:527.18}} | {2610084/proyecto_PROCESO, 2610084/proyecto_INICIO, 2610084/proyecto_PROCESO, 2610084/proyecto_FIN, 2610084/proyecto_INICIO, 2610084/proyecto_PROCESO, 2610084/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610086 | Proyecto de inversión | 64418.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:64418.62, modificado:64418.62}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE PROL. DE SAUCES, 3ª SECCIÓN LAS MORAS, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL - 129984 | 20 | Oaxaca | 107 | San Antonio de la Cal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Antonio de la Cal | 129984 | S | 159 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:81.84, meta_modificada:81.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:Prolongación DE SAUCES Pueblo 3A SECCION LAS MORAS 71250 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL ENTRE Privada JAZMINES Y Calle ORQUIDEAS Calle JAZMINES LA OBRA SE LOCALIZA A 160 METROS DE LA AVENIDA PRINCIPAL SIMBOLOS PATRIO, lon:-96.71141172, lat:17.0253328}} | 2025-11-10 | 2025-12-09 | 64418.62 | 64418.62 | 64418.62 | 64418.62 | 64418.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAC/107/FAISMUN/023/70/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NARSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL, monto:64418.62, importe_modificado:64418.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:81.84}} | {2610086/proyecto_PROCESO, 2610086/proyecto_FIN, 2610086/proyecto_PROCESO, 2610086/proyecto_INICIO, 2610086/proyecto_PROCESO, 2610086/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610087 | Proyecto de inversión | 245895.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:245895.44, modificado:245895.44}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE 2ª PRIVADA DE JAZMINES EN LA 3ª SECCIÓN LAS MORAS, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL - 129947 | 20 | Oaxaca | 107 | San Antonio de la Cal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Antonio de la Cal | 129947 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:368.1, meta_modificada:368.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:Privada 2a DE JAZMINEZ Pueblo 3A SECCION LAS MORAS 71250 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL ENTRE Calle ORQUIDEAS Y Calle JAZMINES LA OBRA SE LOCALIZA A 110 METROS DE LA AVENIDA PRINCIPAL SIMBOLOS PATRIOS, lon:-96.71087579, lat:17.02536277}} | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 245895.44 | 245895.44 | 245895.44 | 245895.44 | 245895.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAC/107/FAISMUN/022/68/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NARSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL, monto:245895.44, importe_modificado:245895.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:368.1}} | {2610087/proyecto_INICIO, 2610087/proyecto_PROCESO, 2610087/proyecto_FIN, 2610087/proyecto_INICIO, 2610087/proyecto_PROCESO, 2610087/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610415 | Proyecto de inversión | 1017128.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1017128.8, modificado:1017128.8}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL SEGUNDA ETAPA EN LA CONGREGACION DE SAN JOSE LA CANDELARIA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 126449 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 126449 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:780.0, meta_modificada:780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:6, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo SAN JOSE LA CANDELARIA 68430 LA CANDELARIA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 150 METROS DEL PREESCOLAR DE LA LICALIDAD SOBRE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-96.25958978, lat:18.21441866}} | 2025-11-10 | 2025-12-09 | 1017128.8 | 1017128.8 | 1017128.8 | 1017128.8 | 1017128.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/012/2025, contratista:BULDEN CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:1017128.8, importe_modificado:1017128.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:780.0}} | {2610415/proyecto_INICIO, 2610415/proyecto_FIN, 2610415/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610416 | Proyecto de inversión | 1229795.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1229795.02, modificado:1229795.02}} | APERTURA DE CAMINO AL CÁRCAMO DE BOMBEO DEL SUBTRAMO KM 0+600 AL KM 0+880 DE LA LOCALIDAD DE NUEVA CALERÍA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 127493 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 127493 | S | 300 | 261 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:21, direccion:Calle nueva caleria-nueva patria Pueblo nueva caleria 68430 NUEVA CALERÍA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC la obra se realizara en las parcelas de la localidad de nueva calería, cerca del cárcamo de bombeo, este camino saca cosechas entronc, lon:-96.4114009, lat:18.30368119}} | 2025-11-10 | 2025-12-24 | 1229795.02 | 1229795.02 | 1229795.02 | 1229795.02 | 1229795.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/003/2025, contratista:PAVIMENTOS PEHERSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:1229795.02, importe_modificado:1229795.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1800.0}} | {2610416/proyecto_FIN, 2610416/proyecto_PROCESO, 2610416/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610418 | Proyecto de inversión | 1467493.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1467493.44, modificado:1467493.44}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PASO NAZARENO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 128429 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 128429 | S | 300 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:103.0, meta_modificada:103.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:26, direccion:Calle CARRETERA 145 LA GRANJA-TEMASCAL Pueblo NUEVO PASO NAZARENO 68430 NUEVO PASO NAZARENO, SAN MIGUEL SOYALTEPEC LA OBRA SE LOCALIZA A 320 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA UBICADA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 145 LA GRANJA-TEMASCAL C, lon:-96.34320621, lat:18.29514835}} | 2025-11-03 | 2025-12-22 | 1467493.44 | 1467493.44 | 1467493.44 | 1467493.44 | 1467493.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/019/2025, contratista:CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS HUATUCORD S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:1467493.43, importe_modificado:1467493.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:103.0}} | {2610418/proyecto_INICIO, 2610418/proyecto_FIN, 2610418/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610419 | Proyecto de inversión | 930030.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:930030.31, modificado:930030.31}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL PLAYA DE JICAMA DEL KM 0+000.00 AL KM 0+898.73, DEL KM 1+880.00 AL KM 2+456.50, EN LA LOCALIDAD DE PLAYA DE JICAMA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC. - 128193 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 128193 | S | 142 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1581.3, meta_modificada:1581.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:34, direccion:Camino PLAYA DE JICAMA - E.C. 145 TEMASCAL-LA GRANJA 0 0 68430 PLAYA DE JÍCAMA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC LA OBRA SE REALIZARA SOBRE EL CAMINO RURAL PLAYA DE JICAMA QUE ENTRONCA CON LA CARRETERA FEDERAL 145 TEMASCAL-LA GRANJA, lon:-96.31599032, lat:18.2892722}} | 2025-11-17 | 2025-12-16 | 930030.31 | 930030.31 | 930030.31 | 930030.31 | 930030.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/076/2025, contratista:BULDEN CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:930030.31, importe_modificado:930030.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1581.3}} | {2610419/proyecto_PROCESO, 2610419/proyecto_INICIO, 2610419/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610420 | Proyecto de inversión | 1311430.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1311430.61, modificado:1311430.61}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE PLAYA DE JICAMA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 127779 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 127779 | S | 35 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1053.0, meta_modificada:1053.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:34, direccion:Calle MORELOS Pueblo PLAYA DE JICAMA 68430 PLAYA DE JÍCAMA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC ENTRE Calle NIÑOS HEROES Y Calle EMILIANO ZAPATA Calle PRINCIPAL LA OBRA SE REALIZARA EN DIVERSAS CALLES ENTRE ELLA LA CALLE MORELOS, Y SERA ALREDED, lon:-96.31894986, lat:18.28534909}} | 2025-11-10 | 2025-12-24 | 1311430.61 | 1311430.61 | 1311430.61 | 1311430.61 | 1311430.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/041/2025, contratista:INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES METÁLICAS JAZBA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:1311430.61, importe_modificado:1311430.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1053.0}} | {2610420/proyecto_INICIO, 2610420/proyecto_FIN, 2610420/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610421 | Proyecto de inversión | 1079687.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1079687.81, modificado:1079687.81}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL CARMEN DEL KM 0+000.00 AL 0+400.00, DEL KM 1+840.00 AL KM 2+200.00, DEL KM3+720.00 AL KM 4+665.65, DEL KM 5+540.00 AL KM 5+930.00, EN LA LOCALIDAD DE EL CARMEN, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC. - 127811 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 127811 | S | 160 | 233 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2095.65, meta_modificada:2095.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:8, direccion:Camino el carmen - e.c. 145 temascal-la granja 0 400 68430 EL CARMEN, SAN MIGUEL SOYALTEPEC la obra se localiza en el camino rural que comunica a la localidad de el Carmen con las comunidades cercanas como lo son la reforma, la re, lon:-96.34012029, lat:18.34614873}} | 2025-11-10 | 2025-12-09 | 1079687.81 | 1079687.81 | 1079687.81 | 1079687.81 | 1079687.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/073/2025, contratista:JOSE ANGEL ANTONIO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:1079687.81, importe_modificado:1079687.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2095.65}} | {2610421/proyecto_INICIO, 2610421/proyecto_FIN, 2610421/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610422 | Proyecto de inversión | 579996.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:579996.93, modificado:579996.93}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE 3 Y AVENIDA 4 EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL BARRIO EL MIRADOR - 127541 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 127541 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:408.5, meta_modificada:408.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:Avenida cuatro Barrio el mirador 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC ENTRE Calle 2a Y Calle cuatro Avenida tres la obra se realizara en la avenida cuatro entre las calles 2a y calle cuatro, la obra se localiza en la parte poster, lon:-96.40116062, lat:18.24475688}} | 2025-11-10 | 2025-12-09 | 579996.93 | 579996.93 | 579996.93 | 579996.93 | 579996.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/058/2025, contratista:KAIZEN INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO ESTRUCTURAL DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:579996.93, importe_modificado:579996.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:408.5}} | {2610422/proyecto_PROCESO, 2610422/proyecto_INICIO, 2610422/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610426 | Proyecto de inversión | 1098115.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1098115.39, modificado:1098115.39}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VALDEZ, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 121470 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 121470 | S | 60 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:63, direccion:Camino / Terracería rancho valez - arroyo tigre 1 200 68430 RANCHO VALDEZ, SAN MIGUEL SOYALTEPEC la obra inicia en la localidad de rancho valdez y termina en el entronque con la localidad de arroyo tigre casi frente a al escuela t, lon:-96.44100361, lat:18.14630424}} | 2025-11-03 | 2025-11-27 | 1098115.39 | 1098115.39 | 1098115.39 | 1098115.39 | 1098115.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/052/2025, contratista:INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES METÁLICAS JAZBA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:1098115.39, importe_modificado:1098115.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}} | {2610426/proyecto_INICIO, 2610426/proyecto_FIN, 2610426/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610427 | Proyecto de inversión | 1821771.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1821771.4, modificado:1821771.4}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DE AREA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE LAZARO CARDENAS CCT 20DPB1888C EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL COL. TIERRA Y LIBERTAD - 121483 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 121483 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:681.7, meta_modificada:681.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:Calle SIN NOMBRE Colonia TIERRA Y LIBERTAD 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC ENTRE Calle 6 DE ENERO Y Calle JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Avenida DOS LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILONGUE LAZARO CARDENAS DEL RIO, UBI, lon:-96.39653716, lat:18.24729559}} | 2025-11-03 | 2025-12-02 | 1821771.4 | 1821771.4 | 1821771.4 | 1821771.4 | 1821771.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/053/2025, contratista:BETZALIE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:1821771.4, importe_modificado:1821771.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:681.7}} | {2610427/proyecto_PROCESO, 2610427/proyecto_FIN, 2610427/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610429 | Proyecto de inversión | 1600800 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1600800.0, modificado:1600800.0}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LAS MARGARITAS, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 121154 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 121154 | S | 350 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:20, direccion:Calle FRANCISCO VILLA Pueblo LAS MARGARITAS 68430 LAS MARGARITAS, SAN MIGUEL SOYALTEPEC ENTRE Avenida BENITO JUAREZ Y Calle AMADO NERVO LA OBRA SE LOCALIZA JUNTO AL TANQUE ELEVADO DE AGUA ENTUBADA, SE LOCALIZA A 70 METROS DEL CAMP, lon:-96.28656169, lat:18.25248058}} | 2025-11-03 | 2025-12-02 | 1600800 | 1600800 | 1600800 | 1600800 | 1600800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/048/2025, contratista:BETZALIE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:1600800.0, importe_modificado:1600800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:54.0}} | {2610429/proyecto_INICIO, 2610429/proyecto_FIN, 2610429/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610430 | Proyecto de inversión | 1861801.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1861801.1, modificado:1861801.1}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE ARROYO TIGRE, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 121268 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 121268 | S | 130 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:4, direccion:Calle principal Pueblo arroyo tigre 68430 ARROYO TIGRE, SAN MIGUEL SOYALTEPEC el pozo a construir se localiza a un costado de la iglesia católica de la localidad de arroyo tigre y la linea de conducción tiene dirección hacia el ta, lon:-96.44229918, lat:18.1329809}} | 2025-11-03 | 2025-12-02 | 1861801.1 | 1861801.1 | 1861801.1 | 1861801.1 | 1861801.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/049/2025, contratista:JOSE ANGEL ANTONIO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:1861801.1, importe_modificado:1861801.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {2610430/proyecto_FIN, 2610430/proyecto_INICIO, 2610430/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610431 | Proyecto de inversión | 1572329.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1572329.66, modificado:1572329.66}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL, COL. LAS GRANDES AGUAS - 121336 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 121336 | S | 27 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:474.37, meta_modificada:474.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:Calle FRANCISCO PEREZ RIOS Colonia LAS GRANDES AGUAS 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC ENTRE Avenida DOS Y Calle SIN NOMBRE LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA CAPILLA A LA VIRGE DE GUADALUPE Y EN LA PARTE PPOSTERIOR DEL SU, lon:-96.40834815, lat:18.2377914}} | 2025-10-27 | 2025-11-10 | 1572329.66 | 1572329.66 | 1572329.66 | 1572329.66 | 1572329.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/050/2025, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES EDICAF S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:1572329.66, importe_modificado:1572329.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:474.37}} | {2610431/proyecto_PROCESO, 2610431/proyecto_INICIO, 2610431/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610433 | Proyecto de inversión | 1602899.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1602899.88, modificado:1602899.88}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE CABEZA DE TIGRE, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 120858 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 120858 | S | 71 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:5, direccion:Calle 5 de mayo Pueblo cabeza de tigre 68430 CABEZA DE TIGRE, SAN MIGUEL SOYALTEPEC ENTRE Calle lazaro cardenas Y Calle miguel hidalgo Calle 16 de septiembre LA OBRA SE LOCALIZ A 150 METROS DE LA PARTE POSTERIOR DE LA ESCUELA PRIM, lon:-96.43171179, lat:18.30649402}} | 2025-10-27 | 2025-12-10 | 1602899.88 | 1602899.88 | 1602899.88 | 1602899.88 | 1602899.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/035/2025, contratista:KAIZEN INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO ESTRUCTURAL DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:1602899.88, importe_modificado:1602899.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {2610433/proyecto_INICIO, 2610433/proyecto_FIN, 2610433/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610977 | Proyecto de inversión | 1086732.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1086732.2, modificado:1086732.2}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE CERRITO Y LAS PALMAS DE LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA DE JESÚS - 118737 | 20 | Oaxaca | 515 | Santo Domingo Tehuantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Tehuantepec | 118737 | S | 36 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:Calle CERRITO Colonia SANTA TERESA DE JESUS 70760 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC ENTRE Calle LAS PALMAS Y LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE CERRITO Y LAS PALAMAS CON REFERENCIA DE A UNOS METROS DEL JARIN DE NI, lon:-95.22408213, lat:16.35079246}} | 2025-09-15 | 2025-11-13 | 1086732.2 | 1086732.2 | 1086732.2 | 1086732.2 | 1086732.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDT/515/105/F-III/FAISMUN/2025, contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS CABUDARE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, monto:1086732.2, importe_modificado:1086732.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {2610977/proyecto_FIN, 2610977/proyecto_INICIO, 2610977/proyecto_FIN, 2610977/proyecto_PROCESO, 2610977/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610978 | Proyecto de inversión | 3551831.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3551831.17, modificado:3551831.17}} | CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA C.A.S.A (CENTRO DE ATENCIÓN A LA SALUD DEL ADOLESCENTE) EN LA LOCALIDAD DE MORRO MAZATAN - 119103 | 20 | Oaxaca | 515 | Santo Domingo Tehuantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Tehuantepec | 119103 | S | 150 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:515, localidad:10, direccion:Calle PRESIDENTE JUAREZ Pueblo MORRO DE MAZATAN 70762 MORRO DE MAZATÁN, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC ENTRE Avenida 10 DE ABRIL Y Avenida GONZALES BOCANEGRA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRESIDENTE JUAREZ ENTRE AV 10 DE ABRIL Y GON, lon:-95.37920642, lat:16.09718143}} | 2025-09-29 | 2025-11-27 | 3551831.17 | 3551831.17 | 3551831.17 | 3551831.17 | 3551831.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDT/515/346/F-III/FAISMUN/2025, contratista:ANA LUZ CRISTOBAL GALLEGOS, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, monto:3551831.17, importe_modificado:3551831.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:108.0}} | {2610978/proyecto_PROCESO, 2610978/proyecto_INICIO, 2610978/proyecto_FIN, 2610978/proyecto_INICIO, 2610978/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610979 | Proyecto de inversión | 1635488.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1635488.78, modificado:1635488.78}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA ENTUBADA SOBRE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE CERRADA CON 20 DE NOVIEMBRE DE LA CUARTA SECCIÓN DEL BARRIO SANTA CRUZ - 124188 | 20 | Oaxaca | 515 | Santo Domingo Tehuantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Tehuantepec | 124188 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:Calle 20 DE NOVIEMBRE Barrio CUARTA SECCION BARRIO STA CRUZ TAGOLABA 70760 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC ENTRE Calle ACUADUCTO DE PEMEX Y LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE ACUADUCTO PEME, lon:-95.24220082, lat:16.29792554}} | 2025-10-13 | 2025-11-21 | 1635488.78 | 1635488.78 | 1635488.78 | 1635488.78 | 1635488.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDT/515/009/F-III/FAISMUN/2025, contratista:NOJISA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, monto:1635488.78, importe_modificado:1635488.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:75.0}} | {2610979/proyecto_FIN, 2610979/proyecto_PROCESO, 2610979/proyecto_INICIO, 2610979/proyecto_PROCESO, 2610979/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610980 | Proyecto de inversión | 1387266.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1387266.92, modificado:1387266.92}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE AGUASCALIENTES DE MAZATAN - 119002 | 20 | Oaxaca | 515 | Santo Domingo Tehuantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Tehuantepec | 119002 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:515, localidad:2, direccion:Calle camino Aguascalientes de mazatan Pueblo Aguascalientes de mazatan 70760 AGUASCALIENTES DE MAZATÁN, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC La obra se encuentra en la calle camino Aguascalientes de mazatan con referencia de entrada sobre l, lon:-95.46968374, lat:16.10725341}} | 2025-09-17 | 2025-11-30 | 1387266.92 | 1387266.92 | 1387266.92 | 1387266.92 | 1387266.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDT/515/046/F-III/FAISMUN/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CARACO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, monto:1387266.92, importe_modificado:1387266.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:60.0}} | {2610980/proyecto_INICIO, 2610980/proyecto_PROCESO, 2610980/proyecto_FIN, 2610980/proyecto_PROCESO, 2610980/proyecto_FIN, 2610980/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610981 | Proyecto de inversión | 3353139.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3353139.31, modificado:3353139.31}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AV. GUADALUPE VICTORIA ENTRE LAS CALLES 5 DE MAYO Y PRESIDENTE JUAREZ, AGENCIA DE MORRO MAZATAN - 134012 | 20 | Oaxaca | 515 | Santo Domingo Tehuantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Tehuantepec | 134012 | S | 45 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1454.4, meta_modificada:1454.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:515, localidad:10, direccion:Avenida Guadalupe Victoria Ranchería morro de mazatan 70762 MORRO DE MAZATÁN, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC ENTRE Calle 5 de mayo Y Calle presidente juarez La obra se encuentra en la avenida Guadalupe Victoria entre las calles 5 de ma, lon:-95.37725173, lat:16.10146466}} | 2025-11-12 | 2025-12-26 | 3353139.31 | 3353139.31 | 3353139.31 | 3353139.31 | 3353139.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDT/515/281/F-III/FAISMUN/2025, contratista:ANA LUZ CRISTOBAL GALLEGOS, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, monto:3353139.31, importe_modificado:3353139.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1454.4}} | {2610981/proyecto_INICIO, 2610981/proyecto_FIN, 2610981/proyecto_PROCESO, 2610981/proyecto_INICIO, 2610981/proyecto_PROCESO, 2610981/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610983 | Proyecto de inversión | 843657.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:843657.95, modificado:843657.95}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA RIVERA DEL RIO LADO NOR-ESTE(CHICUINDI) - 125803 | 20 | Oaxaca | 515 | Santo Domingo Tehuantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Tehuantepec | 125803 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:Circuito salina cruz - juchitan Colonia centro 70760 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC La obra se encuentra en la carretera Salina Cruz - Juchitan con referencia del sitio de taxis colectivos Salina Cruz de la c, lon:-95.23369045, lat:16.33454002}} | 2025-11-10 | 2025-12-24 | 843657.95 | 843657.95 | 843657.95 | 843657.95 | 843657.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDT/515/071/F-III/FAISMUN/2025, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE GUIE YUSHII S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, monto:843657.95, importe_modificado:843657.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:36.0}} | {2610983/proyecto_INICIO, 2610983/proyecto_PROCESO, 2610983/proyecto_FIN, 2610983/proyecto_PROCESO, 2610983/proyecto_FIN, 2610983/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610984 | Proyecto de inversión | 565480.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:565480.49, modificado:565480.49}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE RINCÓN MORENO - 125436 | 20 | Oaxaca | 515 | Santo Domingo Tehuantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Tehuantepec | 125436 | S | 60 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:515, localidad:13, direccion:Calle principal Pueblo rincon moreno 70760 RINCÓN MORENO, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC La obra se encuentra en la calle principal con referencia entrada al pueblo sobre supercarretera de Rincon Moreno Santo Domingo Tehuantepec., lon:-95.31992725, lat:16.22722981}} | 2025-11-10 | 2025-12-19 | 565480.49 | 565480.49 | 565480.49 | 565480.49 | 565480.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDT/515/111/F-III/FAISMUN/2025, contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS CABUDARE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, monto:565480.49, importe_modificado:565480.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2610984/proyecto_INICIO, 2610984/proyecto_PROCESO, 2610984/proyecto_FIN, 2610984/proyecto_PROCESO, 2610984/proyecto_FIN, 2610984/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610986 | Proyecto de inversión | 1612499.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1612499.76, modificado:1612499.76}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE MAZATAN - 124267 | 20 | Oaxaca | 515 | Santo Domingo Tehuantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Tehuantepec | 124267 | S | 192 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:515, localidad:24, direccion:Calle MORELOS Pueblo SAN VICENTE MAZATAN 70760 SAN VICENTE MAZATÁN, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE MORELOS CON REFERENCIA CERCA DE LA TELESECUNDARIA JUAN JIMENEZ DE LA CRUZ DE LA AGENCIA DE SAN VICENTE , lon:-95.42630125, lat:16.12320016}} | 2025-10-06 | 2025-11-19 | 1612499.76 | 1612499.76 | 1612499.76 | 1612499.76 | 1612499.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDT/515/006/F-III/FAISMUN/2025, contratista:NOJISA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, monto:1612499.76, importe_modificado:1612499.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2610986/proyecto_INICIO, 2610986/proyecto_PROCESO, 2610986/proyecto_FIN, 2610986/proyecto_PROCESO, 2610986/proyecto_FIN, 2610986/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610987 | Proyecto de inversión | 483741.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:483741.51, modificado:483741.51}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCION BAMBA - 119042 | 20 | Oaxaca | 515 | Santo Domingo Tehuantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Tehuantepec | 119042 | S | 160 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:515, localidad:5, direccion:Calle CAMINO A CONCEPCION BAMBA Pueblo CONCEPCION BAMBA 70760 CONCEPCIÓN BAMBA, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE CAMINO A CONCEPCION BAMBA, CON REFERENCIA DE EN LA ENTRADA DEL PUEBLO CONCEPCION BAMBA DEL , lon:-95.41609702, lat:16.0146286}} | 2025-09-17 | 2025-10-21 | 483741.51 | 483741.51 | 483741.51 | 483741.51 | 483741.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDT/515/443/F-III/FAISMUN/2025, contratista:NOJISA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, monto:483741.51, importe_modificado:483741.51}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2610987/proyecto_INICIO, 2610987/proyecto_PROCESO, 2610987/proyecto_FIN, 2610987/proyecto_PROCESO, 2610987/proyecto_FIN, 2610987/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610989 | Proyecto de inversión | 1328503.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1328503.28, modificado:1328503.28}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE INDEPENDENCIA DE LA CUARTA SECCIÓN DEL BARRIO SANTA CRUZ - 124417 | 20 | Oaxaca | 515 | Santo Domingo Tehuantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Tehuantepec | 124417 | S | 26 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:347.9, meta_modificada:347.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:Calle INDEPENDENCIA Barrio 4TA SECCION BARRIO STA CRUZ TAGOLABA 70760 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC ENTRE Avenida NICOLAS BRAVO Y Avenida VENUSTIANO CARRANZA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN, lon:-95.24092629, lat:16.30417794}} | 2025-10-28 | 2025-12-21 | 1328503.28 | 1328503.28 | 1328503.28 | 1328503.28 | 1328503.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDT/515/057/F-III/FAISMUN/2025, contratista:JUAN JOSE HERNANDEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, monto:1328503.28, importe_modificado:1328503.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:347.9}} | {2610989/proyecto_FIN, 2610989/proyecto_INICIO, 2610989/proyecto_FIN, 2610989/proyecto_PROCESO, 2610989/proyecto_FIN, 2610989/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610990 | Proyecto de inversión | 172007.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:172007.38, modificado:172007.38}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE REVOLUCIÓN DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA - 123942 | 20 | Oaxaca | 515 | Santo Domingo Tehuantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Tehuantepec | 123942 | S | 70 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:154.0, meta_modificada:154.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:Calle REVOLUCION Colonia EMILIANO ZAPATA 70760 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC ENTRE Calle HERMANOS SERDAN Y Calle CHIHUAHUA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE REVOLUCION ENTRE LAS CALLES HERMANOS SERDAN Y CHIHU, lon:-95.26150576, lat:16.3227848}} | 2025-10-21 | 2025-11-09 | 172007.38 | 172007.38 | 172007.38 | 172007.38 | 172007.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDT/515/021/F-III/FAISMUN/2025, contratista:JUAN JOSE HERNANDEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, monto:172007.38, importe_modificado:172007.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:154.0}} | {2610990/proyecto_INICIO, 2610990/proyecto_PROCESO, 2610990/proyecto_FIN, 2610990/proyecto_PROCESO, 2610990/proyecto_FIN, 2610990/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610992 | Proyecto de inversión | 1587600.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1587600.39, modificado:1587600.39}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO SOBRE LA AV. PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO PISHISHI - 123970 | 20 | Oaxaca | 515 | Santo Domingo Tehuantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Tehuantepec | 123970 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:520.0, meta_modificada:520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:515, localidad:65, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo SAN ISIDRO PISHISHI 70760 PISHISHI, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL CON REFERENCIA DEL ARCO DE BIENVENIDA A LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO PISHISHI DE SANTO DOMINGO T, lon:-95.17790322, lat:16.2449513}} | 2025-11-05 | 2025-12-24 | 1587600.39 | 1587600.39 | 1587600.39 | 1587600.39 | 1587600.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDT/515/195/F-III/FAISMUN/2025, contratista:CONSTRUCTORA CERRO IGUANA Y ASOCIADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, monto:1587600.39, importe_modificado:1587600.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:520.0}} | {2610992/proyecto_INICIO, 2610992/proyecto_FIN, 2610992/proyecto_PROCESO, 2610992/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610993 | Proyecto de inversión | 611912.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:611912.28, modificado:611912.28}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DEL ANDADOR SAN VICENTE ENTRE MANZANA 18 Y 22, FRACCIONAMIENTO LA NORIA - 123983 | 20 | Oaxaca | 515 | Santo Domingo Tehuantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Tehuantepec | 123983 | S | 16 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:51.98, meta_modificada:51.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:515, localidad:42, direccion:Andador SAN VICENTE Fraccionamiento LA NORIA 70760 LA NORIA, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ANDADOR SAN VICENTE ENTRE MANZANA 18 Y 22 CON REFERENCIA DE ABARROTES ROMCHEL DEL FRACCIONAMIENTO LA NORIA DE SANTO , lon:-95.22140848, lat:16.2571798}} | 2025-11-04 | 2025-12-13 | 611912.28 | 611912.28 | 611912.28 | 611912.28 | 611912.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDT/515/089/F-III/FAISMUN/2025, contratista:DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA FISICA S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, monto:611912.28, importe_modificado:611912.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:51.98}} | {2610993/proyecto_INICIO, 2610993/proyecto_PROCESO, 2610993/proyecto_FIN, 2610993/proyecto_PROCESO, 2610993/proyecto_FIN, 2610993/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610994 | Proyecto de inversión | 1252744.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1252744.6, modificado:1252744.6}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO DE LA COLONIA 12 DE OCTUBRE - 123836 | 20 | Oaxaca | 515 | Santo Domingo Tehuantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Tehuantepec | 123836 | S | 34 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:311.6, meta_modificada:311.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO Colonia 12 DE OCTUBRE 70760 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC ENTRE Avenida 20 DE NOVIEMBRE Y Avenida GRAL. IGNACIO ZARAGOZA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE MIGHUEL HIDALGO ENTRE LAS AVENID, lon:-95.23831698, lat:16.29747244}} | 2025-10-28 | 2025-12-21 | 1252744.6 | 1252744.6 | 1252744.6 | 1252744.6 | 1252744.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDT/515/062/F-III/FAISMUN/2025, contratista:JUAN JOSE HERNANDEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, monto:1252744.6, importe_modificado:1252744.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:311.6}} | {2610994/proyecto_PROCESO, 2610994/proyecto_FIN, 2610994/proyecto_PROCESO, 2610994/proyecto_INICIO, 2610994/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610996 | Proyecto de inversión | 1096828.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1096828.63, modificado:1096828.63}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES SANTA CRUZ, MÉXICO Y POCHUTLA DE LA COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO - 124385 | 20 | Oaxaca | 515 | Santo Domingo Tehuantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Tehuantepec | 124385 | S | 26 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:283.3, meta_modificada:283.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:Calle MEXICO Colonia JOSE LOPEZ PORTILLO 70760 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC ENTRE Avenida POCHUTLA Y Avenida SANTA CRUZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE MEXICO ENTRE AVENIDA POCHUTLA Y SANTA CRUZ CON REFERE, lon:-95.25435981, lat:16.31117706}} | 2025-10-28 | 2025-12-21 | 1096828.63 | 1096828.63 | 1096828.63 | 1096828.63 | 1096828.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDT/515/056/F-III/FAISMUN/2025, contratista:JUAN JOSE HERNANDEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, monto:1096828.63, importe_modificado:1096828.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:283.3}} | {2610996/proyecto_INICIO, 2610996/proyecto_PROCESO, 2610996/proyecto_FIN, 2610996/proyecto_PROCESO, 2610996/proyecto_FIN, 2610996/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610997 | Proyecto de inversión | 291978.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:291978.09, modificado:291978.09}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PUBLICO LOMA LINDA 1RA ETAPA - 118670 | 20 | Oaxaca | 517 | Santo Domingo Tepuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Tepuxtepec | 118670 | S | 104 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:517, localidad:10, direccion:Camino / Terracería TEPUXTPEC - LOMA LINDA 16 800 70206 LOMA LINDA, SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC EL COMEDOR SE ENCUENTRA CONSTRUIDO JUSTO EN FRENTE DE LA AGENCIA DE POLICIA DE LOMA LINDA, lon:-95.97431731, lat:16.87870492}} | 2025-06-01 | 2025-08-31 | 291978.09 | 291978.09 | 291978.09 | 291978.09 | 291978.09 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161181, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC, monto:291978.09, importe_modificado:291978.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:108.0}} | {2610997/proyecto_INICIO, 2610997/proyecto_FIN, 2610997/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:la obra esta proyectada en 3 etapas, la correspondiente para este ejercicio fiscal es hasta obra negra, culminando tal y como se muestra en las imágenes., trimestre:4.0, usuario:emiliojuarezm, fecha:2026-01-13}} | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302600519 | Proyecto de inversión | 1540460.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1540460.05, modificado:1540460.05}} | REPARACIONES GENERALES EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA CUAUHTÉMOC CON CLAVE ESCOLAR: 20DCC0432T, EN LA LOCALIDAD SAN ANDRÉS CHICAHUAXTLA, MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEB 20DCC0432T 5320012552300124 | S | 20 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-97.9282, lat:17.0262}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 1540460.05 | 1540460.05 | 1540460.05 | 1540460.05 | 1540460.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:065-RAMO33/AD/DIE/IOCIED/2025, contratista:ALTUS MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1540460.05, importe_modificado:1540460.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:660.0}} | {2600519/proyecto_INICIO, 2600519/proyecto_FIN, 2600519/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302600520 | Proyecto de inversión | 1796162.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1796162.49, modificado:1796162.49}} | CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA DAINZU" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR3613C, EN LA LOCALIDAD DAINZÚ FRACCIONAMIENTO, MUNICIPIO TLACOLULA DE MATAMOROS | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEB 20DPR3613C 5320012531600224 | S | 74 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:551, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-96.4792, lat:16.9556}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 1796162.49 | 1796162.49 | 1796162.49 | 1796162.49 | 1796162.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:061-RAMO33/AD/DIE/IOCIED/2025, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES DE ORVAZ, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1796162.49, importe_modificado:1796162.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:660.0}} | {2600520/proyecto_INICIO, 2600520/proyecto_FIN, 2600520/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610088 | Proyecto de inversión | 764879.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:764879.32, modificado:764879.32}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA PRIVADA DE ZICATELA, 1ª Y 2ª CERRADA, DE LA 3ª SECCIÓN CONALEP EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL - 125349 | 20 | Oaxaca | 107 | San Antonio de la Cal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Antonio de la Cal | 125349 | S | 152 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:516.2, meta_modificada:516.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:Privada DE ZICATELA Pueblo 3A SECCION EL CONALEP 71255 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL ENTRE Calle JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y Privada DE CONALEP Calle CONALEP LA OBRA SE LOCALIZA A 220 METROS DEL CONALEP, lon:-96.70881074, lat:17.02083094}} | 2025-11-01 | 2025-12-30 | 764879.32 | 764879.32 | 764879.32 | 764879.32 | 764879.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAC/107/FAISMUN/007/60/2025, contratista:INNOSCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL, monto:764879.32, importe_modificado:764879.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:516.2}} | {2610088/proyecto_INICIO, 2610088/proyecto_PROCESO, 2610088/proyecto_FIN, 2610088/proyecto_PROCESO, 2610088/proyecto_FIN, 2610088/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610089 | Proyecto de inversión | 3106548.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3106548.02, modificado:3106548.02}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA1ª SECCIÓN, LA MEZQUITERA SAN ANTONIO DE LA CAL - 133095 | 20 | Oaxaca | 107 | San Antonio de la Cal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Antonio de la Cal | 133095 | S | 51 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:664.78, meta_modificada:664.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:Calle HIDALGO Pueblo SAN ANTONIO DE LA CAL 71250 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL ENTRE Andador ORIENTE Y LA OBRA SE LOCALZIA A 50 METROS DE LA SUBESTACION ELECTRICA, lon:-96.70382676, lat:17.03538223}} | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 3106548.02 | 3106548.02 | 3106548.02 | 3106548.02 | 3106548.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAC/107/FAISMUN/012/153/2025, contratista:CONSTRUCCIONES E INSUMOS SUSTENTABLES GREEN LIFE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL, monto:3106548.02, importe_modificado:3106548.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:664.78}} | {2610089/proyecto_INICIO, 2610089/proyecto_PROCESO, 2610089/proyecto_FIN, 2610089/proyecto_INICIO, 2610089/proyecto_FIN, 2610089/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610090 | Proyecto de inversión | 626070.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:626070.25, modificado:626070.25}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAURELES, 5ª SECCIÓN EUCALIPTOS, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL - 128354 | 20 | Oaxaca | 107 | San Antonio de la Cal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Antonio de la Cal | 128354 | S | 91 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:446.2, meta_modificada:446.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:Calle LAURELES Colonia 5A SECCION 71255 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL ENTRE Calle 2A PRIVADA DE PINOS Y Calle PINOS LA OBRA SE LOCALIZA A 20 METROS DEL RIO SALADO, lon:-96.71298977, lat:17.0236877}} | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 626070.25 | 626070.25 | 626070.25 | 626070.25 | 626070.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAC/107/FAISMUN/013/52/2025, contratista:INNOSCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL, monto:626070.25, importe_modificado:626070.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:446.2}} | {2610090/proyecto_INICIO, 2610090/proyecto_PROCESO, 2610090/proyecto_FIN, 2610090/proyecto_INICIO, 2610090/proyecto_FIN, 2610090/proyecto_PROCESO, 2610090/proyecto_FIN, 2610090/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610091 | Proyecto de inversión | 371426.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:371426.43, modificado:371426.43}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA 1RA PRIV, DE JESÚS CARRANZA PRIMERA SECCIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM - 132362 | 20 | Oaxaca | 112 | San Baltazar Chichicápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Baltazar Chichicápam | 132362 | S | 9 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:163.0, meta_modificada:163.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:Privada JESÚS CARRANZA Pueblo SAN BALTAZAR CHICHICAPAM 71537 SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM, SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM ENTRE Calle JESUS CARRANZA Y Calle MIGUEL HIDALGO Calle CARRETERA SAN DIONISIO -OCOTLAN CERCA DE LA CARRETERA, lon:-96.48992721, lat:16.76465005}} | 2025-11-10 | 2025-12-09 | 371426.43 | 371426.43 | 371426.43 | 371426.43 | 371426.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSBC/FAISMUN/112/001/009/2025, contratista:SERVICIOS INTEGRALES Y DE CONSTRUCCIONES PINACHO ALEMANI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR CHICHICAPAM, monto:371426.43, importe_modificado:371426.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:163.0}} | {2610091/proyecto_PROCESO, 2610091/proyecto_FIN, 2610091/proyecto_INICIO, 2610091/proyecto_FIN, 2610091/proyecto_PROCESO, 2610091/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610092 | Proyecto de inversión | 533118.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:533118.86, modificado:533118.86}} | REHABILITACIÓN DEL TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN EL CENTRO EDUCACIÓN PREESCOLAR EL PORVENIR CLAVE: 20DCC0562M EN EL MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM - 126491 | 20 | Oaxaca | 112 | San Baltazar Chichicápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Baltazar Chichicápam | 126491 | S | 15 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:246.23, meta_modificada:246.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:Calle abasolo Pueblo san baltazar chichicapam 71537 SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM, SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM ENTRE Calle Ignacio allende Y Callejón callejón el pitayo LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL CENTRO EDUCACIÓN PREESCOLAR EL PORVEN, lon:-96.4926167, lat:16.7603123}} | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 533118.86 | 533118.86 | 533118.86 | 533118.86 | 533118.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSBC/FAISMUN/112/001/008/2025, contratista:ARRENDAMIENTO Y CONSTRUCION LA SOLEDAD S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR CHICHICAPAM, monto:533118.86, importe_modificado:533118.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:246.23}} | {2610092/proyecto_INICIO, 2610092/proyecto_PROCESO, 2610092/proyecto_FIN, 2610092/proyecto_PROCESO, 2610092/proyecto_FIN, 2610092/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610096 | Proyecto de inversión | 1167335.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1167335.56, modificado:1167335.56}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ QUIALANA - 129139 | 20 | Oaxaca | 118 | San Bartolomé Quialana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Bartolomé Quialana | 129139 | S | 1395 | 994 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:Calle INDEPENDENCIA Pueblo SAN BARTOLOMÉ QUIALANA 70474 SAN BARTOLOMÉ QUIALANA, SAN BARTOLOMÉ QUIALANA ENTRE Calle BENITO JUÁREZ Y Calle 5 DE MAYO Calle VENUSTIANO CARRANZA EL PARQUE SE UBICARÁ EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN SU INTE, lon:-96.50165678, lat:16.9028317}} | 2025-11-11 | 2025-12-30 | 1167335.56 | 1167335.56 | 1167335.56 | 1167335.56 | 1167335.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBQ-118-R33-FIII-05-2025, contratista:SADAER INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME QUIALANA, monto:1167335.56, importe_modificado:1167335.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {2610096/proyecto_INICIO, 2610096/proyecto_PROCESO, 2610096/proyecto_FIN, 2610096/proyecto_PROCESO, 2610096/proyecto_FIN, 2610096/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610098 | Proyecto de inversión | 1186054.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1186054.26, modificado:1186054.26}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO SOYALTEPEC - 132339 | 20 | Oaxaca | 121 | San Bartolo Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Bartolo Soyaltepec | 132339 | S | 37 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CAMINO HACIA EL CALVARIO - CERCA DE LA BARRANCA 1 100 SAN BARTOLO SOYALTEPEC, SAN BARTOLO SOYALTEPEC CERCA DE LOS PANELES SOLARES 300 METROS ATRAS DEL AUDITORIO, lon:-97.31196222, lat:17.59403782}} | 2025-11-10 | 2025-12-20 | 1186054.26 | 1186054.26 | 1186054.26 | 1186054.26 | 1186054.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FAISMUN/MSBS/121/0001/07/2025, contratista:READER CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN BARTOLO SOYALTEPEC, monto:1186054.26, importe_modificado:1186054.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:75.0}} | {2610098/proyecto_INICIO, 2610098/proyecto_PROCESO, 2610098/proyecto_INICIO, 2610098/proyecto_FIN, 2610098/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610099 | Proyecto de inversión | 2455403.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:651787.8, modificado:651787.8}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1803615.51, modificado:1803615.51}} | REHABILITACION DEL PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AQUILES SERDAN ENTRE CALZADA DEL PANTEON Y LA CALLE VICENTE GUERRERO - 122090 | 20 | Oaxaca | 124 | San Blas Atempa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Blas Atempa | 122090 | S | 35 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:495.0, meta_modificada:495.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:Calle AQUILES SERDAN Colonia DOLORES 70786 SAN BLAS ATEMPA, HEROICA VILLA DE SAN BLAS ATEMPA ENTRE Calle VICENTE GUERRERO Y Calzada DEL PANTEON LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE AQUILES SERDAN ENTRE LA CALLE VICENTE GUERRERO Y LA C, lon:-95.21987992, lat:16.32826981}} | 2025-06-27 | 2025-08-05 | 2455403.31 | 2455403.31 | 2455403.31 | 2455403.31 | 2455403.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBA-ROP/FAISMUN/F-III-F-IV/124/175/2025, contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS CABUDARE SA DE CV, convocante:HEROICA VILLA DE SAN BLAS ATEMPA, monto:2455403.31, importe_modificado:2455403.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:495.0}} | {2610099/proyecto_PROCESO, 2610099/proyecto_FIN, 2610099/proyecto_PROCESO, 2610099/proyecto_INICIO, 2610099/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610108 | Proyecto de inversión | 300320.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300320.21, modificado:300320.21}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RUISEÑOR QUE CONDUCE A LA IGLESIA - 122715 | 20 | Oaxaca | 125 | San Carlos Yautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Carlos Yautepec | 122715 | S | 143 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:159.0, meta_modificada:159.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:48, direccion:Calle RUISEÑOR Pueblo ASUNCION LACHIXONASE 70504 ASUNCIÓN LACHIXONASE, SAN CARLOS YAUTEPEC UNICA CALLE QUE LOS CONDUCE A LA IGLESIA , lon:-95.82507806, lat:16.42825408}} | 2025-10-20 | 2025-12-18 | 300320.21 | 300320.21 | 300320.21 | 300320.21 | 300320.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MSCY/125/FAISMUN/002/2025, contratista:C. MARIA DE LOS ANGELES TRUJILLO OJEDA, convocante:MUNICIPIO DE SAN CARLOS YAUTEPEC, monto:300320.21, importe_modificado:300320.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:159.0}} | {2610108/proyecto_INICIO, 2610108/proyecto_FIN, 2610108/proyecto_INICIO, 2610108/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:Se regresa a peticion del Municipio, trimestre:4.0, usuario:efrainlmendezga, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610434 | Proyecto de inversión | 968916.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:968916.51, modificado:968916.51}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA EN LAS CALLES PEDRO MAURO CLARA, CASTO VIRGEN, APOLONIO BARTOLO, MIGUEL RAMOS, HERMINIO ELVIRA Y ROSENDO ALCALÁ EN LA LOCALIDAD DE EL ENCAJONADO, COL. LOS PRESIDENTES - 120893 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 120893 | S | 40 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:966.0, meta_modificada:966.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:16, direccion:Avenida heriberto ramirez martinez Pueblo ejido el encajonado 68430 EL ENCAJONADO, SAN MIGUEL SOYALTEPEC ENTRE Calle casto virgen Y Calle pedro mauro clara Avenida decreto 54 esta obra se localiza en diversas calles de la colonia , lon:-96.39179682, lat:18.24359746}} | 2025-10-27 | 2025-11-25 | 968916.51 | 968916.51 | 968916.51 | 968916.51 | 968916.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/045/2025, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES EDICAF S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:2073419.57, importe_modificado:2073419.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:966.0}} | {2610434/proyecto_INICIO, 2610434/proyecto_FIN, 2610434/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610435 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL ENTRE CALLES 5 Y 6 EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL BARRIO EL MACAYO - 122308 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 122308 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:284.72, meta_modificada:284.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:Calle seis Barrio el macayo 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC ENTRE Avenida cinco Y Avenida siete Calle cinco la obra se localiza a 150 metros del salon de usos multiples del barrio el macayo perteneciente a la localidad de te, lon:-96.40451241, lat:18.24412729}} | 2025-11-03 | 2025-12-02 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/056/2025, contratista:KAIZEN INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO ESTRUCTURAL DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:284.72}} | {2610435/proyecto_INICIO, 2610435/proyecto_FIN, 2610435/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610436 | Proyecto de inversión | 1502493.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:749997.67, modificado:749997.67}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:752495.46, modificado:752495.46}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE LIBERTAD DE LA LOCALIDAD DE TEMASCAL BARRIO EL MACAYO - 122314 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 122314 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:348.0, meta_modificada:348.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:Calle CINCO Barrio EL MACAYO 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC ENTRE Avenida CINCO Y Avenida SIETE Calle SEIS la obra se localiza a 150 metros del preescolar indígena sor Juana Inés de la cruz y del tanque superficial de agua , lon:-96.40382576, lat:18.24486603}} | 2025-11-05 | 2025-12-24 | 1502493.13 | 1502493.13 | 1502493.13 | 1502493.13 | 1502493.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/074/2025, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES EDICAF S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:1502493.13, importe_modificado:1502493.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:348.0}} | {2610436/proyecto_PROCESO, 2610436/proyecto_FIN, 2610436/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610437 | Proyecto de inversión | 1505334.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1505334.35, modificado:1505334.35}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO SEGUNDA ETAPA DE LA CALLE 7 ENTRE AVENIDA 1 EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL BARRIO RIVERA DEL RIO - 122319 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 122319 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:280.48, meta_modificada:280.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:Calle siete Barrio rivera del rio 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC ENTRE Avenida uno Y Calle seis Calle ocho la obra se localiza frente al salón de usos múltiples temaxcalteci, y a 70 metros del parque Benito Juárez, lon:-96.40206042, lat:18.23942997}} | 2025-11-10 | 2025-12-09 | 1505334.35 | 1505334.35 | 1505334.35 | 1505334.35 | 1505334.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/059/2025, contratista:BULDEN CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:1505334.35, importe_modificado:1505334.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:280.48}} | {2610437/proyecto_INICIO, 2610437/proyecto_FIN, 2610437/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610438 | Proyecto de inversión | 669600.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:669600.65, modificado:669600.65}} | REHABILITACION DE CUATRO AULAS EN EL COBAO PLANTEL No.51 EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL, BARRIO EL PEDREGAL - 123918 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 123918 | S | 95 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:428.74, meta_modificada:428.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:Avenida fidel loyo mendoza Barrio el pedregal 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC ENTRE Calle allende Y Calle libertad esta obra se localiza en el barrio el pedregal en al localidad de temascal, y se localiza a 150 metros del ca, lon:-96.39511306, lat:18.24608161}} | 2025-11-10 | 2025-12-09 | 669600.65 | 669600.65 | 669600.65 | 669600.65 | 669600.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/054/2025, contratista:BULDEN CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:669600.65, importe_modificado:669600.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:428.74}} | {2610438/proyecto_INICIO, 2610438/proyecto_FIN, 2610438/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610439 | Proyecto de inversión | 452435.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:452435.48, modificado:452435.48}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE TEMASCAL BARRIO SAN MIGUELITO - 124913 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 124913 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:179.28, meta_modificada:179.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:Avenida CINCO Barrio SAN MIGUELITO 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC ENTRE Calle UNO Y Calle 2-A Avenida CUATRO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS, Y SE LOCALIZ A 180 METROS DE LA GASOLINE, lon:-96.39983233, lat:18.24668452}} | 2025-11-10 | 2025-12-09 | 452435.48 | 452435.48 | 452435.48 | 452435.48 | 452435.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/057/2025, contratista:INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES METÁLICAS JAZBA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:452435.48, importe_modificado:452435.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:179.28}} | {2610439/proyecto_FIN, 2610439/proyecto_INICIO, 2610439/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610441 | Proyecto de inversión | 806489.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:806489.08, modificado:806489.08}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL BARRIO EL AGUILA - 124630 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 124630 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:175.0, meta_modificada:175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:Calle nueve Barrio el aguila 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC ENTRE Avenida uno Y Avenida dos Calle lazaro cardenas el ramal electrico que se ampliaria se localiza en la calle 9 y se localiza a 150 metros del palacio municipa, lon:-96.40447943, lat:18.23892571}} | 2025-11-03 | 2025-12-17 | 806489.08 | 806489.08 | 806489.08 | 806489.08 | 806489.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/043/2025, contratista:ZACER Obras Civiles Eléctricas S.A. De C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:806489.08, importe_modificado:806489.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:175.0}} | {2610441/proyecto_PROCESO, 2610441/proyecto_INICIO, 2610441/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610442 | Proyecto de inversión | 1645757.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1645757.82, modificado:1645757.82}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA PRIMERA ETAPA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE ISLA MALZAGA MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 124763 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 124763 | S | 108 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:18, direccion:Calle principal Pueblo isla de malzaga 68430 ISLA DE MÁLZAGA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC LA OBRA SE LOCALIZA FRENTE A UN COSTADO DE LA TELE SECUNDARIA A 200 METROS DE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-96.57736938, lat:18.30798418}} | 2025-11-03 | 2025-12-17 | 1645757.82 | 1645757.82 | 1645757.82 | 1645757.82 | 1645757.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/055/2025, contratista:BETZALIE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:1645757.82, importe_modificado:1645757.82}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2610442/proyecto_INICIO, 2610442/proyecto_FIN, 2610442/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610444 | Proyecto de inversión | 1002840.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1002840.45, modificado:1002840.45}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS CUATRO CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE EL ENCAJONADO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 124256 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 124256 | S | 35 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1425.0, meta_modificada:1425.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:16, direccion:Calle uno Ejido el encajonado 68430 EL ENCAJONADO, SAN MIGUEL SOYALTEPEC la obra inicia en la calle uno donde termina la calle pavimentada, se localiza a 250 metros de la planta de tratamiento , lon:-96.38923244, lat:18.24331243}} | 2025-11-10 | 2025-12-09 | 1002840.45 | 1002840.45 | 1002840.45 | 1002840.45 | 1002840.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/062/2025, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES EDICAF S.A. DE C.v., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:1002840.45, importe_modificado:1002840.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1425.0}} | {2610444/proyecto_FIN, 2610444/proyecto_PROCESO, 2610444/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610445 | Proyecto de inversión | 1240418.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1240418.13, modificado:1240418.13}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE TEMASCAL BARRIO EL MUNICIPIO - 124312 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 124312 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1090.44, meta_modificada:1090.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:Calle SEIS Barrio EL MUNICIPIO 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC ENTRE Avenida TRES Y Avenida CINCO Calle OCHO LA OBRA SE REALIZARA EN DIFERENTES TRAMOS DE LAS CALLES QUE PERTENECEN AL BARRIO EL MUNICIPIO Y SE LLOCALIZAN EN LA, lon:-96.40430997, lat:18.24123118}} | 2025-11-10 | 2025-12-09 | 1240418.13 | 1240418.13 | 1240418.13 | 1240418.13 | 1240418.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/064/2025, contratista:BULDEN CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:1240418.13, importe_modificado:1240418.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1090.44}} | {2610445/proyecto_INICIO, 2610445/proyecto_PROCESO, 2610445/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610448 | Proyecto de inversión | 1122426.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1122426.28, modificado:1122426.28}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, RED DE DISTRIBUCION SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO BUENAVISTA MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 119712 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 119712 | S | 30 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1315.0, meta_modificada:1315.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:73, direccion:Calle emiliano zapata Pueblo nuevo buenavista 68430 NUEVO BUENAVISTA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC ENTRE Calle 19 de marzo Y Calle rafael vicente Calle cristobal colon la obra se realizara en diferentes calles de la localidad de nuevo bu, lon:-96.37366481, lat:18.34588141}} | 2025-10-20 | 2025-11-18 | 1122426.28 | 1122426.28 | 1122426.28 | 1122426.28 | 1122426.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/006/2025, contratista:BETZALIE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:1122426.28, importe_modificado:1122426.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1315.0}} | {2610448/proyecto_PROCESO, 2610448/proyecto_INICIO, 2610448/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610449 | Proyecto de inversión | 1675449.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1675449.72, modificado:1675449.72}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE ISLA DEL VIEJO SOYALTEPEC - 119745 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 119745 | S | 108 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:595.0, meta_modificada:595.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:17, direccion:Calle principal Pueblo isla del viejo soyaltepec 68430 ISLA DEL VIEJO SOYALTEPEC, SAN MIGUEL SOYALTEPEC la obra se localiza en la localidad de isla del viejo soyaltepec, el unico medio de acceso es atreves de lancha con motor fuer, lon:-96.48270868, lat:18.20131452}} | 2025-10-20 | 2025-12-03 | 1675449.72 | 1675449.72 | 1675449.72 | 1675449.72 | 1675449.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/008/2025, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES EDICAF S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:1675449.72, importe_modificado:1675449.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:595.0}} | {2610449/proyecto_INICIO, 2610449/proyecto_FIN, 2610449/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610450 | Proyecto de inversión | 934013.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:934013.31, modificado:934013.31}} | AMPLIACION DE LA RED ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE AGUA ESCONDIDA MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 119747 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 119747 | S | 26 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:703.0, meta_modificada:703.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:46, direccion:Calle proncipal Pueblo agua escondida 68430 AGUA ESCONDIDA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC la obra se realizara en dos tramos, sobre la calle principal, el primer tramo pasa frente a la iglesia y frente al salon de usos multiples, el segun, lon:-96.47786731, lat:18.17405126}} | 2025-10-20 | 2025-12-03 | 934013.31 | 934013.31 | 934013.31 | 934013.31 | 934013.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/009/2025, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES EDICAF S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:934013.31, importe_modificado:934013.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:703.0}} | {2610450/proyecto_INICIO, 2610450/proyecto_PROCESO, 2610450/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610452 | Proyecto de inversión | 1227987.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1227987.62, modificado:1227987.62}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GONZALEZ Y CALLE OAXACA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ABAD, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 119757 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 119757 | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:939.0, meta_modificada:939.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:52, direccion:Calle oaxaca Pueblo san antonio abad 68430 SAN ANTONIO ABAD, SAN MIGUEL SOYALTEPEC ENTRE Y Avenida emiliano zapata Calle 5 de mayo la calle Oaxaca se localiza a 30 metros de la escuela primaria, la calle Gonzáles se localiza a 60 , lon:-96.28258691, lat:18.17210311}} | 2025-10-20 | 2025-11-18 | 1227987.62 | 1227987.62 | 1227987.62 | 1227987.62 | 1227987.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/013/2025, contratista:BETZALIE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:1227987.62, importe_modificado:1227987.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:939.0}} | {2610452/proyecto_INICIO, 2610452/proyecto_FIN, 2610452/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610453 | Proyecto de inversión | 1401511.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1401511.01, modificado:1401511.01}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PESCADITO DE ABAJO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 119759 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 119759 | S | 38 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1125.0, meta_modificada:1125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:29, direccion:Calle emiliano zapata Pueblo nuevo pescadito de abajo 68430 NUEVO PESCADITO DE ABAJO, SAN MIGUEL SOYALTEPEC ENTRE Calle 15 de septiembre Y Calle 20 de noviembre Calle guadalupe victoria la onbra se localiza a 60 metros del salon e, lon:-96.35242667, lat:18.23747307}} | 2025-10-20 | 2025-11-18 | 1401511.01 | 1401511.01 | 1401511.01 | 1401511.01 | 1401511.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/014/2025, contratista:BULDEN CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:1401511.01, importe_modificado:1401511.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1125.0}} | {2610453/proyecto_INICIO, 2610453/proyecto_PROCESO, 2610453/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610999 | Proyecto de inversión | 854410.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:854410.8, modificado:854410.8}} | CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS PARA COCINA - 120431 | 20 | Oaxaca | 521 | Santo Domingo Tonaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Tonaltepec | 120431 | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:521, localidad:1, direccion:Calle HIDALGO Pueblo SANTO DOMINGO TONALTEPEC 69536 SANTO DOMINGO TONALTEPEC, SANTO DOMINGO TONALTEPEC ENTRE Calle HIDALGO Y Calle INDEPENDENCIA LAS VIVIENDAS SE LOCALIZAN DENTRO DE LA ZONA URBANA DE LA COMUNIDAD DE SANTO DOMINGO , lon:-97.35978254, lat:17.61121993}} | 2025-10-20 | 2025-12-03 | 854410.8 | 854410.8 | 854410.8 | 854410.8 | 854410.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162699, contratista:, convocante:MUNICIPIO SANTO DOMINGO TONALTEPEC, monto:854410.8, importe_modificado:854410.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2610999/proyecto_INICIO, 2610999/proyecto_PROCESO, 2610999/proyecto_FIN, 2610999/proyecto_PROCESO, 2610999/proyecto_FIN, 2610999/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402611000 | Proyecto de inversión | 2250913.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2250913.52, modificado:2250913.52}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA FEBRONIO LÓPEZ, EN LA COLONIA TENESTEN, LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC - 127680 | 20 | Oaxaca | 525 | Santo Domingo Zanatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Zanatepec | 127680 | S | 80 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1680.0, meta_modificada:1680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:525, localidad:1, direccion:Avenida FEBRONIO LÓPEZ Pueblo COLONIA TENESTEN 70160 SANTO DOMINGO ZANATEPEC, SANTO DOMINGO ZANATEPEC ENTRE Avenida JUAN MARTÍNEZ Y Avenida ABASOLO Calle JUAN ESCUTIA LA CALLE A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA EN LA AVENIDA FEBRONIO LÓPEZ, lon:-94.35664208, lat:16.47179841}} | 2025-10-16 | 2025-12-14 | 2250913.52 | 2250913.52 | 2250913.52 | 2250913.52 | 2250913.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:006-2025, contratista:IDEAS DE CONSTRUCCION ACEVES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC, monto:2250913.52, importe_modificado:2250913.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1680.0}} | {2611000/proyecto_INICIO, 2611000/proyecto_FIN, 2611000/proyecto_PROCESO, 2611000/proyecto_FIN, 2611000/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402611001 | Proyecto de inversión | 1950937.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1950937.81, modificado:1950937.81}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE HUANACASTAL - 128110 | 20 | Oaxaca | 525 | Santo Domingo Zanatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Zanatepec | 128110 | S | 358 | 382 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1290.0, meta_modificada:1290.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:525, localidad:5, direccion:Calle JULIO ENRIQUEZ HERRERA HUANACASTAL, SANTO DOMINGO ZANATEPEC ENTRE Calle ADELGUNDO ÁLVAREZ Y Calle ANIANO AQUINO EL POZO EXISTENTE SE ENCUENTRA EN EL PARAJE LA TEJERÍA DE LA LOCALIDAD DE HUANACASTAL, EN LA CALLE JULIO ENRÍQUE, lon:-94.47108666, lat:16.47391615}} | 2025-10-29 | 2025-12-12 | 1950937.81 | 1950937.81 | 1950937.81 | 1950937.81 | 1950937.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:008-2025, contratista:PROYECTO, DISEÑO Y CONSTRUCCION MENTES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC, monto:1950937.81, importe_modificado:1950937.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1290.0}} | {2611001/proyecto_INICIO, 2611001/proyecto_PROCESO, 2611001/proyecto_FIN, 2611001/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402611002 | Proyecto de inversión | 1384882.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1384882.54, modificado:1384882.54}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE CAPTACIÓN DE AGUA POTABLE EN EL PARAJE LA TEJERÍA EN LA LOCALIDAD DE HUANACASTAL - 128191 | 20 | Oaxaca | 525 | Santo Domingo Zanatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Zanatepec | 128191 | S | 352 | 382 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:256.0, meta_modificada:256.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:525, localidad:5, direccion:Camino LOCALIDAD DE HUANACASTAL - PARAJE LA TEJERIA 1 200 HUANACASTAL, SANTO DOMINGO ZANATEPEC EL PARAJE LA TEJERÍA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE JULIO ENRIQUEZ HERRERA, lon:-94.47104619, lat:16.47391645}} | 2025-10-29 | 2025-12-12 | 1384882.54 | 1384882.54 | 1384882.54 | 1384882.54 | 1384882.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:007-2025, contratista:PROYECTO, DISEÑO Y CONSTRUCCION MENTES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC, monto:1384882.54, importe_modificado:1384882.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:256.0}} | {2611002/proyecto_INICIO, 2611002/proyecto_PROCESO, 2611002/proyecto_INICIO, 2611002/proyecto_FIN, 2611002/proyecto_PROCESO, 2611002/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402611003 | Proyecto de inversión | 1030755 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1030755.0, modificado:1030755.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CARLOS MACIEL, EN LA LOCALIDAD DE YERBA SANTA - 128584 | 20 | Oaxaca | 525 | Santo Domingo Zanatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Zanatepec | 128584 | S | 66 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:735.0, meta_modificada:735.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:525, localidad:7, direccion:Calle CARLOS MACIEL 70160 YERBA SANTA, SANTO DOMINGO ZANATEPEC ENTRE Calle 21 DE MARZO Y Calle JOSÉ NATARET ESCOBAR Calle BENITO JUÁREZ LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES BENITO JUAREZ Y LEONA VICARIO, lon:-94.35566654, lat:16.34802591}} | 2025-10-30 | 2025-12-13 | 1030755 | 1030755 | 1030755 | 1030755 | 1030755 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:009-2025, contratista:AGA CONSTRUCCIONES ORIENTALES DEL CENTRO S DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC, monto:1030755.0, importe_modificado:1030755.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:735.0}} | {2611003/proyecto_PROCESO, 2611003/proyecto_FIN, 2611003/proyecto_INICIO, 2611003/proyecto_PROCESO, 2611003/proyecto_FIN, 2611003/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402611004 | Proyecto de inversión | 1850008.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1850008.19, modificado:1850008.19}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HIDALGO, EN LA COLONIA GUADALUPE, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC - 129641 | 20 | Oaxaca | 525 | Santo Domingo Zanatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Zanatepec | 129641 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:525, localidad:1, direccion:Calle HIDALGO SANTO DOMINGO ZANATEPEC, SANTO DOMINGO ZANATEPEC ENTRE Avenida NUEVA Y Avenida ALTO DE LA CRUZ Calle LUIS FONSECA LA CALLE SOBRE LA QUE SE EJECUTARÁ LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA GUADALUPE, RUMBO AL PANTEON MUNI, lon:-94.34294676, lat:16.47871387}} | 2025-10-31 | 2025-12-19 | 1850008.19 | 1850008.19 | 1850008.19 | 1850008.19 | 1850008.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:010-2025, contratista:AGA CONSTRUCCIONES ORIENTALES DEL CENTRO S DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC, monto:1850008.19, importe_modificado:1850008.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1400.0}} | {2611004/proyecto_INICIO, 2611004/proyecto_FIN, 2611004/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402611008 | Proyecto de inversión | 963616.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:963616.14, modificado:963616.14}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO DE SAN VICENTE LACHIXIO-LLANO DE CHALAA-LLANO METAL-LOMA LARGA-EJIDO EL RINCON DEL KM 0+000 AL KM 10+910.95 SUBTRAMO 2+729.62 AL 8+341.80 PARA LA LOCALIDAD DE LOMA LARGA, MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHIXIO - 125892 | 20 | Oaxaca | 535 | San Vicente Lachixío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Vicente Lachixío | 125892 | S | 32 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25254.85, meta_modificada:25254.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:535, localidad:11, direccion:Camino / Terracería SAN VICENTE LACHIXIO - EJIDO EL RINCON 7 105 71440 LOMA LARGA, SAN VICENTE LACHIXÍO LA REFERENCIA SE UBICA A 1100 METROS AN NORESTE TOMANDO COMO REFERENCIA LA ESCUELA PRESCOLAR GABRIELA MISTRAL DE LA LOCALIDAD , lon:-97.02901923, lat:16.66265546}} | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 963616.14 | 963616.14 | 963616.14 | 963616.14 | 963616.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162784, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHIXIO, monto:963616.14, importe_modificado:963616.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25254.85}} | {2611008/proyecto_INICIO, 2611008/proyecto_PROCESO, 2611008/proyecto_FIN, 2611008/proyecto_PROCESO, 2611008/proyecto_FIN, 2611008/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402611009 | Proyecto de inversión | 449675.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:449675.25, modificado:449675.25}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO DE SAN VICENTE LACHIXIO-LLANO DE CHALAA-LLANO METAL-LOMA LARGA-EJIDO EL RINCON DEL KM 0+000 AL KM 10+910.95 SUBTRAMO 1+000 AL 2+729.62 PARA LA LOCALIDAD DE LLANO METAL, MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHIXIO - 126939 | 20 | Oaxaca | 535 | San Vicente Lachixío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Vicente Lachixío | 126939 | S | 32 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7783.32, meta_modificada:7783.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:535, localidad:8, direccion:Camino / Terracería SAN VICENTE LACHIXIO - EJIDO EL RINCON 2 729 71440 LLANO METAL, SAN VICENTE LACHIXÍO LA REFERENCIA SE UBICA A 2730 METROS AL SUR TOMANDO COMO REFERENCIA EL ENTRONQUE DEL CAMINO SAN VICENTE LACHIXIO-OAXACA. EN L, lon:-97.00858789, lat:16.67270813}} | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 449675.25 | 449675.25 | 449675.25 | 449675.25 | 449675.25 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162783, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHIXIO, monto:449675.25, importe_modificado:449675.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7783.32}} | {2611009/proyecto_INICIO, 2611009/proyecto_PROCESO, 2611009/proyecto_FIN, 2611009/proyecto_PROCESO, 2611009/proyecto_FIN, 2611009/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402611011 | Proyecto de inversión | 235273.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:235273.08, modificado:235273.08}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO DE SAN VICENTE LACHIXIO-LLANO DE CHALAA-LOMA LARGA-EJIDO EL RINCON DEL KM 0+000 AL KM 10+910.95 SUBTRAMO 8+341.80 AL 9+951.27 PARA LA LOCALIDAD DE EJIDO EL RINCON, MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHIXIO - 120369 | 20 | Oaxaca | 535 | San Vicente Lachixío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Vicente Lachixío | 120369 | S | 846 | 722 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7242.61, meta_modificada:7242.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:535, localidad:2, direccion:Camino / Terracería SAN VICENTE LACHIXIO - EJIDO EL RINCON 9 951 71440 EJIDO EL RINCÓN, SAN VICENTE LACHIXÍO LA REFERENCIA SE UBICA A 600 METROS AL NORTE TOMANDO COMO PUNTO DE PARTIDA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD E, lon:-97.03868638, lat:16.64317432}} | 2025-10-20 | 2025-11-18 | 235273.08 | 235273.08 | 235273.08 | 235273.08 | 235273.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162786, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHIXIO, monto:235273.08, importe_modificado:235273.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7242.61}} | {2611011/proyecto_INICIO, 2611011/proyecto_PROCESO, 2611011/proyecto_INICIO, 2611011/proyecto_PROCESO, 2611011/proyecto_FIN, 2611011/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402611012 | Proyecto de inversión | 1649337.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1649337.17, modificado:1649337.17}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LIBERTAD DE LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE LACHIXIO, MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHIXIO - 113334 | 20 | Oaxaca | 535 | San Vicente Lachixío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Vicente Lachixío | 113334 | S | 84 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:949.8, meta_modificada:1141.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:535, localidad:1, direccion:Calle LIBERTAD Pueblo SAN VICENTE LACHIXIO 71440 SAN VICENTE LACHIXÍO, SAN VICENTE LACHIXÍO ENTRE Calle C. 2010 Y Calle MINERIA Calle NIÑOS HEROES LA REFERENCIA SE UBICA A 350 METROS AL SURESTE TOMANDO COMO REFERENCIA DE PARTIDA E, lon:-97.01750492, lat:16.70123621}} | 2025-10-13 | 2025-12-11 | 1649337.17 | 1649337.17 | 1649337.17 | 1649337.17 | 1649337.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSVL/535/FAISMUN/007/2025, contratista:CONSTRUCTORA ROGMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHIXIO, monto:1649337.17, importe_modificado:1649337.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1141.8}} | {2611012/proyecto_INICIO, 2611012/proyecto_PROCESO, 2611012/proyecto_FIN, 2611012/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402611014 | Proyecto de inversión | 3772048.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2640433.66, modificado:2640433.66}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1131614.42, modificado:1131614.42}} | Construcción de 44 sanitarios con biodigestor (2a etapa de 2) - 126878 | 20 | Oaxaca | 538 | Sitio de Xitlapehua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sitio de Xitlapehua | 126878 | S | 87 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:194.0, meta_modificada:194.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:538, localidad:1, direccion:Calle CALLE ITURBIDE Pueblo SITIO DE XITLAPEHUA 70816 SITIO DE XITLAPEHUA, SITIO DE XITLAPEHUA ENTRE Calle ITURBIDE Y Calle DEL CARMEN Calle INDEPENDENCIA Las acciones realizadas en este proyecto esta georreferenciadas, como refer, lon:-96.53268267, lat:16.35093187}} | 2025-08-04 | 2025-12-01 | 3772048.08 | 3772048.08 | 3772048.08 | 3772048.08 | 3772048.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSX/PROAGUA-B17-OB-10/538/2025, contratista:DISEÑO PROYECTO CONSTRUCCION Y ASESORIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SITIO DE XITLAPEHUA, monto:3772048.08, importe_modificado:3772048.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:194.0}} | {2611014/proyecto_PROCESO, 2611014/proyecto_INICIO, 2611014/proyecto_FIN, 2611014/proyecto_PROCESO, 2611014/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402611015 | Proyecto de inversión | 1241277.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1241277.8, modificado:1241277.8}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE REFORMA DE LA LOCALIDAD DE MATADAMAS DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD ETLA - 122550 | 20 | Oaxaca | 539 | Soledad Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Soledad Etla | 122550 | S | 198 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1125.0, meta_modificada:1125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:539, localidad:3, direccion:Calle reforma Pueblo Matadamas 68250 MATADAMAS, SOLEDAD ETLA ENTRE Calle cosijoesa Y Calle corregidora Calle camino real Partiendo de la iglesia catolica de Matadamas, Soledad Etla, se avanza 200 metros en direccion sur sobre la c, lon:-96.81788163, lat:17.15606668}} | 2025-11-10 | 2025-12-19 | 1241277.8 | 1241277.8 | 1241277.8 | 1241277.8 | 1241277.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSE/539/FAISMUN/03/2025, contratista:EJECUTANDO PROYECTOS DE CALIDAD MEF SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD ETLA, monto:1241277.8, importe_modificado:1241277.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1125.0}} | {2611015/proyecto_PROCESO, 2611015/proyecto_FIN, 2611015/proyecto_INICIO, 2611015/proyecto_PROCESO, 2611015/proyecto_FIN, 2611015/proyecto_INICIO, 2611015/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Anexar contrato que corresponda a proyecto, trimestre:4.0, usuario:omaralcalaa, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:Anexar acta entrega, trimestre:4.0, usuario:omaralcalaa, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | OAX250402611018 | Proyecto de inversión | 979489.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:648159.3, modificado:648159.3}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:331330.34, modificado:331330.34}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN EL ACCESO PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE TEOTITLAN DEL VALLE - 124233 | 20 | Oaxaca | 546 | Teotitlán del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Teotitlán del Valle | 124233 | S | 2037 | 1694 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1033.0, meta_modificada:1033.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:546, localidad:1, direccion:Avenida BENITO JUAREZ Pueblo TEOTITLÁN DEL VALLE 70420 TEOTITLÁN DEL VALLE, TEOTITLÁN DEL VALLE ENTRE Calle AGUSTIN MELGAR Y Calle LIBRAMIENTO SUR Calle 21 DE MARZO AL LATERAL DERECHO DE LA AVENIDA B JUAREZ SE ENCUENTRA UNIDAD MED, lon:-96.52402115, lat:17.02230163}} | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 979489.64 | 979489.64 | 979489.64 | 979489.64 | 979489.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTV/546/FAISMUN-FIII/RAMO28/008-2025, contratista:SGRC OBRAS CIVILES Y ELECTRICAS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEOTITLÁN DEL VALLE, monto:979489.64, importe_modificado:979489.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1033.0}} | {2611018/proyecto_INICIO, 2611018/proyecto_PROCESO, 2611018/proyecto_FIN, 2611018/proyecto_PROCESO, 2611018/proyecto_INICIO, 2611018/proyecto_FIN, 2611018/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Lic. Carlos, hemos revisado el contrato, pero si esta completo, queremos saber en que parte no esta incompleto, de ante mano gracias, trimestre:4.0, usuario:salvadorgonzalezm, fecha:2026-01-15}} | {obs1: {observación:El contrato se encuentra incompleto , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-13}}
2025 | 4 | OAX250302600529 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | TERMINACIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE C.A.M. 21 CON CLAVE ESCOLAR: 20DML0021F, EN LA LOCALIDAD TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN, MUNICIPIO DE TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEB 20DML0021F 5320012659700125 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:545, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-97.0707, lat:18.1323}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:058-RAMO33/AD/DIE/IOCIED/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR INTEGRAL AMATENGO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:660.0}} | {2600529/proyecto_INICIO, 2600529/proyecto_PROCESO, 2600529/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302599872 | Adquisición | 12122 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12122.0, modificado:12122.0}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Cerro el Chivo EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | PROAGUA/0729/251353/2025 | S | 79 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:414, localidad:16, direccion:Cerro el Chivo, lon:-97.92073, lat:16.22078}} | 2025-07-17 | 2025-12-15 | 12122 | 12122 | 12122 | 12122 | 12122 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}} | {obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | OAX250302599873 | Adquisición | 12122 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12122.0, modificado:12122.0}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Santa María Lachixío EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA LACHIXÍO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | PROAGUA/0729/251354/2025 | S | 84 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:420, localidad:1, direccion:Santa María Lachixío, lon:-97.0174, lat:16.72822}} | 2025-07-17 | 2025-12-15 | 12122 | 12122 | 12122 | 12122 | 12122 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}} | {obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | OAX250302599874 | Adquisición | 12122 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12122.0, modificado:12122.0}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Rincón Hacienda Vieja EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA LACHIXÍO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | PROAGUA/0729/251355/2025 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:420, localidad:9, direccion:Rincón Hacienda Vieja, lon:-97.0256, lat:16.61729}} | 2025-07-17 | 2025-12-15 | 12122 | 12122 | 12122 | 12122 | 12122 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}} | {obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | OAX250302599875 | Adquisición | 12122 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12122.0, modificado:12122.0}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE San José Monte Verde EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA NATIVITAS | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | PROAGUA/0729/251356/2025 | S | 78 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:422, localidad:2, direccion:San José Monte Verde, lon:-97.34198, lat:17.64346}} | 2025-07-17 | 2025-12-15 | 12122 | 12122 | 12122 | 12122 | 12122 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}} | {obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | OAX250302599876 | Adquisición | 12122 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12122.0, modificado:12122.0}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE San Pedro Buenavista EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA NATIVITAS | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | PROAGUA/0729/251357/2025 | S | 86 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:422, localidad:3, direccion:San Pedro Buenavista, lon:-97.30726, lat:17.63854}} | 2025-07-17 | 2025-12-15 | 12122 | 12122 | 12122 | 12122 | 12122 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}} | {obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | OAX250302599877 | Adquisición | 12122 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12122.0, modificado:12122.0}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Santa María Tepantlali EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TEPANTLALI | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | PROAGUA/0729/251358/2025 | S | 78 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:435, localidad:1, direccion:Santa María Tepantlali, lon:-96.00991, lat:16.99821}} | 2025-07-17 | 2025-12-15 | 12122 | 12122 | 12122 | 12122 | 12122 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}} | {obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | OAX250302599878 | Adquisición | 12122 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12122.0, modificado:12122.0}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Mosquito Blanco EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TEPANTLALI | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | PROAGUA/0729/251359/2025 | S | 76 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:435, localidad:5, direccion:Mosquito Blanco, lon:-95.98364, lat:16.99881}} | 2025-07-17 | 2025-12-15 | 12122 | 12122 | 12122 | 12122 | 12122 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}} | {obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | OAX250302599879 | Adquisición | 12122 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12122.0, modificado:12122.0}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Pueblo Viejo EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TONAMECA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | PROAGUA/0729/251360/2025 | S | 86 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:22, direccion:Pueblo Viejo, lon:-96.75075, lat:15.85581}} | 2025-07-17 | 2025-12-15 | 12122 | 12122 | 12122 | 12122 | 12122 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}} | {obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | OAX250302599880 | Adquisición | 12122 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12122.0, modificado:12122.0}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Charco de Agua EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TONAMECA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | PROAGUA/0729/251361/2025 | S | 77 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:80, direccion:Charco de Agua, lon:-96.66361, lat:15.76694}} | 2025-07-17 | 2025-12-15 | 12122 | 12122 | 12122 | 12122 | 12122 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}} | {obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | OAX250302599886 | Adquisición | 12122 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12122.0, modificado:12122.0}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE El Rodeo EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO ATITLÁN | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | PROAGUA/0729/251367/2025 | S | 74 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:454, localidad:4, direccion:El Rodeo, lon:-95.92024, lat:17.09358}} | 2025-07-17 | 2025-12-15 | 12122 | 12122 | 12122 | 12122 | 12122 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}} | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302599887 | Adquisición | 12122 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12122.0, modificado:12122.0}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Linda Vista EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO ATITLÁN | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | PROAGUA/0729/251368/2025 | S | 79 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:454, localidad:20, direccion:Linda Vista, lon:-95.91455, lat:17.0848}} | 2025-07-17 | 2025-12-15 | 12122 | 12122 | 12122 | 12122 | 12122 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}} | {obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | OAX250302599888 | Adquisición | 24244 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24244.0, modificado:24244.0}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 EQUIPOS PURIFICADORES EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Santiago Camotlán EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO CAMOTLÁN | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | PROAGUA/0729/251369/2025 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:457, localidad:1, direccion:Santiago Camotlán, lon:-96.1849, lat:17.44683}} | 2025-07-17 | 2025-12-15 | 24244 | 24244 | 24244 | 24244 | 24244 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:No se cuenta con el acta entrega, se solventara el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-13}, obs2: {observación:No se cuentan con fotos, se subirán el próximo trimestre , trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-13}} | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302599890 | Adquisición | 12122 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12122.0, modificado:12122.0}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Asunción Lachixila EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO CAMOTLÁN | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | PROAGUA/0729/251371/2025 | S | 74 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:457, localidad:3, direccion:Asunción Lachixila, lon:-96.18055, lat:17.5625}} | 2025-07-17 | 2025-12-15 | 12122 | 12122 | 12122 | 12122 | 12122 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}} | {obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | OAX250302599891 | Adquisición | 12122 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12122.0, modificado:12122.0}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Coyuchi EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | PROAGUA/0729/251372/2025 | S | 69 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:13, direccion:Coyuchi, lon:-97.97183, lat:17.14969}} | 2025-07-17 | 2025-12-15 | 12122 | 12122 | 12122 | 12122 | 12122 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}} | {obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | OAX250302599892 | Adquisición | 12122 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12122.0, modificado:12122.0}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE San Pedro Chayuco EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | PROAGUA/0729/251373/2025 | S | 74 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:33, direccion:San Pedro Chayuco, lon:-97.99468, lat:17.2137}} | 2025-07-17 | 2025-12-15 | 12122 | 12122 | 12122 | 12122 | 12122 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}} | {obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | OAX250302599911 | Adquisición | 12122 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12122.0, modificado:12122.0}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Concepción Bamba EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | PROAGUA/0729/251392/2025 | S | 81 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:515, localidad:5, direccion:Concepción Bamba, lon:-95.40975, lat:16.01278}} | 2025-07-17 | 2025-12-15 | 12122 | 12122 | 12122 | 12122 | 12122 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}} | {obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | OAX250302599912 | Adquisición | 12122 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12122.0, modificado:12122.0}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Rincón Moreno EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | PROAGUA/0729/251393/2025 | S | 74 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:515, localidad:13, direccion:Rincón Moreno, lon:-95.31463, lat:16.22939}} | 2025-07-17 | 2025-12-15 | 12122 | 12122 | 12122 | 12122 | 12122 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}} | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302599930 | Adquisición | 12122 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12122.0, modificado:12122.0}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Guadalupe de Cisneros EN EL MUNICIPIO DE HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | PROAGUA/0729/251411/2025 | S | 85 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:549, localidad:3, direccion:Guadalupe de Cisneros, lon:-97.7893, lat:17.6537}} | 2025-07-17 | 2025-12-15 | 12122 | 12122 | 12122 | 12122 | 12122 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}} | {obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | OAX250302599931 | Adquisición | 12122 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12122.0, modificado:12122.0}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE San Juan Cuititó EN EL MUNICIPIO DE HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | PROAGUA/0729/251412/2025 | S | 77 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:549, localidad:10, direccion:San Juan Cuititó, lon:-97.74824, lat:17.64679}} | 2025-07-17 | 2025-12-15 | 12122 | 12122 | 12122 | 12122 | 12122 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}} | {obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | OAX250302599932 | Adquisición | 12122 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12122.0, modificado:12122.0}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Plan de las Flores EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | PROAGUA/0729/251413/2025 | S | 76 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:22, direccion:Plan de las Flores, lon:-96.34444, lat:17.71222}} | 2025-07-17 | 2025-12-15 | 12122 | 12122 | 12122 | 12122 | 12122 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}} | {obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | OAX250302599933 | Adquisición | 12122 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12122.0, modificado:12122.0}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE San Antonio Ocote EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | PROAGUA/0729/251414/2025 | S | 79 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:26, direccion:San Antonio Ocote, lon:-96.41765, lat:17.83299}} | 2025-07-17 | 2025-12-15 | 12122 | 12122 | 12122 | 12122 | 12122 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}} | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302599934 | Adquisición | 12122 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12122.0, modificado:12122.0}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE San Antonio Otate EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | PROAGUA/0729/251415/2025 | S | 79 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:27, direccion:San Antonio Otate, lon:-96.40114, lat:17.71918}} | 2025-07-17 | 2025-12-15 | 12122 | 12122 | 12122 | 12122 | 12122 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}} | {obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | OAX250302599935 | Adquisición | 12122 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12122.0, modificado:12122.0}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE San Mateo Yucutindoo EN EL MUNICIPIO DE SAN MATEO YUCUTINDOO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | PROAGUA/0729/251416/2025 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:566, localidad:1, direccion:San Mateo Yucutindoo, lon:-97.4796, lat:16.7332}} | 2025-07-17 | 2025-12-15 | 12122 | 12122 | 12122 | 12122 | 12122 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}} | {obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | OAX250302602901 | Proyecto de inversión | 601451.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:601451.09, modificado:601451.09}} | MEJORAMIENTO DE LA LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES JUAN ESCUTIA Y CAMINO HACIA EL BASURERO MUNICIPAL | 20 | Oaxaca | 293 | San Pablo Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pablo Etla | FIV/293/014/2025 | S | 174 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:293, localidad:4, direccion:calle juan Escutia, San Sebastián Etla, municipio de San Pablo Etla, oaxaca , lon:-96.787722, lat:17.1747}} | 2025-10-13 | 2025-11-11 | 601451.09 | 601451.09 | 601451.09 | 601451.09 | 601451.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPE/FIV/293/OP/AD/01/2025, contratista:ROBERTO ISMAEL VASQUEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA, monto:601451.09, importe_modificado:601451.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1100.0}} | {2602901/proyecto_INICIO, 2602901/proyecto_FIN, 2602901/proyecto_PROCESO, 2602901/proyecto_FIN, 2602901/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302603015 | Proyecto de inversión | 2323717.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2323717.79, modificado:2323717.79}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE(ETAPA ÚNICA) (SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ATENCIÓN SOCIAL) LOCALIDAD DE SANTA INÉS SOLA MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA | 20 | Oaxaca | 277 | Villa Sola de Vega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa Sola de Vega | 9022772677400125 | S | 93 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6314.55, meta_modificada:6314.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:39, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-96.94290767, lat:16.48254695}} | 2025-08-04 | 2025-10-17 | 2323717.79 | 2323717.79 | 2323717.79 | 2323717.79 | 2323717.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MVSV/277/PROAGUA-R33/FAISMUN/01-15/2025, contratista:ESPECIALISTAS EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES VERDE VALLE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA, monto:3691070.42, importe_modificado:3691070.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6314.55}} | {2603015/proyecto_INICIO, 2603015/proyecto_FIN, 2603015/proyecto_PROCESO, 2603015/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302599929 | Adquisición | 12122 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12122.0, modificado:12122.0}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Torrecilla EN EL MUNICIPIO DE TEPELMEME VILLA DE MORELOS | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | PROAGUA/0729/251410/2025 | S | 74 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:548, localidad:8, direccion:Torrecilla, lon:-97.3834, lat:17.89757}} | 2025-07-17 | 2025-12-15 | 12122 | 12122 | 12122 | 12122 | 12122 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}} | {obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | OAX250302603158 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:48, modalidad:K, prog_pres:9, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | RESTAURACION DEL TEMPLO DE SAN PEDRO, SAN PEDRO COXCALTEPEC CANTAROS, OAXACA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Cultura y turismo | Sin identificar | Instituto del Patrimonio Cultural del Estado de Oaxaca |  | N | 0 | 0 | 716 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:304, localidad:1, direccion:San Pedro Coxcaltepec Cántaros, Oax., lon:-97.136928, lat:17.4983944}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INPAC/16/DG/UJ/ICTP-RRPF/2025, contratista:LUIS MIGUEL REBOLLEDO ZARATE, convocante:INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA, monto:993904.72, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {2603158/proyecto_INICIO, 2603158/proyecto_FIN, 2603158/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:DE ACUERDO AL CONVENIO ESPECÍFICO DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE REASIGNACIÓN DE RECURSOS, CELEBRADO INAH-INPAC EL DÍA 13 DE JUNIO DE 2025, EN LA CLAUSULA SEGUNDA INDICA QUE EL RECURSO PRESUPUESTARIO FEDERAL INCLUYE EL 1% PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS., trimestre:4.0, usuario:edgarurbinac, fecha:2026-01-22}} | {obs1: {observación:AGREGAR CONVENIO MODIFICATORIO O CONTRATO YA QUE EL MONTO CONTRATADO NO CORRESPONDE CON EL AVANCE FINANCIERO , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | OAX250302603180 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:48, modalidad:K, prog_pres:9, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | RESTAURACION DEL TEMPLO DE SANTO DOMINGO DE GUZMAN, SANTO DOMINGO YOJOVI, SAN ANDRES SOLAGA, OAXACA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Cultura y turismo | Sin identificar | Instituto del Patrimonio Cultural del Estado de Oaxaca |  | N | 0 | 0 | 894 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:3, direccion:SANTO DOMINGO YOJOVI, lon:-96.2140322, lat:17.2991123}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INPAC/21/DG/UJ/AD-RRPF/2025, contratista:INGENIERIA EN INFRAESTRUCTURA BARICHARA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1491601.92, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {2603180/proyecto_INICIO, 2603180/proyecto_FIN, 2603180/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:DE ACUERDO AL CONVENIO ESPECÍFICO DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE REASIGNACIÓN DE RECURSOS, CELEBRADO INAH-INPAC EL DÍA 13 DE JUNIO DE 2025, EN LA CLAUSULA SEGUNDA INDICA QUE EL RECURSO PRESUPUESTARIO FEDERAL INCLUYE EL 1% PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS., trimestre:4.0, usuario:edgarurbinac, fecha:2026-01-22}} | {obs1: {observación:CAMBIAR LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA POR CONTRATOS EN REGISTRO DE CONTRATOS YA QUE SE SUBIÓ MAL LA INFORMACIÓN DEL CONTRATO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:AGREGAR CONVENIO MODIFICATORIO O CONTRATO YA QUE EL MONTO CONTRATADO NO CORRESPONDE CON EL AVANCE FINANCIERO , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | OAX250402616031 | Proyecto de inversión | 387976.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387976.11, modificado:387976.11}} | REHABILITACION DE SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN PALACIO MUNICIPAL | 20 | Oaxaca | 145 | San Francisco Lachigoló | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Francisco Lachigoló | MSF/145/FORTAMUN/004/2025 | N | 0 | 0 | 5215 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.74, meta_modificada:29.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:145, localidad:1, direccion:calle union esquina calle morelos, lon:-96.598565, lat:17.011339}} | 2025-11-03 | 2025-12-12 | 387976.11 | 387976.11 | 387976.11 | 387976.11 | 387976.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/145/FORTAMUN/OP/004/2025, contratista:ING. ABEL REYES MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LACHIGOLO, monto:387976.11, importe_modificado:387976.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.74}} | {2616031/proyecto_FIN, 2616031/proyecto_INICIO, 2616031/proyecto_FIN, 2616031/proyecto_PROCESO, 2616031/proyecto_FIN, 2616031/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros proyectos', trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | OAX250302599881 | Adquisición | 12122 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12122.0, modificado:12122.0}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Santa María Zaniza EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZANIZA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | PROAGUA/0729/251362/2025 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:448, localidad:1, direccion:Santa María Zaniza, lon:-97.33808, lat:16.65493}} | 2025-07-17 | 2025-12-15 | 12122 | 12122 | 12122 | 12122 | 12122 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}} | {obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | OAX250302599889 | Adquisición | 12122 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12122.0, modificado:12122.0}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Arroyo Macho EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO CAMOTLÁN | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | PROAGUA/0729/251370/2025 | S | 79 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:457, localidad:2, direccion:Arroyo Macho, lon:-96.14048, lat:17.60816}} | 2025-07-17 | 2025-12-15 | 12122 | 12122 | 12122 | 12122 | 12122 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}} | {obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | OAX250302599910 | Adquisición | 12122 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12122.0, modificado:12122.0}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Piedra del Sol EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | PROAGUA/0729/251391/2025 | S | 83 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:509, localidad:15, direccion:Piedra del Sol, lon:-96.6364, lat:15.88044}} | 2025-07-17 | 2025-12-15 | 12122 | 12122 | 12122 | 12122 | 12122 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}} | {obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | OAX250402616073 | Adquisición | 86199.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86199.6, modificado:86199.6}} | EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 25 RIO GRANDE DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca | COBAO/DAF/SA/RM/FAM/100/2025 | S | 169 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:34, direccion:CARRETERA COSTERA KM. 93, RÍO GRNDE O PIEDRA PARADA , VILLA DE TUTUPEC DE MELCHOR OCAMPO, lon:-97.422745, lat:15.995323}} | 2025-12-16 | 2026-03-16 | 86199.6 | 86199.6 | 86199.6 | 86199.6 | 86199.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:COBAO/DAF/SA/RM/FAM/100/2025, contratista:XIAN ALIANZAS INTELIGENTES, S.A. DE C.V., convocante:COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1894836.8, importe_modificado:1894836.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar el contrato , trimestre:4.0, usuario:dianalbustamanteg, fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:Incluir fotografía de inicio, desarrollo y termino , trimestre:4.0, usuario:dianalbustamanteg, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | OAX250402616078 | Adquisición | 79344 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79344.0, modificado:79344.0}} | EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 48 HUAXPALTEPEP DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca | COBAO/DAF/SA/RM/FAM/100/2025 | S | 158 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:CARRETERA COSTERA DEL PACÍFICO, SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC C.P. 71770, lon:-97.909515, lat:16.327116}} | 2025-12-16 | 2026-03-16 | 79344 | 79344 | 79344 | 79344 | 79344 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:COBAO/DAF/SA/RM/FAM/100/2025, contratista:XIAN ALIANZAS INTELIGENTES, S.A. DE C.V., convocante:COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1894836.8, importe_modificado:1894836.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar el contrato , trimestre:4.0, usuario:dianalbustamanteg, fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:Incluir fotografía de inicio, desarrollo y termino , trimestre:4.0, usuario:dianalbustamanteg, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | OAX250402616084 | Adquisición | 79344 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79344.0, modificado:79344.0}} | EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 54 CHILTEPEC DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca | COBAO/DAF/SA/RM/FAM/100/2025 | S | 174 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:166, localidad:26, direccion:CAMINO A SAN ISIDRO NARALJAL, SAN JOSE CHILTEPEC, C.P. 68456, lon:-96.163658, lat:17.9545}} | 2025-12-16 | 2026-03-16 | 79344 | 79344 | 79344 | 79344 | 79344 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:COBAO/DAF/SA/RM/FAM/100/2025, contratista:XIAN ALIANZAS INTELIGENTES, S.A. DE C.V., convocante:COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1894836.8, importe_modificado:1894836.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar el contrato , trimestre:4.0, usuario:dianalbustamanteg, fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:Incluir fotografía de inicio, desarrollo y termino , trimestre:4.0, usuario:dianalbustamanteg, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | OAX250402616085 | Adquisición | 79344 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79344.0, modificado:79344.0}} | EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 55 SAN JOSE DEL PROGRESO DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca | COBAO/DAF/SA/RM/FAM/100/2025 | S | 77 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:38, direccion:CALLE DÍAZ ORDAZ S/N, VILLA DE TUTUTEPEC, SAN JOSÉ DE PROGRESO, C.P. 71803, lon:-97.68978, lat:16.095229}} | 2025-12-16 | 2026-03-16 | 79344 | 79344 | 79344 | 79344 | 79344 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:COBAO/DAF/SA/RM/FAM/100/2025, contratista:XIAN ALIANZAS INTELIGENTES, S.A. DE C.V., convocante:COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1894836.8, importe_modificado:1894836.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar el contrato , trimestre:4.0, usuario:dianalbustamanteg, fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:Incluir fotografía de inicio, desarrollo y termino, trimestre:4.0, usuario:dianalbustamanteg, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | OAX250402616086 | Adquisición | 79344 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79344.0, modificado:79344.0}} | EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 56 IXTEPEC DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca | COBAO/DAF/SA/RM/FAM/100/2025 | S | 154 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CARRETERA IXTEPEC-CHIHUITÁN KM. 1.5 COLONIA RAYMUNDO MELENDEZ, CDA. IXTEPEC, lon:-95.116488, lat:16.558357}} | 2025-12-16 | 2026-03-16 | 79344 | 79344 | 79344 | 79344 | 79344 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:COBAO/DAF/SA/RM/FAM/100/2025, contratista:XIAN ALIANZAS INTELIGENTES, S.A. DE C.V., convocante:COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1894836.8, importe_modificado:1894836.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar el contrato , trimestre:4.0, usuario:dianalbustamanteg, fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:Incluir fotografía de inicio, desarrollo y termino, trimestre:4.0, usuario:dianalbustamanteg, fecha:2026-01-19}, obs3: {observación:Agregar el contrato , trimestre:4.0, usuario:dianalbustamanteg, fecha:2026-01-19}, obs4: {observación:Incluir fotografía de inicio, desarrollo y termino, trimestre:4.0, usuario:dianalbustamanteg, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | OAX250402610264 | Proyecto de inversión | 228525.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:228525.09, modificado:228525.09}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA DE PALO SECO - SAN JUAN JUQUILA VIJANOS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN JUQUILA VIJANOS - 119934 | 20 | Oaxaca | 201 | San Juan Juquila Vijanos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Juquila Vijanos | 119934 | S | 996 | 884 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.1, meta_modificada:2.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:201, localidad:1, direccion:Camino / Terracería SAN JUAN JUQUILA VIJANOS - SAN JUAN JUQUILA VIJANOS 2 100 68827 SAN JUAN JUQUILA VIJANOS, SAN JUAN JUQUILA VIJANOS SE REHALIZARA UNA REHABILITACION DE CAMINO DE SAN JUAN JUQUILA VIJANOS A SUS LOCALIDADES, lon:-96.30072497, lat:17.35361836}} | 2025-11-01 | 2025-11-15 | 228525.09 | 228525.09 | 228525.09 | 228525.09 | 228525.09 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161135, contratista:, convocante:san juan juquila vijanos, monto:228525.09, importe_modificado:228525.09}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.1}} | {2610264/proyecto_PROCESO, 2610264/proyecto_FIN, 2610264/proyecto_INICIO, 2610264/proyecto_PROCESO, 2610264/proyecto_INICIO, 2610264/proyecto_FIN, 2610264/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610265 | Proyecto de inversión | 1830000.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1830000.11, modificado:1830000.11}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ARROYO TOMATE, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA. - 127492 | 20 | Oaxaca | 205 | San Juan Lalana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Lalana | 127492 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:205, localidad:47, direccion:Calle PRINCIPAL SIN NOMBRE Pueblo ARROYO TOMATE 68940 ARROYO TOMATE, SAN JUAN LALANA ENTRE Calle DOMICILIO CONOCIDO Y Calle PRINCIPAL Calle AL CAMPO LAS OBRAS ESTARAN SITUADAS SOBRE LA CALLE PRINCIPAL EN DOMICILIOS CONOCIDOS DE LA, lon:-95.85415768, lat:17.50874352}} | 2025-09-22 | 2025-10-21 | 1830000.11 | 1830000.11 | 1830000.11 | 1830000.11 | 1830000.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJL/M205/FAISMUN/071/37/2025, contratista:PROYECTOS Y NEGOCIOS LASHIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA, monto:1830000.11, importe_modificado:1830000.11}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2610265/proyecto_FIN, 2610265/proyecto_PROCESO, 2610265/proyecto_INICIO, 2610265/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610266 | Proyecto de inversión | 429236.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:429236.42, modificado:429236.42}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO (PIR) EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA. - 122592 | 20 | Oaxaca | 205 | San Juan Lalana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Lalana | 122592 | S | 96 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.7, meta_modificada:60.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:205, localidad:46, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo NUEVO SAN ANTONIO 68940 NUEVO SAN ANTONIO, SAN JUAN LALANA LAS ALCANTARILLAS SE UBICAN A 300 MTS DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y DEL SALON DE USOS MULTIPLES, LAS CALLES NO TIENEN NOMBRES , lon:-95.69140142, lat:17.47605094}} | 2025-06-27 | 2025-07-11 | 429236.42 | 429236.42 | 429236.42 | 429236.42 | 429236.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJL/M205/FAISMUN/070/26/2025, contratista:EDITH LÓPEZ LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA, monto:429236.42, importe_modificado:429236.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.7}} | {2610266/proyecto_INICIO, 2610266/proyecto_PROCESO, 2610266/proyecto_FIN, 2610266/proyecto_INICIO, 2610266/proyecto_PROCESO, 2610266/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610663 | Proyecto de inversión | 490000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:490000.0, modificado:490000.0}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION SOBRE LA CARRETERA FEDERAL A LA ALTURA DE PIEDRA TENDIDA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ACATEPE - 127722 | 20 | Oaxaca | 374 | Santa Cruz Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Acatepec | 127722 | S | 288 | 279 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2925.0, meta_modificada:2925.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:374, localidad:3, direccion:Camino PIEDRA TENDIDA - SANTA CRUZ ACATEPEC 0 30 68527 PIEDRA TENDIDA, SANTA CRUZ ACATEPEC LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL A 200 METROS DE PIEDRA TENDIDA, lon:-96.87845889, lat:18.15671902}} | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 490000 | 490000 | 490000 | 490000 | 490000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCA/374/FAISMUN/006/2025, contratista:PROYECTOS, MATERIALES E INSUMOS AGROCONSTRUCTOR S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ACATEPEC, monto:490000.0, importe_modificado:490000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2925.0}} | {2610663/proyecto_INICIO, 2610663/proyecto_PROCESO, 2610663/proyecto_INICIO, 2610663/proyecto_PROCESO, 2610663/proyecto_FIN, 2610663/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FALTAN FIRMAS EN CONTRATO Y ACTA DE ENTREGA RECEPCION, trimestre:4.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | OAX250402610664 | Proyecto de inversión | 1011160.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1011160.01, modificado:1011160.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO QUE CONDUCE AL TANQUE REGULADOR DE AGUA POTABLE, EN EL BARRIO EL COLUMPIO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ ACATEPEC, MUNICIPIO SANTA CRUZ ACATEPEC - 127750 | 20 | Oaxaca | 374 | Santa Cruz Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Acatepec | 127750 | S | 100 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:374, localidad:1, direccion:Camino SANTA CRUZ ACATEPEC - TANQUE REGULADOR 0 220 68527 SANTA CRUZ ACATEPEC, SANTA CRUZ ACATEPEC LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO HACIA EL TANQUE REGULADOR, lon:-96.88071258, lat:18.16411743}} | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 1011160.01 | 1011160.01 | 1011160.01 | 1011160.01 | 1011160.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCA/374/FAISMUN/007/2025, contratista:PROYECTOS, MATERIALES E INSUMOS AGROCONSTRUCTOR S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ACATEPEC, monto:1011160.01, importe_modificado:1011160.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}} | {2610664/proyecto_INICIO, 2610664/proyecto_PROCESO, 2610664/proyecto_FIN, 2610664/proyecto_INICIO, 2610664/proyecto_PROCESO, 2610664/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FALTAN FIRMAS EN CONTRATO Y ACTA DE ENTREGA RECEPCION , trimestre:4.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | OAX250402610665 | Proyecto de inversión | 1012097.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1012097.73, modificado:1012097.73}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES MIGUEL HIDALGO, MORELOS Y LA JOYA, COLONIA LOMAS DE SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS - 120157 | 20 | Oaxaca | 375 | Santa Cruz Amilpas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Amilpas | 120157 | S | 31 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:375, localidad:1, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO, MORELOS, LA JOYA Colonia LOMAS DE SANTA CRUZ 71226 SANTA CRUZ AMILPAS, SANTA CRUZ AMILPAS ENTRE Calle FRANCISCO I MADERO Y Calle BENITO JUAREZ Calle BENITO JUAREZ LA OBRA SE SITUA A 150 M DEL TANQUE DE AGUA D, lon:-96.68654323, lat:17.03689235}} | 2025-10-20 | 2025-11-20 | 1012097.73 | 1012097.73 | 1012097.73 | 1012097.73 | 1012097.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MSCA/375/FAISMUN/009/2025, contratista:ESPECIALISTAS EN CONSTRUCCION HERRAX SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS, monto:1012097.73, importe_modificado:1012097.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:210.0}} | {2610665/proyecto_INICIO, 2610665/proyecto_PROCESO, 2610665/proyecto_FIN, 2610665/proyecto_PROCESO, 2610665/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610666 | Proyecto de inversión | 968804.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:968804.69, modificado:968804.69}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES PORFIRIO DIAZ, LORECHE, PIEDRA LEÓN Y AMPLIACION NUEVA DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ XITLA, MUNICIPIO DE SANTA CRUX XITLA - 119248 | 20 | Oaxaca | 384 | Santa Cruz Xitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xitla | 119248 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:384, localidad:1, direccion:Calle PORFIRIO DIAZ Pueblo SANTA CRUZ XITLA 70823 SANTA CRUZ XITLA, SANTA CRUZ XITLA TOTAL 7 POSTES DISTRIBUIDOS EN LAS CALLES PORFIRIO DIAZ, LORECHE, PIEDRA LEON Y AMPLIACION NUEVA, lon:-96.66815037, lat:16.32470875}} | 2025-10-03 | 2025-11-01 | 968804.69 | 968804.69 | 968804.69 | 968804.69 | 968804.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSCX/FAISMUN/384/044/2025, contratista:4EME INGENIERIA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO SANTA CRUZ XITLA, monto:968804.69, importe_modificado:968804.69}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2610666/proyecto_INICIO, 2610666/proyecto_PROCESO, 2610666/proyecto_FIN, 2610666/proyecto_INICIO, 2610666/proyecto_PROCESO, 2610666/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610683 | Proyecto de inversión | 296667.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:296667.92, modificado:296667.92}} | REHABILITACIÓN DE ANDADOR URBANO JOSÉ HERRERA EN LA LOCALIDAD DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO - 131018 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 131018 | S | 10248 | 8667 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:43.87, meta_modificada:43.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:Andador JOSE HERRERA Colonia HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO ENTRE Calle HIPPODROMO Y Calle MORELOS LA OBRA SE LOCALIZA EN EL ANDADOR JOSE HERRERA , lon:-97.68096893, lat:17.26476039}} | 2025-11-01 | 2025-12-30 | 296667.92 | 296667.92 | 296667.92 | 296667.92 | 296667.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162617, contratista:, convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO , monto:296667.92, importe_modificado:296667.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:43.87}} | {2610683/proyecto_INICIO, 2610683/proyecto_PROCESO, 2610683/proyecto_FIN, 2610683/proyecto_PROCESO, 2610683/proyecto_FIN, 2610683/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610695 | Proyecto de inversión | 250002.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250002.94, modificado:250002.94}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CAMINO A CRUZ VERDE EN LA COLONIA CRUZ DEL TABACO - 125927 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 125927 | S | 25 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:302.5, meta_modificada:302.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:Calle CAMINO A CUZ VERDE Colonia COLONIA CRUZ DEL TABACO 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO ENTRE Calle REMEDIOS Y Calle REMIGIO SARABIA LA CALLE A PAVIMENTAR SE LLAMA CAMINO A CRUZ VERDE DE LA COLONIA CR, lon:-97.66582514, lat:17.25610824}} | 2025-09-25 | 2025-11-23 | 250002.94 | 250002.94 | 250002.94 | 250002.94 | 250002.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162610, contratista:, convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO , monto:250002.94, importe_modificado:250002.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:302.5}} | {2610695/proyecto_INICIO, 2610695/proyecto_PROCESO, 2610695/proyecto_FIN, 2610695/proyecto_INICIO, 2610695/proyecto_PROCESO, 2610695/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610696 | Proyecto de inversión | 399843.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:399843.09, modificado:399843.09}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES BARRANCA DEL MUERTO, ISTMO, LA COSTA Y CALLE GUELAGUETZA EN LA COLONIA OAXACA - 125931 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 125931 | S | 130 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:204.0, meta_modificada:204.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:131, direccion:Calle BARRANCA DEL MUERTO, Colonia COLONIA OAXACA 69800 OAXACA [COLONIA], HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO ENTRE Calle BARRANCA DEL MUERTO Y Calle ITSMO Calle GUELAGUETZA LAS CALLES EN DONDE SE EJECUTARA LA OBRA SON LAS CALLES BARRANCA , lon:-97.69083319, lat:17.2456905}} | 2025-10-31 | 2025-12-29 | 399843.09 | 399843.09 | 399843.09 | 399843.09 | 399843.09 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162618, contratista:, convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO , monto:399843.09, importe_modificado:399843.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:204.0}} | {2610696/proyecto_INICIO, 2610696/proyecto_FIN, 2610696/proyecto_INICIO, 2610696/proyecto_PROCESO, 2610696/proyecto_FIN, 2610696/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610697 | Proyecto de inversión | 399999.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:399999.96, modificado:399999.96}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES MARGARITA Y GIRASOL EN EL NÚCLEO RURAL FRACCIONAMIENTO LA CASCADA - 125940 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 125940 | S | 56 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:Calle margarita y girasol Colonia la cascada 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO ENTRE Calle GIRASOL Y Calle BUGAMBILIA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLES MARGARITA Y GIRASOL, lon:-97.68803018, lat:17.26618297}} | 2025-10-31 | 2025-12-29 | 399999.96 | 399999.96 | 399999.96 | 399999.96 | 399999.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162614, contratista:, convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO , monto:399999.96, importe_modificado:399999.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2610697/proyecto_INICIO, 2610697/proyecto_PROCESO, 2610697/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610698 | Proyecto de inversión | 329998.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:329998.46, modificado:329998.46}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE OYAMEL EN LA LOCALIDAD DE COLONIA DEL BOSQUE - 126046 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 126046 | S | 83 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:390.0, meta_modificada:390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:Calle OYAMEL Colonia EL BOSQUE 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO ENTRE Calle EL MORAL Y LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE OYAMEL DE LA COLONIA DEL BOSQUE, lon:-97.68534042, lat:17.26235319}} | 2025-09-26 | 2025-11-24 | 329998.46 | 329998.46 | 329998.46 | 329998.46 | 329998.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162609, contratista:, convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO , monto:329998.46, importe_modificado:329998.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:390.0}} | {2610698/proyecto_INICIO, 2610698/proyecto_PROCESO, 2610698/proyecto_FIN, 2610698/proyecto_INICIO, 2610698/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610699 | Proyecto de inversión | 1323365 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1323365.0, modificado:1323365.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUENDIO - 126060 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 126060 | S | 265 | 255 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:55809.6, meta_modificada:55809.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:110, direccion:Ranchería santo Domingo Huendio 69800 SANTO DOMINGO HUENDÍO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO los caminos a rehabilitar son el que llega a la comunidad de loma yosocutee, camino a san sebastian Atoyaquillo, y al rio de la comunidad, lon:-97.50550351, lat:17.25388263}} | 2025-08-24 | 2025-10-07 | 1323365 | 1323365 | 1323365 | 1323365 | 1323365 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-397-053-2025, contratista:ALTUS MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:1323365.0, importe_modificado:1323365.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55809.6}} | {2610699/proyecto_INICIO, 2610699/proyecto_PROCESO, 2610699/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610701 | Proyecto de inversión | 250000.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250000.92, modificado:250000.92}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MEMBRILLOS DE LA COLONIA LOMA ZAATA - 127629 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 127629 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:390.0, meta_modificada:390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:Calle MEMBRRLLOS Colonia LOMA ZAATA 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE MEMBRILLOS DE LA COLONIA LOMA ZAATA, lon:-97.67705776, lat:17.28043085}} | 2025-09-25 | 2025-11-23 | 250000.92 | 250000.92 | 250000.92 | 250000.92 | 250000.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162608, contratista:, convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO , monto:250000.92, importe_modificado:250000.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:390.0}} | {2610701/proyecto_PROCESO, 2610701/proyecto_INICIO, 2610701/proyecto_FIN, 2610701/proyecto_PROCESO, 2610701/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610706 | Proyecto de inversión | 720000.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:720000.42, modificado:720000.42}} | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE EL COYOTE, MUNICIPIO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA - 126100 | 20 | Oaxaca | 398 | Ayoquezco de Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ayoquezco de Aldama | 126100 | S | 2081 | 1941 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:44.01, meta_modificada:44.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:398, localidad:16, direccion:Calle CAMINO AL COYOTE Pueblo EL COYOTE 71355 EL COYOTE, AYOQUEZCO DE ALDAMA ENTRE Calle CAMINO AL CERRO Y Calle CAMINO REAL Calle CARRETERA A PUERTO ESCONDIDO SE ACCEDE SIGUIENDO LA CARRETERA A FEDERAL 131 A PUERTO ESCONDIDO, HAS, lon:-96.85984341, lat:16.70271907}} | 2025-10-13 | 2025-12-11 | 720000.42 | 720000.42 | 720000.42 | 720000.42 | 720000.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MAA/398/FAISMUN/013/2025, contratista:ESTUDIO DE INGENIERIA VAFRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AYOQUEZCO DE ALDAMA, monto:720000.42, importe_modificado:720000.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:44.01}} | {2610706/proyecto_INICIO, 2610706/proyecto_FIN, 2610706/proyecto_INICIO, 2610706/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610707 | Proyecto de inversión | 452847.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:452847.74, modificado:452847.74}} | REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE AYOQUEZCO DE ALDAMA MUNICIPIO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA - 123614 | 20 | Oaxaca | 398 | Ayoquezco de Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ayoquezco de Aldama | 123614 | S | 2081 | 1941 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:234.31, meta_modificada:234.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:398, localidad:1, direccion:Calle CENTENARIO Pueblo AYOQUEZCO DE ALDAMA 71355 AYOQUEZCO DE ALDAMA, AYOQUEZCO DE ALDAMA ENTRE Calle ANTONIO DE LEON Y Calle MELCHON OCAMPO Calle ITURBIDE SE ACCEDE POR LA CARRETERA OAXACA PUERTO ESCONDIDO HASTA ENCONTRAR LA CAL, lon:-96.84366515, lat:16.67400934}} | 2025-10-20 | 2025-11-18 | 452847.74 | 452847.74 | 452847.74 | 452847.74 | 452847.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MAA/398/FAISMUN/014/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NARSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO AYOQUEZCO DE ALDAMA, monto:452847.74, importe_modificado:452847.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:234.31}} | {2610707/proyecto_INICIO, 2610707/proyecto_FIN, 2610707/proyecto_PROCESO, 2610707/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402616431 | Proyecto de inversión | 1274653.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1274653.04, modificado:1274653.04}} | Ampliación de la Red de Agua Entubada | 20 | Oaxaca | 293 | San Pablo Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pablo Etla | FIV/293/035/2025 | S | 1183 | 1053 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:361.59, meta_modificada:361.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:293, localidad:3, direccion:San Lorenzo, 68259 Hacienda Blanca, Oax., lon:-96.775359, lat:17.13646}} | 2025-10-20 | 2025-12-08 | 1274653.04 | 1274653.04 | 1274653.04 | 1274653.04 | 1274653.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPE/FIV/293/OP/INV/06/2025, contratista:INGENIERIA EN INFRAESTRUCTURA BARICHARA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA, monto:1274653.04, importe_modificado:1274653.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:361.59}} | {2616431/proyecto_INICIO, 2616431/proyecto_FIN, 2616431/proyecto_PROCESO, 2616431/proyecto_FIN, 2616431/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402616464 | Adquisición | 1192330.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1192330.36, modificado:1192330.36}} | RECURSOS PARA CONCLUIR LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO DE DOCENCIA DE DOS NIVELES (UD-3) Y EQUIPAMIENTO BÁSICO (EQUIPO) EN LA AFROUNIVERSIDAD POLITÉCNICA INTERCULTURAL 20ESU0011Z | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIES 20ESU0011Z 5320012758200125 | S | 122 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:67.0, meta_modificada:67.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:402, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.2857, lat:16.4508}} | 2025-10-14 | 2025-12-31 | 1192330.36 | 1192330.36 | 1192330.36 | 1192330.36 | 1192330.36 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:021-FAM.IEB-IEMS-IES/IAE/DA/IOCIED/2025, contratista:ESTHER SARAI GOMEZ ELORZA, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:3469811.72, importe_modificado:3469811.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:67.0}} | {2616464/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir la liga del contrato ya que no se puede visualizar, trimestre:4.0, usuario:dianalbustamanteg, fecha:2026-01-20}, obs2: {observación:corregir la liga del contrato ya que no se puede visualizar, trimestre:4.0, usuario:dianalbustamanteg, fecha:2026-01-20}}
2025 | 4 | OAX250302578814 | Proyecto de inversión | 1223215.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1223215.9, modificado:1223215.9}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL BARRIO LA CUMBRE DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN COATLÁN - 106991 | 20 | Oaxaca | 344 | San Sebastián Coatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Sebastián Coatlán | 106991 | S | 33 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:340.0, meta_modificada:340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:344, localidad:1, direccion:Calle MIGUEL ALEMAN Barrio LA CUMBRE 70850 SAN SEBASTIÁN COATLÁN, SAN SEBASTIÁN COATLÁN ENTRE Calle MIGUEL ALEMAN Y Calle LIBERTAD CONTINUACION DE LA CALLE MIGUEL ALEMAN, BARRIO LA CUMBRE SAN SEBASTIAN COATLAN, lon:-96.82894177, lat:16.19937793}} | 2025-09-23 | 2025-11-06 | 1223215.9 | 1223215.9 | 1223215.9 | 1223215.9 | 1223215.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/07/MSSC/344/FAISMUN/05/2025, contratista:GRUPO MM MARTINEZ, INFRAESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN COATLAN, monto:1223215.9, importe_modificado:1223215.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:340.0}} | {2578814/proyecto_INICIO, 2578814/proyecto_PROCESO, 2578814/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578825 | Proyecto de inversión | 1689676.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1689676.94, modificado:1689676.94}} | REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA GENERAL DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO QUE CONDUCE A LA PLANTA DE TRATAMIENTO. - 90261 | 20 | Oaxaca | 346 | San Sebastián Nicananduta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Sebastián Nicananduta | 90261 | S | 838 | 704 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:850.0, meta_modificada:850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:346, localidad:1, direccion:Camino / Vereda CALLE 5 DE FEBRERO - PLANTA DE TRATAMIENTO 0 850 69574 SAN SEBASTIÁN NICANANDUTA, SAN SEBASTIÁN NICANANDUTA CAMINO QUE CONDUCE A LA PLANTA DE TRATAMIENTO, LA OBRA NO SE ENCUENTA DENTRO DE LA ZAP URBANA SIN EMBARGO , lon:-97.68027223, lat:17.52091623}} | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 1689676.94 | 1689676.94 | 1689676.94 | 1689676.94 | 1689676.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162702, contratista:, convocante:SAN SEBASTIAN NICANANDUTA, monto:1689676.94, importe_modificado:1689676.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:850.0}} | {2578825/proyecto_INICIO, 2578825/proyecto_PROCESO, 2578825/proyecto_FIN, 2578825/proyecto_PROCESO, 2578825/proyecto_FIN, 2578825/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578829 | Proyecto de inversión | 1532959.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1532959.66, modificado:1532959.66}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE MORELOS - 103623 | 20 | Oaxaca | 346 | San Sebastián Nicananduta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Sebastián Nicananduta | 103623 | S | 27 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:346, localidad:1, direccion:Calle MORALES Pueblo SAN SEBASTIAN NICANANDUTA 69574 SAN SEBASTIÁN NICANANDUTA, SAN SEBASTIÁN NICANANDUTA ENTRE Avenida CONSTITUCION Y Avenida INDEPENDENCIA Avenida INDEPENDENCIA LA OBRA SE VA REALIZAR SOBRE LA CALLE MORELOS HASTA, lon:-97.68027488, lat:17.52093899}} | 2025-09-15 | 2025-10-29 | 1532959.66 | 1532959.66 | 1532959.66 | 1532959.66 | 1532959.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSSN-346/FAISMUN/IR/COP/01/2025, contratista:OHGART CONSTRUCCIONES DE CALIDAD S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN NICANANDUTA, monto:1532959.66, importe_modificado:1532959.66}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2578829/proyecto_INICIO, 2578829/proyecto_PROCESO, 2578829/proyecto_FIN, 2578829/proyecto_INICIO, 2578829/proyecto_PROCESO, 2578829/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578839 | Proyecto de inversión | 499999.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:499999.81, modificado:499999.81}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE USO MÚLTIPLE, 3RA. ETAPA EN LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA JUSTO SIERRA CLAVE: 20DPB1541L EN LA AGENCIA DE POLICÍA DE SAN ANTONIO BUENAVISTA. - 40514 | 20 | Oaxaca | 349 | San Sebastián Teitipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Sebastián Teitipac | 40514 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:349, localidad:2, direccion:Calle IGNACIO ZARAGOZA Ranchería SAN ANTONIO BUENAVISTA 70426 SAN ANTONIO BUENAVISTA, SAN SEBASTIÁN TEITIPAC ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle CONCEPCION Calle SIN NOMBRE SE ENCUENTRA A 100 METROS AL SUR DE LA IGLESIA DE LA LOCALI, lon:-96.63226571, lat:16.93851039}} | 2025-09-29 | 2025-11-27 | 499999.81 | 499999.81 | 499999.81 | 499999.81 | 499999.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P.-L.P.02/MSST/349/FAISMUN/003/06/002/2025, contratista:ARQ & CONSTRUCCION JRG S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TEITIPAC, monto:499999.81, importe_modificado:499999.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2578839/proyecto_PROCESO, 2578839/proyecto_INICIO, 2578839/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578850 | Proyecto de inversión | 746305.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:746305.11, modificado:746305.11}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO DE SAN PEDRO DE LA LOCALIDAD DE SAN SIMON ALMOLONGAS, MUNICIPIO DE SAN SIMON ALMOLONGAS - 104482 | 20 | Oaxaca | 351 | San Simón Almolongas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Simón Almolongas | 104482 | S | 44 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.16, meta_modificada:28.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:351, localidad:1, direccion:Calle PACIFICO S/N S/N Pueblo BARRIO SAN PEDRO SAN SIMON ALMOLONGAS 70808 SAN SIMÓN ALMOLONGAS, SAN SIMÓN ALMOLONGAS ENTRE Ninguno OJO DE AGUA Y Calle LA CUEVA Calle LÓPEZ MATEOS SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 700 MTS, SIGUIENDO L, lon:-96.74020326, lat:16.38154821}} | 2025-09-22 | 2025-11-30 | 746305.11 | 746305.11 | 746305.11 | 746305.11 | 746305.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/07/MSSA/M-351/R33-FONDO III/FAISMUN/2025, contratista:IVAN GARCIA JERONIMO, convocante:SAN SIMON ALMOLONGAS, monto:746305.11, importe_modificado:746305.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.16}} | {2578850/proyecto_INICIO, 2578850/proyecto_PROCESO, 2578850/proyecto_FIN, 2578850/proyecto_PROCESO, 2578850/proyecto_FIN, 2578850/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578855 | Proyecto de inversión | 1482362.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1482362.8, modificado:1482362.8}} | Construcción de Pavimento con Concreto Hidráulico en Calle 5 de Mayo (2da Etapa) en la localidad de Barrio San Miguel en el Municipio de San Simón Zahuatlán - 67770 | 20 | Oaxaca | 352 | San Simón Zahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Simón Zahuatlán | 67770 | S | 9 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:930.0, meta_modificada:930.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:352, localidad:2, direccion:Calle 5 de Mayo Colonia San Miguel 69266 SAN MIGUEL, SAN SIMÓN ZAHUATLÁN Se ubica a 225 metros de la Escuela Primaria Francisco I. Madero y a 100 metros del Preescolar Gabriela Mistral, lon:-98.00387035, lat:17.84946942}} | 2025-08-11 | 2025-10-03 | 1482362.8 | 1482362.8 | 1482362.8 | 1482362.8 | 1482362.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159560, contratista:, convocante:San Simon Zahuatlan, monto:1482362.8, importe_modificado:1482362.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:930.0}} | {2578855/proyecto_PROCESO, 2578855/proyecto_INICIO, 2578855/proyecto_PROCESO, 2578855/proyecto_FIN, 2578855/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578872 | Proyecto de inversión | 181156.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:181156.36, modificado:181156.36}} | EQUIPAMIENTO DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA CUIXTLA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA CUIXTLA - 85515 | 20 | Oaxaca | 362 | Santa Catarina Cuixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Cuixtla | 85515 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:362, localidad:1, direccion:Calle HIDALGO Ranchería SANTA CATARINA CUIXTLA 70830 SANTA CATARINA CUIXTLA, SANTA CATARINA CUIXTLA ENTRE Calle 5 DE MAYO Y Calle LIBERTAD Calle 16 DE SEPTIEMBRE EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LAS CALLES HIDALGO Y LIBERTAD, UN EDIFIC, lon:-96.6450059, lat:16.30366475}} | 2025-09-01 | 2025-10-30 | 181156.36 | 181156.36 | 181156.36 | 181156.36 | 181156.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCC/362/FAISMUN/COP-IR/17/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NARSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA CUIXTLA, monto:181156.36, importe_modificado:181156.36}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2578872/proyecto_INICIO, 2578872/proyecto_PROCESO, 2578872/proyecto_FIN, 2578872/proyecto_INICIO, 2578872/proyecto_PROCESO, 2578872/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578892 | Proyecto de inversión | 1050226.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1050226.45, modificado:1050226.45}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE ALDAMA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA QUIANE, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA QUIANE - 49605 | 20 | Oaxaca | 369 | Santa Catarina Quiané | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Quiané | 49605 | S | 42 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:369, localidad:1, direccion:Calle ALDAMA Ranchería SANTA CATARINA QUIANE 71350 SANTA CATARINA QUIANÉ, SANTA CATARINA QUIANÉ ENTRE Calle GUERRERO Y Calle BARRIO ALLENDE Calle GUERRERO LA OBRA SE ENCUENTRA A 50 METROS DE LA CASA DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE SAN, lon:-96.74092372, lat:16.88771028}} | 2025-07-14 | 2025-08-12 | 1050226.45 | 1050226.45 | 1050226.45 | 1050226.45 | 1050226.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-001/MSCQ-369/FAISMUN/05/2025, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LAXIRHU SA DE CV, convocante:SANTA CATARINA QUIANÉ, monto:1050226.45, importe_modificado:1050226.45}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2578892/proyecto_PROCESO, 2578892/proyecto_INICIO, 2578892/proyecto_PROCESO, 2578892/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578899 | Proyecto de inversión | 2224444.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2224444.86, modificado:2224444.86}} | Construcción de camino con pavimento a base de concreto hidráulico, del km. 0+000 al km. 0+390, tramo: del km. 0+150 al km. 0+390, acceso principal al municipio, en la localidad de Santa Catarina Yosonotu. - 59023 | 20 | Oaxaca | 372 | Santa Catarina Yosonotú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Yosonotú | 59023 | S | 1015 | 849 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5225.0, meta_modificada:5225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:372, localidad:1, direccion:Camino 0+000 - 0+390 0 240 71136 SANTA CATARINA YOSONOTÚ, SANTA CATARINA YOSONOTÚ EL CAMINO SE LOCALIZA A LA SALIDA DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE BENITO JUAREZ, A MANO IZQUIERDA, CERCA DEL PANTEON MUNICIPAL., lon:-97.66171695, lat:17.02183006}} | 2025-06-21 | 2025-08-19 | 2224444.86 | 2224444.86 | 2224444.86 | 2224444.86 | 2224444.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160485, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA YOSONOTÚ, monto:2224444.56, importe_modificado:2224444.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5225.0}} | {2578899/proyecto_PROCESO, 2578899/proyecto_INICIO, 2578899/proyecto_FIN, 2578899/proyecto_PROCESO, 2578899/proyecto_FIN, 2578899/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578906 | Proyecto de inversión | 214236.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:214236.24, modificado:214236.24}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CALLEJON ESCUELA PREESCOLAR JUSTO SIERRA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ ACATEPEC, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ACATEPEC - 91407 | 20 | Oaxaca | 374 | Santa Cruz Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Acatepec | 91407 | S | 200 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:374, localidad:1, direccion:Callejón PRESCOLAR Pueblo SANTA CRUZ ACATEPEC 68527 SANTA CRUZ ACATEPEC, SANTA CRUZ ACATEPEC ENTRE Calle MORELOS Y Calle INDEPENDENCIA LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL PREESCOLAR JUSTO CIERRA Y A 50 METROS DEL PALACIO MUNICIPA, lon:-96.87478744, lat:18.16384971}} | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 214236.24 | 214236.24 | 214236.24 | 214236.24 | 214236.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCA/374/FAISMUN/005/2025, contratista:MANTENIMIENTO, MAQUINARIA Y PROYECTOS PERSEO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ACATEPEC, monto:214236.24, importe_modificado:214236.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.0}} | {2578906/proyecto_INICIO, 2578906/proyecto_FIN, 2578906/proyecto_PROCESO, 2578906/proyecto_FIN, 2578906/proyecto_INICIO, 2578906/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FALTAN FIRMAS EN EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION , trimestre:4.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | OAX250302578912 | Proyecto de inversión | 1799608.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1799608.16, modificado:1799599.52}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ZARAGOZA DE LA LOCALIDAD DE INDEPENDENCIA, SANTA CRUZ ZITUNDUJIA, OAXACA - 100842 | 20 | Oaxaca | 377 | Santa Cruz Itundujia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Itundujia | 100842 | S | 450 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1141.0, meta_modificada:1141.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:377, localidad:5, direccion:Calle ZARAGOZA Pueblo INDEPENDENCIA 71196 INDEPENDENCIA, SANTA CRUZ ITUNDUJIA ENTRE Calle NIÑOS HEROES Y Calle BENITO JUÁREZ A UNA CUADRA DE LA CALLE PRINCIPAL, SE ENCUENTRAN ALGUNOS EDIFICIOS PUBLICOS COMO LA IGLESIA Y LA CLINICA, lon:-97.62402608, lat:16.69088765}} | 2025-09-22 | 2025-11-20 | 1799599.52 | 1799599.52 | 1799599.52 | 1799599.52 | 1799599.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159519, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA, monto:1799599.52, importe_modificado:1799599.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1141.0}} | {2578912/proyecto_INICIO, 2578912/proyecto_PROCESO, 2578912/proyecto_INICIO, 2578912/proyecto_PROCESO, 2578912/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578917 | Proyecto de inversión | 1599773.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1599773.19, modificado:1599792.64}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LA PRINCIPAL, UNION DE GALEANA, SANTA CRUZ ITUNDUJIA, OAXACA - 53639 | 20 | Oaxaca | 377 | Santa Cruz Itundujia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Itundujia | 53639 | S | 350 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:994.73, meta_modificada:994.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:377, localidad:14, direccion:Calle LA PRINCIPAL Pueblo UNION DE GALEANA 71190 UNIÓN DE GALEANA, SANTA CRUZ ITUNDUJIA ENTRE Calle LIBRAMIENTO INDEPENDENCIA-ITUNDUJIA Y POR LA CARRETERA PRINCIPAL QUE CONDUCE ITUNDUJIA-INDEPENDENCIA, KM 3.2 APROXIMADAMENTE, AL I, lon:-97.65143013, lat:16.84851654}} | 2025-06-23 | 2025-08-21 | 1599792.64 | 1599792.64 | 1599792.64 | 1599792.64 | 1599792.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159518, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA, monto:1599792.64, importe_modificado:1599792.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:994.73}} | {2578917/proyecto_PROCESO, 2578917/proyecto_INICIO, 2578917/proyecto_PROCESO, 2578917/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578923 | Proyecto de inversión | 645716.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:645716.6, modificado:645716.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD DE EL CAPULIN ITURBIDE, SANTA CRUZ ITUNDUIA, OAXACA. - 54570 | 20 | Oaxaca | 377 | Santa Cruz Itundujia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Itundujia | 54570 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:377, localidad:24, direccion:Calle CARRETERA BUEAVISTA-ITURBIDE Ranchería EL CAPULIN ITURBIDE 71190 EL CAPULÍN, SANTA CRUZ ITUNDUJIA ENTRE Calle CARRETERA BUENAVISTA-ITURBIDE Y DEL CAMINO QUE CONDUCE DE LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA - ITURBIDE KM 3.5, HACIA MANO, lon:-97.59734894, lat:16.72631265}} | 2025-06-23 | 2025-08-21 | 645716.6 | 645716.6 | 645716.6 | 645716.6 | 645716.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCI/M377/R33-FIII/FAISMUN/OP/04/202, contratista:PROYECTOS Y NEGOCIOS LASHIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA, monto:645716.6, importe_modificado:645716.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2578923/proyecto_INICIO, 2578923/proyecto_PROCESO, 2578923/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578941 | Proyecto de inversión | 658156.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:658156.53, modificado:652665.66}} | CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO EN LA LOCALIDAD DE PIE DE LA PEÑA HIDALGO, SANTA CRUZ ITUNDUJIA, OAXACA - 93035 | 20 | Oaxaca | 377 | Santa Cruz Itundujia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Itundujia | 93035 | S | 39 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:106.78, meta_modificada:106.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:377, localidad:143, direccion:Calle CARRETERA LA PEÑA-HIDALGO Colonia PIE DE LA PEÑA HIDALGO 71190 PIE DE LA PEÑA, SANTA CRUZ ITUNDUJIA SOBRE LA CARRETERA PRINCIPAL QUE CONDUCE DE LA COMUNIDAD DE HIDALGO-PIE DE LA PEÑA E ITUNDUJIA, lon:-97.68284629, lat:16.8619443}} | 2025-09-08 | 2025-11-06 | 652665.66 | 652665.66 | 652665.66 | 652665.66 | 652665.66 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160286, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA, monto:652665.66, importe_modificado:652665.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:106.78}} | {2578941/proyecto_INICIO, 2578941/proyecto_PROCESO, 2578941/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402622124 | Proyecto de inversión | 1899419.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1899419.85, modificado:1899419.85}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE LA GUADALUPE EN EL MUNICIPIO DE LA PE. | 20 | Oaxaca | 69 | La Pe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Pe | MLP/069/FAISMUN/04/2025 | S | 274 | 241 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:768.0, meta_modificada:768.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:2, direccion:DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE LA GUADALUPE EN EL MUNICIPIO DE LA PE, lon:-96.777239, lat:16.605552}} | 2025-10-22 | 2025-11-20 | 1899419.85 | 1899419.85 | 1899419.85 | 1899419.85 | 1899419.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:768.0}} | {2622124/proyecto_INICIO, 2622124/proyecto_PROCESO, 2622124/proyecto_FIN, 2622124/proyecto_PROCESO, 2622124/proyecto_FIN, 2622124/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | OAX250302599476 | Proyecto de inversión | 2518348.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2518348.89, modificado:2518348.89}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS TEXAS, MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA - 58252 | 20 | Oaxaca | 136 | San Felipe Usila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Felipe Usila | 58252 | S | 231 | 219 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1151.67, meta_modificada:1151.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:136, localidad:19, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo SANTO TOMAS TEXAS 68497 SANTO TOMÁS TEXAS, SAN FELIPE USILA LA CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION SE REALIZARÁ EN EL CENTRO DE LA POBLACION, AL ESTE DE LA LOCALIDAD. , lon:-96.45330444, lat:17.86989472}} | 2025-07-02 | 2025-08-30 | 2518348.89 | 2518348.89 | 2518348.89 | 2518348.89 | 2518348.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSFU/136/FAISMUN/17/17/2025, contratista:EA EDIFICACIONES Y PAVIMENTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA, monto:2518348.89, importe_modificado:2518348.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1151.67}} | {2599476/proyecto_PROCESO, 2599476/proyecto_INICIO, 2599476/proyecto_PROCESO, 2599476/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302599480 | Proyecto de inversión | 1433140.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1433140.17, modificado:1338140.17}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA YAHUIO (LINEA DE CONDUCCION POR BOMBEO) - 65862 | 20 | Oaxaca | 473 | Santiago Laxopa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Laxopa | 65862 | S | 128 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:529.34, meta_modificada:529.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:473, localidad:3, direccion:Calle INDEPENDENCIA Pueblo SANTA CATARINA YAHUIO 68795 SANTA CATARINA YAHUÍO, SANTIAGO LAXOPA ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle NACIONAL Calle CARRETERA A SANTA CATARINA YAHUIO LA OBRA DE CAPTACIÓN SE ENCUENTRA A 65 METROS AL NORTE DE, lon:-96.29587861, lat:17.22208917}} | 2025-08-18 | 2025-11-15 | 1338140.17 | 1338140.17 | 1338140.17 | 1338140.17 | 1338140.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/FAISMUN/473/0003/2025, contratista:YUU CUY GESTION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO LAXOPA, monto:1338140.17, importe_modificado:1338140.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:529.34}} | {2599480/proyecto_INICIO, 2599480/proyecto_PROCESO, 2599480/proyecto_INICIO, 2599480/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577027 | Proyecto de inversión | 1108960.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1108960.62, modificado:1108960.62}} | Construcción de pavimento a base de concreto hidráulico en la calle Abraham Castellanos en la localidad de Maguey, 1era etapa. - 98313 | 20 | Oaxaca | 31 | Tamazulápam del Espíritu Santo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazulápam del Espíritu Santo | 98313 | S | 182 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:870.0, meta_modificada:870.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:19, direccion:Calle Abraham Castellanos Pueblo Maguey 70280 MAGUEY, TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO La calle inicia en las oficinas de la agencia y la escuela primaria rumbo a la calle principal, con un tramo de 145 m., lon:-96.04528646, lat:17.05874909}} | 2025-09-08 | 2025-11-01 | 1108960.62 | 1108960.62 | 1108960.62 | 1108960.62 | 1108960.62 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160133, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULAPAN DEL ESPIRITU SANTO, monto:1108960.62, importe_modificado:1108960.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:870.0}} | {2577027/proyecto_INICIO, 2577027/proyecto_PROCESO, 2577027/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:se envia a revision, trimestre:4.0, usuario:robertoperezan, fecha:2026-01-22}} | {obs1: {observación:se regresa a peticoin del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:se regresa a peticoin del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:se regresa a peticoin del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:se regresa a peticoin del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | OAX250302577032 | Proyecto de inversión | 1645709.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1645709.33, modificado:1645709.33}} | Construcción de puente vehicular en el arroyo San José en el camino principal de la localidad de San José Konkixp, 1era etapa. - 93060 | 20 | Oaxaca | 31 | Tamazulápam del Espíritu Santo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazulápam del Espíritu Santo | 93060 | S | 90 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.5, meta_modificada:72.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:Camino / Terracería Caballo Blanco - San Jose Konkixp 1 250 70281 SAN JOSÉ KONKIXP, TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO ubicado a 1250 m del entronque de Caballo Blanco del tramo carretero Ayutla Alotepec, rumbo a la localidad de San J, lon:-95.98388445, lat:17.04048552}} | 2025-09-04 | 2025-12-02 | 1645709.33 | 1645709.33 | 1645709.33 | 1645709.33 | 1645709.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MTES/FAISMUN/031/0009/18/2025, contratista:MIGUEL ANGEL GOMEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO, monto:1645709.33, importe_modificado:1645709.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.5}} | {2577032/proyecto_INICIO, 2577032/proyecto_PROCESO, 2577032/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:se envia a revision, trimestre:4.0, usuario:robertoperezan, fecha:2026-01-22}} | {obs1: {observación:se regresa a peticoin del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:se regresa a peticoin del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:se regresa a peticoin del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:se regresa a peticoin del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | OAX250302577043 | Proyecto de inversión | 1787207.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1787207.91, modificado:1787207.91}} | REHABILITACION DEL CAMINO TRAMO GUEVEA DE HUMBOLDT A SAN ISIDRO DEL KM 0+000 AL KM 4+000 - 90235 | 20 | Oaxaca | 36 | Guevea de Humboldt | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guevea de Humboldt | 90235 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:19, direccion:Camino / Terracería SAN ISIDRO - ENTRONQUE HACIA GUEVEA DE HUMBOLDT 4 0 70725 SAN ISIDRO, GUEVEA DE HUMBOLDT INICIA EN EL ENTRONQUE HACIA GUEVEA DE HUMBOLDT, 700 METROS ANTES DEL VADO, Y CONCLUYE EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO., lon:-95.35983481, lat:16.84322484}} | 2025-09-08 | 2025-10-23 | 1787207.91 | 1787207.91 | 1787207.91 | 1787207.91 | 1787207.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OFNA/MGH-036/FAISMUN/NP-12/011/2025, contratista:MATERIALISTA PARA LA CONSTRUCCION RELEK S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPIPAL DE GUEVEA DE HUMBOLDT, monto:1787207.91, importe_modificado:1787207.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:900.0}} | {2577043/proyecto_INICIO, 2577043/proyecto_PROCESO, 2577043/proyecto_INICIO, 2577043/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577048 | Proyecto de inversión | 776399 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:776399.0, modificado:776399.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE USOS MÚLTIPLES EN EL PREESCOLAR VENUSTIANO CARRANZA CLAVE: 20DCC0440B, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LAS FLORES. - 79074 | 20 | Oaxaca | 37 | Mesones Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Mesones Hidalgo | 79074 | S | 353 | 281 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:8, direccion:Calle BENITO JUAREZ Pueblo SAN JOSE DE LAS FLORES 71040 SAN JOSÉ DE LAS FLORES, MESONES HIDALGO EL TECHADO SE UBICA EN EL PREESCOLAR VENUSTIANO CARRANZA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LAS FLORES, EN EL MUNICIPIO DE MESONES HIDALG, lon:-98.04675453, lat:16.91376852}} | 2025-06-16 | 2025-07-31 | 0 | 776399 | 776399 | 776399 | 776399 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MH/FAISMUN/037/053/2025, contratista:ISMANT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MESONES HIDALGO, monto:776399.0, importe_modificado:776399.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:216.0}} | {2577048/proyecto_INICIO, 2577048/proyecto_FIN, 2577048/proyecto_INICIO, 2577048/proyecto_PROCESO, 2577048/proyecto_INICIO, 2577048/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577063 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:799997.97}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE 2 DE ABRIL DE LA COLONIA CENTRO TRAMO CALLE CUAUHTEMOC A CALLE BARTOLOME DE LAS CASAS - 98708 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León | 98708 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:818.33, meta_modificada:818.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle 2 DE ABRIL Colonia CENTRO 69000 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle CUAUHTEMOC Y Calle VICTORIA Calle BARTOLOME LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL QUE VA AL MERO CENTR, lon:-97.77853162, lat:17.81099908}} | 2025-09-15 | 2025-11-14 | 799997.97 | 799997.97 | 799997.97 | 799997.97 | 799997.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-059-2025, contratista:DISEÑO EVALUACION Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:799997.97, importe_modificado:799997.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:818.33}} | {2577063/proyecto_INICIO, 2577063/proyecto_PROCESO, 2577063/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577095 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250000.0, modificado:249999.99}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS CALLES AZUCENAS, PALMAS Y VIOLETA DE LA COLONIA SAN RAFAEL SEGUNDA SECCION - 88083 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León | 88083 | S | 28 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle AZUCENAS, PALMAS Y VIOLETA Colonia SAN RAFAEL SEGUNDA SECCION 69006 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle SALVADOR DALI Y Calle PABLO PICASSO Calle VICTORIA LA OBRA SE ENCUENTRA, lon:-97.7984365, lat:17.80901737}} | 2025-09-15 | 2025-10-14 | 249999.99 | 249999.99 | 249999.99 | 249999.99 | 249999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-060-2025, contratista:ANGEL AUSTREBERTO SANCHEZ VASQUEZ, convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:249999.99, importe_modificado:249999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2577095/proyecto_INICIO, 2577095/proyecto_PROCESO, 2577095/proyecto_INICIO, 2577095/proyecto_PROCESO, 2577095/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE SUBIR LA LIGA DEL ACTA ENTREGA , trimestre:4.0, usuario:davidemendezn, fecha:2026-01-08}}
2025 | 4 | OAX250302577111 | Proyecto de inversión | 803943.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:803943.03, modificado:815503.62}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO HACIA LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO COMONFORT, EN LA LOCALIDAD DE HUAUTEPEC - 70036 | 20 | Oaxaca | 40 | Huautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huautepec | 70036 | S | 985 | 874 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:391.89, meta_modificada:370.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE PRINCPAL - ESCUELA PRIMARIA IGNACIO COMONFORT 0 0 68555 HUAUTEPEC, HUAUTEPEC LA OBRA SE LOCALIZARA A 10 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO COMONFORT, lon:-96.79613189, lat:18.10034564}} | 2025-08-16 | 2025-09-24 | 815503.62 | 815503.62 | 815503.62 | 815503.62 | 815503.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MH/FAISMUN/040/16/2025, contratista:CONSTRUCCION Y PROYECTOS EN OBRA CIVIL CODAIT S.A. DE C.V., convocante:HUAUTEPEC, monto:815503.62, importe_modificado:815503.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:370.81}} | {2577111/proyecto_INICIO, 2577111/proyecto_PROCESO, 2577111/proyecto_FIN, 2577111/proyecto_PROCESO, 2577111/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EL PERIODO DE EJECUCIÓN FUE DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2025, trimestre:4.0, usuario:nazarehtgarciag, fecha:2026-01-14}} | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577116 | Proyecto de inversión | 2233120.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2233120.11, modificado:1789682.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SEGUNDA SECCION, EN LA LOCALIDAD DE LOS PINOS, EN EL MUNICIPIO DE HUAUTEPEC - 104578 | 20 | Oaxaca | 40 | Huautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huautepec | 104578 | S | 230 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:3432.57, meta_modificada:3238.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:21, direccion:LOS PINOS - BARRIO SEGUNDA SECCION 0 0 68555 LOS PINOS, HUAUTEPEC LA OBRA SDE LOCALIZA A 800 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO COMONFORT, lon:-96.78991495, lat:18.09644714}} | 2025-09-10 | 2025-10-09 | 1789682.77 | 1789682.77 | 1789682.77 | 1789682.77 | 1789682.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MH/FAISMUN/040/13/2025, contratista:EDER GONZALEZ HERNANDEZ, convocante:HUAUTEPEC, monto:1789682.77, importe_modificado:1789682.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:3238.57}} | {2577116/proyecto_INICIO, 2577116/proyecto_PROCESO, 2577116/proyecto_INICIO, 2577116/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EL PERIODO DE EJECUCIÓN FUE DEL 02 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025, trimestre:4.0, usuario:nazarehtgarciag, fecha:2026-01-14}} | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577123 | Proyecto de inversión | 1686221.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1686221.6, modificado:1686221.6}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 13, HUAUTLA DE JIMENEZ - 78843 | 20 | Oaxaca | 41 | Huautla de Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Huautla de Jiménez | 78843 | S | 6714 | 5768 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Callejón 21 DE MARZO Colonia PLAN DE BASURA 68500 HUAUTLA DE JIMÉNEZ, HUAUTLA DE JIMÉNEZ ENTRE Y Callejón 21 DE MARZO Avenida CARRETERA FEDERAL HUAUTLA- TEOTITLA CARRETERA FERAL KILOMETRO 60 , lon:-96.85553311, lat:18.12977821}} | 2025-06-09 | 2025-09-07 | 1686221.6 | 1686221.6 | 1686221.6 | 1686221.6 | 1686221.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MHJ/041/FIII/018/2025, contratista:HEBER HERNANDEZ VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ, monto:1686221.6, importe_modificado:1686221.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {2577123/proyecto_INICIO, 2577123/proyecto_PROCESO, 2577123/proyecto_FIN, 2577123/proyecto_PROCESO, 2577123/proyecto_FIN, 2577123/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577130 | Proyecto de inversión | 2884745.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2884745.3, modificado:2884745.3}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AGUA DE PINO, SAN ANDRES HIDALGO, HUAUTLA DE JIMENEZ - 92544 | 20 | Oaxaca | 41 | Huautla de Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huautla de Jiménez | 92544 | S | 6714 | 5768 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:125, direccion:Camino / Brecha AGUA PEGADO - AGUA PEGADO 2000 200 68503 AGUA PEGADO, HUAUTLA DE JIMÉNEZ DESVIACION DE CENTRO DE SALUD A AGUA PEGADO, lon:-96.79802685, lat:18.13287572}} | 2025-07-29 | 2025-09-26 | 2884745.3 | 2884745.3 | 2884745.3 | 2884745.3 | 2884745.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MHJ/041/FIII/032/2025, contratista:JOSE JORGE IBAÑEZ ZARATE, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ, monto:2884745.3, importe_modificado:2884745.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {2577130/proyecto_INICIO, 2577130/proyecto_PROCESO, 2577130/proyecto_FIN, 2577130/proyecto_INICIO, 2577130/proyecto_PROCESO, 2577130/proyecto_FIN, 2577130/proyecto_INICIO, 2577130/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577133 | Proyecto de inversión | 1538299.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1538299.2, modificado:1538299.2}} | CONSTRUCCION DE ENCAJONAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO (PIR) EN LA CALLE MARIANO JIMENEZ LOCALIDAD DE HUAUTLA DE JIMENEZ - 102275 | 20 | Oaxaca | 41 | Huautla de Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huautla de Jiménez | 102275 | S | 6714 | 5768 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:HUAUTLA DE JIMÉNEZ, HUAUTLA DE JIMÉNEZ ENTRE Calle VICENTE GUERRERO Y Calle MARIANO JIMENEZ Calle ING. JORGE L. TAMAYO ATRAVIESA LAS 3 CALLES ANTES MENCIONADAS, lon:-96.83768961, lat:18.12958335}} | 2025-08-28 | 2025-10-25 | 1538299.2 | 1538299.2 | 1538299.2 | 1538299.2 | 1538299.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MHJ/041/FIII/038/2025, contratista:JOSE JORGE IBAÑEZ ZARATE, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ, monto:1538299.2, importe_modificado:1538299.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} | {2577133/proyecto_INICIO, 2577133/proyecto_PROCESO, 2577133/proyecto_FIN, 2577133/proyecto_PROCESO, 2577133/proyecto_FIN, 2577133/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577149 | Proyecto de inversión | 864672.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:864672.38, modificado:864672.38}} | CONSTRUCCION DEL AULA EN AREA EDUCATIVA EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAX PLANTEL 13 - 84959 | 20 | Oaxaca | 41 | Huautla de Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Huautla de Jiménez | 84959 | S | 6714 | 5768 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:86.32, meta_modificada:86.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Calle CARRETERA FEDERAL TEOTITLAN - HUATL HUAUTLA DE JIMÉNEZ, HUAUTLA DE JIMÉNEZ ENTRE Calle 21 DE MARZO Y CARRETERA FEDERAL TEOTITLAN- HUAUTLA EN EL KILOMETRO 60 , lon:-96.85530792, lat:18.1296076}} | 2025-07-21 | 2025-09-18 | 864672.38 | 864672.38 | 864672.38 | 864672.38 | 864672.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MHJ/041/FIII/023/2025, contratista:JESUS RODRIGUEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ, monto:864672.38, importe_modificado:864672.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:86.32}} | {2577149/proyecto_INICIO, 2577149/proyecto_PROCESO, 2577149/proyecto_FIN, 2577149/proyecto_PROCESO, 2577149/proyecto_INICIO, 2577149/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577154 | Proyecto de inversión | 345437.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:345437.64, modificado:345437.64}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL PARAJE EL CALVARIO EN LA LOCALIDAD DE TEOTLASCO - 110840 | 20 | Oaxaca | 42 | Ixtlán de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixtlán de Juárez | 110840 | S | 349 | 322 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:827.26, meta_modificada:827.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:11, direccion:ZONA BOSCOSA - TANQUE EN ZAP URBANA 0 827 68727 SANTIAGO TEOTLASCO, IXTLÁN DE JUÁREZ LA OBRA INICIA EN EL TANQUE EXISTENTE EN LA ZONA BOSCOSA, EN LA PARTE ALTA DE LA COMUNIDAD Y TERNIMA EN EL TANQUE EXISTENTE EN LA ZONA URBANA, lon:-96.31845264, lat:17.44793297}} | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 345437.64 | 345437.64 | 345437.64 | 345437.64 | 345437.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIJ/FAISMUN/042/016/2025, contratista:PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS E INGENIERÍA TECNOLÓGICA TECNOCHTEC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAN DE JUAREZ, monto:345437.64, importe_modificado:345437.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:827.26}} | {2577154/proyecto_INICIO, 2577154/proyecto_FIN, 2577154/proyecto_PROCESO, 2577154/proyecto_FIN, 2577154/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577159 | Proyecto de inversión | 1447986.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1047986.67, modificado:1047986.67}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC - 116333 | 20 | Oaxaca | 42 | Ixtlán de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixtlán de Juárez | 116333 | S | 1866 | 1568 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:429.94, meta_modificada:429.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Calle CALLE NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC Pueblo IXTLAN DE JUAREZ 68725 IXTLÁN DE JUÁREZ, IXTLÁN DE JUÁREZ ENTRE Calle CALLE REVOLUCION Y Calle CALLE FRANCISCO I. MADERO Calle CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA CALLE SE ENCUENTRA FRENTE A LA, lon:-96.48692401, lat:17.33122419}} | 2025-09-08 | 2025-10-07 | 1447986.67 | 1447986.67 | 1447986.67 | 1447986.67 | 1447986.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIJ/FAISMUN/042/013/2025, contratista:TUREK INGENIERIA EN CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAN DE JUAREZ, monto:1447986.67, importe_modificado:1447986.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:429.94}} | {2577159/proyecto_INICIO, 2577159/proyecto_PROCESO, 2577159/proyecto_FIN, 2577159/proyecto_PROCESO, 2577159/proyecto_FIN, 2577159/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577172 | Proyecto de inversión | 393420.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:393420.76, modificado:392287.12}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE PROLONGACION PINO SUAREZ, ENTRE CALLE 5 DE MARZO Y CALLE 1 DE AGOSTO, EN LA COLONIA FELIPE REYES - 105046 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 105046 | S | 195 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:259.8, meta_modificada:259.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Prolongación PINO SUAREZ Colonia FELIPE REYES 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA ENTRE Calle 5 DE MARZO Y Calle 1 DE AGOSTO Calle RINCONCITO OAXAQUEÑO LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCONTRARA FRENTE A LA ENTRADA DEL PANTEON DE LA CIUDAD,, lon:-95.89507982, lat:18.09704319}} | 2025-08-29 | 2025-09-27 | 392287.12 | 392287.12 | 392287.12 | 392287.12 | 392287.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/FAISMUN/MLB-044/032/2025, contratista:LOZARA CONSTRUCCIONES S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:392287.12, importe_modificado:392287.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:259.8}} | {2577172/proyecto_INICIO, 2577172/proyecto_PROCESO, 2577172/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINO NO COINCIDEN CON EL CONTRATO, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-18}}
2025 | 4 | OAX250302578945 | Proyecto de inversión | 1900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1900000.0, modificado:1900000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MOCTEZUMA EN LA LOCALIDAD DE EL TRAPICHE SANTA CRUZ (PRIMERA ETAPA) EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MIXTEPEC - 49588 | 20 | Oaxaca | 378 | Santa Cruz Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Mixtepec | 49588 | S | 210 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1286.0, meta_modificada:1286.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:378, localidad:4, direccion:Calle MOCTEZUMA Pueblo TRAPICHE SANTA CRUZ 71215 TRAPICHE SANTA CRUZ, SANTA CRUZ MIXTEPEC ENTRE Calle MORELOS Y Calle DEL CERRO Calle HIDALGO SE ENCUENTRA A 20O METROS HACIA EL NORTE PARTIENDO DESDE LA AGENCIA MUNICIPAL, EN LA ESQ, lon:-96.85815759, lat:16.7640294}} | 2025-07-21 | 2025-08-18 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCM(378)/FIII/FAISMUN/06/2025, contratista:ALBERTO VALERIANO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MIXTEPEC, monto:1900000.0, importe_modificado:1900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1286.0}} | {2578945/proyecto_INICIO, 2578945/proyecto_PROCESO, 2578945/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar liga del acta entrega de la obra realizada , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-08}}
2025 | 4 | OAX250302578949 | Proyecto de inversión | 704200.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:704200.01, modificado:704200.01}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN EL IEBO PLANTEL No. 271 CLAVE:20ETH0279Z SANTA CRUZ MIXTEPEC EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MIXTEPEC - 8310 | 20 | Oaxaca | 378 | Santa Cruz Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Mixtepec | 8310 | S | 265 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:104.0, meta_modificada:104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:378, localidad:1, direccion:Calle independencia Pueblo santa cruz mixtepec 71214 SANTA CRUZ MIXTEPEC, SANTA CRUZ MIXTEPEC Calle los sabinos se encuentra al lado oriente de la carretera que concuce a la poblacion de santa cruz mixtepec, aproximadamente en el , lon:-96.87609949, lat:16.78866306}} | 2025-09-15 | 2025-10-14 | 704200.01 | 704200.01 | 704200.01 | 704200.01 | 704200.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCM(378)/FIII/FAISMUN/008/2025, contratista:HAGA-A ARQUITECTURA MAS INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MIXTEPEC, monto:704200.01, importe_modificado:704200.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:104.0}} | {2578949/proyecto_INICIO, 2578949/proyecto_PROCESO, 2578949/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar liga del acta entrega de la obra realizada , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-08}}
2025 | 4 | OAX250302578952 | Proyecto de inversión | 154000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:154000.0, modificado:154000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE CAPTACIÓN PARA AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE NDOSTAYI - 106600 | 20 | Oaxaca | 379 | Santa Cruz Nundaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Nundaco | 106600 | S | 28 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:379, localidad:7, direccion:Ranchería NDOSTAYI 69855 NDOSTAYI, SANTA CRUZ NUNDACO LA OBRA SE REALIZARA EN LA ORILLA NORESTE DE LA POBLACION, lon:-97.69095828, lat:17.14166281}} | 2025-08-18 | 2025-10-01 | 154000 | 154000 | 154000 | 154000 | 154000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160105, contratista:, convocante:SANTA CRUZ NUNDACO, monto:154000.0, importe_modificado:154000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.0}} | {2578952/proyecto_PROCESO, 2578952/proyecto_INICIO, 2578952/proyecto_PROCESO, 2578952/proyecto_INICIO, 2578952/proyecto_PROCESO, 2578952/proyecto_INICIO, 2578952/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578955 | Proyecto de inversión | 148500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:148500.0, modificado:148500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO NORIA - 85499 | 20 | Oaxaca | 379 | Santa Cruz Nundaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Nundaco | 85499 | S | 41 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:122.0, meta_modificada:122.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:379, localidad:15, direccion:Ranchería YUCUYA 69855 YUCUYA, SANTA CRUZ NUNDACO LA OBRA SE REALIZARA EN EL NORESTE DE LA POBLACION EN CERCA DEL RIO, lon:-97.74301063, lat:17.16314974}} | 2025-10-01 | 2025-11-29 | 148500 | 148500 | 148500 | 148500 | 148500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160106, contratista:, convocante:SANTA CRUZ NUNDACO, monto:148500.0, importe_modificado:148500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:122.0}} | {2578955/proyecto_INICIO, 2578955/proyecto_PROCESO, 2578955/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR LA LIGA DEL DOCUMENTO DEL ACTA ENTREGA DE LA OBRA, trimestre:4.0, usuario:gabrielajrodriguezg, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302578965 | Proyecto de inversión | 3512607.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3512607.29, modificado:3512607.29}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ XITLA - 53211 | 20 | Oaxaca | 384 | Santa Cruz Xitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xitla | 53211 | S | 250 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:582.0, meta_modificada:582.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:384, localidad:1, direccion:Calle BENITO JUAREZ Pueblo SANTA CRUZ XITLA 70823 SANTA CRUZ XITLA, SANTA CRUZ XITLA LA OBRA SE ENCUENTRA A 350 M DEL PREESCOLAR ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-96.67864385, lat:16.32844017}} | 2025-04-23 | 2025-07-06 | 3512607.29 | 3512607.29 | 3512607.29 | 3512607.29 | 3512607.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSCX/FAISMUN/384/009/2025, contratista:LUIS ENRIQUE DIAZ SANTIAGO, convocante:MUNICIPIO SANTA CRUZ XITLA, monto:3512607.29, importe_modificado:3512607.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:582.0}} | {2578965/proyecto_PROCESO, 2578965/proyecto_FIN, 2578965/proyecto_INICIO, 2578965/proyecto_FIN, 2578965/proyecto_INICIO, 2578965/proyecto_FIN, 2578965/proyecto_PROCESO, 2578965/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579041 | Proyecto de inversión | 2200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2200000.0, modificado:2200000.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE LLANO VÍBORA - 65708 | 20 | Oaxaca | 386 | Santa Cruz Zenzontepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Zenzontepec | 65708 | S | 260 | 276 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:386, localidad:72, direccion:Calle RUMBO AL VIVERO Pueblo LLANO VIBORA 71365 LLANO VÍBORA, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC ENTRE Calle RUMBO A LA ESCUELA PRIMARIA Y LA OBRA SE UBICA EN LA PARTE SURESTE DE LA LOCALIDAD A UNOS 400 METROS DEL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNI, lon:-97.52315885, lat:16.43924816}} | 2025-07-04 | 2025-10-31 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCZ/FAISMUN/386/019-20/2025, contratista:EVARISTO PÉREZ GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, monto:2200000.0, importe_modificado:2200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}} | {2579041/proyecto_INICIO, 2579041/proyecto_PROCESO, 2579041/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579048 | Proyecto de inversión | 2999999.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2999999.26, modificado:2999999.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA TLAPANALQUIAHUITL, TERCERA ETAPA. - 52081 | 20 | Oaxaca | 386 | Santa Cruz Zenzontepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Zenzontepec | 52081 | S | 85 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:586.04, meta_modificada:586.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:386, localidad:21, direccion:Calle PRINCIPAL S/N Pueblo SANTA MARIA TLAPANALQUIAHUITL 71365 SANTA MARÍA TLAPANALQUIAHUITL, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC ENTRE Calle HACIA LA AGENCIA Y Calle HACIA LA ESCUELA LA OBRA SE REALIZA EN 23 CASAS DE LA LOCALIDAD, EN DOMICILI, lon:-97.50245751, lat:16.44644637}} | 2025-04-30 | 2025-08-27 | 2999999.26 | 2999999.26 | 2999999.26 | 2999999.26 | 2999999.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCZ/FAISMUN/386/034-10/2025, contratista:CONSTRUCCIONES E INSUMOS SUSTENTABLES GREEN LIFE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, monto:2999999.26, importe_modificado:2999999.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:586.04}} | {2579048/proyecto_INICIO, 2579048/proyecto_PROCESO, 2579048/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579051 | Proyecto de inversión | 2999999.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2999999.26, modificado:2999999.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL LIMONAR, SEGUNDA ETAPA - 53264 | 20 | Oaxaca | 386 | Santa Cruz Zenzontepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Zenzontepec | 53264 | S | 69 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:425.27, meta_modificada:425.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:386, localidad:102, direccion:Calle PRINCIPAL S/N Pueblo EL LIMONAR 71365 EL LIMONAR, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC ENTRE Calle HACIA LA AGENCIA Y Calle A EL CARRIZAL Calle A LOS POZUELOS LA OBRA SE REALIZA EN 23 CASAS CON DOMICILIO CONOCIDOS EN LA LOCALIDAD DE EL LI, lon:-97.42624806, lat:16.5637253}} | 2025-05-29 | 2025-09-25 | 2999999.26 | 2999999.26 | 2999999.26 | 2999999.26 | 2999999.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCZ/FAISMUN/386/026-15/2025, contratista:CASIANO CAVERO GUTIÉRREZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, monto:2999999.26, importe_modificado:2999999.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:425.27}} | {2579051/proyecto_INICIO, 2579051/proyecto_PROCESO, 2579051/proyecto_FIN, 2579051/proyecto_PROCESO, 2579051/proyecto_FIN, 2579051/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579054 | Proyecto de inversión | 730197.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:730197.19, modificado:730197.19}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE CENICERO EN LA LOCALIDAD DE SANTA GERTRUDIS EL MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDIS. - 83987 | 20 | Oaxaca | 387 | Santa Gertrudis | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Gertrudis | 83987 | S | 52 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1275.0, meta_modificada:1275.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:387, localidad:1, direccion:Calle CENICERO SN SN Pueblo SANTA GERTRUDIS 71340 SANTA GERTRUDIS, SANTA GERTRUDIS ENTRE Calle MATAMOROS Y Calle HIDALGO LA OBRA SE UBICA A 1.5 KM AL SUR DEL PALACIO MUNICIPAL, RECORRIENDO POR LAS CALLES CORREGIDORA, VICENTE GUERR, lon:-96.8014927, lat:16.77656531}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 730197.19 | 730197.19 | 730197.19 | 730197.19 | 730197.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSG/387/FAISMUN-FIII/02-002/2025, contratista:EDIFICACIONES Y CONCRETO GANDUL, S. A. D. C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA GERTRUDIS, monto:730197.19, importe_modificado:730197.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1275.0}} | {2579054/proyecto_INICIO, 2579054/proyecto_FIN, 2579054/proyecto_PROCESO, 2579054/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Falta firma y sello del contratista en el contrato , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-13}}
2025 | 4 | OAX250302579059 | Proyecto de inversión | 930405.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:930405.84, modificado:750884.99}} | REHABILITACIÓN DE DIVERSOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE SANTA INES DEL MONTE - 117209 | 20 | Oaxaca | 388 | Santa Inés del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Inés del Monte | 117209 | S | 774 | 516 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:388, localidad:1, direccion:Calle VARIAS CALLES SANTA INÉS DEL MONTE, SANTA INÉS DEL MONTE SE REALIZARA EL RASTREO EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LAS LOCALIDADES DE SANTA INES DEL MONTE, LA SOLEDAD, LA GUADALUPE, EL CARMEN, LA LOBERA, LA CAÑADA, PARAJE BUENA V, lon:-96.86465037, lat:16.92705041}} | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 750884.99 | 750884.99 | 750884.99 | 750884.99 | 750884.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSIM-388/FAISMUN-FIII/010/2025, contratista:CONSTRUCTORA ARZOLA REYES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA INES DEL MONTE, monto:750884.99, importe_modificado:750884.99}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:70.0}} | {2579059/proyecto_INICIO, 2579059/proyecto_FIN, 2579059/proyecto_PROCESO, 2579059/proyecto_FIN, 2579059/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579064 | Proyecto de inversión | 1014541.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1014541.62, modificado:1194062.47}} | CONSTRUCCION DE SENDERO SEGURO EN LA CALLE AVENIDA JUAREZ, PARAJE EL COMALITO, SANTA INES DEL MONTE. - 117983 | 20 | Oaxaca | 388 | Santa Inés del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Inés del Monte | 117983 | S | 31 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:388, localidad:16, direccion:Avenida JUAREZ EL COMALITO, SANTA INÉS DEL MONTE Ninguno CARRETERA ZAACHILA- SAN MIGUEL PERAS LA CALLE AVENIDA JUAREZ, SE ENCUENTRA UBICADA A 5 METROS DEL ARCO DE LA ENTRADA PRINCIPAL A SANTA INES DEL MONTE, SE LOCALIZA AL SUR A 5, lon:-96.86228444, lat:16.93246103}} | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 1194062.47 | 1194062.47 | 1194062.47 | 1194062.47 | 1194062.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSIM-388/FAISMUN-FIII/011/2025, contratista:CONSTRUCTORA ARZOLA REYES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA INES DEL MONTE, monto:1194062.47, importe_modificado:1194062.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}} | {2579064/proyecto_INICIO, 2579064/proyecto_FIN, 2579064/proyecto_PROCESO, 2579064/proyecto_FIN, 2579064/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579068 | Proyecto de inversión | 718760.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:718760.62, modificado:718760.62}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE UNION, DE LA COLONIA PRIMAVERA, 1ERA. ETAPA, SANTA LUCIA DEL CAMINO - 93921 | 20 | Oaxaca | 390 | Santa Lucía del Camino | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Lucía del Camino | 93921 | S | 1053 | 702 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.35, meta_modificada:150.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:Calle UNION Colonia PRIMAVERA 71243 SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO ENTRE Prolongación CALICANTO Y Avenida JUAREZ Calle CIPRES DE LA ESQUINA QUE FORMAN PROL. DE CALICANTO Y AV. FERROCARRIL, RUMBO AL SUR, A 100.00 M , lon:-96.69722055, lat:17.06018168}} | 2025-09-08 | 2025-10-07 | 718760.62 | 718760.62 | 718760.62 | 718760.62 | 718760.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLC/FIII/AD01/16/2025, contratista:ISMANT CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO, monto:718760.62, importe_modificado:718760.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.35}} | {2579068/proyecto_FIN, 2579068/proyecto_PROCESO, 2579068/proyecto_FIN, 2579068/proyecto_PROCESO, 2579068/proyecto_INICIO, 2579068/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579071 | Proyecto de inversión | 247789.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:247789.46, modificado:247789.46}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN AV. HORNOS Y AV. EL ROSARÍO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO - 70304 | 20 | Oaxaca | 390 | Santa Lucía del Camino | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Lucía del Camino | 70304 | S | 196 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:69.0, meta_modificada:69.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:Avenida HORNOS Y EL ROSARIO Pueblo SANTA LUCIA DEL CAMINO 71240 SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO ENTRE Avenida FERROCARRIL Y Avenida EL ROSARIO Calle LA RAYA EL PROYECTO INICIA A UNOS 10.00 METROS DE DONDE SE FORMA L, lon:-96.69413097, lat:17.05184867}} | 2025-08-04 | 2025-08-18 | 247789.46 | 247789.46 | 247789.46 | 247789.46 | 247789.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLC/FIII/AP26/12/2025, contratista:ALTUS MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO, monto:247789.46, importe_modificado:247789.46}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:69.0}} | {2579071/proyecto_INICIO, 2579071/proyecto_FIN, 2579071/proyecto_PROCESO, 2579071/proyecto_FIN, 2579071/proyecto_INICIO, 2579071/proyecto_PROCESO, 2579071/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579075 | Proyecto de inversión | 328891.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:328891.7, modificado:328891.7}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE ERNESTO CANTO, COLONIA DEPORTIVA, SANTA LUCIA DEL CAMINO. - 79128 | 20 | Oaxaca | 390 | Santa Lucía del Camino | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Lucía del Camino | 79128 | S | 1053 | 702 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.05, meta_modificada:50.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:Calle ERNESTO CANTO Colonia DEPORTIVA 71244 SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO ENTRE Calle SAN LUIS POTOSI Y Calle 21 DE MARZO Calle RAUL GONZALEZ DE LA ESQUINA QUE FORMAN LA CARRETERA INTERNACIONAL CON AV. CANTERAS RU, lon:-96.70707932, lat:17.06708723}} | 2025-08-25 | 2025-09-23 | 328891.7 | 328891.7 | 328891.7 | 328891.7 | 328891.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLC/FIII/AP25/14/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR HUENUPAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO, monto:328891.7, importe_modificado:328891.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.05}} | {2579075/proyecto_INICIO, 2579075/proyecto_PROCESO, 2579075/proyecto_FIN, 2579075/proyecto_PROCESO, 2579075/proyecto_INICIO, 2579075/proyecto_PROCESO, 2579075/proyecto_FIN, 2579075/proyecto_INICIO, 2579075/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402619672 | Adquisición | 172930.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172930.82, modificado:172930.82}} | EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL PARA LAS CASAS HOGAR DEL SISTEMA DIF OAXACA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Oaxaca | 54100126187 | S | 83 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:VICENTE GUERRERO NUMERO 114 COLONIA ALEMAN CODIGO POSTAL 68120, lon:-96.727842, lat:17.04931}} | 2025-07-08 | 2025-07-17 | 172930.82 | 172930.82 | 172930.82 | 172930.82 | 172930.82 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:32/CONTRATO/2025, contratista:COMERCIALIZADORA DE BIENS Y SERVICIOS YABEK SA DE CV, convocante:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA, monto:248796.1, importe_modificado:248796.1}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2619672/proyecto_FIN, 2619672/proyecto_INICIO, 2619672/proyecto_PROCESO, 2619672/proyecto_INICIO, 2619672/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402620775 | Proyecto de inversión | 926575.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:926575.4, modificado:926575.4}} | REHABILITACION DE CAMINO A LA SECCION LOS PALACIOS, DEL KM 0+000 AL KM 1+174 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz |  | N | 0 | 0 | 247 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5034.35, meta_modificada:5034.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:21, direccion:PARTIENDO DE LA MAZATECA, SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL RUTA 182 HACIA TUXTEPEC, SE SIGUE TAL CUAL LA RUTA HASTA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE LA SORPRESA, DESDE ROTULOSORPRESA, lon:-96.459331, lat:18.102886}} | 2025-08-11 | 2025-09-09 | 926575.4 | 926575.4 | 926575.4 | 926575.4 | 926575.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FIV/M134/003/AD/2025, contratista:Ingeniería Avanzada SARABIA S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:926575.4, importe_modificado:926575.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5034.35}} | {2620775/proyecto_INICIO, 2620775/proyecto_PROCESO, 2620775/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs3: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs4: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | OAX250402621854 | Proyecto de inversión | 5171124.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:6, modalidad:R, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5171124.2, modificado:5171124.2}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RANCHO LEÑA CON ENTRONQUE A SAN PEDRO CUYALTEPEC EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA PÁPALO | 20 | Oaxaca | 425 | Santa María Pápalo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Pápalo | 425/R28/001/2025 | S | 725 | 704 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:155.0, meta_modificada:155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:425, localidad:1, direccion:CAMINO RANCHO LEÑA CON ENTRONQUE A SAN PEDRO CUYALTEPEC EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA PÁPALO, lon:-96.802459, lat:17.775017}} | 2025-07-01 | 2025-08-29 | 5171124.2 | 5171124.2 | 5171124.2 | 5171124.2 | 5171124.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMP/425/R28/001/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA PAPALO, monto:5171124.2, importe_modificado:5171124.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:155.0}} | {2621854/proyecto_FIN, 2621854/proyecto_PROCESO, 2621854/proyecto_INICIO, 2621854/proyecto_FIN, 2621854/proyecto_INICIO, 2621854/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302595075 | Proyecto de inversión | 1390034.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1390034.83, modificado:1390034.83}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO EN LA CARRETERA PRINCIPAL EN EL PARAJE DE LOMA DE CERA - 72877 | 20 | Oaxaca | 494 | Santiago Tlazoyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Tlazoyaltepec | 72877 | S | 191 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:198.28, meta_modificada:198.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:494, localidad:69, direccion:Carretera libre pavimentada municipal SANTIAGO TLAZOYALTEPEC - OAXACA 1 800 68268 LOMA DE CERA [PARAJE], SANTIAGO TLAZOYALTEPEC EL ANDADOR URBANO SE CONSTRUIRA PARALELO A LA ESCUELA PRIMARIA DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC, PARA SER UTI, lon:-96.98756097, lat:17.03751851}} | 2025-08-01 | 2025-10-29 | 1390034.83 | 1390034.83 | 1390034.83 | 1390034.83 | 1390034.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MST/494/FAISMUN/069/09/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LEYMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC, monto:1390034.83, importe_modificado:1390034.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:198.28}} | {2595075/proyecto_INICIO, 2595075/proyecto_PROCESO, 2595075/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302599796 | Adquisición | 12122 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12122.0, modificado:12122.0}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Poblete EN EL MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | PROAGUA/0729/251277/2025 | S | 72 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:3, direccion:POBLETE, lon:-96.59719, lat:16.52076}} | 2025-07-17 | 2025-12-15 | 12122 | 12122 | 12122 | 12122 | 12122 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}} | {obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | OAX250302599800 | Adquisición | 12122 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12122.0, modificado:12122.0}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Río de Ejutla EN EL MUNICIPIO DE LA COMPAÑÍA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | PROAGUA/0729/251281/2025 | S | 83 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:5, direccion:RÍO DE EJUTLA, lon:-96.79371, lat:16.54706}} | 2025-07-17 | 2025-12-15 | 12122 | 12122 | 12122 | 12122 | 12122 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}} | {obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | OAX250302599803 | Adquisición | 12122 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12122.0, modificado:12122.0}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Peña Blanca EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN PÁPALO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | PROAGUA/0729/251284/2025 | S | 73 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:3, direccion:Peña Blanca, lon:-96.82368, lat:17.8963}} | 2025-07-17 | 2025-12-15 | 12122 | 12122 | 12122 | 12122 | 12122 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}} | {obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | OAX250302599807 | Adquisición | 12122 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12122.0, modificado:12122.0}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Santa María Magdalena Piñas EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | PROAGUA/0729/251288/2025 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:69, direccion:Santa María Magdalena Piñas, lon:-96.37552, lat:15.91029}} | 2025-07-17 | 2025-12-15 | 12122 | 12122 | 12122 | 12122 | 12122 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}} | {obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | OAX250302599819 | Adquisición | 12122 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12122.0, modificado:12122.0}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Santa María Yohueche EN EL MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | PROAGUA/0729/251300/2025 | S | 77 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:4, direccion:Santa María Yohueche, lon:-96.19843, lat:17.24615}} | 2025-07-17 | 2025-12-15 | 12122 | 12122 | 12122 | 12122 | 12122 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}} | {obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | OAX250302599823 | Adquisición | 12122 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12122.0, modificado:12122.0}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE San Miguel Cajonos EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CAJONOS | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | PROAGUA/0729/251304/2025 | S | 79 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:138, localidad:2, direccion:San Miguel Cajonos, lon:-96.27311, lat:17.1663}} | 2025-07-17 | 2025-12-15 | 12122 | 12122 | 12122 | 12122 | 12122 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}} | {obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | OAX250302599826 | Adquisición | 12122 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12122.0, modificado:12122.0}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Barrio del Carmen EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TLAPANCINGO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | PROAGUA/0729/251307/2025 | S | 83 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:152, localidad:3, direccion:Barrio del Carmen, lon:-98.27972, lat:17.44805}} | 2025-07-17 | 2025-12-15 | 12122 | 12122 | 12122 | 12122 | 12122 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}} | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302599830 | Adquisición | 12122 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12122.0, modificado:12122.0}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE San Francisco Yatee EN EL MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO VILLA ALTA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | PROAGUA/0729/251311/2025 | S | 81 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:2, direccion:San Francisco Yatee, lon:-96.16551, lat:17.30754}} | 2025-07-17 | 2025-12-15 | 12122 | 12122 | 12122 | 12122 | 12122 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}} | {obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | OAX250302599839 | Adquisición | 12122 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12122.0, modificado:12122.0}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE San Juan Evangelista Analco EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | PROAGUA/0729/251320/2025 | S | 79 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:196, localidad:1, direccion:San Juan Evangelista Analco, lon:-96.53753, lat:17.40645}} | 2025-07-17 | 2025-12-15 | 12122 | 12122 | 12122 | 12122 | 12122 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}} | {obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | OAX250302599843 | Adquisición | 12122 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12122.0, modificado:12122.0}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE La Concepción EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN ITUNYOSO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | PROAGUA/0729/251324/2025 | S | 93 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:240, localidad:2, direccion:La Concepción, lon:-97.89158, lat:17.19061}} | 2025-07-17 | 2025-12-15 | 12122 | 12122 | 12122 | 12122 | 12122 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}} | {obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | OAX250302599846 | Adquisición | 12122 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12122.0, modificado:12122.0}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE San Miguel del Río EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEL RÍO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | PROAGUA/0729/251327/2025 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:267, localidad:1, direccion:San Miguel del Río, lon:-96.56928, lat:17.32454}} | 2025-07-17 | 2025-12-15 | 12122 | 12122 | 12122 | 12122 | 12122 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}} | {obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | OAX250302599850 | Adquisición | 12122 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12122.0, modificado:12122.0}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE El Terrero EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TLACAMAMA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | PROAGUA/0729/251331/2025 | S | 76 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:285, localidad:4, direccion:El Terrero, lon:-98.08287, lat:16.44517}} | 2025-07-17 | 2025-12-15 | 12122 | 12122 | 12122 | 12122 | 12122 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-15}} | {obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | OAX250302577179 | Proyecto de inversión | 1779731.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1779731.84, modificado:1773351.76}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EN LA CALLE HELADIO RAMIREZ, ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE SINALOA, EN LA COLONIA REFORMA - 88889 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 88889 | S | 92 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1170.08, meta_modificada:1170.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Calle HELADIO RAMIREZ LOPEZ Colonia REFORMA 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA ENTRE Calle HIDALGO Y Calle SINALOA Calle JALISCO LA UBICACION SE ENCUENTRA, EL CUAL ESTA UBICADO A 160 METROS OESTE DE LA ESCUELA TELE SECUNDARIA LOMA BON, lon:-95.87170974, lat:18.11005366}} | 2025-08-07 | 2025-09-05 | 1773351.76 | 1773351.76 | 1773351.76 | 1773351.76 | 1773351.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MLB-044/026/2025, contratista:LOZARA CONSTRUCCIONES S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:1773351.76, importe_modificado:1773351.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1170.08}} | {2577179/proyecto_PROCESO, 2577179/proyecto_FIN, 2577179/proyecto_INICIO, 2577179/proyecto_PROCESO, 2577179/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FALTA FIRMA DEL CONTRATISTA EN ACTA ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-18}}
2025 | 4 | OAX250302577191 | Proyecto de inversión | 679855.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:679855.11, modificado:679634.33}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AV. PRINCIPAL ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGON Y VICTORIANO HUERTA, EN LA LOCALIDAD DE 20 DE NOVIEMBRE - 67792 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 67792 | S | 85 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:421.07, meta_modificada:421.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:264, direccion:Avenida PRINCIPAL Ranchería 20 DE NOVIEMBRE 68400 20 DE NOVIEMBRE, LOMA BONITA ENTRE Calle RICARDO FLORES MAGON Y Calle VICTORIANO HUERTA Calle CAMINO A SAN BENITO LA UBICACION SE ENCUENTRA A 40.5 M AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-95.88674749, lat:18.03167345}} | 2025-06-23 | 2025-07-22 | 679634.33 | 679634.33 | 679634.33 | 679634.33 | 679634.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MLB-044/018/2025, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES DE ORVAZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:679634.33, importe_modificado:679634.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:421.07}} | {2577191/proyecto_INICIO, 2577191/proyecto_PROCESO, 2577191/proyecto_INICIO, 2577191/proyecto_PROCESO, 2577191/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577199 | Proyecto de inversión | 598504.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:598504.03, modificado:598504.03}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAHULICO EN LA CALLE CONSTITUCIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN XOCHIMILCO - 56356 | 20 | Oaxaca | 45 | Magdalena Apasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Magdalena Apasco | 56356 | S | 111 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:4, direccion:Avenida FERROCARRIL Pueblo SAN SEBASTIAN XOCHIMILCO 68226 SAN SEBASTIÁN XOCHIMILCO, MAGDALENA APASCO ENTRE Calle PROGRESO Y Calle CONSTITUCION Calle SUDAMERICA SE ENCUENTRA A 600 M,ETROS DE LA AGENCIA MUNICPAL, A 250 METROS DE TIE, lon:-96.84090128, lat:17.23437023}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 598504.03 | 598504.03 | 598504.03 | 598504.03 | 598504.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/045/FAISMUN/FIII/IR/005-2025, contratista:ESPECIALISTAS EN CONSTRUCCION HERRAX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA APASCO, monto:598504.03, importe_modificado:598504.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} | {2577199/proyecto_INICIO, 2577199/proyecto_FIN, 2577199/proyecto_INICIO, 2577199/proyecto_PROCESO, 2577199/proyecto_FIN, 2577199/proyecto_INICIO, 2577199/proyecto_PROCESO, 2577199/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577214 | Proyecto de inversión | 932532.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:932532.28, modificado:932532.28}} | REHABILITACION DE DOTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS DE ELECTRICIDAD EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NIÑOS HEROES CCT: 20DTV0472Z EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA OCOTLAN, MUNICIPIO DE MAGDALENA OCOTLAN - 117356 | 20 | Oaxaca | 49 | Magdalena Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Magdalena Ocotlán | 117356 | S | 599 | 585 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA Pueblo MAGDALENA OCOTLAN 71529 MAGDALENA OCOTLÁN, MAGDALENA OCOTLÁN ENTRE Calle CONSTITUCION Y Calle INDEPENDENCIA SOBRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA , lon:-96.70717711, lat:16.70587382}} | 2025-08-12 | 2025-10-10 | 932532.28 | 932532.28 | 932532.28 | 932532.28 | 932532.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M049/003/2025, contratista:ALTUS MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CORTIJO, monto:932532.28, importe_modificado:932532.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {2577214/proyecto_INICIO, 2577214/proyecto_FIN, 2577214/proyecto_PROCESO, 2577214/proyecto_FIN, 2577214/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577224 | Proyecto de inversión | 1182808.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1182808.29, modificado:1182808.29}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE MAGDALENA ZAHUATLAN - 71854 | 20 | Oaxaca | 54 | Magdalena Zahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Magdalena Zahuatlán | 71854 | S | 49 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:422.0, meta_modificada:422.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:Calle SEGUNDA DE BENITO JUAREZ Pueblo MAGDALENA ZAHUATLAN 69920 MAGDALENA ZAHUATLÁN, MAGDALENA ZAHUATLÁN ENTRE Calle ALDAMA Y Calle PRIMERA DE LIBERTAD Calle TERCERA DE UNION LA OBRA COMIENZA DONDE ESTA EL PALACIO MUNICIPAL EN EL , lon:-97.22877891, lat:17.38892863}} | 2025-08-25 | 2025-10-23 | 1182808.29 | 1182808.29 | 1182808.29 | 1182808.29 | 1182808.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MMZ/FIII/FAISMUN/054/03/2025, contratista:GRUPO DEL GOLFO ACEROS, CEMENTOS Y AZULEJOS S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA ZAHUATLAN, monto:1182808.29, importe_modificado:1182808.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:422.0}} | {2577224/proyecto_INICIO, 2577224/proyecto_PROCESO, 2577224/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577228 | Proyecto de inversión | 707408 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:707408.0, modificado:707408.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROLONGACION PLAN DE AYALA DE LA COLONIA REFORMA, MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO - 67494 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matías Romero Avendaño | 67494 | S | 360 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:512.96, meta_modificada:567.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:Calle PROLONGACION PLAN DE AYALA Colonia REFORMA 70300 MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO ENTRE Callejón SIN NOMBRE Y Callejón SIN NOMBRE Calle NARCISO MENDOZA CALLE CON DIRECCION A LA ESTACION DE BOMBEROS, SIN LLEGAR , lon:-95.04032872, lat:16.86511333}} | 2025-08-06 | 2025-10-06 | 707408 | 707408 | 707408 | 707408 | 707408 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRACOP/057/R33F3/2025/005, contratista:DISTRIBUIDORA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN ALVA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO, monto:707408.0, importe_modificado:707408.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:567.0}} | {2577228/proyecto_INICIO, 2577228/proyecto_PROCESO, 2577228/proyecto_FIN, 2577228/proyecto_INICIO, 2577228/proyecto_FIN, 2577228/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:MODIFICAR INFORMACIÓN DEL CONTRATO, ASÍ COMO AGREGAR DOCUMENTO DE ACTA ENTREGA SI EL PROYECTO SE ENCUENTRA CONCLUIDO, trimestre:4.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | OAX250302577232 | Proyecto de inversión | 871873.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:871873.51, modificado:871873.51}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL, MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO. - 96007 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matías Romero Avendaño | 96007 | S | 130 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:606.0, meta_modificada:606.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:24, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO Ranchería SAN GABRIEL 70310 SAN GABRIEL, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO ENTRE Y Calle 5 DE MAYO Calle MORELOS CALLE AL CAMPO, lon:-95.05479837, lat:17.30286613}} | 2025-09-22 | 2025-11-22 | 871873.51 | 871873.51 | 871873.51 | 871873.51 | 871873.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRACOP/057/R33F3/2025/050, contratista:CAMINOS Y OBRAS TERRESTRES CONTRERAS SA DE CV, convocante:MATIAS ROMERO AVENDAÑO, monto:871873.51, importe_modificado:871873.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:606.0}} | {2577232/proyecto_INICIO, 2577232/proyecto_PROCESO, 2577232/proyecto_FIN, 2577232/proyecto_PROCESO, 2577232/proyecto_FIN, 2577232/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:MODIFICAR INFORMACIÓN DEL CONTRATO Y SUBIR DOCUMENTO DE ACTA ENTREGA SI EL PROYECTO SE ENCUENTRA CONCLUIDO, trimestre:4.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:MODIFICAR INFORMACIÓN DEL CONTRATO Y SUBIR DOCUMENTO DE ACTA ENTREGA SI EL PROYECTO SE ENCUENTRA CONCLUIDO, trimestre:4.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2026-01-19}, obs3: {observación:MODIFICAR INFORMACIÓN DEL CONTRATO Y SUBIR DOCUMENTO DE ACTA ENTREGA SI EL PROYECTO SE ENCUENTRA CONCLUIDO, trimestre:4.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2026-01-19}, obs4: {observación:MODIFICAR INFORMACIÓN DEL CONTRATO Y SUBIR DOCUMENTO DE ACTA ENTREGA SI EL PROYECTO SE ENCUENTRA CONCLUIDO, trimestre:4.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | OAX250302577236 | Proyecto de inversión | 806074.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:806074.9, modificado:806074.9}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE BARRANCONES, MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO. - 94894 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matías Romero Avendaño | 94894 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:545.3, meta_modificada:548.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:34, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Ranchería BARRANCONES 70319 BARRANCONES, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO Calle CAMINO BARRANCONES-BUENA VISTA CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE AL CAMPO DE BEISBOL, lon:-95.05481282, lat:16.83885069}} | 2025-09-10 | 2025-11-10 | 806074.9 | 806074.9 | 806074.9 | 806074.9 | 806074.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRACOP/057/R33F3/2025/046, contratista:LIMBER RAUL MORENO ULLOA, convocante:MATIAS ROMERO AVENDAÑO, monto:806074.9, importe_modificado:806074.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:548.0}} | {2577236/proyecto_INICIO, 2577236/proyecto_PROCESO, 2577236/proyecto_INICIO, 2577236/proyecto_FIN, 2577236/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR DOCUMENTO DE ACTA ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | OAX250302577240 | Proyecto de inversión | 863689.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:863689.7, modificado:863689.7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE UBERO, MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO. - 95979 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matías Romero Avendaño | 95979 | S | 162 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:606.54, meta_modificada:636.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:28, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO Ranchería UBERO 70310 UBERO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO ENTRE Y Calle JUSTO SIERRA Calle PRIMERO DE MAYO CALLE DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-94.99742783, lat:17.30151022}} | 2025-09-15 | 2025-10-29 | 863689.7 | 863689.7 | 863689.7 | 863689.7 | 863689.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRACOP/057/R33F3/2025/048, contratista:DIEGO RODRIGUEZ REYES, convocante:MATIAS ROMERO AVENDAÑO, monto:863689.7, importe_modificado:863689.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:636.0}} | {2577240/proyecto_FIN, 2577240/proyecto_INICIO, 2577240/proyecto_FIN, 2577240/proyecto_PROCESO, 2577240/proyecto_FIN, 2577240/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR DOCUMENTO DE ACTA ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | OAX250302577244 | Proyecto de inversión | 902099.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:902099.56, modificado:902099.56}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE PROFESOR OTILIO MONTAÑO, MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO. - 90589 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matías Romero Avendaño | 90589 | S | 219 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10750.0, meta_modificada:10775.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:23, direccion:PROFESOR OTILIO MONTAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, lon:-94.96828342, lat:17.15090604}} | 2025-09-10 | 2025-11-10 | 902099.56 | 902099.56 | 902099.56 | 902099.56 | 902099.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRACOP/057/R33F3/2025/025, contratista:DISTRIBUIDORA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN ALVA SA DE CV, convocante:MATIAS ROMERO AVENDAÑO, monto:902099.56, importe_modificado:902099.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10775.0}} | {2577244/proyecto_FIN, 2577244/proyecto_PROCESO, 2577244/proyecto_INICIO, 2577244/proyecto_FIN, 2577244/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR DOCUMENTO DE ACTA ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | OAX250302577247 | Proyecto de inversión | 1006572.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1006572.85, modificado:1006572.85}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PROGRESO, MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO. - 94980 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matías Romero Avendaño | 94980 | S | 375 | 357 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:747.0, meta_modificada:805.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:95, direccion:Calle 16 DE SEPTIEMBRE Colonia NUEVO PROGRESO 70309 NUEVO PROGRESO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO ENTRE Calle MORELOS Y Calle UNION CALLE EN CONTRAESQUINA DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO, lon:-95.04975784, lat:17.13969281}} | 2025-09-15 | 2025-11-15 | 1006572.85 | 1006572.85 | 1006572.85 | 1006572.85 | 1006572.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRACOP/057/R33F3/2025/047, contratista:ELIEZER FERNANDEZ BAUTISTA, convocante:MATIAS ROMERO AVENDAÑO, monto:1006572.85, importe_modificado:1006572.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:805.0}} | {2577247/proyecto_INICIO, 2577247/proyecto_PROCESO, 2577247/proyecto_INICIO, 2577247/proyecto_FIN, 2577247/proyecto_INICIO, 2577247/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR DOCUMENTO DE ACTA ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | OAX250302577251 | Proyecto de inversión | 912552.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:912552.78, modificado:912552.78}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA ROBLES PONIENTE, MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO. - 92549 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matías Romero Avendaño | 92549 | S | 20007 | 18176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:51.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:Avenida FERROCARRIL Colonia ROBLES PONIENTE 70306 MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO ENTRE Avenida TRES Y Avenida FERROCARRIL Calle RHIN SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS LED DE 100W EN DIFERENTES CALLES DE LA COLO, lon:-95.04535968, lat:16.87086837}} | 2025-09-17 | 2025-11-17 | 912552.78 | 912552.78 | 912552.78 | 912552.78 | 912552.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRACOP/057/R33F3/2025/039, contratista:GRUPO HELENJ DEL ISTMO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO, monto:912552.78, importe_modificado:912552.78}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:55.0}} | {2577251/proyecto_INICIO, 2577251/proyecto_PROCESO, 2577251/proyecto_FIN, 2577251/proyecto_PROCESO, 2577251/proyecto_FIN, 2577251/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La fecha de termino del contrato fue 05-11-25 el sistema no me guardó esa fecha pone la fecha de firma del contrato., trimestre:4.0, usuario:marthalsolorzanoa, fecha:2026-01-22}} | {obs1: {observación:AGREGAR DOCUMENTO DE ACTA ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:AGREGAR DOCUMENTO DE ACTA ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2026-01-19}, obs3: {observación:AGREGAR DOCUMENTO DE ACTA ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2026-01-19}, obs4: {observación:AGREGAR DOCUMENTO DE ACTA ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | OAX250302577260 | Proyecto de inversión | 1324060.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1324060.31, modificado:1324060.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE LOMA MEDIANA - 80750 | 20 | Oaxaca | 58 | Mazatlán Villa de Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mazatlán Villa de Flores | 80750 | S | 44 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:138, direccion:Pueblo LOMA MEDIANA 68580 LOMA MEDIANA, MAZATLÁN VILLA DE FLORES A 5 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL, Y 30 METROS HACIA EL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA. , lon:-96.84390229, lat:18.04540613}} | 2025-06-03 | 2025-08-21 | 1324060.31 | 1324060.31 | 1324060.31 | 1324060.31 | 1324060.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MMVF/058/FAISMUN/006/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DANI BAAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAZATLAN VILLA DE FLORES, monto:1324060.31, importe_modificado:1324060.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2577260/proyecto_INICIO, 2577260/proyecto_PROCESO, 2577260/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577264 | Proyecto de inversión | 1099418.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1099418.77, modificado:1099418.77}} | CONSTRUCCION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN SANTA CATARINA COATLAN (SEGUNDA ETAPA), MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ - 94616 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 94616 | S | 249 | 303 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.46, meta_modificada:120.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:17, direccion:Camino / Vereda santa catarina coatlan - OJO DE AGUA 0 490 70800 SANTA CATARINA COATLÁN, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ LA OLLA DE CAPTACION SE UBICARA A APROXIMADAMENTE 490 METROS AL SUR DE LA AGENCIA MUNICIPAL, PARTIENDO DE LA CALL, lon:-96.77160485, lat:16.29653524}} | 2025-09-22 | 2025-11-20 | 1099418.77 | 1099418.77 | 1099418.77 | 1099418.77 | 1099418.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMPD-059/R33-FAISMUN/OP-IR/058/2025, contratista:CAMINOS Y OBRAS TERRESTRES CONTRERAS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:1099418.77, importe_modificado:1099418.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.46}} | {2577264/proyecto_INICIO, 2577264/proyecto_PROCESO, 2577264/proyecto_INICIO, 2577264/proyecto_PROCESO, 2577264/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579079 | Proyecto de inversión | 1021429.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1021429.56, modificado:1021429.56}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO, PRIMERA ETAPA - 105419 | 20 | Oaxaca | 390 | Santa Lucía del Camino | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Lucía del Camino | 105419 | S | 233 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:429.53, meta_modificada:429.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:Avenida JUAREZ Pueblo SANTA LUCIA DEL CAMINO 71240 SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO LAS CALLES A INTERVENIR SON AVENIDA JUAREZ, ARBOLES, AV. DEL TRABAJO, ALLENDE Y ALAMOS, lon:-96.69434402, lat:17.06244244}} | 2025-09-29 | 2025-10-19 | 1021429.56 | 1021429.56 | 1021429.56 | 1021429.56 | 1021429.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLC/FIII/AP35/22/2025, contratista:INGENIERIA DE INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y PAVIMENTACIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO, monto:1021429.56, importe_modificado:1021429.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:429.53}} | {2579079/proyecto_PROCESO, 2579079/proyecto_INICIO, 2579079/proyecto_FIN, 2579079/proyecto_INICIO, 2579079/proyecto_FIN, 2579079/proyecto_PROCESO, 2579079/proyecto_FIN, 2579079/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579082 | Proyecto de inversión | 999990.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999990.84, modificado:999990.84}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DE EUCALIPTOS 1RA. ETAPA, COLONIA ÁLAMOS, SANTA LUCÍA DEL CAMINO - 64734 | 20 | Oaxaca | 390 | Santa Lucía del Camino | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Lucía del Camino | 64734 | S | 233 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:372.1, meta_modificada:372.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:Calle EUCALIPTOS Colonia ALAMOS 71243 SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO ENTRE Calle FRESNO Y Calle EMILIANO ZAPATA Calle CEDROS DE LA ESQUINA QUE FORMAN AV. DEL ROSARIO Y CALLE EMILIANO ZAPATA RUMBO AL SUR A 49.79 M S, lon:-96.70109137, lat:17.04551342}} | 2025-07-28 | 2025-08-17 | 999990.84 | 999990.84 | 999990.84 | 999990.84 | 999990.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLC/FIII/AP31/07/2025, contratista:ISMANT CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO, monto:999990.84, importe_modificado:999990.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:372.1}} | {2579082/proyecto_INICIO, 2579082/proyecto_PROCESO, 2579082/proyecto_INICIO, 2579082/proyecto_FIN, 2579082/proyecto_INICIO, 2579082/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579088 | Proyecto de inversión | 1504264.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1504264.8, modificado:1504264.8}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL CECYTE EMSAD PLANTEL No. 80 CLAVE: 20EMS0080N, EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN, MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN - 114699 | 20 | Oaxaca | 391 | Santa Lucía Miahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santa Lucía Miahuatlán | 114699 | S | 604 | 658 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:103.68, meta_modificada:103.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:391, localidad:1, direccion:Calle HIDALGO Pueblo SANTA LUCIA MIAHUATLAN 70840 SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN, SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN ENTRE Calle HIDALGO Y Calle HIDALGO SE UBICARA EN CALLE HIDALGO SN, PRIMERA SECCION A 80 M AL NORTE DE LA CALLE PRINCIPAL, SOBRE LA C, lon:-96.61320902, lat:16.19155565}} | 2025-09-20 | 2025-11-20 | 1504264.8 | 1504264.8 | 1504264.8 | 1504264.8 | 1504264.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159213, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN, monto:1504264.8, importe_modificado:1504264.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:103.68}} | {2579088/proyecto_INICIO, 2579088/proyecto_PROCESO, 2579088/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579095 | Proyecto de inversión | 3400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3400000.0, modificado:3400000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 20DPR1105L EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA OCOTLAN, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA OCOTLAN - 55140 | 20 | Oaxaca | 393 | Santa Lucía Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santa Lucía Ocotlán | 55140 | S | 230 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:634.0, meta_modificada:634.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:393, localidad:5, direccion:Calle CAMINO LOS 20 Pueblo LOS 20, SANTA LUCIA OCOTLAN 71543 LOS 20 [PARAJE], SANTA LUCÍA OCOTLÁN ENTRE Prolongación PROLONGACION DE LOPEZ MATEOS Y Calle CAMINO LA GUADALUPANA Prolongación HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTR, lon:-96.67932982, lat:16.7290163}} | 2025-06-30 | 2025-08-28 | 3400000 | 3400000 | 3400000 | 3400000 | 3400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MDSLO/FAISMUN/393/04/2025, contratista:BEATRIZ GARCIA DAMIAN, convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA OCOTLAN, monto:3400000.0, importe_modificado:3400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:634.0}} | {2579095/proyecto_INICIO, 2579095/proyecto_PROCESO, 2579095/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Falta firma del presidente municipal en el acta entrega , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302579105 | Proyecto de inversión | 450987.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:450987.9, modificado:450987.9}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS DE LA COLONIA LLANO YOSOVEE 1RA. SECCIÓN - 95802 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 95802 | S | 135 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:522.0, meta_modificada:522.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:130, direccion:Calle LAS FUENTES Colonia LLANO YOSOVEE 1ERA 69800 LLANO YOSOVEE 1RA. SECCIÓN, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO ENTRE Calle LOMA DEL COYOTE Y Calle EL CAPULIN LA OBRA SE UBICA EN LA ESQUINA DE LA CALLE FUENTES Y CALLE LOMA DEL COYOTE, lon:-97.69283834, lat:17.24514371}} | 2025-09-08 | 2025-11-06 | 450987.9 | 450987.9 | 450987.9 | 450987.9 | 450987.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162574, contratista:, convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO , monto:450987.9, importe_modificado:450987.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:522.0}} | {2579105/proyecto_INICIO, 2579105/proyecto_PROCESO, 2579105/proyecto_FIN, 2579105/proyecto_INICIO, 2579105/proyecto_PROCESO, 2579105/proyecto_FIN, 2579105/proyecto_INICIO, 2579105/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579108 | Proyecto de inversión | 549999.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:549999.94, modificado:549999.94}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO TERCERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE TIGRE CUQUILA - 75852 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 75852 | S | 37 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:436.48, meta_modificada:436.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:113, direccion:Calle calle principal Ranchería LOMA DE TIGRE CUQUILA 69800 LOMA DE TIGRE CUQUILA, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA POBLACION JUSTO ENFRENTE DE LA AGENCIA MUNICPAL, lon:-97.7590779, lat:17.17862764}} | 2025-08-11 | 2025-09-24 | 549999.94 | 549999.94 | 549999.94 | 549999.94 | 549999.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-397-046-2025, contratista:ARQUITECTURA 92 S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:549999.94, importe_modificado:549999.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:436.48}} | {2579108/proyecto_PROCESO, 2579108/proyecto_INICIO, 2579108/proyecto_PROCESO, 2579108/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579113 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO YOSOTATU - 75028 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 75028 | S | 198 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.21, meta_modificada:1200.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:109, direccion:Calle principal Pueblo SAN PEDRO YOSOTATU 69800 SAN PEDRO YOSOTATU, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA POBLACION DE SAN PEDRO YOSOTATU, lon:-97.77706436, lat:16.99320128}} | 2025-08-15 | 2025-09-13 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162540, contratista:, convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO , monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.21}} | {2579113/proyecto_INICIO, 2579113/proyecto_PROCESO, 2579113/proyecto_FIN, 2579113/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579118 | Proyecto de inversión | 1299999.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1299999.83, modificado:1299999.83}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LOS ANGELES - 70678 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 70678 | S | 247 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1957.5, meta_modificada:1957.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:48, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo LOS ANGELES 69800 LOS ÁNGELES, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO ENTRE Calle CAMINO A SAN MIGUEL PROGRESO Y la calle a pavimentar es la calle principal de la localidad, lon:-97.80623807, lat:17.15880028}} | 2025-08-01 | 2025-10-29 | 1299999.83 | 1299999.83 | 1299999.83 | 1299999.83 | 1299999.83 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158436, contratista:, convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO , monto:1299999.83, importe_modificado:1299999.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1957.5}} | {2579118/proyecto_PROCESO, 2579118/proyecto_INICIO, 2579118/proyecto_PROCESO, 2579118/proyecto_INICIO, 2579118/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579129 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:400000.0}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR - 69129 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 69129 | S | 58 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:735.94, meta_modificada:735.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:123, direccion:Ranchería EL PORVENIR 69800 EL PORVENIR, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO LA OBRA SEENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR QUE CRUZA EL CAMINO PRINCIPAL DE ESTA LOCALIDAD, lon:-97.74315028, lat:17.2363285}} | 2025-08-01 | 2025-08-30 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162545, contratista:, convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO , monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:735.94}} | {2579129/proyecto_INICIO, 2579129/proyecto_PROCESO, 2579129/proyecto_FIN, 2579129/proyecto_PROCESO, 2579129/proyecto_INICIO, 2579129/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579135 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:750000.0, modificado:750000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE MOISÉS SOBRE EL RIO DE TABLAS EN LA LOCALIDAD DE CAMPO DE AVIACIÓN - 113114 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 113114 | S | 176 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:3, direccion:Calle moises Colonia campo de aviacion 69800 CAMPO DE AVIACIÓN, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO la obra se encuentra en la calle moises de la colonia campo de aviacion, lon:-97.67509453, lat:17.2384281}} | 2025-10-01 | 2025-11-29 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162590, contratista:, convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO , monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {2579135/proyecto_INICIO, 2579135/proyecto_FIN, 2579135/proyecto_PROCESO, 2579135/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579138 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:450000.0, modificado:450000.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE YOSONDUVA - 102786 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 102786 | S | 150 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:88, direccion:Ranchería YOSONDUVA 69800 YOSONDUVA, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE YOSONDUVA, lon:-97.76967586, lat:17.18423157}} | 2025-09-22 | 2025-11-20 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162669, contratista:, convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO , monto:450000.0, importe_modificado:450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1400.0}} | {2579138/proyecto_INICIO, 2579138/proyecto_PROCESO, 2579138/proyecto_FIN, 2579138/proyecto_PROCESO, 2579138/proyecto_INICIO, 2579138/proyecto_PROCESO, 2579138/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579143 | Proyecto de inversión | 501070.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:501070.02, modificado:501070.02}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN EL IEBO PLANTEL NUMERO 120 CCT 20ETH0120B EN LA LOCALIDAD DE AYOQUEZCO DE ALDAMA, MUNICIPIO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA - 112899 | 20 | Oaxaca | 398 | Ayoquezco de Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ayoquezco de Aldama | 112899 | S | 61 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:642.77, meta_modificada:642.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:398, localidad:1, direccion:Calle INDEPENDENCIA Pueblo AYOQUEZCO DE ALDAMA 71355 AYOQUEZCO DE ALDAMA, AYOQUEZCO DE ALDAMA ENTRE Calle MANUEL ALTAMIRANO Y Calle CARRETERA A PUERTO ESCONDIDO Calle BENITO JUAREZ SE ACCEDE SIGUIENDO LA CARRETERA FEDERAL 131 OAXA, lon:-96.84750875, lat:16.68695581}} | 2025-08-18 | 2025-09-26 | 501070.02 | 501070.02 | 501070.02 | 501070.02 | 501070.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MAA/398/FAISMUN/008/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NARSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA, monto:501070.02, importe_modificado:501070.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:642.77}} | {2579143/proyecto_INICIO, 2579143/proyecto_PROCESO, 2579143/proyecto_INICIO, 2579143/proyecto_PROCESO, 2579143/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579151 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:900000.0, modificado:800000.0}} | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE AYOQUEZCO DE ALDAMA, MUNICIPIO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA - 112359 | 20 | Oaxaca | 398 | Ayoquezco de Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ayoquezco de Aldama | 112359 | S | 2081 | 1941 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:566.27, meta_modificada:566.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:398, localidad:1, direccion:Calle PORFIRIO DIAZ Pueblo AYOQUEZCO DE ALDAMA 71355 AYOQUEZCO DE ALDAMA, AYOQUEZCO DE ALDAMA ENTRE Calle ALDAMA Y Calle CENTENARIO Calle MANUEL ALTAMIRANO EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA POBLAC, lon:-96.84296755, lat:16.68587486}} | 2025-09-18 | 2025-11-16 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MAA/398/FAISMUN/009/2025, contratista:INGENIERÍA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:566.27}} | {2579151/proyecto_INICIO, 2579151/proyecto_FIN, 2579151/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Añadir monto del anticipo establecido en el contrato , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302579169 | Proyecto de inversión | 334452.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:334452.6, modificado:446660.35}} | REHABILITACION DE CAMINO SANTA MARIA CAMOTLAN AL PARAJE LA LAGUNA, SANTA MARIA CAMOTLAN - 115943 | 20 | Oaxaca | 400 | Santa María Camotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Camotlán | 115943 | S | 892 | 821 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.74, meta_modificada:9.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:400, localidad:1, direccion:Camino / Terracería SANTA MARIA CAMOTLAN - PARAJE LA LAGUNA 5 750 69080 SANTA MARÍA CAMOTLÁN, SANTA MARÍA CAMOTLÁN ESTE CAMINO SE UBICA AL ORIENTE DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA CAMOTLAN, PARAJE CONOCIDO COMO LA LAGUNA , lon:-97.68906173, lat:17.89339013}} | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 446660.35 | 446660.35 | 446660.35 | 446660.35 | 446660.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-MSMC-400-006-2025, contratista:D. R CONSTRUCCION INTEGRAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA CAMOTLAN, monto:446660.35, importe_modificado:446660.35}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.5}} | {2579169/proyecto_INICIO, 2579169/proyecto_PROCESO, 2579169/proyecto_FIN, 2579169/proyecto_PROCESO, 2579169/proyecto_FIN, 2579169/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579174 | Proyecto de inversión | 1892648.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1892648.55, modificado:1892648.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL CAMARÓN - 78373 | 20 | Oaxaca | 401 | Santa María Colotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Colotepec | 78373 | S | 81 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:122.27, meta_modificada:122.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:401, localidad:5, direccion:Camino EL CAMARON - LOS VARGAS 0 150 70938 EL CAMARÓN, SANTA MARÍA COLOTEPEC EL CENTRO DE DESARRROLLO COMUNITARIO SE UBICA A 30 M DE EL CAMPANARIO DE LA CANDELARIA A 180 M DEL CAMINO A MALUCANO Y A 700 M DE CASA ROK EN LA LOCALIDA, lon:-96.99811517, lat:15.88026995}} | 2025-09-01 | 2025-10-30 | 1892648.56 | 1892648.56 | 1892648.56 | 1892648.56 | 1892648.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OP/18/MSMC/401/FAISMUN/CAM/CDC/2025, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALISTA LUPU S.A. DE C.V., convocante:H.A. SANTA MARIA COLOTEPEC, monto:1892648.56, importe_modificado:1892648.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:122.27}} | {2579174/proyecto_INICIO, 2579174/proyecto_PROCESO, 2579174/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302599856 | Adquisición | 12122 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12122.0, modificado:12122.0}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE La Hierba Santa EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO JICAYÁN | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | PROAGUA/0729/251337/2025 | S | 74 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:312, localidad:11, direccion:La Hierba Santa, lon:-98.04682, lat:16.48228}} | 2025-07-17 | 2025-12-15 | 12122 | 12122 | 12122 | 12122 | 12122 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-13}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se agregarán el próximo trimestre , trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-13}} | {obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | OAX250302599860 | Adquisición | 12122 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12122.0, modificado:12122.0}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE El Salitre EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | PROAGUA/0729/251341/2025 | S | 72 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:12, direccion:El Salitre, lon:-97.00222, lat:15.9546}} | 2025-07-17 | 2025-12-15 | 12122 | 12122 | 12122 | 12122 | 12122 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-13}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se agregarán el próximo trimestre , trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-13}} | {obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | OAX250302599864 | Adquisición | 12122 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12122.0, modificado:12122.0}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE San Simón Zahuatlán EN EL MUNICIPIO DE SAN SIMÓN ZAHUATLÁN | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | PROAGUA/0729/251345/2025 | S | 76 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:352, localidad:1, direccion:San Simón Zahuatlán, lon:-98.00669, lat:17.83014}} | 2025-07-17 | 2025-12-15 | 12122 | 12122 | 12122 | 12122 | 12122 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-13}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se agregarán el próximo trimestre , trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-13}} | {obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | OAX250302599868 | Adquisición | 12122 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12122.0, modificado:12122.0}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Santa María Alotepec EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ALOTEPEC | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | PROAGUA/0729/251349/2025 | S | 76 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:394, localidad:1, direccion:Santa María Alotepec, lon:-95.85473, lat:17.09323}} | 2025-07-17 | 2025-12-15 | 12122 | 12122 | 12122 | 12122 | 12122 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-13}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se agregarán el próximo trimestre , trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-13}} | {obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | OAX250302599871 | Adquisición | 12122 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12122.0, modificado:12122.0}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Yutanicani EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | PROAGUA/0729/251352/2025 | S | 73 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:414, localidad:11, direccion:Yutanicani, lon:-97.98416, lat:16.27083}} | 2025-07-17 | 2025-12-15 | 12122 | 12122 | 12122 | 12122 | 12122 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}} | {obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | OAX250302599901 | Adquisición | 12122 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12122.0, modificado:12122.0}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE San Bartolo Salinas EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO TAMAZOLA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | PROAGUA/0729/251382/2025 | S | 79 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:484, localidad:2, direccion:San Bartolo Salinas, lon:-98.21995, lat:17.80571}} | 2025-07-17 | 2025-12-15 | 12122 | 12122 | 12122 | 12122 | 12122 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}} | {obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | OAX250302599913 | Adquisición | 12122 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12122.0, modificado:12122.0}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE San Vicente Mazatán EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | PROAGUA/0729/251394/2025 | S | 77 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:515, localidad:24, direccion:San Vicente Mazatán, lon:-95.42241, lat:16.12318}} | 2025-07-17 | 2025-12-15 | 12122 | 12122 | 12122 | 12122 | 12122 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}} | {obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | OAX250302599917 | Adquisición | 12122 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12122.0, modificado:12122.0}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Loma Esperanza EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | PROAGUA/0729/251398/2025 | S | 84 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:517, localidad:15, direccion:Loma Esperanza, lon:-96.04744, lat:16.95848}} | 2025-07-17 | 2025-12-15 | 12122 | 12122 | 12122 | 12122 | 12122 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}} | {obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | OAX250302599920 | Adquisición | 12122 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12122.0, modificado:12122.0}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE San Vicente Lachixío EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHIXÍO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | PROAGUA/0729/251401/2025 | S | 83 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:535, localidad:1, direccion:San Vicente Lachixío, lon:-97.0189, lat:16.7052}} | 2025-07-17 | 2025-12-15 | 12122 | 12122 | 12122 | 12122 | 12122 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}} | {obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | OAX250302599925 | Adquisición | 12122 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12122.0, modificado:12122.0}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Xacahua EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | PROAGUA/0729/251406/2025 | S | 86 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:540, localidad:7, direccion:Xacahua, lon:-97.57276, lat:17.71201}} | 2025-07-17 | 2025-12-15 | 12122 | 12122 | 12122 | 12122 | 12122 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}} | {obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | OAX250302599936 | Adquisición | 12122 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12122.0, modificado:12122.0}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE San Sebastián Río Dulce EN EL MUNICIPIO DE ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua para el Bienestar | PROAGUA/0729/251417/2025 | S | 76 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:570, localidad:6, direccion:San Sebastián Río Dulce, lon:-97.09928, lat:16.8119}} | 2025-07-17 | 2025-12-15 | 12122 | 12122 | 12122 | 12122 | 12122 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, importe_modificado:3636600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:No se cuenta con acta entrega, se agregará en cuanto se tenga, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:No se cuenta con fotos, se agregarán el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2026-01-14}} | {obs1: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:SE DEVUELVEN A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | OAX250302577282 | Proyecto de inversión | 685001.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:685001.67, modificado:685001.67}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA AGENCIA DE POLICIA LA PILA, MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ - 83562 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 83562 | S | 63 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:36, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Ranchería LA PILA 70800 LA PILA, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ ENTRE Calle CAMINO AL TEPEHUAJE Y Calle PIEDRA DE LAS HOJAS Calle MANGALES LA ELECTRIFICACION SE DISTRIBUIRA EN EL CENTRO DE LA AGENCIA Y EN EL BAR, lon:-96.59560357, lat:16.41158189}} | 2025-08-26 | 2025-09-24 | 685001.67 | 685001.67 | 685001.67 | 685001.67 | 685001.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMPD-059/R33-FAISMUN/OP-AD/041/2025, contratista:C.OCTAVIO ARAGON LUCERO, convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:685001.67, importe_modificado:685001.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:360.0}} | {2577282/proyecto_PROCESO, 2577282/proyecto_INICIO, 2577282/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577289 | Proyecto de inversión | 1094558.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1094558.74, modificado:1094558.74}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES DEL BARRIO SAN FRANCISCO, EN EL MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ - 94293 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 94293 | S | 225 | 228 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1930.07, meta_modificada:1930.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle SEGUNDA CALLE DE CIPRES Barrio SAN FRANCISCO 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ Calle TERCERA DE CIPRES LA PAVIMENTACION INICIARA EN INTERSECCION DE CALLE TERCERA DE CIPRES CON SEGUNDA DE CIPRES, , lon:-96.59452483, lat:16.319386}} | 2025-09-05 | 2025-10-19 | 1094558.74 | 1094558.74 | 1094558.74 | 1094558.74 | 1094558.74 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158095, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:1094558.74, importe_modificado:1094558.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1930.07}} | {2577289/proyecto_INICIO, 2577289/proyecto_PROCESO, 2577289/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577310 | Proyecto de inversión | 1080644.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1080644.82, modificado:1080644.82}} | CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SAN FELIPE, EN EL MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ - 96190 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 96190 | S | 158 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:127, direccion:Calle ALAMO Colonia SAN FELIPE 70805 SAN FELIPE [COLONIA], MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ ENTRE Calle HIDALGO Y Calle 20 DE NOVIEMBRE Calle MELCHOR OCAMPO EL TANQUE SE UBICARA A 100 METROS AL NORTE DE LA INTERSECCION DE CALLE ALAMO C, lon:-96.58902006, lat:16.30008706}} | 2025-10-01 | 2025-11-29 | 1080644.82 | 1080644.82 | 1080644.82 | 1080644.82 | 1080644.82 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161432, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:1080644.82, importe_modificado:1080644.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:40.0}} | {2577310/proyecto_INICIO, 2577310/proyecto_FIN, 2577310/proyecto_PROCESO, 2577310/proyecto_INICIO, 2577310/proyecto_PROCESO, 2577310/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577325 | Proyecto de inversión | 1380426.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1380426.32, modificado:1380426.32}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ELECTRIFICACION, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE MANGOLI DE MORELOS, EN EL MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ - 86802 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 86802 | S | 106 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:8, direccion:Calle CAMINO DEL GUAYABO Pueblo MENGOLI DE MORELOS 70800 MENGOLÍ DE MORELOS, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ ENTRE Calle CALLE PRINCIPAL Y Calle BARRIO ARRIBA Calle CAMINO AL GUAYABO LA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION SE LLEVARA ACABO E, lon:-96.57304078, lat:16.38336318}} | 2025-08-25 | 2025-09-23 | 1380426.32 | 1380426.32 | 1380426.32 | 1380426.32 | 1380426.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMPD-059/R33-FAISMUN/OP-IR/043/2025, contratista:INFRAESTRUCTURAS CIVILES ABELIM, S.A DE C.V., convocante:HEROICA CIUDAD DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:1380426.32, importe_modificado:1380426.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2577325/proyecto_PROCESO, 2577325/proyecto_INICIO, 2577325/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577345 | Proyecto de inversión | 250104.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250104.7, modificado:250104.7}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ - 107649 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 107649 | S | 558 | 602 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle CHUY RASGADO Colonia LA ESPERANZA 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ ENTRE Calle AMADOR PEREZ Y Calle CIUDADANO NETZAHUALCOYOTL Calle JUVENTINO ROSAS EL ALUMBRADO SE DISTRIBUIRA EN LAS PRINCIPALES, lon:-96.62237201, lat:16.31945541}} | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 250104.7 | 250104.7 | 250104.7 | 250104.7 | 250104.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158127, contratista:, convocante:HEROICA CIUDAD DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:250104.7, importe_modificado:250104.7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} | {2577345/proyecto_INICIO, 2577345/proyecto_FIN, 2577345/proyecto_PROCESO, 2577345/proyecto_FIN, 2577345/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577352 | Proyecto de inversión | 1837278.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1837278.94, modificado:1837278.94}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE NATIVIDAD, MUNICIPIO DE NATIVIDAD - 50922 | 20 | Oaxaca | 62 | Natividad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Natividad | 50922 | S | 293 | 234 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1637.57, meta_modificada:1637.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:Pueblo NATIVIDAD 68700 NATIVIDAD, NATIVIDAD LA OBRA INICIARA EN EL PARAJE DENOMINADO COMO TIRA LARGA, QUE SE ENCUENTRA A INMEDIACIONES DEL RIO EN COLINDANCIA CON LA AGENCIA DE SAN PEDRO NOLASCO A UNA DISTANCIA APROXIMADA DE 2.0 KM, lon:-96.42632916, lat:17.29807421}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 1837278.94 | 1837278.94 | 1837278.94 | 1837278.94 | 1837278.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MNI/M062/FIII/FAISMUN/002/2025, contratista:PROYECTOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA AVANZADA SPEPRO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NATIVIDAD, monto:1837278.94, importe_modificado:1837278.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1637.57}} | {2577352/proyecto_PROCESO, 2577352/proyecto_INICIO, 2577352/proyecto_PROCESO, 2577352/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577359 | Proyecto de inversión | 792354.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:792354.61, modificado:792354.61}} | REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA PRESA, EN LA LOCALIDAD DE ELCAMARON, MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO - 113446 | 20 | Oaxaca | 64 | Nejapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nejapa de Madero | 113446 | S | 200 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:978.02, meta_modificada:978.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:4, direccion:Calle CAMINO A SAN CARLOS YAUTEPEC Pueblo EL CAMARON EL CAMARÓN, NEJAPA DE MADERO CAMINO HACIA SA CARLOS YAUTEPEC, A UN COSTADO DE LA PRESA DE EL CAMARON YAUTEPEC, lon:-96.03445892, lat:16.55321367}} | 2025-09-15 | 2025-10-14 | 792354.61 | 792354.61 | 792354.61 | 792354.61 | 792354.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MNM/064/FAISMUN/016/2025, contratista:TEPEC ARQUITECTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO, monto:746810.31, importe_modificado:746810.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:978.02}} | {2577359/proyecto_INICIO, 2577359/proyecto_PROCESO, 2577359/proyecto_FIN, 2577359/proyecto_PROCESO, 2577359/proyecto_FIN, 2577359/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577365 | Proyecto de inversión | 475000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:475000.0, modificado:475000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO DE BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA NATIVIDAD; MUNICIPIO DE IXPANTEPEC NIEVES. - 95826 | 20 | Oaxaca | 65 | Ixpantepec Nieves | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixpantepec Nieves | 95826 | S | 342 | 259 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:3, direccion:Camino / Brecha EL SALADO - SANTA MARIA NATIVIDAD 0 0 69474 SANTA MARÍA NATIVIDAD, IXPANTEPEC NIEVES LA OBRA SE UBICA A 2800 M AL ORIENTE DE LA LOCALIDAD EN EL PARAJE DENOMINADO EL SALADO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA NATIVIDAD,, lon:-97.97599251, lat:17.50372133}} | 2025-09-22 | 2025-11-10 | 475000 | 475000 | 475000 | 475000 | 475000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161710, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IXPANTEPEC NIEVES, monto:475000.0, importe_modificado:475000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.0}} | {2577365/proyecto_INICIO, 2577365/proyecto_PROCESO, 2577365/proyecto_FIN, 2577365/proyecto_PROCESO, 2577365/proyecto_INICIO, 2577365/proyecto_FIN, 2577365/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577367 | Proyecto de inversión | 691882.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:691882.01, modificado:691882.01}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS QUE COMUNICAN A LA LOCALIDAD DE SANTIAGO NILTEPEC - 90609 | 20 | Oaxaca | 66 | Santiago Niltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Niltepec | 90609 | S | 1681 | 1537 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.54, meta_modificada:1.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Camino SANTIAGO NILTEPEC - SANTIAGO NILTEPEC 1 540 70130 SANTIAGO NILTEPEC, SANTIAGO NILTEPEC VARIAS CALLES QUE COMUNICAN AL MUNICIPIO DE SANTIAGO NILTEPEC, lon:-94.61151219, lat:16.56650193}} | 2025-08-28 | 2025-09-11 | 691882.01 | 691882.01 | 691882.01 | 691882.01 | 691882.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSN/066/FAISMUN/002/2025, contratista:PROYECTOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA AVANZADA SPEPRO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO NILTEPEC, monto:691882.01, importe_modificado:691882.01}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.54}} | {2577367/proyecto_INICIO, 2577367/proyecto_PROCESO, 2577367/proyecto_FIN, 2577367/proyecto_PROCESO, 2577367/proyecto_FIN, 2577367/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577377 | Proyecto de inversión | 771772.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:771772.85, modificado:771772.85}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN JACINTO OCOTLÁN EN EL MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS - 83737 | 20 | Oaxaca | 68 | Ocotlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocotlán de Morelos | 83737 | S | 135 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:249.0, meta_modificada:249.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:Calle Independencia Ranchería San Jacinto Ocotlán 71510 OCOTLÁN DE MORELOS, OCOTLÁN DE MORELOS ENTRE Calle Ferrocarril Y Calle Benito Juárez Calle Colón las calles se encuentran alrededor de 300 metros lineales al este y oeste de , lon:-96.68324823, lat:16.78643576}} | 2025-08-05 | 2025-08-29 | 771772.85 | 771772.85 | 771772.85 | 771772.85 | 771772.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MOM/068/FAISMUN/014/2025, contratista:CONSTRUCCIONES GBC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS, monto:771772.85, importe_modificado:771772.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:249.0}} | {2577377/proyecto_INICIO, 2577377/proyecto_PROCESO, 2577377/proyecto_FIN, 2577377/proyecto_INICIO, 2577377/proyecto_PROCESO, 2577377/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577389 | Proyecto de inversión | 1279831.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1279831.38, modificado:1279831.38}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE YUCUCHA - 111233 | 20 | Oaxaca | 70 | Pinotepa de Don Luis | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pinotepa de Don Luis | 111233 | S | 184 | 209 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:7, direccion:Camino PINOTEPA DE DON LUIS - YUCUCHA 0 100 71750 YUCUCHÁ, PINOTEPA DE DON LUIS El proyecto se encuentra ubicado en el camino de Pinotepa de Don Luis hacia la localidad de yucucha del 0+000 km al 0+100 km, perteneciente al municip, lon:-97.99316888, lat:16.37803976}} | 2025-09-22 | 2025-10-21 | 1279831.38 | 1279831.38 | 1279831.38 | 1279831.38 | 1279831.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPDL/FAISMUN/70/07/140/2025, contratista:INGENIERIA EN INFRAESTRUCTURA BARICHARA S.A. DE C.V., convocante:PINOTEPA DE DON LUIS, monto:1279831.38, importe_modificado:1279831.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2577389/proyecto_INICIO, 2577389/proyecto_FIN, 2577389/proyecto_INICIO, 2577389/proyecto_FIN, 2577389/proyecto_PROCESO, 2577389/proyecto_FIN, 2577389/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-12}}
2025 | 4 | OAX250302577402 | Proyecto de inversión | 4013027.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2762200.14, modificado:2762200.14}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1250827.0, modificado:1250827.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 44 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TRES DE MAYO, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO - 58201 | 20 | Oaxaca | 71 | Pluma Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pluma Hidalgo | 58201 | S | 80 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:179, direccion:Calle CAMINO A SANTA MARIA HUATULCO Pueblo TRES DE MAYO 70960 TRES DE MAYO, PLUMA HIDALGO ENTRE Calle PRIVAVA DE 3 DE MAYO Y Calle PRIVADA 1RO DE MAYO Calle PRIVADA 2 DE MAYO SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A SANTA MARIA HUATULCO, OAXACA, lon:-96.41132716, lat:15.88783865}} | 2025-07-21 | 2025-09-19 | 4013027.14 | 4013027.14 | 4013027.14 | 4013027.14 | 4013027.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MPH/PROAGUA-163-OB-03/071/2025, contratista:ISABEL CASTILLO SÁNCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, monto:3782725.11, importe_modificado:3782725.11}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CST/MPH/PROAGUA-163-ST-03/071/2025, contratista:BENJAMÍN MARTÍNEZ PABLO, convocante:MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, monto:94595.9, importe_modificado:94595.9}, ctto3: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAS/MPH/PROAGUA-163-AS-03/071/2025, contratista:BENJAMÍN MARTÍNEZ PABLO, convocante:MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, monto:94595.9, importe_modificado:94595.9}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:44.0}} | {2577402/proyecto_INICIO, 2577402/proyecto_PROCESO, 2577402/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega y checar importe de los contratos, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega y checar importe de los contratos(2), trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302577405 | Proyecto de inversión | 1409721.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1409721.76, modificado:1409721.76}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE DE MATAMOROS, PROLONGACION DE MATAMOROS Y ABASOLO, UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE MAGUEY LARGO, MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PROGRESO - 86052 | 20 | Oaxaca | 72 | San José del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San José del Progreso | 86052 | S | 437 | 410 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1505.97, meta_modificada:1505.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:4, direccion:Calle CALLE PROLONGACION DE MATAMOROS Pueblo MAGUEY LARGO 71553 MAGUEY LARGO, SAN JOSÉ DEL PROGRESO ENTRE Calle MATAMOROS Y Calle ABASOLO Calle INDEPENDENCIA LA OBRA COMIENZA JUSTO A 10 METROS DEL PANTEON MUNICIPAL SOBRE LA CALLE , lon:-96.64854486, lat:16.68696029}} | 2025-09-24 | 2025-10-23 | 1409721.76 | 1409721.76 | 1409721.76 | 1409721.76 | 1409721.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P/MSJP/072/FAISMUN/008/2025, contratista:CONSTRUCTORA, MAQUINARIA Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE ANTEQUERA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PROGRESO, monto:1409721.76, importe_modificado:1409721.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1505.97}} | {2577405/proyecto_INICIO, 2577405/proyecto_PROCESO, 2577405/proyecto_INICIO, 2577405/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577416 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL DE GALEANA 2DA. ETAPA - 115476 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 115476 | S | 54 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:588.9, meta_modificada:588.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:116, direccion:Calle CARRETERA AMATE COLORADO-ZARAGOZA Pueblo EL CARRIZAL DE GALEANA 71014 EL CARRIZAL DE GALEANA, PUTLA VILLA DE GUERRERO ENTRE Calle VENISTIANO CARRANZA Y Calle CARRETERA AMATE COLORADO-ZARAGOZA LA OBRA EN CUESTION SE LOCALIZA , lon:-97.88831378, lat:16.86463668}} | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161317, contratista:, convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:1050000.0, importe_modificado:1050000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:588.9}} | {2577416/proyecto_INICIO, 2577416/proyecto_FIN, 2577416/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302579179 | Proyecto de inversión | 899305.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:899305.59, modificado:899305.59}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA - 53254 | 20 | Oaxaca | 401 | Santa María Colotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Colotepec | 53254 | S | 276 | 265 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:401, localidad:106, direccion:Calle 20 de Noviembre Pueblo EMILIANO ZAPATA 70934 EMILIANO ZAPATA, SANTA MARÍA COLOTEPEC ENTRE Calle Plan de Ayala Y Calle Rubi Calle Carmen Serdan Obra Ubicada al lado de Bazar mujer bonita, a 100 m de Miscelánea Maya y casa JAE, lon:-97.0366743, lat:15.84595132}} | 2025-07-01 | 2025-08-14 | 899305.59 | 899305.59 | 899305.59 | 899305.59 | 899305.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OP/21/MSMC/401/FAISMUN/EZAP/PAV/2025, contratista:CONSTRUCCIONES INTELIGENTES DABANI, S.A. DE C.V., convocante:H.A. SANTA MARIA COLOTEPEC, monto:899305.59, importe_modificado:899305.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {2579179/proyecto_INICIO, 2579179/proyecto_PROCESO, 2579179/proyecto_INICIO, 2579179/proyecto_PROCESO, 2579179/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579185 | Proyecto de inversión | 435911.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:435911.9, modificado:435911.9}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA - 75400 | 20 | Oaxaca | 402 | Santa María Cortijo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Cortijo | 75400 | S | 549 | 518 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:262.78, meta_modificada:262.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:402, localidad:1, direccion:Calle VENUSTIANO CARRANZA Pueblo SANTA MARIA CORTIJO 71655 SANTA MARÍA CORTIJO, SANTA MARÍA CORTIJO ENTRE Calle FRANCISCO VILLA Y Calle NIÑOS HEROES Calle REFORMA LA OBRA SE ENCONTRARA UBICADA ENTRE LAS CALLES DE FRANCISCO VILLA Y, lon:-98.28331454, lat:16.4520684}} | 2025-08-18 | 2025-09-16 | 435911.9 | 435911.9 | 435911.9 | 435911.9 | 435911.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMC/402/COP/AD/FIII/01/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CORTIJO, monto:435911.9, importe_modificado:435911.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:262.78}} | {2579185/proyecto_INICIO, 2579185/proyecto_PROCESO, 2579185/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579189 | Proyecto de inversión | 720249.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:720249.04, modificado:721351.57}} | CONSTRUCCION DE PRESA EN EL PARAJE EL ROMERILLO - 35735 | 20 | Oaxaca | 404 | Santa María Chachoápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Chachoápam | 35735 | S | 35 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1342.5, meta_modificada:1342.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:404, localidad:3, direccion:Camino / Terracería SAN ANTONIO PERALES - PARAJE EL ROMERILLO 0 400 SAN ANTONIO PERALES, SANTA MARÍA CHACHOÁPAM LLEGADO A LA AGENCIA DE SAN ANTONIO PERALES, TOMAR LA CALLE QUE VA HACIA EL NORTE AVANZAR 400M APROXIMADAMENTE ALLI SE, lon:-97.23751684, lat:17.55749225}} | 2025-09-01 | 2025-10-15 | 721351.57 | 721351.57 | 721351.57 | 721351.57 | 721351.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSMCH/404/FAISMUN/011/2025, contratista:DESARROLLO Y PROYECTOS ELECTRICOS NABI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SANTA MARIA CHACHOAPAM, monto:721351.57, importe_modificado:721351.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1342.5}} | {2579189/proyecto_INICIO, 2579189/proyecto_FIN, 2579189/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579197 | Proyecto de inversión | 1242660 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1242660.0, modificado:1242660.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD DE VILLA AZUETA, SANTA MARÍA CHILCHOTLA - 65488 | 20 | Oaxaca | 406 | Santa María Chilchotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa María Chilchotla | 65488 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:406, localidad:43, direccion:Pueblo VILLA AZUETA 68510 VILLA AZUETA, SANTA MARÍA CHILCHOTLA 7 ACCIONES SE UBICAN AL NORTE DE LA LOCALIDAD Y 5 ACCIONES SE UBICAN AL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-96.80746146, lat:18.26196725}} | 2025-07-23 | 2025-09-20 | 1242660 | 1242660 | 1242660 | 1242660 | 1242660 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSMCH/FAISMUN/406/022/2025, contratista:EDUARDO HERNANDEZ ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA, monto:1242660.0, importe_modificado:1242660.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2579197/proyecto_INICIO, 2579197/proyecto_PROCESO, 2579197/proyecto_FIN, 2579197/proyecto_PROCESO, 2579197/proyecto_FIN, 2579197/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579200 | Proyecto de inversión | 1058703 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1058703.0, modificado:1058703.0}} | REHABILITACION DE CAMINO ENTRONQUE SAN MARTIN DE PORRES-AMATLAN DE LOS REYES-RICARDO FLORES MAGON DEL KM 0+000 AL KM 2+000, SANTA MARIA CHILCHOTLA. - 79902 | 20 | Oaxaca | 406 | Santa María Chilchotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Chilchotla | 79902 | S | 76 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:406, localidad:105, direccion:Camino / Terracería ENTRONQUE SAN MARTIN DE PORRES - RICARDO FLORES MAGON 2 0 68514 RICARDO FLORES MAGÓN, SANTA MARÍA CHILCHOTLA EL CAMINO PARTE DEL ENTRONQUE SAN MARTIN DE PORRES HACIA AMATALN DE LOS REYES Y SE DIRIGE HACIA RICAR, lon:-96.76424032, lat:18.27517546}} | 2025-09-02 | 2025-10-31 | 1058703 | 1058703 | 1058703 | 1058703 | 1058703 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSMCH/FAISMUN/406/077/2025, contratista:ARRENDAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN LA SOLEDAD S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA, monto:1058703.0, importe_modificado:1058703.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.0}} | {2579200/proyecto_INICIO, 2579200/proyecto_PROCESO, 2579200/proyecto_FIN, 2579200/proyecto_PROCESO, 2579200/proyecto_FIN, 2579200/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579204 | Proyecto de inversión | 1553550 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1553550.0, modificado:1553550.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA DE FIERRO, SANTA MARÍA CHILCHOTLA - 88800 | 20 | Oaxaca | 406 | Santa María Chilchotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa María Chilchotla | 88800 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:406, localidad:73, direccion:Pueblo PIEDRA DE FIERRO 68510 PIEDRA DE FIERRO, SANTA MARÍA CHILCHOTLA LAS 15 ACCIONES SE UBICAN EN LA PARTE CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-96.8042428, lat:18.22495842}} | 2025-09-04 | 2025-11-02 | 1553550 | 1553550 | 1553550 | 1553550 | 1553550 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSMCH/FAISMUN/406/036/2025, contratista:EDUARDO HERNANDEZ ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA, monto:1553550.0, importe_modificado:1553550.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2579204/proyecto_INICIO, 2579204/proyecto_PROCESO, 2579204/proyecto_FIN, 2579204/proyecto_PROCESO, 2579204/proyecto_FIN, 2579204/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579208 | Proyecto de inversión | 4660425.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4660425.16, modificado:4660425.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MAÍA CHILCHOTLA, SANTA MARÍA CHILCHOTLA - 117864 | 20 | Oaxaca | 406 | Santa María Chilchotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa María Chilchotla | 117864 | S | 92 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:406, localidad:1, direccion:Colonia SANTA MARIA CHILCHOTLA 68510 SANTA MARÍA CHILCHOTLA, SANTA MARÍA CHILCHOTLA LAS 45 ACCIONES SE UBICAN EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.82661498, lat:18.23858484}} | 2025-09-16 | 2025-12-14 | 4660425.16 | 4660425.16 | 4660425.16 | 4660425.16 | 4660425.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSMCH/FAISMUN/406/001/2025, contratista:PAVIMENTOS Y ESTRUCTURAS SAONA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA, monto:4660425.16, importe_modificado:4660425.16}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2579208/proyecto_INICIO, 2579208/proyecto_PROCESO, 2579208/proyecto_FIN, 2579208/proyecto_PROCESO, 2579208/proyecto_FIN, 2579208/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579212 | Proyecto de inversión | 3490990.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3490990.15, modificado:3490990.15}} | Construcción de pavimento de concreto hidráulico de la calle Miguel Hidalgo de la localidad de la Esmeralda, Municipio Santa María Chimalapa - 65603 | 20 | Oaxaca | 407 | Santa María Chimalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Chimalapa | 65603 | S | 329 | 318 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1920.0, meta_modificada:1920.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:407, localidad:4, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO S/N S/N 70364 LA ESMERALDA, SANTA MARÍA CHIMALAPA ENTRE Calle FLORES MAGON Y Calle MANUEL GAMIO Calle BENITO JUÁREZ ES LA CALLE PRINCIPAL, A UNA CUADRA DE LA CLINICA COMUNITARIA, lon:-94.78853281, lat:17.16505782}} | 2025-05-26 | 2025-08-23 | 3490990.15 | 3490990.15 | 3490990.15 | 3490990.15 | 3490990.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMC/FIII/040/2025, contratista:JOSE DE JESUS REGALADO MORALES, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIMALAPA, monto:3490990.15, importe_modificado:3490990.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1920.0}} | {2579212/proyecto_INICIO, 2579212/proyecto_PROCESO, 2579212/proyecto_INICIO, 2579212/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579241 | Proyecto de inversión | 1982474.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1982474.09, modificado:1982474.09}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO RUMBO AL PANTEÓN DE LA LOCALIDAD DE JOSÉ MARÍA MORELOS - 66353 | 20 | Oaxaca | 414 | Santa María Huazolotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Huazolotitlán | 66353 | S | 256 | 278 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:748.0, meta_modificada:748.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:414, localidad:5, direccion:Andador RUMBO AL PANTEÓN Pueblo JOSÉ MARÍA MORELOS 71790 JOSÉ MARÍA MORELOS, SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle RUMBO AL CBTA 10 UNIDAD MORELOS Ninguno CAMINO A SANTA MARÍA CHICOMETEPEC LA CALLE DEL ANDADOR SE, lon:-97.93119428, lat:16.19739759}} | 2025-08-04 | 2025-09-17 | 1982474.09 | 1982474.09 | 1982474.09 | 1982474.09 | 1982474.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMH(414)/R33/POAP(071)/FAISMUN(009)/2025, contratista:MANTENIMIENTO, MAQUINARIA Y PROYECTOS PERSEO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN, monto:1982474.09, importe_modificado:1982474.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:748.0}} | {2579241/proyecto_INICIO, 2579241/proyecto_FIN, 2579241/proyecto_PROCESO, 2579241/proyecto_FIN, 2579241/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579244 | Proyecto de inversión | 2599299.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2599299.71, modificado:2599308.51}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA IPALAPA - 102797 | 20 | Oaxaca | 415 | Santa María Ipalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Ipalapa | 102797 | S | 1108 | 2055 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1513.53, meta_modificada:1519.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:415, localidad:1, direccion:Calle FRANCISCO I. MADERO Pueblo SANTA MARIA IPALAPA 71091 SANTA MARÍA IPALAPA, SANTA MARÍA IPALAPA ENTRE Calle MORELOS Y Calle CAMINO RUMBO A ZOCOTEACA DE LEON Calle MIGUEL HIDALGO A 148 MTS DE RADIO LADO SURESTE SE ENCUENTRA EL , lon:-98.03195107, lat:16.6395026}} | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 2599308.51 | 2599308.51 | 2599308.51 | 2599308.51 | 2599308.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMI/415/FIII-FAISMUN/COP-IR-08/0001/22/2025, contratista:EDIFICACIONES Y CONCRETO GANDUL, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA IPALAPA, monto:2599308.51, importe_modificado:2599308.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1519.0}} | {2579244/proyecto_INICIO, 2579244/proyecto_FIN, 2579244/proyecto_PROCESO, 2579244/proyecto_FIN, 2579244/proyecto_PROCESO, 2579244/proyecto_INICIO, 2579244/proyecto_PROCESO, 2579244/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579249 | Proyecto de inversión | 940235.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:940235.65, modificado:940235.65}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ITURBIDE DE LA LOCALIDAD DE ZOCOTEACA DE LEÓN - 79876 | 20 | Oaxaca | 415 | Santa María Ipalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Ipalapa | 79876 | S | 25 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.74, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:415, localidad:17, direccion:Calle AGUSTIN ITURBIDE Pueblo ZOCOTEACA DE LEON 71094 ZOCOTEACA DE LEÓN, SANTA MARÍA IPALAPA ENTRE Diagonal CAMINO RUMBO A SANTA MARIA IPALAPA Y Calle BENITO JUAREZ Calle 20 DE NOVIEMBRE DEL LADO ESTE A 119 MTS DE RADIO TOMADO DES, lon:-98.00185717, lat:16.63931861}} | 2025-08-15 | 2025-09-28 | 940235.65 | 940235.65 | 940235.65 | 940235.65 | 940235.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMI/415/FIII-FAISMUN/COP-IR-04/0017/08/2025, contratista:INGENIERIA Y ELECTRIFICACION SELISER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA IPALAPA, monto:940235.65, importe_modificado:940235.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2579249/proyecto_INICIO, 2579249/proyecto_PROCESO, 2579249/proyecto_FIN, 2579249/proyecto_INICIO, 2579249/proyecto_PROCESO, 2579249/proyecto_FIN, 2579249/proyecto_INICIO, 2579249/proyecto_PROCESO, 2579249/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579254 | Proyecto de inversión | 619888.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:619888.26, modificado:619888.26}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO ALEGRE, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA JACATEPEC. - 96009 | 20 | Oaxaca | 417 | Santa María Jacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Jacatepec | 96009 | S | 158 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:352.0, meta_modificada:352.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:417, localidad:37, direccion:Carretera libre pavimentada federal RANCHO ALEGRE - RANCHO ALEGRE 27 500 68467 RANCHO ALEGRE, SANTA MARÍA JACATEPEC LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE RANCHO ALEGREM, EN EL KM 27 DE LA CARRETERA FEDERAL OAXACA-TUXTEPEC CON COD, lon:-96.1996874, lat:17.87328809}} | 2025-08-18 | 2025-09-16 | 619888.26 | 619888.26 | 619888.26 | 619888.26 | 619888.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMJ/20417/IR/FAISMUN/OP/ELE.A.R.A./003-2025, contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR ADUACHIEL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC, monto:619888.26, importe_modificado:619888.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:352.0}} | {2579254/proyecto_INICIO, 2579254/proyecto_PROCESO, 2579254/proyecto_FIN, 2579254/proyecto_PROCESO, 2579254/proyecto_FIN, 2579254/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs5: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs6: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs7: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs8: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | OAX250302579257 | Proyecto de inversión | 2400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2400000.0, modificado:2400000.0}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA 2DA. ETAPA DEL KM 0+000 AL KM 3+000, SUBTRAMO DEL KM 1+700 AL KM 3+000 UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CERRO CONCHA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÌA JACATEPEC. - 63355 | 20 | Oaxaca | 417 | Santa María Jacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Jacatepec | 63355 | S | 331 | 318 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.5, meta_modificada:1.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:417, localidad:4, direccion:Camino / Brecha CERRO DE CONCHA - CAMINO SACA COSECHA 1 700 68465 CERRO CONCHA, SANTA MARÍA JACATEPEC ACCESO A UN COSTADO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD CERRO DE CONCHA, INICIA TERRACERIA, EN KILOMETRO 0+000 Y EL ORI, lon:-96.18575938, lat:17.83226353}} | 2025-04-16 | 2025-07-14 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMJ/20417/IR/FAISMUN/OP/CAM.C.C./001-2025, contratista:CONSTRUCCIONES DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC, monto:2400000.0, importe_modificado:2400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.5}} | {2579257/proyecto_PROCESO, 2579257/proyecto_FIN, 2579257/proyecto_PROCESO, 2579257/proyecto_INICIO, 2579257/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs5: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs6: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs7: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs8: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | OAX250302579265 | Proyecto de inversión | 342623.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:342623.26, modificado:342623.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE DE LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÌA JACATEPEC. - 68266 | 20 | Oaxaca | 417 | Santa María Jacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Jacatepec | 68266 | S | 64 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.44, meta_modificada:576.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:417, localidad:43, direccion:Calle 20 DE NOVIEMBRE Pueblo SAN MARTIN 68465 SAN MARTÍN, SANTA MARÍA JACATEPEC ENTRE Calle 5 DE MAYO Y Calle EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA A 150 METROS LINEALES DE LA CARRETERA FEDERAL 157 TUXTEPEC-OAXACA., lon:-96.21442289, lat:17.84970977}} | 2025-06-30 | 2025-07-19 | 342623.26 | 342623.26 | 342623.26 | 342623.26 | 342623.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161789, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC, monto:342623.26, importe_modificado:342623.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.44}} | {2579265/proyecto_INICIO, 2579265/proyecto_PROCESO, 2579265/proyecto_FIN, 2579265/proyecto_INICIO, 2579265/proyecto_PROCESO, 2579265/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs5: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs6: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs7: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs8: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | OAX250302579269 | Proyecto de inversión | 105146.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:105146.95, modificado:105146.95}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE CERRO CABALLO, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC. - 66064 | 20 | Oaxaca | 417 | Santa María Jacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Jacatepec | 66064 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:417, localidad:45, direccion:Camino / Terracería CERRO CABALLO - CARRETERAL FEDERAL OAX-TUXTEPEC 31 0 68465 CERRO CABALLO, SANTA MARÍA JACATEPEC LA OBRA SE UBICA A LA ALTURA DE LA ENTRA DE LA LOCALIDAD CERRO CABALLO, EL ACCESO DE LA LOCALIDAD ES POR LA LOCALI, lon:-96.25388944, lat:17.88177183}} | 2025-06-07 | 2025-08-05 | 105146.95 | 105146.95 | 105146.95 | 105146.95 | 105146.95 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161793, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC, monto:105146.95, importe_modificado:105146.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {2579269/proyecto_INICIO, 2579269/proyecto_PROCESO, 2579269/proyecto_FIN, 2579269/proyecto_INICIO, 2579269/proyecto_PROCESO, 2579269/proyecto_FIN, 2579269/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs5: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs6: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs7: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs8: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | OAX250302595439 | Acción | 12086.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:12086.44, modificado:12086.44}} | LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ PARA ELABORACION DE PROYECTO DE ANDADOR A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO - 4780 | 20 | Oaxaca | 1 | Abejones |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Abejones | 4780-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.608174, lat:17.435752}} | 2025-09-22 | 2025-09-30 | 12086.44 | 12086.44 | 12086.44 | 12086.44 | 12086.44 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MA/001/R33-FIII/004/2025, contratista:INGENIERIA Y PROYECTOS HERMANOS JUAREZ S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ABEJONES, monto:12086.44, importe_modificado:12086.44}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:2.0}} | {2595439/proyecto_INICIO, 2595439/proyecto_FIN, 2595439/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302595447 | Acción | 1368252.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1368252.69, modificado:1368252.69}} | 3% GASTOS INDIRECTOS - 4017 | 20 | Oaxaca | 23 | Cuilápam de Guerrero |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Cuilápam de Guerrero | 4017-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.780591, lat:16.996001}} | 2025-09-15 | 2025-12-31 | 1368252.69 | 1368252.69 | 1368252.69 | 1368252.69 | 1368252.69 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPSP-001/MCG-023/FAISMUN/2025, contratista:CONSULTORIA MUNICIPAL Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, RJR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO, monto:1368252.69, importe_modificado:1368252.69}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:105.0}} | {2595447/proyecto_INICIO, 2595447/proyecto_PROCESO, 2595447/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302595451 | Acción | 645263.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:645263.37, modificado:645263.37}} | Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 4348 | 20 | Oaxaca | 29 | Eloxochitlán de Flores Magón |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Eloxochitlán de Flores Magón | 4348-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.876091, lat:18.176881}} | 2025-03-05 | 2025-12-20 | 645263.37 | 645263.37 | 645263.37 | 645263.37 | 645263.37 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CTTO-AD/PSP/MEFM/029/FIII/FAISMUN/001/2025, contratista:LOPEZ PORRAS KAREN LIZBETH, convocante:MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGON, monto:645263.37, importe_modificado:645263.37}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:36.0}} | {2595451/proyecto_INICIO, 2595451/proyecto_PROCESO, 2595451/proyecto_INICIO, 2595451/proyecto_PROCESO, 2595451/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302595462 | Acción | 1289834.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1289834.17, modificado:1289834.17}} | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 2402 | 20 | Oaxaca | 58 | Mazatlán Villa de Flores |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Mazatlán Villa de Flores | 2402-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.913721, lat:18.032564}} | 2025-01-03 | 2025-12-02 | 1289834.17 | 1289834.17 | 1289834.17 | 1289834.17 | 1289834.17 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/MMVF/058/FAISMUN/PRO/001/2025, contratista:VERONICA MARTÍNEZ PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE MAZATLAN VILLA DE FLORES, monto:1289834.17, importe_modificado:1289834.17}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:35.0}} | {2595462/proyecto_INICIO, 2595462/proyecto_PROCESO, 2595462/proyecto_INICIO, 2595462/proyecto_PROCESO, 2595462/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302595471 | Acción | 6911433.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6911433.28, modificado:3661433.28}} | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 3380 | 20 | Oaxaca | 85 | San Agustín Loxicha |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Agustín Loxicha | 3380-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:180.0, meta_modificada:180.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.616764, lat:16.016609}} | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 3661433.28 | 3661433.28 | 3661433.28 | 3661433.28 | 3661433.28 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAT/MSAL/085/FAISMUN/01/2025, contratista:SUPERVISIÓN E INFRAESTRUCTURA EN PROYECTOS CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:3661433.28, importe_modificado:3661433.28}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:180.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2595471/proyecto_INICIO, 2595471/proyecto_PROCESO, 2595471/proyecto_INICIO, 2595471/proyecto_PROCESO, 2595471/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-07}, obs2: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-07}, obs3: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-07}, obs4: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-07}}
2025 | 4 | OAX250302595476 | Acción | 165380 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:165380.0, modificado:165380.0}} | Elaboración de proyectos y supervisión y seguimiento de obras para realizar en el ejercicio 2025. - 3394 | 20 | Oaxaca | 94 | San Andrés Nuxiño |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Andrés Nuxiño | 3394-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:4.0, meta_modificada:4.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.105271, lat:17.238358}} | 2025-07-15 | 2025-10-30 | 165380 | 165380 | 165380 | 165380 | 165380 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C-PSP/MSAN/094/FAISMUN/02/01/2025, contratista:CONSTRUCCIONES PROGRESISTAS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES NUXIÑO, monto:165380.0, importe_modificado:165380.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:4.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:4.0}} | {2595476/proyecto_PROCESO, 2595476/proyecto_INICIO, 2595476/proyecto_PROCESO, 2595476/proyecto_INICIO, 2595476/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302595481 | Acción | 27530 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:27530.0, modificado:27530.0}} | Servicio de elaboración de proyecto y supervisión de la obra Rehabilitación del sistema de agua entubada en la localidad de santa maría tavehua financiada con el Faismun 2025 - 4073 | 20 | Oaxaca | 97 | San Andrés Solaga |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Andrés Solaga | 4073-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}, meta2: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta3: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.236895, lat:17.271028}} | 2025-03-05 | 2025-12-31 | 27530 | 27530 | 27530 | 27530 | 27530 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSP/MSAS/FAISMUN/097/001/002/2025, contratista:ASESORIAS, SERVICIOS INTEGRALES Y SUSTENTABLES H&A, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES SOLAGA, monto:128659.44, importe_modificado:128659.44}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}, meta2: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}, meta3: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:4.0}} | {2595481/proyecto_INICIO, 2595481/proyecto_PROCESO, 2595481/proyecto_INICIO, 2595481/proyecto_PROCESO, 2595481/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402620805 | Proyecto de inversión | 2785777.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2785777.63, modificado:2785777.63}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE RICARDO FLORES MAGON | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz |  | N | 0 | 0 | 605 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:39, direccion:Gira levemente a la derecha con dirección a San Felipe Jalapa de Diaz-Tuxtepec/Tuxtepec-San Felipe Jalapa de Díaz/México 182, lon:-96.526561, lat:18.080591}} | 2025-10-06 | 2025-11-19 | 2785777.63 | 2785777.63 | 2785777.63 | 2785777.63 | 2785777.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FIV/M134/001/IR/2025, contratista:Ingeniería Avanzada SARABIA S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:2785777.63, importe_modificado:2785777.63}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:34.0}} | {2620805/proyecto_FIN, 2620805/proyecto_PROCESO, 2620805/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs3: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs4: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | OAX250302577429 | Proyecto de inversión | 282175.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:282175.7, modificado:282175.7}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CARRETERA DE ASUNCIÓN ATOYAQUILLO A ZIMATLÁN DE LÁZARO CÁRDENAS EN EL KM 10+140 EN LA LOCALIDAD DE ASUNCION ATOYAQUILLO - 51488 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 51488 | S | 396 | 330 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:4, direccion:Calle carretera a atoyaquillo Pueblo ASUNCION ATOYAQUILLO 71020 ASUNCIÓN ATOYAQUILLO, PUTLA VILLA DE GUERRERO LA OBRA SE UBICA A 1 KILOMETRO ANTES DE LLEGAR A LA POBLACION, lon:-97.78187827, lat:16.80569806}} | 2025-06-23 | 2025-07-22 | 282175.7 | 282175.7 | 282175.7 | 282175.7 | 282175.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159465, contratista:, convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:282175.7, importe_modificado:282175.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:50.0}} | {2577429/proyecto_INICIO, 2577429/proyecto_PROCESO, 2577429/proyecto_FIN, 2577429/proyecto_INICIO, 2577429/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302577447 | Proyecto de inversión | 612068.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:612068.96, modificado:612068.96}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LA LOCALIDAD DE LA TORTOLITA - 26117 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 26117 | S | 320 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:35, direccion:Calle ADOLFO LOPEZ MATEOS Pueblo LA TORTOLITA 71009 LA TORTOLITA, PUTLA VILLA DE GUERRERO TOMANDO COMO REFERENCIA LA CASA EJIDAL DE LA LOCALIDAD DE LA TORTOLITA LA OBRA SE ENCUENTRA A 220.00 METROS AL LADO ESTE, ASI TAMBIEN TOMAND, lon:-97.88742323, lat:16.94443196}} | 2025-06-23 | 2025-08-21 | 612068.96 | 612068.96 | 612068.96 | 612068.96 | 612068.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161351, contratista:, convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:612068.96, importe_modificado:612068.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1050.0}} | {2577447/proyecto_FIN, 2577447/proyecto_INICIO, 2577447/proyecto_PROCESO, 2577447/proyecto_FIN, 2577447/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302577465 | Proyecto de inversión | 735679.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:735679.76, modificado:897361.33}} | Ampliación de la red de drenaje sanitario en la calle Benito Juárez entre las calles Tamaulipas y Camino Viejo - 82039 | 20 | Oaxaca | 79 | Salina Cruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salina Cruz | 82039 | S | 15 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:352.42, meta_modificada:352.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:Calle BENITO JUAREZ Colonia HIDALGO ORIENTE SUR 70610 SALINA CRUZ, SALINA CRUZ ENTRE Calle TAMAULIPAS Y Calle CAMINO VIEJO A LA VENTOSA Calle VENUSTIANO CARRANZA Se encuentra cerca de la obra sobre la calle Tamaulipas la Escuela S, lon:-95.19620616, lat:16.19982741}} | 2025-08-18 | 2025-10-01 | 897361.33 | 897361.33 | 897361.33 | 897361.33 | 897361.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSC/FAISMUN/08-2025, contratista:Grupo Constructor del Sureste Osbre, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Salina Cruz, monto:720966.16, importe_modificado:773587.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:352.44}} | {2577465/proyecto_FIN, 2577465/proyecto_INICIO, 2577465/proyecto_PROCESO, 2577465/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302577481 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MORELOS DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO PAXTLAHUACA, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ATENANGO. - 68074 | 20 | Oaxaca | 81 | San Agustín Atenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Agustín Atenango | 68074 | S | 33 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:2, direccion:Calle CALLE MORELOS Ranchería SAN FRANCISCO PAXTLAHUACA 69449 SAN FRANCISCO PAXTLAHUACA, SAN AGUSTÍN ATENANGO SE LOCALIZA AL COSTADO DERECHO DEL CAMINO QUE CONDUCE DE SAN AGUSTIN ATENANGO A SAN MATEO DE LIBRES A 150 MTS DEL DENOMI, lon:-98.01607691, lat:17.5846527}} | 2025-08-18 | 2025-10-16 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162420, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ATENANGO, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:163030, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ATENANGO, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {2577481/proyecto_INICIO, 2577481/proyecto_PROCESO, 2577481/proyecto_FIN, 2577481/proyecto_INICIO, 2577481/proyecto_PROCESO, 2577481/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE ENVIAR NUEVAMENTE EL ACTA DE ACUERDOS CON EL MONTO QUE REPORTAN O SI HUBO UN ACTA MODIFICATORIA FAVOR DE ENVIARLO ABAJO DE SU ACTA, trimestre:4.0, usuario:davidemendezn, fecha:2026-01-14}}
2025 | 4 | OAX250302577495 | Proyecto de inversión | 1100508.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1100508.97, modificado:1100508.97}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE INDEPENDENCIA DESDE LA Y AL CENTRO DE ARTES, EN EL BARRIO SOLEDAD VISTA HERMOSA, SAN AGUSTÍN ETLA - 96844 | 20 | Oaxaca | 84 | San Agustín Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Agustín Etla | 96844 | S | 2183 | 1983 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:460.0, meta_modificada:460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:Calle INDEPENDENCIA Barrio BARRIO SOLEDAD VISTA HERMOSA 68247 SAN AGUSTÍN ETLA, SAN AGUSTÍN ETLA ENTRE Calle CRISTOBAL COLON Y Calle MIGUEL HIDALGO SOBRE LA CALLE INDEPENDENCIA, DESDE LA Y QUE INICIA EN CRISTOBAL COLON, HASTA APRO, lon:-96.76447107, lat:17.19295322}} | 2025-09-22 | 2025-11-20 | 1100508.97 | 1100508.97 | 1100508.97 | 1100508.97 | 1100508.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSA/FAISMUN/12-09/2025, contratista:Ingenieria en estructuras ZENAIDO SA de CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ETLA, monto:1100508.97, importe_modificado:1100508.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:460.0}} | {2577495/proyecto_INICIO, 2577495/proyecto_PROCESO, 2577495/proyecto_FIN, 2577495/proyecto_PROCESO, 2577495/proyecto_FIN, 2577495/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577505 | Proyecto de inversión | 4134995.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4134995.64, modificado:4134995.64}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE LA PRIMAVERA BUENAVISTA, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN LOXICHA - 74903 | 20 | Oaxaca | 85 | San Agustín Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Agustín Loxicha | 74903 | S | 87 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:459.0, meta_modificada:459.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:36, direccion:Calle CAMINO AL CECYTE LA PRIMAVERA, SAN AGUSTÍN LOXICHA EL PROYECTO SE REALIZARÁ FRENTE A LA CASA DE REPRESENTACION MUNICIPAL DE LA PRIMAVERA BUENAVISTA, A 2 KILOMETROS DEL CECYTE , lon:-96.54510592, lat:15.94989381}} | 2025-08-22 | 2025-09-20 | 4134995.64 | 4134995.64 | 4134995.64 | 4134995.64 | 4134995.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FAISMUN/IR/18/2025, contratista:RENTA DE MAQUINARIA, CONSTRUCCION Y MATERIALES CONSTRURED, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:4134995.64, importe_modificado:4134995.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:459.0}} | {2577505/proyecto_INICIO, 2577505/proyecto_PROCESO, 2577505/proyecto_INICIO, 2577505/proyecto_PROCESO, 2577505/proyecto_INICIO, 2577505/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-07}, obs2: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-07}, obs3: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-07}, obs4: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-07}}
2025 | 4 | OAX250302577531 | Proyecto de inversión | 2670761.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2670761.46, modificado:2980483.98}} | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN EL PARAJE MANANTIAL - 88793 | 20 | Oaxaca | 87 | San Agustín Yatareni | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Agustín Yatareni | 88793 | S | 1295 | 1465 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Calle GUERRERO Pueblo San agustin Yatareni 68290 SAN AGUSTÍN YATARENI, SAN AGUSTÍN YATARENI ENTRE Calle Libertad Y Calle C. 11 de febrero El paraje conocido como El Manantial, cerca del arroyo , lon:-96.66496004, lat:17.0885577}} | 2025-09-22 | 2025-12-20 | 2980483.98 | 2980483.98 | 2980483.98 | 2980483.98 | 2980483.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAY/087/FAISMUN/OP/003/2025, contratista:CONSTRUCTORA INCOSUR S.A. DE C.V., convocante:SAN AGUSTIN YATARENI, monto:2980483.98, importe_modificado:2980483.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2577531/proyecto_PROCESO, 2577531/proyecto_FIN, 2577531/proyecto_PROCESO, 2577531/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577536 | Proyecto de inversión | 2175054.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2175054.25, modificado:2175054.25}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PÚBLICO EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN VALFRE - 62354 | 20 | Oaxaca | 88 | San Andrés Cabecera Nueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Andrés Cabecera Nueva | 62354 | S | 69 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:514.0, meta_modificada:514.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:17, direccion:SAN SEBASTIÁN VALFRÉ, SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA ENTRE Diagonal RUMBO A LA PAZ MONTE VERDE Y Diagonal RUMBO A LA PAZ INTUNDUJIA ENFRENTE DE LA AGENCIA DE POLICÍA, A UN COSTADO DE LA PRIMARIA RURAL BENITO JÚAREZ EN LA LOCALIDAD DE S, lon:-97.66684845, lat:16.9116445}} | 2025-05-27 | 2025-06-25 | 2175054.25 | 2175054.25 | 2175054.25 | 2175054.25 | 2175054.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSACN/088/FIII-FAISMUN/COP-IR-03/0017/08/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DANI BAAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES CABECERA NUEVA, monto:2175054.25, importe_modificado:2175054.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:514.0}} | {2577536/proyecto_INICIO, 2577536/proyecto_FIN, 2577536/proyecto_PROCESO, 2577536/proyecto_INICIO, 2577536/proyecto_PROCESO, 2577536/proyecto_FIN, 2577536/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577545 | Proyecto de inversión | 1736120.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1736120.68, modificado:1736120.68}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN EL BARRIO NUEVO - 65463 | 20 | Oaxaca | 90 | San Andrés Huaxpaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Andrés Huaxpaltepec | 65463 | S | 250 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:389.0, meta_modificada:389.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:3, direccion:Barrio Barrio Nuevo 71770 RANCHO VIEJO, SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC La obra se localiza a unos metros de la carretera costera del pacifico 1 en el barrio nuevo, en la localidad de Rancho viejo., lon:-97.9667602, lat:16.33593348}} | 2025-07-28 | 2025-09-25 | 1736120.68 | 1736120.68 | 1736120.68 | 1736120.68 | 1736120.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAH/090/COP/FAISMUN/F-III/I.R./03/2025, contratista:INGENIERIA Y PROYECTOS HERMANOS JUAREZ S.A DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES HUAXPALTEPEC, monto:1736120.68, importe_modificado:1736120.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:389.0}} | {2577545/proyecto_INICIO, 2577545/proyecto_PROCESO, 2577545/proyecto_INICIO, 2577545/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577554 | Proyecto de inversión | 1119000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1119000.01, modificado:1119000.01}} | Construcción de Sistemas de Captación de Agua Pluvial - 96838 | 20 | Oaxaca | 94 | San Andrés Nuxiño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Andrés Nuxiño | 96838 | S | 41 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:244.92, meta_modificada:244.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:8, direccion:Camino / Terracería San Andrés Nuxiño - Loma de Ardilla 3 400 69950 LOMA DE ARDILLA, SAN ANDRÉS NUXIÑO Tomando como punto de partida el Palacio Municipal de San Andrés Nuxiño nos dirijimos hacia el Este sobre la calle Revolución y, lon:-97.0836688, lat:17.22683685}} | 2025-07-14 | 2025-09-11 | 1119000.01 | 1119000.01 | 1119000.01 | 1119000.01 | 1119000.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IRC/MSA/094/FAISMUN/03/01/2025, contratista:DESARROLLOS Y PROYECTOS ELECTRICOS NABI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES NUXIÑO, monto:1119000.01, importe_modificado:1119000.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:244.92}} | {2577554/proyecto_PROCESO, 2577554/proyecto_INICIO, 2577554/proyecto_PROCESO, 2577554/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577558 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | Construcción de pavimentación a base de concreto hidráulico en las calles céntricas de la cabecera municipal de San Andrés Paxtlán - 117705 | 20 | Oaxaca | 95 | San Andrés Paxtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Andrés Paxtlán | 117705 | S | 88 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:670.23, meta_modificada:670.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:1, direccion:Calle Manzanal y calle san sebastían 70868 SAN ANDRÉS PAXTLÁN, SAN ANDRÉS PAXTLÁN ENTRE Calle De la Cruz Y Calle Loma Larga La obra se encuentra a un costado de la unidad medica en el primer tramo del proyecto y el otro tramo esta, lon:-96.50773571, lat:16.21572277}} | 2025-07-14 | 2025-08-12 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/09/MSAP/M-095/R33-FIII/FAISMUN/2025, contratista:GUSYA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS PAXTLÁN, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:670.23}} | {2577558/proyecto_INICIO, 2577558/proyecto_PROCESO, 2577558/proyecto_FIN, 2577558/proyecto_INICIO, 2577558/proyecto_PROCESO, 2577558/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577561 | Proyecto de inversión | 529794.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:529794.26, modificado:529794.26}} | AMPLIACIÓN DE LA RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA SUCHIXTLÁN - 91452 | 20 | Oaxaca | 96 | San Andrés Sinaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Andrés Sinaxtla | 91452 | S | 47 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:568.9, meta_modificada:568.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:2, direccion:Calle REFORMA Pueblo SANTA MARIA SUCHIXTLAN 69667 SANTA MARÍA SUCHIXTLÁN, SAN ANDRÉS SINAXTLA ENTRE Calle MORELOS Y Calle 20 DE NOVIEMBRE Calle LIBERTAD A DOS CUADRAS DE LA AGENCIA MUNICIPAL, EN EL CENTRO DE LA POBLACION. , lon:-97.33248194, lat:17.4988776}} | 2025-09-25 | 2025-11-08 | 529794.26 | 529794.26 | 529794.26 | 529794.26 | 529794.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FAISMUN/MSAS/096/0001/03/2025, contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS SINAXTLA, monto:529794.26, importe_modificado:529794.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:568.9}} | {2577561/proyecto_PROCESO, 2577561/proyecto_INICIO, 2577561/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577565 | Proyecto de inversión | 993537 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:993537.0, modificado:993537.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE HIDALGO HACIA LA UNIDAD MÉDICA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS SOLAGA - 82462 | 20 | Oaxaca | 97 | San Andrés Solaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Andrés Solaga | 82462 | S | 353 | 315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:119.44, meta_modificada:119.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:Calle HIDALGO Pueblo SAN ANDRES SOLAGA 68844 SAN ANDRÉS SOLAGA, SAN ANDRÉS SOLAGA ENTRE Calle REVOLUCION Y Calle DEMOCRACIA El proyecto se encuentra ubicado en la calle hidalgo entre la calle Revolución y Democracia, en la Localid, lon:-96.23519812, lat:17.27246638}} | 2025-08-28 | 2025-10-26 | 993537 | 993537 | 993537 | 993537 | 993537 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSAS/FAISMUN/97/01/32/2025, contratista:ING. CUAUHTÉMOC BAUTISTA JACINTO, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES SOLAGA, monto:993537.0, importe_modificado:993537.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:119.44}} | {2577565/proyecto_PROCESO, 2577565/proyecto_INICIO, 2577565/proyecto_PROCESO, 2577565/proyecto_INICIO, 2577565/proyecto_PROCESO, 2577565/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577572 | Proyecto de inversión | 609438.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:609438.07, modificado:609438.07}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAZARO CARDENAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES ZABACHE, MUNICIPIO DE SAN ANDRES ZABACHE - 85321 | 20 | Oaxaca | 101 | San Andrés Zabache | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Andrés Zabache | 85321 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle LAZARO CARDENAS Pueblo SAN ANDRES ZABACHE 71548 SAN ANDRÉS ZABACHE, SAN ANDRÉS ZABACHE ENTRE Calle SEGUNDA CALLE DE ZARAGOZA Y Calle REFORMA EN LA INTERSECCION QUE FORMAN LAS CALLES REFORMA Y LAZARO CARDENAS, RUMBO AL SUREST, lon:-96.85736642, lat:16.59703847}} | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 609438.07 | 609438.07 | 609438.07 | 609438.07 | 609438.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAZ/101/RG33-FIII/003/2025, contratista:CONSTRUCCIONES FIXCRAFT S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES ZABACHE, monto:609438.07, importe_modificado:609438.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} | {2577572/proyecto_INICIO, 2577572/proyecto_PROCESO, 2577572/proyecto_FIN, 2577572/proyecto_INICIO, 2577572/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577580 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN PARAJE DE LLANO JUGUETE EN LA LOCALIDAD DE EL RIO HILO, MUNICIPIO SAN ANTONINO EL ALTO - 59001 | 20 | Oaxaca | 104 | San Antonino el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Antonino el Alto | 59001 | S | 47 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:13667.56, meta_modificada:13667.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:8, direccion:Camino / Terracería SOBRE CAMINO A SAN ANTONINO EL ALTO - PARAJE LLANO JUGETE 3 63 71345 EL RÍO HILO, SAN ANTONINO EL ALTO SE LOCALIZA A 700 MEROS AL PONIENTE DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD DEL RIO HILO, SOBRE LA CARRETERA QUE LLEVA A, lon:-97.00068668, lat:16.8035979}} | 2025-06-02 | 2025-07-01 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160626, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONINO EL ALTO, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:13667.56}} | {2577580/proyecto_INICIO, 2577580/proyecto_FIN, 2577580/proyecto_PROCESO, 2577580/proyecto_FIN, 2577580/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579273 | Proyecto de inversión | 2968111.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2968111.32, modificado:2968111.32}} | CONSTRUCCIÓN CENTRO DE SALUD DE 1 NUCLEO BASICO 1 ETAPA, EN LA LOCALIDAD VEGA DEL SOL, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA JACATEPEC. - 89021 | 20 | Oaxaca | 417 | Santa María Jacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Santa María Jacatepec | 89021 | S | 658 | 567 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:336.81, meta_modificada:336.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:417, localidad:26, direccion:Calle PROLONGACION DE MORELOS Ejido VEGA DEL SOL 68465 VEGA DEL SOL, SANTA MARÍA JACATEPEC ENTRE Calle PROLONGANCION DE MORELOS Y Calle SIN NOMBRE Avenida 5 DE MAYO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE VEGA DEL SOL, CALLE PROLON, lon:-96.21600719, lat:17.8110439}} | 2025-09-08 | 2025-10-31 | 2968111.32 | 2968111.32 | 2968111.32 | 2968111.32 | 2968111.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMJ/20417/IR/FAISMUN/OP/C.C.S./007/2025, contratista:OBRAS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL CARTAGENA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC, monto:2968111.32, importe_modificado:2968111.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:336.81}} | {2579273/proyecto_INICIO, 2579273/proyecto_PROCESO, 2579273/proyecto_FIN, 2579273/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs5: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs6: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs7: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs8: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | OAX250302579276 | Proyecto de inversión | 140663.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:140663.61, modificado:140663.61}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO CLAVE: 20DPR1162C EN LA LOCALIDAD DE MACEDONIO ALCALA, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA JACATEPEC. - 108799 | 20 | Oaxaca | 417 | Santa María Jacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santa María Jacatepec | 108799 | S | 97 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:186.82, meta_modificada:186.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:417, localidad:53, direccion:Calle 5 DE MAYO Ejido MACEDONIO ALCALA 68466 MACEDONIO ALCALÁ, SANTA MARÍA JACATEPEC ENTRE Calle PRIMERO DE MAYO Y Calle VENUSTIANO CARRANZA Calle VENUSTIANO CARRANZA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE MACEDONIO ALCALA EN LA E, lon:-96.00152202, lat:17.80493257}} | 2025-09-22 | 2025-10-21 | 140663.61 | 140663.61 | 140663.61 | 140663.61 | 140663.61 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162533, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC, monto:140663.61, importe_modificado:140663.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:186.82}} | {2579276/proyecto_PROCESO, 2579276/proyecto_INICIO, 2579276/proyecto_FIN, 2579276/proyecto_PROCESO, 2579276/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs5: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs6: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs7: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs8: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | OAX250302579280 | Proyecto de inversión | 662169.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:662169.76, modificado:662169.76}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO COSECHERO RANCHO MANANTIAL-ARROYO FRIJOL EN LA LOCALIDAD DE RANCHO MANANTIAL, MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC, OAXACA - 98485 | 20 | Oaxaca | 417 | Santa María Jacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Jacatepec | 98485 | S | 96 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17440.0, meta_modificada:17440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:417, localidad:39, direccion:Camino / Brecha RANCHO MANANTIAL - CARRETERA FED. 175 OAXACA-TUXTEPEC 21 750 68465 RANCHO MANANTIAL, SANTA MARÍA JACATEPEC LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO MANANTIAL, EL ACCESO DE LA ES EN EL KILOMETRO 21+750 DE LA CA, lon:-96.21100936, lat:17.93314594}} | 2025-04-07 | 2025-04-19 | 662169.76 | 662169.76 | 662169.76 | 662169.76 | 662169.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162671, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC, monto:662169.76, importe_modificado:662169.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17440.0}} | {2579280/proyecto_PROCESO, 2579280/proyecto_INICIO, 2579280/proyecto_FIN, 2579280/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs5: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs6: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs7: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs8: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | OAX250302579287 | Proyecto de inversión | 1045613.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1045613.12, modificado:1045613.12}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS ESCOLAR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 20DTV0846X - 51674 | 20 | Oaxaca | 419 | Santa María Jaltianguis | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santa María Jaltianguis | 51674 | S | 314 | 278 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:419, localidad:1, direccion:Calle REFORMA Pueblo SANTA MARIA JALTIANGUIS 68750 SANTA MARÍA JALTIANGUIS, SANTA MARÍA JALTIANGUIS ENTRE Calle MINA Y Calle INSURGENTES Calle PROLOGACION DE LIBRES ZONA URBANA CON AMANZANAMIENTO SE DEBE PARTIR DEL CENTRO DE LA PO, lon:-96.52497845, lat:17.36194972}} | 2025-07-01 | 2025-09-29 | 1045613.12 | 1045613.12 | 1045613.12 | 1045613.12 | 1045613.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSMJ/FAISMUN/419/003/2025, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCION NISBAAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA JALTIANGUIS, monto:1045613.12, importe_modificado:1045613.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} | {2579287/proyecto_INICIO, 2579287/proyecto_PROCESO, 2579287/proyecto_INICIO, 2579287/proyecto_PROCESO, 2579287/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579294 | Proyecto de inversión | 759539.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:759539.26, modificado:759539.26}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE LLUNTENDIBE SEGUNDA ETAPA - 116049 | 20 | Oaxaca | 423 | Santa María Nduayaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Nduayaco | 116049 | S | 101 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1035.98, meta_modificada:1010.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:423, localidad:1, direccion:Camino / Terracería SANTA MARIA NDUAYACO - PARAJE LLUNTENDIBE 3 500 69580 SANTA MARÍA NDUAYACO, SANTA MARÍA NDUAYACO LA OBRA SE UBICA EN EL PARAJE LLUNTENDIBE, UBICADA AL SUR DEL PALACIO MUNICIPAL DE SANTA MARIA NDUAYACO AVANZANDO, lon:-97.49699528, lat:17.4115015}} | 2025-09-22 | 2025-11-20 | 759539.26 | 759539.26 | 759539.26 | 759539.26 | 759539.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P/MSMN/423/FIII-FIV/017/2025, contratista:DOMARG ASESORIA INTEGRAL Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA NDUAYACO, monto:832331.09, importe_modificado:759539.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1010.0}} | {2579294/proyecto_INICIO, 2579294/proyecto_FIN, 2579294/proyecto_PROCESO, 2579294/proyecto_FIN, 2579294/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EL MONTO DE $759,539.26 ES CORRECTO YA QUE CORRESPONDE AL FONDO III DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE LLUNTENDIBE SEGUNDA ETAPA Y HAY UN COMPLEMENTO QUE ES EL DE FOLIO TMP_OAX250402620886 QUE CORRESPONDO A $72,791.83 FONDO IV Y SUMANDO LOS DOS FONDOS TENEMOS EL MONTO DE CONTRATO , trimestre:4.0, usuario:franciscovicentev, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:EL MONTO DE $759,539.26 ES CORRECTO YA QUE CORRESPONDE AL FONDO III DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE LLUNTENDIBE SEGUNDA ETAPA Y HAY UN COMPLEMENTO QUE ES EL DE FOLIO TMP_OAX250402620886 QUE CORRESPONDO A $72,791.83 FONDO IV Y SUMANDO LOS DOS FONDOS TENEMOS EL MONTO DE CONTRATO DE $832,331.09, trimestre:4.0, usuario:franciscovicentev, fecha:2026-01-14}} | {obs1: {observación:verificar los montos ya que no corresponde de acuerdo al contrato de la obra , trimestre:4.0, usuario:marielaimoralesg, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:el monto del contrato incluye el fondo IV verificar los montos ya que en el avance financiero no especifica el monto del contrato, trimestre:4.0, usuario:marielaimoralesg, fecha:2026-01-14}, obs3: {observación:modificar el monto de contrato de acuerdo a la fuente de financiamiento que reporta, trimestre:4.0, usuario:marielaimoralesg, fecha:2026-01-20}}
2025 | 4 | OAX250302579299 | Proyecto de inversión | 2400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2400000.0, modificado:2400000.0}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN ESTEBAN OZOLOTEPEC, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA OZOLOTEPEC - 106988 | 20 | Oaxaca | 424 | Santa María Ozolotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Ozolotepec | 106988 | S | 189 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:136.0, meta_modificada:136.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:424, localidad:3, direccion:Calle ORIENTE S/N S/N Pueblo SAN ESTEBAN OZOLOTEPEC 70870 SAN ESTEBAN OZOLOTEPEC, SANTA MARÍA OZOLOTEPEC Calle CALLE PRINCIPAL LA CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO, SE ENCUANTRA FRENTE A LA AGENCIA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE A 15 MET, lon:-96.35990949, lat:16.07878047}} | 2025-08-20 | 2025-11-17 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:006-2025, contratista:ÑUU NDEYA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA OZOLOTEPEC, monto:2400000.0, importe_modificado:2400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:136.0}} | {2579299/proyecto_INICIO, 2579299/proyecto_PROCESO, 2579299/proyecto_FIN, 2579299/proyecto_PROCESO, 2579299/proyecto_FIN, 2579299/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579302 | Proyecto de inversión | 2824378.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2824378.5, modificado:2824378.5}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA - 56534 | 20 | Oaxaca | 425 | Santa María Pápalo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Pápalo | 56534 | S | 725 | 704 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1580.0, meta_modificada:1580.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:425, localidad:1, direccion:Calle CALLE INDEPENDENCIA Pueblo SANTA MARIA PAPALO 68655 SANTA MARÍA PÁPALO, SANTA MARÍA PÁPALO ENTRE Calle CALLE CONSTITUCIÓN Y Calle CALLE ABASOLO Calle CALLE BENITO JUAREZ SE UBICA LA OBRA EN EL CENTRO DE LA POBLACIÓN A 10 MET, lon:-96.79718709, lat:17.78398099}} | 2025-06-23 | 2025-08-20 | 2824378.5 | 2824378.5 | 2824378.5 | 2824378.5 | 2824378.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMP/425/FAISMUN/002/2025, contratista:ALTUS MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA PAPALO, monto:2824378.5, importe_modificado:2824378.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1580.0}} | {2579302/proyecto_INICIO, 2579302/proyecto_PROCESO, 2579302/proyecto_INICIO, 2579302/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579309 | Proyecto de inversión | 2394322.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2394322.5, modificado:2394322.5}} | Construcción de cuartos dormitorio en la comunidad de centro peñoles - 83013 | 20 | Oaxaca | 426 | Santa María Peñoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa María Peñoles | 83013 | S | 65 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:426, localidad:1, direccion:Calle independencia Pueblo Santa María peñoles 68266 SANTA MARÍA PEÑOLES, SANTA MARÍA PEÑOLES ENTRE Calle 2 de abril Y Calle libertad Calle guerrero se realizan 13 acciones distribuidas en la comunidad de Santa María Peñoles , lon:-97.00258625, lat:17.07965494}} | 2025-08-25 | 2025-11-22 | 2394322.5 | 2394322.5 | 2394322.5 | 2394322.5 | 2394322.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161042, contratista:, convocante:SANTA MARIA PEÑOLES, monto:2394322.5, importe_modificado:2394322.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {2579309/proyecto_INICIO, 2579309/proyecto_PROCESO, 2579309/proyecto_FIN, 2579309/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579312 | Proyecto de inversión | 269821.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:269821.32, modificado:269821.32}} | AMPLIACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE BUENAVISTA ESTETLA - 109951 | 20 | Oaxaca | 426 | Santa María Peñoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Peñoles | 109951 | S | 43 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:426, localidad:22, direccion:Calle a Santa Catarina Estetla Pueblo Buenavista Estetla 68266 BUENA VISTA ESTETLA, SANTA MARÍA PEÑOLES ENTRE Calle principal de la comunidad Y la obra se encuentra a un costado de la agencia de la comunidad, lon:-97.09495822, lat:17.00452621}} | 2025-10-01 | 2025-11-29 | 269821.32 | 269821.32 | 269821.32 | 269821.32 | 269821.32 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161134, contratista:, convocante:SANTA MARIA PEÑOLES, monto:269821.32, importe_modificado:269821.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} | {2579312/proyecto_INICIO, 2579312/proyecto_PROCESO, 2579312/proyecto_FIN, 2579312/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579315 | Proyecto de inversión | 706331.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:706331.36, modificado:706331.36}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE CORRAL DE PIEDRA - 2203 | 20 | Oaxaca | 426 | Santa María Peñoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Peñoles | 2203 | S | 79 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:66.0, meta_modificada:66.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:426, localidad:17, direccion:Calle camino principal corral de piedra Pueblo Corral de Piedra 68266 CORRAL DE PIEDRA, SANTA MARÍA PEÑOLES ENTRE Calle a rio hondo Y Calle al tlacuache La obra se encuentra en la comunidad de corral de piedra a 250 metros noroest, lon:-97.08928399, lat:17.05829702}} | 2025-09-01 | 2025-10-30 | 706331.36 | 706331.36 | 706331.36 | 706331.36 | 706331.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161039, contratista:, convocante:SANTA MARIA PEÑOLES, monto:706331.36, importe_modificado:706331.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:66.0}} | {2579315/proyecto_INICIO, 2579315/proyecto_PROCESO, 2579315/proyecto_FIN, 2579315/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579318 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE CAÑADA DE HIELO - 95757 | 20 | Oaxaca | 426 | Santa María Peñoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Peñoles | 95757 | S | 207 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:504.0, meta_modificada:504.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:426, localidad:9, direccion:Calle a la agencia de la comunidad Pueblo Cañada de Hielo 68266 CAÑADA DE HIELO, SANTA MARÍA PEÑOLES ENTRE Calle a Santa Maria Peñoles Y la obra se encuentra frente a la agencia de la comunidad, lon:-96.96715966, lat:17.10673811}} | 2025-10-01 | 2025-11-29 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MSMP/426/2025/19, contratista:ROAD INGENIERIA, S.A. DE C.V, convocante:SANTA MARIA PEÑOLES, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:504.0}} | {2579318/proyecto_INICIO, 2579318/proyecto_FIN, 2579318/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579322 | Proyecto de inversión | 1042186.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1042186.24, modificado:1042186.24}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE EL DURAZNAL - 100305 | 20 | Oaxaca | 426 | Santa María Peñoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Peñoles | 100305 | S | 249 | 271 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:426, localidad:7, direccion:Calle principal de la comunidad Pueblo Duraznal 68266 DURAZNAL, SANTA MARÍA PEÑOLES ENTRE Calle a Santa Maria Peñoles Y la obra se encuentra en la comunidad de en la calle principal de la comunidad, iniciando a 439 metros oeste de, lon:-96.96739017, lat:17.06691733}} | 2025-09-01 | 2025-10-30 | 1042186.24 | 1042186.24 | 1042186.24 | 1042186.24 | 1042186.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145269, contratista:, convocante:SANTA MARIA PEÑOLES, monto:646812.74, importe_modificado:646812.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2579322/proyecto_INICIO, 2579322/proyecto_PROCESO, 2579322/proyecto_FIN, 2579322/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579325 | Proyecto de inversión | 1249172.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1249172.77, modificado:1249172.77}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA COMUNIDAD DE CAÑADA DE HIELO - 99014 | 20 | Oaxaca | 426 | Santa María Peñoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Peñoles | 99014 | S | 217 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:426, localidad:9, direccion:Calle a la agencia de la comunidad Pueblo Cañada de Hielo 68266 CAÑADA DE HIELO, SANTA MARÍA PEÑOLES ENTRE Calle a la comunidad de Recibimiento Y el punto inicial se presenta enfrente de la agencia de la comunidad, y se desplazaal, lon:-96.96708456, lat:17.10673811}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 1249172.77 | 1249172.77 | 1249172.77 | 1249172.77 | 1249172.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MSMP/426/2025/14, contratista:HERA REIDY S.A. DE C.V., convocante:SANTA MARIA PEÑOLES, monto:1249172.77, importe_modificado:1249172.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}} | {2579325/proyecto_INICIO, 2579325/proyecto_PROCESO, 2579325/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579328 | Proyecto de inversión | 726185.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:726185.77, modificado:726185.77}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE RIO V - 95708 | 20 | Oaxaca | 426 | Santa María Peñoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa María Peñoles | 95708 | S | 23 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:426, localidad:3, direccion:Calle a Santa Catarina Estetla Pueblo Rio V 68266 RÍO V, SANTA MARÍA PEÑOLES ENTRE Calle a San Antonio Huitepec Y 6 cuartos dormitorio en la comunidad de Rio V, al ser una comunidad con casas dispersas y sin un punto de referencia, lon:-97.11433783, lat:17.009298}} | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 726185.77 | 726185.77 | 726185.77 | 726185.77 | 726185.77 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161144, contratista:, convocante:SANTA MARIA PEÑOLES, monto:726185.77, importe_modificado:726185.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2579328/proyecto_INICIO, 2579328/proyecto_PROCESO, 2579328/proyecto_FIN, 2579328/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579337 | Proyecto de inversión | 1452064.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1452064.98, modificado:1452064.98}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO BUENAVISTA - 105901 | 20 | Oaxaca | 426 | Santa María Peñoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa María Peñoles | 105901 | S | 36 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:426, localidad:14, direccion:Calle al centro de la comunidad Pueblo San Isidro Buenavista 68267 SAN ISIDRO BUENAVISTA, SANTA MARÍA PEÑOLES ENTRE Calle al manzanito tepantepec Y 12 acciones distribuidas en la comunidad de San Isidro Buenavista, la accion 1 se , lon:-97.05470603, lat:16.97835131}} | 2025-09-10 | 2025-12-30 | 1452064.98 | 1452064.98 | 1452064.98 | 1452064.98 | 1452064.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161046, contratista:, convocante:SANTA MARIA PEÑOLES, monto:1452064.98, importe_modificado:1452064.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2579337/proyecto_INICIO, 2579337/proyecto_PROCESO, 2579337/proyecto_FIN, 2579337/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579340 | Proyecto de inversión | 1158485 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1158485.0, modificado:1158485.0}} | Construcción de cancha publica en la comunidad de San Juan Ayllu Tepantepec. - 87654 | 20 | Oaxaca | 426 | Santa María Peñoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Peñoles | 87654 | S | 105 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:464.0, meta_modificada:464.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:426, localidad:25, direccion:Calle a la agencia de la comunidad Pueblo San Juan Ayllu Tepantepec 68267 SAN JUAN AYLLU TEPANTEPEC, SANTA MARÍA PEÑOLES la obra se encuentra frente a la agencia de la comunidad, lon:-97.01350197, lat:16.99703415}} | 2025-09-02 | 2025-10-31 | 1158485 | 1158485 | 1158485 | 1158485 | 1158485 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MSMP/426/2025/09, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ABONDANCE SA DE CV, convocante:SANTA MARIA PEÑOLES, monto:1158485.0, importe_modificado:1158485.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:464.0}} | {2579340/proyecto_INICIO, 2579340/proyecto_PROCESO, 2579340/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402620077 | Adquisición | 461304.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:40, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:461304.32, modificado:461304.32}} | EQUIPAMIENTO DEL ALBERGUE CASA PATO EN SAN RAYMUNDO JALPAN OAXACA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Oaxaca | 54100126266 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:342, localidad:10, direccion:Calle 14 y 22 Oriente S/N, Paraje las Salinas, San Raymundo Jalpan, Oaxaca C.P. 71283, lon:-96.75454884, lat:16.9926337}} | 2025-12-16 | 2025-12-31 | 461304.32 | 461304.32 | 461304.32 | 461304.32 | 461304.32 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:92/CONTRATO/2025, contratista:SURTIDOC EN ABARROTERA PROFESIONAL S DE RL DE CV, convocante:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA, monto:824751.93, importe_modificado:824751.93}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2620077/proyecto_FIN, 2620077/proyecto_PROCESO, 2620077/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402620093 | Adquisición | 603329.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:40, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:603329.55, modificado:603329.55}} | EQUIPAMIENTO DEL ALBERGUE DE ATENCIÓN A POBLACIÓN MIGRANTE EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TAPANATEPEC OAXACA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Oaxaca | 54100126267 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:327, localidad:1, direccion:Avenida Fray Pedro Samayoga, s/n, Barrio 21 de marzo C.P.70180, lon:-94.18809623, lat:16.35998573}} | 2025-12-16 | 2025-12-31 | 603329.55 | 603329.55 | 603329.55 | 603329.55 | 603329.55 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:91/CONTRATO/2025, contratista:SURTIDOC EN ABARROTERA PROFESIONAL S DE RL DE CV, convocante:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA, monto:952912.08, importe_modificado:952912.08}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2620093/proyecto_FIN, 2620093/proyecto_INICIO, 2620093/proyecto_PROCESO, 2620093/proyecto_FIN, 2620093/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402620128 | Proyecto de inversión | 3250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:48, modalidad:K, prog_pres:9, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3250000.0, modificado:3250000.0}} | RESTAURACIÓN DEL SANTUARIO DEL SANTO NIÑO DE ATOCHA, SAN JOSÉ AYUQUILA, OAXACA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Cultura y turismo | Sin identificar | Instituto del Patrimonio Cultural del Estado de Oaxaca | 252746 | N | 0 | 0 | 1629 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:165, localidad:1, direccion:CENTRO , lon:-97.970528, lat:17.944889}} | 2025-11-25 | 2025-12-31 | 3250000 | 3250000 | 3250000 | 3250000 | 3250000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162419, contratista:, convocante:INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA, monto:3229759.43, importe_modificado:3250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {2620128/proyecto_PROCESO, 2620128/proyecto_FIN, 2620128/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:DE ACUERDO AL CONVENIO ESPECÍFICO DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE REASIGNACIÓN DE RECURSOS, CELEBRADO INAH-INPAC EL DÍA 13 DE JUNIO DE 2025, EN LA CLAUSULA SEGUNDA INDICA QUE EL RECURSO PRESUPUESTARIO FEDERAL INCLUYE EL 1% PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS., trimestre:4.0, usuario:edgarurbinac, fecha:2026-01-22}} | {obs1: {observación:se rechaza a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:AGREGAR CONVENIO MODIFICATORIO O CONTRATO YA QUE EL MONTO CONTRATADO NO CORRESPONDE CON EL AVANCE FINANCIERO , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-20}}
2025 | 4 | OAX250302595489 | Acción | 81290.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:81290.43, modificado:81290.43}} | 3% GASTOS INDIRECTOS - 4500 | 20 | Oaxaca | 109 | San Antonio Nanahuatípam |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Antonio Nanahuatípam | 4500-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:2.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.123645, lat:18.130299}} | 2025-03-24 | 2025-12-31 | 81290.43 | 81290.43 | 81290.43 | 81290.43 | 81290.43 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPSP- MSAN/109/R33-III/01/2025, contratista:DESARROLLO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALMADA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO NANAHUATIPAN, monto:81290.43, importe_modificado:81290.43}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:3.0}} | {2595489/proyecto_PROCESO, 2595489/proyecto_INICIO, 2595489/proyecto_PROCESO, 2595489/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302595493 | Acción | 109647.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:109647.49, modificado:109647.49}} | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DONAJI EN LA LOCALIDAD DE REYES MANTECÓN, MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC - 3138 | 20 | Oaxaca | 115 | San Bartolo Coyotepec |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Bartolo Coyotepec | 3138-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.70765, lat:16.958281}} | 2025-08-11 | 2025-08-30 | 109647.49 | 109647.49 | 109647.49 | 109647.49 | 109647.49 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPSP/MSBC/M115/FAISMUN/002/2025, contratista:HAGA-A ARQUITECTURA MAS INGENIERÍA S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC, monto:109647.49, importe_modificado:109647.49}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:5.0}} | {2595493/proyecto_INICIO, 2595493/proyecto_PROCESO, 2595493/proyecto_FIN, 2595493/proyecto_PROCESO, 2595493/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302595497 | Acción | 586417.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:586417.5, modificado:586417.5}} | SERVICIOS PROFESIONALES - 3482 | 20 | Oaxaca | 135 | San Felipe Tejalápam |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Felipe Tejalápam | 3482-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:135, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.853258, lat:17.111401}} | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 586417.5 | 586417.5 | 586417.5 | 586417.5 | 586417.5 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/MSFT/FAISM/001/2025, contratista:IUVARÉ CONSULTORES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEJALAPAM, monto:586417.5, importe_modificado:586417.5}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:17.0}} | {2595497/proyecto_PROCESO, 2595497/proyecto_INICIO, 2595497/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302595509 | Acción | 462623.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:462623.4, modificado:462623.4}} | SERVICIOS PROFESIONALES DE DISEÑO, ARQUITECTURA INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 4318 | 20 | Oaxaca | 169 | San José Independencia |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San José Independencia | 4318-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:6.0, meta_modificada:6.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:169, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.646128, lat:18.239824}} | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 462623.4 | 462623.4 | 462623.4 | 462623.4 | 462623.4 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAT/MSJI/169/FAISMUN/01/2025, contratista:CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRAS MORALES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSÉ INDEPENDENCIA, monto:462623.4, importe_modificado:462623.4}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:6.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:18.0}} | {2595509/proyecto_INICIO, 2595509/proyecto_PROCESO, 2595509/proyecto_INICIO, 2595509/proyecto_PROCESO, 2595509/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302595516 | Acción | 147519.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:147519.57, modificado:147519.57}} | GASTOS INDIRECTOS - 3954 | 20 | Oaxaca | 179 | San Juan Bautista Jayacatlán |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Jayacatlán | 3954-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:179, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.822571, lat:17.423504}} | 2025-04-07 | 2025-12-31 | 147519.57 | 147519.57 | 147519.57 | 147519.57 | 147519.57 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSJBJ/179/SP/FAISMUN/CSP-01/2025, contratista:TURQUESA CONSTRUCCION E INGENIERA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLAN, monto:147519.57, importe_modificado:147519.57}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:24.0}} | {2595516/proyecto_INICIO, 2595516/proyecto_PROCESO, 2595516/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:el acta de entrega debe estar firmada y sellada por el municipio y el contratista, trimestre:4.0, usuario:gabrielacruzs, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | OAX250302595519 | Acción | 332000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:332000.0, modificado:332000.0}} | ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS, SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO PARA LA OBRA PUBLICA, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN COATZOSPAM - 3914 | 20 | Oaxaca | 187 | San Juan Coatzóspam |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Coatzóspam | 3914-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:6.0, meta_modificada:7.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:12.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:187, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.763325, lat:18.0497}} | 2025-09-01 | 2025-11-15 | 332000 | 332000 | 332000 | 332000 | 332000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CTTO/MSJC/FAISMUN/187/07/2025, contratista:LUMEN-OAX PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:SAN JUAN COATZOSPAM, monto:332000.0, importe_modificado:332000.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:7.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:14.0}} | {2595519/proyecto_PROCESO, 2595519/proyecto_INICIO, 2595519/proyecto_PROCESO, 2595519/proyecto_INICIO, 2595519/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EL PERIODO DE EJECUCIÓN FUE DEL 06 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2025, trimestre:4.0, usuario:mauriciojuarezl, fecha:2026-01-11}} | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302595536 | Acción | 259107.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:259107.27, modificado:259107.27}} | SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS - 3027 | 20 | Oaxaca | 220 | San Juan Tepeuxila |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Tepeuxila | 3027-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:5.0, meta_modificada:5.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:220, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.841103, lat:17.722881}} | 2025-03-10 | 2025-12-31 | 259107.27 | 259107.27 | 259107.27 | 259107.27 | 259107.27 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/MSJT/220/FAISMUN/001/2025, contratista:PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS SABER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN TEPEUXILA, monto:259107.27, importe_modificado:259107.27}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:5.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:16.0}} | {2595536/proyecto_INICIO, 2595536/proyecto_FIN, 2595536/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302595538 | Acción | 132079.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:132079.86, modificado:132079.86}} | ELABORACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS - 4122 | 20 | Oaxaca | 222 | San Juan Yaeé |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Yaeé | 4122-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:222, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.283846, lat:17.429087}} | 2025-09-01 | 2025-11-30 | 132079.86 | 132079.86 | 132079.86 | 132079.86 | 132079.86 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSJY/222/FISM-DF/FIII/GI/001-2025, contratista:JESUS EDUARDO RUIZ DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN YAEE, monto:132079.86, importe_modificado:132079.86}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:13.0}} | {2595538/proyecto_PROCESO, 2595538/proyecto_INICIO, 2595538/proyecto_PROCESO, 2595538/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302595543 | Acción | 178363.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:178363.92, modificado:178363.92}} | ELABORACIÓN DE PROYECTO DE EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE 26 DE DICIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN ESTEBAN AMATLAN, MUNICIPIO DE SAN LUIS AMATLÁN - 3139 | 20 | Oaxaca | 235 | San Luis Amatlán |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Luis Amatlán | 3139-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:235, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.497174, lat:16.389424}} | 2025-08-12 | 2025-08-31 | 178363.92 | 178363.92 | 178363.92 | 178363.92 | 178363.92 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPSP/MSLA/M235/FAISMUN/002/2025, contratista:HAGA-A ARQUITECTURA MAS INGENIERÍA S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS AMATLAN, monto:178363.92, importe_modificado:178363.92}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:6.0}} | {2595543/proyecto_INICIO, 2595543/proyecto_PROCESO, 2595543/proyecto_FIN, 2595543/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302595548 | Acción | 1901936.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1901936.58, modificado:1901936.58}} | Elaboración de Estudios de pre inversion para obras de infraestructura Social en el Municipio de San Mateo del Mar Oaxaca - 3297 | 20 | Oaxaca | 248 | San Mateo del Mar |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Mateo del Mar | 3297-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:248, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-94.981892, lat:16.2097}} | 2025-08-15 | 2025-09-30 | 1901936.58 | 1901936.58 | 1901936.58 | 1901936.58 | 1901936.58 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSMM/248/FAISMUN/SP/001/2025, contratista:MANUEL VAZQUEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR, monto:1901936.58, importe_modificado:1901936.58}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:80.0}} | {2595548/proyecto_INICIO, 2595548/proyecto_PROCESO, 2595548/proyecto_FIN, 2595548/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302595553 | Acción | 105769.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:105769.32, modificado:105769.32}} | ELABORACION DE PROYECTOS Y ESTUDIOS - 3876 | 20 | Oaxaca | 262 | San Miguel Amatlán |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Miguel Amatlán | 3876-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:262, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.47175, lat:17.275525}} | 2025-09-01 | 2025-11-30 | 105769.32 | 105769.32 | 105769.32 | 105769.32 | 105769.32 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSMA/262/FISM-DF/FIII/GI/001-2025, contratista:ADMINISTRACION DE PROYECTOS ATARAXIA S.A. DE C.V., convocante:SAN MIGUEL AMATLÁN, monto:105769.32, importe_modificado:105769.32}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:20.0}} | {2595553/proyecto_INICIO, 2595553/proyecto_PROCESO, 2595553/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a petición del municipio , trimestre:4.0, usuario:yeseniammoralesga, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302595566 | Acción | 387099.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:387099.96, modificado:387099.96}} | SERVICIOS DE ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS Y SUPERVISIÓN DE OBRA - 2363 | 20 | Oaxaca | 291 | San Pablo Coatlán |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Pablo Coatlán | 2363-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:6.0, meta_modificada:6.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:291, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.782999, lat:16.223978}} | 2025-04-24 | 2025-12-17 | 387099.96 | 387099.96 | 387099.96 | 387099.96 | 387099.96 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSP/MSPC/M291/R33-FIII/FAISMUN7IND/01/2025, contratista:TUREK INGENIERIA EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLAN, monto:387099.96, importe_modificado:387099.96}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:6.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:12.0}} | {2595566/proyecto_PROCESO, 2595566/proyecto_INICIO, 2595566/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | OAX250302595570 | Acción | 262037.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:262037.46, modificado:262037.46}} | SERVICIOS DE INGENIERÍA CIVIL PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS TÉCNICOS DE OBRA E INFRAESTRUCTURA CIVIL - 3742 | 20 | Oaxaca | 294 | San Pablo Huitzo |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Pablo Huitzo | 3742-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:294, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.884496, lat:17.277367}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 262037.46 | 262037.46 | 262037.46 | 262037.46 | 262037.46 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSPH/294/FAISMUN/FIII/AD/001-2025, contratista:VARDE INGENIERIA DE ALTA PRECISION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO HUITZO, monto:262037.46, importe_modificado:262037.46}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:4.0}} | {2595570/proyecto_PROCESO, 2595570/proyecto_INICIO, 2595570/proyecto_FIN, 2595570/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302595577 | Acción | 83812.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:83812.59, modificado:83812.59}} | ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS Y LA SUPERVISIÓN DE OBRAS, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO JALTEPETONGO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL - 4029 | 20 | Oaxaca | 311 | San Pedro Jaltepetongo |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Pedro Jaltepetongo | 4029-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:311, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.03494, lat:17.68785}} | 2025-06-10 | 2025-12-30 | 83812.59 | 83812.59 | 83812.59 | 83812.59 | 83812.59 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CT/MSP/M311/FAISMUN/01/2025, contratista:ASESORES ADMINISTRATIVOS IMPULSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO JALTEPETONGO, monto:83812.59, importe_modificado:83812.59}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:2.0}} | {2595577/proyecto_INICIO, 2595577/proyecto_PROCESO, 2595577/proyecto_FIN, 2595577/proyecto_PROCESO, 2595577/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302595579 | Acción | 136095.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:136095.99, modificado:136095.99}} | ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS Y LA SUPERVISIÓN DE OBRAS, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO JOCOTIPAC DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL - 4163 | 20 | Oaxaca | 313 | San Pedro Jocotipac |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Pedro Jocotipac | 4163-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:313, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.080196, lat:17.76856}} | 2025-04-16 | 2025-12-29 | 136095.99 | 136095.99 | 136095.99 | 136095.99 | 136095.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/MSP/M313/FAISMUN/01/2025, contratista:ASESORES ADMINISTRATIVOS IMPULSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO JOCOTIPAC, monto:136095.99, importe_modificado:136095.99}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:2.0}} | {2595579/proyecto_INICIO, 2595579/proyecto_PROCESO, 2595579/proyecto_FIN, 2595579/proyecto_INICIO, 2595579/proyecto_PROCESO, 2595579/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302595584 | Acción | 608957.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:608957.79, modificado:608957.79}} | 3 % GASTOS INDIRECTOS - 4425 | 20 | Oaxaca | 326 | San Pedro Sochiápam |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Pedro Sochiápam | 4425-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:326, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.6644, lat:17.825141}} | 2025-05-05 | 2025-12-31 | 608957.79 | 608957.79 | 608957.79 | 608957.79 | 608957.79 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPSP-MSPS/326/R33-III/01/2025, contratista:MESH CONSTRUCCIONES INTERACTIVAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO SOCHIAPAM, monto:608957.79, importe_modificado:608957.79}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:10.0}} | {2595584/proyecto_PROCESO, 2595584/proyecto_INICIO, 2595584/proyecto_PROCESO, 2595584/proyecto_FIN, 2595584/proyecto_PROCESO, 2595584/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577583 | Proyecto de inversión | 2169659.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2169659.03, modificado:2169659.03}} | CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA HIDALGO SEGUNDA ETAPA - 73246 | 20 | Oaxaca | 105 | San Antonino Monte Verde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Antonino Monte Verde | 73246 | S | 83 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:885.76, meta_modificada:885.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:15, direccion:Calle ECHEVERRIA Pueblo GUADALUPE MONTEVERDE 69546 COLONIA HIDALGO, SAN ANTONINO MONTE VERDE ENTRE Calle BUENA VISTA Y Calle NAZARENO CALLES DE LA COLONIA HIDALGO, lon:-97.70379722, lat:17.51163682}} | 2025-07-31 | 2025-10-28 | 2169659.03 | 2169659.03 | 2169659.03 | 2169659.03 | 2169659.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:105MSAMV/FAISMUN-DIR/COP-07/AYS-DRE-007/2025, contratista:HAGA-A ARQUITECTURA MAS INGENIERIA SA DE CV, convocante:SAN ANTONINO MONTE VERDE, monto:2169659.03, importe_modificado:2169659.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:885.76}} | {2577583/proyecto_INICIO, 2577583/proyecto_PROCESO, 2577583/proyecto_INICIO, 2577583/proyecto_PROCESO, 2577583/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302577588 | Proyecto de inversión | 920602.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:920602.91, modificado:920602.91}} | CONSTRUCCION DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA ENTUBADA Y ENTRONQUES DE POZO NUEVO A POZO HACIENDA VIEJA, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL - 66362 | 20 | Oaxaca | 107 | San Antonio de la Cal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Antonio de la Cal | 66362 | S | 12922 | 11497 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:675.0, meta_modificada:675.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:Camino RIO SALADO - SAN ANTONIO DE LA CAL 0 600 71250 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL LA OBRA SE LOCALIZA A 450 METROS DE LA SECCION LA MEZQUITERA, lon:-96.70413145, lat:17.03523888}} | 2025-07-21 | 2025-08-19 | 920602.91 | 920602.91 | 920602.91 | 920602.91 | 920602.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAC/107/FAISMUN/001/125/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ABONDANCE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL, monto:920602.91, importe_modificado:920602.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:675.0}} | {2577588/proyecto_FIN, 2577588/proyecto_INICIO, 2577588/proyecto_PROCESO, 2577588/proyecto_FIN, 2577588/proyecto_INICIO, 2577588/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577594 | Proyecto de inversión | 143269.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:143269.34, modificado:340000.0}} | REHABILITACIÓN DE POZO NORIA EN LA AGENCIA DE SAN GABRIEL CASA BLANCA, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO NANAHUATIPAM - 107794 | 20 | Oaxaca | 109 | San Antonio Nanahuatípam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Antonio Nanahuatípam | 107794 | S | 145 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:2, direccion:Pueblo SAN GABRIEL CASA BLANCA 68569 SAN GABRIEL CASA BLANCA, SAN ANTONIO NANAHUATÍPAM DE SAN GABRIEL CASA BLANCA, TOMAR EL CAMINO DE TERRACERIA QUE SALE A SAN JOSE TILAPA, A DOS MIL METROS TOMAR A LA MANO DERECHA QUE ES DONDE SE , lon:-97.136942, lat:18.17365251}} | 2025-09-16 | 2025-10-02 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161530, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO NANAHUATIPAM, monto:340000.0, importe_modificado:340000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}} | {2577594/proyecto_INICIO, 2577594/proyecto_PROCESO, 2577594/proyecto_INICIO, 2577594/proyecto_PROCESO, 2577594/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FALTAN FIRMAS EN ACTA DE CABILDO Y ACTA DE ENTREGA RECEPCION, trimestre:4.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2026-01-13}}
2025 | 4 | OAX250302577599 | Proyecto de inversión | 2060023.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2060023.46, modificado:2060023.46}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CARRETERA SAN PEDRO ATOYAC - SAN PEDRO TULIXTLAHUACA -SAN ANTONIO TEPETLAPA, TRAMO DEL CADENAMIENTO 0-542.80 AL 1+000 - 75522 | 20 | Oaxaca | 111 | San Antonio Tepetlapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Antonio Tepetlapa | 75522 | S | 493 | 438 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1462.56, meta_modificada:1462.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:3, direccion:Camino / Terracería SAN PEDRO ATOYAC - SAN PEDRO TULIXTLAHUACA 0 542 71650 SAN PEDRO TULIXTLAHUACA, SAN ANTONIO TEPETLAPA LA OBRA SE UBICA EN LA CARRETERA DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TULIXTLAHUACA, TRAMO DE SAN PEDRO ATO, lon:-98.03077858, lat:16.52674621}} | 2025-08-25 | 2025-10-23 | 2060023.46 | 2060023.46 | 2060023.46 | 2060023.46 | 2060023.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAT/111/FAISMUN-FIII/02-006/2025, contratista:NOEL CONSTANCIO CRUZ NAVARRETE, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO TEPETLAPA, monto:2060023.46, importe_modificado:2060023.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1462.56}} | {2577599/proyecto_INICIO, 2577599/proyecto_PROCESO, 2577599/proyecto_INICIO, 2577599/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577618 | Proyecto de inversión | 738769.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:738769.65, modificado:738769.65}} | Construccion de parque publico en la localidad de San Jeronimo Zoochina 1 Etapa - 67018 | 20 | Oaxaca | 114 | San Baltazar Yatzachi el Bajo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Baltazar Yatzachi el Bajo | 67018 | S | 53 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:87.25, meta_modificada:87.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:3, direccion:Calle Calle sin Nombre Pueblo San Jeronimo Zoochina 68865 SAN JERÓNIMO ZOOCHINA, SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO ENTRE Calle Calle Princiapal Y Calle Camino a Santiago Zoochila La obra se encuentra en la calle principal que atravies, lon:-96.24891118, lat:17.22601712}} | 2025-08-25 | 2025-11-07 | 738769.65 | 738769.65 | 738769.65 | 738769.65 | 738769.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBYEB/003-SJZ/R33/FAISMUN-004/2025, contratista:Lumen-Oax Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO, monto:738769.65, importe_modificado:738769.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:87.25}} | {2577618/proyecto_INICIO, 2577618/proyecto_PROCESO, 2577618/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577621 | Proyecto de inversión | 1891800.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1891800.09, modificado:1891800.09}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE EMILIANO ZAPATA CLAVE 20DPB1545H, EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ AYUATLA - 65141 | 20 | Oaxaca | 116 | San Bartolomé Ayautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Bartolomé Ayautla | 65141 | S | 98 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:592.97, meta_modificada:592.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:68577 SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA, SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA FRENTE A CARRETERAL ESTATAL HUAUTLA-SAN FELIPE JALPA DE DIAZ, CASI A LA ALTURA DEL KILOMETRO 103, A UN LADO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA. , lon:-96.67048706, lat:18.03028493}} | 2025-07-01 | 2025-08-29 | 1891800.09 | 1891800.09 | 1891800.09 | 1891800.09 | 1891800.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSBA/116/FAISMUN/005/2025, contratista:BETZALIE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME AYAUTLA, monto:1891800.09, importe_modificado:1891800.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:592.97}} | {2577621/proyecto_INICIO, 2577621/proyecto_PROCESO, 2577621/proyecto_INICIO, 2577621/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302577629 | Proyecto de inversión | 1118455.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1118455.52, modificado:1118455.52}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA PAULO FRAIRE CLAVE 20DPB2466B, EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA - 94260 | 20 | Oaxaca | 116 | San Bartolomé Ayautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Bartolomé Ayautla | 94260 | S | 66 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15.5, meta_modificada:15.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:68577 SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA, SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA SE ENCUENTRA A 50 METROS AL ESTE DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE SAN BARTOLOME AYAUTLA., lon:-96.67029558, lat:18.03079827}} | 2025-09-01 | 2025-10-30 | 1118455.52 | 1118455.52 | 1118455.52 | 1118455.52 | 1118455.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSBA/116/FAISMUN/009/2025, contratista:JOSE ROBERTO GIL AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME AYAUTLA, monto:1118455.52, importe_modificado:1118455.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15.5}} | {2577629/proyecto_INICIO, 2577629/proyecto_PROCESO, 2577629/proyecto_INICIO, 2577629/proyecto_PROCESO, 2577629/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577635 | Proyecto de inversión | 838680 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:838680.0, modificado:839370.94}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR), EN EL PARAJE ESPINA DE SOMBRA DE LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ QUIALANA - 108234 | 20 | Oaxaca | 118 | San Bartolomé Quialana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Bartolomé Quialana | 108234 | S | 1395 | 994 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:119.49, meta_modificada:119.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:Camino / Brecha 0+000 - 0+400 0 400 70474 SAN BARTOLOMÉ QUIALANA, SAN BARTOLOMÉ QUIALANA LA OBRA SE UBICA EN LA BRECHA QUE SE DIRIGE HACIA EL PARAJE GUEBDAA DONDE SE UBICA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES A 400 METROS , lon:-96.49573042, lat:16.91665144}} | 2025-10-06 | 2025-12-04 | 839370.94 | 839370.94 | 839370.94 | 839370.94 | 839370.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBQ-118-R33-FIII-06-2025, contratista:GUNGANS PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME QUIALANA, monto:839370.94, importe_modificado:839370.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:119.49}} | {2577635/proyecto_INICIO, 2577635/proyecto_PROCESO, 2577635/proyecto_INICIO, 2577635/proyecto_PROCESO, 2577635/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577639 | Proyecto de inversión | 416275.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:416275.15, modificado:416275.15}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO LAURELES EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO SOYALTEPEC - 107202 | 20 | Oaxaca | 121 | San Bartolo Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Bartolo Soyaltepec | 107202 | S | 27 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:Camino san bartolo soyaltepec - paraje laureles 0 140 69565 SAN BARTOLO SOYALTEPEC, SAN BARTOLO SOYALTEPEC el camino inicia en la esquina con la calle cuauhtemoc, al noreste de la comunidad, lon:-97.31033539, lat:17.59419318}} | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 416275.15 | 416275.15 | 416275.15 | 416275.15 | 416275.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FAISMUN/MSBS/121/0001/04/2025, contratista:PROYECTOS, MATERIALES E INSUMOS AGROCONSTRUCTOR S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN BARTOLO SOYALTEPEC, monto:416275.15, importe_modificado:416275.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}} | {2577639/proyecto_INICIO, 2577639/proyecto_FIN, 2577639/proyecto_PROCESO, 2577639/proyecto_FIN, 2577639/proyecto_INICIO, 2577639/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302577687 | Proyecto de inversión | 771353.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:771353.58, modificado:771353.58}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SIN NOMBRE Y LÓPEZ MATEOS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL LACHIRIOAG - 91330 | 20 | Oaxaca | 128 | San Cristóbal Lachirioag | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal Lachirioag | 91330 | S | 30 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:152.0, meta_modificada:152.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:Calle LÓPEZ MATEOS S/N Pueblo SAN CRISTÓBAL LACHIRIOAG 68830 SAN CRISTÓBAL LACHIRIOAG, SAN CRISTÓBAL LACHIRIOAG ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Avenida JUÁREZ Avenida JUÁREZ LA OBRA SE UBICA A 105 METROS ORIENTE DEL PALACIO MUNICIPAL , lon:-96.16397075, lat:17.33529152}} | 2025-09-15 | 2025-10-14 | 771353.58 | 771353.58 | 771353.58 | 771353.58 | 771353.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-OP/MSCL/128/FAISMUN/03/2025, contratista:INGENERIA EN INFRAESTRUCTURA BARICHARA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL LACHIRIOAG, monto:771353.58, importe_modificado:771353.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:152.0}} | {2577687/proyecto_INICIO, 2577687/proyecto_PROCESO, 2577687/proyecto_INICIO, 2577687/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar liga de contrato y/o acta entrega no se visualiza, favor de actualizar la liga y cargar el documentos respectivo., trimestre:4.0, usuario:yeseniammoralesga, fecha:2026-01-12}}
2025 | 4 | OAX250302577692 | Proyecto de inversión | 825355.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:825355.58, modificado:825355.58}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR) EN PROLONGACION DE EUCALIPTO Y CALLE LAS MILPAS EN LA LOCALIDAD PEDREGAL EN EL MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC - 55577 | 20 | Oaxaca | 131 | San Dionisio Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Dionisio Ocotepec | 55577 | S | 68 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:334.2, meta_modificada:334.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:131, localidad:31, direccion:Calle A LA MILPAS Colonia EL PEDREGAL 70495 EL PEDREGAL [COLONIA], SAN DIONISIO OCOTEPEC ENTRE Calle PORTILLO ZAPOTECO Y SE ENCUENTRA A 1900 METROS APROXIMADAMENTE AL SUROESTE DEL PLACIO MUNICIPAL, PARTIENDO EN LA CALLE BENITO JUA, lon:-96.40533719, lat:16.7872372}} | 2025-07-14 | 2025-10-11 | 825355.58 | 825355.58 | 825355.58 | 825355.58 | 825355.58 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159161, contratista:, convocante:SAN DIONISIO OCOTEPEC , monto:825355.58, importe_modificado:825355.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:334.2}} | {2577692/proyecto_PROCESO, 2577692/proyecto_INICIO, 2577692/proyecto_PROCESO, 2577692/proyecto_INICIO, 2577692/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577696 | Proyecto de inversión | 1166816.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1166816.61, modificado:1166816.61}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS DE ARRIBA EN EL MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC - 98828 | 20 | Oaxaca | 131 | San Dionisio Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Dionisio Ocotepec | 98828 | S | 286 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1490.78, meta_modificada:1490.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:131, localidad:9, direccion:Calle INDEPENDENCIA Pueblo SANTO TOMAS DE ARRIBA 70498 SANTO TOMÁS DE ARRIBA, SAN DIONISIO OCOTEPEC ENTRE Calle VASQUEZ COLMENARES Y Calle BUENA VISTA Calle LOS PINOS LA OBRA SE ENCUENTRA A 200 METROS ANTES DE LLEGAR A LA LOCALIDA, lon:-96.23916143, lat:16.77545754}} | 2025-09-15 | 2025-11-13 | 1166816.61 | 1166816.61 | 1166816.61 | 1166816.61 | 1166816.61 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157518, contratista:, convocante:SAN DIONISIO OCOTEPEC, monto:1166816.61, importe_modificado:1166816.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1490.78}} | {2577696/proyecto_INICIO, 2577696/proyecto_PROCESO, 2577696/proyecto_INICIO, 2577696/proyecto_PROCESO, 2577696/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577702 | Proyecto de inversión | 3854058.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3854058.25, modificado:3863798.73}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JESUS TORRES MARQUEZ Y 16 DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN BALTAZAR GUELAVILA EN EL MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC - 52667 | 20 | Oaxaca | 131 | San Dionisio Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Dionisio Ocotepec | 52667 | S | 2038 | 1859 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1863.0, meta_modificada:1863.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:131, localidad:8, direccion:Calle JESUS TORRES MARQUEZ Pueblo SAN BALTAZAR GUELAVILA 70497 SAN BALTAZAR GUELAVILA, SAN DIONISIO OCOTEPEC ENTRE Calle MORELOS Y Calle HIDALGO Calle 5 DE MAYO LA OBRA INICIA FRENTE A LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-96.30375437, lat:16.79620591}} | 2025-07-07 | 2025-10-04 | 3863798.73 | 3863798.73 | 3863798.73 | 3863798.73 | 3863798.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDO-131/FAISMUN/58/2025, contratista:INGENIERIA EN INFRAESTRUCTURA BARICHARA S.A. DE C.V., convocante:SAN DIONISIO OCOTEPEC, monto:3863798.73, importe_modificado:3863798.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1863.0}} | {2577702/proyecto_INICIO, 2577702/proyecto_PROCESO, 2577702/proyecto_INICIO, 2577702/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577757 | Proyecto de inversión | 509512.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:509512.83, modificado:409512.83}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE PRINCIPAL - 114675 | 20 | Oaxaca | 135 | San Felipe Tejalápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Felipe Tejalápam | 114675 | S | 100 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:312.0, meta_modificada:312.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:135, localidad:3, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo LA UNIÓN 68262 LA UNIÓN, SAN FELIPE TEJALÁPAM ENTRE Calle CAMINO LLANO MADERA Y Calle CAMINO CAÑADA CERA Calle HOJA ANCHA ES ACCESO PRINCIPAL DE AGENCIA DE POLICIA DE LA UNIÓN, LA OBRA SE UBICA PASANDO EL AR, lon:-96.86801828, lat:17.10148618}} | 2025-09-15 | 2025-10-29 | 409512.83 | 409512.83 | 409512.83 | 409512.83 | 409512.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSFT/FAISM/135/015/2025, contratista:CONSTRUTORA ARKITRAZOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEJALAPAM, monto:409512.83, importe_modificado:409512.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:312.0}} | {2577757/proyecto_INICIO, 2577757/proyecto_FIN, 2577757/proyecto_PROCESO, 2577757/proyecto_FIN, 2577757/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579344 | Proyecto de inversión | 712861.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:712861.26, modificado:712861.26}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICA EN LA COMUNIDAD DE SANTA CATARINA ESTETLA - 91237 | 20 | Oaxaca | 426 | Santa María Peñoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Peñoles | 91237 | S | 119 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:595.0, meta_modificada:595.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:426, localidad:6, direccion:Calle principal de la comunidad Pueblo Santa Catarina Estetla 68266 SANTA CATARINA ESTETLA, SANTA MARÍA PEÑOLES ENTRE Calle a Santa María Peñoles Y la obra se encuentra 193 metros noreste de la agencia de la comunidad, en el camin, lon:-97.09649551, lat:17.02756938}} | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 712861.26 | 712861.26 | 712861.26 | 712861.26 | 712861.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161149, contratista:, convocante:SANTA MARIA PEÑOLES, monto:712861.26, importe_modificado:712861.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:595.0}} | {2579344/proyecto_INICIO, 2579344/proyecto_PROCESO, 2579344/proyecto_FIN, 2579344/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579350 | Proyecto de inversión | 681588.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:681588.04, modificado:681588.04}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO 3a ETAPA EN SANTA MARIA SOLA - 65648 | 20 | Oaxaca | 429 | Santa María Sola | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Sola | 65648 | S | 309 | 285 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:245.65, meta_modificada:245.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:429, localidad:1, direccion:Calle VICENTE GUERRERO Pueblo SANTA MARIA SOLA 71460 SANTA MARÍA SOLA, SANTA MARÍA SOLA ENTRE Calle HIDALGO Y Calle NIÑO PERDIDO PARTIENDO DESDE EL PALACIO MUNICIPAL DE SANTA MARIA SOLA, SE CAMINA 20 METROS SOBRE LA CALLE HIDALGO,, lon:-97.01325491, lat:16.56757722}} | 2025-08-04 | 2025-09-17 | 681588.04 | 681588.04 | 681588.04 | 681588.04 | 681588.04 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSMS/FAISMUN/429/01-SER/2025, contratista:ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA ONCE+12 S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA SOLA, monto:183166.0, importe_modificado:183166.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:245.65}} | {2579350/proyecto_INICIO, 2579350/proyecto_PROCESO, 2579350/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579353 | Proyecto de inversión | 1123469.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1123469.28, modificado:1123469.28}} | EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE TENECANE EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA TATALTEPEC EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TATALTEPEC - 66461 | 20 | Oaxaca | 430 | Santa María Tataltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Tataltepec | 66461 | S | 700 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:430, localidad:1, direccion:Camino SANTA MARIA TATALTEPEC - SAN JUAN TEITA 0 470 69880 SANTA MARÍA TATALTEPEC, SANTA MARÍA TATALTEPEC LA OBRA SE UBICA EN EL PARAJE TENECANE, SOBRE CAMINO VIA CORTA A SAN JUAN TEIRA A 250 PASANDO EL PUENTE DE CONCRETO, CON REF, lon:-97.39693734, lat:17.1404723}} | 2025-08-04 | 2025-08-18 | 1123469.28 | 1123469.28 | 1123469.28 | 1123469.28 | 1123469.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMT-430-FISMUN/FIII-OP-001-2025, contratista:NAZAK DISEÑO ARQUITECTONICO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARÍA TATALTEPEC, monto:1123469.28, importe_modificado:1123469.28}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2579353/proyecto_INICIO, 2579353/proyecto_PROCESO, 2579353/proyecto_FIN, 2579353/proyecto_PROCESO, 2579353/proyecto_INICIO, 2579353/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579357 | Proyecto de inversión | 448690.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:448690.1, modificado:448690.1}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LAS DELICIAS, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC - 99593 | 20 | Oaxaca | 433 | Santa María Temaxcaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Temaxcaltepec | 99593 | S | 58 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:298.15, meta_modificada:298.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:433, localidad:5, direccion:Calle SORIANO Ranchería SAN JOSE LAS DELICIAS 71950 LAS DELICIAS, SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC ENTRE Calle CALLE PRINCIPAL DE ACCESO Y Calle PRIVADA DE LAS DELICIAS Calle DE LA CAPILLA A UN COSTADO DE LA CAPILLA DE LA COMUNIDAD Y A C, lon:-97.15385454, lat:16.14038485}} | 2025-09-22 | 2025-10-21 | 448690.1 | 448690.1 | 448690.1 | 448690.1 | 448690.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159004, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC, monto:448690.1, importe_modificado:448690.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:298.15}} | {2579357/proyecto_PROCESO, 2579357/proyecto_INICIO, 2579357/proyecto_PROCESO, 2579357/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579362 | Proyecto de inversión | 314214.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:314214.75, modificado:314214.75}} | 1. REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE CINCO FLORES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEOPOXCO - 84514 | 20 | Oaxaca | 434 | Santa María Teopoxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Teopoxco | 84514 | S | 45 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:434, localidad:4, direccion:Camino CINCO FLORES - CAMINOS DE CINCO FLORES 1 1 68544 CINCO FLORES, SANTA MARÍA TEOPOXCO LOS TRABAJOS SE REALIZARAN POR CAMINOS PRINCIPALES Y RAMALES DE LA LOCALIDAD DE CINCO FLORES , lon:-96.98527431, lat:18.15939271}} | 2025-06-17 | 2025-08-15 | 314214.75 | 314214.75 | 314214.75 | 314214.75 | 314214.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FAISMUN/MSMT/434/INV/007/2025/1, contratista:ADMINISTRADOR DE SOLUCIONES ESTRATEGICAS MUNICIPALES ASEM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEOPOXCO, monto:314214.75, importe_modificado:314214.75}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.0}} | {2579362/proyecto_INICIO, 2579362/proyecto_PROCESO, 2579362/proyecto_FIN, 2579362/proyecto_INICIO, 2579362/proyecto_PROCESO, 2579362/proyecto_INICIO, 2579362/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La obra denominada ¿REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE CINCO FLORES ¿ se integró con otros proyectos de rastreo, con la finalidad de consolidar un solo contrato de obra, dando origen al contrato denominado ¿Rehabilitación de caminos en las ramales de comunidades del municipio de Santa María Teopoxco¿., trimestre:4.0, usuario:margaritovasquezr, fecha:2026-01-05}, obs2: {observación:EL CONTRATO NÚMERO 007 DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TEOPOXCO DENOMINADO REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LAS RAMALES DE COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TEOPOXCO CONTEMPLA LAS SIGUIENTES LOCALIDADES CINCO FLORES, CERRO DE LAS PLUMAS, SANTA CRUZ OCOTZOCUAUTLA, PLAN DE GUADALUPE, COSAHUICAHUATLA Y MAZATLÁN, LAS CUALES FUERON INTEGRADAS EN UN SOLO CONTRATO DE OBRA DEBIDO A QUE SE TRATABA DE MONTOS INDIVIDUALES REDUCIDOS, ESTO CON LA FINALIDAD DE OPTIMIZAR Y MEJORAR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, trimestre:4.0, usuario:margaritovasquezr, fecha:2026-01-09}} | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579366 | Proyecto de inversión | 200092.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:200092.15, modificado:200092.15}} | REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE COSAHUICAHUATLA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEOPOXCO - 84564 | 20 | Oaxaca | 434 | Santa María Teopoxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Teopoxco | 84564 | S | 42 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:434, localidad:28, direccion:Camino COSAHUICAHUATLA - CAMINOS DE COSAHUICAHUATLA 1 1 68544 COSAHUICAHUATLA, SANTA MARÍA TEOPOXCO LOS TRABAJOS SE REALIZARAN EN CAMINOS PRINCIPALES Y RAMALES DE LA LOCALIDAD DE COSAHUICAHUATLA, lon:-96.97147592, lat:18.16607045}} | 2025-10-01 | 2025-11-14 | 200092.15 | 200092.15 | 200092.15 | 200092.15 | 200092.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FAISMUN/MSMT/434/INV/007/2025/5, contratista:ADMINISTRADOR DE SOLUCIONES ESTRATEGICAS MUNICIPALES ASEM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEOPOXCO, monto:200092.15, importe_modificado:200092.15}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.0}} | {2579366/proyecto_INICIO, 2579366/proyecto_PROCESO, 2579366/proyecto_FIN, 2579366/proyecto_INICIO, 2579366/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EL CONTRATO NÚMERO 007 DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TEOPOXCO DENOMINADO REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LAS RAMALES DE COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TEOPOXCO CONTEMPLA LAS SIGUIENTES LOCALIDADES CINCO FLORES, CERRO DE LAS PLUMAS, SANTA CRUZ OCOTZOCUAUTLA, PLAN DE GUADALUPE, COSAHUICAHUATLA Y MAZATLÁN, LAS CUALES FUERON INTEGRADAS EN UN SOLO CONTRATO DE OBRA DEBIDO A QUE SE TRATABA DE MONTOS INDIVIDUALES REDUCIDOS, ESTO CON LA FINALIDAD DE OPTIMIZAR Y MEJORAR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, trimestre:4.0, usuario:margaritovasquezr, fecha:2026-01-09}} | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579417 | Proyecto de inversión | 1837866.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1837866.65, modificado:1837866.65}} | REHABILITACION DEL CAMINO PASO DENDHE DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA XADANI, OAXACA. - 65646 | 20 | Oaxaca | 441 | Santa María Xadani | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Xadani | 65646 | S | 4672 | 4562 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9000.0, meta_modificada:9000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:441, localidad:31, direccion:Camino 0+000 - 1+500 1500 90000 70125 TRES DE MAYO, SANTA MARÍA XADANI SE INICIA EN CALLE EL CALVARIO , lon:-95.01266948, lat:16.37481707}} | 2025-04-12 | 2025-04-21 | 1837866.65 | 1837866.65 | 1837866.65 | 1837866.65 | 1837866.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-002/MSMX/441/FAISMUN/2025, contratista:ROGPBERTO JIMENEZ FERMIN, convocante:SANTA MARIA XADANI, monto:1837866.65, importe_modificado:1837866.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9000.0}} | {2579417/proyecto_INICIO, 2579417/proyecto_FIN, 2579417/proyecto_PROCESO, 2579417/proyecto_FIN, 2579417/proyecto_INICIO, 2579417/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579420 | Proyecto de inversión | 999966.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999966.49, modificado:999966.49}} | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA SEGUNDA SECCION DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA XADANI, OAXACA - 87188 | 20 | Oaxaca | 441 | Santa María Xadani | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Xadani | 87188 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:751.0, meta_modificada:751.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:441, localidad:1, direccion:Calle el calvario Colonia segunda sección 70125 SANTA MARÍA XADANI, SANTA MARÍA XADANI ENTRE Calle el calvario Y Calle sin nombre inicia en la calle el calvario de la segunda seccion, cerca del molina micaela, lon:-95.01437611, lat:16.3701256}} | 2025-06-05 | 2025-07-04 | 999966.49 | 999966.49 | 999966.49 | 999966.49 | 999966.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-005/MSMX/441/FAISMUN/004/2025, contratista:FELIPE RAFAEL DIAZ CRUZ, convocante:SANTA MARIA XADANI, monto:999966.49, importe_modificado:999966.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:751.0}} | {2579420/proyecto_INICIO, 2579420/proyecto_PROCESO, 2579420/proyecto_FIN, 2579420/proyecto_PROCESO, 2579420/proyecto_FIN, 2579420/proyecto_INICIO, 2579420/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579426 | Proyecto de inversión | 1507804.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1507804.78, modificado:1507804.78}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS 1RA. ETAPA - 63301 | 20 | Oaxaca | 442 | Santa María Yalina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa María Yalina | 63301 | S | 18 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:170.8, meta_modificada:170.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:442, localidad:1, direccion:Calle Varias calles del Municipio Pueblo Santa Maria Yalina 68840 SANTA MARÍA YALINA, SANTA MARÍA YALINA ENTRE Calle Guerrero, Independencia Y Avenida Juarez Calle Venustiano Carranza, Colon Los cuartos dormitorios se encuentran e, lon:-96.25902912, lat:17.23885456}} | 2025-08-18 | 2025-10-17 | 1507804.78 | 1507804.78 | 1507804.78 | 1507804.78 | 1507804.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMY/R33/FIII/002/0001/442/2025, contratista:Desarrollo de Proyectos y Construcciones Almada S.A. de C.V., convocante:Municipio de Santa Maria Yalina, monto:1507804.78, importe_modificado:1507804.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:170.8}} | {2579426/proyecto_INICIO, 2579426/proyecto_PROCESO, 2579426/proyecto_INICIO, 2579426/proyecto_PROCESO, 2579426/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579431 | Proyecto de inversión | 1650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1650000.0, modificado:1650000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE ZARAGOZA. - 53667 | 20 | Oaxaca | 446 | Santa María Yucuhiti | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Yucuhiti | 53667 | S | 149 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1900.0, meta_modificada:1900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:446, localidad:8, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo ZARAGOZA 71110 ZARAGOZA, SANTA MARÍA YUCUHITI ENTRE Calle CALLE A LA ESCUELA PREESCOLAR Y ES LA CALLE QUE DA ACCESO A LA COMUNIDAD DE ZARAGOZA ASI MISMO SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y CO, lon:-97.79129727, lat:16.9887681}} | 2025-05-05 | 2025-08-02 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158920, contratista:, convocante:SANTA MARIA YUCUHITI, monto:1650000.0, importe_modificado:1650000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1900.0}} | {2579431/proyecto_INICIO, 2579431/proyecto_FIN, 2579431/proyecto_PROCESO, 2579431/proyecto_FIN, 2579431/proyecto_PROCESO, 2579431/proyecto_FIN, 2579431/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579435 | Proyecto de inversión | 1554642.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1554642.42, modificado:1650000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 12 DE SEPTIEMBRE Y LA CALLE OAXACA EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD CABALLO RUCIO - 78079 | 20 | Oaxaca | 446 | Santa María Yucuhiti | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Yucuhiti | 78079 | S | 105 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:446, localidad:9, direccion:Calle 12 DE SEPTIEMBRE Y CALLE OAXACA S/N Pueblo LA SOLEDAD CABALLO RUCIO 71114 LA SOLEDAD CABALLO RUCIO, SANTA MARÍA YUCUHITI ENTRE Calle TIERRA Y LIBERTAD Y Calle HIDALGO Calle RUIZ CORTINEZ EL LUGAR DONDE SE LLEVARA A CABO EL P, lon:-97.80555565, lat:17.04455764}} | 2025-08-01 | 2025-10-29 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMY/PM/446/FAISMUN/015/2025, contratista:EJECUTANDO PROYECTOS DE CALIDAD MEF S.A. DE C.V., convocante:SANTA MARIA YUCUHITI, monto:1554642.42, importe_modificado:1650000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {2579435/proyecto_INICIO, 2579435/proyecto_PROCESO, 2579435/proyecto_FIN, 2579435/proyecto_INICIO, 2579435/proyecto_PROCESO, 2579435/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir los momentos contables de acuerdo al contrato / acta entrega , trimestre:4.0, usuario:claudiasrosalesj, fecha:2026-01-18}, obs2: {observación:El acta entrega debe contener las firmas y sellos., trimestre:4.0, usuario:claudiasrosalesj, fecha:2026-01-18}}
2025 | 4 | OAX250302579438 | Proyecto de inversión | 1599428.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1599428.94, modificado:1650000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES BATALLA DE PUEBLA, REFORMA, SAN FELIPE Y OAXACA, EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE PUEBLO VIEJO - 72155 | 20 | Oaxaca | 446 | Santa María Yucuhiti | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Yucuhiti | 72155 | S | 166 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:446, localidad:4, direccion:Calle OAXACA, REFORMA, BATALLA DE PUEBLA S/N Pueblo SAN FELIPE DE JESUS PUEBLO VIEJO 71117 SAN FELIPE DE JESÚS PUEBLO VIEJO, SANTA MARÍA YUCUHITI ENTRE Calle REFORMA Y Calle CARRETERA A SANTA MARIA YUCUHITI LAS CALLES A PAVIMENTAR, lon:-97.7820812, lat:17.02932921}} | 2025-07-14 | 2025-10-11 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMY/PM/446/FAISMUN/014/2025, contratista:EJECUTANDO PROYECTOS DE CALIDAD MEF S.A. DE C.V., convocante:SANTA MARIA YUCUHITI, monto:1599428.94, importe_modificado:1599428.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {2579438/proyecto_INICIO, 2579438/proyecto_PROCESO, 2579438/proyecto_FIN, 2579438/proyecto_PROCESO, 2579438/proyecto_INICIO, 2579438/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El acta entrega debe influir firmas y sellos., trimestre:4.0, usuario:claudiasrosalesj, fecha:2026-01-18}}
2025 | 4 | OAX250302579442 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE - 80244 | 20 | Oaxaca | 447 | Santa María Zacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Zacatepec | 80244 | S | 24 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:447, localidad:10, direccion:Calle DIVERSAS CALLES Pueblo GUADALUPE 71068 GUADALUPE, SANTA MARÍA ZACATEPEC El proyecto se encuentra ubicado en diversas calles de la localidad de Guadalupe, perteneciente al municipio de Santa Maria Zacatepec, lon:-97.89062004, lat:16.81749585}} | 2025-09-19 | 2025-10-18 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMZ/FAISMUN/447/10/204/2025, contratista:ÑUU NDEYA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZACATEPEC, monto:1600000.0, importe_modificado:1600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:70.0}} | {2579442/proyecto_INICIO, 2579442/proyecto_PROCESO, 2579442/proyecto_FIN, 2579442/proyecto_PROCESO, 2579442/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302579450 | Proyecto de inversión | 1494040.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1494040.82, modificado:1494040.82}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS NEJAPA - 104509 | 20 | Oaxaca | 447 | Santa María Zacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Zacatepec | 104509 | S | 120 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2303.15, meta_modificada:2303.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:447, localidad:13, direccion:Calle DIVERSAS CALLES Pueblo SAN MARCOS NEJAPA 71050 SAN MARCOS NEJAPA, SANTA MARÍA ZACATEPEC El proyecto de la red de distribución se llevará en diversas calles de la localidad de San Marcos Nejapa, perteneciente al Municipio de , lon:-98.00732613, lat:16.71548087}} | 2025-09-19 | 2025-12-17 | 1494040.82 | 1494040.82 | 1494040.82 | 1494040.82 | 1494040.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMZ/FAISMUN/447/13/039/2025, contratista:CONSTRUCCIONES OCHO REGIONES COCRESA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZACATEPEC, monto:1494040.82, importe_modificado:1494040.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2303.15}} | {2579450/proyecto_INICIO, 2579450/proyecto_PROCESO, 2579450/proyecto_FIN, 2579450/proyecto_INICIO, 2579450/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302579460 | Proyecto de inversión | 5615069.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5615069.98, modificado:5615069.98}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL EN EL NUCLEO RURAL TIERRA COLORADA, MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC - 58904 | 20 | Oaxaca | 450 | Santiago Amoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Amoltepec | 58904 | S | 132 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2483.56, meta_modificada:2483.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:450, localidad:32, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Ranchería TIERRA COLORADA 71388 TIERRA COLORADA, SANTIAGO AMOLTEPEC Calle SAN ANTONIO LA OBRA INICIARA A APROXIMADAMENTE 500 METROS HACIA EL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE TERRACERIA, lon:-97.52959505, lat:16.64014989}} | 2025-07-02 | 2025-08-30 | 5615069.98 | 5615069.98 | 5615069.98 | 5615069.98 | 5615069.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-450/R33-FAISMUN/OP/13/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LEYMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC, monto:5615069.98, importe_modificado:5615069.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2483.56}} | {2579460/proyecto_INICIO, 2579460/proyecto_PROCESO, 2579460/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402620210 | Adquisición | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:987313.75}} | EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA Y OBSTETRICIA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca | UABJO/FAM-IES/0638/2025 | S | 1046 | 338 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Av. Universidad S/N. Ex-Hacienda 5 Señores, Oaxaca de Juárez, C.P. 68120, lon:-96.71303777, lat:17.04834524}} | 2025-11-27 | 2025-12-06 | 987313.75 | 987313.75 | 987313.75 | 987313.75 | 987313.75 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:UABJO/CAASU/OAG/DCC/ICMTP/FAM/042/2025, contratista:RICLIMP ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA, monto:987313.76, importe_modificado:987313.76}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2620210/proyecto_PROCESO, 2620210/proyecto_FIN, 2620210/proyecto_INICIO, 2620210/proyecto_FIN, 2620210/proyecto_PROCESO, 2620210/proyecto_FIN, 2620210/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402622971 | Proyecto de inversión | 1083082.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1083082.92, modificado:1083082.92}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ILDEFONSO VILLA ALTA (2DA ETAPA) | 20 | Oaxaca | 156 | San Ildefonso Villa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Ildefonso Villa Alta | FORMAUN-002 | S | 1897 | 1780 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:SAN ILDEFONSO VILLA ALTA. CENTRO, OAXACA, lon:-96.151984, lat:17.336608}, geo2: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:SAN ILDEFONSO VILLA ALTA. CENTRO, OAXACA, lon:-96.15248, lat:17.336323}, geo3: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:SAN ILDEFONSO VILLA ALTA. CENTRO, OAXACA, lon:-96.15198, lat:17.336608}} | 2025-11-17 | 2025-12-16 | 1083082.92 | 1083082.92 | 1083082.92 | 1083082.92 | 1083082.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSIVA/156/FORTAMUN/FIV-002/2025, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BRHIELLA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO VILLA ALTA, monto:1083082.92, importe_modificado:1083082.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2400.0}} | {2622971/proyecto_PROCESO, 2622971/proyecto_INICIO, 2622971/proyecto_PROCESO, 2622971/proyecto_FIN, 2622971/proyecto_INICIO, 2622971/proyecto_PROCESO, 2622971/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302595587 | Acción | 60631.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:60631.17, modificado:60631.17}} | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO Y SUPERVISIÓN - 4347 | 20 | Oaxaca | 332 | San Pedro Topiltepec |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Pedro Topiltepec | 4347-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:162.0, meta_modificada:162.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:332, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.343712, lat:17.437201}} | 2025-09-05 | 2025-10-21 | 60631.17 | 60631.17 | 60631.17 | 60631.17 | 60631.17 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSPT/FAISMUN/332/003/2025, contratista:ING. ROBERTO ISMAEL VASQUEZ GARCIA, convocante:SAN PEDRO TOPILTEPEC, monto:60631.17, importe_modificado:60631.17}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:162.0}} | {2595587/proyecto_INICIO, 2595587/proyecto_FIN, 2595587/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302595592 | Acción | 77948 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:77948.0, modificado:77948.0}} | Servicios de Supervisión de Obra Publica - 4365 | 20 | Oaxaca | 349 | San Sebastián Teitipac |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Sebastián Teitipac | 4365-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:349, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.614019, lat:16.951425}} | 2025-08-04 | 2025-12-31 | 77948 | 77948 | 77948 | 77948 | 77948 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSST/349/A.D./C.S.P./FAISMUN/01/001/001/2025, contratista:ISMANT CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TEITIPAC, monto:77948.0, importe_modificado:77948.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:4.0}} | {2595592/proyecto_INICIO, 2595592/proyecto_PROCESO, 2595592/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar liga del acta entrega, trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-14}}
2025 | 4 | OAX250302595607 | Acción | 110596 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:110596.0, modificado:110596.0}} | 3% DE GASTOS INDIRECTOS - 4186 | 20 | Oaxaca | 362 | Santa Catarina Cuixtla |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Cuixtla | 4186-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:362, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.644744, lat:16.304396}} | 2025-04-02 | 2025-10-04 | 110596 | 110596 | 110596 | 110596 | 110596 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSCC/362/FAISMUN/COP-IR/01/2025, contratista:ARQ. UZZIEL CASTREJÓN RUÍZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA CUIXTLA, monto:110596.0, importe_modificado:110596.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:6.0}} | {2595607/proyecto_INICIO, 2595607/proyecto_PROCESO, 2595607/proyecto_INICIO, 2595607/proyecto_FIN, 2595607/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302595613 | Acción | 306289.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:306289.23, modificado:306289.23}} | Supervicion de obra y elaboracion de Expedientes Tecnicos - 4880 | 20 | Oaxaca | 379 | Santa Cruz Nundaco |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Nundaco | 4880-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:85.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:379, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.723187, lat:17.174139}} | 2025-03-01 | 2025-12-31 | 306289.23 | 306289.23 | 306289.23 | 306289.23 | 306289.23 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SP/SCN/FAISMUN/379/001/2025, contratista:AGGELOS CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:SANTA CRUZ NUNDACO, monto:306289.23, importe_modificado:306289.23}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:17.0}} | {2595613/proyecto_INICIO, 2595613/proyecto_PROCESO, 2595613/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302595619 | Acción | 345255.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:345255.27, modificado:345255.27}} | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES - 3296 | 20 | Oaxaca | 388 | Santa Inés del Monte |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Santa Inés del Monte | 3296-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:388, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.861687, lat:16.925767}} | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 345255.27 | 345255.27 | 345255.27 | 345255.27 | 345255.27 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/MSIM/FAISM/001/2025, contratista:IUVARÉ CONSULTORES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA INES DEL MONTE, monto:345255.27, importe_modificado:345255.27}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:10.0}} | {2595619/proyecto_INICIO, 2595619/proyecto_PROCESO, 2595619/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE AGREGO LA LIGA DEL ACTA DE ENTREGA EN LA INFORMACION DEL CONTRATO, trimestre:4.0, usuario:franciscoreyesg, fecha:2026-01-08}} | {obs1: {observación:Agregar liga del acta entrega , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-08}}
2025 | 4 | OAX250302595624 | Acción | 42670 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:42670.0, modificado:42670.0}} | PRESTACION DE SERVICIOS DE DISEÑO DE ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 3572 | 20 | Oaxaca | 393 | Santa Lucía Ocotlán |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Santa Lucía Ocotlán | 3572-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:393, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.680396, lat:16.74219}} | 2025-09-02 | 2025-12-22 | 42670 | 42670 | 42670 | 42670 | 42670 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C.P.S./MDSLO/R33/FAISMUN/393/39/2025, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES EDICAF, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA OCOTLAN, monto:342670.0, importe_modificado:342670.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2595624/proyecto_PROCESO, 2595624/proyecto_INICIO, 2595624/proyecto_PROCESO, 2595624/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar liga del acta entrega, trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:Agregar foto de termino , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302595634 | Acción | 805448.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:805448.55, modificado:805448.55}} | ELABORACION DE ESTUDIOS, PROYECTOS, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE OBRAS - 4054 | 20 | Oaxaca | 407 | Santa María Chimalapa |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Chimalapa | 4054-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:407, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-94.683022, lat:16.90992}} | 2025-09-09 | 2025-12-22 | 805448.55 | 805448.55 | 805448.55 | 805448.55 | 805448.55 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:COSP/MSMC/FIII/001/2025, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES AXIVET S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIMALAPA, monto:402724.27, importe_modificado:402724.27}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:10.0}} | {2595634/proyecto_PROCESO, 2595634/proyecto_INICIO, 2595634/proyecto_FIN, 2595634/proyecto_PROCESO, 2595634/proyecto_FIN, 2595634/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302595641 | Acción | 468134.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:468134.04, modificado:468134.04}} | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES (ASESORIA TECNICA) - 4227 | 20 | Oaxaca | 424 | Santa María Ozolotepec |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Ozolotepec | 4227-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:14.0, meta_modificada:14.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:424, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.370067, lat:16.130841}} | 2025-03-01 | 2025-12-31 | 468134.04 | 468134.04 | 468134.04 | 468134.04 | 468134.04 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:004-2025, contratista:CONSULTORIA MATIAS SANTOS Y ASOCIADOS S.C., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA OZOLOTEPEC, monto:468134.04, importe_modificado:468134.04}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:14.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:7.0}} | {2595641/proyecto_INICIO, 2595641/proyecto_PROCESO, 2595641/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302595646 | Acción | 384455.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:384455.04, modificado:384455.04}} | SERVICIO DE DISEÑO ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 2423 | 20 | Oaxaca | 434 | Santa María Teopoxco |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Teopoxco | 2423-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:4.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:434, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.955139, lat:18.166659}} | 2025-04-23 | 2025-12-31 | 384455.04 | 384455.04 | 384455.04 | 384455.04 | 384455.04 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OP/FAISMUN/MSMT/434/ST-ADJ/001/2025, contratista:URBANIK ARQUITECTURA E INGENIERIA SOSTENIBLE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEOPOXCO, monto:384455.04, importe_modificado:384455.04}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:7.0}} | {2595646/proyecto_INICIO, 2595646/proyecto_PROCESO, 2595646/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302595650 | Acción | 236569.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:236569.71, modificado:236569.71}} | 3% GASTOS INDIRECTOS - 3285 | 20 | Oaxaca | 449 | Santa María Zoquitlán |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Zoquitlán | 3285-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:449, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.352871, lat:16.55836}} | 2025-08-11 | 2025-12-31 | 236569.71 | 236569.71 | 236569.71 | 236569.71 | 236569.71 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSMZ-449/FAISMUN-FIII/PS/01/2025, contratista:CHULZOA BIENES Y SERVICIOS S A DE C V, convocante:MUNICIPIO SANTA MARIA ZOQUITLAN, monto:236569.71, importe_modificado:236569.71}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:8.0}} | {2595650/proyecto_PROCESO, 2595650/proyecto_INICIO, 2595650/proyecto_FIN, 2595650/proyecto_PROCESO, 2595650/proyecto_FIN, 2595650/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302595662 | Acción | 190150.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:190150.11, modificado:190150.11}} | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES,CIENTIFICOS,TECNICOS Y OTROS SERVICIOS - 3346 | 20 | Oaxaca | 477 | Santiago Minas |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Minas | 3346-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:7.0, meta_modificada:7.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:477, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.228153, lat:16.426183}} | 2025-02-03 | 2025-12-23 | 190150.11 | 190150.11 | 190150.11 | 190150.11 | 190150.11 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CDPDSTP-R33-F3/FAISMUN/MSM/477/001/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR QASAM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MINAS, monto:190150.11, importe_modificado:190150.11}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:7.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:7.0}} | {2595662/proyecto_INICIO, 2595662/proyecto_FIN, 2595662/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302595666 | Acción | 288844.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:288844.35, modificado:288844.35}} | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS - 2801 | 20 | Oaxaca | 490 | Santiago Texcalcingo |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Texcalcingo | 2801-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:5.0, meta_modificada:5.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:490, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.968769, lat:18.208196}} | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 288844.35 | 288844.35 | 288844.35 | 288844.35 | 288844.35 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CCTO-SP/01/MST/490/FAISMUN/2025, contratista:CONSTRUCTORA FRATMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXCALCINGO, monto:288844.35, importe_modificado:288844.35}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:5.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:5.0}} | {2595666/proyecto_PROCESO, 2595666/proyecto_FIN, 2595666/proyecto_INICIO, 2595666/proyecto_PROCESO, 2595666/proyecto_INICIO, 2595666/proyecto_PROCESO, 2595666/proyecto_INICIO, 2595666/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar liga de acta de entrega recepción no e visualiza, trimestre:4.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2026-01-14}}
2025 | 4 | OAX250302595671 | Acción | 279560 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:279560.0, modificado:279560.0}} | ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS TECNICOS DE OBRA - 4356 | 20 | Oaxaca | 507 | Santo Domingo Armenta |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Armenta | 4356-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:15.0, meta_modificada:15.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:507, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.378152, lat:16.332972}} | 2025-09-29 | 2025-11-29 | 279560 | 279560 | 279560 | 279560 | 279560 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:GI/MSDA/507/FAISMUN/02/2025, contratista:ERAGUS GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ARMENTA, monto:279560.0, importe_modificado:279560.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:15.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:16.0}} | {2595671/proyecto_INICIO, 2595671/proyecto_PROCESO, 2595671/proyecto_FIN, 2595671/proyecto_PROCESO, 2595671/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresan a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresan a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresan a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302595675 | Acción | 142499 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:142499.0, modificado:142499.0}} | SERVICIOS PROFESIONALES, ELABORACION DE PROYECTOS, DISEÑO, ARQUITECTURA - 4647 | 20 | Oaxaca | 531 | Santo Tomás Mazaltepec |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Santo Tomás Mazaltepec | 4647-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:14.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:531, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.871533, lat:17.173527}} | 2025-04-01 | 2025-10-27 | 142499 | 142499 | 142499 | 142499 | 142499 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/MSTM/FAISMUN/F-III/531/01/01/2025, contratista:CINTHYA NATALIA TORRES YESCAS, convocante:MUNICIPIO DE SANTO TOMAS MAZALTEPEC, monto:142499.0, importe_modificado:142499.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:6.0}} | {2595675/proyecto_INICIO, 2595675/proyecto_PROCESO, 2595675/proyecto_INICIO, 2595675/proyecto_PROCESO, 2595675/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302595685 | Acción | 203044.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:203044.4, modificado:203044.4}} | Elaboración de proyectos ejecutivos de urbanización y agua potable - 4266 | 20 | Oaxaca | 537 | Silacayoápam |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Silacayoápam | 4266-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:537, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.142585, lat:17.501447}} | 2025-07-01 | 2025-09-06 | 203044.4 | 203044.4 | 203044.4 | 203044.4 | 203044.4 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSP/MS/537/F-III/08/2025, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES FERLOH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SILACAYOÁPAM, monto:203044.4, importe_modificado:203044.4}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:16.0}} | {2595685/proyecto_INICIO, 2595685/proyecto_PROCESO, 2595685/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302595692 | Acción | 106074.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:106074.92, modificado:106074.92}} | ELABORACION DE PROYECTOS Y ESTUDIOS - 3827 | 20 | Oaxaca | 544 | Teococuilco de Marcos Pérez |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Teococuilco de Marcos Pérez | 3827-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:544, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.614944, lat:17.351989}} | 2025-09-01 | 2025-11-30 | 106074.92 | 106074.92 | 106074.92 | 106074.92 | 106074.92 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MTMP/544/FISMDF/FIII/GI/001/2025, contratista:JESUS EDUARDO RUIZ DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEOCOCUILCO DE MARCOS PEREZ, monto:106074.92, importe_modificado:106074.92}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:3.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:15.0}} | {2595692/proyecto_INICIO, 2595692/proyecto_PROCESO, 2595692/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302595696 | Acción | 123607.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:123607.38, modificado:123607.38}} | SERVICIOS DE ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS Y SUPERVISIÓN DE OBRA - 3937 | 20 | Oaxaca | 558 | Valerio Trujano |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Valerio Trujano | 3937-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:558, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.980221, lat:17.771714}} | 2025-03-01 | 2025-12-11 | 123607.38 | 123607.38 | 123607.38 | 123607.38 | 123607.38 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:COP/MVT/M558/R33-FIII/FAISMUN/IND/01/2025, contratista:GEBSA CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRAS S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Valerio Trujano, monto:123607.38, importe_modificado:123607.38}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:3.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:5.0}} | {2595696/proyecto_INICIO, 2595696/proyecto_PROCESO, 2595696/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:YA SE ACTUALIZARON LOS PERMISOS POR LO CUAL NO PEDIRÁ CORREO AL ACCEDER, trimestre:4.0, usuario:josejsorianom, fecha:2026-01-23}} | {obs1: {observación:VERIFICAR LIGAS DE CONTRATO Y CATA DE ENTREGA RECEPCION PIDE CORREO ELETRONICO, trimestre:4.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | OAX250302577765 | Proyecto de inversión | 1805950.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1805950.42, modificado:1805950.42}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE JALAPA DEL VALLE. - 114415 | 20 | Oaxaca | 135 | San Felipe Tejalápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Felipe Tejalápam | 114415 | S | 279 | 269 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:792.6, meta_modificada:792.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:135, localidad:2, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo JALAPA DEL VALLE 68262 JALAPA DEL VALLE, SAN FELIPE TEJALÁPAM ENTRE Calle MADERO Y Calle REVOLUCIÓN Calle EMILIANO ZAPATA CALLE PRINCIPAL AL ACCESO ALA POBLACIÓN, A LA AGENCIA MUNICIPAL Y LA TELESECUNDARIA , lon:-96.87699235, lat:17.06717243}} | 2025-09-15 | 2025-11-13 | 1805950.42 | 1805950.42 | 1805950.42 | 1805950.42 | 1805950.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSFT/FAISM/135/016/2025, contratista:CONSTRUTORA ARKITRAZOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEJALAPAM, monto:1805950.42, importe_modificado:1805950.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:792.6}} | {2577765/proyecto_INICIO, 2577765/proyecto_PROCESO, 2577765/proyecto_INICIO, 2577765/proyecto_PROCESO, 2577765/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577769 | Proyecto de inversión | 2314775.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2314775.96, modificado:2314775.96}} | CONSTRUCCIÓN DE ENCAUZAMIENTO DEL RIO GRANDE EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE USILA, MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA - 58990 | 20 | Oaxaca | 136 | San Felipe Usila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Felipe Usila | 58990 | S | 2875 | 2537 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:378.45, meta_modificada:378.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:136, localidad:1, direccion:Corriente de agua / Río SAN FELIPE - SANTA FLORA 0 62 68490 SAN FELIPE USILA, SAN FELIPE USILA LA CONSTRUCCION DEL ENCAUZAMIENTO SERÁ EN LA MARGEN DEL RIO GRANDE DE SAN FELIPE USILA , lon:-96.52118284, lat:17.88473237}} | 2025-07-03 | 2025-08-31 | 2314775.96 | 2314775.96 | 2314775.96 | 2314775.96 | 2314775.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSFU/136/FAISMUN/10/18/2025, contratista:FREDY MAGDIEL DIAZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA, monto:2314775.96, importe_modificado:2314775.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:378.45}} | {2577769/proyecto_INICIO, 2577769/proyecto_PROCESO, 2577769/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577774 | Proyecto de inversión | 1997964.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1997964.21, modificado:1997964.21}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE, EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CCT.: 20DTV1427T, EN LA LOCALIDAD DE ARROYO IGUANA, MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA - 55200 | 20 | Oaxaca | 136 | San Felipe Usila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Felipe Usila | 55200 | S | 220 | 209 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:690.0, meta_modificada:690.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:136, localidad:4, direccion:Calle CONOCIDA Pueblo ARROYO IGUANA 68496 ARROYO IGUANA, SAN FELIPE USILA ENTRE Calle FRANCISCO I MADERO Y LA OBRA A CONSTRUIR SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA, EN LA LOCALIDAD DE ARROYO IGUANA, lon:-96.49012715, lat:17.90142356}} | 2025-06-25 | 2025-09-22 | 1997964.21 | 1997964.21 | 1997964.21 | 1997964.21 | 1997964.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSFU/136/FAISMUN/13/15/2025, contratista:MONSERRAT CITLALLI LOPEZ SANTIAGO, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA, monto:1997964.21, importe_modificado:1997964.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:690.0}} | {2577774/proyecto_INICIO, 2577774/proyecto_PROCESO, 2577774/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577781 | Proyecto de inversión | 5800311.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5800311.65, modificado:5800311.65}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 32528 | 20 | Oaxaca | 137 | San Francisco Cahuacuá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Francisco Cahuacuá | 32528 | S | 255 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:82.0, meta_modificada:82.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:137, localidad:12, direccion:Calle sin nombre Pueblo San Sebastian Yutanino 71373 SAN SEBASTIÁN YUTANINO, SAN FRANCISCO CAHUACUÁ ENTRE Calle sin mombre Y Calle sin nombre Calle sin nombre LA MAYOR PARTE DEL PROYECTO SE EJECUTARA EN CALLES DEL CENTRO DE LA POB, lon:-97.45881532, lat:16.79002592}} | 2025-08-11 | 2025-11-08 | 5800311.65 | 5800311.65 | 5800311.65 | 5800311.65 | 5800311.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSFC/PM/137/FAISMUN/003/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CAMISOL S.A DE C.V., convocante:SAN FRANCISCO CAHUACUA, monto:5800311.65, importe_modificado:5800311.65}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:82.0}} | {2577781/proyecto_INICIO, 2577781/proyecto_FIN, 2577781/proyecto_PROCESO, 2577781/proyecto_INICIO, 2577781/proyecto_PROCESO, 2577781/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577784 | Proyecto de inversión | 1099688.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1099688.35, modificado:1099688.35}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 54467 | 20 | Oaxaca | 137 | San Francisco Cahuacuá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Francisco Cahuacuá | 54467 | S | 95 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2569.54, meta_modificada:2569.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:137, localidad:19, direccion:Pueblo UNION Y PROGRESO 71373 UNIÓN Y PROGRESO, SAN FRANCISCO CAHUACUÁ EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE UNION Y PROGRESO, LA GALERIA FILTRANTE SE UBICA EN LA ZONA ALTA DE LA COMUNIDAD DONDE NACE EL MANANTIAL DE AGUA Y LA, lon:-97.47916164, lat:16.76661955}} | 2025-08-08 | 2025-10-06 | 1099688.35 | 1099688.35 | 1099688.35 | 1099688.35 | 1099688.35 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:COP/MSFC/PM/137/FAISMUN/005/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A DE C.V., convocante:SAN FRANCISCO CAHUACUA, monto:1099688.35, importe_modificado:1099688.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2569.54}} | {2577784/proyecto_FIN, 2577784/proyecto_INICIO, 2577784/proyecto_FIN, 2577784/proyecto_PROCESO, 2577784/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577786 | Proyecto de inversión | 1244461.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1244461.96, modificado:1244461.96}} | CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA AGUA POTABLE EN EL PARAJE XHAN YEELA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO CAJONOS - 106737 | 20 | Oaxaca | 138 | San Francisco Cajonos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Francisco Cajonos | 106737 | S | 109 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:138, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal SAN FRANCISCO CAJONOS - SANTO DOMINGO XAGACIA 102 20 68875 SAN FRANCISCO CAJONOS, SAN FRANCISCO CAJONOS PASANDO LA POBLACION DE SAN FRANCISCO CAJONOS Y TOMANDO DIRECCION HACIA LA COMUNIDAD DE , lon:-96.24165349, lat:17.15998523}} | 2025-09-15 | 2025-12-13 | 1244461.96 | 1244461.96 | 1244461.96 | 1244461.96 | 1244461.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFC/FAISMUN/M138/001/2025, contratista:HAGA-A ARQUITECTURA MAS INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CAJONOS, monto:1244461.96, importe_modificado:1244461.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:80.0}} | {2577786/proyecto_INICIO, 2577786/proyecto_PROCESO, 2577786/proyecto_FIN, 2577786/proyecto_PROCESO, 2577786/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar liga de acta entrega no se visualiza, favor de actualizar la liga y cargar el documento respectivo., trimestre:4.0, usuario:yeseniammoralesga, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302577800 | Proyecto de inversión | 231995.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:231995.28, modificado:231995.28}} | MANTENIMIENTO DEL POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, LOCALIDAD DE RIO VIEJO - 108371 | 20 | Oaxaca | 143 | San Francisco Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Francisco Ixhuatán | 108371 | S | 159 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:143, localidad:42, direccion:Pueblo MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO IXHUATAN 70175 RÍO VIEJO, SAN FRANCISCO IXHUATÁN LA UBICACION DE PROYECTO SE LOCALIZA DENTRO DE UN PREDIO UBICADO EN LA AGENCIO DE RIO VIEJO, lon:-94.51966801, lat:16.29546778}} | 2025-08-01 | 2025-08-30 | 231995.28 | 231995.28 | 231995.28 | 231995.28 | 231995.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/HCSFI/FAISMUN/M143/034C/2025, contratista:LEONARDO DE JESUS PORRAS OJEDA, convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO IXHUATÁN, monto:231995.28, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2577800/proyecto_INICIO, 2577800/proyecto_PROCESO, 2577800/proyecto_FIN, 2577800/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302577808 | Proyecto de inversión | 2619248.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2619248.95, modificado:2619248.95}} | Construcción de pavimentación a base de concreto hidráulico en varias calles de la localidad de San Francisco Ozolotepec, municipio de San Francisco Ozolotepec. - 116398 | 20 | Oaxaca | 148 | San Francisco Ozolotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Francisco Ozolotepec | 116398 | S | 189 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1560.0, meta_modificada:1560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:148, localidad:1, direccion:Calle Hidalgo 70887 SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC ENTRE Calle Independencia Y Calle camino a san José Ozolotepec La obra se situa en la cabecera municipal del municipio de San Francisco Ozolotepec y como inici, lon:-96.22104431, lat:16.10068826}} | 2025-09-22 | 2025-11-10 | 2619248.95 | 2619248.95 | 2619248.95 | 2619248.95 | 2619248.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/06/MSFO/M-148/R33-FIII/FAISMUN/2025, contratista:GUSYA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, monto:2619248.95, importe_modificado:2619248.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1560.0}} | {2577808/proyecto_INICIO, 2577808/proyecto_PROCESO, 2577808/proyecto_FIN, 2577808/proyecto_PROCESO, 2577808/proyecto_FIN, 2577808/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577821 | Proyecto de inversión | 499452.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:499452.62, modificado:499452.62}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA HIDROLÓGICO CON LA TÉCNICA DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE BARRIO EL GUAPINOL - 94639 | 20 | Oaxaca | 152 | San Francisco Tlapancingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Francisco Tlapancingo | 94639 | S | 91 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:152, localidad:1, direccion:Calle 12 DE OCTUBRE Colonia ENCINO 69480 SAN FRANCISCO TLAPANCINGO, SAN FRANCISCO TLAPANCINGO ENTRE Calle 20 DE NOVIEMBRE Y LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE 12 DE OCTUBRE, lon:-98.26164432, lat:17.4777392}} | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 499452.62 | 499452.62 | 499452.62 | 499452.62 | 499452.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFT/152/FAISMUN/FIII/01/04/2025, contratista:TEODULFO GREGORIO SANCHEZ JOSE, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TLAPANCINGO, monto:499452.62, importe_modificado:499452.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:700.0}} | {2577821/proyecto_INICIO, 2577821/proyecto_FIN, 2577821/proyecto_PROCESO, 2577821/proyecto_FIN, 2577821/proyecto_INICIO, 2577821/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EL CONTRARTO NO CORRESPONDE AL PROYECTO REPORTADO, trimestre:4.0, usuario:guadalupecruzcr, fecha:2026-01-08}}
2025 | 4 | OAX250302577827 | Proyecto de inversión | 466648.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:466648.56, modificado:466648.56}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA EL ENCINO, BARRIO EL GUAPINOL - 96015 | 20 | Oaxaca | 152 | San Francisco Tlapancingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Francisco Tlapancingo | 96015 | S | 56 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:152, localidad:1, direccion:Calle 12 DE OCTUBRE Colonia EL ENCINO 69480 SAN FRANCISCO TLAPANCINGO, SAN FRANCISCO TLAPANCINGO ENTRE Calle 20 DE NOVIEMBRE Y LA OBRA ESTA SOBRE LA CALLE 12 DE OCTUBRE, lon:-98.26581856, lat:17.4795591}} | 2025-09-08 | 2025-10-02 | 466648.56 | 466648.56 | 466648.56 | 466648.56 | 466648.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFT/152/FAISMUN/FIII/01/07/2025, contratista:TEODULFO GREGORIO SANCHEZ JOSE, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TLAPANCINGO, monto:466648.56, importe_modificado:466648.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:550.0}} | {2577827/proyecto_INICIO, 2577827/proyecto_FIN, 2577827/proyecto_PROCESO, 2577827/proyecto_FIN, 2577827/proyecto_INICIO, 2577827/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577835 | Proyecto de inversión | 2319981.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2319981.66, modificado:2319981.66}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HIDALGO DE LA LOCALIDAD DE SAN ILDEFONSO AMATLÁN, EN EL MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO AMATLÁN - 77487 | 20 | Oaxaca | 154 | San Ildefonso Amatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Ildefonso Amatlán | 77487 | S | 1242 | 1987 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:154, localidad:1, direccion:Calle HIDALGO Pueblo SAN ILDEFONSO AMATLAN 70828 SAN ILDEFONSO AMATLÁN, SAN ILDEFONSO AMATLÁN ENTRE Calle IGNACIO ZARAGOZA Y Calle PASEO DE LA REFORMA Calle HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE HIDALGO, LLEGANDO POR LA ENTRADA, lon:-96.49005829, lat:16.33684661}} | 2025-08-18 | 2025-10-01 | 2319981.66 | 2319981.66 | 2319981.66 | 2319981.66 | 2319981.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/09/MSIA/154/FAISMUN/02/2025, contratista:DISEÑO, PROYECTO, CONSTRUCCIÓN Y ASESORIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO AMATLÁN, monto:2319981.66, importe_modificado:2319981.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {2577835/proyecto_INICIO, 2577835/proyecto_PROCESO, 2577835/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577844 | Proyecto de inversión | 1748221.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1748221.85, modificado:1748221.85}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, EN LA COLONIA RIO BLANCO DE LA LOCALIDAD DE SAN ILDEFONSO VILLA ALTA (2DA ETAPA) - 115516 | 20 | Oaxaca | 156 | San Ildefonso Villa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Ildefonso Villa Alta | 115516 | S | 95 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:296.9, meta_modificada:296.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:9, direccion:Calle ANALCO Pueblo SAL ILDEFONSO VILLA ALTA 68800 ANALCO (BARRIO DE VILLA ALTA), SAN ILDEFONSO VILLA ALTA ENTRE Calle ARROYO BLANCO Y Calle SALDAÑA Calle A LACHIROAG LA OBRA SE ENCUENTRA A APROXIMADAMENTE 300 METROS DEL PALACIO M, lon:-96.15510547, lat:17.33612116}} | 2025-09-25 | 2025-11-13 | 1748221.85 | 1748221.85 | 1748221.85 | 1748221.85 | 1748221.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSIVA/156/FAISMUN/05/2025, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BRHIELLA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO VILLA ALTA, monto:1748221.85, importe_modificado:1748221.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:296.9}} | {2577844/proyecto_INICIO, 2577844/proyecto_PROCESO, 2577844/proyecto_INICIO, 2577844/proyecto_PROCESO, 2577844/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577848 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCION DE ALBERGUE (1ER ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TAGUI - 115355 | 20 | Oaxaca | 156 | San Ildefonso Villa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Ildefonso Villa Alta | 115355 | S | 240 | 229 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:86.68, meta_modificada:86.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:3, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo SAN JUAN TAGUI 68804 SAN JUAN TAGUI, SAN ILDEFONSO VILLA ALTA ENTRE Calle CENTRO Y Privada AGENCIA MUNICIPAL SAN JUAN TAGUI Calle INDEPENDENCIA LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA AGENCIA DE SAN JUAN TAG, lon:-96.11712405, lat:17.39614337}} | 2025-09-23 | 2025-11-06 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSIVA/156/FAISMUN/09/2025, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BRHIELLA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO VILLA ALTA, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:86.68}} | {2577848/proyecto_INICIO, 2577848/proyecto_PROCESO, 2577848/proyecto_INICIO, 2577848/proyecto_PROCESO, 2577848/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577851 | Proyecto de inversión | 3048289.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3048289.17, modificado:3048289.17}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CENTRO DEL OBSCURO - 66765 | 20 | Oaxaca | 158 | San Jacinto Tlacotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Jacinto Tlacotepec | 66765 | S | 75 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:380.0, meta_modificada:380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:158, localidad:3, direccion:Calle centro Pueblo el obscuro 71277 EL OBSCURO, SAN JACINTO TLACOTEPEC ENTRE Calle Domicilio Conocido Y Calle A San jacinto Tlacotepec la obra se encuentra en la calle centro de la localidad, que se ubica en frente de la agencia , lon:-97.36054499, lat:16.53386344}} | 2025-08-01 | 2025-10-29 | 3048289.17 | 3048289.17 | 3048289.17 | 3048289.17 | 3048289.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT/FAISMUN/MSJT/158/10/2025, contratista:BEATRIZ GARCIA DAMIAN, convocante:MUNICIPIO DE SAN JACINTO TLACOTEPEC, monto:3048289.17, importe_modificado:3048289.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:380.0}} | {2577851/proyecto_PROCESO, 2577851/proyecto_INICIO, 2577851/proyecto_PROCESO, 2577851/proyecto_INICIO, 2577851/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577855 | Proyecto de inversión | 544974.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:544974.43, modificado:544974.43}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 1ERA ETAPA - 111292 | 20 | Oaxaca | 161 | San Jerónimo Sosola | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Jerónimo Sosola | 111292 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:135.12, meta_modificada:135.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:161, localidad:3, direccion:Ranchería OJO DE AGUA 68207 OJO DE AGUA, SAN JERÓNIMO SOSOLA SON 6 CUARTOS QUE SE LOCALIZAN EN LA POBLACION DE OJO DE AGUA, lon:-97.04534669, lat:17.27628135}} | 2025-09-25 | 2025-11-23 | 544974.43 | 544974.43 | 544974.43 | 544974.43 | 544974.43 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159882, contratista:, convocante:SAN JERONIMO SOSOLA, monto:544974.43, importe_modificado:544974.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:135.12}} | {2577855/proyecto_INICIO, 2577855/proyecto_PROCESO, 2577855/proyecto_INICIO, 2577855/proyecto_PROCESO, 2577855/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2026-01-15}, obs5: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-15}, obs6: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-15}, obs7: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-15}, obs8: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302579467 | Proyecto de inversión | 3296623.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3296623.18, modificado:3296623.18}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN DE LA BARRERA CLAVE: 20DPB2074O, EN EL NUCLEO RURAL LLANO TIGRE, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC - 55143 | 20 | Oaxaca | 450 | Santiago Amoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santiago Amoltepec | 55143 | S | 194 | 182 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:644.0, meta_modificada:644.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:450, localidad:34, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA Ranchería LLANO TIGRE 71388 LLANO TIGRE, SANTIAGO AMOLTEPEC ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle FCO I MADERO LA OBRA SE UBICARA EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN DE LA BARRERA, A APROXIMADAMENTE 300M AL OESTE DE LA, lon:-97.59654147, lat:16.6359545}} | 2025-07-01 | 2025-08-29 | 3296623.18 | 3296623.18 | 3296623.18 | 3296623.18 | 3296623.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-450/R33-FAISMUN/OP/08/2025, contratista:INGENIERIA Y ELECTRIFICACION SELISER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC, monto:3296623.18, importe_modificado:3296623.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:644.0}} | {2579467/proyecto_INICIO, 2579467/proyecto_PROCESO, 2579467/proyecto_INICIO, 2579467/proyecto_PROCESO, 2579467/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579470 | Proyecto de inversión | 4683786.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4683786.64, modificado:4683786.64}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AL ALBERGUE, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC - 57289 | 20 | Oaxaca | 450 | Santiago Amoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Amoltepec | 57289 | S | 740 | 548 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2502.2, meta_modificada:2502.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:450, localidad:1, direccion:Calle AL ALBERGUE Pueblo SANTIAGO AMOLTEPEC 71388 SANTIAGO AMOLTEPEC, SANTIAGO AMOLTEPEC ENTRE Calle COLONIA DE JESUS Y Calle CAMINO REAL LA OBRA INICIARA A 150 M AL NORTE DEL ALBERGUE MUNICIPAL, SOBRE LA CALLE CAMINO REAL, lon:-97.49807659, lat:16.63626741}} | 2025-07-01 | 2025-08-14 | 4683786.64 | 4683786.64 | 4683786.64 | 4683786.64 | 4683786.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-450/R33-FAISMUN/OP/21/2025, contratista:INGENIERIA Y ELECTRIFICACION SELISER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC, monto:4683786.64, importe_modificado:4683786.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2502.2}} | {2579470/proyecto_INICIO, 2579470/proyecto_PROCESO, 2579470/proyecto_FIN, 2579470/proyecto_INICIO, 2579470/proyecto_PROCESO, 2579470/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579481 | Proyecto de inversión | 731231.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:731231.1, modificado:731231.1}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS 5 DE FEBRERO, ABASOLO, SALOMÓN MARTINEZ,, MELCHOR OCAMPO, JUÁREZ, BUGAMBILIAS, ANTONIO DE LEÓN, BUSTAMANTE BARRIO DE GUADALUPE, PASO GRANADA BARRIO DE GUADALUPE, ZARAGOZA BARRIO MOGOTE COLORADO, PONIENTE BARRIÓ DE GUADALUPE, LIBERTAD BARRIO MOGOTE COLORADO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO AYUQUILILLA - 106270 | 20 | Oaxaca | 455 | Santiago Ayuquililla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Ayuquililla | 106270 | S | 761 | 688 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:5731.87, meta_modificada:264.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:455, localidad:1, direccion:Calle CALLE ZARAGOZA BARRIO EL MOGOTE Pueblo SANTIAGO AYUQUILILLA 69220 SANTIAGO AYUQUILILLA, SANTIAGO AYUQUILILLA ENTRE Calle PASO GRANADA Y Calle JUÁREZ Calle ABASOLO LAS CALLES SE ENCUENTRAN UNA DISTANCIA DE 583 MESTROS AL SUR , lon:-97.95493574, lat:17.92963663}} | 2025-10-27 | 2025-11-25 | 731231.1 | 731231.1 | 731231.1 | 731231.1 | 731231.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSA/455/FAISMUN/006/2025, contratista:DEMAVA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO AYUQUILILLA, monto:851230.89, importe_modificado:851230.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:264.0}} | {2579481/proyecto_INICIO, 2579481/proyecto_FIN, 2579481/proyecto_INICIO, 2579481/proyecto_PROCESO, 2579481/proyecto_INICIO, 2579481/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579499 | Proyecto de inversión | 1225762.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1225762.95, modificado:1225762.95}} | CONSTRUCCION DE CÁRCAMO PARA AGUA POTABLE EN EL PARAJE OCOTLAN, VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBA - 116231 | 20 | Oaxaca | 459 | Villa de Santiago Chazumba | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Santiago Chazumba | 116231 | S | 1190 | 1067 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:459, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada estatal SANTIAGO CHAZUMBA - PARAJE OCOTLAN 2 600 69010 VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBA, VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBA ESTE PARAJE SE UBICA AL SURESTE DE LA LOCALIDAD DE VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBA, EL SISTEMA DE, lon:-97.67951993, lat:18.18997403}} | 2025-10-01 | 2025-12-15 | 1225762.95 | 1225762.95 | 1225762.95 | 1225762.95 | 1225762.95 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:COP/FAISMUN/MVSC/459/005/2025, contratista:MARGARITO GOMEZ GALLARDO, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBA, monto:1225762.95, importe_modificado:1225762.95}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2579499/proyecto_INICIO, 2579499/proyecto_PROCESO, 2579499/proyecto_FIN, 2579499/proyecto_PROCESO, 2579499/proyecto_FIN, 2579499/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302579503 | Proyecto de inversión | 347141.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:347141.42, modificado:347141.42}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN MANINALTEPEC - 73100 | 20 | Oaxaca | 460 | Santiago Choápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Choápam | 73100 | S | 21 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:139.84, meta_modificada:139.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:460, localidad:2, direccion:Camino / Vereda CAMINO MEXICO 179 KM 180+000 - SAN JUAN MANINALTEPEC 0 55 68904 SAN JUAN MANINALTEPEC, SANTIAGO CHOÁPAM ES UNA VEREDA QUE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL CAMINO MEXICO 179, lon:-95.84604116, lat:17.39802348}} | 2025-08-25 | 2025-09-08 | 347141.42 | 347141.42 | 347141.42 | 347141.42 | 347141.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-07/FAISMUN/MSCH/460/007/2025, contratista:INGENIERIA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO S.A. DE C.V., convocante:SANTIAGO CHOAPAM, monto:347141.42, importe_modificado:347141.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:139.84}} | {2579503/proyecto_PROCESO, 2579503/proyecto_INICIO, 2579503/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302579506 | Proyecto de inversión | 296341.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:296341.7, modificado:296341.7}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL, TRAMO CARRETERA HUAJOLOTITLÁN-EL ZAPOTE AL RELLENO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN - 86688 | 20 | Oaxaca | 462 | Santiago Huajolotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Huajolotitlán | 86688 | S | 206 | 193 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:462, localidad:1, direccion:Camino Carretera Huajolotlán - El Zapote - Relleno Sanitario 0 0 69090 SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN, SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN El origen del camino se encuentra a 130m cruzando el puente de la carretera Huajolotitlán - El Zapote sentido Hu, lon:-97.72707608, lat:17.82474575}} | 2025-10-01 | 2025-10-15 | 296341.7 | 296341.7 | 296341.7 | 296341.7 | 296341.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSH-462/FAISMUN/2025-04, contratista:ACCO, ASESORES, CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DE OAXACA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAJOLOTITLAN, monto:296341.7, importe_modificado:296341.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:900.0}} | {2579506/proyecto_INICIO, 2579506/proyecto_PROCESO, 2579506/proyecto_FIN, 2579506/proyecto_PROCESO, 2579506/proyecto_FIN, 2579506/proyecto_INICIO, 2579506/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs5: {observación:Verificar liga de contrato y/o acta entrega no se visualiza, favor de actulizar la liga y cargar el documentos respectivo., trimestre:4.0, usuario:claudiasrosalesj, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | OAX250302579510 | Proyecto de inversión | 259575 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:259575.0, modificado:259575.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL, SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE PALO DE FLOR - 52818 | 20 | Oaxaca | 462 | Santiago Huajolotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Huajolotitlán | 52818 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:462, localidad:14, direccion:Calle Principal PALO DE FLOR, SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN ENTRE Calle Nicolas Bravo Y Calle Principal Es la calle Principal que conecta El Huamúchil con la agencia de Palo de Flor y que conduce a San José., lon:-97.71697237, lat:17.79245315}} | 2025-07-14 | 2025-08-12 | 259575 | 259575 | 259575 | 259575 | 259575 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSH-462/FAISMUN/2025-08, contratista:ANDRES ORTIZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAJOLOTITLAN, monto:259575.0, importe_modificado:259575.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} | {2579510/proyecto_FIN, 2579510/proyecto_INICIO, 2579510/proyecto_FIN, 2579510/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302579515 | Proyecto de inversión | 515892.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:515892.75, modificado:515892.75}} | EQUIPAMIENTO DEL CÁRCAMO PARA AGUA POTABLE EN EL PARAJE RIO GRANDE CON PANELES SOLARES Y BOMBA EN LA LOCALIDAD LA MEXICANA. - 111760 | 20 | Oaxaca | 464 | Santiago Ihuitlán Plumas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Ihuitlán Plumas | 111760 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:464, localidad:2, direccion:Calle PRINCIPAL LA MEXICANA Pueblo LA MEXICANA 69330 LA MEXICANA, SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS LA OBRA SE UBICA SOBRE EL CALLE PINCIPAL LA MEXICANA, EN EL RIO DENOMINADO RIO GRANDE., lon:-97.49205972, lat:17.92183855}} | 2025-09-26 | 2025-10-25 | 0 | 515892.75 | 515892.75 | 515892.75 | 515892.75 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161781, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO IHUITLAN PLUMAS, monto:515892.75, importe_modificado:515892.75}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2579515/proyecto_INICIO, 2579515/proyecto_FIN, 2579515/proyecto_PROCESO, 2579515/proyecto_FIN, 2579515/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579527 | Proyecto de inversión | 1795566.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1795566.68, modificado:1795566.68}} | Construcción de pavimento a base de concreto hidráulico en la localidad de Pueblo Viejo. - 115172 | 20 | Oaxaca | 466 | Santiago Ixtayutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Ixtayutla | 115172 | S | 396 | 365 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1020.0, meta_modificada:1020.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:466, localidad:14, direccion:Calle Calle Principal Pueblo Pueblo Viejo 71730 PUEBLO VIEJO, SANTIAGO IXTAYUTLA ENTRE Calle Principal Y Calle Rumbo a la agencia Calle principal del pueblo, primer tramo en el acceso al pueblo y el segundo en frente a la primaria, lon:-97.63421904, lat:16.55167821}} | 2025-08-12 | 2025-10-10 | 1795566.68 | 1795566.68 | 1795566.68 | 1795566.68 | 1795566.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/ROP/MSI/466/FAISMUN/107/IR/10/2025., contratista:Ing. Manuel Quiroz Torres, convocante:Municipio de Santiago Ixtayutla, monto:1795566.68, importe_modificado:1795566.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1020.0}} | {2579527/proyecto_PROCESO, 2579527/proyecto_INICIO, 2579527/proyecto_PROCESO, 2579527/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEBE DE INGRESAR LIGA DEL ACTA ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302579534 | Proyecto de inversión | 2284501.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2284501.72, modificado:2284501.72}} | Construcción de pavimento a base de Concreto Hidráulico de la calle principal de la localidad de Xiniyuva. - 116848 | 20 | Oaxaca | 466 | Santiago Ixtayutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Ixtayutla | 116848 | S | 676 | 592 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:466, localidad:17, direccion:Calle Calle Sur Pueblo Xiniyuba 71730 XINIYUBA, SANTIAGO IXTAYUTLA ENTRE Calle Calle principal de la localidad Y Calle que conduce al sur de la localidad., lon:-97.6327226, lat:16.56167744}} | 2025-08-15 | 2025-10-13 | 2284501.72 | 2284501.72 | 2284501.72 | 2284501.72 | 2284501.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/ROP/MSI/466/FAISMUN/102/IR/13/2025, contratista:Construcciones Airad S.A. De C.V., convocante:Municipio de Santiago Ixtayutla, monto:2284501.72, importe_modificado:2284501.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2579534/proyecto_INICIO, 2579534/proyecto_FIN, 2579534/proyecto_PROCESO, 2579534/proyecto_FIN, 2579534/proyecto_PROCESO, 2579534/proyecto_FIN, 2579534/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:checar liga del contrato y acta entrega no habre archivo, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302579550 | Proyecto de inversión | 1316600 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1316600.0, modificado:1316600.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIFERENTES CALLES, LOCALIDAD RIO METATES CÓPALA. - 68077 | 20 | Oaxaca | 469 | Santiago Juxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Juxtlahuaca | 68077 | S | 32 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:668.5, meta_modificada:668.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:23, direccion:Calle sin nombre Ranchería Río Metates, Copala 69718 RÍO METATES, SANTIAGO JUXTLAHUACA ENTRE Calle Sin Nombre Y Calle Sin Nombre Calle Sin Nombre COMO SE MUESTRA EN LA DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN, EL PROYECTO CONSTA DE DOS TRAMOS , lon:-97.98439431, lat:17.1201489}} | 2025-08-01 | 2025-08-30 | 1316600 | 1316600 | 1316600 | 1316600 | 1316600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJ/469/FAISMUN/041/2025, contratista:ELVIS VIEDMA HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:1316600.0, importe_modificado:1316600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:668.5}} | {2579550/proyecto_INICIO, 2579550/proyecto_PROCESO, 2579550/proyecto_FIN, 2579550/proyecto_INICIO, 2579550/proyecto_PROCESO, 2579550/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579554 | Proyecto de inversión | 2003818.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2003818.42, modificado:2003818.42}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIFERENTES CALLES, LOCALIDAD SANTA CATARINA NOLTEPEC - 72691 | 20 | Oaxaca | 469 | Santiago Juxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Juxtlahuaca | 72691 | S | 319 | 298 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:34, direccion:Calle Sin Nombre Ranchería Santa Catarina Noltepec 69704 SANTA CATARINA NOLTEPEC, SANTIAGO JUXTLAHUACA ENTRE Calle sin nombre Y Calle sin nombre Calle sin nombre la obra inicia donde se termina la calle pavimentada, se encuentra 7, lon:-98.05990973, lat:17.29490714}} | 2025-08-02 | 2025-08-31 | 2003818.42 | 2003818.42 | 2003818.42 | 2003818.42 | 2003818.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJ/469/FAISMUN/033/2025, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCION NISBAAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:2003818.42, importe_modificado:2003818.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1600.0}} | {2579554/proyecto_INICIO, 2579554/proyecto_PROCESO, 2579554/proyecto_FIN, 2579554/proyecto_INICIO, 2579554/proyecto_PROCESO, 2579554/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579559 | Proyecto de inversión | 1650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1650000.0, modificado:1650000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, COLONIA SAN JOSÉ, LOCALIDAD SANTIAGO JUXTLAHUACA - 94473 | 20 | Oaxaca | 469 | Santiago Juxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Juxtlahuaca | 94473 | S | 125 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:1, direccion:Calle Oaxaca Colonia San José 69700 SANTIAGO JUXTLAHUACA, SANTIAGO JUXTLAHUACA ENTRE Calle Alcala Oriente Y Calle Oaxaca Calle Oaxaca a 250 m al este del autolavado fabian y del rancho sueño mio, lon:-98.00057616, lat:17.33176246}} | 2025-08-07 | 2025-08-31 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJ/469/FAISMUN/037/2025, contratista:ARQUITECTURA 92 S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:1650000.0, importe_modificado:1650000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {2579559/proyecto_INICIO, 2579559/proyecto_PROCESO, 2579559/proyecto_FIN, 2579559/proyecto_INICIO, 2579559/proyecto_PROCESO, 2579559/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579563 | Proyecto de inversión | 1267217.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1267217.88, modificado:1267217.88}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO, LOCALIDAD CIENEGUILLA CÓPALA - 81699 | 20 | Oaxaca | 469 | Santiago Juxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Juxtlahuaca | 81699 | S | 41 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17413.26, meta_modificada:17413.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:60, direccion:Camino / Terracería CIENEGUILLA - EC RÍO SANTANTIGO - JUXTLAHUACA 2 902 69700 CIENEGUILLA, SANTIAGO JUXTLAHUACA LA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR D ELA POBLACION DE CIENEGUILLA Y PASA ENFRENTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-97.9662349, lat:17.170452}} | 2025-08-02 | 2025-08-31 | 1267217.88 | 1267217.88 | 1267217.88 | 1267217.88 | 1267217.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJ/469/FAISMUN/040/2025, contratista:ELECTRIFICACION Y OBRA CIVIL TONALA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:1267217.88, importe_modificado:1267217.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17413.26}} | {2579563/proyecto_INICIO, 2579563/proyecto_PROCESO, 2579563/proyecto_FIN, 2579563/proyecto_PROCESO, 2579563/proyecto_FIN, 2579563/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302595699 | Acción | 330000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:330000.0, modificado:330000.0}} | PROYECTO EJECUTIVO, SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA - 3932 | 20 | Oaxaca | 570 | Zimatlán de Álvarez |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Zimatlán de Álvarez | 3932-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:10.0, meta_modificada:10.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:570, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.785633, lat:16.866686}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CS-MZA/570/FAISMUN/C-AD-001/2025, contratista:GRUPO ARQUITECTONICO EDGADY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ, monto:330000.0, importe_modificado:330000.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:10.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:10.0}} | {2595699/proyecto_INICIO, 2595699/proyecto_PROCESO, 2595699/proyecto_INICIO, 2595699/proyecto_PROCESO, 2595699/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Falta sello del contratista en el contrato y agregar liga del acta entrega , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-14}}
2025 | 4 | OAX250302577861 | Proyecto de inversión | 278023.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:278023.93, modificado:278023.93}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 4TA ETAPA, (AÑO 2022 2DA ETAPA, 2023, 2024 APARECEN) - 117905 | 20 | Oaxaca | 161 | San Jerónimo Sosola | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Jerónimo Sosola | 117905 | S | 10 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:67.57, meta_modificada:67.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:161, localidad:14, direccion:Ranchería SANTA CRUZ DEL RIO 68207 SANTA CRUZ DEL RÍO (RÍO DE OCOTE), SAN JERÓNIMO SOSOLA las viviendas se encuentran en la localidad de Santa Cruz del Rio, lon:-97.06181461, lat:17.35820724}} | 2025-09-29 | 2025-11-27 | 278023.93 | 278023.93 | 278023.93 | 278023.93 | 278023.93 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:163062, contratista:, convocante:SAN JERONIMO SOSOLA, monto:278023.93, importe_modificado:278023.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:67.57}} | {2577861/proyecto_INICIO, 2577861/proyecto_PROCESO, 2577861/proyecto_FIN, 2577861/proyecto_INICIO, 2577861/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2026-01-15}, obs5: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-15}, obs6: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-15}, obs7: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-15}, obs8: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302577866 | Proyecto de inversión | 901460.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:901460.01, modificado:901460.01}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LAS CALLES IGNACIO ALLENDE, PORFIRIO DIAZ, NACIONAL Y AGUA BUENA EN LOCALIDAD DE GUADALUPE DE MORELOS - 48011 | 20 | Oaxaca | 164 | San Jorge Nuchita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Jorge Nuchita | 48011 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2399.0, meta_modificada:2399.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:164, localidad:4, direccion:Calle PORFIRIO DIAZ Pueblo GUADALUPE DE MORELOS 69280 GUADALUPE DE MORELOS, SAN JORGE NUCHITA ENTRE Calle 5 DE MAYO Y Calle VICENTE GUERRERO Calle MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE DISTRIBUYE EN 4 CALLES, CALLE NACIONAL (PARTE DE TERRACER, lon:-98.10880241, lat:17.6786409}} | 2025-09-22 | 2025-10-21 | 901460.01 | 901460.01 | 901460.01 | 901460.01 | 901460.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161182, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JORGE NUCHITA, monto:901460.01, importe_modificado:901460.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2399.0}} | {2577866/proyecto_INICIO, 2577866/proyecto_PROCESO, 2577866/proyecto_INICIO, 2577866/proyecto_FIN, 2577866/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EL ACTA ENTREGA DEBE CONTENER FIRMAS Y SELLOS CORRESPONDIENTES, trimestre:4.0, usuario:guadalupecruzcr, fecha:2026-01-12}}
2025 | 4 | OAX250302577871 | Proyecto de inversión | 979825.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:979825.92, modificado:979825.92}} | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL BARRIO LA SOLEDAD, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE AYUQUILA - 95982 | 20 | Oaxaca | 165 | San José Ayuquila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San José Ayuquila | 95982 | S | 46 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:995.0, meta_modificada:995.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:165, localidad:7, direccion:Calle MORELOS Barrio LA SOLEDAD 69230 LA SOLEDAD [BARRIO], SAN JOSÉ AYUQUILA ENTRE Calle MATAMOROS Y Calle RIVA PALACIO LA OBRA SE REALIZARA SOBRE LA CALLE MORELOS, lon:-97.96340389, lat:17.94936484}} | 2025-09-08 | 2025-10-24 | 979825.92 | 979825.92 | 979825.92 | 979825.92 | 979825.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJA/165/FAISMUN/FIII/01/03/2025, contratista:MATERILISTA NOCHIX S. DE R.L DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE AYUQUILA, monto:979828.92, importe_modificado:979828.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:995.0}} | {2577871/proyecto_INICIO, 2577871/proyecto_FIN, 2577871/proyecto_PROCESO, 2577871/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA LIGA DEL CONTRATO, trimestre:4.0, usuario:guadalupecruzcr, fecha:2026-01-08}}
2025 | 4 | OAX250302577874 | Proyecto de inversión | 2999515.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2999515.74, modificado:2999515.74}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD PUEBLO VIEJO - 106486 | 20 | Oaxaca | 166 | San José Chiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José Chiltepec | 106486 | S | 709 | 675 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2571.65, meta_modificada:2571.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:166, localidad:21, direccion:Calle MINALTEPEC Y VICENTE GUERRERO Ejido PUEBLO VIEJO 68457 PUEBLO VIEJO, SAN JOSÉ CHILTEPEC ENTRE Calle FRACISCO I MADERO Y Calle IGNACIO ALDAMA Avenida BENITO JUAREZ SE TRATA DE UN CIRCUITO DE LA CALLE MINALTEPEC Y VICENTE FOX, lon:-96.05701813, lat:17.90822764}} | 2025-09-08 | 2025-11-07 | 2999515.74 | 2999515.74 | 2999515.74 | 2999515.74 | 2999515.74 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160601, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE CHILTEPEC, monto:2999515.74, importe_modificado:2999515.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2571.65}} | {2577874/proyecto_INICIO, 2577874/proyecto_PROCESO, 2577874/proyecto_FIN, 2577874/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577879 | Proyecto de inversión | 350374.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:350374.21, modificado:350374.21}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD LA JOYA MANANTIAL - 59074 | 20 | Oaxaca | 166 | San José Chiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José Chiltepec | 59074 | S | 55 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:270.4, meta_modificada:270.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:166, localidad:34, direccion:Avenida PRINCIPAL Ejido LA JOYA MANANTIAL 68456 LA JOYA MANANTIAL, SAN JOSÉ CHILTEPEC SE REFIERE AL ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, LA CUAL ES DE REDUCIDA, ESTA VIALIDAD ESTA CERCA DE UNA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CON CLAVE, lon:-96.1270866, lat:17.96311481}} | 2025-04-21 | 2025-05-24 | 350374.21 | 350374.21 | 350374.21 | 350374.21 | 350374.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPO/MSJCH/M166/FAISMUN/004/AD/2025, contratista:FRADA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE CHILTEPEC, monto:350374.21, importe_modificado:350374.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:270.4}} | {2577879/proyecto_PROCESO, 2577879/proyecto_INICIO, 2577879/proyecto_FIN, 2577879/proyecto_PROCESO, 2577879/proyecto_FIN, 2577879/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577886 | Proyecto de inversión | 1824692.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1824692.64, modificado:1824692.7}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLEJON DE LA NOCHE TRISTE - 110395 | 20 | Oaxaca | 166 | San José Chiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José Chiltepec | 110395 | S | 1842 | 1638 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:778.76, meta_modificada:778.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:166, localidad:1, direccion:Callejón DE LA NOCHE TRISTE Colonia CENTRO SAN JOSE CHILTEPEC 68456 SAN JOSÉ CHILTEPEC, SAN JOSÉ CHILTEPEC ENTRE Avenida ZARAGOZA Y Avenida MORELOS EL CALLEJON SE ENCUENTRA DETRAS DEL PANTEON MUNICIPAL., lon:-96.16745025, lat:17.94387969}} | 2025-09-29 | 2025-11-12 | 1824692.7 | 1824692.7 | 1824692.7 | 1824692.7 | 1824692.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJCH/M166/FAISMUN/023/IR/2025, contratista:HANDA GRUPO CONSTRUCTOR DEL PAPALOAPAN S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE CHILTEPEC, monto:1824692.7, importe_modificado:1824692.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:778.76}} | {2577886/proyecto_PROCESO, 2577886/proyecto_INICIO, 2577886/proyecto_PROCESO, 2577886/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577891 | Proyecto de inversión | 524077.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:524077.56, modificado:524077.56}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA INDEPENDENCIA, SAN JOSE CHILTEPEC - 117031 | 20 | Oaxaca | 166 | San José Chiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San José Chiltepec | 117031 | S | 1842 | 1638 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:305.3, meta_modificada:305.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:166, localidad:1, direccion:Andador ESCOLAR Colonia INDEPENDENCIA 68456 SAN JOSÉ CHILTEPEC, SAN JOSÉ CHILTEPEC Calle LOS ANGELES ESTE ANDADOR SE ENCUENTRA CONECTADO A UNA TELESECUNDARIA, UNA TECNICA, Y UNA PRIMARIA BILINGUE, ASI COMO UNA PREPARATORIA, lon:-96.16599343, lat:17.95021864}} | 2025-09-08 | 2025-10-07 | 524077.56 | 524077.56 | 524077.56 | 524077.56 | 524077.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPO/MSJCH/M166/FAISMUN/020/IR/2025, contratista:LEOBARDO MORENO BRAVO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE CHILTEPEC, monto:524077.56, importe_modificado:524077.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:305.3}} | {2577891/proyecto_INICIO, 2577891/proyecto_PROCESO, 2577891/proyecto_FIN, 2577891/proyecto_INICIO, 2577891/proyecto_PROCESO, 2577891/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577894 | Proyecto de inversión | 1199735.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1199735.61, modificado:1199735.61}} | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA ENTUBADA Y CAPTACION DEL POZO EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO NARANJAL - 104294 | 20 | Oaxaca | 166 | San José Chiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San José Chiltepec | 104294 | S | 298 | 254 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:488.0, meta_modificada:488.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:166, localidad:26, direccion:Ejido SAN ISIDRO NARANJAL 68459 SAN ISIDRO NARANJAL, SAN JOSÉ CHILTEPEC LA RED DE AGUA ENTUBADA DE SAN ISIDRO NARANJAL, SE ENCUENTRA DETRO DE SUS TERRENOS COMUNALES, EL ACCESO ES SOLO A PIE, lon:-96.12505027, lat:17.88802593}} | 2025-09-12 | 2025-10-11 | 1199735.61 | 1199735.61 | 1199735.61 | 1199735.61 | 1199735.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPO/MSJCH/M166/FAISMUN/022/IR/2025, contratista:LEOBARDO MORENO BRAVO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE CHILTEPEC, monto:1199735.61, importe_modificado:1199735.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:488.0}} | {2577894/proyecto_INICIO, 2577894/proyecto_PROCESO, 2577894/proyecto_FIN, 2577894/proyecto_INICIO, 2577894/proyecto_FIN, 2577894/proyecto_PROCESO, 2577894/proyecto_FIN, 2577894/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577899 | Proyecto de inversión | 310655.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:310655.19, modificado:310665.19}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA LAS MARGARITAS - 56066 | 20 | Oaxaca | 166 | San José Chiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José Chiltepec | 56066 | S | 92 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:166, localidad:56, direccion:Callejón EMILIANO ZAPATA Colonia LAS MARGARITAS 68456 LAS MARGARITAS, SAN JOSÉ CHILTEPEC Avenida MONTES PARRA SOBRE LA AV MONTES PARRA CAMINO A LA UNIDAD A MANO DERECHA, CON LIMITES DE LA COLONIA EL MANGUITO, lon:-96.16801163, lat:17.95771157}} | 2025-06-23 | 2025-08-06 | 310665.19 | 310665.19 | 310665.19 | 310665.19 | 310665.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPO/MSJCH/M166/FAISMUN/011/AD/2025, contratista:GAITZFER GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE CHILTEPEC, monto:310665.19, importe_modificado:310665.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:220.0}} | {2577899/proyecto_INICIO, 2577899/proyecto_PROCESO, 2577899/proyecto_FIN, 2577899/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577945 | Proyecto de inversión | 500029.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500029.46, modificado:500029.46}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA ATATLAUCA - 76593 | 20 | Oaxaca | 175 | San Juan Bautista Atatlahuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Atatlahuca | 76593 | S | 205 | 272 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:251.3, meta_modificada:251.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:175, localidad:2, direccion:Calle BENITO JUAREZ Pueblo EL PORVENIR 68205 EL PORVENIR, SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA CALLE BENITO JUAREZ, lon:-96.80505021, lat:17.53035895}} | 2025-08-18 | 2025-10-16 | 500029.46 | 500029.46 | 500029.46 | 500029.46 | 500029.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJBA/175/FAISMUN/007-C/2025, contratista:GR CONSTRUCTOR MS S.A DE C.V, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA, monto:500041.98, importe_modificado:500041.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:251.3}} | {2577945/proyecto_INICIO, 2577945/proyecto_FIN, 2577945/proyecto_PROCESO, 2577945/proyecto_INICIO, 2577945/proyecto_PROCESO, 2577945/proyecto_INICIO, 2577945/proyecto_PROCESO, 2577945/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir liga de contrato ya que no se puede ver y falta la liga del acta de entrega , trimestre:4.0, usuario:gabrielacruzs, fecha:2026-01-14}}
2025 | 4 | OAX250302577963 | Proyecto de inversión | 1247362.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1247362.29, modificado:1245872.24}} | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA RAUL FERRER - 67424 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 67424 | S | 70 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:590.0, meta_modificada:842.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:393, direccion:Calle Águila Real Colonia Raúl Ferrer 68345 RAÚL FERRER [COLONIA], SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle Pingüinos Y Calle Guelatao Para llegar al sitio de los trabajos se accede por la Av. Benito Juárez, que desprende del camino, lon:-96.16855723, lat:18.04398215}} | 2025-07-28 | 2025-09-11 | 1245872.24 | 1245872.24 | 1245872.24 | 1245872.24 | 1245872.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-077/2025, contratista:ALDAIR ALESSANDRO ESTRADA FELICIANO, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1245872.24, importe_modificado:1245872.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:842.01}} | {2577963/proyecto_INICIO, 2577963/proyecto_FIN, 2577963/proyecto_PROCESO, 2577963/proyecto_FIN, 2577963/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577967 | Proyecto de inversión | 820350.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:820350.92, modificado:818956.86}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA GUADALUPE HINOJOSA DE MURAT - 87382 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 87382 | S | 29 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:207.92, meta_modificada:207.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Calle ISTMO Colonia GUADALUPE HINOJOSA DE MURAT 68334 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle ROBERTO MADRAZO PINTADO Y Calle 25 DE JUNIO Calle 16 DE SEPTIMBRE LA OBRA SE DIVIDE EN DOS TRAMOS EN PRIMERO , lon:-96.13821375, lat:18.05324265}} | 2025-09-08 | 2025-10-22 | 818956.86 | 818956.86 | 818956.86 | 818956.86 | 818956.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-102/2025, contratista:BETZALIE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:818956.86, importe_modificado:818956.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:207.92}} | {2577967/proyecto_INICIO, 2577967/proyecto_FIN, 2577967/proyecto_PROCESO, 2577967/proyecto_FIN, 2577967/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577970 | Proyecto de inversión | 1302988.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1302988.27, modificado:1301494.49}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL OBISPO - 67480 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 67480 | S | 24 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:933.2, meta_modificada:933.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:55, direccion:Calle MORELOS Ejido SAN MIGUEL OBISPO 68447 SAN MIGUEL OBISPO, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle SIN NOMBRE Calle INDEPENDENCIA LOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN SOBRE LA CALLE MORELOS CON PUNTO DE INICIO EN , lon:-96.02380174, lat:18.02248873}} | 2025-07-28 | 2025-09-10 | 1301494.49 | 1301494.49 | 1301494.49 | 1301494.49 | 1301494.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-080/2025, contratista:BETZALIE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFECIONALES S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1301494.49, importe_modificado:1301494.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:933.2}} | {2577970/proyecto_INICIO, 2577970/proyecto_PROCESO, 2577970/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577985 | Proyecto de inversión | 1319384.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1319384.66, modificado:1317789.59}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA SEBASTOPOL - 86481 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 86481 | S | 42 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:778.31, meta_modificada:768.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:85, direccion:Calle 16 DE SEPTIEMBRE Colonia SEBASTOPOL 68336 SEBASTOPOL, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle 20 DE NOVIEMBRE Calle 21 DE MARZO LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INICIANDO EN LA INTERSE, lon:-96.1687799, lat:18.02968684}} | 2025-09-08 | 2025-11-06 | 1317789.59 | 1317789.59 | 1317789.59 | 1317789.59 | 1317789.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-110/2025, contratista:FRANCISCA CANSECO CRUZ, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1317789.59, importe_modificado:1317789.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:768.11}} | {2577985/proyecto_INICIO, 2577985/proyecto_PROCESO, 2577985/proyecto_FIN, 2577985/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302577988 | Proyecto de inversión | 1268732.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1268732.88, modificado:1267241.3}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA AMPLIACIÓN EL PEDREGAL - 91245 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 91245 | S | 49 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:820.78, meta_modificada:820.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Avenida URANIO Colonia AMPLIACION EL PEDREGAL 68347 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle PLATINO Y Calle ORO Calle COBALTO LA OBRA SE DIVIDE EN DOS TRAMOS, EL PRIMERO LOCALIZADO SOBRE LA AVENIDA URANI, lon:-96.15834081, lat:18.08443112}} | 2025-09-08 | 2025-10-22 | 1267241.3 | 1267241.3 | 1267241.3 | 1267241.3 | 1267241.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-111/2025, contratista:CONSULTORIA EN INFRAESTRUCTURAS URBANAS MENTSIN S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1267241.3, importe_modificado:1267241.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:820.78}} | {2577988/proyecto_INICIO, 2577988/proyecto_FIN, 2577988/proyecto_PROCESO, 2577988/proyecto_FIN, 2577988/proyecto_INICIO, 2577988/proyecto_FIN, 2577988/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579568 | Proyecto de inversión | 1650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1650000.0, modificado:1650000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL CON CLAVE: 20DES0061R, LOCALIDAD SAN JUAN COPALA - 78391 | 20 | Oaxaca | 469 | Santiago Juxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santiago Juxtlahuaca | 78391 | S | 54 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:29, direccion:Calle Junto al Río Ranchería San Juan Copala 69709 SAN JUAN COPALA, SANTIAGO JUXTLAHUACA ENTRE Calle Benito Juatez Y Calle Carretera entronque san Juan Copala Calle Cuahutemoc la obra se encuentra a 200 ml al sur dle ministeri pub, lon:-97.96364406, lat:17.1840007}} | 2025-08-02 | 2025-08-26 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJ/469/FAISMUN/032/2025, contratista:SALAM DESARROLLOS ARQUITECTONICOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:1650000.0, importe_modificado:1650000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2579568/proyecto_PROCESO, 2579568/proyecto_FIN, 2579568/proyecto_PROCESO, 2579568/proyecto_FIN, 2579568/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579572 | Proyecto de inversión | 1460595.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1460595.7, modificado:1460595.7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIFERENTES CALLES, BARRIO SANTA CRUZ, LOCALIDAD SANTIAGO JUXTLAHUACA. - 79951 | 20 | Oaxaca | 469 | Santiago Juxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Juxtlahuaca | 79951 | S | 158 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:825.16, meta_modificada:825.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:1, direccion:Calle Edmundo Reyes Villa Barrio Santa Cruz 69700 SANTIAGO JUXTLAHUACA, SANTIAGO JUXTLAHUACA ENTRE Calle Independencia Norte Y Calle Ignacio Vazquez Calle Santa cruz Oriente Frente a la escuela secundaria tecnica numero 22, lon:-98.01002022, lat:17.33996652}} | 2025-08-02 | 2025-08-31 | 1460595.7 | 1460595.7 | 1460595.7 | 1460595.7 | 1460595.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJ/469/FAISMUN/039/2025, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCION NISBAAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:1460595.7, importe_modificado:1460595.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:825.16}} | {2579572/proyecto_INICIO, 2579572/proyecto_PROCESO, 2579572/proyecto_FIN, 2579572/proyecto_INICIO, 2579572/proyecto_PROCESO, 2579572/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579582 | Proyecto de inversión | 1152122.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1152122.85, modificado:1152122.85}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL - 83601 | 20 | Oaxaca | 470 | Santiago Lachiguiri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Lachiguiri | 83601 | S | 254 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:525.0, meta_modificada:525.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:470, localidad:3, direccion:Calle Principal Pueblo San Miguel 70707 SAN MIGUEL, SANTIAGO LACHIGUIRI La obra se ubica en la calle principal frente al IEBO número 31 y a unos 240 metros de la Agencia Municipal, lon:-95.42830926, lat:16.8613287}} | 2025-08-25 | 2025-10-08 | 1152122.85 | 1152122.85 | 1152122.85 | 1152122.85 | 1152122.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/MSL/M470/FAISMUN/09/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIA JG WORKS S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO LACHIGUIRI, monto:1152122.85, importe_modificado:1152122.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:525.0}} | {2579582/proyecto_INICIO, 2579582/proyecto_FIN, 2579582/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579593 | Proyecto de inversión | 538359.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:538359.57, modificado:538359.57}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL SANTIAGO LLANO GRANDE - LA BOCANA - 88854 | 20 | Oaxaca | 474 | Santiago Llano Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Llano Grande | 88854 | S | 963 | 917 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.56, meta_modificada:4.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:474, localidad:1, direccion:Camino LLANO GRANDE - LA BOCANA. 100 3 71660 SANTIAGO LLANO GRANDE, SANTIAGO LLANO GRANDE EL CAMINO SE UBICA DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO LLANO GRANDE HACIA LA UBICACION QUE SE MENCIONA (LA BOCANA), EL CAMINO INICIA A 2 CUADRAS DEL, lon:-98.28716398, lat:16.48686707}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 538359.57 | 538359.57 | 538359.57 | 538359.57 | 538359.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLG/COP/FAISMUN/474/002/2025, contratista:INGENIEROS ESPECIALIZADOS RAOS, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO LLANO GRANDE, monto:538359.57, importe_modificado:538359.57}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.56}} | {2579593/proyecto_PROCESO, 2579593/proyecto_INICIO, 2579593/proyecto_PROCESO, 2579593/proyecto_FIN, 2579593/proyecto_INICIO, 2579593/proyecto_FIN, 2579593/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579601 | Proyecto de inversión | 2939071.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2939071.84, modificado:2939071.84}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DÍAZ ORDAZ EN LA COLONIA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO GÜILÁ, MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLÁN. - 72674 | 20 | Oaxaca | 475 | Santiago Matatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Matatlán | 72674 | S | 2424 | 2011 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2167.5, meta_modificada:2167.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:475, localidad:5, direccion:Calle DÍAZ ORDAZ Colonia CENTRO 70442 SAN PABLO GUILÁ, SANTIAGO MATATLÁN ENTRE Calle ZARAGOZA Y Calle ITURBIDE Calle LIBERTAD EL SITIO DONDE SE PRETENDE REALIZAR LA OBRA ES SOBRE LA CALLE DÍAZ ORDAZ, EN LA COLONIA CENTRO, EN LA LO, lon:-96.43352449, lat:16.80773126}} | 2025-08-09 | 2025-11-06 | 2939071.84 | 2939071.84 | 2939071.84 | 2939071.84 | 2939071.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C08-MSM/FAISMUN/M-475/IR/078/2025, contratista:ALFONSO JACINTO CRUZ VILLANUEVA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLÁN, monto:2939071.84, importe_modificado:2939071.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2167.5}} | {2579601/proyecto_INICIO, 2579601/proyecto_PROCESO, 2579601/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579604 | Proyecto de inversión | 2764012.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2764012.3, modificado:2764012.3}} | AMPLIACIÓN DE CENTRO CULTURAL Y/O ARTÍSTICO, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MATATLÁN. - 114736 | 20 | Oaxaca | 475 | Santiago Matatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Matatlán | 114736 | S | 1885 | 1802 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1268.5, meta_modificada:1268.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:475, localidad:1, direccion:Calle AGAVE Colonia EL LLANO 70440 SANTIAGO MATATLÁN, SANTIAGO MATATLÁN ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Cerrada PRIVADA DE AGAVE Calle MECUATES EL SITIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA EL LLANO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN, lon:-96.37552777, lat:16.85502385}} | 2025-09-30 | 2025-12-28 | 2764012.3 | 2764012.3 | 2764012.3 | 2764012.3 | 2764012.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C07-MSM/FAISMUN/M-475/IR/041/2025, contratista:CONSTRUCTORA ARCAHE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLÁN, monto:2764012.3, importe_modificado:2764012.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1268.5}} | {2579604/proyecto_PROCESO, 2579604/proyecto_INICIO, 2579604/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579612 | Proyecto de inversión | 3147423.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3147423.02, modificado:3147423.02}} | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN SANTIAGO MILTEPEC SEGUNDA ETAPA - 57596 | 20 | Oaxaca | 476 | Santiago Miltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Miltepec | 57596 | S | 180 | 188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1346.17, meta_modificada:1346.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:476, localidad:1, direccion:Avenida BRASIL Pueblo SANTIAGO MILTEPEC 69050 SANTIAGO MILTEPEC, SANTIAGO MILTEPEC ENTRE Calle ALLENDE Y Avenida 5 DE MAYO Calle ARGENTINA SE DARA EL DEBIDO MANTENIMIENTO EN LAS SIGUIENTES CALLES: AVENIDA BRASIL, AVENIDA 5 DE MAYO, lon:-97.68926964, lat:17.98472797}} | 2025-07-21 | 2025-10-20 | 3147423.02 | 3147423.02 | 3147423.02 | 3147423.02 | 3147423.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-476-001-2025, contratista:ING. ABELARDO LUNA RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MILTEPEC, monto:3147423.02, importe_modificado:3147423.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1346.17}} | {2579612/proyecto_INICIO, 2579612/proyecto_PROCESO, 2579612/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579615 | Proyecto de inversión | 1249999.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1249999.97, modificado:1249999.97}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL ARROLLO EL AGUACATE - 74648 | 20 | Oaxaca | 477 | Santiago Minas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Minas | 74648 | S | 170 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:477, localidad:1, direccion:Calle NIÑOS HEROES Pueblo SANTIAGO MINAS 71490 SANTIAGO MINAS, SANTIAGO MINAS ENTRE Calle NIÑOS HEROES Y Calle BENITO JUAREZ Calle FRANCISCO I. MADERO A BAJO DE LA CLINICA, lon:-97.22783264, lat:16.42386414}} | 2025-05-12 | 2025-07-30 | 1249999.97 | 1249999.97 | 1249999.97 | 1249999.97 | 1249999.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/F3/MSM/477/003/2025, contratista:CRISTINO FILIBERTO RODRIGUEZ PELAEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MINAS, monto:1249999.97, importe_modificado:1249999.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {2579615/proyecto_INICIO, 2579615/proyecto_PROCESO, 2579615/proyecto_FIN, 2579615/proyecto_PROCESO, 2579615/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579618 | Proyecto de inversión | 327335.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:327335.04, modificado:327335.04}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE MORELOS, EN LA AGENCIA DE SAN FRANCISCO COTAHUIXTLA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NACALTEPEC - 77355 | 20 | Oaxaca | 478 | Santiago Nacaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Nacaltepec | 77355 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:478, localidad:4, direccion:Camino / Terracería Calle Morelos - Calle Morelos 1 8 68691 SAN FRANCISCO COTAHUIXTLA, SANTIAGO NACALTEPEC aguas arriba de la curva de la calle de la calle Morelos., lon:-96.91017206, lat:17.52323205}} | 2025-09-01 | 2025-10-15 | 327335.04 | 327335.04 | 327335.04 | 327335.04 | 327335.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSN/478/FAISMUN/004-C/2025, contratista:CONSTRUCCIONES ESCALA RM SA. DE C.V, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO NACALTEPEC, monto:327335.04, importe_modificado:327335.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:45.0}} | {2579618/proyecto_INICIO, 2579618/proyecto_FIN, 2579618/proyecto_INICIO, 2579618/proyecto_PROCESO, 2579618/proyecto_FIN, 2579618/proyecto_INICIO, 2579618/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar ligas de contrato y acta de entrega recepción, trimestre:4.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2026-01-14}}
2025 | 4 | OAX250302579624 | Proyecto de inversión | 412455.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:412455.64, modificado:412455.64}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DEL CENTRO, SANTIAGO NUNDICHE - 58016 | 20 | Oaxaca | 480 | Santiago Nundiche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Nundiche | 58016 | S | 6 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:69.38, meta_modificada:69.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:480, localidad:16, direccion:Camino / Terracería SALIDA A TLAXIACO S/N - HACIA EL PEDIMENTO 0 200 LOMA ITUNUMA, SANTIAGO NUNDICHE CAMINO A TLAXIACO, DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL LADO SUR, A UNOS 200 METROS., lon:-97.64614456, lat:17.37609389}} | 2025-06-25 | 2025-08-13 | 412455.64 | 412455.64 | 412455.64 | 412455.64 | 412455.64 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:COP/MSN-480/FAISMUN/04/2025, contratista:SERVICIOS ESTRUCTURALES Y URBANIZACION ÑUU SAVI S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO NUNDICHE, monto:412455.64, importe_modificado:412455.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.38}} | {2579624/proyecto_INICIO, 2579624/proyecto_PROCESO, 2579624/proyecto_FIN, 2579624/proyecto_INICIO, 2579624/proyecto_PROCESO, 2579624/proyecto_FIN, 2579624/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579629 | Proyecto de inversión | 182089.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:182089.56, modificado:182089.56}} | CONSTRUCCION DE UN TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NDUANU, MUNICIPIO DE SANTIAGO NUNDICHE - 58531 | 20 | Oaxaca | 480 | Santiago Nundiche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Nundiche | 58531 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:480, localidad:9, direccion:Camino santiago nundiche - nduañu 3 200 69826 NDUAÑU, SANTIAGO NUNDICHE se ubica al sur de la poblacion de nduañu a 3 km, por el paso que conecta a allende, se ubica cerca de un sistema de captacion de agua a 200 metros hacial el , lon:-97.69017763, lat:17.33667308}} | 2025-08-25 | 2025-09-23 | 182089.56 | 182089.56 | 182089.56 | 182089.56 | 182089.56 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:COP/MSN-480/FAISMUN/09/2025, contratista:DESARROLLOS Y PROYECTOS ELECTRICOS NABI S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO NUNDICHE, monto:182089.56, importe_modificado:182089.56}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2579629/proyecto_INICIO, 2579629/proyecto_FIN, 2579629/proyecto_INICIO, 2579629/proyecto_FIN, 2579629/proyecto_PROCESO, 2579629/proyecto_FIN, 2579629/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579633 | Proyecto de inversión | 894305.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:894305.54, modificado:894305.54}} | Rehabilitacion del sistema de agua entubada. Mancuernas. - 85536 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 85536 | S | 1062 | 983 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:860.0, meta_modificada:860.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:21, direccion:Calle carretera federal 200 Pueblo mancuernas 71606 MANCUERNAS, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL ENTRE Calle Primero de Mayo Y Calle Niños Heroes Ninguno carretera salida a Pinotepa Nacional Iglesia Catolica, Agencia de Policia, kinder , lon:-98.10529671, lat:16.38875991}} | 2025-09-08 | 2025-11-06 | 894305.54 | 894305.54 | 894305.54 | 894305.54 | 894305.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPN/482/FAISMUN/R33/FIII/028/2025, contratista:DESARROLLO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALMADA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:894305.54, importe_modificado:894305.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:860.0}} | {2579633/proyecto_PROCESO, 2579633/proyecto_INICIO, 2579633/proyecto_PROCESO, 2579633/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe de reportar al ciento porciento lo financiero ya que el periodo de contrato ya termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}}
2025 | 4 | OAX250302579637 | Proyecto de inversión | 1161288.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1161288.33, modificado:1161288.33}} | Construcción camino con Pavimentación de entronque carretera al vado, a base de concreto hidráulico de 15 cm de espesor - 57804 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 57804 | S | 33 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:635.0, meta_modificada:635.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:43, direccion:Camino Elias Tello - El Palomar 0 106 71608 EL PALOMAR, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL Salidas a las localidades de Minitan y Pie del Cerro , lon:-98.1254542, lat:16.25806454}} | 2025-07-07 | 2025-08-20 | 1161288.33 | 1161288.33 | 1161288.33 | 1161288.33 | 1161288.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPN/482/FAISMUN/R33/FIII/006/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ALTO VENADO, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:1161288.33, importe_modificado:1161288.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:635.0}} | {2579637/proyecto_INICIO, 2579637/proyecto_PROCESO, 2579637/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579643 | Proyecto de inversión | 1514321.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1514321.45, modificado:1514321.45}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE 19 SUR - 115927 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 115927 | S | 33 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:642.64, meta_modificada:642.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:Calle 19 sur Barrio el Puente 71600 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL ENTRE Calle 21 sur Y Calle 17 sur Calle tercera poniente la obra se encuentra enfrente de Hause Motos y Pescados y Marisco Corralero, lon:-98.06040781, lat:16.34298046}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 1514321.45 | 1514321.45 | 1514321.45 | 1514321.45 | 1514321.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPN/482/FAISMUN/R33/FIII/012/2025, contratista:COEDIF, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:1514321.45, importe_modificado:1514321.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:642.64}} | {2579643/proyecto_INICIO, 2579643/proyecto_PROCESO, 2579643/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579654 | Proyecto de inversión | 990000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:990000.0, modificado:990000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL BARRIO AGUA BUENA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO - 108486 | 20 | Oaxaca | 483 | Santiago Suchilquitongo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Suchilquitongo | 108486 | S | 485 | 423 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:483, localidad:1, direccion:Calle IGNACIO RAYON Barrio BARRIO AGUA BUENA 68230 SANTIAGO SUCHILQUITONGO, SANTIAGO SUCHILQUITONGO ENTRE Calle REVOLUCION Y Prolongación IGNACIO RAYON Eje vial CARRETERA TEHUACAN - PUEBLA SE ACCEDE POR LA CARRETERA FEDERAL 135 TE, lon:-96.88452203, lat:17.24078576}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 990000 | 990000 | 990000 | 990000 | 990000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSS/FAISMUN/INV/483/009/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NARSA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO, monto:990000.0, importe_modificado:990000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:35.0}} | {2579654/proyecto_INICIO, 2579654/proyecto_PROCESO, 2579654/proyecto_FIN, 2579654/proyecto_INICIO, 2579654/proyecto_PROCESO, 2579654/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Acta corregida, trimestre:4.0, usuario:belemcastellanosr, fecha:2026-01-19}} | {obs1: {observación:Falta firma de la presidenta municipal en el acta entrega, de igual manera falta firma y sello del contratista , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-06}}
2025 | 4 | OAX250402620780 | Adquisición | 40318.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40318.38, modificado:40318.38}} | EQUIPAMIENTO DEL CENTRO ASISTENCIAL DE DESARROLLO INFANTIL 02 DEL SISTEMA DIF OAXACA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Oaxaca | 54100126546 | S | 49 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Vicente Guerrero 221-B, Miguel Alemán Valdés, C.P. 68120, lon:-96.727419, lat:17.05001683}} | 2025-10-27 | 2025-11-06 | 40318.38 | 40318.38 | 40318.38 | 40318.38 | 40318.38 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:58/CONTRATO/2025, contratista:PROVEEDORA DE OFICINAS Y COMERCIOS HANSS SA DE CV, convocante:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1152052.98, importe_modificado:1152052.98}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2620780/proyecto_FIN, 2620780/proyecto_PROCESO, 2620780/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402623235 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Construcción de cancha deportiva pública en la localidad de San José Konkixp | 20 | Oaxaca | 31 | Tamazulápam del Espíritu Santo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Tamazulápam del Espíritu Santo | MTES/FORTAMUN/031/0009/84/2025 | N | 0 | 0 | 166 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:595.2, meta_modificada:595.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:SIN NOMBREY SIN NUMERO, lon:-95.979473, lat:17.042177}} | 2025-11-03 | 2025-11-29 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160137, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULAPAN DEL ESPIRITU SANTO, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:595.2}} | {2623235/proyecto_FIN, 2623235/proyecto_PROCESO, 2623235/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SE ENVIA PARA SU REVISION, trimestre:4.0, usuario:robertoperezan, fecha:2026-01-22}} | {obs1: {observación:se regresa a peticoin del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:se regresa a peticoin del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:se regresa a peticoin del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:se regresa a peticoin del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | OAX250402623245 | Proyecto de inversión | 429398.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429398.97, modificado:429398.97}} | Construcción de pavimento a base de concreto hidráulico en la calle ¿Tsäpajkxy Kyë¿xy¿ en la localidad de Maguey, 1era etapa | 20 | Oaxaca | 31 | Tamazulápam del Espíritu Santo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazulápam del Espíritu Santo | MTES/FORTAMUN/031/0019/64/2025 | N | 0 | 0 | 326 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:19, direccion:SIN NOMBREY SIN NUMERO, lon:-96.048539, lat:17.05805}} | 2025-10-20 | 2025-11-29 | 429398.97 | 429398.97 | 429398.97 | 429398.97 | 429398.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:163212, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULAPAN DEL ESPIRITU SANTO, monto:429398.97, importe_modificado:429398.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {2623245/proyecto_FIN, 2623245/proyecto_PROCESO, 2623245/proyecto_FIN, 2623245/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SE ENVIA PARA SU REVISION, trimestre:4.0, usuario:robertoperezan, fecha:2026-01-22}} | {obs1: {observación:se regresa a peticoin del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:se regresa a peticoin del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:se regresa a peticoin del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:se regresa a peticoin del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | OAX250302577991 | Proyecto de inversión | 565494.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:565494.78, modificado:564098.24}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA GUAYACAN - 71018 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 71018 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:139.6, meta_modificada:134.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Boulevard JARDINES DE GRANADA Colonia GUAYACAN 68350 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle SEBASTIAN HERNANDEZ H. Y Calle PROF. CELIO TOLEDO Avenida PROFESORA PAULINA SOLIS EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBI, lon:-96.16531882, lat:18.08092739}} | 2025-08-06 | 2025-09-19 | 564098.24 | 564098.24 | 564098.24 | 564098.24 | 564098.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-068/2025, contratista:FRANCISCA CANSECO CRUZ, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:564098.24, importe_modificado:564098.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:134.7}} | {2577991/proyecto_INICIO, 2577991/proyecto_PROCESO, 2577991/proyecto_FIN, 2577991/proyecto_PROCESO, 2577991/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578006 | Proyecto de inversión | 955185.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:955185.57, modificado:953788.49}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA LA UNION - 76855 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 76855 | S | 11 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:641.58, meta_modificada:639.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:411, direccion:Calle Tres Colonia La Unión 68376 LA UNIÓN, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Ninguno Terminación de calle Y Ninguno inicio de calle Ninguno Terrenos de cultivo Por la Avenida Emiliano Zapata de la colonia Mundo Nuevo a 80 mts dela, lon:-96.133035, lat:18.12688681}} | 2025-08-25 | 2025-10-09 | 953788.49 | 953788.49 | 953788.49 | 953788.49 | 953788.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-095/2025, contratista:GROUP IN ENGINEERING & ARCHITECTURE S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:953788.49, importe_modificado:953788.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:639.9}} | {2578006/proyecto_INICIO, 2578006/proyecto_FIN, 2578006/proyecto_PROCESO, 2578006/proyecto_FIN, 2578006/proyecto_PROCESO, 2578006/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578014 | Proyecto de inversión | 1185154.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1185154.89, modificado:1183666.06}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA SANTA CRUZ - 59107 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 59107 | S | 28 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:153.69, meta_modificada:145.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Calle 3 DE MAYO Colonia SANTA CRUZ 68330 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Continuación 3 DE MAYO Y Boulevard BENITO JUAREZ EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE 153.69 ML DE LA CALLE 3 DE MAYO, CON PUN, lon:-96.13986337, lat:18.07813681}} | 2025-07-07 | 2025-08-20 | 1183666.06 | 1183666.06 | 1183666.06 | 1183666.06 | 1183666.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-064/2025, contratista:BETZALIE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFECIONALES S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1183666.06, importe_modificado:1183666.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:145.19}} | {2578014/proyecto_INICIO, 2578014/proyecto_FIN, 2578014/proyecto_PROCESO, 2578014/proyecto_FIN, 2578014/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578022 | Proyecto de inversión | 1502266.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1502266.68, modificado:1500674.26}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA CATARINO TORRES PEREDA - 90459 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 90459 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:957.6, meta_modificada:964.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:391, direccion:Boulevard DE LA PAZ Colonia CATARINO TORRES PEREDA 68336 CATARINO TORRES PEREDA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y Avenida DE LA PAZ Calle 18 DE OCTUBRE LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE EL MARGEN IZQUIERD, lon:-96.17581593, lat:18.00954406}} | 2025-09-08 | 2025-10-22 | 1500674.26 | 1500674.26 | 1500674.26 | 1500674.26 | 1500674.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-108/2025, contratista:BETZALIE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1500674.26, importe_modificado:1500674.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:964.88}} | {2578022/proyecto_INICIO, 2578022/proyecto_FIN, 2578022/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578033 | Proyecto de inversión | 871430.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:871430.36, modificado:870035.02}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA REACOMODO PLAYA DE MONO - 82531 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 82531 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:589.81, meta_modificada:594.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Calle D Colonia REACOMODO PLAYA DE MONO 68345 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle E.C. TUXTEPEC - CAMELIA ROJA Y Calle 3 Calle C LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA LA CALLE D, CON PUNTO DE INICIO EN LA INT, lon:-96.1691359, lat:18.06088494}} | 2025-09-01 | 2025-10-15 | 870035.02 | 870035.02 | 870035.02 | 870035.02 | 870035.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-097/2025, contratista:LIZBETH RAMON LILE, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:870035.02, importe_modificado:870035.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:594.77}} | {2578033/proyecto_INICIO, 2578033/proyecto_FIN, 2578033/proyecto_INICIO, 2578033/proyecto_FIN, 2578033/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578042 | Proyecto de inversión | 577872.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:577872.27, modificado:576615.73}} | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA RICARDO FLORES MAGON - 61142 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 61142 | S | 35 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:462.0, meta_modificada:446.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Calle 9 DE MAYO ( 4 ORIENTE) Colonia RICARDO FLORES MAGON 68360 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Y Calle 16 DE SEPTIEMBRE Calle 6 ORIENTE LOS TRABAJOS SE DIVIDEN EN 3 TRAMOS EL PRIMERO UBICADO EN LA CAL, lon:-96.16039487, lat:18.09778589}} | 2025-07-14 | 2025-08-27 | 576615.73 | 576615.73 | 576615.73 | 576615.73 | 576615.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-073/2025, contratista:FRANCISCA CANSECO CRUZ, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:576615.73, importe_modificado:576615.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:446.6}} | {2578042/proyecto_INICIO, 2578042/proyecto_PROCESO, 2578042/proyecto_FIN, 2578042/proyecto_PROCESO, 2578042/proyecto_FIN, 2578042/proyecto_PROCESO, 2578042/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578046 | Proyecto de inversión | 1168721.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1168721.09, modificado:1167231.53}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD AGUA FRÍA PAPALOAPAN - 59694 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 59694 | S | 94 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:835.5, meta_modificada:835.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:2, direccion:Calle LAGUNES(CARR. TUXTEPEC-LOMA BONITA) Ejido AGUA FRÍA PAPALOAPAN 68440 AGUA FRÍA PAPALOAPAN, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Y Continuación CALLE LAGUNES Calle HERNAN CORTES EL PROYECTO SE DIVIDE EN DOS TRAMOS, EL PRIMERO CON, lon:-96.08354353, lat:18.11736276}} | 2025-07-14 | 2025-08-27 | 1167231.53 | 1167231.53 | 1167231.53 | 1167231.53 | 1167231.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-061/2025, contratista:GROUP INENGINEERING & ARCHITECTURE S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1167231.53, importe_modificado:1167231.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:835.5}} | {2578046/proyecto_INICIO, 2578046/proyecto_PROCESO, 2578046/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578056 | Proyecto de inversión | 1380000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1380000.0, modificado:1380000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE HIDALGO DE LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA - 89576 | 20 | Oaxaca | 185 | San Juan Cacahuatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Cacahuatepec | 89576 | S | 76 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:228.0, meta_modificada:228.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:185, localidad:5, direccion:Calle HIDALGO Colonia CENTRO 71612 BUENAVISTA, SAN JUAN CACAHUATEPEC ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle BENITO JUÁREZ Ninguno CAMINO A SAN JUAN CACAHUATEPEC LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y BENI, lon:-98.19132254, lat:16.63612308}} | 2025-09-10 | 2025-11-23 | 1380000 | 1380000 | 1380000 | 1380000 | 1380000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJC(185)/R33/POAP(001-ADD)/FAISMUN(008)/2025, contratista:MAQUINARIA, EQUIPO Y CONSTRUCCIONES REYOAX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC, monto:1380000.0, importe_modificado:1380000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:228.0}} | {2578056/proyecto_INICIO, 2578056/proyecto_PROCESO, 2578056/proyecto_INICIO, 2578056/proyecto_FIN, 2578056/proyecto_PROCESO, 2578056/proyecto_FIN, 2578056/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578059 | Proyecto de inversión | 353705.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:353705.38, modificado:353705.38}} | REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN CALLE 05 DE MAYO DEL BARRIO LOS LIMONCITOS DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CACAHUATEPEC - 65775 | 20 | Oaxaca | 185 | San Juan Cacahuatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Cacahuatepec | 65775 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:185, localidad:1, direccion:Calle 05 DE MAYO Barrio LOS LIMONCITOS 71610 SAN JUAN CACAHUATEPEC, SAN JUAN CACAHUATEPEC ENTRE Calle LÁZARO CARDENAS Y Calle VICENTE GUERRERO Calle PRINCIPAL PONIENTE LA UBICACIÓN DE LA OBRA EN LA CALLE 05 DE MAYO SE ENCUENTRA EN, lon:-98.15945871, lat:16.61306769}} | 2025-07-25 | 2025-09-07 | 353705.38 | 353705.38 | 353705.38 | 353705.38 | 353705.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJC(185)/R33/POAP(094)/FAISMUN(006)/2025, contratista:MAQUINARIA, EQUIPO Y CONSTRUCCIONES REYOAX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC, monto:353705.38, importe_modificado:353705.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {2578059/proyecto_INICIO, 2578059/proyecto_PROCESO, 2578059/proyecto_FIN, 2578059/proyecto_PROCESO, 2578059/proyecto_INICIO, 2578059/proyecto_PROCESO, 2578059/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578063 | Proyecto de inversión | 1096844.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1096844.47, modificado:1096844.47}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE USO MÚLTIPLE DE LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTÉMOC CLAVE: 20DPR0674W DE LA LOCALIDAD DE OCOTLÁN - 111766 | 20 | Oaxaca | 185 | San Juan Cacahuatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Juan Cacahuatepec | 111766 | S | 274 | 259 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:508.0, meta_modificada:508.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:185, localidad:11, direccion:Calle PRINCIPAL Colonia CENTRO 71610 OCOTLÁN, SAN JUAN CACAHUATEPEC ENTRE Boulevard 20 DE MARZO Y Calle PRINCIPAL Calle LOS COCOS EL TECHADO SE REALIZARÁ EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTÉMOC CLAVE: 20DPR0674W DE LA LOCALIDAD DE OCOTL, lon:-98.20410382, lat:16.64467095}} | 2025-09-23 | 2025-11-06 | 1096844.47 | 1096844.47 | 1096844.47 | 1096844.47 | 1096844.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJC(185)/R33/POAP(003)/FAISMUN(013)/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS BROWN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC, monto:1096844.47, importe_modificado:1096844.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:508.0}} | {2578063/proyecto_INICIO, 2578063/proyecto_FIN, 2578063/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578069 | Proyecto de inversión | 1168774.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1168774.31, modificado:1168774.31}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE LA PLAZA, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN COATZOSPAM - 70073 | 20 | Oaxaca | 187 | San Juan Coatzóspam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Coatzóspam | 70073 | S | 58 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:187, localidad:3, direccion:TANQUE DE CAPTACIÓN - LOMA DE LA PLAZA 0 0 68557 LOMA DE LA PLAZA, SAN JUAN COATZÓSPAM LA OBRA COMENZARA EN EL TANQUE DE CAPTACIÓN EXISTENTE EN LA PARTE SUPERIOR DE LOMA DE LA PLAZA Y TERMINARA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD JUNTO A, lon:-96.7352226, lat:18.04987105}} | 2025-08-16 | 2025-10-04 | 1168774.31 | 1168774.31 | 1168774.31 | 1168774.31 | 1168774.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJC/FAISMUN/187/06/2025, contratista:INGENIERIA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO S.A. DE C.V., convocante:SAN JUAN COATZOSPAM, monto:1168774.31, importe_modificado:1168774.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:700.0}} | {2578069/proyecto_INICIO, 2578069/proyecto_PROCESO, 2578069/proyecto_INICIO, 2578069/proyecto_PROCESO, 2578069/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EL PERIODO DE EJECUCIÓN FUE DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE OCTUBRE DEL 2025, trimestre:4.0, usuario:mauriciojuarezl, fecha:2026-01-11}} | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578077 | Proyecto de inversión | 1077450 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1077450.0, modificado:1077450.0}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, LOCALIDAD DE SAN JUAN COLORADO, MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO. - 112189 | 20 | Oaxaca | 188 | San Juan Colorado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Colorado | 112189 | S | 78 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:188, localidad:1, direccion:Calle Adolfo López Mateos Barrio Chico 71720 SAN JUAN COLORADO, SAN JUAN COLORADO ENTRE Calle Vicente Guerrero Y Calle S Calle 5 de Mayo la obra se encuentra a espaldas del Palacio Municipal, lon:-97.95468487, lat:16.46031471}} | 2025-10-13 | 2025-11-26 | 1077450 | 1077450 | 1077450 | 1077450 | 1077450 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/SJC/188/R33/FAISMUN/163/2025, contratista:INGENIERIA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO, monto:1077450.0, importe_modificado:1077450.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {2578077/proyecto_PROCESO, 2578077/proyecto_FIN, 2578077/proyecto_INICIO, 2578077/proyecto_PROCESO, 2578077/proyecto_INICIO, 2578077/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578081 | Proyecto de inversión | 1799989.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1799989.55, modificado:1799989.55}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COLORADO. - 97579 | 20 | Oaxaca | 188 | San Juan Colorado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Colorado | 97579 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1081.75, meta_modificada:1081.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:188, localidad:1, direccion:Calle vICENTE gUERRERO Pueblo San Juan Colorado 71720 SAN JUAN COLORADO, SAN JUAN COLORADO ENTRE Calle Insurguentes Y Calle Adolfo López Mateos Calle 20 de Noviembre la obra se encuentra a 50 metros lineales al sur de la escuela p, lon:-97.95415123, lat:16.46262447}} | 2025-09-08 | 2025-11-06 | 1799989.55 | 1799989.55 | 1799989.55 | 1799989.55 | 1799989.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/SJC/188/R33/FAISMUN/160/2025, contratista:EQUIPAMENTO E INFRAESTUCTURAS CEMSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO, monto:1799989.55, importe_modificado:1799989.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1081.75}} | {2578081/proyecto_INICIO, 2578081/proyecto_PROCESO, 2578081/proyecto_INICIO, 2578081/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578084 | Proyecto de inversión | 1125330.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1125330.31, modificado:1125330.31}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HUAPINOLES DE LA COLONIA EL PIÑAL, LOCALIDAD DE SAN JUAN COLORADO, MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO - 81914 | 20 | Oaxaca | 188 | San Juan Colorado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Colorado | 81914 | S | 27 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:603.0, meta_modificada:603.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:188, localidad:1, direccion:Calle Huapinoles Pueblo San Juan Colorado 71720 SAN JUAN COLORADO, SAN JUAN COLORADO ENTRE Calle Porfirío Díaz Y Calle Porvenir el inicio de la obra se encuentra a 100 metros al norte de la Iglesia Cristiana Nueva Vida, lon:-97.95519717, lat:16.46546949}} | 2025-08-18 | 2025-09-16 | 1125330.31 | 1125330.31 | 1125330.31 | 1125330.31 | 1125330.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/SJC/188/R33/FAISMUN/159/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DANI BAAN S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO, monto:1125330.31, importe_modificado:1125330.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:603.0}} | {2578084/proyecto_PROCESO, 2578084/proyecto_INICIO, 2578084/proyecto_PROCESO, 2578084/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578091 | Proyecto de inversión | 2405000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2405000.0, modificado:2405000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROGRESO Y DE LA AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA EN LA AGENCIA DE SA FELIPE ZIHUALTEPEC DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCON. - 55030 | 20 | Oaxaca | 190 | San Juan Cotzocón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Cotzocón | 55030 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:190, localidad:23, direccion:Calle PROGRESO Ejido SAN FELIPE ZIHUALTEPEC 70229 SAN FELIPE ZIHUALTEPEC, SAN JUAN COTZOCÓN ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle 8 DE MARZO Calle INDEPENDENCIA CALLE CON DIRECCION A LA TELESECUNDARIA, lon:-95.36844923, lat:17.47914899}} | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 2405000 | 2405000 | 2405000 | 2405000 | 2405000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJC/FAISMUN/190/023/001/2025, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR HUEYCITLALLI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCON, monto:2405000.0, importe_modificado:2405000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1800.0}} | {2578091/proyecto_INICIO, 2578091/proyecto_FIN, 2578091/proyecto_PROCESO, 2578091/proyecto_INICIO, 2578091/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579667 | Proyecto de inversión | 701414.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:701414.28, modificado:708505.62}} | MANTENIMIENTO A LOS CAMINOS DE TERRACERÍA EN LA CABECERA MUNICIPAL - 96842 | 20 | Oaxaca | 486 | Villa Tejúpam de la Unión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa Tejúpam de la Unión | 96842 | S | 1158 | 1214 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10160.0, meta_modificada:10160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:486, localidad:1, direccion:Calle ANTONIO DE LEON Pueblo VILLA TEJUPAM DE LA UNIÓN 69530 VILLA TEJÚPAM DE LA UNIÓN, VILLA TEJÚPAM DE LA UNIÓN ENTRE Calle ANTONIO DE LEÓN Y Calle IGNACIO ZARAGOZA Calle FRANCISCO SARABIA A 50 METROS DE LA IGLESIA DEL CALVARIO, lon:-97.46933704, lat:17.66806006}} | 2025-10-15 | 2025-11-13 | 708505.62 | 708505.62 | 708505.62 | 708505.62 | 708505.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVTU/486/FAISMUN/OP/003/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DANI BAAN S.A. DE C.V., convocante:VILLA TEJUPAM DE LA UNION, monto:708505.62, importe_modificado:708505.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10160.0}} | {2579667/proyecto_INICIO, 2579667/proyecto_PROCESO, 2579667/proyecto_INICIO, 2579667/proyecto_PROCESO, 2579667/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302579672 | Proyecto de inversión | 1800814.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1800814.5, modificado:1800814.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE EL TEJOCOTE - 117394 | 20 | Oaxaca | 487 | Santiago Tenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Tenango | 117394 | S | 26 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:276.0, meta_modificada:276.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:487, localidad:3, direccion:SANTIAGO TENANGO - EL TEJOCOTE 2 500 EL TEJOCOTE, SANTIAGO TENANGO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO TENANGO, DIRIGIRSE RUMBO A LA CARRETERA LIBRE SIN CUOTA, EN LA DESVIACIÓN TOMAR RUMBO A LA LOCALIDAD DE EL TEJOCOTE HASTA LLEG, lon:-97.00175679, lat:17.23381726}} | 2025-09-17 | 2025-11-15 | 1800814.5 | 1800814.5 | 1800814.5 | 1800814.5 | 1800814.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-004-003-2025, contratista:CONSTRUCCIONES E INSUMOS SUSTENTABLES GREEN LIFE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TENANGO, monto:1800814.5, importe_modificado:1800814.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:276.0}} | {2579672/proyecto_INICIO, 2579672/proyecto_PROCESO, 2579672/proyecto_FIN, 2579672/proyecto_INICIO, 2579672/proyecto_FIN, 2579672/proyecto_PROCESO, 2579672/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579675 | Proyecto de inversión | 1381878 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1381878.0, modificado:1381878.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PRESA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TEPETLAPA - 57132 | 20 | Oaxaca | 488 | Santiago Tepetlapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Tepetlapa | 57132 | S | 55 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:250000.0, meta_modificada:250000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:488, localidad:1, direccion:Camino SANTIAGO TEPETLAPA - PARAJE XANDA 0 500 69375 SANTIAGO TEPETLAPA, SANTIAGO TEPETLAPA EL ACCESO AL PARAJE XANDA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TEPETLAPA, EN EL MARGEN IZQUIERDO DEL CAMINO., lon:-97.39583079, lat:17.78034695}} | 2025-07-01 | 2025-09-13 | 1381878 | 1381878 | 1381878 | 1381878 | 1381878 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/MST/488/FAISMUN/OP/01/2025, contratista:ALTUS MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TEPETLAPA, monto:1381878.0, importe_modificado:1381878.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:250000.0}} | {2579675/proyecto_INICIO, 2579675/proyecto_PROCESO, 2579675/proyecto_FIN, 2579675/proyecto_PROCESO, 2579675/proyecto_FIN, 2579675/proyecto_INICIO, 2579675/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579678 | Proyecto de inversión | 4851212.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4851212.78, modificado:4986603.12}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO - 69128 | 20 | Oaxaca | 491 | Santiago Textitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Textitlán | 69128 | S | 2415 | 3015 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1007.04, meta_modificada:1007.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:491, localidad:1, direccion:Calle vicente guerrero Pueblo santiago textitlan 71380 SANTIAGO TEXTITLÁN, SANTIAGO TEXTITLÁN ENTRE Calle cristobal colon Y Calle morelos Calle hidalgo LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TEXTITLÁN, SOBRE LA CALLE VICE, lon:-97.25517811, lat:16.69279061}} | 2025-08-15 | 2025-11-12 | 4986603.12 | 4986603.12 | 4986603.12 | 4986603.12 | 4986603.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MST/491/FAISMUN/COP-005/2025, contratista:HERADIO VASQUEZ OJEDA, convocante:municipio de santiago Textitlán, monto:4986603.12, importe_modificado:4986603.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1007.04}} | {2579678/proyecto_INICIO, 2579678/proyecto_PROCESO, 2579678/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579683 | Proyecto de inversión | 308507.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:308507.96, modificado:510186.22}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TILANTONGO - 115300 | 20 | Oaxaca | 492 | Santiago Tilantongo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Tilantongo | 115300 | S | 279 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:41.0, meta_modificada:83.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:492, localidad:1, direccion:Calle HIDALGO Pueblo SANTIAGO TILANTONGO 69940 SANTIAGO TILANTONGO, SANTIAGO TILANTONGO ENTRE Calle CAMINO REAL Y Calle PORFIRIO DIAZ Calle SEGUNDA DE MORELOS 21 luminarias se ubican sobre la calle Hidalgo, 7 en calle Libertad, 1 , lon:-97.33913018, lat:17.28495203}} | 2025-09-24 | 2025-10-23 | 510186.22 | 510186.22 | 510186.22 | 510186.22 | 510186.22 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160922, contratista:, convocante:SANTIAGO TILANTONGO, monto:510186.22, importe_modificado:510186.22}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:83.0}} | {2579683/proyecto_FIN, 2579683/proyecto_INICIO, 2579683/proyecto_FIN, 2579683/proyecto_PROCESO, 2579683/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579688 | Proyecto de inversión | 525969.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:525969.4, modificado:525969.4}} | CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO YUCUCUY, SEGUNDA ETAPA - 99390 | 20 | Oaxaca | 493 | Santiago Tillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Tillo | 99390 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:493, localidad:2, direccion:Calle ITURBIDE Pueblo SAN MATEO YUCUCUY 69681 SAN MATEO YUCUCUY, SANTIAGO TILLO ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle CRISTOBAL COLON Calle CARRETERA INTERNACIONAL EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN 16 VIVIENDAS UBICADAS EN DIFERENTES C, lon:-97.30010883, lat:17.47694409}} | 2025-09-25 | 2025-10-24 | 525969.4 | 525969.4 | 525969.4 | 525969.4 | 525969.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FAISMUN/MST/493/0002/04-2025, contratista:INGENIERIA EN INFRAESTRUCTURA BARICHARA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TILLO, monto:525969.4, importe_modificado:525969.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} | {2579688/proyecto_PROCESO, 2579688/proyecto_INICIO, 2579688/proyecto_PROCESO, 2579688/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579691 | Proyecto de inversión | 759167.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:759167.97, modificado:759167.97}} | AMPLIACIÓN DE COMEDOR PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC - 117891 | 20 | Oaxaca | 494 | Santiago Tlazoyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Tlazoyaltepec | 117891 | S | 3394 | 2906 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:273.9, meta_modificada:273.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:494, localidad:1, direccion:Calle BENITO JUAREZ Pueblo SANTIAGO TLAZOYALTEPEC 68268 SANTIAGO TLAZOYALTEPEC, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC ENTRE Calle GUERRERO Y Calle 2 DE ABRIL LA OBRA TIENE DOMICILIO CONOCIDO, SOBRE LA CALLE BENITO JUAREZ, AL LADO DE LA IGLESIA D, lon:-96.99560326, lat:17.02657875}} | 2025-09-13 | 2025-12-11 | 759167.97 | 759167.97 | 759167.97 | 759167.97 | 759167.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MST/494/FAISMUN/001/49/2025, contratista:MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y PROYECTOS PERSEO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC, monto:759167.97, importe_modificado:759167.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:273.9}} | {2579691/proyecto_INICIO, 2579691/proyecto_PROCESO, 2579691/proyecto_INICIO, 2579691/proyecto_PROCESO, 2579691/proyecto_FIN, 2579691/proyecto_INICIO, 2579691/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579694 | Proyecto de inversión | 514012.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:514012.38, modificado:514012.38}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC - 116040 | 20 | Oaxaca | 494 | Santiago Tlazoyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Tlazoyaltepec | 116040 | S | 3394 | 2906 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:18.6, meta_modificada:8.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:494, localidad:25, direccion:Camino / Terracería PORTEZUELO - BUENA VISTA 0 0 68269 LOMA CEREZAL, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC EL CAMINO INICIA EN DONDE TERMINA EL CAMINO ARTESANAL DEL PORTEZUELO, ABARCARA 2 TRAMOS TRAMO EL PORTEZUELO (EL COLUMPIO - GACHUPIN- DESVI, lon:-96.93758964, lat:17.01854424}} | 2025-09-13 | 2025-10-07 | 514012.38 | 514012.38 | 514012.38 | 514012.38 | 514012.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MST/494/FAISMUN/024/482025, contratista:MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y PROYECTOS PERSEO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC, monto:514012.38, importe_modificado:514012.38}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.4}} | {2579694/proyecto_PROCESO, 2579694/proyecto_FIN, 2579694/proyecto_INICIO, 2579694/proyecto_PROCESO, 2579694/proyecto_FIN, 2579694/proyecto_INICIO, 2579694/proyecto_PROCESO, 2579694/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579701 | Proyecto de inversión | 1612273.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1612273.73, modificado:1599813.56}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÀULICO EN LA CALLE LOS LAURELES EN BARRIO GRANDE DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO YAITEPEC - 88741 | 20 | Oaxaca | 497 | Santiago Yaitepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Yaitepec | 88741 | S | 2327 | 1906 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:414.7, meta_modificada:414.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:497, localidad:1, direccion:Calle LOS LAURELES Pueblo SANTIAGO YAITEPEC 71930 SANTIAGO YAITEPEC, SANTIAGO YAITEPEC ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle DOLORES Calle RIO TEMPRANO SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL EN DIRECCION SUROESTE RECORRIENDO 580 METROS SOBRE, lon:-97.26801923, lat:16.22300133}} | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 1599813.56 | 1599813.56 | 1599813.56 | 1599813.56 | 1599813.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSY/497/FAISMUN/005/2025, contratista:KALCHIJKETL SERVICIOS, MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO YAITEPEC, monto:1599813.56, importe_modificado:1599813.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:414.7}} | {2579701/proyecto_INICIO, 2579701/proyecto_PROCESO, 2579701/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579715 | Proyecto de inversión | 688238.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:688238.56, modificado:717419.73}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE VERGEL - 92097 | 20 | Oaxaca | 500 | Santiago Yosondúa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Yosondúa | 92097 | S | 40 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:500, localidad:10, direccion:Calle AVENIDA 5 DE MAYO S/N S/N 71187 VERGEL, SANTIAGO YOSONDÚA ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y SE ENCUENTRA A 8.3 KM DEL PALACIO MUNICIPAL DE SANTIAGO YOSONDUA, lon:-97.56602545, lat:16.81816432}} | 2025-09-22 | 2025-10-31 | 717419.73 | 717419.73 | 717419.73 | 717419.73 | 717419.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSY/500/FAISMUN/COPM/011/2025, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCION ADREZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA, monto:717419.73, importe_modificado:717419.73}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2579715/proyecto_INICIO, 2579715/proyecto_PROCESO, 2579715/proyecto_FIN, 2579715/proyecto_INICIO, 2579715/proyecto_PROCESO, 2579715/proyecto_INICIO, 2579715/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579740 | Proyecto de inversión | 337102.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:337102.9, modificado:337102.9}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL DE SANTO DOMINGO ARMENTA A LAGUNILLAS DEL KM 0+000 AL KM 4+000 - 48035 | 20 | Oaxaca | 507 | Santo Domingo Armenta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Armenta | 48035 | S | 170 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:507, localidad:16, direccion:Camino Santo Domingo Armenta - Lagunillas 4 0 71690 LAGUNILLAS, SANTO DOMINGO ARMENTA La obrase desarrolla en el camino de terraceria que va de lagunillas a Santo Domingo Armenta, iniciando en la calle principal de lagunillas fren, lon:-98.39985366, lat:16.36792333}} | 2025-10-15 | 2025-10-30 | 337102.9 | 337102.9 | 337102.9 | 337102.9 | 337102.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDA/507/FAISMUN/F-III/I.R.-12/2025, contratista:BETZALIE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ARMENTA, monto:337102.9, importe_modificado:337102.9}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.0}} | {2579740/proyecto_PROCESO, 2579740/proyecto_FIN, 2579740/proyecto_INICIO, 2579740/proyecto_PROCESO, 2579740/proyecto_FIN, 2579740/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresan a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresan a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresan a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302579743 | Proyecto de inversión | 457392.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:457392.09, modificado:457392.09}} | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CALLE BENITO JUAREZ DE SANTO DOMINGO ARMENTA. - 107870 | 20 | Oaxaca | 507 | Santo Domingo Armenta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Armenta | 107870 | S | 51 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5.88, meta_modificada:5.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:507, localidad:1, direccion:Calle Benito Juarez Pueblo Santo Domingo Armenta 71690 SANTO DOMINGO ARMENTA, SANTO DOMINGO ARMENTA ENTRE Calle sin nombre Y Calle 5 de febrero Calle Venustiano Carranza la obra se desarrolla sobre la calle Benito Juares frente a , lon:-98.38020329, lat:16.33300239}} | 2025-10-13 | 2025-11-27 | 457392.09 | 457392.09 | 457392.09 | 457392.09 | 457392.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDA/507/FAISMUN/F-III/I.R.-14/2025, contratista:BETZALIE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ARMENTA, monto:457392.09, importe_modificado:457392.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5.88}} | {2579743/proyecto_PROCESO, 2579743/proyecto_FIN, 2579743/proyecto_INICIO, 2579743/proyecto_PROCESO, 2579743/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresan a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresan a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresan a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresan a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302579756 | Proyecto de inversión | 1314139.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:436598.87, modificado:436598.87}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:877540.39, modificado:877540.39}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL ORO - 115691 | 20 | Oaxaca | 511 | Santo Domingo Nuxaá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Nuxaá | 115691 | S | 275 | 271 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:511, localidad:3, direccion:Camino centro de agencia el oro - rumbo a ojo de agua 0 200 69960 EL ORO, SANTO DOMINGO NUXAÁ la obra se realizara en donde se tienen actualmente el tanque de agua de la agencia, partiendo de las oficinas de la agencia el oro, com, lon:-97.03738932, lat:17.18587709}} | 2025-09-10 | 2025-10-31 | 1314139.26 | 1314139.26 | 1314139.26 | 1314139.26 | 1314139.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P. IR-10/MSDN/511/FAISMUN/10/05/003/2025, contratista:EDIFICACIONES CONSTRUCTIVAS MAYAX S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO SANTO DOMINGO NUXAA, monto:1314139.26, importe_modificado:1314139.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:100.0}} | {2579756/proyecto_PROCESO, 2579756/proyecto_INICIO, 2579756/proyecto_FIN, 2579756/proyecto_PROCESO, 2579756/proyecto_FIN, 2579756/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302579761 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:350000.0, modificado:350000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, 2DA ETAPA EN EL PARAJE RIO QUEBRADO EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA DE FLOR. - 109428 | 20 | Oaxaca | 511 | Santo Domingo Nuxaá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Nuxaá | 109428 | S | 54 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:384.0, meta_modificada:384.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:511, localidad:10, direccion:Camino CAMINO PRINCIPAL A CAÑADA DE FLOR - CRUCE CON CAMINO SANTO DOMINGO 0 384 69962 CAÑADA DE FLOR, SANTO DOMINGO NUXAÁ LA CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN SE ENCUENTRA SOBRE CAMINO PRINCIPAL QUE VA HACIA EL CENTRO DEL NÚC, lon:-97.11085768, lat:17.20127178}} | 2025-09-09 | 2025-09-30 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P. AD-13/MSDN/511/FAISMUN/13/01/010/2025, contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS OHTLI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SANTO DOMINGO NUXAA, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:384.0}} | {2579761/proyecto_FIN, 2579761/proyecto_INICIO, 2579761/proyecto_PROCESO, 2579761/proyecto_FIN, 2579761/proyecto_INICIO, 2579761/proyecto_FIN, 2579761/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302579764 | Proyecto de inversión | 969000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:969000.0, modificado:969000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE EL SABINAL. - 59094 | 20 | Oaxaca | 511 | Santo Domingo Nuxaá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Nuxaá | 59094 | S | 44 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:511, localidad:6, direccion:Camino / Terracería entrada al sabinal - camino principal el sabinal 0 1500 69960 EL SABINAL, SANTO DOMINGO NUXAÁ las acciones se encuentran sobre camino principal de el sabinal y en zonas donde se requiere caminar sobre veredas o, lon:-97.08084861, lat:17.21111182}} | 2025-07-22 | 2025-09-19 | 969000 | 969000 | 969000 | 969000 | 969000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P. IR-06/MSDN/511/FAISMUN/06/14/006/2025, contratista:EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES PUENTEOAX S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO SANTO DOMINGO NUXAA, monto:969000.0, importe_modificado:969000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:160.0}} | {2579764/proyecto_INICIO, 2579764/proyecto_FIN, 2579764/proyecto_PROCESO, 2579764/proyecto_FIN, 2579764/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302579768 | Proyecto de inversión | 672444.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:672444.67, modificado:672444.67}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CERRO MACHÍN. - 58976 | 20 | Oaxaca | 511 | Santo Domingo Nuxaá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Nuxaá | 58976 | S | 32 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:477.0, meta_modificada:477.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:511, localidad:7, direccion:Camino ENTRONQUE NUXAA - CERRO MACHIN 0 1500 69962 CERRO MACHÍN, SANTO DOMINGO NUXAÁ LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE CAMINO PRINCIPAL DESDE LA ENTRADA HASTA EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE CERRO MACHIN., lon:-97.14196372, lat:17.18589201}} | 2025-06-20 | 2025-07-21 | 672444.67 | 672444.67 | 672444.67 | 672444.67 | 672444.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P. AD-02/MSDN/511/FAISMUN/02/07/007/2025, contratista:GRUPO HERNANDEZ CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SANTO DOMINGO NUXAA, monto:672444.67, importe_modificado:672444.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:477.0}} | {2579768/proyecto_FIN, 2579768/proyecto_INICIO, 2579768/proyecto_FIN, 2579768/proyecto_INICIO, 2579768/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302578095 | Proyecto de inversión | 3438629.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3438629.76, modificado:3438629.76}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LA AGENCIA DE MARIA LOMBARDO DE CASO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCON. - 55826 | 20 | Oaxaca | 190 | San Juan Cotzocón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Cotzocón | 55826 | S | 200 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48000.0, meta_modificada:48000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:190, localidad:13, direccion:Calle PEDRO VASQUEZ COLMENARES Pueblo MARIA LOMBARDO DE CASO 70215 MARÍA LOMBARDO DE CASO, SAN JUAN COTZOCÓN ENTRE Calle PEDRO VASQUES COMENARES Y Calle NUEVE SUR Calle SIETE NORTE EN LAS CALLES PRINCIPALES DE LAS COLONIAS CENTRO,, lon:-95.4266551, lat:17.4496375}} | 2025-04-14 | 2025-06-09 | 3438629.76 | 3438629.76 | 3438629.76 | 3438629.76 | 3438629.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJC/FAISMUN/190/013/003/2025, contratista:ICCONSMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCON, monto:3438629.76, importe_modificado:3438629.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48000.0}} | {2578095/proyecto_INICIO, 2578095/proyecto_FIN, 2578095/proyecto_PROCESO, 2578095/proyecto_FIN, 2578095/proyecto_INICIO, 2578095/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578100 | Proyecto de inversión | 2268000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2268000.0, modificado:2268000.0}} | CONSTRUCCION DE CÁRCAMO DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA DE SAN JUAN OTZOLOTEPEC DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN. - 74005 | 20 | Oaxaca | 190 | San Juan Cotzocón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Cotzocón | 74005 | S | 400 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:190, localidad:18, direccion:Calle SAN JUAN OTZOLOTEPEC 70216 SAN JUAN OTZOLOTEPEC, SAN JUAN COTZOCÓN CALLE RUMBO AL POZO DE LA LOCALIDAD , lon:-95.59365799, lat:17.28850753}} | 2025-08-18 | 2025-10-06 | 2268000 | 2268000 | 2268000 | 2268000 | 2268000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJC/FAISMUN/190/018/022/2025, contratista:EDIFICACIONES DEL SUR XCU NI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCON, monto:2268000.0, importe_modificado:2268000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2578100/proyecto_INICIO, 2578100/proyecto_FIN, 2578100/proyecto_INICIO, 2578100/proyecto_FIN, 2578100/proyecto_PROCESO, 2578100/proyecto_FIN, 2578100/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578104 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA AGENCIA DE EMILIANO ZAPATA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN - 66957 | 20 | Oaxaca | 190 | San Juan Cotzocón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Cotzocón | 66957 | S | 250 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.07, meta_modificada:4.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:190, localidad:7, direccion:Camino EMILIANO ZAPATA - CAMINOS COSECHEROS 0 0 70213 EMILIANO ZAPATA, SAN JUAN COTZOCÓN LA OBRA ESTARÁ UBICADA A LA SALIDA DE LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA, lon:-95.20710964, lat:17.48121249}} | 2025-07-07 | 2025-08-15 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJC/FAISMUN/190/007/014/2025, contratista:EDIFICACIONES DEL SUR XCU NI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCON, monto:1600000.0, importe_modificado:1600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.07}} | {2578104/proyecto_INICIO, 2578104/proyecto_FIN, 2578104/proyecto_PROCESO, 2578104/proyecto_FIN, 2578104/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578107 | Proyecto de inversión | 2982814.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2982814.56, modificado:2982814.56}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE JALTEPEC DE CANDAYOC, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN. - 57223 | 20 | Oaxaca | 190 | San Juan Cotzocón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Cotzocón | 57223 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:44160.0, meta_modificada:44160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:190, localidad:11, direccion:Camino / Terracería JALTEPEC DE CANDAYOC - CAMINO COSECHERO JALTEPEC 7 460 70212 JALTEPEC DE CANDOYOC, SAN JUAN COTZOCÓN CAMINO COSECHERO DE LA COMUNIDAD DE JALTEPEC DE CANDAYOC CERCA DE LA UNIVERSIDAD RURAL, lon:-95.41498793, lat:17.3532713}} | 2025-06-30 | 2025-08-15 | 2982814.56 | 2982814.56 | 2982814.56 | 2982814.56 | 2982814.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-MSJC-FAISMUN-190-011-015-2025, contratista:INGENIERIA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCON, monto:2982814.56, importe_modificado:2982814.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:44160.0}} | {2578107/proyecto_INICIO, 2578107/proyecto_FIN, 2578107/proyecto_PROCESO, 2578107/proyecto_FIN, 2578107/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578112 | Proyecto de inversión | 1359150.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:PRIVADA, monto:762008.98, modificado:762008.98}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:597142.0, modificado:597142.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ, HIDALGO Y MELCHOR OCAMPO EN SAN JUAN CHICOMEZÚCHIL - 55181 | 20 | Oaxaca | 191 | San Juan Chicomezúchil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Chicomezúchil | 55181 | S | 163 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:856.51, meta_modificada:856.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:191, localidad:1, direccion:Calle benito juarez Pueblo san juan chicomezuchil 68757 SAN JUAN CHICOMEZÚCHIL, SAN JUAN CHICOMEZÚCHIL ENTRE Calle heroes de chapultepec Y Calle 5 de mayo Calle vicente guerrero LA POBLACION SE UBICA A 70 KM AL NORTE DE LA CIUDAD , lon:-96.49546954, lat:17.28774667}} | 2025-07-21 | 2025-08-19 | 1359150.98 | 1359150.98 | 1359150.98 | 1359150.98 | 1359150.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/191/FAISMUN/COP-001/2025, contratista:DOMINGO PEREZ FRANCISCO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CHICOMEZUCHIL, monto:597142.0, importe_modificado:597142.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:856.51}} | {2578112/proyecto_INICIO, 2578112/proyecto_FIN, 2578112/proyecto_INICIO, 2578112/proyecto_PROCESO, 2578112/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578153 | Proyecto de inversión | 1056531.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1056531.02, modificado:1056531.02}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 20DPV0436U, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN LACHAO - 80794 | 20 | Oaxaca | 202 | San Juan Lachao | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Juan Lachao | 80794 | S | 69 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.08, meta_modificada:70.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:202, localidad:1, direccion:Calle DEL CARMEN Pueblo SAN JUAN LACHAO 71940 SAN JUAN LACHAO, SAN JUAN LACHAO ENTRE Calle NARANJOS Y Calle DEL CARMEN Calle DEL CARMEN LA OBRA SE LOCALIZA EN EL INTERIOR DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN LA, lon:-97.12752941, lat:16.15867018}} | 2025-09-01 | 2025-10-30 | 1056531.02 | 1056531.02 | 1056531.02 | 1056531.02 | 1056531.02 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159427, contratista:, convocante:SAN JUAN LACHAO, monto:1056531.02, importe_modificado:1056531.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.08}} | {2578153/proyecto_INICIO, 2578153/proyecto_PROCESO, 2578153/proyecto_FIN, 2578153/proyecto_PROCESO, 2578153/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578169 | Proyecto de inversión | 3944000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3944000.0, modificado:3944000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE PASO DEL ÁGUILA, MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA. - 106109 | 20 | Oaxaca | 205 | San Juan Lalana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Lalana | 106109 | S | 450 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1751.63, meta_modificada:1751.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:205, localidad:14, direccion:Calle GUADALUPE Pueblo PASO DEL AGUILA 68940 PASO DEL ÁGUILA, SAN JUAN LALANA ENTRE Calle MANUEL PEREZ Y Calle CENTRO Calle EVARISTO ILLESCAS EL LUGAR DE LA OBRA SE LOCALIZA ENFRENTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y ATRAS DEL CENTRO DE S, lon:-95.63953242, lat:17.54356436}} | 2025-06-09 | 2025-08-07 | 3944000 | 3944000 | 3944000 | 3944000 | 3944000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJL/M205/FAISMUN/026/18/2025, contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS CABUDARE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA, monto:3944000.0, importe_modificado:3944000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1751.63}} | {2578169/proyecto_INICIO, 2578169/proyecto_PROCESO, 2578169/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578207 | Proyecto de inversión | 784759.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:784759.28, modificado:784759.28}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO - 86478 | 20 | Oaxaca | 210 | San Juan Ñumí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Ñumí | 86478 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:210, localidad:25, direccion:Ranchería PUEBLO NUEVO 69807 PUEBLO NUEVO, SAN JUAN ÑUMÍ LA OBRA SE UBICA EN DIFERENTES CALLES Y PARAJES PERTENECIENTES EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO, lon:-97.77121826, lat:17.44266953}} | 2025-09-01 | 2025-10-30 | 784759.28 | 784759.28 | 784759.28 | 784759.28 | 784759.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157757, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN ÑUMI, monto:784759.28, importe_modificado:784759.28}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2578207/proyecto_PROCESO, 2578207/proyecto_INICIO, 2578207/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578211 | Proyecto de inversión | 1137235.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1137235.9, modificado:1137235.9}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO ÑUMI - 53897 | 20 | Oaxaca | 210 | San Juan Ñumí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Ñumí | 53897 | S | 215 | 179 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:210, localidad:6, direccion:Ranchería SAN ISIDRO ÑUMI 69808 SAN ISIDRO ÑUMÍ, SAN JUAN ÑUMÍ SE UBICA AL MARGEN IZQUIERDO DEL RIO EN EL PARAJE RIO GRANDE, lon:-97.69060669, lat:17.36162499}} | 2025-07-14 | 2025-09-11 | 1137235.9 | 1137235.9 | 1137235.9 | 1137235.9 | 1137235.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157752, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN ÑUMI, monto:1137235.9, importe_modificado:1137235.9}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2578211/proyecto_PROCESO, 2578211/proyecto_INICIO, 2578211/proyecto_PROCESO, 2578211/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578214 | Proyecto de inversión | 784759.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:784759.28, modificado:784759.28}} | CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MONTENEGRO - 58078 | 20 | Oaxaca | 210 | San Juan Ñumí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Ñumí | 58078 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:119.0, meta_modificada:119.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:210, localidad:10, direccion:Ranchería MONTENEGRO 69809 MONTE NEGRO, SAN JUAN ÑUMÍ SE UBICA EN EL PARAJE MONTENEGRO A UN COSTADO DE LA OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL, lon:-97.66542494, lat:17.41317784}} | 2025-06-09 | 2025-08-07 | 784759.28 | 784759.28 | 784759.28 | 784759.28 | 784759.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJÑ-210/FIII-FAISMUN/007/2025, contratista:EDIFICACIONES Y CONCRETO GANDUL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN ÑUMI, monto:784759.28, importe_modificado:784759.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:119.0}} | {2578214/proyecto_INICIO, 2578214/proyecto_PROCESO, 2578214/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578217 | Proyecto de inversión | 4606092.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4606092.24, modificado:4606092.24}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO DE LA AGENCIA DE POLICIA SAN JUAN TOAVELA - 54032 | 20 | Oaxaca | 212 | San Juan Petlapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Petlapa | 54032 | S | 363 | 311 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1360.0, meta_modificada:1360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:212, localidad:0, direccion:Calle BENITO Calle PRINCIPAL DE ACCESO A LA LOCALIDAD LA MAYORIA DE LAS CALLE NO CUENTAN CON NOMBRE ASIGNADO., lon:-96.06686923, lat:17.52813506}} | 2025-06-16 | 2025-08-14 | 4606092.24 | 4606092.24 | 4606092.24 | 4606092.24 | 4606092.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJP/212/FAISMUN/003/2025, contratista:MATERIALISTA NOCHIX S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN PETLAPA, monto:4606092.24, importe_modificado:4606092.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1360.0}} | {2578217/proyecto_INICIO, 2578217/proyecto_PROCESO, 2578217/proyecto_INICIO, 2578217/proyecto_FIN, 2578217/proyecto_PROCESO, 2578217/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578221 | Proyecto de inversión | 1507802.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1507802.98, modificado:1507802.98}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HACIA EL TELEBACHILLERATO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN PETLAPA - 88538 | 20 | Oaxaca | 212 | San Juan Petlapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Petlapa | 88538 | S | 311 | 325 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:525.0, meta_modificada:525.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:212, localidad:1, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo SAN JUAN PETLAPA 68980 SAN JUAN PETLAPA, SAN JUAN PETLAPA Calle A LA AGENCIA ES LA CALLE QUE COMUNICA AL TELEBACHILLERATO DE LA POBLACION Y SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 700 M DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-96.03944547, lat:17.46895272}} | 2025-09-22 | 2025-11-05 | 1507802.98 | 1507802.98 | 1507802.98 | 1507802.98 | 1507802.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJP/212/FAISMUN/007/2025, contratista:CONSTRUCCION Y PROYECTOS EN OBRA CIVIL CODAIT S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN PETLAPA, monto:1507802.98, importe_modificado:1507802.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:525.0}} | {2578221/proyecto_INICIO, 2578221/proyecto_FIN, 2578221/proyecto_PROCESO, 2578221/proyecto_FIN, 2578221/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578228 | Proyecto de inversión | 687887.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:687887.37, modificado:687887.37}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL PARQUE MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD SAN JUAN TEITIPAC, MUNICIPIO SAN JUAN TEITIPAC - 117285 | 20 | Oaxaca | 219 | San Juan Teitipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Teitipac | 117285 | S | 848 | 752 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:219, localidad:1, direccion:Calle HIDALGO Colonia SECCION PRIMERA 70453 SAN JUAN TEITIPAC, SAN JUAN TEITIPAC ENTRE Privada HIDALGO Y Calle MORELOS Calle CONSTITUCIÓN SE UBICA EN EL CENTRO DE LA POBLACIÓN, FRENTE AL EDIFICIO DEL PALACIO MUNICIPAL Y COLINDA CO, lon:-96.60862823, lat:16.93410725}} | 2025-09-22 | 2025-11-08 | 687887.37 | 687887.37 | 687887.37 | 687887.37 | 687887.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-IR/OP/FAISMUN/MSJT/M219/RG33/003/2025, contratista:INNOVA BUILDER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN TEITIPAC, monto:687887.37, importe_modificado:687887.37}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2578228/proyecto_INICIO, 2578228/proyecto_PROCESO, 2578228/proyecto_INICIO, 2578228/proyecto_PROCESO, 2578228/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578232 | Proyecto de inversión | 1641012.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1641012.71, modificado:1641025.06}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CUYALTEPEC 3RA. ETAPA - 109038 | 20 | Oaxaca | 220 | San Juan Tepeuxila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Tepeuxila | 109038 | S | 40 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:612.8, meta_modificada:612.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:220, localidad:4, direccion:Calle BENITO JUAREZ S/N S/N Pueblo SAN PEDRO CUYALTEPEC 68660 SAN PEDRO CUYALTEPEC, SAN JUAN TEPEUXILA ENTRE Calle CONSTITUCIÓN Y Calle NIÑOS HEROES Calle INSURGENTES LAS 20 VIVIENDAS SE LOCALIZAN EN UN RADIO DE 450 METROS DESDE L, lon:-96.78976809, lat:17.77051111}} | 2025-09-08 | 2025-11-06 | 1641025.06 | 1641025.06 | 1641025.06 | 1641025.06 | 1641025.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJT/FAISMUN/220/009-09/2025, contratista:INGENIERÍA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN TEPEUXILA, monto:1641025.06, importe_modificado:1641025.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:612.8}} | {2578232/proyecto_INICIO, 2578232/proyecto_PROCESO, 2578232/proyecto_INICIO, 2578232/proyecto_PROCESO, 2578232/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578245 | Proyecto de inversión | 2126340 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2126340.0, modificado:2126340.0}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO SACA COSECHAS EN EL CAMINO HACIA SAN AGUSTÍN CHAYUCO. - 114457 | 20 | Oaxaca | 225 | San Lorenzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Lorenzo | 114457 | S | 135 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.62, meta_modificada:5.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:225, localidad:1, direccion:Camino / Vereda SAN LORENZO - SACA COSECHAS RUMBO A CHAYUCO 5 62 71760 SAN LORENZO, SAN LORENZO EL PROYECTO SE UBICA DE LA SALIDA DE LA CABECERA CAMINO A SANTA MARIA YOSOCANI, DESPUES DE 1 KM DE LA SALIDA DE LA CABECERA MPAL SE DO, lon:-97.8652526, lat:16.40756062}} | 2025-09-08 | 2025-11-06 | 2126340 | 2126340 | 2126340 | 2126340 | 2126340 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSL/225/R33/FAISMUN-FIII/IR/007/2025, contratista:EDIFICACIONES DEL SUR XCU NI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO, monto:2126340.0, importe_modificado:2126340.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.62}} | {2578245/proyecto_INICIO, 2578245/proyecto_PROCESO, 2578245/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579772 | Proyecto de inversión | 2888806 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2888806.0, modificado:2888806.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO ROAYAGA (1ER ETAPA) - 96096 | 20 | Oaxaca | 514 | Santo Domingo Roayaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Roayaga | 96096 | S | 310 | 273 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:514, localidad:1, direccion:Corriente de agua / Río CAMINO A SANTO DOMINGO ROAYAGA - CAPTACION DE AGUA MUNICIPAL 5 750 68837 SANTO DOMINGO ROAYAGA, SANTO DOMINGO ROAYAGA LA OBRA SE ENCUENTERA A 600 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL, DIRIGIENDOSE AL NORESTE DE LA , lon:-96.11237917, lat:17.33686715}} | 2025-09-16 | 2025-11-26 | 2888806 | 2888806 | 2888806 | 2888806 | 2888806 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDR/FAISMUN/514/03/0001/2025, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BRHIELLA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ROAYAGA, monto:2888806.0, importe_modificado:2888806.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:120.0}} | {2579772/proyecto_INICIO, 2579772/proyecto_PROCESO, 2579772/proyecto_INICIO, 2579772/proyecto_PROCESO, 2579772/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579782 | Proyecto de inversión | 3541720.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3541720.53, modificado:3541720.53}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO SOBRE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE LAS AVENIDAS 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLEJON SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ BAMBA Y GARRAPATERO - 100295 | 20 | Oaxaca | 515 | Santo Domingo Tehuantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Tehuantepec | 100295 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1064.59, meta_modificada:1064.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:515, localidad:19, direccion:Calle 16 DE SEPTIEMBRE Pueblo SANTA CRUZ BAMBA Y GARRAPATERO 70766 SANTA CRUZ BAMBA Y GARRAPATERO, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 16 DESEPTIEMBRE A UNOS METROS DE LA REFRESQUERIA CORSA, SANTA CRUZ BAMBA, lon:-95.42335444, lat:16.0288189}} | 2025-09-13 | 2025-11-11 | 3541720.53 | 3541720.53 | 3541720.53 | 3541720.53 | 3541720.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDT/515/259/F-III/FAISMUN/2025, contratista:CONSTRUCTORA DE MULTISERVICIOS VICTORIA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, monto:3541720.53, importe_modificado:3541720.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1064.59}} | {2579782/proyecto_INICIO, 2579782/proyecto_PROCESO, 2579782/proyecto_INICIO, 2579782/proyecto_PROCESO, 2579782/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579791 | Proyecto de inversión | 1398827.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1398827.55, modificado:1398827.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE SANTODOMINGO TEOJOMULCO, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEOJOMULCO - 112868 | 20 | Oaxaca | 516 | Santo Domingo Teojomulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Teojomulco | 112868 | S | 325 | 246 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:516, localidad:1, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO Pueblo SANTO DOMINGO TEOJOMULCO 71395 SANTO DOMINGO TEOJOMULCO, SANTO DOMINGO TEOJOMULCO ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle MIGUEL HIDALGO SE CUANTRA A UN COSTADO DE LA IGLESIA CRISTIANA Y A 100 METROS DE LA , lon:-97.22145743, lat:16.59785728}} | 2025-09-22 | 2025-11-20 | 1398827.55 | 1398827.55 | 1398827.55 | 1398827.55 | 1398827.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDT/516/COP07/FISMDF/07/2025, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN NISBAAN S.A. DE C.V., convocante:SANTO DOMINGO TEOJOMULCO, monto:1398827.55, importe_modificado:1398827.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {2579791/proyecto_INICIO, 2579791/proyecto_PROCESO, 2579791/proyecto_FIN, 2579791/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579805 | Proyecto de inversión | 780642.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:167070.83, modificado:167070.83}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:613571.71, modificado:613571.71}} | CONSTRUCCIÓN DE AREA ADMINISTRATIVA PARA EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO (BIC) CLAVE: 20EBD0016E EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC - 118052 | 20 | Oaxaca | 517 | Santo Domingo Tepuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Tepuxtepec | 118052 | S | 3233 | 2796 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:517, localidad:1, direccion:Camino / Terracería PALACIO TEPUXTEPEC - BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO 2 200 70206 SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC, SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC EL AREA ADMINISTRATIVA SE ENCUNTRA JUSTO EN EL (BIC) BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO , lon:-96.06007522, lat:16.95485941}} | 2025-06-01 | 2025-09-30 | 780642.54 | 780642.54 | 780642.54 | 780642.54 | 780642.54 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161174, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC, monto:780642.54, importe_modificado:780642.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} | {2579805/proyecto_INICIO, 2579805/proyecto_PROCESO, 2579805/proyecto_FIN, 2579805/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579811 | Proyecto de inversión | 405000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:405000.0, modificado:405000.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO LAGUNA SECA. - 96382 | 20 | Oaxaca | 520 | Santo Domingo Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Tonalá | 96382 | S | 87 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:520, localidad:9, direccion:Camino juquila loma larga - san isdro laguna seca 2 800 69290 SAN ISIDRO LAGUNA SECA, SANTO DOMINGO TONALÁ se ubica sobre el camino a la localidad san isidro laguna seca., lon:-98.02421008, lat:17.71954251}} | 2025-09-23 | 2025-11-28 | 405000 | 405000 | 405000 | 405000 | 405000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSD/520/FAISMUN/COP-AD-003/2025, contratista:CONSTRUMAQUINARIA INCO S.A DE C.V, convocante:SANTO DOMINGO TONALÁ, monto:405000.0, importe_modificado:405000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} | {2579811/proyecto_INICIO, 2579811/proyecto_PROCESO, 2579811/proyecto_INICIO, 2579811/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579816 | Proyecto de inversión | 230000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:230000.0, modificado:230000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+430 EN LA LOCALIDAD CAHUATICHI MUNICIPIO SANTO DOMINGO TONALA. - 92855 | 20 | Oaxaca | 520 | Santo Domingo Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Tonalá | 92855 | S | 14 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:392.03, meta_modificada:392.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:520, localidad:10, direccion:Camino NATIVIDAD - SAN JUAN REYES 4 130 69290 CAHUATICHI, SANTO DOMINGO TONALÁ ES EL ÚNICO CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD., lon:-98.06184756, lat:17.64295747}} | 2025-09-19 | 2025-11-07 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSD/520/FAISMUN/COP-AD-012/2025, contratista:ISMANT CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:SANTO DOMINGO TONALÁ, monto:230000.0, importe_modificado:230000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:392.03}} | {2579816/proyecto_FIN, 2579816/proyecto_INICIO, 2579816/proyecto_PROCESO, 2579816/proyecto_FIN, 2579816/proyecto_INICIO, 2579816/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE ADECUÓ EL NOMBRE DE LA OBRA EN CONTRATO ACORDE A LOS LINEAMIENTOS , trimestre:4.0, usuario:joselrojasr, fecha:2026-01-08}} | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579825 | Proyecto de inversión | 690648.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:690648.73, modificado:690648.73}} | CONSTRUCCION DE OLLA DE CAPATACION DE AGUA PLUVIAL EN EL PARAJE YUU-CAHUA-NDUSA - 73397 | 20 | Oaxaca | 521 | Santo Domingo Tonaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Tonaltepec | 73397 | S | 42 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:521, localidad:2, direccion:Paraje YUU-CAHUA-NDUSA 69537 SAN FRANCISCO RÍO BLANCO, SANTO DOMINGO TONALTEPEC ENTRE Pasaje CAMINO A SAN BARTOLO SOYALTEPEC Y Pasaje SANTO DOMINGO YANHUITLAN LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE RIO BLANCO, PARAJE YUU-CAHUA-NDU, lon:-97.3475073, lat:17.58215442}} | 2025-08-18 | 2025-10-01 | 690648.73 | 690648.73 | 690648.73 | 690648.73 | 690648.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MSDT/M521/FAISMUN/011/2025, contratista:INGENIERIA EN INFRAESTRUCTURA BARICHARA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TONALTEPEC, monto:690648.73, importe_modificado:690648.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:660.0}} | {2579825/proyecto_INICIO, 2579825/proyecto_PROCESO, 2579825/proyecto_FIN, 2579825/proyecto_INICIO, 2579825/proyecto_FIN, 2579825/proyecto_PROCESO, 2579825/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579829 | Proyecto de inversión | 161107.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:161107.58, modificado:161107.58}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO XACAHUA A SANTA MARÍA CHACHOAPAM DEL KM 0+0.00 AL KM 5+0.00 - 116660 | 20 | Oaxaca | 523 | Santo Domingo Yanhuitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Yanhuitlán | 116660 | S | 95 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:523, localidad:10, direccion:Camino / Terracería ENTRONQUE A XAACAHUA - CHACHOAPAM 1 3 69660 XAACAHUA, SANTO DOMINGO YANHUITLÁN UBICÁNDONOS FRENTE A SEGALMEX AVANZAMOS HACIA EL SUROESTE 750 M, HASTA LLEGAR AL ENTRONQUE DEL CAMINO QUE NOS LLEVA A LA LOCALIDAD , lon:-97.33097454, lat:17.51321431}} | 2025-09-25 | 2025-10-24 | 161107.58 | 161107.58 | 161107.58 | 161107.58 | 161107.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDY-523/COP/FAISMUN /30/08/2025, contratista:SALAM DESARROLLOS ARQUITECTONICOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO YANHUITLAN, monto:161107.58, importe_modificado:161107.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {2579829/proyecto_INICIO, 2579829/proyecto_PROCESO, 2579829/proyecto_FIN, 2579829/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302579834 | Proyecto de inversión | 1200314.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200314.71, modificado:1200314.71}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE UNICA EN EL PARAJE CARLOS RAMOS, EN LA LOCALIDAD DE CARLOS RAMOS - 44552 | 20 | Oaxaca | 525 | Santo Domingo Zanatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Zanatepec | 44552 | S | 34 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:813.09, meta_modificada:813.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:525, localidad:3, direccion:Camino / Terracería SANTO DOMINGO ZANATEPEC - CARLOS RAMOS 13 1 70164 CARLOS RAMOS, SANTO DOMINGO ZANATEPEC PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE ZANATEPEC, DIRIGIENDOSE HACIA EL ESTE AVANZAR 240 M Y EN EL CRUCE CON LA AV. FEBRONIO LÓPE, lon:-94.3234643, lat:16.38602156}} | 2025-06-12 | 2025-07-26 | 1200314.71 | 1200314.71 | 1200314.71 | 1200314.71 | 1200314.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:004-2025, contratista:ESTRUCTURAS Y COLUMNAS BIDOO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC, monto:1200314.71, importe_modificado:1200314.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:813.09}} | {2579834/proyecto_INICIO, 2579834/proyecto_PROCESO, 2579834/proyecto_FIN, 2579834/proyecto_INICIO, 2579834/proyecto_FIN, 2579834/proyecto_INICIO, 2579834/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579837 | Proyecto de inversión | 1200006.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200006.9, modificado:1200006.9}} | MANTENIMIENTO DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA - 43011 | 20 | Oaxaca | 525 | Santo Domingo Zanatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Zanatepec | 43011 | S | 31 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:525, localidad:32, direccion:Camino / Terracería Localidad de Cabestrada - Localidad de Buena Vista 1 3 70165 COLONIA BUENA VISTA, SANTO DOMINGO ZANATEPEC La obra se construirá en la calle principal de la localidad, la cual no cuenta con nombre, pero inicia e, lon:-94.37349174, lat:16.33116236}} | 2025-06-23 | 2025-08-06 | 1200006.9 | 1200006.9 | 1200006.9 | 1200006.9 | 1200006.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:002-2025, contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC, monto:1200006.9, importe_modificado:1200006.9}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2579837/proyecto_PROCESO, 2579837/proyecto_FIN, 2579837/proyecto_INICIO, 2579837/proyecto_PROCESO, 2579837/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579857 | Proyecto de inversión | 1025445.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1025445.57, modificado:1025445.57}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA EN EL PARAJE LOMA DEL OCÓTE EN SANTOS REYES YUCUNÁ - 117167 | 20 | Oaxaca | 529 | Santos Reyes Yucuná | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santos Reyes Yucuná | 117167 | S | 337 | 359 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:960.0, meta_modificada:960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:529, localidad:1, direccion:Calle ISABEL LA CATOLICA Pueblo SANTOS REYES YUCUNA 69287 SANTOS REYES YUCUNÁ, SANTOS REYES YUCUNÁ ENTRE Calle ALTAMIRANO Y Calle ALLENDE SE ENCUENTRA A 70 METROS DEL CENTRO DE SALUD DE SANTOS REYES YUCUNA, lon:-98.00092607, lat:17.77717615}} | 2025-09-25 | 2025-11-05 | 1025445.57 | 1025445.57 | 1025445.57 | 1025445.57 | 1025445.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSRY/FAISMUN/529/007/2025, contratista:IGB PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTOS REYES YUCUNA, monto:1025445.57, importe_modificado:1025445.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:960.0}} | {2579857/proyecto_INICIO, 2579857/proyecto_PROCESO, 2579857/proyecto_FIN, 2579857/proyecto_INICIO, 2579857/proyecto_PROCESO, 2579857/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579861 | Proyecto de inversión | 1019500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1019500.0, modificado:1019500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO No. 9 CON CLAVE 20ETK0009U PERTENECIENTE A LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO JALIEZA MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS JALIEZA. - 68041 | 20 | Oaxaca | 530 | Santo Tomás Jalieza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santo Tomás Jalieza | 68041 | S | 30 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:399.0, meta_modificada:399.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:530, localidad:4, direccion:Camino AMARGURA - AMARGURA 1 600 71507 SANTO DOMINGO JALIEZA, SANTO TOMÁS JALIEZA La construcción de la plaza cívica se encuentra en el telebachillerato de la localidad de Santo Domingo Jalieza, que se encuentra en la calle Amargu, lon:-96.63649389, lat:16.87862378}} | 2025-08-01 | 2025-08-30 | 1019500 | 1019500 | 1019500 | 1019500 | 1019500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSTJ/530/FAISMUN/007/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DANI BAAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO TOMAS JALIETZA, monto:1019500.0, importe_modificado:1019500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:399.0}} | {2579861/proyecto_PROCESO, 2579861/proyecto_INICIO, 2579861/proyecto_PROCESO, 2579861/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar liga del acta entrega de la obra realizada , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:Actualizar avances físicos y financieros , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-14}, obs3: {observación:Agregar fotografías de termino de la obra realizada , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-14}}
2025 | 4 | OAX250302579871 | Proyecto de inversión | 439244.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:439244.23, modificado:439244.23}} | AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN EL BARRIO EL TERRERO, DEL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS TAMAZULAPAN - 108036 | 20 | Oaxaca | 533 | Santo Tomás Tamazulapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Tomás Tamazulapan | 108036 | S | 41 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1860.0, meta_modificada:1860.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:533, localidad:1, direccion:Calle LAZARO CARDENAS Puerto SANTO TOMAS TAMAZULAPAN 70866 SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN, SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN ENTRE Calle PRIMERA DE LAZARO CARDENAS Y Calle SEGUNDA DE LAZARO CARDENAS LA CALLE CONTINUA DESPUES DE LOS TANQUE DE ALMAC, lon:-96.58197556, lat:16.25368109}} | 2025-09-25 | 2025-10-24 | 439244.23 | 439244.23 | 439244.23 | 439244.23 | 439244.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSTT-533/FAISMUN-14/C-04/STT-001/2025, contratista:KEODESA ELECTRIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO TOMAS TAMAZULAPAN, monto:439244.23, importe_modificado:439244.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1860.0}} | {2579871/proyecto_INICIO, 2579871/proyecto_PROCESO, 2579871/proyecto_INICIO, 2579871/proyecto_PROCESO, 2579871/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579876 | Proyecto de inversión | 493904.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:493904.01, modificado:493904.01}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD EL SABINO (PRIMER BARRIO), MUNICIPIO DE SAN VICENTE COATLÁN - 64233 | 20 | Oaxaca | 534 | San Vicente Coatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Vicente Coatlán | 64233 | S | 5 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:534, localidad:11, direccion:Camino / Terracería 1RA PRIVADA DE ENEBROS - CALLE ENEBROS 0 300 71595 EL SABINO (PRIMER BARRIO), SAN VICENTE COATLÁN A 100 MTRS DE LA AUTOPISTA BARRANCA LARGA -VENTANILLA, lon:-96.83260204, lat:16.38588656}} | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 493904.01 | 493904.01 | 493904.01 | 493904.01 | 493904.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSVC/534/FAISMUN/005/2025, contratista:MACOVI-MAQUINARIA, CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES FIGUEROA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN VICENTE COATLAN, monto:4235006.74, importe_modificado:4235006.74}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2579876/proyecto_INICIO, 2579876/proyecto_PROCESO, 2579876/proyecto_FIN, 2579876/proyecto_PROCESO, 2579876/proyecto_FIN, 2579876/proyecto_INICIO, 2579876/proyecto_PROCESO, 2579876/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Monto del contrato no corresponde al monto global aprobado ni modificado, trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-18}}
2025 | 4 | OAX250302579881 | Proyecto de inversión | 190496.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:190496.3, modificado:190496.3}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO LA CAÑADA, MUNICIPIO DE SAN VICENTE COATLÁN. - 66881 | 20 | Oaxaca | 534 | San Vicente Coatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Vicente Coatlán | 66881 | S | 86 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.93, meta_modificada:10.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:534, localidad:3, direccion:Camino / Terracería A 10 MTRS DE LA CAPILLA DE SAN ISIDO - HASTA LA AUTOPISTA VARRANCA L.-VENTL 1 1 71595 SAN ISIDRO LA CAÑADA, SAN VICENTE COATLÁN LOS CAMINOS PRINCIPALES QUE CONECTAN A LA COMUNIDAD SAN ISIDRO LA CAÑADA, lon:-96.78729546, lat:16.31704356}} | 2025-05-17 | 2025-07-31 | 190496.3 | 190496.3 | 190496.3 | 190496.3 | 190496.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSVC/534/FAISMUN/001/2025, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES FERLOCH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN VICENTE COATLAN, monto:3513999.99, importe_modificado:3513999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.93}} | {2579881/proyecto_INICIO, 2579881/proyecto_PROCESO, 2579881/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Monto del contrato no corresponde al monto global aprobado ni modificado, acta entrega no corresponde , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-18}}
2025 | 4 | OAX250402621087 | Proyecto de inversión | 541986.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:541986.8, modificado:541986.8}} | Construcción de tanque de almacenamiento (tipo cisterna) de agua pluvial en techumbres domiciliarias | 20 | Oaxaca | 518 | Santo Domingo Tlatayápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Tlatayápam | MSDT/M518/FAISMUN/003/2025 | S | 49 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:518, localidad:1, direccion:Calle fortín 1, colonia centro, Santo Domingo Tlatayapam, Teposcolula, Oaxaca, México, lon:-97.347287, lat:17.407536}, geo2: {cve_municipio:518, localidad:1, direccion:Calle Benito Juárez s/n, colonia centro, Santo Domingo Tlatayapam, Teposcolula, Oaxaca, México, lon:-97.339556, lat:17.407971}, geo3: {cve_municipio:518, localidad:1, direccion:Calle Hidalgo s/n, colonia centro, Santo Domingo Tlatayapam, Teposcolula, Oaxaca, México, lon:-97.345752, lat:17.406801}, geo4: {cve_municipio:518, localidad:1, direccion:Calle Libertad s/n, colonia centro, Santo Domingo Tlatayapam, Teposcolula, Oaxaca, México, lon:-97.339224, lat:17.409976}, geo5: {cve_municipio:518, localidad:1, direccion:Calle Benito Juárez 8, colonia centro, Santo Domingo Tlatayapam, Teposcolula, Oaxaca, México, lon:-97.342264, lat:17.407162}, geo6: {cve_municipio:518, localidad:1, direccion:Calle Morelos 9, colonia centro, Santo Domingo Tlatayapam, Teposcolula, Oaxaca, México, lon:-97.347971, lat:17.411223}, geo7: {cve_municipio:518, localidad:1, direccion:Calle Porfirio Díaz s/n, colonia centro, Santo Domingo Tlatayapam, Teposcolula, Oaxaca, México, lon:-97.34471, lat:17.41166}, geo8: {cve_municipio:518, localidad:1, direccion:Calle fortín 14, colonia centro, Santo Domingo Tlatayapam, Teposcolula, Oaxaca, México, lon:-97.349541, lat:17.408091}, geo9: {cve_municipio:518, localidad:1, direccion:Calle Morelos 11, colonia centro, Santo Domingo Tlatayapam, Teposcolula, Oaxaca, México, lon:-97.349122, lat:17.409964}, geo10: {cve_municipio:518, localidad:1, direccion:Calle Porfirio Díaz s/n, colonia centro, Santo Domingo Tlatayapam, Teposcolula, Oaxaca, México, lon:-97.346087, lat:17.408667}, geo11: {cve_municipio:518, localidad:1, direccion:Calle Reforma s/n, colonia centro, Santo Domingo Tlatayapam, Teposcolula, Oaxaca, México, lon:-97.345909, lat:17.405611}, geo12: {cve_municipio:518, localidad:1, direccion:Calle Libertad s/n, colonia centro, Santo Domingo Tlatayapam, Teposcolula, Oaxaca, México, lon:-97.34383, lat:17.409995}, geo13: {cve_municipio:518, localidad:1, direccion:Calle fortín 5, colonia centro, Santo Domingo Tlatayapam, Teposcolula, Oaxaca, México, lon:-97.347507, lat:17.406392}, geo14: {cve_municipio:518, localidad:1, direccion:Calle fortín 2, colonia centro, Santo Domingo Tlatayapam, Teposcolula, Oaxaca, México, lon:-97.347362, lat:17.407477}, geo15: {cve_municipio:518, localidad:1, direccion:Calle Porfirio Díaz 18, colonia centro, Santo Domingo Tlatayapam, Teposcolula, Oaxaca, México, lon:-97.345484, lat:17.410311}, geo16: {cve_municipio:518, localidad:1, direccion:Calle Porfirio Díaz s/n, colonia centro, Santo Domingo Tlatayapam, Teposcolula, Oaxaca, México, lon:-97.345981, lat:17.408399}, geo17: {cve_municipio:518, localidad:1, direccion:Calle Porfirio Díaz s/n, colonia centro, Santo Domingo Tlatayapam, Teposcolula, Oaxaca, México, lon:-97.34525, lat:17.408348}, geo18: {cve_municipio:518, localidad:1, direccion:Calle fortín 6, colonia centro, Santo Domingo Tlatayapam, Teposcolula, Oaxaca, México, lon:-97.348123, lat:17.406105}, geo19: {cve_municipio:518, localidad:1, direccion:Calle Benito Juárez 5, colonia centro, Santo Domingo Tlatayapam, Teposcolula, Oaxaca, México, lon:-97.345007, lat:17.407235}, geo20: {cve_municipio:518, localidad:1, direccion:Calle Porfirio Díaz 14, colonia centro, Santo Domingo Tlatayapam, Teposcolula, Oaxaca, México, lon:-97.344901, lat:17.409338}, geo21: {cve_municipio:518, localidad:1, direccion:Calle Porfirio Díaz 3, colonia centro, Santo Domingo Tlatayapam, Teposcolula, Oaxaca, México, lon:-97.346348, lat:17.408609}} | 2025-09-01 | 2025-11-29 | 541986.8 | 541986.8 | 541986.8 | 541986.8 | 541986.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:163032, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TLATAYAPAM, monto:541986.8, importe_modificado:541986.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:21.0}} | {2621087/proyecto_INICIO, 2621087/proyecto_PROCESO, 2621087/proyecto_INICIO, 2621087/proyecto_FIN, 2621087/proyecto_INICIO, 2621087/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302596251 | Acción | 292805.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:292805.76, modificado:292805.76}} | CONSTRUCCION DE ENTORTADO DE LOSA E IMPERMEABILIZACION EN EL PALACIO MUNICIPAL DE CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA, CUICATLAN, OAXACA - 1211 | 20 | Oaxaca | 24 | Cuyamecalco Villa de Zaragoza |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Cuyamecalco Villa de Zaragoza | 1211-PRODIM | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.831376, lat:17.965083}} | 2025-09-01 | 2025-11-29 | 292805.76 | 292805.76 | 292805.76 | 292805.76 | 292805.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161022, contratista:, convocante:CIYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA, monto:292805.76, importe_modificado:292805.76}} | {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), avance:1.0}} | {2596251/proyecto_INICIO, 2596251/proyecto_PROCESO, 2596251/proyecto_FIN, 2596251/proyecto_PROCESO, 2596251/proyecto_FIN, 2596251/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:faltan firmas en convenio y acta de entrega recepcion, trimestre:4.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2026-01-08}}
2025 | 4 | OAX250302596258 | Acción | 466519.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:466519.6, modificado:466519.6}} | ACTUALIZACIÓN DE NORMATIVIDAD, ADQUISICIÓN DE HARDWARE Y SOFTWARE Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN ÑUMI - 3869 | 20 | Oaxaca | 210 | San Juan Ñumí |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de San Juan Ñumí | 3869-PRODIM | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:210, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.706421, lat:17.398289}} | 2025-08-01 | 2025-09-30 | 466519.6 | 466519.6 | 466519.6 | 466519.6 | 466519.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:COP/MSJÑ/02/2025/PRODIM, contratista:PROVEEDORA DE OFICINAS Y COMERCIOS HANSS, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN ÑUMI, monto:77253.6, importe_modificado:77253.6}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:COP/MSJÑ/03/2025/PRODIM, contratista:PROVEEDORA DE OFICINAS Y COMERCIOS HANSS, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN ÑUMI, monto:32066.0, importe_modificado:32066.0}, ctto3: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:COP/MSJÑ/01/2025/PRODIM, contratista:SERVICIOS PROFESIONALES SALAS SORIANO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN ÑUMI, monto:357200.0, importe_modificado:357200.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), avance:1.0}} | {2596258/proyecto_INICIO, 2596258/proyecto_PROCESO, 2596258/proyecto_INICIO, 2596258/proyecto_FIN, 2596258/proyecto_PROCESO, 2596258/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302596265 | Acción | 151786.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:151786.88, modificado:151786.88}} | ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWAR, ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOSFISICO - 3495 | 20 | Oaxaca | 285 | San Miguel Tlacamama |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de San Miguel Tlacamama | 3495-PRODIM | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:285, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.063217, lat:16.416729}} | 2025-09-18 | 2025-10-17 | 151786.88 | 151786.88 | 151786.88 | 151786.88 | 151786.88 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PRODIM 2025, contratista:SURTIDORA PARA OFICINA OFFIMEX, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TLACAMAMA, monto:151786.88, importe_modificado:151786.88}} | {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), avance:1.0}} | {2596265/proyecto_FIN, 2596265/proyecto_INICIO, 2596265/proyecto_FIN, 2596265/proyecto_PROCESO, 2596265/proyecto_FIN, 2596265/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE ANEXARON LAS FACTURAS DE LA COMPRA DEL EQUIPO, trimestre:4.0, usuario:antonioolmedom, fecha:2026-01-07}} | {obs1: {observación:debe de anexar liga de la factura de compra del equipo, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-12-29}}
2025 | 4 | OAX250302596274 | Acción | 170132.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:170132.16, modificado:170132.16}} | ELABORACIÓN DE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL Y REGLAMENTO DEL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO AYUQUILILLA - 2501 | 20 | Oaxaca | 455 | Santiago Ayuquililla |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Santiago Ayuquililla | 2501-PRODIM | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:455, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.958262, lat:17.935106}} | 2025-08-29 | 2025-09-27 | 170132.16 | 170132.16 | 170132.16 | 170132.16 | 170132.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPS/MSA/455/FAISMUN/002/2025, contratista:VERONICA MARTÍNEZ PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO AYUQUILILLA, monto:170132.15, importe_modificado:170132.15}} | {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), avance:1.0}} | {2596274/proyecto_INICIO, 2596274/proyecto_PROCESO, 2596274/proyecto_INICIO, 2596274/proyecto_FIN, 2596274/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578248 | Proyecto de inversión | 1315595.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1315595.14, modificado:1315595.14}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE TETEPELCINGO, MUNICIPIO DE SAN LORENZO, JAMILTEPEC OAXACA. - 103344 | 20 | Oaxaca | 225 | San Lorenzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Lorenzo | 103344 | S | 77 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:739.2, meta_modificada:739.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:225, localidad:5, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo SAN JOSE TETEPELCINGO 71760 SAN JOSÉ TETEPELCINGO, SAN LORENZO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE FRENTE A LA CANCHA MPAL LAS OBRA SE INICIA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA POBLACION, SIN EMBARGO LAS CALL, lon:-97.90358427, lat:16.41539951}} | 2025-09-17 | 2025-10-16 | 1315595.14 | 1315595.14 | 1315595.14 | 1315595.14 | 1315595.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSL/225/R33/FAISMUN-FIII/IR/009/2025, contratista:SADAER INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO, monto:1315595.14, importe_modificado:1315595.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:739.2}} | {2578248/proyecto_INICIO, 2578248/proyecto_FIN, 2578248/proyecto_PROCESO, 2578248/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578265 | Proyecto de inversión | 1508420.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1508420.18, modificado:1508420.18}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA - 67482 | 20 | Oaxaca | 228 | San Lorenzo Cuaunecuiltitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Lorenzo Cuaunecuiltitla | 67482 | S | 402 | 431 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:877.08, meta_modificada:877.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:228, localidad:1, direccion:Calle 5 de mayo Pueblo TERCERA SECCION 68518 SAN LORENZO CUAUNECUILTITLA, SAN LORENZO CUAUNECUILTITLA ENTRE Calle GUERRERO Y Calle 5 DE MAYO Calle ZARAGOZA LA OBRA SE RELIZARA SOBRE LA MARGEN DE LA CALLLE 5 DE MAYO Y EN LA CAPTACI, lon:-96.91285142, lat:18.20681443}} | 2025-08-01 | 2025-09-29 | 1508420.18 | 1508420.18 | 1508420.18 | 1508420.18 | 1508420.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLC/228/RG33-FIII/005/2025, contratista:XISAMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO CUAUNECUILTITLA, monto:1508420.18, importe_modificado:1508420.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:877.08}} | {2578265/proyecto_INICIO, 2578265/proyecto_PROCESO, 2578265/proyecto_FIN, 2578265/proyecto_PROCESO, 2578265/proyecto_FIN, 2578265/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR EL LINK DE CONTRATO Y ACTA DE ENTREGA NO PERMITE EL ACCESO , trimestre:4.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2026-01-13}}
2025 | 4 | OAX250302578268 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:999888.0}} | CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE EL SUCHIL - 110679 | 20 | Oaxaca | 229 | San Lorenzo Texmelúcan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Lorenzo Texmelúcan | 110679 | S | 26 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:229, localidad:7, direccion:Calle CAMINO AL ARADOR Pueblo El suchil 71454 EL SÚCHIL, SAN LORENZO TEXMELÚCAN ENTRE Calle JUAREZ Y Calle 13 DE DICIEMBRE EL PROYECTO SE REALIZARÁ EN DIFERENTES DOMICILIOS DE LA LOCALIDAD DE EL SUCHIL, lon:-97.16946112, lat:16.5274707}} | 2025-09-17 | 2025-11-15 | 999888 | 999888 | 999888 | 999888 | 999888 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLT/229/FAISMUN/007/016/2025, contratista:BETZALIE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN, monto:999888.0, importe_modificado:999888.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}} | {2578268/proyecto_INICIO, 2578268/proyecto_PROCESO, 2578268/proyecto_FIN, 2578268/proyecto_PROCESO, 2578268/proyecto_FIN, 2578268/proyecto_INICIO, 2578268/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578271 | Proyecto de inversión | 3210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3210000.0, modificado:3198589.0}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE PALO DE LIMA - 64193 | 20 | Oaxaca | 229 | San Lorenzo Texmelúcan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Lorenzo Texmelúcan | 64193 | S | 377 | 311 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:113.35, meta_modificada:113.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:229, localidad:3, direccion:Calle BENITO JUAREZ Pueblo EL PALO DE LIMA 71457 EL PALO DE LIMA, SAN LORENZO TEXMELÚCAN ENTRE Calle INSURGENTES Y Calle CAMINO A LA AGENCIA EL PROYECTO SE REALIZARÁ EN LA PARTE DE ATRÁS DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDA, lon:-97.205663, lat:16.49126477}} | 2025-07-23 | 2025-09-20 | 3198589 | 3198589 | 3198589 | 3198589 | 3198589 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLT/229/FAISMUN/003/009/2025, contratista:BETZALIE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN, monto:3198589.0, importe_modificado:3198589.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:113.35}} | {2578271/proyecto_INICIO, 2578271/proyecto_PROCESO, 2578271/proyecto_INICIO, 2578271/proyecto_PROCESO, 2578271/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578274 | Proyecto de inversión | 1115472.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1115472.09, modificado:1315108.19}} | REHABILITACION DE CAMINO DE LOS NARANJALES A EL CARRIZAL - 110308 | 20 | Oaxaca | 229 | San Lorenzo Texmelúcan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Lorenzo Texmelúcan | 110308 | S | 377 | 311 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22350.0, meta_modificada:22350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:229, localidad:25, direccion:Camino / Terracería LOS NARANJALES - EL CARRIZAL 22 350 71457 LOS NARANJALES, SAN LORENZO TEXMELÚCAN EL PROYECTO INICIA A 20 METROS DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE LOS NARANJALES, lon:-97.20916707, lat:16.49854545}} | 2025-09-17 | 2025-11-15 | 1315108.19 | 1315108.19 | 1315108.19 | 1315108.19 | 1315108.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLT/229/FAISMUN/025/013/2025, contratista:INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES METALICAS JAZBA, convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN, monto:1315108.19, importe_modificado:1315108.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22350.0}} | {2578274/proyecto_INICIO, 2578274/proyecto_PROCESO, 2578274/proyecto_FIN, 2578274/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578277 | Proyecto de inversión | 1428296.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1428296.75, modificado:1428674.86}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN LA ESCUELA PREESCOLAR FRIDA KAHLO CLAVE 20DCC2441O EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS CAMOTLÁN, MUNICIPIO DE SAN LUCAS CAMOTLÁN - 83716 | 20 | Oaxaca | 231 | San Lucas Camotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Lucas Camotlán | 83716 | S | 31 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:654.01, meta_modificada:654.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:231, localidad:1, direccion:Calle ADOLFO LOPEZ MATEOS Pueblo SAN LUCAS CAMOTLAN 70296 SAN LUCAS CAMOTLÁN, SAN LUCAS CAMOTLÁN ENTRE Calle 16 DE SEPTIEMBRE Y Calle LA MALINCHE Calle JOSE MARIA MORELOS LA ESCUELA FRIDA KAHLO SE ENCUENTRA A 60 METROS AL ESTE PAR, lon:-95.71320627, lat:16.94391105}} | 2025-09-01 | 2025-11-29 | 1428674.86 | 1428674.86 | 1428674.86 | 1428674.86 | 1428674.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLC/231/R33/FIII/007/2025, contratista:ING. FRANCISCO JAVIER GARCIA CASTELLANOS, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS CAMOTLAN, monto:1428674.86, importe_modificado:1428674.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:654.01}} | {2578277/proyecto_INICIO, 2578277/proyecto_PROCESO, 2578277/proyecto_INICIO, 2578277/proyecto_PROCESO, 2578277/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578284 | Proyecto de inversión | 714351.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:714351.2, modificado:714351.2}} | REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (POZO BUENAVISTA) EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA. - 72866 | 20 | Oaxaca | 232 | San Lucas Ojitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Lucas Ojitlán | 72866 | S | 145 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:224.0, meta_modificada:224.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:14, direccion:Camino san lucas ojitlan - buenavista 1 800 68470 BUENAVISTA, SAN LUCAS OJITLÁN EL POZO SE UBICA EN LA PRIMER CURVA ANTES DE LLEGAR AL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA., lon:-96.37809406, lat:18.04533824}} | 2025-08-22 | 2025-10-31 | 714351.2 | 714351.2 | 714351.2 | 714351.2 | 714351.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLO-232/FAISMUN/03/2025, contratista:QUEMIX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS OJITLÁN, monto:714351.2, importe_modificado:714351.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:224.0}} | {2578284/proyecto_INICIO, 2578284/proyecto_FIN, 2578284/proyecto_INICIO, 2578284/proyecto_PROCESO, 2578284/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302578287 | Proyecto de inversión | 3109917.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3109917.27, modificado:3109917.27}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE GUADALUPE EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLÁN. - 76214 | 20 | Oaxaca | 232 | San Lucas Ojitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Lucas Ojitlán | 76214 | S | 155 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:114.26, meta_modificada:114.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:72, direccion:Calle sin nombre Pueblo villa de guadalupe 68470 VILLA DE GUADALUPE, SAN LUCAS OJITLÁN ENTRE Calle sin nombre Y Calle sin nombre Calle sin nombre su ubica el sistema sobre la calle principal de la localidad., lon:-96.3741955, lat:18.07068303}} | 2025-08-29 | 2025-11-28 | 3109917.27 | 3109917.27 | 3109917.27 | 3109917.27 | 3109917.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLO-232/FAISMUN/16/2025, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALISTA LUPU. S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS OJITLÁN, monto:3109917.27, importe_modificado:3109917.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:114.26}} | {2578287/proyecto_PROCESO, 2578287/proyecto_FIN, 2578287/proyecto_PROCESO, 2578287/proyecto_INICIO, 2578287/proyecto_FIN, 2578287/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302578298 | Proyecto de inversión | 895949.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:895949.2, modificado:895949.2}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (POZO VERDE) EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS OJITLAN. - 72862 | 20 | Oaxaca | 232 | San Lucas Ojitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Lucas Ojitlán | 72862 | S | 472 | 406 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:1, direccion:Calle AL EMBARCADERO Pueblo SAN LUCAS OJITLAN 68470 SAN LUCAS OJITLÁN, SAN LUCAS OJITLÁN ENTRE Calle A LA PRESA MIGUEL DE LA MADRID Y Calle AL EMBARCADERO Calle 5 DE MAYO SE UBICA CERCA DEL ENTRONQUE DE LA CALLE LUCIANO MEJIA Y CA, lon:-96.39609183, lat:18.0526727}} | 2025-08-25 | 2025-10-31 | 895949.2 | 895949.2 | 895949.2 | 895949.2 | 895949.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLO-232/FAISMUN/02/2025, contratista:INGENIERIA DE ESPECIALIDAD BOYER S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS OJITLÁN, monto:895949.2, importe_modificado:895949.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2578298/proyecto_INICIO, 2578298/proyecto_FIN, 2578298/proyecto_PROCESO, 2578298/proyecto_FIN, 2578298/proyecto_INICIO, 2578298/proyecto_PROCESO, 2578298/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302578303 | Proyecto de inversión | 1456377.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1456377.18, modificado:1456377.18}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HUDRAULICO EN LA LOCALIDAD NUEVA COLONIA JOSE LOPEZ PORTILLO. - 87793 | 20 | Oaxaca | 232 | San Lucas Ojitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Lucas Ojitlán | 87793 | S | 79 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:671.47, meta_modificada:671.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:124, direccion:Calle principal Pueblo NUEVA COLONIA JOSE LOPEZ PORTILLO 68470 NUEVA COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, SAN LUCAS OJITLÁN ES LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD., lon:-96.32445682, lat:18.04900127}} | 2025-09-17 | 2025-11-14 | 1456377.18 | 1456377.18 | 1456377.18 | 1456377.18 | 1456377.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLO-232/FAISMUN/19/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES KENO. S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS OJITLÁN, monto:1456377.18, importe_modificado:1456377.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:671.47}} | {2578303/proyecto_INICIO, 2578303/proyecto_FIN, 2578303/proyecto_PROCESO, 2578303/proyecto_FIN, 2578303/proyecto_PROCESO, 2578303/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302578307 | Proyecto de inversión | 2129015.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2129015.7, modificado:2129015.7}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE LAGUNA. - 71131 | 20 | Oaxaca | 232 | San Lucas Ojitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Lucas Ojitlán | 71131 | S | 335 | 276 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1048.0, meta_modificada:1048.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:51, direccion:Camino LOCALIDAD EL IDEAL - LOCALIDAD SAN JOSE LAGUNAS 1 180 68477 SAN JOSÉ LAGUNAS, SAN LUCAS OJITLÁN LA OBRA SE UBICA SOBRE EL CAMINO DE LA LOCALIDAD EL IDEAL A LA LOCALIDAD SAN JOSE LAGUNA A UNA DISTANCIA APROXIMADA DE 1 KILÓME, lon:-96.38498218, lat:18.11127868}} | 2025-08-22 | 2025-10-31 | 2129015.7 | 2129015.7 | 2129015.7 | 2129015.7 | 2129015.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLO-232/FAISMUN/20/2025, contratista:CONSTRUCTORA VILLAS, CAMINOS Y CARRETERAS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS OJITLÁN, monto:2129015.7, importe_modificado:2129015.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1048.0}} | {2578307/proyecto_INICIO, 2578307/proyecto_PROCESO, 2578307/proyecto_INICIO, 2578307/proyecto_PROCESO, 2578307/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302578310 | Proyecto de inversión | 1136136.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1136136.86, modificado:1141736.96}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS QUIAVINI - 94764 | 20 | Oaxaca | 233 | San Lucas Quiaviní | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Lucas Quiaviní | 94764 | S | 1893 | 1282 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:233, localidad:1, direccion:Camino / Terracería san lucas quiavini - TLACOLULA-UNION ZAPATA-MATATLAN 0 10000 70467 SAN LUCAS QUIAVINÍ, SAN LUCAS QUIAVINÍ LOS CAMINOS COSECHEROS QUE SE VAN A INTERVENIR SON LOS QUE SALEN DEL PUEBLO CON DESTINO A TERRENOS COSEC, lon:-96.46633051, lat:16.89841036}} | 2025-10-02 | 2025-11-15 | 1141736.96 | 1141736.96 | 1141736.96 | 1141736.96 | 1141736.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MSLQ/233/07/03/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS QUIAVINI, TLACOLULA, OAXACA., monto:1141736.96, importe_modificado:1141736.96}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.0}} | {2578310/proyecto_PROCESO, 2578310/proyecto_INICIO, 2578310/proyecto_FIN, 2578310/proyecto_PROCESO, 2578310/proyecto_FIN, 2578310/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578319 | Proyecto de inversión | 4500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4500000.0, modificado:4500000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO QUE CONDUCE A AL PARAJE RIO ESPERANZA - 91103 | 20 | Oaxaca | 234 | San Lucas Zoquiápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Lucas Zoquiápam | 91103 | S | 49 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3648.0, meta_modificada:3648.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:234, localidad:1, direccion:Camino SAN LUCAS ZOQUIAPAM - SAN JERONIMO TECOATL 0 200 68560 SAN LUCAS ZOQUIÁPAM, SAN LUCAS ZOQUIÁPAM EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO QUE CONDUCE A LA CABECERA MUNICIPAL CON EL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TECO, lon:-96.90501154, lat:18.13906183}} | 2025-06-10 | 2025-08-08 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLZ/234/FAISMUN/09/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO LLAVE DORADA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM, monto:4500000.0, importe_modificado:4500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3648.0}} | {2578319/proyecto_PROCESO, 2578319/proyecto_INICIO, 2578319/proyecto_PROCESO, 2578319/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FALTA LINK DE ACTA DE ENTREGA RECEPCION , trimestre:4.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2026-01-14}}
2025 | 4 | OAX250302578326 | Proyecto de inversión | 603593.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:603593.84, modificado:603593.84}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN EL PRESCOLAR GENERAL JUAN ESCUTIA CLAVE: 20DJN2363Q EN LA LOCALIDAD DE SAN FERNANDO EL AGUACATE, MUNICIPIO DE SAN LUIS AMATLÁN - 89818 | 20 | Oaxaca | 235 | San Luis Amatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Luis Amatlán | 89818 | S | 12 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:77.4, meta_modificada:77.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:235, localidad:24, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Pueblo SAN FERNADO EL AGUACATE 70811 SAN FERNANDO EL AGUACATE, SAN LUIS AMATLÁN ENTRE Calle CALLE PRINCIPAL Y Calle CAMINO COSECHERO Calle CAMINO COSECHERO LA OBRA SE LOCALIZA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL , lon:-96.4895814, lat:16.55814649}} | 2025-09-15 | 2025-12-13 | 603593.84 | 603593.84 | 603593.84 | 603593.84 | 603593.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLA/M235/FIII/FAISMUN/006/2025, contratista:DR CONSTRUCCIÓN INTEGRAL S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS AMATLAN, monto:603593.84, importe_modificado:603593.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:77.4}} | {2578326/proyecto_INICIO, 2578326/proyecto_FIN, 2578326/proyecto_PROCESO, 2578326/proyecto_FIN, 2578326/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578333 | Proyecto de inversión | 2148218.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2148218.28, modificado:2148218.28}} | Construcción de mercado público en la localidad de San Martin Lachila, municipio de San Martin Lachila - 54870 | 20 | Oaxaca | 241 | San Martín Lachilá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Martín Lachilá | 54870 | S | 569 | 465 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:238.0, meta_modificada:257.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:241, localidad:1, direccion:Calle independencia Colonia centro san martin lachila 71562 SAN MARTÍN LACHILÁ, SAN MARTÍN LACHILÁ ENTRE Calle camino arroy grande Y Calle morelos Calle galeana sobre calle principal, a un costado del techado municipal, lon:-96.84957687, lat:16.61156904}} | 2025-06-23 | 2025-09-22 | 2148218.28 | 2148218.28 | 2148218.28 | 2148218.28 | 2148218.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSML/241/FISM/RG33-F3/003/2025, contratista:COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS MUNDABIT S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN LACHILA, monto:2148218.28, importe_modificado:2148218.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:257.0}} | {2578333/proyecto_INICIO, 2578333/proyecto_PROCESO, 2578333/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579894 | Proyecto de inversión | 612249.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:612249.23, modificado:612249.23}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN RUMBO AL PANTEÓN Y CALLE JUQUILITA, SANTIAGO PATLANALA, SILACAYOÁPAM - 54371 | 20 | Oaxaca | 537 | Silacayoápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Silacayoápam | 54371 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:537, localidad:19, direccion:Calle RUMBO AL PANTEON Y JUQUILITA Pueblo Santiago Patlanala 69403 SANTIAGO PATLANALÁ, SILACAYOÁPAM ENTRE Calle Oaxaca Ixpantepec Nieves Y Calle Revolución Calle Hidalgo La obra se encuentra sobre la calle donde se ubica el panteó, lon:-98.12025441, lat:17.52988662}} | 2025-08-01 | 2025-08-30 | 612249.23 | 612249.23 | 612249.23 | 612249.23 | 612249.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS/537/0019/F-III/OP/07/2025, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICACIONES SOLHER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SILACAYOÁPAM, monto:612249.23, importe_modificado:612249.23}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2579894/proyecto_INICIO, 2579894/proyecto_PROCESO, 2579894/proyecto_FIN, 2579894/proyecto_PROCESO, 2579894/proyecto_FIN, 2579894/proyecto_INICIO, 2579894/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579901 | Proyecto de inversión | 2132302.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2132302.77, modificado:2132302.77}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO REAL DE LA LOCALIDAD DE SOLEDAD ETLA DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD ETLA A LA LOCALIDAD DE GUADALUPE HIDALGO DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO CACAOTEPEC - 98610 | 20 | Oaxaca | 539 | Soledad Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Soledad Etla | 98610 | S | 2011 | 2168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:539, localidad:1, direccion:Calle CAMINO REAL Pueblo SOLEDAD ETLA 68250 SOLEDAD ETLA, SOLEDAD ETLA ENTRE Calle CHAPULTEPEC Y PARTIENDO DESDE EL PALACIO MUNICIPAL DE SOLEDAD ETLA, 80 METROS SOBRE LA CALLE ALVARO OBREGON EN DIRECCION OESTE, GIRO A LA IZQUIERDA, lon:-96.82124417, lat:17.16496957}} | 2025-10-01 | 2025-11-14 | 2132302.77 | 2132302.77 | 2132302.77 | 2132302.77 | 2132302.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMS/429/FAISMUN/04/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD ETLA, monto:2132302.77, importe_modificado:2132302.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1300.0}} | {2579901/proyecto_INICIO, 2579901/proyecto_PROCESO, 2579901/proyecto_FIN, 2579901/proyecto_INICIO, 2579901/proyecto_FIN, 2579901/proyecto_PROCESO, 2579901/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar contratos en liga no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:omaralcalaa, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | OAX250302579905 | Proyecto de inversión | 1241044.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1241044.07, modificado:1241044.07}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SOLEDAD ETLA. - 115082 | 20 | Oaxaca | 539 | Soledad Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Soledad Etla | 115082 | S | 2011 | 2168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1934.2, meta_modificada:1934.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:539, localidad:1, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo SOLEDAD ETLA 68250 SOLEDAD ETLA, SOLEDAD ETLA Calle CAMINO REAL PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL 90 METROS EN DIRECCION OESTE SOBRE LA CALLE ALVARO OBREGON, 340 METROS EN DIRECCION SUR SOBRE LA CALLE MIGUEL , lon:-96.82161419, lat:17.16395826}} | 2025-09-29 | 2025-11-12 | 1241044.07 | 1241044.07 | 1241044.07 | 1241044.07 | 1241044.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSE/539/FAISMUN/03/2025, contratista:EJECUTANDO PROYECTOS DE CALIDAD MEF SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD ETLA, monto:1241277.8, importe_modificado:1241277.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1934.2}} | {2579905/proyecto_INICIO, 2579905/proyecto_PROCESO, 2579905/proyecto_FIN, 2579905/proyecto_INICIO, 2579905/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Subir contratos y acta entrega que correspondan al proyecto, trimestre:4.0, usuario:omaralcalaa, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | OAX250302579908 | Proyecto de inversión | 538108.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:538108.2, modificado:538108.2}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN, PARAJE LA PEDRERA, RÍO DEL ORO, VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO - 88214 | 20 | Oaxaca | 540 | Villa de Tamazulápam del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Tamazulápam del Progreso | 88214 | S | 106 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:540, localidad:4, direccion:Pueblo RIO DEL ORO 69513 RÍO DEL ORO, VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO LA OBRA A AMPLIAR SE UBICA AL SUROESTE DE LA LOCALIDAD EN EL PARAJE LA PEDRERA, PERTENECIENTE A LA LOCALIDAD DE RIO DEL ORO., lon:-97.60572907, lat:17.69292283}} | 2025-09-10 | 2025-11-08 | 538108.2 | 538108.2 | 538108.2 | 538108.2 | 538108.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MVTP/FAISMUN/540/041/2025, contratista:LETICIA RAMIREZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO, monto:538108.2, importe_modificado:538108.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2579908/proyecto_INICIO, 2579908/proyecto_PROCESO, 2579908/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579914 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE EL OCOTILLO, DEL MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDÉS - 49818 | 20 | Oaxaca | 543 | Tataltepec de Valdés | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tataltepec de Valdés | 49818 | S | 36 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:340.29, meta_modificada:340.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:543, localidad:6, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo EL OCOTILLO 71853 EL OCOTILLO, TATALTEPEC DE VALDÉS LA CALLE A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD., lon:-97.57442585, lat:16.33250377}} | 2025-06-30 | 2025-07-29 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MTV/543/FAISMUN/09/10/2025, contratista:T3 INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDES, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:340.29}} | {2579914/proyecto_INICIO, 2579914/proyecto_PROCESO, 2579914/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579917 | Proyecto de inversión | 1767546.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1767546.26, modificado:1767546.26}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS, TRAMO: E.C, LA LUZ-TATALTEPEC DE VALDÉS- SANTA CRUZ TEPENIXTLAHUACA, SANTA CRUZ TEPENIXTLAHUACA- SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TEPENIXTLAHUACA, DEL MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDÉS - 88755 | 20 | Oaxaca | 543 | Tataltepec de Valdés | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tataltepec de Valdés | 88755 | S | 1595 | 1469 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20000.0, meta_modificada:20000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:543, localidad:5, direccion:Camino SANTA CRUZ TEPENIXTLAHUACA - TATALTEPEC DE VALDÉS 5 250 71851 SANTA CRUZ TEPENIXTLAHUACA, TATALTEPEC DE VALDÉS LA REHABILITACION SERÁ EN LOS TRAMOS: E.C, LA LUZ-TATALTEPEC DE VALDÉS- SANTA CRUZ TEPENIXTLAHUACA, SANTA CRUZ T, lon:-97.49703838, lat:16.28371106}} | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 1767546.26 | 1767546.26 | 1767546.26 | 1767546.26 | 1767546.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MTV/543/FAISMUN/15/18/2025, contratista:JAVIER ROBLES FERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDES, monto:1767546.66, importe_modificado:1767546.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20000.0}} | {2579917/proyecto_INICIO, 2579917/proyecto_PROCESO, 2579917/proyecto_INICIO, 2579917/proyecto_PROCESO, 2579917/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579923 | Proyecto de inversión | 892767.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:892767.87, modificado:892767.87}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE OREGANAL, EN LA COLONIA JUAREZ - 104939 | 20 | Oaxaca | 545 | Teotitlán de Flores Magón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Teotitlán de Flores Magón | 104939 | S | 360 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:689.0, meta_modificada:689.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:545, localidad:1, direccion:Calle OREGANAL Colonia JUAREZ 68540 TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN, TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN ENTRE Calle AZUCENA Y Calle BARRANCA Calle ANGEL GIL ALFARO SE ENCUENTRA UBICADA A 150 MTS DE LA CANCHA PUBLICA DE LA COLONIA JUAREZ, lon:-97.07055541, lat:18.14018368}} | 2025-09-22 | 2025-11-05 | 892767.87 | 892767.87 | 892767.87 | 892767.87 | 892767.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/FIII/TFM/545/015/2025, contratista:PROYECTOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA AVANZADA SPEPRO, S.A. DE C.V., convocante:TEOTITLAN DE FLORES MAGON, monto:892767.87, importe_modificado:892767.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:689.0}} | {2579923/proyecto_INICIO, 2579923/proyecto_PROCESO, 2579923/proyecto_FIN, 2579923/proyecto_PROCESO, 2579923/proyecto_FIN, 2579923/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579931 | Proyecto de inversión | 794425.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:794425.55, modificado:794425.55}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIV. DE HIDALGO, EN LA COL. TIZATEPEC. - 101365 | 20 | Oaxaca | 545 | Teotitlán de Flores Magón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Teotitlán de Flores Magón | 101365 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:219.0, meta_modificada:219.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:545, localidad:1, direccion:Prolongación DE HIDALGO Colonia TIZATEPEC 68540 TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN, TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN ENTRE Calle ABASOLO Y SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PARTE POSTERIOR DE LA ENTRADA A LA COLONIA TIZATEPEC, ENTRE EL BALNERIO MUNICIPA, lon:-97.07719843, lat:18.13299468}} | 2025-09-29 | 2025-11-12 | 794425.55 | 794425.55 | 794425.55 | 794425.55 | 794425.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/FIII/TFM/545/022/2025, contratista:READER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:TEOTITLAN DE FLORES MAGON, monto:794425.55, importe_modificado:794425.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:219.0}} | {2579931/proyecto_INICIO, 2579931/proyecto_PROCESO, 2579931/proyecto_FIN, 2579931/proyecto_INICIO, 2579931/proyecto_PROCESO, 2579931/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579941 | Proyecto de inversión | 6737401.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6737401.93, modificado:6737401.93}} | REHABILTACIÓN DE LA CARRETERA (PIR) AV.B JUAREZ (TERCERA ETAPA) DEL MUNICIPIO DE TEOTITLAN DEL VALLE - 56166 | 20 | Oaxaca | 546 | Teotitlán del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Teotitlán del Valle | 56166 | S | 3037 | 1694 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12741.0, meta_modificada:12741.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:546, localidad:1, direccion:Avenida Juarez Pueblo TEOTITLÁN DEL VALLE 70420 TEOTITLÁN DEL VALLE, TEOTITLÁN DEL VALLE ENTRE Avenida FRANCISCO I MADERO Y Calle PORFIRIO DIAZ Calle JOSE MARIANO JUAREZ AL LATERAL DERECHO DE LA AVENIDA B JUAREZ LA CUAL SE CONVIER, lon:-96.51915215, lat:17.02497848}} | 2025-08-31 | 2025-09-30 | 6737401.93 | 6737401.93 | 6737401.93 | 6737401.93 | 6737401.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTV/546/FAISMUN/FIII/003-2025, contratista:DESARROLLOS Y PROYECTOS ELECTRICOS NABI, convocante:MUNICIPIO DE TEOTITLÁN DEL VALLE, monto:6737401.93, importe_modificado:6737401.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12741.0}} | {2579941/proyecto_FIN, 2579941/proyecto_PROCESO, 2579941/proyecto_INICIO, 2579941/proyecto_FIN, 2579941/proyecto_PROCESO, 2579941/proyecto_INICIO, 2579941/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579970 | Proyecto de inversión | 828150.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:828150.53, modificado:799893.39}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCCIÓN DE AGUA ENTUBADA (PIR) DEL POZO PROFUNDO AL TANQUE DAN-NEES EN LA LOCALIDAD DE MACUILXÓCHITL DE ARTIGAS CARRANZA - 114678 | 20 | Oaxaca | 550 | San Jerónimo Tlacochahuaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Jerónimo Tlacochahuaya | 114678 | S | 689 | 755 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1311.33, meta_modificada:1329.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:550, localidad:2, direccion:Calle REY PACHECO Pueblo MACUILXOCHITL DE ARTIGAS CARRANZA 70461 MACUILXÓCHITL DE ARTIGAS CARRANZA, SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA ENTRE Calle ZARAGOZA Y Calle FRANCISCO I. MADERO Calle XOCHITL LA RED INICIA DEL TANQUE ELEVADO, BAJA P, lon:-96.53089308, lat:17.01229812}} | 2025-09-29 | 2025-11-27 | 799893.39 | 799893.39 | 799893.39 | 799893.39 | 799893.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./L.P.E./MSJT/550/FAISMUN/005/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA, monto:799893.39, importe_modificado:799893.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1329.44}} | {2579970/proyecto_INICIO, 2579970/proyecto_PROCESO, 2579970/proyecto_INICIO, 2579970/proyecto_FIN, 2579970/proyecto_PROCESO, 2579970/proyecto_FIN, 2579970/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579986 | Proyecto de inversión | 1609735.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1609735.06, modificado:1609735.06}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CENSAL EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC PLUMAS - 54041 | 20 | Oaxaca | 552 | Tlacotepec Plumas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlacotepec Plumas | 54041 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1167.06, meta_modificada:1167.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:552, localidad:1, direccion:Calle CENSAL Puerto TLACOTEPEC PLUMAS 69340 TLACOTEPEC PLUMAS, TLACOTEPEC PLUMAS ENTRE Calle Vicente Guerrero Y Calle Porfirio Diaz Calle Progreso LA CALLE A PAVIMENTAR SE UBICA A UNA CUADRA DE LA IGLESIA Y AL COSTADO IZQUIERDO DE, lon:-97.43612548, lat:17.85318273}} | 2025-07-01 | 2025-08-29 | 1609735.06 | 1609735.06 | 1609735.06 | 1609735.06 | 1609735.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OP/01/MTP/552/FAISMUN/TP/PAV/2025, contratista:CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADOS CONADVANCE S.A DE C.V., convocante:H.A. TLACOTEPEC PLUMAS, monto:1609735.06, importe_modificado:1609735.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1167.06}} | {2579986/proyecto_PROCESO, 2579986/proyecto_INICIO, 2579986/proyecto_FIN, 2579986/proyecto_INICIO, 2579986/proyecto_PROCESO, 2579986/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del muniocipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:se regresa a peticion del muniocipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:se regresa a peticion del muniocipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:se regresa a peticion del muniocipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | OAX250302579989 | Proyecto de inversión | 1382609.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1382609.14, modificado:1382609.14}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA (PIR) EN CALLE SAN MARTIN, TIERRA BLANCA, PRIVADA DE POZO GRANDE, CAMINO AL POZO GRANDE Y PARAJE TIERRA BLANCA - 64874 | 20 | Oaxaca | 553 | Tlalixtac de Cabrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlalixtac de Cabrera | 64874 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.09, meta_modificada:1089.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:553, localidad:1, direccion:Calle MARGARITA MASA TLALIXTAC DE CABRERA, TLALIXTAC DE CABRERA ENTRE Calle CORONILLA Y Calle HIDALGO Calle AZUCENAS CERCA DEL TANQUE DE AGUA, lon:-96.6397842, lat:17.08485164}} | 2025-08-04 | 2025-10-04 | 1382609.14 | 1382609.14 | 1382609.14 | 1382609.14 | 1382609.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MTC/553/FAISMUN/07/2025, contratista:TUREK INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE TLALIXTAC DE CABRERA, monto:1382609.14, importe_modificado:1382609.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1089.75}} | {2579989/proyecto_INICIO, 2579989/proyecto_PROCESO, 2579989/proyecto_INICIO, 2579989/proyecto_PROCESO, 2579989/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302579993 | Proyecto de inversión | 285578.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:285578.47, modificado:285578.47}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR) EN CALLE GREGORIO N CHAVEZ TRAMO: DEL RIO EL ESTUDIANTE A CONSTITUCIÓN - 60869 | 20 | Oaxaca | 553 | Tlalixtac de Cabrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlalixtac de Cabrera | 60869 | S | 109 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:553, localidad:1, direccion:Calle GREGORIO N. DE CHAVEZ TLALIXTAC DE CABRERA, TLALIXTAC DE CABRERA ENTRE Calle CONSTITUCIÓN Y Calle FRANCISCO Y MADERO Calle VICENTE GUERRERO CERCA DE CALENDA TAQUERIA Y TLAYUDAS, lon:-96.65367865, lat:17.07374961}} | 2025-07-14 | 2025-08-14 | 285578.47 | 285578.47 | 285578.47 | 285578.47 | 285578.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MTC/553/FAISMUN/03/2025, contratista:GADICSE CORPORATIVO S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE TLALIXTAC DE CABRERA, monto:285578.47, importe_modificado:285578.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {2579993/proyecto_INICIO, 2579993/proyecto_PROCESO, 2579993/proyecto_FIN, 2579993/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302579997 | Proyecto de inversión | 1412476.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1412476.74, modificado:1412476.74}} | Construcción del sistema de agua entubada en el paraje Yabital, en la localidad de San José Chinantequilla 1a. Etapa. - 97269 | 20 | Oaxaca | 554 | Totontepec Villa de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Totontepec Villa de Morelos | 97269 | S | 80 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:913.49, meta_modificada:913.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:554, localidad:2, direccion:Calle Carretra federal 179 Pueblo Paraje el Yabital 70250 CHINANTEQUILLA, TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS Calle Calle principal Chinantequilla El proyecto se localiza en el paraje el Yabital el cual se ubica en la entrada sur (proveni, lon:-95.98808934, lat:17.30023941}} | 2025-09-17 | 2025-11-15 | 1412476.74 | 1412476.74 | 1412476.74 | 1412476.74 | 1412476.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MTVM/M554/R33-FIII/FAISMUN/OP/11/2025, contratista:CAMINOS Y OBRAS TERRESTRES CONTRERAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS, monto:1412476.74, importe_modificado:1412476.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:913.49}} | {2579997/proyecto_PROCESO, 2579997/proyecto_INICIO, 2579997/proyecto_PROCESO, 2579997/proyecto_FIN, 2579997/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | OAX250302578336 | Proyecto de inversión | 669340.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:669340.21, modificado:669340.83}} | CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO TRAMO LA COMPUERTA A TECOPILCO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN TOXPALAN, MUNICIPIO DE SAN MARTIN TOXPALAN. - 96508 | 20 | Oaxaca | 244 | San Martín Toxpalan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Martín Toxpalan | 96508 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:244, localidad:1, direccion:LA COMPUERTA - TECOPILCO 0 300 68547 SAN MARTÍN TOXPALAN, SAN MARTÍN TOXPALAN DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TOXPALAN SE TOMA LA CALLE CONSTITUCION, CAMINANDO HACIA EL ESTE HASTA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA., lon:-97.05703653, lat:18.09760572}} | 2025-08-12 | 2025-09-10 | 669340.83 | 669340.83 | 669340.83 | 669340.83 | 669340.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-MSMT/244/R33/III/07/2025, contratista:DESARROLLO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALMADA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOXPALÁN, monto:669340.83, importe_modificado:669340.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2578336/proyecto_INICIO, 2578336/proyecto_PROCESO, 2578336/proyecto_FIN, 2578336/proyecto_PROCESO, 2578336/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578341 | Proyecto de inversión | 1814399.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1814399.53, modificado:2558399.53}} | MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO DEL MAR - 110430 | 20 | Oaxaca | 248 | San Mateo del Mar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Mateo del Mar | 110430 | S | 7780 | 7791 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:248, localidad:1, direccion:Calle 5 DE MAYO Pueblo SAN MATEO DEL MAR 70780 SAN MATEO DEL MAR, SAN MATEO DEL MAR ENTRE Calle CUAUHTEMOC Y Calle LUIS DONALDO COLOSIO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE SAN MATEO DEL MAR , lon:-94.98502246, lat:16.21200534}} | 2025-09-25 | 2025-11-13 | 2558399.53 | 2558399.53 | 2558399.53 | 2558399.53 | 2558399.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMM/248/FAISMUN/OP/022/003/2025, contratista:IVT PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR, monto:2558399.53, importe_modificado:2558399.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {2578341/proyecto_INICIO, 2578341/proyecto_FIN, 2578341/proyecto_INICIO, 2578341/proyecto_FIN, 2578341/proyecto_INICIO, 2578341/proyecto_FIN, 2578341/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578347 | Proyecto de inversión | 1356236.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1356236.69, modificado:1356236.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DEL BARRIO AGUA DE TRUENO EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO YOLOXOCHITLAN A LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ ACATEPEC - 68748 | 20 | Oaxaca | 249 | San Mateo Yoloxochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Mateo Yoloxochitlán | 68748 | S | 452 | 394 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:4590.2, meta_modificada:4590.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:249, localidad:1, direccion:CAMINO SIN NOMBRE - BARRIO AGUA DE TRUENO 1 480 68575 SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN, SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN EL PROYECTO SE UBICA A 500 METROS AL NORTE DEL PALACIO MUNICIPAL DE SAN MATEO YOLOXOCHITLAN, lon:-96.86711713, lat:18.1478691}} | 2025-07-28 | 2025-09-25 | 1356236.69 | 1356236.69 | 1356236.69 | 1356236.69 | 1356236.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMY/249/FAISMUN/007/2025, contratista:BRAULIO RAMÍREZ PINEDA, convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO YOLOXOCHITLAN, monto:1356236.69, importe_modificado:1356236.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:4590.2}} | {2578347/proyecto_INICIO, 2578347/proyecto_PROCESO, 2578347/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578352 | Proyecto de inversión | 654821.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:654821.22, modificado:654821.22}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEAS DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE LA ERA, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE SAN MATEO ETLATONGO - 73402 | 20 | Oaxaca | 250 | San Mateo Etlatongo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Mateo Etlatongo | 73402 | S | 114 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:250, localidad:4, direccion:Calle PRINCIPAL DE LA AGENCIA SAN ANTONIO Pueblo AGENCIA SAN ANTONIO 69690 SAN ANTONIO, SAN MATEO ETLATONGO ENTRE Calle CAMINO A LA AGENCIA DE SAN ANTONIO Y ES LA CALLE QUE SE ENCUENTRA ENFRETE DE LA AGENCIA MUNICIPAL, Y VA DESDE , lon:-97.27443054, lat:17.43871501}} | 2025-09-01 | 2025-10-15 | 654821.22 | 654821.22 | 654821.22 | 654821.22 | 654821.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MSME/M250/FAISMUN/15/2025, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA KSD, S.A. DE C.V., convocante:SAN MATEO ETLATONGO, monto:654821.22, importe_modificado:654821.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}} | {2578352/proyecto_INICIO, 2578352/proyecto_PROCESO, 2578352/proyecto_INICIO, 2578352/proyecto_PROCESO, 2578352/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar la Liga documento de evidencia (deberá venir en formato pdf), trimestre:4.0, usuario:gabrielajrodriguezg, fecha:2026-01-13}}
2025 | 4 | OAX250302578355 | Proyecto de inversión | 898581.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:898581.95, modificado:898581.95}} | REHABILITACION DE AULAS EN EL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO I. MADERO CLAVE 20DJN1864D EN SAN MATEO NEJAPAM - 111708 | 20 | Oaxaca | 251 | San Mateo Nejápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Mateo Nejápam | 111708 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:110.71, meta_modificada:110.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:251, localidad:1, direccion:Calle PORFIRIO DIAZ Pueblo SAN MATEO NEJAPAM 69180 SAN MATEO NEJÁPAM, SAN MATEO NEJÁPAM LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE INDEPENDENCIA S/N EN EL CENTRO DE LA POBLACION DE SAN MATEO NEJAPAM, FRENTE AL AUDITORIO MUNICIPAL Y PRESIDENCIA, lon:-98.4171717, lat:17.65522807}} | 2025-09-01 | 2025-10-15 | 898581.95 | 898581.95 | 898581.95 | 898581.95 | 898581.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MSMN/251/001/03-2025, contratista:ARQ. JUAN CARLOS PEREZ RODRIGUEZ, convocante:SAN MATEO NEJAPAM, monto:898581.95, importe_modificado:898581.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:110.71}} | {2578355/proyecto_INICIO, 2578355/proyecto_PROCESO, 2578355/proyecto_INICIO, 2578355/proyecto_FIN, 2578355/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:LA LIGA DE CONTRATO NO ES VISIBLE, FAVOR DE CARGARLA NUEVAMENTE, trimestre:4.0, usuario:gabrielajrodriguezg, fecha:2026-01-14}}
2025 | 4 | OAX250302578361 | Proyecto de inversión | 2027447.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2027447.92, modificado:2027447.92}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE SAN MATEO RIO HONDO - 57280 | 20 | Oaxaca | 254 | San Mateo Río Hondo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Mateo Río Hondo | 57280 | S | 855 | 820 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:254, localidad:1, direccion:Camino / Terracería SAN MATEO RIO HONDO - EL PROGRESO 33 7 70860 SAN MATEO RÍO HONDO, SAN MATEO RÍO HONDO EL PROYECTO DE CAMINO SE ENCUENTRA A 651 M AL NOROESTE DEL PALACIO MUNICIPAL, A 1143 ML AL SURESTE DE LA IGLESIA CATOLICA DE, lon:-96.44753369, lat:16.14346657}} | 2025-07-01 | 2025-08-29 | 2027447.92 | 2027447.92 | 2027447.92 | 2027447.92 | 2027447.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMRH/254/R33/FIII/FAISMUN/002/2025, contratista:HAGA-A ARQUITECTURA MAS INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO RIO HONDO, monto:2027447.92, importe_modificado:2027447.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}} | {2578361/proyecto_INICIO, 2578361/proyecto_PROCESO, 2578361/proyecto_INICIO, 2578361/proyecto_PROCESO, 2578361/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578364 | Proyecto de inversión | 830532.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:830532.95, modificado:830532.95}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA ESCUELA PREESCOLAR CONAFE CLAVE: 20KJN9885P EN LA LOCALIDAD LA DONCELLA, MUNICIPIO SAN MATEO RIO HONDO - 56660 | 20 | Oaxaca | 254 | San Mateo Río Hondo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Mateo Río Hondo | 56660 | S | 36 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:254, localidad:4, direccion:Carretera libre pavimentada estatal MAGDALENA LOXICHA - OAXACA 3 35 70860 LA DONCELLA, SAN MATEO RÍO HONDO EL PROYECTO SE ENCUENTRA A 4.68 KM AL SURESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE SUAREZ, A 6.21 KM AL SURESTE DE LA AGENCIA DE , lon:-96.50798541, lat:16.11752422}} | 2025-06-29 | 2025-08-27 | 830532.95 | 830532.95 | 830532.95 | 830532.95 | 830532.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMRH/254/R33/FIII/FAISMUN/001/2025, contratista:PUXTLA MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO RIO HONDO, monto:830532.95, importe_modificado:830532.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {2578364/proyecto_INICIO, 2578364/proyecto_PROCESO, 2578364/proyecto_INICIO, 2578364/proyecto_PROCESO, 2578364/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578377 | Proyecto de inversión | 1259612.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1259612.47, modificado:1260086.15}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ALTA LUZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO VISTA HERMOSA. - 59063 | 20 | Oaxaca | 261 | San Miguel Amatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Amatitlán | 59063 | S | 70 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:261, localidad:7, direccion:Calle ALTA LUZ Barrio SAN LORENZO VISTA HERMOSA 69241 SAN LORENZO VISTA HERMOSA, SAN MIGUEL AMATITLÁN ENTRE Y Calle MORELOS LA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA LOCALIDAD, SOBRE LA CALLE ALTA LUZ A 600 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPA, lon:-98.07016488, lat:17.96549054}} | 2025-07-07 | 2025-08-14 | 1260086.15 | 1260086.15 | 1260086.15 | 1260086.15 | 1260086.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MSMA/261/COP-13/2025, contratista:CASA CONSTRUCTORA JB SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AMATITLAN, monto:1260086.15, importe_modificado:1260086.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {2578377/proyecto_INICIO, 2578377/proyecto_PROCESO, 2578377/proyecto_INICIO, 2578377/proyecto_FIN, 2578377/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Los contratos y acta entrega deben contener firma y sello para su validez., trimestre:4.0, usuario:marielaimoralesg, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | OAX250302578381 | Proyecto de inversión | 1825418.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1825418.33, modificado:1825418.33}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TOMAS VILLEGAS CUARTA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL AMATITLAN. - 58805 | 20 | Oaxaca | 261 | San Miguel Amatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Amatitlán | 58805 | S | 390 | 336 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1518.4, meta_modificada:1518.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:261, localidad:1, direccion:Calle VALERIO TRUJANO Barrio SAN MIGUEL AMATITLAN 69240 SAN MIGUEL AMATITLÁN, SAN MIGUEL AMATITLÁN Calle CARRETERA HUAJUAPAN-MARISCALA LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE TOMAS VILLEGAS, ACCESO PRINCIPAL A LA CABECERA MUNICIPAL, I, lon:-98.02660493, lat:17.89297203}} | 2025-06-10 | 2025-07-10 | 1825418.33 | 1825418.33 | 1825418.33 | 1825418.33 | 1825418.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MSMA/261/COP-05/2025, contratista:CASA CONSTRUCTORA JB SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AMATITLAN, monto:1825418.33, importe_modificado:1825418.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1518.4}} | {2578381/proyecto_INICIO, 2578381/proyecto_PROCESO, 2578381/proyecto_INICIO, 2578381/proyecto_FIN, 2578381/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Los contratos y acta entrega deben contener firma y sello para su validez., trimestre:4.0, usuario:marielaimoralesg, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | OAX250302578390 | Proyecto de inversión | 793093.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:793093.37, modificado:793093.37}} | Mantenimiento de caminos que conducen a las localidades de San Miguel Coatlán, Municipio de San Miguel Coatlán - 100219 | 20 | Oaxaca | 263 | San Miguel Coatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Coatlán | 100219 | S | 668 | 581 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:74.63, meta_modificada:74.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:263, localidad:1, direccion:Calle RUMBO A LAS RANCHERIAS Pueblo SAN MIGUEL COATLÁN 70874 SAN MIGUEL COATLÁN, SAN MIGUEL COATLÁN EL MANTENIMIENTO DE CAMINOS SERÁ REALIZADO EN LAS SIGUIENTES LOCALIDADES: LINDA VISTA, EL GAVILÁN, LOS MANGALES, LLANO GRANDE, RIO, lon:-96.69307448, lat:16.19485835}} | 2025-10-01 | 2025-11-09 | 793093.37 | 793093.37 | 793093.37 | 793093.37 | 793093.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/263/SMC/017/2025, contratista:CONSTRUCCIONES DE INFRAESTRUCTURA ICMA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL COATLAN, monto:793093.37, importe_modificado:793093.37}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:74.63}} | {2578390/proyecto_PROCESO, 2578390/proyecto_INICIO, 2578390/proyecto_FIN, 2578390/proyecto_PROCESO, 2578390/proyecto_FIN, 2578390/proyecto_INICIO, 2578390/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578397 | Proyecto de inversión | 296402.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:296402.62, modificado:296402.62}} | Construcción de área administrativa y de uso común en la escuela primaria 10 de mayo clave 20KPR1288T en la localidad de Nueva Esperanza del municipio de San Miguel Coatlán - 99091 | 20 | Oaxaca | 263 | San Miguel Coatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Miguel Coatlán | 99091 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.5, meta_modificada:42.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:263, localidad:32, direccion:Calle CAMINO A NUEVA ESPERANZA Ranchería NUEVA ESPERANZA 70874 RANCHERÍA DE LOS PÉREZ (NUEVA ESPERANZA), SAN MIGUEL COATLÁN LA ESCUELA PRIMARIA SE ENCUENTRA A 300 METROS DE LA CASA DE SALUD, lon:-96.71800339, lat:16.14976891}} | 2025-09-15 | 2025-10-14 | 296402.62 | 296402.62 | 296402.62 | 296402.62 | 296402.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/263/SMC/016/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES ROWILL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO SAN MIGUEL COATLÁN, monto:296402.62, importe_modificado:296402.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.5}} | {2578397/proyecto_INICIO, 2578397/proyecto_FIN, 2578397/proyecto_PROCESO, 2578397/proyecto_FIN, 2578397/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578417 | Proyecto de inversión | 4002942.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4002942.5, modificado:4002942.5}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN LA AGENCIA MUNICIPAL LA MERCED DEL POTRERO, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO - 81645 | 20 | Oaxaca | 266 | San Miguel del Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel del Puerto | 81645 | S | 685 | 689 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:68.25, meta_modificada:68.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:266, localidad:20, direccion:Calle LUIS DONALDO COLOSIO Pueblo LA MERCED DEL POTRERO 70995 LA MERCED DEL POTRERO, SAN MIGUEL DEL PUERTO ENTRE Calle JAIME TORRES BODET Y Calle GALEANA Calle REVOLUCION EL TANQUE SE CONSTRUIRA EN EL PARAJE LA PAROTA Y LA RED SE , lon:-96.06894423, lat:16.04480867}} | 2025-08-28 | 2025-10-26 | 4002942.5 | 4002942.5 | 4002942.5 | 4002942.5 | 4002942.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMP-266/R33-FAISMUN/OP/03/2025, contratista:EDIFICACIONES Y CONCRETO GANDUL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO, monto:4002942.5, importe_modificado:4002942.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:68.25}} | {2578417/proyecto_PROCESO, 2578417/proyecto_INICIO, 2578417/proyecto_PROCESO, 2578417/proyecto_INICIO, 2578417/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:checar acta entrega no tiene firmas y sellos, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-09}}
2025 | 4 | OAX250302578426 | Proyecto de inversión | 822876.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:822876.47, modificado:822876.47}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE LOMA XINICUAHA DEL KM 11+300 AL KM 12+670 Y DEL PARAJE CHONI 6+000 AL KM 7+110, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE - 79858 | 20 | Oaxaca | 269 | San Miguel el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel el Grande | 79858 | S | 398 | 412 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2470.0, meta_modificada:2470.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:269, localidad:1, direccion:Avenida PRINCIPAL Colonia SAN MIGUEL EL GRANDE 71140 SAN MIGUEL EL GRANDE, SAN MIGUEL EL GRANDE ENTRE Ninguno LIBRAMIENTO SOKO TULY Y Calle RIVERAS DEL RIO Calle FLORES MAGON LA LÍNEA A REHABILITAR SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA , lon:-97.61649719, lat:17.05015917}} | 2025-08-11 | 2025-09-24 | 822876.47 | 822876.47 | 822876.47 | 822876.47 | 822876.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMG/FIII/269/OP/INV/04/2025, contratista:BETZALIE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE, monto:822876.47, importe_modificado:822876.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2470.0}} | {2578426/proyecto_FIN, 2578426/proyecto_INICIO, 2578426/proyecto_PROCESO, 2578426/proyecto_FIN, 2578426/proyecto_PROCESO, 2578426/proyecto_INICIO, 2578426/proyecto_PROCESO, 2578426/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578431 | Proyecto de inversión | 1259488.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1259488.53, modificado:1259488.53}} | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN EL CAMINO DE ACCESO TRAMO GUEGOVELA A AGUA FRIA CAMPANARIO. EN EL BARRIO RIO JUNTA KM 5+300 EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA CAMPANARIO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL MIXTEPEC - 88586 | 20 | Oaxaca | 271 | San Miguel Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Mixtepec | 88586 | S | 244 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:271, localidad:4, direccion:Camino GUEGOVELA - AGUA FRIA CAMPANARIO 5 300 71218 AGUA FRÍA CAMPANARIO, SAN MIGUEL MIXTEPEC CAMINO A RANCHO FRUTAL BARRIO RIO JUNTA, lon:-96.9025171, lat:16.73200594}} | 2025-09-09 | 2025-10-23 | 1259488.53 | 1259488.53 | 1259488.53 | 1259488.53 | 1259488.53 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158533, contratista:, convocante:SAN MIGUEL MIXTEPEC, monto:1259488.53, importe_modificado:1259488.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:25.0}} | {2578431/proyecto_INICIO, 2578431/proyecto_PROCESO, 2578431/proyecto_FIN, 2578431/proyecto_PROCESO, 2578431/proyecto_FIN, 2578431/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302580002 | Proyecto de inversión | 655589.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:655589.52, modificado:655589.52}} | Construcción de pavimento a base de concreto hidráulico en la Calle Principal de la localidad de San Miguel Metepec, Segunda Etapa. - 72864 | 20 | Oaxaca | 554 | Totontepec Villa de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Totontepec Villa de Morelos | 72864 | S | 119 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:554, localidad:5, direccion:Calle Calle Principal Pueblo San Miguel Metepec 70250 SAN MIGUEL METEPEC, TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS Avenida Carretera federal 179 La calle motivo del proyecto es la denominada Calle Principal, el tramo en ejecución durante este , lon:-96.05960613, lat:17.21511421}} | 2025-08-15 | 2025-09-13 | 655589.52 | 655589.52 | 655589.52 | 655589.52 | 655589.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MTVM/M554/R33-FIII/FAISMUN/OP/07/2025, contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS IBÍRICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS, monto:655589.52, importe_modificado:655589.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2580002/proyecto_INICIO, 2580002/proyecto_PROCESO, 2580002/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | OAX250302580008 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL EL ZAPOTAL HACIA GUANACASTE - 94515 | 20 | Oaxaca | 557 | Unión Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Unión Hidalgo | 94515 | S | 7460 | 7082 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.5, meta_modificada:10.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:557, localidad:27, direccion:Camino GUANACASTE - COLONIA EL ZAPOTAL 10 500 70150 EL GUANACASTE [RANCHO], UNIÓN HIDALGO EL CAMINO A REHABILITAR INICIA DE LA LOCALIDAD DE GUANACASTE HACIA LA COLONIA EL ZAPOTAL, QUE SE ENCUENTRE CERCA DE LA CABECERA MUNICIPAL Y , lon:-94.7473128, lat:16.48549545}} | 2025-09-01 | 2025-10-30 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/557/MUH/R33-FIII/FAISMUN/002//2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR OMARRIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO UNION HIDALGO, monto:5000000.0, importe_modificado:5000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.5}} | {2580008/proyecto_FIN, 2580008/proyecto_PROCESO, 2580008/proyecto_INICIO, 2580008/proyecto_FIN, 2580008/proyecto_INICIO, 2580008/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302580012 | Proyecto de inversión | 1910551.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1910551.08, modificado:1910551.08}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE PANELES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE VALERIO TRUJANO - 98821 | 20 | Oaxaca | 558 | Valerio Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Valerio Trujano | 98821 | S | 736 | 640 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:558, localidad:1, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA Pueblo VALERIO TRUJANO 68672 VALERIO TRUJANO, VALERIO TRUJANO ENTRE Calle HIDALGO Y Calle ABASOLO LA OBRA SE UBICA EN LAS CALLES EMILIANO ZAPATA,HIDALGO, ABASOLO, PORTES GIL, REFORMA Y BENITO JUAREZ DE LA CAB, lon:-96.98055988, lat:17.7726366}} | 2025-05-06 | 2025-07-04 | 1910551.08 | 1910551.08 | 1910551.08 | 1910551.08 | 1910551.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MVT/M558/R33-FIII/FAISMUN/OP/02/2025, contratista:Ingeniería y Proyectos Hermanos Juárez S.A. de C.V., convocante:Municipio de Valerio Trujano, monto:1910551.08, importe_modificado:1910551.08}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:35.0}} | {2580012/proyecto_INICIO, 2580012/proyecto_FIN, 2580012/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302580020 | Proyecto de inversión | 205205.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:205205.77, modificado:205205.77}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA EJIDAL DEL MUNICIPIO DE VALLE NACIONAL - 102116 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional | 102116 | S | 3105 | 2707 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:85.2, meta_modificada:85.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:1, direccion:Calle LIBERTAD, 5 DE MAYO Y GARDENIA Colonia EJIDAL 68480 SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle INDEPENDENCIA CECYTE, CAMPO DEPORTIVO, ESCUELA PREPARATORIA UABJO, ES, lon:-96.29437187, lat:17.78003488}} | 2025-09-11 | 2025-10-10 | 205205.77 | 205205.77 | 205205.77 | 205205.77 | 205205.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-043-2025, contratista:QUEMIX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:205205.77, importe_modificado:205205.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:85.2}} | {2580020/proyecto_INICIO, 2580020/proyecto_FIN, 2580020/proyecto_PROCESO, 2580020/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302580032 | Proyecto de inversión | 138198.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:138198.7, modificado:138198.7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DE ACCESO PRINCIPAL EN LOMA COLORADA - 102330 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional | 102330 | S | 23 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:79, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Pueblo LOMA COLORADA 68487 LOMA COLORADA, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL CALLE PRINCIPAL AL ACCESO AL PUEBLO, lon:-96.38014032, lat:17.74438626}} | 2025-09-13 | 2025-10-02 | 138198.7 | 138198.7 | 138198.7 | 138198.7 | 138198.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-061-2025, contratista:DESARROLLADORA INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIÓN JASRAK S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:138198.7, importe_modificado:138198.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:125.0}} | {2580032/proyecto_PROCESO, 2580032/proyecto_INICIO, 2580032/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302580046 | Proyecto de inversión | 523597.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:523597.91, modificado:523597.91}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA AGENCIA DE PLAN DE LAS FLORES MUNICIPIO DE VALLE NACIONAL - 101706 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional | 101706 | S | 136 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.55, meta_modificada:17.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:22, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo PLAN DE LAS FLORES 68485 PLAN DE LAS FLORES, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL A 15 METROS DE DONDE TERMINA EL PAVIMENTO DEL CAMINO PRINCIPAL, lon:-96.34603463, lat:17.70911068}} | 2025-09-11 | 2025-10-10 | 523597.91 | 523597.91 | 523597.91 | 523597.91 | 523597.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-049-2025, contratista:ACALIA INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:523597.91, importe_modificado:523597.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.55}} | {2580046/proyecto_FIN, 2580046/proyecto_PROCESO, 2580046/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302580050 | Proyecto de inversión | 266665.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:266665.1, modificado:266665.1}} | CONSTRUCCIÓN DE APERTURA DE CAMINO SACA COSECHAS EN SU CAMINO HIDALGO - 102342 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional | 102342 | S | 70 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:773.5, meta_modificada:773.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:56, direccion:Ninguno CAMINO SIN NOMBRE Pueblo MIGUEL HIDALGO 68480 MIGUEL HIDALGO, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL NO APLICA , lon:-96.23190048, lat:17.72732776}} | 2025-09-11 | 2025-10-10 | 266665.1 | 266665.1 | 266665.1 | 266665.1 | 266665.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-047-2025, contratista:PROYECTOS Y COSNTRUCCIONES WEBCOR S. DE R.L., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:266665.1, importe_modificado:266665.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:773.5}} | {2580050/proyecto_INICIO, 2580050/proyecto_FIN, 2580050/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302580061 | Proyecto de inversión | 1556049.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1556049.44, modificado:1556049.45}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE CERRO MARIN - 96144 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional | 96144 | S | 357 | 337 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:485.44, meta_modificada:485.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:11, direccion:Calle DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD Pueblo CERRO MARIN 68482 CERRO MARÍN, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL EL POZO DE CAPTACION Y EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO SE LOCARIZARÁN EN LA PERIFERIA DE LA LOCALIDAD MIENTRAS LA LINEA DE CO, lon:-96.26935494, lat:17.79900454}} | 2025-09-12 | 2025-10-26 | 1556049.45 | 1556049.45 | 1556049.45 | 1556049.45 | 1556049.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-056-2025, contratista:CONSTRUCTORA ARZOLA REYES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:1556049.45, importe_modificado:1556049.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:485.44}} | {2580061/proyecto_INICIO, 2580061/proyecto_PROCESO, 2580061/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302580073 | Proyecto de inversión | 2326020.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2326020.45, modificado:2326020.45}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO EN LA LOCALIDAD ARROYO DE BANCO - 89541 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional | 89541 | S | 616 | 528 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1950.0, meta_modificada:1950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:3, direccion:Calle MELCHOR OCAMPO 68488 ARROYO DE BANCO, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL ENTRE Avenida REVOLUCIÓN Y Avenida INDEPENDENCIA Calle MIGUEL HIDALGO CALLE FRENTE A LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-96.34874224, lat:17.80365295}} | 2025-09-10 | 2025-10-24 | 2326020.45 | 2326020.45 | 2326020.45 | 2326020.45 | 2326020.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-022-2025, contratista:CONSTRUMAQUINARIA INCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:2326020.45, importe_modificado:2326020.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1950.0}} | {2580073/proyecto_PROCESO, 2580073/proyecto_INICIO, 2580073/proyecto_PROCESO, 2580073/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302580079 | Proyecto de inversión | 334791.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:334791.22, modificado:334791.22}} | CONSTRUCCION DE APERTURA DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL RACHO CAFETAL EN EL MUNICIPIO DE VALLE NACIONAL - 92467 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional | 92467 | S | 90 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:460.0, meta_modificada:460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:88, direccion:Ninguno CAMINO SIN NOMBRE Pueblo RANCHO CAFETAL 68480 RANCHO CAFETAL, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL N/A, lon:-96.33631652, lat:17.90115113}} | 2025-09-10 | 2025-09-29 | 334791.22 | 334791.22 | 334791.22 | 334791.22 | 334791.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-026-2025, contratista:RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SCARB S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:334791.22, importe_modificado:334791.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:460.0}} | {2580079/proyecto_INICIO, 2580079/proyecto_PROCESO, 2580079/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302580086 | Proyecto de inversión | 1789781.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1789781.51, modificado:1910185.11}} | AMPLIACIÓN DE COMEDOR PUBLICO UBICADO EN LA CALLE ARGENTINA, EN LA LOCALIDAD EL CARRIZAL - 79981 | 20 | Oaxaca | 560 | Villa Díaz Ordaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa Díaz Ordaz | 79981 | S | 59 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:185.86, meta_modificada:185.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:560, localidad:2, direccion:Calle ARGENTINA Colonia EL CARRIZAL 70411 EL CARRIZAL, VILLA DÍAZ ORDAZ ENTRE Calle HIDALGO Y Calle JUAREZ Calle ABASOLO LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN UN COSTADO DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LAS OFICINAS DE LA AGENCIA, lon:-96.39751151, lat:17.11738428}} | 2025-08-18 | 2025-11-15 | 1910185.11 | 1910185.11 | 1910185.11 | 1910185.11 | 1910185.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CCTO-10/MVDO/560/FAISMUN/17/2025, contratista:BIO INENIERIA ROLDAN S.A. DE C.V., convocante:VILLA DIAZ ORDAZ, monto:1910185.11, importe_modificado:1910185.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:185.86}} | {2580086/proyecto_INICIO, 2580086/proyecto_FIN, 2580086/proyecto_PROCESO, 2580086/proyecto_FIN, 2580086/proyecto_PROCESO, 2580086/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Faltan firmas y sellos en el contrato, la liga del acta entrega esta bloqueada , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302580093 | Proyecto de inversión | 2467114.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2467114.42, modificado:2467114.42}} | REHABILITACIÓN DEL POZO PROFUNDO # 3 DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE VILLA DE ZAACHILA. - 56042 | 20 | Oaxaca | 565 | Villa de Zaachila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Zaachila | 56042 | S | 8866 | 7922 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:Calle LAZARO CARDENAS Barrio BARRIO SAN SEBASTIAN 71313 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA ENTRE Y Calle GHELACHI Calle DANNIDIPAA EL POZO SE ENCUENTRA DENTRO DEL DEPORTIVO DE LA VILLA DE ZAACHILA, lon:-96.74066868, lat:16.94901604}} | 2025-07-03 | 2025-08-31 | 2467114.42 | 2467114.42 | 2467114.42 | 2467114.42 | 2467114.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/ROP/13/MVZ/565/FAISMUN/IR/03/2025, contratista:LUMEN-OAX PROYECTOS Y CONSTRUCCION. S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, monto:2467114.42, importe_modificado:2467114.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0}} | {2580093/proyecto_INICIO, 2580093/proyecto_PROCESO, 2580093/proyecto_FIN, 2580093/proyecto_INICIO, 2580093/proyecto_PROCESO, 2580093/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar liga de acta entrega , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302580098 | Proyecto de inversión | 435474.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:435474.73, modificado:435474.73}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS PARA EL BARATILLO MUNICIPAL, EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE ZAACHILA, MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA. - 57956 | 20 | Oaxaca | 565 | Villa de Zaachila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Zaachila | 57956 | S | 8866 | 7922 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:565, localidad:18, direccion:Carretera libre pavimentada municipal VILLA DE ZACHILA - SAN MIGUEL PERAS 0 820 71310 BARRIO DEL NIÑO (SEGUNDA SECCIÓN), VILLA DE ZAACHILA CARRETERA A SAN MIGUEL PERAS. A 820 M DE LA CARRETERA ZAACHILA-ZIMATLAN, DIRECCION OESTE., lon:-96.76232942, lat:16.95320148}} | 2025-06-03 | 2025-07-02 | 435474.73 | 435474.73 | 435474.73 | 435474.73 | 435474.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/ROP/07/MVZ/565/FAISMUN/AD/01/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, monto:435474.73, importe_modificado:435474.73}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {2580098/proyecto_PROCESO, 2580098/proyecto_INICIO, 2580098/proyecto_PROCESO, 2580098/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación: Falta firma y sello de las autoridades municipales y del contratista en el contrato, agregar liga del acta entrega de la obra realizada , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302580101 | Proyecto de inversión | 562776.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:562776.37, modificado:562776.37}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS CAMINO A SAN MIGUEL PERAS, LOCALIDAD DE VILLA DE ZAACHILA, MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA. - 56033 | 20 | Oaxaca | 565 | Villa de Zaachila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Zaachila | 56033 | S | 8866 | 7922 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal VILLA DE ZAACHILA - SAN MIGUEL PERAS 0 200 71313 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA CARRETERA QUE CONECTA LA VILLA DE ZAACHILA CON SAN MIGUEL PERAS, lon:-96.75953338, lat:16.95290354}} | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 562776.37 | 562776.37 | 562776.37 | 562776.37 | 562776.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/ROP/08/MVZ/565/FAISMUN/AD/02/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, monto:562776.37, importe_modificado:562776.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {2580101/proyecto_PROCESO, 2580101/proyecto_INICIO, 2580101/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación: Falta firma y sello de las autoridades municipales y del contratista en el contrato, agregar liga del acta entrega de la obra realizada , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302580112 | Proyecto de inversión | 3499999.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3499999.77, modificado:3499999.77}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO N 78, CON CLAVE: 20DTA0004T EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA. - 57186 | 20 | Oaxaca | 565 | Villa de Zaachila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Villa de Zaachila | 57186 | S | 350 | 362 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2168.0, meta_modificada:2168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:565, localidad:40, direccion:Carretera libre pavimentada municipal VILLA DE ZAACHILA - SAN MIGUEL PERAS 1 980 71310 VALLE DEL ÁNGEL (BARRIO DE LA SOLEDAD), VILLA DE ZAACHILA CARRETERA A SAN MIGUEL PERAS, lon:-96.78013023, lat:16.94590621}} | 2025-06-20 | 2025-08-18 | 3499999.77 | 3499999.77 | 3499999.77 | 3499999.77 | 3499999.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/ROP/245/MVZ/565/FAISMUN/LPE/005/2025, contratista:Constructora y arrendadora de maquinaria PZ S.A. De C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, monto:3499999.77, importe_modificado:3499999.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2168.0}} | {2580112/proyecto_INICIO, 2580112/proyecto_PROCESO, 2580112/proyecto_FIN, 2580112/proyecto_INICIO, 2580112/proyecto_PROCESO, 2580112/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar liga del acta entrega de la obra realizada , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302578432 | Proyecto de inversión | 253555.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:253555.57, modificado:253555.57}} | REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ENTUBADA EN RANCHO EL CANGREJO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL MIXTEPEC MUNICIPIO DE SAN MIGUEL MIXTEPEC - 110482 | 20 | Oaxaca | 271 | San Miguel Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Mixtepec | 110482 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:271, localidad:0, direccion:Camino EL CANGREJO - RELLENO SANITARIO 1 0 CAMINO A BARRANCA FIERRO, lon:-96.94872044, lat:16.78177608}} | 2025-10-06 | 2025-11-05 | 253555.57 | 253555.57 | 253555.57 | 253555.57 | 253555.57 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161358, contratista:, convocante:SAN MIGUEL MIXTEPEC, monto:253555.57, importe_modificado:253555.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {2578432/proyecto_INICIO, 2578432/proyecto_FIN, 2578432/proyecto_PROCESO, 2578432/proyecto_FIN, 2578432/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578436 | Proyecto de inversión | 1688462.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1688462.39, modificado:1688462.39}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE USO MÚLTIPLE DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO M ALTAMIRANO CON CLAVE 20DPR0873V DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA - 61762 | 20 | Oaxaca | 272 | San Miguel Panixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Miguel Panixtlahuaca | 61762 | S | 3494 | 2758 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:582.14, meta_modificada:582.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:272, localidad:1, direccion:Calle EDUARDO AVALOS Pueblo SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA 71890 SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA ENTRE Calle IGNACIO ZARAGOZA Y Calle MORELOS Calle DE LA CONSTITUCION ZONA URBANA CON AMANZANAMIENTO SE DEBE PARTIR DEL , lon:-97.3800073, lat:16.25953222}} | 2025-05-14 | 2025-07-27 | 1688462.39 | 1688462.39 | 1688462.39 | 1688462.39 | 1688462.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSMP/FAISMUN/272/051/2025, contratista:PROGRAMACION Y EJECUCION DE PROYECTOS SABER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, monto:1688462.39, importe_modificado:1688462.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:582.14}} | {2578436/proyecto_INICIO, 2578436/proyecto_PROCESO, 2578436/proyecto_INICIO, 2578436/proyecto_PROCESO, 2578436/proyecto_INICIO, 2578436/proyecto_PROCESO, 2578436/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578444 | Proyecto de inversión | 196034.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:196034.73, modificado:200704.67}} | REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y EL CARCAMO DE AGUA ENTUBADA EN EL BARRIO DE RIO DE MORALES EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PERAS - 112430 | 20 | Oaxaca | 273 | San Miguel Peras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Peras | 112430 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:273, localidad:11, direccion:Camino SAN MIGUEL PERAS - ASUNCIÓN MIXTEPEC 3 200 71326 BARRIO RÍO MORALES, SAN MIGUEL PERAS LA OBRA SE LOCALIZA A 100 METROS AL NOROESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA UNIDOS POR EL PROGRES, EN LA LOCALIDAD DE BARRIO RIO MORALES, MUNICIP, lon:-97.00382074, lat:16.91690698}} | 2025-09-22 | 2025-12-31 | 200704.67 | 200704.67 | 200704.67 | 200704.67 | 200704.67 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162644, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PERAS, monto:200704.67, importe_modificado:200704.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} | {2578444/proyecto_FIN, 2578444/proyecto_PROCESO, 2578444/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578473 | Proyecto de inversión | 630506.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:630506.2, modificado:630506.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MORELOS DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TECOMATLÁN - 76261 | 20 | Oaxaca | 281 | San Miguel Tecomatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Tecomatlán | 76261 | S | 191 | 193 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:291.8, meta_modificada:291.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:281, localidad:1, direccion:Calle MORELOS Pueblo SAN MIGUEL TECOMATLAN 69915 SAN MIGUEL TECOMATLÁN, SAN MIGUEL TECOMATLÁN ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle HIDALGO Calle VICENTE GUERRERO LA OBRA INICIA EN EL EXTREMO SUR DE LA CALLE MORELOS Y CONCLUYE EN LA C, lon:-97.27117644, lat:17.39328689}} | 2025-08-25 | 2025-10-08 | 630506.2 | 630506.2 | 630506.2 | 630506.2 | 630506.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSMT/FAISMUN/281/01/2025, contratista:SEINCO INGENIERÍA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TECOMATLAN, monto:630506.2, importe_modificado:630506.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:291.8}} | {2578473/proyecto_INICIO, 2578473/proyecto_PROCESO, 2578473/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578474 | Proyecto de inversión | 1956920.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1956920.5, modificado:1956920.5}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MULTIPLE EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA BENITO JUÁREZ C.C.T.: 20DTV0550M - 74858 | 20 | Oaxaca | 282 | San Miguel Tenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Miguel Tenango | 74858 | S | 97 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:522.0, meta_modificada:522.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:282, localidad:1, direccion:Calle PRIVADA DE LA ESCUELA Pueblo SAN MIGUEL TENANGO 70795 SAN MIGUEL TENANGO, SAN MIGUEL TENANGO ENTRE Calle CORREGIDORA Y Calle ISTMO LA ESCUELA TELESECUNDARIA BENITO JUAREZ SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL EN LA ENTRADA D, lon:-95.5870002, lat:16.26715134}} | 2025-08-18 | 2025-11-15 | 1956920.5 | 1956920.5 | 1956920.5 | 1956920.5 | 1956920.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMT/282/FAISMUN-FIII/03-001/2025, contratista:DOZER INFRAESTRUCTURA, BIENES Y SERVICIOS SA. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TENANGO, monto:1956920.5, importe_modificado:1956920.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:522.0}} | {2578474/proyecto_INICIO, 2578474/proyecto_PROCESO, 2578474/proyecto_INICIO, 2578474/proyecto_PROCESO, 2578474/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578481 | Proyecto de inversión | 405916.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:405916.87, modificado:405916.87}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA - 112402 | 20 | Oaxaca | 285 | San Miguel Tlacamama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Tlacamama | 112402 | S | 150 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:285, localidad:7, direccion:Calle Principal Pueblo La Esperanza 71670 LA ESPERANZA (LA NUEVA ESPERANZA), SAN MIGUEL TLACAMAMA La obra se ubica en las calles principales de localidad de la Nueva esperanza frente a la Iglesia del Pueblo, frente al Salón de uso, lon:-98.10966298, lat:16.49307935}} | 2025-10-06 | 2025-11-04 | 405916.87 | 405916.87 | 405916.87 | 405916.87 | 405916.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/MSM/M285/FAISMUN/07/2025, contratista:CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA VERED S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TLACAMAMA, monto:405916.87, importe_modificado:405916.87}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:33.0}} | {2578481/proyecto_INICIO, 2578481/proyecto_PROCESO, 2578481/proyecto_FIN, 2578481/proyecto_PROCESO, 2578481/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578490 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE - 100797 | 20 | Oaxaca | 286 | San Miguel Tlacotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Tlacotepec | 100797 | S | 66 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:286, localidad:5, direccion:Camino / Vereda AGENCIA DE POLICIA - CALLE SIN NOMBRE HACIA EL SUR 0 300 69730 XINITIOCO, SAN MIGUEL TLACOTEPEC LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A UNOS 300 METROS DE LA AGENCIA, EN LADO SUR DIRIGIENDOSE POR UNA CALLE DE TERRAC, lon:-97.99057638, lat:17.41340254}} | 2025-09-05 | 2025-10-03 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:100797, contratista:CASA CONSTRUCTORA QUIROGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TLACOTEPEC, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.0}} | {2578490/proyecto_INICIO, 2578490/proyecto_PROCESO, 2578490/proyecto_INICIO, 2578490/proyecto_PROCESO, 2578490/proyecto_FIN, 2578490/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302578493 | Proyecto de inversión | 1084408.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1084408.01, modificado:1084408.01}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL YOTAO - 103335 | 20 | Oaxaca | 288 | San Miguel Yotao | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Yotao | 103335 | S | 302 | 277 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:27.76, meta_modificada:27.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:288, localidad:1, direccion:Calle COLON Pueblo SAN MIGUEL YOTAO 68778 SAN MIGUEL YOTAO, SAN MIGUEL YOTAO ENTRE Calle COLON Y Calle AMERICA LA OBRA SE ENCONTRARA A UN COSTADO DE LA CANCHA MUNICIPAL, A 30 METROS APROXIMADAMENTE DEL PALACIO MUNICIPAL. LA OBRA E, lon:-96.33720989, lat:17.37034532}} | 2025-09-15 | 2025-10-29 | 1084408.01 | 1084408.01 | 1084408.01 | 1084408.01 | 1084408.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMY/M288/FIII/FAISMUN/003/2025, contratista:CONSTRUMAQUINARIA Y MATERIALES HOLBOX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL YOTAO, monto:1084408.01, importe_modificado:1084408.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:27.76}} | {2578493/proyecto_PROCESO, 2578493/proyecto_INICIO, 2578493/proyecto_PROCESO, 2578493/proyecto_FIN, 2578493/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El acta entrega deben contener firmas y sellos para su validez., trimestre:4.0, usuario:yeseniammoralesga, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | OAX250302578498 | Proyecto de inversión | 1132639.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1132639.17, modificado:1132639.17}} | Rehabilitación de camino San Pablo Coatlán - Paraje La Chivé - 114301 | 20 | Oaxaca | 291 | San Pablo Coatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pablo Coatlán | 114301 | S | 2201 | 2107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1531.7, meta_modificada:1531.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:291, localidad:1, direccion:Camino San Pablo Coatlán - Paraje La Chivé 3 829 70855 SAN PABLO COATLÁN, SAN PABLO COATLÁN camino que comunica el centro de la población con el paraje La Chivé, lon:-96.78538429, lat:16.22514854}} | 2025-03-04 | 2025-06-01 | 1132639.17 | 1132639.17 | 1132639.17 | 1132639.17 | 1132639.17 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:163228, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLAN, monto:1132639.17, importe_modificado:1132639.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1531.7}} | {2578498/proyecto_INICIO, 2578498/proyecto_PROCESO, 2578498/proyecto_FIN, 2578498/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | OAX250302578502 | Proyecto de inversión | 723407.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:723407.03, modificado:723407.03}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES PRINCIPALES (CALLE MORELOS) - 78626 | 20 | Oaxaca | 291 | San Pablo Coatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pablo Coatlán | 78626 | S | 237 | 207 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:377.34, meta_modificada:377.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:291, localidad:4, direccion:Calle MORELOS Pueblo SANTA MARÍA COATLÁN 70855 SANTA MARÍA COATLÁN, SAN PABLO COATLÁN ENTRE Calle MATAMOROS Y CALLE QUE PASA POR DETRÁS DEL TEMPLO CATÓLICO, lon:-96.72324122, lat:16.23358676}} | 2025-09-22 | 2025-10-31 | 723407.03 | 723407.03 | 723407.03 | 723407.03 | 723407.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPC/M291/R33-FIII/FAISMUN/OP/04/2025, contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR ADUACHIEL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLAN, monto:723407.03, importe_modificado:723407.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:377.34}} | {2578502/proyecto_INICIO, 2578502/proyecto_PROCESO, 2578502/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | OAX250302578510 | Proyecto de inversión | 4798450 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4798450.0, modificado:4798450.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (1ª. ETAPA) - 72478 | 20 | Oaxaca | 293 | San Pablo Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pablo Etla | 72478 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:705.18, meta_modificada:705.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:293, localidad:1, direccion:Calle MARIANO AZUELA Pueblo SAN PABLO ETLA 68258 SAN PABLO ETLA, SAN PABLO ETLA ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle LUCERO BLANCO Calle CAMINO REAL LA OBRA SE ENCONTRARA UBICADA EN LA CALLE DE MARIANO AZUELA ENTRE LAS CALLES DE EM, lon:-96.76016314, lat:17.13732812}} | 2025-07-30 | 2025-11-26 | 4798450 | 4798450 | 4798450 | 4798450 | 4798450 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPE/293/COP/INV/FIII/01/2025, contratista:PROYECTOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA AVANZADA SPEPRO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA, monto:4798450.0, importe_modificado:4798450.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:705.18}} | {2578510/proyecto_INICIO, 2578510/proyecto_PROCESO, 2578510/proyecto_INICIO, 2578510/proyecto_PROCESO, 2578510/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578514 | Proyecto de inversión | 3472544.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3472544.55, modificado:3472544.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CASA DE DÍA 1RA ETAPA EN LA 2DA SECCIÓN DE LA LOCALIDAD DE SAN PABLO HUITZO - 54130 | 20 | Oaxaca | 294 | San Pablo Huitzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pablo Huitzo | 54130 | S | 2800 | 2600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:294, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada federal OAXACA - PUEBLA 190 1 68220 SAN PABLO HUITZO, SAN PABLO HUITZO SE ENCUENTRA A 80 METROS AL NORTE DEL CENTRO DE APOYO PEDAGÓGICO, A 120 METROS DEL JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO VILLA, SOBRE LA CARR I, lon:-96.89169388, lat:17.28305281}} | 2025-07-31 | 2025-08-31 | 3472544.55 | 3472544.55 | 3472544.55 | 3472544.55 | 3472544.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPH/294/FAISMUN/FIII/IR/002-2025, contratista:LERCON CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO HUITZO, monto:3472544.55, importe_modificado:3472544.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:170.0}} | {2578514/proyecto_INICIO, 2578514/proyecto_FIN, 2578514/proyecto_PROCESO, 2578514/proyecto_INICIO, 2578514/proyecto_FIN, 2578514/proyecto_INICIO, 2578514/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578518 | Proyecto de inversión | 1874516.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1874516.92, modificado:1874516.92}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GUILERMO PRIETO ENTRE PORFIRIO DIAZ Y AV. FERROCARRIL, EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO HUIXTEPEC, MUNICIPIO DE SAN PABLO HUIXTEPEC - 115194 | 20 | Oaxaca | 295 | San Pablo Huixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pablo Huixtepec | 115194 | S | 79 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:699.16, meta_modificada:699.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:295, localidad:1, direccion:Calle GUILLERMO PRIETO Pueblo SAN PABLO HUXTEPEC 71265 SAN PABLO HUIXTEPEC, SAN PABLO HUIXTEPEC ENTRE Calle GUERRERO Y Calle SANTOS DEGOLLADO Avenida FERROCARRIL SE ENCUENTRA LOCALIZADA A 143 METROS DEL ACCESO DE LA ESCUELA PRIMAR, lon:-96.7783416, lat:16.82697568}} | 2025-08-27 | 2025-10-25 | 1874516.92 | 1874516.92 | 1874516.92 | 1874516.92 | 1874516.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPH-295/FAISMUN-FIII/CT-05/06/2025, contratista:INGENIERIA Y PROYECTOS HERMANOS JUAREZ S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO HUIXTEPEC, monto:1874516.92, importe_modificado:1874516.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:699.16}} | {2578518/proyecto_FIN, 2578518/proyecto_PROCESO, 2578518/proyecto_INICIO, 2578518/proyecto_FIN, 2578518/proyecto_INICIO, 2578518/proyecto_PROCESO, 2578518/proyecto_FIN, 2578518/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar liga del acta entrega de la obra realizada , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-14}}
2025 | 4 | OAX250302578540 | Proyecto de inversión | 1142132.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1142132.74, modificado:1142132.74}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ESTACIONES EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO APOSTOL EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO APOSTOL - 79044 | 20 | Oaxaca | 301 | San Pedro Apóstol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Apóstol | 79044 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:696.9, meta_modificada:696.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:301, localidad:1, direccion:Calle ESTACIONES Pueblo SAN PEDRO APOSTOL 71540 SAN PEDRO APÓSTOL, SAN PEDRO APÓSTOL ENTRE Calle MORELOS Y Calle 16 DE SEPTIEMBRE Calle 5 DE FEBRERO A UNA CUADRA POSTERIOR AL CENTRO DE LA POBLACION, SOBRE LA CALLE ESTACIONES, lon:-96.72774378, lat:16.73520258}} | 2025-09-08 | 2025-10-07 | 1142132.74 | 1142132.74 | 1142132.74 | 1142132.74 | 1142132.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MSPA-301-FAISMUN-FIII-004/2025, contratista:CONSTRUCTORA ROGMAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO APOSTOL, monto:1142132.74, importe_modificado:1142132.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:696.9}} | {2578540/proyecto_INICIO, 2578540/proyecto_PROCESO, 2578540/proyecto_INICIO, 2578540/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578549 | Proyecto de inversión | 642949.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:642949.72, modificado:642949.72}} | CONSTRUCCIÓN DE LAVADEROS PÚBLICOS YUTA CHIYUTU EN BARRIO GRANDE - 100845 | 20 | Oaxaca | 302 | San Pedro Atoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Atoyac | 100845 | S | 105 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:41.31, meta_modificada:41.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:302, localidad:1, direccion:Calle Yuta Chutu Pueblo San Pedro Atoyac 71710 SAN PEDRO ATOYAC, SAN PEDRO ATOYAC SE CONSTRUIRÁN LOS LAVADEROS YUTA CHIYUTU A UN COSTADO DE LA CALLE YUTA CHUTU, EN EL BARRIO GRANDE, EN EL LADO OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-97.98811654, lat:16.48787454}} | 2025-09-23 | 2025-11-21 | 642949.72 | 642949.72 | 642949.72 | 642949.72 | 642949.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPA/302/COP/FAISMUN/F-III/I.R./14/2025, contratista:INFRAESTRUCTURAS DE LA COSTA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO ATOYAC, monto:642949.72, importe_modificado:642949.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:41.31}} | {2578549/proyecto_INICIO, 2578549/proyecto_FIN, 2578549/proyecto_PROCESO, 2578549/proyecto_FIN, 2578549/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:checar avance fiso fecha de contrato termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-12}}
2025 | 4 | OAX250302580117 | Proyecto de inversión | 2600330.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2600330.88, modificado:2600330.88}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PROLONGACIÓN DE TLAPANECATL, BARRIO DEL NIÑO, EN LA VILLA DE ZAACHILA. - 67503 | 20 | Oaxaca | 565 | Villa de Zaachila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Zaachila | 67503 | S | 42 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1170.0, meta_modificada:1170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:Calle Tlapanecatl Barrio Barrio del Niño 71310 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA ENTRE Avenida Zaachila - Oaxaca Y Avenida Oaxaca - Zimatlan Calle Donaji Inicia en la esquina con la calle tres cruces, con dirección a la esquina, lon:-96.75686217, lat:16.95830755}} | 2025-08-07 | 2025-10-05 | 2600330.88 | 2600330.88 | 2600330.88 | 2600330.88 | 2600330.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/ROP/81/MVZ/565/FAISMUN/IR/11/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DANI BAAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, monto:2600330.88, importe_modificado:2600330.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1170.0}} | {2580117/proyecto_PROCESO, 2580117/proyecto_INICIO, 2580117/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Falta firma y sello del contratista en el contrato, Agregar liga del acta entrega de la obra realizada, trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:Cargar imágenes correspondientes al inicio y desarrollo de la obra realizada, trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302580120 | Proyecto de inversión | 335737.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:335737.34, modificado:335737.34}} | Construcción de la red de drenaje sanitario en la primera cerrada de Didjazaa en el barrio de La Soledad, en la Villa de Zaachila. - 116770 | 20 | Oaxaca | 565 | Villa de Zaachila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Zaachila | 116770 | S | 96 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:Cerrada Didjazaa Barrio La Soledad 71313 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA ENTRE Calle Didjzaa Y Avenida Oaxaca-Zimatlan La obra se encuentra en el Barrio la Soledad, a un costado de la calle pavimentada., lon:-96.76121803, lat:16.94727107}} | 2025-10-02 | 2025-10-31 | 335737.34 | 335737.34 | 335737.34 | 335737.34 | 335737.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/ROP/569/MVZ/565/FAISMUN/AD/10/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DANI BAAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, monto:335737.34, importe_modificado:335737.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:215.0}} | {2580120/proyecto_INICIO, 2580120/proyecto_PROCESO, 2580120/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación: Falta firma y sello de las autoridades municipales y del contratista en el contrato, agregar liga del acta entrega de la obra realizada , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302580126 | Proyecto de inversión | 749999.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:749999.83, modificado:749999.83}} | Construcción de un aula didáctica en la escuela primaria matutina Niños Héroes Clave: 20DPR3619X en la colonia el manantial. En la Villa de Zaachila. - 95828 | 20 | Oaxaca | 565 | Villa de Zaachila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Villa de Zaachila | 95828 | S | 70 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:565, localidad:36, direccion:Calle Rio Azucena Colonia El Manantial 71318 EL MANANTIAL [COLONIA], VILLA DE ZAACHILA ENTRE Y Calle La Torre Calle Los Lirios La escuela se encuentra cerca del techado de la colonia El Manantial, lon:-96.68871295, lat:16.92167637}} | 2025-10-08 | 2025-12-06 | 749999.83 | 749999.83 | 749999.83 | 749999.83 | 749999.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/ROP/435/MVZ/565/FAISMUN/IR/15/2025, contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, monto:749999.83, importe_modificado:749999.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {2580126/proyecto_FIN, 2580126/proyecto_INICIO, 2580126/proyecto_PROCESO, 2580126/proyecto_FIN, 2580126/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación: Falta firma y sello de las autoridades municipales y del contratista en el contrato, agregar liga del acta entrega de la obra realizada , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:Agregar fotografias de termino de la obra realizada , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302580131 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:400000.0}} | AMPLIACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE ZICUANDI - 79908 | 20 | Oaxaca | 566 | San Mateo Yucutindoo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Mateo Yucutindoo | 79908 | S | 32 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.78, meta_modificada:48.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:566, localidad:19, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo ZICUANDI 71376 ZICUANDÍ, SAN MATEO YUCUTINDOO EL LUGAR DONDE SE UBICA LA OBRA ES A UN COSTADO DE LA CANCHA, lon:-97.54136412, lat:16.72927501}} | 2025-09-01 | 2025-10-30 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/SMY/M566/FAISMUN/53/2025, contratista:DESARROLLO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALMADA S.A. DE C.V., convocante:SAN MATEO YUCUTINDOÓ, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.78}} | {2580131/proyecto_INICIO, 2580131/proyecto_PROCESO, 2580131/proyecto_FIN, 2580131/proyecto_INICIO, 2580131/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302580134 | Proyecto de inversión | 365000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:365000.0, modificado:365000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO (Esc. Primaria),LOCALIDAD DE TLACOTEPEC LAGUNAS,ZAPOTITLAN LAGUNAS. - 103781 | 20 | Oaxaca | 567 | Zapotitlán Lagunas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zapotitlán Lagunas | 103781 | S | 12 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:162.24, meta_modificada:162.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:567, localidad:4, direccion:Calle Miguel Hidalgo Pueblo Agencia de Tlacotepec Lagunas 69127 TLACOTEPEC LAGUNAS, ZAPOTITLÁN LAGUNAS La calle a pavimentar es una privada que da acceso a la Escuela Primaria., lon:-98.32579369, lat:17.75643137}} | 2025-10-07 | 2025-11-07 | 365000 | 365000 | 365000 | 365000 | 365000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:163055, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN LAGUNAS, monto:365000.0, importe_modificado:365000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:162.24}} | {2580134/proyecto_INICIO, 2580134/proyecto_PROCESO, 2580134/proyecto_INICIO, 2580134/proyecto_FIN, 2580134/proyecto_PROCESO, 2580134/proyecto_FIN, 2580134/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302580138 | Proyecto de inversión | 370204.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:370204.17, modificado:370204.17}} | AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN DIFERENTES CALLES, LOCALIDAD DE SAN JOSÉ EL HUAMÚCHIL, ZAPOTITLAN LAGUNAS. - 115211 | 20 | Oaxaca | 567 | Zapotitlán Lagunas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zapotitlán Lagunas | 115211 | S | 58 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:567, localidad:9, direccion:Calle MORELOS Pueblo SAN JOSÉ EL HUAMUCHIL 69120 SAN JOSÉ EL GUAMUCHIL, ZAPOTITLÁN LAGUNAS ENTRE Calle IGNACIO ZARAGOZA Y Calle LAZARO CARDENAS SE ENCUENTRA A 50 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ HUAMUCHIL, lon:-98.3593551, lat:17.82872265}} | 2025-10-27 | 2025-11-25 | 370204.17 | 370204.17 | 370204.17 | 370204.17 | 370204.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZL/FAISMUN/567/016/2025, contratista:IGB PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN LAGUNAS, monto:370204.17, importe_modificado:370204.17}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2580138/proyecto_INICIO, 2580138/proyecto_PROCESO, 2580138/proyecto_FIN, 2580138/proyecto_PROCESO, 2580138/proyecto_FIN, 2580138/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302580142 | Proyecto de inversión | 227284.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:227284.53, modificado:227284.53}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE LOMA LARGA, CAMINO A LA UNION ZARAGOZA, LA PAZ ZARAGOZA Y REFORMA ZARAGOZA - 107212 | 20 | Oaxaca | 569 | Santa Inés de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Inés de Zaragoza | 107212 | S | 47 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:24.05, meta_modificada:24.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:569, localidad:3, direccion:Calle BUENAVISTA Pueblo LA REFORMA RAZAGOZA 69695 LA REFORMA, SANTA INÉS DE ZARAGOZA ENTRE Calle ZARAGOZA Y Calle LEYES DE REFORMA EL PUNTO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA EN LA CALLE BUENAVISTA DEL CENTRO DE LA POBLACION, TODOS LOS CA, lon:-97.16040219, lat:17.27468709}} | 2025-11-17 | 2025-12-06 | 227284.53 | 227284.53 | 227284.53 | 227284.53 | 227284.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MSIZ/FAISMUN/569/015/2025, contratista:CONSTRUCCION Y DISEÑO LLAVE DORADA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA INES DE ZARAGOZA, monto:945189.14, importe_modificado:945189.14}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:24.05}} | {2580142/proyecto_INICIO, 2580142/proyecto_FIN, 2580142/proyecto_INICIO, 2580142/proyecto_FIN, 2580142/proyecto_PROCESO, 2580142/proyecto_FIN, 2580142/proyecto_INICIO, 2580142/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE INGRESA UN CONTRATO CON UN MONTO YA QUE CUANDO SE SUBE LA INFORMACION A BIENESTAR SE COMENTA QUE DE LOS CUATRO MANTENIMIENTOS DE CAMINOS QUE EXISTEN SE REALIZA SOLO UN PROYECTO YA QUE ES SOLO UNA OBRA. EL MONTO TOTAL DE LOS CUATRO MANTENIMIENTOS DA EL TOTAL DEL CONTRATO., trimestre:4.0, usuario:darioruizs, fecha:2026-01-14}} | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302597720 | Proyecto de inversión | 690724.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:690724.95, modificado:690724.95}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL BENITO JUÁREZ CLAVE 20DES0095H, EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PETAPA. - 64488 | 20 | Oaxaca | 513 | Santo Domingo Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Petapa | 64488 | S | 65 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:76.18, meta_modificada:76.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:513, localidad:1, direccion:Calle JUSTO SIERRA Puerto SANTO DOMINGO PETAPA. 70350 SANTO DOMINGO PETAPA, SANTO DOMINGO PETAPA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Avenida GUADALUPE VICTORIA ZONA URBANA CON AMANZANAMIENTO PARTIENDO DEL CENTRO DE LA POBLACION DESDE EL MERC, lon:-95.132887, lat:16.818402}} | 2025-06-02 | 2025-07-31 | 690724.95 | 690724.95 | 690724.95 | 690724.95 | 690724.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSMQ/FAISMUN/513/005/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LEYMA S.A DE C.V., convocante:SANTO DOMINGO PETAPA, monto:690724.95, importe_modificado:690724.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:76.18}} | {2597720/proyecto_INICIO, 2597720/proyecto_FIN, 2597720/proyecto_PROCESO, 2597720/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578554 | Proyecto de inversión | 999997.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999997.69, modificado:999997.69}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE MONTEVIDEO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO EL ALTO. - 90560 | 20 | Oaxaca | 306 | San Pedro el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro el Alto | 90560 | S | 81 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:87.0, meta_modificada:87.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:306, localidad:12, direccion:Camino el porvenir - montevideo 4 21 70966 MONTEVIDEO, SAN PEDRO EL ALTO el comedor a construirse se encontrara a aproximadamente 30 metros del centro comunitario de la localidad, lon:-96.5089296, lat:16.0360233}} | 2025-08-25 | 2025-11-07 | 999997.69 | 999997.69 | 999997.69 | 999997.69 | 999997.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/INV-R/FAISMUN/MSPA/306/014/2025, contratista:ADMINISTRADOR DE SOLUCIONES ESTRATEGICAS MUNICIPALES ASEM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO EL ALTO, monto:999997.69, importe_modificado:999997.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:87.0}} | {2578554/proyecto_INICIO, 2578554/proyecto_PROCESO, 2578554/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578567 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:650000.0, modificado:650000.0}} | REHABILITACION DE COMEDOR PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO EL ALTO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO EL ALTO - 89674 | 20 | Oaxaca | 306 | San Pedro el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro el Alto | 89674 | S | 394 | 344 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:598.18, meta_modificada:598.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:306, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal SAN PEDRO EL ALTO - PALACIO MUNICIPAL 2 13 70966 SAN PEDRO EL ALTO, SAN PEDRO EL ALTO EL COMEDOR PUBLICO A INTERVENIR SE ENCUENTRA A APROXIMADAMENTE 20 METROS ANTES DE LLEGAR AL PALACIO MUNICI, lon:-96.47329656, lat:16.03446485}} | 2025-08-11 | 2025-09-24 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/INV-R/FAISMUN/MSPA/306/012/2025, contratista:ING. ALFREDO GONZALEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO EL ALTO, monto:650000.0, importe_modificado:650000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:598.18}} | {2578567/proyecto_INICIO, 2578567/proyecto_PROCESO, 2578567/proyecto_FIN, 2578567/proyecto_INICIO, 2578567/proyecto_FIN, 2578567/proyecto_PROCESO, 2578567/proyecto_INICIO, 2578567/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578588 | Proyecto de inversión | 713887.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:713887.1, modificado:713887.1}} | REHABILITACIÓN DEL CENTRO CULTURAL DE SAN PEDRO JICAYÁN - 93970 | 20 | Oaxaca | 312 | San Pedro Jicayán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Jicayán | 93970 | S | 2365 | 2021 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:254.53, meta_modificada:254.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:312, localidad:1, direccion:Calle HIDALGO Pueblo SAN PEDRO JICAYAN 71740 SAN PEDRO JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN ENTRE Calle JOSE MARIA MORELOS Y Calle VICENTE GUERRERO EL PROYECTO SE ENCONTRARA UBICADO EN EL CENTRO CULTURA UBICADO EN LA CALLE DE HIDALGO Y JOSE, lon:-98.01448397, lat:16.4520081}} | 2025-09-01 | 2025-10-30 | 713887.1 | 713887.1 | 713887.1 | 713887.1 | 713887.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPJ/312/FIII/COP/INV/20/2025, contratista:INFRAESTRUCTURAS DE LA COSTA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYÁN, monto:713887.1, importe_modificado:713887.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:254.53}} | {2578588/proyecto_INICIO, 2578588/proyecto_PROCESO, 2578588/proyecto_FIN, 2578588/proyecto_PROCESO, 2578588/proyecto_FIN, 2578588/proyecto_PROCESO, 2578588/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578592 | Proyecto de inversión | 1876476.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1876476.99, modificado:1876476.99}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES DE COBERTURA MUNCIPAL DE SAN PEDRO JICAYÁN - 86163 | 20 | Oaxaca | 312 | San Pedro Jicayán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Jicayán | 86163 | S | 698 | 581 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:20.14, meta_modificada:20.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:312, localidad:1, direccion:Camino SAN PEDRO JICAYAN - YUTANDAYOO 20 14 71740 SAN PEDRO JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN el proyecto se encontrara ubicado en el camino que conduce de san pedro jicayan a la localidad de yutandayoo , lon:-98.02169819, lat:16.45192746}} | 2025-09-01 | 2025-10-10 | 1876476.99 | 1876476.99 | 1876476.99 | 1876476.99 | 1876476.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPJ/312/FIII/COP/INV/15/2025, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICACIONES SOLHER S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYÁN, monto:1876476.99, importe_modificado:1876476.99}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:20.14}} | {2578592/proyecto_FIN, 2578592/proyecto_PROCESO, 2578592/proyecto_INICIO, 2578592/proyecto_PROCESO, 2578592/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578607 | Proyecto de inversión | 841089.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:841089.78, modificado:841089.78}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA MARÍA - 94284 | 20 | Oaxaca | 317 | San Pedro Mártir Yucuxaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Mártir Yucuxaco | 94284 | S | 180 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:317, localidad:2, direccion:Camino / Vereda CÁRCAMO A CONSTRUIR - TANQUE DE DISTRIBUCIÓN EXISTENTE 0 623 69810 CAÑADA MARÍA, SAN PEDRO MÁRTIR YUCUXACO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.67385045, lat:17.44602918}} | 2025-09-17 | 2025-11-30 | 841089.78 | 841089.78 | 841089.78 | 841089.78 | 841089.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPMY-FAISMUN/317/08/2025, contratista:TERRACERÍAS Y MATENIMIENTO AMATLAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MÁRTIR YUCUXACO, monto:841089.78, importe_modificado:841089.78}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2578607/proyecto_PROCESO, 2578607/proyecto_INICIO, 2578607/proyecto_PROCESO, 2578607/proyecto_INICIO, 2578607/proyecto_PROCESO, 2578607/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578610 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:550000.0, modificado:550000.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD LAS PEÑAS - 93818 | 20 | Oaxaca | 317 | San Pedro Mártir Yucuxaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Mártir Yucuxaco | 93818 | S | 66 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1710.0, meta_modificada:1710.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:317, localidad:4, direccion:Camino / Terracería TANQUE DE ALMACENAMIENTO EXISTENTE - POZO EXISTENTE 1 690 69812 LAS PEÑAS, SAN PEDRO MÁRTIR YUCUXACO LA LOCALIDA SE ENCUENTRA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.65301984, lat:17.44710301}} | 2025-11-04 | 2025-12-18 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPMY-FAISMUN/317/09/2025, contratista:INGENIERÍA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MÁRTIR YUCUXACO, monto:550000.0, importe_modificado:550000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1710.0}} | {2578610/proyecto_INICIO, 2578610/proyecto_PROCESO, 2578610/proyecto_FIN, 2578610/proyecto_PROCESO, 2578610/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578613 | Proyecto de inversión | 641360.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:641360.5, modificado:641360.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD GUADALUPE HIDALGO - 82415 | 20 | Oaxaca | 317 | San Pedro Mártir Yucuxaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Mártir Yucuxaco | 82415 | S | 93 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:317, localidad:3, direccion:Camino CAMINO HACIA LA IGLESIA - CAMINO HACIA LA AGENCIA 0 80 69812 GUADALUPE HIDALGO, SAN PEDRO MÁRTIR YUCUXACO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.62353139, lat:17.46527139}} | 2025-09-05 | 2025-11-03 | 641360.5 | 641360.5 | 641360.5 | 641360.5 | 641360.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPMY-FAISMUN/317/06/2025, contratista:TERRACERÍAS Y MATENIMIENTO AMATLAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MÁRTIR YUCUXACO, monto:641360.5, importe_modificado:641360.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {2578613/proyecto_PROCESO, 2578613/proyecto_INICIO, 2578613/proyecto_PROCESO, 2578613/proyecto_INICIO, 2578613/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578617 | Proyecto de inversión | 515219.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:515219.35, modificado:515219.35}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLEJONES DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES COPALA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 84980 | 20 | Oaxaca | 318 | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 | 84980 | S | 458 | 451 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:5, direccion:Callejón sin nombre Pueblo SAN ANDRES COPALA 71990 SAN ANDRÉS COPALA, SAN PEDRO MIXTEPEC ENTRE Calle CAMINO REAL Y Calle COROZAL Calle OAXACA-SAN PEDRO MIXTEPEC LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS. DE SAN ANDRES COPALA, lon:-97.14518293, lat:15.99559344}} | 2025-09-15 | 2025-10-18 | 515219.35 | 515219.35 | 515219.35 | 515219.35 | 515219.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPM-318/FAISMUN/029/206/2025, contratista:CONSTRUCTORA ISLA ROJA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, monto:515219.35, importe_modificado:515219.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}} | {2578617/proyecto_FIN, 2578617/proyecto_INICIO, 2578617/proyecto_FIN, 2578617/proyecto_PROCESO, 2578617/proyecto_FIN, 2578617/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302578626 | Proyecto de inversión | 858698.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:858698.92, modificado:858698.92}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ, EN LA COLONIA BENITO JUAREZ, PUERTO ESCONDIDO, MUNICIPÍO DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 110741 | 20 | Oaxaca | 318 | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 | 110741 | S | 170 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:179.8, meta_modificada:179.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:9, direccion:Calle MARGARITA MAZZ Colonia BENITO JUAREZ 71980 PUERTO ESCONDIDO, SAN PEDRO MIXTEPEC ENTRE Calle GUELATAO Y Calle 17 DE MARZO Calle MAR DEL NORTE LA OBRA SE LOCALIZA A 170 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA 21 DE MARZO, lon:-97.06914115, lat:15.87432904}} | 2025-09-15 | 2025-10-14 | 858698.92 | 858698.92 | 858698.92 | 858698.92 | 858698.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPM-318/FAISMUN/012/142/2025, contratista:ROVIROSA CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, monto:858698.92, importe_modificado:858698.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:179.8}} | {2578626/proyecto_INICIO, 2578626/proyecto_FIN, 2578626/proyecto_PROCESO, 2578626/proyecto_FIN, 2578626/proyecto_INICIO, 2578626/proyecto_PROCESO, 2578626/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578630 | Proyecto de inversión | 507137.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:507137.48, modificado:507137.48}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, DEL SECTOR REFORMA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 81752 | 20 | Oaxaca | 318 | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 | 81752 | S | 121 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:1, direccion:Calle 20 DE NOVIEMBRE Colonia SECTOR REFORMA 71990 SAN PEDRO MIXTEPEC DISTRITO 22, SAN PEDRO MIXTEPEC ENTRE Calle 16 DE SEPTIEMBRE Y Calle PRINCIPAL LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y 16 DE SEPTIEMBRE., lon:-97.07241852, lat:15.9803394}} | 2025-08-25 | 2025-09-23 | 507137.48 | 507137.48 | 507137.48 | 507137.48 | 507137.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPM-318/FAISMUN/024/40/2025, contratista:INGENIERIA CIVIL Y DESARROLLOS SOUMAYA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, monto:507137.48, importe_modificado:507137.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {2578630/proyecto_PROCESO, 2578630/proyecto_FIN, 2578630/proyecto_INICIO, 2578630/proyecto_FIN, 2578630/proyecto_INICIO, 2578630/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ingresar liga del acta entrega de la obra que reporta, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega de la obra que reporta, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:corregir importe del acta entrega, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-21}}
2025 | 4 | OAX250302578634 | Proyecto de inversión | 454605.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:454605.31, modificado:454605.31}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA, EN LA COLONIA MONTE OSCURO, BAJOS DE CHILA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 67241 | 20 | Oaxaca | 318 | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 | 67241 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:828.7, meta_modificada:828.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:2, direccion:Calle PORFIRIO DIAZ 71996 BAJOS DE CHILA, SAN PEDRO MIXTEPEC ENTRE Calle VICENTE GUERRERO Y Calle 5 DE MAYO Calle 5 DE FEBRERO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 METROS DE LA UNIDAD DE PORTIVA DE BAJOS DE CHILA, lon:-97.12666375, lat:15.92455235}} | 2025-07-21 | 2025-08-19 | 454605.31 | 454605.31 | 454605.31 | 454605.31 | 454605.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPM-318/FAISMUN/002/62/2025, contratista:INGENIERIA Y ARQUITECTURA ESPECIALIZADA LOMA LINDA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, monto:454605.31, importe_modificado:454605.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:828.7}} | {2578634/proyecto_PROCESO, 2578634/proyecto_FIN, 2578634/proyecto_INICIO, 2578634/proyecto_PROCESO, 2578634/proyecto_INICIO, 2578634/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578637 | Proyecto de inversión | 500065.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500065.84, modificado:500065.84}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSE MARIA MORELOS, EN LA LOCALIDAD EL HUARUMBO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 80591 | 20 | Oaxaca | 318 | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 | 80591 | S | 314 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:357.5, meta_modificada:357.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:6, direccion:Calle JOSE MARIA MORELOS Pueblo EL HUARUMBO 71990 EL HUARUMBO, SAN PEDRO MIXTEPEC ENTRE Calle SAN PEDRO-HUARUMBO Y LA CALLE SE ENCUENTRA A 100 MTS. DE LA CANCHA DE BASQUETBOL DE LA LOCALIDAD., lon:-97.08903424, lat:15.99133418}} | 2025-08-25 | 2025-09-23 | 500065.84 | 500065.84 | 500065.84 | 500065.84 | 500065.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPM-318/FAISMUN/020/80/2025, contratista:ROVIROSA CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, monto:500065.84, importe_modificado:500065.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:357.5}} | {2578637/proyecto_INICIO, 2578637/proyecto_PROCESO, 2578637/proyecto_FIN, 2578637/proyecto_PROCESO, 2578637/proyecto_FIN, 2578637/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir importe de la obra e ingresar liga del contrato y acta entrega de la obra que reporta, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-14}}
2025 | 4 | OAX250302578645 | Proyecto de inversión | 500065.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500065.84, modificado:500065.84}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRENTE AL SOL, EN EL FRACCIONAMIENTO PLAYAS, PUERTO ESCONDIDO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 81011 | 20 | Oaxaca | 318 | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 | 81011 | S | 90 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:9, direccion:Calle FRENTE AL SOL Fraccionamiento PLAYAS 71980 PUERTO ESCONDIDO, SAN PEDRO MIXTEPEC ENTRE Calle ZIPOLITE Y Calle TANGOLUNDA Calle DECIMA NORTE LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE FRENTE AL SOL, A 100 MTS DEL CONALEP PUERTO ESCOND, lon:-97.07617551, lat:15.87242914}} | 2025-08-25 | 2025-09-23 | 500065.84 | 500065.84 | 500065.84 | 500065.84 | 500065.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPM-318/FAISMUN/033/179/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ESPECIALIZADO PALMEIRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, monto:500065.84, importe_modificado:500065.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {2578645/proyecto_INICIO, 2578645/proyecto_PROCESO, 2578645/proyecto_FIN, 2578645/proyecto_PROCESO, 2578645/proyecto_FIN, 2578645/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302578649 | Proyecto de inversión | 525321.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:525321.69, modificado:525321.69}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BUGAMBILIAS, EN LA COLONIA LA BUGAMBILIAS, BAJOS DE CHILA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 87060 | 20 | Oaxaca | 318 | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 | 87060 | S | 175 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:2, direccion:Calle ALMENDROS Colonia BUGAMBILIAS 71990 BAJOS DE CHILA, SAN PEDRO MIXTEPEC ENTRE Calle PALMERAS Y Calle CARRETERA 200 LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS DE LA UNIDAD DEPORTIVA, lon:-97.12650983, lat:15.91684841}} | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 525321.69 | 525321.69 | 525321.69 | 525321.69 | 525321.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPM-318/FAISMUN/034/55/2025, contratista:CAMINOS Y CONSTRUCCIONES MONTE VERDE S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, monto:525321.69, importe_modificado:525321.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {2578649/proyecto_INICIO, 2578649/proyecto_FIN, 2578649/proyecto_PROCESO, 2578649/proyecto_FIN, 2578649/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302578653 | Proyecto de inversión | 540475.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:540475.2, modificado:540475.2}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS, EN LA COLONIA LOMAS DE SAN PEDRO, PUERTO ESCONDIDO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 79124 | 20 | Oaxaca | 318 | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 | 79124 | S | 98 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:9, direccion:Calle LOMAS DEL BOSQUE Colonia LOMAS DE SAN PEDRO 71980 PUERTO ESCONDIDO, SAN PEDRO MIXTEPEC ENTRE Calle LOMAS TAURINAS Y Calle LOMAS DE SAN PEDRO Calle LOMAS ALTAS LA OBRA SE LOCALIZA EN LA DELEGACION DE LA COLONIA, lon:-97.07935, lat:15.89130274}} | 2025-08-17 | 2025-09-15 | 540475.2 | 540475.2 | 540475.2 | 540475.2 | 540475.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPM-318/FAISMUN/008/110/2025, contratista:INGENIERIA Y ARQUITECTURA ESPECIALIZADA LOMA LINDA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, monto:540475.2, importe_modificado:540475.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:220.0}} | {2578653/proyecto_INICIO, 2578653/proyecto_PROCESO, 2578653/proyecto_FIN, 2578653/proyecto_INICIO, 2578653/proyecto_FIN, 2578653/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302597866 | Proyecto de inversión | 3494931.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:RAMO 28, monto:2167701.3, modificado:2167701.3}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1058984.8, modificado:1058984.8}, ff3: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS FISCALES 2025, monto:268245.58, modificado:268245.58}} | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (PRIMERA ETAPA) EN EL PARAJE FALDA DE GIBIÚ HIGO MONTES, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA COYOTEPEC | 20 | Oaxaca | 403 | Santa María Coyotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Coyotepec | FORTAMUN-R28-I.F./MSMC/403/OBRA/003/2025 | S | 1983 | 1768 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:536.8, meta_modificada:536.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:403, localidad:11, direccion:CALLE CAMINO A LA MINA, S/N, PARAJE FALDA DE GIBIÚ HIGO MONTES, SANTA MARIA COYOTEPEC, OAXACA, CP. 71290, lon:-96.686849, lat:16.964335}} | 2025-06-25 | 2025-10-22 | 3494931.68 | 3494931.68 | 3494931.68 | 3494931.68 | 3494931.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/FORTAMUN-R28-I.F./MSMC/403/OBRA/003/2025, contratista:ALTUS MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA COYOTEPEC, CENTRO, OAXACA, monto:3494931.68, importe_modificado:3494931.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:536.8}} | {2597866/proyecto_INICIO, 2597866/proyecto_PROCESO, 2597866/proyecto_INICIO, 2597866/proyecto_PROCESO, 2597866/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar liga del acta entrega de la obra realizada , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-06}}
2025 | 4 | OAX250302578657 | Proyecto de inversión | 766592.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:766592.52, modificado:766592.52}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE ASUNCION BUENVISTA, PRIMERA ETAPA - 88240 | 20 | Oaxaca | 320 | San Pedro Molinos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Molinos | 88240 | S | 91 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:320, localidad:2, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo ASUNCION BUENAVISTA 69885 ASUNCIÓN BUENAVISTA, SAN PEDRO MOLINOS ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE CARRETERA A SAN MIGUEL EL GRANDE, lon:-97.56871512, lat:17.11201185}} | 2025-09-02 | 2025-10-31 | 766592.52 | 766592.52 | 766592.52 | 766592.52 | 766592.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159687, contratista:, convocante:SAN PEDRO MOLINOS, monto:766592.52, importe_modificado:766592.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} | {2578657/proyecto_INICIO, 2578657/proyecto_PROCESO, 2578657/proyecto_FIN, 2578657/proyecto_PROCESO, 2578657/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302578667 | Proyecto de inversión | 1614221.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1614221.85, modificado:1614221.85}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE EMILIANO ZAPATA, SAN PEDRO POCHUTLA - 110981 | 20 | Oaxaca | 324 | San Pedro Pochutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Pochutla | 110981 | S | 7408 | 6663 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1074.15, meta_modificada:1074.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:324, localidad:1, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA Pueblo SAN PEDRO POCHUTLA 70900 SAN PEDRO POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA ENTRE Calle DEL SOL Y Calle VENUSTIANO CARRANZA LA OBRA SE LOCALIZA A 400 MTS DE LA CAPILLA VIRGEN DE JUQUILA, lon:-96.46375624, lat:15.73558401}} | 2025-09-22 | 2025-10-25 | 1614221.85 | 1614221.85 | 1614221.85 | 1614221.85 | 1614221.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPP-324/FAISMUN/018/270/2025, contratista:INGENIERIA CIVIL Y DESARROLLOS SOUMAYA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, monto:1614221.85, importe_modificado:1614221.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1074.15}} | {2578667/proyecto_INICIO, 2578667/proyecto_PROCESO, 2578667/proyecto_FIN, 2578667/proyecto_INICIO, 2578667/proyecto_PROCESO, 2578667/proyecto_FIN, 2578667/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578670 | Proyecto de inversión | 3268382.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3268382.84, modificado:3268382.84}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LOS NARANJOS ESQUIPULAS, SAN PEDRO POCHUTLA - 107052 | 20 | Oaxaca | 324 | San Pedro Pochutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Pochutla | 107052 | S | 412 | 382 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:324, localidad:235, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo LOS NARANJOS 70905 LOS NARANJOS ESQUIPULAS, SAN PEDRO POCHUTLA ENTRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA OBRA SE LOCALIZA 80 MTS. DE LA IGLESIA CATOLICA DE LA LOCALIDAD., lon:-96.46214404, lat:15.98320322}} | 2025-09-22 | 2025-10-25 | 3268382.84 | 3268382.84 | 3268382.84 | 3268382.84 | 3268382.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPP-324/FAISMUN/024/349/2025, contratista:DESARROLLOS Y PROYECTOS ELECTRICOS NABI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, monto:3268382.84, importe_modificado:3268382.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:510.0}} | {2578670/proyecto_FIN, 2578670/proyecto_INICIO, 2578670/proyecto_FIN, 2578670/proyecto_PROCESO, 2578670/proyecto_FIN, 2578670/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578674 | Proyecto de inversión | 2294571.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2294571.57, modificado:2294571.57}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE LAS JUNTAS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA - 102411 | 20 | Oaxaca | 324 | San Pedro Pochutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Pochutla | 102411 | S | 16 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:324, localidad:117, direccion:Pueblo LAS JUNTAS 70900 LAS JUNTAS (JUNTA LA SEGUNDA), SAN PEDRO POCHUTLA Calle CARRETERA 200 LA OBRA SE LOCALIZA A 230 MTS. DE LA CARRETERA PINOTEPA- SALINA CRUZ, lon:-96.42679817, lat:15.7252719}} | 2025-09-22 | 2025-10-25 | 2294571.57 | 2294571.57 | 2294571.57 | 2294571.57 | 2294571.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPP-324/FAISMUN/014/65/2025, contratista:ROVIROSA CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, monto:2294571.57, importe_modificado:2294571.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:280.0}} | {2578674/proyecto_INICIO, 2578674/proyecto_PROCESO, 2578674/proyecto_INICIO, 2578674/proyecto_FIN, 2578674/proyecto_PROCESO, 2578674/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578677 | Proyecto de inversión | 1916888.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1916888.45, modificado:1916888.45}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION A BASE DECONCRETO HIDRÁULICO, CALLE PRINCIPAL, BARRIO EL JOVERITO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA - 110699 | 20 | Oaxaca | 324 | San Pedro Pochutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Pochutla | 110699 | S | 115 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:604.26, meta_modificada:604.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:324, localidad:1, direccion:Calle PRINCIPAL Barrio EL JOVERITO 70900 SAN PEDRO POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA ENTRE Calle TRIANGULO Y Calle LOS PINOS Calle NIÑOS HEROES LA OBRA SE LOCALIZA A 120 MTS DE LA CAPILLA VIRGEN DE JUQUILA, lon:-96.46531837, lat:15.74033488}} | 2025-09-22 | 2025-10-25 | 1916888.45 | 1916888.45 | 1916888.45 | 1916888.45 | 1916888.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPP-324/FAISMUN/017/315/2025, contratista:CONSTRUCCIONES PROGRESISTAS DEL PACIFICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, monto:1916888.45, importe_modificado:1916888.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:604.26}} | {2578677/proyecto_PROCESO, 2578677/proyecto_FIN, 2578677/proyecto_INICIO, 2578677/proyecto_PROCESO, 2578677/proyecto_INICIO, 2578677/proyecto_PROCESO, 2578677/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578681 | Proyecto de inversión | 1764571.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1764571.7, modificado:1764571.7}} | CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE LAGUNILLA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA - 111229 | 20 | Oaxaca | 324 | San Pedro Pochutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Pochutla | 111229 | S | 352 | 348 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:324, localidad:60, direccion:Pueblo LAGUNILLA 70900 LAGUNILLA, SAN PEDRO POCHUTLA Calle CARRETERA OAXACA PUERTO ANGEL LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS DE LA CARRETERA OAXACA- PUERTO ANGEL, lon:-96.4588389, lat:15.8105938}} | 2025-09-22 | 2025-10-25 | 1764571.7 | 1764571.7 | 1764571.7 | 1764571.7 | 1764571.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPP-324/FAISMUN/039/56/2025, contratista:ROVIROSA CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, monto:1764571.7, importe_modificado:1764571.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {2578681/proyecto_INICIO, 2578681/proyecto_PROCESO, 2578681/proyecto_FIN, 2578681/proyecto_PROCESO, 2578681/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578684 | Proyecto de inversión | 999993.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999993.31, modificado:999993.31}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA LOCALIDAD YOLINA - 107100 | 20 | Oaxaca | 324 | San Pedro Pochutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Pochutla | 107100 | S | 28 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:324, localidad:106, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería YOLINA 70900 YOLINA, SAN PEDRO POCHUTLA LA OBRA SE LOCALIZA EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA RANCHERIA., lon:-96.40907535, lat:15.73071784}} | 2025-09-22 | 2025-10-25 | 999993.31 | 999993.31 | 999993.31 | 999993.31 | 999993.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPP-324/FAISMUN/012/243/2025, contratista:CAMINOS Y CONSTRUCCIONES MONTE VERDE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, monto:999993.31, importe_modificado:999993.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}} | {2578684/proyecto_INICIO, 2578684/proyecto_PROCESO, 2578684/proyecto_FIN, 2578684/proyecto_INICIO, 2578684/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578689 | Proyecto de inversión | 1000000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.01, modificado:1008888.66}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN SAN JOSE CHACALAPA, LOCALIDAD DE SAN PEDRO POCHUTLA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA - 100748 | 20 | Oaxaca | 324 | San Pedro Pochutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Pochutla | 100748 | S | 97 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:324, localidad:10, direccion:Calle JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Pueblo SAN JOSE CHACALAPA 70904 SAN JOSÉ CHACALAPA, SAN PEDRO POCHUTLA ENTRE Calle CARRETERA OAXACA- PUERTO ANGEL Y Calle SIN NOMBRE LA OBRA SE LOCALIZA A 750 MTS DE LA ESCUELA BENITO JUAREZ DE SAN , lon:-96.4626934, lat:15.83310948}} | 2025-09-22 | 2025-10-25 | 1000000.01 | 1008888.66 | 1008888.66 | 1008888.66 | 1008888.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPP-324/FAISMUN/033/438/2025, contratista:ROVIROSA CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, monto:1008888.66, importe_modificado:1008888.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}} | {2578689/proyecto_PROCESO, 2578689/proyecto_FIN, 2578689/proyecto_INICIO, 2578689/proyecto_PROCESO, 2578689/proyecto_FIN, 2578689/proyecto_INICIO, 2578689/proyecto_PROCESO, 2578689/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578692 | Proyecto de inversión | 1623686.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1623686.53, modificado:1623686.53}} | MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO POCHUTLA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA - 100672 | 20 | Oaxaca | 324 | San Pedro Pochutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Pochutla | 100672 | S | 7408 | 6663 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3941.0, meta_modificada:3941.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:324, localidad:1, direccion:Calle CONSTITUCION Pueblo SAN PEDRO POCHUTLA 70900 SAN PEDRO POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA ENTRE Calle ZARAGOZA Y Calle PROGRESO Calle VENUSTIANO CARRANZA LA OBRA SE LOCALIZA EN DIFERENTES CALLES DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD , lon:-96.46449695, lat:15.74407828}} | 2025-09-08 | 2025-09-22 | 1623686.53 | 1623686.53 | 1623686.53 | 1623686.53 | 1623686.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPP-324/FAISMUN/001/126/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS ARQUITECTONICOS HOPE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, monto:1623686.53, importe_modificado:1623686.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3941.0}} | {2578692/proyecto_INICIO, 2578692/proyecto_FIN, 2578692/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578698 | Proyecto de inversión | 1551290.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1551290.67, modificado:1551290.67}} | REHABILITACIÓN DEL CENTRO INTEGRADOR DEL DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BÁSICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA EN LA LOCALIDAD DE UNIÓN JUÁREZ (2DO NIVEL) - 77835 | 20 | Oaxaca | 325 | San Pedro Quiatoni | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Quiatoni | 77835 | S | 224 | 208 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:410.43, meta_modificada:410.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:325, localidad:42, direccion:Calle principal SIN NUMERO Pueblo UNION JUAREZ 70486 UNIÓN JUÁREZ, SAN PEDRO QUIATONI ENTRE Calle EL MANANTIAL Y Calle HACIA LA AGENCIA Calle HACIA EL CAMPANARIO LA OBRA SE UBICA A UNOS 50 METROS DE LA CANCHA MUNICIPAL Y A UNOS 10, lon:-95.99522158, lat:16.72091712}} | 2025-07-08 | 2025-10-05 | 1551290.67 | 1551290.67 | 1551290.67 | 1551290.67 | 1551290.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPQ/FAISMUN/325/045-20/2025, contratista:INGENIERIA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI, monto:1551290.67, importe_modificado:1551290.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:410.43}} | {2578698/proyecto_PROCESO, 2578698/proyecto_INICIO, 2578698/proyecto_PROCESO, 2578698/proyecto_INICIO, 2578698/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578705 | Proyecto de inversión | 2928735.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325186.54, modificado:325186.54}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2603548.98, modificado:2603548.98}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERÍMETRAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 20DTV0508X - 92649 | 20 | Oaxaca | 325 | San Pedro Quiatoni | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Pedro Quiatoni | 92649 | S | 80 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:117.01, meta_modificada:117.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:325, localidad:39, direccion:Calle ENTRADA A LA TELESECUNDARIA SIN NUMERO Pueblo LA SOLEDAD SALINAS 70486 LA SOLEDAD SALINAS, SAN PEDRO QUIATONI ENTRE Calle CHAPALA Y Calle MELCHOR OCAMPO LA OBRA SE REALIZA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA TECNICA, JUNTO AL JARDI, lon:-96.0010294, lat:16.65490403}} | 2025-08-01 | 2025-09-29 | 2928735.52 | 2928735.52 | 2928735.52 | 2928735.52 | 2928735.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPQ/FAISMUN/325/029-21/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI, monto:2928735.52, importe_modificado:2928735.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:117.01}} | {2578705/proyecto_INICIO, 2578705/proyecto_PROCESO, 2578705/proyecto_INICIO, 2578705/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578707 | Proyecto de inversión | 1735477.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1735477.82, modificado:1735477.82}} | REHABILITACÓN DE CAMINO (PIR) TRAMO QUIATONI - SAN PABLO LACHIRIEGA, LAS ANTENAS, SANTA ANA DEL RIO, SAN PEDRO QUIATONI - UNIÓN JUÁREZ - 92767 | 20 | Oaxaca | 325 | San Pedro Quiatoni | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Quiatoni | 92767 | S | 2067 | 1887 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4297.55, meta_modificada:4297.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:325, localidad:1, direccion:Camino SAN PEDRO QUIATONI - SAN PABLO LACHIRIEGA 12 726 70486 SAN PEDRO QUIATONI, SAN PEDRO QUIATONI LA OBRA SE UBICA EN LA PARTE NORTE DE LA POBLACION EN EL CAMINO RUMBO A SAN PABLO LACHIREGA, ATRABESANDO LA COMUNIDAD Y CONTINUAN, lon:-96.02457642, lat:16.79075565}} | 2025-09-08 | 2025-10-07 | 1735477.82 | 1735477.82 | 1735477.82 | 1735477.82 | 1735477.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPQ/FAISMUN/325/005-26/2025, contratista:INGENIERIA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI, monto:1735477.82, importe_modificado:1735477.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4297.55}} | {2578707/proyecto_INICIO, 2578707/proyecto_PROCESO, 2578707/proyecto_INICIO, 2578707/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE ANEXA LIGA DE CONTRATO, YA SE CORRIJIO TAMBIEN DONDE NOS OBSERVA: http://sisplade.oaxaca.gob.mx/sisplade2/contratos/325/766849/CONTRATO%2026%20CAMINO%202%20QUIATONI.pdf, trimestre:4.0, usuario:oscarhernandezlo, fecha:2026-01-13}} | {obs1: {observación:Falta firma y sello del contratista en el contrato , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-08}}
2025 | 4 | OAX250302578724 | Proyecto de inversión | 1224826.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1224826.97, modificado:1224826.97}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LAS MINAS (SEGUNDA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TAVICHE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TAVICHE - 72749 | 20 | Oaxaca | 328 | San Pedro Taviche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Taviche | 72749 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:960.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:328, localidad:1, direccion:Calle LAS MINAS Pueblo SAN PEDRO TAVICHE 71557 SAN PEDRO TAVICHE, SAN PEDRO TAVICHE ENTRE Calle LAZARO CARDENAS Y Calle SIN NOMBRE Calle PINO SUAREZ A 100 METROS DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-96.5332777, lat:16.63900117}} | 2025-09-01 | 2025-10-15 | 1224826.97 | 1224826.97 | 1224826.97 | 1224826.97 | 1224826.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MSPT/328/003/2025, contratista:ARQ. ROGELIO SANTIAGO ORTIZ (PERSONA FISICA), convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TAVICHE, OCOTLAN, OAXACA., monto:1224826.97, importe_modificado:1224826.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {2578724/proyecto_INICIO, 2578724/proyecto_FIN, 2578724/proyecto_PROCESO, 2578724/proyecto_FIN, 2578724/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578734 | Proyecto de inversión | 1198536.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1198536.71, modificado:1198536.71}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, TERCERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE GUERRERO (COLONIA GUERRERO), MUNICIPIO DE SAN PEDRO TEUTILA - 82274 | 20 | Oaxaca | 330 | San Pedro Teutila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Teutila | 82274 | S | 191 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:630.0, meta_modificada:630.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:330, localidad:22, direccion:Camino / Terracería IEBO - COLONIA GUERRERO 0 200 68620 GUERRERO (COLONIA GUERRERO), SAN PEDRO TEUTILA LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA LOCALIDAD, CERCA DEL IEBO, lon:-96.69972136, lat:17.98577205}} | 2025-08-15 | 2025-10-13 | 1198536.71 | 1198536.71 | 1198536.71 | 1198536.71 | 1198536.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSPT/330/FAISMUN/17/12/2025, contratista:PROYECTOS, MATERIALES E INSUMOS AGROCONSTRUCTOR S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TEUTILA, monto:1198536.71, importe_modificado:1198536.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:630.0}} | {2578734/proyecto_PROCESO, 2578734/proyecto_INICIO, 2578734/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302598491 | Proyecto de inversión | 1398685.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1398685.45, modificado:1398685.45}} | Construcción de Pavimento a base de concreto hidráulico de la calle Josefa Ortiz de Domínguez | 20 | Oaxaca | 293 | San Pablo Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pablo Etla | FIV/293/018/2025 | S | 35 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:737.36, meta_modificada:737.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:293, localidad:2, direccion:calle josefa ortiz de dominguez, poblado morelos del municipio desan pablo etla oaxaca, lon:-96.773889, lat:17.152496}} | 2025-09-08 | 2025-11-06 | 1398685.45 | 1398685.45 | 1398685.45 | 1398685.45 | 1398685.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPE/FIV/293/OP/INV/02/2025, contratista:SADAER INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA, monto:1398685.45, importe_modificado:1398685.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:737.36}} | {2598491/proyecto_INICIO, 2598491/proyecto_PROCESO, 2598491/proyecto_INICIO, 2598491/proyecto_PROCESO, 2598491/proyecto_INICIO, 2598491/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302598552 | Proyecto de inversión | 720959.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720959.36, modificado:720959.36}} | Construcción de Barda Perimetral en el Jardín de Niños Rosario Castellanos con CCT: 20DJN0342Q | 20 | Oaxaca | 293 | San Pablo Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Pablo Etla | FIV/293/034/2025 | S | 29 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:108.28, meta_modificada:108.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:293, localidad:3, direccion:calle independencia num. 125, hacienda blanca, municipio de san pablo etla, oaxaca, lon:-96.777937, lat:17.1348801}} | 2025-09-08 | 2025-11-06 | 720959.36 | 720959.36 | 720959.36 | 720959.36 | 720959.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPE/FIV/293/OP/INV/04/2025, contratista:OBRAS DE VIALIDAD Y CONSTRUCCION AREQUIPA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA, monto:720959.36, importe_modificado:720959.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:108.28}} | {2598552/proyecto_INICIO, 2598552/proyecto_PROCESO, 2598552/proyecto_INICIO, 2598552/proyecto_PROCESO, 2598552/proyecto_FIN, 2598552/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578739 | Proyecto de inversión | 980203.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:980203.91, modificado:980203.91}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE NIÑOS HEROES EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA TILTEPEC, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOPILTEPEC. - 68593 | 20 | Oaxaca | 332 | San Pedro Topiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Topiltepec | 68593 | S | 100 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:332, localidad:2, direccion:Camino / Terracería NIÑOS HEROES - NIÑOS HEROES 0 200 69591 SANTA MARÍA TILTEPEC, SAN PEDRO TOPILTEPEC A 200 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL , lon:-97.35659464, lat:17.46534567}} | 2025-08-07 | 2025-11-04 | 980203.91 | 980203.91 | 980203.91 | 980203.91 | 980203.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPT/FAISMUN/332/001/2025, contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA S.A. DE C.V., convocante:SAN PEDRO TOPILTEPEC, monto:980203.91, importe_modificado:980203.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12.0}} | {2578739/proyecto_INICIO, 2578739/proyecto_FIN, 2578739/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578745 | Proyecto de inversión | 1071999.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1071999.2, modificado:1071999.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR PARA ACCESO AL BARRIO DE LA LOMA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ - 115189 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 115189 | S | 548 | 470 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.51, meta_modificada:48.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:43, direccion:Calle ACCESO AL BARRIO DE LOMA Pueblo SANTA CRUZ TUTUTEPEC 71820 SANTA CRUZ TUTUTEPEC, VILLA DE TUTUTEPEC ENTRE Y Calle 16 DE SEPTIEMBRE El proyecto se encuentra ubicado el acceso al barrio de loma, entrando entrando sobre la call, lon:-97.53081932, lat:16.2073607}} | 2025-11-03 | 2025-12-17 | 1071999.2 | 1071999.2 | 1071999.2 | 1071999.2 | 1071999.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MVT/FAISMUN/334/043/003/2025, contratista:EDIFICACIONES Y CONCRETO GANDUL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC, monto:1071999.2, importe_modificado:1071999.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.51}} | {2578745/proyecto_INICIO, 2578745/proyecto_FIN, 2578745/proyecto_PROCESO, 2578745/proyecto_FIN, 2578745/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302578748 | Proyecto de inversión | 330000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:330000.0, modificado:330000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE ARRIBA - 75849 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 75849 | S | 140 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:319.7, meta_modificada:319.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:37, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Pueblo SAN FRANCISCO DE ARRIBA 71801 SAN FRANCISCO DE ARRIBA, VILLA DE TUTUTEPEC ENTRE Y Calle OAXACA LA LUZ-SAN JUAN LACHAO EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN CALLE PRINCIPAL A LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE, lon:-97.57835196, lat:16.13719223}} | 2025-09-09 | 2025-10-08 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MVT/FAISMUN/334/037/355/2025, contratista:SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION ESCAPARATE S.A. DE C.V., convocante:VILLA DE TUTUTEPEC, monto:330000.0, importe_modificado:330000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:319.7}} | {2578748/proyecto_PROCESO, 2578748/proyecto_INICIO, 2578748/proyecto_FIN, 2578748/proyecto_PROCESO, 2578748/proyecto_INICIO, 2578748/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578757 | Proyecto de inversión | 4505961.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4505961.21, modificado:4505961.21}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CULTURAL EN LA LOCALIDAD DE RIO GRANDE - 51952 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 51952 | S | 8115 | 7258 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:191.0, meta_modificada:191.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:34, direccion:Calle Miguel Hidalgo Pueblo RIO GRANDE 71831 RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA, VILLA DE TUTUTEPEC ENTRE Avenida MEXICO Y Avenida PUEBLA Calle MORELOS El proyecto se ubica en la calle Miguel Hidalgo entre la avenida México y avenida Pueb, lon:-97.43746057, lat:16.01343803}} | 2025-06-23 | 2025-09-20 | 4505961.21 | 4505961.21 | 4505961.21 | 4505961.21 | 4505961.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MVT/FAISMUN/334/034/528/2025, contratista:INGENIERIA EN INFRAESTRUCTURA BARICHARA S.A. DE C.V., convocante:VILLA DE TUTUTEPEC, monto:4505961.21, importe_modificado:4505961.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:191.0}} | {2578757/proyecto_PROCESO, 2578757/proyecto_INICIO, 2578757/proyecto_PROCESO, 2578757/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578761 | Proyecto de inversión | 1619564.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1619564.52, modificado:1619564.52}} | CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE PROTECCIÓN DEL RIO DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ MANIALTEPEC - 109400 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 109400 | S | 594 | 613 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1821.05, meta_modificada:1821.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:39, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo SAN JOSE MANIALTEPEC 71847 SAN JOSÉ MANIALTEPEC, VILLA DE TUTUTEPEC Calle REFORMA El proyecto se encuentra ubicada calle sin nombre, está al límite del pueblo cerca de rio, en la localidad de San José Malin, lon:-97.24302838, lat:15.97718941}} | 2025-10-13 | 2025-11-11 | 1619564.52 | 1619564.52 | 1619564.52 | 1619564.52 | 1619564.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162474, contratista:, convocante:MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC, monto:1619564.52, importe_modificado:1619564.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1821.05}} | {2578761/proyecto_INICIO, 2578761/proyecto_PROCESO, 2578761/proyecto_FIN, 2578761/proyecto_INICIO, 2578761/proyecto_FIN, 2578761/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302578764 | Proyecto de inversión | 1322317.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1322317.11, modificado:1322317.11}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO PARAJE EL COROZAL - CHARCO REDONDO DEL KM 0+000.00 AL KM 3+500.00 - 115314 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 115314 | S | 548 | 470 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.5, meta_modificada:3.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:17, direccion:Camino PARAJE EL COROZAL - CHARCO REDONDO 3 500 71803 CHARCO REDONDO, VILLA DE TUTUTEPEC El proyecto se encuentra ubicado en camino tramo paraje el hacia la localidad de Charco Redondo, perteneciente al Municipio de Villa de Tutut, lon:-97.74419689, lat:16.04319524}} | 2025-10-27 | 2025-11-25 | 1322317.11 | 1322317.11 | 1322317.11 | 1322317.11 | 1322317.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MVT/FAISMUN/334/017/442/2025, contratista:SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION ESCAPARATE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC, monto:1322317.11, importe_modificado:1322317.11}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.5}} | {2578764/proyecto_PROCESO, 2578764/proyecto_INICIO, 2578764/proyecto_FIN, 2578764/proyecto_INICIO, 2578764/proyecto_PROCESO, 2578764/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578767 | Proyecto de inversión | 462505.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:462505.08, modificado:462505.08}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SAN ISIDRO EN LA LOCALIDAD DE EL FAISAN - 101553 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 101553 | S | 248 | 235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:19, direccion:Calle SAN ISIDRO LABRADOR Pueblo EL FAISAN 71804 EL FAISÁN, VILLA DE TUTUTEPEC ENTRE Avenida REVOLUCION Y El proyecto se encuentra ubicado en la calle San Isidro Labrador, hacia la Av. Revolución, en la localidad de El Faisán, per, lon:-97.70906149, lat:16.1490956}} | 2025-10-03 | 2025-10-25 | 462505.08 | 462505.08 | 462505.08 | 462505.08 | 462505.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MVT/FAISMUN/334/073/352/2025, contratista:EDIFICACIONES Y CONCRETOS GANDUL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC, monto:462505.08, importe_modificado:462505.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:210.0}} | {2578767/proyecto_PROCESO, 2578767/proyecto_INICIO, 2578767/proyecto_FIN, 2578767/proyecto_PROCESO, 2578767/proyecto_INICIO, 2578767/proyecto_FIN, 2578767/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302578771 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SAN MARQUITOS (1ERA ETAPA) - 95449 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 95449 | S | 241 | 209 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45.45, meta_modificada:45.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:67, direccion:Calle GREGORIO CHAVEZ Pueblo SAN MARQUITOS 71803 SAN MARQUITOS, VILLA DE TUTUTEPEC ENTRE Calle ANTONIO DE LEON Y Calle NIÑOS HEROES Calle ARTICULO 127 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE GREGORIO CHAVEZ ENTRE LAS CALLES A, lon:-97.70167455, lat:16.09442542}} | 2025-10-09 | 2025-12-07 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162808, contratista:, convocante:MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.45}} | {2578771/proyecto_INICIO, 2578771/proyecto_PROCESO, 2578771/proyecto_FIN, 2578771/proyecto_INICIO, 2578771/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302578774 | Proyecto de inversión | 1388499.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1388499.25, modificado:1388499.25}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN (TRIFÁSICA) EN LA CALLE 21 DE MARZO EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTALITO - 54035 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 54035 | S | 539 | 535 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2665.0, meta_modificada:2665.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:70, direccion:Calle 21 DE MARZO Pueblo ZAPOTALITO 71817 EL ZAPOTALITO, VILLA DE TUTUTEPEC ENTRE Calle INICIO DE LA CALLE 21 DE MARZO Y Calle FRANCISCO I MADERO Avenida 16 DE SEPTIEMBRE El proyecto se encuentra ubicado iniciado la calle 21 de ma, lon:-97.54999347, lat:15.9867103}} | 2025-06-25 | 2025-08-24 | 1388499.25 | 1388499.25 | 1388499.25 | 1388499.25 | 1388499.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MVT/FAISMUN/334/070/006/2025, contratista:ALICIA ALEJANDRA JIMENEZ JUAREZ, convocante:VILLA DE TUTUTEPEC, monto:1388499.25, importe_modificado:1388499.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2665.0}} | {2578774/proyecto_INICIO, 2578774/proyecto_PROCESO, 2578774/proyecto_INICIO, 2578774/proyecto_PROCESO, 2578774/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:checar liga del contrato no habre archivo, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-13}}
2025 | 4 | OAX250302578780 | Proyecto de inversión | 3361753.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3361753.42, modificado:3361753.42}} | CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA PÚBICA EN LA LOCALIDAD DE RIO GRANDE - 52114 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 52114 | S | 8115 | 7258 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:34, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO Pueblo RIO GRANDE 71821 RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA, VILLA DE TUTUTEPEC ENTRE Avenida MEXICO Y Avenida PUEBLA Calle MORELOS El proyecto se encuentra ubicado en la calle Morelos, entre la avenida México y Avenid, lon:-97.4373206, lat:16.01332776}} | 2025-06-23 | 2025-09-20 | 3361753.42 | 3361753.42 | 3361753.42 | 3361753.42 | 3361753.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MVT/FAISMUN/334/034/608/2025, contratista:INFRA INGENIERIA DEL VALLE, convocante:VILLA DE TUTUTEPEC, monto:3361753.42, importe_modificado:3361753.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {2578780/proyecto_INICIO, 2578780/proyecto_FIN, 2578780/proyecto_PROCESO, 2578780/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578783 | Proyecto de inversión | 2342048.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2342048.84, modificado:2342048.84}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA COLONIA LA SOLEDAD EN LA LOCALIDAD DE RIO GRANDE - 117984 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 117984 | S | 8115 | 7258 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1435.2, meta_modificada:1435.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:34, direccion:Calle Ignacio Allende Pueblo Rio Grande 71835 RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA, VILLA DE TUTUTEPEC ENTRE Avenida 20 DE NOVIEMBRE Y Calle 16 DE SEPTIEMBRE Calle MARIANO MATAMOROS El proyecto se encuentra ubicado en la calle Ignacio Allen, lon:-97.42849105, lat:16.01582361}} | 2025-09-22 | 2025-10-21 | 2342048.84 | 2342048.84 | 2342048.84 | 2342048.84 | 2342048.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MVT/FAISMUN/334/034/139/2025, contratista:INFRA INGENIERIA DEL VALLE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC, monto:2342048.84, importe_modificado:2342048.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1435.2}} | {2578783/proyecto_INICIO, 2578783/proyecto_PROCESO, 2578783/proyecto_INICIO, 2578783/proyecto_PROCESO, 2578783/proyecto_FIN, 2578783/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578787 | Proyecto de inversión | 832858.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:832858.55, modificado:832858.55}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEPANZACOALCO - 111885 | 20 | Oaxaca | 335 | San Pedro Yaneri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Yaneri | 111885 | S | 148 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:335, localidad:2, direccion:Calle sin nombre Pueblo SAN JUAN TEPANZACOALCO 68735 SAN JUAN TEPANZACOALCO, SAN PEDRO YANERI LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE QUE CONDUCE A LA AGENCIA MUNICIPAL E INGLESIA CATOLICA QUE ESTAN UBICADAS COMO A 80 METROS ADEL, lon:-96.37848322, lat:17.40188146}} | 2025-09-23 | 2025-10-22 | 832858.55 | 832858.55 | 832858.55 | 832858.55 | 832858.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPY/R33/FAISMUN/335/003/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS LLAVE DORADA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO YANERI, monto:832858.55, importe_modificado:832858.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2578787/proyecto_INICIO, 2578787/proyecto_FIN, 2578787/proyecto_PROCESO, 2578787/proyecto_FIN, 2578787/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578790 | Proyecto de inversión | 906851.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:906851.72, modificado:906851.72}} | CONSTRUCCION DE DENAJE PLUVIAL DE LA CALLE DIAZ ORDAZ EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO YOLOX - 117957 | 20 | Oaxaca | 336 | San Pedro Yólox | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Yólox | 117957 | S | 354 | 409 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:245.0, meta_modificada:245.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:336, localidad:1, direccion:Calle DIAZ ORDAZ Pueblo SAN PEDRO YOLOX 68707 SAN PEDRO YÓLOX, SAN PEDRO YÓLOX ENTRE Calle Independencia Y Calle Rodeo Calle 16 de Septiembre Se ubica a 150 metros de la escuela primaria y a 250 metros del palacio municipal, lon:-96.55397822, lat:17.59067528}} | 2025-07-08 | 2025-08-06 | 906851.72 | 906851.72 | 906851.72 | 906851.72 | 906851.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/FAISMUN/MSPY/336/OBRA/007/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NARSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO YOLOX, monto:906851.71, importe_modificado:906851.71}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:245.0}} | {2578790/proyecto_PROCESO, 2578790/proyecto_INICIO, 2578790/proyecto_FIN, 2578790/proyecto_PROCESO, 2578790/proyecto_FIN, 2578790/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302578797 | Proyecto de inversión | 215912.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:215912.38, modificado:216804.88}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN DEL ANDADOR URBANO CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE MORELOS E HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA - 75078 | 20 | Oaxaca | 338 | Villa de Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Etla | 75078 | S | 4114 | 3883 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:97.68, meta_modificada:97.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:338, localidad:1, direccion:Andador 5 DE FEBRERO Pueblo VILLA DE ETLA. 68200 VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA ENTRE Calle HIDALGO Y Calle MORELOS Calle PORFIRIO DIAZ ACCESO AL TEMPLO CATOLICO Y AL MERCADO MUNICIPAL. , lon:-96.80071265, lat:17.20730308}} | 2025-08-18 | 2025-08-20 | 216804.88 | 216804.88 | 216804.88 | 216804.88 | 216804.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162716, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ETLA, monto:216804.88, importe_modificado:216804.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:97.68}} | {2578797/proyecto_PROCESO, 2578797/proyecto_INICIO, 2578797/proyecto_FIN, 2578797/proyecto_PROCESO, 2578797/proyecto_FIN, 2578797/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302578810 | Proyecto de inversión | 588547.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:588547.86, modificado:588547.86}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 5 DE MAYO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN YOLOTEPEC - 54008 | 20 | Oaxaca | 340 | San Pedro y San Pablo Tequixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro y San Pablo Tequixtepec | 54008 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:340, localidad:5, direccion:Calle 5 DE MAYO Pueblo SAN JUAN YOLOTEPEC 69031 SAN JUAN YOLOTEPEC, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC ENTRE Calle GUERRERO Y Calle TRUJANO Calle ABAJOLO LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE LA CALLE ABASOLO Y PONIENTE, UNA CUADRA AL NORTE (AR, lon:-97.74314214, lat:18.10783171}} | 2025-08-01 | 2025-09-14 | 588547.86 | 588547.86 | 588547.86 | 588547.86 | 588547.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPSPT/M340/FIII/FAISMUN/005/2025, contratista:ANDRES ORTIZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC, monto:588547.86, importe_modificado:588547.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {2578810/proyecto_INICIO, 2578810/proyecto_PROCESO, 2578810/proyecto_FIN, 2578810/proyecto_INICIO, 2578810/proyecto_PROCESO, 2578810/proyecto_FIN, 2578810/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402621957 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:950000.0}} | REHABILITACIÓN DE DIVERSOS CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE TEJALAPAM | 20 | Oaxaca | 135 | San Felipe Tejalápam | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Felipe Tejalápam | 135/001/2025 | S | 1343 | 1178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:135, localidad:1, direccion:DIFERENTES CALLES, SAN FELIPE TEJALAPAM, lon:-96.871222, lat:17.114347}} | 2025-10-13 | 2025-12-11 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSFT/FORTAMUN/135/001/2025, contratista:CROCREA CONSTRUCCIONES Y MATERIALES S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEJALAPAM, monto:950000.0, importe_modificado:950000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:90.0}} | {2621957/proyecto_FIN, 2621957/proyecto_INICIO, 2621957/proyecto_PROCESO, 2621957/proyecto_FIN, 2621957/proyecto_INICIO, 2621957/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402620478 | Proyecto de inversión | 369888.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RAMO GENERAL 28, monto:160888.19, modificado:160888.19}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209000.0, modificado:209000.0}} | REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA LA CRUZ | 20 | Oaxaca | 94 | San Andrés Nuxiño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Deporte | Sin identificar | Municipio de San Andrés Nuxiño | IRC/MSAN/094/PFEF-FORTAMUN/64/06/2025 | S | 120 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:675.0, meta_modificada:675.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:2, direccion:CARRETERA INTERNACIONAL 190 S/N, lon:-97.036112, lat:17.218466}, geo2: {cve_municipio:94, localidad:2, direccion:CARRETERA INTERNACIONAL 190 S/N, lon:-97.036275, lat:17.218531}, geo3: {cve_municipio:94, localidad:2, direccion:CARRETERA INTERNACIONAL 190 S/N, lon:-97.036424, lat:17.218215}, geo4: {cve_municipio:94, localidad:2, direccion:CARRETERA INTERNACIONAL 190 S/N, lon:-97.036265, lat:17.218137}} | 2025-11-13 | 2025-12-12 | 369888.19 | 369888.19 | 369888.19 | 369888.19 | 369888.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IRC/MSAN/094/PFEF-FORTAMUN/64/06/2025, contratista:CAMINOS Y CONSTRUCCIONES MONTE VERDE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES NUXIÑO, monto:369888.19, importe_modificado:369888.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:675.0}} | {2620478/proyecto_INICIO, 2620478/proyecto_PROCESO, 2620478/proyecto_FIN, 2620478/proyecto_PROCESO, 2620478/proyecto_FIN, 2620478/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}, obs2: {observación:Clasificar correctamente el tipo de programa proyecto, trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | OAX250402620804 | Adquisición | 505122.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:505122.92, modificado:504694.56}} | EQUIPAMIENTO DE SALAS DE CLASES EN LOS EDIFICIOS "A, E Y G", SALA DE CÓMPUTO EN EDIFICIO "A" Y SALA DE LECTURA-ESTUDIO EN EL EDIFICIO "G" DE LA FACULTAD DE IDIOMAS | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca | UABJO/FAM-IES/0663/2025 | S | 1052 | 403 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Av. Universidad S/N. Ex-Hacienda 5 Señores, Oaxaca de Juárez, C.P. 68120, lon:-96.71009649, lat:17.0485721}} | 2025-11-25 | 2025-12-04 | 504694.56 | 504694.56 | 504694.56 | 504694.56 | 504694.56 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:UABJO/CAASU/OAG/DCC/ICMTP/FAM/039/2025, contratista:DISTRIBUIDORA DE ACCESORIOS, MUEBLES Y MATERIAL PARA OFICINA U HOGAR OFI XPRESS S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA, monto:504694.56, importe_modificado:504694.56}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2620804/proyecto_PROCESO, 2620804/proyecto_INICIO, 2620804/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402615237 | Acción | 47316.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:47316.18, modificado:47316.18}} | 3% DE GASTOS INDIRECTOS - 6199 | 20 | Oaxaca | 37 | Mesones Hidalgo |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Mesones Hidalgo | 6199-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.966546, lat:16.915356}} | 2025-06-11 | 2025-08-10 | 0 | 47316.18 | 47316.18 | 47316.18 | 47316.18 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSP/MMH/037/FISMDF/02/2025, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES RICHTECK, S.A. DE C.V., convocante:MESONES HIDALGO, monto:494496.18, importe_modificado:494496.18}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2615237/proyecto_INICIO, 2615237/proyecto_FIN, 2615237/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402615240 | Acción | 43500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:43500.0, modificado:43500.0}} | 3% DE GASTOS INDIRECTOS - 6203 | 20 | Oaxaca | 37 | Mesones Hidalgo |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Mesones Hidalgo | 6203-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.966546, lat:16.915356}} | 2025-06-30 | 2025-08-29 | 0 | 43500 | 43500 | 43500 | 43500 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSP/MMH/037/FISMDF/02/2025, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES RICHTECK, S.A. DE C.V., convocante:MESONES HIDALGO, monto:494496.18, importe_modificado:494496.18}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2615240/proyecto_INICIO, 2615240/proyecto_FIN, 2615240/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402615242 | Acción | 52200 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:52200.0, modificado:52200.0}} | 3% DE GASTOS INDIRECTOS - 6206 | 20 | Oaxaca | 37 | Mesones Hidalgo |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Mesones Hidalgo | 6206-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.966546, lat:16.915356}} | 2025-09-22 | 2025-11-05 | 0 | 52200 | 52200 | 52200 | 52200 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSP/MMH/037/FISMDF/02/2025, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES RICHTECK, S.A. DE C.V., convocante:MESONES HIDALGO, monto:494496.18, importe_modificado:494496.18}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2615242/proyecto_INICIO, 2615242/proyecto_FIN, 2615242/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402615245 | Acción | 43500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:43500.0, modificado:43500.0}} | SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO MESONES - 6261 | 20 | Oaxaca | 37 | Mesones Hidalgo |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Mesones Hidalgo | 6261-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:2.0, meta_modificada:2.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.966546, lat:16.915356}} | 2025-10-20 | 2025-12-03 | 0 | 43500 | 43500 | 43500 | 43500 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSP/MMH/037/FISMDF/02/2025, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES RICHTECK, S.A. DE C.V., convocante:MESONES HIDALGO, monto:494496.18, importe_modificado:494496.18}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:2.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:2.0}} | {2615245/proyecto_INICIO, 2615245/proyecto_FIN, 2615245/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402615249 | Acción | 2675858.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2675858.85, modificado:2675858.85}} | SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ - 5807 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 5807-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:87.0, meta_modificada:87.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.596524, lat:16.328478}} | 2025-05-01 | 2025-12-31 | 2675858.85 | 2675858.85 | 2675858.85 | 2675858.85 | 2675858.85 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MMPD-059/R33-FAISMUN/SP-IR/001/2025, contratista:CONSTRUCTORA SETI S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:2675858.85, importe_modificado:2675858.85}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:87.0}} | {2615249/proyecto_INICIO, 2615249/proyecto_PROCESO, 2615249/proyecto_FIN, 2615249/proyecto_INICIO, 2615249/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402615253 | Acción | 113720.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:113720.49, modificado:113720.49}} | SERVICIOS GENERALES - 5200 | 20 | Oaxaca | 92 | San Andrés Ixtlahuaca |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Andrés Ixtlahuaca | 5200-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.825177, lat:17.070874}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 113720.49 | 113720.49 | 113720.49 | 113720.49 | 113720.49 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CTTO/MSAI/FAISMUN/092/001/2025, contratista:ARQ. WILEBALDO JACINTO MARTINEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO SAN ANDRES IXTLAHUACA, monto:113720.49, importe_modificado:113720.49}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:4.0}} | {2615253/proyecto_PROCESO, 2615253/proyecto_FIN, 2615253/proyecto_PROCESO, 2615253/proyecto_INICIO, 2615253/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402615271 | Acción | 65078.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:65078.58, modificado:45555.01}} | 3 % GASTOS INDIRECTOS - 5266 | 20 | Oaxaca | 223 | San Juan Yatzona |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Yatzona | 5266-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:223, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.169244, lat:17.402424}} | 2025-10-15 | 2025-12-31 | 45555.01 | 45555.01 | 45555.01 | 45555.01 | 45555.01 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSJY/R33/GI/001/2025, contratista:Construcciones y Materiales Massimo, convocante:Municipio de San Juan Yatzona, monto:45555.01, importe_modificado:45555.01}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2615271/proyecto_INICIO, 2615271/proyecto_FIN, 2615271/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402615279 | Acción | 391068.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:391068.12, modificado:391068.12}} | gastos indirectos para la verificación, seguimiento de las obras, realización de estudios y la evaluación de proyectos y acciones que se realicen - 6270 | 20 | Oaxaca | 295 | San Pablo Huixtepec |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Pablo Huixtepec | 6270-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:295, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.781005, lat:16.826736}} | 2025-03-24 | 2025-12-31 | 391068.12 | 391068.12 | 391068.12 | 391068.12 | 391068.12 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSPH-295/FAISMUN-FIII/CT-01/62/2025, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA KSD SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO HUIXTEPEC, monto:391068.12, importe_modificado:391068.12}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2615279/proyecto_PROCESO, 2615279/proyecto_FIN, 2615279/proyecto_INICIO, 2615279/proyecto_PROCESO, 2615279/proyecto_FIN, 2615279/proyecto_INICIO, 2615279/proyecto_PROCESO, 2615279/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Falta firma y sello del contratista en el contrato, corregir el numero de contrato, agregar liga del acta entrega de la obra realizada , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:Agregar liga del acta entrega , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402615295 | Acción | 584480 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:584480.0, modificado:584480.0}} | SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN - 6058 | 20 | Oaxaca | 391 | Santa Lucía Miahuatlán |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Santa Lucía Miahuatlán | 6058-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:391, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.618211, lat:16.186473}} | 2025-05-01 | 2025-12-31 | 584480 | 584480 | 584480 | 584480 | 584480 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSP/FAISMUN/MSLM/01/2025, contratista:SERVICIOS ESTRUCTURALES Y URBANIZACIONES ÑUU SAVI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN, monto:584480.0, importe_modificado:584480.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:14.0}} | {2615295/proyecto_PROCESO, 2615295/proyecto_FIN, 2615295/proyecto_PROCESO, 2615295/proyecto_INICIO, 2615295/proyecto_PROCESO, 2615295/proyecto_INICIO, 2615295/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402615298 | Acción | 466875.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:466875.42, modificado:466875.42}} | Gastos Indirectos Seguimiento y Verificación de Obras - 5873 | 20 | Oaxaca | 435 | Santa María Tepantlali |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Tepantlali | 5873-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:29.0, meta_modificada:29.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:435, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.01012, lat:16.997513}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 466875.42 | 466875.42 | 466875.42 | 466875.42 | 466875.42 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSP/FISMDF-FIII/MST-435/3%/02/2025, contratista:INGENIERIA, PROYECTOS Y OBRAS CIVILES DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TEPANTLALI, monto:466875.42, importe_modificado:466875.42}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:29.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:45.0}} | {2615298/proyecto_INICIO, 2615298/proyecto_PROCESO, 2615298/proyecto_FIN, 2615298/proyecto_INICIO, 2615298/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402615305 | Acción | 1166342.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1166342.18, modificado:1166342.18}} | ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS E INTEGRACION Y REVISION DE EXPEDIENTES TECNICOS PARA LAS OBRAS REALIZADAS CON RECURSO PROVENIENTES DEL FAISMUN, SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS. - 5887 | 20 | Oaxaca | 467 | Santiago Jamiltepec |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Jamiltepec | 5887-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:467, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.819682, lat:16.279458}} | 2025-03-15 | 2025-12-31 | 1166342.18 | 1166342.18 | 1166342.18 | 1166342.18 | 1166342.18 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/MSJ/467/FAISMUN//001/2025, contratista:NAZAK DISEÑO ARQUITECTONICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC, monto:1166342.18, importe_modificado:1166342.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:90.0}} | {2615305/proyecto_INICIO, 2615305/proyecto_FIN, 2615305/proyecto_PROCESO, 2615305/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs5: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | OAX250402615477 | Acción | 162760 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:162760.0, modificado:162760.0}} | CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES - 885 | 20 | Oaxaca | 523 | Santo Domingo Yanhuitlán |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Yanhuitlán | 885-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:8.0, meta_modificada:8.0}, meta2: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:523, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.342309, lat:17.528043}} | 2025-06-10 | 2025-12-30 | 162760 | 162760 | 162760 | 162760 | 162760 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSDY-523/FAISMUN/CPSP/02/01/2025, contratista:LOVELA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO YANHUITLAN, monto:162760.0, importe_modificado:162760.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:8.0}, meta2: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:24.0}} | {2615477/proyecto_INICIO, 2615477/proyecto_FIN, 2615477/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402615524 | Acción | 150036.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:150036.78, modificado:150036.78}} | SERVICIOS DE INGENIERÍA CIVIL PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS TÉCNICOS DE OBRA E INFRAESTRUCTURA CIVIL EN EL MUNICIPIO - 1236 | 20 | Oaxaca | 451 | Santiago Apoala |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Apoala | 1236-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:451, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.136945, lat:17.648603}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 150036.78 | 150036.78 | 150036.78 | 150036.78 | 150036.78 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SPMSAFAISMUN-001-2025, contratista:INNOVACION ESTRUCTURAL COLOMBO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO APOALA, monto:150036.78, importe_modificado:150036.78}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2615524/proyecto_INICIO, 2615524/proyecto_FIN, 2615524/proyecto_PROCESO, 2615524/proyecto_FIN, 2615524/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609745 | Proyecto de inversión | 651900 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:651900.0, modificado:651900.0}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN - 130341 | 20 | Oaxaca | 6 | Asunción Nochixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Asunción Nochixtlán | 130341 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:618.24, meta_modificada:618.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle CAMINO REAL Pueblo ASUNCION NOCHIXTLAN 69600 ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ENTRE Calle MOCTEZUMA Y Calle EMILIANO ZAPATA AUN COSTADO DEL OLIMPICO MARACANA, lon:-97.22887492, lat:17.46755057}} | 2025-11-15 | 2025-12-20 | 651900 | 651900 | 651900 | 651900 | 651900 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162650, contratista:, convocante:ASUNCION NOCHIXTLAN, monto:651900.0, importe_modificado:651900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:618.24}} | {2609745/proyecto_INICIO, 2609745/proyecto_FIN, 2609745/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402609834 | Proyecto de inversión | 2002957.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2002957.14, modificado:2002957.14}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN BARRIO JIMENEZ MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ - 131587 | 20 | Oaxaca | 41 | Huautla de Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huautla de Jiménez | 131587 | S | 6714 | 5768 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:285.77, meta_modificada:285.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Camino / Terracería CARRETERA A RIO BARBACOA - CARRETERA A RIO BARBACOA 0 100 68500 HUAUTLA DE JIMÉNEZ, HUAUTLA DE JIMÉNEZ CANCHA UBICADA EN CASI ESQUINA DE CARRETERA A RIO BARBACOA Y MARIANO JIMENEZ., lon:-96.83458599, lat:18.12782024}} | 2025-10-15 | 2025-12-15 | 2002957.14 | 2002957.14 | 2002957.14 | 2002957.14 | 2002957.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MHJ/041/FIII/040/2025, contratista:HEBER HERNANDEZ VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ, monto:2002957.14, importe_modificado:2002957.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:285.77}} | {2609834/proyecto_PROCESO, 2609834/proyecto_INICIO, 2609834/proyecto_PROCESO, 2609834/proyecto_FIN, 2609834/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609837 | Proyecto de inversión | 1393746.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1393746.41, modificado:1393746.41}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO PLAN DE BASURA DEL KM 0+000 AL KM 0+200 - 129109 | 20 | Oaxaca | 41 | Huautla de Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huautla de Jiménez | 129109 | S | 84 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:78, direccion:Camino / Terracería PLAN D BASURA - PLAN DE BASURA 0 200 68500 PLAN DE BASURA, HUAUTLA DE JIMÉNEZ CAMINO A RIO TEOTITLAN, EN LOS LIMITES CON EL MUNICIPIO DE SAN MATEO YOLOXOCHITLAN Y SANLUCAS ZOQUIAPAM, lon:-96.85662451, lat:18.12985829}} | 2025-09-01 | 2025-10-15 | 1393746.41 | 1393746.41 | 1393746.41 | 1393746.41 | 1393746.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MHJ/041/FIII/035/2025, contratista:JESUS RODRIGUEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ, monto:1393746.41, importe_modificado:1393746.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {2609837/proyecto_INICIO, 2609837/proyecto_PROCESO, 2609837/proyecto_FIN, 2609837/proyecto_PROCESO, 2609837/proyecto_FIN, 2609837/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609855 | Proyecto de inversión | 585087.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:585087.81, modificado:583829.46}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MATIAS ROMERO, ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CARRETERA FEDERAL, EN LA AMPLIACIÓN OAXAQUEÑOS ILUSTRES. - 135303 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 135303 | S | 478 | 391 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:604.03, meta_modificada:604.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Calle MATIAS ROMERO Colonia AMPLIACION OAXAQUEÑOS ILUSTRES 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle CARRETERA FEDERAL N. 145 Calle RUFINO TAMAYO LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 50 METROS AL ESTE DE L, lon:-95.87808774, lat:18.09669849}} | 2025-11-19 | 2025-12-13 | 583829.46 | 583829.46 | 583829.46 | 583829.46 | 583829.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/RF/FAISMUN/MLB-044/001/2025, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES DE ORVAZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:583829.46, importe_modificado:583829.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:604.03}} | {2609855/proyecto_INICIO, 2609855/proyecto_FIN, 2609855/proyecto_PROCESO, 2609855/proyecto_FIN, 2609855/proyecto_INICIO, 2609855/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609859 | Proyecto de inversión | 475234.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:475234.25, modificado:475234.25}} | MANTENIMIENTO DE DOTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS (ELECTRICIDAD) EN LA ESC. PRIM. JUSTO SIERRA CLAVE: 20DPB2351A EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA TEITIPAC MUNICIPIO DE MAGDALENA TEITIPAC - 120082 | 20 | Oaxaca | 51 | Magdalena Teitipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Magdalena Teitipac | 120082 | S | 143 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:Calle IGNACIO ZARAGOZA Pueblo MAGDALENA TEITIPAC 70458 MAGDALENA TEITIPAC, MAGDALENA TEITIPAC ENTRE Calle PORFIRIO DIAZ Y Calle BENITO JUAREZ Calle MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA A 600 METROS APROXIMADAMENTE AL OESTE DEL PALA, lon:-96.56560687, lat:16.90630268}} | 2025-10-13 | 2025-11-26 | 475234.25 | 475234.25 | 475234.25 | 475234.25 | 475234.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MMT-051/FAISMUN/13/2025, contratista:ARQUITECTURA E INGENIERIA KASSHO S.A. DE C.V., convocante:MAGDALENA TEITIPAC, monto:475234.25, importe_modificado:475234.25}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2609859/proyecto_INICIO, 2609859/proyecto_PROCESO, 2609859/proyecto_FIN, 2609859/proyecto_INICIO, 2609859/proyecto_PROCESO, 2609859/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609871 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE MARISCALA DE JUÁREZ - 121459 | 20 | Oaxaca | 55 | Mariscala de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mariscala de Juárez | 121459 | S | 568 | 517 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:69.0, meta_modificada:69.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Ninguno PARAJE LA PARATO Pueblo MARISCALA DE JUÁREZ 69250 MARISCALA DE JUÁREZ, MARISCALA DE JUÁREZ ENTRE Ninguno RIO TOTOTAYA Y LA OBRA INICIA CON LA COSNTRUCCION DEL POZO PROFUNDO QUE SE UBICARA EN EL PARAJE LA PAROTA, AL LADO IZ, lon:-98.1325517, lat:17.85529028}} | 2025-10-22 | 2025-12-22 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MMJ/M55/FIII/FAISMUN/005/2025, contratista:CONSTRUMAQUINARIA INCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MARISCALA DE JUAREZ, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:69.0}} | {2609871/proyecto_FIN, 2609871/proyecto_INICIO, 2609871/proyecto_PROCESO, 2609871/proyecto_INICIO, 2609871/proyecto_FIN, 2609871/proyecto_PROCESO, 2609871/proyecto_FIN, 2609871/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sa regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:sa regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:sa regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:sa regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402615607 | Proyecto de inversión | 2199941.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2199941.79, modificado:2199941.79}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE LÁZARO CÁRDENAS C. C. T.: 20DP0970W, EN LA LOCALIDAD DE JAYUCUNINO, DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SINICAHUA - 10767 | 20 | Oaxaca | 110 | San Antonio Sinicahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Antonio Sinicahua | 10767 | S | 92 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:742.0, meta_modificada:742.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:3, direccion:Calle YUNDEKA Pueblo JAYUCUNINO 69870 JAYUCUNINO, SAN ANTONIO SINICAHUA LA UBICACION DEL PROYECTO SE ENCUENTRA FRENTE A LA AGENCIA DE JAYUCUNINO, EN LA PARTE ALTA DE LA LLOCALIDAD. EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA PRIMARIA BILIN, lon:-97.582262, lat:17.135234}} | 2025-05-12 | 2025-06-25 | 2199941.79 | 2199941.79 | 2199941.79 | 2199941.79 | 2199941.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSAS/110/FAISMUN/15/01/2025, contratista:CONSTRUCIONES ASESORIA Y SERVICIOS BUSTAMANTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SINICAHUA, monto:2199941.79, importe_modificado:2199941.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:742.0}} | {2615607/proyecto_PROCESO, 2615607/proyecto_FIN, 2615607/proyecto_PROCESO, 2615607/proyecto_INICIO, 2615607/proyecto_PROCESO, 2615607/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402615611 | Proyecto de inversión | 573879.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:573879.62, modificado:573879.62}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAZARO CARDENAS, EN EL SECTOR UNO DE LA LOCALIDAD DE PALOMARES, MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO. - 75647 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matías Romero Avendaño | 75647 | S | 2363 | 2171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:18, direccion:Calle LAZARO CARDENAS Pueblo SECTOR UNO, PALOMARES 70312 PALOMARES, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO ENTRE Calle PINO SUAREZ Y Callejón DEL AMOR Calle EMILIANO ZAPATA VIALIDAD QUE COMUNICA CON LA CALLE 5 DE FEBRERO, lon:-95.06052569, lat:17.14236585}} | 2025-09-30 | 2025-10-31 | 573879.62 | 573879.62 | 573879.62 | 573879.62 | 573879.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRACOP/057/R33F3/2025/012, contratista:ELIEZER FERNANDEZ BAUTISTA, convocante:MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO, monto:573879.62, importe_modificado:573879.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.0}} | {2615611/proyecto_FIN, 2615611/proyecto_INICIO, 2615611/proyecto_FIN, 2615611/proyecto_PROCESO, 2615611/proyecto_INICIO, 2615611/proyecto_PROCESO, 2615611/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:MODIFICAR INFORMACIÓN DEL CONTRATO Y AGREGAR DOCUMENTO DE ACTA ENTREGA SI EL PROYECTO SE ENCUENTRA CONCLUIDO, trimestre:4.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | OAX250402615614 | Proyecto de inversión | 748451.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:748451.95, modificado:748451.95}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN PEDRO JICAYAN - 91246 | 20 | Oaxaca | 312 | San Pedro Jicayán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Jicayán | 91246 | S | 2365 | 2021 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:312, localidad:1, direccion:Calle HIDALGO Pueblo SAN PEDRO JICAYAN 71740 SAN PEDRO JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN ENTRE Calle ADOLFO LOPEZ MATEOS Y Calle INDEPENDENCIA EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO JICAYÁN, lon:-98.014548, lat:16.452236}} | 2025-09-08 | 2025-11-06 | 748451.95 | 748451.95 | 748451.95 | 748451.95 | 748451.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPJ/312/FIII/COP/AD/05/2025, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA KSD S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYÁN, monto:748451.95, importe_modificado:748451.95}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:180.0}} | {2615614/proyecto_INICIO, 2615614/proyecto_PROCESO, 2615614/proyecto_FIN, 2615614/proyecto_PROCESO, 2615614/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402615617 | Proyecto de inversión | 475000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:475000.0, modificado:475000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO DE BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE IXPANTEPEC NIEVES, MUNICIPIO DE IXPANTEPEC NIEVES - 111539 | 20 | Oaxaca | 65 | Ixpantepec Nieves | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixpantepec Nieves | 111539 | S | 102 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.96, meta_modificada:34.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:Camino / Brecha LLANO GORDO - IXPANTEPEC NIEVES 0 500 69470 IXPANTEPEC NIEVES, IXPANTEPEC NIEVES LA OBRA SE UBICA AL LADO DE LA BARRANCA EL DESCADILLO, EN EL KM 0+500 DEL CAMINO LLANO GORDO IXPANTEPEC NIEVES , lon:-98.033044, lat:17.502084}} | 2025-10-01 | 2025-11-14 | 475000 | 475000 | 475000 | 475000 | 475000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161678, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IXPANTEPEC NIEVES, monto:475000.0, importe_modificado:475000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:34.96}} | {2615617/proyecto_INICIO, 2615617/proyecto_PROCESO, 2615617/proyecto_FIN, 2615617/proyecto_INICIO, 2615617/proyecto_PROCESO, 2615617/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609877 | Proyecto de inversión | 355389.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:355389.39, modificado:355389.39}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES EN LA LOCALIDAD DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO - 135376 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matías Romero Avendaño | 135376 | S | 20007 | 18176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2050.0, meta_modificada:2050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:Calle HOMBRES ILUSTRES Barrio BARRIO JUAREZ SUR 70300 MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO ENTRE Calle AYUNTAMIENTO Y Calle ITURBIDE Avenida FLORES MAGON ENTRE LA CARRETERA TRANSISTMICA Y LA AVENIDA FLORES MAGON, lon:-95.0283173, lat:16.87321372}} | 2025-12-08 | 2025-12-22 | 355389.39 | 355389.39 | 355389.39 | 355389.39 | 355389.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRACOP/057/R33F3/2025/064, contratista:LIMBER RAUL MORENO ULLOA, convocante:MATIAS ROMERO AVENDAÑO, monto:355389.39, importe_modificado:355389.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2050.0}} | {2609877/proyecto_FIN, 2609877/proyecto_PROCESO, 2609877/proyecto_FIN, 2609877/proyecto_PROCESO, 2609877/proyecto_FIN, 2609877/proyecto_INICIO, 2609877/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402609888 | Proyecto de inversión | 834882.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:834882.3, modificado:834882.3}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE MARTINEZ DE LA TORRE, MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO. - 90500 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Matías Romero Avendaño | 90500 | S | 74 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:985.9, meta_modificada:985.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:14, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería MARTINEZ DE LA TORRE 70328 MARTÍNEZ DE LA TORRE, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle SIN NOMBRE Calle CONOCIDO AL TANQUE DE AGUA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LAS PRINCIPALES C, lon:-95.19800379, lat:17.36976638}} | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 834882.3 | 834882.3 | 834882.3 | 834882.3 | 834882.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRACOP/057/R33F3/2025/023, contratista:CONSTRUCTORA Y DESARROLLO MAPEKA SA DE CV, convocante:MATIAS ROMERO AVENDAÑO, monto:834882.3, importe_modificado:834882.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:985.9}} | {2609888/proyecto_INICIO, 2609888/proyecto_PROCESO, 2609888/proyecto_INICIO, 2609888/proyecto_FIN, 2609888/proyecto_PROCESO, 2609888/proyecto_FIN, 2609888/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609895 | Proyecto de inversión | 909400.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:909400.35, modificado:909400.35}} | CONSTRUCCION BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA ROBLES ORIENTE, MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO. - 91629 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matías Romero Avendaño | 91629 | S | 20007 | 18176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:881.88, meta_modificada:881.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:Calle PROLONGACIÓN 16 DE SEPTIEMBRE Colonia ROBLES ORIENTE 70304 MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO ENTRE Avenida FERROCARRIL Y Callejón EL CEDRO Calle PROLONG. 16 DE SEPT. Y CORREGIDORA CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA, lon:-95.04503266, lat:16.86999798}} | 2025-11-03 | 2025-12-20 | 909400.35 | 909400.35 | 909400.35 | 909400.35 | 909400.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRACOP/057/R33F3/2025/032, contratista:ARTURO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, convocante:MATIAS ROMERO AVENDAÑO, monto:909400.35, importe_modificado:909400.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:881.88}} | {2609895/proyecto_INICIO, 2609895/proyecto_PROCESO, 2609895/proyecto_INICIO, 2609895/proyecto_FIN, 2609895/proyecto_INICIO, 2609895/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609898 | Proyecto de inversión | 977199.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:977199.84, modificado:977199.84}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y ALLENDE DE LA COLONIA BARRIO JUAREZ SUR, MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO. - 92508 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Matías Romero Avendaño | 92508 | S | 20007 | 18176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:407.86, meta_modificada:407.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:Barrio BARRIO JUÁREZ SUR 70300 MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO ENTRE Avenida Ejido Sur Y Avenida Juárez Sur Calle Guerrero Rehabilitación de drenaje pluvial entre las calles Emiliano Zapata y Allende de la colonia B, lon:-95.03928814, lat:16.87136454}} | 2025-11-17 | 2025-12-27 | 977199.84 | 977199.84 | 977199.84 | 977199.84 | 977199.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRACOP/057/R33F3/2025/038, contratista:GRUPO HELENJ DEL ISTMO SA DE CV, convocante:MATIAS ROMERO AVENDAÑO, monto:977199.84, importe_modificado:977199.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:407.86}} | {2609898/proyecto_INICIO, 2609898/proyecto_PROCESO, 2609898/proyecto_FIN, 2609898/proyecto_INICIO, 2609898/proyecto_PROCESO, 2609898/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609904 | Proyecto de inversión | 451097.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:451097.42, modificado:451097.42}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION EN CAMINO AL PANTEÓN DE LA LOCALIDAD DE LA CUMBRE, MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO. - 94830 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matías Romero Avendaño | 94830 | S | 161 | 181 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:71.95, meta_modificada:72.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:13, direccion:Camino carretera federal 185 - el panteón 0 500 70310 LA CUMBRE, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CONTENCION SE REALIZARÁ EN LAS COORDENADAS 17.342700, -95.047320, CAMINO AL PANTEON DE LA LOCALIDAD DE LA CUMBRE, , lon:-95.04942467, lat:17.33153321}} | 2025-10-27 | 2025-12-25 | 451097.42 | 451097.42 | 451097.42 | 451097.42 | 451097.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRACOP/057/R33F3/2025/045, contratista:DIEGO RODRIGUEZ REYES, convocante:MATIAS ROMERO AVENDAÑO, monto:451097.42, importe_modificado:451097.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:72.96}} | {2609904/proyecto_INICIO, 2609904/proyecto_PROCESO, 2609904/proyecto_FIN, 2609904/proyecto_PROCESO, 2609904/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609907 | Proyecto de inversión | 1175527.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1175527.31, modificado:1175527.31}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DEL PUENTE DE LA AV. UNO ENTRE LAS CALLES CIPRES Y JUAREZ EN LA COLONIA LA OAXAQUEÑA, MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO. - 96046 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matías Romero Avendaño | 96046 | S | 20007 | 18176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:144.75, meta_modificada:144.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:Avenida UNO Colonia LA OAXAQUEÑA 70304 MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO ENTRE Calle CIPRES Y Calle JUAREZ Avenida DE LAS ROSAS MURO DE CONTENCION PARA ESTABILIDAD DEL TERRAPLEN DEL PUENTE DE LA AVENIDA UNO, lon:-95.04990404, lat:16.86738139}} | 2025-11-03 | 2025-12-18 | 1175527.31 | 1175527.31 | 1175527.31 | 1175527.31 | 1175527.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRACOP/057/R33F3/2025/056, contratista:LIMBER RAUL MORENO ULLOA, convocante:MATIAS ROMERO AVENDAÑO, monto:1175527.31, importe_modificado:1175527.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:144.75}} | {2609907/proyecto_INICIO, 2609907/proyecto_PROCESO, 2609907/proyecto_FIN, 2609907/proyecto_PROCESO, 2609907/proyecto_INICIO, 2609907/proyecto_PROCESO, 2609907/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609918 | Proyecto de inversión | 1765102.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1765102.06, modificado:1765102.06}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO (AGUA ROTA) - 132217 | 20 | Oaxaca | 58 | Mazatlán Villa de Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mazatlán Villa de Flores | 132217 | S | 200 | 209 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4855.3, meta_modificada:4855.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:37, direccion:68583 LOMA COZAHUICO, MAZATLÁN VILLA DE FLORES LA CAPTACION DE AGUA SE ENCUENTRA A 3 KM AL NORTE DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE LOMA COZAHUICO , lon:-96.87467506, lat:18.02857703}} | 2025-08-28 | 2025-11-15 | 1765102.06 | 1765102.06 | 1765102.06 | 1765102.06 | 1765102.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MMVF/058/FAISMUN/012/2025, contratista:DIEGO ALBERTO GUTIERREZ JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE MAZATLAN VILLA DE FLORES, monto:2073414.02, importe_modificado:2073414.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4855.3}} | {2609918/proyecto_FIN, 2609918/proyecto_INICIO, 2609918/proyecto_FIN, 2609918/proyecto_PROCESO, 2609918/proyecto_FIN, 2609918/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609939 | Proyecto de inversión | 1380859.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1380859.36, modificado:1380859.36}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION A BASE DE PANELES SOLARES EN EL POZO DE AGUA DE LA COLONIA BUENA VISTA, CALLE DOS EJIDOS EN LA LOCALIDAD DEL CAMARON, MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO. - 125352 | 20 | Oaxaca | 64 | Nejapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nejapa de Madero | 125352 | S | 200 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:4, direccion:Calle DOS EJIDOS Colonia BUENA VISTA EL CAMARÓN, NEJAPA DE MADERO EL CAMARON, lon:-96.02785097, lat:16.55805614}} | 2025-10-27 | 2025-11-26 | 1380859.36 | 1380859.36 | 1380859.36 | 1380859.36 | 1380859.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MNM/064/FAISMUN/014/2025, contratista:TEPEC ARQUITECTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO, monto:1380859.36, importe_modificado:1380859.36}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:96.0}} | {2609939/proyecto_PROCESO, 2609939/proyecto_FIN, 2609939/proyecto_INICIO, 2609939/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402609944 | Proyecto de inversión | 1453458.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1453458.55, modificado:1453458.55}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO SOBRE LA CALLE ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO NILTEPEC - 126106 | 20 | Oaxaca | 66 | Santiago Niltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Niltepec | 126106 | S | 69 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:848.0, meta_modificada:848.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Calle Allende Pueblo Santiago Niltepec 70130 SANTIAGO NILTEPEC, SANTIAGO NILTEPEC ENTRE Calle BenitoJuarez Y Calle Abasolo Avenida Lázaro Cárdenas la ubicación se encuentra sobre la calle Allende, entre la avenida Lázaro Cárdenas , lon:-94.61536531, lat:16.57107431}} | 2025-10-27 | 2025-12-10 | 1453458.55 | 1453458.55 | 1453458.55 | 1453458.55 | 1453458.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSN/066/FAISMUN/009/2025, contratista:CONSTRUCTORA DE MULTISERVICIOS VICTORIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO NILTEPEC, monto:1453458.55, importe_modificado:1453458.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:848.0}} | {2609944/proyecto_INICIO, 2609944/proyecto_FIN, 2609944/proyecto_PROCESO, 2609944/proyecto_FIN, 2609944/proyecto_PROCESO, 2609944/proyecto_INICIO, 2609944/proyecto_FIN, 2609944/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610011 | Proyecto de inversión | 1049740.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1049740.2, modificado:1049740.2}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DEL CAMPANARIO - 116434 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 116434 | S | 169 | 164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:970.0, meta_modificada:970.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:5, direccion:Calle LAZARO CARDENAS Pueblo EL CAMPANARIO 71000 EL CAMPANARIO, PUTLA VILLA DE GUERRERO LA LOCALIDAD DEL CAMPANARIO SE UBICA AL ORIENTE DE LA POBLACION DE PUTLA, TOMANDO COMO REFERENCIA LA CARRETERA FEDERAL QUE CONDUCE A LA POBLAC, lon:-97.89803166, lat:17.02354627}} | 2025-10-21 | 2025-11-19 | 1049740.2 | 1049740.2 | 1049740.2 | 1049740.2 | 1049740.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/IR/MPVG/FAISMUN/073/005/014/2025, contratista:DANIEL SANCHEZ SARABIA, convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:1049740.2, importe_modificado:1049740.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:970.0}} | {2610011/proyecto_FIN, 2610011/proyecto_INICIO, 2610011/proyecto_FIN, 2610011/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610014 | Proyecto de inversión | 1055678.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1055678.55, modificado:1055678.55}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE DE ACCESO AL CENTRO DE SALUD, EN LA LOCALIDAD DE PUTLA VILLA DE GUERRERO - 76650 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 76650 | S | 6935 | 5794 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Calle ACCESO AL CENTRO DE SALUD Pueblo PUTLA VILLA DE GUERRERO 71001 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO RECTA A MALPICA A 300 METROS PASANDO EL PUENTE DEL RIO LA CUCHARA A MANO IZQUIERDA RUMBO AL CENTRO DE SALUD DE P, lon:-97.91848184, lat:17.01796573}} | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 1055678.55 | 1055678.55 | 1055678.55 | 1055678.55 | 1055678.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/IR/MPVG/FAISMUN/073/001/006/2025, contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR ADUACHIEL S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:1055678.55, importe_modificado:1055678.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:900.0}} | {2610014/proyecto_INICIO, 2610014/proyecto_PROCESO, 2610014/proyecto_FIN, 2610014/proyecto_PROCESO, 2610014/proyecto_FIN, 2610014/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610017 | Proyecto de inversión | 599066.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:599066.2, modificado:599066.2}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES 3 DE MAYO, FRANCISCO VILLA EN LA LOCALIDAD DE UNION NACIONAL - 91519 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 91519 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:115, direccion:Calle CALLE 3 DE MAYO Pueblo UNION NACIONAL 71009 UNIÓN NACIONAL, PUTLA VILLA DE GUERRERO SE ENCUENTRA UBICADA AL ORIENTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE UNION NACIONAL, APROXIMADAMENTE A 60 MTS, COMO REFERENCIA SE ENCU, lon:-97.89315984, lat:16.98442414}} | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 599066.2 | 599066.2 | 599066.2 | 599066.2 | 599066.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/IR/MPVG/FAISMUN/073/115/155/2024, contratista:DANIEL SANCHEZ SARABIA, convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:599066.2, importe_modificado:599066.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}} | {2610017/proyecto_PROCESO, 2610017/proyecto_FIN, 2610017/proyecto_INICIO, 2610017/proyecto_PROCESO, 2610017/proyecto_FIN, 2610017/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610021 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE ASUNCION ATOYAQUILLO AL PARAJE DE LOS 11 MANGOS DEL KM 0+000 AL 3+500 EN LA LOCALIDAD DE ASUNCION ATOYAQUILLO - 119793 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 119793 | S | 380 | 530 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.5, meta_modificada:3.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:4, direccion:Camino ASUNCION ATOYAQUILLO - 11 MANGOS 3 500 71020 ASUNCIÓN ATOYAQUILLO, PUTLA VILLA DE GUERRERO PARTIENDO DE LA AGENCIA MUNICIPAL A 300 METROS AL NORTE DE LA POBLACION RUMBO AL PARAJE CONOCIDO 11 MANGOS, lon:-97.78492025, lat:16.81186897}} | 2025-10-20 | 2025-12-09 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/IR/MPVG/FAISMUN/073/004/291/2025, contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR ADUACHIEL S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.5}} | {2610021/proyecto_INICIO, 2610021/proyecto_PROCESO, 2610021/proyecto_FIN, 2610021/proyecto_INICIO, 2610021/proyecto_PROCESO, 2610021/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610024 | Proyecto de inversión | 264660 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:264660.0, modificado:264660.0}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CALLE SIN NOMBRE EN EL BARRIO DE LA CRUZ GRANDE EN LA LOCALIDAD DE PUTLA VILLA DE GUERRERO - 119798 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 119798 | S | 50 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Calle SIN NOMBRE Barrio CRUZ GRANDE 71009 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO DEL PUENTE LLAMADO LA CUCHARA 200 METROS AL ESTE DEL PUENTE, lon:-97.92082821, lat:17.02281985}} | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 264660 | 264660 | 264660 | 264660 | 264660 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161455, contratista:, convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:264660.0, importe_modificado:264660.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:46.0}} | {2610024/proyecto_PROCESO, 2610024/proyecto_INICIO, 2610024/proyecto_PROCESO, 2610024/proyecto_INICIO, 2610024/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610059 | Proyecto de inversión | 128999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:128999.99, modificado:128999.99}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL - 126950 | 20 | Oaxaca | 94 | San Andrés Nuxiño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Andrés Nuxiño | 126950 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:Calle 5 DE MAYO Pueblo SAN ANDRES NUXIÑO 69950 SAN ANDRÉS NUXIÑO, SAN ANDRÉS NUXIÑO ENTRE Calle MORELOS Y Calle CONSTITUCIÓN Calle HIDALGO La ubicación de las viviendas que son beneficiadas se localizan dentro de la zona urbana de, lon:-97.10539107, lat:17.23820295}} | 2025-11-03 | 2025-11-17 | 128999.99 | 128999.99 | 128999.99 | 128999.99 | 128999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-AD/MSAN/094/FAISMUN/63/04/2025, contratista:DESARROLLOS Y PROYECTOS ELECTRICOS NABI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES NUXIÑO, monto:128999.99, importe_modificado:128999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:25.0}} | {2610059/proyecto_INICIO, 2610059/proyecto_PROCESO, 2610059/proyecto_FIN, 2610059/proyecto_PROCESO, 2610059/proyecto_FIN, 2610059/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402615808 | Proyecto de inversión | 1408237.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1408237.22, modificado:1408237.22}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CARRETERA DEL RÍO A LA TELESECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA COIXTEPEC, MUNICIPIO DE SANTIAGO XANICA - 85056 | 20 | Oaxaca | 495 | Santiago Xanica | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Xanica | 85056 | S | 212 | 237 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:770.0, meta_modificada:770.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:495, localidad:4, direccion:Calle CAMINO A LA SECUNDARIA Pueblo SANTA MARÍA COIXTEPEC 70890 SANTA MARÍA COIXTEPEC, SANTIAGO XANICA EL PROYECTO SE REALIZARÁ EN EL CAMINO QUE CONDUCE A LA SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD, CON DIRECCIÓN AL RIO , lon:-96.28008915, lat:16.01500349}} | 2025-09-30 | 2025-10-29 | 1408237.22 | 1408237.22 | 1408237.22 | 1408237.22 | 1408237.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSX/495/FAISMUN/IR/04/2025, contratista:CASA CONSTRUCTORA LO M. XISS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO XANICA, monto:1408237.22, importe_modificado:1408237.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:770.0}} | {2615808/proyecto_INICIO, 2615808/proyecto_PROCESO, 2615808/proyecto_FIN, 2615808/proyecto_PROCESO, 2615808/proyecto_FIN, 2615808/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402615813 | Proyecto de inversión | 312190.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:312190.95, modificado:312190.95}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL, TRAMO CARRETERA HUAJOLOTITLÁN-EL ZAPOTE A SAN FRANCISCO EL GRANDE, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO EL GRANDE - 117934 | 20 | Oaxaca | 462 | Santiago Huajolotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Huajolotitlán | 117934 | S | 131 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.11, meta_modificada:4.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:462, localidad:6, direccion:Camino Carretera Huajolotitlán-El Zapote - San Francisco El Grande 6 350 69090 SAN FRANCISCO EL GRANDE, SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN El Camino inicia en el KM 6.350 de la carretera Huajolotitlán-El Zapote hacia la Agencia San Francisco , lon:-97.67058659, lat:17.78264999}} | 2025-10-01 | 2025-10-15 | 312190.95 | 312190.95 | 312190.95 | 312190.95 | 312190.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSH-462/FAISMUN/2025-05, contratista:ACCO, ASESORES, CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DE OAXACA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAJOLOTITLAN, monto:312190.95, importe_modificado:312190.95}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.11}} | {2615813/proyecto_FIN, 2615813/proyecto_INICIO, 2615813/proyecto_FIN, 2615813/proyecto_PROCESO, 2615813/proyecto_INICIO, 2615813/proyecto_PROCESO, 2615813/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610061 | Proyecto de inversión | 1826883.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1826883.36, modificado:1826883.36}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS DE LA CABECERA MUNICIPAL Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS PAXTLÁN - 122366 | 20 | Oaxaca | 95 | San Andrés Paxtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Andrés Paxtlán | 122366 | S | 456 | 425 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:1, direccion:Calle CALLE MIAHUATLÁN 70868 SAN ANDRÉS PAXTLÁN, SAN ANDRÉS PAXTLÁN ENTRE Calle SAN SEBASTIAN Y Calle RIO MANZANILLO Calle MIAHUATLÁN LA OBRA SE SITUA SOBRE LAS CALLES MIAHUATLÁN, SAN SEBASTIAN Y RIO MANZANILLO, LAS CUALES SE ENCU, lon:-96.50717252, lat:16.21073195}} | 2025-09-11 | 2025-10-25 | 1826883.36 | 1826883.36 | 1826883.36 | 1826883.36 | 1826883.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/12/MSAP/M-095/R33-FIII/FAISMUN/2025, contratista:INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION JUSABET S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS PAXTLÁN, monto:1826883.36, importe_modificado:1826883.36}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:15.0}} | {2610061/proyecto_INICIO, 2610061/proyecto_PROCESO, 2610061/proyecto_FIN, 2610061/proyecto_INICIO, 2610061/proyecto_PROCESO, 2610061/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610065 | Proyecto de inversión | 2190002.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2190002.11, modificado:2190002.11}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS EN EL BASURERO MUNICIPAL, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, MUNICIPIO DE SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO - 128757 | 20 | Oaxaca | 103 | San Antonino Castillo Velasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Antonino Castillo Velasco | 128757 | S | 3182 | 2882 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1095.5, meta_modificada:1095.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:Calle CAMINO AL BASURERO Pueblo SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO 71520 SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO ENTRE Calle ALCALA Y Calle LOS NOGALES Continuación DE HIDALGO SE ACCEDE SIGUIENDO LA CARRETERA A LOS, lon:-96.6899818, lat:16.80863023}} | 2025-10-20 | 2025-12-18 | 2190002.11 | 2190002.11 | 2190002.11 | 2190002.11 | 2190002.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/IR/MSACV/103/FAISMUN/04/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS LLAVE DORADA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, monto:2190002.11, importe_modificado:2190002.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1095.5}} | {2610065/proyecto_INICIO, 2610065/proyecto_FIN, 2610065/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:el monto modificado no coincide con el del acta entrega, trimestre:4.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | OAX250402610078 | Proyecto de inversión | 290375.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:290375.21, modificado:290375.21}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROL. DE GUERRERO, 1ª SECCIÓN, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL - 125389 | 20 | Oaxaca | 107 | San Antonio de la Cal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Antonio de la Cal | 125389 | S | 270 | 236 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:155.2, meta_modificada:155.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:Prolongación DE GUERRERO Pueblo 1A SECCION 71250 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL ENTRE Calle PINOS Y Calle PINOS LA OBRA SE LOCALIZA A 240 METROS DE LA PLAZA DE TOROS LA CALERITA, lon:-96.69574908, lat:17.02800627}} | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 290375.21 | 290375.21 | 290375.21 | 290375.21 | 290375.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAC/107/FAISMUN/016/75/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LEYMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL, monto:290375.21, importe_modificado:290375.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:155.2}} | {2610078/proyecto_FIN, 2610078/proyecto_INICIO, 2610078/proyecto_FIN, 2610078/proyecto_PROCESO, 2610078/proyecto_FIN, 2610078/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610082 | Proyecto de inversión | 1282611.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1282611.36, modificado:1282611.36}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LA CULEBRA DE LA 3ª SECCIÓN CASA DEL TEMBLOR, SAN ANTONIO DE LA CAL. - 130045 | 20 | Oaxaca | 107 | San Antonio de la Cal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Antonio de la Cal | 130045 | S | 52 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:780.0, meta_modificada:780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:Calle LA CULEBRA Pueblo 3A SECCION CASA DEL TEMBLOR 71250 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL ENTRE Calle EUCALIPTOS Y Prolongación DE EUCALIPTOS LA OBRA SE LOCALIZA A 300 METROS DEL CONALEP, lon:-96.70063339, lat:17.01822131}} | 2025-11-10 | 2025-12-09 | 1282611.36 | 1282611.36 | 1282611.36 | 1282611.36 | 1282611.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAC/107/FAISMUN/018/216/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NARSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL, monto:1282611.36, importe_modificado:1282611.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:780.0}} | {2610082/proyecto_INICIO, 2610082/proyecto_PROCESO, 2610082/proyecto_FIN, 2610082/proyecto_PROCESO, 2610082/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610085 | Proyecto de inversión | 332232.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:332232.35, modificado:332232.35}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA AVENIDA MORELOS Y ANDADOR LOS PINOS EN LA SEGUNDA SECCION DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA CAL. - 129991 | 20 | Oaxaca | 107 | San Antonio de la Cal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Antonio de la Cal | 129991 | S | 35 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:543.51, meta_modificada:543.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:Andador LOS PINOS Pueblo SAN ANTONIO DE LA CAL 71250 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL ENTRE Avenida MORELOS Y Privada DEL PANTEON LA OBRA SE LOCALIZA A 97 METROS DEL COLEGIO VALLADOLID, lon:-96.70724716, lat:17.0312803}} | 2025-11-10 | 2025-12-09 | 332232.35 | 332232.35 | 332232.35 | 332232.35 | 332232.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAC/107/FAISMUN/021/167/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NARSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL, monto:332232.35, importe_modificado:332232.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:543.51}} | {2610085/proyecto_INICIO, 2610085/proyecto_PROCESO, 2610085/proyecto_FIN, 2610085/proyecto_PROCESO, 2610085/proyecto_INICIO, 2610085/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610097 | Proyecto de inversión | 2495287.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2495287.17, modificado:2495287.17}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE YUTE NDIKA EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOME YUCUAÑE - 123954 | 20 | Oaxaca | 119 | San Bartolomé Yucuañe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Bartolomé Yucuañe | 123954 | S | 240 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2147.0, meta_modificada:2147.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:3, direccion:Ninguno CAMINO A SAN AGUSTIN TLACOTEPEC Pueblo SAN BARTOLOME YUCUAÑE 69850 YUTENDICA, SAN BARTOLOMÉ YUCUAÑE PARAJE YUTE NDIKA, VEREDA QUE CONDUCE A SAN AGUSTIN TLACOTEPEC, lon:-97.48867965, lat:17.25286807}} | 2025-11-18 | 2026-01-01 | 2495287.17 | 2495287.17 | 2495287.17 | 2495287.17 | 2495287.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MSBY/119/R33-FIII/FISMDF-01/2025, contratista:KET-KAT INGENIERIA E INNOVACION ARQUITECTONICA Y DE CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ YUCUAÑE, monto:2495287.17, importe_modificado:2495287.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2147.0}} | {2610097/proyecto_FIN, 2610097/proyecto_INICIO, 2610097/proyecto_PROCESO, 2610097/proyecto_INICIO, 2610097/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610100 | Proyecto de inversión | 503681.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:421325.8, modificado:421325.8}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:82355.3, modificado:82355.3}} | MANTENIMIENTO DEL POZO PROFUNDO NUM. 5 EN LA LOCALIDAD DE SAN BLAS ATEMPA, OAXACA - 131050 | 20 | Oaxaca | 124 | San Blas Atempa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Blas Atempa | 131050 | S | 5987 | 5972 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:Circuito CARR. A HUILOTEPEC Colonia GUENDANABANI 70786 SAN BLAS ATEMPA, HEROICA VILLA DE SAN BLAS ATEMPA ENTRE Calle GUENDANABANI Y LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CIRCUITO CARRETERA A HUILOTEPEC ENTRE LA CALLE GUENDANABANI CON REFEREN, lon:-95.21481524, lat:16.321542}} | 2025-11-04 | 2025-11-21 | 503681.1 | 503681.1 | 503681.1 | 503681.1 | 503681.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBA-ROP/FAISMUN/F-III-F-IV/124/242/2025, contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS IBIRICO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO HEROICA VILLA DE SAN BLAS ATEMPA, monto:503681.1, importe_modificado:503681.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2610100/proyecto_PROCESO, 2610100/proyecto_FIN, 2610100/proyecto_INICIO, 2610100/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610117 | Proyecto de inversión | 788104.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:788104.14, modificado:382447.04}} | MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PIR) EN LA LOCALIDAD DE SAN DIONISIO OCOTEPEC MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC - 119398 | 20 | Oaxaca | 131 | San Dionisio Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Dionisio Ocotepec | 119398 | S | 3156 | 2804 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2097.38, meta_modificada:2097.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:131, localidad:1, direccion:Calle CAMINO NACIONAL Pueblo SAN DIONISIO OCOTEPEC 70495 SAN DIONISIO OCOTEPEC, SAN DIONISIO OCOTEPEC ENTRE Y Calle HIDALGO Calle OCOTEPEC LA OBRA SE ENCUENTRA AL OESTE DEL PALACIO MUNICIPAL DE SAN DIONISIO OCOTEPEC, A 1750 M APRO, lon:-96.40051211, lat:16.80127535}} | 2025-10-20 | 2025-12-03 | 382447.04 | 382447.04 | 382447.04 | 382447.04 | 382447.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160800, contratista:, convocante:SAN DIONISIO OCOTEPEC , monto:382447.04, importe_modificado:382447.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2097.38}} | {2610117/proyecto_INICIO, 2610117/proyecto_PROCESO, 2610117/proyecto_FIN, 2610117/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610123 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO A LA LOCALIDAD DE ARROYO GRAVA - 134969 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz | 134969 | S | 52 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1728.8, meta_modificada:1728.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:48, direccion:Camino LA SOLEDAD - SECCION ARROYO GRAVA 4 300 68462 SECCIÓN ARROYO GRAVA, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ SALIENDO DEL MONUMENTO A LA MAZATECA, AVANZAMOS ALREDEDOR DE 1 KM SOBRE LA CARRETERA FEDERAL TUXTEPEC-JALAPA DE DIAZ EN DIRECCION, lon:-96.53836851, lat:18.10045772}} | 2025-11-03 | 2025-12-17 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/040/IR/2025, contratista:Ingeniería Avanzada SARABIA S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1728.8}} | {2610123/proyecto_FIN, 2610123/proyecto_INICIO, 2610123/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs3: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs4: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | OAX250402610126 | Proyecto de inversión | 4569468.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4569468.61, modificado:4569468.62}} | REHABILITACION DE DIFERENTES CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL MAR, EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL MAR - 125639 | 20 | Oaxaca | 141 | San Francisco del Mar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Francisco del Mar | 125639 | S | 2751 | 2710 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:4210.24, meta_modificada:4210.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:141, localidad:36, direccion:Calle MATIAS ROMERO Pueblo SAN FRANCISCO DEL MAR 70146 SAN FRANCISCO DEL MAR, SAN FRANCISCO DEL MAR ENTRE Calle GOMEZ FARIAS Y Calle ALVARO OBREGON Calle EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE EJECUTARA EN LAS CALLES MATIAS ROMERO, GOMEZ FARI, lon:-94.51410012, lat:16.34209236}} | 2025-11-10 | 2025-12-24 | 4569468.62 | 4569468.62 | 4569468.62 | 4569468.62 | 4569468.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFM/COP04/OP105/FAISMUN/141/2025, contratista:CONTRUCCIONES AGUILLER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL MAR, monto:4569468.62, importe_modificado:4569468.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:4210.24}} | {2610126/proyecto_INICIO, 2610126/proyecto_FIN, 2610126/proyecto_PROCESO, 2610126/proyecto_INICIO, 2610126/proyecto_PROCESO, 2610126/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610145 | Proyecto de inversión | 322164.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:322164.13, modificado:322164.13}} | AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD TIERRA NEGRA - 122649 | 20 | Oaxaca | 166 | San José Chiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José Chiltepec | 122649 | S | 115 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:166, localidad:28, direccion:Calle FRANCISCO VILLA Ejido TIERRA NEGRA 68456 TIERRA NEGRA, SAN JOSÉ CHILTEPEC Calle CARRETERA A SAN ISIDRO NARANJAL ESTA OBRA SE ESTARA REALIZANDO SOBRE CARRETERA, IMPORTANTE VIA TURISTICA DE LA LOCALIDAD DE CHILTEPEC, lon:-96.1621013, lat:17.95252416}} | 2025-10-20 | 2025-11-18 | 322164.13 | 322164.13 | 322164.13 | 322164.13 | 322164.13 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160603, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE CHILTEPEC, monto:322164.13, importe_modificado:322164.13}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2610145/proyecto_INICIO, 2610145/proyecto_PROCESO, 2610145/proyecto_INICIO, 2610145/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FALTAN SELLOS DE CABILDO EN ACTA ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | OAX250402610171 | Proyecto de inversión | 1138551.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1138551.29, modificado:1138551.29}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE REFORMA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL CHILAR - 126865 | 20 | Oaxaca | 177 | San Juan Bautista Cuicatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Cuicatlán | 126865 | S | 350 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:552.0, meta_modificada:552.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:7, direccion:Calle REFORMA SAN JOSÉ DEL CHILAR, SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Circuito CARR RICARDO FLORES MAGON-TELIXTLAHC LA CALLE SE ENCUENTRA A 20 METROS DE LA CARRETERA FEDERAL TEOTITLAN DE FLORES MAGON - SAN FRA, lon:-96.93760654, lat:17.71286748}} | 2025-10-29 | 2025-11-30 | 1138551.29 | 1138551.29 | 1138551.29 | 1138551.29 | 1138551.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/SJBC/177/FAISMUN/005/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS BROWN S.A. DE C.V., convocante:SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN, monto:1138551.29, importe_modificado:1138551.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:552.0}} | {2610171/proyecto_INICIO, 2610171/proyecto_PROCESO, 2610171/proyecto_FIN, 2610171/proyecto_PROCESO, 2610171/proyecto_FIN, 2610171/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610182 | Proyecto de inversión | 264919.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:264919.35, modificado:264919.35}} | CONSTRUCCION DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ALMOLOYAS - 127837 | 20 | Oaxaca | 177 | San Juan Bautista Cuicatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Cuicatlán | 127837 | S | 58 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:18.2, meta_modificada:18.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:12, direccion:SANTA MARÍA ALMOLOYAS, SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN EL TANQUE SE CONSTRUIRA EN LA PARTE ALTA DE LA LOCALIDAD, EN DONDE PASA EL AGUA PARA HACER LA CAPTACION Y ALMACENAR EL AGUA PARA USO DE LOS HABITANTES, lon:-97.02580102, lat:17.60716908}} | 2025-10-30 | 2025-11-30 | 264919.35 | 264919.35 | 264919.35 | 264919.35 | 264919.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/SJBC/177/FAISMUN/014/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS LLAVE DORADA S.A. DE C.V., convocante:SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN, monto:264919.35, importe_modificado:264919.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:18.2}} | {2610182/proyecto_INICIO, 2610182/proyecto_PROCESO, 2610182/proyecto_FIN, 2610182/proyecto_PROCESO, 2610182/proyecto_INICIO, 2610182/proyecto_PROCESO, 2610182/proyecto_FIN, 2610182/proyecto_INICIO, 2610182/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610191 | Proyecto de inversión | 256775.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:256775.35, modificado:256775.35}} | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 5 DE MAYO EN EL BARRIO SAN JOSE ELNANCHAL SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLAN, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLAN - 124410 | 20 | Oaxaca | 179 | San Juan Bautista Jayacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Jayacatlán | 124410 | S | 30 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:319.52, meta_modificada:319.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:179, localidad:1, direccion:Calle 5 DE MAYO Barrio EL NANCHAL SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN, SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN ENTRE Calle AVENIDA NACIONAL Y Calle CRISTOBAL COLON EN EL BARRIO EL NANCHAL, lon:-96.82539355, lat:17.4281663}} | 2025-10-27 | 2025-11-15 | 256775.35 | 256775.35 | 256775.35 | 256775.35 | 256775.35 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158995, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLAN, monto:2037278.99, importe_modificado:2037278.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:319.52}} | {2610191/proyecto_FIN, 2610191/proyecto_PROCESO, 2610191/proyecto_INICIO, 2610191/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:el contrato y el acta de entrega no coinciden con la obra reportada , trimestre:4.0, usuario:gabrielacruzs, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | OAX250402610277 | Proyecto de inversión | 1513482.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1513482.39, modificado:1513482.39}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO JALAHUI, MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA - 124859 | 20 | Oaxaca | 205 | San Juan Lalana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Lalana | 124859 | S | 80 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1019.2, meta_modificada:1019.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:205, localidad:25, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA Pueblo SANTIAGO JALAHUI 68940 SANTIAGO JALAHUI, SAN JUAN LALANA ENTRE Calle PRINCIPAL Y LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA Y A 200 MTS DEL PANTEON, lon:-95.77086099, lat:17.44942638}} | 2025-09-05 | 2025-10-04 | 1513482.39 | 1513482.39 | 1513482.39 | 1513482.39 | 1513482.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJL/M205/FAISMUN/163/34/2025, contratista:PROYECTOS Y NEGOCIOS LASHIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA, monto:1513482.39, importe_modificado:1513482.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1019.2}} | {2610277/proyecto_PROCESO, 2610277/proyecto_FIN, 2610277/proyecto_INICIO, 2610277/proyecto_PROCESO, 2610277/proyecto_INICIO, 2610277/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402616055 | Adquisición | 158688 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158688.0, modificado:158688.0}} | EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 06 PUTLA VILLA DE GUERRERO DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca |  | S | 490 | 420 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL DOBLADO S/N COLONIA CAMPO DE AVIACION C.P. 71006, lon:-97.92639, lat:17.032604}} | 2025-12-16 | 2026-03-16 | 158688 | 158688 | 158688 | 158688 | 158688 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:COBAO/DAF/SA/RM/FAM/100/2025, contratista:XIAN ALIANZAS INTELIGENTES, S.A. DE C.V., convocante:COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1894836.8, importe_modificado:1894836.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar el contrato , trimestre:4.0, usuario:dianalbustamanteg, fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:Incluir fotografía de inicio, desarrollo y termino , trimestre:4.0, usuario:dianalbustamanteg, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | OAX250402616067 | Proyecto de inversión | 706595.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Ramo 28 participaciones, monto:230440.0, modificado:230440.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476155.24, modificado:476155.24}} | AMPLIACION DE TERRACERIAS EN OLLA DE INFILTRACION DE AGUA PLUVIAL SOBRE ARROYO OJO DE AGUA | 20 | Oaxaca | 145 | San Francisco Lachigoló | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Francisco Lachigoló | MSF/145/FORTAMUN-R28/006/2025 | N | 0 | 0 | 5215 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2190.2, meta_modificada:2190.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:145, localidad:1, direccion:camino a villa alta sin numero, lon:-96.605236, lat:17.037053}} | 2025-11-10 | 2025-11-29 | 706595.24 | 706595.24 | 706595.24 | 706595.24 | 706595.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/145/FORTAMUN-R28/OP/006/2025, contratista:EDIFICACIONES DEL SUR XCU NI S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LACHIGOLO, monto:706595.24, importe_modificado:706595.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2190.2}} | {2616067/proyecto_INICIO, 2616067/proyecto_FIN, 2616067/proyecto_PROCESO, 2616067/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402616142 | Proyecto de inversión | 522000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:522000.0, modificado:522000.0}} | Construcción de Pavimentación con concreto hidráulico en calle Hidalgo en la localidad de Santiago Guadalupe. - 86326 | 20 | Oaxaca | 183 | San Juan Bautista Tlachichilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tlachichilco | 86326 | S | 30 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:846.0, meta_modificada:846.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:183, localidad:4, direccion:Calle HIDALGO Pueblo SANTIAGO GUADALUPE ENTRE Calle 20 DE NOVIEMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle EL RECREO SE PAVIMENTARA LA CALLE HIDALGO Y UN TRAMO DE LA CALLE SIN NOMBRE, COMO REFERENCIA SE UBICA ENTRE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y EL, lon:-98.32501, lat:17.563096}} | 2025-09-01 | 2025-11-24 | 522000 | 522000 | 522000 | 522000 | 522000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157175, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO, monto:522000.0, importe_modificado:522000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:846.0}} | {2616142/proyecto_INICIO, 2616142/proyecto_PROCESO, 2616142/proyecto_FIN, 2616142/proyecto_PROCESO, 2616142/proyecto_FIN, 2616142/proyecto_INICIO, 2616142/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610280 | Proyecto de inversión | 2773224.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2773224.97, modificado:2773224.97}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO (PIR) DE SAN JUAN LA LANA A ASUNCIÓN LACOVA, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA - 124264 | 20 | Oaxaca | 205 | San Juan Lalana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Lalana | 124264 | S | 154 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.4, meta_modificada:8.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:205, localidad:7, direccion:Camino / Terracería ASUNCION LACOVA - SAN JUAN LALANA 0 0 68940 ASUNCIÓN LACOVA, SAN JUAN LALANA EL CAMINO EMPIEZA DE LA ENTRADA A LA LOCALIDAD DE ASUNCION LACOVA RUMBO A SAN JUAN LALANA, lon:-95.92093759, lat:17.4743299}} | 2025-08-08 | 2025-09-06 | 2773224.97 | 2773224.97 | 2773224.97 | 2773224.97 | 2773224.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJL/M205/FAISMUN/012/30/2025, contratista:LEOBARDO MORENO BRAVO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA, monto:2773224.97, importe_modificado:2773224.97}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.4}} | {2610280/proyecto_INICIO, 2610280/proyecto_PROCESO, 2610280/proyecto_FIN, 2610280/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610285 | Proyecto de inversión | 1071943.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1071943.03, modificado:1071943.03}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL TRAMO ARROYO MOLINO AL CENTRO DE LA POBLACIÓN DE MONTE NEGRO, MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA - 125718 | 20 | Oaxaca | 205 | San Juan Lalana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Lalana | 125718 | S | 673 | 621 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:710.36, meta_modificada:710.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:205, localidad:11, direccion:Calle LIBERTAD Pueblo MONTE NEGRO 68940 MONTE NEGRO, SAN JUAN LALANA ENTRE Calle CONSTITUCION Y LA OBRA SE LOCALIZA A 850 MTS DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y DEL SALON DE USOS MULTIPLES, EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD, lon:-95.86130664, lat:17.59726896}} | 2025-08-16 | 2025-09-14 | 1071943.03 | 1071943.03 | 1071943.03 | 1071943.03 | 1071943.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJL/M205/FAISMUN/162/31/2025, contratista:INNOVA BUILDER S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA, monto:1071943.03, importe_modificado:1071943.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:710.36}} | {2610285/proyecto_INICIO, 2610285/proyecto_FIN, 2610285/proyecto_PROCESO, 2610285/proyecto_FIN, 2610285/proyecto_PROCESO, 2610285/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610323 | Proyecto de inversión | 730000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:730000.0, modificado:730000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE ARENA 3ERA ETAPA - 130913 | 20 | Oaxaca | 234 | San Lucas Zoquiápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Lucas Zoquiápam | 130913 | S | 24 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:271.84, meta_modificada:271.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:234, localidad:10, direccion:Ranchería CERRO DE ARENA 68561 GUADALUPE, SAN LUCAS ZOQUIÁPAM SE ENCUENTRA UBICADO EN EL CAMINO QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE GUADALUPE Y LA RANCHERIA DE CERRO DE ARENA PARTIENDO DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM, lon:-96.89526373, lat:18.12731232}} | 2025-09-02 | 2025-10-16 | 730000 | 730000 | 730000 | 730000 | 730000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLZ/234/FAISMUN/15/2025, contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM, monto:730000.0, importe_modificado:730000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:271.84}} | {2610323/proyecto_PROCESO, 2610323/proyecto_FIN, 2610323/proyecto_PROCESO, 2610323/proyecto_INICIO, 2610323/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610343 | Proyecto de inversión | 395020.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:395020.17, modificado:395020.17}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE EL SULFATO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN MATEO PIÑAS - 126310 | 20 | Oaxaca | 253 | San Mateo Piñas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Mateo Piñas | 126310 | S | 50 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:357.0, meta_modificada:357.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:253, localidad:48, direccion:Camino camino principal - el sulfato 2 500 70973 SULFATO, SAN MATEO PIÑAS SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DEL SULFATO , lon:-96.32385055, lat:15.95333712}} | 2025-08-06 | 2025-09-04 | 395020.17 | 395020.17 | 395020.17 | 395020.17 | 395020.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/ADJD/FAISMUN/M253/008/2025, contratista:ALTUS MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO PIÑAS, monto:395020.17, importe_modificado:395020.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:357.0}} | {2610343/proyecto_PROCESO, 2610343/proyecto_INICIO, 2610343/proyecto_FIN, 2610343/proyecto_PROCESO, 2610343/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610347 | Proyecto de inversión | 552221.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:552221.74, modificado:552221.74}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD LA VICTORIA, MUNICIPIO SAN MATEO RIO HONDO (PRIMERA ETAPA) - 128792 | 20 | Oaxaca | 254 | San Mateo Río Hondo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Mateo Río Hondo | 128792 | S | 67 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:254, localidad:14, direccion:Carretera libre pavimentada estatal PIEDRAS NEGRAS-SAN MATEO RIO HONDO - LA VICTORIA 2 30 70860 LA VICTORIA, SAN MATEO RÍO HONDO LA OBRA SE ENCUENTRA A LA ALTURA DEL KM 2+300.00 DE LA CARRETERA PIEDRAS NEGRAS-SAN MATEO RIO HONDO H, lon:-96.56530825, lat:16.11941007}} | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 552221.74 | 552221.74 | 552221.74 | 552221.74 | 552221.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMRH/254/R33/FIII/FAISMUN/008/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO RIO HONDO, monto:552221.74, importe_modificado:552221.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0}} | {2610347/proyecto_PROCESO, 2610347/proyecto_FIN, 2610347/proyecto_INICIO, 2610347/proyecto_PROCESO, 2610347/proyecto_FIN, 2610347/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610410 | Proyecto de inversión | 880218.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:880218.68, modificado:880218.68}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL KM 1+761.60 AL KM 1+949.06, DEL KM 2+075.50 AL KM 2+280.00, DEL KM 2+731.00 AL KM 3+076.80 EN LA LOCALIDAD DE RINCON BONITO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPC - 125218 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 125218 | S | 50 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2951.04, meta_modificada:2951.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:60, direccion:Camino E.C. SAN PEDRO IXCATLAN - RINCON BONITO 1 761 68430 RINCÓN BONITO, SAN MIGUEL SOYALTEPEC LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE EL UNICO CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE RINCON BONITO, CAMINO QUE ENTRONCA CON LA CARRETERA AL MUNICIPIO, lon:-96.48400863, lat:18.13848622}} | 2025-11-04 | 2025-12-03 | 880218.68 | 880218.68 | 880218.68 | 880218.68 | 880218.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/070/2025, contratista:INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES METÁLICAS JAZBA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:880218.68, importe_modificado:880218.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2951.04}} | {2610410/proyecto_PROCESO, 2610410/proyecto_FIN, 2610410/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610414 | Proyecto de inversión | 829864.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:829864.35, modificado:829864.35}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE COSOLAPA CARACOL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 125884 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 125884 | S | 82 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:112.65, meta_modificada:112.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:14, direccion:Carretera libre pavimentada federal temascal - la granja 1 400 68430 COSOLAPA CARACOL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC la obra se localiza a un costado de la carretera federal 145 temascal-la granja, se localiza a 850 metros de la subestaci, lon:-96.39129468, lat:18.2634846}} | 2025-11-03 | 2025-12-17 | 829864.35 | 829864.35 | 829864.35 | 829864.35 | 829864.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/066/2025, contratista:BETZALIE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:829864.35, importe_modificado:829864.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:112.65}} | {2610414/proyecto_INICIO, 2610414/proyecto_FIN, 2610414/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610423 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL - 128673 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 128673 | S | 3837 | 3426 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:Colonia rivera de la presa 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC la rehabilitación se realizara en dos puntos diferentes de la localidad de temascal, el cambio de tubería se realizara en el tanque superficial de agua entubada loca, lon:-96.40727872, lat:18.24450413}} | 2025-11-10 | 2025-12-24 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/067/2025, contratista:BULDEN CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2610423/proyecto_INICIO, 2610423/proyecto_FIN, 2610423/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610428 | Proyecto de inversión | 1149542.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1149542.02, modificado:1149542.02}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LOS TULIPANES PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL, COL. OBRERA, CAMPESINA Y POPULAR - 121087 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 121087 | S | 35 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:910.0, meta_modificada:910.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:Calle tulipanes Colonia obrera, campesina y popular 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC ENTRE Avenida del rosario Y Calle sin nombre Calle bugambilias la obra se localiza en la localidad de temascal en la colonia obrera, campesi, lon:-96.39461461, lat:18.24869733}} | 2025-10-27 | 2025-11-25 | 1149542.02 | 1149542.02 | 1149542.02 | 1149542.02 | 1149542.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/047/2025, contratista:BULDEN CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:1149542.02, importe_modificado:1149542.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:910.0}} | {2610428/proyecto_INICIO, 2610428/proyecto_FIN, 2610428/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610432 | Proyecto de inversión | 984792.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:984792.29, modificado:984792.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL DEL KM 0+000 AL KM 0+384.47 EN LA LOCALIDAD DE LOMA COYOL, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 120784 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 120784 | S | 80 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:384.47, meta_modificada:384.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:95, direccion:Camino loma coyol - e.c. san pedro ixcatlan 0 385 68430 LOMA COYOL SAN MARTÍN, SAN MIGUEL SOYALTEPEC la obra inicia a un costado de la agencia de policia de la congregacion de loma coyol san martin y frente al salon de usos multip, lon:-96.48535364, lat:18.12774834}} | 2025-10-27 | 2025-11-25 | 984792.29 | 984792.29 | 984792.29 | 984792.29 | 984792.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/032/2025, contratista:INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES METÁLICAS JAZBA S.A. DE C.v., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:984792.29, importe_modificado:984792.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:384.47}} | {2610432/proyecto_INICIO, 2610432/proyecto_FIN, 2610432/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610440 | Proyecto de inversión | 1402150.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1402150.13, modificado:1402150.13}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL, COL. EMILIANO ZAPATA - 124559 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 124559 | S | 24 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:506.7, meta_modificada:506.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:Calle miguel hidalgo Colonia emiliano zapata 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC ENTRE Calle francisco i madero Y Calle aldama Calle morelos la obra se localiza en la colonia emiliano zapata, la obra se localiza a 100 metros de , lon:-96.40784828, lat:18.24037888}} | 2025-10-27 | 2025-12-25 | 1402150.13 | 1402150.13 | 1402150.13 | 1402150.13 | 1402150.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/042/2025, contratista:ZACER Obras Civiles Eléctricas S.A. De C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:1402150.13, importe_modificado:1402150.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:506.7}} | {2610440/proyecto_FIN, 2610440/proyecto_INICIO, 2610440/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610443 | Proyecto de inversión | 1437547.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1437547.63, modificado:1437547.63}} | AMPLIACIÓN DEL COMEDOR PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE CORRIENTE ANCHA MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 124125 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 124125 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:834.58, meta_modificada:834.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:13, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo CORRIENTE ANCHA 68430 CORRIENTE ANCHA O MIGUEL HIDALGO, SAN MIGUEL SOYALTEPEC LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE CORRIENTE ANCHA UBICADA EN EL VASO DE LA PRESA MIGUEL ALEMAN, EL COMEDOR SE UBICA SOBRE LA, lon:-96.61316937, lat:18.32685478}} | 2025-11-10 | 2025-12-09 | 1437547.63 | 1437547.63 | 1437547.63 | 1437547.63 | 1437547.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/060/2025, contratista:BETZALIE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:1437547.63, importe_modificado:1437547.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:834.58}} | {2610443/proyecto_INICIO, 2610443/proyecto_FIN, 2610443/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610447 | Proyecto de inversión | 1430433.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1430433.34, modificado:1430433.34}} | AMPLIACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL BARRIO EL SATÉLITE - 125495 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 125495 | S | 45 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:137.8, meta_modificada:137.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:Calle azucenas Barrio barrio el satelite 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC ENTRE Calle hidalgo Y Calle nueve Calle francisco i madero la obra se localiza en la localidad de temascal en el barrio el satelite y el espacio public, lon:-96.40663259, lat:18.2399466}} | 2025-11-10 | 2025-12-09 | 1430433.34 | 1430433.34 | 1430433.34 | 1430433.34 | 1430433.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/061/2025, contratista:KAIZEN INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO ESTRUCTURAL DEL SURESTE S.A. DE C.v., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:1430433.34, importe_modificado:1430433.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:137.8}} | {2610447/proyecto_PROCESO, 2610447/proyecto_INICIO, 2610447/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610451 | Proyecto de inversión | 643356.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:643356.39, modificado:643356.39}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, RED DE DISTRIBUCION SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CERRO TEPEXCUINTLE, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 119749 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 119749 | S | 400 | 423 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:976.55, meta_modificada:976.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:10, direccion:Calle 5 de mayo Pueblo cerro tepexcuintle 68430 CERRO TEPEXCUINTLE, SAN MIGUEL SOYALTEPEC ENTRE Calle primero de mayo Y Calle 16 de septiembre Calle benito juarez la obra se localiza a 100 metros de la escuela primaria y a 150 met, lon:-96.34308013, lat:18.14559571}} | 2025-10-20 | 2025-11-08 | 643356.39 | 643356.39 | 643356.39 | 643356.39 | 643356.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/010/2025, contratista:KAIZEN INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO ESTRUCTURAL DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:643356.39, importe_modificado:643356.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:976.55}} | {2610451/proyecto_INICIO, 2610451/proyecto_PROCESO, 2610451/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610454 | Proyecto de inversión | 1600045.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1600045.45, modificado:1600045.45}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE BENITO JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE EL CAPULIN, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 119762 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 119762 | S | 41 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1254.0, meta_modificada:1254.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:50, direccion:Calle benito juarez Pueblo el capulin 68430 EL CAPULÍN, SAN MIGUEL SOYALTEPEC ENTRE Callejón resurrecion Y Calle hidalgo Avenida independencia la obra inicia frente a la escuela primaria y va con rumbo al panteon de la localidad y, lon:-96.27766191, lat:18.22924139}} | 2025-10-20 | 2025-11-18 | 1600045.45 | 1600045.45 | 1600045.45 | 1600045.45 | 1600045.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/015/2025, contratista:KAIZEN INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO ESTRUCTURAL DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:1600045.45, importe_modificado:1600045.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1254.0}} | {2610454/proyecto_PROCESO, 2610454/proyecto_INICIO, 2610454/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402616169 | Acción | 211303.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:211303.22, modificado:211303.22}} | REALIZACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE SANTA ANA ZEGACHE - 4480 | 20 | Oaxaca | 360 | Santa Ana Zegache |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Santa Ana Zegache | 4480-PRODIM | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:360, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.725939, lat:16.837875}} | 2025-09-01 | 2025-10-30 | 211303.22 | 211303.22 | 211303.22 | 211303.22 | 211303.22 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/ADJ/MSAZ/398/PRODIM/001/2025, contratista:SERVICIOS Y ASESORIA COMERCIAL HKL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA ZEGACHE, monto:211303.22, importe_modificado:211303.22}} | {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), avance:1.0}} | {2616169/proyecto_PROCESO, 2616169/proyecto_FIN, 2616169/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402616181 | Adquisición | 119016 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119016.0, modificado:119016.0}} | EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 15 UNIÓN HIDALGO DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca | COBAO/DAF/SA/RM/FAM/100/2025 | S | 382 | 358 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:557, localidad:1, direccion:CARRETERA UNIÓN HIDALGO-CHICAPA DE CASTRO S/N,UNIÓN HIDALGO C.P. 70100, lon:-94.8303358, lat:16.4796513}} | 2025-12-16 | 2026-03-16 | 119016 | 119016 | 119016 | 119016 | 119016 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:COBAO/DAF/SA/RM/FAM/100/2025, contratista:XIAN ALIANZAS INTELIGENTES, S.A. DE C.V., convocante:COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1894836.8, importe_modificado:1894836.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar el contrato , trimestre:4.0, usuario:dianalbustamanteg, fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:Incluir fotografía de inicio, desarrollo y termino, trimestre:4.0, usuario:dianalbustamanteg, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | OAX250402610463 | Proyecto de inversión | 2073419.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2073419.57, modificado:2073419.57}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PESCADITO DE ENMEDIO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 120516 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 120516 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:808.7, meta_modificada:808.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:28, direccion:Calle 20 de noviembre Pueblo nuevo pescadito de enmedio 68430 NUEVO PESCADITO DE ENMEDIO, SAN MIGUEL SOYALTEPEC ENTRE Calle claudio lagunes Y Calle carretera 145 temascal la granja Calle proncipal la obra se localiza frente a la e, lon:-96.37866637, lat:18.27077337}} | 2025-10-27 | 2025-12-10 | 2073419.57 | 2073419.57 | 2073419.57 | 2073419.57 | 2073419.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/044/2025, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES EDICAF S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:2073419.57, importe_modificado:2073419.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:808.7}} | {2610463/proyecto_INICIO, 2610463/proyecto_PROCESO, 2610463/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610468 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:750000.0, modificado:750000.0}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO - 128425 | 20 | Oaxaca | 285 | San Miguel Tlacamama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Tlacamama | 128425 | S | 105 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:530.0, meta_modificada:530.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:285, localidad:4, direccion:Calle Calle Principal Pueblo El Terrero 71670 EL TERRERO, SAN MIGUEL TLACAMAMA La obra se ubica en la calle principal de acceso a la localidad del Terrero frente al jardín de niños Laura Méndez, frete a la Agencia de policía y la , lon:-98.08360087, lat:16.44537413}} | 2025-11-10 | 2025-12-09 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/MSM/M285/FAISMUN/10/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TLACAMAMA, monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:530.0}} | {2610468/proyecto_INICIO, 2610468/proyecto_PROCESO, 2610468/proyecto_INICIO, 2610468/proyecto_FIN, 2610468/proyecto_INICIO, 2610468/proyecto_PROCESO, 2610468/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610471 | Proyecto de inversión | 670000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:670000.0, modificado:670000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA - 134616 | 20 | Oaxaca | 286 | San Miguel Tlacotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Tlacotepec | 134616 | S | 847 | 715 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:286, localidad:1, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA Barrio SAN MIGUEL TLACOTEPEC 69730 SAN MIGUEL TLACOTEPEC, SAN MIGUEL TLACOTEPEC ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle MIGUEL HIDALGO Calle CARRETERA FEDERAL JUXTLAHUACA LA CALLE A PAVIMENTAR SE HUBICA EN LA PARTE NO, lon:-98.01098923, lat:17.46046885}} | 2025-11-10 | 2025-12-09 | 670000 | 670000 | 670000 | 670000 | 670000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:134616, contratista:CASA CONSTRUCTORA QUIROGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TLACOTEPEC, monto:670000.0, importe_modificado:670000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:660.0}} | {2610471/proyecto_INICIO, 2610471/proyecto_PROCESO, 2610471/proyecto_FIN, 2610471/proyecto_PROCESO, 2610471/proyecto_FIN, 2610471/proyecto_INICIO, 2610471/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610474 | Proyecto de inversión | 242958.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:242958.79, modificado:242958.79}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE YOSONDALLA - 134887 | 20 | Oaxaca | 286 | San Miguel Tlacotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Tlacotepec | 134887 | S | 50 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:286, localidad:6, direccion:Camino / Vereda YOSONDALLA - YOSONDALLA 0 0 69730 YOSONDALLA, SAN MIGUEL TLACOTEPEC LA OBRA SE ENCUENTRA A UNOS 350 METROS DE DISTANCIA DE LA AGENCIA DE POLICIA. DE LADO NORTE-PONIENTE., lon:-98.03357058, lat:17.45642724}} | 2025-11-10 | 2025-12-09 | 242958.79 | 242958.79 | 242958.79 | 242958.79 | 242958.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:134887, contratista:GRECIA ARQUITECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TLACOTEPEC, monto:242958.79, importe_modificado:242958.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} | {2610474/proyecto_INICIO, 2610474/proyecto_FIN, 2610474/proyecto_PROCESO, 2610474/proyecto_FIN, 2610474/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610493 | Proyecto de inversión | 400369.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400369.82, modificado:400369.82}} | REHABILITACION DE LA RED DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR) EN DIVERSAS CALLES, DE LA COLONIA TIERRA BLANCA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA - 134924 | 20 | Oaxaca | 298 | San Pablo Villa de Mitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pablo Villa de Mitla | 134924 | S | 32 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:298, localidad:1, direccion:Calle zempoaltepetl Pueblo san pablo villa de mitla 70430 SAN PABLO VILLA DE MITLA, SAN PABLO VILLA DE MITLA ENTRE Calle independencia Y Calle alamos entre las calles de independencia y álamos pertenecientes a la comunidad de san , lon:-96.35507632, lat:16.92093928}} | 2025-10-29 | 2025-12-12 | 400369.82 | 400369.82 | 400369.82 | 400369.82 | 400369.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M298/087/2025, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES METALICAS ENYANA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA, monto:400369.82, importe_modificado:400369.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {2610493/proyecto_PROCESO, 2610493/proyecto_INICIO, 2610493/proyecto_PROCESO, 2610493/proyecto_FIN, 2610493/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610506 | Proyecto de inversión | 323972.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:323972.15, modificado:323972.15}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN AGENCIA DE POLICÍA LA CONCEPCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA - 121410 | 20 | Oaxaca | 310 | San Pedro Ixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Ixtlahuaca | 121410 | S | 196 | 222 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:310, localidad:4, direccion:Calle SIN NOMBRE SIN NÚMERO SIN NÚMERO Colonia AGENCIA DE POLICÍA LA CONCEPCIÓN 71248 LA CONCEPCIÓN, SAN PEDRO IXTLAHUACA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE SE ENCUENTRA A 574 MTS AL SURESTE DEL PREESCOLAR , lon:-96.83742202, lat:17.05563541}} | 2025-11-11 | 2025-11-30 | 323972.15 | 323972.15 | 323972.15 | 323972.15 | 323972.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPIXT/R33/FAISMUN/310/010/2025, contratista:CONSTRUCCIONES TERRESTRES DEL VALLE S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA, monto:323972.15, importe_modificado:323972.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:450.0}} | {2610506/proyecto_INICIO, 2610506/proyecto_FIN, 2610506/proyecto_PROCESO, 2610506/proyecto_FIN, 2610506/proyecto_INICIO, 2610506/proyecto_PROCESO, 2610506/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610510 | Proyecto de inversión | 1487215.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1487215.32, modificado:1487215.32}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA LOS MANGALES, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA - 121303 | 20 | Oaxaca | 310 | San Pedro Ixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Ixtlahuaca | 121303 | S | 220 | 380 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1203.0, meta_modificada:1203.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:310, localidad:48, direccion:Calle FRESNOS SIN NÚMERO SIN NÚMERO Colonia LOS MANGALES 71247 LOS MANGALES [COLONIA], SAN PEDRO IXTLAHUACA ENTRE Calle PARAÍSO Y Calle SANINOS Calle DONAJI UBICADA A 150 MTS APROXIMADAMENTE DEL JARDÍN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE J, lon:-96.78156554, lat:17.04735923}} | 2025-07-07 | 2025-08-05 | 1487215.32 | 1487215.32 | 1487215.32 | 1487215.32 | 1487215.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPIXT/R33/FAISMUN/310/002/2025, contratista:TORSAL ARQUITECTURA Y SOLUCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA, monto:1487215.32, importe_modificado:1487215.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1203.0}} | {2610510/proyecto_FIN, 2610510/proyecto_INICIO, 2610510/proyecto_FIN, 2610510/proyecto_PROCESO, 2610510/proyecto_INICIO, 2610510/proyecto_PROCESO, 2610510/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610527 | Proyecto de inversión | 454605.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:454605.31, modificado:454605.31}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE AGUA MARINA, CEDROS, ALMENDROS Y CALLEJON ALMENDROS EN LA COLONIA MANGOS, BAJOS DE CHILA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 131464 | 20 | Oaxaca | 318 | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 | 131464 | S | 83 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:2, direccion:Calle AGUA MARINA Barrio LOS MANGOS, BAJOS DE CHILA 71996 BAJOS DE CHILA, SAN PEDRO MIXTEPEC ENTRE Calle AGUA MARINA Y Calle CEDROS Calle ALMENDROS LA OBRA SE LOCALIZA EN VARIAS CALLES DEL BARRIO LOS MANGOS BAJOS DE CHILA, lon:-97.12150509, lat:15.91631038}} | 2025-11-10 | 2025-11-24 | 454605.31 | 454605.31 | 454605.31 | 454605.31 | 454605.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPM-318/FAISMUN/066/67/2025, contratista:DESARROLLOS Y PROYECTOS ELECTRICOS NABI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, monto:454605.31, importe_modificado:454601.35}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} | {2610527/proyecto_INICIO, 2610527/proyecto_PROCESO, 2610527/proyecto_FIN, 2610527/proyecto_INICIO, 2610527/proyecto_PROCESO, 2610527/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610530 | Proyecto de inversión | 808187.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:808187.22, modificado:808187.22}} | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA, EN LA COLONIA SANTA CRUZ BARRIO ABAJO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 131379 | 20 | Oaxaca | 318 | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 | 131379 | S | 350 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:1, direccion:Calle 16 DE SEPTIEMBRE Barrio SANTA CRUZ BARRIO ABAJO 71980 SAN PEDRO MIXTEPEC DISTRITO 22, SAN PEDRO MIXTEPEC ENTRE Avenida LAS AMERICAS Y Calle CUITLAHUAC LA OBRA SE LOCALIZA EN DIFRENETES CALLES DEL BARRIO SANTA CRUZ DE ARRIBA, lon:-97.07858976, lat:15.98185526}} | 2025-11-10 | 2025-12-09 | 808187.22 | 808187.22 | 808187.22 | 808187.22 | 808187.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPM-318/FAISMUN/070/12/2025, contratista:CAMINOS Y CONSTRUCCIONES MONTE VERDE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, monto:808187.22, importe_modificado:808187.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:650.0}} | {2610530/proyecto_PROCESO, 2610530/proyecto_FIN, 2610530/proyecto_INICIO, 2610530/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610534 | Proyecto de inversión | 707163.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:707163.81, modificado:707163.81}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE LA CAÑADA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 133423 | 20 | Oaxaca | 318 | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 | 133423 | S | 75 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:3, direccion:Camino LA CAÑADA - POZO 0 200 71980 LA CAÑADA, SAN PEDRO MIXTEPEC LA OBRA SE LOCALIZA A 200 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA CAÑADA, lon:-97.11933029, lat:15.98664482}} | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 707163.81 | 707163.81 | 707163.81 | 707163.81 | 707163.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPM-318/FAISMUN/073/84/2025, contratista:DESARROLLOS Y PROYECTOS ELECTRICOS NABI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, monto:707163.81, importe_modificado:707163.81}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2610534/proyecto_INICIO, 2610534/proyecto_PROCESO, 2610534/proyecto_FIN, 2610534/proyecto_PROCESO, 2610534/proyecto_FIN, 2610534/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610544 | Proyecto de inversión | 1412568.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1412568.81, modificado:1412568.81}} | REHABILITACIONDECAMINOTRAMOELCOMUNCITOHACIAELPESCADITO,MUNICIPIODESANPEDRO MIXTEPEC - 128171 | 20 | Oaxaca | 318 | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 | 128171 | S | 80 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:3936.0, meta_modificada:3936.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:4, direccion:Calle CAMINO A PESCADITO SN SN Pueblo COMUNCITO 71990 COMUNCITO, SAN PEDRO MIXTEPEC LA OBRA INICIA EN LA SALIDA DE LA COMUNIDAD DE COMUNCITO, DIRIGIENDOSE A PESCADITO. , lon:-97.0484726, lat:15.97905203}} | 2025-11-10 | 2025-12-15 | 1412568.81 | 1412568.81 | 1412568.81 | 1412568.81 | 1412568.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPM-318/FAISMUN/048/340/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ESPECIALIZADO PALMEIRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, monto:1412568.81, importe_modificado:1412568.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:3936.0}} | {2610544/proyecto_INICIO, 2610544/proyecto_PROCESO, 2610544/proyecto_FIN, 2610544/proyecto_PROCESO, 2610544/proyecto_FIN, 2610544/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610547 | Proyecto de inversión | 1583541.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1583541.82, modificado:1583541.82}} | REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE LA UNION, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 128349 | 20 | Oaxaca | 318 | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 | 128349 | S | 144 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:4512.0, meta_modificada:4512.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:18, direccion:Pueblo LA UNION 71998 LA UNIÓN (MIXTEPEC), SAN PEDRO MIXTEPEC LA OBRA SE LOCALIZA EN DIFERENTES CAMINOS COSECHEROS., lon:-97.04421262, lat:15.897174}} | 2025-11-10 | 2025-12-20 | 1583541.82 | 1583541.82 | 1583541.82 | 1583541.82 | 1583541.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPM-318/FAISMUN/059/341/2025, contratista:CONSTRUCTORA ISLA ROJA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, monto:1583541.82, importe_modificado:1583541.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:4512.0}} | {2610547/proyecto_INICIO, 2610547/proyecto_PROCESO, 2610547/proyecto_FIN, 2610547/proyecto_PROCESO, 2610547/proyecto_FIN, 2610547/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610552 | Proyecto de inversión | 455000.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:455000.19, modificado:455000.19}} | REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO OCOPETATILLO, OAXACA. - 120370 | 20 | Oaxaca | 322 | San Pedro Ocopetatillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Ocopetatillo | 120370 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:159.61, meta_modificada:159.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:322, localidad:1, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA Pueblo SAN PEDRO OCOPETATILLO SAN PEDRO OCOPETATILLO, SAN PEDRO OCOPETATILLO ENTRONQUE EMILIANO ZAPATA, lon:-96.90950267, lat:18.18860719}} | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 455000.19 | 455000.19 | 455000.19 | 455000.19 | 455000.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPO/FAISMUN-IR/004/2025, contratista:CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO JAZE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO OCOPETATILLO, monto:455000.19, importe_modificado:455000.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:159.61}} | {2610552/proyecto_INICIO, 2610552/proyecto_FIN, 2610552/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar ligas de contrato y acta de entrega recepción, trimestre:4.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2026-01-14}}
2025 | 4 | OAX250402610555 | Proyecto de inversión | 3054202.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3054202.05, modificado:3054202.05}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA EXPLANADA DE LA AGENCIA DE LOS REYES, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA - 125511 | 20 | Oaxaca | 324 | San Pedro Pochutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Pochutla | 125511 | S | 700 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:672.0, meta_modificada:672.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:324, localidad:26, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo AGENCIA LOS REYES 70904 REYES, SAN PEDRO POCHUTLA LA OBRA SE LOCALIZA FRENTE A LA AGENCIA MUNICIPAL DE LOS REYES, lon:-96.48603253, lat:15.8172018}} | 2025-11-01 | 2025-12-15 | 3054202.05 | 3054202.05 | 3054202.05 | 3054202.05 | 3054202.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPP-324/FAISMUN/035/436/2025, contratista:DESARROLLOS Y PROYECTOS ELECTRICOS NABI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, monto:3054202.05, importe_modificado:3054202.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:672.0}} | {2610555/proyecto_INICIO, 2610555/proyecto_PROCESO, 2610555/proyecto_FIN, 2610555/proyecto_INICIO, 2610555/proyecto_FIN, 2610555/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610558 | Proyecto de inversión | 1667000.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1667000.91, modificado:1667000.91}} | REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE COFRADIA, SAN PEDRO POCHUTLA - 133446 | 20 | Oaxaca | 324 | San Pedro Pochutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Pochutla | 133446 | S | 50 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.8, meta_modificada:5.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:324, localidad:94, direccion:Camino COFRADIA - SAN PEDRO POCHUTLA 5 800 70900 COFRADÍA, SAN PEDRO POCHUTLA LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO PRINCIPAL HACIA LA COFRADIA, lon:-96.49463194, lat:15.76925805}} | 2025-12-01 | 2025-12-15 | 1667000.91 | 1667000.91 | 1667000.91 | 1667000.91 | 1667000.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPP-324/FAISMUN/030/308/2025, contratista:INGENIERIA CIVIL Y DESARROLLOS SOUMAYA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, monto:1667000.91, importe_modificado:1667000.91}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.8}} | {2610558/proyecto_FIN, 2610558/proyecto_INICIO, 2610558/proyecto_PROCESO, 2610558/proyecto_FIN, 2610558/proyecto_INICIO, 2610558/proyecto_PROCESO, 2610558/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610565 | Proyecto de inversión | 2131593.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2131593.79, modificado:2131593.79}} | REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE XONENE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA - 126805 | 20 | Oaxaca | 324 | San Pedro Pochutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Pochutla | 126805 | S | 182 | 167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:324, localidad:37, direccion:Camino XONENE - SAN PEDRO POCHUTLA 6 6000 70904 XONENE, SAN PEDRO POCHUTLA LA OBRA SE LOCALIZA EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE XONENE, lon:-96.52480334, lat:15.7901557}} | 2025-11-01 | 2025-11-15 | 2131593.79 | 2131593.79 | 2131593.79 | 2131593.79 | 2131593.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPP-324/FAISMUN/011/375/2025, contratista:ROVIROSA CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, monto:2131593.79, importe_modificado:2131593.79}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.0}} | {2610565/proyecto_INICIO, 2610565/proyecto_PROCESO, 2610565/proyecto_FIN, 2610565/proyecto_INICIO, 2610565/proyecto_FIN, 2610565/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610578 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, modificado:700000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ RIO MINAS - 116888 | 20 | Oaxaca | 329 | San Pedro Teozacoalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Teozacoalco | 116888 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1440.96, meta_modificada:1440.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:329, localidad:4, direccion:Calle SAN JOSÉ RIO MINAS 1 Pueblo SAN JOSÉ RIO MINAS 69980 SAN JOSÉ RÍO MINAS, SAN PEDRO TEOZACOALCO ENTRE Calle CAMINO A SAN ANTONIO DEL PROGRESO Y Calle CAMINO A SAN JOSE RIO MINAS LA REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS TIENE, lon:-97.25595948, lat:16.95506573}} | 2025-11-10 | 2025-12-22 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPT/FAISMUN/329/009/2025, contratista:CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTOPRODUCTIVO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TEOZACOLACO, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1440.96}} | {2610578/proyecto_INICIO, 2610578/proyecto_PROCESO, 2610578/proyecto_FIN, 2610578/proyecto_INICIO, 2610578/proyecto_FIN, 2610578/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610581 | Proyecto de inversión | 800004 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800004.0, modificado:800004.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN EL INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DEL ESTADO DE OAXACA IEBO PLANTEL NO. 117 CLAVE 20ETH0117O, ENLA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TOTOLAPAM - 122281 | 20 | Oaxaca | 333 | San Pedro Totolápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Pedro Totolápam | 122281 | S | 75 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:82.32, meta_modificada:82.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:333, localidad:1, direccion:Avenida carretera 190 70480 SAN PEDRO TOTOLÁPAM, SAN PEDRO TOTOLÁPAM ENTRE Calle concepcion Y Calle el estudiante esta obra se encuntra a solo 800 mts del municipio, lon:-96.3121263, lat:16.67634524}} | 2025-11-03 | 2025-12-02 | 800004 | 800004 | 800004 | 800004 | 800004 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSPT/333/RG33-FIII/06/2025, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ROGALMI S.A DE C.V, convocante:SAN PEDRO TOTOLAPAM, monto:800004.0, importe_modificado:800004.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:82.32}} | {2610581/proyecto_FIN, 2610581/proyecto_INICIO, 2610581/proyecto_FIN, 2610581/proyecto_PROCESO, 2610581/proyecto_INICIO, 2610581/proyecto_PROCESO, 2610581/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Falta firma y sello del contratista en el acta entrega de la obra realizada , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-12}}
2025 | 4 | OAX250402610592 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:200000.0, modificado:195801.37}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO EN LA COLONIA MORELOS DE LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO BARRIO ALTO, VILLA DE ETLA. - 126761 | 20 | Oaxaca | 338 | Villa de Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Etla | 126761 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:363.0, meta_modificada:36.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:338, localidad:1, direccion:Calle 5 DE MAYO Barrio SANTO DOMINGO BARRIO ALTO 68200 VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA ENTRE Calle MORELOS Y Calle HIDALGO SE ENCUENTRA EN LA 5 DE MAYO, LA CALLE SE ENCUETRA A UN COSTADO DEL CECYTE PLANTEL NO 5 , lon:-96.79614017, lat:17.20165873}} | 2025-11-15 | 2025-11-29 | 195801.37 | 195801.37 | 195801.37 | 195801.37 | 195801.37 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162737, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ETLA, monto:195801.37, importe_modificado:195801.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.3}} | {2610592/proyecto_INICIO, 2610592/proyecto_PROCESO, 2610592/proyecto_FIN, 2610592/proyecto_INICIO, 2610592/proyecto_FIN, 2610592/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610595 | Proyecto de inversión | 49214.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:49214.35, modificado:49214.35}} | REHABILITACIÓN DE AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC CLAVE: 20DPR3316C DE LA LOCALIDAD DE VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA. - 126863 | 20 | Oaxaca | 338 | Villa de Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Villa de Etla | 126863 | S | 115 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:88.31, meta_modificada:88.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:338, localidad:1, direccion:Calle UNION Pueblo VILLA DE ETLA 68200 VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA ENTRE Calle DEFENSORES Y Calle UNION Calle BENITO JUAREZ ENFRENTE DEL JARDIN DE NIÑOS OVIDIO DE CROLY, lon:-96.79949618, lat:17.20849181}} | 2025-11-12 | 2025-11-20 | 49214.35 | 49214.35 | 49214.35 | 49214.35 | 49214.35 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161750, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ETLA, monto:49214.35, importe_modificado:49214.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:88.31}} | {2610595/proyecto_INICIO, 2610595/proyecto_FIN, 2610595/proyecto_PROCESO, 2610595/proyecto_INICIO, 2610595/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610603 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:50000.0, modificado:49172.5}} | REHABILITACIÓN DE AULA DE LA ESCUELA PRIMARIA BASILIO E. ZÁRATE CLAVE 20DPR1869P DE LA LOCALIDAD DE VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA. - 128459 | 20 | Oaxaca | 338 | Villa de Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Villa de Etla | 128459 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.8, meta_modificada:37.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:338, localidad:1, direccion:Calle MORELOS Pueblo VILLA DE ETLA 68200 VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA ENTRE Calle ALLENDE Y Calle IGNACIO ALDAMA Calle CENTENARIO SE ENCUENTRA TRES CUADRAS SOBRE LA CALLE MORELOS DEL MERCADO MUNICIPAL , lon:-96.79828674, lat:17.20597102}} | 2025-11-12 | 2025-11-26 | 49172.5 | 49172.5 | 49172.5 | 49172.5 | 49172.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162814, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ETLA, monto:49172.5, importe_modificado:49172.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.8}} | {2610603/proyecto_INICIO, 2610603/proyecto_FIN, 2610603/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610611 | Proyecto de inversión | 50095.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:50095.87, modificado:49763.38}} | MANTENIMIENTO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY CLAVE:20DJN0056W DE LA LOCALIDAD DE VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA - 129755 | 20 | Oaxaca | 338 | Villa de Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Villa de Etla | 129755 | S | 46 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:338, localidad:1, direccion:Calle FRANCISCO I. MADERO Pueblo SANTO DOMINGO BARRIO ALTO 68200 VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA ENTRE Calle DEFENSORES Y Calle UNIÓN UBICADO A UN COSTADO DE LA CANCHA SAN JOSE DE VILLA DE ETLA, lon:-96.79940272, lat:17.20801479}} | 2025-11-10 | 2025-11-30 | 49763.38 | 49763.38 | 49763.38 | 49763.38 | 49763.38 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162822, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ETLA, monto:49763.38, importe_modificado:49763.38}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2610611/proyecto_INICIO, 2610611/proyecto_FIN, 2610611/proyecto_PROCESO, 2610611/proyecto_INICIO, 2610611/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610633 | Proyecto de inversión | 216494.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:216494.44, modificado:216494.44}} | Construcción de Cuartos Dormitorios en la Localidad de San Simón Zahuatlan en el Municipio de San Simón Zahuatlan-LA COLMENA (OBRA 5 DE 7) - 124501 | 20 | Oaxaca | 352 | San Simón Zahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Simón Zahuatlán | 124501 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:352, localidad:4, direccion:Calle Lázaro Cárdenas Barrio La Colmena 69265 LA COLMENA, SAN SIMÓN ZAHUATLÁN ENTRE Y Calle Benito Juárez Calle Lázaro Cárdenas Se encuentra a 252 metros de la escuela primaria Benito Juárez y a 522 metros del panteón municipal , lon:-98.01295674, lat:17.82930781}} | 2025-11-03 | 2025-12-26 | 216494.44 | 216494.44 | 216494.44 | 216494.44 | 216494.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161424, contratista:, convocante:San Simon Zahuatlan, monto:3896899.92, importe_modificado:3896899.92}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2610633/proyecto_INICIO, 2610633/proyecto_FIN, 2610633/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610638 | Proyecto de inversión | 432988.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:432988.88, modificado:432988.88}} | Construcción de Cuartos Dormitorios en la Localidad de San Simón Zahuatlan en el Municipio de San Simón Zahuatlan-RANCHO NUEVO (OBRA 7 DE 7) - 125440 | 20 | Oaxaca | 352 | San Simón Zahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Simón Zahuatlán | 125440 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:352, localidad:11, direccion:Ranchería Rancho Nuevo 69267 RANCHO NUEVO, SAN SIMÓN ZAHUATLÁN ENTRE Calle 5 de Mayo Y Calle Sin nombre Se encuentra a 713 metros de la cancha 5 de Mayo y a 1356 metros de la presidencia municipal., lon:-97.99849924, lat:17.83934307}} | 2025-11-03 | 2025-12-26 | 432988.88 | 432988.88 | 432988.88 | 432988.88 | 432988.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161424, contratista:, convocante:San Simon Zahuatlan, monto:3896899.92, importe_modificado:3896899.92}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2610638/proyecto_PROCESO, 2610638/proyecto_FIN, 2610638/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610644 | Proyecto de inversión | 936369.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:936369.23, modificado:936369.23}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA PRIVADA DE LAZARO CARDENAS, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA DEL VALLE. - 119671 | 20 | Oaxaca | 356 | Santa Ana del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Ana del Valle | 119671 | S | 17 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:560.65, meta_modificada:560.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:356, localidad:1, direccion:Calle PRIVADA LAZARO CARDENAS Pueblo SANTA ANA DEL VALLE 70428 SANTA ANA DEL VALLE, SANTA ANA DEL VALLE ENTRE Calle LAZARO CARDENAS Y Calle ISABEL LA CATOLICA Calle LEONA VICARIO LA OBRA SE ENCUENTRA A 1 CUADRA DEL PALACIO MUNICIP, lon:-96.47214391, lat:16.99647634}} | 2025-10-28 | 2025-11-30 | 936369.23 | 936369.23 | 936369.23 | 936369.23 | 936369.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P/MSAV/356/FAISMUN/021/2025, contratista:INGENIERIA EN INFRAESTRUCTURA BARICHARA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA DEL VALLE, monto:936369.23, importe_modificado:936369.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:560.65}} | {2610644/proyecto_INICIO, 2610644/proyecto_PROCESO, 2610644/proyecto_FIN, 2610644/proyecto_PROCESO, 2610644/proyecto_FIN, 2610644/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, trimestre:4.0, usuario:miguelmartinezv, fecha:2026-01-06}} | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610657 | Proyecto de inversión | 507689.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:507689.11, modificado:507689.11}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA CUIXTLA, DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA CUIXTLA - 127245 | 20 | Oaxaca | 362 | Santa Catarina Cuixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Cuixtla | 127245 | S | 835 | 690 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:161.01, meta_modificada:161.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:362, localidad:1, direccion:Calle 16 DE SEPTIEMBRE Ranchería SANTA CATARINA CUIXTLA 70830 SANTA CATARINA CUIXTLA, SANTA CATARINA CUIXTLA ENTRE Calle HIDALGO Y Calle 5 DE MAYO Calle LIBERTAD EL PROYECTO ABARCA LAS CALLES: 16 DE SEPTIEMBRE, LIBERTAD E HIDALGO., lon:-96.64513804, lat:16.30313151}} | 2025-11-14 | 2025-12-28 | 507689.11 | 507689.11 | 507689.11 | 507689.11 | 507689.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCC/362/FAISMUN/COP-IR/03/2025, contratista:INGENIERÍA Y PROYECTOS MARTI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA CUIXTLA, monto:507689.11, importe_modificado:507689.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:161.01}} | {2610657/proyecto_PROCESO, 2610657/proyecto_FIN, 2610657/proyecto_INICIO, 2610657/proyecto_PROCESO, 2610657/proyecto_INICIO, 2610657/proyecto_FIN, 2610657/proyecto_INICIO, 2610657/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610700 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:550000.0, modificado:550000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRIVADA DE NOGAL EN LA LOCALIDAD DE EL MIRADOR - 126584 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 126584 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:211.08, meta_modificada:211.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:Calle NOGAL Colonia EL MIRADOR 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PRIVADA DE NOGAL DE LA COLONIA EL MIRADOR, lon:-97.68362964, lat:17.26011435}} | 2025-09-30 | 2025-11-28 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162603, contratista:, convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO , monto:550000.0, importe_modificado:550000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:211.08}} | {2610700/proyecto_INICIO, 2610700/proyecto_PROCESO, 2610700/proyecto_FIN, 2610700/proyecto_INICIO, 2610700/proyecto_PROCESO, 2610700/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610717 | Proyecto de inversión | 884844.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:884844.4, modificado:867654.79}} | AMPLIACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA DE LA AGENCIA SANTA CATARINA MONTAÑO - 133524 | 20 | Oaxaca | 399 | Santa María Atzompa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Atzompa | 133524 | S | 170 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:618.24, meta_modificada:618.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:399, localidad:5, direccion:Pueblo AGENCIA SANTA CATARINA MONTAÑO 71223 SANTA CATARINA MONTAÑO, SANTA MARÍA ATZOMPA ENTRE Privada TERCERA PRIVADA DE PORFIRIO DIAZ Y Calle PROLONGACION DE INDEPENDENCIA Calle PORFIRIO DIAZ ESTA A UN COSTADO DE UNA CANCHA DE FU, lon:-96.80515281, lat:17.0898838}} | 2025-09-08 | 2025-10-07 | 867654.79 | 867654.79 | 867654.79 | 867654.79 | 867654.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMA/399/FIII/IR/024/2025, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES DE ORVAZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA ATZOMPA, monto:867654.79, importe_modificado:867654.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:618.24}} | {2610717/proyecto_PROCESO, 2610717/proyecto_INICIO, 2610717/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610720 | Proyecto de inversión | 722379.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:202855.0, modificado:202855.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:519524.23, modificado:519524.23}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACION DE ALLENDE,CALLE 2 DE ENERO Y PRIVADA DE LIMONARES, EN EL PARAJE GUEGOCHITE - 123111 | 20 | Oaxaca | 403 | Santa María Coyotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Coyotepec | 123111 | S | 59 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:355.59, meta_modificada:355.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:403, localidad:16, direccion:Calle 2 DE ENERO Paraje PARAJE GUEGOCHITE 71292 PARAJE GUEGOCHITE, SANTA MARÍA COYOTEPEC ENTRE Calle PROLONGACION DE ALLENDE Y Calle PRIVADA DE LIMONARES SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 175 OAXACA - PTO ANGEL. A LA ALTURA DEL CUARTEL D, lon:-96.70169098, lat:16.97268693}} | 2025-10-30 | 2025-11-28 | 722379.23 | 722379.23 | 722379.23 | 722379.23 | 722379.23 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160693, contratista:, convocante:MUNICIPIO: SANTA MARIA COYOTEPEC, CENTRO, OAXACA. , monto:722379.24, importe_modificado:722379.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:355.59}} | {2610720/proyecto_INICIO, 2610720/proyecto_PROCESO, 2610720/proyecto_FIN, 2610720/proyecto_INICIO, 2610720/proyecto_PROCESO, 2610720/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Faltan firmas y sellos de las autoridades en el Acta de Cabildo y en el Acta entrega , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-06}}
2025 | 4 | OAX250402610723 | Proyecto de inversión | 820000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:820000.0, modificado:820000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MULTIPLE EN LA ESC. PRIM. VALENTIN GOMEZ FARÍAS, CLAVE 20DPR1697N - 120286 | 20 | Oaxaca | 405 | Villa de Chilapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Villa de Chilapa de Díaz | 120286 | S | 73 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:476.0, meta_modificada:476.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:405, localidad:4, direccion:Calle LAZARO CARDENAS Pueblo SAN MARCOS MONTE DE LEON 69541 SAN MARCOS MONTE DE LEÓN, VILLA DE CHILAPA DE DÍAZ ENTRE Calle CONSTITUCION Y Calle FRANCISCO Y MADERO FRENTE A LA AGENCIA MUNICIPAL Y TEMPLO CATOLICO, lon:-97.62134078, lat:17.54192625}} | 2025-09-22 | 2025-11-20 | 820000 | 820000 | 820000 | 820000 | 820000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVCD/405/COP-05/2025, contratista:ÑUU NDEYA S.A. DE D.V., convocante:VILLA DE CHILAPA DE DIAZ, monto:820000.0, importe_modificado:820000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:476.0}} | {2610723/proyecto_INICIO, 2610723/proyecto_PROCESO, 2610723/proyecto_INICIO, 2610723/proyecto_FIN, 2610723/proyecto_PROCESO, 2610723/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402618647 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE, DE ATAYUCO | 20 | Oaxaca | 483 | Santiago Suchilquitongo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Suchilquitongo |  | S | 17 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:483, localidad:1, direccion:ENTRE LA ESQUINA DE LA CALLE ALDAMA Y LA AVENIDA FERROCARRIL, INICIANDO POR EL RIO CERCANO AL PUENTE DEL RIO GARCÉS, lon:-96.858224, lat:17.239018}, geo2: {cve_municipio:483, localidad:1, direccion:ENTRE LA ESQUINA DE LA CALLE ALDAMA Y LA AVENIDA FERROCARRIL, INICIANDO POR EL RIO CERCANO AL PUENTE DEL RIO GARCÉS, lon:-96.857773, lat:17.241754}} | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSS/FORTAMUN/AD/483/004/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TAVELLA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO, monto:450000.0, importe_modificado:450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:600.0}} | {2618647/proyecto_INICIO, 2618647/proyecto_PROCESO, 2618647/proyecto_FIN, 2618647/proyecto_PROCESO, 2618647/proyecto_FIN, 2618647/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610726 | Proyecto de inversión | 284479.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:284479.33, modificado:284479.33}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA DE BASQUETBOL EN EL CECyTE EMSaD 60 - 120104 | 20 | Oaxaca | 405 | Villa de Chilapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Villa de Chilapa de Díaz | 120104 | S | 50 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:618.24, meta_modificada:618.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:405, localidad:1, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA Pueblo VILLA DE CHILAPA 69540 VILLA DE CHILAPA DE DÍAZ, VILLA DE CHILAPA DE DÍAZ ENTRE Calle HIDALGO Y Calle MORELOS JUNTO A LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM 60., lon:-97.62945441, lat:17.58422476}} | 2025-09-29 | 2025-10-26 | 284479.33 | 284479.33 | 284479.33 | 284479.33 | 284479.33 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161311, contratista:, convocante:VILLA DE CHILAPA DE DIAZ, monto:284479.33, importe_modificado:284479.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:618.24}} | {2610726/proyecto_INICIO, 2610726/proyecto_FIN, 2610726/proyecto_INICIO, 2610726/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610729 | Proyecto de inversión | 723840.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:723840.93, modificado:723840.93}} | AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN RÍO PETLAPA, SANTA MARÍA CHILCHOTLA - 122274 | 20 | Oaxaca | 406 | Santa María Chilchotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Chilchotla | 122274 | S | 54 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:406, localidad:88, direccion:Pueblo SAN MARTIN RIO PETLAPA 68510 SAN MARTÍN RÍO PETLAPA, SANTA MARÍA CHILCHOTLA LA AMPLIACION DE LA RED SE UBICA EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LCOALIDAD, lon:-96.78956128, lat:18.33588101}} | 2025-10-27 | 2025-12-25 | 723840.93 | 723840.93 | 723840.93 | 723840.93 | 723840.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSMCH/FAISMUN/406/041/2025, contratista:PAVIMENTOS Y ESTRUCTURAS SAONA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA, monto:723840.93, importe_modificado:723840.93}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2610729/proyecto_INICIO, 2610729/proyecto_PROCESO, 2610729/proyecto_FIN, 2610729/proyecto_PROCESO, 2610729/proyecto_FIN, 2610729/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610747 | Proyecto de inversión | 796624.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:796624.86, modificado:796624.86}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ZAPOTE NEGRO DEL BARRIO ÑUCAHUA DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN - 126488 | 20 | Oaxaca | 414 | Santa María Huazolotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Huazolotitlán | 126488 | S | 32 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:286.0, meta_modificada:286.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:414, localidad:33, direccion:Calle ZAPOTE NEGRO Barrio ÑUCAHUA 71790 BARRIO ÑUCAHUA, SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN ENTRE Calle EL CALVARIO Y Calle MORELOS Ninguno SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC LA UBICACIÓN DE LA CALLE ZAPOTE NEGRO SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES EL CALVA, lon:-97.9123083, lat:16.30753195}} | 2025-11-10 | 2025-12-09 | 796624.86 | 796624.86 | 796624.86 | 796624.86 | 796624.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMH(414)/R33/POAP(160)/FAISMUN(007)/2025, contratista:DANIEL RAFAEL PÉREZ DÍAZ, convocante:SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN, monto:796624.86, importe_modificado:796624.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:286.0}} | {2610747/proyecto_INICIO, 2610747/proyecto_PROCESO, 2610747/proyecto_FIN, 2610747/proyecto_PROCESO, 2610747/proyecto_FIN, 2610747/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610767 | Proyecto de inversión | 1551803.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1551803.63, modificado:1551803.63}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE JAVIER MINA, PALMAS, VICENTE GUERRERO, NIÑO ARTILLERO EN BARRIO LA MURALLA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ZACATEPEC - 126498 | 20 | Oaxaca | 447 | Santa María Zacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Zacatepec | 126498 | S | 3136 | 2825 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1168.0, meta_modificada:1168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:447, localidad:1, direccion:Calle JAVIER MINA, PALMAS, VICENTE G. Barrio LA MURALLA 71055 SANTA MARÍA ZACATEPEC, SANTA MARÍA ZACATEPEC ENTRE Calle SAN MARCOS Y Calle LA PALMAS Calle I. ZARAGOZA El proyecto se encuentra ubicado en la calle Javier Mina, San Ma, lon:-97.99377959, lat:16.76574284}} | 2025-11-03 | 2025-12-02 | 1551803.63 | 1551803.63 | 1551803.63 | 1551803.63 | 1551803.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMZ/FAISMUN/447/01/04/2025, contratista:MANTENIMIENTO, MAQUINARIA Y PROYECTOS PERSEO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZACATEPEC, monto:1551803.63, importe_modificado:1551803.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1168.0}} | {2610767/proyecto_INICIO, 2610767/proyecto_PROCESO, 2610767/proyecto_FIN, 2610767/proyecto_PROCESO, 2610767/proyecto_FIN, 2610767/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610783 | Proyecto de inversión | 516306.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:516306.83, modificado:516306.83}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO EL TERRERO UBICADO EN EL BARRIO PAJARO MADRUGADOR (SANTA ROSA) - 132208 | 20 | Oaxaca | 455 | Santiago Ayuquililla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Ayuquililla | 132208 | S | 961 | 588 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:455, localidad:5, direccion:Camino / Terracería SANTIAGO AYUQUILILLA - PAJARO EL MADRUGADOR 1 63 69223 PÁJARO MADRUGADOR (SANTA ROSA), SANTIAGO AYUQUILILLA EL POZO CON NOMBRE EL TERRERO SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 3.61 KM AL SURESTE DE LAS INSTALACIONES , lon:-97.94796423, lat:17.92233557}} | 2025-11-10 | 2025-12-09 | 516306.83 | 516306.83 | 516306.83 | 516306.83 | 516306.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSA/455/FAISMUN/003/2025, contratista:ROCA INGENIERÍA CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO ELECTRICO ESPECIALIZADO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO AYUQUILILLA, monto:516307.03, importe_modificado:516307.03}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2610783/proyecto_INICIO, 2610783/proyecto_PROCESO, 2610783/proyecto_FIN, 2610783/proyecto_PROCESO, 2610783/proyecto_FIN, 2610783/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610789 | Proyecto de inversión | 569093.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:569093.6, modificado:569093.6}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE, LOCALIDAD SANTIAGO CACALOXTEPEC - 124898 | 20 | Oaxaca | 456 | Santiago Cacaloxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Cacaloxtepec | 124898 | S | 197 | 177 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:155.0, meta_modificada:155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:456, localidad:1, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo SANTIAGO CACALOXTEPEC 69065 SANTIAGO CACALOXTEPEC, SANTIAGO CACALOXTEPEC ENTRE Calle IGNACIO ALLENDE Y Calle CAMINO NACIONAL Calle 15 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA A 170 METROS LINEALES DEL TEMPLO DE S, lon:-97.74223581, lat:17.71892967}} | 2025-11-06 | 2025-11-30 | 569093.6 | 569093.6 | 569093.6 | 569093.6 | 569093.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSC/456/FAISMUN/005/2025, contratista:ELECTRIFICACION Y OBRA CIVIL TONALA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO CACALOXTEPEC, monto:569093.6, importe_modificado:569093.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:155.0}} | {2610789/proyecto_INICIO, 2610789/proyecto_PROCESO, 2610789/proyecto_FIN, 2610789/proyecto_PROCESO, 2610789/proyecto_FIN, 2610789/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610798 | Proyecto de inversión | 922519.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:922519.58, modificado:984496.32}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ, VILLA SANTIAGO CHAZUMBA. - 127911 | 20 | Oaxaca | 459 | Villa de Santiago Chazumba | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Santiago Chazumba | 127911 | S | 39 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:624.05, meta_modificada:617.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:459, localidad:1, direccion:Calle BENITO JUAREZ Pueblo VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBA 69010 VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBA, VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBA ENTRE Calle CRUZ VERDE Y Calle AQUILES SERDAN Calle ALDAMA ESTE SE PROYECTO SE UBICA EN LA COLONIA CERRITO COLORADO, lon:-97.67827261, lat:18.19086365}} | 2025-11-10 | 2025-12-20 | 984496.32 | 984496.32 | 984496.32 | 984496.32 | 984496.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MVSC/459/013/2025, contratista:MARGARITO GOMEZ GALLARDO, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBA, monto:984496.32, importe_modificado:984496.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:617.52}} | {2610798/proyecto_INICIO, 2610798/proyecto_PROCESO, 2610798/proyecto_FIN, 2610798/proyecto_INICIO, 2610798/proyecto_FIN, 2610798/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610803 | Proyecto de inversión | 461197.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:461197.94, modificado:461197.94}} | Rehabilitación de Camino tramo de Las trojes a Corral de piedra - 135531 | 20 | Oaxaca | 466 | Santiago Ixtayutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Ixtayutla | 135531 | S | 151 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15758.4, meta_modificada:15758.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:466, localidad:20, direccion:Camino Localidad de las Trojes - Corral de piedra 3 283 71730 LAS TROJES, SANTIAGO IXTAYUTLA Camino de las Trojes con dirección a Corral de piedra, lon:-97.58226937, lat:16.49134241}} | 2025-08-28 | 2025-10-26 | 461197.94 | 461197.94 | 461197.94 | 461197.94 | 461197.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/ROP/MSI/466/FAISMUN/78/IR/18/2025, contratista:Grupo Nixxa S.A. De C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA, monto:2298985.29, importe_modificado:2298985.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15758.4}} | {2610803/proyecto_PROCESO, 2610803/proyecto_FIN, 2610803/proyecto_PROCESO, 2610803/proyecto_INICIO, 2610803/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La obra referente al Número de contrato: COP/ROP/MSI/466/FAISMUN/78/IR/18/2025, fue registrada en la plataforma SIFAIS como tres folios diferentes, esto debido a indicaciones de la secretaria de Bienestar, para el proceso de validación del proyecto. Donde nos indicaron: "De acuerdo a la información registrada del proyecto, esta abarca mas de una localidad, por lo cual solicita que deberá ser dividirse en folios diferentes. Un folio generado por cada localidad, puede adjuntarse el mismo proyecto , trimestre:4.0, usuario:paulinohernandezq, fecha:2026-01-14}} | {obs1: {observación:pero debe corrir importe de cada obra y acta entrega de obra, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610806 | Proyecto de inversión | 952543.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:952543.48, modificado:952543.48}} | Rehabilitación de Lavadero Público en Santiago Ixtayutla. - 131461 | 20 | Oaxaca | 466 | Santiago Ixtayutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Ixtayutla | 131461 | S | 974 | 927 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:57.97, meta_modificada:57.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:466, localidad:1, direccion:Calle calle rumbo a santa Lucia Pueblo BARRIO SANTA LUCIA SANTIAGO IXTAYUTLA 71730 SANTIAGO IXTAYUTLA, SANTIAGO IXTAYUTLA ENTRE Calle CALLE A BARRIO SAN JOSE Y ELLAVADERO SE LOCALIZA EN EL BARRIO SANTA LUCIA, lon:-97.65206386, lat:16.56923463}} | 2025-08-29 | 2025-09-27 | 952543.48 | 952543.48 | 952543.48 | 952543.48 | 952543.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/ROP/MSI/466/FAISMUN/10/IR/19/2025, contratista:Proyecto Meraki Oaxaca S.A. De C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA, monto:952543.48, importe_modificado:952543.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:57.97}} | {2610806/proyecto_INICIO, 2610806/proyecto_FIN, 2610806/proyecto_PROCESO, 2610806/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610809 | Proyecto de inversión | 89787.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:89787.33, modificado:88897.28}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA HUMEDAD - PASO DE LA REYNA - 125836 | 20 | Oaxaca | 467 | Santiago Jamiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Jamiltepec | 125836 | S | 428 | 440 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:131.58, meta_modificada:131.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:467, localidad:66, direccion:Camino / Terracería EL ZAPOTE NEGRO - LA HUICHICATA 6 580 71707 EL ZAPOTE NEGRO, SANTIAGO JAMILTEPEC EL TRAMO DE ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO QUE COMUNICA A LA LOCALIDAD DE HUMEDAD HASTA LA LOCALIDAD DE PASO DE LA REYNA., lon:-97.71330756, lat:16.22737088}} | 2025-09-08 | 2025-10-07 | 88897.28 | 88897.28 | 88897.28 | 88897.28 | 88897.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/467/FIII/IR/011/2025, contratista:MATERIALISTAS NOCHIX S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC, monto:1868173.82, importe_modificado:1868173.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:131.58}} | {2610809/proyecto_INICIO, 2610809/proyecto_FIN, 2610809/proyecto_INICIO, 2610809/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:POR CUESTIONES DE LA CARGA DEL PROYECTOS AL SIFAIS LA OBRA SE TUVO QUE DIVIDIR EN SEIS PARTES. LOS CUALES EMIGRARON AL SRFT CON LOS FOLIOS: OAX250402610809, OAX250402610810, OAX250402610814, OAX250402610815, OAX250402610816 Y OAX250402610821, POR TAL RAZON AL REALIZAR LA SUMA DE ESTAS LOCALIDADES EL IMPORTE TOTAL CORRESPONDE AL CONTRATO DE LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA HUMEDAD - PASO DE LA REYNA. SE ANEXA PRSUPUESTO POR LOCALIDAD AL CONTRATO., trimestre:4.0, usuario:aubertoramosa, fecha:2026-01-19}} | {obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs5: {observación:corregir moemntos contables, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | OAX250402610812 | Proyecto de inversión | 1010241.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1010241.01, modificado:1000207.13}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA COMUNAL - LA TUZA DE MONRROY - LA PLAYA - 120780 | 20 | Oaxaca | 467 | Santiago Jamiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Jamiltepec | 120780 | S | 428 | 440 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:467, localidad:72, direccion:Camino / Terracería EL ZARZAL - MINIYUA 0 0 71700 CECILIA RIVAS MÁRQUEZ [RANCHO], SANTIAGO JAMILTEPEC EXISTEN TERRENOS DE SEMBRADIO, lon:-97.78405476, lat:16.07866893}} | 2025-09-08 | 2025-10-07 | 1000207.13 | 1000207.13 | 1000207.13 | 1000207.13 | 1000207.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/467/FIII/IR/010/2025, contratista:MATERIALISTAS NOCHIX S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC, monto:1982409.19, importe_modificado:1982409.19}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.0}} | {2610812/proyecto_INICIO, 2610812/proyecto_PROCESO, 2610812/proyecto_INICIO, 2610812/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:POR CUESTIONES DE LA CARGA DEL PROYECTOS AL SIFAIS LA OBRA SE TUVO QUE DIVIDIR EN TRES PARTES LOS CUALES EMIGRARON AL SRFT CON LOS FOLIOS: OAX250402610812, OAX250402610822 Y OAX250402610823, POR TAL RAZON AL REALIZAR LA SUMA DE ESTAS LOCALIDADES EL IMPORTE TOTAL CORRESPONDE AL CONTRATO DE LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA COMUNAL - LA TUZA DE MONRROY - LA PLAYA., trimestre:4.0, usuario:aubertoramosa, fecha:2026-01-19}} | {obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs5: {observación:corregir avance finsnciero de acuerdo al contrato, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | OAX250402610822 | Proyecto de inversión | 484916.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:484916.13, modificado:480099.86}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA COMUNAL - LA TUZA DE MONRROY - LA PLAYA - 124983 | 20 | Oaxaca | 467 | Santiago Jamiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Jamiltepec | 124983 | S | 428 | 440 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1873.97, meta_modificada:1873.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:467, localidad:37, direccion:LA COMUNAL - EL ZARZAL 0 0 71700 LA COMUNAL, SANTIAGO JAMILTEPEC EXISTEN TERRENOS DE SEMBRADIO, lon:-97.76704276, lat:16.08315952}} | 2025-09-08 | 2025-10-07 | 480099.86 | 480099.86 | 480099.86 | 480099.86 | 480099.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/467/FIII/IR/010/2025, contratista:MATERIALISTAS NOCHIX S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC, monto:1982409.19, importe_modificado:1982409.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1873.97}} | {2610822/proyecto_PROCESO, 2610822/proyecto_FIN, 2610822/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:POR CUESTIONES DE LA CARGA DEL PROYECTOS AL SIFAIS LA OBRA SE TUVO QUE DIVIDIR EN TRES PARTES LOS CUALES EMIGRARON AL SRFT CON LOS FOLIOS: OAX250402610812, OAX250402610822 Y OAX250402610823, POR TAL RAZON AL REALIZAR LA SUMA DE ESTAS LOCALIDADES EL IMPORTE TOTAL CORRESPONDE AL CONTRATO DE LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA COMUNAL - LA TUZA DE MONRROY - LA PLAYA. SE ANEXA PRESUPUESTO POR LOCALIDAD AL CONTRATO., trimestre:4.0, usuario:aubertoramosa, fecha:2026-01-19}} | {obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs5: {observación:corregir importe de contrato y/o cambiar liga del contrato y acta entrega, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | OAX250402610825 | Proyecto de inversión | 2040680.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2040680.27, modificado:2020481.86}} | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN CAMINO RURAL LA HUMEDAD PASO DE LA REYNA - 127250 | 20 | Oaxaca | 467 | Santiago Jamiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Jamiltepec | 127250 | S | 45 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.9, meta_modificada:30.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:467, localidad:11, direccion:LA HUMEDAD - PASO DE LA REYNA 0 0 71707 LA HUMEDAD, SANTIAGO JAMILTEPEC EL TRAMO DONDE SE EJECUTARA LA OBRA ES EL CAMINO QUE VA DESDE LA LOCALIDAD DE LA HUMEDAD A LA LOCALIDAD DE PASO DE LA REYNA, lon:-97.76863532, lat:16.2153684}} | 2025-11-04 | 2025-12-03 | 2020481.86 | 2020481.86 | 2020481.86 | 2020481.86 | 2020481.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/467/FIII/IR/018/2025, contratista:INGENIERIA Y ARQUITECTURA MONTE ALBAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC, monto:2020481.86, importe_modificado:2020481.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.9}} | {2610825/proyecto_INICIO, 2610825/proyecto_FIN, 2610825/proyecto_INICIO, 2610825/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402610828 | Proyecto de inversión | 2930477.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2930477.68, modificado:2930477.68}} | CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE CERRO CALIENTE - 134874 | 20 | Oaxaca | 468 | Santiago Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Jocotepec | 134874 | S | 90 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:176.0, meta_modificada:176.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:468, localidad:27, direccion:Camino SANTIAGO JOCOTEPEC - CERRO CALIENTE 15 600 68920 CERRO CALIENTE, SANTIAGO JOCOTEPEC SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE CERRO CALIENTE, lon:-95.92649671, lat:17.61198408}} | 2025-06-12 | 2025-07-26 | 2930477.68 | 2930477.68 | 2930477.68 | 2930477.68 | 2930477.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/RG33-FIII/M468/OP-11/2025, contratista:ELECTRIFICACION Y OBRA CIVIL TONALA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO JOCOTEPEC, monto:2930477.68, importe_modificado:2930477.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:176.0}} | {2610828/proyecto_PROCESO, 2610828/proyecto_FIN, 2610828/proyecto_PROCESO, 2610828/proyecto_INICIO, 2610828/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610831 | Proyecto de inversión | 1283185.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1283185.79, modificado:1283185.79}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO, LOCALIDAD CERRO PÁJARO CÓPALA - 120585 | 20 | Oaxaca | 469 | Santiago Juxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Juxtlahuaca | 120585 | S | 268 | 256 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2662.96, meta_modificada:2662.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:7, direccion:Camino / Terracería CERRO PÁJARO CÓPALA - EC RÍO LAGARTO A SAN JOSE YOSOCAÑU 2 960 69700 CERRO DEL PÁJARO, SANTIAGO JUXTLAHUACA CAMINO DE TRERRACERIA QUE UNE LAS POBLACIONES CERCANAS DE RÍO LAGARTO Y SAN JOÉ YOSOCAÑU, lon:-98.05186585, lat:17.07841646}} | 2025-10-02 | 2025-10-31 | 1283185.79 | 1283185.79 | 1283185.79 | 1283185.79 | 1283185.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJ/469/FAISMUN/050/2025, contratista:ELECTRIFICACION Y OBRA CIVIL TONALA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:1283185.79, importe_modificado:1283185.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2662.96}} | {2610831/proyecto_INICIO, 2610831/proyecto_PROCESO, 2610831/proyecto_FIN, 2610831/proyecto_INICIO, 2610831/proyecto_PROCESO, 2610831/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610834 | Proyecto de inversión | 3241678.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3241678.16, modificado:3241678.16}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO, LOCALIDAD SAN MIGUEL CUEVAS - 119722 | 20 | Oaxaca | 469 | Santiago Juxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Juxtlahuaca | 119722 | S | 300 | 295 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30639.9, meta_modificada:30639.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:32, direccion:Camino / Terracería SAN MIGUEL CUEVAS - SANTA CATARINA NOLTEPEC 5 140 69706 SAN MIGUEL CUEVAS, SANTIAGO JUXTLAHUACA CAMINO DE TERRACERIA QUE CONECTA CON LA POBLACION DE SANTA CATARINA NOLPETEC, lon:-98.05139843, lat:17.24370508}} | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 3241678.16 | 3241678.16 | 3241678.16 | 3241678.16 | 3241678.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJ/469/FAISMUN/047/2025, contratista:CONSTRUCTORA MEXICANA BENHOF S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:3241678.16, importe_modificado:3241678.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30639.9}} | {2610834/proyecto_INICIO, 2610834/proyecto_PROCESO, 2610834/proyecto_FIN, 2610834/proyecto_PROCESO, 2610834/proyecto_FIN, 2610834/proyecto_INICIO, 2610834/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610836 | Proyecto de inversión | 2807049.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2807049.37, modificado:2807049.37}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, COLONIA FLECHADOR DEL SOL, LOCALIDAD SANTIAGO JUXTLAHUACA. - 125370 | 20 | Oaxaca | 469 | Santiago Juxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Juxtlahuaca | 125370 | S | 217 | 183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1220.02, meta_modificada:1220.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:115, direccion:Calle Revolución Colonia Flechador del Sol 69700 TORRE DE BABEL (FLECHADOR DEL SOL), SANTIAGO JUXTLAHUACA ENTRE Calle Madero Y Calle Veracruz Calle Principal la red de Conduccón inicia en le poz ocnocido como Juanito, el tanque se, lon:-98.02055398, lat:17.32081417}} | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 2807049.37 | 2807049.37 | 2807049.37 | 2807049.37 | 2807049.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJ/469/FAISMUN/054/2025, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCION NISBAAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:2807049.37, importe_modificado:2807049.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1220.02}} | {2610836/proyecto_INICIO, 2610836/proyecto_PROCESO, 2610836/proyecto_FIN, 2610836/proyecto_INICIO, 2610836/proyecto_PROCESO, 2610836/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610843 | Proyecto de inversión | 3047522.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3047522.65, modificado:3047522.65}} | REHABILITACIÓN DEL PARQUE PÚBLICO, LOCALIDAD SANTIAGO JUXTLAHUACA - 121023 | 20 | Oaxaca | 469 | Santiago Juxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Juxtlahuaca | 121023 | S | 500 | 478 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1320.23, meta_modificada:1320.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:1, direccion:Calle Benito Juárez Colonia Centro 69700 SANTIAGO JUXTLAHUACA, SANTIAGO JUXTLAHUACA ENTRE Calle Vicente Guerrero Y Calle Lazaro Cardenas Calle Porfirío Díaz la obra se encuentra frente al palacio de gobierno municipal, lon:-98.01163223, lat:17.33531437}} | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 3047522.65 | 3047522.65 | 3047522.65 | 3047522.65 | 3047522.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJ/469/FAISMUN/046/2025, contratista:READER CONSTRUCOONES S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:3047522.65, importe_modificado:3047522.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1320.23}} | {2610843/proyecto_INICIO, 2610843/proyecto_PROCESO, 2610843/proyecto_FIN, 2610843/proyecto_INICIO, 2610843/proyecto_PROCESO, 2610843/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610846 | Proyecto de inversión | 2132375.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2132375.14, modificado:2132375.14}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO, LOCALIDAD CRUZ CHIQUITA CÓPALA. - 121420 | 20 | Oaxaca | 469 | Santiago Juxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Juxtlahuaca | 121420 | S | 113 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29529.78, meta_modificada:29529.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:10, direccion:Camino / Terracería Cruz Chiquita Copala - llano Juárez 4 930 69717 CRUZ CHIQUITA, SANTIAGO JUXTLAHUACA el camino nace en el centro de la población y continia por la zona sur de la población, lon:-97.93867899, lat:17.12107041}} | 2025-10-02 | 2025-10-31 | 2132375.14 | 2132375.14 | 2132375.14 | 2132375.14 | 2132375.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJ/469/FAISMUN/053/2025, contratista:READER CONSTRUCOONES S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:2132375.14, importe_modificado:2132375.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29529.78}} | {2610846/proyecto_INICIO, 2610846/proyecto_PROCESO, 2610846/proyecto_FIN, 2610846/proyecto_PROCESO, 2610846/proyecto_FIN, 2610846/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610852 | Proyecto de inversión | 1617852.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1617852.77, modificado:1617852.77}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO, LOCALIDAD SANTA CRUZ TILAPA - 128534 | 20 | Oaxaca | 469 | Santiago Juxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Juxtlahuaca | 128534 | S | 128 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16968.18, meta_modificada:16968.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:73, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería SANTA CRUZ TILAPA 69700 SANTA CRUZ TILAPA, SANTIAGO JUXTLAHUACA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE son las calles de terraceria que se encuentran al norte de la localidad, lon:-97.98665924, lat:17.17521425}} | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 1617852.77 | 1617852.77 | 1617852.77 | 1617852.77 | 1617852.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJ/469/FAISMUN/061/2025, contratista:CONSTRUMAQUINARIA INCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:1617852.77, importe_modificado:1617852.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16968.18}} | {2610852/proyecto_INICIO, 2610852/proyecto_PROCESO, 2610852/proyecto_FIN, 2610852/proyecto_INICIO, 2610852/proyecto_PROCESO, 2610852/proyecto_FIN, 2610852/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610857 | Proyecto de inversión | 1107118.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1107118.5, modificado:1107118.51}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLE HERMANOS FLORES MAGON. - 132292 | 20 | Oaxaca | 474 | Santiago Llano Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Llano Grande | 132292 | S | 350 | 315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:474, localidad:2, direccion:Calle HERMANOS FLORES MAGON Pueblo RANCHO NUEVO 71660 RANCHO NUEVO, SANTIAGO LLANO GRANDE ENTRE Calle NIÑOS HEROES Y Calle INDEPENDENCIA Calle REFORMA ENTRE LA CALLE NIÑOS HEROES Y LA CALLE INDEPENDENCIA, A 4 CUADRAS DE LA AGENCIA, lon:-98.23080087, lat:16.44336298}} | 2025-11-15 | 2025-12-31 | 1107118.51 | 1107118.51 | 1107118.51 | 1107118.51 | 1107118.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLG/COP/FAISMUN/474/005/2025, contratista:ARRENDAMIENTO E INMOBILIARIA VELBAR, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO LLANO GRANDE, monto:1107118.51, importe_modificado:1107118.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2610857/proyecto_INICIO, 2610857/proyecto_PROCESO, 2610857/proyecto_FIN, 2610857/proyecto_PROCESO, 2610857/proyecto_FIN, 2610857/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610874 | Proyecto de inversión | 163279.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:163279.7, modificado:1017939.21}} | CONSTRUCCION DE CAMINO CON PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL,RANCHO DE LA VIRGEN - 135345 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 135345 | S | 36 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.06, meta_modificada:90.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:29, direccion:Pueblo RANCHO LA VIRGEN 71607 RANCHO DE LA VIRGEN, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL CAMINO RURAL DEL ENTRONQUE A LA AGENCIA DE POLICIA , lon:-98.09782029, lat:16.36102281}} | 2025-07-28 | 2025-09-25 | 1017939.21 | 1017939.21 | 1017939.21 | 1017939.21 | 1017939.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPN/482/FAISMUN/R33/FIII/027/2025, contratista:DESARROLLOS Y PROYECTOS ELECTRICOS NABI S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:1017939.21, importe_modificado:1017939.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.06}} | {2610874/proyecto_INICIO, 2610874/proyecto_PROCESO, 2610874/proyecto_FIN, 2610874/proyecto_PROCESO, 2610874/proyecto_FIN, 2610874/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:checar sus avances financiero y fisico el termino de contrato ya termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}, obs2: {observación:checar sus avances financiero y fisico el termino de contrato ya termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}, obs3: {observación:checar sus avances financiero y fisico el termino de contrato ya termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}, obs4: {observación:checar sus avances financiero y fisico el termino de contrato ya termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}, obs5: {observación:corregir importe pagado, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | OAX250402610881 | Proyecto de inversión | 2065079.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2065079.46, modificado:2065079.46}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD - 129618 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 129618 | S | 997 | 1018 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2295.0, meta_modificada:2295.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:10, direccion:Pueblo CORRALERO 71607 CORRALERO, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL Calle Porfirio Diaz Se encuentra a metros del Muelle El Corralero, lon:-98.18800634, lat:16.23513406}} | 2025-10-09 | 2025-12-22 | 2065079.46 | 2065079.46 | 2065079.46 | 2065079.46 | 2065079.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPN/482/FAISMUN/R33/FIII/066/2025, contratista:COEDIF S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:2065079.46, importe_modificado:2065079.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2295.0}} | {2610881/proyecto_PROCESO, 2610881/proyecto_INICIO, 2610881/proyecto_FIN, 2610881/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:checar avance financiero y fisico el contrato termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}, obs2: {observación:checar avance financiero y fisico el contrato termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}, obs3: {observación:checar avance financiero y fisico el contrato termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}, obs4: {observación:checar avance financiero y fisico el contrato termino, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}}
2025 | 4 | OAX250402610886 | Proyecto de inversión | 847328.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:847328.17, modificado:847328.17}} | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA COLONIA VICENTE GUERRERO - 130667 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 130667 | S | 80 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:Periférico Benito Juarez Colonia VICENTE GUERRERO 71600 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL Calle 24a sur Se encuentra a unos metros Del Restaurante Antigua Pinotepa , lon:-98.04262798, lat:16.33605415}} | 2025-08-11 | 2025-09-29 | 847328.17 | 847328.17 | 847328.17 | 847328.17 | 847328.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPN/482/FAISMUN/R33/FIII/050/2025, contratista:ESTRUCTURAS Y COLUMNAS BIDOO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:847328.17, importe_modificado:847328.17}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2610886/proyecto_INICIO, 2610886/proyecto_FIN, 2610886/proyecto_PROCESO, 2610886/proyecto_FIN, 2610886/proyecto_PROCESO, 2610886/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:checar avance financiero yfisico termino fecha de contrato, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}, obs2: {observación:checar avance financiero yfisico termino fecha de contrato, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}, obs3: {observación:checar avance financiero yfisico termino fecha de contrato, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}, obs4: {observación:checar avance financiero yfisico termino fecha de contrato, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}}
2025 | 4 | OAX250402610902 | Proyecto de inversión | 1367944.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1367944.13, modificado:1367944.13}} | PAVIMENTACION DE CALLE - 117448 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 117448 | S | 274 | 264 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.9, meta_modificada:600.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:17, direccion:Pueblo Lo De Candela 71606 LO DE CANDELA, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL Se encuentra a unos metros de la Cancha deportiva Lo De Candela, lon:-98.13808607, lat:16.39742044}} | 2025-07-07 | 2025-08-08 | 1367944.13 | 1367944.13 | 1367944.13 | 1367944.13 | 1367944.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPN/482/FAISMUN/R33/FIII/046/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MEIKSI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:1367944.13, importe_modificado:1367944.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.9}} | {2610902/proyecto_INICIO, 2610902/proyecto_PROCESO, 2610902/proyecto_FIN, 2610902/proyecto_PROCESO, 2610902/proyecto_FIN, 2610902/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610905 | Proyecto de inversión | 846619.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:846619.26, modificado:834414.36}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN BOULEVARD BENITO JUAREZ - 117464 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 117464 | S | 82 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:444.8, meta_modificada:444.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:Calle AV. BENITO JUAREZ Colonia 23 DE ABRIL 71604 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL ENTRE Calle CAMINO A LA BOMBA Y Calle INDEPEDENCIA SE ENCUENTRA A 550 METROS DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA , lon:-98.08317653, lat:16.34557326}} | 2025-08-18 | 2025-09-16 | 834414.36 | 834414.36 | 834414.36 | 834414.36 | 834414.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPN/482/FAISMUN/R33/FIII/061/2025, contratista:DESARROLLOS Y PROYECTOS ELECTRICOS NABI S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:838414.35, importe_modificado:838414.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:444.8}} | {2610905/proyecto_INICIO, 2610905/proyecto_PROCESO, 2610905/proyecto_INICIO, 2610905/proyecto_FIN, 2610905/proyecto_PROCESO, 2610905/proyecto_FIN, 2610905/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir importe pagado, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}}
2025 | 4 | OAX250402610921 | Proyecto de inversión | 1098860.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1098860.39, modificado:1098860.39}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TRAMO A RANCHO LA AVANZADA EN LA LOCALIDAD DE LA CUMBRE - 123392 | 20 | Oaxaca | 489 | Santiago Tetepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Tetepec | 123392 | S | 266 | 246 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1080.0, meta_modificada:1080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:489, localidad:3, direccion:LA CUMBRE, SANTIAGO TETEPEC RANCHO LA ANVANZADA, LA CUMBRE, SANTIAGO TETEPEC, C.P. 71784, lon:-97.68233089, lat:16.29022644}} | 2025-04-27 | 2025-05-26 | 1098860.39 | 1098860.39 | 1098860.39 | 1098860.39 | 1098860.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MST/489/R33-FIII/004/2025, contratista:ALTUS MARCUS PROYECTOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TETEPEC, monto:1098860.39, importe_modificado:1098860.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1080.0}} | {2610921/proyecto_INICIO, 2610921/proyecto_FIN, 2610921/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEBE DE REPORTAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-07}, obs2: {observación:DEBE DE REPORTAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-07}, obs3: {observación:DEBE DE REPORTAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-07}, obs4: {observación:DEBE DE REPORTAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-07}}
2025 | 4 | OAX250402610924 | Proyecto de inversión | 837732.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:837732.2, modificado:837732.2}} | CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL OCOTE - 123423 | 20 | Oaxaca | 489 | Santiago Tetepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Tetepec | 123423 | S | 140 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:489, localidad:5, direccion:EL OCOTE, SANTIAGO TETEPEC A 50 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y DE CANCHA MUNICIPAL. , lon:-97.68929267, lat:16.32800713}} | 2025-07-21 | 2025-09-18 | 837732.2 | 837732.2 | 837732.2 | 837732.2 | 837732.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MST/489/R33-FIII/006/2025, contratista:ALTUS MARCUS PROYECTOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TETEPEC, monto:837732.2, importe_modificado:837732.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:10.0}} | {2610924/proyecto_INICIO, 2610924/proyecto_FIN, 2610924/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEBE DE REPORTAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-07}, obs2: {observación:DEBE DE REPORTAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-07}, obs3: {observación:DEBE DE REPORTAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-07}, obs4: {observación:DEBE DE REPORTAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-07}}
2025 | 4 | OAX250402610927 | Proyecto de inversión | 1685000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1685000.0, modificado:1685000.0}} | MANTENIMIENTO CAMINO SACA COSECHA SANTIAGO TETEPEC- CACALOTE EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TETEPEC - 9867 | 20 | Oaxaca | 489 | Santiago Tetepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Tetepec | 9867 | S | 80 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:489, localidad:1, direccion:Camino BENITO JUÁREZ - LA ESPERANZA 1 1 71785 SANTIAGO TETEPEC, SANTIAGO TETEPEC INICIA EN ENTRONQUE CAMINO SANTIAGO TETEPEC A TIERRA COLORADA 161855.66N, 974446.43W, TERMINA EN COORDENADAS 161526.23N, 974419.43W, lon:-97.74382474, lat:16.31817376}} | 2025-04-09 | 2025-05-08 | 1685000 | 1685000 | 1685000 | 1685000 | 1685000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MST/489/R33-FIII/001/2025, contratista:MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y PROYECTOS PERSEO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TETEPEC, monto:1685000.0, importe_modificado:1685000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2610927/proyecto_INICIO, 2610927/proyecto_FIN, 2610927/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEBE DE REPORTAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-07}, obs2: {observación:DEBE DE REPORTAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-07}, obs3: {observación:DEBE DE REPORTAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-07}, obs4: {observación:DEBE DE REPORTAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-07}}
2025 | 4 | OAX250402610931 | Proyecto de inversión | 1937228.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1937228.34, modificado:1937228.34}} | AMPLIACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TIHUIXTE - 123522 | 20 | Oaxaca | 489 | Santiago Tetepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Tetepec | 123522 | S | 253 | 251 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:174.64, meta_modificada:174.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:489, localidad:15, direccion:71784 SANTA CRUZ TIHUIXTE, SANTIAGO TETEPEC FRENTE A ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA , lon:-97.66359293, lat:16.3197447}} | 2025-09-14 | 2025-11-12 | 1937228.34 | 1937228.34 | 1937228.34 | 1937228.34 | 1937228.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MST/489/R33-FIII/009/2025, contratista:PROYECTOS, MATERIALES E INSUMOS AGROCONSTRUCTOR, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TETEPEC, monto:1937228.34, importe_modificado:1937228.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:174.64}} | {2610931/proyecto_PROCESO, 2610931/proyecto_FIN, 2610931/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEBE DE REPORTAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-07}, obs2: {observación:DEBE DE REPORTAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-07}, obs3: {observación:DEBE DE REPORTAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-07}, obs4: {observación:DEBE DE REPORTAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-07}}
2025 | 4 | OAX250402610955 | Proyecto de inversión | 3515000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3515000.0, modificado:3515000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO, SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO DE MORELOS - 127869 | 20 | Oaxaca | 509 | Santo Domingo de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo de Morelos | 127869 | S | 1027 | 933 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1647.26, meta_modificada:1647.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:509, localidad:1, direccion:Calle Los Ficos Pueblo SANTO DOMINGO DE MORELOS 70906 SANTO DOMINGO DE MORELOS, SANTO DOMINGO DE MORELOS ENTRE Calle Bugambilias Y Calle Los Mangales Obra ubicada a 30 m de Novedades Miriam, a 140 m de Restaurant Casa Almendros, a, lon:-96.66755054, lat:15.83317009}} | 2025-11-10 | 2025-12-24 | 3515000 | 3515000 | 3515000 | 3515000 | 3515000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OP/09/MSDM/509/FAISMUN/SDM/PARQ/2025, contratista:CONSTRUCTORA MEXICANA IMPOROM S.A. DE C.V., convocante:H.A. SANTO DOMINGO DE MORELOS, monto:3515000.0, importe_modificado:3515000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1647.26}} | {2610955/proyecto_INICIO, 2610955/proyecto_PROCESO, 2610955/proyecto_INICIO, 2610955/proyecto_FIN, 2610955/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610962 | Proyecto de inversión | 994650.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:994650.82, modificado:994650.82}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES EN LA COLONIA OJO DE AGUA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PETAPA - 133636 | 20 | Oaxaca | 513 | Santo Domingo Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Petapa | 133636 | S | 166 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:513, localidad:1, direccion:Calle principal Colonia Ojo de Agua 70350 SANTO DOMINGO PETAPA, SANTO DOMINGO PETAPA ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle GENERAL CHARIS CASTRO Calle EMILIANO ZAPATA ZONA RURAL CON AMANZANAMIENTO SALIENDO DEL CENTRO DE LA POBLACION, lon:-95.1423391, lat:16.82132496}} | 2025-07-07 | 2025-09-04 | 994650.82 | 994650.82 | 994650.82 | 994650.82 | 994650.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSMQ/FAISMUN/513/13/2025, contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS CABUDARE S.A DE C.V., convocante:SANTO DOMINGO PETAPA, monto:994650.82, importe_modificado:994650.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {2610962/proyecto_PROCESO, 2610962/proyecto_FIN, 2610962/proyecto_INICIO, 2610962/proyecto_FIN, 2610962/proyecto_PROCESO, 2610962/proyecto_INICIO, 2610962/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402620977 | Adquisición | 49068.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49068.32, modificado:49068.32}} | EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE ASISTENCIA INFANTIL COMUNITARIO DE TLAXIACO OAXACA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Oaxaca | 54100126546 | S | 83 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:Fray Lucero 3, Centro, Tlaxiaco, Oax., C.P. 69800 , lon:-97.67975533, lat:17.26654594}} | 2025-10-27 | 2025-11-06 | 49068.32 | 49068.32 | 49068.32 | 49068.32 | 49068.32 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:58/CONTRATO/2025, contratista:PROVEEDORA DE OFICINAS Y COMERCIOS HANSS SA DE CV, convocante:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1152052.98, importe_modificado:1152052.98}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2620977/proyecto_PROCESO, 2620977/proyecto_FIN, 2620977/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610965 | Proyecto de inversión | 1099347.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1099347.66, modificado:1099347.66}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD SANTA CRUZ CHAHUITEPEC, DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PETAPA - 133026 | 20 | Oaxaca | 513 | Santo Domingo Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Petapa | 133026 | S | 166 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:513, localidad:3, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo SANTA CRUZ CHAHUITEPEC 70350 SANTA CRUZ CHAHUITEPEC, SANTO DOMINGO PETAPA Calle HACIA LA AGENCIA ZONA RURAL SIN AMANZANAMIENTO SALIENDO DEL CENTRO DE LA POBLACION DESDE LA AGENCIA MUNICIPAL SANTA CRUZ CHAHUI, lon:-95.23304768, lat:16.89591075}} | 2025-09-08 | 2025-11-06 | 1099347.66 | 1099347.66 | 1099347.66 | 1099347.66 | 1099347.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSMQ/FAISMUN/513/32/2025, contratista:TUREK INGENIERIA EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:SANTO DOMINGO PETAPA, monto:1099347.66, importe_modificado:1099347.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {2610965/proyecto_FIN, 2610965/proyecto_INICIO, 2610965/proyecto_PROCESO, 2610965/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610969 | Proyecto de inversión | 671854.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:671854.32, modificado:671854.32}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DEL ANDADOR PLAYA ARISTA ENTRE MANZANA 36 Y 37, FRACCIONAMIENTO LA NORIA - 122670 | 20 | Oaxaca | 515 | Santo Domingo Tehuantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Tehuantepec | 122670 | S | 18 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:63.48, meta_modificada:63.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:515, localidad:42, direccion:Andador playa arista Fraccionamiento la noria 70760 LA NORIA, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC La obra se encuentra en el andador arista entre manzana 36 y 37, con referencia enfrente de la cancha de futbol, del fraccionamiento la noria , lon:-95.22040891, lat:16.25448004}} | 2025-10-27 | 2025-12-05 | 671854.32 | 671854.32 | 671854.32 | 671854.32 | 671854.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDT/515/091/F-III/FAISMUN/2025, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE GUIE YUSHII S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, monto:671854.32, importe_modificado:671854.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:63.48}} | {2610969/proyecto_INICIO, 2610969/proyecto_PROCESO, 2610969/proyecto_FIN, 2610969/proyecto_PROCESO, 2610969/proyecto_FIN, 2610969/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610973 | Proyecto de inversión | 685870.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:685870.29, modificado:685870.29}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DEL ANDADOR PUERTO ÁNGEL ENTRE MANZANA 34 Y 35, FRACCIONAMIENTO LA NORIA - 121466 | 20 | Oaxaca | 515 | Santo Domingo Tehuantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Tehuantepec | 121466 | S | 32 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:69.04, meta_modificada:69.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:515, localidad:42, direccion:Andador PUERTO ANGEL Fraccionamiento LA NORIA 70760 LA NORIA, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ANDADOR PUERTO ANGEL ENTRE MANZANA 34 Y 35 CON REFERENCIA ENFRENTE DE LA CANCHA DE FUTBOL FRACCIONAMIENTO LA NORIA., lon:-95.22065249, lat:16.25509756}} | 2025-10-28 | 2025-12-06 | 685870.29 | 685870.29 | 685870.29 | 685870.29 | 685870.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDT/515/092/F-III/FAISMUN/2025, contratista:DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA FISICA S. DE R. L. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, monto:685870.29, importe_modificado:685870.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:69.04}} | {2610973/proyecto_INICIO, 2610973/proyecto_PROCESO, 2610973/proyecto_FIN, 2610973/proyecto_PROCESO, 2610973/proyecto_FIN, 2610973/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610976 | Proyecto de inversión | 1820731.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1820731.13, modificado:1820731.13}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA - 119853 | 20 | Oaxaca | 515 | Santo Domingo Tehuantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Tehuantepec | 119853 | S | 130 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:615.5, meta_modificada:615.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:515, localidad:18, direccion:Calle Venustiano carranza Pueblo santa clara 70760 SANTA CLARA, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC ENTRE Avenida hidalgo Y Avenida cuahutemoc La obra se encuentra en la calle Venustiano Carranza entre las avenidas Hidalgo y Cuauhtémoc con, lon:-95.53092842, lat:16.09523312}} | 2025-10-16 | 2025-12-04 | 1820731.13 | 1820731.13 | 1820731.13 | 1820731.13 | 1820731.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDT/515/299/F-III/FAISMUN/2025, contratista:CARLOS PASCUAL GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, monto:1820731.13, importe_modificado:1820731.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:615.5}} | {2610976/proyecto_PROCESO, 2610976/proyecto_INICIO, 2610976/proyecto_FIN, 2610976/proyecto_PROCESO, 2610976/proyecto_FIN, 2610976/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610985 | Proyecto de inversión | 622752.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:622752.38, modificado:622752.38}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE UNO DE LA COLONIA LOS TAMARINDOS DEL BARRIO DE LIEZA - 123856 | 20 | Oaxaca | 515 | Santo Domingo Tehuantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Tehuantepec | 123856 | S | 22 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:173.2, meta_modificada:173.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:Calle UNO Colonia TAMARINDO BARRIO LIEZA 70760 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC ENTRE Calle MONTE ALBAN Y Calle COSIJOEZA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE UNO ENTRE LAS CALLES MONTE ALBAN Y COSIJOEZA CON REFERE, lon:-95.25098565, lat:16.32860546}} | 2025-10-28 | 2025-12-21 | 622752.38 | 622752.38 | 622752.38 | 622752.38 | 622752.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDT/515/069/F-III/FAISMUN/2025, contratista:JUAN JOSE HERNANDEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, monto:622752.38, importe_modificado:622752.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:173.2}} | {2610985/proyecto_INICIO, 2610985/proyecto_PROCESO, 2610985/proyecto_FIN, 2610985/proyecto_INICIO, 2610985/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610988 | Proyecto de inversión | 2654348.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2654348.98, modificado:2654348.98}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN SOBRE EL CAMINO SAN ANTONIO, EJIDO GUICHIVERE - 124510 | 20 | Oaxaca | 515 | Santo Domingo Tehuantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Tehuantepec | 124510 | S | 13 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1117.0, meta_modificada:1117.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:515, localidad:128, direccion:Calle SAN ANTONIO Colonia EJIDO GUICHIVERE 70760 GUICHIVERE [COLONIA EJIDAL], SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO SAN ANTONIO CON REFERENCIA DEL RESTAURANTE LAS MOJARRAS DE LA COLONIA EJIDO GUICHIVERE DE LA, lon:-95.21832052, lat:16.36349061}} | 2025-10-20 | 2025-12-18 | 2654348.98 | 2654348.98 | 2654348.98 | 2654348.98 | 2654348.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDT/515/123/F-III/FAISMUN/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR SUSTENTABLE DE OAXACA J E SE DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, monto:2654348.98, importe_modificado:2654348.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1117.0}} | {2610988/proyecto_INICIO, 2610988/proyecto_PROCESO, 2610988/proyecto_FIN, 2610988/proyecto_PROCESO, 2610988/proyecto_FIN, 2610988/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610991 | Proyecto de inversión | 1240848.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1240848.99, modificado:1240848.99}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE EJIDO EL LIMÓN - 123956 | 20 | Oaxaca | 515 | Santo Domingo Tehuantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Tehuantepec | 123956 | S | 89 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:515, localidad:36, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo EJIDO EL LIMON 70760 EL LIMÓN, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE SIN NOMBRE DEL EJIDO EL LIMON CON REFERENCIA A 200 METROS DEL PUEBLO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EJIDO EL LIMON., lon:-95.44880856, lat:16.3132491}} | 2025-10-20 | 2025-12-13 | 1240848.99 | 1240848.99 | 1240848.99 | 1240848.99 | 1240848.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDT/515/044/F-III/FAISMUN/2025, contratista:CARLOS PASCUAL GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, monto:1240848.99, importe_modificado:1240848.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:100.0}} | {2610991/proyecto_INICIO, 2610991/proyecto_PROCESO, 2610991/proyecto_FIN, 2610991/proyecto_PROCESO, 2610991/proyecto_FIN, 2610991/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402610995 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | REHABILITACION DE AULAS DE LA ESCUELA PREPARATORIA No.4 CON CLAVE 20UBH004N DE LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC - 124959 | 20 | Oaxaca | 515 | Santo Domingo Tehuantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Tehuantepec | 124959 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:876.96, meta_modificada:876.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:Circuito carretera Cristóbal Colon Colonia EMILIANO ZAPATA 70760 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC La obra se encuentra en la carretera Cristóbal Colon km 248.5 con referencia en la prepa 4 de la colonia Emilian, lon:-95.25918112, lat:16.32671524}} | 2025-11-12 | 2025-12-11 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDT/515/444/F-III/FAISMUN/2025, contratista:ALTUS MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:876.96}} | {2610995/proyecto_FIN, 2610995/proyecto_INICIO, 2610995/proyecto_PROCESO, 2610995/proyecto_INICIO, 2610995/proyecto_PROCESO, 2610995/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402611005 | Proyecto de inversión | 196414.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:196414.1, modificado:196414.1}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC - 133715 | 20 | Oaxaca | 525 | Santo Domingo Zanatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Zanatepec | 133715 | S | 34 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:132.0, meta_modificada:132.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:525, localidad:3, direccion:Camino AGENCIA DE CARLOS RAMOS - CAMINO SACA COSECHAS 0 110 CARLOS RAMOS, SANTO DOMINGO ZANATEPEC EL CAMINO SACA COSECHAS SE ENCUENTRA PARTIENDO DE LA AGENCIA DE CARLOS RAMOS CON RUMBO AL CAMINO VIEJO, DONDE UNA PARTE YA SE ENCUEN, lon:-94.32081128, lat:16.38641206}} | 2025-12-01 | 2025-12-20 | 196414.1 | 196414.1 | 196414.1 | 196414.1 | 196414.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:011-2025, contratista:PROYECTO, DISEÑO Y CONSTRUCCION MENTES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC, monto:196414.1, importe_modificado:196414.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:132.0}} | {2611005/proyecto_INICIO, 2611005/proyecto_PROCESO, 2611005/proyecto_FIN, 2611005/proyecto_INICIO, 2611005/proyecto_PROCESO, 2611005/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402611010 | Proyecto de inversión | 297566.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:297566.42, modificado:297566.42}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LOMA LARGA, MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHIXIO - 120105 | 20 | Oaxaca | 535 | San Vicente Lachixío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Vicente Lachixío | 120105 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:282.0, meta_modificada:282.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:535, localidad:11, direccion:Calle PRINCIPAL Ranchería LOMA LARGA 71440 LOMA LARGA, SAN VICENTE LACHIXÍO Calle AL CAMPO LA REFERENCIA SE UBICA A 1200 METROS AL NORESTE TOMANDO COMO REFERENCIA LA ESCUELA PREESCOLAR GABRIELA MISTRAL DE LA LOCALIDAD DE EJIDO EL , lon:-97.02855194, lat:16.66281473}} | 2025-10-20 | 2025-11-18 | 297566.42 | 297566.42 | 297566.42 | 297566.42 | 297566.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSVL/535/FAISMUN/008/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TII ANTAA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHIXIO, monto:297566.42, importe_modificado:297566.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:282.0}} | {2611010/proyecto_FIN, 2611010/proyecto_INICIO, 2611010/proyecto_PROCESO, 2611010/proyecto_FIN, 2611010/proyecto_PROCESO, 2611010/proyecto_INICIO, 2611010/proyecto_PROCESO, 2611010/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402611013 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600000.0, modificado:600000.0}} | Ampliación del sistema de agua entubada en la localidad del Sauz municipio de Sitio de Xitlapehua - 126888 | 20 | Oaxaca | 538 | Sitio de Xitlapehua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Sitio de Xitlapehua | 126888 | S | 32 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:421.23, meta_modificada:421.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:538, localidad:2, direccion:Calle Camino al yegachin Ranchería El Saúz 70816 SAÚZ, SITIO DE XITLAPEHUA ENTRE Calle Camino al Yegachin Y Calle Camino principal a Xitlapehua LA OBRA SE DESARROLA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL DONDE PASA LA LINEA DE DISTRIBUCIÓN DE , lon:-96.54553654, lat:16.36006656}} | 2025-09-22 | 2025-11-05 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/03/MSX/M-538/R33-FIII/FAISMUN/2025, contratista:DISEÑO, PROYECTO, CONSTRUCCIÓN Y ASESORIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SITIO DE XITLAPEHUA, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:421.23}} | {2611013/proyecto_PROCESO, 2611013/proyecto_INICIO, 2611013/proyecto_FIN, 2611013/proyecto_INICIO, 2611013/proyecto_FIN, 2611013/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402611046 | Proyecto de inversión | 535418.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:535418.84, modificado:535418.84}} | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE YAXE, MUNICIPIO DE YAXE - 119047 | 20 | Oaxaca | 561 | Yaxe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Yaxe | 119047 | S | 1524 | 1430 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:729.84, meta_modificada:729.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:561, localidad:1, direccion:Calle Hidalgo CORREGIDORA NIÑOS HEROES GA Pueblo YAXE 71554 YAXE, YAXE ENTRE Calle hidalgo Y Calle corregidora Calle reforma LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE YAXE ABARCANDO LAS CALLES DE NIÑOS HEROES, CORREGIDORA, , lon:-96.47492242, lat:16.72181648}} | 2025-10-29 | 2025-11-26 | 535418.84 | 535418.84 | 535418.84 | 535418.84 | 535418.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYAXE/561/R33-FIII/CT05/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE ZONA SUR VE, convocante:MUNICIPIO DE YAXE, monto:535418.84, importe_modificado:535418.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:729.84}} | {2611046/proyecto_INICIO, 2611046/proyecto_PROCESO, 2611046/proyecto_FIN, 2611046/proyecto_INICIO, 2611046/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402611049 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | Rehabilitación con pavimento asfaltico de la avenida Ferrocarril, en la cabecera municipal de Villa de Zaachila. (Segunda etapa). - 131127 | 20 | Oaxaca | 565 | Villa de Zaachila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Zaachila | 131127 | S | 7329 | 6551 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1551.2, meta_modificada:1551.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:Avenida Camino a Zimatlan Barrio Barrio de Lexio 71313 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA ENTRE Calle Zapoteca Y Calle Vinniyco Calle Leoba Continuación de la rehabilitación de pavimentación en la Av. Ferreocarril. , lon:-96.75513897, lat:16.95155628}} | 2025-09-22 | 2025-10-21 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/ROP/571/MVZ/565/FAISMUN/IR/18/2025, contratista:SAHUHER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1551.2}} | {2611049/proyecto_INICIO, 2611049/proyecto_PROCESO, 2611049/proyecto_FIN, 2611049/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir el numero del contrato, monto del contrato erróneo y agregar liga del acta entrega de la obra realizada , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402611055 | Proyecto de inversión | 326681.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:326681.43, modificado:326681.43}} | Ampliación de Red de drenaje sanitario en la segunda privada de la prolongación de la calle de Bidoo, en el barrio de La Soledad. en la Villa de Zaachila. - 127697 | 20 | Oaxaca | 565 | Villa de Zaachila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Zaachila | 127697 | S | 8 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:227.0, meta_modificada:227.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:Privada 2da priv. prol de Bidoo Barrio Barrio de La Soledad 71313 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA ENTRE Calle Sin nombre Y Avenida Carretera Zimatlan-Oaxaca La obra se encuentra en la segunda privada de prolongación de Bidoo,, lon:-96.76334647, lat:16.94354644}} | 2025-09-24 | 2025-10-23 | 326681.43 | 326681.43 | 326681.43 | 326681.43 | 326681.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/ROP/15/MVZ/565/FAISMUN/AD/07/2025, contratista:C. Daniel Bautista Pérez, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, monto:326681.43, importe_modificado:326681.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:227.0}} | {2611055/proyecto_FIN, 2611055/proyecto_INICIO, 2611055/proyecto_PROCESO, 2611055/proyecto_INICIO, 2611055/proyecto_PROCESO, 2611055/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Faltan firmas y sellos en el contrato, agregar liga del acta entrega de la obra realizada , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302576882 | Proyecto de inversión | 542716.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:542716.42, modificado:542716.42}} | Mantenimiento de la RED de energía eléctrica, en av. Independencia, calles, Cárdenas, Estación, Libertad, 5 de mayo, Benito Juárez, Álvaro Obregón, y Vicente Guerrero, en la localidad de Calihualà, Municipio de Calihualà, Silacayoápam, Oaxaca. - 92994 | 20 | Oaxaca | 11 | Calihualá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calihualá | 92994 | S | 314 | 293 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Calle INDEPENDENCIA Pueblo CALUHUALA 69450 CALIHUALÁ, CALIHUALÁ ENTRE Calle 5 DE MAYO Y Calle BENITO JUAREZ Calle C. DE LA ESTACION LA OBRA ESTA SOBRE DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CALIHUALA, lon:-98.27867387, lat:17.53269488}} | 2025-09-03 | 2025-09-29 | 542716.42 | 542716.42 | 542716.42 | 542716.42 | 542716.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC/011/FAISMUN/FIII/01/07/2025, contratista:JORGE ALFARO CARRERA, convocante:MUNICIPIO DE CALIHUALA, monto:542716.42, importe_modificado:542716.42}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2576882/proyecto_INICIO, 2576882/proyecto_FIN, 2576882/proyecto_PROCESO, 2576882/proyecto_FIN, 2576882/proyecto_INICIO, 2576882/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302576890 | Proyecto de inversión | 401149.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:401149.69, modificado:401149.69}} | CONSTRUCCIÓN DE PÓRTICO EN EL JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ GUIZAO ZAMORA CLAVE 20DJN1458X DE LA COLONIA MODERNA - 79316 | 20 | Oaxaca | 14 | Ciudad Ixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ciudad Ixtepec | 79316 | S | 450 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Calle Militar Colonia MODERNA 70110 CIUDAD IXTEPEC, CIUDAD IXTEPEC ENTRE Calle Av. Los Maestros Y Calle Rafael Ramirez Avenida Joaquín Amaro A dos cuadras del Monumento a Benito Juárez y la Escuela Normal Urbana Federal del Istmo, lon:-95.0875652, lat:16.54622762}} | 2025-09-29 | 2025-10-28 | 401149.69 | 401149.69 | 401149.69 | 401149.69 | 401149.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MCI/014/COP/013/2025, contratista:PROYECTOS Y NEGOCIOS LASHIO S.A. DE C.V., convocante:CIUDAD IXTEPEC, monto:401149.69, importe_modificado:401149.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15.0}} | {2576890/proyecto_INICIO, 2576890/proyecto_PROCESO, 2576890/proyecto_FIN, 2576890/proyecto_INICIO, 2576890/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302576898 | Proyecto de inversión | 1208346.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1208346.04, modificado:1208346.04}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACIÓN RAFAEL RAMÍREZ DE LA COLONIA MODERNA - 79310 | 20 | Oaxaca | 14 | Ciudad Ixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ciudad Ixtepec | 79310 | S | 68 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:288.19, meta_modificada:288.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Calle Prolongación Rafael Ramírez Colonia Moderna 70110 CIUDAD IXTEPEC, CIUDAD IXTEPEC ENTRE Calle Infonavit Y Calle Avenida de los maestros Calle Pino Suárez La obra se encuentra a 100 metros del Parque Chendo Serrano, lon:-95.08343785, lat:16.54944007}} | 2025-09-18 | 2025-11-01 | 1208346.04 | 1208346.04 | 1208346.04 | 1208346.04 | 1208346.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MCI/014/COP/009/2025, contratista:PROYECTOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA AVANZADA SPEPRO S.A DE C.V., convocante:CIUDAD IXTEPEC, monto:1208346.04, importe_modificado:1208346.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:288.19}} | {2576898/proyecto_INICIO, 2576898/proyecto_PROCESO, 2576898/proyecto_INICIO, 2576898/proyecto_FIN, 2576898/proyecto_PROCESO, 2576898/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302576904 | Proyecto de inversión | 1215684.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1215684.78, modificado:1215684.78}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS, EN LA LOCALIDAD DE LAS SALINAS, MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS. - 81581 | 20 | Oaxaca | 15 | Coatecas Altas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coatecas Altas | 81581 | S | 174 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:262.5, meta_modificada:262.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:4, direccion:Pueblo LAS SALINAS 71570 LAS SALINAS, COATECAS ALTAS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DEL CAMINO QUE CONDUCE AL MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS., lon:-96.56861741, lat:16.47767737}} | 2025-09-04 | 2025-11-17 | 1215684.78 | 1215684.78 | 1215684.78 | 1215684.78 | 1215684.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA/015/R33-FIII/007/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS LLAVE DORADA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS, monto:1215684.78, importe_modificado:1215684.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:262.5}} | {2576904/proyecto_INICIO, 2576904/proyecto_FIN, 2576904/proyecto_PROCESO, 2576904/proyecto_FIN, 2576904/proyecto_INICIO, 2576904/proyecto_PROCESO, 2576904/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302576907 | Proyecto de inversión | 4998824.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4998824.37, modificado:4998824.37}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA. EN SECCIÓN CUARTA EN LA LOCALIDAD DE COATECAS ALTAS, MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS. - 75544 | 20 | Oaxaca | 15 | Coatecas Altas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coatecas Altas | 75544 | S | 1200 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3089.24, meta_modificada:3089.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Barrio CUARTA SECCION, COATECAS ALTAS 71570 COATECAS ALTAS, COATECAS ALTAS SE REALIZARA POR DIFERENTES CALLES, DE LA SECCION CUARTA, DE LA COMUNIDAD DE COATECAS ALTAS., lon:-96.67664824, lat:16.53851637}} | 2025-08-25 | 2025-11-22 | 4998824.37 | 4998824.37 | 4998824.37 | 4998824.37 | 4998824.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA/015/R33-FIII/004/2025, contratista:LUMEN-OAX PROYECTOS Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS, monto:4998824.37, importe_modificado:4998824.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3089.24}} | {2576907/proyecto_INICIO, 2576907/proyecto_FIN, 2576907/proyecto_PROCESO, 2576907/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302576911 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PRESA DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE POBLETE, MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS. - 81476 | 20 | Oaxaca | 15 | Coatecas Altas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coatecas Altas | 81476 | S | 182 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:73.45, meta_modificada:73.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:3, direccion:Pueblo poblete 71570 POBLETE, COATECAS ALTAS CAMINO ANTIGUO A SAN JUAN LA CHIGALLA. , lon:-96.60509045, lat:16.52516007}} | 2025-09-03 | 2025-12-01 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA/015/R33-FIII/006/2025, contratista:SEINCO INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS, monto:1300000.0, importe_modificado:1300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:73.45}} | {2576911/proyecto_INICIO, 2576911/proyecto_PROCESO, 2576911/proyecto_FIN, 2576911/proyecto_PROCESO, 2576911/proyecto_FIN, 2576911/proyecto_INICIO, 2576911/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302576915 | Proyecto de inversión | 1314435.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1314435.22, modificado:1314435.22}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE NUEVO MÉXICO, BARRIO SANTA CRUZ, COICOYAN DE LAS FLORES - 112991 | 20 | Oaxaca | 16 | Coicoyán de las Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coicoyán de las Flores | 112991 | S | 1221 | 1072 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Calle NUEVO MEXICO Barrio BARRIO SANTA CRUZ 69790 COICOYÁN DE LAS FLORES, COICOYÁN DE LAS FLORES ENTRE Y Calle CONSTITUCION Calle LIBERTAD MURO DE CONTENCION A CONSTRUIR SOBRE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-98.27251219, lat:17.27449604}} | 2025-09-08 | 2025-11-06 | 1314435.22 | 1314435.22 | 1314435.22 | 1314435.22 | 1314435.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCF/016/FAISMUN/9-26/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO COICOYAN DE LAS FLORES, monto:1314435.22, importe_modificado:1314435.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:18.0}} | {2576915/proyecto_INICIO, 2576915/proyecto_PROCESO, 2576915/proyecto_INICIO, 2576915/proyecto_PROCESO, 2576915/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302576922 | Proyecto de inversión | 1878074.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1878074.22, modificado:1878074.22}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN EL BACHILLERATO NO. 33 20EBD0033V, LÁZARO CÁRDENAS - 109048 | 20 | Oaxaca | 16 | Coicoyán de las Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Coicoyán de las Flores | 109048 | S | 34 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:725.91, meta_modificada:725.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:18, direccion:Camino AGENCIA DE LAZARO CARDENAS - BACHILLERATO 1 0 69795 LÁZARO CÁRDENAS, COICOYÁN DE LAS FLORES BACHILLERATO DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-98.21060227, lat:17.25601467}} | 2025-09-20 | 2025-11-18 | 1878074.22 | 1878074.22 | 1878074.22 | 1878074.22 | 1878074.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCF/016/FAISMUN/51-23/2025, contratista:Construcciones y materiales MASSIMO, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES, monto:1878074.22, importe_modificado:1878074.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:725.91}} | {2576922/proyecto_INICIO, 2576922/proyecto_PROCESO, 2576922/proyecto_FIN, 2576922/proyecto_INICIO, 2576922/proyecto_PROCESO, 2576922/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302576926 | Proyecto de inversión | 481113.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:481113.6, modificado:481113.6}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN ANDADOR VANGUARDIA; BARRIO CENTRO, COICOYAN DE LAS FLORES - 110727 | 20 | Oaxaca | 16 | Coicoyán de las Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coicoyán de las Flores | 110727 | S | 1221 | 1072 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Camino / Brecha COICOYAN DE LAS FLORES - ANDADOR VANGUARDIA 0 100 69790 COICOYÁN DE LAS FLORES, COICOYÁN DE LAS FLORES EL MURO SE UBICARA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE, lon:-98.27191465, lat:17.27248516}} | 2025-09-10 | 2025-10-09 | 481113.6 | 481113.6 | 481113.6 | 481113.6 | 481113.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCF/016/FAISMUN/6-19/2025, contratista:Proyectos y negocios LASHIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES, monto:481113.6, importe_modificado:481113.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}} | {2576926/proyecto_INICIO, 2576926/proyecto_FIN, 2576926/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302576937 | Proyecto de inversión | 1598851.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1598851.8, modificado:1598851.8}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HIDALGO Y 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE AGUA DEL ESPINO, MUNICIPIO DE LA COMPAÑIA. - 92997 | 20 | Oaxaca | 17 | La Compañía | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Compañía | 92997 | S | 84 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:3, direccion:Calle HIDALGO Ranchería AGUA DEL ESPINO 71567 AGUA DEL ESPINO, LA COMPAÑÍA ENTRE Calle PORFIRIO DIAZ Y Calle BENITO JUAREZ Calle GUERRERO LA OBRA SE ENCUENTRA A 500 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE AGUA DEL ESPINO EN DIRECCION AL, lon:-96.80069395, lat:16.59265232}} | 2025-09-15 | 2025-11-13 | 1598851.8 | 1598851.8 | 1598851.8 | 1598851.8 | 1598851.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-007/MLC-017/FAISMUN/08/2025, contratista:PROYECTOS Y NEGOCIOS LASHIO SA DE CV, convocante:LA COMPAÑÍA, monto:1598851.8, importe_modificado:1598851.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1100.0}} | {2576937/proyecto_INICIO, 2576937/proyecto_FIN, 2576937/proyecto_PROCESO, 2576937/proyecto_FIN, 2576937/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302576949 | Proyecto de inversión | 1607454.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1607454.19, modificado:1607454.19}} | CONSTRUCCION DE AULA EN EL CENTRO DE EDUCACION INICIAL INDIGENA, CLAVE: 20FICO128B, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA PUEBLO NUEVO - 112820 | 20 | Oaxaca | 20 | Constancia del Rosario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Constancia del Rosario | 112820 | S | 197 | 174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:86.32, meta_modificada:86.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:8, direccion:Calle RIO SANTIAGO COPALA JUXTLAHUACA Pueblo SANTA MARIA PUEBLO NUEVO 71030 SANTA MARÍA PUEBLO NUEVO, CONSTANCIA DEL ROSARIO ENTRE Calle OLIVO Y Calle NIÑOS HEROES LA OBRA SE EJECUTARÁ EN LA ESCUELA DE EDUCACIÓN INICIAL LA CUAL SE, lon:-97.96622552, lat:17.05085655}} | 2025-09-24 | 2025-11-22 | 1607454.19 | 1607454.19 | 1607454.19 | 1607454.19 | 1607454.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCR/020/FAISMUN/O.92/C.08/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR JAFRISA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO CONSTANCIA DEL ROSARIO, monto:1607454.19, importe_modificado:1607454.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:86.32}} | {2576949/proyecto_INICIO, 2576949/proyecto_PROCESO, 2576949/proyecto_FIN, 2576949/proyecto_PROCESO, 2576949/proyecto_FIN, 2576949/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302576955 | Proyecto de inversión | 1624331.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1624331.83, modificado:1624331.83}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LA COLONIA PRIMERA AMPLIACION DE CRUZ BLANCA DEL MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO - 99790 | 20 | Oaxaca | 23 | Cuilápam de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuilápam de Guerrero | 99790 | S | 291 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.53, meta_modificada:3.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:33, direccion:Camino / Terracería CALLE INDEPENDENICA - LOS HIGOS 0 3500 71406 PRIMERA AMPLIACIÓN DE CRUZ BLANCA, CUILÁPAM DE GUERRERO EL PROYECTO SE REALIZARÁ EN LIMITES DE LA COLONIA LOMAS DE NZARENO, lon:-96.76892485, lat:17.01547178}} | 2025-10-01 | 2025-10-20 | 1624331.83 | 1624331.83 | 1624331.83 | 1624331.83 | 1624331.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCG-023/FAISMUN/001/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y ACABADOS BRAGA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO, monto:1624331.83, importe_modificado:1624331.83}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.53}} | {2576955/proyecto_INICIO, 2576955/proyecto_FIN, 2576955/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:agregar liga acta entrega, trimestre:4.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | OAX250302576982 | Proyecto de inversión | 1037259.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1037259.52, modificado:1037259.52}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCAIDAD ZARAGOZA - 56528 | 20 | Oaxaca | 26 | Chalcatongo de Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chalcatongo de Hidalgo | 56528 | S | 252 | 241 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:611.0, meta_modificada:610.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:18, direccion:Calle SIN NOMBRE S/N S/N Pueblo ZARAGOZA 71106 ZARAGOZA, CHALCATONGO DE HIDALGO ENTRE Avenida UNIVERSIDAD Y Avenida INSURGENTES Calle SIN NOMBRE CALLE QUE UNE EL CAMINO HACIA SANTIAGO YOSONDUA CON EL CAMINO QUE VA HACIA LA UNIVERS, lon:-97.57089212, lat:17.0203035}} | 2025-06-30 | 2025-08-29 | 1037259.52 | 1037259.52 | 1037259.52 | 1037259.52 | 1037259.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:c017/MCH/FAISMUN/026/018/2025, contratista:PROYECTOS ESPECIALIZADOS EN ARQUITECTURA E INGENIERIA AVANZADA SPEPRO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHALCATONGO DE HIDALGO, monto:1037259.52, importe_modificado:1037259.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:610.81}} | {2576982/proyecto_INICIO, 2576982/proyecto_PROCESO, 2576982/proyecto_INICIO, 2576982/proyecto_PROCESO, 2576982/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302576986 | Proyecto de inversión | 361669.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:361669.06, modificado:361669.06}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD LA PROVIDENCIA - 81749 | 20 | Oaxaca | 26 | Chalcatongo de Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chalcatongo de Hidalgo | 81749 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:14, direccion:Camino / Brecha CAMINO PRINCIPAL A PROVIDENCIA - ENTRONQUE CON SEMBRADIO DURAZNAL 1 100 71105 LA PROVIDENCIA, CHALCATONGO DE HIDALGO EN EL ENTROQUE CON EL SEMBRADIO DE DURAZNAL SE PUEDE OBSERVAR EL FLUJO DE AGUA, lon:-97.5079478, lat:16.96455109}} | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 361669.06 | 361669.06 | 361669.06 | 361669.06 | 361669.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C023/MCH/FAISMUN/026/014/2025, contratista:PROYECTOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA AVANZADA SPEPRO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHALCATONGO DE HIDALGO, monto:361699.06, importe_modificado:361699.06}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2576986/proyecto_INICIO, 2576986/proyecto_PROCESO, 2576986/proyecto_FIN, 2576986/proyecto_INICIO, 2576986/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302576990 | Proyecto de inversión | 395284.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:395284.8, modificado:395284.8}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, EN VARIAS CALLES SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD VISTA HERMOSA - 112579 | 20 | Oaxaca | 26 | Chalcatongo de Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chalcatongo de Hidalgo | 112579 | S | 41 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:21, direccion:Calle SIN NOMBRE S/N S/N Barrio VISTA HERMOSA 71100 VISTA HERMOSA, CHALCATONGO DE HIDALGO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE EL SUMINISTRO ELECTRICO SE REALIZA EN LA CALLE QUE SE ENCUENTRA PASANDO EL KINDER, lon:-97.56599523, lat:17.02342751}} | 2025-09-22 | 2025-10-20 | 395284.8 | 395284.8 | 395284.8 | 395284.8 | 395284.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C029/MCH/FAISMUN/026/021/2025, contratista:HAGA-A ARQUITECTURA MAS INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHALCATONGO DE HIDALGO, monto:395248.8, importe_modificado:395284.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2576990/proyecto_INICIO, 2576990/proyecto_FIN, 2576990/proyecto_PROCESO, 2576990/proyecto_FIN, 2576990/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE CORREGIR SUS AVANCES FINANCIERON, NO COINCIDEN CON EL MONTO DEL CONTRATO DEBE SER $395,284.80, trimestre:4.0, usuario:davidemendezn, fecha:2026-01-12}}
2025 | 4 | OAX250402620637 | Adquisición | 1062786.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1062786.61, modificado:1062652.8}} | EQUIPAMIENTO DE LOS EDIFICIOS A, B, C Y H DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca | UABJO/FAM-IES/0757/2025 | S | 442 | 299 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Av. Universidad S/N. Ex-Hacienda 5 Señores, Oaxaca de Juárez, C.P. 68120, lon:-96.71115193, lat:17.04875468}} | 2025-11-27 | 2025-12-06 | 1062652.8 | 1062652.8 | 1062652.8 | 1062652.8 | 1062652.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:UABJO/CAASU/OAG/DCC/ICMTP/FAM/043/2025, contratista:SOLESTA MEDICAL GROUP S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA, monto:1062652.8, importe_modificado:1062652.8}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2620637/proyecto_INICIO, 2620637/proyecto_PROCESO, 2620637/proyecto_FIN, 2620637/proyecto_INICIO, 2620637/proyecto_FIN, 2620637/proyecto_PROCESO, 2620637/proyecto_INICIO, 2620637/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202547060 | Proyecto de inversión | 1601000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1601000.0, modificado:1601000.0}} | AMPLIACION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN | 20 | Oaxaca | 229 | San Lorenzo Texmelúcan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Lorenzo Texmelúcan |  | N | 0 | 0 | 1079 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:229, localidad:5, direccion:Camino de Rio Talea, lon:-97.166039, lat:16.509263}, geo2: {cve_municipio:229, localidad:5, direccion:Camino de Rio Talea, lon:-97.160988, lat:16.509321}} | 2025-04-30 | 2025-06-28 | 1601000 | 1601000 | 1601000 | 1601000 | 1601000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLT/229/FORTAMUN/001/002/2025, contratista:SHYMA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES, convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN, monto:1601000.0, importe_modificado:1601000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1400.0}} | {2547060/proyecto_PROCESO, 2547060/proyecto_INICIO, 2547060/proyecto_PROCESO, 2547060/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202547866 | Proyecto de inversión | 569250.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:569250.89, modificado:569250.89}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL (MEDIANTE PANELES SOLARES) EN LA CALLE PANTEON CALVARIO DE SAN PEDRO CAJONOS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CAJONOS | 20 | Oaxaca | 303 | San Pedro Cajonos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | Municipio de San Pedro Cajonos | IR/MSPC/M303/FIV/FORTAMUN/003/2025 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:303, localidad:1, direccion:CALLE PANTEON CALVARIO, lon:-96.262655, lat:17.170025}} | 2025-06-23 | 2025-07-22 | 569250.89 | 569250.89 | 569250.89 | 569250.89 | 569250.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPC/M303/FIV/FORTAMUN/003/2025, contratista:PROYECTOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA AVANZADA SPEPRO S.A. DE C.V., convocante:SAN PEDRO CAJONOS, monto:569250.89, importe_modificado:569250.89}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:8.0}} | {2547866/proyecto_INICIO, 2547866/proyecto_PROCESO, 2547866/proyecto_FIN, 2547866/proyecto_INICIO, 2547866/proyecto_PROCESO, 2547866/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402619650 | Adquisición | 105874.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105874.56, modificado:105874.56}} | EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS, TALLERES Y EDIFICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA, AMPLIACIÓN DE METAS | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad de la Cañada | 54300128186 | S | 177 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:545, localidad:1, direccion:CARRETERA TEOTITLAN SAN ANTONIO NANAHUATIPAN, KM 1.7 S/N 68540, lon:-97.095981, lat:18.136049}} | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 105874.56 | 105874.56 | 105874.56 | 105874.56 | 105874.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161744, contratista:, convocante:UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA , monto:28237.88, importe_modificado:28237.88}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161747, contratista:, convocante:UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA , monto:32833.8, importe_modificado:32833.8}, ctto3: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161740, contratista:, convocante:UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA , monto:10361.2, importe_modificado:10361.2}, ctto4: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161745, contratista:, convocante:UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA , monto:34441.68, importe_modificado:34441.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {2619650/proyecto_INICIO, 2619650/proyecto_FIN, 2619650/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402622747 | Proyecto de inversión | 211518.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211518.56, modificado:211518.56}} | Contrato de supervisión externas de obras de públicas y servicios para el municipio de La Reforma en el ejercicio 2025 | 20 | Oaxaca | 76 | La Reforma | Programa de Estudios de Preinversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de La Reforma | CSP/MRF/M076/FAISMUN/3 %/01/2025. | S | 1736 | 1675 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:municipio de la reforma, lon:-97.836572, lat:16.638471}} | 2025-01-06 | 2025-12-31 | 211518.56 | 211518.56 | 211518.56 | 211518.56 | 211518.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2622747/proyecto_INICIO, 2622747/proyecto_PROCESO, 2622747/proyecto_FIN, 2622747/proyecto_INICIO, 2622747/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}, obs2: {observación:Clasificar correctamente el tipo de programa proyecto, trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | OAX250202533753 | Acción | 552946.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:552946.8, modificado:552946.8}} | SERVICIOS DE ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS Y SUPERVISIÓN DE OBRA - 690 | 20 | Oaxaca | 554 | Totontepec Villa de Morelos |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Totontepec Villa de Morelos | 690-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:13.0, meta_modificada:13.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:554, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.027355, lat:17.258634}} | 2025-05-10 | 2025-12-20 | 552946.8 | 552946.8 | 552946.8 | 552946.8 | 552946.8 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSP/MTVM/M557/R33-FIII/FAISMUN/IND/01/2025, contratista:INGENIERÍA Y PROYECTOS REMSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS, monto:552960.12, importe_modificado:552960.12}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:13.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:26.0}} | {2533753/proyecto_INICIO, 2533753/proyecto_PROCESO, 2533753/proyecto_INICIO, 2533753/proyecto_PROCESO, 2533753/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | OAX250202533760 | Acción | 490489.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:490489.52, modificado:490489.52}} | CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES - 156 | 20 | Oaxaca | 532 | Santo Tomás Ocotepec |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Santo Tomás Ocotepec | 156-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:532, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.762301, lat:17.145254}} | 2025-04-12 | 2025-12-30 | 490489.52 | 490489.52 | 490489.52 | 490489.52 | 490489.52 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSTO-532/FAISMUN/CPSP/02/01/2025, contratista:LOVELA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO TOMAS OCOTEPEC, monto:490489.52, importe_modificado:490489.52}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:54.0}} | {2533760/proyecto_INICIO, 2533760/proyecto_PROCESO, 2533760/proyecto_FIN, 2533760/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250202533764 | Acción | 23200 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:23200.0, modificado:23200.0}} | LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO YUCUYACHI. - 1785 | 20 | Oaxaca | 501 | Santiago Yucuyachi |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Yucuyachi | 1785-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:501, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.196405, lat:17.608201}} | 2025-06-15 | 2025-06-27 | 0 | 23200 | 23200 | 23200 | 23200 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PS/FAISMUN/MSY/501/0001/001/2025, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CONCASA S.A. DE C.V., convocante:SANTIAGO YUCUYACHI, monto:23200.0, importe_modificado:23200.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2533764/proyecto_FIN, 2533764/proyecto_PROCESO, 2533764/proyecto_FIN, 2533764/proyecto_INICIO, 2533764/proyecto_PROCESO, 2533764/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar liga de contrato y/o acta entrega no se visualiza, favor de actulizar la liga y cargar el documentos respectivo., trimestre:4.0, usuario:claudiasrosalesj, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | OAX250202533767 | Acción | 100049.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:100049.4, modificado:100049.4}} | ELABORACION Y SEGUIMIENTOS DE PROYECTOS EJECUTIVOS DEL EJERCICIO FISCAL 2025 - 653 | 20 | Oaxaca | 499 | Santiago Yolomécatl |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Yolomécatl | 653-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:499, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.56975, lat:17.470933}} | 2025-05-12 | 2025-12-30 | 100049.4 | 100049.4 | 100049.4 | 100049.4 | 100049.4 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSY/FAISMUN/499/3%/001/2025, contratista:LUMEN-OAX PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN S.A DE C.V., convocante:SANTIAGO YOLOMECATL, monto:100049.4, importe_modificado:100049.4}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:7.0}} | {2533767/proyecto_PROCESO, 2533767/proyecto_INICIO, 2533767/proyecto_FIN, 2533767/proyecto_PROCESO, 2533767/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar liga de contrato y/o acta entrega no se visualiza, favor de actulizar la liga y cargar el documentos respectivo., trimestre:4.0, usuario:claudiasrosalesj, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | OAX250202533773 | Acción | 695000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:695000.0, modificado:695000.0}} | SERVICIOS DE INGENIERÍA CIVIL PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS TÉCNICOS DE OBRA E INFRAESTRUCTURA CIVIL - 1972 | 20 | Oaxaca | 483 | Santiago Suchilquitongo |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Suchilquitongo | 1972-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:483, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.873686, lat:17.247126}} | 2025-07-15 | 2025-12-31 | 695000 | 695000 | 695000 | 695000 | 695000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSS/FAISMUN/INV/483/001/2025, contratista:CONSTRUCCION Y DISEÑO GASSO, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO, monto:695000.0, importe_modificado:695000.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2533773/proyecto_INICIO, 2533773/proyecto_PROCESO, 2533773/proyecto_FIN, 2533773/proyecto_PROCESO, 2533773/proyecto_INICIO, 2533773/proyecto_FIN, 2533773/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Acta sustituida, trimestre:4.0, usuario:belemcastellanosr, fecha:2026-01-19}} | {obs1: {observación:Falta sello del contratista en el contrato , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-12}}
2025 | 4 | OAX250202533777 | Acción | 118170 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:118170.0, modificado:118170.0}} | 3 % GASTOS INDIRECTOS PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS DEL FAISMUN EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DEL RIO - 1073 | 20 | Oaxaca | 461 | Santiago del Río |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Santiago del Río | 1073-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:461, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.08854, lat:17.455975}} | 2025-05-27 | 2025-09-30 | 118170 | 118170 | 118170 | 118170 | 118170 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPSP/FISM/MSR/MSR/461/01/2025, contratista:ALBERTO PEDRO CRUZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO DEL RIO, monto:118170.0, importe_modificado:118170.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:3.0}} | {2533777/proyecto_INICIO, 2533777/proyecto_PROCESO, 2533777/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El documento de evidencia debe incluir el acta entrega., trimestre:4.0, usuario:claudiasrosalesj, fecha:2026-01-18}}
2025 | 4 | OAX250402620744 | Proyecto de inversión | 670655.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:670655.45, modificado:670655.45}} | REHABILITACION DE INSTALACIONES DE COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz |  | N | 0 | 0 | 1086 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:976.22, meta_modificada:976.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:1, direccion:PARTIENDO DE LA MAZATECA, SE TOMA LA AV. BENITO JUAREZ HASTA LLEGAR AL SEMÁFORO, SE SIGUE DERECHO A LA CALLE REFORMA TODO A LA IZQUIERDA, SE GIRA A LA DERECHA RUMBO AL CENTRO (BENITO JUÁREZ) , lon:-96.535856, lat:18.071468}} | 2025-07-07 | 2025-08-05 | 670655.45 | 670655.45 | 670655.45 | 670655.45 | 670655.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FIV/M134/001/AD/2025, contratista:Grupo Inmobiliario y Constructor ADUACHIEL S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:670655.45, importe_modificado:670655.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:976.22}} | {2620744/proyecto_FIN, 2620744/proyecto_PROCESO, 2620744/proyecto_FIN, 2620744/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs3: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs4: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | OAX250402622797 | Proyecto de inversión | 498565.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498565.6, modificado:498565.6}} | CONSTRUCCION DE SITIO DE DISPOSICION FINAL DE SAN ILDEFONSO VILLA ALTA 1ER ETAPA | 20 | Oaxaca | 156 | San Ildefonso Villa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Ildefonso Villa Alta | FORTAMUN 001 | S | 1897 | 1780 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:204.0, meta_modificada:204.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:camino a basurero municipal s.n., lon:-96.13435, lat:17.327789}, geo2: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:camino a basurero municipal s.n., lon:-96.134356, lat:17.32779}, geo3: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:camino a basurero municipal s.n., lon:-96.134356, lat:17.327791}} | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 498565.6 | 498565.6 | 498565.6 | 498565.6 | 498565.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSIVA/156/FORTAMUN/FV-001/2025, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BRHIELLA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO VILLA ALTA, monto:498565.6, importe_modificado:498565.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:204.0}} | {2622797/proyecto_PROCESO, 2622797/proyecto_INICIO, 2622797/proyecto_PROCESO, 2622797/proyecto_INICIO, 2622797/proyecto_FIN, 2622797/proyecto_INICIO, 2622797/proyecto_PROCESO, 2622797/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202533778 | Acción | 591231.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:591231.84, modificado:591231.84}} | ELABORACIÓN DE 3 PROYECTOS EJECUTIVOS Y SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE 8 OBRAS - 619 | 20 | Oaxaca | 457 | Santiago Camotlán |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Camotlán | 619-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:457, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.184656, lat:17.446267}} | 2025-04-01 | 2025-12-07 | 591231.84 | 591231.84 | 591231.84 | 591231.84 | 591231.84 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C.O.P/MSC/457/FAISMUN/006/2025, contratista:CASMAR CONSTRUCCIONES Y OBRA PESADA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO CAMOTLAN, monto:591231.84, importe_modificado:591231.84}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2533778/proyecto_INICIO, 2533778/proyecto_PROCESO, 2533778/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202533781 | Acción | 183166 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:183166.0, modificado:183166.0}} | Supervision y seguimiento de obra - 418 | 20 | Oaxaca | 429 | Santa María Sola |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Sola | 418-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:429, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.013114, lat:16.566749}} | 2025-03-24 | 2025-12-24 | 183166 | 183166 | 183166 | 183166 | 183166 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSMS/FAISMUN/429/01-SER/2025, contratista:ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA ONCE+12 S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA SOLA, monto:183166.0, importe_modificado:183166.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2533781/proyecto_INICIO, 2533781/proyecto_PROCESO, 2533781/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202533785 | Acción | 2996280 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2996280.0, modificado:2996280.0}} | ELABORACION DE ESTUDIOS, PROYECTOS, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE OBRAS - 635 | 20 | Oaxaca | 406 | Santa María Chilchotla |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Chilchotla | 635-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:420.0, meta_modificada:76.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:406, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.830541, lat:18.23424}} | 2025-05-05 | 2025-12-20 | 2996280 | 2996280 | 2996280 | 2996280 | 2996280 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CONT-SERV-MSMCH/406/02/2025, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES AXIVET S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA, monto:2996280.0, importe_modificado:2996280.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:76.0}} | {2533785/proyecto_INICIO, 2533785/proyecto_PROCESO, 2533785/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202533789 | Acción | 930507.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:930507.45, modificado:930507.45}} | DIRECCIÓN Y SUPERVISÓN DE OBRAS - 61 | 20 | Oaxaca | 392 | Santa Lucía Monteverde |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Santa Lucía Monteverde | 61-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:11.0, meta_modificada:12.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:11.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:392, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.666303, lat:16.971291}} | 2025-03-14 | 2025-12-15 | 930507.45 | 930507.45 | 930507.45 | 930507.45 | 930507.45 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C.S.P./MSLM/392/FAISMUN/01/01/2025, contratista:CONSTRUCIONES ASESORIA Y SERVICIOS BUSTAMANTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE, monto:930507.45, importe_modificado:930507.45}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:12.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:12.0}} | {2533789/proyecto_INICIO, 2533789/proyecto_PROCESO, 2533789/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202533795 | Acción | 26500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:26500.0, modificado:26500.0}} | ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA OBRA "AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA MINAS, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MINAS". - 334 | 20 | Oaxaca | 368 | Santa Catarina Minas |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Minas | 334-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}, meta2: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:368, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.615456, lat:16.77919}} | 2025-04-23 | 2025-04-25 | 26500 | 26500 | 26500 | 26500 | 26500 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:GI/MSCM/FAISMUN/368/01/2025, contratista:LEONARDO ARTEMIO RAMOS REYES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA MINAS, monto:26500.0, importe_modificado:26500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2000.0}, meta2: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2533795/proyecto_INICIO, 2533795/proyecto_PROCESO, 2533795/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202533804 | Acción | 432100 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:432100.0, modificado:1363235.44}} | Contratación de servicios profesionales técnicos para la elaboración de proyectos, y seguimiento de las obras financiadas con el FAISMUN 2025 - 250 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 250-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:10.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.608541, lat:16.129895}} | 2025-03-17 | 2025-12-31 | 1363235.44 | 1363235.44 | 1363235.44 | 1363235.44 | 1363235.44 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSP/MVT/FAISMUN/334/01/315/2025, contratista:ASI210318JX3I, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC, monto:2272059.06, importe_modificado:2272059.06}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:37.0}} | {2533804/proyecto_INICIO, 2533804/proyecto_PROCESO, 2533804/proyecto_FIN, 2533804/proyecto_INICIO, 2533804/proyecto_PROCESO, 2533804/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación: La suma de los folios OAX250202533804 y OAX250202533803 suman el monto del contrato (2), trimestre:4.0, usuario:juanmhernandezc, fecha:2026-01-24}} | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs5: {observación:corregir importe modificado, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | OAX250202533816 | Acción | 524247.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:524247.63, modificado:524247.63}} | SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PERAS - 2106 | 20 | Oaxaca | 273 | San Miguel Peras |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Miguel Peras | 2106-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:18.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:273, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.009967, lat:16.937923}} | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 524247.63 | 524247.63 | 524247.63 | 524247.63 | 524247.63 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAT/MSM/273/FAISMUN/GI-001/2025, contratista:LOX CONSTRUCTORA S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PERAS, monto:524247.63, importe_modificado:524247.63}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:10.0}} | {2533816/proyecto_INICIO, 2533816/proyecto_PROCESO, 2533816/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202533824 | Acción | 41000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:41000.0, modificado:41000.0}} | SUPERVISIÓN EXTERNA DE LAS OBRAS - 1249 | 20 | Oaxaca | 250 | San Mateo Etlatongo |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Mateo Etlatongo | 1249-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:250, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.27174, lat:17.414836}} | 2025-07-01 | 2025-12-30 | 41000 | 41000 | 41000 | 41000 | 41000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSP/MSME/M250/FAISMUN/3%/02/2025, contratista:ESTRUCTURAS COYOTE AZUL, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN MATEO ETLATONGO, monto:41000.0, importe_modificado:41000.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:6.0}} | {2533824/proyecto_INICIO, 2533824/proyecto_PROCESO, 2533824/proyecto_INICIO, 2533824/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR LIGA DE ENTREGA DE SUPERVISION DE LAS OBRAS (EL FORMATO DEBERA VENIR EN PDF), trimestre:4.0, usuario:gabrielajrodriguezg, fecha:2026-01-13}}
2025 | 4 | OAX250202533828 | Acción | 437888.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:437888.31, modificado:437888.31}} | ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LAS OBRAS A EJECUTAR CON RECURSOS DEL FAISMUN Y SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS A EJECUTAR CON EL FAISMUN - 403 | 20 | Oaxaca | 231 | San Lucas Camotlán |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Lucas Camotlán | 403-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:21.0, meta_modificada:9.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:43.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:231, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.713144, lat:16.943163}} | 2025-02-07 | 2025-12-31 | 437888.31 | 437888.31 | 437888.31 | 437888.31 | 437888.31 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/MSLC/FAISMUN/231/01/2025, contratista:ING. ERICK ARIEL LEYVA RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS CAMOTLAN, monto:437888.31, importe_modificado:437888.31}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:9.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:9.0}} | {2533828/proyecto_INICIO, 2533828/proyecto_PROCESO, 2533828/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202533832 | Acción | 62413.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:62413.98, modificado:62413.98}} | REALIZACIÓN DE ESTUDIOS, EVALUACIÓN DE PROYECTOS Y SEGUIMIENTO DE OBRAS. - 1454 | 20 | Oaxaca | 215 | San Juan Sayultepec |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Sayultepec | 1454-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:215, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.284741, lat:17.453482}} | 2025-06-02 | 2025-12-30 | 62413.98 | 62413.98 | 62413.98 | 62413.98 | 62413.98 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C/MSJS/215/FAISMUN/SP/01/2025, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES SAMM, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN SAYULTEPEC, monto:62413.98, importe_modificado:62413.98}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:3.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:3.0}} | {2533832/proyecto_INICIO, 2533832/proyecto_PROCESO, 2533832/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202533848 | Acción | 462000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:462000.0, modificado:462000.0}} | Elaboracion de Proyectos y Seguimiento de obra - 1828 | 20 | Oaxaca | 150 | San Francisco Telixtlahuaca |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Francisco Telixtlahuaca | 1828-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:11.0, meta_modificada:11.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:150, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.904413, lat:17.296596}} | 2025-06-23 | 2025-12-19 | 462000 | 462000 | 462000 | 462000 | 462000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/MSFT/FAISMUN/150/001/2025, contratista:PXM INGENIERIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, monto:462000.0, importe_modificado:462000.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:11.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:11.0}} | {2533848/proyecto_INICIO, 2533848/proyecto_PROCESO, 2533848/proyecto_INICIO, 2533848/proyecto_PROCESO, 2533848/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250202533854 | Acción | 1067675.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1067675.37, modificado:1067675.37}} | SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA FINANCIADA CON EL FAISMUN 2025 - 1109 | 20 | Oaxaca | 131 | San Dionisio Ocotepec |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Dionisio Ocotepec | 1109-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:131, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.396037, lat:16.797754}} | 2025-06-02 | 2025-12-31 | 1067675.37 | 1067675.37 | 1067675.37 | 1067675.37 | 1067675.37 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPSP/AD/MSDO/131/FAISMUN/01/2025, contratista:ARQUITECTURA E INGENIERIA KASSHO S.A. DE C.V., convocante:SAN DIONISIO OCOTEPEC, monto:1067675.37, importe_modificado:1067675.37}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:64.0}} | {2533854/proyecto_PROCESO, 2533854/proyecto_INICIO, 2533854/proyecto_PROCESO, 2533854/proyecto_INICIO, 2533854/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202533861 | Acción | 109647.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:109647.49, modificado:109647.49}} | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO, CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MORELOS, EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC - 1905 | 20 | Oaxaca | 115 | San Bartolo Coyotepec |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Bartolo Coyotepec | 1905-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.70765, lat:16.958281}} | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 109647.49 | 109647.49 | 109647.49 | 109647.49 | 109647.49 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPSP/MSBC/M115/FAISMUN/001/2025, contratista:HAGA-A ARQUITECTURA MAS INGENIERÍA S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC, monto:109647.49, importe_modificado:109647.49}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:5.0}} | {2533861/proyecto_FIN, 2533861/proyecto_INICIO, 2533861/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202533865 | Acción | 55750 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:55750.0, modificado:55750.0}} | Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios - 1865 | 20 | Oaxaca | 96 | San Andrés Sinaxtla |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Andrés Sinaxtla | 1865-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:6.0, meta_modificada:6.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.283811, lat:17.468502}} | 2025-06-27 | 2025-09-05 | 55750 | 55750 | 55750 | 55750 | 55750 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPSP-MSAS-FAISMUN-GI-096-001/2025, contratista:FLORENCIA REYNA CRUZ MEJIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS SINAXTLA, monto:55750.0, importe_modificado:55750.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:6.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:3.0}} | {2533865/proyecto_PROCESO, 2533865/proyecto_INICIO, 2533865/proyecto_PROCESO, 2533865/proyecto_INICIO, 2533865/proyecto_PROCESO, 2533865/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202533869 | Acción | 302044 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:302044.0, modificado:302044.0}} | Elaboracion de Estudios de pre inversion para obras de infraestructura Social en el Municipio de San Agustin Chayuco Oaxaca - 1257 | 20 | Oaxaca | 82 | San Agustín Chayuco |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Agustín Chayuco | 1257-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.807518, lat:16.402382}} | 2025-05-29 | 2025-06-30 | 302044 | 302044 | 302044 | 302044 | 302044 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CS/MSAC/082/FAISMUN/01/202S, contratista:DESARROLLO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALMADA, convocante:MUNICIPIO SAN AGUSTIN CHAYUCO, monto:302044.0, importe_modificado:302044.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:36.0}} | {2533869/proyecto_INICIO, 2533869/proyecto_PROCESO, 2533869/proyecto_INICIO, 2533869/proyecto_PROCESO, 2533869/proyecto_INICIO, 2533869/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202533872 | Acción | 140448 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:140448.0, modificado:140448.0}} | Elaboración de proyectos ejecutivos de las obras FAISMUN en el Municipio de Ixpantepec Nieves - 1086 | 20 | Oaxaca | 65 | Ixpantepec Nieves |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Ixpantepec Nieves | 1086-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.044862, lat:17.506686}} | 2025-05-27 | 2025-10-31 | 140448 | 140448 | 140448 | 140448 | 140448 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPSP/FISM/MIN/065/01/2025, contratista:ALBERTO PEDRO CRUZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE IXPANTEPEC NIEVES, monto:140448.0, importe_modificado:140448.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:4.0}} | {2533872/proyecto_INICIO, 2533872/proyecto_PROCESO, 2533872/proyecto_INICIO, 2533872/proyecto_PROCESO, 2533872/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402619798 | Adquisición | 642164.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:642164.4, modificado:642164.4}} | EQUIPAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS MEDICAS OAXACA (CRUM OAXACA) | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | Servicios de Salud de Oaxaca | 5400012756400125 | S | 2157305 | 1974843 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Calz. Porfirio Díaz 405, Reforma, 68050 Oaxaca de Juárez, Oax., lon:-96.7193371, lat:17.0820127}} | 2025-12-26 | 2025-12-31 | 642164.4 | 642164.4 | 642164.4 | 642164.4 | 642164.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SF/SPIP/DPIP/CPCMR/DRAZN/FASSA/1351/2025-2, contratista:JORGE APOLINAR HERNANDEZ MANZANO, convocante:SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, monto:164256.0, importe_modificado:164256.0}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SF/SPIP/DPIP/CPCMR/DRAZN/FASSA/1351/2025, contratista:ESAU SIERRA MATUS, convocante:SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, monto:477908.4, importe_modificado:477908.4}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LA DOCUMENTACIÓN PROBATORIA SE SUBIRÁ EN EL INFORME DEFINITIVO. , trimestre:4.0, usuario:josedavendanod, fecha:2026-01-13}, obs2: {observación:Corregido, trimestre:4.0, usuario:josedavendanod, fecha:2026-01-23}} | {obs1: {observación:corregir liga del contrato de Jorge Apolinar ya que no se puede visualizar, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-20}}
2025 | 4 | OAX250402619833 | Adquisición | 4697945.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4697945.4, modificado:4697945.4}} | EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL UBICADO EN SAN BARTOLO COYOTEPEC OAXACA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Oaxaca | 54100125878 | S | 520 | 480 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:1, direccion:Séptima Privada de Aldama sin número, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca., lon:-96.71545615, lat:16.94826227}} | 2025-09-29 | 2025-10-24 | 4697945.4 | 4697945.4 | 4697945.4 | 4697945.4 | 4697945.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:54/CONTRATO/2025, contratista:PROYECTOS AIGOKEROS SA DE CV, convocante:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2.62920058E7, importe_modificado:2.62920058E7}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2619833/proyecto_INICIO, 2619833/proyecto_PROCESO, 2619833/proyecto_FIN, 2619833/proyecto_PROCESO, 2619833/proyecto_FIN, 2619833/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402620789 | Proyecto de inversión | 797614.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:797614.2, modificado:797614.2}} | Construcción del sistema de agua entubada en el municipio de San Cristóbal Suchixtlahuaca segunda etapa | 20 | Oaxaca | 129 | San Cristóbal Suchixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal Suchixtlahuaca | MSCS/129/FAISMUN/ADM/002/2025 | S | 181 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:129, localidad:1, direccion:calle Guadalupe Victoria, San Cristóbal Suchixtlahuaca, Coixtlahuaca, México, lon:-97.389067, lat:17.717574}, geo2: {cve_municipio:129, localidad:1, direccion:calle Guadalupe Victoria, San Cristóbal Suchixtlahuaca, Coixtlahuaca, México, lon:-97.389319, lat:17.718307}, geo3: {cve_municipio:129, localidad:1, direccion:calle Guadalupe Victoria, San Cristóbal Suchixtlahuaca, Coixtlahuaca, México, lon:-97.387466, lat:17.718807}, geo4: {cve_municipio:129, localidad:1, direccion:Calle Quintana Roo, San Cristóbal Suchixtlahuaca, Coixtlahuaca, Oaxaca, México, lon:-97.386644, lat:17.716804}, geo5: {cve_municipio:129, localidad:1, direccion:calle Guadalupe Victoria, San Cristóbal Suchixtlahuaca, Coixtlahuaca, México, lon:-97.387145, lat:17.717923}, geo6: {cve_municipio:129, localidad:1, direccion:calle Constituyentes, San Cristóbal Suchixtlahuaca, Coixtlahuaca, Oaxaca, México, lon:-97.389735, lat:17.715497}, geo7: {cve_municipio:129, localidad:1, direccion:calle Constituyentes, San Cristóbal Suchixtlahuaca, Coixtlahuaca, Oaxaca, México, lon:-97.389547, lat:17.716741}} | 2025-08-18 | 2025-11-29 | 797614.2 | 797614.2 | 797614.2 | 797614.2 | 797614.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159973, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL SUCHIXTLAHUACA, monto:797614.2, importe_modificado:979614.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2620789/proyecto_INICIO, 2620789/proyecto_PROCESO, 2620789/proyecto_FIN, 2620789/proyecto_PROCESO, 2620789/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402622938 | Proyecto de inversión | 812980.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:812980.2, modificado:812980.2}} | CONSTRUCCION DE OLLA COLECTORA DE AGUA PLUVIAL EN EL PARAJE DENOMINADO YUDANAÑU | 20 | Oaxaca | 518 | Santo Domingo Tlatayápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Tlatayápam | MSDT/518/FAISMUN/004/2025 | S | 61 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:518, localidad:1, direccion:Paraje Yudanañu, Santo Domingo Tlatayapam, Teposcolula, Oaxaca, México, lon:-97.326223, lat:17.401718}} | 2025-09-22 | 2025-11-29 | 812980.2 | 812980.2 | 812980.2 | 812980.2 | 812980.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:163049, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TLATAYAPAM, monto:812980.2, importe_modificado:812980.2}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:1.0}} | {2622938/proyecto_INICIO, 2622938/proyecto_PROCESO, 2622938/proyecto_FIN, 2622938/proyecto_PROCESO, 2622938/proyecto_FIN, 2622938/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402622944 | Proyecto de inversión | 1005033.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1005033.57, modificado:1005033.57}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS COSECHEROS DEL KM 0+000 AL KM 30+000 EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO NUYOO. | 20 | Oaxaca | 481 | Santiago Nuyoó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Nuyoó | MSN/M481/FORTAMUN/R28-RF/003/2025 | S | 2922 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:27.5, meta_modificada:27.5}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:481, localidad:3, direccion:CAMINNO DE YUCUNINO DE GEURRERO A ZARAGOSA, lon:-97.745737, lat:16.967275}, geo2: {cve_municipio:481, localidad:1, direccion:CAMINO DE YUCUNINO DE GUERRERO A PLAN DE ZARAGOZA, lon:-97.763873, lat:17.071107}} | 2025-11-01 | 2025-12-26 | 1005033.57 | 1005033.57 | 1005033.57 | 1005033.57 | 1005033.57 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:163051, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO NUYOO, monto:1005033.57, importe_modificado:1005033.57}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:27.5}} | {2622944/proyecto_PROCESO, 2622944/proyecto_FIN, 2622944/proyecto_PROCESO, 2622944/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202533878 | Acción | 193000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:193000.0, modificado:193000.0}} | ELABORACIÓN DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS PARA LA OBRA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE HUAUTEPEC - 1237 | 20 | Oaxaca | 40 | Huautepec |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Huautepec | 1237-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:16.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.797299, lat:18.101978}} | 2025-05-30 | 2025-06-30 | 193000 | 193000 | 193000 | 193000 | 193000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CTTO/MH/FAISMUN/040/07/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS LLAVE DORADA S.A. DE C.V., convocante:HUAUTEPEC, monto:992500.0, importe_modificado:992500.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:18.0}} | {2533878/proyecto_INICIO, 2533878/proyecto_PROCESO, 2533878/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EL PERIODO DE EJECUCION FUE DEL 02 DE JUNIO AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2025, trimestre:4.0, usuario:nazarehtgarciag, fecha:2026-01-11}, obs2: {observación:en la plataforma del SIFAIS se capturaron tres servicios en gastos indirectos el 1ro.- levantamientos topográficos por un importe de $193,000.00, el 2do.- elaboración de proyectos ejecutivos por un importe de $560,000.00 y el 3ro.- supervisión a obra publica por un importe de $239,500.00, del cual se unifico en un solo contrato por un importe de $992,500.00 iva incluido., trimestre:4.0, usuario:nazarehtgarciag, fecha:2026-01-22}} | {obs1: {observación:VERIFICAR IMPORTES PRESUPUESTALES , CONTABLES Y DE CONTRATO, trimestre:4.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2026-01-13}}
2025 | 4 | OAX250202533884 | Acción | 364346.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:364346.16, modificado:364346.16}} | SERVICIOS PROFESIONALES - 522 | 20 | Oaxaca | 10 | El Barrio de la Soledad |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de el Barrio de la Soledad | 522-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0}, meta2: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:8.0, meta_modificada:8.0}, meta3: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.11219, lat:16.803935}} | 2025-05-01 | 2025-12-31 | 364346.16 | 364346.16 | 364346.16 | 364346.16 | 364346.16 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FAISMUN/MBS/010/SP/001/2025, contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS IBIRICO S.A. DE C.V., convocante:EL BARRIO DE LA SOLEDAD, monto:364346.16, importe_modificado:364346.16}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:24.0}, meta2: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:8.0}, meta3: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:17.0}} | {2533884/proyecto_PROCESO, 2533884/proyecto_INICIO, 2533884/proyecto_FIN, 2533884/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SUBIR DOCUMENTO DE ACTA ENTREGA/ EVIDENCIA DE TÉRMINO SI EL PROYECTO SE ENCUENTRA CONCLUIDO, trimestre:4.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2026-01-20}}
2025 | 4 | OAX250202540447 | Proyecto de inversión | 3240363.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3240363.6, modificado:3240363.6}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE USOS MULTIPLES EN EL CENTRO DE INTEGRACION SOCIAL NUM. 17 RICARDO FLORES MAGON CON CLAVE 20DC10002X, EN LA LOCALIDAD DE ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN - 49679 | 20 | Oaxaca | 29 | Eloxochitlán de Flores Magón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Eloxochitlán de Flores Magón | 49679 | S | 357 | 318 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN, ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN ENTRE CALLE ALAMOS Y JUAREZ, lon:-96.8771493, lat:18.17801963}} | 2025-06-25 | 2025-08-25 | 3240363.6 | 3240363.6 | 3240363.6 | 3240363.6 | 3240363.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./INV.REST./MEF/029/FAISMUN/006/2025, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA KSD S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGON, monto:3240363.6, importe_modificado:3240363.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.0}} | {2540447/proyecto_INICIO, 2540447/proyecto_PROCESO, 2540447/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202540466 | Proyecto de inversión | 588462.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:588462.72, modificado:588462.72}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO) - 35289 | 20 | Oaxaca | 42 | Ixtlán de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixtlán de Juárez | 35289 | S | 181 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:3, direccion:Pueblo SANTA MARIA LA LUZ 68728 LA LUZ, IXTLÁN DE JUÁREZ LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE QUE CONDUCE A LA ANTENA DE INTERNET Y EL TEMPLO ADVENTISTA, lon:-96.38204923, lat:17.52451464}} | 2025-07-01 | 2025-08-29 | 588462.72 | 588462.72 | 588462.72 | 588462.72 | 588462.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIJ/FAISMUN/042/007/2025, contratista:COEDIF SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAN DE JUAREZ, monto:588462.72, importe_modificado:588462.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:42.0}} | {2540466/proyecto_INICIO, 2540466/proyecto_PROCESO, 2540466/proyecto_INICIO, 2540466/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:la obra es construcción de un tanque de almacenamiento de agua potable, me puede informar porque no son acorde las fotografias. cracias, trimestre:4.0, usuario:zaretrojasj, fecha:2026-01-23}} | {obs1: {observación:LAS FOTOS NO SON ACORDE AL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2026-01-10}, obs2: {observación:LAS FOTOS NO SON ACORDE AL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2026-01-10}, obs3: {observación:LAS FOTOS NO SON ACORDE AL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2026-01-10}}
2025 | 4 | OAX250202540484 | Proyecto de inversión | 1303413.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1303413.9, modificado:1303413.9}} | CONSTRUCCION DE CARRETERA SANTA CATARINA QUIOQUITANI-SANTA CATALINA QUIERI, SUBTRAMO DEL KILOMETRO 0+120.00 AL 0+270.00 EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINAQUIOQUITANI, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA QUIOQUITANI - 50128 | 20 | Oaxaca | 74 | Santa Catarina Quioquitani | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Quioquitani | 50128 | S | 225 | 231 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:911.0, meta_modificada:911.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal SANTA CATARINA QUIOQUITANI - SANTA CATALINA QUIERI 0 180 70590 SANTA CATARINA QUIOQUITANI, SANTA CATARINA QUIOQUITANI LA CARRETERA A CONSTRUIR SE ENCUENTRA AL ORIENTE DE LA POBLACION Y ES LA P, lon:-96.28329361, lat:16.31583613}} | 2025-07-09 | 2025-10-07 | 1303413.9 | 1303413.9 | 1303413.9 | 1303413.9 | 1303413.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSCQ/074/FAISMUN/19/2025, contratista:ROSA CONCEPCION PEREZ BAUTISTA, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA QUIOQUITANI, monto:1303413.9, importe_modificado:1303413.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:911.0}} | {2540484/proyecto_INICIO, 2540484/proyecto_PROCESO, 2540484/proyecto_FIN, 2540484/proyecto_INICIO, 2540484/proyecto_PROCESO, 2540484/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202540490 | Proyecto de inversión | 1185545.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1185545.52, modificado:1185545.52}} | Construcción de techado en bienes públicos en la representación de la localidad de San Pedro Loma Larga municipio de San Andrés Paxtlán - 48755 | 20 | Oaxaca | 95 | San Andrés Paxtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Andrés Paxtlán | 48755 | S | 113 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.6, meta_modificada:576.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:17, direccion:Calle Camino principal de San Pedro Pueblo San Pedro Loma larga 70868 SAN PEDRO LOMA LARGA, SAN ANDRÉS PAXTLÁN ENTRE Andador Camino principal Y La obra se situa en la casa del representante de la localidad de san pedro loma larga,, lon:-96.55151814, lat:16.1809463}} | 2025-06-30 | 2025-08-13 | 1185545.52 | 1185545.52 | 1185545.52 | 1185545.52 | 1185545.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/08/MSAP/M-095/R33-FIII/FAISMUN/2025, contratista:GUSYA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS PAXTLÁN, monto:1185545.52, importe_modificado:1185545.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.6}} | {2540490/proyecto_PROCESO, 2540490/proyecto_INICIO, 2540490/proyecto_FIN, 2540490/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202540502 | Proyecto de inversión | 2603590.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2603590.83, modificado:2603590.83}} | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL PARAJE YOSIVEE - 40007 | 20 | Oaxaca | 105 | San Antonino Monte Verde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Antonino Monte Verde | 40007 | S | 695 | 581 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:Calle CONSTITUCION Pueblo SAN ANTONINO MONTE VERDE 69546 SAN ANTONINO MONTE VERDE, SAN ANTONINO MONTE VERDE ENTRE Calle 5 DE AMYO Y LA PLANTA SE UBICA EN LAS AFUERAS DE LA POBLACION AVANZANDO SOBRE LAS CALLES MENCIONADAS , lon:-97.7179299, lat:17.5316691}} | 2025-07-10 | 2025-10-07 | 2603590.83 | 2603590.83 | 2603590.83 | 2603590.83 | 2603590.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:105MSAMV/FAISMUN-DIR/COP-06/AYS-DRE-010/2025, contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR ADUACHIEL SA DE CV, convocante:SAN ANTONINO MONTE VERDE, monto:2603590.83, importe_modificado:2603590.83}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2540502/proyecto_INICIO, 2540502/proyecto_PROCESO, 2540502/proyecto_INICIO, 2540502/proyecto_PROCESO, 2540502/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250202540516 | Proyecto de inversión | 961115.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:961115.87, modificado:961115.87}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO COL. 12 DE ABRIL EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO IXHUATÁN - 50627 | 20 | Oaxaca | 143 | San Francisco Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Francisco Ixhuatán | 50627 | S | 2740 | 2693 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.4, meta_modificada:2.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:143, localidad:1, direccion:Calle camino 12 de abril Pueblo SAN FRANCISCO IXHUATAN 70175 SAN FRANCISCO IXHUATÁN, SAN FRANCISCO IXHUATÁN ENTRE Calle PRIMERO DE MAYO Y Calle AQUILES SERDAN Calle AMADO NERVO EL INICIO DE LA OBRA SE LOCALIZA A 0.60 KM DE LA PRES, lon:-94.4793739, lat:16.35222069}} | 2025-04-15 | 2025-05-09 | 961115.87 | 961115.87 | 961115.87 | 961115.87 | 961115.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/HCSFI/FAISMUN/M143/007/2025, contratista:DEMAVA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:SAN FRANCISCO IXHUATÁN, monto:961115.87, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.4}} | {2540516/proyecto_INICIO, 2540516/proyecto_PROCESO, 2540516/proyecto_FIN, 2540516/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302550907 | Proyecto de inversión | 2498236.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2498236.64, modificado:2498236.64}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SAN LUIS POTOSÍ, LOCALIDAD DE SANTA LUCIA DEL CAMINO, MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO. - 54710 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarilado de Oaxaca | 54710 | S | 1761 | 1698 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:367.11, meta_modificada:367.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:Calle SAN LUIS POTOSI Colonia JOSE LOPEZ PORTILLO 71244 SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO ENTRE Calle TABASCO Y Calle LAGO TEXCOCO Calle VERACRUZ PARA LA REHABILITACION SE ENCUENTRA A 254.66 M DE LA CLINICA HOSPITAL R, lon:-96.7054668, lat:17.0604206}} | 2025-07-15 | 2025-12-31 | 2498236.64 | 2498236.64 | 2498236.64 | 2498236.64 | 2498236.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOAPA/FISE/0527/250954/2025, contratista:PJ CONSTRUCCIONES CIVILES Y ARQUITECTONICAS SA DE CV, convocante:SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:2498236.64, importe_modificado:2498236.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:367.11}} | {2550907/proyecto_INICIO, 2550907/proyecto_PROCESO, 2550907/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302550913 | Proyecto de inversión | 418942.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:418942.9, modificado:418942.9}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE DE LOS OBOS, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN. - 55203 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 55203 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11.16, meta_modificada:11.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:3, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA Colonia GUADALUPE DE LOS OBOS 68605 GUADALUPE DE LOS OBOS, SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE EMILIANO ZAPATA A 93 ML AL NORESTE DE LA ESCUELA EMILIANO ZAPATA Y A 155 ML AL NORE, lon:-97.01381309, lat:17.84289786}} | 2025-07-15 | 2025-11-12 | 418942.9 | 418942.9 | 418942.9 | 418942.9 | 418942.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/019/2025, contratista:ENFOQUE INTEGRAL ARMA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:2095410.83, importe_modificado:2095410.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.16}} | {2550913/proyecto_INICIO, 2550913/proyecto_PROCESO, 2550913/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE TIENE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | OAX250302550916 | Proyecto de inversión | 418942.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:418942.9, modificado:418942.9}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO DOMINGUILLO, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN. - 55218 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 55218 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11.16, meta_modificada:11.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:13, direccion:Peatonal A CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Ranchería SANTIAGO DOMINGUILLO 68603 SANTIAGO DOMINGUILLO, SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN ENTRE Calle SIN NOMBRE Y UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN ACCESO PEATONAL A CALLE PRINCIPAL DE LA LOC, lon:-96.91702503, lat:17.65006485}} | 2025-07-15 | 2025-11-12 | 418942.9 | 418942.9 | 418942.9 | 418942.9 | 418942.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/019/2025, contratista:ENFOQUE INTEGRAL ARMA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:2095410.83, importe_modificado:2095410.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.16}} | {2550916/proyecto_INICIO, 2550916/proyecto_PROCESO, 2550916/proyecto_FIN, 2550916/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE TIENE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | OAX250302550934 | Proyecto de inversión | 7008855.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:7008855.93, modificado:7008855.93}} | CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO HIDRÁULICO DE TATALTEPEC DE VALDÉS PLAN DE AIRE, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 7+400, SUBTRAMO DEL KM 0+800 AL KM 1+860, EN EL MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDÉS - 55428 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Caminos Bienestar | 55428 | S | 1335 | 1259 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.06, meta_modificada:1.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:543, localidad:12, direccion:Calle A PLAN DE AIRE Pueblo BARRIO CHICO DE ABAJO 71850 BARRIO CHICO DE ABAJO, TATALTEPEC DE VALDÉS EL MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDÉS SE LOCALIZA A 307 KM CON UN TIEMPO DE RECORRIDO DE 5 HORAS 31 MINUTOS AL SUROESTE DE LA CAPIT, lon:-97.55320302, lat:16.3099539}} | 2025-07-15 | 2025-10-30 | 7008855.93 | 7008855.93 | 7008855.93 | 7008855.93 | 7008855.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CABIEN-FISE-056-W-0-25, contratista:ISMANT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS BIENESTAR, monto:7008855.93, importe_modificado:7008855.93}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.06}} | {2550934/proyecto_PROCESO, 2550934/proyecto_INICIO, 2550934/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR ACTA ENTREGA O DOCUMENTO SIMILAR , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | OAX250302550970 | Proyecto de inversión | 252000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:252000.0, modificado:251692.22}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD CUAJINICUIL, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEOJOMULCO. - 66530 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 66530 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:516, localidad:17, direccion:Calle PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Ranchería EL CUAJINICUIL 71397 CUAJINICUIL, SANTO DOMINGO TEOJOMULCO ENTRE Calle camino sin nombre Y UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A 57 ML AL SUROESTE DEL CENTRO DE, lon:-97.24611878, lat:16.59476313}} | 2025-10-08 | 2025-12-31 | 251692.22 | 251692.22 | 251692.22 | 251692.22 | 251692.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/025/2025, contratista:OBRAS DE VIALIDAD Y CONSTRUCCIÓN AREQUIPA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:3313947.57, importe_modificado:3313947.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:288.0}} | {2550970/proyecto_PROCESO, 2550970/proyecto_FIN, 2550970/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302550975 | Proyecto de inversión | 817500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:817500.0, modificado:816191.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, MUNICIPIO SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN. - 66742 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 66742 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:135.0, meta_modificada:135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Calle OCOTE Colonia SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Avenida DEL BOSQUE Y Calle OCOTE Calle MANDIMBO UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE OCOTE A 227 ML AL NORESTE DEL JARDÍN DE NIÑOS, lon:-96.75346325, lat:17.00893088}} | 2025-10-08 | 2025-12-30 | 816191.66 | 816191.66 | 816191.66 | 816191.66 | 816191.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/062/2025, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE S. DE R.L. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:3373592.12, importe_modificado:3373592.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:135.0}} | {2550975/proyecto_INICIO, 2550975/proyecto_FIN, 2550975/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302550984 | Proyecto de inversión | 1210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1210000.0, modificado:1208642.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD EL COSTOCHE, MUNICIPIO SAN FRANCISCO LOGUECHE. - 66930 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 66930 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:146, localidad:3, direccion:Prolongación DE HIDALGO Ranchería EL COSTOCHE 70818 EL COSTOCHE, SAN FRANCISCO LOGUECHE ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN PROLONGACIÓN DE HIDALGO A 120 ML AL SURESTE DE PALACIO MUNICIPAL O A, lon:-96.38902444, lat:16.40013121}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 1208642.69 | 1208642.69 | 1208642.69 | 1208642.69 | 1208642.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/055/2025, contratista:INGENIERÍA ESPECIALIZADA KSD, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:3628155.81, importe_modificado:3628155.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2550984/proyecto_PROCESO, 2550984/proyecto_INICIO, 2550984/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE TIENE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | OAX250302550988 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1250000.0, modificado:1248607.74}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN ATENANGO, MUNICIPIO SAN AGUSTÍN ATENANGO. - 66963 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 66963 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.1, meta_modificada:200.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:Calle IGNACIO ZARAGOZA Pueblo SAN AGUSTÍN ATENANGO 69440 SAN AGUSTÍN ATENANGO, SAN AGUSTÍN ATENANGO ENTRE Calle DE MIGUEL HIDALGO Y Calle EMILIANO ZAPATA Calle VICENTE GUERRERO UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE IGNACIO ZARAGOZ, lon:-98.01491765, lat:17.60961634}} | 2025-10-08 | 2025-12-30 | 1248607.74 | 1248607.74 | 1248607.74 | 1248607.74 | 1248607.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/043/2025, contratista:TECNOVIVE, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:7117064.18, importe_modificado:7117064.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.1}} | {2550988/proyecto_INICIO, 2550988/proyecto_PROCESO, 2550988/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402620886 | Proyecto de inversión | 72791.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72791.83, modificado:72791.83}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE LLUNTENDIBE SEGUNDA ETAPA | 20 | Oaxaca | 423 | Santa María Nduayaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Nduayaco | 116049 | S | 101 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1010.0, meta_modificada:1010.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:423, localidad:1, direccion:LA OBRA SE UBICA EN EL PARAJE LLUNTENDIBE, UBICADA AL SUR DEL PALACIO MUNICIPAL DE SANTA MARIA NDUAYACO AVANZANDO 3.5 KILOMETROS SOBRE EL CAMINO DE TERRACERIA CON DIRECCION A LA LOCALIDAD DE SANTA JUAN ACHIUTLA, LADO DERECHO. , lon:-97.49699528, lat:17.4115015}} | 2025-09-22 | 2025-11-20 | 72791.83 | 72791.83 | 72791.83 | 72791.83 | 72791.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P/MSMN/423/FIII-FIV/017/ 2025, contratista:DOMARG ASESORIA INTEGRAL Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA NDUAYACO, monto:832331.09, importe_modificado:72791.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1010.0}} | {2620886/proyecto_FIN, 2620886/proyecto_INICIO, 2620886/proyecto_PROCESO, 2620886/proyecto_FIN, 2620886/proyecto_PROCESO, 2620886/proyecto_INICIO, 2620886/proyecto_FIN, 2620886/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EL MONTO DE $72,791.83 (FONDO IV) CORRESPONDE AL COMPLEMENTO DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE LLUNTENDIBE SEGUNDA CON FOLIO OAX250302579294 Y NUMERO DE CONTRATO C.O.P/MSMN/423/FIII-FIV/017/2025, trimestre:4.0, usuario:franciscovicentev, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:EL MONTO DE $72,791.83 (FONDO IV) CORRESPONDE AL COMPLEMENTO DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE LLUNTENDIBE SEGUNDA CON FOLIO OAX250302579294 Y NUMERO DE CONTRATO C.O.P/MSMN/423/FIII-FIV/017/2025 , trimestre:4.0, usuario:franciscovicentev, fecha:2026-01-14}} | {obs1: {observación:modificar el monto de contrato de acuerdo a la fuente de financiamiento que reporta, trimestre:4.0, usuario:marielaimoralesg, fecha:2026-01-20}}
2025 | 4 | OAX250402622959 | Adquisición | 29952712.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.995271294E7, modificado:2.792270273E7}} | ADQUSICIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES DE SEGURIDAD PÚBLICA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 252888 | N | 0 | 0 | 4132148 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:Avenida Lázaro Cárdenas #3032, Colonia Centro, Santa Lucía del Camino, C.P. 71240, lon:-96.6915479, lat:17.0642077}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 27922702.73 | 27922702.73 | 27922702.73 | 27922702.73 | 27922702.73 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SESESP/FASP/AD/FED-EST/009-B/2025, contratista:AUTOMOTRIZ MARGOM S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA, monto:1.75294E7, importe_modificado:1.75294E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SESESP/FASP/IR/FED/026-A/2025, contratista:CESAREO SEBASTIAN VELASCO, convocante:SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA, monto:450000.0, importe_modificado:450000.0}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MODSESESP/FASP/AD/FED-EST/009-B/2025, contratista:AUTOMOTRIZ MARGOM S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA, monto:1700000.0, importe_modificado:1700000.0}, ctto4: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SESESP/FASP/LPE/FED-EST/005/2025, contratista:CESAREO SEBASTIAN VELASCO, convocante:SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA, monto:9552712.94, importe_modificado:9552712.94}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:112.0}} | {2622959/proyecto_INICIO, 2622959/proyecto_PROCESO, 2622959/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir modificado, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-20}}
2025 | 4 | OAX250202540522 | Proyecto de inversión | 2507665.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2507665.19, modificado:2507665.19}} | Construcción De Muro De Contención En La Calle Encanto En La Localidad De San Cristóbal Honduras, Municipio De San Jerónimo Coatlán - 20921 | 20 | Oaxaca | 159 | San Jerónimo Coatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Jerónimo Coatlán | 20921 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:200.94, meta_modificada:200.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:159, localidad:2, direccion:Calle El Encanto s/n Pueblo San Cristóbal Honduras 70843 SAN CRISTÓBAL HONDURAS, SAN JERÓNIMO COATLÁN ENTRE Y Calle principal Se Ubica a un costado de la escuela primaria ubicada Enfrente de la Iglesia Católica que se encuentra a , lon:-97.04113147, lat:16.32553161}} | 2025-06-20 | 2025-09-17 | 2507665.19 | 2507665.19 | 2507665.19 | 2507665.19 | 2507665.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MSJ/159/FAISMUN/005/004/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR FRYAV DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN JERONIMO COATLAN, monto:2507665.19, importe_modificado:2507665.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:200.94}} | {2540522/proyecto_INICIO, 2540522/proyecto_FIN, 2540522/proyecto_PROCESO, 2540522/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202540526 | Proyecto de inversión | 3148874.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3148874.33, modificado:3148874.33}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE LA LOCALIDAD DE PLAN DE GUADALUPE A SAN JERÓNIMO TECOATL - 25316 | 20 | Oaxaca | 163 | San Jerónimo Tecóatl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Jerónimo Tecóatl | 25316 | S | 836 | 742 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2030.0, meta_modificada:2030.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:163, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada federal PLAN DE GAUDALUPE - SAN JERONIMO TECOATL 9 9000 68550 SAN JERÓNIMO TECÓATL, SAN JERÓNIMO TECÓATL EL PROYECTO DE UBICA A UN COSTADO DE LA CARRETERA FEDERAL TEOTITLA-HUAHUTLA Y EMPIEZA A 140 METRO, lon:-96.91934061, lat:18.17106}} | 2025-04-02 | 2025-06-30 | 3148874.33 | 3148874.33 | 3148874.33 | 3148874.33 | 3148874.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJT/163/FAISMUN/001/2025, contratista:DEMAVA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TECOATL, monto:3148874.33, importe_modificado:3148874.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2030.0}} | {2540526/proyecto_INICIO, 2540526/proyecto_PROCESO, 2540526/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202540534 | Proyecto de inversión | 1204818.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1204818.84, modificado:1203320.27}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA SIGLO XXI - 12654 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 12654 | S | 51 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:229.0, meta_modificada:197.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Calle LECHERILLO Colonia SIGLO XXI 68353 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Avenida PALMA REAL Y Peatonal LIMITE COLONIA CON ZONA DE HUMEDAL Calle CEIBA EL PROYECTO SE REALIZARÁ EN DOS TRAMOS. EL PRIMERO , lon:-96.172499, lat:18.07186069}} | 2025-05-12 | 2025-06-26 | 1203320.27 | 1203320.27 | 1203320.27 | 1203320.27 | 1203320.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-024/2025, contratista:ERIK DANIEL GARCIA TORRES, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1203320.27, importe_modificado:1058664.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:197.76}} | {2540534/proyecto_INICIO, 2540534/proyecto_PROCESO, 2540534/proyecto_INICIO, 2540534/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202540543 | Proyecto de inversión | 899613.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:899613.8, modificado:898216.56}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE CAMELIA ROJA - 31741 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 31741 | S | 61 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:492.0, meta_modificada:492.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:19, direccion:Continuación INDEPENDENCIA O CAMINO A LA ESMALTA Ejido CAMELIA ROJA 68444 CAMELIA ROJA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle REVOLUCION Y Calle BENITO JUAREZ LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE UN TRAMO DE 205.0 MTS DEL CAMINO QUE CONDUCE, lon:-96.20468894, lat:18.02618287}} | 2025-06-17 | 2025-07-31 | 898216.56 | 898216.56 | 898216.56 | 898216.56 | 898216.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-027/2025, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR CAVALI S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:898216.56, importe_modificado:898216.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:492.0}} | {2540543/proyecto_INICIO, 2540543/proyecto_FIN, 2540543/proyecto_PROCESO, 2540543/proyecto_FIN, 2540543/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202540554 | Proyecto de inversión | 487869.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:487869.96, modificado:487869.96}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE LA CULEBRA - 33646 | 20 | Oaxaca | 185 | San Juan Cacahuatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Cacahuatepec | 33646 | S | 106 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:185, localidad:8, direccion:Camino ALTO DE LAS MESAS - LA CULEBRA 3 500 71610 LA CULEBRA, SAN JUAN CACAHUATEPEC LAS ALCANTARILLAS SE ENCUENTRAN EN DOS PUNTOS CRÍTICOS DENTRO DEL CAMINO RURAL DE ACCESO QUE CONECTA A LA LOCALIDAD DE ALTO DE LAS MESAS CON LA LO, lon:-98.18920251, lat:16.55675869}} | 2025-06-16 | 2025-07-15 | 487869.96 | 487869.96 | 487869.96 | 487869.96 | 487869.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJC(185)/R33/POAP(016)/FAISMUN(015)/2025, contratista:JESÚS ARTURO ZARCO JIMÉNEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC, monto:487869.96, importe_modificado:487869.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15.0}} | {2540554/proyecto_INICIO, 2540554/proyecto_FIN, 2540554/proyecto_PROCESO, 2540554/proyecto_FIN, 2540554/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202540561 | Proyecto de inversión | 1064040.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1064040.36, modificado:1064040.36}} | CONSTRUCCIÒN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA AGENCIA DE POLICIA DE LA LIBERTAD, MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCON - 24681 | 20 | Oaxaca | 190 | San Juan Cotzocón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Cotzocón | 24681 | S | 60 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:190, localidad:12, direccion:Calle 16 DE SEPTIEMBRE Ejido LA LIBERTAD 70225 LA LIBERTAD, SAN JUAN COTZOCÓN ENTRE Calle JOSE MARIA MORELOS Y Calle 21 DE MARZO Calle REFORMA LA OBRA ESTARA UBICADA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, A 5 KM PASANDO EL PUEB, lon:-95.25070016, lat:17.5812339}} | 2025-06-02 | 2025-07-31 | 1064040.36 | 1064040.36 | 1064040.36 | 1064040.36 | 1064040.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJC/FAISMUN/190/012/009/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCON, monto:1064040.36, importe_modificado:1064040.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}} | {2540561/proyecto_INICIO, 2540561/proyecto_FIN, 2540561/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202540571 | Proyecto de inversión | 988708.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:988708.02, modificado:988708.02}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LA PAZ YOSOÑAMA - 34639 | 20 | Oaxaca | 210 | San Juan Ñumí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Ñumí | 34639 | S | 33 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:210, localidad:18, direccion:Ranchería LA PAZ YOSOÑAMA 69809 LA PAZ YOSOÑAMA, SAN JUAN ÑUMÍ SE UBICA EN DIFERENTES CALLES Y PARAJES DE LA LOCALIDAD DE LA PAZ YOSOÑAMA, lon:-97.78324536, lat:17.43907429}} | 2025-06-09 | 2025-08-07 | 988708.02 | 988708.02 | 988708.02 | 988708.02 | 988708.02 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:155903, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN ÑUMI, monto:988708.02, importe_modificado:988708.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2540571/proyecto_INICIO, 2540571/proyecto_PROCESO, 2540571/proyecto_INICIO, 2540571/proyecto_PROCESO, 2540571/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202540575 | Proyecto de inversión | 784759.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:784759.28, modificado:784759.28}} | CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA - 38859 | 20 | Oaxaca | 210 | San Juan Ñumí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Ñumí | 38859 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:135.0, meta_modificada:135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:210, localidad:14, direccion:Ranchería VISTAHERMOSA 69809 VISTAHERMOSA, SAN JUAN ÑUMÍ SE UBICA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA Y EL CAMINO E.C. SAN JUAN ÑUMI - PEÑA COLORADA A VISTA HERMOSA, lon:-97.79870109, lat:17.46692563}} | 2025-07-21 | 2025-09-18 | 784759.28 | 784759.28 | 784759.28 | 784759.28 | 784759.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJÑ-210/FIII-FAISMUN/020/2025, contratista:EDIFICACIONES Y CONCRETO GANDUL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN ÑUMI, monto:784759.28, importe_modificado:784759.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:135.0}} | {2540575/proyecto_INICIO, 2540575/proyecto_PROCESO, 2540575/proyecto_INICIO, 2540575/proyecto_PROCESO, 2540575/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202540583 | Proyecto de inversión | 3300000.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3300000.03, modificado:3299829.88}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS DE RINCON DE TALEA A CERRO DE LAS CHINCHES - 15197 | 20 | Oaxaca | 229 | San Lorenzo Texmelúcan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Lorenzo Texmelúcan | 15197 | S | 101 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:229, localidad:28, direccion:Camino / Terracería LOCALIDAD DE RINCON DE TALEA - CERRO DE LAS CHINCHES 2 400 71454 RINCÓN DE TALEA, SAN LORENZO TEXMELÚCAN EL CAMINO SACACOSECHAS PARTE DE LA LOCALIDAD DE RINCÓN DE TALEA HACIA EL PARAJE CONOCIDO COMO CERRO DE LA, lon:-97.15077939, lat:16.50782133}} | 2025-05-19 | 2025-07-17 | 3299829.88 | 3299829.88 | 3299829.88 | 3299829.88 | 3299829.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLT/229/FAISMUN/028/007/2025, contratista:SHO CONSTRUCTORA, convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN, monto:3299829.88, importe_modificado:3299829.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2400.0}} | {2540583/proyecto_INICIO, 2540583/proyecto_PROCESO, 2540583/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202540595 | Proyecto de inversión | 4607811.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4607811.19, modificado:4607811.19}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO DE TRAMO 0+000 KM AL 3+000 KM - 37228 | 20 | Oaxaca | 248 | San Mateo del Mar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Mateo del Mar | 37228 | S | 455 | 444 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:248, localidad:2, direccion:Camino / Terracería DESVIACION DE CARRETERA A SAN MATEO DEL MAR - COLONIA CUAUHTEMOC 3 3000 70780 COLONIA CUAUHTÉMOC, SAN MATEO DEL MAR EL PROYECTO INICIA A EN EL KM 0+000 DEL CAMINO QUE VA A LA COLONIA CUAUHTEMOC Y TERMINA 270 ME, lon:-95.11946751, lat:16.19558049}} | 2025-06-24 | 2025-07-23 | 4607811.19 | 4607811.19 | 4607811.19 | 4607811.19 | 4607811.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMM/248/FAISMUN/OP/009/041/2025, contratista:INGENIERIA Y ELECTRIFICACION ENERGIZHER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR, monto:4607811.19, importe_modificado:4607811.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1100.0}} | {2540595/proyecto_INICIO, 2540595/proyecto_PROCESO, 2540595/proyecto_FIN, 2540595/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202540598 | Proyecto de inversión | 2565372.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2565372.14, modificado:2565372.14}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA SANTA CRUZ - 37872 | 20 | Oaxaca | 248 | San Mateo del Mar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Mateo del Mar | 37872 | S | 604 | 581 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1264.0, meta_modificada:1264.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:248, localidad:9, direccion:Avenida LIBERTAD Pueblo LAGUNA SANTA CRUZ 70783 LAGUNA SANTA CRUZ, SAN MATEO DEL MAR ENTRE Calle REVOLUCION Y Calle LIBERTAD EL PROYECTO SE HARA FRENTE A LAS OFICINAS DE LA AGENCIA DE REPRESENTACION DE LAGUNA SANTA, lon:-94.9599263, lat:16.21574157}} | 2025-06-18 | 2025-08-18 | 2565372.14 | 2565372.14 | 2565372.14 | 2565372.14 | 2565372.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMM/248/FAISMUN/OP/008/056/2025, contratista:INGENIERIA Y ELECTRIFICACION ENERGIZHER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR, monto:2565372.14, importe_modificado:2565372.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1264.0}} | {2540598/proyecto_PROCESO, 2540598/proyecto_INICIO, 2540598/proyecto_FIN, 2540598/proyecto_PROCESO, 2540598/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202540604 | Proyecto de inversión | 363533.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:363533.84, modificado:363535.39}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO A UN COSTADO DE LA CARRETERA 175 DE LA VIRGEN DE GUADALUPE A LA CALLE GIODARDO MAGAÑA, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL EJUTLA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EJUTLA - 21680 | 20 | Oaxaca | 268 | San Miguel Ejutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Ejutla | 21680 | S | 131 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:181.0, meta_modificada:181.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:268, localidad:1, direccion:Calle CTRA. 175 OAXACA - PUERTO ESCONDID Pueblo SAN MIGUEL EJUTLA 71588 SAN MIGUEL EJUTLA, SAN MIGUEL EJUTLA ENTRE Calle GILDARDO MAGAÑA Y Calle HIDALGO Calle PORFIRIO DIAZ LA OBRA SE UBICA A 300 MTS. DEL PARQUE CENTRAL, SOBRE LA , lon:-96.7376219, lat:16.58234801}} | 2025-05-26 | 2025-06-24 | 363535.39 | 363535.39 | 363535.39 | 363535.39 | 363535.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSME/268/FAISMUN/18/2025, contratista:ÑUU NDEYA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EJUTLA, monto:363535.39, importe_modificado:363535.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:181.58}} | {2540604/proyecto_INICIO, 2540604/proyecto_FIN, 2540604/proyecto_PROCESO, 2540604/proyecto_FIN, 2540604/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250202540613 | Proyecto de inversión | 3598683.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3598683.8, modificado:3598683.8}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE 20DTV0701B, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO COATLÁN, MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLÁN - 32730 | 20 | Oaxaca | 291 | San Pablo Coatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Pablo Coatlán | 32730 | S | 75 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:287.0, meta_modificada:287.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:291, localidad:3, direccion:Calle CALLE SIN NOMBRE 2 S/N Pueblo SAN FRANCISCO COATLÁN 70855 SAN FRANCISCO COATLÁN, SAN PABLO COATLÁN Calle CALLE 5 DE MAYO SE ENCUENTRA A LAS ORILLAS DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO COATLÁN, PARA DIRIGIRSE A LA INSTITUCIÓN HA, lon:-96.76583693, lat:16.17868707}} | 2025-04-16 | 2025-07-14 | 3598683.8 | 3598683.8 | 3598683.8 | 3598683.8 | 3598683.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPC/M291/R33-FIII/FAISMUN/OP/01/2025, contratista:SGRC OBRAS CIVILES Y ELECTRICAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLAN, monto:3588143.61, importe_modificado:3588143.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:287.0}} | {2540613/proyecto_INICIO, 2540613/proyecto_FIN, 2540613/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | OAX250202540630 | Proyecto de inversión | 1417606.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1417606.01, modificado:1417606.01}} | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA PLUVIAL EN EL RÍO LIMÓN Y COL. MEJÍA SAN JOSÉ YUTATUYAA - 41893 | 20 | Oaxaca | 312 | San Pedro Jicayán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Jicayán | 41893 | S | 41 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:312, localidad:13, direccion:Camino SAN JOSE YUTATUYAA - SAN PEDRO JICAYAN 1 150 71744 SAN JOSÉ YUTATUYAA, SAN PEDRO JICAYÁN EL PROYECTO SE ENCONTRARA UBICADO EN EL CAMINO DE SAN JOSE YUTATUYAA HACIA SAN PEDRO JICAYAN EN EL RÍO LIMÓN Y COL. MEJÍA , lon:-98.03708796, lat:16.44759347}} | 2025-06-09 | 2025-08-08 | 1417606.01 | 1417606.01 | 1417606.01 | 1417606.01 | 1417606.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPJ/312/FIII/COP/INV/12/2025, contratista:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA CESMSA, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYÁN, monto:1417606.01, importe_modificado:1417606.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8.0}} | {2540630/proyecto_INICIO, 2540630/proyecto_PROCESO, 2540630/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202540635 | Proyecto de inversión | 1022278.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1022278.63, modificado:1022278.63}} | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA PLUVIAL YUTA TUSOKO CAMINO LA HIERBA SANTA - 24424 | 20 | Oaxaca | 312 | San Pedro Jicayán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Jicayán | 24424 | S | 75 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:312, localidad:11, direccion:Camino la hierba santa - san juan Jicayán 1 800 71741 LA HIERBA SANTA, SAN PEDRO JICAYÁN la obra se encontrara ubicada en el camino de la hierba santa con dirección a la localidad de san juan jicayán en el km 1.8, lon:-98.03126126, lat:16.47777374}} | 2025-06-03 | 2025-08-01 | 1022278.63 | 1022278.63 | 1022278.63 | 1022278.63 | 1022278.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPJ/312/FIII/COP/INV/05/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO LIALSAM, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYÁN, monto:1022278.63, importe_modificado:1022278.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:24.0}} | {2540635/proyecto_INICIO, 2540635/proyecto_PROCESO, 2540635/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302550991 | Proyecto de inversión | 252000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:252000.0, modificado:251175.45}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO APOALA, MUNICIPIO SANTIAGO APOALA. - 67029 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 67029 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:451, localidad:1, direccion:Calle BENITO JUÁREZ Pueblo SANTIAGO APOALA 69625 SANTIAGO APOALA, SANTIAGO APOALA ENTRE Calle PINO SUÁREZ Y Calle ALLENDE UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE BENITO JUÁREZ A 49 ML AL ESTE DEL CENTRO DE ASISTENCIA MÉDICA Y A 81 M, lon:-97.13774868, lat:17.65102704}} | 2025-10-08 | 2025-12-31 | 251175.45 | 251175.45 | 251175.45 | 251175.45 | 251175.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/037/2025, contratista:INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES FERZAR, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:1110352.94, importe_modificado:1110352.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:288.0}} | {2550991/proyecto_FIN, 2550991/proyecto_PROCESO, 2550991/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE TIENE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE TIENE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-14}, obs3: {observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE TIENE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-14}, obs4: {observación:FAVOR DE PONER AL 98% EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO YA QUE AÚN NO SE TIENE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. , trimestre:4.0, usuario:claudialopezg, fecha:2026-01-14}}
2025 | 4 | OAX250302550998 | Proyecto de inversión | 210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:210000.0, modificado:209743.52}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA SOLA, MUNICIPIO SANTA MARÍA SOLA. - 67215 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 67215 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:429, localidad:1, direccion:Calle VICENTE GUERRERO Pueblo SANTA MARÍA SOLA 71460 SANTA MARÍA SOLA, SANTA MARÍA SOLA ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle SIN NOMBRE UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE VICENTE GUERRERO A 37 ML AL NOROESTE DEL PARQUE MUNICIPAL Y, lon:-97.01383834, lat:16.56587474}} | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 209743.52 | 209743.52 | 209743.52 | 209743.52 | 209743.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/025/2025, contratista:OBRAS DE VIALIDAD Y CONSTRUCCIÓN AREQUIPA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:3313947.57, importe_modificado:3313947.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} | {2550998/proyecto_INICIO, 2550998/proyecto_FIN, 2550998/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551065 | Proyecto de inversión | 210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:210000.0, modificado:209743.52}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD EL CERRO DE LAS HUERTAS, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO. - 69383 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 69383 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:14, direccion:Calle PRINCIPAL A LA LOCALIDAD Ranchería EL CERRO DE LAS HUERTAS 71500 EL CERRO DE LAS HUERTAS, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL A LA LOCALIDAD A 89 ML AL , lon:-96.70259546, lat:16.56418002}} | 2025-10-08 | 2025-12-31 | 209743.52 | 209743.52 | 209743.52 | 209743.52 | 209743.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/025/2025, contratista:OBRAS DE VIALIDAD Y CONSTRUCCIÓN AREQUIPA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:3313947.57, importe_modificado:3313947.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} | {2551065/proyecto_FIN, 2551065/proyecto_PROCESO, 2551065/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302551086 | Proyecto de inversión | 2122500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2122500.0, modificado:2122412.49}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN, MUNICIPIO SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN. - 68106 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Vivienda Bienestar | 68106 | S | 38 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:396, localidad:1, direccion:Calle PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Pueblo SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN 68553 SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN, SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle FEDERAL No. 182 SAN FELIPE JALAPA Dz UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE PRINCI, lon:-96.8149987, lat:18.10889428}} | 2025-10-08 | 2025-12-31 | 2122412.49 | 2122412.49 | 2122412.49 | 2122412.49 | 2122412.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/054/2025, contratista:DOMARG ASESORÍA INTEGRAL Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:2122412.49, importe_modificado:2122412.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2551086/proyecto_INICIO, 2551086/proyecto_FIN, 2551086/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202530924 | Proyecto de inversión | 846649.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:846649.34, modificado:846649.34}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE DE LOS REYES DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAX. - 44045 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa | 44045 | S | 277 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:17, direccion:Calle JUAREZ Ranchería GUADALUPE DE REYES 68420 GUADALUPE DE LOS REYES, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA ENTRE Calle MADERO Y Calle HIDALGO Calle BUSTAMANTE EL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE, lon:-96.63371875, lat:18.55191981}} | 2025-09-22 | 2025-10-21 | 846649.34 | 846649.34 | 846649.34 | 846649.34 | 846649.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MAP/2025/002/061, contratista:DESARROLLOS Y PROYECTOS ELECTRICOS NABI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, monto:846649.34, importe_modificado:846649.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {2530924/proyecto_INICIO, 2530924/proyecto_PROCESO, 2530924/proyecto_INICIO, 2530924/proyecto_FIN, 2530924/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202530957 | Proyecto de inversión | 1567000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1567000.0, modificado:1567000.0}} | Construcción de Camino de Santa María Buenos Aires -Rio Grande, del KM 0+000 al KM 7+000 - 42791 | 20 | Oaxaca | 24 | Cuyamecalco Villa de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuyamecalco Villa de Zaragoza | 42791 | S | 149 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8500.0, meta_modificada:8500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:4, direccion:Camino SANTA MARIA BUENOS AIRES - CUYAMECALCO 7 0 68610 SANTA MARÍA BUENOS AIRES, CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA LA OBRA APERTURA DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA BUENOS AIRES, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CUYAMECALCO VIL, lon:-96.87618465, lat:17.97002274}} | 2025-06-16 | 2025-07-30 | 1567000 | 1567000 | 1567000 | 1567000 | 1567000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MCVZ/FAISMUN/024/02/2025, contratista:LORETTY SERVICIOS Y PRODUCTOS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA, monto:1567000.0, importe_modificado:1567000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8500.0}} | {2530957/proyecto_PROCESO, 2530957/proyecto_INICIO, 2530957/proyecto_PROCESO, 2530957/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202530961 | Proyecto de inversión | 260211.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:260211.2, modificado:260211.2}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD GUADALUPE VILLANUEVA - 27210 | 20 | Oaxaca | 26 | Chalcatongo de Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chalcatongo de Hidalgo | 27210 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:730.0, meta_modificada:730.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:22, direccion:Camino / Brecha NACIMIENTO DE AGUA - GUADALUPE VILLANUEVA 7 0 71103 GUADALUPE VILLANUEVA, SANTA CATARINA YUXÍA, CHALCATONGO DE HIDALGO PARTIENDO DEL TANQUE DE REGULACION EXISTENTE EN LA LOCALIDAD CON DIRECCION AL NACIMIENTO DE AG, lon:-97.47569563, lat:16.95359201}} | 2025-05-30 | 2025-06-28 | 260211.2 | 260211.2 | 260211.2 | 260211.2 | 260211.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C014/MCH/FAISMUN/026/022/2025, contratista:INGENIERIA Y PROYECTOS HERMANOS JUAREZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHALCATONGO DE HIDALGO, monto:260211.2, importe_modificado:260211.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:730.0}} | {2530961/proyecto_INICIO, 2530961/proyecto_PROCESO, 2530961/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202530962 | Proyecto de inversión | 390316.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:390316.8, modificado:390316.8}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD SANTA CATARINA YUXIA - 27056 | 20 | Oaxaca | 26 | Chalcatongo de Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chalcatongo de Hidalgo | 27056 | S | 86 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1205.0, meta_modificada:1205.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:16, direccion:Camino / Vereda CAPTACION DE AGUA - LOCALIDAD SANTA CATARINA YUXIA 6 0 71103 SANTA CATARINA YUXÍA, CHALCATONGO DE HIDALGO PARTIENDO DE LA FUENTE DE CAPTACION CON DIRECCION A LA LOCALIDAD DE YUXIA, REFERENCIA EL TANQUE DE AGUA, lon:-97.48985254, lat:16.96904724}} | 2025-05-30 | 2025-06-28 | 390316.8 | 390316.8 | 390316.8 | 390316.8 | 390316.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C04/MCH/FAISMUN/026/016/2025, contratista:INGENIERIA Y PROYECTOS HERMANOS JUAREZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHALCATONGO DE HIDALGO, monto:390316.8, importe_modificado:390316.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1205.0}} | {2530962/proyecto_INICIO, 2530962/proyecto_PROCESO, 2530962/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202530971 | Proyecto de inversión | 1103254.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1103254.04, modificado:1103254.04}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD AGUA MASCARA A AGUA TORCIDA - 49653 | 20 | Oaxaca | 29 | Eloxochitlán de Flores Magón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Eloxochitlán de Flores Magón | 49653 | S | 45 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1161.0, meta_modificada:1161.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion: ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN, ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN BARRIO AGUA DE MASCARA, lon:-96.88286918, lat:18.18058617}} | 2025-06-25 | 2025-08-25 | 1103254.04 | 1103254.04 | 1103254.04 | 1103254.04 | 1103254.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./INV.REST./MEF/029/FAISMUN/009/2025, contratista:ESPECIALISTAS EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES VERDE VALLE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGON, monto:1103254.04, importe_modificado:1103254.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1161.0}} | {2530971/proyecto_INICIO, 2530971/proyecto_FIN, 2530971/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202530981 | Proyecto de inversión | 1148399.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1148399.61, modificado:1148399.61}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE EL CAMALOTE. - 35775 | 20 | Oaxaca | 37 | Mesones Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mesones Hidalgo | 35775 | S | 57 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:570.0, meta_modificada:570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:2, direccion:Carretera libre pavimentada municipal EL CAMALOTE - EL CARMEN TUXTITLAN 0 100 EL CAMALOTE, MESONES HIDALGO LA PAVIMENTACIÓN VA DE LA LOCALIDAD DEL CAMALOTE HACIA EL CARMEN TUXTITLÁN., lon:-97.98147732, lat:16.93531614}} | 2025-06-30 | 2025-08-29 | 0 | 1148399.61 | 1148399.61 | 1148399.61 | 1148399.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MH/FAISMUN/037/027/2025, contratista:CONSTRUMAQUINARIA INCO, S.A. DE C.V., convocante:MESONES HIDALGO, monto:1148399.61, importe_modificado:1148399.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:570.0}} | {2530981/proyecto_INICIO, 2530981/proyecto_PROCESO, 2530981/proyecto_FIN, 2530981/proyecto_INICIO, 2530981/proyecto_PROCESO, 2530981/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202530983 | Proyecto de inversión | 1349999.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1349999.35, modificado:1349999.35}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA HIDALGO. - 35797 | 20 | Oaxaca | 37 | Mesones Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mesones Hidalgo | 35797 | S | 43 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.5, meta_modificada:192.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:44, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo SANTA ROSA HIDALGO 71041 SANTA ROSA, MESONES HIDALGO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SE LOCALIZARA EN EL CENTRO DEL NÚCLEO RURAL DE SANTA ROSA , lon:-97.9486857, lat:16.93045525}} | 2025-06-09 | 2025-08-23 | 0 | 1349999.35 | 1349999.35 | 1349999.35 | 1349999.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MH/FAISMUN/037/041/2025, contratista:CONSTRUMAQUINARIA INCO, S.A. DE C.V., convocante:MESONES HIDALGO, monto:1349999.35, importe_modificado:1349999.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:192.5}} | {2530983/proyecto_INICIO, 2530983/proyecto_FIN, 2530983/proyecto_PROCESO, 2530983/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202531004 | Proyecto de inversión | 920285.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:920285.79, modificado:917350.68}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA - 33901 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León | 33901 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:494.84, meta_modificada:494.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle emiliano zapata Colonia soledad segunda seccion 69007 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle ejercito militar Y Calle adolfo lopez mateo Calle insurgentes la obra se encuent, lon:-97.79627724, lat:17.81139972}} | 2025-07-01 | 2025-09-28 | 917350.68 | 917350.68 | 917350.68 | 917350.68 | 917350.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-008-2025, contratista:XOCHITL HERRERA BAUTISTA, convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:917350.68, importe_modificado:917350.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:494.84}} | {2531004/proyecto_INICIO, 2531004/proyecto_PROCESO, 2531004/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE SUBIR LA LIGA DEL ACTA ENTREGA , trimestre:4.0, usuario:davidemendezn, fecha:2026-01-06}}
2025 | 4 | OAX250202531013 | Proyecto de inversión | 2846273.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2846273.5, modificado:2846273.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO HACIA AGUA PALO DE ALAMO, EN LA LOCALIDAD DE HUAUTEPEC - 47864 | 20 | Oaxaca | 40 | Huautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huautepec | 47864 | S | 985 | 874 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:3228.35, meta_modificada:2371.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion: HUAUTEPEC CENTRO - AGUA PALO DE ALAMO 0 0 68555 HUAUTEPEC, HUAUTEPEC LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL BANCO DEL BIENESTAR EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUAUTEPEC, lon:-96.79523215, lat:18.10397263}} | 2025-04-02 | 2025-06-30 | 2846273.5 | 2846273.5 | 2846273.5 | 2846273.5 | 2846273.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MH/FAISMUN/040/01/2025, contratista:MARGARITO GOMEZ GALLARDO, convocante:HUAUTEPEC, monto:2846273.5, importe_modificado:2846273.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2371.15}} | {2531013/proyecto_INICIO, 2531013/proyecto_PROCESO, 2531013/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202531016 | Proyecto de inversión | 879982.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:879982.44, modificado:1049202.25}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE BARRIO LAGUNA, MUNICIPIO DE HUAUTEPEC. - 43232 | 20 | Oaxaca | 40 | Huautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huautepec | 43232 | S | 47 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:18, direccion: BARRIO LAGUNA - CENTRO DE LA BARRIO LAGUNA 0 0 68555 BARRIO LAGUNA, HUAUTEPEC LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE BARRIO LAGUNA, lon:-96.8039431, lat:18.08315793}} | 2025-06-21 | 2025-07-20 | 1049202.25 | 1049202.25 | 1049202.25 | 1049202.25 | 1049202.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MH/FAISMUN/040/08/2025, contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS IBIRICO S.A. DE C.V., convocante:HUAUTEPEC, monto:1049202.25, importe_modificado:1049202.25}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {2531016/proyecto_INICIO, 2531016/proyecto_PROCESO, 2531016/proyecto_FIN, 2531016/proyecto_PROCESO, 2531016/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EL PERIODO DE EJECUCION FUE DEL 05 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DEL 2025, trimestre:4.0, usuario:nazarehtgarciag, fecha:2026-01-11}} | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202531040 | Proyecto de inversión | 1000000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.01, modificado:1000000.01}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA JUANITA (SEGUNDA ETAPA) - 35091 | 20 | Oaxaca | 50 | Magdalena Peñasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Magdalena Peñasco | 35091 | S | 51 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2118.0, meta_modificada:2118.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:12, direccion:Calle YUTE YU NDOYO Pueblo SANTA JUANITA 69848 SANTA JUANITA, MAGDALENA PEÑASCO ENTRE Calle CAMINO COSECHERO Y Calle CAMINO COSECHERO Calle CAMINO COSECHERO LA OBRA INICIA Y SE UBICA SOBRE UN COSTADO DE LA CALLE DENOMINADA YUTE Y, lon:-97.58530856, lat:17.21802163}} | 2025-06-23 | 2025-08-21 | 1000000.01 | 1000000.01 | 1000000.01 | 1000000.01 | 1000000.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MMP/M50/FIII/FAISMUN/005/2025, contratista:INGENIERIA Y PROYECTOS HERMANOS JUAREZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO, monto:1000000.01, importe_modificado:1000000.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2118.0}} | {2531040/proyecto_PROCESO, 2531040/proyecto_INICIO, 2531040/proyecto_PROCESO, 2531040/proyecto_INICIO, 2531040/proyecto_PROCESO, 2531040/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202531058 | Proyecto de inversión | 2185063.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2185063.96, modificado:2185063.96}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL CERRO DEL BULE LÍNEA NORTE-2 EN LA LOCALIDAD DE PINOTEPA DE DON LUIS. - 35400 | 20 | Oaxaca | 70 | Pinotepa de Don Luis | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pinotepa de Don Luis | 35400 | S | 2803 | 2668 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:516.0, meta_modificada:516.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:Camino / Vereda Pinotepa de don Luis - Cerro el Bule 4 700 71750 PINOTEPA DE DON LUIS, PINOTEPA DE DON LUIS El proyecto se encuentra ubicado partiendo en la localidad de pinotepa de don Luis hacia el cerro del bule, perteneciente, lon:-97.97417803, lat:16.42505601}} | 2025-06-19 | 2025-08-17 | 2185063.96 | 2185063.96 | 2185063.96 | 2185063.96 | 2185063.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPDL/FAISMUN/70/01/207/2025, contratista:INFRA INGENIERIA DEL VALLE S.A. DE C.V., convocante:PINOTEPA DE DON LUIS, monto:2185063.96, importe_modificado:2185063.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:516.0}} | {2531058/proyecto_INICIO, 2531058/proyecto_PROCESO, 2531058/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202540674 | Proyecto de inversión | 2217581.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2217581.42, modificado:2217581.42}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE SABINO - 39223 | 20 | Oaxaca | 387 | Santa Gertrudis | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Gertrudis | 39223 | S | 84 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1641.0, meta_modificada:1641.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:387, localidad:1, direccion:Calle LOS SABINOS SN Pueblo SANTA GERTRUDIS 71340 SANTA GERTRUDIS, SANTA GERTRUDIS ENTRE Calle HIDALGO Y Calle RAYON Calle AVILA CAMACHO PREGUNTAR DONDE SE ENCUENTRA EL POZO DE SABINO , lon:-96.79770458, lat:16.77927893}} | 2025-06-23 | 2025-09-28 | 2217581.42 | 2217581.42 | 2217581.42 | 2217581.42 | 2217581.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSG/387/FAISMUNFIII/01-001/2025, contratista:DESARROLLO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALMADA S. A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA GERTRUDIS, monto:2217581.42, importe_modificado:2217581.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1641.0}} | {2540674/proyecto_FIN, 2540674/proyecto_INICIO, 2540674/proyecto_PROCESO, 2540674/proyecto_FIN, 2540674/proyecto_INICIO, 2540674/proyecto_PROCESO, 2540674/proyecto_FIN, 2540674/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202540677 | Proyecto de inversión | 2507838.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2507838.49, modificado:2507838.49}} | CONSTRUCCION DE MODULO DE 4 AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 20DPR1105L EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA OCOTLAN, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA OCOTLAN - 15704 | 20 | Oaxaca | 393 | Santa Lucía Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santa Lucía Ocotlán | 15704 | S | 175 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:393, localidad:5, direccion:Calle CAMINO LOS 20 Paraje LOS 20 71543 LOS 20 [PARAJE], SANTA LUCÍA OCOTLÁN ENTRE Prolongación LOPEZ MATEOS Y Calle CAMINO LA GUADALUPANA Calle INDEPENDENCIA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LOS CAMINOS LOS 20, ESQUINA CON EL C, lon:-96.67984791, lat:16.72917517}} | 2025-06-11 | 2025-08-07 | 2507838.49 | 2507838.49 | 2507838.49 | 2507838.49 | 2507838.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MDSLO/FAISMUN/393/02/2025, contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS CABUDARE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA OCOTLAN, monto:2507838.49, importe_modificado:2507838.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:192.0}} | {2540677/proyecto_PROCESO, 2540677/proyecto_INICIO, 2540677/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Falta firma del presidente municipal en el acta entrega , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250202540691 | Proyecto de inversión | 1649747.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1649747.6, modificado:1649747.6}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE TOTOLAPAM - 42798 | 20 | Oaxaca | 401 | Santa María Colotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Colotepec | 42798 | S | 61 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:619.0, meta_modificada:619.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:401, localidad:19, direccion:Camino / Terracería EL MALUCANO - EL CAMARON 1 150 70938 TOTOLÁPAM, SANTA MARÍA COLOTEPEC La ubicacion de 1 poste inicia a 100 ml de la capilla Totolapam y 5 postes inicia a 150 ml de la misma capilla sobre el camino a Malucano, 3, lon:-97.00382938, lat:15.86614079}} | 2025-06-20 | 2025-08-18 | 1649747.6 | 1649747.6 | 1649747.6 | 1649747.6 | 1649747.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OP/19/MSMC/401/FAISMUN/TOT/ELEC/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS ARQUITECTONICOS HOPE S.A. DE C.V., convocante:H.A. SANTA MARIA COLOTEPEC, monto:1649747.6, importe_modificado:1649747.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:619.0}} | {2540691/proyecto_INICIO, 2540691/proyecto_PROCESO, 2540691/proyecto_INICIO, 2540691/proyecto_PROCESO, 2540691/proyecto_INICIO, 2540691/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202540699 | Proyecto de inversión | 894122.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:894122.23, modificado:894122.23}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE NUEVA ESPERANZA - 35502 | 20 | Oaxaca | 401 | Santa María Colotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Colotepec | 35502 | S | 56 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:401, localidad:70, direccion:Camino / Brecha CERRO DEL CABALLO - SECUNDARIA LA NUEVA ESPERANZA 1 500 70935 LA NUEVA ESPERANZA, SANTA MARÍA COLOTEPEC SE ENCUENTRA UNOS 95 M DE LA ESCUELA SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD, A MANO IZQUIERDA DEL CAMINO QUE CONDUCE A DIC, lon:-96.89950923, lat:15.94543225}} | 2025-06-17 | 2025-08-15 | 894122.23 | 894122.23 | 894122.23 | 894122.23 | 894122.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OP/24/MSMC/401/FAISMUN/ESP/POZO/2025, contratista:CONSTRUCCIONES INTELIGENTES DABANI, S.A. DE C.V., convocante:H.A. SANTA MARIA COLOTEPEC, monto:894122.23, importe_modificado:894122.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} | {2540699/proyecto_INICIO, 2540699/proyecto_FIN, 2540699/proyecto_INICIO, 2540699/proyecto_PROCESO, 2540699/proyecto_FIN, 2540699/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202540702 | Proyecto de inversión | 1079034.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1079034.78, modificado:1079034.78}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE JUNTA DEL POTRERO - 43407 | 20 | Oaxaca | 401 | Santa María Colotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Colotepec | 43407 | S | 56 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:201.12, meta_modificada:201.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:401, localidad:33, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo JUNTA DEL POTRERO 70936 JUNTA DEL POTRERO, SANTA MARÍA COLOTEPEC ENTRE Calle RANCHO EL RECUERDO DE LOS HERMANOS Y Calle LOS NARANJOS Calle HACIA PRIMARIA PALMA SOLA OBRA UBICADA A 900 METROS DEL RANCHO EL RE, lon:-96.89679971, lat:15.90618498}} | 2025-06-20 | 2025-08-18 | 1079034.78 | 1079034.78 | 1079034.78 | 1079034.78 | 1079034.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OP/08/MSMC/401/FAISMUN/JPOT/TECH/2025, contratista:ARQUITECTURA Y DISEÑO ATQ S. DE R.L. DE C.V., convocante:H.A. SANTA MARIA COLOTEPEC, monto:1079034.78, importe_modificado:1079034.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:201.12}} | {2540702/proyecto_INICIO, 2540702/proyecto_PROCESO, 2540702/proyecto_INICIO, 2540702/proyecto_PROCESO, 2540702/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202540705 | Proyecto de inversión | 4659074.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4659074.99, modificado:4659074.99}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS, SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE AGUA DE PAXTLE, SANTA MARÍA CHILCHOTLA - 46347 | 20 | Oaxaca | 406 | Santa María Chilchotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa María Chilchotla | 46347 | S | 92 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:406, localidad:2, direccion:Pueblo AGUA DE PAXTLE 68510 AGUA DE PAXTLE, SANTA MARÍA CHILCHOTLA 7 ACCIONES SE UBICAN AL NORESTE DE LA LOCALIDAD Y LAS DEMAS SE UBICAN EN LAS CERCANIAS DE LA ZONA CENTRO DE LA LOCALIDAD, COMO REFERENCIA EN CERCANIA DEL CENTRO DE, lon:-96.71585712, lat:18.2931713}} | 2025-06-21 | 2025-10-18 | 4659074.99 | 4659074.99 | 4659074.99 | 4659074.99 | 4659074.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSMCH/FAISMUN/406/003/2025, contratista:HIPOLITO MORALES RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA, monto:4659074.99, importe_modificado:4659074.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2540705/proyecto_INICIO, 2540705/proyecto_PROCESO, 2540705/proyecto_INICIO, 2540705/proyecto_PROCESO, 2540705/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202540717 | Proyecto de inversión | 2495929.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2495929.44, modificado:2495929.44}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE CERRO COSTOCHE, 2da ETAPA - 46227 | 20 | Oaxaca | 435 | Santa María Tepantlali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Tepantlali | 46227 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:435, localidad:2, direccion:Camino CAMINO PRINCIPAL HACIA LA AGENCIA - CAMINO SIN NOMBRE 0 800 70286 CERRO COSTOCHE, SANTA MARÍA TEPANTLALI A 800 METROS DE LA AGENCIA CERRO COSTOCHE , lon:-95.9952453, lat:16.96565496}} | 2025-07-01 | 2025-08-29 | 2495929.44 | 2495929.44 | 2495929.44 | 2495929.44 | 2495929.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MST-435/R33-FAISMUN/OP/02/2025, contratista:CAMINOS Y CONSTRUCCIONES MONTE VERDE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TEPANTLALI, monto:2495929.44, importe_modificado:2495929.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1100.0}} | {2540717/proyecto_INICIO, 2540717/proyecto_PROCESO, 2540717/proyecto_FIN, 2540717/proyecto_PROCESO, 2540717/proyecto_FIN, 2540717/proyecto_PROCESO, 2540717/proyecto_INICIO, 2540717/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202540736 | Proyecto de inversión | 1519079.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136306.03, modificado:136306.03}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1382773.06, modificado:1382773.06}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN TERCERA ETAPA, EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD SAN MATEO ÉXODO. - 35593 | 20 | Oaxaca | 457 | Santiago Camotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Camotlán | 35593 | S | 41 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:457, localidad:10, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL S/N Pueblo SAN MATEO EXODO 68805 SAN MATEO ÉXODO, SANTIAGO CAMOTLÁN SE UBICARÁ JUNTO AL TECHADO DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE SAN MATEO ÉXODO, lon:-96.12879898, lat:17.60489296}} | 2025-06-19 | 2025-09-16 | 1519079.09 | 1519079.09 | 1519079.09 | 1519079.09 | 1519079.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P/MSC/457/FIII-FIV/004/2025, contratista:DOMARG ASESORIA INTEGRAL Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO CAMOTLAN, monto:1519079.09, importe_modificado:1519079.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:25.0}} | {2540736/proyecto_INICIO, 2540736/proyecto_PROCESO, 2540736/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202540744 | Proyecto de inversión | 3202816.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3202816.6, modificado:3202816.6}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ, EN SECCION SEGUNDA, EN SANTIAGO JAMILTEPEC - 41545 | 20 | Oaxaca | 467 | Santiago Jamiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Jamiltepec | 41545 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1309.52, meta_modificada:1309.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:467, localidad:1, direccion:Calle PORFIRIO DIAZ Colonia 2DA SECCION 71700 SANTIAGO JAMILTEPEC, SANTIAGO JAMILTEPEC ENTRE Calle MANUEL NEGRETE Y Calle GUADALUPE VICTORIA Calle MANUEL NEGRETE SE ENCUENTA COMPRENDIDO DEL TRAMO DE LA CALLE MANUEL NEGRETE A LA CA, lon:-97.8181401, lat:16.27786585}} | 2025-07-02 | 2025-08-30 | 3202816.6 | 3202816.6 | 3202816.6 | 3202816.6 | 3202816.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/467/FIII/IR/001/2025, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES DE ORVAZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC, monto:3202816.6, importe_modificado:3202816.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1309.52}} | {2540744/proyecto_INICIO, 2540744/proyecto_FIN, 2540744/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250202540754 | Proyecto de inversión | 419998.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:419998.51, modificado:419998.51}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ(CONAFE) CLAVE: 20KPR1685S - 5470 | 20 | Oaxaca | 477 | Santiago Minas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santiago Minas | 5470 | S | 43 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:336.0, meta_modificada:336.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:477, localidad:8, direccion:PIEDRA LISA, SANTIAGO MINAS A UN COSTADO DE LAS OFICINAS DE LA COMUNIDAD DE PIEDRA LISA, lon:-97.20828978, lat:16.47757677}} | 2025-04-21 | 2025-06-29 | 419998.51 | 419998.51 | 419998.51 | 419998.51 | 419998.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/FAISMUN/MSM/477/OPM-006/2025, contratista:ILIANA BELEM CRUZ BELMAR, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MINAS, monto:419998.51, importe_modificado:419998.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:336.0}} | {2540754/proyecto_INICIO, 2540754/proyecto_FIN, 2540754/proyecto_PROCESO, 2540754/proyecto_FIN, 2540754/proyecto_INICIO, 2540754/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202540771 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6000000.0, modificado:6000000.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA DEL SOL - 30392 | 20 | Oaxaca | 509 | Santo Domingo de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo de Morelos | 30392 | S | 108 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3036.0, meta_modificada:3036.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:509, localidad:15, direccion:Calle Principal Pueblo Piedra del Sol 70907 PIEDRA DEL SOL, SANTO DOMINGO DE MORELOS ENTRE Calle Hacia Cerro San Antonio Y Calle Hacia la Agencia Municipal Calle A TIENDA DICONSA 119 Los ramales a construir se ubican en todo el ca, lon:-96.63082138, lat:15.8723117}} | 2025-06-16 | 2025-09-13 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OP/08/MSDM/509/FAISMUN/PSOL/ELE/2025, contratista:MAQUINARIA, EQUIPO Y CONSTRUCCIONES REYOAX S.A. DE C.V., convocante:H.A. SANTO DOMINGO DE MORELOS, monto:6000000.0, importe_modificado:6000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3036.0}} | {2540771/proyecto_INICIO, 2540771/proyecto_PROCESO, 2540771/proyecto_INICIO, 2540771/proyecto_PROCESO, 2540771/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202540778 | Proyecto de inversión | 1300000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1300000.01, modificado:1300000.01}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ISABEL LA CATOLICA BARRIO TIERRA BLANCA, SANTOS REYES YUCUNA - 51337 | 20 | Oaxaca | 529 | Santos Reyes Yucuná | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santos Reyes Yucuná | 51337 | S | 337 | 359 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:668.03, meta_modificada:668.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:529, localidad:1, direccion:Callejón CALLEJON ISABEL LA CATOLICA Barrio BARRIO TIERRA BLANCA 69287 SANTOS REYES YUCUNÁ, SANTOS REYES YUCUNÁ ENTRE Calle ISABEL LA CATOLICA Y Calle ALTAMIRANO SE ENCUENTRA A 50 METROS DEL CENTRO DE SALUD DE SANTOS REYES YUCUNA, lon:-97.99931353, lat:17.77612384}} | 2025-07-07 | 2025-08-20 | 1300000.01 | 1300000.01 | 1300000.01 | 1300000.01 | 1300000.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSRY/FAISMUN/529/003/2025, contratista:IGB PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTOS REYES YUCUNA, monto:1300000.01, importe_modificado:1300000.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:668.03}} | {2540778/proyecto_INICIO, 2540778/proyecto_FIN, 2540778/proyecto_PROCESO, 2540778/proyecto_FIN, 2540778/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202540789 | Proyecto de inversión | 435014.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:435014.27, modificado:435014.27}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN, DE LAS CALLES ZARAGOZA, AV. REPUBLICA DEL SALVADOR Y ALVARO OBREGON SAN JERÓNIMO PROGRESO SILACAYOÁPAM - 50755 | 20 | Oaxaca | 537 | Silacayoápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Silacayoápam | 50755 | S | 20 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:537, localidad:10, direccion:Calle Alvaro Obregon Pueblo San Jerónimo Progreso 69407 SAN JERÓNIMO PROGRESO, SILACAYOÁPAM ENTRE Calle Independencia Y Calle Libertad Calle Republica del Salvador La obra s encuentra a 80 metros al este de la agencia municipal so, lon:-98.15436575, lat:17.44434365}} | 2025-07-28 | 2025-08-26 | 435014.27 | 435014.27 | 435014.27 | 435014.27 | 435014.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS/537/0010/F-III/OP/08/2025, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICACIONES SOLHER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SILACAYOÁPAM, monto:435014.27, importe_modificado:435014.27}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2540789/proyecto_INICIO, 2540789/proyecto_PROCESO, 2540789/proyecto_INICIO, 2540789/proyecto_FIN, 2540789/proyecto_INICIO, 2540789/proyecto_PROCESO, 2540789/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202540803 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL FRIJOL - 24324 | 20 | Oaxaca | 566 | San Mateo Yucutindoo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Mateo Yucutindoo | 24324 | S | 95 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2245.0, meta_modificada:2245.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:566, localidad:4, direccion:Calle CALLE A YUCUTINDOO Pueblo AGENCIA EL FRIJOL 71376 EL FRIJOL, SAN MATEO YUCUTINDOO ENTRE Callejón RANCHO GRANDE Y LA OBRA DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE SE UBICA EN EL PARAJE RANCHO GRANDE AL NORTE DE LA LOCALIDAD , lon:-97.45214534, lat:16.71294552}} | 2025-06-01 | 2025-07-15 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/SMY/M566/FAISMUN/55/2025, contratista:DESARROLLO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALMADA S.A. DE C.V., convocante:SAN MATEO YUCUTINDOÓ, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2245.0}} | {2540803/proyecto_INICIO, 2540803/proyecto_FIN, 2540803/proyecto_INICIO, 2540803/proyecto_PROCESO, 2540803/proyecto_FIN, 2540803/proyecto_INICIO, 2540803/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202540805 | Proyecto de inversión | 1298807.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1298807.03, modificado:1298807.03}} | CONSTRUCCION DE 4 PROTECCIONES CON GAVION EN LA PRESA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE SANTA INES DE ZARAGOZA - 37180 | 20 | Oaxaca | 569 | Santa Inés de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Inés de Zaragoza | 37180 | S | 66 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:664.0, meta_modificada:664.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:569, localidad:2, direccion:Pasaje PRESA CENTRO Paraje PARAJE LA PRESA 69697 LA PAZ, SANTA INÉS DE ZARAGOZA LA OBRA SE ENCONTRARA A UN COSTADO DE LA COMUNIDAD, LA PRESA LLAMADA PRESA CENTRO ES LA QUE ABASTECE A TODA LA POBLACION CENTRO., lon:-97.14402556, lat:17.29063352}} | 2025-06-18 | 2025-08-23 | 1298807.03 | 1298807.03 | 1298807.03 | 1298807.03 | 1298807.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MSIZ/FAISMUN/569/008/2025, contratista:D.R. CONSTRUCCION INTEGRAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA INES DE ZARAGOZA, monto:1298807.03, importe_modificado:1298807.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:664.0}} | {2540805/proyecto_INICIO, 2540805/proyecto_PROCESO, 2540805/proyecto_FIN, 2540805/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402621994 | Proyecto de inversión | 16250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:9, modalidad:U, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.625E7, modificado:1.495E7}} | PAVIMENTACION DEL CAMINO ARTESANAL GUADALUPE VICTORIA -MIGUEL HIDALGO -ITURBIDE - PROGRESO -CHALCATONGO DE HIDALGO DEL KM 0+000 AL KM 6+470, SUBTRAMO DEL KM 3+970 AL KM 6+470 | 20 | Oaxaca | 26 | Chalcatongo de Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chalcatongo de Hidalgo | MCDH/026/REC.FED/2025 | S | 4985 | 4540 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.5, meta_modificada:2.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:13, direccion:GUADALUPE VICTORIA ¿ MIGUEL HIDALGO ¿ ITURBIDE ¿ PROGRESO ¿ CHALCATONGO DE HIDALGO DEL KM 0+000 AL KM 6+470, SUBTRAMO DEL KM 3+970 AL KM 6+470, lon:-97.57483, lat:17.043258}} | 2025-09-12 | 2025-11-30 | 14950000 | 14950000 | 14950000 | 14950000 | 14950000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162593, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHALCATONGO DE HIDALGO, monto:1.625E7, importe_modificado:1.495E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.5}} | {2621994/proyecto_FIN, 2621994/proyecto_PROCESO, 2621994/proyecto_FIN, 2621994/proyecto_INICIO, 2621994/proyecto_PROCESO, 2621994/proyecto_INICIO, 2621994/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE CORREGIR PROGRAMA PRESUPUESTARIO , trimestre:4.0, usuario:davidemendezn, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | OAX250202531064 | Proyecto de inversión | 2149650 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2149650.0, modificado:2149650.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL, UBICADA EN LA LOCALIDAD EL PORVENIR, MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PROGRESO, TERCERA ETAPA - 47007 | 20 | Oaxaca | 72 | San José del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José del Progreso | 47007 | S | 294 | 292 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:76.53, meta_modificada:76.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:5, direccion:Calle INDEPENDENCIA Ranchería AGENCIA DE POLICIA EL PORVENIR 71553 EL PORVENIR, SAN JOSÉ DEL PROGRESO ENTRE Calle SEGUNDA DE INDEPENDENCIA Y Calle INDEPENDENCIA Calle SEGUNDA DE INDEPENDENCIA LA OBRA SE LOCALIZA A UNA CUADRA DE LA, lon:-96.65046847, lat:16.70536962}} | 2025-06-16 | 2025-08-14 | 2149650 | 2149650 | 2149650 | 2149650 | 2149650 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P/MSJP/072/FAISMUN/003/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PROGRESO, monto:2149650.0, importe_modificado:2149650.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:76.53}} | {2531064/proyecto_PROCESO, 2531064/proyecto_INICIO, 2531064/proyecto_PROCESO, 2531064/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202531071 | Proyecto de inversión | 135593.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:135593.1, modificado:135593.1}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA BARRANCA DEL RANCHO EL CANGREJO EN LA LOCALIDAD DEL CANGREJO - 47210 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 47210 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:114, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Ranchería EL CANGREJO 71009 EL CANGREJO, PUTLA VILLA DE GUERRERO LA OBRA SE ENCUENTRA A 500 METROS ANTES DE LLEGAR AL CENTRO DE LA POBLACION, lon:-97.88525185, lat:16.97851556}} | 2025-06-23 | 2025-07-22 | 135593.1 | 135593.1 | 135593.1 | 135593.1 | 135593.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161248, contratista:, convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:135593.1, importe_modificado:135593.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6.0}} | {2531071/proyecto_PROCESO, 2531071/proyecto_FIN, 2531071/proyecto_INICIO, 2531071/proyecto_FIN, 2531071/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250202531088 | Proyecto de inversión | 234809.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:234809.8, modificado:234809.8}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE PIEDRA DE CASA A GUADALUPE LAS HUERTAS DEL KM 0 +000 AL KM 3+500 EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE LAS HUERTAS. - 47816 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 47816 | S | 89 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:126, direccion:Camino / Terracería PIEDRA DE CASA - GUADALUPE LAS HUERTAS 0 700 71009 BARRIO GUADALUPE LAS HUERTAS, PUTLA VILLA DE GUERRERO EL CAMINO CARRETERO QUE CONDUCE DE LA RANCHERIA PIEDRA DE CASA A GUADALUPE LAS HUERTAS, lon:-97.94864242, lat:16.94511994}} | 2025-07-07 | 2025-08-05 | 234809.8 | 234809.8 | 234809.8 | 234809.8 | 234809.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161340, contratista:, convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:234809.8, importe_modificado:234809.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:700.0}} | {2531088/proyecto_PROCESO, 2531088/proyecto_FIN, 2531088/proyecto_INICIO, 2531088/proyecto_PROCESO, 2531088/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250202531094 | Proyecto de inversión | 636206.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:636206.89, modificado:636206.89}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE PUTLA VILLA DE GUERRERO - 50848 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 50848 | S | 6935 | 5794 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:969.0, meta_modificada:969.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Calle principales calles del casco urbano Pueblo PUTLA VILLA DE GUERRERO 71000 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO POR LAS PRINCIPALES CALLES QUE SE ENCUENTRAN EN EL CASCO URBANO Y EN LOS BARRIOS Y COLONIAS MAS ALEJAD, lon:-97.92786086, lat:17.0262664}} | 2025-06-23 | 2025-12-01 | 636206.89 | 636206.89 | 636206.89 | 636206.89 | 636206.89 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161342, contratista:, convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:636206.89, importe_modificado:636206.89}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:969.0}} | {2531094/proyecto_INICIO, 2531094/proyecto_FIN, 2531094/proyecto_PROCESO, 2531094/proyecto_FIN, 2531094/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250202531097 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE PUTLA VILLA DE GUERRERO - 49526 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 49526 | S | 5794 | 6935 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:293.12, meta_modificada:293.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Calle varias calles del casco urbano Pueblo PUTLA VILLA DE GUERRERO 71000 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO LA OBRA SE REALIZA EN EL CASCO MUNICIPAL TOMANDO COMO PUNTO DE REFERENCIA EL PALACIO MUNICIPAL DE PUTLA VIL, lon:-97.92963314, lat:17.02843863}} | 2025-06-23 | 2025-09-30 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161327, contratista:, convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:293.12}} | {2531097/proyecto_INICIO, 2531097/proyecto_PROCESO, 2531097/proyecto_FIN, 2531097/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250202531117 | Proyecto de inversión | 1570252.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1570252.83, modificado:1570252.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE COLONIA CONSTITUCIÓN, MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM - 10250 | 20 | Oaxaca | 98 | San Andrés Teotilálpam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Andrés Teotilálpam | 10250 | S | 134 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:13, direccion:Calle CONOCIDA Colonia CONSTITUCION 68633 COLONIA CONSTITUCIÓN, SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM ENTRE Calle CONOCIDA Y Calle CONOCIDA Calle CONOCIDA LA UBICACION DEL PREDIO DONDE SE PRETENDE CONSTRUIR EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, E, lon:-96.62542535, lat:17.9336329}} | 2025-05-08 | 2025-07-06 | 1570252.83 | 1570252.83 | 1570252.83 | 1570252.83 | 1570252.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSAT/098/FAISMUN/14/02/2025, contratista:CONSTRUCIONES ASESORIA Y SERVICIOS BUSTAMANTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TEOTILALPAM, monto:1570252.83, importe_modificado:1570252.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {2531117/proyecto_INICIO, 2531117/proyecto_PROCESO, 2531117/proyecto_INICIO, 2531117/proyecto_PROCESO, 2531117/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202531124 | Proyecto de inversión | 2616699.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2616699.17, modificado:2616699.17}} | CONSTRUCCION DE CISTERNA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO HUITEPEC - 29360 | 20 | Oaxaca | 108 | San Antonio Huitepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Antonio Huitepec | 29360 | S | 785 | 677 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:557.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:Calle VENUSTIANO CARRANZA Pueblo CENTRO 71305 SAN ANTONIO HUITEPEC, SAN ANTONIO HUITEPEC ENTRE Y Calle RAFAEL RAMIREZ ENFRENTE DE LA TIENDA COMUNAL, A UN COSTADO DE LA CANCHA MUNICIPAL., lon:-97.14737115, lat:16.92770778}} | 2025-06-16 | 2025-09-13 | 2616699.17 | 2616699.17 | 2616699.17 | 2616699.17 | 2616699.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSAH/M108/FAISMUN/04/001/2025, contratista:ALEJANDRO GARCIA SANTIAGO, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUITEPEC, monto:2616699.17, importe_modificado:2616699.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:420.0}} | {2531124/proyecto_INICIO, 2531124/proyecto_PROCESO, 2531124/proyecto_INICIO, 2531124/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202531132 | Proyecto de inversión | 1411546.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1411546.84, modificado:1411546.84}} | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN EL CAMINO SAN ANTONIO TEPETLAPA-SAN PEDRO ATOYAC KM 2+850 - 51385 | 20 | Oaxaca | 111 | San Antonio Tepetlapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Antonio Tepetlapa | 51385 | S | 987 | 971 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:Camino SAN ANTONIO TEPETLAPA - SAN PEDRO ATOYAC 2 850 71650 SAN ANTONIO TEPETLAPA, SAN ANTONIO TEPETLAPA EL SITIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO QUE CONDUCE AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO ATOYAC, EN EL KM 2+850, EN EL PARAJE CON, lon:-98.06163372, lat:16.54050389}} | 2025-06-30 | 2025-08-28 | 1411546.84 | 1411546.84 | 1411546.84 | 1411546.84 | 1411546.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAT/111/FAISMUN-FIII/02-005/2025, contratista:INFRAESTRUCTURA BALS SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO TEPETLAPA, monto:1411546.84, importe_modificado:1411546.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2531132/proyecto_INICIO, 2531132/proyecto_PROCESO, 2531132/proyecto_INICIO, 2531132/proyecto_PROCESO, 2531132/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202531147 | Proyecto de inversión | 1615328.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1615328.54, modificado:1631236.26}} | Construcción de la red de electrificación de la calle Guamúchil en el Barrio el Nogal, en la localidad de San Bernardo Mixtepec, municipio de San Bernardo Mixtepec. - 25815 | 20 | Oaxaca | 123 | San Bernardo Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Bernardo Mixtepec | 25815 | S | 1474 | 1355 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:517.0, meta_modificada:206.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal San Bernardo Mixtepec - Zimatlán de Álvarez 1 500 71210 SAN BERNARDO MIXTEPEC, SAN BERNARDO MIXTEPEC -, lon:-96.89019984, lat:16.81333261}} | 2025-06-15 | 2025-06-30 | 1631236.26 | 1631236.26 | 1631236.26 | 1631236.26 | 1631236.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-04/MSBM/123/IR-04/R-33-FAISMUN/2025, contratista:MATERIALISTA NOCHIX, S DE R.L DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN BERNARDO MIXTEPEC, monto:1631236.26, importe_modificado:1631236.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:206.8}} | {2531147/proyecto_PROCESO, 2531147/proyecto_FIN, 2531147/proyecto_PROCESO, 2531147/proyecto_INICIO, 2531147/proyecto_PROCESO, 2531147/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202531164 | Proyecto de inversión | 1099999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1099999.99, modificado:1099999.99}} | AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE YUU NISTU SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ - 21767 | 20 | Oaxaca | 133 | San Esteban Atatlahuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Esteban Atatlahuca | 21767 | S | 65 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2367.0, meta_modificada:2367.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:133, localidad:2, direccion:Ninguno CAMINO CAMINO YUU NISTU Pueblo BENITO JUAREZ 71120 BENITO JUÁREZ, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA ENTRE Calle CARRETERA FEDERAL RUMBO A TLAXIACO Y Calle CAMINO RUMBO A BENITO JUAREZ LA UBICACION DE LA OBRA ES EN EL PARAJE YUU NIST, lon:-97.6464804, lat:17.04479441}} | 2025-06-15 | 2025-09-12 | 1099999.99 | 1099999.99 | 1099999.99 | 1099999.99 | 1099999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSEA/FAISMUN/F-III/133/10/2025, contratista:PEISUCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, monto:1099999.99, importe_modificado:1099999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2367.0}} | {2531164/proyecto_INICIO, 2531164/proyecto_PROCESO, 2531164/proyecto_INICIO, 2531164/proyecto_PROCESO, 2531164/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202531166 | Proyecto de inversión | 4970204.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4970204.65, modificado:4970204.65}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA PROGRESO HACIA EL CECYTE PLANTEL No. 24, EN LA LOCALIDAD DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA - 31156 | 20 | Oaxaca | 133 | San Esteban Atatlahuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Esteban Atatlahuca | 31156 | S | 252 | 237 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4181.0, meta_modificada:4181.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:133, localidad:1, direccion:Avenida AVENIDA PROGRESO Pueblo SAN ESTEBAN ATATLAHCUA 71120 SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA ENTRE Calle LAZARO CARDENAS Y Calle FRANCISCO VILLA Calle EMILIANO ZAPATA LA AVENIDA PROGRESO CONDUCE HACIA LA MAXIMA CASA, lon:-97.67743415, lat:17.07064266}} | 2025-06-16 | 2025-08-15 | 4970204.65 | 4970204.65 | 4970204.65 | 4970204.65 | 4970204.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSEA/FAISMUN/F-III/133/03/2025, contratista:PEISUCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, monto:4970204.65, importe_modificado:4970204.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4181.0}} | {2531166/proyecto_INICIO, 2531166/proyecto_PROCESO, 2531166/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202531178 | Proyecto de inversión | 2999401.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2999401.43, modificado:2999401.43}} | CONSTRUCCIÓN DE ENCAUZAMIENTO DEL RIO GRANDE EN LA LOCALIDAD DE SANTA FLORA, MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA - 49204 | 20 | Oaxaca | 136 | San Felipe Usila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Felipe Usila | 49204 | S | 150 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:460.5, meta_modificada:460.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:136, localidad:17, direccion:Corriente de agua / Río SANTA FLORA - SANTA FLORA 0 50 68491 SANTA FLORA, SAN FELIPE USILA LA OBRA A CONSTRUIR SE ENCUENTRA EN LA MARGEN DEL RIO GRANDE AL ESTE DE LA LOCALIDAD, lon:-96.4591512, lat:17.93852831}} | 2025-06-23 | 2025-08-21 | 2999401.43 | 2999401.43 | 2999401.43 | 2999401.43 | 2999401.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSFU/136/FAISMUN/11/14/2025, contratista:PEDRO RIVERA LORENZO, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA, monto:2999401.43, importe_modificado:2999401.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:460.5}} | {2531178/proyecto_INICIO, 2531178/proyecto_PROCESO, 2531178/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202531190 | Proyecto de inversión | 1430479.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1430479.26, modificado:1537722.07}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE SARABIA, BARRIO LOS LAURELES, LOMA EL PITAYO Y LOMA SHINGUINE DE LA LOCALIDAD BRAMADERO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LOGUECHE. - 46091 | 20 | Oaxaca | 146 | San Francisco Logueche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Francisco Logueche | 46091 | S | 81 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1371.0, meta_modificada:1371.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:146, localidad:2, direccion:Calle SARABIA Ranchería BRAMADERO 70819 BRAMADERO, SAN FRANCISCO LOGUECHE ENTRE Calle LOS LAURELES Y Calle INDEPENDECIA Calle PROLONGACION SARABIA SE UBICA A 50 METROS DEL DEPOSITO DE AGUA DE LA LOCALIDAD Y 200 METROS DE LA ENTRAD, lon:-96.36026463, lat:16.38183694}} | 2025-06-16 | 2025-08-14 | 1537722.07 | 1537722.07 | 1537722.07 | 1537722.07 | 1537722.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-08/MSFL/2025, contratista:CONUSTA CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LOGUECHE, monto:1537722.07, importe_modificado:1537722.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1371.0}} | {2531190/proyecto_INICIO, 2531190/proyecto_PROCESO, 2531190/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202531198 | Proyecto de inversión | 1241471.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1241471.93, modificado:1864342.72}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COL. PIEDRA BLANCA EN SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA - 47974 | 20 | Oaxaca | 150 | San Francisco Telixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Francisco Telixtlahuaca | 47974 | S | 235 | 216 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:150, localidad:1, direccion:Calle 2 de abril Colonia Piedra Blanca 68213 SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA ENTRE Calle 16 de septiembre Y Calle 2 de abril Calle zaragoza LA OBRA INICIA A 20 METROS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS R, lon:-96.91001183, lat:17.28941969}} | 2025-06-30 | 2025-08-28 | 1864342.72 | 1864342.72 | 1864342.72 | 1864342.72 | 1864342.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSFT/150/FAISMUN/001/001/2025, contratista:DAFUZ GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, monto:1237403.2, importe_modificado:1237403.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {2531198/proyecto_INICIO, 2531198/proyecto_PROCESO, 2531198/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250402620038 | Proyecto de inversión | 340499.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:6, modalidad:R, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340499.35, modificado:340499.35}} | REHABILITACIÓN COCINA, COMEDOR Y DORMITORIOS EN EL IEBO PLANTEL 182. CLAVE 20ETH01820 | 20 | Oaxaca | 425 | Santa María Pápalo | Programa de Inversión de Mantenimiento | Educación | Sin identificar | Municipio de Santa María Pápalo | 425/R28/003/2025 | S | 50 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:334.0, meta_modificada:334.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:425, localidad:1, direccion:CAMINO AL IEBO, PARAJE RIO PATO, lon:-96.801198, lat:17.787992}} | 2025-11-25 | 2025-12-24 | 340499.35 | 340499.35 | 340499.35 | 340499.35 | 340499.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMP/425/R28/003/2025, contratista:ALTUS MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA PAPALO, monto:340499.35, importe_modificado:340499.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:334.0}} | {2620038/proyecto_INICIO, 2620038/proyecto_FIN, 2620038/proyecto_PROCESO, 2620038/proyecto_INICIO, 2620038/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402620079 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:48, modalidad:K, prog_pres:9, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | RESTAURACIÓN DEL TEMPLO DE SANTIAGO CABALLERO, SANTIAGO LACHIGUIRI, OAXACA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Cultura y turismo | Sin identificar | Instituto del Patrimonio Cultural del Estado de Oaxaca | 252569 | N | 0 | 0 | 4394 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:470, localidad:1, direccion:TEMPLO DE SANTIAGO CABALLERO, CENTRO, lon:-95.5556157, lat:16.6899934}} | 2025-11-15 | 2025-12-31 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162405, contratista:, convocante:INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA, monto:496847.82, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {2620079/proyecto_INICIO, 2620079/proyecto_FIN, 2620079/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:DE ACUERDO AL CONVENIO ESPECÍFICO DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE REASIGNACIÓN DE RECURSOS, CELEBRADO INAH-INPAC EL DÍA 13 DE JUNIO DE 2025, EN LA CLAUSULA SEGUNDA INDICA QUE EL RECURSO PRESUPUESTARIO FEDERAL INCLUYE EL 1% PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS., trimestre:4.0, usuario:edgarurbinac, fecha:2026-01-22}} | {obs1: {observación:AGREGAR CONVENIO MODIFICATORIO O CONTRATO YA QUE EL MONTO CONTRATADO NO CORRESPONDE CON EL AVANCE FINANCIERO , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-20}}
2025 | 4 | OAX250402623185 | Proyecto de inversión | 2075108.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2075108.31, modificado:2075108.31}} | Construcción de cuartos dormitorio para el cuerpo de seguridad en la localidad de Cuatro Palos, 2da etapa | 20 | Oaxaca | 31 | Tamazulápam del Espíritu Santo | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Tamazulápam del Espíritu Santo | MTES/M031/R33-FIV/FORTAMUN/OP/01/2025 | S | 203 | 187 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:371.0, meta_modificada:371.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:2, direccion:SIN NOMBREY SIN NUMERO, lon:-96.002013, lat:17.053668}} | 2025-07-07 | 2025-11-22 | 2075108.31 | 2075108.31 | 2075108.31 | 2075108.31 | 2075108.31 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160136, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULAPAN DEL ESPIRITU SANTO, monto:2075108.31, importe_modificado:2075108.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:371.0}} | {2623185/proyecto_INICIO, 2623185/proyecto_FIN, 2623185/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SE ENVIA PARA SU REVISION, trimestre:4.0, usuario:robertoperezan, fecha:2026-01-22}} | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202531234 | Proyecto de inversión | 2037278.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2037278.99, modificado:2037278.99}} | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VICENTE BOLAÑOS EN BARRIO NUEVO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLAN, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLAN - 47759 | 20 | Oaxaca | 179 | San Juan Bautista Jayacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Jayacatlán | 47759 | S | 28 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1634.85, meta_modificada:1634.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:179, localidad:1, direccion:Calle INDEPENDENCIA Barrio BARRIO NUEVO SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN, SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle LIBERTAD ESQUINA CON INDEPENDENCIA, A 50 METROS SOBRE INDEPENDENCIA ESTA EL CENTRO INTEGRADOR DE , lon:-96.8252169, lat:17.42575764}} | 2025-07-10 | 2025-09-07 | 2037278.99 | 2037278.99 | 2037278.99 | 2037278.99 | 2037278.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158995, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLAN, monto:2037278.99, importe_modificado:2037278.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1634.85}} | {2531234/proyecto_INICIO, 2531234/proyecto_FIN, 2531234/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202531270 | Proyecto de inversión | 2747315.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2747315.14, modificado:2747315.14}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR), EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN COATZOSPAM - 49101 | 20 | Oaxaca | 187 | San Juan Coatzóspam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Coatzóspam | 49101 | S | 1259 | 1274 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9349.38, meta_modificada:9349.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:187, localidad:1, direccion: CENTRO DE SAN JUAN COATZOSPAM - SAN JUAN COATZOSPAM 0 0 68557 SAN JUAN COATZÓSPAM, SAN JUAN COATZÓSPAM LAS OBRA DE LOCALIZARA EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COATZOSPAM, lon:-96.7634833, lat:18.04960553}} | 2025-06-12 | 2025-09-09 | 2747315.14 | 2747315.14 | 2747315.14 | 2747315.14 | 2747315.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJC/FAISMUN/187/03/2025, contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA S.A. DE C.V., convocante:SAN JUAN COATZOSPAM, monto:2747315.14, importe_modificado:2747315.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9349.38}} | {2531270/proyecto_PROCESO, 2531270/proyecto_INICIO, 2531270/proyecto_PROCESO, 2531270/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:LA FECHA DE INICIO FUE DEL 14 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, trimestre:4.0, usuario:mauriciojuarezl, fecha:2026-01-11}} | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202531271 | Proyecto de inversión | 1195741.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1195741.41, modificado:1195741.41}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO (PIR) EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN COATZOSPAM - 46744 | 20 | Oaxaca | 187 | San Juan Coatzóspam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Coatzóspam | 46744 | S | 230 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2251.06, meta_modificada:2251.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:187, localidad:4, direccion: AGENCIA DE SAN ISIDRO - AGENCIA DE SAN ISIDRO 0 0 68557 SAN ISIDRO, SAN JUAN COATZÓSPAM LA OBRA DE LOCALIZA A 200 METROS DE LA CASA DE REPRESENTANCION MUNICIPAL DE LA AGENCIA DE SAN ISIDRO, lon:-96.75477685, lat:18.03895005}} | 2025-06-10 | 2025-08-18 | 1195741.41 | 1195741.41 | 1195741.41 | 1195741.41 | 1195741.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJC/FAISMUN/187/02/2025, contratista:MARIO LOPEZ MENDEZ, convocante:SAN JUAN COATZOSPAM, monto:1195741.41, importe_modificado:1195741.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2251.06}} | {2531271/proyecto_INICIO, 2531271/proyecto_PROCESO, 2531271/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:LA FECHA DE EJECUÓN FUE DEL 11 DE JUNIO AL 09 DE AGOSTO DEL 2025, trimestre:4.0, usuario:mauriciojuarezl, fecha:2026-01-11}} | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202531293 | Proyecto de inversión | 1300205.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1300205.63, modificado:1300205.63}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SAN JUAN LACHAO PUEBLO VIEJO - 35486 | 20 | Oaxaca | 202 | San Juan Lachao | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Lachao | 35486 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:383.0, meta_modificada:383.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:202, localidad:14, direccion:Calle LOMA DEL CORRAL Pueblo SAN JUAN LACHAO PUEBLO VIEJO 71945 SAN JUAN LACHAO PUEBLO VIEJO, SAN JUAN LACHAO ENTRE Calle calle a la agencia municipal Y Calle calle a la tesecundaria Calle CENTRO la obra se localiza en el centro d, lon:-97.13688806, lat:16.23537419}} | 2025-06-23 | 2025-08-21 | 1300205.63 | 1300205.63 | 1300205.63 | 1300205.63 | 1300205.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJL/FAISMUN/COP/IR/202/003/2025, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE MAQUINARIA PZ S.A. DE C.V., convocante:SAN JUAN LACHAO, monto:1300205.63, importe_modificado:1300205.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:383.0}} | {2531293/proyecto_INICIO, 2531293/proyecto_PROCESO, 2531293/proyecto_INICIO, 2531293/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202531316 | Proyecto de inversión | 1381087.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1381087.66, modificado:1381087.66}} | CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO 6TA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE PEÑA COLORADA - 35482 | 20 | Oaxaca | 210 | San Juan Ñumí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Ñumí | 35482 | S | 217 | 203 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:155.0, meta_modificada:155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:210, localidad:3, direccion: Ranchería PEÑA COLORADA 69807 PEÑA COLORADA, SAN JUAN ÑUMÍ ENTRE Calle CHIAPAS Y SU UBICA A UN COSTADO DEL PARQUE MUNICIPAL Y LA CALLE CHIAPAS, lon:-97.79616514, lat:17.47873858}} | 2025-06-09 | 2025-08-07 | 1381087.66 | 1381087.66 | 1381087.66 | 1381087.66 | 1381087.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJÑ-210/FIII-FAISMUN/022/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DANI BAAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN ÑUMI, monto:1381087.66, importe_modificado:1381087.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:155.0}} | {2531316/proyecto_INICIO, 2531316/proyecto_PROCESO, 2531316/proyecto_INICIO, 2531316/proyecto_PROCESO, 2531316/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202531317 | Proyecto de inversión | 988708.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:988708.02, modificado:988708.02}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE MIRASOL - 32529 | 20 | Oaxaca | 210 | San Juan Ñumí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Ñumí | 32529 | S | 30 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:210, localidad:2, direccion: Ranchería GUADALUPE MIRASOL ÑUMI 69808 GUADALUPE MIRASOL ÑUMÍ, SAN JUAN ÑUMÍ SE UBICA EN DIFERENTES CALLES Y PARAJES DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE MIRASOL ÑUMI, lon:-97.70606106, lat:17.35886249}} | 2025-06-09 | 2025-08-07 | 988708.02 | 988708.02 | 988708.02 | 988708.02 | 988708.02 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:155901, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN ÑUMI, monto:988708.02, importe_modificado:988708.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2531317/proyecto_INICIO, 2531317/proyecto_PROCESO, 2531317/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202531322 | Proyecto de inversión | 3000047.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3000047.27, modificado:3000047.27}} | Construcción de camino de Santa Catarina Xanaguia a San José Ozolotepec, municipio de San Juan Ozolotepec - 42281 | 20 | Oaxaca | 211 | San Juan Ozolotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Ozolotepec | 42281 | S | 432 | 430 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1700.0, meta_modificada:1.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:211, localidad:3, direccion:Camino / Vereda santa catarina xanaguia - san jose ozolotepec 0 500 70897 SANTA CATARINA XANAGUÍA, SAN JUAN OZOLOTEPEC ruta conocida partiendo de la calle principal de santa catrina xanaguia en direccion a san jose osolotepec, so, lon:-96.24540188, lat:16.08945539}} | 2025-06-20 | 2025-08-20 | 3000047.27 | 3000047.27 | 3000047.27 | 3000047.27 | 3000047.27 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159450, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN OZOLOTEPEC, monto:3000047.27, importe_modificado:3000047.27}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.5}} | {2531322/proyecto_INICIO, 2531322/proyecto_PROCESO, 2531322/proyecto_INICIO, 2531322/proyecto_PROCESO, 2531322/proyecto_INICIO, 2531322/proyecto_PROCESO, 2531322/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202531325 | Proyecto de inversión | 2244152.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2244152.05, modificado:2244152.05}} | Ampliación y modernización de ¿camino real ¿a nivel terracería en la localidad de San Juan Quiahije - 40281 | 20 | Oaxaca | 213 | San Juan Quiahije | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Quiahije | 40281 | S | 1561 | 804 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1664.0, meta_modificada:1664.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:213, localidad:1, direccion:Camino CAMINO REAL - CABECERA MUNICIPAL 0 600 71870 SAN JUAN QUIAHIJE, SAN JUAN QUIAHIJE CAMINO PRINCIPAL QUE COMUNICA A LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN QUIAHIJE CON LA CARRETERA SAN JUAN QUIAHIJE - JUQUILA., lon:-97.31683583, lat:16.29788603}} | 2025-06-01 | 2025-07-30 | 2244152.05 | 2244152.05 | 2244152.05 | 2244152.05 | 2244152.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MSJQ/FAISMUN/213/04/2025, contratista:ESTRUCTURAS COYOTE AZUL S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN QUIAHIJE, monto:2244152.05, importe_modificado:2244152.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1664.0}} | {2531325/proyecto_FIN, 2531325/proyecto_PROCESO, 2531325/proyecto_FIN, 2531325/proyecto_PROCESO, 2531325/proyecto_INICIO, 2531325/proyecto_PROCESO, 2531325/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202531334 | Proyecto de inversión | 535810.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:535810.9, modificado:535810.9}} | REHABILITACION DE CAMINO - 34724 | 20 | Oaxaca | 228 | San Lorenzo Cuaunecuiltitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Lorenzo Cuaunecuiltitla | 34724 | S | 402 | 431 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:936.0, meta_modificada:936.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:228, localidad:1, direccion:Camino / Terracería GUERRERO - GALENA 0 600 68518 SAN LORENZO CUAUNECUILTITLA, SAN LORENZO CUAUNECUILTITLA ESTA ENTRE LAS CALLES DE GUERRERO Y GALENA, lon:-96.91373741, lat:18.20205686}} | 2025-06-17 | 2025-07-16 | 535810.9 | 535810.9 | 535810.9 | 535810.9 | 535810.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLC/228/RG33-FIII/002/2025, contratista:ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS ATARAXIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO CUAUNECUILTITLA, monto:535810.9, importe_modificado:535810.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:936.0}} | {2531334/proyecto_INICIO, 2531334/proyecto_PROCESO, 2531334/proyecto_INICIO, 2531334/proyecto_FIN, 2531334/proyecto_PROCESO, 2531334/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR EL LINK DE CONTRATO Y ACTA DE ENTREGA NO PERMITE EL ACCESO, trimestre:4.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2026-01-13}}
2025 | 4 | OAX250202531337 | Proyecto de inversión | 3316924.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3316924.31, modificado:3299821.14}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAMINO A LA AGENCIA SEGUNDA ETAPA - 41431 | 20 | Oaxaca | 229 | San Lorenzo Texmelúcan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Lorenzo Texmelúcan | 41431 | S | 258 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1791.0, meta_modificada:1791.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:229, localidad:6, direccion:Calle Camino a la Agencia Pueblo Rio Nube 71453 RÍO NUBE, SAN LORENZO TEXMELÚCAN ENTRE Calle Zaragoza Y Calle Camino a Totopostle La obra se encuentra seccionada el primer tramo se desarrolla a un costado de la agencia de policía , lon:-97.21139325, lat:16.54552469}} | 2025-06-25 | 2025-08-23 | 3299821.14 | 3299821.14 | 3299821.14 | 3299821.14 | 3299821.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLT/229/FAISMUN/006/004/2025, contratista:CONSTRUCCIONES YESHANNIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN, monto:3299821.14, importe_modificado:3299821.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1791.0}} | {2531337/proyecto_PROCESO, 2531337/proyecto_INICIO, 2531337/proyecto_PROCESO, 2531337/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202531341 | Proyecto de inversión | 3667734.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3667734.72, modificado:3499502.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CAMINO AL SÚCHIL TERCERA ETAPA - 13639 | 20 | Oaxaca | 229 | San Lorenzo Texmelúcan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Lorenzo Texmelúcan | 13639 | S | 999 | 796 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:2275.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:229, localidad:2, direccion:Camino CAMINO AL SUCHIL - DIFERENTES CALLES 1 345 71453 EL ARADOR, SAN LORENZO TEXMELÚCAN A 236 METROS DE LA IGLESIA CATOLICA DE LA LOCALIDAD DE EL ARADOR, lon:-97.17714657, lat:16.53857482}} | 2025-05-15 | 2025-07-13 | 3499502.5 | 3499502.5 | 3499502.5 | 3499502.5 | 3499502.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLT/229/FAISMUN/002/006/2025, contratista:SEBALANTO PROYECTOS, convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN, monto:3499502.5, importe_modificado:3499502.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2275.0}} | {2531341/proyecto_INICIO, 2531341/proyecto_PROCESO, 2531341/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202531350 | Proyecto de inversión | 998057.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:998057.16, modificado:1197668.6}} | CONSTRUCCIÓN DE LA BARDA PERIMETRAL EN EL PRESCOLAR FLORES MAGON CON CLAVE 20DCC0036T 1ERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS CAMOTLAN, MUNICIPIO DE SAN LUCAS CAMOTLÁN - 48638 | 20 | Oaxaca | 231 | San Lucas Camotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Lucas Camotlán | 48638 | S | 49 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:191.5, meta_modificada:191.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:231, localidad:1, direccion:Calle INDEPENDENCIA Pueblo SAN LUCAS CAMOTLAN 70296 SAN LUCAS CAMOTLÁN, SAN LUCAS CAMOTLÁN ENTRE Calle EL PORVENIR Y Calle LIBERTAD Calle INDEPENDENCIA EL PREESCOLAR FLORES MAGON SE ENCUENTRA AL NOROESTE DE LA LOCALIDAD DE SAN LUC, lon:-95.70809623, lat:16.94667977}} | 2025-06-16 | 2025-07-30 | 1197668.6 | 1197668.6 | 1197668.6 | 1197668.6 | 1197668.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLC/231/R33/FIII/006/2025, contratista:PROYECTOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA AVANZADA SPEPRO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS CAMOTLAN, monto:1197668.6, importe_modificado:1197668.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:191.5}} | {2531350/proyecto_INICIO, 2531350/proyecto_PROCESO, 2531350/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202531359 | Proyecto de inversión | 2223706.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2223706.37, modificado:2223706.37}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS AMATLÁN, MUNICIPIO DE SAN LUIS AMATLÁN - 31358 | 20 | Oaxaca | 235 | San Luis Amatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Luis Amatlán | 31358 | S | 852 | 460 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:235, localidad:1, direccion:Camino / Terracería SAN LUIS AMATLAN - SITIO DEL PALMAR 12 100 70811 SAN LUIS AMATLÁN, SAN LUIS AMATLÁN LA OBRA INICIA ENFRENTE DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE SALUD UBICADO SOBRE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ES UN TRAMO DE 22.5 K, lon:-96.49981018, lat:16.38933168}} | 2025-06-23 | 2025-08-21 | 2223706.37 | 2223706.37 | 2223706.37 | 2223706.37 | 2223706.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLA/M235/FIII/FAISMUN/004/2025, contratista:DR CONSTRUCCIÓN INTEGRAL S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS AMATLAN, monto:2223706.37, importe_modificado:2223706.37}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:22.0}} | {2531359/proyecto_PROCESO, 2531359/proyecto_INICIO, 2531359/proyecto_PROCESO, 2531359/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202531369 | Proyecto de inversión | 1303074.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1303074.43, modificado:1303074.43}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO - 49044 | 20 | Oaxaca | 248 | San Mateo del Mar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Mateo del Mar | 49044 | S | 67 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:248, localidad:10, direccion:Calle REFORMA Pueblo BARRIO NUEVO 70780 BARRIO NUEVO, SAN MATEO DEL MAR ENTRE Calle PESCADORES Y Calle BACHILLERES Calle NAVEGANTES LA OBRA ESTA A UN COSTADO DEL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO EN LA CALLE REFORMA, lon:-94.986738, lat:16.20448195}} | 2025-06-27 | 2025-08-13 | 1303074.43 | 1303074.43 | 1303074.43 | 1303074.43 | 1303074.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMM/248/FAISMUN/OP/016/060/2025, contratista:SADAER INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR, monto:1303074.43, importe_modificado:1303074.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1800.0}} | {2531369/proyecto_INICIO, 2531369/proyecto_PROCESO, 2531369/proyecto_FIN, 2531369/proyecto_PROCESO, 2531369/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202531372 | Proyecto de inversión | 1184435.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1184435.31, modificado:1184435.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS EN LA AVENIDA ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y CALLE NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC KM 0+000 AL KM 0+720 - 31970 | 20 | Oaxaca | 248 | San Mateo del Mar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Mateo del Mar | 31970 | S | 109 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3329.0, meta_modificada:3329.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:248, localidad:1, direccion:Camino / Brecha BARRIO DEPORTIVO - BARRIO ESPINAL 720 720 70780 SAN MATEO DEL MAR, SAN MATEO DEL MAR EL PROYECTO INICIA EN LA CALLE ZARAGOZA Y TERMINA 120 METROS ANTES DE CALLE EL PESCADOR, lon:-94.97757117, lat:16.21551931}} | 2025-06-25 | 2025-08-17 | 1184435.31 | 1184435.31 | 1184435.31 | 1184435.31 | 1184435.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMM/248/FAISMUN/OP/007/005/2025, contratista:PERSONA FISICA FROYLAN CRUZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR, monto:1184435.31, importe_modificado:1184435.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3329.0}} | {2531372/proyecto_INICIO, 2531372/proyecto_PROCESO, 2531372/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202531375 | Proyecto de inversión | 2203187.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2203187.51, modificado:2203187.51}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE EL PACIFICO DEL KM 0+000 AL KM 0+500 - 37608 | 20 | Oaxaca | 248 | San Mateo del Mar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Mateo del Mar | 37608 | S | 400 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2467.0, meta_modificada:2467.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:248, localidad:12, direccion:Camino PACIFICO - PACIFICO 500 500 70784 EL PACÍFICO, SAN MATEO DEL MAR EL PROYECTO INICIA EN CALLE BUENOS AIRES, CONTINUA EN CALLE VASCONCELOS Y CONCLUYE EN CALLE VILLASANA, lon:-95.01317202, lat:16.2068467}} | 2025-06-26 | 2025-08-21 | 2203187.51 | 2203187.51 | 2203187.51 | 2203187.51 | 2203187.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMM/248/FAISMUN/OP/015/048/2025, contratista:SHYMA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR, monto:2203187.51, importe_modificado:2203187.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2467.0}} | {2531375/proyecto_PROCESO, 2531375/proyecto_INICIO, 2531375/proyecto_FIN, 2531375/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202531380 | Proyecto de inversión | 2043440.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2043440.7, modificado:2043440.7}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL PARAJE AGUA DE LA PEÑA, EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO YOLOXOCHITLAN. - 37707 | 20 | Oaxaca | 249 | San Mateo Yoloxochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Mateo Yoloxochitlán | 37707 | S | 513 | 448 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:235.33, meta_modificada:235.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:249, localidad:1, direccion: Paraje AGUA DE LA PEÑA 68575 SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN, SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN ENTRE Calle BUSTAMANTE Y Calle NIÑOS HEROES EL PROYECTO SE UBICA A 115 METROS AL ESTE DEL PLANTEL DEL INSTITUTO ESTATAL DE BACHILLERATOS DE OAXACA (IEB, lon:-96.86830634, lat:18.14157569}} | 2025-06-09 | 2025-09-06 | 2043440.7 | 2043440.7 | 2043440.7 | 2043440.7 | 2043440.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMY/249/FAISMUN/003/2025, contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO YOLOXOCHITLAN, monto:2043440.7, importe_modificado:2043440.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:235.33}} | {2531380/proyecto_INICIO, 2531380/proyecto_PROCESO, 2531380/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202531412 | Proyecto de inversión | 1112303.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1112303.32, modificado:1112303.32}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIGUEL ALEMAN, EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL, COL. LA MAZATECA - 34604 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 34604 | S | 30 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:664.2, meta_modificada:664.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:Calle migue aleman Colonia LA MAZATECA 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC ENTRE Calle NUMERO 6 Y Calle NIÑOS HEROES Avenida CASTO VIRGEN MARIANO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA LA MAZATECA, PERTENECIENTE A LA LOCALIDAD DE TEM, lon:-96.40685763, lat:18.24725229}} | 2025-06-16 | 2025-07-15 | 1112303.32 | 1112303.32 | 1112303.32 | 1112303.32 | 1112303.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/036/2025, contratista:BETZALIE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:1112303.32, importe_modificado:1112303.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:664.2}} | {2531412/proyecto_INICIO, 2531412/proyecto_PROCESO, 2531412/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202531416 | Proyecto de inversión | 1897936.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1897936.49, modificado:1897936.49}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 35485 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 35485 | S | 77 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1419.2, meta_modificada:1419.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:42, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA Pueblo LA REFORMA 68430 LA REFORMA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle AURELIO CASTILLO Calle JESUS ALDABA LA OBRA SE LOCALIZA A 50 DEL CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR, UBICADA SOBRE LA CALLE , lon:-96.3158695, lat:18.30497738}} | 2025-06-23 | 2025-07-22 | 1897936.49 | 1897936.49 | 1897936.49 | 1897936.49 | 1897936.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/024/2025, contratista:JOSE ANGEL ANTONIO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:1897936.49, importe_modificado:1897936.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1419.2}} | {2531416/proyecto_INICIO, 2531416/proyecto_PROCESO, 2531416/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202531420 | Proyecto de inversión | 1015067.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1015067.29, modificado:1015067.29}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CARLOS SALINAS DE GORTARI Y CALLEJÓN CARLOS SALINAS DE GORTARI EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL COL. AGRÍCOLA LA MAZATECA - 34692 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 34692 | S | 28 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:812.5, meta_modificada:812.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:Calle CARLOS SALINAS DE GORTARI Colonia AGRICOLA LA MAZATECA 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC ENTRE Calle PRINCIPAL AL MESON Y Calle NUMERO SEIS Calle NICOLAS BRAVO LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA AGRICOLA LA MAZATECA, PER, lon:-96.40652831, lat:18.24675627}} | 2025-06-18 | 2025-07-17 | 1015067.29 | 1015067.29 | 1015067.29 | 1015067.29 | 1015067.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/037/2025, contratista:KAIZEN INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO ESTRUCTURAL DEL SURESTE S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:1015067.29, importe_modificado:1015067.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:812.5}} | {2531420/proyecto_INICIO, 2531420/proyecto_FIN, 2531420/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202531425 | Proyecto de inversión | 386856.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:386856.26, modificado:386856.26}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE 14 Y LA AVENIDA 5 SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL BARRIO LA LAGUNA - 40987 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 40987 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:254.35, meta_modificada:254.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:Avenida numero cionco Barrio LA LAGUNA 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC ENTRE Calle NUMERO QUINCE Y Avenida NUMERO DOS Avenida NUMERO CUATRO LA OBRA SE LOCALIZA A 50 METROS DE LA GASOLIONERA SAN MIGUEL ESTACION NUMERO E6282 Y, lon:-96.39849517, lat:18.24841387}} | 2025-07-07 | 2025-08-05 | 386856.26 | 386856.26 | 386856.26 | 386856.26 | 386856.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/018/2025, contratista:KAIZEN INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO ESTRUCTURAL DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:386856.26, importe_modificado:386856.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:254.35}} | {2531425/proyecto_INICIO, 2531425/proyecto_FIN, 2531425/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202531427 | Proyecto de inversión | 1295353.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1295353.72, modificado:1295353.72}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE REVOLUCION EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO COSOLAPA MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 42165 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 42165 | S | 72 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:972.5, meta_modificada:972.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:55, direccion:Calle REVOLUCION Pueblo SAN ANTONIO COSOLAPA 68430 SAN ANTONIO COSOLAPA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle FRANCISCO I MADERO Calle INDEPENDENCIA LA OBRA SE LOCALIZA EN CONTRA ESQUINA DE LA IGLESIA CATOLIOCA , lon:-96.40141836, lat:18.28314476}} | 2025-07-07 | 2025-08-05 | 1295353.72 | 1295353.72 | 1295353.72 | 1295353.72 | 1295353.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/030/2025, contratista:BULDEN CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:1295353.72, importe_modificado:1295353.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:972.5}} | {2531427/proyecto_INICIO, 2531427/proyecto_PROCESO, 2531427/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202531433 | Proyecto de inversión | 2682467.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2682467.38, modificado:2682467.38}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE FORTIN JUAREZ - 35779 | 20 | Oaxaca | 297 | San Pablo Tijaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pablo Tijaltepec | 35779 | S | 53 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2960.0, meta_modificada:2960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:297, localidad:5, direccion:Camino / Terracería SAN PABLO TIJALTEPEC - FORTIN JUAREZ 10 500 71153 FORTÍN JUÁREZ, SAN PABLO TIJALTEPEC TOMAR CAMINO DE TERRACERIA BIEN RECONOCIDA QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE EL FORTIN JUAREZ, EN APROXIMADAMENTE 10 KILOMETROS, lon:-97.50121641, lat:16.9978345}} | 2025-06-22 | 2025-09-30 | 2682467.38 | 2682467.38 | 2682467.38 | 2682467.38 | 2682467.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/FAISMUN/MSPT/297/OBRA/006/2025, contratista:JORGE JIMENEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO TIJALTEPEC, monto:2593927.34, importe_modificado:2593927.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2960.0}} | {2531433/proyecto_PROCESO, 2531433/proyecto_INICIO, 2531433/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202531462 | Proyecto de inversión | 890481.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:890481.76, modificado:890481.76}} | Construcción de Pavimentación con concreto hidráulico de la calle que conduce a la colonia la Pochota, en la localidad de Santo Domingo del rio, municipio de San Pedro Teutila - 27062 | 20 | Oaxaca | 330 | San Pedro Teutila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Teutila | 27062 | S | 558 | 534 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:667.0, meta_modificada:667.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:330, localidad:12, direccion:Calle RUMBO A LA POCHOTA Pueblo SANTO DOMINGO DEL RIO 68620 SANTO DOMINGO DEL RÍO, SAN PEDRO TEUTILA LA UBICACION DE LA OBRA A REALIZAR SE ENCUENTRA EN LA PARTE SUR DE LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO DEL RIO, QUE CONUDCE HACIA LA CO, lon:-96.54689284, lat:18.03314196}} | 2025-06-16 | 2025-08-14 | 890481.76 | 890481.76 | 890481.76 | 890481.76 | 890481.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSPT/330/FAISMUN/08/05/2025, contratista:JUVENTINO MERINO PERALTA, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TEUTILA, monto:890481.76, importe_modificado:890481.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:667.0}} | {2531462/proyecto_INICIO, 2531462/proyecto_PROCESO, 2531462/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202531468 | Proyecto de inversión | 1300009.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1300009.38, modificado:1300009.38}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARRILLADO PLUVIAL EN CAMINO DE ACCESO DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ACATEPEC - 29174 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 29174 | S | 555 | 538 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:2, direccion:Camino Santa Maria Acatepec - San Francisco de Arriba 0 120 71830 SANTA MARÍA ACATEPEC, VILLA DE TUTUTEPEC El proyecto se encuentra ubicado en el camino de acceso a localidad de Santa Maria Acatepec en los cadenamientos: 0+120, 0, lon:-97.5138261, lat:16.14781328}} | 2025-06-05 | 2025-08-03 | 1300009.38 | 1300009.38 | 1300009.38 | 1300009.38 | 1300009.38 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160261, contratista:, convocante:MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC, monto:1300009.38, importe_modificado:1300009.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:34.0}} | {2531468/proyecto_INICIO, 2531468/proyecto_PROCESO, 2531468/proyecto_INICIO, 2531468/proyecto_PROCESO, 2531468/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-13}}
2025 | 4 | OAX250202531473 | Proyecto de inversión | 406127.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:406127.08, modificado:406127.08}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO HACIA LA BÁSCULA GANADERA EN LA LOCALIDAD EL GACHUPIN - 42721 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 42721 | S | 110 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:203.0, meta_modificada:203.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:20, direccion:Calle CAMINO HACIA LA BASCULA GANADERA Pueblo El Gachupin 71800 EL GACHUPÍN, VILLA DE TUTUTEPEC ENTRE Calle Principal Y El proyecto se encuentra ubicado en el entronque con la calle principal con el camino hacia la bascula ganad, lon:-97.63763931, lat:16.08301472}} | 2025-06-24 | 2025-08-05 | 406127.08 | 406127.08 | 406127.08 | 406127.08 | 406127.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MVT/FAISMUN/334/020/432/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS BROWN S.A. DE C.V., convocante:VILLA DE TUTUTEPEC, monto:406127.08, importe_modificado:406127.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:203.0}} | {2531473/proyecto_INICIO, 2531473/proyecto_FIN, 2531473/proyecto_PROCESO, 2531473/proyecto_INICIO, 2531473/proyecto_PROCESO, 2531473/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202531477 | Proyecto de inversión | 277427.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:277427.29, modificado:277427.29}} | AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE PALMA SOLA - 47841 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 47841 | S | 64 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:294.0, meta_modificada:294.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:29, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo Palma Sola 71801 PALMA SOLA, VILLA DE TUTUTEPEC ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle A SAN FRANCISCO DE ABAJO El Proyecto se ubica en la calle principal de la localidad de Palma Sola, y la calle hacia la localidad , lon:-97.61503435, lat:16.09173556}} | 2025-06-17 | 2025-07-17 | 277427.29 | 277427.29 | 277427.29 | 277427.29 | 277427.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MVT/FAISMUN/334/029/101/2025, contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR ADUACHIEL S.A. DE C.V., convocante:VILLA DE TUTUTEPEC, monto:277427.29, importe_modificado:277427.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:294.0}} | {2531477/proyecto_PROCESO, 2531477/proyecto_FIN, 2531477/proyecto_INICIO, 2531477/proyecto_PROCESO, 2531477/proyecto_INICIO, 2531477/proyecto_PROCESO, 2531477/proyecto_FIN, 2531477/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:no habre archivo del contrato, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-13}}
2025 | 4 | OAX250202531481 | Proyecto de inversión | 1516767.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1516767.59, modificado:1516767.59}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DIAZ ORDAZ EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO YOLOX - 31857 | 20 | Oaxaca | 336 | San Pedro Yólox | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Yólox | 31857 | S | 354 | 409 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1195.0, meta_modificada:1195.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:336, localidad:1, direccion:Calle DIAZ ORDAZ Pueblo SAN PEDRO YOLOX 68707 SAN PEDRO YÓLOX, SAN PEDRO YÓLOX ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle HIDALGO Calle 16 DE SEPTIEMBRE EL PROYECTO SE UBICA A 250M DE LA ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION Y A 500M DEL PALACIO MUN, lon:-96.55392075, lat:17.59102808}} | 2025-05-29 | 2025-07-27 | 1516767.59 | 1516767.59 | 1516767.59 | 1516767.59 | 1516767.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/FAISMUN/MSPY/336/OBRA/003/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NARSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO YOLOX, monto:1516767.59, importe_modificado:1516767.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1195.0}} | {2531481/proyecto_INICIO, 2531481/proyecto_PROCESO, 2531481/proyecto_FIN, 2531481/proyecto_PROCESO, 2531481/proyecto_FIN, 2531481/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202531508 | Proyecto de inversión | 1199668.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1199668.5, modificado:1199668.5}} | Construcción de Barda Perimetral en la Escuela Primaria Enrique Rebsamen Clave 20DPB2051D (2da Etapa) en la localidad de Cañada del Tecolote en el Municipio de San Simón Zahuatlán - 35150 | 20 | Oaxaca | 352 | San Simón Zahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Simón Zahuatlán | 35150 | S | 21 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:245.0, meta_modificada:244.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:352, localidad:3, direccion: Ranchería Cañada del Tecolote 69267 CAÑADA DEL TECOLOTE, SAN SIMÓN ZAHUATLÁN la obra se encuentra a 10 metros del tanque de agua del barrio, lon:-97.99068294, lat:17.85616396}} | 2025-06-30 | 2025-08-15 | 1199668.5 | 1199668.5 | 1199668.5 | 1199668.5 | 1199668.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161415, contratista:, convocante:San Simon Zahuatlan, monto:1199668.5, importe_modificado:1199668.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:244.45}} | {2531508/proyecto_PROCESO, 2531508/proyecto_INICIO, 2531508/proyecto_FIN, 2531508/proyecto_PROCESO, 2531508/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202531512 | Proyecto de inversión | 1892299.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1892299.69, modificado:1892299.69}} | CONSTRUCCION DEL COMEDOR PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA ATEIXTLAHUACA - 29029 | 20 | Oaxaca | 354 | Santa Ana Ateixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Ana Ateixtlahuaca | 29029 | S | 239 | 238 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:139.0, meta_modificada:138.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:354, localidad:1, direccion:Avenida INDEPENDENCIA Pueblo SANTA ANA ATEIXTLAHUACA 68515 SANTA ANA ATEIXTLAHUACA, SANTA ANA ATEIXTLAHUACA ENTRE Calle 15 DE SEPTIEMBRE Y Calle REVOLUCION Calle FRANCISCO I. MADERO LA OBRA SE LOCALIZA ENFRENTE DEL PALACIO MUNICIP, lon:-96.90628402, lat:18.2108118}} | 2025-05-21 | 2025-08-18 | 1892299.69 | 1892299.69 | 1892299.69 | 1892299.69 | 1892299.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/FAISMUN/M354/003/002/2025, contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS IBIRICO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA ATEIXTLAHUACA, monto:1892299.69, importe_modificado:1892299.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:138.2}} | {2531512/proyecto_INICIO, 2531512/proyecto_PROCESO, 2531512/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402620171 | Proyecto de inversión | 3200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:48, modalidad:K, prog_pres:9, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3200000.0, modificado:3200000.0}} | RESTAURACIÓN DEL TEMPLO DE SAN DIONISIO AEROPAJITA, SAN DIONISIO DEL MAR, OAXACA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Cultura y turismo | Sin identificar | Instituto del Patrimonio Cultural del Estado de Oaxaca | 252568 | N | 0 | 0 | 5180 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:130, localidad:1, direccion:CENTRO, SAN DIONISIO DEL MAR, lon:-94.7592305, lat:16.3195667}} | 2025-11-27 | 2025-12-31 | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 3200000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162426, contratista:, convocante:INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA, monto:3181473.21, importe_modificado:3200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {2620171/proyecto_INICIO, 2620171/proyecto_FIN, 2620171/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:DE ACUERDO AL CONVENIO ESPECÍFICO DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE REASIGNACIÓN DE RECURSOS, CELEBRADO INAH-INPAC EL DÍA 13 DE JUNIO DE 2025, EN LA CLAUSULA SEGUNDA INDICA QUE EL RECURSO PRESUPUESTARIO FEDERAL INCLUYE EL 1% PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS., trimestre:4.0, usuario:edgarurbinac, fecha:2026-01-22}} | {obs1: {observación:se rechaza a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:se rechaza a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2026-01-14}, obs3: {observación:AGREGAR CONVENIO MODIFICATORIO O CONTRATO YA QUE EL MONTO CONTRATADO NO CORRESPONDE CON EL AVANCE FINANCIERO , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-20}}
2025 | 4 | OAX250402620189 | Adquisición | 555783.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:555783.67, modificado:555483.4}} | EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS, AULAS Y CENTRO DE CÓMPUTO DE LA FACULTAD DE MEDICINA Y CIRUGÍA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca | UABJO/FAM-IES/0805/2025 | S | 1674 | 1103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Av. Universidad S/N. Ex-Hacienda 5 Señores, Oaxaca de Juárez, C.P. 68120, lon:-96.71873465, lat:17.08346467}} | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 555483.4 | 555483.4 | 555483.4 | 555483.4 | 555483.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:UABJO/CAASU/OAG/DCC/ICMTP/FAM/041/2025, contratista:RICLIMP ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA, monto:555483.4, importe_modificado:555483.4}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2620189/proyecto_PROCESO, 2620189/proyecto_FIN, 2620189/proyecto_INICIO, 2620189/proyecto_FIN, 2620189/proyecto_PROCESO, 2620189/proyecto_INICIO, 2620189/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402620206 | Proyecto de inversión | 485719.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:6, modalidad:R, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485719.55, modificado:485719.55}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 20DTV0364R EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA PÁPALO | 20 | Oaxaca | 425 | Santa María Pápalo | Programa de Inversión de Mantenimiento | Educación | Sin identificar | Municipio de Santa María Pápalo | 425/R28/006/2025 | S | 53 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:899.0, meta_modificada:899.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:425, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA ESQUINA VENUSTIANO CARRANZA, lon:-96.800461, lat:17.778961}} | 2025-11-06 | 2025-12-05 | 485719.55 | 485719.55 | 485719.55 | 485719.55 | 485719.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMP/425/R28/006/2025, contratista:ALTUS MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA PAPALO, monto:485719.55, importe_modificado:485719.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:899.0}} | {2620206/proyecto_PROCESO, 2620206/proyecto_INICIO, 2620206/proyecto_FIN, 2620206/proyecto_INICIO, 2620206/proyecto_PROCESO, 2620206/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402621222 | Adquisición | 226890.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226890.12, modificado:226890.12}} | EQUIPAMIENTO PARA REALIZAR CAMPAÑAS DE DIFUSION A NINAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN EL SISTEMA DIF OAXACA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Oaxaca | 54100126203 | S | 4420 | 4080 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:VICENTE GUERRERO NUMERO 114 COLONIA ALEMAN CODIGO POSTAL 68120, lon:-96.727843, lat:17.048834}} | 2025-12-15 | 2025-12-30 | 226890.12 | 226890.12 | 226890.12 | 226890.12 | 226890.12 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:86/CONTRATO/2025, contratista:RAUL PEÑA HERNANDEZ, convocante:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA, monto:3145615.76, importe_modificado:3145615.76}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2621222/proyecto_INICIO, 2621222/proyecto_FIN, 2621222/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EL ACTA DE ENTREGA SE ENCUENTRA EN FIRMA, trimestre:4.0, usuario:inesriosj, fecha:2026-01-14}} | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202531526 | Proyecto de inversión | 819823.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:819823.26, modificado:819823.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE, COLONIA 1A AMPLIACIÓN DE SANTA CRUZ AMILPAS, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS. - 8001 | 20 | Oaxaca | 375 | Santa Cruz Amilpas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Amilpas | 8001 | S | 40 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:581.0, meta_modificada:581.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:375, localidad:1, direccion:Calle 20 DE NOVIEMBRE Colonia 1A AMPLIACION DE SANTA CRUZ AMILPAS 71226 SANTA CRUZ AMILPAS, SANTA CRUZ AMILPAS ENTRE Calle FRANCISCO VILLA Y Calle JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Calle BENITO JUAREZ EL INICIO DE LA CONSTRUCCION SERA A 1, lon:-96.68659415, lat:17.0450984}} | 2025-05-06 | 2025-06-05 | 819823.26 | 819823.26 | 819823.26 | 819823.26 | 819823.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MSCA/375/FAISMUN/003/2025, contratista:INGENIERIA Y PROYECTOS HERMANOS JUAREZ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS, monto:819823.26, importe_modificado:819823.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:581.0}} | {2531526/proyecto_INICIO, 2531526/proyecto_PROCESO, 2531526/proyecto_FIN, 2531526/proyecto_INICIO, 2531526/proyecto_PROCESO, 2531526/proyecto_INICIO, 2531526/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250202531528 | Proyecto de inversión | 740804.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:740804.15, modificado:740804.15}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE UNIÓN Y PROGRESO, COLONIA 2ª AMPLIACIÓN DE SANTA CRUZ AMILPAS, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS. - 36869 | 20 | Oaxaca | 375 | Santa Cruz Amilpas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Amilpas | 36869 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:525.0, meta_modificada:525.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:375, localidad:1, direccion:Calle UNION Y PROGRESO Colonia 2A AMPLIACION DE SANTA CRUZ AMILPAS 71226 SANTA CRUZ AMILPAS, SANTA CRUZ AMILPAS ENTRE Calle MIGUEL ALEMAN Y Privada RUFINO TAMAYO Calle INDEPENDENCIA en la calle union y progreso se encuentra la cap, lon:-96.6870831, lat:17.04249571}} | 2025-06-30 | 2025-08-28 | 740804.15 | 740804.15 | 740804.15 | 740804.15 | 740804.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MSCA/375/FAISMUN/005/2025, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA KSD SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS, monto:740804.15, importe_modificado:740804.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:525.0}} | {2531528/proyecto_INICIO, 2531528/proyecto_PROCESO, 2531528/proyecto_FIN, 2531528/proyecto_PROCESO, 2531528/proyecto_FIN, 2531528/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250202531538 | Proyecto de inversión | 1595000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1595000.0, modificado:1595000.0}} | REHABILITACION DEL CAMINO YUU IÑUU EN LA SECCION PRIMERA DE LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA - 45339 | 20 | Oaxaca | 379 | Santa Cruz Nundaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Nundaco | 45339 | S | 428 | 216 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:416.64, meta_modificada:416.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:379, localidad:3, direccion:Camino OJO DE AGUA - SECCION PRIMERA 0 416 69855 OJO DE AGUA, SANTA CRUZ NUNDACO EL CAMINO YUU IÑUU EN LA SECCION PRIMERA SE ENCUENTRA EN LA ORILLA DE LA COMUNIDAD, lon:-97.71128277, lat:17.13597609}} | 2025-06-23 | 2025-08-20 | 1595000 | 1595000 | 1595000 | 1595000 | 1595000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/SCN/FAISMUN/379/03/2025, contratista:INGENIERIA Y PROYECTOS HERMANOS JUAREZ SA DE CV., convocante:SANTA CRUZ NUNDACO, monto:1595000.0, importe_modificado:1595000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:416.64}} | {2531538/proyecto_INICIO, 2531538/proyecto_PROCESO, 2531538/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202531566 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CULTURAL Y ARTÍSTICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ COFRADÍA - 37928 | 20 | Oaxaca | 386 | Santa Cruz Zenzontepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Zenzontepec | 37928 | S | 219 | 222 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:196.25, meta_modificada:196.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:386, localidad:70, direccion:Calle PRINCIPAL S/N Pueblo SAN JOSE COFRADIA 71365 SAN JOSÉ COFRADÍA, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC ENTRE Calle HACIA EL RIO Y LA OBRA SE UBICA CERCA DE LA AGENCIA MUNICIPAL, A UNOS 50 METROS Y A UNOS 20 METROS DE LA CANCHA MUNICIPAL, , lon:-97.55758161, lat:16.40186996}} | 2025-05-23 | 2025-08-20 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCZ/FAISMUN/386/024-13/2025, contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS CABUDARE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:196.25}} | {2531566/proyecto_INICIO, 2531566/proyecto_PROCESO, 2531566/proyecto_INICIO, 2531566/proyecto_PROCESO, 2531566/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202531577 | Proyecto de inversión | 738325.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:738325.29, modificado:738325.29}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA FÉRROCARRIL ENTRE CALICANTO Y AV. JUÁREZ, DE LA COLONIA PRIMAVERA 1RA. ETAPA, SANTA LUCÍA DEL CAMINO - 48422 | 20 | Oaxaca | 390 | Santa Lucía del Camino | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Lucía del Camino | 48422 | S | 27 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:137.6, meta_modificada:137.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:Avenida FERROCARRIL Colonia PRIMAVERA 71243 SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO ENTRE Prolongación CALICANTO Y Avenida BENITO JUAREZ Calle LOS ARBOLES DE LA ESQUINA QUE FORMAN AV. FERROCARRIL Y PROL. DE CALICANTO, RUMBO, lon:-96.69687976, lat:17.06165934}} | 2025-07-02 | 2025-07-31 | 738325.29 | 738325.29 | 738325.29 | 738325.29 | 738325.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLC/FIII/AP08/06/2025, contratista:PROTOC INGENIERÍA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO, monto:738325.29, importe_modificado:738325.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:137.6}} | {2531577/proyecto_PROCESO, 2531577/proyecto_FIN, 2531577/proyecto_INICIO, 2531577/proyecto_FIN, 2531577/proyecto_INICIO, 2531577/proyecto_PROCESO, 2531577/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202531587 | Proyecto de inversión | 1599241.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1599241.83, modificado:1599241.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD DE LA UNIÓN ALTAMIRA, MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA MONTEVERDE - 3203 | 20 | Oaxaca | 392 | Santa Lucía Monteverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa Lucía Monteverde | 3203 | S | 51 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:388.0, meta_modificada:388.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:392, localidad:2, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo LA UNION ALTAMIRA 71160 LA UNIÓN ALTAMIRA, SANTA LUCÍA MONTEVERDE LA UBICACION DE CADA ACCION A RELAIZAR SE ECNUENTRA EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD YA QUE SE EJECUTARÁ EN TERRENOS PROPIOS DE CADA BENE, lon:-97.70304212, lat:16.99462486}} | 2025-04-21 | 2025-07-19 | 1599241.83 | 1599241.83 | 1599241.83 | 1599241.83 | 1599241.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSLM/392/FAISMUN/11/06/2025, contratista:DISEÑO PROYECTO CONSTRUCCION Y ASESORIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE, monto:1599241.8, importe_modificado:1599241.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:388.0}} | {2531587/proyecto_INICIO, 2531587/proyecto_PROCESO, 2531587/proyecto_INICIO, 2531587/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202531593 | Proyecto de inversión | 2975720.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2975720.94, modificado:2975720.94}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE YUTECOSO CUAUHTÉMOC ( TERCERA ETAPA) - 19968 | 20 | Oaxaca | 392 | Santa Lucía Monteverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Lucía Monteverde | 19968 | S | 336 | 339 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2049.0, meta_modificada:2049.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:392, localidad:8, direccion:Camino / Vereda YUTECOSO CUAUHTEMOC - PARAJES DE YUTECOSO CUAUHTEMOC 2 50 71166 YUTECOSO CUAUHTÉMOC, SANTA LUCÍA MONTEVERDE LA UBICACION DE LA OBRA A CONSTRUIR SE ENCUENTRA DENTRO DE LOS LIMITES DE YUTECOSO CUAUHTEMOC, lon:-97.69355946, lat:16.92746726}} | 2025-06-23 | 2025-09-20 | 2975720.94 | 2975720.94 | 2975720.94 | 2975720.94 | 2975720.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSLM/392/FAISMUN/10/13/2025, contratista:SADAER INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE, monto:2975720.94, importe_modificado:2975720.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2049.0}} | {2531593/proyecto_INICIO, 2531593/proyecto_PROCESO, 2531593/proyecto_FIN, 2531593/proyecto_PROCESO, 2531593/proyecto_FIN, 2531593/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202531595 | Proyecto de inversión | 1366743.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1366743.31, modificado:1366743.31}} | EQUIPAMIENTO DE CENTRO CULTURAL Y/O ARTÍSTICO, EN LA LOCALIDAD DE LA PAZ, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE - 28182 | 20 | Oaxaca | 392 | Santa Lucía Monteverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Lucía Monteverde | 28182 | S | 135 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:545.0, meta_modificada:545.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:392, localidad:4, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo LA PAZ 71161 LA PAZ, SANTA LUCÍA MONTEVERDE EL PROYECTO A CONSTRUIR SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA POBLACION A UN COSTADO DE LA AGENCIA., lon:-97.67326269, lat:16.93487565}} | 2025-06-09 | 2025-07-07 | 1366743.31 | 1366743.31 | 1366743.31 | 1366743.31 | 1366743.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSLM/392/FAISMUN/09/12/2025, contratista:DISEÑO PROYECTO CONSTRUCCION Y ASESORIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE, monto:1366743.31, importe_modificado:1366743.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:545.0}} | {2531595/proyecto_INICIO, 2531595/proyecto_PROCESO, 2531595/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202531598 | Proyecto de inversión | 2503391.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2503391.75, modificado:2503391.75}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DE AGUA MAREO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN - 28592 | 20 | Oaxaca | 396 | Santa María la Asunción | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María la Asunción | 28592 | S | 400 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:365.01, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:396, localidad:1, direccion: BARRIO AGUA MAREO - CARRETERA FEDERAL 182 0 0 68553 SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN, SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN LA OBRA SE LOCALIZA A 200 METROS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN, lon:-96.82072186, lat:18.10898702}} | 2025-06-11 | 2025-08-19 | 2503391.75 | 2503391.75 | 2503391.75 | 2503391.75 | 2503391.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSMLA/FAISMUN/396/05/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A DE C.V., convocante:SANTA MARIA LA ASUNCIÓN, monto:2503391.75, importe_modificado:2503391.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:450.0}} | {2531598/proyecto_INICIO, 2531598/proyecto_PROCESO, 2531598/proyecto_FIN, 2531598/proyecto_PROCESO, 2531598/proyecto_FIN, 2531598/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202531614 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE GUADALUPE - 40044 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 40044 | S | 222 | 226 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:19, direccion:Calle camino hacia san Juan Mixtepec Pueblo PLAN DE GUADALUPE 69806 PLAN DE GUADALUPE, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE PLAN DE GUADALUPE QUE SE DIRIJE AL MUNICIPIO DE SAN J, lon:-97.79109712, lat:17.21607622}} | 2025-06-18 | 2025-08-16 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-397-017-2025, contratista:INGENIERIA Y ELECTRIFICACION SELISER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2531614/proyecto_INICIO, 2531614/proyecto_PROCESO, 2531614/proyecto_FIN, 2531614/proyecto_PROCESO, 2531614/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202531623 | Proyecto de inversión | 891189.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:891189.06, modificado:891189.06}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LAS CARRETAS - 32609 | 20 | Oaxaca | 401 | Santa María Colotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Colotepec | 32609 | S | 32 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:401, localidad:51, direccion:Camino / Terracería 0+000 - 0+450 0 450 70936 LAS CARRETAS, SANTA MARÍA COLOTEPEC Obra Ubicada a 100 metros de Rio grande, a 500 metros de la Agencia de Las Carretas , lon:-96.91593442, lat:15.90280815}} | 2025-06-13 | 2025-08-11 | 891189.06 | 891189.06 | 891189.06 | 891189.06 | 891189.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OP/27/MSMC/401/FAISMUN/CARR/PZO/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V., convocante:H.A. SANTA MARIA COLOTEPEC, monto:891189.06, importe_modificado:891189.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} | {2531623/proyecto_PROCESO, 2531623/proyecto_INICIO, 2531623/proyecto_FIN, 2531623/proyecto_PROCESO, 2531623/proyecto_FIN, 2531623/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202531632 | Proyecto de inversión | 2174130 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2174130.0, modificado:2174130.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA, SANTA MARÍA CHILCHOTLA - 46201 | 20 | Oaxaca | 406 | Santa María Chilchotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa María Chilchotla | 46201 | S | 42 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:406, localidad:36, direccion: Pueblo VISTA HERMOSA 68510 VISTA HERMOSA, SANTA MARÍA CHILCHOTLA 6 ACCIONES SE UBICAN EN LA ZONA CENTRO DE LA LOCALIDAD, 11 ACCIONES SE UBICAN EN LA PARTE NORTE DE LA LOCALIDAD Y 4 ACCIONES SE UBICAN AL OESTE DE LA LOCALIDAD RUMB, lon:-96.79310258, lat:18.25937427}} | 2025-06-21 | 2025-08-19 | 2174130 | 2174130 | 2174130 | 2174130 | 2174130 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSMCH/FAISMUN/406/019/2025, contratista:SAMUEL MONTALVO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA, monto:2174130.0, importe_modificado:2174130.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:21.0}} | {2531632/proyecto_INICIO, 2531632/proyecto_PROCESO, 2531632/proyecto_FIN, 2531632/proyecto_PROCESO, 2531632/proyecto_FIN, 2531632/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202531640 | Proyecto de inversión | 3259276.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3259276.94, modificado:3259276.94}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA GUADALUPE DEL KM 1+500 AL KM 2+030, SANTA MARIA CHILCHOTLA - 48053 | 20 | Oaxaca | 406 | Santa María Chilchotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Chilchotla | 48053 | S | 33 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:406, localidad:11, direccion:Camino / Terracería CAMINO A MONTE SINAI - CAMINO A SAN MARTIN DE PORRES 0 500 68510 SANTA MARÍA GUADALUPE, SANTA MARÍA CHILCHOTLA EL TRAMO A PAVIMENTAR SE UBICA SOBRE EL CAMINO DENOMINADO CAMINO SAN MARTIN DE PORRES CON DIREC, lon:-96.78874936, lat:18.28622174}} | 2025-06-24 | 2025-09-21 | 3259276.94 | 3259276.94 | 3259276.94 | 3259276.94 | 3259276.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSMCH/FAISMUN/406/070/2025, contratista:OMAR SALAZAR BRAVO, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA, monto:3259276.94, importe_modificado:3259276.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3000.0}} | {2531640/proyecto_INICIO, 2531640/proyecto_PROCESO, 2531640/proyecto_INICIO, 2531640/proyecto_FIN, 2531640/proyecto_PROCESO, 2531640/proyecto_FIN, 2531640/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202531645 | Proyecto de inversión | 2691520 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2691520.0, modificado:2691520.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN, SANTA MARÍA CHILCHOTLA - 46672 | 20 | Oaxaca | 406 | Santa María Chilchotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa María Chilchotla | 46672 | S | 53 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:406, localidad:26, direccion: Pueblo SAN JUAN 68510 SAN JUAN, SANTA MARÍA CHILCHOTLA 12 ACCIONES SE UBICAN EN LA ZONA CENTRO DE LA LCOALIDAD CERCA DE LA IGLESIA, 9 ACCIONES AL NORESTE DE LA LOCALIDAD, 2 ACCIONES AL SUR DE LA LOCALIDAD, Y 3 ACCIONES AL OESTE D, lon:-96.80433836, lat:18.28576503}} | 2025-06-23 | 2025-09-20 | 2691520 | 2691520 | 2691520 | 2691520 | 2691520 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSMCH/FAISMUN/406/013/2025, contratista:OMAR SALAZAR BRAVO, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA, monto:2691520.0, importe_modificado:2691520.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:26.0}} | {2531645/proyecto_INICIO, 2531645/proyecto_PROCESO, 2531645/proyecto_FIN, 2531645/proyecto_PROCESO, 2531645/proyecto_FIN, 2531645/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202531659 | Proyecto de inversión | 700545.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700545.91, modificado:700545.91}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PRIMER ETAPA - 38022 | 20 | Oaxaca | 423 | Santa María Nduayaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa María Nduayaco | 38022 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:423, localidad:4, direccion:Camino / Terracería SANTA MARIA NDUAYACO - UNION PAZ Y PROGRESO 4 500 69580 UNIÓN PAZ Y PROGRESO, SANTA MARÍA NDUAYACO LA LOCALIDAD DE UNION PAZ Y PROGRESO SE ENCUENTRA A 4.5 KM DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NDUAYACO, 1 CUARTO PAR, lon:-97.52475878, lat:17.39606064}} | 2025-06-16 | 2025-09-13 | 700545.91 | 700545.91 | 700545.91 | 700545.91 | 700545.91 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156326, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA NDUAYACO, monto:700545.91, importe_modificado:700545.91}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2531659/proyecto_INICIO, 2531659/proyecto_FIN, 2531659/proyecto_PROCESO, 2531659/proyecto_FIN, 2531659/proyecto_PROCESO, 2531659/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402620226 | Proyecto de inversión | 758210.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:6, modalidad:R, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:758210.52, modificado:758210.52}} | MEJORAMIENTO VISUAL DE ESPACIO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE PEÑA VERDE, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PÁPALO | 20 | Oaxaca | 425 | Santa María Pápalo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Pápalo | 425/R28/005/2025 | S | 214 | 226 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:425, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL, PEÑA VERDE, lon:-96.746006, lat:17.845518}} | 2025-11-01 | 2025-12-30 | 758210.52 | 758210.52 | 758210.52 | 758210.52 | 758210.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMP/425/R28/005/2025, contratista:CONSTRUCTORA ARZOLA REYES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA PAPALO, monto:758210.52, importe_modificado:758210.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:28.0}} | {2620226/proyecto_FIN, 2620226/proyecto_INICIO, 2620226/proyecto_PROCESO, 2620226/proyecto_INICIO, 2620226/proyecto_FIN, 2620226/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402621263 | Proyecto de inversión | 496927 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496927.0, modificado:496927.0}} | Construccion de Mercado Publico en la Localidad de San Simon Zahuatlan en el Municipio de San Simon Zahuatlan | 20 | Oaxaca | 352 | San Simón Zahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Simón Zahuatlán | FAFMYDTDF/352/001/2025 | N | 0 | 0 | 4940 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:119.09, meta_modificada:119.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:352, localidad:1, direccion:valerio trujano sn centro san simon zahuatlan, lon:-98.004307, lat:17.829247}} | 2025-11-17 | 2025-12-05 | 496927 | 496927 | 496927 | 496927 | 496927 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161440, contratista:, convocante:San Simon Zahuatlan, monto:496927.0, importe_modificado:496927.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:119.09}} | {2621263/proyecto_FIN, 2621263/proyecto_INICIO, 2621263/proyecto_PROCESO, 2621263/proyecto_FIN, 2621263/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202531665 | Proyecto de inversión | 2600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2600000.0, modificado:2600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE USO MÚLTIPLE EN LA TELESECUNDARIA CLAVE: 20DTV13392, EN LA LOCALIDAD MOSQUITO BLANCO - 46896 | 20 | Oaxaca | 435 | Santa María Tepantlali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santa María Tepantlali | 46896 | S | 16 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:635.2, meta_modificada:635.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:435, localidad:5, direccion:Camino CAMINO PRINCIPAL DE LA AGENCIA - TELESECUNDARIA DE MOSQUITO BLANCO 0 900 70286 MOSQUITO BLANCO, SANTA MARÍA TEPANTLALI SE ENCUENTRA A 900 METROS AL SURESTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL , lon:-95.97557583, lat:16.99386406}} | 2025-06-20 | 2025-08-18 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MST-435/R33-FAISMUN/OP/03/2025, contratista:EJECUTANDO PROYECTOS DE CALIDAD MEF S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TEPANTLALI, monto:2600000.0, importe_modificado:2600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:635.2}} | {2531665/proyecto_INICIO, 2531665/proyecto_PROCESO, 2531665/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202531682 | Proyecto de inversión | 2419852.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2419852.5, modificado:2419852.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE NIÑO ARTILLERO EN EL BARRIO LA GUADALUPE, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ZACATEPEC - 48920 | 20 | Oaxaca | 447 | Santa María Zacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Zacatepec | 48920 | S | 3136 | 2528 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1799.0, meta_modificada:1799.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:447, localidad:1, direccion:Calle Niño Artillero Barrio Guadalupe 71050 SANTA MARÍA ZACATEPEC, SANTA MARÍA ZACATEPEC ENTRE Calle Atotonilco Y Calle Libertad Calle Vicente Guerrero El proyecto se encuentra ubicado en la calle Niño Artillero, entre la calle At, lon:-97.99590981, lat:16.76066897}} | 2025-06-20 | 2025-09-02 | 2419852.5 | 2419852.5 | 2419852.5 | 2419852.5 | 2419852.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMZ/FAISMUN/447/01/101/2025, contratista:EDIFICACIONES SIERRA SUR ¿CASPEL¿ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZACATEPEC, monto:2419852.5, importe_modificado:2419852.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1799.0}} | {2531682/proyecto_PROCESO, 2531682/proyecto_INICIO, 2531682/proyecto_PROCESO, 2531682/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202531689 | Proyecto de inversión | 3712252 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3712252.0, modificado:3712252.0}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA AGENCIA DE POLICIA EL MAMEY, MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC - 46081 | 20 | Oaxaca | 450 | Santiago Amoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Amoltepec | 46081 | S | 249 | 241 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:450, localidad:12, direccion:Calle principales calles de el mamey Pueblo EL MAMEY 71388 EL MAMEY, SANTIAGO AMOLTEPEC ENTRE Calle CALLE AL LIMONCILLO Y Calle CALLE A BARRANCA RICA EL SISTEMA DE AGUA SE DISTRIBUIRA EN LAS CALLES DEL MAMEY , lon:-97.55201176, lat:16.62681995}} | 2025-06-23 | 2025-09-05 | 3712252 | 3712252 | 3712252 | 3712252 | 3712252 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-450/R33-FAISMUN/OP/11/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC, monto:3712252.0, importe_modificado:3712252.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2531689/proyecto_INICIO, 2531689/proyecto_PROCESO, 2531689/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202531697 | Proyecto de inversión | 1995473.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1995473.72, modificado:1995473.72}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SAN JOSÉ Y LA CALLE DE RIO CAJONOS, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ LA CHACHALACA MUNICIPIO DE SANTIAGO CAMOTLÁN - 39272 | 20 | Oaxaca | 457 | Santiago Camotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Camotlán | 39272 | S | 107 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:457, localidad:6, direccion:Calle SAN JOSE-RIO CAJONOS Pueblo Localidad de San José La Chachalaca 68805 LA CHACHALACA, SANTIAGO CAMOTLÁN Se ubica en la calle que te conduce a la primaria, y la calle que inicia en la iglesia católica de la localidad. Se ubica, lon:-96.14579145, lat:17.63785593}} | 2025-06-23 | 2025-09-20 | 1995473.72 | 1995473.72 | 1995473.72 | 1995473.72 | 1995473.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156243, contratista:, convocante:MUNICIPIO DESANTIAGO CAMOTLAN, monto:1995473.72, importe_modificado:1995473.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:112.0}} | {2531697/proyecto_PROCESO, 2531697/proyecto_INICIO, 2531697/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202531701 | Proyecto de inversión | 2412320.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2412320.13, modificado:2412320.13}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO HACIA EL BARRIO DE SAN ANTONIO LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO LATANI, MUNICIPIO DE SANTIAGO CHOAPAM - 50050 | 20 | Oaxaca | 460 | Santiago Choápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Choápam | 50050 | S | 121 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:460, localidad:7, direccion:Calle CAMINO A BARRIO SAN ANTONIO Barrio SAN ANTONIO 68901 SANTO DOMINGO LATANI, SANTIAGO CHOÁPAM ENTRE Y Calle CAMINO A SAN JUAN MANINALTEPEC Calle CAMINO A LA CASA DE SALUD CAMINO AL BARRIO SAN ANTONIO EN LA LOCALIDAD DE SANTO, lon:-95.90059144, lat:17.37320275}} | 2025-07-21 | 2025-08-19 | 2412320.13 | 2412320.13 | 2412320.13 | 2412320.13 | 2412320.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-03/FAISMUN/MSCH/460/003/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR SUSTENTABLE DE OAXACA J&E S.A. DE C.V., convocante:SANTIAGO CHOAPAM, monto:2412320.13, importe_modificado:2412320.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {2531701/proyecto_INICIO, 2531701/proyecto_FIN, 2531701/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-15}, obs5: {observación:AGREGAR EVIDENCIA FOTOGRAFICO DE ACUERDO A LA OBRA REALIZADA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | OAX250202531705 | Proyecto de inversión | 869438.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:869438.48, modificado:869438.48}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE RUMBO A LA CASA DE SALUD, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO LATANI (SEGUNDA ETAPA) - 48909 | 20 | Oaxaca | 460 | Santiago Choápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Choápam | 48909 | S | 244 | 213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:457.28, meta_modificada:457.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:460, localidad:7, direccion:Calle CAMINO A LA CASADE SALUD Pueblo SANTO DOMINGO LATANI 68901 SANTO DOMINGO LATANI, SANTIAGO CHOÁPAM Calle CAMINO A SAN JUAN MANINALTEPEC SE UBICA 100 METROS ANTES DE LA CASA DE SALUD Y ES EL CAMINO DE ACCESO A LA MISMA., lon:-95.9030788, lat:17.37384653}} | 2025-07-07 | 2025-08-05 | 869438.48 | 869438.48 | 869438.48 | 869438.48 | 869438.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-01/FAISMUN/MSCH/460/001/2025, contratista:CONSTRUCTORA VILLAS, CAMINOS Y CARRETERAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SANTIAGO CHOAPAM, monto:869438.48, importe_modificado:869438.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:457.28}} | {2531705/proyecto_INICIO, 2531705/proyecto_FIN, 2531705/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202531722 | Proyecto de inversión | 1850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1850000.0, modificado:1850000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE: 20DPR1299P, LOCALIDAD SANTIAGO NARANJAS. - 30983 | 20 | Oaxaca | 469 | Santiago Juxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santiago Juxtlahuaca | 30983 | S | 67 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:513.0, meta_modificada:513.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:38, direccion:Calle IGNACIO ZARAGOZA Pueblo SANTIAGO NARANJAS 69707 SANTIAGO NARANJAS, SANTIAGO JUXTLAHUACA ENTRE Calle GENERAL LAZARO CARDENAS Y Calle EILIANO ZAPATA Calle REFORMA LA ESCUELA DONDE SE VA A REALIZAR LA OBRA SE LOCALIZA FRENTE AL, lon:-98.00875267, lat:17.26836827}} | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 1850000 | 1850000 | 1850000 | 1850000 | 1850000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJ/469/FAISMUN/024/2025, contratista:SALAM DESARROLLOS ARQUITECTONICOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:1850000.0, importe_modificado:1850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:513.0}} | {2531722/proyecto_INICIO, 2531722/proyecto_FIN, 2531722/proyecto_PROCESO, 2531722/proyecto_FIN, 2531722/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202531733 | Proyecto de inversión | 1043590.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1043590.22, modificado:1043590.22}} | Construcción de pavimentación de calle principal. Fraccionamiento VIVAH 2000 - 39248 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 39248 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:Calle Calle Principal sn sn Fraccionamiento VIVAH 2000 71603 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL ENTRE Calle 25a. Oriente Francisco I. Madero Y Calle Calle sin nombre Privada UCIDEBACC El Instituto de capacitaci, lon:-98.05339557, lat:16.32763186}} | 2025-06-30 | 2025-08-28 | 1043590.22 | 1043590.22 | 1043590.22 | 1043590.22 | 1043590.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPN/482/FAISMUN/R33/FIII/005/2025, contratista:SADAER INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:1043590.22, importe_modificado:1043590.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:560.0}} | {2531733/proyecto_INICIO, 2531733/proyecto_PROCESO, 2531733/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe de reportar el avance financiero al cienpor ciento ya que el contrato ya termino su periodo , trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-10}, obs2: {observación:corregir nombre de contratista, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | OAX250202531736 | Proyecto de inversión | 1226851.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1226851.95, modificado:1226851.95}} | Construcción de pavimentación de calle, Colonia Emiliano Zapata - 29920 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 29920 | S | 130 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6300.0, meta_modificada:6300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:Calle calle sin nombre sn sn Colonia emiliano zapata 71604 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL ENTRE Calle independencia Y Calle libertad Calle emiliano zapata a la bomba , lon:-98.080918, lat:16.34542104}} | 2025-06-16 | 2025-08-16 | 1226851.95 | 1226851.95 | 1226851.95 | 1226851.95 | 1226851.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPN/482/FAISMUN/R33/FIII/002/2025, contratista:SADAER INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:1226851.95, importe_modificado:1226851.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6300.0}} | {2531736/proyecto_INICIO, 2531736/proyecto_PROCESO, 2531736/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202531743 | Proyecto de inversión | 2701707.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2701707.73, modificado:2701707.73}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DEL PARAJE CURVA DEL ACERRADERO CON DIRECCION A RIO SANTIAGO - 33938 | 20 | Oaxaca | 491 | Santiago Textitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Textitlán | 33938 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:491, localidad:27, direccion:Camino / Terracería SANTIAGO TEXTITLAN - RIO SANTIAGO 0 300 71380 EL ASERRADERO, SANTIAGO TEXTITLÁN LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO QUE CONDUCE HACIA LA AGENCIA DE POLICIA DE RIO SANTIAGO A 400 MTS DE LA CABECERA MUNICIPAL EN DI, lon:-97.26119867, lat:16.68889832}} | 2025-07-02 | 2025-08-15 | 2701707.73 | 2701707.73 | 2701707.73 | 2701707.73 | 2701707.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MST/491/FAISMUN/COP-003/2025, contratista:OBRAS DE VIALIDAD Y CONSTRUCCION AREQUIPA S A DE CV, convocante:municipio de santiago Textitlán, monto:2701707.73, importe_modificado:2701707.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {2531743/proyecto_INICIO, 2531743/proyecto_PROCESO, 2531743/proyecto_INICIO, 2531743/proyecto_PROCESO, 2531743/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202531748 | Proyecto de inversión | 382000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:382000.0, modificado:382000.01}} | CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS DORMITORIOS TERCERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ TRES LAGUNAS - 47487 | 20 | Oaxaca | 492 | Santiago Tilantongo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Tilantongo | 47487 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:102.09, meta_modificada:127.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:492, localidad:16, direccion:Carretera libre pavimentada federal GUADALUPE VICTORIA - SONART PANADERIA 3 100 69945 SAN JOSÉ TRES LAGUNAS, SANTIAGO TILANTONGO UN CUARTO DORMITORIO SE UBICA A 60 M DE LA CARRETERA FEDERAL NO. 88 OTRO CUARTO SE UBICA A 52 M DE L, lon:-97.30524399, lat:17.24195063}} | 2025-07-01 | 2025-08-29 | 382000.01 | 382000.01 | 382000.01 | 382000.01 | 382000.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OP/02/MST/492/FAISMUN/3LAG/DORM/2025, contratista:INGENIERÍA Y PROYECTOS HERMANOS JUÁREZ, S.A. DE C.V., convocante:SANTIAGO TILANTONGO, monto:382000.01, importe_modificado:382000.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:127.6}} | {2531748/proyecto_INICIO, 2531748/proyecto_PROCESO, 2531748/proyecto_FIN, 2531748/proyecto_PROCESO, 2531748/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202531754 | Proyecto de inversión | 403870.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:403870.94, modificado:403870.94}} | Construcción de tanque público de agua potable en la localidad de Laguna Grande Tilantongo - 45952 | 20 | Oaxaca | 492 | Santiago Tilantongo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Tilantongo | 45952 | S | 38 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:492, localidad:8, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo Laguna Grande Tilantongo 69945 LAGUNA GRANDE TILANTONGO, SANTIAGO TILANTONGO ENTRE Calle HACIA LA CAPILLA Y Calle HACIA LA AGENCIA MUNICIPAL El tanque a construir se ubicara en hombro izquierdo del camino , lon:-97.38138829, lat:17.18501822}} | 2025-07-01 | 2025-08-29 | 403870.94 | 403870.94 | 403870.94 | 403870.94 | 403870.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OP/01/MST/492/FAISMUN/LAG/TANQ/2025, contratista:INGENIERIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE OAXACA S.A. DE C.V., convocante:SANTIAGO TILANTONGO, monto:403870.94, importe_modificado:403870.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:50.0}} | {2531754/proyecto_INICIO, 2531754/proyecto_PROCESO, 2531754/proyecto_INICIO, 2531754/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202531758 | Proyecto de inversión | 3033294.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3033294.97, modificado:3558294.97}} | CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA (1RA ETAPA) - 51334 | 20 | Oaxaca | 494 | Santiago Tlazoyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Tlazoyaltepec | 51334 | S | 342 | 267 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:370.21, meta_modificada:370.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:494, localidad:5, direccion:Calle MONTE FLOR YUKU ITA Colonia BUENA VISTA 68268 BUENAVISTA, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC ENTRE Calle LA CIENEGA Y Calle MONTE FLOR YUKU ITA Se ubica enfrente de la escuela telesecundaria de la localidad de Buenavista. En el costado, lon:-96.92574492, lat:17.00340091}} | 2025-08-01 | 2025-10-29 | 3558294.97 | 3558294.97 | 3558294.97 | 3558294.97 | 3558294.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MST/494/FAISMUN/005/20/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LEYMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC, monto:3033294.97, importe_modificado:3558294.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:370.21}} | {2531758/proyecto_INICIO, 2531758/proyecto_PROCESO, 2531758/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202531769 | Proyecto de inversión | 314936.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:314936.54, modificado:314936.54}} | REHABILITACIÓN DEL CENTRO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO YOLOMECATL - 30658 | 20 | Oaxaca | 499 | Santiago Yolomécatl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Yolomécatl | 30658 | S | 946 | 435 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17690.0, meta_modificada:17690.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:499, localidad:1, direccion:Calle CUAUTEMOC Pueblo SANTIAGO YOLOMECATL 69570 SANTIAGO YOLOMÉCATL, SANTIAGO YOLOMÉCATL Esta area colinda con diferentes propietarios y sobre la calle cuauctemoc, se realizo un plano de ubicacion para su correcta localizacion, lon:-97.57066797, lat:17.47389608}} | 2025-06-16 | 2025-07-05 | 314936.54 | 314936.54 | 314936.54 | 314936.54 | 314936.54 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160561, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOLOMECATL, monto:314936.54, importe_modificado:314936.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17690.0}} | {2531769/proyecto_INICIO, 2531769/proyecto_PROCESO, 2531769/proyecto_INICIO, 2531769/proyecto_PROCESO, 2531769/proyecto_FIN, 2531769/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202531776 | Proyecto de inversión | 2425654.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2425654.71, modificado:2425654.71}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO ZOQUIAPAM - 33897 | 20 | Oaxaca | 504 | Nuevo Zoquiápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nuevo Zoquiápam | 33897 | S | 828 | 762 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1560.0, meta_modificada:1560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:504, localidad:1, direccion:Calle BENITO JUAREZ Pueblo NUEVO ZOQUIAPAM 68764 NUEVO ZOQUIÁPAM, NUEVO ZOQUIÁPAM ENTRE Calle 24 DE FEBRERO Y Calle MACEDONIO ALCALA Calle 2O DE NOVIEMBRE LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE BENITO JUÁREZ, INICIANDO ENFRENTE DE LAS, lon:-96.62083598, lat:17.2871482}} | 2025-06-23 | 2025-08-21 | 2425654.71 | 2425654.71 | 2425654.71 | 2425654.71 | 2425654.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MNZ/M504/FIII/FAISMUN/001/2025, contratista:HAGA-A ARQUITECTURA MAS INGENIERIA S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE NUEVO ZOQUIAPAM, monto:2425654.71, importe_modificado:2425654.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1560.0}} | {2531776/proyecto_INICIO, 2531776/proyecto_PROCESO, 2531776/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402620286 | Adquisición | 1062786.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1062786.6, modificado:1062786.59}} | EQUIPAMIENTO PARA LAS CLÍNICAS 1 Y 2 DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca | UABJO/FAM-IES/0768/2025 | S | 767 | 345 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Av. Universidad S/N. Ex-Hacienda 5 Señores, Oaxaca de Juárez, C.P. 68120, lon:-96.71335154, lat:17.04653745}} | 2025-11-25 | 2025-12-04 | 1062786.59 | 1062786.59 | 1062786.59 | 1062786.59 | 1062786.59 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:UABJO/CAASU/OAG/DCC/ICMTP/FAM/030/2025, contratista:DENTADEC S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA, monto:1062786.59, importe_modificado:1062786.59}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2620286/proyecto_INICIO, 2620286/proyecto_PROCESO, 2620286/proyecto_INICIO, 2620286/proyecto_FIN, 2620286/proyecto_PROCESO, 2620286/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402621316 | Proyecto de inversión | 848539.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:848539.08, modificado:848539.08}} | AMPLIACION DEL COMEDOR PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TABAA | 20 | Oaxaca | 216 | San Juan Tabaá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Tabaá | 001/2025 | S | 646 | 595 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:293.5, meta_modificada:293.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:216, localidad:1, direccion:SEGUNDA T ILLESCAS, lon:-96.207419, lat:17.304077}} | 2025-11-20 | 2025-12-19 | 848539.08 | 848539.08 | 848539.08 | 848539.08 | 848539.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJT/216/FORTAMUN/01/2025, contratista:ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA ONCE + 12 SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN TABAA, monto:848539.08, importe_modificado:848539.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:293.5}} | {2621316/proyecto_INICIO, 2621316/proyecto_FIN, 2621316/proyecto_PROCESO, 2621316/proyecto_INICIO, 2621316/proyecto_PROCESO, 2621316/proyecto_FIN, 2621316/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202531781 | Proyecto de inversión | 1116068.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1116068.61, modificado:1116068.61}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE LAS CUEVAS - 40659 | 20 | Oaxaca | 509 | Santo Domingo de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo de Morelos | 40659 | S | 361 | 343 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.28, meta_modificada:8.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:509, localidad:6, direccion:Camino / Terracería PORTILLO DE LAS CUEVAS - CERRO GORDO 0 900 70908 LAS CUEVAS, SANTO DOMINGO DE MORELOS El primer tramo comprende del camino del centro de la localidad dando inicio enfrente del techado de la agencia municipal, , lon:-96.60889672, lat:15.80503336}} | 2025-06-20 | 2025-07-19 | 1116068.61 | 1116068.61 | 1116068.61 | 1116068.61 | 1116068.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OP/01/MSDM/509/FAISMUN/CUE/RCAM/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DANI BAAN S.A. DE C.V., convocante:H.A. SANTO DOMINGO DE MORELOS, monto:1116068.61, importe_modificado:1116068.61}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.3}} | {2531781/proyecto_INICIO, 2531781/proyecto_PROCESO, 2531781/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202531804 | Proyecto de inversión | 706126.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:706126.22, modificado:706126.22}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PREESCOLAR RUBÉN JARAMILLO CLAVE: CCT 20DCC0623J EN EL MUNICIPIO DE SANTOS REYES PÁPALO - 42006 | 20 | Oaxaca | 527 | Santos Reyes Pápalo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santos Reyes Pápalo | 42006 | S | 1272 | 1218 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:42.05, meta_modificada:42.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:527, localidad:1, direccion:Avenida Oriente Pueblo Santos reyes Papalo 68645 SANTOS REYES PÁPALO, SANTOS REYES PÁPALO ENTRE Avenida Oriente Y Calle Allende LA OBRA SE LOCALIZA EN EL INTERIOR DE LA ESCUELA PREESCOLAR RUBÉN JARAMILLO CLAVE: CCT 20DCC0623J QUE , lon:-96.86057408, lat:17.80449218}} | 2025-08-01 | 2025-08-30 | 706126.22 | 706126.22 | 706126.22 | 706126.22 | 706126.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/SRP/M527/FAISMUN/10/2025, contratista:DESARROLLO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALMADA S.A. DE C.V., convocante:SANTOS REYES PÁPALO, monto:706126.22, importe_modificado:706126.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:42.05}} | {2531804/proyecto_INICIO, 2531804/proyecto_PROCESO, 2531804/proyecto_FIN, 2531804/proyecto_PROCESO, 2531804/proyecto_FIN, 2531804/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202531826 | Proyecto de inversión | 413969.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:413969.63, modificado:413969.63}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN DE LA CALLE HIDALGO, RANCHO ALFARO - 35434 | 20 | Oaxaca | 537 | Silacayoápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Silacayoápam | 35434 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:537, localidad:2, direccion:Calle Hidalgo Pueblo Rancho Alfaro 69402 RANCHO ALFARO, SILACAYOÁPAM ENTRE Calle sin nombre Y Calle tierra amarilla Calle tierra amarilla La obra se encuentra a 80 metros al sur de la iglesia de San Sebastián y de la agencia Muni, lon:-98.09656505, lat:17.5742282}} | 2025-08-11 | 2025-09-09 | 413969.63 | 413969.63 | 413969.63 | 413969.63 | 413969.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS/537/0002/F-III/OP/06/2025, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICACIONES SOLHER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SILACAYOÁPAM, monto:413969.63, importe_modificado:413969.63}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2531826/proyecto_INICIO, 2531826/proyecto_PROCESO, 2531826/proyecto_INICIO, 2531826/proyecto_FIN, 2531826/proyecto_INICIO, 2531826/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202531842 | Proyecto de inversión | 2821026.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2821026.23, modificado:2821026.23}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ANTONIO VALDÉS Y CALLE VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE TATALTEPEC DE VALDÉS, DEL MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDÉS - 43460 | 20 | Oaxaca | 543 | Tataltepec de Valdés | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tataltepec de Valdés | 43460 | S | 1312 | 1229 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1529.0, meta_modificada:1529.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:543, localidad:1, direccion:Calle VICENTE GUERRERO Pueblo TATALTEPEC DE VALDES 71850 TATALTEPEC DE VALDÉS, TATALTEPEC DE VALDÉS ENTRE Calle ANTONIO VALDES Y Calle MARIANO ARISTA Calle XICOTENCATL LAS CALLES QUE SE PRETENDEN PAVIMENTAR SE ENCUENTRAN EN EL CEN, lon:-97.5461853, lat:16.30606221}} | 2025-06-30 | 2025-09-27 | 2821026.23 | 2821026.23 | 2821026.23 | 2821026.23 | 2821026.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MTV/543/FAISMUN/05/03/2025, contratista:ALBERTO VILLANUEVA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDES, monto:2821025.83, importe_modificado:2821025.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1529.0}} | {2531842/proyecto_INICIO, 2531842/proyecto_PROCESO, 2531842/proyecto_INICIO, 2531842/proyecto_PROCESO, 2531842/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202531848 | Proyecto de inversión | 1288393.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1288393.43, modificado:1288393.43}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE BARRIO DEL CAMPO, MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDÉS - 43485 | 20 | Oaxaca | 543 | Tataltepec de Valdés | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tataltepec de Valdés | 43485 | S | 59 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:819.0, meta_modificada:819.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:543, localidad:11, direccion:Calle PRINCIPAL Barrio BARRIO DEL CAMPO 71850 BARRIO DEL CAMPO, TATALTEPEC DE VALDÉS ENTRE Calle XICOTENCATL Y Calle MARIANO ARISTA LA CALLE A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE TATALTEPEC DE VALDES EN EL BAR, lon:-97.5447767, lat:16.30046453}} | 2025-06-16 | 2025-08-14 | 1288393.43 | 1288393.43 | 1288393.43 | 1288393.43 | 1288393.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MTV/543/FAISMUN/07/09/2025, contratista:T3 INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDES, monto:1288393.43, importe_modificado:1288393.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:819.0}} | {2531848/proyecto_INICIO, 2531848/proyecto_PROCESO, 2531848/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202531850 | Proyecto de inversión | 1169345.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1169345.46, modificado:1169345.46}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACION ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE TEOTITLAN DEL VALLE - 49813 | 20 | Oaxaca | 546 | Teotitlán del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Teotitlán del Valle | 49813 | S | 160 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:546, localidad:1, direccion:Calle revolucion Pueblo TEOTITLÁN DEL VALLE 70420 TEOTITLÁN DEL VALLE, TEOTITLÁN DEL VALLE ENTRE Calle guamuchil Y Calle francisco villa Calle lazaro cardenas SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA E INTURBIDE, a 3 cuadras de, lon:-96.5231324, lat:17.03430639}} | 2025-07-31 | 2025-08-31 | 1169345.46 | 1169345.46 | 1169345.46 | 1169345.46 | 1169345.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTV/546/FAISMUN/FIII/005-2025, contratista:GEBER SANTIAGO CONFESOR GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE TEOTITLÁN DEL VALLE, monto:1169345.46, importe_modificado:1169345.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:750.0}} | {2531850/proyecto_INICIO, 2531850/proyecto_PROCESO, 2531850/proyecto_FIN, 2531850/proyecto_PROCESO, 2531850/proyecto_INICIO, 2531850/proyecto_FIN, 2531850/proyecto_PROCESO, 2531850/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202531862 | Proyecto de inversión | 5648742.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5648742.65, modificado:5628200.86}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO TERCERA ETAPA, EN LA CALLE JUSTO SIERRA EN LA LOCALIDAD DE VILLA DIAZ ORDAZ - 30436 | 20 | Oaxaca | 560 | Villa Díaz Ordaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa Díaz Ordaz | 30436 | S | 1556 | 1385 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:935.0, meta_modificada:935.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:560, localidad:1, direccion:Calle JUSTO SIERRA Colonia VILLA DIAZ ORDAZ 70410 VILLA DÍAZ ORDAZ, VILLA DÍAZ ORDAZ ENTRE Avenida ALVARO OBREGON Y Avenida BENITO JUAREZ Calle JOSE MARIA DIAZ ORDAZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE POSTERIOR DEL BANCO BIENESTA, lon:-96.43251596, lat:16.9979945}} | 2025-06-09 | 2025-11-05 | 5628200.86 | 5628200.86 | 5628200.86 | 5628200.86 | 5628200.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CCTO-03/MVDO/560/FAISMUN/20/2025, contratista:ARQUITECTURA Y DESARROLLADORA DE PROYECTOS SAN MIGUEL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DIAZ ORDAZ, monto:5628200.86, importe_modificado:5628200.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:935.0}} | {2531862/proyecto_INICIO, 2531862/proyecto_PROCESO, 2531862/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Liga del acta entrega bloqueada , trimestre:4.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250202531872 | Proyecto de inversión | 1160000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1160000.0, modificado:1160000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN EL CENTRO DE SAN MATEO YUCUTINDOO - 20238 | 20 | Oaxaca | 566 | San Mateo Yucutindoo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Mateo Yucutindoo | 20238 | S | 420 | 415 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3359.0, meta_modificada:3359.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:566, localidad:9, direccion:Calle CALLE NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC Pueblo SAN MATEO YUCUTINDOO 71375 SAN MATEO YUCUTINDOO, SAN MATEO YUCUTINDOO ENTRE Calle CALLE NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC Y Calle CALLE ZARAGOZA Calle CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE UBICA EN EL, lon:-97.48486299, lat:16.7359519}} | 2025-08-01 | 2025-08-30 | 1160000 | 1160000 | 1160000 | 1160000 | 1160000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156580, contratista:, convocante:SAN MATEO YUCUTINDOÓ, monto:1160000.0, importe_modificado:1160000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3359.0}} | {2531872/proyecto_INICIO, 2531872/proyecto_FIN, 2531872/proyecto_INICIO, 2531872/proyecto_PROCESO, 2531872/proyecto_FIN, 2531872/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202542288 | Acción | 169554.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:169554.18, modificado:169554.18}} | PRESTACION DE SERVICIOS POR ELABORACION DEPROYECTOS, SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE OBRA - 2019 | 20 | Oaxaca | 149 | San Francisco Sola |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Francisco Sola | 2019-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:149, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.9744, lat:16.514966}} | 2025-05-19 | 2025-11-28 | 169554.18 | 169554.18 | 169554.18 | 169554.18 | 169554.18 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PS-FAISMUN-MSFS-149-01/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO SOLA, monto:169554.18, importe_modificado:169554.18}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:3.0}} | {2542288/proyecto_INICIO, 2542288/proyecto_PROCESO, 2542288/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202542293 | Acción | 302812.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:302812.9, modificado:302812.9}} | SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS A EJECUTAR EN EL EJERCICIO 2025 EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC Y SUS DIFERENTES AGENCIAS - 2053 | 20 | Oaxaca | 279 | San Miguel Suchixtepec |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Miguel Suchixtepec | 2053-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:10.0, meta_modificada:10.0}, meta2: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:10.0, meta_modificada:10.0}, meta3: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:279, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.466409, lat:16.094004}} | 2025-06-16 | 2025-12-12 | 302812.9 | 302812.9 | 302812.9 | 302812.9 | 302812.9 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/01/MSMS/279/FAISMUN/GI/01/2025, contratista:CORPORATIVO DE ASESORÍA Y SUPERVISIÓN INTEGRAL TRECE S.C., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC, monto:302812.9, importe_modificado:302812.9}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:10.0}, meta2: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:10.0}, meta3: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:10.0}} | {2542293/proyecto_INICIO, 2542293/proyecto_PROCESO, 2542293/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202542298 | Acción | 346640.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:346640.77, modificado:346640.77}} | SERVICIOS GENERALES - 491 | 20 | Oaxaca | 384 | Santa Cruz Xitla |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xitla | 491-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:384, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.673129, lat:16.322437}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 346640.77 | 346640.77 | 346640.77 | 346640.77 | 346640.77 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CTTO/MSCX/FAISMUN/384/002/2025, contratista:ARQ. WILEBALDO JACINTO MARTINEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO SANTA CRUZ XITLA, monto:478538.67, importe_modificado:478538.67}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:4.0}} | {2542298/proyecto_INICIO, 2542298/proyecto_FIN, 2542298/proyecto_PROCESO, 2542298/proyecto_FIN, 2542298/proyecto_PROCESO, 2542298/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202542301 | Acción | 169518.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:169518.78, modificado:169518.78}} | REALIZACIÓN DE TRES PROYECTOS EJECUTIVOS PARA CISTERNAS Y CUARTOS DORMITORIOS - 2161 | 20 | Oaxaca | 487 | Santiago Tenango |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Tenango | 2161-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:487, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.004104, lat:17.324921}} | 2025-05-08 | 2025-09-30 | 169518.78 | 169518.78 | 169518.78 | 169518.78 | 169518.78 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FIII-3%-2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ALTO VENADO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TENANGO, monto:169518.78, importe_modificado:169518.78}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:3.0}} | {2542301/proyecto_FIN, 2542301/proyecto_PROCESO, 2542301/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202543633 | Proyecto de inversión | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1750000.0, modificado:1750000.0}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 20DPR1105L EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA OCOTLAN, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA OCOTLAN - 38212 | 20 | Oaxaca | 393 | Santa Lucía Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santa Lucía Ocotlán | 38212 | S | 270 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:762.0, meta_modificada:762.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:393, localidad:1, direccion:Prolongación LOPEZ MATEOS Pueblo PARAJE LOS 20, SANTA LUCIA OCOTLAN ENTRE Calle CAMINO LA GUADALUPANA Y Calle MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Calle CAMINO LOS 20 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LOS CAMINOS LOS 20, ESQUINA CON EL CAMI, lon:-96.67926597, lat:16.72903091}} | 2025-06-20 | 2025-08-20 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MDSLO/FAISMUN/393/06/2025, contratista:CONSTRUCTORA SANFE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA OCOTLAN, monto:1750000.0, importe_modificado:1750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:762.0}} | {2543633/proyecto_INICIO, 2543633/proyecto_PROCESO, 2543633/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202543644 | Proyecto de inversión | 1099972.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1099972.35, modificado:1099972.35}} | CONSTRUCCION DE PRESA EN EL PARAJE BARRANCA DEL GUAYABO 2 ETAPA EN SAN FRANCISCO DE LAS FLORES - 35008 | 20 | Oaxaca | 529 | Santos Reyes Yucuná | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santos Reyes Yucuná | 35008 | S | 115 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:217.32, meta_modificada:217.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:529, localidad:2, direccion:Camino CALLE HIDALGO - PARAJE EL GUAYABO 0 650 69287 SAN FRANCISCO DE LAS FLORES, SANTOS REYES YUCUNÁ SE ENCUENTRA A 750 METROS DE LA IGLESIA DE SAN FRANCISCO DE LAS FLORES , lon:-98.03418103, lat:17.7763473}} | 2025-06-23 | 2025-10-20 | 1099972.35 | 1099972.35 | 1099972.35 | 1099972.35 | 1099972.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSRY/FAISMUN/529/006/2025, contratista:ARTEMIO SIXTO PIOQUINTO, convocante:MUNICIPIO DE SANTOS REYES YUCUNA, monto:1099972.35, importe_modificado:1099972.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:217.32}} | {2543644/proyecto_PROCESO, 2543644/proyecto_INICIO, 2543644/proyecto_PROCESO, 2543644/proyecto_FIN, 2543644/proyecto_INICIO, 2543644/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402620486 | Proyecto de inversión | 619893.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:619893.36, modificado:619893.36}} | Ampliación de red de electrificación del paraje la cundichiro al paraje denominado los baños | 20 | Oaxaca | 129 | San Cristóbal Suchixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal Suchixtlahuaca | MSCS/M129/FAISMUN/008/2025 | S | 181 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:667.0, meta_modificada:667.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:129, localidad:1, direccion:Av. J. Allende, san cristobal suchixtlahuaca, coixtlahuaca, oaxaca. méxico, lon:-97.375885, lat:17.728569}, geo2: {cve_municipio:129, localidad:1, direccion:Av. J. Allende, san cristobal suchixtlahuaca, coixtlahuaca, oaxaca. méxico, lon:-97.379463, lat:17.73206}} | 2025-09-22 | 2025-10-21 | 619893.36 | 619893.36 | 619893.36 | 619893.36 | 619893.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCS/M129/FAISMUN/008/2025, contratista:CELIA REYES FLORES, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL SUCHIXTLAHUACA, monto:619893.36, importe_modificado:619893.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:667.0}} | {2620486/proyecto_INICIO, 2620486/proyecto_PROCESO, 2620486/proyecto_FIN, 2620486/proyecto_INICIO, 2620486/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:LIGAS DE CONTRATO NO VISIBLES CARGAR LIGA DEL DOCUMENTO DE ACTA ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:gabrielajrodriguezg, fecha:2026-01-14}}
2025 | 4 | OAX250302576800 | Proyecto de inversión | 4432461.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4432461.56, modificado:4432461.56}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ABEJONES - 68396 | 20 | Oaxaca | 1 | Abejones | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Abejones | 68396 | S | 481 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8061.52, meta_modificada:8061.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Camino / Brecha ABEJONES - CAMINO A LA SIERRA 1 400 68715 ABEJONES, ABEJONES LA OBRA TERMINA EN EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD, EL TANQUE SE ENCUENTRA UBICADO EN EL CAMINO QUE CONDUCE A SAN MIGUEL ALOA, lon:-96.61577065, lat:17.44107141}} | 2025-08-04 | 2025-11-03 | 4432461.56 | 4432461.56 | 4432461.56 | 4432461.56 | 4432461.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA/001/R33-FIII/002/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ABEJONES, monto:4432461.56, importe_modificado:4432461.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8061.52}} | {2576800/proyecto_INICIO, 2576800/proyecto_PROCESO, 2576800/proyecto_FIN, 2576800/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302576805 | Proyecto de inversión | 398826.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:398826.17, modificado:398826.17}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LA GUADALUPE DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAX. - 75228 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa | 75228 | S | 77 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:189, direccion:Corriente de agua / Río PRESA - PEDREGAL 1 234 68420 LA GUADALUPE, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LA GUADALUPE DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUER, lon:-96.64539153, lat:18.39136481}} | 2025-09-22 | 2025-10-21 | 398826.17 | 398826.17 | 398826.17 | 398826.17 | 398826.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MAP/2025/002/023, contratista:INGENIERIA DE INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACIÓN Y PAVIMENTACION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, monto:398826.17, importe_modificado:398826.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}} | {2576805/proyecto_PROCESO, 2576805/proyecto_FIN, 2576805/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302576806 | Proyecto de inversión | 990600.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:990600.44, modificado:990600.44}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAX. - 74790 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa | 74790 | S | 88 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:31, direccion:Camino / Terracería ENTRONQUE - POZO 1 234 68426 LA REFORMA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA EL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAX. , lon:-96.46243931, lat:18.48719362}} | 2025-09-22 | 2025-10-21 | 990600.44 | 990600.44 | 990600.44 | 990600.44 | 990600.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MAP/2025/002/064, contratista:DESARROLLOS Y PROYECTOS ELECTRICOS NABI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, monto:990600.44, importe_modificado:990600.44}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:27.0}} | {2576806/proyecto_PROCESO, 2576806/proyecto_FIN, 2576806/proyecto_PROCESO, 2576806/proyecto_INICIO, 2576806/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302576812 | Proyecto de inversión | 454670 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:454670.0, modificado:454670.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LA TABAQUERA DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAX. - 74896 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa | 74896 | S | 644 | 639 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:255.92, meta_modificada:255.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:32, direccion:Calle 6 DE MAYO Ranchería TABAQUERA 68424 LA TABAQUERA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle EMILIANO ZAPATA Calle 4 DE AGOSTO EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LA T, lon:-96.45203822, lat:18.3364902}} | 2025-09-22 | 2025-10-21 | 454670 | 454670 | 454670 | 454670 | 454670 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MAP/2025/002/077, contratista:PROYECTOS Y NEGOCIOS LASHIO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, monto:454670.0, importe_modificado:454670.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:255.92}} | {2576812/proyecto_INICIO, 2576812/proyecto_PROCESO, 2576812/proyecto_INICIO, 2576812/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302576818 | Proyecto de inversión | 225965.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:225965.53, modificado:225965.53}} | MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA NO. 3 EN LA LOCALIDAD DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAX. - 74979 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa | 74979 | S | 3343 | 2998 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle CRISTOBAL COLON Barrio ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA 68420 ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA ENTRE Calle LIBERTADORES DE AMERICA Y Calle EMILIANO ZAPATA Calle INDEPENDENCIA EL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE POZO, lon:-96.60089402, lat:18.533373}} | 2025-09-22 | 2025-10-21 | 225965.53 | 225965.53 | 225965.53 | 225965.53 | 225965.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MAP/2025/002/082, contratista:PROYECTOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA AVANZADA SPEPRO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, monto:225965.53, importe_modificado:225965.53}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2576818/proyecto_INICIO, 2576818/proyecto_PROCESO, 2576818/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302576821 | Proyecto de inversión | 490079.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:490079.79, modificado:490079.79}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE ASERRADERO DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAX. - 76412 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa | 76412 | S | 249 | 217 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:759.0, meta_modificada:759.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:110, direccion:Calle NIÑOS HEROES Ranchería ASERRADERO 68420 ASERRADERO, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA ENTRE Calle 21 DE MARZO Y Calle 20 DE NOVIEMBRE Calle EMILIANO ZAPATA EL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE ASE, lon:-96.57379943, lat:18.5081878}} | 2025-09-22 | 2025-10-21 | 490079.79 | 490079.79 | 490079.79 | 490079.79 | 490079.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MAP/2025/002/041, contratista:PROYECTOS Y NEGOCIOS LASHIO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, monto:490079.79, importe_modificado:490079.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:759.0}} | {2576821/proyecto_INICIO, 2576821/proyecto_PROCESO, 2576821/proyecto_FIN, 2576821/proyecto_INICIO, 2576821/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302576831 | Proyecto de inversión | 3081891.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3081891.61, modificado:3081891.61}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE ASUNCIÓN CACALOTEPEC 1A ETAPA - 117134 | 20 | Oaxaca | 3 | Asunción Cacalotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Asunción Cacalotepec | 117134 | S | 425 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:304.73, meta_modificada:304.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Avenida AV. PRINCIPAL CACALOTEPEC Pueblo ASUNCION CACALOTEPEC 70290 ASUNCIÓN CACALOTEPEC, ASUNCIÓN CACALOTEPEC ENTRE Avenida CARRETERA A AYUTLA MIXES Y Avenida CARRETERA A SAN MIGUEL QUETZALTEPEC LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENFRE, lon:-95.95625205, lat:17.03514807}} | 2025-09-22 | 2025-12-05 | 3081891.61 | 3081891.61 | 3081891.61 | 3081891.61 | 3081891.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MAC/003/FAISMUN/003/2025, contratista:INGENIERIA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ASUNCION CACALOTEPEC, monto:3081891.61, importe_modificado:3081891.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:304.73}} | {2576831/proyecto_INICIO, 2576831/proyecto_PROCESO, 2576831/proyecto_FIN, 2576831/proyecto_PROCESO, 2576831/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302576835 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:600000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPAL AL PREESCOLAR FRANCISCO GABILONDO SOLER CLAVE: 20DJN1785R EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA - 97884 | 20 | Oaxaca | 5 | Asunción Ixtaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Asunción Ixtaltepec | 97884 | S | 145 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:132.67, meta_modificada:132.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:25, direccion:Calle CALLE SIN NOMBRE CONDUCE AL PREESCO Pueblo SANTA ROSA 70141 SANTA ROSA, ASUNCIÓN IXTALTEPEC ENTRE Y Calle TRANSISTMICA ATRAS DE LA FERRETERIA REYSA , lon:-94.99449923, lat:16.73667204}} | 2025-09-15 | 2025-10-15 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/HCAI/FAISMUN/M005/137/2025, contratista:DIEGO ALBERTO GUTIERREZ JUÁREZ (PERSONA FISICA), convocante:MUNICIPIO DE ASUNCIÓN IXTALTEPEC, monto:600000.0, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:132.67}} | {2576835/proyecto_INICIO, 2576835/proyecto_PROCESO, 2576835/proyecto_FIN, 2576835/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs5: {observación:EL MONTO MODIFICADO DEBE SER IGUAL AL EJERCIDO/ CONTRATADO, trimestre:4.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | OAX250302576845 | Proyecto de inversión | 464933 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:464933.0, modificado:464933.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE NUEVO MORELOS EN EL MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN - 54888 | 20 | Oaxaca | 6 | Asunción Nochixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Asunción Nochixtlán | 54888 | S | 24 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:4, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo NUEVO MORELOS 69600 NUEVO MORELOS, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN Calle CAMINO AL CORTIJO SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-97.11246758, lat:17.35408885}} | 2025-07-28 | 2025-09-05 | 464933 | 464933 | 464933 | 464933 | 464933 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162163, contratista:, convocante:ASUNCION NOCHIXTLAN, monto:464933.0, importe_modificado:464933.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {2576845/proyecto_INICIO, 2576845/proyecto_FIN, 2576845/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302576848 | Proyecto de inversión | 460018.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:460018.16, modificado:460018.16}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA TERCERA PRIVADA DE AVENIDA JUVENTUD EN EL MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN - 85932 | 20 | Oaxaca | 6 | Asunción Nochixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Asunción Nochixtlán | 85932 | S | 635 | 519 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:385.0, meta_modificada:385.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Privada 3RA PRIVADA DE JUVENTUD Barrio LA PEÑA 69600 ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ENTRE Prolongación ROBLES Y Privada 2DA DE JUVENTUD Calle JUVENTUD PRIVADA FRENTE A LA ENTRADA DEL COBAO, lon:-97.21473701, lat:17.45935486}} | 2025-09-08 | 2025-10-07 | 460018.16 | 460018.16 | 460018.16 | 460018.16 | 460018.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MAN/FAISMUN/006/08/2025, contratista:INGENIERIA EN INFRAESTRUCTURA BARICHARA SA DE CV, convocante:ASUNCION NOCHIXTLAN, monto:460018.16, importe_modificado:460018.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:385.0}} | {2576848/proyecto_INICIO, 2576848/proyecto_PROCESO, 2576848/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302576853 | Proyecto de inversión | 457084.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:457084.39, modificado:457084.39}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 7 - 97271 | 20 | Oaxaca | 6 | Asunción Nochixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Asunción Nochixtlán | 97271 | S | 179 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:547.2, meta_modificada:547.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle JOSE MARIA MORELOS Barrio CHOCANO 69600 ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ENTRE Calle ABRAHAM CASTELLANOS Y Calle AGUSTIN DE ITURBIDE Calle EMILIANO ZAPATA A LA MITAD DE LA CALLE JOSE MARIA MORELOS, lon:-97.23042928, lat:17.46203876}} | 2025-09-11 | 2025-10-20 | 457084.39 | 457084.39 | 457084.39 | 457084.39 | 457084.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MAN/FAISMUN/006/09/2025, contratista:EJECUTANDO PROYECTOS DE CALIDAD MEF SA DE CV, convocante:ASUNCION NOCHIXTLAN, monto:457084.39, importe_modificado:457084.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:547.2}} | {2576853/proyecto_FIN, 2576853/proyecto_PROCESO, 2576853/proyecto_INICIO, 2576853/proyecto_PROCESO, 2576853/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302576858 | Proyecto de inversión | 866519.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:866519.73, modificado:866519.73}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE ASUNCION NOCHIXTLAN - 99279 | 20 | Oaxaca | 6 | Asunción Nochixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Asunción Nochixtlán | 99279 | S | 589 | 565 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:66.0, meta_modificada:66.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Boulevard LIRIOS Barrio LAS FLORES 69600 ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ENTRE Calle CRISTOBAL COLON Y Calle ORQUIDEAS Calle AMAPOLAS CALLE QUE LLEVA AL PANTEON MUNICIPAL, lon:-97.23054355, lat:17.44966873}} | 2025-09-14 | 2025-10-14 | 866519.73 | 866519.73 | 866519.73 | 866519.73 | 866519.73 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162686, contratista:, convocante:ASUNCION NOCHIXTLAN, monto:866519.73, importe_modificado:866519.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:66.0}} | {2576858/proyecto_INICIO, 2576858/proyecto_FIN, 2576858/proyecto_PROCESO, 2576858/proyecto_FIN, 2576858/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302576863 | Proyecto de inversión | 657200 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:657200.0, modificado:703033.81}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO AMATLÁN EN EL MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN - 52633 | 20 | Oaxaca | 6 | Asunción Nochixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Asunción Nochixtlán | 52633 | S | 180 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:141.0, meta_modificada:141.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:2, direccion:Calle Zaragoza Pueblo Santiago Amatlán 69607 SANTIAGO AMATLÁN, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ENTRE Calle Independencia Y Prolongación Guerrero Calle Morelos en contra esquina de la iglesia de Santiago Amatlán, lon:-97.22108349, lat:17.52785497}} | 2025-07-28 | 2025-09-05 | 703033.81 | 703033.81 | 703033.81 | 703033.81 | 703033.81 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162677, contratista:, convocante:ASUNCION NOCHIXTLAN, monto:703033.81, importe_modificado:703033.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:141.0}} | {2576863/proyecto_PROCESO, 2576863/proyecto_FIN, 2576863/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | OAX250302576878 | Proyecto de inversión | 270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:270000.0, modificado:270000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE SABINILLO - 93042 | 20 | Oaxaca | 11 | Calihualá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Calihualá | 93042 | S | 54 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:3, direccion:Calle JUAREZ Pueblo SAN JOSE SABINILLO 69450 SAN JOSÉ SABINILLO, CALIHUALÁ ENTRE Calle LAZARO CARDENAS Y Calle MORELOS SE LOCALIZA AL FINAL DE LA CALLE JUAREZ, lon:-98.23965859, lat:17.55886334}} | 2025-09-01 | 2025-10-02 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160806, contratista:, convocante:CALIHUALA, monto:270000.0, importe_modificado:270000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} | {2576878/proyecto_INICIO, 2576878/proyecto_FIN, 2576878/proyecto_PROCESO, 2576878/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402620534 | Proyecto de inversión | 651787.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:651787.8, modificado:651787.8}} | REHABILITACION DEL PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AQUILES SERDAN ENTRE CALZADA DEL PANTEON Y LA CALLE VICENTE GUERRERO | 20 | Oaxaca | 124 | San Blas Atempa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Blas Atempa | MSBA-ROP/FAISMUN/F-III-F-IV/124/175/2025 | S | 35 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:495.0, meta_modificada:495.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE QUILES SERDAN ENTRE VICENTE GUERRERO, lon:-95.219917, lat:16.328232}, geo2: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE AQUILES SERDAN ENTRE CALZADA DEL PANTEON, lon:-95.219826, lat:16.329447}} | 2025-06-27 | 2025-08-05 | 651787.8 | 651787.8 | 651787.8 | 651787.8 | 651787.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBA-ROP/FAISMUN/F-III-F-IV/124/175/2025, contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS CABUDARE SA DE CV, convocante:HEROICA VILLA DE SAN BLAS ATEMPA, monto:2455403.31, importe_modificado:2455403.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:495.0}} | {2620534/proyecto_FIN, 2620534/proyecto_INICIO, 2620534/proyecto_FIN, 2620534/proyecto_PROCESO, 2620534/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402622566 | Proyecto de inversión | 999998.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999998.73, modificado:999998.73}} | Construcción de pavimento con concreto hidráulico de la calle Francisco I. Madero en la localidad de Estanzuela Grande del Municipio de la Reforma (segunda etapa). | 20 | Oaxaca | 76 | La Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Reforma | MRF/076/FAISMUN/02/2025 | S | 245 | 246 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:2, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO EN LA LOCALIDAD DE ESTANZUELA GRANDE , lon:-97.848973, lat:16.656834}} | 2025-06-02 | 2025-07-01 | 999998.73 | 999998.73 | 999998.73 | 999998.73 | 999998.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:560.0}} | {2622566/proyecto_INICIO, 2622566/proyecto_PROCESO, 2622566/proyecto_FIN, 2622566/proyecto_INICIO, 2622566/proyecto_FIN, 2622566/proyecto_INICIO, 2622566/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | OAX250202544430 | Proyecto de inversión | 3100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3100000.0, modificado:3100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "JOSÉ MARTÍ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DES0142B, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN COLORADO, MUNICIPIO SAN JUAN COLORADO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMIEBREMPC 20DES0142B 5320012577900125 | S | 150 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:201.0, meta_modificada:201.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:188, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.954, lat:16.4597}} | 2025-07-28 | 2025-12-31 | 3100000 | 3100000 | 3100000 | 3100000 | 3100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:007-RAMO 33_REM/AD/DIE/IOCIED/2025, contratista:PROYECTOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERíA Y ARQUITECTURA AVANZADA SPEPRO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:3100000.0, importe_modificado:3100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:201.0}} | {2544430/proyecto_INICIO, 2544430/proyecto_FIN, 2544430/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250202544507 | Proyecto de inversión | 1746504.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1746504.41, modificado:1746504.41}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0589Y, EN LA LOCALIDAD SANTO TOMÁS MAZALTEPEC, MUNICIPIO SANTO TOMÁS MAZALTEPEC | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa | FAMBASICA 20DTV0589Y 5320012573000125 | S | 61 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:213.0, meta_modificada:213.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:531, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.8715, lat:17.1735}} | 2025-06-30 | 2025-12-31 | 1746504.41 | 1746504.41 | 1746504.41 | 1746504.41 | 1746504.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:005-RAMO 33/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS CABUDARE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1746504.41, importe_modificado:1746504.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:213.0}} | {2544507/proyecto_INICIO, 2544507/proyecto_PROCESO, 2544507/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Deberá reportar el avance físico - financiero al 100% debido a que ya cuenta con la documentación probatoria correspondiente, o en su caso, agregar justificación valida que ampare el motivo del por qué no se haya alcanzado las metas establecidas, trimestre:4.0, usuario:adrianamartinezn, fecha:2026-01-21}, obs2: {observación:El periodo de la fuente de financiamiento se encuentra fenecido, deberá agregar documentación probatoria y justificar cual es el motivo por el que los avances físicos y financieros no se encuentran al 100% , trimestre:4.0, usuario:gerardojreyesm, fecha:2026-01-21}}
2025 | 4 | OAX250402620554 | Proyecto de inversión | 421325.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:421325.8, modificado:421325.8}} | MANTENIMIENTO DEL POZO PROFUNDO NUM. 5 EN LA LOCALIDAD DE SAN BLAS ATEMPA, OAXACA | 20 | Oaxaca | 124 | San Blas Atempa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Blas Atempa | MSBA-ROP/FAISMUN/F-III-FIV/124/242/2025 | S | 5987 | 5972 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CARRETERA SAN BLAS - HUILOTEPEC, lon:-95.210189, lat:16.317409}} | 2025-10-29 | 2025-11-15 | 421325.8 | 421325.8 | 421325.8 | 421325.8 | 421325.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBA-ROP/FAISMUN/F-III-F-IV/124/242/2025, contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS IBIRICO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO HEROICA VILLA DE SAN BLAS ATEMPA, monto:503681.1, importe_modificado:503681.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2620554/proyecto_INICIO, 2620554/proyecto_PROCESO, 2620554/proyecto_FIN, 2620554/proyecto_PROCESO, 2620554/proyecto_FIN, 2620554/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250302576995 | Proyecto de inversión | 3549304 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3549304.0, modificado:3549304.0}} | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE CHIQUIHUITLÁN DE BENITO JUÁREZ - 103245 | 20 | Oaxaca | 27 | Chiquihuitlán de Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chiquihuitlán de Benito Juárez | 103245 | S | 364 | 346 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Pueblo CHIQUIHUITLAN DE BENITO JUAREZ 68617 CHIQUIHUITLÁN DE BENITO JUÁREZ, CHIQUIHUITLÁN DE BENITO JUÁREZ A LA ALTURA DEL CEMENTERIO DE CHIQUIHUITLAN, GIRAR A LA IZQUIERDA PARA TOMAR LA CALLE HIDALGO Y SOBRE DE ESTA CAMINAR 530 M, lon:-96.74198715, lat:17.99527975}} | 2025-08-18 | 2025-10-01 | 3549304 | 3549304 | 3549304 | 3549304 | 3549304 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-MCBJ/027/R33-III/005/2025, contratista:RACOH ARQUITECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIQUIHUITLÁN DE BENITO JUÁREZ, monto:3549304.0, importe_modificado:3549304.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2576995/proyecto_INICIO, 2576995/proyecto_PROCESO, 2576995/proyecto_FIN, 2576995/proyecto_PROCESO, 2576995/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402622698 | Proyecto de inversión | 576871.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576871.82, modificado:576871.82}} | Construcción de Bodega de Armamento y Área de Cámaras C2 | 20 | Oaxaca | 177 | San Juan Bautista Cuicatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Cuicatlán | COP/SJBC/177/FORTAMUN/002/2025 | N | 0 | 0 | 5403 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:1, direccion:C. 5 de Mayo, 68600 San Juan Bautista Cuicatlán, Oax, lon:-96.959651, lat:17.801355}} | 2025-10-01 | 2025-11-14 | 576871.82 | 576871.82 | 576871.82 | 576871.82 | 576871.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/SJBC/177/FORTAMUN/002/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES S.A DE C.V., convocante:SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN, monto:576871.82, importe_modificado:576871.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2622698/proyecto_INICIO, 2622698/proyecto_FIN, 2622698/proyecto_INICIO, 2622698/proyecto_FIN, 2622698/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LIGA DE CONTRATO Y IMPORTES DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCION, trimestre:4.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | OAX250402620653 | Adquisición | 504038.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504038.75, modificado:236222.4}} | EQUIPAMIENTO DEL AUDITORIO "FLORES MAGÓN" DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca | UABJO/FAM-IES/0758/2025 | S | 1748 | 1343 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Av. Universidad S/N. Ex-Hacienda 5 Señores, Oaxaca de Juárez, C.P. 68120, lon:-96.70907174, lat:17.04958062}} | 2025-11-25 | 2025-12-04 | 236222.4 | 236222.4 | 236222.4 | 236222.4 | 236222.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:UABJO/CAASU/OAG/DCC/ICMTP/FAM/031/2025, contratista:COMERCIALIZADORA INMOCOSTA OCA S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA, monto:236222.4, importe_modificado:236222.4}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2620653/proyecto_PROCESO, 2620653/proyecto_FIN, 2620653/proyecto_INICIO, 2620653/proyecto_PROCESO, 2620653/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR EL NOMBRE DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-21}, obs2: {observación:CORREGIR LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-21}, obs3: {observación:AGREGAR UN CONTRATO O CONVENIO MODIFICATORIO QUE AMPARE EL MONTO AUTORIZADO DEL RECURSO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-21}}
2025 | 4 | OAX250402621764 | Proyecto de inversión | 639303.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:639303.47, modificado:639303.47}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 7 DE JULIO ENTRE CALLE GUANAJUATO Y CALLE JOSUÉ LARA, COLONIA ODILON MINA | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | OA/HIDROCAR/MLB-044/001/2025 | N | 0 | 0 | 391 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:440.04, meta_modificada:440.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE 7 DE JULIO ENTRE CALLE GUANAJUATO Y CALLE JOSUÉ LARA, COLONIA ODILON MINA, lon:-95.868802, lat:18.105102}} | 2025-10-29 | 2025-11-27 | 639303.47 | 639303.47 | 639303.47 | 639303.47 | 639303.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/HIDROCAR/MLB-044/001/2025, contratista:LOZARA CONSTRUCCIONES S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:639303.47, importe_modificado:639303.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:440.04}} | {2621764/proyecto_PROCESO, 2621764/proyecto_FIN, 2621764/proyecto_PROCESO, 2621764/proyecto_FIN, 2621764/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402621765 | Adquisición | 1320000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:54, modalidad:E, prog_pres:15, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1320000.0, modificado:1293999.92}} | EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN JUCHITÁN | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Fiscalía General del Estado de Oaxaca | 1 | S | 642979 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Carr. Juchitán - Ixtepec Km. 1.3, lon:-95.0277799, lat:16.4542672}} | 2025-06-01 | 2025-12-31 | 1293999.92 | 1293999.92 | 1293999.92 | 1293999.92 | 1293999.92 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FGEO/RF/OM/URMYSG/DC/005/2025, contratista:COMERCIALIZADORA PROBMAN S.A. DE C.V., convocante:FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA, monto:315599.68, importe_modificado:315599.68}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FGEO/RF/OM/URMYSG/DC/004/2025, contratista:OFFIX-MASTER ALTA PROVEEDURIA S.A. DE C.V., convocante:FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA, monto:306299.76, importe_modificado:306299.76}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FGEO/RF/OM/URMYSG/DC/003/2025, contratista:PROVEEDORA COMERCIAL MASTECNOLOGIA S. DE R.L. DE C.V., convocante:FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA, monto:331899.78, importe_modificado:331899.78}, ctto4: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FGEO/RF/OM/URMYSG/DC/002/2025, contratista:SURTIDOC EN ABARROTERA PROFESIONAL S. DE R.L., convocante:FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA, monto:554999.96, importe_modificado:554999.96}, ctto5: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FGEO/RF/OM/URMYSG/DC/001/2025, contratista:AUTOS MEXICANOS S.A. DE C.V., convocante:FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2216300.0, importe_modificado:2216300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:39.0}} | {2621765/proyecto_INICIO, 2621765/proyecto_PROCESO, 2621765/proyecto_FIN, 2621765/proyecto_PROCESO, 2621765/proyecto_FIN, 2621765/proyecto_INICIO, 2621765/proyecto_PROCESO, 2621765/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir el nombre del proyecto conforme la estructura requerida por la SHCP, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-20}, obs2: {observación:CORREGIR POBLACIÓN BNENFICIADA, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-20}, obs3: {observación:CORREGIR LA CATEGORÍA DE REGISTRO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-20}}
2025 | 4 | OAX250402619699 | Adquisición | 365944.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365944.33, modificado:365944.33}} | EQUIPAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CASAS HOGAR DEL SISTEMA DIF OAXACA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Oaxaca | 54100126966 | S | 83 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:VICENTE GUERRERO NUMERO 114 COLONIA ALEMAN CODIGO POSTAL 68120, lon:-96.72819, lat:17.049523}} | 2025-09-29 | 2025-10-08 | 365944.33 | 365944.33 | 365944.33 | 365944.33 | 365944.33 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:53/CONTRATO/2025, contratista:ABASTECEDORA DE SUMINISTROS COMERCIALES KABIL SA DE CV, convocante:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1992594.25, importe_modificado:1992594.25}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2619699/proyecto_PROCESO, 2619699/proyecto_INICIO, 2619699/proyecto_FIN, 2619699/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402619770 | Adquisición | 837623.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:40, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:837623.64, modificado:837623.64}} | EQUIPAMIENTO DE LA CASA DE TRANSICION PARA UNA VIDA INDEPENDIENTE DE ADOLESCENTES MUJERES EN SANTA CRUZ XOXOCOTLAN OAXACA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Oaxaca | 54100127655 | S | 10 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:44, direccion:AVENIDA EMILIANO ZAPATA 1128 COLONIA JERUSALEN SANTA CRUZ XOXOCOTLAN OAXACA C.P. 71235, lon:-96.71647045, lat:17.02343822}} | 2025-11-18 | 2025-11-27 | 837623.64 | 837623.64 | 837623.64 | 837623.64 | 837623.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:63/CONTRATO/2025, contratista:SURTIDOC EN ABARROTERA PROFESIONAL S DE RL DE CV, convocante:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1649942.8, importe_modificado:1649942.8}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2619770/proyecto_INICIO, 2619770/proyecto_FIN, 2619770/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402619794 | Adquisición | 1148741.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:12, modalidad:S, prog_pres:39, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1148741.83, modificado:1148741.83}} | EQUIPAMIENTO PARA EL CENTRO DE RENDIMIENTO DEPORTIVO INCLUSIVO DEL SISTEMA ESTATAL DIF OAXACA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Oaxaca | 54100126841 | S | 156 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:VICENTE GUERRERO NUMERO 114 COLONIA ALEMAN CODIGO POSTAL 68120, lon:-96.727653, lat:17.048545}} | 2025-12-16 | 2025-12-31 | 1148741.83 | 1148741.83 | 1148741.83 | 1148741.83 | 1148741.83 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:93/CONTRATO/2025, contratista:DISTRIBUCIONES ROSWELL SA DE CV, convocante:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1148741.83, importe_modificado:1148741.83}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2619794/proyecto_FIN, 2619794/proyecto_PROCESO, 2619794/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402620758 | Proyecto de inversión | 1116052.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1116052.92, modificado:1116052.92}} | REHABILITACION DEL TRAMO PLAYA CHICA LOMA SANTO TOMAS DEL KM 0+000 AL KM 1+239 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz |  | N | 0 | 0 | 1135 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6161.5, meta_modificada:6161.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:11, direccion:PASANDO EL PUENTE DE PLAYA CHICA A MANO DERECHA AVANZAMOS 200 MTS Y ENCONTRAREMOS EL LUGAR DE LOS TRABAJOS, lon:-96.51987, lat:18.060353}} | 2025-08-11 | 2025-09-09 | 1116052.92 | 1116052.92 | 1116052.92 | 1116052.92 | 1116052.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FIV/M134/002/AD/2025, contratista:Arquitectura y Proyectos Pacheco S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:1116052.92, importe_modificado:1116052.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6161.5}} | {2620758/proyecto_INICIO, 2620758/proyecto_FIN, 2620758/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs3: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs4: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | OAX250402620788 | Proyecto de inversión | 131594.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131594.05, modificado:131594.05}} | REHABILITACION DE CAMINO LOC DE ARROYO CULEBRA TRAMO DEL KM 0+000 AL 0+207 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz |  | N | 0 | 0 | 560 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:619.8, meta_modificada:619.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:11, direccion:PARTIENDO DE LA MAZATECA, SE TOMA LA CARRETERA TUXTEPEC - JALAPA PASANDO POR ARROYO VENADO DE AHÍ SIGUES HASTA LLEGAR A LA COLONIA LA CENTRAL PASANDO TODO DERECHO HASTA LLEGAR A LA DESVIACIO DE ARROYO GRANDE, LA PERMUTA, , lon:-96.481183, lat:18.085662}} | 2025-08-18 | 2025-09-01 | 131594.05 | 131594.05 | 131594.05 | 131594.05 | 131594.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FIV/M134/004/AD/2025, contratista:Arquitectura y Proyectos Pacheco S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:131594.05, importe_modificado:131594.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:619.8}} | {2620788/proyecto_FIN, 2620788/proyecto_INICIO, 2620788/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs3: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}, obs4: {observación:FALTA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | OAX250402620819 | Adquisición | 355290.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355290.25, modificado:355198.36}} | EQUIPAMIENTO GENERAL DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca | UABJO/FAM-IES/0793/2025 | S | 31 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Av. Universidad S/N. Ex-Hacienda 5 Señores, Oaxaca de Juárez, C.P. 68120, lon:-96.71179768, lat:17.05190983}} | 2025-11-27 | 2025-12-04 | 355198.36 | 355198.36 | 355198.36 | 355198.36 | 355198.36 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:UABJO/CAASU/OAG/DCC/ICMTP/FAM/040/2025, contratista:DISTRIBUIDORA DE ACCESORIOS, MUEBLES Y MATERIAL PARA OFICINA U HOGAR OFI XPRESS S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA, monto:355198.36, importe_modificado:355198.36}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2620819/proyecto_INICIO, 2620819/proyecto_PROCESO, 2620819/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402620964 | Adquisición | 65076.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65076.32, modificado:65076.32}} | EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE ASISTENCIA INFANTIL COMUNITARIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ OAXACA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Oaxaca | 54100126546 | S | 83 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:C. Tamarindo 113, Chico, 70800 Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oax., lon:-96.59059421, lat:16.32566393}} | 2025-10-27 | 2025-11-06 | 65076.32 | 65076.32 | 65076.32 | 65076.32 | 65076.32 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:58/CONTRATO/2025, contratista:PROVEEDORA DE OFICINAS Y COMERCIOS HANSS SA DE CV, convocante:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1152052.98, importe_modificado:1152052.98}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2620964/proyecto_INICIO, 2620964/proyecto_PROCESO, 2620964/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402623100 | Adquisición | 12161499.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.216149999E7, modificado:1.2159236E7}} | Adquisición de software de geolocalización | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 250386 | N | 0 | 0 | 4132148 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:Avenida Lázaro Cárdenas #3032, Colonia Centro, Santa Lucía del Camino, C.P. 71240, lon:-96.6915479, lat:17.0642077}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 12159236 | 12159236 | 12159236 | 12159236 | 12159236 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SESESP/FASP/AD/FED/009A-TER/2025, contratista:APLICACIONES TECNOLÓGICAS LINUX S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA, monto:1.216149999E7, importe_modificado:1.216149999E7}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:2.0}} | {2623100/proyecto_FIN, 2623100/proyecto_PROCESO, 2623100/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir modificado, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-20}, obs2: {observación:agregar liga de acta entrega, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-20}, obs3: {observación:El avance físico presentado es mayor al avance financiero, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-21}}
2025 | 4 | OAX250402619942 | Proyecto de inversión | 616441.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:6, modalidad:R, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:616441.82, modificado:616441.82}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN PROLONGACIÓN DE INDEPENDENCIA ENTRE LA CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE MURGUÍA | 20 | Oaxaca | 425 | Santa María Pápalo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Pápalo | 425/R28/004/2025 | S | 725 | 704 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:218.0, meta_modificada:218.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:425, localidad:1, direccion:PROLONGACIÓN DE INDEPENDENCIA ENTRE LA CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE MURGUIA, lon:-96.796897, lat:17.784203}} | 2025-11-01 | 2025-12-30 | 616441.82 | 616441.82 | 616441.82 | 616441.82 | 616441.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMP/425/R28/004/2025, contratista:CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA VERED S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA PAPALO, monto:616441.82, importe_modificado:616441.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:218.0}} | {2619942/proyecto_FIN, 2619942/proyecto_PROCESO, 2619942/proyecto_INICIO, 2619942/proyecto_PROCESO, 2619942/proyecto_FIN, 2619942/proyecto_INICIO, 2619942/proyecto_PROCESO, 2619942/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402621008 | Adquisición | 2578275 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:54, modalidad:E, prog_pres:15, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2578275.0, modificado:2463799.21}} | Equipamiento del Centro de Justicia para las Mujeres en Oaxaca | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Fiscalía General del Estado de Oaxaca | 1 | S | 631276 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:138.0, meta_modificada:138.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Armenta y López 700 , lon:-96.7248228, lat:17.0554502}} | 2025-06-01 | 2025-12-31 | 2463799.21 | 2463799.21 | 2463799.21 | 2463799.21 | 2463799.21 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FGEO/RF/OM/URMYSG/DC/005/2025, contratista:COMERCIALIZADORA PROBMAN S.A. DE C.V., convocante:FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA, monto:315599.68, importe_modificado:315599.68}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FGEO/RF/OM/URMYSG/DC/003/2025, contratista:PROVEEDORA COMERCIAL MASTECNOLOGIA S. DE R.L. DE C.V., convocante:FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA, monto:331899.78, importe_modificado:331899.78}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FGEO/RF/OM/URMYSG/DC/001/2025, contratista:AUTOS MEXICANOS S.A. DE C.V., convocante:FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2216300.0, importe_modificado:2216300.0}, ctto4: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FGEO/RF/OM/URMYSG/DC/006/2025, contratista:DISTRIBUIDORA DE ACCESORIOS, MUEBLES Y MATERIAL PARA OFICINA U HOGAR OFIXPRESS S.A. DE C.V., convocante:FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA, monto:172074.79, importe_modificado:172074.79}, ctto5: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FGEO/RF/OM/URMYSG/DC/004/2025, contratista:OFFIX-MASTER ALTA PROVEEDURIA S.A. DE C.V., convocante:FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA, monto:306299.76, importe_modificado:306299.76}, ctto6: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FGEO/RF/OM/URMYSG/DC/002/2025, contratista:SURTIDOC EN ABARROTERA PROFESIONAL S. DE R.L., convocante:FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA, monto:554999.96, importe_modificado:554999.96}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:138.0}} | {2621008/proyecto_INICIO, 2621008/proyecto_PROCESO, 2621008/proyecto_INICIO, 2621008/proyecto_FIN, 2621008/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir el nombre del proyecto conforme la estructura requerida por la SHCP, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-20}, obs2: {observación:corregir población beneficiada, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-20}, obs3: {observación:corregir categoría del registro, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-20}}
2025 | 4 | OAX250402620040 | Adquisición | 1047648.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1047648.66, modificado:1047648.66}} | EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DIF PILARES OAXACA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Oaxaca | 54100126083 | S | 1460 | 1196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Manuel Gómez Morín 907, Emiliano Zapata, 68144 Oaxaca de Juárez, lon:-96.74366466, lat:17.06918917}} | 2025-12-15 | 2025-12-30 | 1047648.66 | 1047648.66 | 1047648.66 | 1047648.66 | 1047648.66 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:87/CONTRATO/2025, contratista:PREVEEDORA COMERCIAL HELMES SA DE CV, convocante:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1992670.12, importe_modificado:1992670.12}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2620040/proyecto_INICIO, 2620040/proyecto_PROCESO, 2620040/proyecto_INICIO, 2620040/proyecto_FIN, 2620040/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402623227 | Proyecto de inversión | 722240.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:722240.22, modificado:722240.22}} | Construcción de camino saca cosechas en el paraje PanteónPlanta de Tratamiento de la localidad de Linda Vista, 1eretapa. | 20 | Oaxaca | 31 | Tamazulápam del Espíritu Santo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazulápam del Espíritu Santo | MTES/FORTAMUN/031/0004/53/2025 | N | 0 | 0 | 812 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:4, direccion:SIN NOMBREY SIN NUMERO, lon:-95.990278, lat:17.027505}, geo2: {cve_municipio:31, localidad:4, direccion:SIN NOMBREY SIN NUMERO, lon:-95.991464, lat:17.028049}} | 2025-08-18 | 2025-09-27 | 722240.22 | 722240.22 | 722240.22 | 722240.22 | 722240.22 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160138, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULAPAN DEL ESPIRITU SANTO, monto:722240.22, importe_modificado:722240.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} | {2623227/proyecto_INICIO, 2623227/proyecto_FIN, 2623227/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SE ENVIA PARA SU REVISION, trimestre:4.0, usuario:robertoperezan, fecha:2026-01-22}, obs2: {observación:SE ENVIA PARA SU REVISION, trimestre:4.0, usuario:robertoperezan, fecha:2026-01-22}} | {obs1: {observación:se regresa a peticoin del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:se regresa a peticoin del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:se regresa a peticoin del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:se regresa a peticoin del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | OAX250402620160 | Proyecto de inversión | 4200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:48, modalidad:K, prog_pres:9, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4200000.0, modificado:4200000.0}} | RESTAURACIÓN DEL TEMPLO DE SAN FRANCISCO DE ASIS, SAN FRANCISCO DEL MAR PUEBLO VIEJO, SAN FRANCISCO DEL MAR, OAXACA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Cultura y turismo | Sin identificar | Instituto del Patrimonio Cultural del Estado de Oaxaca | 252576 | N | 0 | 0 | 8710 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:141, localidad:1, direccion:CENTRO, SAN FRANCISCO DEL MAR PUEBLO VIEJO, lon:-94.6342338, lat:16.2326756}} | 2025-11-27 | 2025-12-31 | 4200000 | 4200000 | 4200000 | 4200000 | 4200000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162422, contratista:, convocante:INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA, monto:4180752.46, importe_modificado:4200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {2620160/proyecto_FIN, 2620160/proyecto_PROCESO, 2620160/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:DE ACUERDO AL CONVENIO ESPECÍFICO DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE REASIGNACIÓN DE RECURSOS, CELEBRADO INAH-INPAC EL DÍA 13 DE JUNIO DE 2025, EN LA CLAUSULA SEGUNDA INDICA QUE EL RECURSO PRESUPUESTARIO FEDERAL INCLUYE EL 1% PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS., trimestre:4.0, usuario:edgarurbinac, fecha:2026-01-22}} | {obs1: {observación:se rechaza a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:se rechaza a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2026-01-14}, obs3: {observación:AGREGAR CONVENIO MODIFICATORIO O CONTRATO YA QUE EL MONTO CONTRATADO NO CORRESPONDE CON EL AVANCE FINANCIERO , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2026-01-20}}
2025 | 4 | OAX250402623252 | Proyecto de inversión | 336485.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336485.35, modificado:336485.35}} | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE POLICÍA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD | 20 | Oaxaca | 554 | Totontepec Villa de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Totontepec Villa de Morelos |  | N | 0 | 0 | 519 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:41.2, meta_modificada:41.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:554, localidad:2, direccion:SIN NOMBREY SIN NUMERO, lon:-95.988332, lat:17.307628}} | 2025-09-22 | 2025-12-14 | 336485.35 | 336485.35 | 336485.35 | 336485.35 | 336485.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:41.2}} | {2623252/proyecto_INICIO, 2623252/proyecto_FIN, 2623252/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:4.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | OAX250402620215 | Proyecto de inversión | 249496.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249496.48, modificado:249496.48}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE GUICHIXÚ EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO LAOLLAGA | 20 | Oaxaca | 472 | Santiago Laollaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Laollaga | FORTAMUN/0004/0004/2025 | S | 23 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.98, meta_modificada:0.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:472, localidad:4, direccion:Guichixu, lon:-95.2897, lat:16.693313}} | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 249496.48 | 249496.48 | 249496.48 | 249496.48 | 249496.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/20472/FORTAMUN/0004/0030/2025, contratista:PROYECTOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA AVANZADA SPEPRO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO LAOLLAGA, monto:249496.48, importe_modificado:249496.48}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.98}} | {2620215/proyecto_PROCESO, 2620215/proyecto_FIN, 2620215/proyecto_PROCESO, 2620215/proyecto_INICIO, 2620215/proyecto_PROCESO, 2620215/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | OAX250402620234 | Adquisición | 419475.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419475.68, modificado:419475.67}} | EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE CÓMPUTO DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA 5 DE MAYO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca | UABJO/FAM-IES/0804/2025 | S | 302 | 409 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Av. Universidad S/N. Ex-Hacienda 5 Señores, Oaxaca de Juárez, C.P. 68120, lon:-96.72343827, lat:17.06184464}} | 2025-11-27 | 2025-12-06 | 419475.67 | 419475.67 | 419475.67 | 419475.67 | 419475.67 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:UABJO/CAASU/OAG/DCC/ICMTP/FAM/044/2025, contratista:PROVEEDORES EN PAPELERIA Y BIENES DE OFICINA OFFICE PAPIER S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA, monto:419475.67, importe_modificado:419475.67}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2620234/proyecto_INICIO, 2620234/proyecto_PROCESO, 2620234/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402620243 | Proyecto de inversión | 138952 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138952.0, modificado:138952.0}} | CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA E INSTALACION SANITARIA E HIDRAULICA EN LOS SANITARIOS DE LA AGENCIA DE POLICIA DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL MIXTEPEC | 20 | Oaxaca | 271 | San Miguel Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Mixtepec | 17 | S | 255 | 224 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:14.3, meta_modificada:14.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:271, localidad:7, direccion:SAN ISIDRO , lon:-96.9353, lat:16.7634}} | 2025-10-06 | 2025-10-29 | 138952 | 138952 | 138952 | 138952 | 138952 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162077, contratista:, convocante:SAN MIGUEL MIXTEPEC, monto:138952.0, importe_modificado:138952.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:14.3}} | {2620243/proyecto_INICIO, 2620243/proyecto_PROCESO, 2620243/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}, obs2: {observación:Clasificar correctamente el tipo de programa proyecto, trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | OAX250402622564 | Proyecto de inversión | 332209.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332209.15, modificado:332209.15}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE PANELES SOLARES EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE BENITO JUAREZ | 20 | Oaxaca | 114 | San Baltazar Yatzachi el Bajo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Baltazar Yatzachi el Bajo | FORTAMUN-001/2025 | S | 96 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle Benito Juarez y 16 de septiembre, lon:-96.2185, lat:17.221755}} | 2025-12-01 | 2025-12-20 | 332209.15 | 332209.15 | 332209.15 | 332209.15 | 332209.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBYEB/001-YEB/R33/FORTAMUN-001/2025, contratista:ICCODISA Ingenieros Civiles, Construcción, Diseño, Supervisión y Asesoría, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO, monto:332209.15, importe_modificado:332209.15}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:11.0}} | {2622564/proyecto_INICIO, 2622564/proyecto_PROCESO, 2622564/proyecto_FIN, 2622564/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | OAX250402622688 | Proyecto de inversión | 636306.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:636306.61, modificado:636306.61}} | Mantenimiento de la Red de Alumbrado Público en la cabecera municipal del Municipio de San Juan Bautista Cuicatlan | 20 | Oaxaca | 177 | San Juan Bautista Cuicatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Cuicatlán | COP/SJBC/177/FORTAMUN/001/2025 | N | 0 | 0 | 5403 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:1, direccion:C. 5 de Mayo, 68600 San Juan Bautista Cuicatlán, Oax., lon:-96.95967, lat:17.801331}} | 2025-04-06 | 2025-05-05 | 636306.61 | 636306.61 | 636306.61 | 636306.61 | 636306.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/SJBC/177/FORTAMUN/001/2025, contratista:EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES PUENTEOAX S.A DE C.V., convocante:SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN, monto:636306.61, importe_modificado:636306.61}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2622688/proyecto_FIN, 2622688/proyecto_INICIO, 2622688/proyecto_FIN, 2622688/proyecto_PROCESO, 2622688/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402620520 | Proyecto de inversión | 558045.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:558045.84, modificado:558045.84}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE RANCHO SAN FELIPE EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLÁN | 20 | Oaxaca | 475 | Santiago Matatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Matatlán | MSM/FORTAMUN/M-475-001/2025 | S | 729 | 577 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:23.76, meta_modificada:23.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:475, localidad:4, direccion:Los caminos beneficiados son: Rio Grande, El portillo, Calle al filtro, calle al calvario, calle san pablo, camino a las Flores, lon:-96.467795, lat:16.837532}, geo2: {cve_municipio:475, localidad:4, direccion:Los caminos beneficiados son: Rio Grande, El portillo, Calle al filtro, calle al calvario, calle san pablo, camino a las Flores, lon:-96.485995, lat:16.835225}, geo3: {cve_municipio:475, localidad:1, direccion:Los caminos beneficiados son: Rio Grande, El portillo, Calle al filtro, calle al calvario, calle san pablo, camino a las Flores, lon:-96.486022, lat:16.818222}, geo4: {cve_municipio:475, localidad:4, direccion:Los caminos beneficiados son: Rio Grande, El portillo, Calle al filtro, calle al calvario, calle san pablo, camino a las Flores, lon:-96.485103, lat:16.803228}, geo5: {cve_municipio:475, localidad:4, direccion:Los caminos beneficiados son: Rio Grande, El portillo, Calle al filtro, calle al calvario, calle san pablo, camino a las Flores, lon:-96.472661, lat:16.80863}, geo6: {cve_municipio:475, localidad:4, direccion:Los caminos beneficiados son: Rio Grande, El portillo, Calle al filtro, calle al calvario, calle san pablo, camino a las Flores, lon:-96.490428, lat:16.816337}, geo7: {cve_municipio:475, localidad:4, direccion:Los caminos beneficiados son: Rio Grande, El portillo, Calle al filtro, calle al calvario, calle san pablo, camino a las Flores, lon:-96.498938, lat:16.83815}} | 2025-11-08 | 2025-12-02 | 558045.84 | 558045.84 | 558045.84 | 558045.84 | 558045.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C15-MSM/FORTAMUN/M-475/AD/001/2025, contratista:CONSTRUCTORA ARCAHE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLÁN, monto:558045.84, importe_modificado:558045.84}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:23.76}} | {2620520/proyecto_INICIO, 2620520/proyecto_FIN, 2620520/proyecto_PROCESO, 2620520/proyecto_FIN, 2620520/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | OAX250402620521 | Proyecto de inversión | 175999.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175999.94, modificado:175999.94}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLÁN | 20 | Oaxaca | 475 | Santiago Matatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Matatlán | MSM/FORTAMUN/M-475-002/2025 | S | 77 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:475, localidad:10, direccion:Diferentes calles principales de la localidad de Tierra blanca como son: Camino a tecamachalco, Camino mixteca, Camino guerrero, y camino al centro de reciclaje, lon:-96.468186, lat:16.804446}} | 2025-11-29 | 2025-12-08 | 175999.94 | 175999.94 | 175999.94 | 175999.94 | 175999.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C17-MSM/FORTAMUN/M-475/AD/002/2025, contratista:ALFONSO JACINTO CRUZ VILLANUEVA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLÁN, monto:175999.94, importe_modificado:175999.94}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:12.0}} | {2620521/proyecto_PROCESO, 2620521/proyecto_INICIO, 2620521/proyecto_PROCESO, 2620521/proyecto_FIN, 2620521/proyecto_INICIO, 2620521/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS | APROBADO | MODIFICADO
OAX250302577066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1101055.19 | 1100164.15
OAX250302551126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 252000 | 251895.35
OAX250202531241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1161531.85 | 1160053.22
OAX250302600526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3100000 | 3038774.14
OAX250302551113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 147000 | 146990.19
OAX250302577108 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1125000 | 1125000
OAX250302551009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 210000 | 209244.15
OAX250302551297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 336000 | 335574.51
OAX250302551343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 367500 | 367115.45
OAX250302551327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 504000 | 503867.24
OAX250302551221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 231000 | 230870.54
OAX250302551321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 315000 | 314848.66
OAX250302577417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 881160.38 | 877635.75
OAX250302551338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1710000 | 1673960.99
OAX250302551338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2090000 | 2045952.33
OAX250302595623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 50000 | 50000
OAX250302599128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 20338 | 20187.48
OAX250302599129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 19735 | 19673.6
OAX250302599135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 18790 | 18743.28
OAX250202544419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1499567.35
OAX250302577972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1276042.86 | 1276042.86
OAX250402618814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) |  | 89000000 | 89000000
OAX250302551225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 160000 | 159530.32
OAX250302577064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1200000 | 1200000
OAX250302597780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I002-FASSA |  | 1998876.03 | 1988765
OAX250302579190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 341658.09 | 341630.7
OAX250202537189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 5072176.77 | 5071648.06
OAX250202544586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 849183.59
OAX250202544578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 640000 | 636423.12
OAX250202537195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2229619.86 | 2204078.29
OAX250302551008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 420000 | 419098.86
OAX250202546511 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 590000 | 583549.33
OAX250402617306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2928877.83 | 2928877.83
OAX250202546600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 640000 | 637374.37
OAX250302551066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 105000 | 104933.58
OAX250302551040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 273000 | 270456.18
OAX250302551045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 654000 | 653611.47
OAX250302577059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 325786.31 | 325685.95
OAX250402618512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 9987070 | 9987070
OAX250302551038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1000000 | 999950.01
OAX250202546694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 669000 | 664996.47
OAX250202546705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 640000 | 638961.67
OAX250202546709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 846154.44
OAX250302551149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 420000 | 417495.55
OAX250302578029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2581915.41 | 2580229.52
OAX250302551022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2000000 | 1995720.82
OAX250202540537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1336981.26 | 1335484.02
OAX250302600497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 640000 | 637598.77
OAX250302578023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2729351.52 | 2727555.14
OAX250302578012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1200610.35 | 1199118.16
OAX250302578371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3611513.91 | 3602282.1
OAX250302578372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1434460.58 | 1394559.2
OAX250302595657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 65165.4 | 65165.4
OAX250402609982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 603000 | 0
OAX250402609983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 235003.25 | 235003.25
OAX250402609985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 603000 | 0
OAX250402609986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 765000 | 0
OAX250402609987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 765000 | 0
OAX250402609988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2400000 | 2400000
OAX250402609989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1738947.67 | 1738947.67
OAX250402609990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 726639.53 | 726639.53
OAX250402609991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 757119.14 | 757119.14
OAX250402609992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1400000 | 1400000
OAX250402609993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1892757.19 | 1892757.19
OAX250402609994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1538056.55 | 1538056.55
OAX250402609995 | ESTATAL | 2025 |  |  | Programa Estatal | 1620000 | 1620000
OAX250402609995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 180000 | 180000
OAX250402609996 | ESTATAL | 2025 |  |  | Programa Estatal | 1439964.8 | 1439964.8
OAX250402609996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 160000 | 159972.16
OAX250402609997 | ESTATAL | 2025 |  |  | Programa Estatal | 5400000 | 5394509.81
OAX250402609997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5400000 | 5394509.81
OAX250402610407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 548473.96 | 548473.96
OAX250402610417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 932626.39 | 932626.39
OAX250402610424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 302606.32 | 302606.32
OAX250402610425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 263922.91 | 263922.91
OAX250402610446 | ESTATAL | 2025 |  |  | Programa Estatal | 2880000 | 2880000
OAX250402610446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 320000 | 320000
OAX250402609998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Rendimientos FAIS municipal | 221504.55 | 221504.55
OAX250402609999 | ESTATAL | 2025 |  |  | Programa Estatal | 603000 | 603000
OAX250402609999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 67000 | 67000
OAX250402610596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1383542.55 | 0
OAX250402610596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 600000 | 0
OAX250402610598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 50000 | 53608.66
OAX250402610599 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1206000 | 0
OAX250402610599 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 134000 | 0
OAX250402610600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 60000 | 64663.39
OAX250402610605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 528655.11 | 0
OAX250402610605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 59000 | 0
OAX250402610606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 50000 | 50000
OAX250402610613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 50000 | 50000
OAX250402610614 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 80000 | 80000
OAX250402610615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 150006.35 | 200590.64
OAX250402610616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 50000 | 50159.91
OAX250402610617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2250000 | 0
OAX250402610617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 250000 | 0
OAX250402610618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 950000
OAX250402610620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 219900.32 | 0
OAX250402610621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 50000 | 50000
OAX250402610622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 602000 | 0
OAX250402610622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 67000 | 0
OAX250402610623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1200000 | 1200000
OAX250402610625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Banobras FAIS municipal | 1087618.01 | 1087618.01
OAX250402610626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2520000 | 2520000
OAX250402610626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Banobras FAIS municipal | 280000 | 280000
OAX250402610026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1333248.13 | 1333248.13
OAX250402610029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 5868261.57
OAX250402610031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1776443.42 | 1776443.42
OAX250402610032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1056692.68 | 971327.17
OAX250402610033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1301415.35 | 1256912.1
OAX250402610034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4396800.74 | 4396800.74
OAX250402610035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4360493.19 | 4360493.19
OAX250402610036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1162134.9 | 1162134.9
OAX250402610037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2258913.51 | 2258913.51
OAX250402610038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1800025.65 | 1800025.65
OAX250402610039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 350000 | 350000
OAX250402610040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 599490.46 | 599490.46
OAX250402610043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1060814.42 | 1304814.42
OAX250402610046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3191981.54 | 3191981.54
OAX250402610047 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 9456769.29 | 9456769.29
OAX250402610055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 588652.61 | 588652.61
OAX250402610058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 98032.32 | 98032.32
OAX250402610068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 857994.87 | 857994.87
OAX250402610069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 100000 | 100000
OAX250402610069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1045000 | 1045000
OAX250402610093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 833244.4 | 833244.4
OAX250402610094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 639997 | 639997
OAX250402610095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 850000 | 850000
OAX250402610101 | ESTATAL | 2025 |  |  | Programa Estatal | 11993430.48 | 11993430.48
OAX250402610101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 11993430.48 | 11993430.48
OAX250402610102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 455920.91 | 455920.91
OAX250402610103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 940403.2 | 940403.2
OAX250402610104 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 322302.53 | 322302.53
OAX250402610105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 963519.61 | 963519.61
OAX250402610106 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1050261.7 | 1050261.7
OAX250402610107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 981130.25 | 981130.25
OAX250402610053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 446531.66 | 446531.66
OAX250402610109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 250057.27 | 250057.27
OAX250402610113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3649176.67 | 3649176.67
OAX250402610120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3044122.51 | 3042854.16
OAX250402610121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 827983.36 | 825728.03
OAX250402610641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2900000 | 2900000
OAX250402610642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1606832.99 | 1606832.99
OAX250402610128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3505326.76 | 3505326.76
OAX250402610129 | ESTATAL | 2025 |  |  | Programa Estatal | 603000 | 603000
OAX250402610129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 67000 | 67000
OAX250402610130 | ESTATAL | 2025 |  |  | Programa Estatal | 603000 | 603000
OAX250402610130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 67000 | 67000
OAX250402610131 | ESTATAL | 2025 |  |  | Programa Estatal | 531000 | 531000
OAX250402610131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 59000 | 59000
OAX250402610132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Banobras FAIS municipal | 7242128.25 | 7242128.25
OAX250402610133 | ESTATAL | 2025 |  |  | Programa Estatal | 6818095.45 | 6818095.45
OAX250402610133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 681920.32 | 681920.32
OAX250402610136 | ESTATAL | 2025 |  |  | Programa Estatal | 2903465.77 | 3150132.04
OAX250402610136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 322607.31 | 350014.67
OAX250402610141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 631075.68 | 631075.68
OAX250402610142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 9-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 4007146.71 | 4007146.71
OAX250402610142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000
OAX250402610144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 202279.13 | 202279.13
OAX250402610146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 261213.25 | 261213.25
OAX250402610147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 414360.48 | 414360.48
OAX250402610148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2790000 | 2790000
OAX250402610148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 310000 | 310000
OAX250402610151 | ESTATAL | 2025 |  |  | Programa Estatal | 6297185.26 | 6297185.26
OAX250402610151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2000000 | 2000000
OAX250402610152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1467492.83 | 1467492.83
OAX250402610153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1198875.33 | 1198875.33
OAX250402610154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2194364.1 | 2194364.1
OAX250402610155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 939456.32 | 939456.32
OAX250402610156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1608321.11 | 1608321.11
OAX250402610157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1219872.92 | 1219872.92
OAX250402610158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2493644.23 | 2493644.23
OAX250402610159 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1192872.11 | 1192872.11
OAX250402610160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2650833.43 | 2650833.43
OAX250402610161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1989364.19 | 1989364.19
OAX250402610162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1603301.49 | 1603301.49
OAX250402610163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1207505.15 | 1207505.15
OAX250402610164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 584990.45 | 584990.45
OAX250402610175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 448533.25 | 448533.25
OAX250402610185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 633032.31 | 633032.31
OAX250402610186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1139458.16 | 1139458.16
OAX250402610187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 906927.05 | 906927.05
OAX250402610188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1139458.16 | 1139458.16
OAX250402610189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1139458.16 | 1139458.16
OAX250402610190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 232531.11 | 232531.11
OAX250402610194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 406055.7 | 406055.7
OAX250402610195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1200000 | 1200000
OAX250402610196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 11-Educación Pública | E047-Programa de mantenimiento e infraestructura física educativa |  | 1550000 | 1550000
OAX250402610196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1550000 | 1550000
OAX250402610197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1200000 | 1200000
OAX250402610198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000
OAX250402610199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Rendimientos FAIS municipal | 1205374.03 | 1203875.89
OAX250402610200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Rendimientos FAIS municipal | 1045321.53 | 1043826.94
OAX250402610201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Rendimientos FAIS municipal | 1305151.43 | 1305151.43
OAX250402610202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Rendimientos FAIS municipal | 839642.69 | 838149.94
OAX250402610204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3500000 | 3500000
OAX250402610206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1852193.63 | 1852193.63
OAX250402610207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 345813.56 | 345813.56
OAX250402610127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1168352.24 | 1168352.24
OAX250402610211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1909194 | 1909194
OAX250402610212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 724813.6 | 724813.6
OAX250402610213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 776538.42 | 776538.42
OAX250402610214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 293830.22 | 293830.22
OAX250402610215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1059044 | 1059044
OAX250402610216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 869582 | 869582
OAX250402610217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1229786.11 | 1229786.11
OAX250402610218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1036174 | 1036174
OAX250402610219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1010464 | 1010464
OAX250402610220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 394469.6 | 394469.6
OAX250402610221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 889014 | 889014
OAX250402610222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1061956.18 | 1061956.18
OAX250402610223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 776567.89 | 776567.89
OAX250402610224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 280306.71 | 280306.71
OAX250402610225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1812034 | 1812034
OAX250402610226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 591704.4 | 591704.4
OAX250402610227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1423394 | 1423394
OAX250402610228 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1597810.92 | 1597810.92
OAX250402610229 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1087220.4 | 1087220.4
OAX250402610230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 569357.6 | 569357.6
OAX250402610231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 375037.6 | 375037.6
OAX250402610232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 869582 | 869582
OAX250402610233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 695645.26 | 695645.26
OAX250402610234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1083334 | 1083334
OAX250402610235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2036569.79 | 2036569.79
OAX250402610236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1671179.68 | 1671179.68
OAX250402610237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1850898 | 1850898
OAX250402610238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 562556.4 | 562556.4
OAX250402610239 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 854036.4 | 854036.4
OAX250402610240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1197911.28 | 1197911.28
OAX250402610241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1083334 | 1083334
OAX250402610242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1508619.87 | 1508619.87
OAX250402610243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2006354 | 2006354
OAX250402610244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1469623.78 | 1469623.78
OAX250402610245 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 925034.78 | 925034.78
OAX250402610246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1277654 | 1277654