## Sheet1
REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2019
OBJETIVO INSTITUCIONAL: | --PROVEER LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, REALIZANDO OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, SANITARIA Y PLUVIAL,PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y RECURSOS HÍDRICOS EN LA CIUDAD DE OAXACA Y ZONA METROPOLITANA.
ALINEACIÓN PED: | [7 empty] | MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:
EJE: | 01-OAXACA INCLUYENTE CON EL DESARROLLO SOCIAL | [7 empty] | FIN: | GARANTIZAR EL ACCESO A UNA VIVIENDA DIGNA Y CON SEGURIDAD JURÍDICA, DE CALIDAD, CON INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS BÁSICOS, MEDIANTE LA PROMOCIÓN DE LA VIVIENDA NUEVA O SU MEJORAMIENTO, EN PARTICULAR EN LAS REGIONES OAXAQUEÑAS CON MÁS REZAGO.
TEMA: | 03-VIVIENDA
OBJETIVO: | 01-GARANTIZAR EL ACCESO A UNA VIVIENDA DIGNA Y CON SEGURIDAD JURÍDICA, DE CALIDAD, CON INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS BÁSICOS, MEDIANTE LA PROMOCIÓN DE LA VIVIENDA NUEVA O SU MEJORAMIENTO, EN PARTICULAR EN LAS REGIONES OAXAQUEÑAS CON MÁS REZAGO. | [7 empty] | PROPÓSITO: | LAS VIVIENDAS HABITADAS DEL ESTADO CUENTAN CON SERVICIOS AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO AMPLIADOS Y MEJORADOS.
ESTRATEGIA: | 02-MEJORAR LA CALIDAD Y LOS ESPACIOS DE LA VIVIENDA EN OAXACA, PARTICULARMENTE EN AQUELLAS REGIONES DONDE LOS REZAGOS SON MÁS AGUDOS. | [7 empty] | COMPONENTE: | 484-ACCIONES DE GESTIÓN PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICAS REALIZADAS
LÍNEAS DE ACCIÓN: | 01-IMPULSAR PROGRAMAS PARA EL MEJORAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA VIVIENDA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE TECHOS Y MUROS CON MATERIALES RESISTENTES Y PISOS DE CEMENTO. | [7 empty] | ACTIVIDAD: | 2130-DIRECCIÓN EJECUTIVA
UE: | 001-SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL
PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | OBRA/ACTIVIDAD
146-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO. | 00-- | 000-- - | 001-GESTIONES ADMINISTRATIVAS PARA LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.
PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | EJERCIDO T2 | EJERCIDO T3 | EJERCIDO T4
192828375.27 | 3115268.46 | 320881.88 | 195622761.85 | 48879403.56 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | 0
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD
Aprobado | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido |  | % de Ejercido Vs. Modificado
57151236.84 | 49246485.28 | 48879403.56 | 48879403.56 | 48879403.56 |  | 99.25
DATOS DEL INDICADOR
| Nombre: | PORCENTAJE DE DIRECCIONES EJECUTIVAS REALIZADAS |  |  |  | Número de indicador : | 2375
| Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE DIRECCIONES EJECUTIVAS REALIZADAS, RESPECTO AL TOTAL
| Método de Cálculo: | (NÚMERO DE DIRECCIONES EJECUTIVAS REALIZADAS / TOTAL DE DIRECCIONES EJECUTIVAS) * 100
| Tipo | Dimensión | Frecuencia de Medición | Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor | Sentido Esperado
| GESTIÓN | EFICIENCIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | FLUJO | ASCENDENTE
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |  |  |  | SUPUESTO
| EXPEDIENTE COMPROBATORIO BAJO EL RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRA ADSCRITO A LA DIRECCION TECNICA Y LOS DEPARTAMENTOS ADSCRITOS A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA, INFORMACION DISPONIBLE EN LA PAGINA WEB OFICIAL DE SAPAO: http://www.sapao.oaxaca.gob.mx/articulo-70-fraccion-xxxi/ |  |  |  | LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONÓMICAS Y AMBIENTALES SON ESTABLES Y GARANTIZAN EL DESARROLLO O LA REALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ESTADO.
DATOS DE LA META
|  | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE DIRECCIONES EJECUTIVAS REALIZADAS
|  | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |  | VALOR PROGRAMADO ANUAL
| AÑO: 2017 | VALOR: 961.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 859
AVANCE TRIMESTRAL
|  | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS
| PROGRAMADA | 169 | 230 | 230 | 230 | T1+T2+T3+T4 | 859
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 169 | 0 | 0 | 0 | T1+T2+T3+T4 | 859
| ALCANZADA | 166 | 0 | 0 | 0 | T1+T2+T3+T4 | 166
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 98.22 | 0 | 0 | 0 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 19.32
[11 empty] | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 19.32
UE: | 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL
PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | OBRA/ACTIVIDAD
146-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO. | 00-- | 000-- - | 002-PLANEACION Y EJECUCION DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.
PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | EJERCIDO T2 | EJERCIDO T3 | EJERCIDO T4
67403503.08 | 1421346.71 | 2554194.02 | 66270655.77 | 14887155.62 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | 0
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD
Aprobado | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido |  | % de Ejercido Vs. Modificado
17780869.28 | 16120377.44 | 14887155.62 | 14887155.62 | 14887155.62 |  | 92.35
DATOS DEL INDICADOR
| Nombre: | PORCENTAJE DE DIRECCIONES EJECUTIVAS REALIZADAS |  |  |  | Número de indicador : | 2375
| Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE DIRECCIONES EJECUTIVAS REALIZADAS, RESPECTO AL TOTAL
| Método de Cálculo: | (NÚMERO DE DIRECCIONES EJECUTIVAS REALIZADAS / TOTAL DE DIRECCIONES EJECUTIVAS) * 100
| Tipo | Dimensión | Frecuencia de Medición | Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor | Sentido Esperado
| GESTIÓN | EFICIENCIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | FLUJO | ASCENDENTE
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |  |  |  | SUPUESTO
| EXPEDIENTE COMPROBATORIO BAJO EL RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRA ADSCRITO A LA DIRECCION TECNICA Y LOS DEPARTAMENTOS ADSCRITOS A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA, INFORMACION DISPONIBLE EN LA PAGINA WEB OFICIAL DE SAPAO: http://www.sapao.oaxaca.gob.mx/articulo-70-fraccion-xxxi/ |  |  |  | LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONÓMICAS Y AMBIENTALES SON ESTABLES Y GARANTIZAN EL DESARROLLO O LA REALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ESTADO.
DATOS DE LA META
|  | Definición de la variable Meta: | 1-CALCULA EL PROMEDIO DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL EJECUTOR DE GASTO A NIVEL ACTIVIDAD, DE TODOS LOS PROGRAMAS EN QUE CONTRIBUYE
|  | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |  | VALOR PROGRAMADO ANUAL
| AÑO: 2017 | VALOR: 961.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 18
AVANCE TRIMESTRAL
|  | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS
| PROGRAMADA | 2 | 4 | 6 | 6 | T1+T2+T3+T4 | 18
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 2 | 0 | 0 | 0 | T1+T2+T3+T4 | 18
| ALCANZADA | 0 | 0 | 0 | 0 | T1+T2+T3+T4 | 0
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 0 | 0 | 0 | 0 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 0
[11 empty] | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 0
ALINEACIÓN PED: | [7 empty] | MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:
ESTRATEGIA: | 03-INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA, PRINCIPALMENTE EN MATERIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, DE MANERA EFICIENTE Y CON RESPETO DEL MEDIO, SOBRE TODO EN LAS ZONAS DEL ESTADO CON MÁS CARENCIAS. | [7 empty] | COMPONENTE: | 308-SERVICIO DE AGUA POTABLE OTORGADOS
LÍNEAS DE ACCIÓN: | 03-GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA POBLACIÓN A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE, QUE PERMITAN CONSTRUIR, AMPLIAR, REHABILITAR, MODERNIZAR, EQUIPAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA HÍDRICA NECESARIA PARA ABATIR LOS REZAGOS EN LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS EN LAS ZONAS RURALES Y URBANAS. | [7 empty] | ACTIVIDAD: | 1318-PAGAR EL DERECHO POR EL USO Y EXPLOTACIÓN DE AGUAS NACIONALES
UE: | 001-SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL
PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | OBRA/ACTIVIDAD
146-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO. | 01-OTORGAMIENTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE | 001-PAGO DE DERECHOS POR EL USO Y EXPLOTACION DE AGUAS NACIONALES 2017 | 001-PAGO DE DERECHOS POR EL USO Y EXPLOTACION DE AGUAS NACIONALES 2017
PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | EJERCIDO T2 | EJERCIDO T3 | EJERCIDO T4
0 | 5585000 | 0 | 5585000 | 4382551 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | 0
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD
Aprobado | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido |  | % de Ejercido Vs. Modificado
0 | 4382551 | 5585000 | 4382551 | 4382551 |  | 100
DATOS DEL INDICADOR
| Nombre: | PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS POR EL USO Y EXPLOTACIÒN DE AGUAS NACIONALES A FAVOR DEL ORGANISMO OPERADOR SAPAO |  |  |  | Número de indicador : | 2254
| Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS POR EL USO Y EXPLOTACIÒN DE AGUAS NACIONALES A FAVOR DEL ORGANISMO OPERADOR SAPAO
| Método de Cálculo: | (NUMERO DE PAGOS REALIZADOS/NUMERO DE PAGOS AGENDADOS)*100
| Tipo | Dimensión | Frecuencia de Medición | Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor | Sentido Esperado
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | ACUMULADO | ASCENDENTE
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |  |  |  | SUPUESTO
DATOS DE LA META
|  | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE PAGOS REALIZADOS POR EL USO Y EXPLOTACIÒN DE AGUAS NACIONALES A FAVOR DEL ORGANISMO OPERADOR SAPAO
|  | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |  | VALOR PROGRAMADO ANUAL
| AÑO: 2019 | VALOR: 1.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 1
AVANCE TRIMESTRAL
|  | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS
| PROGRAMADA | 0 | 0 | 1 | 0 | T1+T2+T3+T4 | 1
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0 | 0 | 0 | 0 | T1+T2+T3+T4 | 1
| ALCANZADA | 0.78 | 0 | 0 | 0 | T1+T2+T3+T4 | 0.78
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL |  |  | 0 |  | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 78
[11 empty] | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 78
UE: | 001-SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL
PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | OBRA/ACTIVIDAD
146-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO. | 01-OTORGAMIENTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE | 002-PAGO DE DERECHOS POR EL USO Y EXPLOTACION DE AGUAS NACIONALES 2018 | 001-PAGO DE DERECHOS POR EL USO Y EXPLOTACION DE AGUAS NACIONALES 2018
PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | EJERCIDO T2 | EJERCIDO T3 | EJERCIDO T4
0 | 5700000 | 0 | 5700000 | 5010357 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | 0
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD
Aprobado | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido |  | % de Ejercido Vs. Modificado
0 | 5010357 | 5010357 | 5010357 | 5010357 |  | 100
DATOS DEL INDICADOR
| Nombre: | PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS POR EL USO Y EXPLOTACIÒN DE AGUAS NACIONALES A FAVOR DEL ORGANISMO OPERADOR SAPAO |  |  |  | Número de indicador : | 2254
| Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS POR EL USO Y EXPLOTACIÒN DE AGUAS NACIONALES A FAVOR DEL ORGANISMO OPERADOR SAPAO
| Método de Cálculo: | (NUMERO DE PAGOS REALIZADOS/NUMERO DE PAGOS AGENDADOS)*100
| Tipo | Dimensión | Frecuencia de Medición | Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor | Sentido Esperado
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | ACUMULADO | ASCENDENTE
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |  |  |  | SUPUESTO
DATOS DE LA META
|  | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE PAGOS REALIZADOS POR EL USO Y EXPLOTACIÒN DE AGUAS NACIONALES A FAVOR DEL ORGANISMO OPERADOR SAPAO
|  | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |  | VALOR PROGRAMADO ANUAL
| AÑO: 2019 | VALOR: 1.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 1
AVANCE TRIMESTRAL
|  | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS
| PROGRAMADA | 0 | 0 | 1 | 0 | T1+T2+T3+T4 | 1
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0 | 0 | 0 | 0 | T1+T2+T3+T4 | 1
| ALCANZADA | 1 | 0 | 0 | 0 | T1+T2+T3+T4 | 1
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL |  |  | 0 |  | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 100
[11 empty] | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 100
ALINEACIÓN PED: | [7 empty] | MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:
ESTRATEGIA: | 03-INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA, PRINCIPALMENTE EN MATERIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, DE MANERA EFICIENTE Y CON RESPETO DEL MEDIO, SOBRE TODO EN LAS ZONAS DEL ESTADO CON MÁS CARENCIAS. | [7 empty] | COMPONENTE: | 308-SERVICIO DE AGUA POTABLE OTORGADOS
LÍNEAS DE ACCIÓN: | 03-GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA POBLACIÓN A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE, QUE PERMITAN CONSTRUIR, AMPLIAR, REHABILITAR, MODERNIZAR, EQUIPAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA HÍDRICA NECESARIA PARA ABATIR LOS REZAGOS EN LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS EN LAS ZONAS RURALES Y URBANAS. | [7 empty] | ACTIVIDAD: | 1270-REHABILITAR INFRAESTRUCTURA HIDRICA
UE: | 001-SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL
PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | OBRA/ACTIVIDAD
146-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO. | 01-OTORGAMIENTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE | 003-REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ (1A ETAPA). | 001-REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ (1A ETAPA).
PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | EJERCIDO T2 | EJERCIDO T3 | EJERCIDO T4
0 | 79352.25 | 0.21 | 79352.04 | 79352.04 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | 0
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD
Aprobado | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido |  | % de Ejercido Vs. Modificado
0 | 79352.04 | 79352.04 | 79352.04 | 79352.04 |  | 100
DATOS DEL INDICADOR
| Nombre: | PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA REHABILITADOS |  |  |  | Número de indicador : | 2299
| Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA REHABILITADOS
| Método de Cálculo: | (METROS DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA REHABILITADOS / METROS LIEALES DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA PROGRAMADOS A REHABILITAR) *100
| Tipo | Dimensión | Frecuencia de Medición | Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor | Sentido Esperado
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | ACUMULADO | ASCENDENTE
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |  |  |  | SUPUESTO
DATOS DE LA META
|  | Definición de la variable Meta: | 1-METROS LINEALES DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA REHABILITADOS
|  | Unidad de medida: | 5 - METRO
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |  | VALOR PROGRAMADO ANUAL
| AÑO: 2019 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 0
AVANCE TRIMESTRAL
|  | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS
| PROGRAMADA | 0 | 0 | 0 | 0 | T1+T2+T3+T4 | 0
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0 | 0 | 0 | 0 | T1+T2+T3+T4 | 0
| ALCANZADA | 0 | 0 | 0 | 0 | T1+T2+T3+T4 | 0
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL |  |  |  |  | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 0
[11 empty] | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 0
UE: | 001-SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL
PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | OBRA/ACTIVIDAD
146-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO. | 01-OTORGAMIENTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE | 004-REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR FLORES MAGON EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ | 001-REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR FLORES MAGON EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ
PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | EJERCIDO T2 | EJERCIDO T3 | EJERCIDO T4
0 | 5341057.06 | 0.25 | 5341056.81 | 5341056.81 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | 0
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD
Aprobado | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido |  | % de Ejercido Vs. Modificado
0 | 5341056.81 | 5341056.81 | 5341056.81 | 5341056.81 |  | 100
DATOS DEL INDICADOR
| Nombre: | PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA REHABILITADOS |  |  |  | Número de indicador : | 2299
| Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA REHABILITADOS
| Método de Cálculo: | (METROS DE METROS LINEALES DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA REHABILITADOS / METROS LIEALES DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA PROGRAMADOS A REHABILITAR) *100
| Tipo | Dimensión | Frecuencia de Medición | Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor | Sentido Esperado
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | ACUMULADO | ASCENDENTE
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |  |  |  | SUPUESTO
DATOS DE LA META
|  | Definición de la variable Meta: | 1-METROS LINEALES DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA REHABILITADOS
|  | Unidad de medida: | 5 - METRO
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |  | VALOR PROGRAMADO ANUAL
| AÑO: 2019 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 0
AVANCE TRIMESTRAL
|  | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS
| PROGRAMADA | 0 | 0 | 0 | 0 | T1+T2+T3+T4 | 0
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0 | 0 | 0 | 0 | T1+T2+T3+T4 | 0
| ALCANZADA | 1696.93 | 0 | 0 | 0 | T1+T2+T3+T4 | 1696.93
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL |  |  |  |  | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 0
[11 empty] | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 0
ALINEACIÓN PED: | [7 empty] | MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:
EJE: | 01-OAXACA INCLUYENTE CON EL DESARROLLO SOCIAL | [7 empty] | FIN: | GARANTIZAR EL ACCESO A UNA VIVIENDA DIGNA Y CON SEGURIDAD JURÍDICA, DE CALIDAD, CON INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS BÁSICOS, MEDIANTE LA PROMOCIÓN DE LA VIVIENDA NUEVA O SU MEJORAMIENTO, EN PARTICULAR EN LAS REGIONES OAXAQUEÑAS CON MÁS REZAGO.
TEMA: | 03-VIVIENDA
OBJETIVO: | 01-GARANTIZAR EL ACCESO A UNA VIVIENDA DIGNA Y CON SEGURIDAD JURÍDICA, DE CALIDAD, CON INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS BÁSICOS, MEDIANTE LA PROMOCIÓN DE LA VIVIENDA NUEVA O SU MEJORAMIENTO, EN PARTICULAR EN LAS REGIONES OAXAQUEÑAS CON MÁS REZAGO. | [7 empty] | PROPÓSITO: | LAS VIVIENDAS HABITADAS DEL ESTADO CUENTAN CON SERVICIOS AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO AMPLIADOS Y MEJORADOS.
ESTRATEGIA: | 03-INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA, PRINCIPALMENTE EN MATERIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, DE MANERA EFICIENTE Y CON RESPETO DEL MEDIO, SOBRE TODO EN LAS ZONAS DEL ESTADO CON MÁS CARENCIAS. | [7 empty] | COMPONENTE: | 613-INFRAESTRUCTURA MEJORADA EN LOS SERVICIOS DE AGUA DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC
LÍNEAS DE ACCIÓN: | 03-GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA POBLACIÓN A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE, QUE PERMITAN CONSTRUIR, AMPLIAR, REHABILITAR, MODERNIZAR, EQUIPAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA HÍDRICA NECESARIA PARA ABATIR LOS REZAGOS EN LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS EN LAS ZONAS RURALES Y URBANAS. | [7 empty] | ACTIVIDAD: | 2187-CONSTRUIR EL POZO PROFUNDO CORTV
UE: | 001-SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL
PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | OBRA/ACTIVIDAD
181-MÁS OAXACA | 02-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS SERVICIOS DE AGUA DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA "SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC" | 002-PERFORACIÓN DE LOS POZOS PROFUNDOS CORTV Y GESO (INCLUYE PERFORACIÓN, EQUIPAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE RAMAL ELÉCTRICO)(MAS-OAXACA) | 001-PERFORACIÓN DEL POZO PROFUNDO CORTV (INCLUYE PERFORACIÓN, EQUIPAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE RAMAL ELÉCTRICO)
PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | EJERCIDO T2 | EJERCIDO T3 | EJERCIDO T4
0 | 81857.93 | 0 | 81857.93 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | 0
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD
Aprobado | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido |  | % de Ejercido Vs. Modificado
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | nan
DATOS DEL INDICADOR
| Nombre: | PORCENTAJE DE OBRAS DE PERFORACIÓN DE LOS POZOS PROFUNDOS CORTV Y GESO (INCLUYE PERFORACIÓN, EQUIPAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE RAMAL ELÉCTRICO) REALIZADAS |  |  |  | Número de indicador : | 2480
| Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE OBRAS DE PERFORACIÓN DE LOS POZOS PROFUNDOS CORTV Y GESO (INCLUYE PERFORACIÓN, EQUIPAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE RAMAL ELÉCTRICO) REALIZADAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO
| Método de Cálculo: | (NÚMERO DE OBRAS DE PERFORACIÓN DE LOS POZOS PROFUNDOS CORTV Y GESO (INCLUYE PERFORACIÓN, EQUIPAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE RAMAL ELÉCTRICO)/NÚMERO DE OBRAS DE PERFORACIÓN DE LOS POZOS PROFUNDOS CORTV Y GESO (INCLUYE PERFORACIÓN, EQUIPAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE RAMAL ELÉCTRICO) PROGRAMADAS A REALIZAR)*100
| Tipo | Dimensión | Frecuencia de Medición | Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor | Sentido Esperado
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | FLUJO | ASCENDENTE
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |  |  |  | SUPUESTO
DATOS DE LA META
|  | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE OBRAS DE PERFORACIÓN DE LOS POZOS PROFUNDOS CORTV Y GESO (INCLUYE PERFORACIÓN, EQUIPAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE RAMAL ELÉCTRICO) REALIZADAS
|  | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |  | VALOR PROGRAMADO ANUAL
| AÑO: 2019 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 0
AVANCE TRIMESTRAL
|  | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS
| PROGRAMADA | 0 | 0 | 0 | 0 | T1+T2+T3+T4 | 0
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0 | 0 | 0 | 0 | T1+T2+T3+T4 | 0
| ALCANZADA | 0 | 0 | 0 | 0 | T1+T2+T3+T4 | 0
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL |  |  |  |  | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 0
[11 empty] | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 0
DATOS DEL INDICADOR
| Nombre: | PORCENTAJE DEL NÚMERO DE OBRAS DE PERFORACIÓN DE LOS POZOS PROFUNDOS CORTV Y GESO (INCLUYE PERFORACIÓN, EQUIPAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE RAMAL ELÉCTRICO) |  |  |  | Número de indicador : | 2497
| Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DEL NÚMERO DE OBRAS DE PERFORACIÓN DE LOS POZOS PROFUNDOS CORTV Y GESO (INCLUYE PERFORACIÓN, EQUIPAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE RAMAL ELÉCTRICO), RESPECTO CON LOS PROGRAMADOS
| Método de Cálculo: | (NÚMERO DE OBRAS DE PERFORACIÓN DE LOS POZOS PROFUNDOS CORTV Y GESO (INCLUYE PERFORACIÓN, EQUIPAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE RAMAL ELÉCTRICO) / NÚMERO DE OBRAS DE PERFORACIÓN DE LOS POZOS PROFUNDOS CORTV Y GESO (INCLUYE PERFORACIÓN, EQUIPAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE RAMAL ELÉCTRICO) PROGRAMADOS) * 100
| Tipo | Dimensión | Frecuencia de Medición | Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor | Sentido Esperado
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | FLUJO | ASCENDENTE
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |  |  |  | SUPUESTO
DATOS DE LA META
|  | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE OBRAS DE PERFORACIÓN DE LOS POZOS PROFUNDOS CORTV Y GESO (INCLUYE PERFORACIÓN, EQUIPAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE RAMAL ELÉCTRICO)
|  | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |  | VALOR PROGRAMADO ANUAL
| AÑO: 2019 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 0
AVANCE TRIMESTRAL
|  | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS
| PROGRAMADA | 0 | 0 | 0 | 0 | T1+T2+T3+T4 | 0
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0 | 0 | 0 | 0 | T1+T2+T3+T4 | 0
| ALCANZADA | 0 | 0 | 0 | 0 | T1+T2+T3+T4 | 0
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL |  |  |  |  | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 0
[11 empty] | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 0
ALINEACIÓN PED: | [7 empty] | MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:
ESTRATEGIA: | 03-INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA, PRINCIPALMENTE EN MATERIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, DE MANERA EFICIENTE Y CON RESPETO DEL MEDIO, SOBRE TODO EN LAS ZONAS DEL ESTADO CON MÁS CARENCIAS. | [7 empty] | COMPONENTE: | 613-INFRAESTRUCTURA MEJORADA EN LOS SERVICIOS DE AGUA DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC
LÍNEAS DE ACCIÓN: | 03-GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA POBLACIÓN A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE, QUE PERMITAN CONSTRUIR, AMPLIAR, REHABILITAR, MODERNIZAR, EQUIPAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA HÍDRICA NECESARIA PARA ABATIR LOS REZAGOS EN LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS EN LAS ZONAS RURALES Y URBANAS. | [7 empty] | ACTIVIDAD: | 2188-CONSTRUIR LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN PARA LA INTERCONEXIÓN DE POZOS CON LA PLANTA POTABILIZADORA TRUJANO (2A ETAPA)
UE: | 001-SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL
PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | OBRA/ACTIVIDAD
181-MÁS OAXACA | 02-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS SERVICIOS DE AGUA DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA "SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC" | 003-CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN PARA LA INTERCONEXIÓN DE POZOS CON LA PLANTA POTABILIZADORA TRUJANO (2A. ETAPA) (MAS-OAXACA) | 001-CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN PARA LA INTERCONEXION DE POZOS CON LA PLANTA POTABILIZADORA TRUJANO (2A. ETAPA)
PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | EJERCIDO T2 | EJERCIDO T3 | EJERCIDO T4
0 | 3401943.14 | 0 | 3401943.14 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | 0
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD
Aprobado | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido |  | % de Ejercido Vs. Modificado
0 | 0 | 3269584.16 | 0 | 0 |  | nan
DATOS DEL INDICADOR
| Nombre: | PORCENTAJE DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN PARA LA INTERCONEXIÓN DE POZOS CON LA PLANTA POTABILIZADORA TRUJANO (2A ETAPA) REALIZADAS |  |  |  | Número de indicador : | 2481
| Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN PARA LA INTERCONEXIÓN DE POZOS CON LA PLANTA POTABILIZADORA TRUJANO (2A ETAPA) REALIZADAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO
| Método de Cálculo: | (NÚMERO DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN PARA LA INTERCONEXIÓN DE POZOS CON LA PLANTA POTABILIZADORA TRUJANO (2A ETAPA) REALIZADAS/NÚMERO DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN PARA LA INTERCONEXIÓN DE POZOS CON LA PLANTA POTABILIZADORA TRUJANO (2A ETAPA) PROGRAMADAS A REALIZAR)*100
| Tipo | Dimensión | Frecuencia de Medición | Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor | Sentido Esperado
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | FLUJO | ASCENDENTE
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |  |  |  | SUPUESTO
DATOS DE LA META
|  | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN PARA LA INTERCONEXIÓN DE POZOS CON LA PLANTA POTABILIZADORA TRUJANO (2A ETAPA) REALIZADAS
|  | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |  | VALOR PROGRAMADO ANUAL
| AÑO: 2019 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 0
AVANCE TRIMESTRAL
|  | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS
| PROGRAMADA | 0 | 0 | 0 | 0 | T1+T2+T3+T4 | 0
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0 | 0 | 0 | 0 | T1+T2+T3+T4 | 0
| ALCANZADA | 0 | 0 | 0 | 0 | T1+T2+T3+T4 | 0
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL |  |  |  |  | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 0
[11 empty] | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 0
ALINEACIÓN PED: | [7 empty] | MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:
ESTRATEGIA: | 03-INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA, PRINCIPALMENTE EN MATERIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, DE MANERA EFICIENTE Y CON RESPETO DEL MEDIO, SOBRE TODO EN LAS ZONAS DEL ESTADO CON MÁS CARENCIAS. | [7 empty] | COMPONENTE: | 613-INFRAESTRUCTURA MEJORADA EN LOS SERVICIOS DE AGUA DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC
LÍNEAS DE ACCIÓN: | 03-GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA POBLACIÓN A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE, QUE PERMITAN CONSTRUIR, AMPLIAR, REHABILITAR, MODERNIZAR, EQUIPAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA HÍDRICA NECESARIA PARA ABATIR LOS REZAGOS EN LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS EN LAS ZONAS RURALES Y URBANAS. | [7 empty] | ACTIVIDAD: | 2189-CONSTRUIR EL POZO PROFUNDO AZUCENAS
UE: | 001-SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL
PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | OBRA/ACTIVIDAD
181-MÁS OAXACA | 02-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS SERVICIOS DE AGUA DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA "SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC" | 004-REPOSICIÓN DE POZO PROFUNDO AZUCENAS (MAS-OAXACA) | 001-REPOSICIÓN DE POZO PROFUNDO AZUCENAS
PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | EJERCIDO T2 | EJERCIDO T3 | EJERCIDO T4
0 | 81355.93 | 0 | 81355.93 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | 0
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD
Aprobado | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido |  | % de Ejercido Vs. Modificado
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | nan
DATOS DEL INDICADOR
| Nombre: | PORCENTAJE DE OBRAS DE REPOSICIÓN DE POZO PROFUNDO AZUCENAS REALIZADAS |  |  |  | Número de indicador : | 2482
| Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE OBRAS DE REPOSICIÓN DE POZO PROFUNDO AZUCENAS REALIZADAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO
| Método de Cálculo: | (NÚMERO DE OBRAS DE REPOSICIÓN DE POZO PROFUNDO AZUCENAS REALIZADAS/NÚMERO DE OBRAS DE REPOSICIÓN DE POZO PROFUNDO AZUCENAS PROGRAMADAS A REALIZAR)*100
| Tipo | Dimensión | Frecuencia de Medición | Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor | Sentido Esperado
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | FLUJO | ASCENDENTE
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |  |  |  | SUPUESTO
DATOS DE LA META
|  | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE OBRAS DE REPOSICIÓN DE POZO PROFUNDO AZUCENAS REALIZADAS
|  | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |  | VALOR PROGRAMADO ANUAL
| AÑO: 2019 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 0
AVANCE TRIMESTRAL
|  | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS
| PROGRAMADA | 0 | 0 | 0 | 0 | T1+T2+T3+T4 | 0
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0 | 0 | 0 | 0 | T1+T2+T3+T4 | 0
| ALCANZADA | 0 | 0 | 0 | 0 | T1+T2+T3+T4 | 0
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL |  |  |  |  | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 0
[11 empty] | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 0
ALINEACIÓN PED: | [7 empty] | MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:
ESTRATEGIA: | 03-INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA, PRINCIPALMENTE EN MATERIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, DE MANERA EFICIENTE Y CON RESPETO DEL MEDIO, SOBRE TODO EN LAS ZONAS DEL ESTADO CON MÁS CARENCIAS. | [7 empty] | COMPONENTE: | 613-INFRAESTRUCTURA MEJORADA EN LOS SERVICIOS DE AGUA DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC
LÍNEAS DE ACCIÓN: | 03-GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA POBLACIÓN A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE, QUE PERMITAN CONSTRUIR, AMPLIAR, REHABILITAR, MODERNIZAR, EQUIPAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA HÍDRICA NECESARIA PARA ABATIR LOS REZAGOS EN LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS EN LAS ZONAS RURALES Y URBANAS. | [7 empty] | ACTIVIDAD: | 2190-CONSTRUIR LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DEL REBOMBEO LA FUNDICIÓN A TANQUE DE ALMACENAMIENTO MONTE ALBÁN PARTE ALTA
UE: | 001-SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL
PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | OBRA/ACTIVIDAD
181-MÁS OAXACA | 02-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS SERVICIOS DE AGUA DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA "SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC" | 005-CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DEL REBOMBEO LA FUNDICIÓN A TANQUE DE ALMACENAMIENTO MONTE ALBÁN PARTE ALTA (MAS-OAXACA) | 001-CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DEL REBOMBEO LA FUNDICIÓN A TANQUE DE ALMACENAMIENTO MONTE ALBAN PARTE ALTA
PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | EJERCIDO T2 | EJERCIDO T3 | EJERCIDO T4
0 | 11223.86 | 0 | 11223.86 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | 0
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD
Aprobado | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido |  | % de Ejercido Vs. Modificado
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | nan
DATOS DEL INDICADOR
| Nombre: | PORCENTAJE DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DEL REBOMBEO LA FUNDICIÓN A TANQUE DE ALMACENAMIENTO MONTE ALBÁN PARTE ALTA REALIZADAS |  |  |  | Número de indicador : | 2483
| Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DEL REBOMBEO LA FUNDICIÓN A TANQUE DE ALMACENAMIENTO MONTE ALBÁN PARTE ALTA REALIZADAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO
| Método de Cálculo: | (NÚMERO DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DEL REBOMBEO LA FUNDICIÓN A TANQUE DE ALMACENAMIENTO MONTE ALBÁN PARTE ALTA REALIZADAS/NÚMERO DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DEL REBOMBEO LA FUNDICIÓN A TANQUE DE ALMACENAMIENTO MONTE ALBÁN PARTE ALTA RESPECTO A LAS REALIZADAS)*100
| Tipo | Dimensión | Frecuencia de Medición | Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor | Sentido Esperado
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | FLUJO | ASCENDENTE
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |  |  |  | SUPUESTO
DATOS DE LA META
|  | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DEL REBOMBEO LA FUNDICIÓN A TANQUE DE ALMACENAMIENTO MONTE ALBÁN PARTE ALTA REALIZADAS
|  | Unidad de medida: | 5 - METRO
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |  | VALOR PROGRAMADO ANUAL
| AÑO: 2019 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 0
AVANCE TRIMESTRAL
|  | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS
| PROGRAMADA | 0 | 0 | 0 | 0 | T1+T2+T3+T4 | 0
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0 | 0 | 0 | 0 | T1+T2+T3+T4 | 0
| ALCANZADA | 0 | 0 | 0 | 0 | T1+T2+T3+T4 | 0
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL |  |  |  |  | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 0
[11 empty] | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 0
ALINEACIÓN PED: | [7 empty] | MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:
ESTRATEGIA: | 03-INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA, PRINCIPALMENTE EN MATERIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, DE MANERA EFICIENTE Y CON RESPETO DEL MEDIO, SOBRE TODO EN LAS ZONAS DEL ESTADO CON MÁS CARENCIAS. | [7 empty] | COMPONENTE: | 613-INFRAESTRUCTURA MEJORADA EN LOS SERVICIOS DE AGUA DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC
LÍNEAS DE ACCIÓN: | 03-GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA POBLACIÓN A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE, QUE PERMITAN CONSTRUIR, AMPLIAR, REHABILITAR, MODERNIZAR, EQUIPAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA HÍDRICA NECESARIA PARA ABATIR LOS REZAGOS EN LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS EN LAS ZONAS RURALES Y URBANAS. | [7 empty] | ACTIVIDAD: | 2191-CONSTRUIR LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DEL REBOMBEO MIGUEL HIDALGO A TANQUE DE ALMACENAMIENTO LA PLANCHA
UE: | 001-SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL
PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | OBRA/ACTIVIDAD
181-MÁS OAXACA | 02-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS SERVICIOS DE AGUA DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA "SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC" | 006-CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DEL REBOMBEO MIGUEL HIDALGO A TANQUE DE ALMACENAMIENTO LA PLANCHA (MAS-OAXACA) | 001-CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DEL REBOMBEO MIGUEL HIDALGO A TANQUE DE ALMACENAMIENTO LA PLANCHA
PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | EJERCIDO T2 | EJERCIDO T3 | EJERCIDO T4
0 | 10457.02 | 0 | 10457.02 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | 0
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD
Aprobado | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido |  | % de Ejercido Vs. Modificado
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | nan
DATOS DEL INDICADOR
| Nombre: | PORCENTAJE DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DEL REBOMBEO MIGUEL HIDALGO A TANQUE DE ALMACENAMIENTO LA PLANCHA REALIZADAS |  |  |  | Número de indicador : | 2484
| Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DEL REBOMBEO MIGUEL HIDALGO A TANQUE DE ALMACENAMIENTO LA PLANCHA REALIZADAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO
| Método de Cálculo: | (NÚMERO DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DEL REBOMBEO MIGUEL HIDALGO A TANQUE DE ALMACENAMIENTO LA PLANCHA REALIZADAS/NÚMERO DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DEL REBOMBEO MIGUEL HIDALGO A TANQUE DE ALMACENAMIENTO LA PLANCHA PROGRAMADAS A REALIZAR)*100
| Tipo | Dimensión | Frecuencia de Medición | Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor | Sentido Esperado
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | FLUJO | ASCENDENTE
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |  |  |  | SUPUESTO
DATOS DE LA META
|  | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DEL REBOMBEO MIGUEL HIDALGO A TANQUE DE ALMACENAMIENTO LA PLANCHA REALIZADAS
|  | Unidad de medida: | 5 - METRO
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |  | VALOR PROGRAMADO ANUAL
| AÑO: 2019 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 0
AVANCE TRIMESTRAL
|  | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS
| PROGRAMADA | 0 | 0 | 0 | 0 | T1+T2+T3+T4 | 0
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0 | 0 | 0 | 0 | T1+T2+T3+T4 | 0
| ALCANZADA | 0 | 0 | 0 | 0 | T1+T2+T3+T4 | 0
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL |  |  |  |  | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 0
[11 empty] | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 0
ALINEACIÓN PED: | [7 empty] | MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:
ESTRATEGIA: | 03-INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA, PRINCIPALMENTE EN MATERIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, DE MANERA EFICIENTE Y CON RESPETO DEL MEDIO, SOBRE TODO EN LAS ZONAS DEL ESTADO CON MÁS CARENCIAS. | [7 empty] | COMPONENTE: | 613-INFRAESTRUCTURA MEJORADA EN LOS SERVICIOS DE AGUA DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC
LÍNEAS DE ACCIÓN: | 03-GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA POBLACIÓN A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE, QUE PERMITAN CONSTRUIR, AMPLIAR, REHABILITAR, MODERNIZAR, EQUIPAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA HÍDRICA NECESARIA PARA ABATIR LOS REZAGOS EN LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS EN LAS ZONAS RURALES Y URBANAS. | [7 empty] | ACTIVIDAD: | 821-CONSTRUIR DE SECTOR HIDRÁULICO
UE: | 001-SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL
PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | OBRA/ACTIVIDAD
181-MÁS OAXACA | 02-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS SERVICIOS DE AGUA DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA "SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC" | 007-MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (PROGRAMA MAS OAXACA). | 001-CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (SECTOR SANTA ANITA BAJO)
PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | EJERCIDO T2 | EJERCIDO T3 | EJERCIDO T4
0 | 11003337.53 | 298882.34 | 10704455.19 | 4356249.33 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | 0
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD
Aprobado | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido |  | % de Ejercido Vs. Modificado
0 | 4356249.33 | 10704455.19 | 4356249.33 | 4356249.33 |  | 100
DATOS DEL INDICADOR
| Nombre: | PORCENTAJE DE SECTORES HIDRAULICOS CONSTRUIDOS |  |  |  | Número de indicador : | 821
| Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE SECTORES HIDRÁULICOS CONSTRUIDOS, RESPECTO A LOS SECTORES AGENDADOS
| Método de Cálculo: | (NÚMERO DE SECTORES HIDRÁULICOS CONSTRUIDOS / NÚMERO DE SECTORES HIDRÁULICOS AGENDADOS )*100
| Tipo | Dimensión | Frecuencia de Medición | Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor | Sentido Esperado
| GESTIÓN | EFICIENCIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | FLUJO | ASCENDENTE
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |  |  |  | SUPUESTO
DATOS DE LA META
|  | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE SECTORES HIDRAULICOS CONSTRUIDOS
|  | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |  | VALOR PROGRAMADO ANUAL
| AÑO: 2019 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 0
AVANCE TRIMESTRAL
|  | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS
| PROGRAMADA | 0 | 0 | 0 | 0 | T1+T2+T3+T4 | 0
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0 | 0 | 0 | 0 | T1+T2+T3+T4 | 0
| ALCANZADA | 0.2 | 0 | 0 | 0 | T1+T2+T3+T4 | 0.2
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL |  |  |  |  | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 0
[11 empty] | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 0
ALINEACIÓN PED: | [7 empty] | MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:
ESTRATEGIA: | 03-INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA, PRINCIPALMENTE EN MATERIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, DE MANERA EFICIENTE Y CON RESPETO DEL MEDIO, SOBRE TODO EN LAS ZONAS DEL ESTADO CON MÁS CARENCIAS. | [7 empty] | COMPONENTE: | 613-INFRAESTRUCTURA MEJORADA EN LOS SERVICIOS DE AGUA DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC
LÍNEAS DE ACCIÓN: | 03-GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA POBLACIÓN A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE, QUE PERMITAN CONSTRUIR, AMPLIAR, REHABILITAR, MODERNIZAR, EQUIPAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA HÍDRICA NECESARIA PARA ABATIR LOS REZAGOS EN LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS EN LAS ZONAS RURALES Y URBANAS. | [7 empty] | ACTIVIDAD: | 2186-CONSTRUIR EL POZO PROFUNDO GESO
UE: | 001-SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL
PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | OBRA/ACTIVIDAD
181-MÁS OAXACA | 02-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS SERVICIOS DE AGUA DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA "SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC" | 002-PERFORACIÓN DE LOS POZOS PROFUNDOS CORTV Y GESO (INCLUYE PERFORACIÓN, EQUIPAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE RAMAL ELÉCTRICO)(MAS-OAXACA) | 002-PERFORACIÓN DEL POZO PROFUNDO GESO (INCLUYE PERFORACIÓN, EQUIPAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE RAMAL ELÉCTRICO)
PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | EJERCIDO T2 | EJERCIDO T3 | EJERCIDO T4
0 | 77464.1 | 0 | 77464.1 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | 0
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD
Aprobado | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido |  | % de Ejercido Vs. Modificado
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | nan
DATOS DEL INDICADOR
| Nombre: | PORCENTAJE DE OBRAS DE PERFORACIÓN DE LOS POZOS PROFUNDOS CORTV Y GESO (INCLUYE PERFORACIÓN, EQUIPAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE RAMAL ELÉCTRICO) REALIZADAS |  |  |  | Número de indicador : | 2480
| Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE OBRAS DE PERFORACIÓN DE LOS POZOS PROFUNDOS CORTV Y GESO (INCLUYE PERFORACIÓN, EQUIPAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE RAMAL ELÉCTRICO) REALIZADAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO
| Método de Cálculo: | (NÚMERO DE OBRAS DE PERFORACIÓN DE LOS POZOS PROFUNDOS CORTV Y GESO (INCLUYE PERFORACIÓN, EQUIPAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE RAMAL ELÉCTRICO)/NÚMERO DE OBRAS DE PERFORACIÓN DE LOS POZOS PROFUNDOS CORTV Y GESO (INCLUYE PERFORACIÓN, EQUIPAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE RAMAL ELÉCTRICO) PROGRAMADAS A REALIZAR)*100
| Tipo | Dimensión | Frecuencia de Medición | Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor | Sentido Esperado
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | FLUJO | ASCENDENTE
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |  |  |  | SUPUESTO
DATOS DE LA META
|  | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE OBRAS DE PERFORACIÓN DE LOS POZOS PROFUNDOS CORTV Y GESO (INCLUYE PERFORACIÓN, EQUIPAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE RAMAL ELÉCTRICO) REALIZADAS
|  | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |  | VALOR PROGRAMADO ANUAL
| AÑO: 2019 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 0
AVANCE TRIMESTRAL
|  | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS
| PROGRAMADA | 0 | 0 | 0 | 0 | T1+T2+T3+T4 | 0
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0 | 0 | 0 | 0 | T1+T2+T3+T4 | 0
| ALCANZADA | 0 | 0 | 0 | 0 | T1+T2+T3+T4 | 0
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL |  |  |  |  | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 0
[11 empty] | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 0
DATOS DEL INDICADOR
| Nombre: | PORCENTAJE DEL NÚMERO DE OBRAS DE PERFORACIÓN DE LOS POZOS PROFUNDOS CORTV Y GESO (INCLUYE PERFORACIÓN, EQUIPAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE RAMAL ELÉCTRICO) |  |  |  | Número de indicador : | 2497
| Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DEL NÚMERO DE OBRAS DE PERFORACIÓN DE LOS POZOS PROFUNDOS CORTV Y GESO (INCLUYE PERFORACIÓN, EQUIPAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE RAMAL ELÉCTRICO), RESPECTO CON LOS PROGRAMADOS
| Método de Cálculo: | (NÚMERO DE OBRAS DE PERFORACIÓN DE LOS POZOS PROFUNDOS CORTV Y GESO (INCLUYE PERFORACIÓN, EQUIPAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE RAMAL ELÉCTRICO) / NÚMERO DE OBRAS DE PERFORACIÓN DE LOS POZOS PROFUNDOS CORTV Y GESO (INCLUYE PERFORACIÓN, EQUIPAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE RAMAL ELÉCTRICO) PROGRAMADOS) * 100
| Tipo | Dimensión | Frecuencia de Medición | Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor | Sentido Esperado
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | FLUJO | ASCENDENTE
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |  |  |  | SUPUESTO
DATOS DE LA META
|  | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE OBRAS DE PERFORACIÓN DE LOS POZOS PROFUNDOS CORTV Y GESO (INCLUYE PERFORACIÓN, EQUIPAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE RAMAL ELÉCTRICO)
|  | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |  | VALOR PROGRAMADO ANUAL
| AÑO: 2019 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 0
AVANCE TRIMESTRAL
|  | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS
| PROGRAMADA | 0 | 0 | 0 | 0 | T1+T2+T3+T4 | 0
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0 | 0 | 0 | 0 | T1+T2+T3+T4 | 0
| ALCANZADA | 0 | 0 | 0 | 0 | T1+T2+T3+T4 | 0
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL |  |  |  |  | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 0
[11 empty] | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 0
ALINEACIÓN PED: | [7 empty] | MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:
ESTRATEGIA: | 03-INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA, PRINCIPALMENTE EN MATERIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, DE MANERA EFICIENTE Y CON RESPETO DEL MEDIO, SOBRE TODO EN LAS ZONAS DEL ESTADO CON MÁS CARENCIAS. | [7 empty] | COMPONENTE: | 613-INFRAESTRUCTURA MEJORADA EN LOS SERVICIOS DE AGUA DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC
LÍNEAS DE ACCIÓN: | 03-GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA POBLACIÓN A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE, QUE PERMITAN CONSTRUIR, AMPLIAR, REHABILITAR, MODERNIZAR, EQUIPAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA HÍDRICA NECESARIA PARA ABATIR LOS REZAGOS EN LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS EN LAS ZONAS RURALES Y URBANAS. | [7 empty] | ACTIVIDAD: | 821-CONSTRUIR DE SECTOR HIDRÁULICO
UE: | 001-SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL
PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | OBRA/ACTIVIDAD
181-MÁS OAXACA | 02-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS SERVICIOS DE AGUA DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA "SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC" | 007-MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (PROGRAMA MAS OAXACA). | 002-CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (SECTOR LA FUNDICION BAJO)
PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | EJERCIDO T2 | EJERCIDO T3 | EJERCIDO T4
0 | 6353263.75 | 304870.01 | 6048393.74 | 3381834.23 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | 0
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD
Aprobado | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido |  | % de Ejercido Vs. Modificado
0 | 3381834.23 | 6048393.74 | 3381834.23 | 3381834.23 |  | 100
DATOS DEL INDICADOR
| Nombre: | PORCENTAJE DE SECTORES HIDRAULICOS CONSTRUIDOS |  |  |  | Número de indicador : | 821
| Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE SECTORES HIDRÁULICOS CONSTRUIDOS, RESPECTO A LOS SECTORES AGENDADOS
| Método de Cálculo: | (NÚMERO DE SECTORES HIDRÁULICOS CONSTRUIDOS / NÚMERO DE SECTORES HIDRÁULICOS AGENDADOS )*100
| Tipo | Dimensión | Frecuencia de Medición | Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor | Sentido Esperado
| GESTIÓN | EFICIENCIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | FLUJO | ASCENDENTE
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |  |  |  | SUPUESTO
DATOS DE LA META
|  | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE SECTORES HIDRAULICOS CONSTRUIDOS
|  | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |  | VALOR PROGRAMADO ANUAL
| AÑO: 2019 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 0
AVANCE TRIMESTRAL
|  | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS
| PROGRAMADA | 0 | 0 | 0 | 0 | T1+T2+T3+T4 | 0
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0 | 0 | 0 | 0 | T1+T2+T3+T4 | 0
| ALCANZADA | 0.34 | 0 | 0 | 0 | T1+T2+T3+T4 | 0.34
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL |  |  |  |  | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 0
[11 empty] | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 0
UE: | 001-SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL
PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | OBRA/ACTIVIDAD
181-MÁS OAXACA | 02-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS SERVICIOS DE AGUA DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA "SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC" | 007-MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (PROGRAMA MAS OAXACA). | 003-CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (SECTOR MIGUEL HIDALGO BAJO)
PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | EJERCIDO T2 | EJERCIDO T3 | EJERCIDO T4
0 | 38312851.11 | 662382.16 | 37650468.95 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | 0
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD
Aprobado | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido |  | % de Ejercido Vs. Modificado
0 | 0 | 37650468.95 | 0 | 0 |  | nan
DATOS DEL INDICADOR
| Nombre: | PORCENTAJE DE SECTORES HIDRAULICOS CONSTRUIDOS |  |  |  | Número de indicador : | 821
| Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE SECTORES HIDRÁULICOS CONSTRUIDOS, RESPECTO A LOS SECTORES AGENDADOS
| Método de Cálculo: | (NÚMERO DE SECTORES HIDRÁULICOS CONSTRUIDOS / NÚMERO DE SECTORES HIDRÁULICOS AGENDADOS )*100
| Tipo | Dimensión | Frecuencia de Medición | Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor | Sentido Esperado
| GESTIÓN | EFICIENCIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | FLUJO | ASCENDENTE
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |  |  |  | SUPUESTO
DATOS DE LA META
|  | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE SECTORES HIDRAULICOS CONSTRUIDOS
|  | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |  | VALOR PROGRAMADO ANUAL
| AÑO: 2019 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 0
AVANCE TRIMESTRAL
|  | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS
| PROGRAMADA | 0 | 0 | 0 | 0 | T1+T2+T3+T4 | 0
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0 | 0 | 0 | 0 | T1+T2+T3+T4 | 0
| ALCANZADA | 0 | 0 | 0 | 0 | T1+T2+T3+T4 | 0
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL |  |  |  |  | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 0
[11 empty] | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 0
UE: | 001-SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL
PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | OBRA/ACTIVIDAD
181-MÁS OAXACA | 02-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS SERVICIOS DE AGUA DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA "SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC" | 007-MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (PROGRAMA MAS OAXACA). | 004-CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (SECTOR MONTE ALBÁN PARTE ALTA)
PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | EJERCIDO T2 | EJERCIDO T3 | EJERCIDO T4
0 | 50497.32 | 50497.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | 0
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD
Aprobado | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido |  | % de Ejercido Vs. Modificado
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | nan
DATOS DEL INDICADOR
| Nombre: | PORCENTAJE DE SECTORES HIDRAULICOS CONSTRUIDOS |  |  |  | Número de indicador : | 821
| Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE SECTORES HIDRÁULICOS CONSTRUIDOS, RESPECTO A LOS SECTORES AGENDADOS
| Método de Cálculo: | (NÚMERO DE SECTORES HIDRÁULICOS CONSTRUIDOS / NÚMERO DE SECTORES HIDRÁULICOS AGENDADOS )*100
| Tipo | Dimensión | Frecuencia de Medición | Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor | Sentido Esperado
| GESTIÓN | EFICIENCIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | FLUJO | ASCENDENTE
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |  |  |  | SUPUESTO
DATOS DE LA META
|  | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE SECTORES HIDRAULICOS CONSTRUIDOS
|  | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |  | VALOR PROGRAMADO ANUAL
| AÑO: 2019 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 0
AVANCE TRIMESTRAL
|  | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS
| PROGRAMADA | 0 | 0 | 0 | 0 | T1+T2+T3+T4 | 0
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0 | 0 | 0 | 0 | T1+T2+T3+T4 | 0
| ALCANZADA | 0 | 0 | 0 | 0 | T1+T2+T3+T4 | 0
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL |  |  |  |  | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 0
[11 empty] | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 0
UE: | 001-SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL
PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | OBRA/ACTIVIDAD
181-MÁS OAXACA | 02-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS SERVICIOS DE AGUA DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA "SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC" | 007-MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (PROGRAMA MAS OAXACA). | 005-CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (SECTOR LA PLANCHA)
PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | EJERCIDO T2 | EJERCIDO T3 | EJERCIDO T4
0 | 1363829.41 | 108996.8 | 1254832.61 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | 0
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD
Aprobado | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido |  | % de Ejercido Vs. Modificado
0 | 0 | 1254832.61 | 0 | 0 |  | nan
DATOS DEL INDICADOR
| Nombre: | PORCENTAJE DE SECTORES HIDRAULICOS CONSTRUIDOS |  |  |  | Número de indicador : | 821
| Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE SECTORES HIDRÁULICOS CONSTRUIDOS, RESPECTO A LOS SECTORES AGENDADOS
| Método de Cálculo: | (NÚMERO DE SECTORES HIDRÁULICOS CONSTRUIDOS / NÚMERO DE SECTORES HIDRÁULICOS AGENDADOS )*100
| Tipo | Dimensión | Frecuencia de Medición | Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor | Sentido Esperado
| GESTIÓN | EFICIENCIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | FLUJO | ASCENDENTE
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |  |  |  | SUPUESTO
DATOS DE LA META
|  | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE SECTORES HIDRAULICOS CONSTRUIDOS
|  | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |  | VALOR PROGRAMADO ANUAL
| AÑO: 2019 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 0
AVANCE TRIMESTRAL
|  | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS
| PROGRAMADA | 0 | 0 | 0 | 0 | T1+T2+T3+T4 | 0
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0 | 0 | 0 | 0 | T1+T2+T3+T4 | 0
| ALCANZADA | 0 | 0 | 0 | 0 | T1+T2+T3+T4 | 0
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL |  |  |  |  | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 0
[11 empty] | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 0
UE: | 001-SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL
PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | OBRA/ACTIVIDAD
181-MÁS OAXACA | 02-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS SERVICIOS DE AGUA DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA "SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC" | 007-MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (PROGRAMA MAS OAXACA). | 006-CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (SECTOR MIGUEL HIDALGO ALTO)
PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | EJERCIDO T2 | EJERCIDO T3 | EJERCIDO T4
0 | 29828047.18 | 605720.52 | 29222326.66 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | 0
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD
Aprobado | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido |  | % de Ejercido Vs. Modificado
0 | 0 | 29222326.66 | 0 | 0 |  | nan
DATOS DEL INDICADOR
| Nombre: | PORCENTAJE DE SECTORES HIDRAULICOS CONSTRUIDOS |  |  |  | Número de indicador : | 821
| Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE SECTORES HIDRÁULICOS CONSTRUIDOS, RESPECTO A LOS SECTORES AGENDADOS
| Método de Cálculo: | (NÚMERO DE SECTORES HIDRÁULICOS CONSTRUIDOS / NÚMERO DE SECTORES HIDRÁULICOS AGENDADOS )*100
| Tipo | Dimensión | Frecuencia de Medición | Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor | Sentido Esperado
| GESTIÓN | EFICIENCIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | FLUJO | ASCENDENTE
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |  |  |  | SUPUESTO
DATOS DE LA META
|  | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE SECTORES HIDRAULICOS CONSTRUIDOS
|  | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |  | VALOR PROGRAMADO ANUAL
| AÑO: 2019 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2019 | VALOR | 0
AVANCE TRIMESTRAL
|  | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS
| PROGRAMADA | 0 | 0 | 0 | 0 | T1+T2+T3+T4 | 0
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0 | 0 | 0 | 0 | T1+T2+T3+T4 | 0
| ALCANZADA | 0 | 0 | 0 | 0 | T1+T2+T3+T4 | 0
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL |  |  |  |  | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 0
[11 empty] | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 0