## Sheet1
REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 513 - COMISIÓN ESTATAL FORESTAL
SEGUNDO TRIMESTRE 2021
OBJETIVO INSTITUCIONAL: | -DESARROLLAR, FAVORECER E IMPULSAR LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, DE ORGANIZACIÓN, PLANEACIÓN, FOMENTO, PROTECCIÓN, REGULACIÓN, CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN EN MATERIA FORESTAL, ASÍ COMO PARTICIPAR EN LA FORMULACIÓN Y APLICACIÓN DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y POLÍTICAS DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE Y SUS INSTRUMENTOS, PARA GARANTIZAR EL EQUILIBRIO DE LOS ECOSISTEMAS FORESTALES, EL MANTENIMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD Y EL USO SUSTENTABLE DE LOS MISMOS, CON LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LAS INSTANCIAS INVOLUCRADAS.
ALINEACIÓN PED: | [7 empty] | MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:
EJE: | 05-OAXACA SUSTENTABLE | [7 empty] | FIN: | INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR FORESTAL DEL ESTADO DE OAXACA, ELEVANDO LOS NIVELES DE DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO.
TEMA: | 02-DESARROLLO FORESTAL
OBJETIVO: | 02-INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR FORESTAL DEL ESTADO DE OAXACA, ELEVANDO LOS NIVELES DE DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO. | [7 empty] | PROPÓSITO: | CONTRIBUIR A ELEVAR LOS NIVELES DE DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO MEDIANTE EL INCREMENTO DE LA PRODUCCIÒN Y PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR FORESTAL DEL ESTADO DE OAXACA.
ESTRATEGIA: | 01-INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD DE LOS ECOSISTEMAS FORESTALES, MEDIANTE ACCIONES DE PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO. | [7 empty] | COMPONENTE: | 323-APOYO PARA EL DESARROLLO FORESTAL ENTREGADO
LÍNEAS DE ACCIÓN: | 01-IMPULSAR LA ORGANIZACIÓN, PLANEACIÓN Y DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO. | [7 empty] | ACTIVIDAD: | 1474-IMPLEMENTAR INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN FORESTAL ESTRATEGICA
UE: | 001-COMISIÓN ESTATAL FORESTAL
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL
PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | OBRA/ACTIVIDAD
150-PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD FORESTAL SUSTENTABLE | 01-ENTREGA DE APOYOS PARA EL DESARROLLO FORESTAL | 000-- - | 001-IMPLEMENTAR INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN FORESTAL ESTRATÉGICA.
PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | EJERCIDO T2 | EJERCIDO T3 | EJERCIDO T4
9828.4 | 2500 | 0 | 12328.4 | 574 | 2129.33 | 0 | 0
[6 empty] | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | 2703.33
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD
Aprobado | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido |  | % de Ejercido Vs. Modificado
7578.4 | 8476.37 | 2129.33 | 2129.33 | 2129.33 |  | 25.12
DATOS DEL INDICADOR
| Nombre: | PORCENTAJE DE ETAPAS DE INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA AVANZADAS |  |  |  | Número de indicador : | 1604
| Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE ETAPAS DE INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA AVANZADAS RESPECTO A LAS PROGRAMADAS
| Método de Cálculo: | (NÚMERO DE ETAPAS DE INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA AVANZADAS / NÚMERO DE ETAPAS DE INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PROGRAMADAS) * 100
| Tipo | Dimensión | Frecuencia de Medición | Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor | Sentido Esperado
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | FLUJO | ASCENDENTE
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |  |  |  | SUPUESTO
| LAS AREAS OPERATIVAS Y PRESUPUESTOS DE LA COESFO REPORTA INFORMACION DE MANERA TRIMESTRAL, CONFORME A LOS AVANCES FISICAS DE CADA ACTIVIDAD. |  |  |  | LA UR 113 NO PARTICIPA EN ESTA ACTIVIDAD
DATOS DE LA META
|  | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE ETAPAS DE INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA AVANZADAS
|  | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |  | VALOR PROGRAMADO ANUAL
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 40
AVANCE TRIMESTRAL
|  | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS
| PROGRAMADA | 0 | 20 | 0 | 20 | T1+T2+T3+T4 | 40
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0 | 20 | 0 | 0 | T1+T2+T3+T4 | 40
| ALCANZADA | 0 | 20 | 0 | 0 | T1+T2+T3+T4 | 20
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 0 | 100 | 0 | 0 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 50
[11 empty] | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 50
ALINEACIÓN PED: | [7 empty] | MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:
ESTRATEGIA: | 01-INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD DE LOS ECOSISTEMAS FORESTALES, MEDIANTE ACCIONES DE PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO. | [7 empty] | COMPONENTE: | 323-APOYO PARA EL DESARROLLO FORESTAL ENTREGADO
LÍNEAS DE ACCIÓN: | 01-IMPULSAR LA ORGANIZACIÓN, PLANEACIÓN Y DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO. | [7 empty] | ACTIVIDAD: | 1475-INCREMENTAR EL NIVEL DE ORGANIZACIÓN Y CAPACIDAD PARA EL DESARROLLO FORESTAL
UE: | 001-COMISIÓN ESTATAL FORESTAL
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL
PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | OBRA/ACTIVIDAD
150-PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD FORESTAL SUSTENTABLE | 01-ENTREGA DE APOYOS PARA EL DESARROLLO FORESTAL | 000-- - | 002-INCREMENTAR EL NIVEL DE ORGANIZACIÓN Y CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO FORESTAL
PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | EJERCIDO T2 | EJERCIDO T3 | EJERCIDO T4
49104 | 90500 | 40000 | 99604 | 11481 | 32646.6 | 0 | 0
[6 empty] | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | 44127.6
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD
Aprobado | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido |  | % de Ejercido Vs. Modificado
26864 | 44475 | 32646.6 | 32646.6 | 32646.6 |  | 73.4
DATOS DEL INDICADOR
| Nombre: | PORCENTAJE DE NÚCLEOS AGRARIOS BENEFICIADOS |  |  |  | Número de indicador : | 1605
| Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE NÚCLEOS AGRARIOS BENEFICIADOS RESPECTO A LAS RECIBIDAS
| Método de Cálculo: | (NÚMERO DE SOLICITUDES DE NÚCLEOS AGRARIOS ATENDIDAS / NÚMERO DE SOLICITUDES DE NÚCLEOS AGRARIOS RECIBIDAS) * 100
| Tipo | Dimensión | Frecuencia de Medición | Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor | Sentido Esperado
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | FLUJO | ASCENDENTE
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |  |  |  | SUPUESTO
| LAS AREAS OPERATIVAS Y PRESUPUESTOS DE LA COESFO REPORTA INFORMACION DE MANERA TRIMESTRAL, CONFORME A LOS AVANCES FISICAS DE CADA ACTIVIDAD. |  |  |  | LAS COMUNIDADES FORESTALES TIENEN INTERÉS DE ADHERIRSE A LAS ORGANIZACIONES FORESTALES.
DATOS DE LA META
|  | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE NÚCLEOS AGRARIOS BENEFICIADOS
|  | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |  | VALOR PROGRAMADO ANUAL
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 100
AVANCE TRIMESTRAL
|  | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS
| PROGRAMADA | 0 | 50 | 0 | 50 | T1+T2+T3+T4 | 100
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0 | 50 | 0 | 0 | T1+T2+T3+T4 | 100
| ALCANZADA | 0 | 50 | 0 | 0 | T1+T2+T3+T4 | 50
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 0 | 100 | 0 | 0 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 50
[11 empty] | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 50
ALINEACIÓN PED: | [7 empty] | MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:
ESTRATEGIA: | 01-INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD DE LOS ECOSISTEMAS FORESTALES, MEDIANTE ACCIONES DE PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO. | [7 empty] | COMPONENTE: | 323-APOYO PARA EL DESARROLLO FORESTAL ENTREGADO
LÍNEAS DE ACCIÓN: | 01-IMPULSAR LA ORGANIZACIÓN, PLANEACIÓN Y DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO. | [7 empty] | ACTIVIDAD: | 1476-PRODUCIR MATERIAL VEGETATIVO DE ORNATO Y FRUTAL
UE: | 001-COMISIÓN ESTATAL FORESTAL
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL
PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | OBRA/ACTIVIDAD
150-PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD FORESTAL SUSTENTABLE | 01-ENTREGA DE APOYOS PARA EL DESARROLLO FORESTAL | 000-- - | 003-PRODUCIR MATERIAL VEGETATIVO DE ORNATO Y FRUTALES
PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | EJERCIDO T2 | EJERCIDO T3 | EJERCIDO T4
24990 | 3500 | 4 | 28486 | 996 | 12699.8 | 0 | 0
[6 empty] | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | 13695.8
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD
Aprobado | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido |  | % de Ejercido Vs. Modificado
14535 | 19637.2 | 12699.8 | 12699.8 | 12699.8 |  | 64.67
DATOS DEL INDICADOR
| Nombre: | PORCENTAJE DE UNIDADES DE MATERIAL VEGETATIVO ENTREGADAS |  |  |  | Número de indicador : | 1606
| Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE UNIDADES DE MATERIAL VEGETATIVO ENTREGADAS RESPECTO A LO SOLICITADO
| Método de Cálculo: | (NÚMERO EN MATERIAL VEGETATIVO ENTREGADO / NÚMERO DE MATERIAL VEGETATIVO SOLICITADO) * 100
| Tipo | Dimensión | Frecuencia de Medición | Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor | Sentido Esperado
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | FLUJO | ASCENDENTE
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |  |  |  | SUPUESTO
| LAS AREAS OPERATIVAS Y PRESUPUESTOS DE LA COESFO REPORTA INFORMACION DE MANERA TRIMESTRAL, CONFORME A LOS AVANCES FISICAS DE CADA ACTIVIDAD. |  |  |  | LA SOCIEDAD OAXAQUEÑA APOYA LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS ARBOLADAS Y JARDINES.
DATOS DE LA META
|  | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE UNIDADES DE MATERIAL VEGETATIVO ENTREGADAS
|  | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |  | VALOR PROGRAMADO ANUAL
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 2000000
AVANCE TRIMESTRAL
|  | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS
| PROGRAMADA | 0 | 1000000 | 0 | 1000000 | T1+T2+T3+T4 | 2000000
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0 | 1000000 | 0 | 0 | T1+T2+T3+T4 | 2000000
| ALCANZADA | 0 | 1000000 | 0 | 0 | T1+T2+T3+T4 | 1000000
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 0 | 100 | 0 | 0 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 50
[11 empty] | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 50
ALINEACIÓN PED: | [7 empty] | MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:
ESTRATEGIA: | 01-INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD DE LOS ECOSISTEMAS FORESTALES, MEDIANTE ACCIONES DE PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO. | [7 empty] | COMPONENTE: | 486-APOYO PARA LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD FORESTAL ENTREGADO
LÍNEAS DE ACCIÓN: | 02-IMPULSAR LA INTEGRACIÓN DE LA CADENA PRODUCTIVA FORESTAL MADERABLE Y NO MADERABLE. | [7 empty] | ACTIVIDAD: | 1478-CREAR CADENA PRODUCTIVA FORESTAL
UE: | 001-COMISIÓN ESTATAL FORESTAL
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL
PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | OBRA/ACTIVIDAD
150-PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD FORESTAL SUSTENTABLE | 02-ENTREGA DE APOYOS PARA LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD FORESTAL | 001-PROGRAMA ESTATAL DE SERICICULTURA 2021 | 001-PROGRAMA ESTATAL DE SERICICULTURA 2021
PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | EJERCIDO T2 | EJERCIDO T3 | EJERCIDO T4
0 | 564500 | 64500 | 500000 | 0 | 204371.71 | 0 | 0
[6 empty] | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | 204371.71
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD
Aprobado | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido |  | % de Ejercido Vs. Modificado
0 | 204372 | 204371.71 | 204371.71 | 204371.71 |  | 100
DATOS DEL INDICADOR
| Nombre: | PORCENTAJE DE CADENAS PRODUCTIVAS FORESTALES IMPLEMENTADAS |  |  |  | Número de indicador : | 1608
| Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE CADENAS PRODUCTIVAS FORESTALES IMPLEMENTADAS RESPECTO A LO SOLICITADO
| Método de Cálculo: | (NÚMERO DE CADENAS PRODUCTIVAS FORESTALES IMPLEMENTADAS / NÚMERO CADENAS PRODUCTIVAS FORESTALES QUE PRESENTARON SOLICITUD) * 100
| Tipo | Dimensión | Frecuencia de Medición | Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor | Sentido Esperado
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | FLUJO | ASCENDENTE
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |  |  |  | SUPUESTO
| LAS AREAS OPERATIVAS Y PRESUPUESTOS DE LA COESFO REPORTA INFORMACION DE MANERA TRIMESTRAL, CONFORME A LOS AVANCES FISICAS DE CADA ACTIVIDAD. |  |  |  | LAS ORGANIZACIONES FORESTALES PARTICIPAN ACTIVAMENTE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE CADENAS PRODUCTIVAS Y CLÚSTER.
DATOS DE LA META
|  | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE CADENAS PRODUCTIVAS FORESTALES IMPLEMENTADAS
|  | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |  | VALOR PROGRAMADO ANUAL
| AÑO: 2020 | VALOR: 1.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 1
AVANCE TRIMESTRAL
|  | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS
| PROGRAMADA | 0 | 0 | 0 | 1 | T1+T2+T3+T4 | 1
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0 | 0 | 0 | 0 | T1+T2+T3+T4 | 1
| ALCANZADA | 0 | 0 | 0 | 0 | T1+T2+T3+T4 | 0
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 0 | 0 | 0 | 0 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 0
[11 empty] | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 0
ALINEACIÓN PED: | [7 empty] | MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:
ESTRATEGIA: | 01-INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD DE LOS ECOSISTEMAS FORESTALES, MEDIANTE ACCIONES DE PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO. | [7 empty] | COMPONENTE: | 486-APOYO PARA LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD FORESTAL ENTREGADO
LÍNEAS DE ACCIÓN: | 01-IMPULSAR LA ORGANIZACIÓN, PLANEACIÓN Y DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO. | [7 empty] | ACTIVIDAD: | 1477-MEJORAR EL MANEJO FORESTAL SUSTENTABLE
UE: | 001-COMISIÓN ESTATAL FORESTAL
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL
PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | OBRA/ACTIVIDAD
150-PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD FORESTAL SUSTENTABLE | 02-ENTREGA DE APOYOS PARA LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD FORESTAL | 000-- - | 001-MEJORAR EL MANEJO FORESTAL SUSTENTABLE
PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | EJERCIDO T2 | EJERCIDO T3 | EJERCIDO T4
91349.4 | 5000 | 52400 | 43949.4 | 3841.89 | 18707.49 | 0 | 0
[6 empty] | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | 22549.38
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD
Aprobado | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido |  | % de Ejercido Vs. Modificado
26200 | 18707.51 | 18707.49 | 18707.49 | 18707.49 |  | 100
DATOS DEL INDICADOR
| Nombre: | PORCENTAJE DE VOLÚMEN MADERABLE APROVECHADO |  |  |  | Número de indicador : | 1607
| Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE VOLÚMEN MADERABLE APROVECHADO RESPECTO A LO AUTORIZADO
| Método de Cálculo: | (NÚMERO DE VOLÚMEN MADERABLE APROVECHADO /NÚMERO DE VOLÚMEN MADERABLE AUTORIZADO) * 100
| Tipo | Dimensión | Frecuencia de Medición | Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor | Sentido Esperado
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | FLUJO | ASCENDENTE
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |  |  |  | SUPUESTO
| LAS AREAS OPERATIVAS Y PRESUPUESTOS DE LA COESFO REPORTA INFORMACION DE MANERA TRIMESTRAL, CONFORME A LOS AVANCES FISICAS DE CADA ACTIVIDAD. |  |  |  | LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO TRABAJAN CONJUNTAMENTE PARA MEJORAR EL MANEJO FORESTAL.
DATOS DE LA META
|  | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE VOLÚMEN MADERABLE APROVECHADO
|  | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |  | VALOR PROGRAMADO ANUAL
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 5
AVANCE TRIMESTRAL
|  | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS
| PROGRAMADA | 1 | 2 | 1 | 1 | T1+T2+T3+T4 | 5
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 1 | 2 | 0 | 0 | T1+T2+T3+T4 | 5
| ALCANZADA | 1 | 2 | 0 | 0 | T1+T2+T3+T4 | 3
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100 | 100 | 0 | 0 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 40
[11 empty] | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 40
ALINEACIÓN PED: | [7 empty] | MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:
ESTRATEGIA: | 01-INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD DE LOS ECOSISTEMAS FORESTALES, MEDIANTE ACCIONES DE PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO. | [7 empty] | COMPONENTE: | 486-APOYO PARA LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD FORESTAL ENTREGADO
LÍNEAS DE ACCIÓN: | 02-IMPULSAR LA INTEGRACIÓN DE LA CADENA PRODUCTIVA FORESTAL MADERABLE Y NO MADERABLE. | [7 empty] | ACTIVIDAD: | 1478-CREAR CADENA PRODUCTIVA FORESTAL
UE: | 001-COMISIÓN ESTATAL FORESTAL
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL
PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | OBRA/ACTIVIDAD
150-PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD FORESTAL SUSTENTABLE | 02-ENTREGA DE APOYOS PARA LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD FORESTAL | 000-- - | 002-CREAR CADENAS PRODUCTIVAS FORESTALES
PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | EJERCIDO T2 | EJERCIDO T3 | EJERCIDO T4
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | 0
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD
Aprobado | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido |  | % de Ejercido Vs. Modificado
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | nan
DATOS DEL INDICADOR
| Nombre: | PORCENTAJE DE CADENAS PRODUCTIVAS FORESTALES IMPLEMENTADAS |  |  |  | Número de indicador : | 1608
| Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE CADENAS PRODUCTIVAS FORESTALES IMPLEMENTADAS RESPECTO A LO SOLICITADO
| Método de Cálculo: | (NÚMERO DE CADENAS PRODUCTIVAS FORESTALES IMPLEMENTADAS / NÚMERO CADENAS PRODUCTIVAS FORESTALES QUE PRESENTARON SOLICITUD) * 100
| Tipo | Dimensión | Frecuencia de Medición | Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor | Sentido Esperado
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | FLUJO | ASCENDENTE
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |  |  |  | SUPUESTO
| LAS AREAS OPERATIVAS Y PRESUPUESTOS DE LA COESFO REPORTA INFORMACION DE MANERA TRIMESTRAL, CONFORME A LOS AVANCES FISICAS DE CADA ACTIVIDAD. |  |  |  | LAS ORGANIZACIONES FORESTALES PARTICIPAN ACTIVAMENTE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE CADENAS PRODUCTIVAS Y CLÚSTER.
DATOS DE LA META
|  | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE CADENAS PRODUCTIVAS FORESTALES IMPLEMENTADAS
|  | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |  | VALOR PROGRAMADO ANUAL
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 6
AVANCE TRIMESTRAL
|  | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS
| PROGRAMADA | 0 | 2 | 3 | 1 | T1+T2+T3+T4 | 6
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0 | 2 | 0 | 0 | T1+T2+T3+T4 | 6
| ALCANZADA | 0 | 2 | 0 | 0 | T1+T2+T3+T4 | 2
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 0 | 100 | 0 | 0 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 33.33
[11 empty] | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 33.33
ALINEACIÓN PED: | [7 empty] | MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:
EJE: | 05-OAXACA SUSTENTABLE | [7 empty] | FIN: | REDUCIR LA DEFORESTACIÓN Y DEGRADACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS FORESTALES, MEDIANTE SU RESTAURACIÓN Y PROTECCIÓN, CONTRIBUYENDO A SU EQUILIBRIO Y USO SUSTENTABLE, ASÍ COMO A LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD
TEMA: | 02-DESARROLLO FORESTAL
OBJETIVO: | 01-REDUCIR LA DEFORESTACIÓN Y DEGRADACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS FORESTALES, MEDIANTE SU RESTAURACIÓN Y PROTECCIÓN, CONTRIBUYENDO A SU EQUILIBRIO Y USO SUSTENTABLE, ASÍ COMO A LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD | [7 empty] | PROPÓSITO: | SUPERFICIE FORESTAL DEGRADADA CON ALTO NIVEL DE RECUPERACIÓN Y PROTECCIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA.
ESTRATEGIA: | 01-DESARROLLAR ACCIONES DE RESTAURACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS BOSQUES Y SELVAS DEL ESTADO, A EFECTO DE REVERTIR EL PROCESO DE DETERIORO POR DEFORESTACIÓN Y DEGRADACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS FORESTALES. | [7 empty] | COMPONENTE: | 322-SUPERFICIE FORESTAL RESTAURADA
LÍNEAS DE ACCIÓN: | 02-DISEÑAR E IMPLEMENTAR EL PROGRAMA ESTATAL DE RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS FORESTALES. | [7 empty] | ACTIVIDAD: | 1457-REFORESTAR SUPERFICIE FORESTAL
UE: | 001-COMISIÓN ESTATAL FORESTAL
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL
PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | OBRA/ACTIVIDAD
191-CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN FORESTAL | 01-RESTAURACIÓN DE SUPERFICIE FORESTAL | 000-- - | 001-REFORESTAR SUPERFICIE FORESTAL
PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | EJERCIDO T2 | EJERCIDO T3 | EJERCIDO T4
383090.98 | 123925 | 133867.05 | 373148.93 | 39923.39 | 109025.84 | 0 | 0
[6 empty] | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | 148949.23
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD
Aprobado | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido |  | % de Ejercido Vs. Modificado
108943.14 | 229369.81 | 113055.34 | 109025.84 | 109025.84 |  | 47.53
DATOS DEL INDICADOR
| Nombre: | PORCENTAJE DE HECTÁREAS REFORESTADAS |  |  |  | Número de indicador : | 1590
| Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE HECTÁREAS REFORESTADAS RESPECTO A HECTÁREAS FORESTALES AFECTADAS
| Método de Cálculo: | (HECTÁREAS FORESTALES REFORESTADAS / HECTÁREAS FORESTALES AFECTADAS POR INCENDIOS, PLAGAS Y ENFERMEDADES FORESTALES)*100
| Tipo | Dimensión | Frecuencia de Medición | Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor | Sentido Esperado
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | FLUJO | ASCENDENTE
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |  |  |  | SUPUESTO
| LAS AREAS OPERATIVAS Y PRESUPUESTOS DE LA COESFO REPORTA INFORMACION DE MANERA TRIMESTRAL, CONFORME A LOS AVANCES FISICAS DE CADA ACTIVIDAD. |  |  |  | LAS COMUNIDADES TIENEN INTERES EN RECUPERAR SU SUPERFICIE DEGRADADA.
DATOS DE LA META
|  | Definición de la variable Meta: | 1-HECTÁREAS REFORESTADAS
|  | Unidad de medida: | 14 - HECTÁREA
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |  | VALOR PROGRAMADO ANUAL
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 120
AVANCE TRIMESTRAL
|  | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS
| PROGRAMADA | 20 | 50 | 20 | 30 | T1+T2+T3+T4 | 120
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 20 | 50 | 0 | 0 | T1+T2+T3+T4 | 120
| ALCANZADA | 20 | 50 | 0 | 0 | T1+T2+T3+T4 | 70
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100 | 100 | 0 | 0 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 41.67
[11 empty] | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 41.67
ALINEACIÓN PED: | [7 empty] | MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:
ESTRATEGIA: | 01-DESARROLLAR ACCIONES DE RESTAURACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS BOSQUES Y SELVAS DEL ESTADO, A EFECTO DE REVERTIR EL PROCESO DE DETERIORO POR DEFORESTACIÓN Y DEGRADACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS FORESTALES. | [7 empty] | COMPONENTE: | 322-SUPERFICIE FORESTAL RESTAURADA
LÍNEAS DE ACCIÓN: | 01-INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN DE PLANTA FORESTAL EN VIVEROS TECNIFICADOS Y EL ACOPIO DE GERMOPLASMA FORESTAL. | [7 empty] | ACTIVIDAD: | 1458-PRODUCIR PLANTA FORESTAL
UE: | 001-COMISIÓN ESTATAL FORESTAL
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL
PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | OBRA/ACTIVIDAD
191-CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN FORESTAL | 01-RESTAURACIÓN DE SUPERFICIE FORESTAL | 000-- - | 002-PRODUCIR PLANTA FORESTAL
PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | EJERCIDO T2 | EJERCIDO T3 | EJERCIDO T4
200526.29 | 18949 | 0 | 219475.29 | 18344.9 | 42661.15 | 0 | 0
[6 empty] | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | 61006.05
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD
Aprobado | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido |  | % de Ejercido Vs. Modificado
53813.32 | 53577.54 | 42661.15 | 42661.15 | 42661.15 |  | 79.63
DATOS DEL INDICADOR
| Nombre: | PORCENTAJE DE PLANTAS FORESTALES PRODUCIDAS |  |  |  | Número de indicador : | 1591
| Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE PLANTAS FORESTALES PRODUCIDAS RESPECTO AL NÚMERO DE PLANTAS FORESTALES DEGRADADAS
| Método de Cálculo: | (NÚMERO DE PLANTAS FORESTALES PRODUCIDAS/NÚMERO DE PLANTAS FORESTALES DEGRADADAS)*100
| Tipo | Dimensión | Frecuencia de Medición | Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor | Sentido Esperado
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | FLUJO | ASCENDENTE
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |  |  |  | SUPUESTO
| LAS AREAS OPERATIVAS Y PRESUPUESTOS DE LA COESFO REPORTA INFORMACION DE MANERA TRIMESTRAL, CONFORME A LOS AVANCES FISICAS DE CADA ACTIVIDAD. |  |  |  | SE CUENTA CON SUFICIENTE PLANTA FORESTAL.
DATOS DE LA META
|  | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE PLANTAS FORESTALES PRODUCIDAS
|  | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |  | VALOR PROGRAMADO ANUAL
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 100
AVANCE TRIMESTRAL
|  | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS
| PROGRAMADA | 0 | 25 | 25 | 50 | T1+T2+T3+T4 | 100
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0 | 25 | 0 | 0 | T1+T2+T3+T4 | 100
| ALCANZADA | 0 | 25 | 0 | 0 | T1+T2+T3+T4 | 25
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 0 | 100 | 0 | 0 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 25
[11 empty] | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 25
ALINEACIÓN PED: | [7 empty] | MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:
ESTRATEGIA: | 01-DESARROLLAR ACCIONES DE RESTAURACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS BOSQUES Y SELVAS DEL ESTADO, A EFECTO DE REVERTIR EL PROCESO DE DETERIORO POR DEFORESTACIÓN Y DEGRADACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS FORESTALES. | [7 empty] | COMPONENTE: | 321-SUPERFICIE FORESTAL PROTEGIDA
LÍNEAS DE ACCIÓN: | 02-DISEÑAR E IMPLEMENTAR EL PROGRAMA ESTATAL DE RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS FORESTALES. | [7 empty] | ACTIVIDAD: | 1459-PREVENIR Y COMBATIR INCENDIO FORESTAL
UE: | 001-COMISIÓN ESTATAL FORESTAL
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL
PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | OBRA/ACTIVIDAD
191-CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN FORESTAL | 02-PROTECCIÓN DE SUPERFICIE FORESTAL | 000-- - | 001-PREVENIR Y COMBATIR INCENDIOS FORESTALES
PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | EJERCIDO T2 | EJERCIDO T3 | EJERCIDO T4
7977205.09 | 69871.66 | 47867.72 | 7999209.03 | 4362702.76 | 1577876.8 | 0 | 0
[6 empty] | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | 5940579.56
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD
Aprobado | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido |  | % de Ejercido Vs. Modificado
1173427.2 | 1730233.96 | 1578843.52 | 1577876.8 | 1577876.8 |  | 91.19
DATOS DEL INDICADOR
| Nombre: | PORCENTAJE DE BRIGADAS PARA PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES INTEGRADAS |  |  |  | Número de indicador : | 1592
| Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE BRIGADAS PARA PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES INTEGRADAS RESPECTO A LAS BRIGADAS NECESARIAS
| Método de Cálculo: | (NÚMERO DE BRIGADAS INSTALADAS/ NÚMERO DE BRIGADAS NECESARIAS)*100
| Tipo | Dimensión | Frecuencia de Medición | Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor | Sentido Esperado
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | FLUJO | ASCENDENTE
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |  |  |  | SUPUESTO
| LAS AREAS OPERATIVAS Y PRESUPUESTOS DE LA COESFO REPORTA INFORMACION DE MANERA TRIMESTRAL, CONFORME A LOS AVANCES FISICAS DE CADA ACTIVIDAD. |  |  |  | "EL CLIMA ES FAVORABLE Y FACILITA LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN Y COMBATE DE LOS INCENDIOS."
DATOS DE LA META
|  | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE BRIGADAS PARA PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES INTEGRADAS
|  | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |  | VALOR PROGRAMADO ANUAL
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 130
AVANCE TRIMESTRAL
|  | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS
| PROGRAMADA | 40 | 50 | 20 | 20 | T1+T2+T3+T4 | 130
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 40 | 50 | 0 | 0 | T1+T2+T3+T4 | 130
| ALCANZADA | 40 | 50 | 0 | 0 | T1+T2+T3+T4 | 90
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100 | 100 | 0 | 0 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 38.46
[11 empty] | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 38.46
UE: | 001-COMISIÓN ESTATAL FORESTAL
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL
PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | OBRA/ACTIVIDAD
191-CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN FORESTAL | 02-PROTECCIÓN DE SUPERFICIE FORESTAL | 001-INTEGRACIÓN Y OPERACIÓN DE LA BRIGADA OFICIAL DE PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES EN ZONAS DE ALTO RIESGO. | 001-INTEGRACIÓN Y OPERACIÓN DE LA BRIGADA OFICIAL DE PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES. (BRIGADA CHIMALAPA).
PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | EJERCIDO T2 | EJERCIDO T3 | EJERCIDO T4
0 | 1024304.02 | 0 | 1024304.02 | 0 | 243807.98 | 0 | 0
[6 empty] | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | 243807.98
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD
Aprobado | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido |  | % de Ejercido Vs. Modificado
0 | 243808 | 243807.98 | 243807.98 | 243807.98 |  | 100
DATOS DEL INDICADOR
| Nombre: | PORCENTAJE DE BRIGADAS PARA PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES INTEGRADAS |  |  |  | Número de indicador : | 1592
| Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE BRIGADAS PARA PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES INTEGRADAS RESPECTO A LAS BRIGADAS NECESARIAS
| Método de Cálculo: | (NÚMERO DE BRIGADAS INSTALADAS/ NÚMERO DE BRIGADAS NECESARIAS)*100
| Tipo | Dimensión | Frecuencia de Medición | Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor | Sentido Esperado
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | FLUJO | ASCENDENTE
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |  |  |  | SUPUESTO
| LAS AREAS OPERATIVAS Y PRESUPUESTOS DE LA COESFO REPORTA INFORMACION DE MANERA TRIMESTRAL, CONFORME A LOS AVANCES FISICAS DE CADA ACTIVIDAD. |  |  |  | "EL CLIMA ES FAVORABLE Y FACILITA LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN Y COMBATE DE LOS INCENDIOS."
DATOS DE LA META
|  | Definición de la variable Meta: | 1-NÚMERO DE BRIGADAS PARA PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES INTEGRADAS
|  | Unidad de medida: | 25 - NÚMERO
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |  | VALOR PROGRAMADO ANUAL
| AÑO: 2020 | VALOR: 1.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 1
AVANCE TRIMESTRAL
|  | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS
| PROGRAMADA | 0 | 1 | 0 | 0 | T1+T2+T3+T4 | 1
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0 | 1 | 0 | 0 | T1+T2+T3+T4 | 1
| ALCANZADA | 0 | 1 | 0 | 0 | T1+T2+T3+T4 | 1
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 0 | 100 | 0 | 0 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 100
[11 empty] | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 100
ALINEACIÓN PED: | [7 empty] | MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:
ESTRATEGIA: | 01-DESARROLLAR ACCIONES DE RESTAURACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS BOSQUES Y SELVAS DEL ESTADO, A EFECTO DE REVERTIR EL PROCESO DE DETERIORO POR DEFORESTACIÓN Y DEGRADACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS FORESTALES. | [7 empty] | COMPONENTE: | 321-SUPERFICIE FORESTAL PROTEGIDA
LÍNEAS DE ACCIÓN: | 05-DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN PROGRAMA ESTATAL DE SANIDAD FORESTAL. | [7 empty] | ACTIVIDAD: | 1460-SANEAR HECTÁREA AFECTADA POR PLAGA Y ENFERMEDAD FORESTAL
UE: | 001-COMISIÓN ESTATAL FORESTAL
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL
PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | OBRA/ACTIVIDAD
191-CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN FORESTAL | 02-PROTECCIÓN DE SUPERFICIE FORESTAL | 000-- - | 002-SANEAR HECTÁREAS AFECTADAS POR PLAGAS Y ENFERMEDADES FORESTALES
PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | EJERCIDO T2 | EJERCIDO T3 | EJERCIDO T4
148114.36 | 3841 | 21500.66 | 130454.7 | 13029.24 | 29327.24 | 0 | 0
[6 empty] | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | 42356.48
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD
Aprobado | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido |  | % de Ejercido Vs. Modificado
40611.8 | 77678.32 | 31502.36 | 29327.24 | 29327.24 |  | 37.75
DATOS DEL INDICADOR
| Nombre: | PORCENTAJE DE HECTÁREAS POR PLAGAS Y ENFERMEDADES FORESTALES SANEADAS |  |  |  | Número de indicador : | 1593
| Definición: | MIDE EL PORCENTAJE DE HECTÁREAS POR PLAGAS Y ENFERMEDADES FORESTALES SANEADAS RESPECTO A LAS HECTÁREAS AFECTADAS POR PLAGAS Y ENFERMEDADES FOESTALES
| Método de Cálculo: | (HECTÁREAS SANEADAS / HECTÁREAS AFECTADAS POR PLAGAS Y ENFERMEDADES FOESTALES)*100
| Tipo | Dimensión | Frecuencia de Medición | Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor | Sentido Esperado
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | FLUJO | ASCENDENTE
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |  |  |  | SUPUESTO
| LAS AREAS OPERATIVAS Y PRESUPUESTOS DE LA COESFO REPORTA INFORMACION DE MANERA TRIMESTRAL, CONFORME A LOS AVANCES FISICAS DE CADA ACTIVIDAD. |  |  |  | LOS COMUNEROS PERMITEN EL ACCESO A LOS SUPERVISORES PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES.
DATOS DE LA META
|  | Definición de la variable Meta: | 1-HECTÁREAS POR PLAGAS Y ENFERMEDADES FORESTALES SANEADAS
|  | Unidad de medida: | 14 - HECTÁREA
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |  | VALOR PROGRAMADO ANUAL
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 120
AVANCE TRIMESTRAL
|  | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS
| PROGRAMADA | 0 | 50 | 20 | 50 | T1+T2+T3+T4 | 120
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0 | 50 | 0 | 0 | T1+T2+T3+T4 | 120
| ALCANZADA | 0 | 50 | 0 | 0 | T1+T2+T3+T4 | 50
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 0 | 100 | 0 | 0 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 41.67
[11 empty] | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 41.67
ALINEACIÓN PED: | [7 empty] | MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:
ESTRATEGIA: | 01-DESARROLLAR ACCIONES DE RESTAURACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS BOSQUES Y SELVAS DEL ESTADO, A EFECTO DE REVERTIR EL PROCESO DE DETERIORO POR DEFORESTACIÓN Y DEGRADACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS FORESTALES. | [7 empty] | COMPONENTE: | 321-SUPERFICIE FORESTAL PROTEGIDA
LÍNEAS DE ACCIÓN: | 06-DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA FORESTAL. | [7 empty] | ACTIVIDAD: | 2098-VIGILAR SUPERFICIE FORESTAL
UE: | 001-COMISIÓN ESTATAL FORESTAL
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL
PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | OBRA/ACTIVIDAD
191-CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN FORESTAL | 02-PROTECCIÓN DE SUPERFICIE FORESTAL | 000-- - | 003-VIGILAR SUPERFICIE FORESTAL
PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | EJERCIDO T2 | EJERCIDO T3 | EJERCIDO T4
89271.77 | 3868 | 3800 | 89339.77 | 9451.57 | 18056.28 | 0 | 0
[6 empty] | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | 27507.85
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD
Aprobado | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido |  | % de Ejercido Vs. Modificado
11049 | 54762.49 | 20352.24 | 18056.28 | 18056.28 |  | 32.97
DATOS DEL INDICADOR
| Nombre: | PORCENTAJE DE HECTÁREAS CON VIGILANCIA FORESTAL |  |  |  | Número de indicador : | 2290
| Definición: | MIDE EL NÚMERO DE HECTÁREAS CON VIGILANCIA FORESTAL, RESPECTO AL NÚMERO DE HECTÁREAS PROGRAMADAS PARA VIGILANCIA FORESTAL EN EL ESTADO DE OAXACA
| Método de Cálculo: | (NÚMERO DE HECTÁREAS CON VIGILANCIA FORESTAL / NÚMERO DE HECTÁREAS PROGRAMADAS PARA VIGILANCIA FORESTAL)*100
| Tipo | Dimensión | Frecuencia de Medición | Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor | Sentido Esperado
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | FLUJO | ASCENDENTE
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |  |  |  | SUPUESTO
| LAS AREAS OPERATIVAS Y PRESUPUESTOS DE LA COESFO REPORTA INFORMACION DE MANERA TRIMESTRAL, CONFORME A LOS AVANCES FISICAS DE CADA ACTIVIDAD. |  |  |  | LAS COMUNIDADES COLABORAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE VIGILANCIA FORESTAL.
DATOS DE LA META
|  | Definición de la variable Meta: | 1-HECTÁREAS CON VIGILANCIA FORESTAL
|  | Unidad de medida: | 14 - HECTÁREA
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |  | VALOR PROGRAMADO ANUAL
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 100
AVANCE TRIMESTRAL
|  | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS
| PROGRAMADA | 25 | 25 | 25 | 25 | T1+T2+T3+T4 | 100
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 25 | 25 | 0 | 0 | T1+T2+T3+T4 | 100
| ALCANZADA | 25 | 25 | 0 | 0 | T1+T2+T3+T4 | 50
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100 | 100 | 0 | 0 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 25
[11 empty] | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 25
UE: | 001-COMISIÓN ESTATAL FORESTAL
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL
PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | OBRA/ACTIVIDAD
191-CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN FORESTAL | 02-PROTECCIÓN DE SUPERFICIE FORESTAL | 000-- - | 004-INSPECCIÓN Y VIGILANCIA FORESTAL
PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | EJERCIDO T2 | EJERCIDO T3 | EJERCIDO T4
0 | 2000000 | 0 | 2000000 | 0 | 655699.99 | 0 | 0
[6 empty] | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | 655699.99
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD
Aprobado | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido |  | % de Ejercido Vs. Modificado
0 | 806600 | 655699.99 | 655699.99 | 655699.99 |  | 81.29
DATOS DEL INDICADOR
| Nombre: | PORCENTAJE DE HECTÁREAS CON VIGILANCIA FORESTAL |  |  |  | Número de indicador : | 2290
| Definición: | MIDE EL NÚMERO DE HECTÁREAS CON VIGILANCIA FORESTAL, RESPECTO AL NÚMERO DE HECTÁREAS PROGRAMADAS PARA VIGILANCIA FORESTAL EN EL ESTADO DE OAXACA
| Método de Cálculo: | (NÚMERO DE HECTÁREAS CON VIGILANCIA FORESTAL / NÚMERO DE HECTÁREAS PROGRAMADAS PARA VIGILANCIA FORESTAL)*100
| Tipo | Dimensión | Frecuencia de Medición | Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor | Sentido Esperado
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | FLUJO | ASCENDENTE
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN |  |  |  | SUPUESTO
| LAS AREAS OPERATIVAS Y PRESUPUESTOS DE LA COESFO REPORTA INFORMACION DE MANERA TRIMESTRAL, CONFORME A LOS AVANCES FISICAS DE CADA ACTIVIDAD. |  |  |  | LAS COMUNIDADES COLABORAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE VIGILANCIA FORESTAL.
DATOS DE LA META
|  | Definición de la variable Meta: | 1-HECTÁREAS CON VIGILANCIA FORESTAL
|  | Unidad de medida: | 14 - HECTÁREA
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |  | VALOR PROGRAMADO ANUAL
| AÑO: 0 | VALOR: 0.0000 | AÑO: 2021 | VALOR | 110
AVANCE TRIMESTRAL
|  | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS
| PROGRAMADA | 20 | 30 | 30 | 30 | T1+T2+T3+T4 | 110
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 20 | 30 | 0 | 0 | T1+T2+T3+T4 | 110
| ALCANZADA | 0 | 30 | 0 | 0 | T1+T2+T3+T4 | 30
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 0 | 100 | 0 | 0 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 27.27
[11 empty] | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | 27.27